建设工程勘察合同

[岩土工程勘察]

工 程 名 称：市教育局广州番禺职业技术学院东区学生宿舍建设工程

工 程 地 点：广东省广州市番禺区市良路1342号

合 同 编 号：

勘察证书等级：

发   包   人：广州番禺职业技术学院

勘   察   人：

签订日期：2021年     月      日

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局监制

发包人：广州番禺职业技术学院

勘察人：

发包人委托勘察人承担                项目勘察任务。

根据《中华人民共和国民法典》，国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

1.1工程名称：                 项目勘察。

1.2工程建设地点：广东省广州市番禺区市良路1342号。

1.3工程规模、特征：

1.4工程勘察任务委托文号、日期：见中标通知书。

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：

岩土工程勘察按收集资料、现场踏勘、编写勘察大纲、工程地质调查和测绘、勘探和原位测试、室内试验、资料分析整理和岩土工程勘察报告编制的程序进行。

勘察工作内容（包括但不限于）：

（1）初步勘察场址地土壤及岩层的类别和分布情况，为山坡土石方工程开挖、建筑总平面布置和场地土方施工提供依据。

（2）勘察范围内的详细勘察工作（包括岩土工程勘察、工程测量）和超前钻工作；

（3）编制详勘工作计划，规划方案确定后立即开展详勘工作，确保施工图设计时间；

（4）满足对应方案设计、初步设计、施工图设计、施工等各阶段的勘察要求

（5）勘探工作进度及质量控制；

（6）工程地质、水文地质勘察的现场实施、成果编制与提交、后期配合等工作；

1.6承接方式：  综合单价包干。

1.7预计勘察工作量：

第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）。

2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2.3如发包人不能提供上述资料，由勘察人自行收集，费用已包含在本合同价款中。

第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料壹拾伍份（暂定）及相应非加密的电子文件贰份，具体数量根据实际需要相应增加。

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1勘察人须在收到工程勘察任务委托书、技术要求后，组织进场开展初步勘察工作，完成初步勘察后与发包人核定预计勘察工作量并签订本合同。

4.2开工及提交勘察成果资料的时间

4.2.1勘察人开工前3个工作日，送勘察方案给发包人审核，勘察方案经审核后方可开工。

4.2.2  勘察工期，应配合、满足设计进度要求。方案确定后4个工作日内完成现场初步勘察作业， 方案确定后7个工作日内完成现场详细勘察作业， 现场详细勘察作业完成后5个工作日内提交工程勘察文件或岩土工程设计文件。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.2.3勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量大幅度增加、不可抗力影响以及发包人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延，顺延的时间需经发包人与勘察人的确认。

4.3收费标准及付费方式

4.3.1岩土工程勘察费用的综合包干单价参考国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》的规定制定，每米综合包干单价为   元/米，该单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金以及办理工程勘察相关许可、苗木、养殖物赔偿等全部费用。

4.3.2本合同属综合单价包干合同，勘察费暂定为人民币￥   万元（大写：  整），按照承发包双方确认的实际工程量乘以综合包干单价结算。对于超过深度要求的超钻部分，其工程量不予计量。

4.3.3工程勘察费分期支付。签订合同15个工作日内，支付勘察费的10%；完成外业并提交勘察成果文件5天内，支付勘察费的80%；基础工程完成时，累计支付90%；工程竣工验收时，支付勘察费的98%；缺陷通知期为竣工后365天，缺陷通知期限届满，全部付清。发包人每次凭勘察人提供的正式发票给予费用支付，如勘察人未按时开具发票或所开具发票不符合相关要求的，发包人有权延期支付相应费用并不视为违约。

4.3.4勘察人应于每月20日前将“勘察进度月报表”一式四份报送给发包人。

4.3.5勘察人提交全部勘察文件后，向发包人开具结算通知书。

4.3.6勘察人代发包人购买资料的费用（另加税费），每月列入“勘察进度月报表”中送发包人审核，发包人视资金情况支付。

4.3.7业主有权根据现场情况要求勘察人进行补钻。

第五条：发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，审定勘察人的勘察方案并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应协助安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护。发包人已经尽到协助安保义务的，现场人员发生的人身损害等责任，发包人无需承担。

5.1.3工程勘察前，若发包人负责提供施工用材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.4勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.5由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期顺延 ，顺延的时间应当经过发包人的确认。

5.1.6本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任

5.2.1由勘察人收集勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

5.2.2勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书、技术要求及经发包人审定的勘察方案进行工程勘察，确保其工程勘察无任何技术和质量上的瑕疵、缺陷和安全隐患，也不侵犯他人的生产工艺、专利、版权或其他知识产权之情形，保证按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.3所有岩样均应放入统一规格的岩样盒内，岩样盒上应注明钻孔编号，各岩性变化处均应标明相应深度，并现场拍照，上述图片均应附在勘察报告中。

5.2.4勘察人应加强钻探现场岩样的保护工作，未经发包人或发包人指定人员现场查验，不得自行处理。

5.2.5勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并在发包人同意的前提下办理正式变更手续。

5.2.6勘察人自行解决勘察现场的工作条件和出现的问题，产生的费用、责任由勘察人自行承担。

5.2.7在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.8由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应全部赔偿发包人经济损失外，还应免收直接受损失部分的勘察费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为 直接受损失的10% 。

5.2.9勘察人应保护勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经发包人同意，勘察人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，勘察人应负法律责任，发包人有权索赔。

5.2.10勘察费用中应包括临时占用土地、青苗、树木赔偿费、交通工具费用及影响勘察施工正常进行发生的其他一切费用。发包人无需再向勘察人支付其他费用。

5.2.11在管网施工过程中，若遇特殊情况管道需要局部调整位置时，勘察人应根据设计单位提出的条件进行补测。

5.2.12勘察人须提交勘察报告书原件   份。

5.2.13本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第六条：违约责任

6.1由于发包人的原因造成停、窝工，发包人应将工期按实际受影响的时间顺延，并付给勘察人来回进出场费。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格或该勘察成果不能满足技术要求及现场施工要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。如果勘察人未能按时按质提供给发包人，每延迟一天，发包人则直接从应付勘察费中扣除勘察总费用的5‰作罚金，误期损害赔偿费的最高限额为最终勘察合同价格的30%。若勘察人在发包人指定的期限内仍不能提供合格的勘察成果资料的，发包人有权解除本合同，未付的勘察费用无须再付，勘察人还应当在合同解除之日起7日内，双倍返还发包人的定金，如定金不足以弥补发包人遭受损失的，勘察人还应当承担超过定金数额损失的赔偿责任。发包人另聘他人完成相关工作的费用由勘察人承担。勘察人履行义务不符合约定，经发包人提供出仍没有及时改正的，发包人有权解除合同，由勘察人承担违约责任。

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，发包人应向勘察人支付已完成工作量相应预算额的勘察费。

6.4本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金，并赔偿发包人因此遭受的损失。

6.5 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金，但该违约金累计不超过合同金额的   %。

6.6 双方在本合同履行过程中发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的双方地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知乙方，未履行书面通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。

第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条：其它约定事项：考虑工程常因场地条件限制，规划调整，以及方案或设计评审要求修改等多因素影响，导致工程变更致使勘测工作量增加或减少。当出现上述情况时，双方应及时确认实际发生的勘测工作量，并按实际完成工作量与4.3.1条结算勘测费。

本合同项下的勘察成果资料的知识产权、素材及成果等均归属发包人所有。勘察人承诺，在为发包人提供服务时，不得使用任何属于他人的技术秘密和商业秘密，亦不得实施可能侵犯他人知识产权等权益的行为。若发包人因勘察人的上述行为而提供的成果等进行了确认、同意、接收，勘察人不得以此为由要求发包人承担任何责任，一切后果均由勘察人承担。给发包人造成损失的，有权向勘察人追偿。

勘察人对在履行本合同过程中所接触的发包人工作秘密（包括但不限于发包人的商业秘密、任何技术性资料、以及发包人为完成本合同提供的任何其他信息资料并且在提供时未说明是公开信息的）承担保密义务。未经发包人书面许可，勘察人（包括但不限于勘察人雇员、代理人、顾问等）不得将从发包人获取的一切资料和信息、或其他成果用于本合同范围之外目的，否则全部收益归发包人所有，勘察人支付合同总金额的30%作为违约金，并另行应赔偿发包人因此遭受的全部损失。无论本合同是否切实得到履行或因任何原因变更、解除、终止、失效等，本条款均始终有效。

第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意向发包方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到相关建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式      份，发包人   份，勘察人   份。

发包人名称：____________________　                   勘察人名称：________________

（盖章）　　　　　　　　　　　                       （盖章）

法定代表人：（签字）____________　                   法定代表人：（签字）________

委托代理人：（签字）____________　                   委托代理人：（签字）________

电话：__________________________　                   电话：______________________

传真：__________________________　                   传真：______________________

开户银行：______________________　                   开户银行：__________________

银行帐号：______________________　                   银行帐号：__________________

日期：________年____月____日　                     日期：____年____月____日

附件1：

乙方勘察设计人员名单

| 序号 | 姓名 | 专业分工 | 专业职称 |
| --- | --- | --- | --- |

# 附件2：

廉政责任书

项目名称：

项目地址：

建设单位（甲方）：

勘察单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲、乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设过程管理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事本建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方及相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设过程管理的有关方针、政策，尤其是强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本廉政责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本廉政责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本廉政责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本廉政责任书的有效期与合同的有效期相同。

第七条 本廉政责任书一式      份，甲方执   份，乙方执   份。

甲方单位：（盖章）             乙方单位：（盖章）

法定代表人：                 法定代表人：

授权代表：                    授权代表：

地址：                        地址：

电话：                        电话：

年   月   日                  年   月   日

建设工程设计合同

（民用建设工程设计合同）

工  程  名  称：市教育局广州番禺职业技术学院东区学生宿舍建设工程

工  程  地  点：广东省广州市番禺区市良路1342号

合  同  编  号：

设计证书等级：

发   包  人：广州番禺职业技术学院

设   计  人：

签  订  日  期：2021年    月     日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担                 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理条例》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条  设计依据

2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件。

2.2 发包人提交的基础资料。

2.3 设计人采用的主要技术标准是：国家相关的法律、法规及其它最新法规、设计规范。

第三条  合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同实施期间双方签订的补充或修正文件（如果有）

3.2本设计合同

3.3中标函（文件）

3.4发包人设计要求及委托书

3.5招标文件及其附件

3.6技术规范

3.7经发包人确认的设计工作大纲及实施计划、设计人员分工表

3.8投标文件及其附件

第四条  本合同设计项目名称、工作范围、设计内容、设计时间

4.1项目名称：市教育局广州番禺职业技术学院东区学生宿舍建设工程

4.2本合同设计工作范围包括：

4.2.1包括山坡土石方工程开挖设计、挡土墙、东区宿舍的方案设计及建设方案联合审批、修建性详细规划（总平面规划）等设计、鸟瞰图、效果图、基坑支护设计、初步设计、施工图设计阶段的建筑、结构、电气（含永久用电、防雷）、给水（含永久用水）、排水、电梯井道、通风空调、消防、垂直交通、智能化、园林绿化、建筑节能、绿色建筑、海绵城市、装配式、通信等专业设计，编制竣工图。

4.2.2负责本项目施工配合工作。按合同约定提供现场服务及专人驻场、专人报建报批等，其现场工作的劳务、管理、住宿、临时办公、材料、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含内的所有风险、责任等各项应有费用，不论其在招标文件中是否有提及均由设计人自行承担。

4.2.3设计至竣工验收期间所发生的发包人要求的本工程的设计图纸、资料加晒等，费用由设计人承担。

4.3 本设计的具体内容：

（1）方案修改及完善

根据《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）中关于方案设计应达到的设计深度要求及招标人各设计管理办法要求，同时根据专家评审意见及有关职能部门提出的修改意见，对招标人选定的各专业设计方案进行修改和完善。

（2）外水（包括给水和雨污水接驳等）、外电（从供电部门批复的开关房接取电源开始，至本项目专变房低压柜出线开关之前所有的电力设施装置及土建）方案设计、初步设计和施工图设计，以及以上专业设计过程中与市政供水、供电、供暖等部门沟通并处理涉及审批事项的各相关工作，解决项目报建相关的技术性工作及建设过程中涉及到的事务性工作（如填写提交报建报审相关图纸和资料）。

（3）总平面规划设计、道路、竖向的规划设计、各市政专项的规划设计、景观规划设计、场地建设规划、土石方平衡等。

（4）室外市政管线设施工程、环保设施、管线综合、园林绿化景观、广场、运动场、道路（包括开设市政路口）、初步设计及施工图设计等。

（5）建筑单体设计方案、建筑单体方案深化、鸟瞰图、效果图、初步设计和施工图设计【含建筑、室内基本装饰装修、结构、幕墙、海绵城市、装配式、基坑和边坡支护(与本项目相关)、电梯井道、给排水、强电系统、弱电智能化系统、通风空调、厨房工程（包含厨房设备设施监控、给排水、供电、通排风、工艺等专项设计）、防雷、消防、人防、机房工程等专业设计】。项目各阶段的设计深度需达到住建部《建设工程设计文件编制深度规定（2016年版）》的有关规定。总平面图；设计分析图；鸟瞰图；效果图；建筑平面图、立面图、剖面示意图；其他局部透视图；结构分析图及相关设计说明。

整个设计过程运用BIM建筑信息模型，运用BIM检查初步设计、施工图设计中的错、漏、碰、缺，利用BIM技术进行管线综合平衡设计，出具基于BIM技术导出的施工图预算，要求实现项目参与各方在同一平台上项目信息数据共享，在BIM中插入、提取、更新和修改信息，确保各方协同作业，建立运营维护模型，指导实际运行、维护管理工作。

（6）竣工图的编制。

（7）造价文件编制服务

按照限额设计要求，完成本项目招标范围内工程投资方案设计估算、初步设计概算等造价文件的编制及相关配合报审工作，施工图预算由建设单位另行委托。对应各设计阶段造价文件编制和配合报审工作，含：方案设计估算（项目总投资估算编制）、初步设计概算（项目总投资概算编制和配合报审）。设计单位工作还包括：各阶段方案比选、技术选型比选的投资分析、施工阶段的设计变更造价变化分析等。造价文件的编制必须满足国家、省、市的造价编制有关规定及招标人的管理办法。为确保本工程施工图预算编制质量，施工图预算编制单位由建设单位另行委托。

（8）代理发包人向政府有关主管部门办理规划、人防、消防、航空限高、环境保护、卫生防疫等专业的报建和验收手续及相关协调工作，承包人应根据报建和验收主管部门的意见对有关申报资料进行修改和补充，发包人配合承包人完善有关资料；要求单体全部报建工作必须在45个工作日内完成。

报建和验收手续所需的书面文件和电子文件由承包单位自行负责，并应根据报建和验收主管部门的意见对有关申报资料进行修改和补充，发包人配合承包人完善有关资料。

（9）绿色建筑应严格按照《广东省绿色建筑设计规范》(DBJ/T 15-201-2020)、《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)等相关规范进行设计审查。

第五条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计任务书 | 1 | 合同签订前 |  |
| 2 | 设计基础资料 | 1 | 合同签订前 |  |
| 3 | 政府有关批文及各阶段批复文件 | 1 | 合同签订前 |  |

第六条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案设计阶段 |
| 1 | 修改方案设计图 | 15 | 收到方案修改意见后 天 |  |
| 初步设计阶段 |
| 2 | 初步设计图 | 15 | 方案批复后 天 |  |
| 3 | 设计概算 | 8 | 方案批复后 天 |  |
| 施工图设计阶段 |
| 4 | 施工设计图 | 20 | 初步设计批复后 天 |  |
| 5 | 施工图工程量清单 | 5 | 初步设计批复后 天 |  |
|  | 电子文件 |  | 与上述文件同时提交 |  |

第七条

7.1   本工程设计费、BIM设计服务费、绿建二星设计咨询及预评价费实行固定总价包干，装配式设计咨询及深化设计费实行综合单价包干，最后结算按实际发生的装配式建筑面积进行结算。设计费总额为    万元，其中设计费为   万元（含竣工图编制费   万元），BIM设计服务费为  万元，绿建二星设计咨询及预评价费为  万元，装配式设计咨询及深化设计费暂定为  万元，最后结算按实际发生的装配式建筑面积，17元/平方米计取。设计费总额包含本合同项目的全部设计费用、设计文件修改费用、招标配合费用、驻场服务费用、设计调研费、配合发包人进行报建、报审、验收工作、提供设计阶段全专业BIM技术服务费用（费用包括但不限于：BIM顾问团队费用，各阶段建模费用，各阶段驻场服务费用，网络租赁费用，人员投入及培训费用）、设计人委托有工程造价咨询资质单位编制初步设计概算的费用等设计人为完成本项目设计工作所发生的所有费用及税金。

发包人支付的设计费费总额中还包括了对其他投标人的经济补偿费，该费用由设计人按本项目招标文件要求在收到第一笔设计费后应分别支付给未中标单位，并提交已按招标文件规定支付投标经济补偿给相应投标人的凭证（如发票、相应投标人的书面确认函等），否则，发包人有权暂停支付第二笔设计费，直接从设计费中扣减应支付给其他投标人的经济补偿费。

7.2   设计费按国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）计取，不下浮。本项目设计费暂以工程费    万元计算，暂定为    万元人民币（含竣工图编制费   万元）。设计收费结算按发改部门审定的可行性研究报告批复进行复核，计费额为建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和，费率浮动幅度不变，并调整设计费支付。

7.3   设计阶段BIM技术应用服务费暂定为  万元，取费按《广东省建筑信息模型（BIM）技术应用费用计价参考依据（2019年修正版）》1-2-1中A项17.50元/㎡计取，建筑面积以区规划部门批准的规划设计方案建筑面积数额为准。

7.4   绿建二星设计咨询及预评价费暂定为  万元，取费参考《粤建节协[2013]09号中的设计认证》，实行总价包干。

7.5   装配式设计咨询及深化设计费暂定为  万元，取按地上建筑面积，17元/平方米计取，建筑面积以区规划部门批准的规划设计方案建筑面积数额为准。

设计费支付进度详见下表。

| 付费次序 | 占总设计费(％) | 付费额(元) | 付费时间(由交付设计文件确定) |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 （预付款） | 20 |  | 签订合同后，且按要求提交完整支付申请资料后15个工作日内支付。 |
| 第二次付费 | 20 |  | 完成初步设计，发包人申请财政拨款到位，且提交完整的支付申请资料后15个工作日内。 |
| 第三次付费 | 40 |  | 完成施工图设计，发包人申请财政拨款到位，且提交完整的支付申请资料后15个工作日内。 |
| 第四次付费 | 15 |  | 工程竣工验收合格、提交竣工图，发包人申请财政拨款到位，且提交完整的支付申请资料后15个工作日内。 |
| 第五次付费 | 5 |  | 缺陷通知期为竣工验收后365日历天，缺陷通知期限届满15个工作日内，设计费全部结清。 |

注：1、若本项目设计内容分期实施时，则分期实施的各单体或项目按其方案设计的估算占总估算的比例乘以总设计费计算各子项目设计费，并按上表的第二次、第三次、第四次及第五次付费规定支付各子项目相应阶段的设计费。

2、本合同履行后，预付款抵作设计费。

3、在合同履行阶段相关图纸如需修改时，由设计人负责提供且不得另加收任何费用。

4、发包人在收到设计人提供的正规增值税发票及支付申请后，在约定的付款时间内支付相应阶段设计费。

BIM设计服务费支付进度详见下表。

| 付费次序 | 占总设计费(％) | 付费额(元) | 付费时间(由交付设计文件确定) |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 （预付款） | 20 |  | 签订合同后，且按要求提交完整支付申请资料后15个工作日内支付。 |
| 第二次付费 | 25 |  | 完成初步设计模型，经验收合格后，发包人申请财政拨款到位，且提交完整的支付申请资料后15个工作日内。 |
| 第三次付费 | 50 |  | 完成施工图设计模型，经验收合格后，发包人申请财政拨款到位，且提交完整的支付申请资料后15个工作日内。 |
| 第四次付费 | 5 |  | 缺陷通知期为竣工验收后365日历天，缺陷通知期限届满15个工作日内，设计服务费全部结清。 |

装配式设计咨询及深化设计费（不设预付款）：完成初步设计后，如采用装配式的，则最后结算按实际发生的装配式建筑面积，17元/平方米计取。

绿建二星设计咨询及预评价费（不设预付款）：

（1）承包人将申报资料递交到广东省建筑节能协会绿色建筑专业委员会后发包人支付绿色建筑工程咨询服务费暂定总价的50%；
  （2） 本项目通过广东省建筑节能协会绿色建筑专业委员会专家评审并公示后，发包人支付绿色建筑工程咨询服务费暂定总价的30%；

（3）本项目取得绿色建筑设计二星级标识证书且绿色建筑工程咨询服务费结算价经发包人审定后，发包人支付结算余款（不计利息）。

注：1、若本项目设计内容分期实施时，则分期实施的各单体或项目按其方案设计的估算占总估算的比例乘以总设计费计算各子项目设计费，并按上表的第二次、第三次、第四次付费规定支付各子项目相应阶段的设计费。

2、本合同履行后，预付款抵作设计费。

3、在合同履行阶段相关模型如需修改时，由设计人负责提供且不得另加收任何费用。

4、发包人在收到设计人提供的正规增值税发票及支付申请后，在约定的付款时间内支付相应阶段设计服务费。

第八条  双方责任

8.1   发包人责任：

8.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

8.1.2 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

8.1.3 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

8.2   设计人责任：

8.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，确保其设计图纸无任何技术和质量上的瑕疵、缺陷和安全隐患，也不侵犯他人的生产工艺、专利、版权或其他知识产权之情形，保证按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

8.2.2 设计人采用的主要技术标准是：中华人民共和国现行的各建筑工程设计规范。

8.2.3 设计合理使用年限为：按国家规定执行 。

8.2.4 设计人按本合同第六条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

8.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

8.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

8.2.7未经发包人书面同意，设计人不得以任何方式将本项目转包、分包给第三方完成，否则发包人除有权要求设计人按照本合同总价的30%支付违约金外，还有权要求设计人继续承担赔偿责任。

8.2.8设计人应进行限额设计，设计人各单体或项目初步设计概算、施工图预算、工程结算中的工程费各分项组成部分不应超过在单体或项目可研批复估算、初设批复概算相应工程费分项组成部分的±3%。

8.3   设计过程中设计人与业主紧密配合，业主对设计方案的合理修改意见设计人应予以采纳。

8.4   设计过程中发包人要求设计人员一同前往外地考察，设计人应予以配合。

8.5   如果由设计人设计施工图纸，设计人应明确项目负责人，项目负责人应全过程服务，出现关键性技术问题时，应随叫随到。

第九条  违约责任

9.1   在合同履行期间，发包人无正当理由要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金（预付款）；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，按第七条设计费支付进度表进行支付。

9.2   发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一日历天，应承担支付金额千分之一的逾期违约金。逾期超过30日历天以上时，设计人有权暂停履行下一步的工作，并书面通知发包人。误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。

9.3   设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充,并承担相关违约责任:

1）设计人提供的设计资料及文件被发包人或其委托的审核机构发现遗漏或错误，设计人除负责采取补救措施外，对可能因此影响工程质量的，应向发包人支付违约金不少于2000元/次，对可能影响工程造价的，应按所影响工程造价的10%向发包人支付违约金；

2）由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并按照本合同总价的20%向发包人支付违约金/次。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金总额一般不超过设计责任险赔偿限额。如果损失总额远超设计责任赔偿限额，则双方可先通过协商解决，协商不成时，可向发包方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

9.4   由于设计人自身原因，延误了按本合同第六条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一日历天，应减收该项目应收设计费的3‰；误期损害赔偿费的最高限额为最终合同价格的30%。如逾期超过30日历天以上的，发包人有权解除合同，并要求设计人承担由此产生的损失及返回已经支付的费用。

9.5   合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

9.6   设计人各单体或项目初步设计概算、施工图预算、工程结算中的工程费各分项组成部分超过单体或项目可研批复估算、初设批复概算相应工程费分项组成部分的±3%以上的，每超过1%扣相应单体或项目设计费的3%，并从该单体或项目设计费进度款中扣除。

第十条  其它

10.1  发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题，设计人应予支持。

10.2  设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

10.3  本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

10.4  发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

10.5  发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

10.6  由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

10.7  本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由中国广州仲裁委员会仲裁。

10.8  本合同一式十份，发包人陆份，设计人肆份。

10.9  本合同经双方签章生效。

10.10 乙方勘察设计人员名单详见附件。

10.12 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

10.13 其它约定事项：无。

发包人名称：（盖章）                 设计人名称：（盖章）

法定代表人：（签字）                 法定代表人：（签字）

授权代表：（签字）                   授权代表：（签字）

住    所：                          住    所：

邮政编码：                          邮政编码：

电    话：                          电    话：

传    真：                          传    真：

开户银行：                          开户银行：

银行帐号：                          银行帐号：

附件1：

乙方设计人员名单

| 序号 | 姓名 | 专业分工 | 专业职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 总负责人 |  |
| 2 |  | 项目负责人 |  |
| 3 |  | 建筑专业负责人 |  |
| 4 |  | 建筑专业设计人 |  |
| 5 |  | 结构专业负责人 |  |
| 6 |  | 结构专业设计人 |  |
| 7 |  | 给排水专业负责人 |  |
| 8 |  | 给排水专业设计人 |  |
| 9 |  | 电气专业负责人 |  |
| 10 |  | 电气专业设计人 |  |
| 11 |  | 暖通专业负责人 |  |
| 12 |  | 暖通专业设计人 |  |
| 13 |  | 园林专业设计人 |  |
| 14 |  | 园林专业负责人 |  |
| 13 |  | 概预算专业负责人 |  |
| 14 |  | 概预算专业编制人 |  |
| 15 |  | 勘察审核人 |  |
| 16 |  | 勘察审定人 |  |

附件2：

廉政责任书

项目名称：

项目地址：

建设单位（甲方）：

勘察单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲、乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设过程管理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事本建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方及相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设过程管理的有关方针、政策，尤其是强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本廉政责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本廉政责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本廉政责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本廉政责任书的有效期与合同的有效期相同。

第七条 本廉政责任书一式      份，甲方执   份，乙方执   份。

甲方单位：（盖章）             乙方单位：（盖章）

法定代表人：                 法定代表人：

授权代表：                    授权代表：

地址：                        地址：

电话：                        电话：

年   月   日                  年   月   日