## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：房屋主体抗震加固 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2532940.55
1.1 | 土石方工程 | 48487.69
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 2365180.08
1.3 | 拆除工程 | 119272.78
2 | 措施合计 | 364207.60
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 265119.58
2.2 | 其他措施费 | 99088.02
3 | 其他项目 | 218622.41 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 126647.03
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 86996.05
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
3.11 | 消纳费 | 4979.33
4 | 税前工程造价 | 3115770.56
5 | 增值税销项税额 | 280419.35 |  |  | －
6 | 总造价 | 3396189.91
7 | 人工费 | 1251037.50
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 3,396,189.91 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋主体抗震加固 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 48487.69
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 516.11 | 44.3 |  | 22863.67
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 |  | m3 | 41.5 | 46.51 |  | 1930.17
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.土质要求:原土回填 2.密实度要求:按规范要求，夯填 |  | m3 | 349.24 | 39.05 |  | 13637.82
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土弃置 2.运距:20km |  | m3 | 155.98 | 64.47 |  | 10056.03
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 2365180.08
|  | 新建工程 | [6 empty] | 61915.04
5 | 010501003002 | 二次灌浆 | 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.4 | 1121.84 |  | 1570.58
6 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 17.81 | 785.69 |  | 13993.14
7 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 9.84 | 671.75 |  | 6610.02
8 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 5.96 | 672.06 |  | 4005.48
9 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.55 | 865.82 |  | 1342.02
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 |  | t | 2.39 | 5300.53 |  | 12668.27
11 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 |  | t | 3.2 | 4941.12 |  | 15811.58
12 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ10以内 |  | t | 0.46 | 5327.71 |  | 2450.75
13 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒连接 2.规格:φ25以内 |  | 个 | 208 | 16.65 |  | 3463.2
本页小计 | [8 empty] | 110402.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋主体抗震加固 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 加固工程 | [6 empty] | 2215221.43
|  | 基础加固 | [6 empty] | 230937.46
14 | 010501002001 | 带形基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 70.77 | 660.58 |  | 46749.25
15 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 16.05 | 629.14 |  | 10097.7
16 | 010503001001 | 基础梁 | 1.工作内容:外包混凝土加固 2.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 60.66 | 653.09 |  | 39616.44
17 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 φ10内 |  | t | 2.254 | 6376.85 |  | 14373.42
18 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋制安 现浇构件圆钢箍筋 φ10内 |  | t | 0.186 | 5951.62 |  | 1107
19 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋制安 现浇构件螺纹钢 φ25内 |  | t | 7.433 | 5073.7 |  | 37712.81
20 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋制安 现浇构件螺纹钢 φ10内 |  | t | 0.522 | 5725.2 |  | 2988.55
21 | 010515001007 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:混凝土植筋 Φ10 植入孔深度15d |  | 根 | 476 | 24.77 |  | 11790.52
22 | 010515001035 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:混凝土植筋 Φ12 植入孔深度15d |  | 根 | 271 | 30.17 |  | 8176.07
23 | 010515001041 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:混凝土植筋 Φ14 植入孔深度15d |  | 根 | 16 | 54.23 |  | 867.68
24 | 010515001038 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:混凝土植筋 Φ16 植入孔深度15d |  | 根 | 866 | 41.2 |  | 35679.2
25 | 010515001039 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:混凝土植筋 Φ18 植入孔深度15d |  | 根 | 32 | 50.1 |  | 1603.2
26 | 010515001036 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:混凝土植筋 Φ20 植入孔深度15d |  | 根 | 109 | 55.62 |  | 6062.58
27 | 010515001042 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:混凝土植筋 Φ22 植入孔深度15d |  | 根 | 16 | 70.94 |  | 1135.04
28 | 010515001040 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:混凝土植筋 Φ25 植入孔深度15d |  | 根 | 168 | 77.25 |  | 12978
本页小计 | [8 empty] | 230937.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋主体抗震加固 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 柱加固 | [6 empty] | 784068.4
29 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.工作内容:外包混凝土加固 2.混凝土种类:高强无收缩灌浆料（泵送） 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 49.15 | 6151.88 |  | 302364.9
30 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 φ10内 |  | t | 2.042 | 6376.85 |  | 13021.53
31 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 φ10外 |  | t | 2.665 | 5296.25 |  | 14114.51
32 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋制安 现浇构件螺纹钢 φ25内 |  | t | 8.403 | 5073.7 |  | 42634.3
33 | 010515001010 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:混凝土植筋 Φ10 植入孔深度15d |  | 根 | 6980 | 24.77 |  | 172894.6
34 | 010515001012 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:混凝土植筋 Φ12 植入孔深度15d |  | 根 | 6024 | 30.25 |  | 182226
35 | 010515001020 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:混凝土植筋 Φ14 植入孔深度15d |  | 根 | 312 | 36.04 |  | 11244.48
36 | 010515001023 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:混凝土植筋 Φ16 植入孔深度15d |  | 根 | 264 | 42.09 |  | 11111.76
37 | 010515001024 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:混凝土植筋 Φ20 植入孔深度15d |  | 根 | 40 | 56.21 |  | 2248.4
38 | 010515001025 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:混凝土植筋 Φ22 植入孔深度15d |  | 根 | 68 | 63.04 |  | 4286.72
39 | 010515001026 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:混凝土植筋 Φ25 植入孔深度15d |  | 根 | 310 | 74.6 |  | 23126
40 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒连接 2.规格:φ25以内 |  | 个 | 288 | 16.65 |  | 4795.2
|  | 梁加固 | [6 empty] | 1068121.44
41 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.工作内容:外包混凝土加固 2.混凝土种类:高强无收缩灌浆料（泵送） 3.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 50.54 | 6686.05 |  | 337912.97
42 | 011208001002 | 碳纤维布 | 1.工作内容:梁 碳纤维布 单层 |  | m2 | 34.95 | 787.52 |  | 27523.82
43 | 011208001006 | 碳纤维布 | 1.工作内容:梁 碳纤维布 双层 |  | m2 | 132.97 | 1035.01 |  | 137625.28
本页小计 | [8 empty] | 1287130.47
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋主体抗震加固 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 011208001003 | 梁粘贴钢板 | 1.工作内容:梁粘贴钢板 钢材厚5mm 梁侧 |  | m2 | 24.74 | 805.05 |  | 19916.94
45 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:25mm厚M15聚合物水泥砂浆 2.满挂钢丝网 |  | m2 | 206.69 | 126.68 |  | 26183.49
46 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋制安 现浇构件圆钢箍筋 φ10内 |  | t | 0.113 | 5951.62 |  | 672.53
47 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 φ10内 |  | t | 3.138 | 6376.85 |  | 20010.56
48 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋制安 现浇构件螺纹钢 φ25内 |  | t | 9.056 | 5073.7 |  | 45947.43
49 | 010515001043 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:混凝土植筋 Φ8植入孔深度15d |  | 根 | 9040 | 16.31 |  | 147442.4
50 | 010515001015 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:混凝土植筋 Φ10 植入孔深度15d |  | 根 | 7464 | 24.77 |  | 184883.28
51 | 010515001027 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:混凝土植筋 Φ12 植入孔深度15d |  | 根 | 618 | 30.39 |  | 18781.02
52 | 010515001028 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:混凝土植筋 Φ14 植入孔深度15d |  | 根 | 846 | 36.43 |  | 30819.78
53 | 010515001029 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:混凝土植筋 Φ16 植入孔深度15d |  | 根 | 272 | 42.86 |  | 11657.92
54 | 010515001033 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:混凝土植筋 Φ18 植入孔深度15d |  | 根 | 438 | 49.68 |  | 21759.84
55 | 010515001030 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:混凝土植筋 Φ20 植入孔深度15d |  | 根 | 254 | 58.22 |  | 14787.88
56 | 010515001031 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:混凝土植筋 Φ22 植入孔深度15d |  | 根 | 148 | 65.95 |  | 9760.6
57 | 010515001032 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:混凝土植筋 Φ25 植入孔深度15d |  | 根 | 148 | 79.3 |  | 11736.4
58 | 010516003004 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒连接 2.规格:φ25以内 |  | 个 | 42 | 16.65 |  | 699.3
|  | 板加固 | [6 empty] | 132094.13
59 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土（泵送） 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 1.71 | 1121.84 |  | 1918.35
60 | 011208001004 | 碳纤维布 | 1.工作内容:梁 碳纤维布 单层 |  | m2 | 149.42 | 811.35 |  | 121231.92
本页小计 | [8 empty] | 688209.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋主体抗震加固 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:钢筋制安 现浇构件螺纹钢 φ10内 |  | t | 0.42 | 5725.2 |  | 2404.58
62 | 010515001018 | 植筋 | 1.钢筋种类、规格:混凝土植筋 Φ10 植入孔深度15d |  | 根 | 264 | 24.77 |  | 6539.28
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 88043.61
63 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 1.柱类型:箱型柱 2.钢材品种、规格:Q235B、BH250*250*10*10、BH150*300*10*10 3.单根柱质量:3t以内 4.面层:金属面 喷氟碳面漆一遍 5.防火要求:CB型防火涂料 耐火极限2.0h |  | t | 3.46 | 9649.95 |  | 33388.83
64 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:箱型梁 2.钢材品种、规格:Q235B、BH200*100*6*6 3.单根质量:3t以内 4.面层:金属面 喷氟碳面漆一遍 5.防火要求:CB型防火涂料 耐火极限2.0h |  | t | 4.262 | 10003.44 |  | 42634.66
65 | 010516001001 | 螺栓 | 1.螺栓种类:化学螺栓M12 |  | 套 | 258 | 11.9 |  | 3070.2
66 | 010516001002 | 螺栓 | 1.螺栓种类:地脚螺栓M24 |  | 套 | 112 | 79.91 |  | 8949.92
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 119272.78
67 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.构件名称:有梁板 |  | m3 | 1.98 | 1519.55 |  | 3008.71
68 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砖砌体拆除 |  | m3 | 2.34 | 112.2 |  | 262.55
69 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.部位:板面开凿 2.打洞部位材质:混凝土面 3.洞尺寸:200*200 |  | 个 | 20 | 9.01 |  | 180.2
70 | 011604002002 | 凿除保护层 | 1.拆除部位:加固位置 2.种类:凿除混凝土保护层 |  | m2 | 2074.3 | 47.65 |  | 98840.4
71 | 粤010609001001 | 钢结构构件除锈 | 1.构件名称:现状裸露钢筋 2.除锈级别:人工除锈喷涂防锈漆一遍 |  | t | 1 | 1005.3 |  | 1005.3
本页小计 | [8 empty] | 200284.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋主体抗震加固 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:20km |  | m3 | 107.07 | 149.16 |  | 15970.56
73 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:拆除废料 2.运距:增减1km |  | m3 | 1 | 5.06 |  | 5.06
|  | 措施项目 | [6 empty] | 128075.46
74 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.2m以内 |  | m2 | 1291.2 | 13.75 |  | 17754
75 | 粤011701011001 | 里脚手架 |  |  | m2 | 645.6 | 17.4 |  | 11233.44
76 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:垫层 |  | m2 | 36.71 | 33.2 |  | 1218.77
77 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:独立基础 |  | m2 | 18 | 55.13 |  | 992.34
78 | 011702001003 | 基础 | 1.基础类型:带形基础 有筋 |  | m2 | 43.61 | 58.27 |  | 2541.15
79 | 011702005001 | 基础梁 | 1.梁截面形状:矩形 |  | m2 | 199.65 | 64.34 |  | 12845.48
80 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱:矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 |  | m2 | 128.09 | 68.35 |  | 8754.95
81 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.矩形梁:单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m |  | m2 | 103.61 | 81.53 |  | 8447.32
82 | 011702014001 | 有梁板 | 1.支撑高度:3.6m内 |  | m2 | 49.7 | 69.66 |  | 3462.1
83 | 011702021001 | 栏板 | 1.支撑高度:3.6m内 |  | m2 | 17.58 | 68.03 |  | 1195.97
84 | 011703001001 | 垂直运输 |  |  | m2 | 1 | 59629.94 |  | 59629.94
本页小计 | [8 empty] | 144051.08
合 计 | [8 empty] | 2661016.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 1.1.1综合单价计算表
综合单价计算表
工程名称：房屋主体抗震加固 | [8 empty] | 第 1 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
土石方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | m3 | 516.11 | 32.69 |  |  | 5.07 |  | 6.54 | 44.3
| A1-1-18 | 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 5.1611 | 32.69 |  |  | 5.07 |  | 6.54 | 44.3 | 44.3
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | m3 | 41.50 | 34.33 |  |  | 5.32 |  | 6.87 | 46.51
| A1-1-9 | 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.415 | 34.33 |  |  | 5.32 |  | 6.87 | 46.51 | 46.51
3 | 010103001001 | 回填方 | m3 | 349.24 | 28.82 |  |  | 4.47 |  | 5.76 | 39.05
| A1-1-127 | 回填土 人工夯实 | 100m3 | 3.4924 | 28.82 |  |  | 4.47 |  | 5.76 | 39.05 | 39.05
4 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 155.98 | 0.43 |  | 47.15 | 7.38 |  | 9.52 | 64.47
| A1-1-52 | 装载机装土方 | 1000m3 | 0.15598 | 0.43 |  | 1.95 | 0.37 |  | 0.48 | 3.23 | 64.47
| A1-1-53 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):20 | 1000m3 | 0.15598 |  |  | 45.2 | 7.01 |  | 9.04 | 61.25
混凝土及钢筋混凝土工程
新建工程
5 | 010501003002 | 二次灌浆 | m3 | 1.40 | 324.35 | 606.46 | 22.13 | 99.61 |  | 69.3 | 1121.84
| A1-5-76 换 | 二次灌浆 细石混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 0.14 | 322.69 | 602.37 | 7.27 | 94.86 |  | 65.99 | 1093.18 | 1121.84
| A1-5-51 换 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 0.14 | 1.66 | 4.09 | 14.86 | 4.75 |  | 3.31 | 28.66
6 | 010502001001 | 矩形柱 | m3 | 17.81 | 131.34 | 566.29 | 16.15 | 42.41 |  | 29.5 | 785.69
综合单价计算表
工程名称：房屋主体抗震加固 | [8 empty] | 第 2 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| A1-5-5 换 | 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 1.781 | 129.67 | 562.21 | 1.3 | 37.66 |  | 26.19 | 757.03 | 785.69
| A1-5-51 换 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 1.781 | 1.67 | 4.09 | 14.85 | 4.75 |  | 3.3 | 28.66
| 010503002001 | 矩形梁 | m3 | 9.84 | 55.17 | 565.64 | 16.16 | 20.51 |  | 14.27 | 671.75
| A1-5-9 换 | 现浇建筑物混凝土 单梁、连续梁、异形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 0.984 | 53.5 | 561.55 | 1.31 | 15.76 |  | 10.96 | 643.09 | 671.75
| A1-5-51 换 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 0.984 | 1.67 | 4.09 | 14.85 | 4.75 |  | 3.3 | 28.66
8 | 010505001002 | 有梁板 | m3 | 5.96 | 52.84 | 569.19 | 16.32 | 19.88 |  | 13.83 | 672.06
| A1-5-14 换 | 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 0.596 | 51.17 | 565.1 | 1.46 | 15.13 |  | 10.53 | 643.39 | 672.06
| A1-5-51 换 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 0.596 | 1.67 | 4.09 | 14.85 | 4.75 |  | 3.3 | 28.66
9 | 010505006001 | 栏板 | m3 | 1.55 | 190.49 | 557.24 | 16.95 | 59.64 |  | 41.49 | 865.82
| A1-5-30 换 | 现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 0.155 | 188.83 | 553.15 | 2.1 | 54.89 |  | 38.19 | 837.15 | 865.82
综合单价计算表
工程名称：房屋主体抗震加固 | [8 empty] | 第 3 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| A1-5-51 换 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 0.155 | 1.66 | 4.08 | 14.85 | 4.75 |  | 3.3 | 28.66
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | t | 2.390 | 824.09 | 4039.16 | 23.89 | 243.79 |  | 169.6 | 5300.53
| A1-5-114 | 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 | t | 2.39 | 824.09 | 4039.16 | 23.89 | 243.79 |  | 169.6 | 5300.53 | 5300.53
11 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | t | 3.200 | 525.02 | 4080.48 | 53.56 | 166.34 |  | 115.72 | 4941.12
| A1-5-106 | 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 | t | 3.2 | 525.02 | 4080.48 | 53.56 | 166.34 |  | 115.72 | 4941.12 | 4941.12
12 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | t | 0.460 | 720.3 | 4212.52 | 29.39 | 215.54 |  | 149.94 | 5327.71
| A1-5-105 | 现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 0.46 | 720.3 | 4212.52 | 29.39 | 215.54 |  | 149.93 | 5327.72 | 5327.71
13 | 010516003002 | 机械连接 | 个 | 208 | 7.37 | 4.34 | 0.9 | 2.38 |  | 1.66 | 16.65
| A1-5-137 | 套筒锥型螺栓钢筋接头 φ25以内 | 10个接头 | 20.8 | 7.37 | 4.34 | 0.9 | 2.38 |  | 1.66 | 16.65 | 16.65
加固工程
基础加固
14 | 010501002001 | 带形基础 | m3 | 70.77 | 51.84 | 560.18 | 15.66 | 19.41 |  | 13.5 | 660.58
| A1-5-2 换 | 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 7.077 | 50.17 | 556.09 | 0.81 | 14.66 |  | 10.2 | 631.92 | 660.58
综合单价计算表
工程名称：房屋主体抗震加固 | [8 empty] | 第 4 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| A1-5-51 换 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 7.077 | 1.67 | 4.09 | 14.85 | 4.75 |  | 3.3 | 28.66
15 | 010501001002 | 垫层 | m3 | 16.05 | 65.17 | 510.1 | 14.85 | 23.01 |  | 16.01 | 629.14
| A1-5-78 换 | 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 10m3 | 1.605 | 63.5 | 506.26 |  | 18.26 |  | 12.7 | 600.72 | 629.14
| A1-5-51 换 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 10m3 | 1.605 | 1.67 | 3.85 | 14.85 | 4.75 |  | 3.3 | 28.42
16 | 010503001001 | 基础梁 | m3 | 60.66 | 41.67 | 567.06 | 16.17 | 16.63 |  | 11.57 | 653.09
| A1-5-8 换 | 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 6.066 | 40 | 562.98 | 1.31 | 11.88 |  | 8.26 | 624.43 | 653.09
| A1-5-51 换 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 6.066 | 1.67 | 4.09 | 14.85 | 4.75 |  | 3.3 | 28.66
17 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | t | 2.254 | 1446.94 | 4434.71 | 32.76 | 166.5 |  | 295.94 | 6376.85
| 借R1-4-61 | 钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 φ10内 | t | 2.254 | 1446.94 | 4434.71 | 32.76 | 166.5 |  | 295.94 | 6376.85 | 6376.85
18 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | t | 0.186 | 1154.68 | 4381.45 | 43.06 | 132.86 |  | 239.55 | 5951.62
| 借R1-4-55 | 钢筋制安 现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.186 | 1154.68 | 4381.45 | 43.06 | 132.85 |  | 239.57 | 5951.61 | 5951.62
19 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | t | 7.433 | 582.16 | 4256.11 | 43.34 | 66.99 |  | 125.1 | 5073.7
综合单价计算表
工程名称：房屋主体抗震加固 | [8 empty] | 第 5 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借R1-4-58 | 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 φ25内 | t | 7.433 | 582.16 | 4256.11 | 43.34 | 66.99 |  | 125.1 | 5073.7 | 5073.7
20 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | t | 0.522 | 984.6 | 4416.8 | 11.32 | 113.29 |  | 199.18 | 5725.2
| 借R1-4-57 | 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 φ10内 | t | 0.522 | 984.6 | 4416.8 | 11.32 | 113.3 |  | 199.18 | 5725.19 | 5725.2
21 | 010515001007 | 植筋 | 根 | 476 | 17.35 | 2.4 |  | 1.54 |  | 3.47 | 24.77
| 借R1-4-3 R*1.3 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ10 植入孔深度15d | 10根 | 47.6 | 17.27 | 2.01 |  | 1.53 |  | 3.45 | 24.27 | 24.77
| 借R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | t | 0.0441 | 0.08 | 0.39 |  | 0.01 |  | 0.02 | 0.5
22 | 010515001035 | 植筋 | 根 | 271 | 21.14 | 2.91 |  | 1.87 |  | 4.23 | 30.17
| 借R1-4-4 R*1.3 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ12 植入孔深度15d | 10根 | 27.1 | 21.04 | 2.42 |  | 1.86 |  | 4.21 | 29.53 | 30.17
| 借R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | t | 0.0319 | 0.1 | 0.5 |  | 0.01 |  | 0.02 | 0.64
23 | 010515001041 | 植筋 | 根 | 16 | 28.1 | 17.81 | 0.11 | 2.57 |  | 5.64 | 54.23
| 借R1-4-5 R*1.3 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ14 植入孔深度15d | 10根 | 1.6 | 25 | 2.85 |  | 2.21 |  | 5 | 35.06 | 54.23
| 借R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | t | 0.0566 | 3.1 | 14.96 | 0.11 | 0.36 |  | 0.64 | 19.17
24 | 010515001038 | 植筋 | 根 | 866 | 29.14 | 3.64 |  | 2.58 |  | 5.83 | 41.2
| 借R1-4-6 R*1.3 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ16 植入孔深度15d | 10根 | 86.6 | 29.08 | 3.34 |  | 2.57 |  | 5.82 | 40.81 | 41.2
| 借R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | t | 0.0625 | 0.06 | 0.31 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.39
25 | 010515001039 | 植筋 | 根 | 32 | 33.83 | 6.48 | 0.02 | 3.01 |  | 6.77 | 50.1
| 借R1-4-7 R*1.3 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ18 植入孔深度15d | 10根 | 3.2 | 33.29 | 3.86 |  | 2.95 |  | 6.66 | 46.75 | 50.1
| 借R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | t | 0.0198 | 0.54 | 2.62 | 0.02 | 0.06 |  | 0.11 | 3.35
综合单价计算表
工程名称：房屋主体抗震加固 | [8 empty] | 第 6 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
26 | 010515001036 | 植筋 | 根 | 109 | 37.91 | 6.75 | 0.01 | 3.36 |  | 7.58 | 55.62
| 借R1-4-8 R*1.3 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ20 植入孔深度15d | 10根 | 10.9 | 37.68 | 5.65 |  | 3.34 |  | 7.54 | 54.2 | 55.62
| 借R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | t | 0.0285 | 0.23 | 1.11 | 0.01 | 0.03 |  | 0.05 | 1.42
27 | 010515001042 | 植筋 | 根 | 16 | 43.94 | 14.21 | 0.06 | 3.93 |  | 8.8 | 70.94
| 借R1-4-9 R*1.3 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ22 植入孔深度15d | 10根 | 1.6 | 42.27 | 6.15 |  | 3.74 |  | 8.45 | 60.61 | 70.94
| 借R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | t | 0.0305 | 1.67 | 8.06 | 0.06 | 0.19 |  | 0.35 | 10.33
28 | 010515001040 | 植筋 | 根 | 168 | 50.11 | 12.61 | 0.03 | 4.46 |  | 10.03 | 77.25
| 借R1-4-10 R*1.3 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ25 植入孔深度15d | 10根 | 16.8 | 49.18 | 8.1 |  | 4.35 |  | 9.84 | 71.46 | 77.25
| 借R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | t | 0.1793 | 0.94 | 4.51 | 0.03 | 0.11 |  | 0.19 | 5.78
柱加固
29 | 010502001002 | 矩形柱 | m3 | 49.15 | 2027.88 | 3496.97 | 18.67 | 199.04 |  | 409.31 | 6151.88
| 借R1-4-39 换 | 其他加固工程 外包混凝土 柱 高度在4.5米内 合并制作子目 普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子 | m3 | 49.15 | 2026.21 | 3480.25 | 3.82 | 194.29 |  | 406.01 | 6110.58 | 6151.88
| A1-5-51 换 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 4.915 | 1.67 | 16.72 | 14.85 | 4.75 |  | 3.3 | 41.3
30 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | t | 2.042 | 1446.94 | 4434.71 | 32.76 | 166.5 |  | 295.94 | 6376.85
| 借R1-4-61 | 钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 φ10内 | t | 2.042 | 1446.94 | 4434.71 | 32.76 | 166.5 |  | 295.94 | 6376.85 | 6376.85
31 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | t | 2.665 | 805.84 | 4214.79 | 18.1 | 92.73 |  | 164.79 | 5296.25
综合单价计算表
工程名称：房屋主体抗震加固 | [8 empty] | 第 7 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借R1-4-62 | 钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 φ10外 | t | 2.665 | 805.84 | 4214.79 | 18.1 | 92.73 |  | 164.79 | 5296.25 | 5296.25
32 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | t | 8.403 | 582.16 | 4256.11 | 43.34 | 66.99 |  | 125.1 | 5073.7
| 借R1-4-58 | 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 φ25内 | t | 8.403 | 582.16 | 4256.11 | 43.34 | 66.99 |  | 125.1 | 5073.7 | 5073.7
33 | 010515001010 | 植筋 | 根 | 6980 | 17.35 | 2.4 |  | 1.54 |  | 3.47 | 24.77
| 借R1-4-3 R*1.3 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ10 植入孔深度15d | 10根 | 698 | 17.27 | 2.01 |  | 1.53 |  | 3.45 | 24.27 | 24.77
| 借R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | t | 0.646 | 0.08 | 0.39 |  | 0.01 |  | 0.02 | 0.5
34 | 010515001012 | 植筋 | 根 | 6024 | 21.16 | 2.98 |  | 1.88 |  | 4.23 | 30.25
| 借R1-4-4 R*1.3 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ12 植入孔深度15d | 10根 | 602.4 | 21.04 | 2.42 |  | 1.86 |  | 4.21 | 29.53 | 30.25
| 借R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | t | 0.8028 | 0.12 | 0.56 |  | 0.01 |  | 0.02 | 0.72
35 | 010515001020 | 植筋 | 根 | 312 | 25.16 | 3.62 | 0.01 | 2.23 |  | 5.03 | 36.04
| 借R1-4-5 R*1.3 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ14 植入孔深度15d | 10根 | 31.2 | 25 | 2.85 |  | 2.21 |  | 5 | 35.06 | 36.04
| 借R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | t | 0.0566 | 0.16 | 0.77 | 0.01 | 0.02 |  | 0.03 | 0.98
36 | 010515001023 | 植筋 | 根 | 264 | 29.29 | 4.34 | 0.01 | 2.6 |  | 5.86 | 42.09
| 借R1-4-6 R*1.3 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ16 植入孔深度15d | 10根 | 26.4 | 29.08 | 3.34 |  | 2.57 |  | 5.82 | 40.81 | 42.09
| 借R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | t | 0.0625 | 0.21 | 1 | 0.01 | 0.02 |  | 0.04 | 1.28
37 | 010515001024 | 植筋 | 根 | 40 | 38.01 | 7.21 | 0.01 | 3.37 |  | 7.6 | 56.21
| 借R1-4-8 R*1.3 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ20 植入孔深度15d | 10根 | 4 | 37.68 | 5.65 |  | 3.34 |  | 7.54 | 54.2 | 56.21
| 借R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | t | 0.0148 | 0.32 | 1.56 | 0.01 | 0.04 |  | 0.07 | 2.01
综合单价计算表
工程名称：房屋主体抗震加固 | [8 empty] | 第 8 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
38 | 010515001025 | 植筋 | 根 | 68 | 42.66 | 8.05 | 0.01 | 3.79 |  | 8.54 | 63.04
| 借R1-4-9 R*1.3 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ22 植入孔深度15d | 10根 | 6.8 | 42.27 | 6.15 |  | 3.74 |  | 8.45 | 60.61 | 63.04
| 借R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | t | 0.0305 | 0.39 | 1.9 | 0.01 | 0.05 |  | 0.08 | 2.43
39 | 010515001026 | 植筋 | 根 | 310 | 49.68 | 10.55 | 0.02 | 4.41 |  | 9.94 | 74.6
| 借R1-4-10 R*1.3 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ25 植入孔深度15d | 10根 | 31 | 49.18 | 8.1 |  | 4.35 |  | 9.84 | 71.46 | 74.6
| 借R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | t | 0.1793 | 0.51 | 2.45 | 0.02 | 0.06 |  | 0.11 | 3.13
40 | 010516003003 | 机械连接 | 个 | 288 | 7.37 | 4.34 | 0.9 | 2.38 |  | 1.66 | 16.65
| A1-5-137 | 套筒锥型螺栓钢筋接头 φ25以内 | 10个接头 | 28.8 | 7.37 | 4.34 | 0.9 | 2.38 |  | 1.66 | 16.65 | 16.65
梁加固
41 | 010503002002 | 矩形梁 | m3 | 50.54 | 2351.37 | 3611.81 | 18.78 | 230.05 |  | 474.03 | 6686.05
| 借R1-4-40 换 | 其他加固工程 外包混凝土 梁 高度在4.5米内 合并制作子目 普通预拌混凝土 C30 粒径为20mm石子 | m3 | 50.54 | 2349.7 | 3595.09 | 3.93 | 225.3 |  | 470.73 | 6644.75 | 6686.05
| A1-5-51 换 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 5.054 | 1.67 | 16.72 | 14.85 | 4.75 |  | 3.3 | 41.3
42 | 011208001002 | 碳纤维布 | m2 | 34.95 | 446.89 | 199.84 |  | 51.42 |  | 89.38 | 787.52
| 借R1-4-24 | 梁 碳纤维布 单层 | 10m2 | 3.495 | 446.89 | 199.84 |  | 51.42 |  | 89.38 | 787.52 | 787.52
43 | 011208001006 | 碳纤维布 | m2 | 132.97 | 543.51 | 320.26 |  | 62.54 |  | 108.7 | 1035.01
| 借R1-4-24 换 | 梁 碳纤维布 单层 实际层数(层):2 | 10m2 | 13.297 | 543.51 | 320.26 |  | 62.54 |  | 108.7 | 1035.01 | 1035.01
综合单价计算表
工程名称：房屋主体抗震加固 | [8 empty] | 第 9 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
44 | 011208001003 | 梁粘贴钢板 | m2 | 24.74 | 329.73 | 371.43 |  | 37.94 |  | 65.95 | 805.05
| 借R1-4-15 | 梁粘贴钢板 钢材厚3mm 梁侧 | 10m2 | 2.474 | 329.73 | 371.43 |  | 37.94 |  | 65.95 | 805.05 | 805.05
45 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | m2 | 206.69 | 46.55 | 62.12 | 1.1 | 7.39 |  | 9.53 | 126.68
| A1-13-29 换 | 柱梁面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):25 | 100m2 | 2.0669 | 37.13 | 49.82 | 1.1 | 5.93 |  | 7.65 | 101.62 | 126.68
| A1-13-47 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 | 100m2 | 2.0669 | 9.42 | 12.3 |  | 1.46 |  | 1.88 | 25.06
46 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | t | 0.113 | 1154.69 | 4381.42 | 43.1 | 132.86 |  | 239.55 | 5951.62
| 借R1-4-55 | 钢筋制安 现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.113 | 1154.69 | 4381.42 | 43.1 | 132.83 |  | 239.56 | 5951.59 | 5951.62
47 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | t | 3.138 | 1446.94 | 4434.71 | 32.76 | 166.5 |  | 295.94 | 6376.85
| 借R1-4-61 | 钢筋制安 现浇构件螺纹钢箍筋 φ10内 | t | 3.138 | 1446.94 | 4434.71 | 32.76 | 166.5 |  | 295.94 | 6376.85 | 6376.85
48 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | t | 9.056 | 582.16 | 4256.11 | 43.34 | 66.99 |  | 125.1 | 5073.7
| 借R1-4-58 | 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 φ25内 | t | 9.056 | 582.16 | 4256.11 | 43.34 | 66.99 |  | 125.1 | 5073.7 | 5073.7
49 | 010515001043 | 植筋 | 根 | 9040 | 11.22 | 1.85 |  | 0.99 |  | 2.24 | 16.31
| 借R1-4-2 R*1.3 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ8 植入孔深度15d | 10根 | 904 | 11.18 | 1.65 |  | 0.99 |  | 2.24 | 16.06 | 16.31
| 借R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | t | 0.4284 | 0.04 | 0.2 |  |  |  | 0.01 | 0.26
50 | 010515001015 | 植筋 | 根 | 7464 | 17.35 | 2.4 |  | 1.54 |  | 3.47 | 24.77
| 借R1-4-3 R*1.3 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ10 植入孔深度15d | 10根 | 746.4 | 17.27 | 2.01 |  | 1.53 |  | 3.45 | 24.27 | 24.77
| 借R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | t | 0.6908 | 0.08 | 0.39 |  | 0.01 |  | 0.02 | 0.5
51 | 010515001027 | 植筋 | 根 | 618 | 21.18 | 3.09 | 0.01 | 1.88 |  | 4.24 | 30.39
综合单价计算表
工程名称：房屋主体抗震加固 | [8 empty] | 第 10 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借R1-4-4 R*1.3 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ12 植入孔深度15d | 10根 | 61.8 | 21.04 | 2.42 |  | 1.86 |  | 4.21 | 29.53 | 30.39
| 借R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | t | 0.0988 | 0.14 | 0.68 | 0.01 | 0.02 |  | 0.03 | 0.87
| 010515001028 | 植筋 | 根 | 846 | 25.22 | 3.92 | 0.01 | 2.24 |  | 5.05 | 36.43
| 借R1-4-5 R*1.3 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ14 植入孔深度15d | 10根 | 84.6 | 25 | 2.85 |  | 2.21 |  | 5 | 35.06 | 36.43
| 借R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | t | 0.2148 | 0.22 | 1.07 | 0.01 | 0.03 |  | 0.05 | 1.38
53 | 010515001029 | 植筋 | 根 | 272 | 29.41 | 4.94 | 0.01 | 2.61 |  | 5.88 | 42.86
| 借R1-4-6 R*1.3 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ16 植入孔深度15d | 10根 | 27.2 | 29.08 | 3.34 |  | 2.57 |  | 5.82 | 40.81 | 42.86
| 借R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | t | 0.1031 | 0.33 | 1.6 | 0.01 | 0.04 |  | 0.07 | 2.05
54 | 010515001033 | 植筋 | 根 | 438 | 33.76 | 6.14 | 0.02 | 3 |  | 6.76 | 49.68
| 借R1-4-7 R*1.3 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ18 植入孔深度15d | 10根 | 43.8 | 33.29 | 3.86 |  | 2.95 |  | 6.66 | 46.75 | 49.68
| 借R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | t | 0.2364 | 0.47 | 2.28 | 0.02 | 0.05 |  | 0.1 | 2.92
55 | 010515001030 | 植筋 | 根 | 254 | 38.33 | 8.78 | 0.02 | 3.41 |  | 7.67 | 58.22
| 借R1-4-8 R*1.3 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ20 植入孔深度15d | 10根 | 25.4 | 37.68 | 5.65 |  | 3.34 |  | 7.54 | 54.2 | 58.22
| 借R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | t | 0.1881 | 0.65 | 3.13 | 0.02 | 0.07 |  | 0.13 | 4.01
56 | 010515001031 | 植筋 | 根 | 148 | 43.13 | 10.32 | 0.03 | 3.84 |  | 8.63 | 65.95
| 借R1-4-9 R*1.3 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ22 植入孔深度15d | 10根 | 14.8 | 42.27 | 6.15 |  | 3.74 |  | 8.45 | 60.61 | 65.95
| 借R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | t | 0.1458 | 0.86 | 4.17 | 0.03 | 0.1 |  | 0.18 | 5.34
57 | 010515001032 | 植筋 | 根 | 148 | 50.44 | 14.21 | 0.05 | 4.5 |  | 10.1 | 79.3
综合单价计算表
工程名称：房屋主体抗震加固 | [8 empty] | 第 11 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
| 借R1-4-10 R*1.3 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ25 植入孔深度15d | 10根 | 14.8 | 49.18 | 8.1 |  | 4.35 |  | 9.84 | 71.46 | 79.3
| 借R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | t | 0.214 | 1.27 | 6.11 | 0.05 | 0.15 |  | 0.26 | 7.84
| 010516003004 | 机械连接 | 个 | 42 | 7.37 | 4.34 | 0.9 | 2.38 |  | 1.66 | 16.65
| A1-5-137 | 套筒锥型螺栓钢筋接头 φ25以内 | 10个接头 | 4.2 | 7.37 | 4.34 | 0.9 | 2.38 |  | 1.66 | 16.65 | 16.65
板加固
59 | 010505001001 | 有梁板 | m3 | 1.71 | 324.35 | 606.46 | 22.12 | 99.61 |  | 69.3 | 1121.84
| A1-5-76 换 | 二次灌浆 细石混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 0.171 | 322.68 | 602.37 | 7.27 | 94.86 |  | 65.99 | 1093.18 | 1121.84
| A1-5-51 换 | 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 10m3 | 0.171 | 1.67 | 4.09 | 14.85 | 4.75 |  | 3.3 | 28.66
60 | 011208001004 | 碳纤维布 | m2 | 149.42 | 465 | 199.84 |  | 53.51 |  | 93 | 811.35
| 借R1-4-26 | 板 碳纤维布 单层 | 10m2 | 14.942 | 465 | 199.84 |  | 53.51 |  | 93 | 811.35 | 811.35
61 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | t | 0.420 | 984.6 | 4416.81 | 11.31 | 113.29 |  | 199.18 | 5725.2
| 借R1-4-57 | 钢筋制安 现浇构件螺纹钢 φ10内 | t | 0.42 | 984.6 | 4416.81 | 11.31 | 113.29 |  | 199.19 | 5725.19 | 5725.2
62 | 010515001018 | 植筋 | 根 | 264 | 17.35 | 2.4 |  | 1.54 |  | 3.47 | 24.77
| 借R1-4-3 R*1.3 | 补强加固工程 混凝土植筋 Φ10 植入孔深度15d | 10根 | 26.4 | 17.27 | 2.01 |  | 1.53 |  | 3.45 | 24.27 | 24.77
| 借R1-4-54 | 钢筋制安 植筋螺纹钢 | t | 0.0244 | 0.08 | 0.39 |  | 0.01 |  | 0.02 | 0.5
金属结构工程
综合单价计算表
工程名称：房屋主体抗震加固 | [8 empty] | 第 12 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
63 | 010603002001 | 空腹钢柱 | t | 3.460 | 862.69 | 8189.46 | 148.03 | 247.63 |  | 202.15 | 9649.95
| A1-7-16 | 住宅钢结构 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3 | t | 3.46 | 587.98 | 6908.75 | 99.21 | 198.87 |  | 137.44 | 7932.25 | 9649.95
| A1-15-128 | 金属面 超薄型CB防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 2.0h(2.5mm) | 100m2 | 0.5796 | 236.3 | 446.26 | 20.92 | 38.77 |  | 51.45 | 793.7
| A1-15-117 | 金属面 喷氟碳面漆一遍 | 100m2 | 0.5796 | 38.41 | 834.45 | 27.9 | 9.99 |  | 13.26 | 924.01
64 | 010604001001 | 钢梁 | t | 4.262 | 865.97 | 8513.05 | 172.56 | 244.15 |  | 207.7 | 10003.44
| A1-7-22 | 住宅钢结构 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤3 | t | 4.262 | 520.67 | 6903.26 | 111.2 | 182.86 |  | 126.37 | 7844.36 | 10003.44
| A1-15-128 | 金属面 超薄型CB防火涂料 耐火极限h(涂层厚度mm) 2.0h(2.5mm) | 100m2 | 0.8974 | 297.02 | 560.93 | 26.3 | 48.73 |  | 64.66 | 997.64
| A1-15-117 | 金属面 喷氟碳面漆一遍 | 100m2 | 0.8974 | 48.28 | 1048.86 | 35.07 | 12.56 |  | 16.67 | 1161.44
65 | 010516001001 | 螺栓 | 套 | 258 | 3.72 | 6.24 | 0.08 | 1.1 |  | 0.76 | 11.9
| A1-7-85 | 高强度螺栓安装 | 100套 | 2.58 | 3.72 | 6.24 | 0.08 | 1.1 |  | 0.76 | 11.9 | 11.9
66 | 010516001002 | 螺栓 | 套 | 112 | 27.29 | 19.89 | 10.25 | 14.97 |  | 7.51 | 79.91
| 借C3-1-606 | 地脚螺栓制作 直径(mm以内) 24 | 10个 | 11.2 | 27.29 | 19.89 | 10.25 | 14.97 |  | 7.51 | 79.91 | 79.91
拆除工程
67 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | m3 | 1.98 | 1133.4 |  |  | 159.47 |  | 226.68 | 1519.55
| A1-19-14 | 人工拆除现浇钢筋混凝土 有梁板 | 10m3 | 0.198 | 1133.4 |  |  | 159.47 |  | 226.68 | 1519.55 | 1519.55
68 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | m3 | 2.34 | 83.69 |  |  | 11.78 |  | 16.74 | 112.2
| A1-19-4 | 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 | 100m3 | 0.0234 | 83.69 |  |  | 11.77 |  | 16.74 | 112.21 | 112.2
69 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 个 | 20 | 5.33 | 0.78 | 0.81 | 0.86 |  | 1.23 | 9.01
| A1-16-190 | 钢筋混凝土楼面开孔 0.05m2内 | 100个 | 0.2 | 5.33 | 0.78 | 0.81 | 0.86 |  | 1.23 | 9.01 | 9.01
综合单价计算表
工程名称：房屋主体抗震加固 | [8 empty] | 第 13 页 共 13 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 其中：（元） | [6 empty] | 综合单价 （元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 |  | 利润 | 小计
70 | 011604002002 | 凿除保护层 | m2 | 2074.30 | 36.23 |  |  | 4.17 |  | 7.25 | 47.65
| 借R1-4-52 | 其他加固工程 凿除混凝土保护层 凿除保护层 | 10m2 | 207.43 | 36.23 |  |  | 4.17 |  | 7.25 | 47.65 | 47.65
71 | 粤010609001001 | 钢结构构件除锈 | t | 1.000 | 474.79 | 146.32 | 120.19 | 145.02 |  | 119 | 1005.3
| A1-7-166 | 旧金属钩件人工除锈 | t | 1 | 399.05 | 7.7 |  | 115.49 |  | 79.81 | 602.05 | 1005.3
| A1-15-125 | 机喷防锈漆 防锈漆一遍 | 100m2 | 0.5 | 75.74 | 138.62 | 120.19 | 29.53 |  | 39.19 | 403.25
72 | 010103002002 | 余方弃置 | m3 | 107.07 | 16.28 |  | 94.98 | 15.65 |  | 22.25 | 149.16
| A1-19-69 换 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):20 | 10m3 | 10.707 | 16.28 |  | 94.98 | 15.65 |  | 22.25 | 149.16 | 149.16
73 | 010103002003 | 余方弃置 | m3 | 1.00 |  |  | 3.77 | 0.53 |  | 0.76 | 5.06
| A1-19-70 | 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 每增加1km | 10m3 | 0.1 |  |  | 3.77 | 0.53 |  | 0.76 | 5.06 | 5.06
|  | 合计 |  |  | 25089.26 | 90639.55 | 1258.05 | 3897.17 |  | 5269.53 | 126153.62 | 126153.62

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋主体抗震加固 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 236132.14 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 236132.14
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：房屋主体抗震加固 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 126647.03 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 86996.05
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费 | 4979.33
| 合 计 | 218622.41 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：房屋主体抗震加固 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 126647.03
合 计 |  |  |  | 126647.03 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：房屋主体抗震加固 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：房屋主体抗震加固 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3115770.56 | 9 |  | 280419.35
合 计 | [6 empty] | 280419.35
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：房屋主体抗震加固 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 13090030 | 金属氟碳漆面漆 | kg | 25.5491 | 81.2 | 2074.59
2 | 13090035 | 金属氟碳漆底漆 | kg | 35.767 | 138 | 4935.85
3 | 14350273 | 氟碳漆固化剂 | kg | 4.0159 | 63 | 253
4 | 14350680 | 稀释剂 | kg | 4.0883 | 12.42 | 50.78
5 | 0001001 | 综合工日 | 工日 | 9455.3823 | 120.78 | 1142021.07
6 | 00010010 | 人工费 | 元 | 99276.6654 | 1.1 | 109005.78
7 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 5.838 | 1 | 5.84
8 | 01010040 | 螺纹钢筋φ25以内 | t | 5.7298 | 3902.94 | 22363.07
9 | 01010120 | 螺纹钢筋φ10以内 | t | 0.4692 | 4085.86 | 1917.09
10 | 0101031 | 螺纹钢φ10以内 | t | 8.9623 | 4085.86 | 36618.7
11 | 0101041 | 螺纹钢φ10～25 | t | 34.3977 | 3902.94 | 134252.16
12 | 01030017 | 镀锌低碳钢丝φ4.0 | kg | 170.6808 | 5.86 | 1000.19
13 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 42.817 | 5.86 | 250.91
14 | 0103031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7～1.2 | kg | 143.0658 | 5.86 | 838.37
15 | 01050001 | 钢丝绳φ14.1~15 | kg | 26.7468 | 3.66 | 97.89
16 | 0109031 | 圆钢Ф10以内 | t | 0.314 | 4111.02 | 1290.86
17 | 0121091 | 角钢(综合) | kg | 164.7684 | 4.16 | 685.44
18 | 0129951@1 | 热轧薄钢板5mm | kg | 617.5104 | 3.92 | 2420.64
19 | 01630130 | 吊装夹具 | 套 | 0.1544 | 180 | 27.79
20 | 02050260 | 密封胶圈 | 个 | 7.7071 | 13.33 | 102.74
21 | 02270070 | 土工布 | m2 | 326.1665 | 3.72 | 1213.34
22 | 03011325 | 对拉螺栓 | kg | 46.1129 | 4.98 | 229.64
23 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80 | 十套 | 20.669 | 2.65 | 54.77
24 | 03019021 | 圆钉50~75 | kg | 178.8873 | 5.75 | 1028.6
25 | 03019161 | 马钉综合 | kg | 8.2676 | 5.21 | 43.07
26 | 0307001 | 膨胀螺栓(综合) | 十个 | 35.774 | 3.09 | 110.54
27 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 10 | 0.77 | 7.7
28 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 30.88 | 5.6 | 172.93
29 | 03135071 | 低合金钢耐热焊条综合 | kg | 21.2011 | 5.6 | 118.73
30 | 03136191 | 二氧化碳药芯焊丝V-71 | kg | 53.1282 | 10.99 | 583.88
31 | 03210090 | 钢丝网综合 | m2 | 227.359 | 10.04 | 2282.68
32 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 64.4568 | 6.91 | 445.4
33 | 03230053 | 锥螺纹套筒φ25以内 | 个 | 543.38 | 3.39 | 1842.06
34 | 0341001 | 低碳钢焊条(综合) | kg | 273.5794 | 5.6 | 1532.04
单位工程人材机汇总表
工程名称：房屋主体抗震加固 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
35 | 0351021 | 圆钉50～75 | kg | 274.4152 | 3.74 | 1026.31
36 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 42.5 | t | 3.2884 | 418.1 | 1374.88
37 | 04030015 | 中砂 | m3 | 6.5344 | 262.33 | 1714.17
38 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 3.5944 | 1348.1 | 4845.61
39 | 05030320 | 垫木 | m3 | 0.0509 | 1549.95 | 78.89
40 | 05030370 | 松杂直边板 | m3 | 1.0265 | 1418.15 | 1455.73
41 | 0503051 | 松杂板枋材 | m3 | 28.171 | 1348.1 | 37977.33
42 | 05050120 | 防水胶合板模板用 18mm | m2 | 86.6055 | 33.14 | 2870.11
43 | 1241341 | 环氧树脂胶合剂 | kg | 469.8085 | 15.68 | 7366.6
44 | 1241451 | 强力植筋胶 | L | 436.3511 | 50.16 | 21887.37
45 | 1241691 | 结构胶 | kg | 172.9326 | 28.32 | 4897.45
46 | 13010210 | 环氧富锌底漆 | kg | 8.1853 | 22.22 | 181.88
47 | 13050430 | 酚醛防锈漆各种颜色 | kg | 7 | 13.58 | 95.06
48 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 10.1359 | 17.25 | 174.84
49 | 13050465 | 超薄型防火涂料 | kg | 203.0875 | 16.51 | 3352.97
50 | 13410010 | 嵌缝料 | kg | 1.758 | 0.58 | 1.02
51 | 14010030 | 松节油 | kg | 5.264 | 8.84 | 46.53
52 | 14050050 | 溶剂油 | kg | 2.7 | 3.94 | 10.64
53 | 14090060 | 钠基酯 | kg | 0.56 | 5.97 | 3.34
54 | 14350200 | 防火涂料稀释剂 | kg | 20.678 | 12.42 | 256.82
55 | 14350250 | 隔离剂 | kg | 59.695 | 19.88 | 1186.74
56 | 14350300 | 环氧富锌底漆稀释剂 | kg | 0.7459 | 12.9 | 9.62
57 | 14350410 | 聚合物乳液 | kg | 671.5358 | 10.65 | 7151.86
58 | 14390030 | 二氧化碳 | m3 | 48.4488 | 4.26 | 206.39
59 | 14390070 | 氧气 | m3 | 84.3221 | 5.16 | 435.1
60 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 46.3773 | 13.3 | 616.82
61 | 17010470 | 钢管φ48.3×3.6 | m | 7.037 | 13.08 | 92.04
62 | 17270180 | 高压橡胶管综合 | m | 2.5691 | 59.37 | 152.53
63 | 18250615 | 管箍 | 个 | 1.7127 | 9.29 | 15.91
64 | 3101381 | 碳纤维布200g/m2 | m2 | 463.8193 | 102.99 | 47768.75
65 | 3115001 | 水 | m3 | 216.8631 | 4.58 | 993.23
66 | 34110010 | 水 | m3 | 29.1308 | 4.58 | 133.42
67 | 35030020 | 脚手架接驳管φ43×350 | 支 | 2.8406 | 5 | 14.2
68 | 35030030 | 脚手架钢管底座 | 个 | 1.8077 | 8 | 14.46
单位工程人材机汇总表
工程名称：房屋主体抗震加固 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
69 | 35030050 | 脚手架钢管φ51×3.5 | m | 90.9005 | 14.96 | 1359.87
70 | 35030160 | 脚手架活动扣(含螺丝) | 套 | 4.1318 | 6.06 | 25.04
71 | 35030170 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 18.5932 | 5.79 | 107.65
72 | 35090230 | 钢支撑 | kg | 218.192 | 6.17 | 1346.24
73 | 8021127@1 | 高强无收缩灌浆料C30 粒径为20mm石子 | m3 | 101.6838 | 3073.23 | 312497.7
74 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 1616.6348 | 1 | 1616.63
75 | 9946131 | 其他材料费 | 元 | 85017.7414 | 1 | 85017.74
76 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.0207 | 1 | 0.02
77 | 8021902 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 16.3711 | 498 | 8152.81
78 | 8021905 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 172.3079 | 546 | 94080.11
79 | 8021905@1 | 高强无收缩灌浆料碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 0.4985 | 3073.23 | 1532.01
80 | 01010011@2 | 圆钢 | kg | 556.64 | 3.91 | 2176.46
81 | 03011330@1 | 化学螺栓 | 套 | 278.64 | 5.2 | 1448.93
82 | 33010088@1 | 钢梁 | t | 4.262 | 6500 | 27703
83 | 33010365@2 | 钢柱 | t | 3.46 | 6500 | 22490
84 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 165.2281 | 252.54 | 41726.7
85 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 8983.7865 | 1 | 8983.79
86 | 99450640 | 检修费 | 元 | 1769.5686 | 1 | 1769.57
87 | 99450650 | 维护费 | 元 | 4541.9094 | 1 | 4541.91
88 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 1509.406 | 1 | 1509.41
89 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 506.8806 | 6.76 | 3426.51
90 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 539.9331 | 8.17 | 4411.25
91 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 5878.5577 | 0.77 | 4526.49
92 | 9946001 | 折旧费 | 元 | 249.8586 | 1 | 249.86
93 | 9946011 | 大修理费 | 元 | 37.2511 | 1 | 37.25
94 | 9946021 | 经常修理费 | 元 | 267.3287 | 1 | 267.33
95 | 9946031 | 安拆费及场外运输费 | 元 | 209.7455 | 1 | 209.75
96 | 9946071 | 电(机械用) | kw·h | 1500.6101 | 0.77 | 1155.47
97 | 9946606 | 机上人工 | 工日 | 0.0957 | 51 | 4.88
98 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -0.0145 | 1 | -0.01
|  | 合计 |  |  |  | 2250661.13