## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：二期一级好氧池、二级好氧池、二沉池及清水池 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 175419.60
1.1 | 土石方工程 | 6111.07
1.2 | 混凝土工程 | 115012.78
1.3 | 钢筋工程 | 54295.75
2 | 措施合计 | 6369.46
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 4241.14
2.2 | 其他措施费 | 2128.32
3 | 其他项目 | 1562.52 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1562.52
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 183351.58
5 | 增值税销项税额 | 16501.64 |  |  | －
6 | 总造价 | 199853.22
7 | 人工费 | 16331.28
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 199,853.22 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二期一级好氧池、二级好氧池、二沉池及清水池 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 6111.07
1 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:综合 2.挖土深度:6m 内 3.弃土运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 132.72 | 10.08 |  | 1337.82
2 | 010103001002 | 回填方 | 1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:按规范要求，夯填 |  | m3 | 12.1 | 20.96 |  | 253.62
3 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.土质要求:综合 2.密实度要求:按规范要求，夯填 3.运距:10km |  | m3 | 120.62 | 37.47 |  | 4519.63
|  | 混凝土工程 | [6 empty] | 115012.78
4 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.考虑泵送增加费 |  | m3 | 24.62 | 677.77 |  | 16686.7
5 | 010501004002 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.考虑泵送增加费 |  | m3 | 144 | 682.82 |  | 98326.08
|  | 钢筋工程 | [6 empty] | 54295.75
6 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ25以内 带E |  | t | 10.74 | 5055.47 |  | 54295.75
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2128.32
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 2128.32
7 | 011702001003 | 垫层 | 1.基础类型:基础垫层 |  | m2 | 6.28 | 33.19 |  | 208.43
8 | 011702001004 | 满堂基础 | 1.基础类型:满堂基础 无梁式 |  | m2 | 37.2 | 51.61 |  | 1919.89
本页小计 | [8 empty] | 177547.92
合 计 | [8 empty] | 177547.92
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：二期一级好氧池、二级好氧池、二沉池及清水池 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 4241.14 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000002 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 4241.14
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：二期一级好氧池、二级好氧池、二沉池及清水池 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 1562.52
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1562.52 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：二期一级好氧池、二级好氧池、二沉池及清水池 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：二期一级好氧池、二级好氧池、二沉池及清水池 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：二期一级好氧池、二级好氧池、二沉池及清水池 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：二期一级好氧池、二级好氧池、二沉池及清水池 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价 (元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：二期一级好氧池、二级好氧池、二沉池及清水池 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1
合 计 | [7 empty] | 0.00
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：二期一级好氧池、二级好氧池、二沉池及清水池 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 183351.58 | 9 |  | 16501.64
合 计 | [6 empty] | 16501.64
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13