## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：管网工程-电城镇大桥河村委会牛轭岭 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 道路破除与修复
1.2 | 土石方工程
1.3 | 管网工程
1.4 | 管道附属构筑物
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网工程-电城镇大桥河村委会牛轭岭 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
道路破除与修复
车行道
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土类 2.厚度：20cm 3.运距: 综合考虑2km |  | m2 | 1528
2 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.材质：6%水泥稳定石粉渣 2.厚度：15cm 3.运距: 综合考虑2km |  | m2 | 1528
3 | 040402018001 | 施工缝 | 1.拆除旧路面机械切缝5cm 2.部位：机动车道 |  | m | 3344
4 | 040202001002 | 路床(槽)整形 | 1.名称:原土打夯 机械夯实 压路机碾压 2.其它:满足设计及规范要求 |  | m2 | 1528
5 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.厚度:150mm 2.规格:6%水泥稳定石粉渣 |  | m2 | 1528
6 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：20cm 3.其他:满足设计及规范要求 |  | m2 | 1528
车行道合计
庭院地坪等
7 | 041001001005 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土类 2.厚度：15cm 3.运距: 综合考虑2km |  | m2 | 630
8 | 040402018002 | 施工缝 | 1.拆除旧路面机械切缝5cm 2.部位：庭院地坪等 |  | m | 2520
9 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1.名称:原土打夯 机械夯实 压路机碾压 2.其它:满足设计及规范要求 |  | m2 | 630
10 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C25 2.厚度：15cm 3.其他:满足设计及规范要求 |  | m2 | 630
庭院地坪等合计
道路破除与修复合计
土石方工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网工程-电城镇大桥河村委会牛轭岭 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:沟槽土方开挖 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:综合 4.其它:满足设计及规范要求 |  | m3 | 4822.15
12 | 040103001001 | 回填方 | 1.名称:土方回填 2.密实度要求:详见设计图 3.填方材料品种:原土 4.填方粒径要求:详见设计图 5.填方来源、运距:场内平衡 6.其他:满足设计及规范要求 |  | m3 | 1756.75
13 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土外运 2.挖掘机装土、自卸车运输 2.运距2km |  | m3 | 2801.8875
14 | 040101002002 | 挖沟槽土方（巷道） | 1.名称:人工沟槽土方开挖 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:综合 4.其它:满足设计及规范要求 |  | m3 | 655.82
15 | 040103001006 | 回填方（巷道） | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:原土人工 |  | m3 | 537.65
16 | 040103002004 | 余方弃置（巷道） | 1.废弃料品种:余土外运 2.人工运土、挖掘机装土、自卸车运输 3.运距:2km |  | m3 | 37.5225
土石方工程合计
管网工程
17 | 040201020002 | 垫层 | 1.名称:管道基础石屑 2.填方材料品种:石屑 3.厚度:200mm 4.其它:满足设计及规范要求 |  | m3 | 706.79
18 | 040103001002 | 回填方 | 1.名称:管道回填石屑 2.填方材料品种:石屑 3.厚度:管四周 4.其它:满足设计及规范要求 |  | m3 | 2250.59
19 | 040501004089 | 塑料管 | 1.管道材质及名称:UPVC 2.管材规格:DN110 3.连接方式:粘连 4.铺设深度:按图纸综合考虑 5.管道检验及试验要求:闭水试验 6.其他：满足设计及规范要求 |  | m | 2363
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网工程-电城镇大桥河村委会牛轭岭 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 040501004085 | 塑料管 | 1.管道材质及名称:UPVC 2.管材规格:DN160 3.连接方式:粘连 4.铺设深度:按图纸综合考虑 5.管道检验及试验要求:闭水试验 6.其他：满足设计及规范要求 |  | m | 788
21 | 040501004090 | 塑料管 | 1.管道材质及名称:HDPE双壁波纹管，环刚度SN8kn/m 2.管材规格:DN200 3.连接方式:承插连接 4.铺设深度:按图纸综合考虑 5.管道检验及试验要求:闭水试验 6.其他：满足设计及规范要求 |  | m | 871
22 | 040501004086 | 塑料管 | 1.管道材质及名称:HDPE双壁波纹管，环刚度SN8kn/m 2.管材规格:DN300 3.连接方式:承插连接 4.铺设深度:按图纸综合考虑 5.管道检验及试验要求:闭水试验 6.其他：满足设计及规范要求 |  | m | 2273
23 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.挡土板 |  | m2 | 2784.12
管网工程合计
管道附属构筑物
24 | 040504001014 | 砌筑井 | 1.名称: 砖砌小方井500*500，井深1m 2.井坑与基础：：满足图纸及规范要求 C20砼,10cm厚 3.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 4.钢筋制作、安装 5.井盖、井圈安装:：满足图纸及规范要求 6.井圈加固：按设计图纸要求 7.含防坠网、复合材料格栅 |  | 座 | 32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网工程-电城镇大桥河村委会牛轭岭 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 040504001018 | 混凝土井 | 1.名称:预制污水检查井 Φ700、1.2m深 2.井坑与基础：：满足图纸及规范要求 碎石10cm 3.接管安装：满足图纸及规范要求 4.井筒安装:：满足图纸及规范要求 5.井盖、井圈安装:：满足图纸及规范要求 6.井圈加固：按设计图纸要求 7.含防坠网 |  | 座 | 108
26 | 040504001021 | 混凝土井 | 1.名称:预制污水沉泥井 Φ700、1.7m深 2.井坑与基础：：满足图纸及规范要求 碎石10cm 3.接管安装：满足图纸及规范要求 4.井筒安装:：满足图纸及规范要求 5.井盖、井圈安装:：满足图纸及规范要求 6.井圈加固：按设计图纸要求 7.含防坠网 |  | 座 | 24
27 | 040504001022 | 溢流井 | 1.名称: 砖砌溢流井，Φ1000，井深2.5m 2.井坑与基础：：满足图纸及规范要求碎砂石夯实， C20砼,15cm厚 3.M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 4.钢筋制作、安装 5.井盖、井圈安装:：满足图纸及规范要求 6.井圈加固：按设计图纸要求 7.含防坠网 |  | 座 | 6
管道附属构筑物合计
分部分项合计
措施项目
28 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:2m内 |  | 座 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管网工程-电城镇大桥河村委会牛轭岭 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 粤050401008003 | 施工围栏 | 1.材料种类、规格:C5型常规铁马 1500*1200 |  | m | 2273
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：管网工程-电城镇大桥河村委会牛轭岭 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：管网工程-电城镇大桥河村委会牛轭岭 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：管网工程-电城镇大桥河村委会牛轭岭 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 201641.43 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：管网工程-电城镇大桥河村委会牛轭岭 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 201641.43
合 计 |  |  |  | 201641.43 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：管网工程-电城镇大桥河村委会牛轭岭 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：管网工程-电城镇大桥河村委会牛轭岭 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 人工费 | 元 | 321891.1928
2 | 人工费 | 元 | 21600.6467
3 | 人工费 | 元 | 20464.7319
4 | 热轧圆盘条 φ10以内 | t | 0.2178
5 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 | kg | 39.8592
6 | 钢板 综合 | kg | 63.5531
7 | 塑料薄膜 | m2 | 542.2354
8 | 铁砂布 0~2# | 张 | 50.8103
9 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 364.7185
10 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 36.7455
11 | 中砂 | m3 | 31.7912
12 | 碎石 30~50 | m3
13 | 碎石 40 | m3 | 28.6389
14 | 石屑 | m3 | 4271.6417
15 | 生石灰 | t | 0.0898
16 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 16.4196
17 | 松杂原木 综合 | m3 | 2.8955
18 | 板枋材 综合 | m3 | 1.4909
19 | 酚醛调和漆 | kg | 8.7283
20 | 防水粉 | kg | 164.2772
21 | 氧气 | m3 | 22.9118
22 | 乙炔气 | kg | 9.0011
23 | 水 | m3 | 1288.416
24 | 普通预拌混凝土 C15 | m3 | 23.496
25 | 普通预拌混凝土 C20 | m3 | 23.76
26 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 4.0625
27 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C2 | m3 | 98.3175
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：管网工程-电城镇大桥河村委会牛轭岭 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
5
28 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 312.0895
29 | 橡胶圈 DN300 | 个 | 468.238
30 | 橡胶圈 | 个 | 179.426
31 | 煤焦油沥清漆 L01-17 | kg
32 | HDPE双壁波纹管 DN300,环刚度SN 8KN/m | m | 2295.73
33 | HDPE双壁波纹管 Ф225 8kN/m2 | m | 879.71
34 | 塑料排水管 DN150 | m | 782.484
35 | 塑料排水管 DN110 | m | 2346.459
36 | 塑料排水管弯头（三通） DN150 | 个 | 118.2
37 | 塑料排水管弯头（三通） DN110 | 个 | 354.45
38 | 铸铁井盖 轻型500*500 | 套 | 32
39 | 铸铁井盖-重型，五防 | 套 | 6
40 | 铸铁井盖-重型，五防 | 套
41 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.9088
42 | 预拌水泥砂浆 M7.5 | m3 | 7.3893
43 | 预拌水泥防水砂浆 1:2 | m3 | 6.0485
44 | 预拌混凝土 | m3 | 412.6875
45 | 预拌混凝土 C15 | m3 | 1.782
46 | 预制装配式钢筋混凝土检查井 DN700*H1030 | 块
47 | 调节井筒 H300 高300mm | 块
48 | 防水橡胶圈 | 个 | 543.84
49 | 防坠网 | 套 | 38
50 | 复合材料格栅 | 套 | 32
51 | 机上人工 | 工日 | 250.8618
52 | 汽油 (机械用)国Ⅲ93# | kg | 21.9757
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：管网工程-电城镇大桥河村委会牛轭岭 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
53 | 柴油 (机械用)0# | kg | 6503.4785
54 | 电 (机械用) | kw·h | 39423.9926
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21