## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：污水处理站土建工程（15）-2 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 污水处理站土建工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水处理站土建工程（15）-2 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
污水处理站土建工程
| D.1 | 土石方工程
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m 内 |  | m3 | 182.69
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土回填 |  | m3 | 146.4
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:组合池基坑开挖废土 2.运距:2km |  | m3 | 36.29
4 | 040202011001 | 碎石 | 1.石料规格:10~20 2.厚度:10cm |  | m3 | 1.1
5 | 060105006001 | 土工布铺设 | 1.规格:3mm |  | m2 | 6
土石方工程合计
| D.6 | 水处理工程
6 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | 1.混凝土强度等级:C30 P6 |  | m3 | 5.47
7 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 1.混凝土强度等级:C30 P6 |  | m3 | 10.54
8 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 | 1.混凝土强度等级:C30 P6 |  | m3 | 0.68
9 | 040305001002 | 混凝土垫层 | 1.材料品种、规格:C15 2.厚度:100mm厚 |  | m3 | 2.5
10 | 040402018002 | 钢板止水带 | 1.材料品种、规格:3mm厚钢板止水 2.工艺要求:池壁与池底相交处大于等于300宜500 |  | m | 13.3
11 | 040601030001 | 井、池渗漏试验 | 1.构筑物名称:格栅渠+沉淀池+泵井+水解酸化池 |  | m3 | 15.8
12 | 040602038001 | 泵坑 | 1.混凝土强度等级:C30 P6 |  | m3 | 2.8249
13 | 021006002001 | 砖砌围堰 | 1.材料:标准砖 2.围堰断面尺寸:200*100 3.围堰长度:图示尺寸 |  | m3 | 0.064
水处理工程合计
| D.9 | 钢筋工程
14 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件钢筋、一级圆钢 2.钢筋规格:Φ10mm以内 |  | t | 0.02
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水处理站土建工程（15）-2 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件钢筋、三级螺纹钢 2.钢筋规格:Φ10~25mm |  | t | 1.93
16 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件钢筋、三级螺纹钢 2.钢筋规格:Φ10mm内 |  | t | 0.05
17 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋，一级圆钢，Φ10mm以内 |  | t | 0.01
钢筋工程合计
| A.15 | 其他装饰工程
其他装饰工程合计
| A.15 | 其他工程
18 | 050307009001 | 不锈钢标牌 | 1.材料种类、规格:不锈钢 2.镌字规格、种类:不锈钢蚀刻板 3.基础类型:素混凝土基础 |  | 套 | 1
19 | 040204001002 | 人行道整形碾压 | 1.部位:站区 2.范围:用地边界线内 3.原土打夯 机械夯实 压路机碾压 |  | m2 | 29.6795
20 | 040204002001 | 透水砖 | 1、100*200*50透水砖； 2、30厚干拌水泥砂浆； 3、100厚水泥结合层； 4、100厚碎石找平层。 |  | m2 | 29.6795
21 | 011503001001 | 不锈钢护栏(含门、立柱钢板) | 1.栏杆材料种类、规格:横杆-20*46mm内衬C型钢管、竖杆-20*46mm 2.立柱材料种类、规格、颜色:立柱-30*56mm内衬镀锌钢管 |  | m | 25.6
22 | 010501003001 | 栏杆立柱基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 0.1927
23 | 010201001001 | 袋式填料 | 1.材料种类:袋式填料 2.规格:V=0.07m3 |  | m3 | 8
24 | 050102012001 | 梭鱼草 | 1.种类:梭鱼草 2.养护期:6个月（洒水车） |  | m2 | 70
其他工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：污水处理站土建工程（15）-2 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
污水处理站土建工程合计
分部分项合计
措施项目
25 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:构筑物垫层模板 |  | m2 | 3.6381
26 | 041102034001 | 池底模板 | 1.构件类型:水池池底模板 |  | m2 | 7.0596
27 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:池壁、隔墙 |  | m2 | 82.23
28 | 041102037003 | 池盖模板 | 1.构件类型:池盖模板 |  | m2 | 4.5
29 | 041102037004 | 泵坑 | 1.构件类型:泵坑 |  | m3 | 0.8362
30 | 041102001002 | 垫层模板 | 1.不锈钢标牌模板 |  | m2 | 1
31 | 041102002001 | 基础模板 | 1.栏杆立柱基础模板 |  | m2 | 1
32 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:8.6m |  | m2 | 42.67
33 | 粤011701009001 | 单排钢脚手架（内墙） | 1.搭设高度:10m内 2.建筑用综合脚手架使用费按30天考虑 |  | m2 | 41.115
34 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.5m |  | m2 | 4.5
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：污水处理站土建工程（15）-2 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 14.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：污水处理站土建工程（15）-2 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：污水处理站土建工程（15）-2 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 5123.13 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：污水处理站土建工程（15）-2 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 5123.13
合 计 |  |  |  | 5123.13 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：污水处理站土建工程（15）-2 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：污水处理站土建工程（15）-2 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 人工费 | 元 | 14616.0794
2 | 热轧圆盘条 φ10以内 | t | 0.0204
3 | 螺纹钢筋 φ10~25 | t | 2.0072
4 | 螺纹钢筋 φ10内 | t | 0.052
5 | 镀锌低碳钢丝 φ4.0 | kg | 51.8674
6 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 | kg | 0.3654
7 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 5.1335
8 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 | kg | 0.0785
9 | 圆钢 φ10以内 | t | 0.0102
10 | 塑料薄膜 | m2 | 82.2422
11 | 圆钉 综合 | kg | 4.0374
12 | 圆钉 50~75 | kg | 1.1368
13 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 21.8601
14 | 不锈钢焊丝 | kg
15 | 不锈钢法兰座(装饰用) φ59 | 个
16 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t
17 | 白色硅酸盐水泥 32.5 | t
18 | 中砂 | m3
19 | 碎石 20~40 | m3 | 3.1594
20 | 碎石 60 | m3 | 0.9029
21 | 石屑 | m3 | 0.4488
22 | 杉原木 综合 | m3 | 0.0128
23 | 板枋材 综合 | m3 | 0.1888
24 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0707
25 | 防水胶合板 模板用 18mm | m2 | 11.3708
26 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 3.9873
27 | 酚醛红丹防锈漆 | kg | 0.9456
28 | 防水粉 | kg
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：污水处理站土建工程（15）-2 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
29 | 嵌缝料 | kg | 1.156
30 | 环氧树脂 综合 | kg
31 | 脱模剂 | kg | 2.448
32 | 不锈钢方管 -40*40*2mm方通 | m
33 | 塑料软管 D20 | m | 0.316
34 | 不锈钢弯头 DN50 | 个
35 | 白棉纱 | kg
36 | 水 | m3 | 45.4681
37 | 脚手架钢管 | kg | 1.3741
38 | 脚手架钢管 | kg | 1.6743
39 | 脚手架接驳管 φ43×350 | 支 | 1.5793
40 | 脚手架接驳管 φ43×350 | 支 | 0.4769
41 | 脚手架钢管底座 | 个 | 0.8938
42 | 脚手架钢管底座 | 个 | 0.1032
43 | 脚手架钢管底座 | 个 | 0.0119
44 | 木支撑 | m3 | 0.0301
45 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 6.3056
46 | 脚手架直角扣(含螺丝) | 套 | 1.069
47 | 尼龙安全网 | m2 | 7.1472
48 | 钢支撑 | kg | 60.4637
49 | 泵送商品混凝土 C15 | m3 | 0.1946
50 | 泵送商品混凝土 C15 | m3 | 0.0505
51 | 泵送商品混凝土 C25 | m3 | 0.0909
52 | 泵送商品混凝土 C10 | m3 | 3.0273
53 | 泵送商品混凝土 C15 | m3 | 2.525
54 | 泵送商品混凝土 C20 | m3
55 | 混凝土垫块 | m3 | 0.0097
56 | 瓷砖 45*95*8mm天蓝色 | m2
57 | 不锈钢标牌 0.8mm厚,SU304 | 块 | 1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：污水处理站土建工程（15）-2 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
58 | 透水砖 品种:透水砖¦材质:混凝土¦规格长×宽×厚(mm):定制 | m² | 30.2731
59 | 不锈钢圆通 φ63,SU304 | 套 | 1
60 | 不锈钢圆通 φ51,SU304 | 套 | 1
61 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.0012
62 | 氯丁胶乳防水砂浆 1:2 | m3
63 | 预拌水泥石灰砂浆 1:1:6 | m3
64 | 汽油 (机械用)国Ⅲ93# | kg | 5.096
65 | 柴油 (机械用)0# | kg | 66.1494
66 | 柴油 (机械用)0# | kg | 0.0299
67 | 电 (机械用) | kw·h | 363.7409
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21