
中国南部物流枢纽三期建设项目（广清园项目一期全过程工程咨询服务（项目管理、招标代理））合同
工程名称：中国南部物流枢纽三期建设项目（广清园项目一期全过程工程咨询服务（项目管理、招标代理））

工程地点：                             

甲方：广东广商公路港物流投资有限公司
甲方合同编号：                      

乙方：                         

乙方合同编号：                        

签订地点：                                 
签订日期：      2023年     月    日  
第一部分 协 议 书

甲方：广东广商公路港物流投资有限公司                                      

法定代表人：                                                                                   

通信地址：                                                                                     

乙方：                                                                

法定代表人：                                                                                     
通信地址：                                                                     

    根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中国南部物流枢纽三期建设项目（广清园项目一期全过程工程咨询服务（项目管理、招标代理））及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称：中国南部物流枢纽三期建设项目（广清园项目一期全过程工程咨询服务（项目管理、招标代理））。
2、工程地点：清远市清城区源潭镇中国南部物流枢纽第三期。
3、工程规模：中国南部物流枢纽三期建设项目总建筑面积约23.6万平方米，项目规划分三期建设，主要建设内容为51万吨粮食仓储设施、1.17万吨储备油罐和罐装生产线、日处理小麦800吨高档专用面粉生产线、日处理稻谷500吨大米生产线、年3万吨植物油中小灌装生产线、374吨/天食品生产车间、6万份/天预制菜生产车间、综合办公楼及配套附属设施等，致力打造具备智能粮食仓储、加工、交易、研发、科普及文旅等多功能的大型综合智能化粮油食品产业园。项目总投资30.2亿元（最终的建设内容、投资金额以相关部门批复为准）。 其中一期工程主要建设内容为51万吨粮食仓储设施和部分配套附属设施，具体建设内容以可行性研究报告批复文件、初步设计审查和相关政府部门确定的建设项目、建设规模、建设标准等为准。一期工程以下又简称“本项目”或“项目”或“本项目工程”。
根据本项目规划实施的具体情况，如遇该项目的投资规模、结构形式、项目名称或者造价等发生调整，也可能会新增或减少、甚至取消部分单项工程，乙方已充分理解此风险并无条件接受，且投标下浮率固定不变；如遇政策变化取消该全部工程，则本合同自行失效，乙方已充分知悉此风险，并且不向甲方主张索赔。
二、全过程工程咨询工作内容及服务范围

1、全过程工程咨询工作内容：中国南部物流枢纽三期建设项目（广清园项目一期工程）的全过程工程咨询服务，包括项目管理、招标代理等服务工作。
2、服务范围：

负责中国南部物流枢纽三期建设项目（广清园项目一期全过程工程咨询服务（项目管理、招标代理）），包括但不限于以下工作内容（具体详见合同约定专用条款及甲方要求）：

（1）全过程项目管理：对项目建设的全过程进行总体管理，负责从前期报批报建（合同签订）起至项目竣工验收及联合验收（如需）、竣工结算、财务决算、缺陷责任期满的全过程统筹管理工作。具体工作包括但不限于以下内容：在项目决策和前期准备阶段，组织设计优化和招标工作，申报各项报建审查手续；在项目实施阶段，进行勘察设计管理、招标管理、设备材料采购管理、施工管理、投资控制和竣工验收及联合验收（如需）等工作，并对工程项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息、档案、党建文化建设、法律咨询等方面的有效统筹管理和控制，直到办理竣工验收及联合验收（如需）手续和竣工结算（含结算、决算、配合审计等管理）、移交使用单位和保修期等实施过程的建设管理工作及其他协调管理工作。

（2）招标代理服务：负责本项目的招标工作，包括但不限于勘察、设计施工总承包、监理、工艺设备采购、检测、监测等项目（注：不含已采购的内容），具体标段以甲方通知为准。主要工作内容包括但不限于：对项目招标方案策划，确保该方案符合国家、省、市的相关规定且满足甲方要求；依法办理招标申请手续，编制招标计划、招标公告、招标文件等，招标计划、招标公告上网，接受投标登记，组织招标文件（含技术资料、图纸、答疑文件等）的发放、整理答疑纪要文件，组织抽取专家评委和开标、评标工作，落实招标情况备案工作，发出中标通知书，草拟合同及协助合同谈判、编制、整理招标全过程资料，装订成册移交甲方归档等招标相关系列工作。

（3）乙方应当配合甲方及其上级主管部门开展的监督、检查、审计等工作并如实完整提供资料，包括但不限于内部审计、政府审计和上级部门巡视巡察等。同时，乙方应当配合甲方与政府主管部门、上级主管部门、审计机关等相关监督检查单位的沟通、协调、汇报工作，必要时派员参加询问、沟通会等，协助甲方落实监督、检查、审计提出问题的整改。
三、工作目标

本项目全过程工程咨询服务的工作目标包括：

1、项目管理服务目标：对项目建设工程进行全面管理，严格控制项目投资、质量、安全和工期进度，竣工验收及联合验收（如需）合格后移交使用单位。其中：

（1）工程进度目标：建设期以最终签订的本项目工程施工合同中约定的工期为准。

（2）工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准或本项目施工合同要求的质量标准，并以标准高者为准。

（3）工程投资目标：限额设计和施工，限额投资。确保一期项目最终总投资不突破政府相关部门评审批准的项目概算作为本项目的投资控制目标。

（4）安全文明目标：严格执行有关安全与文明的法律法规和规章制度，确保工程无安全生产责任事故，确保现场安全文明施工符合国家、广东省、清远市相关规定及甲方要求。

2、招标代理服务目标：按照甲方节点要求完成勘察设计、施工、监理、工艺设备采购、检测、监测等项目公开招标工作。

四、词语限定

本合同协议书中相关词语的含义与通用条款、专用条款中的定义与解释相同。

五、全过程工程咨询团队及主要成员
1.项目总负责人（总咨询师）姓名：      ，身份证号码：                ；负责本合同服务的组织领导、统筹协调工作。

2.各专业工作负责人

（1）项目管理负责人（即项目管理部经理）姓名：      ，身份证号码：                 ，注册号/职称证书编号：          ；负责项目建设管理工作总协调。

（2）招标代理负责人姓名：      ，身份证号码：          ；负责招标代理工作总协调。

对以上人员的具体要求见合同专用条款及招标文件。

六、服务期

从本项目全过程咨询服务合同签订生效之日起至本合同义务履行完毕止。
七、合同形式及合同价款

1、本合同费用由项目建设主管单位广州市粮食集团有限责任公司支付。后续由项目建设主管单位、甲方、乙方签订三方补充协议后，由乙方向甲方提交合同请款资料（包括但不限于相关支付依据及相应增值税专用发票；发票抬头为项目建设主管单位，甲方持发票复印件做辅助帐及核算等），甲方于15个工作日内完成审核并向项目建设主管单位申报支付，项目建设主管单位收到甲方申报资料且审定无误后直接将相关款项支付给乙方。

2、合同价 (含税)暂定为人民币（大写）：   元整（￥ 万元），不含税价     元。

其中：

（1）项目管理费暂定含税金额为人民币（大写）：   元整（￥   万元），中标下浮率为    %；

（2）招标代理服务费暂定含税金额为人民币（大写）：    元整（￥   万元），中标下浮率为    %；

（3）最终结算价＝项目管理服务费结算价+招标代理服务费结算价
3、各部分费用支付及结算办法详见第三部分 项目管理专用合同条款和第四部分  招标代理专用合同条款，最终以甲方或上级行政主管部门（如需）审定的结算为结算依据。

本合同约定的价格为含税价价格（税率 %），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票的时间为准。
4、 乙方收取最后一笔款项前，应办理合同结算手续。乙方必须向甲方提供由乙方按核定付款金额开具的与合同内容一致并符合税务机关规定的合法、有效增值税专用发票，由于乙方提供的发票不规范、不合法引起税务问题的，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、附加费、滞纳金、罚款及相关损失。乙方不能及时提供符合甲方要求的合法发票，甲方有权顺延直至乙方提供后付款且无需承担任何责任。如给甲方造成严重损失的，致使合同无法继续履行等情况，甲方有权终止合同。

八、双方承诺

1.乙方向甲方承诺，严格按照本合同约定要求服务，对甲方负责。因乙方怠于履行义务给甲方造成损失的，应当承担赔偿责任。

2.甲方向乙方承诺为乙方提供开展咨询服务的必要条件，按照本合同约定支付服务费。

3.甲方和乙方保证严格遵守本合同的各项约定，享有并承担本合同的各项权利和义务。

4.乙方承诺遵守甲方的各项制度、规定和管理办法等，如有更新，则按最新文件执行。如乙方未达到合同要求，甲方有权依据相关制度、规定和管理办法等要求乙方承担违约责任及赔偿损失。

5.乙方承诺按招标文件、投标文件和合同所承诺的各项条款落实做好各项工作；采取一切措施按合同文件约定完成本工程质量、进度、投资、安全等各项目标，达到合同约定的各项标准，并保证不因此增加甲方的成本负担。

6.因资金管理的需要，甲方有权根据资金来源不同对合同价款的结算审核、支付流程及支付方式等进行调整，乙方须配合。

7.本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同签署页约定的地址、联系人和通信终端。任何一方当事人向对方所发出的信件，邮政特快专递交邮后的第4日视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日,则视为在下一工作日送达。

合同签署页约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3个工作日内及时书面通知本合同其它主体，本合同其他主体实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

九、开户银行账号

1、乙方签订本合同时使用的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”必须与技术投标书附表中所填写的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”一致、且账户不得是临时账户，合同签订后不得变更，否则甲方有权拒绝合同授予、有权停止工程款的拨付，所造成的一切后果由乙方承担。

2、双方委托银行代收代付有关费用。乙方指定的有效银行账户如下：

账户全称：                                              
开户银行：                                              
账户账号：                                                
甲方向上述账号汇出款项即视为甲方已履行付款义务，在协议履行过程中，因乙方账户原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致乙方无法收取款项的，由乙方承担相应后果。

乙方开具等额合法有效发票并送达至甲方场所后，甲方按第七条第1款约定履行付款义务，否则，甲方有权拒付且不承担任何责任。乙方不得因此延误咨询工作和履行本合同约定的其他义务。
十、知识产权及保密条款
1、本协议双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向合同双方外的第三人转让或用于本合同项目外的项目。本合同项下的资料的知识产权、素材及成果等均归属甲方所有。乙方承诺，在为甲方提供服务时，不得使用任何属于他人的技术秘密和商业秘密，亦不得实施可能侵犯他人知识产权等权益的行为。若甲方因乙方的上述行为而提供的成果等进行了确认、同意、接收，乙方不得以此为由要求甲方承担任何责任，一切后果均由乙方承担。给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

2、乙方应对因订立或履行本合同而了解、取得或接触到的，与甲方有关的所有文件、材料及其他信息（无论这些信息是技术性的还是商业性的）严格保密。除非获得甲方的书面同意，不得自行使用或许可非相对方使用；也不得以任何方式向非相对方予以披露。

3、下列各项内容不受上述规定限制：依照国家法律规定，应向有关政府部门披露信息；为履行本合同而需向非相对方披露信息且事先征得合同对方书面同意的；乙方从政府主管部门得知，经甲方确认已不再处于秘密状态，且对外披露不会造成对方经济损失的信息。

4、若乙方违反上述约定，应按合同总额10%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿损失。

5、本条的约定不因本合同的解除、终止或无效而免除。
十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十二、组成本合同的文件

（一）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件

（二）协议书

（三）合同通用条款

（四）项目管理专用合同条款

（五）招标代理专用合同条款

（六）附件：1.安全生产管理协议
2.建设工程项目廉洁协议书

3.中标通知书

4.全过程工程咨询服务人员架构表

（七）甲方针对本项目管理的工作指引、各项制度、规定

（八）中标通知书 

（九）招标文件及答疑

（十）国家及广东省、项目所在市的标准、规范及有关技术文件

（十一）投标函及投标文件

十三、争议的解决方式

本合同在履行过程中的争议，双方可协商、调解，不成时按下列第（二）种方式解决：

（一）提交中国广州仲裁委员会仲裁； 

（二）依法向越秀区人民法院起诉。

十四、合同订立

1、签订时间：本合同于2023年    月   日签订。

2、订立地点：本合同在 广州市越秀区 签订。

3、合同正本一式     份，副本       份。其中：甲方正本执 1 份，副本 3 份。乙方正本       份，副本       份。正、副本具同等法律效力。

十五、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授代表签字（或加盖印章）并加盖双方单位公章后生效，至本合同双方的责任、义务履行完毕时终止。
(以下无正文）

（本页为签署页）

甲方：广东广商公路港物流投资有限公司（公章）

通讯地址：

法定代表人：                          

签约代表：      　                    

电话：                             

传真：                                 

邮政编码：                            

乙方：                   （公章）

通讯地址：

法定代表人：

签约代表：

电话：    

传真：
邮政编码：

第二部分  合同通用条款
一、一般约定

1.定义

在本合同（合同的定义见下述）中，凡出现下述词句，其表述应指本定义指明的含义，除非双方认可对其含义作出另外的解释：

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1“工程”是指甲方委托实施全过程工程咨询服务的工程，本合同中指中国南部物流枢纽三期建设项目（广清园项目一期工程）的全过程工程咨询服务，包括项目管理、招标代理等工作，即本合同第一部分第二条的内容。

1.2“甲方”是指承担直接投资责任的、委托项目全过程工程咨询服务业务（项目管理、招标代理）的一方，本合同中指广东广商公路港物流投资有限公司或指其合法继承人和允许的受让人。“项目建设主管单位” 是指广州市粮食集团有限责任公司。

1.3“甲方代表”是指由甲方的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、配合乙方开展咨询工作的负责人。

1.4“乙方”是指承担全过程工程咨询服务的一方，本合同中指       。

1.5“一方”是指甲方或乙方；“双方”是指甲方和乙方；“第三方”是指除甲方、乙方以外与工程建设有关的当事人。

1.6“承包人”是指在工程范围内与甲方签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.7施工单位：是依法取得相关资质等级证书并在资质等级范围内从事承揽工程的企业，包括施工总承包单位，施工专业承包单位。

1.8“项目咨询团队”是指乙方指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目乙方成员。

1.9 “项目总负责人”是指由乙方的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.10 “全过程工程咨询服务工作”指根据“工作计划”中的要求，由乙方提供的全过程工程咨询服务，包括正常服务、附加服务和额外服务。“工作计划”未列示、但仍系本项目工程必须的作业，也是乙方全过程工程咨询服务的工作内容。

1.11“全过程工程咨询”是以技术为基础，综合运用多学科知识和经验、现代科学技术和管理方法，为投资建设项目决策、实施，全过程提供设计方案和综合协调咨询管理的智力服务。

1.12项目管理业务：甲方委托乙方对工程建设项目进行建设管理业务的工作内容。

1.13招标代理业务：甲方委托乙方代理实施工程建设项目招标的工作内容。

1.14“合同”是指甲方与乙方之间的协议，包括:“协议书”、双方认可的“工作计划”、“合同条件”、“项目管理责任条款”、项目招投标评标的相关文件及项目实施过程中共同签署的补充与修改文件等。

1.15“工作计划”指根据“合同”记述甲方所要求的工作性质及工作内容所作的计划性文件和修改补充文件。

1.16“日”是指任何一天零时至下一天零时的时间段。

1.17“基准日期”：指投标截止之日前28天的日期。

1.18“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

1.19“季度”是根据公历从一个月份中任何一天开始到三个月后相应日期的前一天的时间段。

1.20“酬金”是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定给付乙方的金额。

1.21“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，乙方完成正常工作，甲方应给付乙方的酬金。

1.22“附加工作酬金”是指乙方完成附加工作，甲方应给付乙方的酬金。

1.23“批准”指以书面形式批准的，包括对先行口头批准所作的随后书面确认。

1.24“书面形式”指双方在履行合同过程中发生的各有关当事人或其授权代表按本合同的规定确认的手写、打字、复制、印刷的各种通知、任命书、委托书、证书、签证、备忘录、报告、报表、函件及会议纪要等各种有效文件。

1.25“违约责任”指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.26“索赔”指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济赔偿或其他的要求。

1.27“商定的补偿”是指第二部分中规定的根据合同应支付的额外款项。

1.28“不可抗力”是指甲方和乙方在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

2.语言、标准和法律

2.1本合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

2.2本合同适用的法律是包括《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等在内的中华人民共和国的有关法律、行政法规，以及部门的有关规章，或工程所在地的有关地方性法规和规章。

2.3中华人民共和国有关行政部门和工程所在地的合法的有关设计、施工及验收规范适用于本合同。

3.合同文件的优先顺序

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

（1）履行本合同的相关补充协议；

（2）协议书；

（3）项目管理专用合同条款及招标代理专用合同条款
（4）合同通用条款；

（5）合同附录及附件

（6）甲方针对本项目管理的工作指引、各项制度、规定；

（7）中标通知书； 

（8）招标文件及答疑；

（9）国家及广东省、项目所在市的标准、规范及有关技术文件；

（10）投标函及投标文件。

 通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由甲方与乙方协商解决；如协商不成，由甲方按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如乙方对此决定不服的，应在接到甲方决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意甲方的决定。甲方收到乙方的书面异议后应作出进一步的决定。在甲方作出决定之前，乙方必须无条件先行执行甲方的决定。
4.文件的提供和照管

4.1乙方文件的提供

乙方应在规定的期限内按照合同约定的数量向甲方提供乙方文件。合同约定乙方文件应批准的，甲方应当在合同约定的期限内批复。乙方的文件的提供和审查按工作指引执行。

4.2甲方提供的文件

按约定由甲方提供的文件，甲方应按约定的数量和期限交给乙方。

4.3文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

4.4文件的照管

乙方应在现场保留一份合同、甲方要求中列出的所有文件、乙方文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。甲方有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

5.联络

5.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

5.2第5.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

6.转让和分包

6.1除合同另有约定外，未经甲方同意，乙方不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。

6.2未经甲方事先批准，乙方不得将本合同的任何部分分包出去。

6.3对于部分特殊的专项设计(非主体且专业性特别强的专业工程，如安防)工作，因行业特殊要求或甲方认为乙方不足以胜任本合同的部分设计工作时，甲方可与乙方共同选择具有相应资质的设计单位进行专业设计分包，并由乙方统一管理。相应的设计分包费用由乙方和分包人自行协商确定。乙方对分包人出具的一切设计成果负全责且自行承担分包涉及费用。甲方不负责分包设计费用。

7.化石、文物

7.1在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，乙方应督促并要求项目承包人采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知甲方。甲方和乙方应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致工期延误，工期可相应顺延。若同时产生增加的费用，由甲方承担。

7.2乙方发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

8.文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

9.甲方要求中的错误

9.1乙方应认真阅读、复核甲方要求，发现错误的，应及时书面通知甲方。对确实存在的错误，甲方坚持不作修改的，应承担由此导致乙方增加的费用或延误的工期。

9.2乙方未发现甲方要求中存在错误的，乙方自行承担由此导致的费用增加或工期延误，但合同条款另有约定的除外。

10.合同变更、暂停与终止

10.1在本合同签订后，实际客观情况发生变化，使得乙方不能全部或部分进行工程咨询工作时，乙方应当立即通知甲方，该工程咨询工作的完成时间应予延长，只有在甲方通知中明确已构成全过程工程咨询服务工作暂停的情况下，才构成全过程工程咨询服务工作暂停。全过程工程咨询服务工作暂停后，当恢复执行全过程工程咨询服务工作时，应当增加经双方确认不超过 15 天的时间用于恢复执行全过程工程咨询服务工作。

10.2乙方在应当获得全过程工程咨询服务各阶段费用之日起 30 天内，仍未收到甲方同意支付款项证明，而甲方又未对乙方提出任何书面意见时，或已暂停执行全过程工程咨询服务工作时限超过6个月仍没有得到甲方关于重新开始全过程工程咨询服务工作的通知，乙方可向甲方发出催告通知。如果催告通知发出后 14 天内未得到甲方答复，乙方可选择解除合同、取消部分全过程工程咨询服务工作，或自行暂停或继续暂停执行全部或部分全过程工程咨询服务工作。

10.3在合同履行过程中，甲方发现乙方无法或无能力履行合同义务或服务成果质量不能满足甲方要求，则甲方有权要求乙方调换乙方人员，如仍然无法满足要求，则甲方有权单方面终止合同，乙方须按照合同暂定价格的10%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿损失。

10.4如果按照上述10.1条、10.2条及12条约定暂停或终止合同，则甲方应按暂停或终止之日项目所处阶段及已取得的全过程工程咨询服务工作正式成果确认合同规定的服务费，并以此向相关政府部门申请进行费用清算。最终清算费用以相关政府部门批准金额为准。

10.5本合同于双方完全履行相应的合同义务并达到本合同目的后自动终止。合同终止后并不影响各方应有的权利和应承担的责任，双方仍应遵循诚实信用原则，继续履行本合同的通知、协助及保密等义务。

11.其他

11.1如一方的营业地址、电话、法定代表人等发生变更，应提前 7 天书面通知对方。
11.2其他未尽事宜，按照中华人民共和国相关法律规定执行。

12.不可抗力

12.1如果出现无法限制的战争、动乱、罢工、闭厂、疫情、空中运行物体坠落和非任何一方造成的爆炸、火灾，以及暴风、雪、雷、地震、洪灾等自然灾害以及政府行为(以下称不可抗力)，诸如此类超出合理控制能力之外的情况，而妨碍任何一方执行合同义务，那么在上述事态持续期间，将暂停合同义务或终止合同义务的执行，并且受影响的一方不对由此而引起的任何延误负责。

13.人员保险

13.1保险：为保障本合同的顺利履行，甲方要求乙方购买工程的全过程工程咨询责任年度险及工作人员意外险，确保乙方员工及工作人员在工作时间区域内如遭受意外伤害由商业保险进行理赔；除此以外，乙方还应办理其认为必要的各种保险；同时应当为全部驻场人员购买人身意外的相关险种。甲方不承担与此相关的任何费用及责任，合同签订后60日内，乙方须把购买的保险单报甲方备案，否则，甲方有权延期支付服务费。保险不理赔部分由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

    13.2乙方未购买上述约定险种，经甲方催告后仍不购买的，甲方有权终止合同，因此造成的全部损失（包括但不限于重新招标损失、工期延误损失、甲方对第三方承担的违约责任及赔偿责任、为维权而支付的律师费、保全费、公告费等损失），由乙方承担，且甲方已支付的费用，乙方应当无条件退还。
二、索赔

14. 乙方索赔的提出
根据合同约定，乙方认为有权得到追加付款和（或）延长服务期的，应按以下程序向甲方提出索赔：
（1）乙方应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向甲方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。乙方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，服务期不予顺延，且乙方无权获得追加付款；
（2）乙方应在发出索赔意向通知书后28天内，向甲方正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的服务期，并附必要的记录和证明材料；乙方未在前述28天内发出正式索赔通知书的，视为放弃索赔；
（3）索赔事件具有连续影响的，乙方应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）服务期延长天数；
（4）具有连续影响的索赔事件，在影响结束后的28 天内，乙方应向甲方递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的服务期，并附必要的记录和证明材料。
15.乙方索赔处理程序
（1）甲方收到乙方正式索赔通知书后，应及时审查，需要乙方提供进一步证明材料的，应在收到通知书后14天内向乙方提出。甲方应在收到乙方正式索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的56天内，将索赔处理结果答复乙方。甲方在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的56天内不予答复的，视为认可索赔。
（2）乙方接受索赔处理结果的，甲方应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。乙方不接受索赔处理结果的，按协议书第十三条的约定执行。
16.甲方的索赔及处理
16.1 甲方应在知道或应当知道索赔事件发生后56天内，向乙方发出索赔通知书，并说明甲方有权索赔的事项和依据。甲方未在前述56天内发出索赔通知书的，丧失要求索赔的权利。
16.2 乙方在接到甲方索赔通知书后28日内到甲方指定银行帐户缴纳索赔金，否则，甲方有权在应付给乙方的款项中扣除相应款项。
17.反商业贿赂条款
17.1双方均应严格遵守中国共产党的政策规定和国家有关法律法规及广东省委、省政府关于反商业贿赂和加强党风廉政建设的有关规定。

17.2双方同意建立健全反商业贿赂和廉政制度，开展相关教育，设立反商业贿赂和廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

17.3发现对方在业务活动中有违反商业贿赂和廉政规定的行为，一方有及时提醒对方纠正的权利和义务。

17.4乙方应配合甲方与代建项目所在地检察机关同步开展预防工程建设职务犯罪工作。

17.5除应遵守本章相应规定外，双方或其工作人员均应遵守以下规定：

（1）不得参加对方安排的超标准宴请和娱乐活动；

（2）不得接受对方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

（3）不得要求或者接受对方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等；

（4）不得从事与代建项目有关的材料设备供应、工程承包、劳务等活动，不得以配偶、子女名义从事上述活动；不得与有直接利益关系的单位就该项目的建设需要发生经济往来；

（5）不得利用职权插手代建活动，不得以任何理由向对方推荐项目建设相关单位或推销材料，不得要求对方购买合同规定外的材料和设备。
17.6违反本章约定，除本合同已有约定外，应由有关部门依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

三、争议解决

18.协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

19.诉讼

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以依据本合同的协议书的规定解决。              

第三部分 项目管理专用合同条款

一、乙方项目管理服务方式

1.乙方负责该项目建设全过程管理工作，在项目管理服务期限内甲方授权乙方在本合同约定的范围内行使项目建设管理权，并确保本合同约定的各项管理目标的顺利实现。

2.乙方应按本合同及《民法典》以及其他法律法规的相关规定行使和履行合同的全部权利义务，切实保障工程质量、工程进度和施工安全，确保项目投资工程造价控制在本合同约定及有关批准文件批准的范围内。

二、乙方项目管理服务的范围及内容

乙方必须严格按照批准的规模和要求，组织建立科学、有效的项目管理制度和基本建设财务核算制度，随时接受各级主管部门和甲方的监督、检查，依据本合同对委托项目建设管理进行总负责和总协调，完成相关的全部工作。乙方具体项目管理工作（包括但不限于）如下：

1.前期工作

1.1报建报批手续及相关工作，包括但不限于：负责组织办理与工程建设实施所需的规划、建设、国土、环保、排水、排污、交通、消防、供电、供水、供气、人防、节能、劳动安全、卫生防疫、地质灾害、水利等部门的报建、报批工作，取得相关批准。办理项目建设有关的批文、证照以及其他相关手续，主要包括市政、燃气、排水、排污、交通、消防、供水、供电、人防、卫生、环保、通讯、防雷、规划等。

1.2负责组织审核项目初步设计、概预算。项目初步设计及概算不得超越批准的项目可研报告内容及投资。

1.3组织做好工程勘测、地质钻探、场地物理探测、场地交接等工作。调查和考察工程的地质、水文与气象等现场条件及周围环境、材料堆放场地范围、进入现场方法以及可能需要的设施等方面的情况，根据这些因素对工程的影响和可能产生的风险、意外事故、不可预见损失以及其他情况进行充分的评估并做好积极的防范措施以确保工程的顺利进行。

1.4负责办理施工道路、施工用电、用水、施工阶段的排水排污等相关手续。

1.5负责组织审查施工单位编制的施工组织设计，检查施工单位的各项施工准备工作。

1.6参加设计交底，对图纸中存在的问题通过甲方向设计单位提出书面意见和建议，做好图纸会审记录并提交给甲方。如需实施工程变更签证，按照甲方有关工程变更管理制度和程序执行。

1.7负责向有关管理部门办理项目报建、报审、质监登记、施工许可等手续。

1.8其它有关前期协调工作及甲方临时要求的与项目建设相关的协调工作。

2.设计管理工作

2.1负责按基建程序要求督促、组织、协调、跟进勘察设计阶段成果的报建报批业务。组织施工图审查工作；

2.2根据项目工程进度管理的总体要求，以及勘察设计管理目标与流程，负责制定工程勘察设计工作管理规划，负责组织专家论证、甲方与设计单位的联络和协调工作，组织设计优化和报批工作，确保项目设计按批准的建设规模、功能、标准和工期顺利实施；

2.3负责设计各阶段的组织、联络和协调工作。组织设计优化及其相关的报批工作，处理设计过程出现的设计配合问题，确保项目设计按可行性研究报告所述的建设规模、功能、标准和工期顺利实施。

2.4适时评估勘察设计工作计划的实施情况，及时进行动态调整，督促勘察设计各阶段的工作满足工程进度的要求，满足勘察设计内容和项目特殊性的要求。

2.5负责以乙方专业知识和经验根据项目定位、甲方需求提交结构型式选择、材料、设备选择、装修风格选择、平面面积、层高、功能配置等建议方案；

2.6负责组织初步设计会审，确保在批准的范围和规模内，控制在总投资范围内，并使设计进度和质量满足项目建设的需要；

2.7负责工程红线内外所有列入项目投资范围内公用工程项目设计的组织、联络和协调工作，负责组织设计单位协调项目与市政规划的各类问题，并组织设计优化和报批工作。

2.8负责工程变更、现场签证的审查，组织有关工程洽商，并按区有关工程变更（现场签证）的管理办法，以及甲方的有关规定进行审查或申报。

2.9负责组织各个阶段的设计会审，保证使设计进度和质量满足项目建设的需要。

2.10负责组织建设过程中的设计施工技术交底和技术协调。

2.11负责与设计、管线管理等有关单位的技术协调工作。

2.12对设计过程中可能出现的疏漏缺陷或资料提供不全，经核实确认后，督促设计单位进行改正；

2.13若在施工中或在与交通、规划、周边环境协调中，发现需进行重大设计变更，提出书面技术经济变更方案，报甲方审批。

2.14项目建设中需进行重大设计变更并引起项目超规模或超概算的，组织提出变更方案及报批。

2.15甲方变更设计的，应提前7天书面通知乙方，变更文件应清楚列明变更的项目、部位、材料、设备等内容。项目乙方应将变更实施方案和所形成的后果（如投资增减、工期影响等）报告甲方，并在甲方确认后及时组织施工。

2.16本工程实行全过程限额设计施工，如因EPC总承包方及其分包单位原因导致建安工程费突破限额部分的费用，设计缺陷、设计变更、工程变更等增加的工程费用和设计费用，由EPC总承包方承担。严格控制工程变更，按EPC合同约定因甲方原因造成的工程变更，必须经甲方书面同意确认后实施，并应由EPC总承包方填写工程变更单，经工程监理、造价咨询等单位签署意见后，由乙方审核后报甲方审批。

2.17其他设计管理工作

3.项目进度管理

3.1负责按照工期要求，编制工程进度总体计划，并报甲方审定。

3.2按照本合同和本项目施工合同的工期要求，审查和调整设计单位、施工单位等项目参建单位上报的工程进度计划，包括总体计划及主要节点计划，分项分部计划和年度、月度计划，并报甲方审定。

3.3严格按批准的计划进度管理，一旦发现达不到计划进度要求或发生进度延误倾向，应于3天内向甲方报告，及时查明原因并采取有效措施予以补救，确保总工期不变和项目的如期完成。

3.4定期组织召开各类工程协调例会，及时分析、协调、平衡和调整工程进度，形成会议纪要，每月5日前向甲方书面提供上月有关进度的信息、报表和存在的问题及整改意见。

3.5每月5日前向甲方提供上月单位工程计划完成情况报表、工程计划报表和形象进度报表及建设动态。

3.6监督协调各施工单位、配合单位及设备材料供应单位的施工衔接，组织有序的交叉作业，并对已完工项目做好保护工作。

3.7乙方在征得甲方同意的前提下，有权根据项目施工合同执行情况协同监理单位发布开工令、停工令和复工令。

3.8其他工程进度管理工作。

4.工程质量管理

4.1按照国家、省、市、区颁布的建筑管理条例和施工规范，以及对本项目建设标准、规范的要求，负责施工质量、材料设备质量及工程整体质量的控制与管理，建立质量保证体系，严格管理，确保工程质量达到预定目标。

4.2负责办理工程质量监督申报等手续。

4.3按照施工实施过程的先后次序，做好事前质量控制、事中质量控制和事后质量控制。

4.4负责组织设备（含工艺设备等）或设施需求表所列全部机械设备的详细细化(包括全部详细细化图纸)、制造、监造、供货、运输、保险、卸货、保管、安装、空载和有载调试、功能担保测试以及验收、培训和技术服务（包括技术资料、图纸的提供）等伴随服务。

4.5负责组织、指导和现场监督各类预埋件如法兰、底板、支承钢件、固定螺栓、人孔盖板及通风口盖板的制作和预埋。

4.6检查监理和施工单位的工作质量是否满足合同要求和现场管理要求，检查监理工作是否严格按照法定程序、标准规范、合同约定实施，检查监理是否按照监理实施细则严格监理，审核监理和施工单位提交的监理和施工工作成果（包括计划、总结、报告等），并提出要求和意见。

4.7督促要求监理和施工单位对现场施工质量进行实测实量，并负责定期和不定期的对工程施工质量进行检查和检测。根据质量检查报告督促有关单位落实并核实整改情况符合要求后，汇总形成整改报告，按整改要求时限回复相关合格的资料。每月5日前书面向甲方提供上月的工程质量报告（重大工程质量问题应在发现质量问题后及时专题报告）。

4.8严格按照甲方和合同要求进行材料设备品牌报审，材料品牌报审要求信息完整准确，有关附件资料齐全有效，有关申报资料的日期及签认手续符合逻辑顺序，符合申报要求。参与重要设备材料进场验收。

4.9配合甲方对材料抽检、程序检查、工程督导，制定检测计划，组织相关第三方检测工作，实事求是，不弄虚作假，接受有关抽检和督导整改意见并组织有关单位落实整改，及时回复。

4.10对工程质量负责，并在发生质量事故时及时查明原因和具体责任，报甲方备案，并组织事故处理方案的实施。

4.11负责组织项目实施过程中分项分部工程的验收，包括隐蔽工程和各类材料、设备的验收。

4.12按照国家质量验收规定的要求，负责组织工程质量验收。项目具备验收条件时，按规定组织各有关方面进行交工验收，并完成交工验收报告及其报批手续。

4.13在设备（含工艺设备等）或设施测试与验收前，向甲方提供按本项目范围内设备（含工艺设备等）或设施的技术规格、技术规范的要求编制的专项测试与验收方案。

4.14除不可抗力因素及政府行为外，在施工和竣工验收及联合验收（如需）过程中，工程建设不符合施工设计要求或质量要求而需要返工的，应及时督促责任单位返工，所需费用由责任单位按所负责任的大小给予赔偿，且不得因此而延误总工期，否则乙方应承担违约责任。

4.15其他工程质量管理工作。

5.项目投资管理

5.1乙方应按本合同及《民法典》及其他法律法规的相关规定行使和履行合同的全部权利义务，切实保障工程质量、工程进度和施工安全，跟踪和审查工程总投资的变动情况，负责相应职责范围内工程变更管理，确保项目投资控制在本合同及有关批准文件批准的范围内。

5.2负责编制项目总投资计划和实施过程中的年度投资计划和季度、月度资金计划，并依据工程合同和工程进度向甲方提出资金拨付申请，经项目甲方审核加具意见后办理资金支付；项目建成后，负责工程结算和编制工程竣工财务决算，配合决算审查和项目审计，办理各专业工程在缺陷责任期内工程尾款的支付。

5.3严格按照批准的建设规模、功能、标准和概算组织建设和控制投资，确保项目投资不超过项目概算。项目实施期间，因不可抗拒的重大自然灾害、国家重大政策调整或地质等自然条件制约造成施工图需作重大技术调整等原因引起项目建设内容或投资变化的，按有关规定办理工程变更和投资调整审批。

5.4根据甲方批准的工程施工进度计划，复核监理单位上报的施工单位当月完成并经验收合格的工程量月报和下月用款报表（应细分各单项工程，并尽可能以工程施工合同为依据），并报甲方备案，作为每月应拨付工程款项的依据和下月的用款计划。

5.5审核提出的工程计量报告和合同价款支付申请，组织编制支付工程款的相关文件。做好用款计划、月报、年报、年度投资计划等统计工作，建立项目的合同、支付、变更、预结算等各种台帐。负责编制年、季、月的投资完成报表、月度用款计划报表等工作。

5.6负责协调造价咨询单位对项目投资进行动态控制，处理有关工程造价的事宜，进行工程造价的动态管理，组织编制和审核工程造价动态管理报告。

5.7定期组织召开造价专题会议，解决造价争议问题，建立投资控制台账，督促完善设计变更等程序。

5.8严格控制施工过程的工程造价（包括但不限于工程签证和设计变更）；

5.9检查督促造价咨询单位、监理单位及时审核工程量清单复核报告、设计变更及现场签证等，督促各责任单位及时办理设计变更、现场签证等审批手续。

    5.10负责工程结算的审核并配合报政府相关部门审定，负责提交结算审核事项表；参与结算资料整理归档；配合财务办理竣工决算；负责审核结算款、保修款，协助办理审批手续；

5.11负责对项目所有合同的结算工作的管理。在造价咨询单位的结算审核报告上签署意见，负责结算报告的审批手续和报送审计部门，负责跟踪审计进度，及时反馈审计意见，负责审计报告的整理归档，负责在工程项目所有结算完成后书面通知甲方办理项目决算，按甲方要求准备相关决算资料并配合决算审计。

5.12因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更或签证的，应报甲方审批，具体设计变更或签证的审批程序应严格按有关管理要求执行。

5.13组织编制及办理建设项目竣工财务决算。在建设项目工程结算办理完成后一个月内，乙方向甲方报送建设项目竣工财务决算报告（按上级行政主管部门的相关要求编制）。由甲方审核并加盖印章后送上级行政主管部门审批。

5.14其他项目投资管理工作，包括但不限于资金监管等。

6.工程安全管理

6.1按照市、区政府和行业管理的有关规定，负责办理工程安全监督申报等有关手续。

6.2乙方应对本工程的安全生产负有管理责任，保证不因管理过失出现重大责任事故。乙方未依法律法规或合同约定履行工程安全管理职责，导致的包括但不限于工期延误、造价增加、工程建设引起的人身损害等责任均由乙方负责。

6.3督促施工单位建立并健全施工安全生产管理体系和安全生产责任制度。

6.4进行安全文明施工的考核和奖惩，督促施工单位持续改进项目的安全文明施工措施。

6.5明确施工单位的安全职责，督促并定期或不定期检查施工单位安全措施的制定和落实。负责指导和督促施工单位加强安全培训教育，增强施工人员安全保护意识。

6.6如有事故发生，乙方应负责事故调查，配合政府职能部门的调查，采取措施保护事故现场，按安全事故责任管理办法等有关规定及时向有关部门上报。

6.7其他工程安全管理工作。

7.文明及环境管理

7.1负责督促施工单位保证施工场地及现场设施齐全，工地卫生清洁和内业资料完备。交工前清理现场应符合政府主管部门的有关规定，整个工程施工周期内均应达到行业文明工地的要求。

7.2负责建立文明施工监督网络，与施工单位签订文明施工责任书，检查文明施工落实情况。

7.3在施工中发现文物古迹，乙方有责任督促施工单位予以保护，不得擅自处理。由此影响工程进度和损失，按国家法律、法规处理。

7.4负责取得场外道路通行权、场外设施修建权的办理，负责督促施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理。

7.5按相关规定严格落实扬尘治理及施工排水管理工作，扬尘、噪声、废气等控制。根据政府有关环境保护的规定，乙方应采取所有合理的措施来保护现场内外的环境，并避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其它问题而对附近的人员或公私财产造成的干扰、损失或损害。保证甲方免于受到或承担应由乙方负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其它开支。

7.6其他工程文明施工管理工作。

8.项目合同、建设档案和信息管理

8.1负责项目各类合同，包括但不限于勘察、设计、施工和设备材料采购合同等的起草、谈判、签订和管理工作，确保合同质量，并按《民法典》行使乙方权利，履行乙方职责和义务。

8.2负责在项目实施过程中，对施工、设计、监理单位工程档案的编制工作进行指导，督促各单位编制合格的竣工资料，并组织人员汇集成册。及时提供档案更新目录供甲方备案，并按有关档案管理办法实施管理，配合审计，并将项目管理日志在项目竣工时完整地移交甲方。

8.3负责对各类合同负有管理、审核及跟踪协调的责任；要建立各类合同台账，做好对合同核对工作，定时向甲方报送有关合同签订情况的报表。
8.4负责建立本项目工程的合同管理办法，并严格履行，维护甲方的合法利益，防范合同风险。

8.5负责提交合理的合同付款方式送甲方审批，审核签认付款凭证，要建立有效的支付台账，定期主动与甲方核对支付情况。负责参与有关合同的谈判、签订、履行、变更以及索赔等合同管理工作。
8.6及时处理工程往来的报告、函件，并按工程项目与类别进行整理归档、列清目录经项目总负责人阅批后归档。

8.7组织各责任单位收集、建立与工程建设有关文件、建筑材料与设备等资料，做好各类档案的接收、分类、整理、建档等工作，便于保管利用。

8.8按建设主管部门和城建档案馆的有关规定，组织指导收集、检查、核对建设工程竣工资料；组织各单位将项目立项依据文件、现场声像等档案资料进行汇总整理，并负责通过档案资料的竣工验收及联合验收（如需）。

8.9项目整体竣工验收及联合验收（如需）合格后，负责按规定提交工程经验收备案合格的工程档案资料。

8.10负责建立建设信息流转体系，每月编制建设信息动态。

8.11其他档案管理工作。

9.财务管理

9.1严格按照国家财务会计制度，协助甲方对本项目建设的财务活动实施会计核算和财务管理。协助甲方按照国家相关会计制度的要求，设置会计科目归集建设成本，真实、准确地反映本项目建设投资。

9.2按甲方要求负责设立项目财务辅助帐，专人管理，专款专用，严格对项目建设的财务活动实施会计辅助核算和财务管理，并接受项目甲方及有关部门的监督检查。

9.3根据国家、省、市、区有关规定收集和整理与项目有关的全部会计信息和项目资料，做好项目的财务决算工作。

9.4按财务、会计归档要求，应协助甲方建立、保管好各类凭证、账册、报表等资料。

9.5其他财务管理工作。

10.项目总体竣工验收及联合验收（如需）移交

10.1负责组织项目甲方、设计单位、施工单位等，按照国家、省、市、区现行验收规范办理项目专业验收和总体竣工验收及联合验收（如需）申报手续，并协助项目甲方进行项目专业验收和总体竣工验收及联合验收（如需）。

10.2项目总体竣工验收及联合验收（如需）合格后，乙方应于三个月内向甲方移交有关全部图纸、文字资料、辅助核算账目，以及投资所形成的设施和库存物品，并按有关规定办妥全部移交手续。办理项目权证并移交过户，并负责将项目移交至甲方或甲方指定单位。移交工作包括但不限于：质量监督、档案验收、项目审计、财务决算、环境保护、卫生监督、劳动安全、消防、工程总结等。

10.3负责及时办理竣工验收及联合验收（如需）并解决工程竣工验收及联合验收（如需）中发现的工程质量问题，对存在的缺陷应尽快修复，全部缺陷在工程移交结束前修复。缺陷责任期内，负责督促施工单位解决质量缺陷责任期内的工程质量问题。

10.4在工程竣工验收及联合验收（如需）合格前，如甲方要求某项目（部分）提前移交使用，需经乙方同意，并办理该部分的提前移交手续。

10.5自项目竣工验收及联合验收（如需）合格之日起，乙方应在7个工作日内将项目整体交付甲方使用，并协助甲方及时办理资产与使用交接手续。

11.审计

11.1乙方应保存能清楚证明与项目有关的内容的所有资料直至项目移交。

11.2乙方应配合甲方进行项目审计，向甲方或审计部门提供项目审计所需的所有资料。

11.3项目配合审计咨询服务。在实施阶段配合开展现场审计工作，收集审计资料证据，按规定编制及提供相关的情况报告；就审计工作中发现的问题及时进行沟通反馈。

12.项目法律咨询工作

12.1根据甲方要求修改、完善相关合同文件包括但不限于招投标文件，勘察、设计施工总承包合同、监理合同、设备采购合同、第三方监（检测）测合同等文本。

12.2协助甲方定期进行合同履行情况检查及法律风险排查，监督合同文件在工程建设过程中有效执行，对合同履行中出现的偏差和违反及时予以纠正；

12.3就项目涉及的合同履行、变更、解除、中止等事由提供处理意见或建议；

12.4协助甲方处理合同履行中发生的重要的设计变更、工程洽商、索赔与反索赔等事宜，以及协助甲方协调合同纠纷，提供处理意见、参加谈判、洽商，协助甲方进行相关证据收集、固定和保全。

13.现场信息化管理工作


13.1明确BIM实施内容、实施方法、交付物、指标要求和考核方式等。

13.2组织工程总承包单位提供设计、施工BIM文件，全过程工程咨询单位负责审核BIM文件，管理各阶段BIM模型，检查BIM模型移交工作。

13.3定期组织召开BIM协调会，协助甲方部署BIM工作计划及要求，检查工作进度及质量。

13.4协助组织参建各方进行基于BIM模型的技术沟通、交流等活动，提高沟通协调效率。

13.5协助组织工程总承包单位运用BIM技术完成相关工作，并收集相关应用成果。

13.6组织工程总承包单位搭建基于BIM的信息管理平台（含智慧工地系统），并开展相关使用培训工作，监督工程总承包单位对平台进行实时更新与维护，并在项目不同阶段进行可视化交底、施工及汇报展示。

13.7组织汇总BIM成果（模型、视频、报告），交付甲方；协助甲方审核BIM竣工模型清单及模型。

14.其它协调管理工作

14.1负责协调施工现场其它管理，对工程进展中所形成的全部文件、会议记录等，督促有关单位签认并送达各方。

14.2对甲方自行发包的各专业承包单位报送计划加以审查，根据工程整体情况投入对口专业人员、设施，设置专门机构为随后进场的各专业承包单位提供各项相应管理、协调及配合服务，并在施工过程中进行平衡调配，使各专业、各工序之间衔接顺畅，解决搭接及交叉作业产生的矛盾，并督促专业施工计划的落实，承包人不得以甲方自行发包的专业承包工程的进度影响为由提出延长工期及增加费用等要求。

14.3负责协调甲方与设计、勘察、施工单位、设备供应商以及政府相关部门的关系，确保用户需求及时实现，项目建设的顺利进行。

14.4项目建设期结束后，负责督促相关单位做好本项目工程范围以外、所有受本工程建设影响的土地及地上地下构筑物、建筑物等的恢复工作。

14.5项目建设所要求或甲方要求的属于项目管理范围但未在此列出的其他工作。

三、项目管理目标

按照EPC总承包合同约定的安全、质量、进度、成果控制目标，包括但不限于：

1.项目管理服务目标：对项目建设工程进行全面管理，严格控制项目投资、质量、安全和工期进度，竣工验收及联合验收（如需）后移交使用单位。其中：

（1）工程进度目标：建设期为以最终签订的本项目工程施工合同中约定的工期为准。

（2）工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准或本项目施工合同要求的质量标准，并以标准高者为准。

（3）工程投资目标：限额设计和施工，限额投资。确保一期项目最终总投资不突破政府相关部门评审批准的项目概算作为本项目的投资控制目标。 

（4）安全文明目标：严格执行有关安全与文明的法律法规和规章制度，确保工程无安全生产责任事故，确保现场安全文明施工符合国家、广东省、清远市相关规定及甲方要求。

四、双方职责

1.甲方权利

1.1甲方有权对乙方根据本合同约定履行项目管理的行为进行监督和检查。甲方有权对项目的投资控制、招标投标、工程质量、建设进度、安全文明生产、合同管理等进行监督检查，对违规行为予以纠正，对工程项目管理过程中出现的问题，向乙方提出整改意见和建议。甲方有对乙方所做出违反合同约定的决定的否决权，针对已被否决的决定，乙方应当及时重新出具新的决定，经甲方同意后及时落实执行。

1.2甲方具有要求乙方在不影响经批准的工期，且不突破建设规模、标准和总投资的前提下，对甲方提供各项功能需求和相关的建设标准完全接受的权利。

1.3甲方具有参与各项技术、设计和建设方案的审核的权利。

1.4甲方有权向乙方了解项目进展情况，要求乙方提交工作月报及业务范围内的专项报告等数据、资料，乙方应积极配合，保证数据、资料的正确性和及时性。如乙方不及时提供资料、办事不力等，甲方有权要求乙方更换相关人员，乙方更换的相关人员，应当符合招标文件中要求的相关资质和资格。

1.5甲方有权同意或拒绝乙方在本合同履行期间，调换项目负责人和主要负责人。如乙方不按合同约定履行其职责，或履行合同不力而严重影响本合同的执行，或与承包商串通给甲方或项目造成损失的，甲方有权要求乙方更换主要的相关人员或终止合同，并要求乙方承担相应的赔偿责任和连带责任。

1.6若乙方违约，甲方具有终止合同的权利，并要求乙方给予赔偿。

1.7甲方有权对项目建设管理过程中出现的问题，责成乙方提出解决措施并予以实施。

1.8甲方有权监督项目的招投标过程，审核项目的所有招标方案及招标文件，同时作为甲方代表参与项目评标。

1.9甲方对项目外观、标志性结构、室内外装饰、工艺技术等关键部位使用的材料或设备（含工艺设备等）的品种、规格、质量等级等，有最终的确定权。

1.10甲方具有对项目初步设计方案、概算、施工图方案及预算、招标控制价、结（决）算的最终确定权（涉及政府审批的，最终以政府审批的结果为准）。

1.11由于政策调整或不可抗力原因，甲方有权暂停或重建或终止项目，乙方应积极配合，工期和费用问题由双方协商。

1.12甲方可按合同规定，对乙方的违约行为追究乙方的责任。甲方有权要求乙方赔偿因擅自变更建设内容、扩大建设规模、提高建设标准，致使工期延长、投资增加或工程质量不合格所造成的损失。

1.13当乙方违约造成合同解除后，甲方有权要求乙方配合清理相关资料并移交场地。

1.14当甲方发现乙方已无法正常履行乙方职责时，甲方有权终止合同并接管或委托第三方进行项目管理相应工作，乙方应全面进行配合交接工作。

2.甲方义务

2.1甲方应当在本合同签订后向乙方移交本项目前期工作的所有资料。工程开工前，甲方应配合场地移交工作，并书面移交建设场地给乙方。

2.2在项目建设过程中确保各阶段资金到位，按各合同约定的时间及时支付已审批的建设款项。非因甲方原因，资金不能到位时应及时与乙方沟通。

2.3甲方委派       作为甲方代表，履行本合同中甲方的权利、义务和责任的过程中，代表甲方进行合同范围内的沟通与协调。

2.3甲方应当在项目建设过程中，配合乙方办理各种相关的手续。

2.4甲方应当会同乙方确定各项功能需求和相关的建设标准，参与和审批各项技术、设计和建设方案，并批准确认。

2.5甲方应当对初步设计方案、概算、施工图方案及预算、招标控制价、结（决）算进行确认。

1.9甲方对于乙方在服务期间提出的书面意见，应当在收到书面意见后7个工作日内给予答复，否则视同认可。

1.10甲方提出的变更，应当提前7日书面通知乙方，变更文件应清楚列明变更的项目、部位、材料、设备等内容。

1.11因甲方原因而造成了项目建设规模、建设内容、建设标准发生变化，致使工期延长、投资增加或其它经济损失的，甲方承担相应的责任。

1.12甲方应当积极配合乙方进行项目竣工财务决算方面的工作。

1.13甲方负责每月20日前汇总上报下月用款计划，编制项目年终会计报表，并按财务、会计归档要求，建立、保管好各类凭证、账册、报表等资料。

3.乙方权利

3.1乙方在甲方委托的项目范围内，根据甲方委托和有关法律、法规的规定，在建设期内行使乙方的权利。

3.2乙方在履行本合同义务期间，遵守国家有关法律、法规，维护甲方的合法权益以及不得损害国家利益。乙方应根据本合同的要求和约定，认真负责履行甲方的委托服务和相应职责，代表甲方负责组织实施本项目的项目管理工作，按时向甲方交付符合施工合同约定质量等级的工程。乙方应认真地尽职和行使职权，并具有履行本合同所需的相关业务资格。

3.3乙方必须严格按照合同约定做好投资、质量、工期的控制工作，确保投资不超过投资概算，确保工程质量和进度，按期交付使用。

3.4乙方负责招标和管理设计、施工、采购及其他服务的招投标工作，必须严格按照招标投标的法律法规组织招标。中标人必须满足国家有关资质的要求，具备承担相应项目的实力。乙方及与其有直接利害关系的单位不得承担该项目的设计、施工、设备供应等工作。

3.5乙方以甲方的名义向政府有关部门办理与项目有关的计划、规划、土地、施工、环保、消防、防雷、水电、绿化和市政以及施工所需的全部证件、审批程序和临时用地、停水、停电、道路交通等的申请审批手续（包括但不限于规划许可、施工许可、报建手续）。乙方负责做好与规划、消防、安监、市政管理、供电、供水、水利、环保等部门的协调工作以及配合上级各部门的检查和考核的各项工作，用于办理与项目建设所需的全部证件、审批手续的必要费用由甲方承担，乙方先行垫付时需事先征得甲方同意，否则甲方有权拒绝付款。

3.6乙方依法通过社会征集材料、设备设施或询价实施的项目，相关招投标工作应提前10日书面通知甲方监督见证。甲方收到通知后未派人参与监督见证的，则视为同意由乙方全权负责项目的招投标工作。

3.7根据国家、省、市、区相关法律法规的要求，乙方可以根据工程建设的需要，向甲方申请直接对外委托项目，经甲方批复同意后实施。乙方实施此行为，应从经济合理、质量达标及政府审批资金要求内实施上述行为。乙方作为合同的委托方直接与选定的被委托方签订合同和进行合同管理。按政府相关部门及合同规定向被委托方办理支付工程（承包）费手续。

4.乙方义务
4.1乙方应当组建能够满足项目管理服务需要且与投标文件承诺相一致的管理团队，具体人员架构详见附件4。其中乙方需按投标文件提供    名驻场服务人员（注：按中标文件所附的人员名单）负责项目管理服务。

4.2乙方必须按照政府相关部门批准的建设方案、建设规模、建设内容、建设标准、建设工期和项目总投资等，进行建设组织管理，严格按照国家、省、市、区建设程序进行项目的管理，严格控制项目概算、预算、变更及签证、结（决）算，确保工程质量、投资目标控制、工期符合甲方及政府要求，按质按量按期交付使用。

4.3在不影响政府批准的工期，建设规模、标准和总投资不突破的前提下，乙方对甲方提供各项功能需求和相关的建设标准必须完全接受。

4.4乙方在甲方委托的工作范围内，必须严格按国家、省、市、区有关法律、法规的规定，履行乙方的义务。

4.5按照批准的项目概算总投资，按项目建设进度编制资金使用、进度等各项计划，并向甲方申报。

4.6乙方必须委托（组织）具有相应资质的单位（人员）对项目所涉及的设计概算、预算、结（决）算进行预审。所发生费用，包含在服务费中，甲方无需另行支付。

4.7乙方必须根据建设项目各阶段的需要，组织专家论证（审查）、专项论证（审查）、专项调研等工作，相关论证（审查）结果报甲方确认。

4.8对涉及使用功能的重大设计变更，按规定进行论证和专家评审后按项目建设主管单位工程变更管理程序组织实施。

4.9乙方不得在施工过程中利用施工洽商或者补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容和总投资额。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应当按照甲方有关工程变更的规定进行管理。

4.10乙方必须严格执行政府相关财务会计制度，设立项目财务部门，建立健全内部财会制度，按甲方要求负责设立本项目基建辅助台帐，专款专用，严格资金管理，每月向甲方报送项目基建辅助台帐，并设置专人负责办理项目请款手续。

4.11乙方必须按照国家和省、市的有关规定以及合同约定，协同甲方组织工程竣工验收及联合验收（如需）。项目竣工验收及联合验收（如需）合格后方可移交给甲方。

4.12乙方在竣工验收及联合验收（如需）合格后3个月内应将施工单位编制的项目竣工结算报告汇编整理，并提交甲方审核，申请办理项目结算。

4.13乙方按照《中华人民共和国档案法》的有关规定，建立有关档案管理制度。项目建设各阶段的文件资料，都要严格按照规定收集、整理、归档并协助配合甲方完成档案验收。项目结算时，一并将项目档案、财务档案及相关资料向甲方移交。

4.14乙方负责在项目管理期间督促施工单位对已完成工程的保护和照管工作，保护期间如发生工程损坏由乙方督促施工单位负责维修维护，费用按相关合同约定承担；乙方须督促施工单位保持对施工现场和已完工程的整洁干净。工程保修期内由乙方负责协调项目维护，工程保修期结束后，由甲方负责项目维护。

4.15乙方在合同期内或合同终止后，未征得甲方的书面同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料，亦不得泄露任何与甲方相关的信息。

4.16乙方采取措施做好项目的安全生产和文明施工。乙方在项目管理期间，因其自身原因造成工程质量事故的，应承担相应的经济和法律责任。

4.17乙方在项目管理期间应要求各专业工作单位对其为本项目工作的员工购买人身意外保险，保险的一切费用由专业工作单位承担并支付；同时，乙方应要求施工总承包单位购买工程一切险，该项保险的费用由施工总承包单位承担。

4.18乙方采取措施保证各施工单位对其为本项目工作的员工工资的按时、足额发放，保证员工切身利益不受侵犯，督促施工单位严格按照国家、省、市、区文件规定，开工前设立工人工资支付专用账户，并明确拨付工资款项方式以及建立劳动用工管理台账等事项，按时交纳工人工资保证金。协调将本工程项目开立的“农民工工资专用账户”的开户银行、账号等信息在开工前以书面形式提供给甲方。乙方应会同甲方对各施工单位的工程款账户进行监管，应掌握账户内资金流出情况。
甲方对本项目工资发放产生的问题不承担任何责任，因工资发放问题给甲方带来的损失甲方有权向责任方追偿。

4.19乙方对于甲方在项目管理期间提出的书面意见和建议，乙方必须在收到书面意见和建议后的7个工作日内以书面的形式给予答复，否则视同认可。

4.20未经甲方预先书面同意及相关程序，乙方不得将本合同约定权利义务概括转让予第三人，亦不得将本合同约定的项目管理事项另行委托予第三方执行。

五、项目管理专项条款

1.项目管理工作基本要求

1.1对项目管理服务单位人员组织机构的要求

（1） 专业配套能力

乙方应该配备齐全、稳定、高水平的专业技术与管理力量，并得到甲方的认可。

（2） 管理水平

乙方应在工程管理工作开展过程中，全面执行安全、质量保证程序。在与甲方及各相关单位开展工作前，编制有针对性的工作接口文件，使乙方所有的管理工作，均处于受控状态。

1.2 对项目管理服务单位工作人员的要求

（1）具有与项目管理相对应的学历和多学科专业知识。

（2）具有丰富的工程建设实践经验。

（3）具有良好的职业道德。

1.3 对项目管理部的要求

1.3.1 项目管理经理负责制：乙方委派的项目管理经理是项目管理全部工作的负责人，是乙方工作的责任主体，是实现综合目标的主要责任者，乙方的组织机构应形成以项目管理经理为首的高效决策指挥体系；

1.3.2 实事求是：乙方在工作开展中应尊重事实，任何指令、判断应以法律和事实为依据；

1.3.3 预防为主：由于本工程的复杂性、重要性，要求项乙方开展工作时把重点放在“预控”上，在制定工作计划、实施项目管理过程中，对工程投资、进度、质量、安全、环保控制中可能发生的问题要有预见性和超前的考虑，加强事前控制力度；

1.3.4 诚信服务：依照既定的程序和制度，认真履行，谨慎、勤奋工作，为甲方提供诚信的服务，维护甲方利益。

乙方必须按本合同要求组建项目管理工作的项目负责人、部门及人员，按向甲方报送的人员名单投入项目管理工作人员，所列人员配备不得低于招标文件最低限度要求，乙方可根据实际工作需要及时投入人员，乙方委派项目负责人不得同时兼任其他项目的工作。

1.3.5 针对本工程建设实施的项目管理部应按照本合同的有关规定和要求，制定严格的现场作息与办公制度，根据工程实施进度，原则上保证足够的工程现场办公作息时间，并在特殊情况和要求下可作灵活调整。

1.4项目管理工作基本要求： 

（1）乙方在本合同的有效期内必须接受甲方有关项目管理机构职权规定的约束，乙方对提供本项目服务的人员应经常进行检查、指导、管理及后方支持，并且对他们完成的服务承担责任。

（2）乙方将对其派驻的项目管理机构在项目管理业务范围内的工作全面负责，并提供一切必要的支持。 
（3）乙方必须在收到图纸、勘察资料等技术文件后 14 日内向甲方提供 针对本工程特点、重点、难点的《项目管理规划》、《项目管理实施细则》，应包含建设管理重难点分析及应对措施、项目风险防范管理、项目组织协调工作方案、项目过程管理工作方案等内容，经甲方审核批准后执行，甲方以此具体考核乙方的项目管理工作。如甲方要求乙方对《项目管理规划》等进行调整，乙方必须在 5 日内完成调整并报甲方审批。 

（4）甲方委托乙方承担本工程范围内的协调管理工作，包括监理、设计、施工、造价咨询等参建单位的协调、管理，投资、质量、进度、安全、合同、信息、档案及其它管控工作。

（5）乙方必须在甲方发出进场通知后，按甲方具体的要求进场，并立即开始履行本合同约定的服务。乙方必须按照其投标文件和项目管理规划的承诺，足额派驻乙方人员和投入设备。 

（6）乙方在本合同工程中，按相关法律法规和设计要求做好四控两管一协调工作（投资、质量、进度、安全、合同、信息、档案及协调管理），要及时主动办理好合同和行业规定的各种手续，不得扣压和延误。 

（7）在任何情况下（包括合同另有规定的情况），凡涉及工程变更、工程量增减、议价、索赔、处理事故、改变工期、改变技术标准、改变重大施工方案等及一切有关费用的问题，均需与甲方共同商定，报甲方批准。 

（8）本合同工程质量实行乙方自检，社会项目管理，甲方和政府监督的多级管理体制。对工程质量出现问题返工而造成的一切经济和工期损失，由乙方承担，并且按合同规定承担相应的违约责任。乙方根据本施工项目管理合同规定负相应的责任。乙方对某一分部或分项工程的认可不影响政府监督机构或甲方在事后的否定。 

（9）乙方应尽一切努力，高效又经济地按照本合同的规定及行业通常接受的技术和惯例履行服务，并遵守正确的管理和工程惯例，使用适当的先进技术和安全有效的设备、仪器、材料和方法，就与施工合同中服务有关的事宜，乙方始终作为甲方的忠实顾问，认真、充分履行其项目管理职责。在与施工乙方的交往中自觉维护甲方的合法利益，力争使其服务的合同施工项目管理工作达到国内先进水平。 

（10） 乙方在工作职责范围内，必须不折不扣履行，不得推托或耽误，不能有不履行或不完全履行职务的行为，如果引起工期延误或其他事故，必须承担相应的违约责任。 

（11）对于甲方及施工方书面提交并要求作出决定的事宜，乙方应在 3 日内作出书面答复；对影响施工现场进度的事项应在 24 小时内作出具有明确处理意见的书面答复。

（12） 乙方应按合同约定提交履约银行保函给甲方。 

（13） 乙方应在项目管理服务期内，办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果乙方不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。同时，乙方应该尽一切合理的努力，按甲方可接受的条件对乙方的责任、第三方的责任以及甲方为项目管理服务提供的财产等进行保险。上述有关费用由乙方承担。

1.5项目管理工作特殊要求：

鉴于本工程的专业要求高，因而要求乙方配置专业素质高、身体素质好、道德素质好、工作能力和协调能力强的人员为本工程服务。基于本项目的特殊性，甲方对乙方的工作要求如下所述：

（1）因本项目工期紧、涉及专业多、建设标准高，乙方必须按照甲方所制订管理模式的要求组建项目管理部，采取公司负责制，用一切有效的措施充分调动公司资源，充分调动乙方人员的工作积极性，使之全力以赴投入到本项目中，严禁乙方转包或采用项目分包或经济承包的经营管理模式。 

（2）乙方必须保持项目管理队伍的相对稳定，必须按投标文件承诺投入乙方人员，未经甲方书面同意，不得更换本项目乙方人员，否则，甲方按投标承诺及合同条款作出相应处罚，并有权单方面终止本合同。对投入本项目的乙方人员，乙方必须按有关规定签订劳动合同和购买社会养老保险、医疗保险等。 

（3）为了保证本工程项目项目管理工作的顺利推进，乙方对本项目项目管理服务费实行专款专用，不得挪至其他项目或优先提取公司管理费用等。 

（4）如甲方认为承担本项目项目管理工作的人员数量、业务水平、专业配置等不能满足项目管理工作所需而必须增加人员时，甲方有权要求乙方及时调配充足资源以满足本工程项目项目管理服务工作的需要，并有权要求乙方聘请（或由甲方协助聘请）符合工作需要的人员，所聘人员的工资、奖金、补贴、加班费、办公费、差旅费等所有费用已包括在项目管理服务费中，由乙方按应付标准承担。

（5）为了保证项目管理工作质量，甲方可对所有进场项目管理工作人员进行考核（包括面试、设置试用期等），甲方认为项目总负责人、项目经理、乙方人员等不称职时，乙方应当在收到甲方的书面通知后 5 天内更换，更换人员的资历不得低于本合同相应条款对乙方人员资历规定的要求，且更换人员须先经过甲方的同意。若乙方对甲方要求更换人员有异议时，可申请复议一次，若经复议后甲方仍然要求更换，则乙方应无条件进行更换，否则视乙方该人员从甲方发出更换通知的时间开始擅自离岗。 

（6）为了保证工程质量及效益，甲方要求乙方委派专业的技术专家提供相应的专业技术咨询以及设计阶段的技术支持服务，相关的费用包括在项目管理服务费总额中。 

（7）对于专业性较强的项目管理工作岗位，甲方将重点考核乙方配置的人员，如甲方认为乙方配置的人员不能满足本项目的需要，有权直接聘请专业的单位或个人进行相关专业工程项目的项目管理工作，乙方应无条件接受，其费用已含在本项目项目管理费中，由乙方向上述单位或个人支付。乙方必须按照工程项目总体计划要求配合、协助其他专业单位或个人开展工作，主动协调各专业单位或个人与本项目管理标段工作范围内相关设计、施工单位之间的相互配合、沟通，并无偿提供与其工作有关的资料、信息等。 

（8） 因本项目工期紧，工作强度大，根据工程需要，承担本项目的乙方人员如需要加班工作时，乙方人员应无条件服从，不得消极怠工，其加班费已包括在项目管理服务费中，甲方不另行增加任何费用。 

（9）驻场乙方人员全部纳入甲方的工程管理部门统一集中管理，其出勤、休假等均由甲方工程管理部门负责，乙方不得再为其安排其他工作，并应服从甲方的考勤等管理办法。 

（10）为了保证工程质量，乙方应配置专业人员和专门测绘仪器对施工过程中的放线、轴线、标高、垂直度、水平度、角度、沉降、位移等进行测量复检；如因工程特殊需要，本合同约定乙方投入的仪器设备不能满足工程要求时，乙方需按工程需要购置仪器设备，相关的费用包括在项目管理服务费总额中。

（11）为了保证工程质量和加强进度和协调管理，乙方应配置BIM技术专业人员，负责对项目施工管理BIM技术成果的复核工作。

4.项目管理服务费用及支付方式

4.1项目管理服务费用开支包括但不限于下列范围和内容：

4.1.1项目管理费：是指从本合同签订之日起至办理项目结算之日止发生的管理性质的开支。包括：乙方本项目工作人员工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费，办公费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、零星购置费、技术图书资料费、印花税、业务招待费、施工现场津贴和其他全部管理性质开支。涵盖上述费用，并不表明甲方与乙方工作人员建立了劳动关系或劳务关系，相关的任何纠纷与甲方无关，由乙方自行承担相关法律责任。

4.1.2临时设施费：指建设期间乙方所需临时设施的搭设、维修、摊销或租赁费用。

4.1.3税金：因项目管理服务收费应交的一切税费。相关税务手续由乙方自行办理，甲方不对乙方办理依法纳税事宜承担责任。

4.2在项目管理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由乙方聘用的，其费用由乙方承担；由甲方或由甲方委托乙方聘用的，其费用由甲方承担。合同另有约定的除外。
4.3本合同乙方的项目管理服务费暂定合同价为      万元，按照财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建〔2016〕504号），以建设单位管理费为基础计算项目管理费：可研估算建设单位管理费下浮率45%，再计算中标下浮率      %。（中标下浮率=【1-（建设管理费投标价      万元÷建设管理费最高投标限价       万元）】×100%）

4.4项目管理费结算方式：以甲方或政府相关部门审批通过的项目投资概算建设单位管理费为基础。本工程在委托乙方前，甲方已开展部分前期管理工作（已完成土地平整工作）以及承担后期试运营工作，双方同意按审批通过的建设单位管理费为基础下浮45%，再按中标下浮率   %办理结算。
项目管理服务费结算计费标准不变，计费基数以甲方或政府相关部门审批通过的投资概算为准（扣除已完成土地平整工作管理费用），按上述4.3、4.4约定办理结算。若经计算的项目管理服务费小于暂定合同价的，则以该项目管理服务费作为最终结算金额；若该项目管理服务费大于暂定合同价的，则按照暂定合同价结算。
4.4支付方式：

4.4.1项目管理服务费支付程序：乙方书面申请，经甲方审核批准后支付项目管理服务费。

4.4.2支付进度如下（付款时间以资金拨付部门批准为准）： 

（1）预付款：为使乙方能够及时开展服务，在本合同生效并收到甲方项目管理服务开始书面通知书后，乙方提交付款申请及经甲方认可的《履约银行保函》后30天内，向乙方支付项目管理服务费合同总价的10%作为预付款，该预付款于工程正式开工6个月后（即第七个月）开始起扣，每三个月扣一次，分5次等额扣回。

（2）中期支付：从工程正式开工后开始按3月/次支付项目管理服务费。上三个月的项目管理服务费在下三个月的第一个月下旬支付，乙方应于每满3个月后的第一个月月初向甲方提出上次项目管理服务费的支付申请。中期支付的项目管理服务费累计额度不超过合同约定项目管理服务费总额（A）的75%。按照下式计算支付：

1）项目管理服务酬金每3个月支付额＝AI×75％-W-Y。

A：合同约定的项目管理服务费总额。

AI：合同约定的乙方的当月应支付的项目管理服务费AI＝A/K  (K=EPC施工合同的约定工期/3，该值四舍五入保留至个位数）。

W：按合同条款规定计算的本次应扣违约罚款及赔偿等。

Y：为每3个月应扣预付款。（按季度）

2）当本次应扣款累计大于本次应付项目管理费的75%时，余额转入下期扣回；

3）当项目管理服务费累计支付额达到合同约定A值的75%时，暂停支付项目管理服务费。

4）如果工程连续停工时间在三个月或以上的，暂停相应期间项目管理服务费支付，停工时间以甲方书面确认的文件为准。

（3）工程竣工验收及联合验收（如需）合格后，甲方在收到乙方申请后30天内，支付到合同约定A值的85%。

（4）工程竣工结算和工程验收备案完成后，并在办理完项目管理服务费结算后，甲方在收到乙方付款申请后30天内，支付至项目管理服务费结算价的95%。

（5）工程缺陷责任期届满（竣工验收及联合验收（如需）合格之日起计2年）后30天内，且达到进度、投资、质量和安全管理目标的，支付至项目管理服务费结算价的100%，同时退还乙方履约担保。

4.4.3项目质保期（即工程缺陷责任期）内，乙方仍应负责相应的权利并履行相应义务。

4.4.4项目管理服务费支付程序：乙方书面申请并提供等额有效增值税专用发票，经甲方审核批准后按程序支付。如乙方未提供合格发票的，甲方有权暂缓支付款项且不承担任何责任。

4.4.5甲方对乙方提交的支付申请有异议，应当在收到支付申请的5个工作日内向乙方发出表示异议的书面通知，逾期视为同意，但甲方不得拖延其他无异议的支付申请。  

4.4.6如非因甲方所能控制的原因导致款项延迟支付的，乙方不得以此为由暂停履行本协议，亦不得要求甲方承担认为违约或赔偿责任。

4.4.7 本合同所示金额的币种均为人民币。

5.项目资金的拨付与使用
5.1 乙方负责编报项目总体进度计划及年度投资计划和季度、月度资金使用计划，资金拨付需凭项目勘察、设计、施工、监理、设备采购合同和相关单位的请款申请等文件，乙方应在收到上述书面文件后3个工作日内审核并签署意见，甲方收到乙方报送的上述文件5个工作日内完成审批，由甲方按程序办理资金拨付手续，支付给相应单位。

5.2根据项目建设的需要，项目工程开工前发生的报建费、合同契税等，由甲方直接支付。如甲方直接支付的费用应当包含在项目管理服务费中的，则甲方可以在项目管理服务费中扣减相应款项。
6.工程变更管理

6.1乙方不得在施工过程中利用施工洽商、施工签证、设计变更或补签其他协议等方式随意变更建设规模、建设标准、建设内容和总投资额。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应由设计单位填写设计变更单，并经工程监理、施工单位签署意见后，由乙方报甲方审批，具体设计变更审批程序应严格按《广州市粮食集团有限责任公司建设工程项目管理办法》执行。

6.2为保证工程进度，经甲方批准后的变更，在工程变更施工完成后，可根据施工合同约定支付相应工程进度款，或签订补充协议，作为支付变更工程进度款的依据。

6.3甲方提出的变更，应在变更文件清楚列明变更的项目、部位、材料、设备等内容。乙方应在收到变更通知后7个工作日内将变更实施方案及所形成的后果（如投资增减、工期影响等）报送甲方，按程序审批后及时组织施工。

7.履约担保
7.1履约担保的格式和金额
乙方应在签订合同前，按照甲方在招标文件中规定的格式或者其他经甲方认可的格式向甲方递交一份履约担保。经过甲方事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与甲方在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约担保的金额按照中标合同额的10%提交。履约担保是本合同的附件。
7.1.1乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，应提交独立保函。在银行保函到期前，乙方应提前7天向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函，且新提交的保函的期限延长不得少于6个月。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额。
7.1.2乙方应按时足额向雇员支付劳务工资，并不低于当地最低工资标准。对于因乙方拖欠劳务工资而造成群体性示威、游行等，造成一切不良社会影响后果的，甲方有权从乙方履约保证金或应付、将付给乙方的款项中扣除10万元/次作为违约金。甲方有权根据乙方的雇员所提供的数据直接将劳务工资支付给乙方雇员，并在应付、将付给乙方的工程款或其他款项中扣除。
7.2履约担保的有效期
履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至甲方签认并向乙方出具工程接收证书之日止。如果乙方无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。
7.3履约担保的退还
履约担保应在甲方向乙方颁发（出具）工程接收证书且完成工程结算之日并由乙方提出申请后28天内退还给乙方。
甲方不承担乙方与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。
7.4通知义务
不管履约担保条款中如何约定，甲方根据担保条款提出索赔或兑现要求前，应通知乙方并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，乙方提出索赔要求28天前，也应通知甲方并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求乙方或者甲方的同意。

8.违约责任

8.1 乙方违约

8.1.1乙方的违约情形

（1）乙方违反本合同的约定，将项目管理服务的任何部分转让或分包；

（2）由于乙方不履行或未尽职履行项目管理职责，造成工程质量、安全责任事故；

（3）乙方向第三方索贿、谋取私利，或与第三方串通损害甲方利益，给甲方造成损失；

（4）乙方未经甲方批准，擅自撤离合同约定的重要岗位人员的；

（5）乙方未经甲方同意，擅自调整项目项目管理机构人员的；

（6）乙方无法继续履行或明确表示不履行或实质上己停止履行合同；

（7）乙方不按合同约定履行义务的其他情况。

8.1.2 违约责任形式包括但不限于：

（1）书面警告。乙方未履行或未按时履行或未按质履行义务时，甲方有权提出书面警告，乙方必须在甲方限定的时间内履行义务。甲方就同一违约性质的违约行为发出第二次书面警告时，乙方应向甲方交纳违约金500元，第三次时，乙方应向甲方交纳违约金1000元，以此类推（每增加一次违约金翻倍）。

（2）限期改正。乙方未履行或未按时履行或未按质履行义务时，甲方有权提出限期改正，乙方必须在甲方限定的时间内履行义务。第一次限期改正应向甲方交纳违约金1000元。同一违约性质的限期改正责任为第二次时，乙方应向甲方交纳违约金2000元，第三次时，乙方应向甲方交纳违约金4000元，以此类推（每增加一次违约金翻倍）。

（3）一般违约责任。乙方按本合同约定应当承担一般违约责任时，第一次应向甲方交纳违约金5000元。同一违约性质的一般违约责任为第二次时，乙方应向甲方交纳违约金10000元，第三次时，乙方应向甲方交纳违约金20000元，以此类推（每增加一次违约金翻倍）。

（4）严重违约责任。乙方按本合同约定应当承担严重违约责任时，必须向甲方交纳违约金人民币15000元/次。同一违约性质的严重违约责任为第二次时，乙方应向甲方交纳违约金30000元，第三次时，乙方应向甲方交纳违约金60000元，以此类推（每增加一次违约金翻倍）。
（5）部分解除合同。甲方有权依据合同约定随时通过书面通知的形式部分解除本合同。甲方向乙方发出部分解除合同通知后，自通知到达乙方时本合同部分解除即生效，乙方必须在3天内停止被解除部分的工作，5天内配合甲方完成现场工作和有关资料的移交，所交接资料必须完整。乙方无特殊原因未在规定期限内完成移交和撤出，或交接资料不完整的，甲方有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由乙方承担，并且，甲方有权视情况全部解除合同；因乙方拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致甲方工期延误及其它方面的损失，甲方有权要求乙方赔偿有关损失。甲方在发出部分解除合同的通知后，甲方即可委托新的乙方承接该部分工程。同时，乙方不得影响或阻碍新的乙方办理进场手续和相关工作。被解除部分的服务费用，甲方无须再支付，甲方已支付的部分，甲方可视情况要求乙方应当返还，无法界定费用返还标准的，以甲方出具的费用核算单为准。并且乙方违约造成的甲方直接和间接损失，甲方均有权要求乙方赔偿。
（6）解除合同。甲方有权依据合同约定随时通过书面通知的形式解除本合同。甲方向乙方发出解除合同通知后，本合同即解除，乙方必须在收到解除合同通知之日起3日内停止全部工作，5日内配合甲方完成现场工作和有关资料的移交，并于完成交接工作当日内离场。乙方应保证所移交的资料齐全完整，乙方无特殊原因未在规定期限内完成移交和离场或所移交的资料不完整的，甲方有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由乙方承担，如果引致甲方工期延误和其他方面的损失，甲方将要求乙方赔偿有关损失。甲方在发出解除合同的通知后，甲方即可委托新的乙方承接该工程。同时，乙方不得影响或阻碍新的乙方办理进场手续和相关工作。合同解除后，甲方无须再支付合同剩余价款，已支付的甲方可视情况要求乙方应当返还，无法界定费用返还标准的，以甲方出具的费用核算单为准。并且乙方违约造成的直接和间接损失，甲方均有权要求乙方赔偿。
（7）合同部分解除或全部解除后，甲方可选派其他方继续完成该项目的项目管理服务工作，但不免除乙方在被解除合同前所完成项目管理工作应承担的责任。

因乙方违约行为导致合同解除的，乙方应按合同约定承担相应违约责任。

8.1.3 甲方有权根据项目相关管理办法对乙方进行考核，并依据考核结果对乙方进行表彰或处以违约金，乙方须接受该考核结果并承担相应的违约金。

8.1.4 乙方累计三次严重违约，甲方有权单方部分或全部解除合同。

8.1.5  乙方同意其违约金、赔偿金及免收的项目管理服务费用，在甲方支付乙方的任何款项中均可直接扣除，不足部分，乙方另行支付。

8.1.6  当乙方无正当理由而不履行或没有充分履行其相关承诺及项目管理义务、本专用条件中约定的项目管理工作内容，甲方可书面通知乙方，指明其未能履约的内容和甲方要求其承担违约责任的等级。

8.1.7 为保证本项目有序、规范和顺利进行，乙方必须主动支持甲方工作，对甲方的指令和书面通知，若无正当理由而不予执行，或虽有理由不予执行但未及时提出报告得到甲方认可的，按乙方严重违约处理。

8.1.8 乙方未按承诺建立组织架构、派驻乙方员和投入设备，乙方必须按甲方要求限期整改，并承担相应违约责任。具体约定为：

（1）在甲方书面通知乙方进场后3日内，乙方承诺的项目总负责人不到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺。甲方一旦发现，将要求乙方做出书面解释并保证人员限期到位，同时将要求乙方承担一般违约责任1次；如果乙方拒不配合，未在甲方提出限期改正的期限内进行整改的，乙方应承担严重违约责任1次，甲方有权单方提出解除合同，并要求乙方承担由此造成的甲方损失。

（2）在甲方书面通知乙方进场后3日内，乙方在投标文件中承诺的主要管理人员未能足额到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺，或未按承诺依时、足额投入有关设备，甲方一旦发现将要求乙方做出书面解释并保证人员、设备限期到位；上述情况每发生1次，乙方应承担限期改正责任1次；如果乙方拒不配合，未在甲方提出限期改正的期限内进行整改的，乙方应承担严重违约责任1次，直至解除合同，乙方还应承担由此造成的甲方损失。

8.1.9乙方调换其项目总负责人或项目管理机构中的人员时，乙方必须提出书面报告并附上替代人员的所有证明资料，经甲方审核书面同意后进行调换；甲方要求乙方更换个别乙方人员时，乙方在接到甲方通知后五天内安排更换到位。如果乙方擅自调换总负责人或主要乙方人员，应按本款约定承担违约责任，并按以下标准处以违约金：

（1）乙方自行调换或未按照甲方要求及时更换项目总负责人的，处以违约金20万元/人•次。

（2）乙方自行调换或未按照甲方要求及时更换项目经理、副经理的，处以违约金10万元/人•次。

（3）乙方自行调换或未按照甲方要求及时更换项目专业管理工程师的，处以违约金5万元/人•次。

（4）如果乙方拒不执行或延期执行甲方的更换人员要求，视为该项目管理岗位空缺，乙方除限期改正外，还应按照第8.1.8 款规定承担违约责任，情节严重的，甲方将有权延期支付项目管理服务费，并由甲方直接聘请有关人员，聘请人员按合同有关约定执行，聘请费用应由乙方承担。同时，甲方有权解除合同。

8.1.10服务期间，如发生以下情况，乙方应承担违约责任，并按以下标准处以违约金：

（1）乙方未履行或未按时履行或未按质履行义务或不执行甲方（含主管人员）的指令时，甲方有权向乙方发出书面警告或约乙方法人（或生产负责人）进行诫勉谈话。乙方必须按书面警告限定的时间或诫勉谈话要求的内容履行义务，否则应承担一般违约行为1次。

（2）项目总负责人若需离开施工现场1日以上需报甲方批准，在其请假离开的时间段内应书面委托其他驻场项目管理工程师（需具有相应资质和能力）全权代表其行使职权。否则每违约一次，甲方将要求乙方承担一般违约责任1次。

（3）项目经理、副经理和主要乙方人员需离开施工现场2日以上需报甲方批准，在其请假离开的时间段内应书面委托其他驻场项目管理代表全权代表其行使相应职权。否则，每违约一次，甲方将要求乙方承担一般违约责任1次。

（4）甲方要求项目总负责人、项目经理、副经理、咨询专家等主要乙方人员必须参加的会议，项目总负责人、项目经理、副经理、咨询专家等主要乙方人员必须到会，未经甲方同意不到会或不按期到会者，应向甲方说明理由，同时，乙方应当承担限期改正责任1次。乙方应该定期或不定期组织、主持召开工地例会及各种技术专题会，项目管理大纲、项目管理规划、项目管理实施细则和甲方规定必须召开而未组织召开会议的，乙方应当承担限期改正责任1次。

（5）乙方在自己职责范围内应当作出决定的事项故意拖延或者不作出明确的处理意见，甲方有权要求乙方承担一般违约责任1次，造成损失的乙方还需承担相应的赔偿责任。

（6）对于乙方现场的管理机构人员不到位、擅自离场，管理人员工作能力存在严重不足，乙方不进行检查、督促、处理，不向甲方报告，被甲方发现后，乙方应承担限期改正责任1次。

（7）乙方未按投标书所作的承诺投入机械、设备、材料等，乙方对此不进行有效检查、督促、处理，不向甲方报告，被甲方发现后，乙方应承担限期改正责任1次，情况严重的应承担一般违约责任1次。

（8）对于每次进场的材料、设备、成品、半成品，乙方不进行检查和登记，乙方承担一般违约责任1次；对已进场的材料，乙方不按有关规定及时进行抽查、送检，乙方承担一般违约责任1次。如由此出现不合格材料使用于工程上并造成质量缺陷，乙方必须再承担一般违约责任1次。若出现质量事故或经济损失一次10万元以上的，乙方必须承担严重违约责任1次。造成重大质量安全事故（按国家规定界定），甲方视情况的严重程度有权部分或全部解除合同。上述违约责任的承担，不免除当事人或乙方对所造成的损失应承担的经济赔偿责任及其他法律责任。

（9）乙方在编制项目实施细则中，应按项目管理规范列明需乙方旁站的工序，并应得到甲方的批准。工程施工过程中，需要乙方进行旁站监督的，乙方没有到场，或者到场后没有进行监督，或发现质量问题后没有及时有效处理，没有向甲方报告，被甲方发现后，乙方必须承担限期改正责任1次，情况严重的应承担一般违约责任1次。

（10）乙方应为现场乙方人员及自有财产按有关规定办理保险，否则甲方将给予警告并限期改正，经甲方警告限期改正后拒不整改的，按严重违约1次处理，直至解除合同，乙方还应承担由此造成的甲方损失。

（11）乙方必须加强乙方人员职业操守、廉政建设的培训和教育，本项目乙方人员需共同遵守职业道德守则，并严格遵守以下规定：

①禁止向甲方及施工方推销材料、设备，或以倾向性、排他性变相推销；

②禁止与施工方串通，对不合格材料、产品、工程进行包庇及验收；

③禁止与施工方串通，对材料用量、工程量进行虚假签认； 

④禁止与施工方串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益；

⑤禁止接受施工方的请吃送礼，或变相受礼；

⑥禁止向施工单位介绍分包或推销材料、设备等；

⑦禁止故意刁难、谋取私利，损害甲方的合法利益。

凡违反以上任一规定者，一经查实，乙方应立即清退该乙方人员，并按一次严重违约处理，情节严重的，甲方有权部分或全部解除合同。并且有权向有关部门反映情况，追究乙方及有关责任人相关责任，要求赔偿相应损失，并将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任。

（12）乙方对施工方的施工质量应每月定期或不定期组织大检查并作出报告给甲方。施工方的施工质量经乙方检验为合格，但经甲方或工程质量监督机构抽查，发现质量有不合格、或未按设计要求和有关规范进行施工的，乙方应承担一般违约责任1次，情况严重的承担严重违约责任1次，同时，乙方和施工方应赔偿甲方的经济损失。

（13）对于乙方提交的现场签证资料，乙方在未有准确、真实的现场原始记录或不进行现场复核的情况下就给予签认，经甲方检查后，发现签认的文件有误的，除必须立即改正外，乙方应承担一般违约责任1次。对签证错误有可能给甲方造成直接经济损失10万元（含10万元）以上的，按严重违约1次处理。如因乙方故意造成则按本款第（11）点执行；对于现场签证（含工程数量、单价等）未经过注册造价工程师审核、或经过注册造价工程师审核但未在规定时间内报送甲方，除必须立即改正外，每累计出现2次乙方必须承担一般违约责任1次。

（14）对乙方提交的施工方案、设计变更等技术文件，乙方对其中明显不符合现场实际的部分，或者与招投标文件不符、会引起甲方投资增加和工期延误的部分，不进行认真审核、不进行优化就给予同意，被审查发现后，除必须限期改正外，乙方必须承担一般违约1次，情况严重的承担严重违约责任1次。

工程施工的关键线路工期因乙方原因比计划滞后5天以上（包括5天），乙方未及时预见、未及时提出整改措施，未及时监督相关单位整改，未及时向甲方报告，对整个工程的按期完工不能起到监管作用，乙方必须承担一般违约责任1次。由此出现关键工期滞后7天以上（含7天），乙方必须承担严重违约责任1次。由此出现关键线路工期滞后10天以上（含10天）并确实表明乙方在工期控制上作用失效，甲方有权部分或全部解除合同。

（15）乙方应当按时对乙方的申请计量事项予以审批，并对申请计量事项的真实性、准确性及符合性负责。乙方派驻的专业工程师应对乙方提交的计量报表认真审核并予以确认，乙方对不合格工程同意计量，以及计量数量严重不实、资料不齐全同意计量的，除必须立即改正外，乙方应当承担一般违约责任1次，情况严重的承担严重违约责任1次，给甲方造成损失的，应当赔偿损失。

乙方应设立专职安全管理人员，安全管理人员必须持证上岗，督促乙方建立安全生产保障体系，并要求各施工单位设立专职安全员，将安全责任制度落实到人。乙方须严格检查工程施工乙方为建设工程施工人员购买意外伤害保险及投保施工现场第三人人身及财产保险的情况，并向甲方提出书面报告及建议。乙方应每月定期或不定期组织安全文明施工大检查，并将检查结果向甲方报告。对于工程施工，乙方没有按投标承诺做好安全文明施工措施，没有按有关规定做到安全生产，或存在安全隐患等情况，乙方未及时发现、不督促乙方进行整改，不作及时处理，不及时向甲方报告，被甲方发现后，乙方除必须限期改正外，每发生一次，乙方必须承担限期改正责任1次。由此而发生安全生产事故，或被上级主管部门通报批评、被新闻媒体曝光的，乙方应承担严重违约责任1次。情节严重的，甲方有权部分或全部解除合同。

（16）对于施工单位提交的请款报告，乙方不按实际完成的工作量进行审核，不按本合同要求签署拨款意见，被审查发现后，除必须限期改正外，每出现2次，乙方必须承担一般违约责任1次；如造成甲方超形象进度、超合同支付工程款的，如超付金额超出当期应支付价格（按照单个合同计算）的5%的，乙方必须承担一般违约1次，情况严重的承担严重违约责任1次。若由此给甲方造成10万元以上（含10万元）损失的，乙方除必须承担相应的经济赔偿外，甲方有权部分或全部解除合同。

（17）乙方违约行为的直接责任人，其违约行为达到严重违约（或相当于严重违约）1次，主管人员因其下属的严重违约（或相当于严重违约）累计次数达到3次，则甲方有权认为该直接责任人或主管人员已不适于继续担任本工程的项目管理工作，并有权要求乙方限期更换该人员，乙方必须无条件接受，乙方应承担由此引起的后果及费用；如乙方拒不执行，自收到甲方的更换通知7天后仍未更换符合要求的乙方员的，甲方可认为该岗位已空缺，按专用条款第8.1.8款执行。

（18）当乙方出现了本款第（13）、（14）、（16）点的行为同时发生，并且情节严重的，甲方将视为乙方和施工方串通作假，甲方有权单方解除合同，造成甲方损失的，甲方有权按本款第（11）点要求乙方承担赔偿责任。

（19）乙方应确保项目管理工作质量。项目管理的工程发生重大安全质量事故（按国家有关规定界定），甲方有权要求乙方承担违约赔偿责任。

（20）乙方须协调建设项目的工人工资支付管理。若出现因违反工人工资支付导致工人投诉或上访属实、拖欠的款项致使工人采取停工、集聚围阻甲方办公地点甚至政府办公部门、阻塞交通要道、围堵或破坏、拆除已移交甲方的工程等过激行动的，农民工集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，除必须立即改正外，乙方应当承担一般违约责任1次，情况严重的承担严重违约责任1次，给甲方造成损失的，应当赔偿损失。
（21）如果乙方在服务期内未能提供本协议规定的项目管理服务（包括乙方人员缺额、项目管理深度不足及项目管理资料不齐等），甲方将酌情扣减项目管理服务费，扣减金额以甲方出具的扣减核算单据为准。

（22）除上述约定之外，乙方有违反其他合同义务的，均构成违约，视具体情况应当分别或同时承担书面警告或限期改正或一般违约或严重违约责任。

8.1.11 如乙方的违约金或赔偿费累计金额达到履约担保金额时，甲方有权单方面终止本施工项目管理合同，并追究乙方由此而造成的一切经济损失。

8.1.12 乙方因下列原因：

（1）在施工过程中，乙方发出错误指令；

（2）乙方越权审批设计变更；

（3）其它因乙方自身失误造成的原因。

使本工程在投资、工期、质量、安全等方面给甲方造成损失的，甲方将要求乙方按实际责任进行赔偿。具体约定为：

A.因乙方原因造成工程达不到工程投资控制目标，甲方将根据工程投资的增加额乘以合同项目管理服务费收费费率，按相应比例双倍扣减项目管理服务费；若增加工程投资比例超过批准概算（没有概算的按预算）的5%时，甲方有权单方解除本施工项目管理合同，并要求乙方赔偿甲方由此遭受的实际损失中的30%。

B.因乙方责任导致工程竣工延误的，依据延误的日数，乙方应每日按项目管理服务费总额的0.3%向甲方支付违约金。由此引起甲方要承担赔偿第三方责任的，乙方必须承担赔偿甲方由此遭受的实际损失中的30%。

C.因乙方责任造成质量事故，需要返工的，乙方应承担严重违约责任，同时，扣减该部分的双倍项目管理服务费，乙方应赔偿甲方的实际损失；情节严重的，甲方有权单方面解除合同，并有权要求乙方赔偿甲方由此遭受的经济损失。因乙方责任造成安全事故，按国家规定追究乙方责任，乙方应赔偿甲方的实际损失；情节严重的，甲方有权单方面解除合同，并有权要求乙方赔偿甲方由此遭受的经济损失。

D.因乙方责任所导致工程（各分部、单位及整体工程）质量一次性验收不符合质量目标时，按相应工程占总工程的比例扣除乙方项目管理服务费；若导致工程（各分部、单位及整体工程）质量一次性验收不合格而造成甲方的直接损失达 100万元以上时，甲方有权单方解除本合同。并有权要求乙方赔偿相应经济损失。

8.1.13虽非乙方直接原因，但因乙方疏忽或过失，造成本工程达不到项目管理目标的，乙方除按照合同约定承担相应责任外，还应承担以下责任：

（1）达不到进度控制目标（不能按时竣工）的，扣减项目管理服务费结算价的2.5％；

（2）达不到投资控制目标的（超过本工程审定设计概算）的，扣减项目管理服务费结算价的2.5％；

（3）达不到安全文明目标（出现重大安全事故等）的，扣减项目管理服务费结算价的2.5％；

（4）达不到质量控制目标的，扣减项目管理服务费结算价的2.5％；

 注：其中（3）、（4）两项不重叠扣减，即如果乙方未达到第（3）和（4）项目标，应同时承担（3）、（4）项责任时，甲方在具体针对乙方（3）、（4）两项责任时，只扣减项目管理报酬结算价的2.5％。

8.1.14 乙方违约及赔偿责任的认定方式：以甲方作出的通知、通报、会议纪要等文件确定的内容为准。

8.1.15 本合同中针对乙方违约的一种情形，约定多种违约责任承担方式的，违约责任承担方式不冲突的，乙方须按照本合同约定方式承担全部违约责任；违约责任承担方式存在冲突的，乙方按照违约责任承担结果更有利于甲方的方式承担责任。

8.2 甲方违约

8.2.1 甲方逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数。

8.2.2 根据通用条款约定需甲方承担违约责任的，除协议书和专用条件约定的违约金和赔偿金外，甲方其他违约责任的违约金或赔偿费用，在实际发生后双方另行协商。

9保修责任

9.1乙方的质量保修责任依《建设工程质量管理条例》规定的最低保修期限，对本合同规定的保修期内发现的任何质量问题，乙方应在发现问题的5日内督促、组织、落实、管理施工承包单位履行维修、返工、整改等保修责任，由此产生的费用及相关的责任均由相关责任方承担。

10.合同的生效、变更、补充和终止

10.1 甲、乙任意一方要求暂停、变更或解除本合同时，须经双方同意，并应当在30日前以书面形式通知另一方。因解除合同使另一方遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，应由责任方负责赔偿。

10.2当由于非乙方原因而被暂停项目管理服务时，乙方在收到甲方暂停执行项目管理服务通知后10个工作日内，应向甲方提交一份暂停项目管理服务对乙方所造成的经济损失和预计延误工期等情况的书面暂停项目管理服务报告。甲方在收到乙方暂停项目管理服务情况报告5个工作日内，应与乙方商讨，并将具体意见答复乙方。乙方恢复执行项目管理服务后，按实际情况向甲方提交要求经济损失补偿和延长工期的报告。甲方报告批准后在5个工作日内将批复意见回复乙方，并与乙方办理拨付补偿款和延长工期的手续。如非乙方原因导致的暂停项目管理服务且暂停时间不超过30天的，双方确认不计算补偿款，但项目工期应予以顺延。

10.3本合同提前终止（包括协议提前终止、不可抗力提前终止、政府行为提前终止和一方违约提前终止等）或到期终止后，应根据乙方履约情况支付工程比例的项目管理服务费，乙方应按本条的有关规定办理移交手续。若已付的项目管理服务费已超出了乙方实际完成的管理工作，则乙方有义务将超出部分的金额返还甲方。若双方在乙方管理费结算、支付或其他事宜上发生争议，由双方协商解决，协商不成可提起诉讼。但双方单位不得以此为由停止或阻挠项目工程及所有资料的移交工作。

10.4各方经协商可以书面合同方式对本合同做出修改和补充，经各方授权代表签字并加盖公章的有关本合同的修改合同和补充合同是本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

10.5乙方与甲方办理完成项目移交手续且质保期结束后乙方收到项目管理服务尾款，直至保修期结束之日，本合同项下全部要权利义务履行完毕后，本合同即终止。

第四部分  招标代理专用合同条款

一、 招标代理工作内容
负责本项目的招标工作，包含且不限于勘察设计、施工总承包、工程监理、工艺设备采购、检测、监测等项目。主要工作内容包括但不限于：对项目招标方案策划，确保该方案符合国家、省、市的相关规定且满足招标人要求；编制资格预审文件以及招标文件并备案，进行招标、评标、定标等活动，具体见合同第一部分协议书第二条“全过程工程咨询工作内容与服务范围”。

二、基本义务权利责任
1.甲方的义务

   1.1 甲方将委托招标代理工作的具体范围和内容在本合同约定。

   1.2 甲方按约定的内容和时间完成下列工作：

    （1）向乙方提供本工程招标代理业务应具备的相关工程前期资料（如立项批准手续规划许可、报建证等）及资金落实情况资料；

    （2）向乙方提供完成本工程招标代理业务所需的全部技术资料和图纸，需要交底的须向乙方详细交底，并对提供资料的真实性、完整性、准确性负责；

    （3）向乙方提供保证招标工作顺利完成的条件；

（4）指定专人与乙方联系；

    （5）根据需要，作好与第三方的协调工作；

（6）按约定支付招标代理服务费用；

（7）依法应尽的其他义务，双方在本合同专用条款内约定。
1.3乙方在履行招标代理业务过程中，提出的超出招标代理范围的合理化建议，经甲方同意并取得经济效益，甲方应向乙方支付一定的经济奖励。

    1.4 甲方负有对乙方为本合同提供的技术服务进行知识产权保护的责任。

    1.5甲方未能履行以上各项义务，给乙方造成损失的，应当赔偿乙方的有关损失。

    2.甲方的权利
    2.1甲方拥有下列权利：

    （1）按合同约定，接收招标代理成果；

    （2）向乙方询问本合同工程招标工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

    （3）审查乙方为本合同工程编制的各种文件，并提出修正意见；

    （4）要求乙方提交招标代理业务工作报告；

    （5）与乙方协商，建议更换其不称职的招标代理从业人员；

    （6）依法选择中标人；

    （7）本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影响招标工作正常进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任；

3、乙方的义务

    3.1乙方应根据本合同约定的委托招标代理业务的工作范围和内容，选择有足够经验的专职技术经济人员担任招标代理项目负责人。

  3.2乙方按与甲方约定的内容和时间完成下列工作：

 （1）依法按照公开、公平、公正和诚实信用原则，组织招标工作，维护各方的合法权益；

 （2）应用专业技术与技能为甲方提供完成招标工作相关的咨询服务；

 （3）向甲方宣传有关工程招标的法律、行政法规和规章，解释合理的招标程序，以便得到甲方的支持和配合；

 （4）依法应尽的其他义务，双方在本合同专用条款内约定。

    3.3乙方应对招标工作中乙方所出具有关数据的计算、技术经济资料等的科学性和准确性负责。

    3.4乙方不得接受与本合同工程建设项目中委托招标范围之内的相关的投标咨询业务。

    3.5乙方为本合同提供技术服务的知识产权应属甲方专有。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉处理并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

    3.6 未经甲方同意，乙方不得分包或转让本合同的任何权利和义务。

    3.7乙方不得接受所有投标人的礼品、宴请和任何其它好处，不得泄露招标、评标、定标过程中依法需要保密的内容。合同终止后，未经甲方同意，乙方不得泄漏与本合同工程相关的任何招标资料和情况。

    3.8乙方未能履行以上各项义务，给甲方造成损失的，应当赔偿甲方的有关损失。

4、乙方的权利

4.1乙方拥有下列权利：

（1）按合同约定收取委托招标代理服务费用；

（2）对招标过程中应由甲方做出的决定，乙方有权提出建议；

（3）当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足资料或作出明确的答复；

    （4）拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释；

    （5）有权参加甲方组织的涉及招标工作的所有会议和活动；    

5、招标代理工作内容与时间

5.1 招标代理工作包括但不限于以下内容： 

（1）负责招标采购策划、负责招标采购文件编制；

（2）按国家和省市有关政策法规及甲方的意见按时完成本工程的招标计划、招标公告、资格预审文件、招标文件编制，拟定项目招标方案，报送甲方审定；

（3）仓储工艺设备信息采集、市场询价；

（4）发布招标计划，办理最高投标限价备案，发布招标公告，接受报名；

（5）收集整理发给投标单位的资格预审文件、招标文件、基础资料、技术资料等文件资料。

（6）办理招标文件报招标办审查；向投标单位分发有关招标文件，并审查潜在投标人资格。

（7）组织投标单位勘察现场（如需）。

（8）接受答疑，主持招标答疑会，组织有关单位人员向投标单位答疑发出答疑纪要。

（9）按有关规定组织开标、评标、定标活动。

（10）按要求落实招标情况备案工作。办理项目服务招标各项工作及有关部门的协调工作。

（11）发出中标通知书，草拟项目合同，协助甲方和中标人开展合同谈判、合同签订工作。

（12）依法必招的单个招标工作流程全程约为60天（从发布招标计划至办理中标通知书），非依法必招的单个招标工作流程全程约为40天。

（13）按规定支付评标会议费用（包括专家劳务费、用餐费）。

（14）提交清标报告，编制、整理招标全过程资料，装订成册移交招标单位归档等。

5.2甲方将已盖章并确认的招标文件及所需资料全部提交给乙方，乙方须在5个工作日内将招标所需资料提交给监管部门审核、备案，在监管部门提出修改或补充资料的意见后，乙方应在2个工作日内将相关情况反馈给甲方。

6、招标代理服务费用及支付方式

6.1招标代理服务费用

6.1.1双方按照本合同约定的招标代理业务范围，在本合同专用条款内约定招标代理服务费用的计算方法、金额、币种、汇率和支付方式、支付时间。   

6.1.2乙方对所承接的招标代理业务需要出外考察的，其外出人员的所有费用均已包含在含税包干合同价中。

6.1.3在招标代理业务范围内所发生的费用（如：评标会务费、评标专家的差旅费、劳务费、公证费等），均已包含在含税合同价中。
6.2服务费用结算支付方式

6.2.1结算方式：

本合同乙方的招标代理服务费暂定合同价为      万元，招标代理服务费用计价收费依据按《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知(计价格[2002]1980号)》、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知（发改价格[2011]534号文）》计算，以甲方招标代理服务费的方式计算合同约定下浮率20%，再计算中标下浮率      %。（中标下浮率=【1-（招标代理服务费投标价      万元÷招标代理服务费最高投标限价       万元）】×100%）

6.2.2支付进度如下： 

乙方在单个项目完成招标后，单个项目中标通知书发出后由甲方支付对应招标项目费用的80%；甲方委托乙方所有招标工作完成，全部汇编资料归档移交并办理结算后支付100%。

7、违约责任

7.1 甲方违约。当发生下列情况时：

（1）甲方违反上述1.2-（3）款的约定，未按本合同专用条款的约定向乙方提供为保证招标工作顺利完成的条件，致使招标工作无法进行；

（2）甲方违反上述1.2-（6）款提到的甲方未按本合同专用条款的约定向乙方支付招标代理服务费用；

（3）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。

7.2 乙方违约。当发生下列情况时：

（1）乙方未按照上述3.2款的约定，向甲方提供为完成招标工作的咨询服务应承担的责任：乙方应依照甲方的要求整改，不予整改的，甲方有权要求乙方更换代理人工作人员。

（2）乙方违反上述3.4款的约定，接受了与本合同工程建设项目有关的投标咨询业务应承担的违约责任：乙方须按本合同总价款3%向甲方支付违约金，同时甲方有权对该次招标作废处理，乙方应重新招标，承担因此产生的费用。
（3）乙方违反上述3.7款的约定，泄露了与本合同工程有关的任何不应泄露的招标资料和情况应承担的违约责任：乙方须按本合同总价款3%向甲方支付违约金，同时甲方有权对该次招标作废处理，乙方应重新招标，承担因此产生的费用。 
（4）因乙方自身原因导致单个项目招标延期的，按单个项目招标代理服务费的5%支付违约金。
乙方违反上述情形或本合同中其他关于乙方的义务，经甲方催告一次后仍不整改或履行的，甲方有权选择部分或全部终止乙方的招标代理工作，且甲方无需向乙方支付终止部分任何费用，乙方应按终止部分招标代理服务费的10%向甲方支付违约金；乙方违约情形严重的，甲方有权选择解除本合同，因此造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。
 （以下无正文）

附件1：安全生产管理协议
安全生产管理协议
发包方（甲方）：                                  
承包方（乙方）：                                  
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，切实做好粮食集团及下属单位的工程项目、特种设备维保、消防、空调设施维保、劳务外包和物业出租等项目的安全生产管理工作，做到“各司其职，各负其责”。经双方协商签订本协议。
第一条 本合同为                           合同及附件。
第二条 甲、乙双方分别作为独立法人单位，必须遵守安全生产法律法规、标准和规范要求，建立健全本单位安全生产管理体系，切实加强安全生产管理工作。
第三条 甲方安全责任
（1） 进场施工作业前对乙方人员（包括但不限于项目负责人、安全管理人员和作业人员）进行安全交底，其内容是：广州市粮食集团及下属企业有关安全生产的规章制度和操作规程；作业项目涉及的风险因素和应采取的安全防范措施；并应有完备的交底资料记录。
（2） 对乙方开展的危险作业（如在禁烟火的区域进行动火作业、高处作业、有限空间作业、临时用电作业等）进行审批许可，并协助监督乙方作业人员落实相应的安全防护措施和监护措施。
（3） 在有毒有害、易燃易爆、临边洞口、带电运行、机械运转的危险区域或设备设置安全警示标志。
（4） 监督检查乙方的安全施工作业情况，有权对违章作业人员进行制止和纠正，有权停止其施工作业至整改验收合格为止，并对不满足甲方安全管理要求的乙方人员提出更换。
（五）对乙方违反安全生产法律法规、标准、规范和甲方制度规程造成的甲方人员伤亡或财产损失时，有权按照有关法律法规提出索赔要求。
第四条 乙方安全责任
（1） 安全负责人、安全管理人员、特种作业人员经过培训，持有效证件上岗。
（2） 指定       为该项目现场安全生产责任人，负责该项目的安全管理工作。
（3） 为本方作业人员签订合法的劳动合同，依法为作业人员办理工伤社会保险，作业过程中如有人员调整，必须书面通知甲方。
（4） 作业前将所有作业人员名单、特种作业人员名单和操作证复印件向甲方安全管理部门备案。
（5） 必须对本方人员进行安全教育培训，内容包括但不限于该项目存在的安全风险和防范措施，安全注意事项等，所有参与该项目的人员必须接受甲方的安全交底，不得安排未经安全教育和安全交底的人员进行作业。
（6） 严格遵守安全生产规章制度，自觉接受甲方单位的安全监督、管理和指导及纠违执罚，做好安全、文明施工作业。
（7） 对复杂和危险性较大的工程项目，应制订单独的安全技术方案和措施，经上级监管部门审批同意后方可作业。
（8） 如需使用甲方的机械、电器等设备、设施，必须经甲方同意，由熟悉该设备和具备相应操作资格证的人员进行操作，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。
（9） 教育和监管本方人员在未经甲方允许，不得随意进入与该项目无关的区域或场所，不得触摸、启动机械、电器、开关等，否则因此而引起的事故或损失由乙方负全部责任。
（10） 不安排未经有关部门培训、考核的无证人员从事特殊工种作业。
（十一）对该项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的本单位所使用的全部人员的安全负责，对由于本方安全责任不落实引发的生产安全责任事故负全部责任。
第五条 甲乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的安全职责，确保安全、文明施工作业。
第六条 其他补充条款
第七条 本协议由甲、乙双方安全负责人签字，盖公章（或合同章）后生效，有效期至项目结束日期。
甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：
安全负责人：                    安全负责人：
年  月  日                          年  月  日
附件2：建设工程项目廉洁协议书
建设工程项目廉洁协议书
工程项目名称：                    
工程项目地址：清远市清城区源潭镇中国南部物流枢纽园
甲方（发包人）： 广东广商公路港物流投资有限公司   
乙方（承包人）：                              
建设工程项目廉洁协议书
为加强建设工程项目廉洁风险防控，促进承发包方规范履职，廉洁从业，保证“工程优质、人员优秀、资金安全”，有效实现投资目标，保护承发包双方权益，根据国家有关法律法规和中央、省、市纪委廉政建设有关规定，发包人（甲方）广东广商公路港物流投资有限公司与承包人（乙方）      就《         合同》订立本廉洁协议书，以资双方共同遵照执行。
    第一条  甲乙双方的权利和义务
    （一）严格遵守国家关于市场准入、招标投标、工程建设、物资采购等市场经济活动的法律法规、政策以及廉洁建设规定。
（二）严格遵守招投标相关法律法规及甲方关于招投标的规定。前述合同签订后，双方严格执行合同文件，自觉履行合同约定的相关职责和义务。
    （三）业务活动必须坚持公平、公开、公正、诚信、守信的原则，不得就前述合同中的质量、数量、价格、工程量和验收等条款进行私下商谈或者达成默契，不得为获取不正当利益达成私下协议，不得损害国家和集体利益。
    （四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，在工程施工现场设立廉洁信息公示栏，公布举报电话及监督方式。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为或严重违反合同义务条款的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级相关部门反映和举报，相关部门处理的结果应及时向对方通报。
（六）不得与相关权利方和利益方勾肩搭背，内外勾结，在本工程项目建设过程中非法牟利。
（七）不得通过说情、批示、打招呼、暗示或强迫命令等形式，干扰、妨碍本建设工程项目业务活动。
（八）不得干扰、妨碍查处本建设工程项目中的违规违纪违法行为。
    第二条  甲方的义务
甲方及甲方领导人员和从事本建设工程项目的工作人员（以下简称“甲方相关人员”），在工程建设的事前、事中和事后都须遵守以下规定：
（一）甲方及甲方相关人员应按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展工作，为乙方提供公平的竞争环境与平台；
（二）甲方相关人员不得索要或接受与本工程建设有利益关系的单位及个人的礼品、礼金、红包、有价证券、支付凭证、纪念品、高档办公用品、土特产、通讯和交通工具、不动产、住房装修，或者宴请、外出旅游、消费娱乐等非正当利益；不得参与任何形式的赌博并通过赌博方式收受乙方财物；不得在乙方报销任何应由甲方及其相关人员支付的费用；
（三）甲方相关人员不得借本工程建设之机，为父母、配偶、子女及其他特定关系人谋取不正当利益。不得要求或接受乙方为其操办婚丧喜庆事宜提供方便；不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动；
（四）甲方相关人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物；
（五）甲方相关人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物；不得接受乙方给予或赠送的干股或红利；
（六）甲方相关人员不得安排其父母、配偶、子女及其他特定关系人从事与甲方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动；
（七）甲方相关人员不得利用职权从事各种有偿中介活动和安排施工队伍，不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买前述合同约定以外的材料和设备；
（八）甲方及甲方相关人员不得违反国家法律法规党内规章制度及甲方内部的其他禁止性规定。
第三条  乙方的义务
    乙方及其领导人员和该建设工程项目的工作人员（以下简称“乙方相关人员”）应与甲方及甲方相关人员保持正常的业务往来，严格执行法律法规规定，按照规定程序开展业务工作，在工程建设的事前、事中和事后都须遵守以下规定：
（一）乙方及乙方相关人员不得在工程招投标阶段以违反国家法律法规、党章党纪规定的方式获取不正当利益；
（二）乙方相关人员不得以任何理由向甲方及甲方相关人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品；不得以任何理由安排甲方及甲方相关人员参加可能影响相关业务公平、公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动；不得以任何名义为甲方及甲方相关人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；
（三）乙方及乙方相关人员不得因前述合同履行向甲方、甲方相关人员及其亲属有输送利益的行为；
（四）乙方及乙方相关人员不得为甲方、甲方相关人员及其亲属个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方相关人员提供与工作无关的不动产、交通工具等；
（五）乙方及乙方相关人员不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方及甲方相关人员给予或赠送钱物；不得向甲方及甲方相关人员提供干股或红利；
（六）乙方及乙方相关人员不得以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方或甲方相关人员就与本建设工程项目有关的业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；
（七）乙方及乙方相关人员不得违反国家法律法规及党内规章制度的其他禁止性规定；
（八）乙方或乙方相关人员发现甲方相关人员有违反本廉洁协议书规定的，应向甲方举报。
第四条  违约责任
    （一）甲方及甲方相关人员违反本廉洁协议书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。
甲方举报投诉联系部门：广州岭南商旅投资集团有限公司纪检监察室，联系电话：86266672；广州市粮食集团有限责任公司纪委办公室，联系电话：83339110。
（二）乙方及乙方相关人员违反本廉洁协议书第一、三条，应全额返还用不正当手段获取的非法所得，并依据国家和甲方招投标有关规定给予处理，通过不正当手段中标或者签订合同的，甲方有权取消中标资格或解除合同，并追究乙方相应责任；给甲方造成经济损失的，乙方应予以赔偿；情节严重的，甲方可以建议建设行政主管部门给予乙方不得进入其主管工程建设市场的处罚；构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
（三）乙方及乙方相关人员违反本廉洁协议书第一、三条，甲方有权扣除乙方依据前述合同支付的全部履约保证金或要求乙方支付该合同总金额20%的违约金作为处罚。
    第五条  本廉洁协议书由双方或双方上级单位负责监督。可由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位对本廉洁协议书履行情况进行检查。
第六条  本协议作为前述合同的附件，并具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
第七条  本协议一式两份，由甲乙双方各执一份。
甲乙双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

	甲  方（盖章）：
	乙  方（盖章）：

	法定代表人签字：
（或）授权代表签字：
	法定代表人签字：
（或）授权代表签字：

	签字日期： 
	签字日期：


附件3：

中标通知书

附件4：
全过程工程咨询服务人员架构表
	序号
	姓  名
	在本项目的职责
	执业/职业资格证
	执业/职业资格证号
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




