附件5

工程规范和技术要求

目   录

1.  项目概况和说明	1

1.1  工程建设地点的现场自然条件	1

1.2  工程建设地点的现场施工条件	1

2.  工期要求	2

2.1  开工日期	2

2.2  竣工日期	2

2.3  施工关键工期节点要求	2

3.  质量标准	6

4.  施工措施项目	6

4.1  临时设施	6

4.2  脚手架、施工机械	10

4.3  混凝土、钢筋混凝土模板及临边围护	11

4.4  安全、文明施工	11

4.5  施工排水、降水	14

4.6  环境保护	14

4.7  已完工程及材料保护，淋、闭水试验及设备保护	15

4.8  销售配合工作	15

5.  承包人工程承包范围及界面分判	15

5.1  工程承包范围	15

5.2  工程界面划分	16

6.  材料供应（采购）方式	19

6.1  技术要求	19

6.2  质量要求	19

6.3  参考品牌	19

7.  承包人管理要求及工程照管配合	20

7.1  承包人管理行为以及配合发包人要求	20

7.2  对分包的管理要求及配合措施	21

7.3  总承包人需履行的责任与义务	23

7.4  违约责任	26

8.  工程规范和技术要求	27

8.1  适用规范和技术标准	27

8.2  施工组织设计（专项方案）审批制度	32

8.3  施工样板管理制度	35

8.4  工程停止点检查制度	37

8.5  相关表单	42

9.  施工现场管理制度	47

9.1  施工现场管理制度	47

9.2  施工管理奖罚规定	49

9.3  项目施工管理综合考评	52

10.  附件	53

1.  项目概况和说明

1.1  工程建设地点的现场自然条件

项目位于广州中心城区西北部，白云区西南部，上盖物业开发用地位于白云站南北两侧咽喉区上方18米标高盖板之上，分为南北两宗地块。（项目西南侧紧靠广州8号线地铁站石潭站，南向直线约5公里处为广州火车站和白云区政府所在地，东南向直线约7公里处为广州市政府所在地、直线约9公里处为广州东站，西北向直线约21公里处为广州北站，东北向直线约23公里处为白云国际机场）。

1.2  工程建设地点的现场施工条件

地质条件详见本项目地质勘察报告。地质勘查资料中未能探明，但作为有经验承包商能预料的情况，发包人不会予以签证。发包人在开工前提供工程地质勘察报告复印件及部分地下管线资料复印件。

1.2.1  临时供水

1.2.1.1  承包人应到现场察看了解清楚现场临时供水点具体位置和用水容量，现场必须设置施工临时用水水池，临时供水水池自行接驳至各施工用水点，并确保水管管路畅通无阻。

1.2.1.2  承包人须在现场为工程各楼层、各区域在发包人指定的位置提供所有必要的临时供水，具体以审批通过后的临水方案为准。

1.2.1.3  如承包人认为发包人提供的用水容量不足以满足施工期间正常施工所需用水及后期试验时所需用水要求，承包人需自费解决。

1.2.1.4  承包人应负责接驳发包人提供水源接驳点后临时供水系统所需的一切物料（包括但不限于水表、水管、管件、阀门、龙头及配件）和劳务，并承担在施工期间的一切费用，包括施工期间日常用水的费用。承包人亦须负责在合同期内对上述临时供水系统采取有效保护措施以防止漏水或任何损坏及防冻。本工程竣工后负责将该等临时系统拆除和搬走。

1.2.1.5  在实际完工交付前，承包人负责向供水部门支付和缴纳所有有关费用，包括因额外供水而须缴纳的增容费、施工期间日常用水的费用、试验所耗用水的费用及相关损耗。

1.2.1.6  承包人保持全天候的用水供应，发包人将不负责任何有关供水的索赔。

1.2.1.7  施工期间承包人不得因政府限制用水而要求额外索赔或延长工期。

1.2.2  临时照明和供电

1.2.2.1  承包人应到现场察看了解清楚现场临时供电点具体位置和用电容量，负责自临时供电点位置自行接驳至各施工用电点，并确保用电正常。施工期间，承包人负责场地内所有用电设施的照管工作，如有丢失，照价赔偿，由此所造成的工期损失不予顺延。

1.2.2.2  承包人须在现场各机房、各楼层、各区域由发包人指定的位置提供临时用电点，具体以审批通过后的临电方案为准。

1.2.2.3  施工期间承包人负责提供一切临时用电，包括临时照明、施工机械和机具用电、试验和调试用电；若承包人认为发包人提供的临时供电量不足以满足施工期间正常施工所需用电量及后期试验、调试时所需用电量要求，承包人需自费提供任何额外供电以完成本工程。

1.2.2.4  承包人负责提供所有临时用电设施，包括临时电表、配电箱（保证三级配电箱间的距离不超过50米）、线管、电缆电线（包括电梯的调试电缆及样板区电缆）、开关、插座、36伏变压器、灯架、灯头、灯具、零配件等全部物料和劳务，竣工后负责拆除和搬走所有临时电力设施，以及支付一切费用。

1.2.2.5  承包人负责由变压器至所有楼栋（包括示范区、样板房及景观样板区）的临时电缆敷设及配电箱安装并保证满足使用要求；正式通电后，上述电缆及配电箱由相应承包人收回。承包人应到现场察看并了解情况，所有费用包含于合同报价中。

1.2.2.6  所有临时电力设备装置应正确安装，做接地保护，使其符合国家规范及当地政府有关部门的规定和安全条例，保证临时供电全天候安全使用。所有室外敷设和使用的临时照明和供电用的插头、插座、接线、变压器、临时开关和保险丝等，应符合防水要求。

1.2.2.7  在实际完工交付前，所有的用电费用都由承包人负责，包括向供电局支付和缴纳所有有关费用，因额外供电而须缴纳的增容费，以及施工期间日常用电的费用，调试消耗用电以及永久设备和系统调试所用的永久性电源的费用。

1.2.2.8  承包人应保证现场足够的用电供应，承包人不得就任何有关供电的原因向发包人提出费用和工期的索赔。

1.2.2.9  如在正式用电未接通之前，承包人必须提供消防验收的调试用临时电缆，未经发包人许可不得拆除。

特别提醒：在上述条件下，若施工现场仍然无法完全满足承包人搭设临时设施的条件要求，承包人应当自行考虑场外临设的安排计划，以便于对临时设施做出更加合理的安排，相关所有费用均已在措施费用报价中进行考虑。发包人不会接受承包人因此提出的索赔要求。

2.  工期要求

2.1  开工日期

计划开工日期：2023年12月1日

实际开工日期以发包人及监理人下发的书面开工通知为准。

2.2  竣工日期

绝对工期518天，竣工备案时间无论如何不能超出绝对工期，除非按照合同规定允许延长的情况。

3.  质量标准

工程质量标准：根据施工图设计文件及发包人技术要求施工，达到国家、地方现行有关规范、标准、规程规定以及承包合同约定的标准。

4.  施工措施项目

4.1  临时设施

4.1.1现场施工总平面布置

在工程开工前，承包人应根据工程现场实际情况、《中铁建工集团临建标准化强制做法管理手册（1.0版）》及发包人提供的道路布置要求设计现场所有临建、临时设施的总平面布置图，图纸上应明示发包人、监理工程师、承包人、分包人办公区域划分，以及包括材料堆场、加工场、实验室、生活区、现场临时通道、出入口等。承包人设计的总平面布置图应连同由其负责建造的临时建筑的做法说明一起报发包人和监理工程师审批，发包人和监理工程师可就布置图和做法发出修改意见的指示，承包人应相应遵照执行。在总平布置未通过前，不允许擅自搭建临设，否则，发包人或监理工程师有权要求拆除并予以相应的处罚。

4.1.2 现场的通道

4.1.2.1  承包人负责修整现场的出入通道、临时道路、施工区，确保其适用于施工期间，承包人应详细踏勘现场，现场内的所有通道都保持全天候通行的，若因外界因素（包括但不限于政府、市政因素等）导致道路封闭或不通，承包人应有能力自行解决以上问题，因道路不通产生的所有损失由承包人负责，工期不予顺延。

4.1.2.2  承包人负责向有关部门申请批准施工期间使用现有市政道路、设施及其它范围，支付上述所需费用、押金以及自费修复由于其导致的一切损毁和损害。

4.1.2.3  承包人需负责场外邻近道路的硬质防护及维护工作，直至政府相关机构或发包人同意时方可解除，承包人亦需负责拆除、恢复及清理。

4.1.2.4  现场出入口可能在施工期间会根据发包人要求增减或移位，承包人应自费负责上述开口的增减、移位及修复工作，不得因此向发包人提出费用索赔。

4.1.2.5  现场内的临时道路应考虑形成环路，以满足现场临时消防的需要，承包人亦须同时确保有符合当地有关规定的消防紧急车道于发生紧急事故时供停泊消防车使用。

4.1.2.6  通道两侧应设置排水沟，宽度及高度不小于30cm，并留好坡度，通过三级沉淀池，排入市政雨水井或指定位置；

4.1.2.7  搅拌机场地必须硬化，且须在旁边设置沉淀池，沉淀池排水沟与通道排水沟连通；

4.1.2.9  工地出入口必须设置洗车槽及三级沉淀池，出入车辆严格冲洗，严禁带泥上路。

4.1.2.10 场地平整按照无高差原则，保证场地排水畅通，平整后高差不超过20cm。是补偿费用否

4.1.2.11 若因站房参观、站房内装修完成、钢栈桥拆除、消防车道未施工完成形成环路、东南侧及东北侧匝道未接通、剩余盖板浇筑未完成等导致道路封闭导致道路封闭或不通，承包人应有能力自行解决以上问题，因道路不通产生的所有损失由承包人负责，工期不予顺延。

4.1.2.12 承包人须针对现场交通组织制定切实可行的专项方案，经监理人及发包人审批通过后执行。

4.1.3  车路及人行道

4.1.3.1  承包人需确保通往现场及其周围的车路、人行道的顺畅（若道路封堵，承包人须自行解决），负责随时清理通往现场及其周围的车路、人行道上的建筑垃圾，如：施工所产生的障碍物、泥土、垃圾、岩石等。承包人的车辆、工人、脚手架、施工机械及材料在任何情况下都不能对交通或其他人造成不便或阻碍。承包人需负责清洗所有离开现场的车辆及机械（不论其所有权），确保不将泥土、泥浆、垃圾等掉于路上。否则处以1000元/次的罚款。

4.1.3.2  承包人需确保所有离开现场的车辆及机械（不论其所有权）不超重、超速行驶及封闭运输，以免在运载途中溢出或掉落任何垃圾或材料。

4.1.3.3  在施工过程中，承包人如需将车路设置在地下室顶板上则需对顶板承载力进行复核并在需要时进行必要的加固（费用由承包人承担），确保结构的安全性和使用功能不受影响。否则承包人将无条件承担由此造成的一切后果。

4.1.3.4  承包人除对其标段围墙内相对应的道路进行日常维护、看管及清扫外，尚应对场地外的周边道路进行日常维护、清扫等，保持道路畅通、清洁，满足文明工地的需要。如果因承包人或分包人使用造成道路破损，总包应无偿进行及时修复，上述相关费用请考虑在投标报价中。

4.1.3.5  如承包人在施工过程中拒不修复或清理则发包人有权指定第三方进行修复清理，费用从承包人工程款中直接扣除。

4.1.4  发包人的现场办公室、监理工程师的现场办公室及宿舍

4.1.4.1  承包人应提供一间能够容纳 30 人开会的大会议室供发包人、总承包人、各分包单位召开工程例会使用。并为发包人和监理工程师提供现场临时办公室、会议室、样品间、监理工程师宿舍、卫生间等。承包人免费提供给发包人办公用房6间，监理人办公用房3间，办公用房需求如有调整，承包人应无条件配合，办公室要求通电、饮水机、通网、包含空调、办工桌椅、文件柜等。地面贴地面砖，楼面铺复合地板，整体布置应征得发包人和监理工程师同意。

4.1.4.2  承包人在施工期间负责上述临时设施的适当保护，保证用水、用电、排污及电话线、网络线处于良好状况。承包人负责工程竣工后或根据发包人要求拆除和搬走临时建筑并修复现场，或者根据发包人要求保留、移交临时建筑。

4.1.4.3  承包人为发包人和监理工程师提供的现场临时办公室应配备足够的供电、照明和空调和暖气的电源插座，电话及网络接口；发包人和监理工程师现场所须的其它办公设备由各自负责；办公室平面分隔和布置以及结构安全性设计验算应符合要求。

4.1.4.4  承包人应为发包人提供宿舍3间，为监理工程师提供宿舍4间，宿舍可结合办公室布置，应提供空调、供电、照明的电源插座；其结构安全性设计验算应符合要求。

4.1.4.5  承包人提供的会议室要满足现场管理要求，并包括所需的会议桌及椅子，可容纳不少于 20 个人，以供日常工程会议之用。

4.1.4.6  承包人还应提供一个用于样品存放和展示的现场样品间，样品间应是全天候的，面积应不小于 20 平方米，且应配备足够的照明。

4.1.4.7  承包人提供的卫生间应符合卫生要求，内贴瓷砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆，承包人负责支付与该厕所相关的所有费用。

4.1.4.8  临建设施如采用活动板房须经政府主管部门批准具有施工备案资质的单位施工。

4.1.5  承包人的办公室和货棚

4.1.5.1  承包人应自费建造所需的办公室和货棚等临时设施，所有现场临建设施搭设方案须经发包人和监理工程师批准，保证良好状况，承包人须于工程竣工后将该等办公室和货棚等拆除和搬走，并修复现场。

4.1.5.2  承包人应为他自己使用的办公室考虑必要的办公家具和设备，但承包人不需要为指定分包人和独立承包人提供任何办公家具和设备。

4.1.5.3  只要没有引起任何建筑结构部分的荷载超过设计的荷载量，以及不阻碍工程的完成或分段竣工(如有此要求)，承包人可经发包人和监理工程师批准后在指定工程的完成部分贮存材料。

4.1.5.4  承包人必须在经发包人和监理工程师批准的位置提供独立的易燃物货棚，承包人不准在进行施工的建筑物内贮存易燃易爆物品，如油漆、煤油、稀释剂、纤维素真漆、沥青或沥青产品等。

4.1.5.5  具体要求：

4.1.5.5.1  加工棚：

4.1.5.5.1.1  采用砼地坪并找平，搭设要求符合《中铁建工集团临建标准化强制做法管理手册（1.0版）》的要求；

4.1.5.5.1.2  所有木工机械全部集中放置在木工棚内，不允许安放在路上，路边及其它位置；

4.1.5.5.1.3  木工棚内配置好灭火器，各种电箱要采用安全标准电箱，并做好重复接地；

4.1.5.5.1.4  所有钢筋机械全部集中放置在钢筋棚内，不允许安放在路上，路边及其它位置；

4.1.5.5.2  周转料堆场：

4.1.5.5.2.1  扣件、对拉杆采用砖砌池，内外粉刷；

4.1.5.5.2.2  所有钢管堆放在架子上，长短分类；

4.1.5.5.2.3  木料、模板堆放在指定地点，按规格分类，堆放整齐；

4.1.5.5.2.4  地坪采用混凝土并找平，并考虑排水沟布设材料堆场：

4.1.5.5.2.5  地面必须硬化；

4.1.5.5.2.6  计量装置须齐全且能有效使用；

4.1.5.5.2.7  砌块堆场：场地平整，堆置高度不得超过2米，堆码整齐，方正；砌块堆场底下须架空，做好防潮防雨措施。

4.1.6  承包人的工人生活区

4.1.6.1  当现场场地允许时，承包人的工人生活区可在现场布置；如果现场无法提供承包人的工人生活区时，承包人可在场地外找地方自行解决，但相关费用包含在投标报价内。

4.1.6.2  承包人在此基础上为他雇用的工人营建相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，所有临时设施需达到A级阻燃标准。并负责相应的水电接驳工作，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等要求，并满发包人关于安全文明施工的要求。相关费用包含在投标报价内。

4.1.6.3  承包人应对所属生活区进行有效封闭并制定严格的管理制度，做好防火防盗工作，随时接受检查。

4.1.7  指定分包人及独立工程承包人的用地（若有）

承包人须按发包人或监理工程师的指示将工地现场部分地方划拨出来作为指定分包人及独立工程承包人（如：园林景观工程等）的物料贮藏间及其工作人员的工作区。指定分包人及独立工程承包人负责各自的临建搭设工作，任何搭建的临时建筑，包括临时办公室、货仓、蓬盖、围板等一切临时设施，在其用途完成时（除另有指示），必须完全撤走，并保持各地方整洁。小区配套独立工程（供电、燃气、有线电视、电话网络及供水等相关工程）由承包人负责提供物料贮藏间及其工作人的工作、生活住宿设施，相关一切费用需包含在合同报价中。

4.1.8  围墙、隔墙和走道

4.1.8.1  发包人在现场布置的广告围板的日常维护由承包人负责，需保持围板的整洁和完整。如承包人拒不承担则发包人将委托其他单位负责，相应费用从承包人工程款中直接扣除。承包人还须按照工程的进度和各阶段的竣工，在示范区和样板区提供任何位置给广告围墙、隔墙及销售通道等，对其施工区域范围由发包人单独发包施工的围墙进行定期维护，相关一切费用需包含在投标报价中。如果出现二次及以上移位、新建拆除广告围墙、隔墙及走道，对二次及以上工程量核定签证。

4.1.8.2  所有围墙、隔墙及销售通道的建造方法应由承包人提出方案，但必须经发包人和监理工程师批准。

4.1.8.3  临时围墙和围护在外观（包括高度、用材、颜色等）符合《中铁建工集团临建标准化强制做法管理手册（1.0版）》及中国铁路广州局集团的相关要求；围墙表面处理的颜色、图案和标语应经过发包人和监理工程师的审批。

4.1.8.4  除非违背政府有关规定，承包人应按发包人的要求，在现场围墙上指定的位置以恰当的方式制作发包人的形象标识和宣传标语。

4.1.8.5  围墙和大门的表面维护应考虑定期的修补和重新刷漆，并应保证所有的乱涂乱画或招贴广告随时被清理。

4.1.8.6  临时围墙和出入大门的照明系统须满足现场安全保卫和美观的要求。

4.1.8.7  现场临时围墙和出入大门等应在工程完工时，或根据施工进度的需要在工程完工之前拆除并恢复地表和任何设施的原状。

4.1.8.8  承包人承担因建造有关围墙所引致的一切开支，如（但不限于）设计费用、挖土及回填、基础及墙体、水泥砂浆抹面及油漆、出入口大门、照明系统等。

4.1.9  现场名称牌

4.1.9.1  承包人应在现场最显目的位置，设立现场名称牌，书写的格式、名称牌的样式和尺寸、内容、设立的位置和建造方法符合《中铁建工集团临建标准化强制做法管理手册（1.0版）》、中国铁路广州局集团的相关要求，并须经过发包人和监理工程师的审批，现场名称牌应在工程实际完工时拆除。

4.1.9.2  承包人应在施工期间对现场名称牌进行定期的维护、重新油漆和书写。

4.1.10  其他约定

在工程施工过程中，应包含在措施费及其它费用项目中的施工所必需的工作内容，承包人必须按发包人的要求施工或搭设；如承包人不按发包人方要求施工或搭设，则发包人有权另外安排其它单位施工，向承包人收取所发生费用另加25％的管理费从当期进度款中扣除，并且由此造成的工期延误由承包人负责。

4.2  脚手架、施工机械

4.2.1  承包人为确保工程顺利进行，须提供和安装一切必要的脚手架、卸料平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、隔板、起重架的门架、马道、坡道、爬梯、临时架桥、起重设备（如塔吊）、升降机、混凝土搅拌机和振捣器、以及所有其它的机械设备、工具、器材、梯子、油布等，并保持其良好的操作运行状态。

4.2.2  脚手架、卸料平台、起重设备（如塔吊）、升降机等施工机械的搭设应在所有方面都满足有关安全生产的法律、法规、规章、政府有关机构制定的规范性文件和《中铁建工集团临建标准化强制做法管理手册（1.0版）》等的要求；如果爬架、挂架、超高脚手架等特种或新型脚手架将被采用，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过政府有关机构允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。

4.2.3  外立面含幕墙的建筑物在脚手架搭设时，须确保脚手架的搭设能满足幕墙施工要求。如脚手架不能满足幕墙施工要求，承包人需三天内无条件整改到位，相关费用包含在合同总价中，否则由此引起的一切损失由总包承担。

4.2.4  为配合销售要求，部分外架需采取悬挑式脚手架。承包人需积极配合，不得拒绝。相关一切费用包含在投标报价中。

4.2.5  承包人应允许发包人、监理工程师和政府有关机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架、施工机械，并就其安全使用做必要交底说明；承包人在拆除任何脚手架、施工机械前，应书面请示发包人和监理工程师将要拆除的脚手架、施工机械是否为发包人、监理工程师和政府有关机构所需，只有在获得发包人和监理工程师书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架、施工机械，否则承包人应自费重新搭设、安装。

4.2.6  所有施工机械的维修须不能影响现场工程的施工。为了保证工程不因任何一部机械的损坏而中断，承包人应提供足够的各种类型的备用施工机械。

4.2.7  承包人须提供适当的楼梯和通道，以便发包人及其代表、监理工程师及其他人员能在保证安全的情况下，对工程的任何部分进行日常检查。

4.2.8  承包人应考虑发包人外幕墙形式，制定外围护架专项搭设方案。并充分考虑施工外梯与主楼结构的连接方式。以上方案经专家论证后，报监理人及发包人审批。

4.2.9 承包人应在2023年11月30日前将所有外幕墙工作施工完成，并将全部外架拆除完成。

4.3  混凝土、钢筋混凝土模板及临边围护

4.3.1  承包人负责所有混凝土、钢筋混凝土模板及支架、降水等所有临时工程的设计与施工，包括模板体系、支撑体系和支护系统等等，承包人应对所有承包人负责的临时工程的稳定及安全性负责。

4.3.2  如果发包人和监理工程师认为某个临时工程的设计需要经过审批，承包人应提供相应的图纸和计算书，而此等图纸和计算书须经具相应资格的专业人员签字。所有方案的提交，承包人应预留足够时间供发包人和监理工程师审批。

4.3.3  发包人或监理工程师对该等临时工程的任何修改意见或批核，并不减轻承包人的任何责任，承包人对临时工程的设计及方案须负全部的责任。

4.3.4  承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固；不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备，除非承包人已获得发包人和监理工程师书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑；尽管如此，承包人应对任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。

4.4  安全、文明施工

承包人应严格遵守国家及当地政府有关部门对安全生产、文明施工的规定和《中铁建工集团临建标准化强制做法管理手册（1.0版）》的要求，承包人的投标报价，不论是否填报此项目报价，将被视为投标金额中已包括所需的任何有关安全及文明施工措施费用。

4.4.1  安全施工

4.4.1.1  安全生产及防护措施

施工期间承包人须对工程现场所有人员的安全负责。切实对他们进行安全教育，要求现场所有人员严格遵守《安全生产管理条例》，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。安全生产的具体措施要求包括（但不限于）以下项目：

4.4.1.1.1  三宝，即：安全网、安全带、安全帽；

4.4.1.1.2  四口，即：楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口；

4.4.1.1.3  临边，即：露台周边、楼板周边、屋面周边、基坑周边、接料平台的两侧等；

4.4.1.1.4  内外脚手架，即：落地架、悬挑架、门架、附着式提升架；

4.4.1.1.5  施工用电，即：标准化电箱、电器保护装置、电源线路的敷设、外电防护措施；

4.4.1.1.6  施工机械与用具，即：设备检验检测、维修保养、安全检测检验设备与仪器等；

4.4.1.1.7  劳动保护、安全教育培训；

4.4.1.1.8  其它安全防护措施。

承包人在施工前应了解高压电线或电缆布置情况，配合电力相关部门按有关要求对其进行保护，相关一切费用视为已包含在投标报价中。

承包人须在现场指派具有相应资格的安全工程师，全职负责及督促落实上述安全措施。发包人与监理工程师或政府有关部门认为承包人在工地的安全设施或处理方法不符合要求，发包人有权发出停工指令要求整改直至符合安全要求。因停工造成的任何损失由承包人负责，工期不予顺延。

4.4.1.2  消防设备

4.4.1.2.1  在施工期间，承包人应按需要提供灭火器、沙桶和其它有效的消防设备，如临时消火栓、水龙带、阀门。特别是应在建筑物最高点安装足够的供水设备（如临时消防水箱、水泵等），并设有足够的水管，保持稳定的水压，能到达建筑物的任何部分。

4.4.1.2.2  所有的临时消防设施属于承包人所有，承包人应在工程实际完工时和永久性消防系统投入使用后从现场拆除迁走。

4.4.1.2.3  承包人应制定并实施严格的消防管理制度，在现场储存或正在使用易燃或可燃材料时，有明火施工的工序时，必须实行严格的“用火证”管理，配备足够的消防设备和设施，成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训；消防管理制度应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

4.4.1.2.4  承包人应随时遵守当地政府法则，符合发包人规定的要求。

4.4.2  文明施工

4.4.2.1  临时卫生设备

承包人必须在现场或其它所需地点提供临时卫生设备和排污水管，供所有工种（包括各指定分包人和独立承包人）的工人无偿使用并满足容量要求，卫生设备需保持实用和卫生。施工期间保持整个现场和建筑物及所有货棚、车间和办公室等临时建筑的环境清洁、以达到发包人和有关政府有关部门的要求。

4.4.2.1.1  所有临时卫生设备须接驳至市政污水系统，承包人负责一切接驳工作，包括一切申请手续及费用，包括缴纳市政公司要求的排污费及环境部门要求的环卫费用。

4.4.2.1.2  承包人须遵循有关部门的环保及文明施工要求，采取有效措施处理排污系统达到当地排放标准。

4.4.2.1.3  当卫生设备不是连接到污水系统时，承包人必须每天进行清倒和消毒，及在竣工后拆除和搬走。承包人须要求其员工及其分包人的员工使用临时卫生设备，并禁止工人在工程现场内其它地方大小便，违例者立即解雇，并对承包人予以罚款。因工人违反上述规定使任何工程遭到破坏或污染，均需由承包人自费完全拆除和重新施工，并令发包人和监理工程师满意。

4.4.2.1.4  因承包人疏忽上述工作导致的索赔或罚款，均由承包人负责，承包人应免除发包人承担一切有关上述的责任。此外发包人保留雇用其他单位代做上述工作而向承包人扣回有关费用的权利。

4.4.2.2  现场内外公共设施的保护、维护和恢复

在整个施工期间，可能受到干扰或损坏的公共财产、道路、公共设施、邻近财产、现存地下管线等（如：邻近地皮、建筑物、树木、道路、栅栏、护墙和挡土墙、电缆沟、高架电缆、电信电缆和光缆、市政供水管、排水管及其它市政配套设施），承包人必须采取相应保护措施进行保护和维护，并用明显的标示做好标记。

4.4.2.2.1  承包人应保证其员工、分包人和指定分包人不会损坏上述设施。如果由于承包人的疏忽造成任何损坏，承包人需负责修复并承担一切费用和罚款，同时应使发包人免受此等索赔、诉讼或费用开支。

4.4.2.2.2  指定分包人或独立承包人进行可能影响或损坏上述公共财产、公共设施等的施工，承包人应要求指定分包人或独立承包人保护和维护上述设施。

4.4.2.2.3  负责与有关部门协调工地红线内正在使用和已停止使用的管线设施（如有），确保红线内所有管线在开工前或在不影响工程进度下更改或拆除，并承担所有相关费用；

4.4.2.2.4  承包人因临时或永久工程施工需临时中断任何市政设施的总管或其它设施时，应首先从政府有关管理机构取得相关许可,并承担有关的费用；承包人应周密计划和科学组织，保证此类中断的时间尽可能短。

4.4.2.3  减少对邻近居民的干扰

承包人保证施工过程中产生的不可避免的噪音及粉尘符合当地政府有关规定，且保证发包人不会承担任何与施工扰民或民扰有关的费用。发包人和监理工程师有权限制或禁止承包人进行任何可能或已经导致扰民的工作，且不接受任何与此相关的费用和延长工期的索赔。

4.4.2.3.1  在符合政府规定的前提下，承包人有责任和义务采取措施最大限度地降低施工过程中产生的不可避免的施工扰民。

4.4.2.3.2  承包人须注意施工现场的位置，以及和现建筑物之间的距离，并适当地调整施工进度计划，尽量减少对邻近建筑物或道路的损害、噪音或任何其它的干扰和不便。

4.4.2.3.3  现场内可能引起灰尘的地方，须定时洒水；运送至现场或由现场运走的物料或垃圾应盖好。

4.4.2.3.4  承包人使用的一切机械与设备，在操作及维修时以产生的噪音最小、产生的烟尘及异味最少为原则。必要时使用消声器、减声器、吸音装置或屏幕以达到“降低噪音”的目的，并令发包人满意及符合有关的政府规定。

4.4.2.3.5  指定分包人施工过程中，对可能出现或正在进行的扰民施工，承包人应及时要求指定分包人必须遵守当地政府有关规定；否则如果承包人未按此履行职责，而出现了因指定分包工程施工造成的扰民索赔，由承包人承担。

4.4.2.4  工人形象

现场除指定分包人、独立专业承包人的施工队伍外，总承包及自行分包的工人需统一着装、安全帽、工牌上岗。

4.4.2.5  出入现场及限制

承包人应不准任何未经发包人和监理工程师同意的来访者进入现场，工地只设一个出入口供来访者出入。

4.4.2.6  工地保安

4.4.2.6.1  施工期间，承包人应在工程现场保留足够的工地保安负责看管工程、现场所有材料设备、施工机械等（包括指定分包人和独立工程承包人的），防止遭破坏或盗窃，直至竣工后发包人接收整个工程止。否则由于承包人保安看管不力造成的损失，由承包人承担。

4.4.2.6.2  禁止任何现场内的打架斗殴事件，包括承包人、指定分包人、独立承包人所雇用工人之间的斗殴。

4.4.2.6.3  所有出入口应设有闸门，并在非工作时间关上及上锁。同时，对进出工地的车辆及物料等应有具体的管理办法，必须进行登记。每出入口均应在开放时任何时间内派有至少一名保安人员看守。

4.4.2.6.4  承包人的保安人员应是训练有素的专业保安人员，允许承包人直接雇用专业保安公司负责现场保安和保卫；保安保卫制度除规范现场出入大门控制外，还应保证现场周边和全现场的保安巡逻。

4.4.2.7  在施工过程中清除垃圾

施工过程中，承包人须确保没有随意堆积或乱丢乱弃的垃圾。

4.4.2.7.1  承包人于每一幢建筑物由监理工程师指定的地点设置垃圾收集点，收集承包人及所有分包人（包括指定分包人和独立工程承包人）施工过程中的垃圾，包括废弃的支撑件、物料等，承包人负责及时清理。没有发包人或监理工程师的指示，现场不允许堆放多余物料或垃圾，同时承包人须遵守任何由发包人或监理工程师发出的有关清理垃圾及清理现场的指示。假如承包人不执行指示，发包人可另雇他人进行清理工作，由承包人承担与此有关的一切费用。

4.4.2.7.2  已完工楼层的卫生清理由承包人负责，各工序施工完毕后应及时运走模板、支撑和施工废弃物，并对预留孔洞进行有效加盖或做防护。如为框架结构则各楼层统一用刷黑黄油漆的钢管按照相关规定做临边防护并设踢脚板。

4.4.2.7.3  发包人售楼期间，承包人负责随时清理现场进行永久工程或临时工程施工所产生的任何垃圾，包括临时工程的拆除及运走，此等费用由承包人承担，并考虑在投标报价中。

4.4.2.8  竣工后的现场清理

在工程竣工之后和移交完成之前，承包人应从施工现场清理并运出其装备、剩余材料设备、垃圾和各种临时工程，保持整个现场及工程整洁，达到工程使用状态。但在保修责任终止之前，承包人有权在现场保留保修期内履行保修义务所需的材料设备、装备及临时工程。如承包人未在发包人允许的合理时间内把所有的承包人装备、剩余材料设备、垃圾及各种临时工程运走，则发包人可以：

4.4.2.8.1  委托他人将承包人的装备、剩余材料及承包人的其他财产觅地存放；

4.4.2.8.2  委托他人清除并运走垃圾、废料。

因上述工作而发生的费用由承包人承担，发包人有权从应付给承包人的任何款项内直接扣除。

4.5  施工排水、降水

4.5.1  施工现场必须有组织排水，场地内的水经明沟收集，流入沉淀池沉淀后排入西侧市政管井。相关的手续由施工单位办理，发包人方予以配合，相关的费用由承包人承担。现场不得有积水区域，保持现场文明整洁。

4.5.2  承包人须按发包人要求提交临时排水方案，经发包人、监理工程师及政府有关部门的批准后方可实行。承包人应充分考虑和预留所有审批所需时间，承包人不得借此向发包人提出任何索赔。

4.5.3  排水系统应包括必要的临时排水管、排水井、集水井、临时渠道、水泵等抽水设备。保证施工期间现场范围内没有积水，包括屋面、盖上等。承包人应在竣工后将该等临时排水设备移走，由永久性排水工程代替。若现场范围内积水未能及时排除，所造成的损失由承包人负责。

4.5.4  承包人的现场临时排水系统应满足政府有关市政管理机构的排放标准，包括对排放前需经过场内沉淀处理的要求。

4.5.5  承包人必须为进行抽水作业从政府取得所需的任何批准，并在进度计划中预留为取得该等批准所需的时间。

4.6  环境保护

本工程必须严格遵守环境保护条款，确保周围环境免受污染和破坏。承包人必须按照有关条款提供和设置一切有效措施，防止对环境任何性质的污染。承包人为提供任何环保措施所发生的费用应为已包括在合同价款内。

环境保护重点内容包括（但不仅限于）如下：

4.6.1  防止水土流失和对市政道路、绿化的污染。

4.6.2  减少施工噪声，避免投诉。

4.6.3  建筑垃圾等废弃物妥善处理。

4.6.4  废水、污水、雨水必须按照有关规定排放。

4.6.5  选择、使用符合环保要求的材料。

4.6.6  若承包人在施工过程中因未遵守政府有关部门的规定或保护措施不力，引致的任何处罚，所有责任及罚款由承包人承担。

4.7  已完工程及材料保护，淋、闭水试验及设备保护

4.7.1  工程保护

4.7.1.1  承包人施工完成的成品、半成品，在工程竣工移交前，承包人负责保护。任何指定分包人或独立工程承包人对其使用或在其基础上施工，必须得到承包人的许可。对因承包人保护措施不当造成的损坏，由承包人负责修复；对指定分包人或独立工程承包人在施工过程中造成的损坏（需当场发现）由责任人负责修复及承担费用。

4.7.1.2  任何指定分包工程或独立工程完工并经现场监理、承包人及发包人三方确认后先移交给承包人，移交后由承包人负责保护，直至承包人将全部工程移交给发包人止。

4.7.1.3  所有穿过地板的贯穿物均应盖好，以防水渗入或漏入下一层，所有管道、管件、立管、污水管也应受到同样保护。

4.7.1.4  所有现场预留的孔洞、坑周围均应设置牢固的栏栅、踢脚板和挡板。

4.7.1.5  总包需负责对卫生间、屋面结构做48小时蓄水试验。承包人在投标报价时应综合考虑蓄水试验的费用。

4.7.1.6  总包需负责对外幕墙做四性试验（气密性、水密性、抗风压性能、层间结构变形性能）。承包人在投标报价时应综合考虑四性试验的费用。

4.7.2  避免恶劣天气影响的措施

4.7.2.1  承包人应为任何已完成的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、设备以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供有效的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气（如雨季、台风）对工程施工的任何影响和减少可能的损失；保护措施包括但不限于必要的施工混凝土外加剂（不得使用任何含氨成分的外加剂）、覆盖、加固、抽水、排水以及额外的临时仓库等等。

4.7.2.2  若由于承包人的疏忽所引起的任何损坏，承包人负责修复并承担费用，延误的工期不予顺延。

4.8  销售配合工作

4.8.1  当发包人进入销售阶段时，为配合售楼，需对施工现场进行美化、包装以及部分工程需提前施工完成（销售配合时间由发包人另行提前通知），承包人应制订切实可行的施工方案（如悬挑脚手架、看房通道、安全防护围篱等），便于室内、外多工种联合作业，交叉施工。既要美化环境，又要保证施工安全。承包人将此作为单独方案编制，经发包人和监理工程师批准后执行。配合售楼引起的各种误工、赶工、窝工、机械占用、场地占用及各种施工措施等一切费用，由承包人承担，承包人在投标报价应综合考虑。

4.8.2  为配合销售而需要提前施工的项目，发包人将提前通知承包人，承包人必须按发包人的要求按时安排施工完毕。如承包人拒绝施工，则发包人有权另择施工单位完成，所发生的费用（另加25%的管理费用）由承包人承担。

4.8.3  双方约定施工现场安全网、施工围板广告权益属发包人，未经发包人许可，承包人不得在这些设施上面悬挂任何广告。（拆除及更改需经发包人批准后实施）

4.8.4  为满足销售需要，承包人需配合发包人提供临时水、电等设施，并提供维保服务，以保障销售中心及样板房的正常运行。

5.  承包人工程承包范围及界面分判

5.1  工程承包范围

本工程的承包范围详见合同文件的附件1。

5.2  工程界面划分

总承包施工范围如下。

盖上施工范围

| 分部分项工程 |  | 施工内容 |
| --- | --- | --- |
| 土建工程 | 土方及防水工程 | 1、盖板上找坡层、找平层、保护层等工程； 2、盖板上卷材防水层、涂膜防水层、滤水板等工程； 3、盖板上土方回填、场地平整等工程； 4、盖板上防护网施工。 5、小市政管网沟的开挖及回填压实。 |
|  | 主体结构工程 | 包括但不限于钢筋工程、混凝土工程、预制构件供货及吊装、模板工程、内支撑及外围护脚手架工程、围护工程等技术措施工程 |
|  | 二次结构工程 | 包括但不限于室内隔墙、外围护墙、土建洞口收口砌筑、风帽砌筑、管井及电梯井砌筑、相应部位混凝土挡水坎台（如卫生间、电梯机房）、混凝土导墙（每层设备管井位置、每层电梯井位置）、构造柱、圈梁、雨污水井、电缆井、电缆沟及相关二次结构工程等 |
| 屋面工程 | 屋面工程 | 包括但不限于屋面找坡层、找平层、隔离层、排汽层、防水层、保护层、饰面层等施工完成及闭水试验 |
| 装饰装修工程 | 粗装修工程 | 1、包括但不限于室内墙面抹灰（含所有洞口的收口、抹灰等）、地面找平层或找坡层或保护层、地面细石混凝土工程、地面隔声降噪涂料、顶面装修等工程。 2、各类设备用房、管井、楼梯间粗装修工程等非精装区域装饰装修工程（含服务于盖上项目但位于盖下的各类设备机房、管井，盖下部分以最终决策为准），具体见图纸 |
|  | 精装修工程 | 入户大堂及过道、电梯前室、公区及卫生间的墙面、顶面、地面的装饰装修施工（含服务于盖上项目但位于盖下的电梯前室，电梯厅，电梯井道外侧装修，盖下部分以最终决策为准） |
|  | 门及栏杆工程 | 室内门、入户门、防火门、管井门、单元门、楼栋门等安装完成。楼梯栏杆、扶手栏杆、露台栏杆、窗台栏杆、阳台栏杆、无障碍坡道栏杆（若有）、18.3m防抛网及玻璃栏板、10m~18.3m层楼梯扶手等安装完成。 |
| 外立面 | 幕墙、铝合金门窗工程 | 包括并不限于外幕墙系统的窗框、玻璃、铝板、百叶、格栅、外立面造型（铝型材）、连廊幕墙、采光井及电梯井顶面玻璃、涂料、小品等安装完成，及相关淋水试验。 |
| 给水系统 | / | 1、包括并不限于室外园区生活给水管道敷设并接至各楼栋首层水管井； 2、包括并不限于每层水管井分出给水支管沿吊顶敷设到户内，末端加塑料水龙头。 |
| 排水系统 | / | 1、包括并不限于18.3m盖板处园区雨污（废）水管道敷设 2、包括并不限于各楼栋雨污（废）水系统、屋面雨水系统（含雨棚排水系统）施工并接驳至园区雨污水主管网 3、通球试验合格 |
| 消防系统 | / | 1、包括并不限于室外园区消火栓、喷淋管道、室外水泵接合器施工完成； 2、包括并不限于各楼栋内消火栓系统、喷淋系统安装完成； 3、包括并不限于各楼栋送排风及防排烟系统施工完成； 4、包括并不限于盖板上各楼栋消防火灾报警系统、防火门监控系统、电气火灾报警系统施工完成 |
| 防雷接地系统 | 避雷网 | 包括并不限于屋面避雷网、幕墙（门窗）防雷系统、防雷引下线、卫生间局部等电位、接地体、接闪器、总等电位施工 |
| 强弱电系统 | 室外强弱电管网 | 包括并不限于室外强弱电小市政系统完成，电力电缆敷设，电力接驳完成。 |
|  | 强电 | 1、包括并不限于低压柜后的动力系统、照明系统、等电位连接、桥架及电线电缆电箱采购安装、抗震支架安装、防雷接地工程； 2、中控室、运营商机房、电梯机房等设备用房电力系统完成。 |
|  | 弱电系统 | 1、包括并不限于安防监控室、运营商机房等设备用房弱电系统完成。 2、包括并不限于盖上户内弱电箱、弱电机柜、可视对讲系统、监控系统、楼控系统、门禁系统、五方对讲系统、光纤入户系统、信号覆盖系统、有线电视系统等施工完成 |
|  | 室内强弱电系统 | 1、包括并不限于总电表箱至户内配电箱的线缆敷设（含压接）、户内配电箱完成、弱电箱配置一个插排。 2、包括并不限于办公户内电线只安装到入户配电箱，就近安装一个插座和一个灯及开关完成。 3、包括并不限于首层商铺强弱电箱安装到位,商铺内安装一个开关和白炽灯。 4、包括并不限于室内烟感进行配线，并完成烟感安装。 5、包括并不限于五方对讲系统中控设备、通讯线缆；电梯轿厢内五方通话对接设备及线缆敷设完成。 6、包括并不限于弱电电线只安装到户内弱电配电箱,弱电配电箱到各插座线管预埋到位。 |
| 设备机房 | 安防（消防）监控室 | - 包括并不限于设备电源的配管、配线、与强电电源柜接驳完成、UPS电源。 2、包括并不限于智能化、消防设备安装及接地完成。 3、包括并不限于室内静电地板、控制室装修及接地、空调供应安装完成。 4、包括并不限于室内水平线槽敷设、桥架接驳完成。 |
|  | 运营商机房 | 1、包括并不限于公用配电柜至运营商机房电源柜完成。 2、包括并不限于运营商机房电源柜至所有末端点位的灯具、开关、插座、面板完成。 |
|  | 动力弱电系统（各弱电间） | 1、包括并不限于公用配电柜至各弱电间电源柜完成。 2、包括并不限于各弱电电源柜至所有末端点位的灯具、开关、插座、面板完成。 3、包括并不限于UPS电源箱、弱电设备安装及接地完成。 |
|  | 电梯机房 | 1、包括并不限于公用配电柜至电梯机房配电箱施工； 2、包括并不限于公各弱电电源柜至所有末端点位的灯具、开关、插座、面板完成； 3、包括并不限于电梯机房用电设备安装完成。 |
| 泛光照明 | / | 包括并不限于泛光照明系统施工 |
| 预留预埋工程 | / | 弱电、消防、强电、给排水、空调等随结构主体施工预留预埋管、套管安装，孔洞封堵 |
| 信报箱 | / | 信报箱安装 |

盖下施工范围

| 分部分项工程 |  | 施工内容 |
| --- | --- | --- |
| 给水系统 | 室外给水管 | 包括并不限于由市政接驳口至总水表的管道、管井施工；总水表至生活水泵房的管道完成。 |
|  | 给水泵房 | 1、包括并不限于泵房内基础完成，粗装修完成； 2、包括并不限于不锈钢生活水箱供应及安装完成； 3、包括并不限于生活水泵、水质处理设备供应及安装完成； 4、包括并不限于水泵房内照明、排水系统完成。 |
|  | 公区给水管道 | 包括并不限于生活水泵房给水管经2.4米站台层及盖板四角管井接至上盖。 |
| 消防水系统 | 室外消防水管 | 包括并不限于由市政接驳口至总水表的消防管道、管井施工；总水表至消防水泵房的管道完成。 |
|  | 消防泵房 | 1、包括并不限于消防泵房内所有与消防水系统运行相关的设备、电控系统完成； 2、包括并不限于消防泵房设备基础，泵房内照明、排水沟、排水管道、压力排水系统（若有）、动力电源完成； 3、包括并不限于消防泵房内消防水池完成，泵房粗装修完成。 |
|  | 公区消防管道 | 包括并不限于消防水泵房喷淋、消火栓给水管经2.4米站台层及盖板四角管井接至上盖。 |
| 排水系统 | / | 1、包括并不限于18.3米板下虹吸雨水水平支管汇集至主管后沿站房最外层柱子排至股道沟； - 包括并不限于盖板上重力雨水、污水经四角管井排至大市政管网； - 包括并不限于隔油池及附属设备完成； - 包括并不限于压力排水系统完成。 |
| 消防系统 | / | 包括并不限于高低压配电房、消防水泵房、生活水泵房送排风及防排烟系统、消防火灾报警系统、气体灭火系统施工 |
| 10米层高低压配电房 | 高低压配电房设备安装 | 1、包括并不限于变压器、高低压配电柜、电力监控系统等供配电设施，高低压柜之间电缆的敷设，高压电缆供应、敷设、调试及通过供电局验收； 2、包括并不限于设备房内照明、开关、插座施工 3、高低压配电房粗装修、地面地坪漆（具体以供电局要求为准） 4、包括配合消防、供电验收时防火门的安拆、钢制门的安装。 |
| 配电系统 | 配电干线系统 | 包括并不限于盖板下市政电接入工程（从变电站接出，包含土建管廊及高压电缆）、配电干线系统、照明系统、动力通风系统、动力排水排污系统、动力给水系统供电施工 |
| 设备机房 | / | 包括并不限于生活水泵房、消防泵房设备安装及接地施工，设备电源的配管、配线、与强电电源柜接驳完成，设备房内照明、开关、插座施工 |
| 弱电工程 | / | 包括并不限于弱电管线从站房通信机房接出，经盖板四角电管井接至上盖各楼栋 |
| 预留预埋工程 | / | 弱电、消防、强电、通风等机电安装系统随结构主体施工预留预埋管、套管安装，孔洞封堵 |

6.  材料供应（采购）方式

现场所有材料、设备均委托承包人自行采购。

6.1  技术要求

品牌要求见本合同附件2。承包人自行采购的材料设备，必须达到国家相关规范标准，并符合设计要求的相关技术参数性能。在本工程投标报价时，须同时报备材料设备的选用品牌（厂家）范围，作为工程实施过程中的材料选用依据。

承包人自行采购的材料设备，承包人应在投标时对该材料设备的性能与价格有充分的调查，一旦确定报价，在工程实施过程中，不得以任何对该材料设备性能及相应价格不了解为借口，提出更换材料设备型号或价格变更要求。

6.2  质量要求

承包人采购材料（设备）进场必须有质保书、相关试验证明材料，并按规范要求进行抽样复试，监理全程旁站，相关检测费用已包含在投标报价中。

当材料（设备）检测不合格时，暂停该批材料的使用，按照规范要求重新加倍取样进行复试。如复试合格，材料可以继续使用；当复试不合格，该批材料（设备）必须全部退场，已施工材料全部拆除，由此引起的全部损失由承包人承担。

所有材料须提前进场进行复试检测，待检测合格后，方可正式用于本工程。

6.3  参考品牌

6.3.1  发包人指定、限定或承包人在投标中确定的材料设备品牌（厂家）一经确认，不得擅自更改。当有客观原因造成不能正常采购该品牌（厂家）材料设备时，承包人须向发包人说明后申请，经发包人同意后可选用市场同等品质的其它品牌（厂家）材料设备，并提供相关证明。

6.3.2  承包人自行采购选用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

本工程经发包人同意更改品牌（厂家）的材料设备种类不得多于5家。

6.3.3  相关规范、地方政府部门等规定的材料、系统等检测及相关费用（如保温检测等），相关费用已包含在投标报价中。

7.  承包人管理要求及工程照管配合

7.1  承包人管理行为以及配合发包人要求

7.1.1  承包人自身的管理要求

承包人必须按本合同进行施工组织，项目部以下管理人员在所辖工程或分项工程施工期间，均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务；进场前发包人将对项目经理、技术负责人、生产经理、施工员、质检员、水电安装负责人、材料员、预算员等人的姓名、性别、年龄、身份证复印件、照片、学历、职称等有关资料，进行核查。

7.1.2  对发包人要求的配合

7.1.2.1  样板楼电梯事宜

为满足销售中心及样板房开放要求，在样板楼开通电梯，承包人需配合事宜包括但不限于：

7.1.2.1.1  搭建机房时井道内不允许有交叉施工现象；

7.1.2.1.2  提供满足电梯要求的不间断电源并接至电梯控制箱，容量30KW，安装专用电表计量；

7.1.2.1.3  负责五方通话线到机房的电梯控制屏；

7.1.2.1.4  待防水分包人将底坑防水做好后，集水坑里安装水泵，保证电梯正常运行；

7.1.2.1.5  按照发包人要求，提供满足电梯安装的条件；

7.1.2.1.6  与电梯安装有关的所有项目（砌筑灰等）需施工完毕，达到正式电梯施工标准；

7.1.2.1.7  井道：电梯井内无明水，并保持干燥，如发现有渗水点及时进行封堵；井道垂直偏差在公差范围内并确保井道壁上无残留钢筋模板和其他杂物、保持一定的光洁度；

7.1.2.1.8  厅门封闭：厅门由承包人采用细木工板封闭，厅门口设挡水槛，防止水流入井道内；

7.1.2.1.9  井道顶端封闭：由承包人负责安装顶板防护，并完成顶板防护防水施工，承包人负责将防护顶板排水引出井道外，直至引出大楼并引流至地面排水系统；

7.1.2.1.10  标高控制：承包人负责提供楼层基准标高线，由精装修单位提供电梯厅的装饰层厚度（如精装修单位未进场，由发包人提供确认），承包人根据上述提供的线位确定电梯楼层停靠高度。

7.1.2.1.11  电梯运行期间，承包人单位需保证施工不对样板房造成影响，如渗水等问题。

以上所有项目，承包人需在投标报价中列项，合同执行中，发包人将不予另外计费。

7.1.2.2  样板区开放

承包人单位需按发包人要求保证销售中心及样板间施工节点；承包人需提前完成土建、安装、装饰装修等相关工作，满足开放展示要求，并保证不受上层施工影响（渗水等）。

7.1.2.3  销售配合工作

当发包人进入销售阶段时，为配合售楼，需对施工现场进行美化、包装以及部分工程需提前施工完成（销售配合时间由发包人另行提前通知），承包人应制订切实可行的施工方案（如悬挑脚手架、安全防护围篱等），便于室内、外多工种联合作业，交叉施工。提供样板房、样板景观开放临时用水用电管线和设施。既要美化环境，又要保证施工安全。承包人将此作为单独方案编制，经发包人和监理工程师批准后执行。配合售楼引起的各种误工、赶工、窝工、机械占用、场地占用及各种施工措施等一切费用，由承包人承担，承包人在投标报价开办费中应综合考虑。

7.1.2.3.1  为配合销售而提前需要施工的项目，发包人将提前通知承包人，承包人必须按发包人的要求按时安排施工完毕。

7.1.2.3.2  为配合精装修及销售要求，如需在指定楼层设置悬挑式脚手架，承包人需积极配合，不得拒绝。相关费用包含在投标总价中。

7.1.2.3.3  发包人将根据销售的情况，在施工过程中，对承包人进场前修建的施工主干道进行封闭或改建，请承包人考虑由于施工主干道更改，承包人须另行更改施工道路及材料堆场，由此产生的各种施工措施费请承包人在投标报价中综合考虑。此种情况发包人将提前通知承包人。

7.1.2.3.4  如有必要，为满足发包人示范区开放要求，需采取适当的赶工措施，对此承包人应无条件配合施工。

7.1.2.3.5  为了保证发包人示范区正常开放，承包人必须提供销售中心及样板间临时用电（临电实施需保证示范区开放进度），所需电线电缆由承包人提供。

7.2  对分包的管理要求及配合措施

承包人作为整个工程实施阶段安全、质量及进度的责任主体，承担工程承包人管理义务，行使承包人管理职权。当工程在安全、质量及进度等方面发生问题时，发包人将首先追查承包人方的管理责任，对于承包人对分包不管理或管理不当而造成的项目损失，承包人负有连带责任，必要时发包人将对承包人进行相应处罚。

7.2.1  总承包人对施工现场及自行分包的分包人的管理责任

总承包人作为本工程的总包单位，应对本合同下的整个工程负责，承包人需对施工现场及自行分包的分包人进行管理、协调和配合，且相应费用已包含在总包管理服务费中。具体工作包括但不仅限于：

7.2.1.1  参加各类施工协调、配合会议，由于工地交叉施工引起的问题，有义务进行配合协商解决，服从发包人及监理现场总协调作出的决定；总承包人项目经理、项目技术负责人、商务负责人、机电安装生产经理、质量管理负责人、安全文明施工管理负责人等必须按时参加每周工程例会、每月进度计划协调会和根据工程需要、不定期召开的各种专项会议，因故不能参加的应提前4小时向发包人提出申请并在获得发包人批准后方可缺席，总承包人必须严格执行通过会议形成的各方认可的会议纪要。总承包人人员未经发包人事前允许缺席上述会议的，应向发包人支付违约金，项目经理缺席时支付违约金2000元/人·次，其他人员缺席时支付违约金500元/人·次。

7.2.1.2  总承包人须负责与其他专业单位之总联络及协调工作，提供其他专业单位所需的现场已有设施供使用。所有由发包人和总监理工程师向总承包人发出有关专业队伍的指示，总承包人须立即转交，确定指示被正确传达，并汇报执行情况。

7.2.1.3  为其他承包人及时提供足够的、无障碍的工作面。

7.2.1.4  督查和落实本工程各专业分包人严格按施工图所示的设计要求进行施工。总承包人发现专业分包人施工图设计有疏忽缺陷或尺寸差异或资料不足，有责任及时向发包人书面提出。

7.2.1.5  负责工程（包括专业分包工程）的整体进度的协调，总承包人编制施工总承包进度网络计划，由总承包人负责向总监理工程师提供各专业分包工程的进场计划表,报发包人批准后执行。负责审核专业分包人提交的专业分包工程的进度计划，分阶段计划、月和周进度计划，并制定工程总进度计划和分阶段计划，报总监理工程师审核备案。尤其是影响工程关键线路的有关项目，主动地要求专业分包人提供施工程序及时间表，对不同专业分包人有矛盾的交叉作业面作出协调，定期组织召开各专业分包人参加的协调会，及时分析、协调、平衡和调整工程进度，并提供有关施工进度报告和分析存在问题，确保本工程按期完成；总承包人应根据工程总进度的计划，负责安排各专业分包人及设备材料供应单位的进场、退场时间及相应施工周期和合理的施工作业区域，落实相关的经济责任。

7.2.1.6  工程造价管理：总承包人根据本工程施工进度计划，督查落实和审查专业分包人编报的当月完成工程量报表和下月资金使用计划，汇总成《工程进度款申请报告》按合同约定的时间要求报送总监理工程师审核，并经发包人审批后作为当月应支付的工程款的依据。同时，总承包人应根据发包人的需要汇总整理并上报分包人的结算资料。

7.2.1.7  材料设备供应：总承包人应根据施工总承包进度网络计划，编制应由发包人供应的材料/设备供货（包括专业分包工程）的进场时间表和材料设备采购清单（包括规格、型号、数量、质量等），及时报总监理工程师和发包人审核。每月5日之前上报总监理工程师和发包人下月施工所需的由发包人供应的材料/设备清单（包括规格、型号、数量），如果因施工进度调整需提前使用某些上述材料/设备，总承包人应提前60个日历天书面上报相关清单给总监理工程师和发包人审核。

7.2.1.8  在施工过程中必须配合发包人营销需要，积极采取措施配合样板房及室外环境的施工。

7.2.1.9  为保证营销配合和室外小市政工程顺利进行，总承包人须采取任何有效措施（如裙楼部分采用单体建筑外脚手架悬挑搭设）以配合上述工程顺利实施；在室外工程开工后，发包人有权要求总承包人拆除影响室外工程的临时设施，总承包人应无条件同意并配合，上述费用总承包人在措施项目报价中已经考虑且不再向发包人收取任何费用。

7.2.1.10  总承包人需积极配合发包人的相关宣传报道、形象展示活动。并未经发包人同意，总承包人不得以任何名义作任何关于该项目的宣传报道或接受媒体的采访。

7.2.1.11  专业技术人员的配备：

7.2.1.11.1  总承包人应配备足够的各专业设计人员组成设计组，设计组成员要具备审图、设计能力并具有丰富施工经验，设计组工作包括但不限于：审图、与设计单位联系沟通、提出建设性意见、深化设计、绘制详图及管线综合排布图等。

7.2.1.11.2  总承包人应配备足够数量的专业人员从事材料设备采购工作，材料设备采购组的成员要具有各类材料设备鉴别、监造、选择的经验及水平（特别是对于机电安装等方面的材料设备）。熟悉各种材料设备的品牌、质量、货源、相关手续等情况。

7.2.1.11.3  特殊工种：总承包人为本合同雇佣的特殊工种的工人和操作人员应受过专门的培训并已取得政府和有关管理机构规定的上岗证书。这些特殊工种包括但不限于：电工、焊工、锅炉工、塔吊司机、信号工、架子工、爆破作业人员、施工机械操作人员、电梯工等。

7.2.1.12  保证足够的生产流动资金：在整个合同的履约期间，总承包人除能得到发包人根据合同条款的约定应支付的各项款项外，不会再得到来自发包人的任何超出合同条款约定的任何额外资金的支持。因此，在整个合同履约期内，总承包人须考虑并准备足够的自有流动资金，以满足本工程正常施工的需要。发包人和监理工程师不会接受任何因总承包人自身生产资金不足而提出的任何性质的索赔。总承包人须做好对分包的资金控制，编制分包资金流量计划，实行专业分包商中期付款程序，严格审查分包商工程报量，收到发包人工程款后及时支付分包款项并保证优先支付劳务资金。

上述承包人对分包的管理要求及配合措施涉及的费用已综合包含在合同约定的总包收费中，除合同另已特殊明确外，承包人不得以任何理由提出索赔。

7.3  总承包人需履行的责任与义务

7.3.1  总承包人须对整个项目（包括发包人直接发包工程、专业分包工程）负责，并应迅速将发包人给他的工程指示中有关分包工程的部分传送给分包商，确保该类指示迅速得到执行。

7.3.2  总承包人应履行与发包人签订总包合同约定的责任和义务，为完成本项目所需向分包商提供配合与协调，包括但不限于：

7.3.2.1  总承包单位有责任组织管理和协调交叉施工中各分包人（包括发包人直接发包工程）的在施或已完工项目成品保护和现场物料的保管工作，直至工程完工并移交物业单位；在发包人直接发包工程完工并移交给总承包人后，总承包单位应采取相应的成品保护措施和防盗措施，防止已完工程损坏或被盗，对造成损失的承担赔偿责任。

7.3.2.2  总承包人负责控制工程的整体进度。总承包人负责主动安排、审核各分包工程的施工计划，协调安排好各分包人之间的配合，积极协调各分包工程的施工工序和进度计划，对各分包工程进度（包括总工期）负责。总承包人应对所有分包单位提供的施工方案与进度计划进行汇总分析，协调可能产生的矛盾，了解分包方的工程特点，尤其是影响工程进度的有关工序，要求分包方提供施工程序及时间表，对不同单位施工程序矛盾的地方作出协调，找出解决办法，并安排各分包方有效地进行工作，协调过程中发包人要给与总承包人大力支持和帮助，需要发包人协调的事项，总承包人以书面函件的形式上报发包人，发包人给与支持和帮助。

7.3.2.3 总承包人负责和控制工程的所有工程质量，了解分包方的施工工序和工艺，尤其是影响工程质量的材料、设备。要求分包方提供产品合格证和质保证书，确保工程质量满足设计和政府法律法规要求。

7.3.2.4  总承包人负责和控制现场安全与文明施工，所有垃圾由各分包单位负责将垃圾清运到总承包人指定的现场垃圾站，由总承包人负责集中外运或销毁。

7.3.2.5  总承包人应将发包人发布的工程指令中有关分包工程的部分迅速传达给分包单位，并确保该指令能够得到迅速执行。并按照监理单位和发包人要求提供所有分包单位的进场计划。

7.3.2.6 总承包人须聘请专业的保安公司对整个施工现场的安全保卫进行有效管理，总承包人对现场所有安全保卫偷盗等事项负责。

7.3.2.7  总承包人负责建造及提供公用的临时工程和设施[临时道路、临时围墙、临时工人宿舍、临时办公室、临时库房、临时用水、临时消防设施、临时用电提供至楼层二级配电箱（含二级配电箱）、现有临时垂直运输机械、现有临时脚手架、临时安全防护设施]给发包人直接发包人和专业分包人使用。

7.3.2.8  总承包人负责在现场，并同时提供桌椅、空调等会议设备。总承包人负责在现场提供 3 间监理办公室，每间面积 15 平方米，并配齐办公桌椅及空调设备。

7.3.2.9  总承包人应将甲供材料、设备等从现场指定位置运输至施工部位，此项费用已包含在投标报价中，不另外计取。

7.3.2.10  在本项目范围内，管理、配合、协调分包、甲供材料设备、甲限品牌、限价材料设备、甲限材料设备的工作，并负责办理竣工验收。

7.3.2.11  总承包人协助发包人办理施工许可证、质检、安检、竣工备案以及与本项目有关的其他政府手续。

7.3.3  总承包工程资料管理

7.3.3.1  总承包人应负责工程的交工验收工作，有责任进行竣工资料的收集整理，并有权要求分包单位配合。各个分包单位负责自己相关工作内容资料的收集、整理和复印，统一交总承包人装订、整理、归档并配合移交档案馆。

7.3.3.2  总承包人须保证施工资料与工程进度同步，并保证及时、真实和有效，否则,发包人可以有权拒绝支付相应的工程款。

7.3.3.3  工程竣工验收前最后一次工程款付款的前提条件之一：工程资料已经按照要求整理成册、组卷装盒完毕并交付给发包方

7.3.3.4  总承包人将工程竣工资料交给发包方后，还需要修订的，须在发包方指定地点进行。修订过程须监理单位有关人员旁站，目在发包方有效监视下进行。

7.3.4  总承包人对所有分包单位须承担以下各项义务，主要包括但不限于下列项目：

7.3.4.1 总承包人须负责给分包单位提供准确的水准点和轴线控制点，并对各分包人由标高及控制轴线导出的控制线、控制点进行校核，并在使用期间定期复核。总承包人需主动与各分包人核对各专业图纸间的需要统一的尺寸、标高等，保证各专业图纸间无冲突。

7.3.4.2  总承包人须负责因其协调各分包单位、或在设计及设备安装工作中失误所导致的修整工作的费用，并赔偿发包人因此而蒙受的各项经济损失。

7.3.4.3  负责提供、开通或加固、维护现场施工通道，在现场通道上搭设硬质安全防护（如需要）。负责维护现场的围墙及其它临时设施并在不需要的时候拆除。为专业分包人施工期间提供必要的安全防护措施，具体应执行当地建设行政主管部门相关文件规定。

7.3.4.4  负责提供已安装在现场的施工机械、脚手架 （不得借用结构施工用脚手架，并应满足电梯安装的要求，如果有）、爬梯、工作平台、塔吊、外运电梯及其它设备供各分包人使用，协调各专业分包人对大型临时机械及临时设施等共用资源的使用，上述设备的使用期应充分考虑分包工程或独立工程的工期情况，总承包人在上述设备拆除前须征得发包人同意。

7.3.4.5  按合同规定由总承包人预埋（留）或暗配的各分包专业的管线、埋件、洞口凹槽等，总承包人应按施工图纸、交底会审纪要、设计变更通知单及规范要求进行预埋（留）或暗配。负责各分包工程的预埋件安装，负责各分包人在结构（含二次结构）剔凿、埋管后的修补工作等。负责提供各分包人设备安装所需之土建基座。

7.3.4.6  总承包人须负责给分包单位提供合理距离的水源和电源。在工程期间提供足够的临时用水容量及临时照明及电力和实验所需负荷，并在各楼层指定区域提供水电接驳点，保证供电不间断（必要时提供临时发电机组）、冬季供水不结冰。由水、电接驳点引至使用区域的费用由各分包人负责。总承包人还必须负责各分包人的临时设施水电布置和供应工作。总承包人还应负责相应的日常维护

7.3.4.7  总承包人须积极配合、组织发包人直接发包单位进场，并及时给各分包人提供的施工场地和工作面，满足作业面交接技术要求，包括工作面修补，保持清洁，并防止施工期间水和垃圾的侵入。各分包人进场前，总承包人应同其办理施工场地、工作面的交接手续并办理移交。

7.3.4.8  应提供用于施工及发包人现场检查的照明设备，包括照明线路、照明灯具，在正常施工时间内及发包人批准的抢工时间内保证照明系统处于正常使用状态。

7.3.4.9  总承包人应采取措施避免现场出现打架、斗殴以及赌博等不良现象，并负责管理。

7.3.4.10  提供设备安装就位通道，审核一切运输永久设备之通道的宽度及高度是否适合，并在需要时预留或剔凿，安装就位后恢复。

7.3.4.11  为各专业提供测试及单机或联动调试时所需的一切配合工作。

7.3.4.12  总承包人应在分包人因工程需要或自身工作条件限制，为了保证工期和质量向总承包人提出额外请求并承担费用的前提下，总承包人有义务提供配合分包施工或修补缺陷所需的支持。

7.3.4.13  总承包人提供及共同使用工地内外的临时道路，并提供合理施工所需之场地及施工作业空间。

7.3.4.14  为现场安全所需的围土墙、护网 （板） 等物品提供监管、维护等保障服务

7.3.4.15  允许分包单位合理使用总承包人设在现场的卫生设施。

7.3.4.16  总承包人应全面负责发包人直接发包工程组织和协调工作。

7.3.4.17  总承包人在各分项工程施工前须与每一个分包方联系，以求了解分包方在该分项工程上的特殊要求，如开槽、预留孔洞、预埋件等。如未做这项工作而导致额外的施工费用，将由总承包人自行承担。

7.3.4.18  在每次浇筑混凝前，总承包人与分包单位联系以确定须预埋的套管、墙管预埋件、预留的孔洞、槽口等，并为分包商做好这类工作。另外，应给分包单位足够的时间去放置电缆、电线套管、预埋配件等其它类似的工作。

7.3.4.19  因发包人销售需要进行样板间施工的，总承包单位需要无条件配合，相应费用进行调整。

7.3.4.20  总承包人须采取措施对各种管线穿外墙、楼板进行防水封堵，确保无渗漏。

7.3.4.21  总承包人还须负责对分包工程完工后的填补与修复工作。

7.3.5  总承包人对电梯安装工程的服务配合义务除上述要求外还包括但不限于以下内容：

7.3.5.1  电梯安装前井道作业面的提供；

7.3.5.2  电梯井垃圾及污水的及时清理；

7.3.5.3  在电梯进行安装及调试期间，提供单独独立的临时电源至电梯机房内（设临时标准配电箱，不应与其余施工电源混用）供电梯安装单位进行调试及试运行用；

7.3.5.4  提供符合电梯安装单位安装要求的脚手架及安拆，以及电梯设备吊装至机房内；

7.3.5.5  按照电梯施工单位要求预留孔洞和预埋件以及修改；

7.3.5.6  预留孔洞、呼叫盒以及电梯门四周的封堵及机房挡水沿的设置；

7.3.5.7  负责线管（带丝穿到位）及线盒预埋的安装工作；

7.3.5.8  如果施工期间需要临时使用电梯，总包负责保护轿箱，并派专人操作；

7.3.5.9  总承包单位应在每组电梯安装现场附近为电梯安装单位提供不小于20m2的封闭式库房。

7.3.6  总承包人对市政配套工程（包括供水、电、通讯、排水、煤气等）的服务配合义务除上述要求外还包括但不限于以下内容：

7.3.6.1  总承包人负责小区内室外综合管线及市政配套工程施工协调管理：

7.3.6.2  总承包人应在燃气施工过程中配合电源接引、提供入户门钥匙，接收和看管已安装完成的燃气计量表等工作。

7.3.6.3  总承包人对现场已埋管线负成品保护的职责，有责任对已埋管线进行标识和保护，凡由施工不当造成管线破坏的，由总承包人负责协调有关责任方，解决不了的由总承包人负责赔偿。

7.3.6.4  总承包人须采取安保措施对发包人直接发包单位的设备设施进行保护，防止被盗、丢失和破坏，一旦发生，总承包人承担相关赔偿责任。

7.3.7  总承包人对景观绿化工程的服务配合义务除上述要求外还包括但不限于以下内容：

7.3.7.1  发包人提前15天以书面形式通知总承包人，要求总承包人对影响景观绿化工程的区域进行清理（包括且不限于脚手架、物料堆放、垃圾、临建、临时道路、临时水电、围墙、支护结构、塔吊电梯及其基础等），给景观道路绿化工程提供所需作业面及临时道路，总承包人须无条件配合。

7.3.7.2  承包人须保证室外防水施工以及主楼周边散水、排水沟回填土施工及时进行，为景观绿化工程的及早插入创造条件。

7.3.8  其它配合：

7.3.8.1  承包人统一协调管理发包人分包工程的进度、质量、安全、文明施工；分包方使用总承包人的脚手架、塔吊、提升机；总承包人为分包方补门、窗洞（含电梯门洞、防火门洞）等配合工作；承包人负责对工程竣工资料的收集归档，负责竣工验收，并保证全套完整合格的工程竣工验收资料交城建档案馆等。保证本合同的履行。并配置安全文明施工设施，如标识、标牌、宣传标语等，满足本市有关部门对安全文明施工的要求.

7.3.8.2  水电施工、煤气管洞及其他洞口施工需要的预留预埋及所有洞口的打洞、补洞等封堵，及门窗洞口封堵由承包人负责，此费用不再另行计算；若因发包人设计变更造成返工时，则按设计变更处理。

7.3.8.3 承包人应提供施工用电接驳点和施工用水接驳点（电梯安装及调试须满足其用电容量）的位置给其他施工单位使用，施工用电接驳点和施工用水接驳点每层应至少设置一处；总包承包人项目经理须组织项目总、分包相关人员根据发包人安排的项目施工进度计划，安排总、分包的工程进度计划，协调管理各分包单位的工程质量，由于总包单位协调组织管理不到位，分包单位与总包单位在质量，进度、安全文明施工、现场配合等方面出现纠纷，除按有关规定对总、分包单位向发包人支付违约金外，发包人有权缓付总包单位当月应付进度款的10%的工程款，待完成整改后在下一次进度款支付时一同支付。

7.3.8.4  不论发包人永久性道路或承包人修建的临时道路，均由承包人在施工期间对其加以保护、清扫、维修、维护。

7.3.8.5  在施工过程中若非发包人原因乙方不继续履行合同中主要条款且中断施工，发包人有权终止合同且有权委托第三方进行施工。未尽事宜，双方另行商议签订补充协议。补充协议的内容与本合同冲突的，按补充协议执行： 补充协议中未涉及的，执行本合同。

7.4  违约责任

7.4.1  总承包人不履行总承包管理职责，未尽所应承担的义务，总承包人应向发包人支付一定的违约金。

7.4.2  总承包人不履行总承包管理职责，拒不给发包人直接发包工程提供合理设施及作业面，每延期提供一天，总承包人应向发包人支付违约金10000元/天。

7.4.3  总承包人不履行总承包管理职责，对发包人直接发包工程移交后不进行成品保护造成分包单位损失的，总承包人应向发包人支付所造成损失价值5倍的违约金。

7.4.4  总承包人不履行总承包管理职责，没有给发包人直接发包工程正常施工所需的合理设施和服务给分包单位造成损失的，总承包人应向发包人支付所造成损失价值5倍的违约金。

7.4.5  总承包人不履行总承包管理职责，没有聘请专业的保安公司对现场进行保卫工作或造成发包人直接发包单位的现场设备材料等失窃并无法挽回的,总承包人按照失窃材料设备价值的5倍向发包人支付违约金。

7.4.6  总承包人不履行总承包管理职责，违反合同及其它有关规定的，每次总承包人应向发包人支付违约金10000元。

7.4.7  总承包人不履行总承包管理职责，对现场各分包协调不到位造成工期拖延的，按照工期拖延条款执行。

7.4.8  总承包人对发包人直接发包单位管理不利，造成分包单位自行退场的，出现一次总承包人应向发包人支付违约金10000元。

8.  工程规范和技术要求

8.1  适用规范和技术标准

8.1.1  适用标准及规范目录

8.1.1.1  本项目实施过程中材料、施工必须自动满足涉及的所有国家、地方及行业颁布的有关建筑、安装工程的国家、地方及行业相关施工与验收标准、规范、规程（包括非强制执行的指导性文件）、标准构造图集

8.1.1.2  设计单位编制的施工图及设计说明以及上述设计说明中明确要采用的标准、规范、规程

8.1.1.3  安全生产、文明施工、环保、消防等有关规定

8.1.1.4  项目所在地的建筑工程施工现场安全管理标准及政府其它法规、条例

8.1.1.5  工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

8.1.1.6  ISO9001：2000质量管理体系标准文件

8.1.2  适用规范标准说明

8.1.2.1  本工程适用此等规范排列无先后顺序，如以上所有要求之间标准中互相有差距，按最高标准执行；若在执行中有矛盾处，解释权在发包人。

8.1.2.2  本工程规范在使用过程中，如有不明确或不一致之处，以标准要求高的或监理工程师指定的规范为准，如工程在实施期间国家对其有所修改，监理工程师在与发包人协商后决定是否需要对质量执行标准进行更替，并将结果以书面形式通知承包人。

8.1.2.3  新材料、新技术、新工艺的应用应由国家权威部门认定，并由推荐的部门提出所执行的施工规范及质量检验评定标准，经发包人和监理工程师同意后方可使用。

8.1.2.4  本工程须遵循现行的所有法律、法规及规范，已发布的新规范尚未正式执行时，根据规范所适用工程在本项目实施时是否达到执行时间，在实施周期内达到的，则必须自开始施工时就适用新规范。

8.1.2.5  发包人标准高于国家、地方及行业标准、规范的，必须按发包人的要求执行；除非该标准明显有背于国家规范之处，经发包人同意后暂不执行。

8.1.3  参考的国家标准和技术规范如下

8.1.3.1  地基与基础工程

- GB50026-2020     工程测量标准

- GB50108-2018     地下工程防水技术规范

- GB50134-2004     人民防空工程施工及验收规范

8.1.3.2  主体结构

- GB50141-2008     给水排水构筑物工程施工及验收规范

- GB50666-2011     混凝土结构工程施工规范

- JGJ/T271-2012    混凝土结构工程无机材料后锚固技术规程

- JGJ248-2012      底部框架-抗震墙砌体房屋抗震技术规程

- JGJ/T259-2012    混凝土结构耐久性修复与防护技术规程

- JGJ/T281-2012    高强混凝土应用技术规程

- GB 50496-2018    大体积混凝土施工规范

- JGJ114-2014      钢筋焊接网混凝土结构技术规程

- GB 55008-2021    混凝土结构通用规范

- JGJ/T12-2019     轻骨料混凝土结构技术标准

- JGJ145-2013      混凝土结构后锚固技术规程

- JGJ149-2017      混凝土异形柱结构技术规程

- JGJ/T219-2010    混凝土结构用钢筋间隔件应用技术规程

- JGJ3-2010        高层建筑混凝土结构技术规程

- JGJ99-2015       高层民用建筑钢结构技术规程

- GB50924-2014     砌体结构工程施工规范

8.1.3.3  建筑装饰装修

- GB50212-2014     建筑防腐蚀工程施工规范

- GB50325-2020     民用建筑工程室内环境污染控制标准

- GB50327-2001     公共建筑吊顶工程技术规程

- JGJ/T 331-2014   建筑地面工程防滑技术规程

- GB50345-2012     屋面工程技术规范

- GB50693-2011     坡屋面工程技术规范

- GB50354-2005     建筑内部装修防火施工及验收规范

- JGJ102-2003      玻璃幕墙工程技术规范

- JGJ133-2001      金属与石材幕墙工程技术规范

- JGJT175-2018     自流平地面工程技术标准

- JGJT29-2015      建筑涂饰工程施工及验收规程

- GB50693-2011     坡屋面工程技术规范

- JGJ/T235-2011    建筑外墙防水工程技术规程

- JGJ/T238-2011    混凝土基层喷浆处理技术规程

- JGJ214-2010      铝合金门窗工程技术规范

8.1.3.4  专业工程

- GB50166-2019     火灾自动报警系统施工及验收标准

- GB50261-2017     自动喷水灭火系统施工及验收规范

- GB50263-2007     气体灭火系统施工及验收规范

- GB50151-2021     泡沫灭火系统技术标准

- GB50343-2012     建筑物电子信息系统防雷技术规范

- GB50348-2018     安全防范工程技术标准

- GB50134-2004     人民防空工程施工及验收规范

- GB/T50312-2016   综合布线系统工程验收规范

- GB50601-2010     建筑物防雷工程施工与质量验收规范

- GB50606-2010     智能建筑工程施工规范

- JGJ147-2016      建筑拆除工程安全技术规范

- GB50642-2011     无障碍设施施工验收及维护规范

8.1.3.5  施工技术

- JGJ107-2016      钢筋机械连接技术规程

- JGJ18-2012       钢筋焊接及验收规程

- JGJ/T74-2017     建筑工程大模板技术标准

- GB50661-2011     钢结构焊接规范

- JG/T366-2012     外墙保温用锚栓

- JGJ82-2011       钢结构高强度螺栓连接技术规程

- JGJT10-2011      混凝土泵送施工技术规程

- GB/T50107-2010    混凝土强度检验评定标准

- GB50164-2011      混凝土质量控制标准

- GB/T50841-2013    建设工程分类标准

- GB/T50844-2013    工程建设标准实施评价规范

- JGJ/T317-2014     建筑工程裂缝防治技术规程

- JGJ/T187-2019     塔式起重机混凝土基础工程技术标准

- JGJ/T178-2009     补偿收缩混凝土应用技术规程

- GB50009-2012      建筑结构荷载规范

- GB/T50905-2014    建筑工程绿色施工规范

- GB50325-2020      民用建筑工程室内环境污染控制规范

- GB55016-2021      建筑环境通用规范

- GB/T51212-2016    建筑信息模型应用统一标准

- GB/T51235-2017    建筑信息模型施工应用标准

- GB/T51269-2017    建筑信息模型分类和编码标准

- GB/T51301-2018    建筑信息模型设计交付标准

- GB/T51447-2021    建筑信息模型存储标准

- T/CECS984-2021    基于建筑信息模型的综合管廊设备与设施管理编码标准

- T/CBDA3-2016      建筑装饰装修工程BIM实施标准

- DGJ08-2139-2021    民用建筑绿色设计规范

- T/CECS865-2021     海绵城市系统方案编制技术导则

- T/CECS10140-2021   超低能耗建筑用门窗认证通用技术要求

8.1.3.6  材料及应用

- GB50119－2013     混凝土外加剂应用技术规范

- GB50164-2011      混凝土质量控制标准

- GB/T50290-2014    土工合成材料应用技术规范

- GB/T50107-2010    混凝土强度检验评定标准

- GB/T50146－2014   粉煤灰混凝土应用技术规范

- GB/T50080-2016    普通混凝土拌合物性能试验方法标准

- GB/T50081-2019    混凝土物理力学性能试验方法标准

- GB/T50448-2015    水泥基灌浆材料应用技术规范

- JGJ113-2015       建筑玻璃应用技术规程

- JGJ/T12-2019      轻骨料混凝土应用技术标准

- JGJ52-2006        普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

- JGJ55-2011        普通混凝土配合比设计规程

- JGJ63－2006       混凝土用水标准

- JGJ/T98-2010      砌筑砂浆配合比设计规程

- JGJ/T15-2021      早期推定混凝土强度试验方法标准

- JGJ/T157-2014     建筑轻质条板隔墙技术规程

- JGJ/T17-2020      蒸压加气混凝土制品应用技术标准

- JGJ/T178-2009     补偿收缩混凝土应用技术规程

- JGJ/T27-2014      钢筋焊接接头试验方法标准

- JGJ/T70-2009      建筑砂浆基本性能试验方法标准

- GB50829-2013      租赁模板脚手架维修保养技术规范

- JGJ/T221-2010     纤维混凝土应用技术规程

- JGJ223-2010       预拌砂浆应用技术规程

8.1.3.7  检测技术

- GB/T50152-2012    混凝土结构试验方法标准

- GB/T50315-2011     砌体工程现场检测技术标准

- GB/T50344-2004     建筑结构检测技术标准

- GB/T50353－2013    建筑工程建筑面积计算规范

- JGJ/T110-2017       建筑工程饰面砖粘结强度检验标准

- JGJ8-2016         建筑变形测量规范

- JGJ/T136-2017      贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程

- JGJ/T152-2019      混凝土中钢筋检测技术标准

- JGJ/T23-2011       回弹法检测混凝土抗压强度技术规程

- GB/T50123-2019    土工试验方法标准

- GB50618-2011      房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范

- GB/T50905-2014    建筑工程绿色施工规范

- JGJ/T177-2009     公共建筑节能检测标准

- JGJ190-2010       建筑工程检测试验技术管理规范

8.1.3.8  质量验收

- GB50203-2011      砌体结构工程施工质量验收规范

- GB50204-2015      混凝土结构工程施工质量验收规范

- GB50205-2020      钢结构工程施工质量验收标准

- GB50207-2012      屋面工程质量验收规范

- GB50208-2011      地下防水工程质量验收规范

- GB50209-2010      建筑地面工程施工质量验收规范

- GB50210-2018      建筑装饰装修工程质量验收规范

- GB50242-2002      建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

- GB50243-2016      通风与空调工程施工质量验收规范

- GB50300-2013      建筑工程施工质量验收统一标准

- GB50303-2015      建筑电气工程施工质量验收规范

- GB50310-2002      电梯工程施工质量验收规范

- GB/T50312-2016    综合布线系统工程验收规范

- GB50339-2013      智能建筑工程质量验收规范

- GB50411-2019      建筑节能工程施工质量验收标准

- GB/T50375-2016    建筑工程施工质量评价标准

- JGJ/T139-2020     玻璃幕墙工程质量检验标准

- GB/T50668-2011    节能建筑评价标准

- T/CSPSTC20-2019   建筑信息模型（BIM）工程应用评价导则

- GB/T50378-2019    绿色建筑评价标准

- DG/TJ08-2246-2017 绿色建筑工程验收标准

- T/ASC02-2021       健康建筑评价标准

- GB/T51345-2018     海绵城市建设评价标准

- T/CCIAT0014-2019   海绵城市基础设施施工与质量验收标准

8.1.3.9  安全卫生

- GB50194-2014     建设工程施工现场供用电安全规范

- JGJ/T128-2019    建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准

- JGJ130-2011      建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范

- JGJ146-2013      建设工程施工现场环境与卫生标准

- JGJ147-2016      建筑拆除工程安全技术规范

- JGJ160-2016      施工现场机械设备检查技术规范

- JGJ162-2008      建筑施工模板安全技术规范

- JGJ166-2016      建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范

- JGJ180-2009      建筑施工土石方工程安全技术规范

- JGJ33-2012       建筑机械使用安全技术规程

- JGJ46-2005       施工现场临时用电安全技术规范

- JGJ59-2011       建筑施工安全检查标准

- JGJ80-2016       建筑施工高处作业安全技术规范

- JGJ/77-2010      施工企业安全生产评价标准

- GB50720-2011     建设工程施工现场消防安全技术规范

- JGJ88-2010       龙门架及井架物料提升机安全技术规范

- JGJ196-2010      建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程

- JGJ184-2009      建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准

- JGJ/T188-2009    施工现场临时建筑物技术规范

- JGJ/T189-2009    建筑起重机械安全评估技术规程

- JGJ196-2010      建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程

- JGJ215-2010      建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程

- JGJ276-2012      建筑施工起重吊装工程安全技术规范

- JGJ/T292-2012    建筑工程施工现场视频监控技术规范

- GB50870-2013     建筑施工安全技术统一规范

8.1.3.10  施工组织与管理

- CJJ/T117—2007    建设电子文件与电子档案管理规范

- GB/T50319－2013   建设工程监理规范

- GB/T50326－2017   建设工程项目管理规范

- GB/T50328－2014    建设工程文件归档规范

- GB/T50358－2017   建设项目工程总承包管理规范

- GB/T50430   工程建设施工企业质量管理规范

- GB/T50502     建筑施工组织设计规范

- JGJ/T121    工程网络计划技术规程

- GB50656      施工企业安全生产管理规范

- JGJ/T185     建筑工程资料管理规程

- JGJ/T198     施工企业工程建设技术标准化管理规范

8.1.3.11  公司图集

- 《中铁建工集团临建标准化强制做法管理手册（1.0版）》

- 《中铁建工集团诺德投资有限公司工程质量精细化管理指引手册》

8.1.4  适用规范标准说明

8.1.4.1  承包人所提供产品及服务应满足所涉及的所有国家、地方及行业颁布的相关标准、规范、规程（包括非强制执行的指导性文件）。

8.1.4.2  国内没有相应标准、规范的，由发包人向承包人提出技术标准和质量要求，承包人按约定的时间和要求提出生产加工工艺，经发包人、监理组织有关专家论证认可后执行。

8.1.4.3  承包人所提供产品及服务须遵循现行的所有最新法律、法规及规范，已发布的新规范尚未正式执行时，根据规范所适用范围在本项目实施时是否达到执行时间，在实施周期内达到的，则必须自产品及服务开始时就适用新规范。

8.1.4.4  若本合同规定的施工工艺、施工技术规范、材料检验标准等规范和标准与国家、行业、地方要求的程度不同，承包人应及时通知发包人和监理进行确认，并按发包人最终确认的标准、规范和规定执行。除发包人另有规定外，实际执行的标准和规范应该按本合同、国家、地方、行业中最高和最严的标准执行。

8.2  施工组织设计（专项方案）审批制度

施工方案审批制度：施工组织设计中必须包括本工程重要分部分项工程施工专项方案清单，各分部分项工程施工前，必须编制专项施工方案，并经监理、发包人批准，否则，不得开工，由此造成的工期延误，由承包人承担。

| 表示说明： ☆表示审核； ★表示最终批准权限 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部 | 施工组织设计(方案) | 补充说明 | 项目 公司 | 公司工程管理部 |
| 1 | 前期 | 施工组织总设计 | 包括：配合示范区施工及开放的方案、总包管理方案等。 | ☆ | ★ |
| 2 |  | 营业线施工方案 | 包括：建筑限界、场站限界、行车安全监控、应急预案等 | ☆ | ★ |
| 3 |  | 质量计划 |  | ★ |  |
| 4 |  | 工程创优实施方案 | 质量/安全文明施工。 | ★ |  |
| 5 |  | 临时用电施工组织设计 |  | ★ |  |
| 6 |  | 临时用水施工组织设计 |  | ★ |  |
| 7 |  | 安全文明施工方案 |  | ☆ | ★ |
| 8 |  | 塔吊施工方案 | 含基础，安装及拆除。 | ★ |  |
| 9 |  | 群塔防碰撞施工方案 |  | ★ |  |
| 10 |  | 工程质量通病防治方案及施工措施 | 重点包括：防渗漏、防开裂防地面起砂、防墙地铺装空鼓、防瓷砖脱落等方案。 | ☆ | ★ |
| 11 |  | 测量施工方案 | 含沉降观测。 | ★ |  |
| 12 |  | 雨季施工方案 |  | ★ |  |
| 13 |  | 暑期施工方案 |  | ★ |  |
| 14 |  | 施工现场应急预案 |  | ★ |  |
| 16 |  | 防水施工方案 | 必须有细部处理、施工缝、后浇带施工方案、成品保护。 | ☆ | ★ |
| 17 |  | 大体积混凝土专项施工方案 | 重点包括裂缝预防措施 | ★ |  |
| 18 |  | 人防工程施工专项方案 |  | ★ |  |
| 19 |  | 脚手架施工方案 | 含落地架、悬挑架、爬架、盘扣架、碗扣架等。 | ★ |  |
| 20 |  | 主体结构施工方案 | 主体阶段总体规划及钢筋、模板、混凝土施工方案。 | ★ |  |
| 21 |  | 高支模施工专项方案 |  | ☆ | ★ |
| 22 |  | 砌体施工方案 |  | ★ |  |
| 23 |  | 施工电梯施工方案 | 含基础，安装及拆除。 | ★ |  |
| 24 |  | 卸料平台搭设方案 | 含制作、安装及吊装。 | ★ |  |
| 25 | 装饰装修工程 | 楼地面施工方案 | 含吊洞等。 | ★ |  |
| 26 |  | 防水施工方案 |  | ★ |  |
| 27 |  | 烟道安装施工方案 |  | ★ |  |
| 28 |  | 外墙保温施工方案 | 含外墙螺栓眼封堵等。 | ★ |  |
| 29 |  | 玻璃、石材、金属幕墙施工方案 | 包括与土建施工的配合方案、防渗漏方案。 | ☆ | ★ |
| 30 |  | 铁艺、玻璃、栏杆施工方案 |  | ★ |  |
| 31 |  | 入户门安装方案 | 包括与土建施工的配合方案及成品保护方案。 | ★ |  |
| 32 |  | 防火门安装方案 |  | ★ |  |
| 33 |  | 外墙涂料施工方案 |  | ★ |  |
| 34 |  | 吊篮作业专项施工方案 |  | ★ |  |
| 35 |  | 大堂（公共电梯间）精装修施工方案 | 包括墙、地铺装排版方案。 | ☆ | ★ |
| 36 | 屋面 工程 | 屋面施工方案 | 保温、防水、天沟等细部做法。 | ★ |  |
| 37 | 安装 工程 | 电气工程施工组织设计 |  | ☆ | ★ |
| 38 |  | 给排水工程施工组织设计 |  | ☆ | ★ |
| 39 |  | 通风工程施工组织设计 |  | ★ |  |
| 40 |  | 消防工程施工组织设计 |  | ☆ | ★ |
| 41 |  | 弱电（含安防）工程施工组织设计 |  | ☆ | ★ |
| 42 |  | 给排水工程管道试水试压方案 |  | ★ |  |
| 43 | 安装 工程 | 电气工程绝缘测试方案 |  | ★ |  |
| 44 |  | 喷水灭火系统管道试水试压方案 |  | ★ |  |
| 45 |  | 弱电（含安防）工程绝缘测试方案 |  | ★ |  |
| 46 |  | 电气工程通电调试方案 |  | ★ |  |
| 47 |  | 电气工程系统调试方案 |  | ★ |  |
| 48 |  | 给排水工程单机试运转方案 |  | ★ |  |
| 49 |  | 通风工程单机试运转方案 |  | ★ |  |
| 50 |  | 给水工程管道冲洗、送水方案 |  | ★ |  |
| 51 |  | 排水工程管道通球试验方案 |  | ★ |  |
| 52 |  | 通风工程风管漏光检测方案 |  | ★ |  |
| 53 |  | 通风工程风量、风压测试方案 |  | ★ |  |
| 54 |  | 消防自动报警系统调试方案 |  | ★ |  |
| 55 |  | 给排水工程系统调试方案 |  | ★ |  |
| 56 |  | 通风工程系统调试方案 |  | ★ |  |
| 57 |  | 消防工程联动统调试方案 |  | ★ |  |
| 58 | 精装修工程（待定） | 公区精装修施工方案 | 样板引路施工方案。 | ☆ | ★ |
| 59 |  |  | 石材防水处理方案。 |  |  |
| 60 |  |  | 墙、地铺装排版方案。 |  |  |
| 61 |  |  | 不同材料交接处处理方案。 |  |  |
| 62 |  |  | 不同专业施工的配合方案。 |  |  |
| 63 |  |  | 防渗漏施工方案。 |  |  |
| 64 |  |  | 墙、地、天花、电气、洁具等施工方案。 |  |  |

8.3  施工样板管理制度

承包人在施工中必须遵守发包人制订的“样板引路”制度，在承包人进场前报送的实施性施工组织设计中，必须包括施工样板引路实施方案，明确施工样板清单，施工样板引路实施方案经审批同意后方可实施，现场施工样板经监理、发包人确认后方可大面积开展。施工样板引路的工序清单，分为由监理组织验收的施工样板和由业主方组织验收的施工样板，具体如下。

| 分部分项工程 | 序号 | 重要工序样板名称 | 验收单位/部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体结构工程 | 1 | 模板安装中支撑体系、安装和加固方法、防止胀模、漏浆的技术措施 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 2 | 柱、剪力墙、梁、板、楼梯等钢筋的制作、安装、固定（含水电管线预埋） | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 3 | 受力纵筋连接（焊接、机械连接等）外观质量 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 4 | 楼面柱根部清除浮浆、凿毛 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 5 | 混凝土导墙基层凿毛、钢筋、模板制安 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
| 防水工程 | 1 | 防水基础处理、打磨 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 2 | 外墙止水螺杆防水节点 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 3 | 转换层卷材防水节点 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 4 | 穿墙管防水节点 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 5 | 有防水要求部位反坎留设 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 6 | 门窗洞口及门垛节点 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 7 | 同层排水节点 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 8 | 外墙螺杆洞封堵节点 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 9 | 窗框安装塞缝样板、防水层样板、工序剖面 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 10 | 楼层结构吊洞封堵工序节点 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 11 | 户内烟道安装、封堵、防渗漏节点 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 12 | 穿楼板管道周边封堵、防渗漏节点 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 13 | 屋面平立面节点 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 14 | 出屋面构造节点 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 15 | 厨卫间、阳（露）台、外墙、管道留孔节点构造的样板，卫生间给排水支管、卫生间洁具、管井立管安装样板，且符合防渗漏节点要求 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
| 砌体工程 | 1 | 有代表性的部位的砌体的砌筑方法 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 2 | 填充墙底部、顶部的处理 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 3 | 构造柱、圈梁、过梁的处理 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 4 | 螺杆洞封堵样板 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 5 | 水电割槽和修补、底盒固定样板 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 6 | 墙面喷毛/拉毛样板 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
| 屋面工程 | 1 | 屋面防水、隔热 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 2 | 屋面排水、泛水、分隔缝等细部 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
| 门窗工程 | 1 | 有代表性的门窗安装、外幕墙安装 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 2 | 门窗洞的细部处理（塞缝、防渗漏） | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
| 建筑装修工程 | 1 | 外墙防水、保温 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 2 | 外墙饰面 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 3 | 内墙抹灰 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 4 | 厨、卫生间防水 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 5 | 楼板吊洞封堵 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
| 给排水工程 | 1 | 穿楼板管道套管安装 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 2 | 卫生间给排水支管安装 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 3 | 屋面透气管安装 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 4 | 管井立管安装 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 5 | 地下室穿墙管道封堵 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
| 建筑电气工程 | 1 | 照明配电箱、开关插座的安装 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 2 | 隐蔽工程的线路铺设 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 3 | 金属线槽、桥架铺设 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
| 通风空调工程 | 1 | 标准层风管制作安装 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 2 | 风口、风阀、百叶安装 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
| 成品保护 | 1 | 地面面砖成品保护 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 2 | 入户门框成品保护 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 3 | 铝合金门窗框成品保护 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 4 | 柱、墙面阳角成品保护 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 5 | 木地板成品保护 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |
|  | 6 | 洁具成品保护 | 项目公司工程部、施工单位、监理单位 |

8.4  工程停止点检查制度

本工程对工序验收、隐蔽验收、交接验收等实施“班组自检、施工单位检查、监理验收、发包人验收”等四级验收制度，所有工序都要求施工单位、监理单位按照要求进行100%检查，并签字确认；对于重要的施工工序（节点），将按规定设置为强制停止检查控制点，在监理验收合格后，必须再报发包人验收。

凡列为停止点的控制对象，必须在报请监理方验收通过后，由监理方通知发包人方进行验收，未经发包人认可不能越过该点继续活动，前一停止点检查未通过，工程实施不得进入下一阶段。工程停止点检查清单具体内容，具体如下。

| 分部工程 | 分项 工程 | 停止点 | 控制内容 | 验收要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监理验收 | 发包人验收 |
| 地基与基础 | 平场 | 平场移交验收 | 边界线，标高、方格网、资料 | 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 | 专业工程师及造价工程师全检 |
|  | 定位放线 | 基础验线 | 定位、坐标、放线、记录、验线记录、闭合 | 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 | 全检 |
|  | 排水沟 | 排水沟施工前 | 定位、做法 | 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 | 发包人工程师现场抽检50% |
|  | 原材料验收 | 钢筋、防水、水泥 | 原材料送检、复检、资料 | 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 | 发包人工程师现场抽检50% |
|  | 回填土 | 回填部位隐蔽验收、及回填过程抽查取样 | 回填部位清理、回填土粒径控制、回填厚度、夯实、压实系数、资料 | 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 | 发包人工程师现场抽检50% |
|  | 防水 | 结构墙体隐蔽验收、防水层隐蔽验收 | 品牌、型号、合格证及复检报告、施工厚度、细部处理、施工缝及后浇带施工 | 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 | 全检 |
| 主体 结构 | 钢筋工程 | 一层、标准层、屋面钢筋隐蔽验收 | 钢筋规格、型号、焊接质量、连接是否符合图纸规范要求，剪力墙、管线预留预埋、梁板留洞处理，窗台挑板钢筋、成品保护（专项方案）、资料 | 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 | 发包人工程师现场抽检50% |
|  | 模板工程 | 一层、标准层、屋面模板验收 | 模板尺寸及高差关系、垂直度、加固措施、建筑立面核对 | 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 | 发包人工程师现场抽检30% |
|  | 混凝土 | 一层、标准层、屋面浇筑 | 原材料、浇筑方案、塌落度、混凝土成形效果 | 旁站、填写旁站记录，对相关验收结论负责 | 发包人工程师现场抽检50% |
|  | 楼层 | 一、二、三层、标准层 | 标高、轴线 | 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 | 发包人工程师现场抽检50% |
|  | 砌体围护 | 砌体样板点评 | 拉锚筋设置、垂直平整、开间控制、管道预埋、后塞口顶砖砌筑时间、构造柱设置、确定是否布置需要调整 | 全检、形成点评纪要 | 全检 |
|  | 主体验收 | 主体结构验收前 | 柱、墙、梁轴线、混凝土外观质量、混凝土强度、外观质量、过程资料、砌体质量 | 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 | 发包人工程师现场抽检50% |
| 屋面 | 保温找坡 | 保温找坡层 | 保温找坡的坡度符合设计要求、排气道要按规范设置 | 填写验收记录、对相关验收结论负责 | 发包人工程师现场抽检50% |
|  | 配筋面层 | 配筋面层钢筋隐蔽验收 | 钢筋规格、型号、连接是否符合要求 | 全检 | 全检 |
|  |  | 分格缝设置 | 分格缝设置应符合方案及规范要求且与保温找坡层对应 | 全检，填写验收记录、对相关验收结论负责 | 发包人工程师现场抽检50% |
|  | 防水 | 屋面隐蔽验收，防水隐蔽验收 | 屋面泛水等细部的防水处理以及防水层的厚度检查、防水材料的检测报告 | 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 | 发包人工程师现场抽检30% |
|  | 整体淋水 | 淋水试验 | 淋水试验 | 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 | 发包人工程师现场抽检50% |
| 建筑装饰 装修 | 外墙外保温 | 基层处理 | 垂直度、平整度，含水率、起砂控制情况 | 全检、形成点评纪要 | 发包人工程师现场抽检50% |
|  |  | 保温岩棉 （过程检查） | 外保温系统材料检验报告、岩棉厚度及施工工艺检查 | 全检 | 发包人工程师现场抽检50% |
|  | 饰面板（砖） | 排版完成后 | 分格、对缝 | 全检 | 全检 |
|  | 楼地面 | 找平层施工完成 | 检查找平层无起砂、空鼓现象 | 全检 | 全检 |
|  | 涂料 | 底漆涂刷前 | 基层处理、腻子施工质量 | 全检 | 全检 |
|  | 门 | 门框四周塞缝完成 | 检查四周塞缝是否密实、是否达到防水要求 | 全检 | 全检 |
|  | 栏杆安装 | 连接点固定后 | 栏杆的焊接点是否牢固 | 全检 | 全检 |
|  | 楼地面防水 | 防水隐蔽 验收 | 按交底纪要及图说要求、防水工程验收规范、蓄水 试验 | 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 | 发包人工程师现场抽检50% |
|  | 电梯门套等公共区域 | 细部处理 | 检查节点大样收口做法、确定细部是否需要调整 | 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 | 全检 |
|  | 幕墙 | 玻璃安装完成后 | 确定节点大样做法、确定细部是否需要调整、玻璃打胶的质量 | 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 | 发包人工程师现场抽检50% |
|  | 露台、卫生间防水 | 基层隐蔽验收 | 基层应牢固，表面洁净、平整，阴阳角处呈圆弧形或钝角 | 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 | 全检 |
|  |  | 防水层隐蔽验收 | 防水材料粘结强度、厚度、细部处理、蓄水试验 | 全检，填写验收记录，对相关验收结论负责 | 全检 |
| 机电预埋 | 预埋 | 结构施工前 | 在预埋前必须有准确、合理的预埋固化图，位置，高度 | 监理逐一验收 | 发包人工程师现场抽查50% |
| 建筑给排水 | 室外排水（含雨污）管道系统 | 室外雨污水管道回填前 | 测量复线、控制管基标高、回填质量，现场旁站检查接口、复测管顶标高、通球实验、充水实验。 | 监理逐一验收 | 发包人工程师现场抽查50% |
|  | 室外给水管道系统 | 室外给水管道回填前 | 测量复线、管道接口、阀门安装、室外消火栓安装，管道掩埋，管路（含阀门）水压实验、检查管基施工记录 | 监理逐一验收 | 发包人工程师现场抽查50% |
|  |  | 室外给水管道完成后 | 给水管网冲洗，消毒记录 | 监理逐一验收 | 发包人工程师现场抽查50% |
|  | 室内给水管道系统 | 室内给水管道隐蔽前 | 管路（含阀门）水压实验，现场检查管道支架安装、施工记录 | 监理逐一验收 | 发包人工程师现场抽查50% |
|  |  | 室内给水管道系统完成后 | 给水管网冲洗消毒记录、最不利点水压水量 | 监理逐一验收 | 发包人工程师现场抽查50% |
|  | 室内排水（含雨污）管道系统 | 室内排水（含雨污）管道隐蔽前 | 管路充水实验，现场检查管道坡度、支架安装、通球和通水记录。 | 监理逐一验收 | 发包人工程师现场抽查50% |
|  | 卫生洁具的安装 | 卫生洁具的安装前 | 检查器具水平与垂直度、通水实验、检查器具安装的牢固性。 | 监理逐一验收 | 发包人工程师现场抽查50% |
|  | 水泵安装 | 水泵安装前 | 检查泵位是否与基准线吻合，检查机座找平、泵与电机轴的同心度和水平度（垂直度） | 监理逐一验收 | 发包人工程师现场抽查50% |
|  |  | 水泵安装后 | 水泵是否转动灵活无卡阻，检查水泵转向是否正确。 | 监理逐一验收 | 发包人工程师现场抽查50% |
|  | 喷淋系统安装 | 喷淋系统安装隐蔽前 | 检查管道支架安装间距和位置、喷头距柱梁壁位置，水泵安装检测，管道试压，末端试水检查， | 监理逐一验收 | 发包人工程师现场抽查50% |
|  |  | 喷淋系统完成后 | 消防泵的试运转（含联动试车），检查最不利点喷头压力流量。 | 监理逐一验收 | 发包人工程师现场抽查50% |
|  | 消火栓系统安装 | 消火栓系统安装隐蔽前 | 检查消火栓箱及栓口距地高，检查管道支架间距，检查消防泵安装，系统试压（包括管路系统、水泵结合器、阀门） | 监理逐一验收 | 发包人工程师现场抽查50% |
|  |  | 消火栓系统完成后 | 消防泵试运转（含联动试车）,检查最不利点水压及流量 | 监理逐一验收 | 发包人工程师现场抽查50% |
| 通风和 空调 | 风管系统的安装 | 大面积安装之前 | 风管：检查风管穿越防火、防爆墙或楼板是否有预埋管或防护管、间隙是否封堵、检查风管的严密性，风口、风帽等安装位置应正确，支架间距满足设计要求 | 监理逐一验收 | 发包人工程师现场抽查50% |
|  | 通风设备安装 | 安装前 | 通风机：检查型号规格满足设计要求，风机固定牢固，旋向正确。防护罩设置完整合理，隔振器安装平整，隔振支架结构和尺寸等满足要求。 | 监理逐一验收 | 发包人工程师现场抽查50% |
|  | 系统调试 | 系统完成后 | 仪表校验、线路、设备安装检查、检测仪表元件执行机构性能检查。风阀、水阀位置检查。通风机空调机组单机试运转及调试、电控防火、防排烟阀动作实验、通风风量测试调整 | 监理逐一验收 | 发包人工程师现场抽查50% |
| 建筑电气 | 配电箱的安装 | 安装之前 | 检查箱体标高、位置、水平度、垂直度和出墙厚度 | 监理必须根据优化图的指定位置逐个进行检查，合格后方可进入下道工序 | 发包人工程师现场抽查50% |
|  | 灯具 |  | 检查灯具安装点位 |  |  |
|  | 防雷接地 |  | 所有接地网应严格按图纸和规范要求焊接，焊接的饱满度和搭接长度满足要求 |  |  |
|  | 开关、插座、有线电视、电话 |  | 检查盒体标高、位置、平正和出墙厚度 |  |  |

8.5  相关表单

工程通知单

| 项目名称 |  | 归属合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | 内部申请单编号 |  |
| 发文时间 |  | 通知单编号 |  |
| 发送单位 |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |
| 主题 |  |  |  |
| 内容 | （此页可另加附页，详细说明施工具体内容、部位、施工方法、工程量、工日、附图（包括但不限于施工工艺、材料设备品牌、规格等技术参数）等，如无所述各项，填写说明具体事项） 附件：共X页 XX公司（公章） |  |  |

注：如有需要，变更图纸、技术文件、照片等，可作为附件。

编号：

工作联系函

XX公司

XX年XX月XX日

抄送：

表3：现场签证单

按附件：设计变更及工程签证办理流程的要求执行。

表4：整改通知单

责任单位：                                                  通知单编号：

| 项目名称 |  |  |  | 发生时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题部位 |  |  |  | 问题严重程度 |  |
| 问题描述： |  |  |  |  |  |
| 问题整改要求：（整改措施、效果及期限要求等） |  |  |  |  |  |
| 编制 日期： |  | 审核： 日期： | 批准： 日期： |  |  |
| 责任单位签收： |  |  |  |  |  |
| 抄送监理签收： |  |  |  |  |  |

注：本表一式三份，责任单位、监理、发包人各一份。

表5:整改回复单

责任单位：

| 项目名称 |  | 整改通知单编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 问题部位 |  | 发生时间 |  |
| 问题原因分析： |  |  |  |
| 问题整改措施及完成情况： |  |  |  |
| 责任单位经办人： 日期： 责任单位现场负责人： 日期： |  |  |  |
| 问题整改验收情况： |  |  |  |
| 监理单位意见: |  |  |  |
| 建设单位意见: |  |  |  |

9.  施工现场管理制度

9.1  施工现场管理制度

9.1.1  承包人管理人员管理规定

9.1.1.1承包人必须按本合同及附件进行施工组织，承包人项目部以下管理人员在所辖工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务；项目经理、项目生产副经理、机电经理、项目总工、质检负责人及其他发包人确认的人员非经发包人书面同意不得擅自更换，否则承担擅自更换人员的违约金：项目经理300万元/人·次，项目生产副经理、机电经理、项目总工、质检负责人、商务经理200万元/人·次，其他发包人确认的人员50万元/人·次。

9.1.1.2  承包人驻本工程的技术负责人及主要管理人员均须有专业任职资格。

9.1.1.3  承包人须在工程现场配置专职质检员、安全员和测量员，其具体要求如下：

9.1.1.3.1  有上岗证。

9.1.1.3.2  具有同等规模工程质检管理经验。

9.1.1.3.3  专职质检员：每一万平方米建筑面积不得少于一人。专职安全员：承包人必须配备具有资质的专职安全管理员并到位，建筑面积5万平方米及以上的标段不少于3人，按土建、机械、机电设备等专业设置专职安全生产管理人员。

9.1.1.4  承包人部门设置、派往本工程的所有管理人员的资质与能力等必须与本工程的各项管理目标和管理规定相匹配，否则发包人有权提出更换人员要求，承包人必须接受更换要求。承包人项目经理部人员配备至少满足以下要求：

| 部室名称 | 承包人项目经理部人员配备（人数） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目班子 | ≥7人 |  |
| 经营预算部 | ≥5人 |  |
| 工程技术部 | ≥10人 | 包括土建、机电安装等各专业技术人 |
| 安质环保部 | ≥5人 |  |
| 物资设备部 | ≥4人 |  |

9.1.1.5  承包人项目经理、项目生产副经理、项目总工及现场管理机构主要部门负责人必须全职在现场办公，不得兼职或擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应事先报项目公司工程管理部批准，必须妥善安排工地现场的工作交接，并按以下规定执行：

（1）承包人项目经理离场1天内，须将工作交接情况知会现场项目监理部项目总监；

（2）承包人项目经理离场2天内，须将工作交接情况知会现场项目监理部项目总监，并经发包人项目公司工程经理批准；

（3）承包人项目经理离场3天以上，须将工作交接情况知会发包人项目公司工程经理，并经发包人项目公司项目总监批准；

（4） 但一个月内累计离场时间不得超过3天（含节假日）。否则，承包人承担20000元/天违约金。

（5）承包人项目经理每月累计超过5天不在项目现场时，发包人有权更换项目经理。

9.1.1.6  承包人以下人员按发包人要求必须在2天内调离本工程范围，否则发包人将给予处罚，同时承包人须在5天内用发包人批准的、合格的人员代替下述调离的任何人员：

9.1.1.6.1  发包人要求承包人撤换不合格人员，承包人必须立即执行。如果发包人的撤换通知下达７天后，承包人仍拒不执行，则视为承包人无足够人员：发包人撤换不合格项目经理时，承包人须按100万元/人次向发包人支付违约金；发包人撤换其他不合格人员时，承包人须按50万元/人次向发包人支付违约金。承包人应 3天内报送拟调任人员给发包人项目公司，得到发包人项目公司批准后，拟调任人员需在2天内到任。

9.1.1.6.2  发包人确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员等等.

9.1.1.6.3  在接到发包人通知后不能积极配合发包人正常工作（包括销售）者。

9.1.1.6.4  违反发包人或承包人工地现场管理规定者。

9.1.1.6.5  无证上岗者（包括按国家规定须持有上岗证）。

9.1.1.6.6  与被发包人批准的施工组织设计所定名册不符者。

9.1.1.6.7  与本工程施工无关的人员。

9.1.1.7  因特殊原因经发包人书面同意更换或发包人要求撤换的项目经理、项目总工、项目安全总监、专职质检员，后任者的资质仍必须满足本合同的要求，且其后任必须无条件和全面的继续承担前任应负的责任以及履行前任签署的所有文件。

9.1.2  现场安全、文明管理规定

9.1.2.1  工程现场安全管理授权监理全权负责，承包人必须服从监理的管理，认真完成监理所发出的指令。

9.1.2.2  现场安全按照《国家及地方施工安全检查评分标准》和本合同附件《中铁诺德城市投资有限公司工程安全管理规定（试行）》、监理人的管理要求及有关建筑施工安全技术规范实施。承包人所有进入现场的人员严格遵守各项安全管理规定。否则将导致不同额度的罚款，罚款可从施工单位任何款项中扣除。

9.1.2.3  每月由项目发包人定期组织对承包人进行施工合作单位信用评价。

9.1.2.4  对进入施工现场的管理及施工人员均要求佩戴工作牌。

9.1.3  现场临时水电使用管理规定

9.1.3.1  现场临时用电安全管理必须遵守国家《施工现场临时用电安全技术规范》(GJG46-2012)中有关规定。

9.1.3.2  现场水电管理制度

9.1.3.2.1  各承包人施工和生活用水、用电必须按国家规范和现场情况向发包人报送临时用水、用电方案，方案经过发包人同意后，方可安装。

9.1.3.2.2  承包人进场，由发包人指定施工用水、用电接驳点，承包人加挂水表、电表计量，同时作好底数记录。不得擅自接驳，一经发现将给予处罚。水表及电表必须经过强检。

9.1.3.2.3  考虑用水紧张，承包人要注意节约用水，不要造成无谓的浪费。承包人必须对管道进行维护保养，如发现大量漏水或水、电表损坏，发包人及监理将有权做出罚款、并作增加当月用水、用电量处理。发现表坏，应及时更换，更换时要通知发包人作好记录。

9.1.3.2.4  各承包人用水用电，均应经发包人同意。

9.1.3.2.5  各承包人用水、用电，均应按总承包人的要求进行接挂。

9.1.3.3  承包人负责本项目的用电安全。发现安全隐患，立即整改。

9.1.4  工程资料管理规定

9.1.4.1  工程档案资料的编写必须与工程施工进度同步，施工质量验收资料（如：检验批、隐蔽验收资料）必须在报请监理（建设）单位验收时提交，否则监理（建设）单位有权拒绝验收，造成工期延误，责任由承包人承担。

9.1.4.2  各承包单位必须按照发包人总体竣工验收及备案时间安排，及时整理有关工程竣工验收资料，因承包人不配合及时整理提交有关工程竣工验收档案资料，延误了整体竣工验收时间及工程备案，每延误一天承包人需按所承包工程总造价的2‰向发包人支付违约金。

9.2  施工管理奖罚规定

9.2.1  总则

9.2.1.1  所有奖罚决定均由发包人以《通知单》的形式通知监理、承包人，并在规定的奖罚周期内统一发放或扣取。

9.2.1.2  对每发现的一次违规行为的处罚只执行一次，不得重复处罚。

9.2.1.3  本制度涉及的所有罚金均由发包人在任意阶段付款中和监理费用中直接扣除。

9.2.1.4  承包人的违规行为被处罚，但：

9.2.1.4.1  并不免除其承包合同约定及政府法规规定其应尽的履行承包合同的义务和须承担的责任。

9.2.1.4.2  并不免除政府对其作出的任何处罚。

9.2.1.4.3  并不免除因其违规行为对发包人、物业拥有人及物业使用人所造成损失的赔偿责任。

9.2.1.5  承包人按本规定受处罚后并不免除按本合同约定应承担的违约责任。

9.2.2  施工单位奖励细则

9.2.2.1  及时提出重大设计错漏，避免发包人重大损失的，每次给予相关现场管理人员每人500-1000元奖励。

9.2.2.2  投资合理化建议经发包人采用，给予相关现场管理人员总额不超过降低成本额20%的奖励（每次每人最少不低于1000元，最多不超过5000元）。

9.2.2.3  质量控制中表现突出的施工现场管理人员，在月度例会上受到发包人通报表扬的，每次每人给予500元奖励。

9.2.2.4  参与发包人新技术、新部品研究及质量问题攻关，提出有效成果，每次给予相关现场管理人员3000-5000元奖励。

9.2.3  施工单位处罚细则

9.2.3.1  施工准备及总平面布置

施工现场的库房、机械设备、材料、成品、半成品、模板、脚手架、加工场地、办公室、厕所等布置，须严格按照监理批准的现场总平面图中位置布置，不按照规定的位置布置，不按监理限定的期限进行整改，以每处为单位，每处罚款￥2000～￥1,0000元，并按监理通知限定的期限，每拖延一天整改，罚款￥1000元，罚款总额累加。

9.2.3.1.1  建筑垃圾不按照现场总平面布置位置堆放，不按时外运或垃圾堆放场已满，不及时外运，每发现一次，罚款￥1000～￥3,000元，并按监理通知限定的期限每拖延一天整改，罚款￥1000元，罚款总额累加。

9.2.3.1.2  废旧材料不按照现场总平面图布置位置堆放，不按时外运或废旧材料堆放场已满，不及时外运，每发现一次，罚款￥500～￥2,000元，并按监理通知限定的期限每拖延一天整改，罚款￥200元，罚款总额累加。

9.2.3.2 进场材料、设备管理

按要求必须送样的物资，未按要求送样的，每次罚款￥1000～￥3,000元。所有材料、设备进场前须向监理提交计划，并报相关质保资料证明，材料进场提前2小时通知监理，进场不及时通知监理检验、不及时送检（进场3天内）或由此影响正常施工使用的，除按合同承担相应的责任外罚款￥1000～￥3,000元。

9.2.3.2.1  物资经检验不合格的，不及时退场（要求时间内）、退场时未通知监理见证的，以每拖延一天罚款￥1000～￥3,000元。对于物资进场不予以严格把关的、物资来源不明、资料与实物不符的，假冒伪劣产品的，对于明知不合格或未经检验的物资使用的，按该批物资价值的双倍罚款。送检的试验报告，最迟在检测部门发出的第二天17：00前报监理，每拖延一天罚款￥500元

9.2.3.2.2  物资三证不全、未经送检或报审验收就擅自使用的，每次罚款￥1,000～￥3,000元，并无条件拆除，每拖延一天整改罚款￥500元，罚款总额累计计算。

9.2.3.3  现场安全文明施工

9.2.3.3.1  现场内的污水排放，包括施工现场地表面、厕所卫生间、沉淀池（化粪池）等，不及时清理排放，每发现一次，罚款￥1000～￥5000元，并按监理通知限定的期限每拖延一天整改，罚款￥1000元，罚款总额累加。

9.2.3.3.2  按照有关规定，现场临时用电配电箱不符合要求，如：无工作零线端子、无保护接地端子、非三相五线制、非一机一闸一漏电、开关无盖、配电箱无箱门，无防雨措施等，以每一项或每一条为单位，罚款￥1000～￥5000元，按监理通知限定的期限每拖延一天整改，每一项或每一条，罚款￥1000元，罚款总额累加。

9.2.3.3.3  施工现场周围及楼内的建筑垃圾不及时清运，以每层或每10平方米为单位，每发现一处，罚款￥1000～￥3000元，并按监理通知限定的期限每拖延一天整改，罚款￥1000元，罚款总额累加。

9.2.3.3.4  施工现场的临时施工用电方案须经监理人、发包人批准后方可施工。现场内的临时施工线路敷设，必须使用合格的电力电缆埋地敷设，架空或挂墙须按规范敷设，接入设备或配电箱的电线电缆要规整，否则按照电缆数或不规整处，罚款￥1000～￥2000元，并按监理通知限定的期限每拖延一天整改每根或每处，罚款￥500元，罚款总额累加。

9.2.3.3.5  在施工现场穿拖鞋或凉鞋的工人，每人次罚款￥100元，管理人员每人次罚款￥500元，罚款总额累加。

9.2.3.3.6  进入施工现场不戴安全帽者，每人次罚款￥100元，管理人员每人次罚款￥500元，罚款总额累加。

9.2.3.3.7  “四口”“五临边”防护不合格，以每一项或每一处为单位，罚款￥1000～￥5000元，按监理通知限定的期限每拖延一天整改，罚款￥1000元，罚款总额累加。造成高空坠物的以每次罚款￥2,000～￥3,000元。

9.2.3.3.8  安全通道不合格、无安全通道指示标志、无封道指示标志、安全通道无照明、照明设施无人及时维护者，以每一项或每一条为单位，罚款￥100～￥500元，按监理通知限定的期限每拖一天整改，罚款￥100元，罚款总额累加。

9.2.3.3.9  施工现场应在规定的位置设置灭火器，未在规定的位置上设置灭火器、灭火器数量不足、灭火器没有标注检查日期，以每一项或每一处为单位，罚款￥100～￥500元，按监理通知限定的期限，每拖延一天整改，罚款￥100元，罚款总额累加。

9.2.3.3.10  施工现场应设置吸烟区，未在吸烟区抽烟及在楼层内随地大小便，高空作业不系安全带，不按安全规范违章施工，以每人每次为单位，罚款￥200元，每拖延一天整改，罚款￥200元，罚款总额累加。

9.2.3.3.11  脚手架未按批准的方案进行搭设的，施工通道不畅通的，不按监理通知限定期限整改，罚款￥1000～￥5000元。每拖延一天整改，罚款￥2000元，罚款总额累加。

9.2.3.3.12  现场施工机械设备无防护罩（如：电锯、电焊机等），以每一台为单位，罚款￥500～￥2000元，按监理通知限定的期限每拖延一天整改，每一台罚款￥500元，罚款总额累加。

9.2.3.3.13  因为承包人原因造成的劳资纠纷，其后果为：工期延误、质量缺陷、安全隐患、媒体曝光、政府主管部门处罚、工人向政府或发包人申诉、围攻办公区域、销售中心等对发包人形象造成不良影响等情况，承包人必须立即无条件的采取补救措施，并承担相应费用，承包人向发包人支付违约金 20万元/每天。如上述影响导致区/市建委出面调解承包人向发包人支付违约金100万元-200万元。如24小时内解决不了的，需要承包人项目指挥长到场解决。如发包人认为承包人不能及时有效地解决事端、或不能立即消除负面影响，发包人有权直接介入，所有相关费用由承包人承担，另增加50%违约金，以上费用均从承包人工程款中扣除，并无需得到承包人同意。若仍不够抵扣的，发包人有权要求承包人赔偿。

9.2.3.3.14 火灾：每发现一处火灾隐患罚款￥1000元。一般火灾事故每次罚款￥5000元。较大火灾事故每次罚款￥20000元。重大火灾事故每次罚款￥100，000元，并根据国家安全生产法律法规追究事故单位及相关责任人的责任。

9.2.3.4  隐蔽工程验收及质量问题

9.2.3.4.1  承包人在施工过程中不按要求加强自检，达不到规范要求，经整改仍达不到要求，情节严重的，每次罚款￥500～￥2,000元。

9.2.3.4.2  施工中未按设计要求施工，经检查属于偷工减料的每次罚款￥500～￥5,000元。

9.2.3.4.3  存在较大的质量问题，或质量事故，视问题大小和事故的严重程度给予处罚：

9.2.3.4.3.1  土方回填不分层夯实，罚款￥300～￥2,000元。

9.2.3.4.3.2  砼施工出现严重缺陷，观感太差的，罚款￥500～￥2,000元。

9.2.3.4.3.3  钢筋工程不符要求罚款￥300～￥2,000元。

9.2.3.4.3.4  楼、地面裂缝罚款￥500元。

9.2.3.4.3.5  墙面开裂、漏水，￥300～￥1,000元/处。

9.2.3.4.3.6  防水工程不符要求，罚款￥300～￥500元/处。

9.2.3.4.3.7  轴线、层高不符合要求，罚款￥1,000～￥5,000元/处。

9.2.3.4.3.8  门窗工程不按节点作法施工的罚款￥300～￥1,000/处。

9.2.3.4.3.9  不注意成品保护，损坏成品的罚款￥300～￥2,000/处。

9.2.3.4.3.10 蓄意遮盖、掩饰、覆盖、隐瞒质量问题的罚款￥500～￥3,000元/次。

9.2.3.4.3.11 硬景施工色差过大、线条与图纸差别较大，齐缝、错缝感观教差、平面积水、整体感观较差的罚款￥300～￥2,000元/处。

9.2.3.4.3.12  机电管道支吊架规格、间距不符合要求，每处罚款￥300～￥500元。

9.2.3.4.3.13  机电管道坡度、横平竖直不符合规范要求，每处罚款￥300～￥500元。

9.2.3.4.3.14  机电管道试压不合格，闭水试验不合格，管道、阀门、管件漏水等，每处罚款￥300～￥500元。

9.2.3.4.3.15  机电管道保温观感差、保温不严密、所用保温材料不符合要求等，每处罚款￥300～￥500元。

9.2.3.4.3.16  机电所用材料不符合要求、偷工减料、该送检未送检而用于工程的，每处罚款￥300～￥500元。

9.2.3.4.3.17  机电设备、管道该设置减震而未设置、减震材料不合格而用于工程的，每处罚款￥300～￥500元。

9.2.3.4.3.18  防雷接地、机电设备接地、门窗接地、以及管道接地等不符合要求、弄虚作假的，每处罚款￥300～￥500元。

9.2.3.4.3.19 在混凝土结构墙板上的预留洞、预埋管线位置必须核实准确，在浇筑混凝土时必须派人跟踪检查，以免管线被破坏时及时修复，否则每次罚款￥3000～￥5000元。

9.2.3.4.3.20  未经允许严禁在混凝土墙板上凿洞、开槽，尤其是严禁在混凝土墙上横向开槽，否则每处罚款￥300～￥500元。

9.2.3.4.3.21  在后砌筑的砖墙上开槽必须使用专用工具切槽，严禁乱打凿，每处罚款￥1000～￥3000元。

9.2.3.4.3.22  其它：机电施工未能详尽列出的质量问题的处罚，参照以上条款执行。

9.2.3.4.4  蓄意影响阻饶发包人、监理正常检查验收工作，不按监理通知单期限整改，每次罚款￥500～￥2,000元。

9.2.3.4.5  未经监理检查就擅自隐蔽或进行下道工序的，每次罚款￥1000～￥2,000元，并在限期内无条件返工，每拖延一天整改罚款￥3000元，罚款总额累计计算。

9.2.3.4.6  各工序“三检”制度不健全、三检人员配备不完善，或虽有三检制度和三检人员，但不尽职尽责、玩忽职守，该检查未检查，罚款￥500元，并须在限期内健全和完善，每拖延一天整改罚款￥1000元，罚款总额累计计算。

9.2.3.4.7  隐蔽工程验收程序：未经监理验收确认的，责令改正并罚款￥1000～￥3,000元。

9.2.3.5  会议管理及施工配合

9.2.3.5.1  周例会、专题会等，未提前向发包人和监理请假，每迟到或早退一次罚款￥500元人民币，每缺席一次罚款￥1000元人民币。如拖延不交者，罚款将从工程款中加倍扣除。

9.2.3.5.2  承包人管理人员不能有效组织现场施工，不能与发包人或监理很好配合，开展现场的管理工作，或对于工人的无理取闹行为不能采取有效措施加以制止，每次罚款￥1000～￥5,000元。

9.2.3.5.3  限期整改的项目，或周例会、发包人、监理通知要求完成的工作，承包人无正当理由未按时完成，被监理确认，以每一项为单位，罚款￥1000～￥5,000元，每拖延一天整改，罚款￥1000元，罚款总额累计计算。

9.2.3.5.4  监理下发暂停施工指令期间，强行野蛮施工的，每次罚款￥2,000元。

9.2.3.5.5  发包人、监理下达的书面或口头通知，不能及时、较好的配合的罚款￥300～￥1,000元。

9.2.3.6  对本制度未述及的违规行为的处罚标准，由监理和发包人共同商定，承包人不得有任何异议。

9.3  项目施工管理综合考评

对总包施工单位每月考评按：《中铁建工诺德城市投资有限公司施工合作单位信用评价办法》中的要求执行。