## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑工程南区-绿化工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 首层绿化
1.2 | 绿化种植土
1.3 | 迁移乔木
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程南区-绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
首层绿化
乔木-南区
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.种类:细叶榄仁 2.规格:胸径（cm）：19-21；高（m）：7-7.5；冠幅（m）:5-6；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 17
2 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.种类:广玉兰 2.规格:胸径（cm）：17-19；高（m）：6.5-7.5；冠幅（m）:4-5；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 2
3 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.种类:乌桕B 2.规格:胸径（cm）：19-21；高（m）：5.5-6；冠幅（m）:4.0-4.5；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 1
4 | 050102001004 | 栽植乔木 | 1.种类:龙眼 2.规格:胸径（cm）：15-17；高（m）：4-5；冠幅（m）:3-3.5；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 2
5 | 050102001005 | 栽植乔木 | 1.种类:荔枝 2.规格:胸径（cm）：15-17；高（m）：4-5；冠幅（m）:3-3.5；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程南区-绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 050102001006 | 栽植乔木 | 1.种类:芒果 2.规格:胸径（cm）：15-17；高（m）：4-5；冠幅（m）:3-3.5；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 5
7 | 050102001007 | 栽植乔木 | 1.种类:特选·凤凰木 2.规格:胸径（cm）：28-30；高（m）：>7.5；冠幅（m）:>5.5；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 1
8 | 050102001008 | 栽植乔木 | 1.种类:大腹木棉 2.规格:腹径（cm）：50-60；高（m）：6-7.5；冠幅（m）:4.0-5.0；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 12
9 | 050102001009 | 栽植乔木 | 1.种类:特选·蓝花楹 2.规格:胸径（cm）：23-25；高（m）：>6.5；冠幅（m）:>3.5；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 4
10 | 050102001010 | 栽植乔木 | 1.种类:腊肠树 2.规格:胸径（cm）：19-21；高（m）：5-6；冠幅（m）:4-4.5；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程南区-绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 050102001011 | 栽植乔木 | 1.种类:大花紫薇 2.规格:胸径（cm）：19-21；高（m）：5-6；冠幅（m）:4-4.5；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 4
12 | 050102001012 | 栽植乔木 | 1.种类:宫粉紫荆A 2.规格:胸径（cm）：17-19；高（m）：5-5.5；冠幅（m）:3.5-4；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 3
13 | 050102001013 | 栽植乔木 | 1.种类:宫粉紫荆B 2.规格:胸径（cm）：13-15；高（m）：4.5-5；冠幅（m）:3-3.5；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 3
14 | 050102001014 | 栽植乔木 | 1.种类:红花鸡蛋花 2.规格:胸径（cm）：13-15；高（m）：2.5-3.5；冠幅（m）:2.8-3.2；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 1
15 | 050102001015 | 栽植乔木 | 1.种类:二乔玉兰 2.规格:胸径（cm）：9-11；高（m）：2.5-3；冠幅（m）:1.5-2；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程南区-绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 050102001016 | 栽植乔木 | 1.种类:四季桂花A 2.规格:胸径（cm）：9-11；高（m）：2.5-3；冠幅（m）:2-2.5；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 11
乔木-南区合计
灌木-南区
17 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.种类:细叶紫薇 2.规格:高（m）：1.8-2.3；冠幅（m）:1.5-2；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 32
18 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.种类:红车 2.规格:高（m）：1.5-1.8；冠幅（m）:0.8-1.2；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 15
19 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.种类:黄金叶球 2.规格:高（m）：1；冠幅（m）:1；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 6
20 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.种类:海桐球 2.规格:高（m）：1.2-1.5；冠幅（m）:1.2-1.5；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 14
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程南区-绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.种类:金边剑麻 2.规格:高（m）：0.8；冠幅（m）:0.8；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 8
22 | 050102002006 | 栽植灌木 | 1.种类:灰莉球 2.规格:高（m）：1.2；冠幅（m）:1.2；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 46
23 | 050102002007 | 栽植灌木 | 1.种类:红花继木球 2.规格:高（m）：0.8；冠幅（m）:0.8；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 17
24 | 050102002008 | 栽植灌木 | 1.种类:大红花 2.规格:高（m）：1；冠幅（m）:1；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 3
25 | 050102002009 | 栽植灌木 | 1.种类:美蕊花 2.规格:高（m）：1；冠幅（m）:0.8-1；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 12
26 | 050102003001 | 栽植竹类 | 1.种类:琴丝竹 2.规格:高（m）：2-2.5；每丛3支以上；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 丛 | 1570
灌木-南区合计
地被-南区
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程南区-绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1.种类:海芋 2.规格:高（cm）：35-40；冠幅（cm）:40-50；密度（株/m2）:16；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 9
28 | 050102008002 | 栽植花卉 | 1.种类:红铁 2.规格:高（cm）：35-40；冠幅（cm）:25-30；密度（株/m2）:16；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 27.4
29 | 050102008003 | 栽植花卉 | 1.种类:彩霞变叶木 2.规格:高（cm）：35-40；冠幅（cm）:25-30；密度（株/m2）:16；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 9
30 | 050102008004 | 栽植花卉 | 1.种类:黄叶假连翘 2.规格:高（cm）：30-35；冠幅（cm）:20-25；密度（株/m2）:25；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 267.9
31 | 050102008005 | 栽植花卉 | 1.种类:花叶假连翘 2.规格:高（cm）：30-35；冠幅（cm）:20-25；密度（株/m2）:25；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 13.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程南区-绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 050102008006 | 栽植花卉 | 1.种类:泰国龙船花 2.规格:高（cm）：30-35；冠幅（cm）:25-30；密度（株/m2）:25；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 216.5
33 | 050102008007 | 栽植花卉 | 1.种类:红背桂 2.规格:高（cm）：30-35；冠幅（cm）:25-30；密度（株/m2）:25；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 9.6
34 | 050102008008 | 栽植花卉 | 1.种类:毛杜鹃 2.规格:高（cm）：30-35；冠幅（cm）:25；密度（株/m2）:25；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 13.2
35 | 050102008009 | 栽植花卉 | 1.种类:紫花翠芦莉 2.规格:高（cm）：25-30；冠幅（cm）:20-25；密度（株/m2）:36；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 248.3
36 | 050102008010 | 栽植花卉 | 1.种类:海桐 2.规格:高（cm）：25-30；冠幅（cm）:20-25；密度（株/m2）:36；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 41.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程南区-绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 050102008011 | 栽植花卉 | 1.种类:鸭脚木 2.规格:高（cm）：25-30；冠幅（cm）:20-25；密度（株/m2）:36；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 11.3
38 | 050102008012 | 栽植花卉 | 1.种类:花叶鸭脚木 2.规格:高（cm）：25-30；冠幅（cm）:20-25；密度（株/m2）:36；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 138.9
39 | 050102008013 | 栽植花卉 | 1.种类:山菅兰 2.规格:高（cm）：20-25；冠幅（cm）:15-18；密度（株/m2）:49；其他详见苗木表 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 261
40 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.种类:马尼拉草 2.规格:件装式(30mX30cm/块) 3.养护期:一年 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 8039
41 | 050102013002 | 喷播植草(灌木)籽 | 1.草(灌木)籽种类:混播草种(狗牙根15g/㎡，结缕草25g/㎡，冬季补喷黑麦草10g/㎡) 2.养护期:一年 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 3548.6
地被-南区合计
首层绿化合计
绿化种植土
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程南区-绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 1.回填厚度:综合考虑 2.回填土质要求:种植土 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 3812.76
绿化种植土合计
迁移乔木
迁移树木
43 | 粤050101016001 | 迁移、假植 | 1.苗木种类:细叶榕 2.苗木规格:胸径14-79cm 3.运距:起挖乔木迁移至项目工程范围附近并假植，运距由投标人综合考虑 4.养护期:1年 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 34
44 | 粤050101016002 | 迁移、假植 | 1.苗木种类:高山榕 2.苗木规格:胸径14-35cm 3.运距:起挖乔木迁移至项目工程范围附近并假植，运距由投标人综合考虑 4.养护期:1年 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 16
45 | 粤050101016003 | 迁移、假植 | 1.苗木种类:黄葛树 2.苗木规格:胸径44cm 3.运距:起挖乔木迁移至项目工程范围附近并假植，运距由投标人综合考虑 4.养护期:1年 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 1
46 | 粤050101016004 | 迁移、假植 | 1.苗木种类:龙眼树 2.苗木规格:胸径29cm 3.运距:起挖乔木迁移至项目工程范围附近并假植，运距由投标人综合考虑 4.养护期:1年 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程南区-绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 粤050101016005 | 迁移、假植 | 1.苗木种类:芒果 2.苗木规格:胸径16cm 3.运距:起挖乔木迁移至项目工程范围附近并假植，运距由投标人综合考虑 4.养护期:1年 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 1
48 | 粤050101016006 | 迁移、假植 | 1.苗木种类:朴树 2.苗木规格:胸径44cm 3.运距:起挖乔木迁移至项目工程范围附近并假植，运距由投标人综合考虑 4.养护期:1年 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 1
49 | 粤050101016007 | 迁移、假植 | 1.苗木种类:杨桃 2.苗木规格:胸径26cm 3.运距:起挖乔木迁移至项目工程范围附近并假植，运距由投标人综合考虑 4.养护期:1年 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 1
迁移树木合计
回迁树木
50 | 粤050101016008 | 回迁、栽植 | 1.苗木种类:细叶榕 2.苗木规格:胸径14-79cm 3.运距:起挖乔木回迁至工程范围内并栽植，运距由投标人综合考虑 4.养护期:1年 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程南区-绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 粤050101016009 | 回迁、栽植 | 1.苗木种类:高山榕 2.苗木规格:胸径14-35cm 3.运距:起挖乔木回迁至工程范围内并栽植，运距由投标人综合考虑 4.养护期:1年 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 16
52 | 粤050101016010 | 回迁、栽植 | 1.苗木种类:黄葛树 2.苗木规格:胸径44cm 3.运距:起挖乔木回迁至工程范围内并栽植，运距由投标人综合考虑 4.养护期:1年 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 1
53 | 粤050101016011 | 回迁、栽植 | 1.苗木种类:龙眼树 2.苗木规格:胸径29cm 3.运距:起挖乔木回迁至工程范围内并栽植，运距由投标人综合考虑 4.养护期:1年 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 1
54 | 粤050101016012 | 回迁、栽植 | 1.苗木种类:芒果 2.苗木规格:胸径16cm 3.运距:起挖乔木回迁至工程范围内并栽植，运距由投标人综合考虑 4.养护期:1年 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 1
55 | 粤050101016013 | 回迁、栽植 | 1.苗木种类:朴树 2.苗木规格:胸径44cm 3.运距:起挖乔木回迁至工程范围内并栽植，运距由投标人综合考虑 4.养护期:1年 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程南区-绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 粤050101016014 | 回迁、栽植 | 1.苗木种类:杨桃 2.苗木规格:胸径29cm 3.运距:起挖乔木回迁至工程范围内并栽植，运距由投标人综合考虑 4.养护期:1年 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 1
回迁树木合计
迁至苗圃
57 | 粤050101016015 | 迁移、栽植 | 1.苗木种类:细叶榕 2.苗木规格:胸径14-79cm 3.运距:起挖乔木迁至规定苗圃并栽植，运距由投标人综合考虑 4.养护期:1年 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 62
58 | 粤050101016016 | 迁移、栽植 | 1.苗木种类:高山榕 2.苗木规格:胸径14-35cm 3.运距:起挖乔木迁至规定苗圃并栽植，运距由投标人综合考虑 4.养护期:1年 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 20
59 | 粤050101016017 | 迁移、栽植 | 1.苗木种类:芒果 2.苗木规格:胸径16cm 3.运距:起挖乔木迁至规定苗圃并栽植，运距由投标人综合考虑 4.养护期:1年 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程南区-绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 粤050101016018 | 迁移、栽植 | 1.苗木种类:大叶相思 2.苗木规格:胸径14-18cm 3.运距:起挖乔木迁至规定苗圃并栽植，运距由投标人综合考虑 4.养护期:1年 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 2
61 | 粤050101016019 | 迁移、栽植 | 1.苗木种类:黄毛榕 2.苗木规格:胸径16cm 3.运距:起挖乔木迁至规定苗圃并栽植，运距由投标人综合考虑 4.养护期:1年 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 1
62 | 粤050101016020 | 迁移、栽植 | 1.苗木种类:腊肠树 2.苗木规格:胸径23cm 3.运距:起挖乔木迁至规定苗圃并栽植，运距由投标人综合考虑 4.养护期:1年 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 1
63 | 粤050101016021 | 迁移、栽植 | 1.苗木种类:王棕 2.苗木规格:胸径21cm 3.运距:起挖乔木迁至规定苗圃并栽植，运距由投标人综合考虑 4.养护期:1年 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 1
64 | 粤050101016022 | 迁移、栽植 | 1.苗木种类:紫檀 2.苗木规格:胸径17cm 3.运距:起挖乔木迁至规定苗圃并栽植，运距由投标人综合考虑 4.养护期:1年 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 1
迁至苗圃合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程南区-绿化工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
迁移乔木合计
分部分项合计
措施项目
65 | 050403001001 | 树木支撑架 | 1.支撑材料规格:镀锌钢管四脚撑 2.支撑类型、材质:四脚撑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 株 | 279
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程南区-绿化工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00069 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 10 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2 | 粤050405010001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3 | 050405002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 粤050405009001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.58 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | QTFY00000053 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑工程南区-绿化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 189894.48 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：建筑工程南区-绿化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 189894.48
合 计 |  |  |  | 189894.48 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑工程南区-绿化工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：建筑工程南区-绿化工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：建筑工程南区-绿化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 392253.0691
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -0.4484
3 | 02190140@1 | 塑料篾 | kg | 22.0522
4 | 02190140@2 | 塑料篾 | kg | 27.365
5 | 02330001 | 稻草 | kg | 2031
6 | 03210070 | 镀锌钢丝网φ2×22×22 | m2 | 834.6
7 | 04090135 | 余土外运 | m3 | 799.6988
8 | 04090155 | 熟耕土(松方) | m3 | 1560.4074
9 | 04090155@1 | 熟耕土(松方) | m3 | 58.1632
10 | 04090175 | 通用种植土(松方) | m3 | 3069.2718
11 | 05310020 | 茅竹5m内 | 条 | 205.02
12 | 05310040 | 篙竹4m内 | 条 | 12.24
13 | 05310050 | 篙竹6m内 | 条 | 87.21
14 | 32070075@2 | 狗牙根15g/㎡，结缕草25g/㎡，冬季补喷黑麦草10g/㎡ | kg | 633.4251
15 | 32270001 | 杀虫剂 | kg | 189.2709
16 | 32270010 | 无机肥(复合肥) | kg | 1378.0811
17 | 32270020 | 有机肥 | t | 159.674
18 | 32270020@1 | 有机肥 | t | 1.802
19 | 33010565 | 成品镀锌钢管护树桩(四脚桩) | 套 | 279
20 | 34110010 | 水 | m3 | 9425.443
21 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 8469.2722
22 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.8495
23 | 32010010@22 | 红车高（m）：1.5-1.8；冠幅（m）:0.8-1.2 | 株 | 15.6
24 | 32010010@48 | 灰莉球高（m）：1.2；冠幅（m）:1.2 | 株 | 47.84
25 | 32010010@8 | 细叶紫薇高（m）：1.8-2.3；冠幅（m）:1.5-2 | 株 | 33.28
26 | 32010070@57 | 红花鸡蛋花胸径（cm）：13-15；高（m）：2.5-3.5；冠幅（m）:2.8-3.2 | 株 | 1.04
27 | 32010070@58 | 二乔玉兰胸径（cm）：9-11；高（m）：2.5-3；冠幅（m）:1.5-2 | 株 | 3.12
单位工程人材机汇总表
工程名称：建筑工程南区-绿化工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
28 | 32010070@60 | 四季桂花A胸径（cm）：9-11；高（m）：2.5-3；冠幅（m）:2-2.5 | 株 | 11.44
29 | 32010070@62 | 宫粉紫荆B胸径（cm）：13-15；高（m）：4.5-5；冠幅（m）:3-3.5 | 株 | 3.12
30 | 32010090@54 | 龙眼胸径（cm）：15-17；高（m）：4-5；冠幅（m）:3-3.5 | 株 | 2.08
31 | 32010090@55 | 荔枝胸径（cm）：15-17；高（m）：4-5；冠幅（m）:3-3.5 | 株 | 5.2
32 | 32010090@56 | 芒果胸径（cm）：15-17；高（m）：4-5；冠幅（m）:3-3.5 | 株 | 5.2
33 | 32010100@47 | 广玉兰胸径（cm）：17-19；高（m）：6.5-7.5；冠幅（m）:4-4.5 | 株 | 2.08
34 | 32010100@55 | 宫粉紫荆A胸径（cm）：17-19；高（m）：5-5.5；冠幅（m）:3.5-4 | 株 | 3.12
35 | 32010120@43 | 细叶榄仁胸径（cm）：19-21；高（m）：7-7.5；冠幅（m）:5-6 | 株 | 17.68
36 | 32010120@46 | 乌桕B胸径（cm）：19-21；高（m）：5.5-6；冠幅（m）:4.0-4.5 | 株 | 1.04
37 | 32010120@48 | 大腹木棉腹径（cm）：50-60；高（m）：6-7.5；冠幅（m）:4.0-5.0 | 株 | 12.48
38 | 32010120@50 | 特选·蓝花楹胸径（cm）：23-25；高（m）：>6.5；冠幅（m）:>3.5 | 株 | 4.16
39 | 32010120@51 | 腊肠树胸径（cm）：19-21；高（m）：5-6；冠幅（m）:4-4.5 | 株 | 6.24
40 | 32010120@52 | 大花紫薇胸径（cm）：19-21；高（m）：5-5.5；冠幅（m）:4-4.5 | 株 | 4.16
41 | 32010150@31 | 特选·凤凰木胸径（cm）：28-30；高（m）：>7.5；冠幅（m）:>5.5 | 株 | 1.04
单位工程人材机汇总表
工程名称：建筑工程南区-绿化工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
42 | 32030020@4 | 金边剑麻高（m）：0.8；冠幅（m）:0.8 | 丛 | 8.32
43 | 32030020@5 | 红花继木球高（m）：0.8；冠幅（m）:0.8 | 丛 | 17.68
44 | 32030030@10 | 黄金叶球高（m）：1；冠幅（m）:1 | 丛 | 6.24
45 | 32030030@11 | 大红花高（m）：1；冠幅（m）:1 | 丛 | 3.12
46 | 32030030@12 | 美蕊花高（m）：1；冠幅（m）:0.8-1 | 丛 | 12.48
47 | 32030050@19 | 海桐球高（m）：1.2-1.5；冠幅（m）:1.2-1.5 | 丛 | 14.56
48 | 32070050@13 | 马尼拉草件装式(30mX30cm/块) | m2 | 8440.95
49 | 32070130@146 | 花叶假连翘高（cm）：30-35；冠幅（cm）:20-25 | 株 | 354.375
50 | 32070130@148 | 泰国龙船花高（cm）：30-35；冠幅（cm）:25-30 | 株 | 5683.125
51 | 32070130@149 | 红背桂高（cm）：30-35；冠幅（cm）:25-30 | 株 | 252
52 | 32070130@152 | 海桐高（cm）：30-35；冠幅（cm）:25 | 株 | 1568.7
53 | 32070130@155 | 花叶鸭脚木高（cm）：25-30；冠幅（cm）:25 | 株 | 5250.42
54 | 32070130@158 | 山菅兰高（cm）：20-25；冠幅（cm）:15-18 | 株 | 13428.45
55 | 32070130@160 | 鸭脚木高（cm）：25-30；冠幅（cm）:25 | 株 | 427.14
56 | 32070130@161 | 毛杜鹃高（cm）：30-35；冠幅（cm）:25-30 | 株 | 346.5
57 | 32070130@162 | 海芋高（cm）：35-40；冠幅（cm）:40-50 | 株 | 151.2
58 | 32070130@164 | 彩霞变叶木高（cm）：35-40；冠幅（cm）:25-30 | 株 | 146.25
59 | 32070130@165 | 黄叶假连翘高（cm）：30-35；冠幅（cm）:20-25 | 株 | 7032.375
60 | 32070130@166 | 红铁高（cm）：35-40；冠幅（cm）:25-30 | 株 | 460.32
单位工程人材机汇总表
工程名称：建筑工程南区-绿化工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元） | 备注
61 | 32070130@32 | 紫花翠芦莉高（cm）：25-30；冠幅（cm）:20-25 | 株 | 9385.74
62 | 32110010@3 | 琴丝竹每丛3支以上，丛径20-50cm | 丛 | 1648.5
63 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 457.9437
64 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 55791.5141
65 | 99450640 | 检修费 | 元 | 17680.7288
66 | 99450650 | 维护费 | 元 | 40767.3583
67 | 99450670 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 630.1178
68 | 99450670@3 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 951.2441
69 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 6582.0208
70 | 99450680@3 | 柴油(机械用)0# | kg | 3999.4641
71 | JXFTZ | 机械费调整 | 元 | -2.9715
合计