## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块十三市政工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 80676.99
1.1 | 市政部分 | 80676.99
2 | 措施合计 | 8027.91
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 8027.91
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 9414.29 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 8067.70
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 1346.59
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 98119.19
5 | 增值税销项税额 | 8830.73 |  |  | －
6 | 总造价 | 106949.92
7 | 人工费 | 15746.31
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 106,949.92 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十三市政工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 市政部分 | [6 empty] | 80676.99
1 | 040803003001 | 1层2列排管 （行车） W:610 H:1305 | 1.名称:1层2列排管（行车） 2.管道材料:HDPE管 3.管材规格:Φ200mm*8mm 4.接口形式:管件接驳 5.垫层:C15 6.回填:石粉 7.管道做法：电缆管采用复合材料管枕对电缆管进行卡位和固定。建议使用单条管长度6米。 8.具体:垫层100MM厚、回填石粉回填按20cm逐层洒水夯实 |  | m | 50 | 768.61 |  | 38430.5
2 | 010401003003 | 箱式变压器基础 4900*2700（不含人手孔） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.密实度要求:夯填 4.填方材料品种:石屑 5.废弃料品种:余泥渣土 6.运距:25km 7.钢筋混凝土垫层 C15 8.C25砼台阶 12.圈梁混凝土强度等级:C25 13.找平层砂浆厚度、配合比:1:2水泥砂浆抹15mm厚(掺3%防水粉)压实抹光 14.钢筋种类、规格:圆钢 Φ10以内 15.钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ25以内 16.预埋铁件尺寸:综合考虑 17.集水口:φ200PVC管回填砂 18.预埋HDPEφ160管 |  | 座 | 1 | 30569.86 |  | 30569.86
3 | 010606009001 | 箱式变压器护栏6700*4300*2550 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.废弃料品种:余泥渣土 4.运距:25km 5.填方材料品种:素土 6.混凝土种类:预拌混凝土 7.混凝土强度等级:C25 8.钢材品种、规格:镀锌钢管DN65×4,镀锌钢丝网 20*20 9.防锈油漆要求:调和漆,红白相间 |  | 套 | 1 | 11522.54 |  | 11522.54
4 | 080802013001 | 标识牌 | 1.名称:不锈钢电缆标识牌 2.规格:菱形，每10米一块 3.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 块 | 2 | 13.16 |  | 26.32
5 | 080601011003 | 电缆标志桩 | 1.名称:电缆标志桩 2.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 根 | 1 | 127.77 |  | 127.77
措施项目
6 | 031302007027 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
7 | 031301017027 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
合 计 | [8 empty] | 80676.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块十三市政工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00041 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 8027.91 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010027 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011027 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF027 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008027 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002027 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF027 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009027 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF027 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000039 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 8027.91
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块十三市政工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 8067.70 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 1346.59
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 9414.29 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块十三市政工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 98119.19 | 9 |  | 8830.73
合 计 | [6 empty] | 8830.73
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13