广州白云国际机场三期扩建工程

BIM实施细则（V1.0）

BY3/R-BIM-003

| 编制 | 校对 | 审核 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- |

BIM咨询顾问

二〇二一年十月

前言

为践行“建设工程全生命周期管理”理念，利用BIM技术对项目设计、施工各个环节的协调控制，通过BIM管理手段，管理各参建方在各个阶段的BIM实施过程，以实现广州白云机场三期扩建工程的规划设计、施工建造、投资造价等工程精益化管理。落实“四型机场”建设，以智慧机场运维为目标，管理BIM 信息模型、编制智慧机场运维实施方案，配合运维管理信息平台应用，完成运维模型到运维平台的集成交付，特制定《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施细则》，以指导、规范和约束广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施。

本细则结合机场工程特点编制，主要内容包括：

一、BIM实施总则

二、BIM实施的组织

三、BIM实施技术标准

四、BIM实施阶段任务

五、BIM实施阶段交付成果

六、BIM分阶段进度控制计划及办法

七、BIM分阶段质量控制计划及办法

八、BIM分阶段成本控制计划及办法

九、BIM协同管理

十、BIM实施项目管理计划

目录

1 BIM实施总则	7

1.1 BIM实施原则	7

1.2 BIM实施目标	7

1.3 BIM实施范围	7

1.4 BIM实施内容	7

1.4.1 机场工程建模范围及BIM应用点设置	8

1.4.2 机场工程BIM建模标准	8

1.4.3 IMP-BIM协同平台的建设及应用	8

1.4.4 管理工作	8

2 BIM实施的组织	10

2.1 实施模式	10

2.2 组织架构	10

2.3 职责分工	10

2.4 关联方权限职责	11

3  BIM实施技术标准	13

4  BIM实施阶段任务	14

4.1施工图设计阶段	14

4.1.1工作任务分解	14

4.1.2协同流程	14

4.2施工准备阶段	15

4.2.1工作任务分解	15

4.2.2协同流程	15

4.3施工实施阶段	16

4.3.1工作任务分解	16

4.3.2协同流程	16

4.4竣工及运维阶段	17

4.4.1工作任务分解	17

4.4.2协同流程	17

5 BIM实施阶段交付成果	18

5.1实施准备阶段	18

5.1.1 交付内容	18

5.1.2 交付格式	18

5.2设计阶段（施工图设计阶段）	18

5.2.1 交付内容	18

5.2.2 交付格式	18

5.2.3审批流程	19

5.3施工阶段	19

5.3.1 交付内容	19

5.3.2 交付格式	19

5.3.3审批流程	20

5.4竣工及运维阶段	20

5.4.1 交付内容	20

5.4.2 交付格式	20

6 BIM实施阶段进度控制	21

6.1 BIM实施进度控制原则	21

6.2 BIM实施进度控制责任主体的职责	21

6.3 BIM实施进度计划	22

6.3.1  制定机场工程BIM工作总实施进度计划	22

6.3.2 制定机场工程各阶段BIM实施工作进度计划	22

6.4 BIM实施进度计划的控制流程	22

6.4.1  信息收集和进度检查	23

6.4.2  分析原因	23

6.4.3  采取纠偏措施	23

6.5 BIM实施进度控制的方法与措施	23

6.5.1  BIM实施定期检查	23

6.5.2  BIM实施周例会	24

6.5.3  BIM实施月例会	24

6.5.4  里程碑节点进度评审会	25

6.5.5  成果交付评审会	25

6.6影响BIM实施进度控制的风险	25

7 BIM 分阶段质量控制计划及办法	26

7.1 BIM质量控制原则	26

7.2 BIM分阶段实施质量控制责任主体的职责	26

7.3 BIM分阶段质量控制计划	26

7.3.1 施工图设计阶段质量控制计划	27

7.3.2 施工阶段质量控制计划	28

7.3.3 竣工及运维阶段质量控制计划	30

7.4 BIM分阶段质量控制管理流程	31

7.4.1 机场工程 BIM咨询内部质量控制程序	31

7.4.2 机场工程 BIM 实施技术标准及管理规范	31

7.4.3 机场工程 BIM分阶段质量控制管理	31

7.4.4 机场工程 BIM质量控制流程	32

7.4.6 影响 BIM实施质量控制的风险	33

7.5 BIM分阶段实施质量控制的方法与措施	34

7.5.1 BIM模型审查	34

7.5.2 BIM应用审查	35

7.5.3 BIM文档审查	35

7.5.4 变更管理	36

8 BIM成本控制管理	36

8.1成本控制目标	36

8.2影响成本控制的因素	36

8.3成本控制措施	36

9 BIM实施协同管理制度	37

9.1 协同沟通机制	37

9.2 BIM培训机制	37

9.2.1 培训原则	37

9.2.2培训组织	37

9.2.3培训方式	37

9.2.4培训计划	37

9.2.5培训人员	38

9.3交底制度	38

9.4资源备案制度	38

9.4.1资源备案时间	38

9.4.2资源备案内容	38

9.4.3资源备案流程	38

9.5协同会议制度	39

9.5.1例会会议	39

9.5.2节点会议	39

9.6监督检查制度	39

9.6.1周检查	39

9.6.2月巡检	39

9.7 专项问题追踪	40

9.8 成果审查制度	40

9.8.1自审	40

9.8.2关联方审查	40

9.8.3咨询方审查	40

9.9 成果会审会签	40

9.10 报验制度	40

9.11成果交付制度	41

9.12 BIM实施违规认定	41

10 BIM实施项目管理计划	42

10.1 BIM 实施工作任务书（SOW）	42

10.1.1 项目工程概况及特点	42

10.1.2 工作内容	43

10.1.3 BIM实施工作任务分解（WBS）	48

10.2 BIM 实施进度计划（Gant Chart）	49

10.3 成本管理计划	50

10.3.1 成本控制目标	50

10.3.2 响成本控制的因素	50

10.3.3 本控制措施	50

10.4 变更控制计划	50

10.4.1 目的	50

10.4.2目标	50

10.4.3 原则	50

10.4.4 各方职责	51

10.4.5 变更程序	51

10.5 文件与记录控制计划	51

10.5.1 目的	51

10.5.2 范围	51

10.5.3 职责	51

10.5.4 文件控制程序	51

10.5.5 文件的状态标识	52

10.5.6 文件的评审与更新	52

10.5.7 评审与更新文件的再批准	53

10.6 需求管理计划	53

10.6.1 明确BIM实施关联方	53

10.6.2 熟悉业务采用合理方法获取需求	53

10.6.3 需求分析	53

10.6.4 编写需求规格书和进行需求评审	54

10.6.5 需求验证	54

10.6.6 做好项目需求变更管理	54

10.6.7 需求跟踪	55

10.7 过程改进计划	55

10.7.1 组织和职责	55

10.7.2 过程改进原则	56

10.7.3 过程改进的策略	56

10.7.4 过程改进战略策划	57

10.7.5 过程改进实施步骤	57

10.8 沟通管理计划	58

10.8.1 编制项目沟通计划应依据资料	58

10.8.2 项目沟通协调的原则	58

10.8.3 沟通协调的方法	59

10.8.4 沟通协调的主要控制点	60

10.8.5 项目沟通障碍与冲突管理	60

10.9 信息管理计划	60

10.9.1 项目信息沟通管理目标	60

10.9.2 信息管理范围	60

10.9.3 信息管理办法	61

10.9.4 信息分类、排序及要求	61

10.9.5 信息跟踪、控制及要求	61

10.9.6 信息安全管理	61

10.9.7 奖惩办法	62

10.10 信息安全管理计划	62

10.10.1 信息安全控制目标	62

10.10.2 管理标准	62

10.10.3 信息安全控制措施	62

文档维护说明

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 变更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2021.10.20 | 王伟、魏欣、严洋、 宛超、吕中一、沈大宇、朱卓辉、金尚敏、徐芳卉 |  |

1 BIM实施总则

1.1 BIM实施原则

  - 广州白云国际机场三期扩建工程（以下简称机场工程）定位为“大型国际航空枢纽”、“世界级机场群”、“综合交通枢纽”；项目的BIM实施遵循以下原则：

  - 严格遵守《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准》和《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施细则》，以及BIM咨询编制的指导约束性文件。

  - 机场工程BIM实施范围覆盖“全阶段、全专业、全业务、全参与”。

  - 各参与方根据项目的进展及本实施细则的要求配合BIM咨询开展BIM的实施工作，根据合同、进度、项目实施要求节点提交BIM成果，并确保成果的正确性及完整性。

  - 各阶段的设计和施工均按照“3D建模-模型应用”的流程实施。

  - BIM实施过程中不同专业软件之间的传递数据接口应符合相关标准规定，各单位实施界面及模型接口应清晰闭合，保证最终BIM模型数据的正确性及完整性。

  - BIM应用实施进度与广州白云国际机场三期扩建工程实际实施进度保持同步，过程中的BIM模型和相关成果应及时按规定节点更新，以确保BIM模型和相关成果的一致性。

1.2 BIM实施目标

机场工程BIM实施目标为：

- 机场工程工作范围内全面实施BIM技术，全过程均按照“3D建模-模型应用”的流程实施，践行全生命周期BIM应用，实现T3航站楼综合体的数字建造、智慧运维，将项目打造成民航行业BIM应用标杆工程。

- 打造一流的BIM协同管理平台，BIM实施行为基于IMP-BIM（智慧项目管理系统）协同平台，在机场工程BIM实施指导文件约束下，规范机场工程BIM实施过程中的所有技术行为、业务行为和管理行为，实现项目建设过程流程的操作、工作的协同、成果的流转等工作行为信息化、规范化。

- 机场项目精细化管控，利用BIM技术辅助广州白云国际机场三期扩建工程项目管理，实现建设阶段全过程精细化管控，完成项目质量、进度、成本控制等建设目标。

- 实施技术标准化，机场工程BIM实施过程中，以现行国家、地方行政主管部门或国际、国内行业权威机构发布的规范与标准为基准，编制机场工程项目级的BIM实施指导约束性文件，实现实施技术的标准化。

- 数字化移交，基于BIM技术实现设计、建造阶段成果的数字化移交。

- 实现项目智慧运维，完整、精细的模型数据打造项目运维的大数据底盘，综合运用3D数字化技术、物联网、GIS、IOT等技术，集成环境监控、设备监控、预警提醒、安全防范、能耗管理、设备设施管理、空间资产与租赁管理等运维功能，实现工程项目在运营阶段全方位、全过程、多维度、可视化的高效管控。

1.3 BIM实施范围

机场工程BIM实施的范围应覆盖机场工程范围内所有内容，包括但不限于：T3航站楼、综合交通中心及停车楼、旅客过夜用房及相关配套工程；东四西四指廊（不含基础工程）、西区卫星厅及相关配套工程；市政工程（含出港高架桥、道路、停车场、调度场、隧道、绿化景观工程、室外管线迁改等）、总图工程及其它配套工程等。具体的BIM实施范围为：

全阶段：实施准备阶段、设计阶段、施工阶段、竣工及运维准备阶段及其他过程伴随阶段（例如：施工招标、工程过程监理、进度控制、竣工交付等）；

全专业：包括但不限于总图、建筑、结构、暖通、给排水、电气、智能化、内装、幕墙、景观、小市政、标识等；

全业务：包括但不限于工程设计、工程量统计、施工招标、设计管理、施工项目管理、工程资料管理等；

全参与：包括但不限于建设单位、BIM咨询、设计单位、造价咨询、招标代理、监理单位、成套设备系统供应商、土建施工承包商、专用设备安装承包商等。

1.4 BIM实施内容

主要包括机场工程建模范围、机场工程BIM标准、机场工程模型应用点设置、IMP-BIM协同平台的建设及应用、BIM管理工作等。

1.4.1 机场工程建模范围及BIM应用点设置

结合机场工程的特点及机场工程BIM实施的需求分析，确定机场工程建设各阶段BIM建模范围如表1.4.1所示。

表1.4.1 广州白云国际机场三期扩建工程各阶段建模范围及BIM实施应用清单

| 阶段 |  | 总图 | 建筑 | 结构 | 暖通 | 给排水 | 电气 | 智能化 | 内装 | 幕墙 | 景观 | 小市政 | 标识 | BIM应用点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 施工图设计阶段 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 1）可视化及虚拟漫游 2）净高分析报告 3) 可建造分析报告（坡道分析、行车道与结构柱分析、集水井与结构分析、电梯基坑专项分析） 4）建筑性能模拟（大空间照明、空调气流、人员疏散模拟） 5）交通分析 6）工程量统计 |
| 施工阶段 | 施工准备阶段 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 施工进度模拟 2) 施工模拟 3) 施工场地布置 4）工程量统计 |
|  | 施工实施阶段 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 1）复杂节点加工 2) 智慧工地 3) BIM+GIS融合 |
| 竣工及运维准备阶段 | 运维阶段 | ▲ | ▲ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | ▲ | △ | 1) 竣工验收 2) 可视化运维 |

注：▲表示必选建模点；△表示可选建模点；-表示不做要求；

1.4.2 机场工程BIM建模标准

机场工程BIM实施建模标准详见《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准》。

1.4.3 IMP-BIM协同平台的建设及应用

协同工作是实现多方、多专业高效协作的方法，BIM实施对协同工作有较高的要求。在本项目BIM实施工作中，基于IMP-BIM平台，实现BIM关联方高效的协同工作机制。

在BIM实施过程中，BIM咨询根据项目的管理要求，对协同平台的BIM应用模块进行功能建议；基于IMP-BIM平台，负责监督管理各关联方的BIM实施行为和成果，各关联方按照《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施细则》的要求完成协同。

1.4.4 管理工作

1）质量管理

为保证机场工程BIM实施质量，由BIM咨询牵头，成立BIM实施质量监督小组，BIM实施甲方相关负责人、BIM实施各关联方的负责人共同参与。各关联方的BIM项目经理负责各自工作范围内BIM实施的组织、计划及实施过程管理，协调内外关系，保证本单位BIM目标实现，是本单位BIM实施直接领导与组织者，BIM实施质量控制责任主体组成及职责见表1.4.4.1所示。

表1.4.4.1 BIM实施质量控制责任主体及职责划分表

| 责任主体 | 职责 |
| --- | --- |
| BIM实施甲方 | 对项目的BIM实施提出要求，组织管理项目整体的BIM实施，听取各关联方的工作报告，整体把控项目BIM实施的质量工作，对BIM咨询验收之后的交付成果进行验收批准。 |
| BIM咨询 | BIM咨询作为机场工程BIM实施工作质量监督管理单位，在实施准备过程中建立数据质量的标准，协助BIM实施甲方对各关联方交付的BIM模型及成果进行质量检查，组织各关联方进行BIM成果会审，对各关联方交付的BIM成果进行验收，负责BIM实施甲方批准后的成果归档及发布管理等。 |
| BIM实施各关联方 | 各关联方的BIM项目经理负责本单位BIM成果提交前的质量确认，负责BIM实施过程中的质量管理与监控。各项目团队成员在提交交付成果之前，应该负责对其成果进行质量自检，由BIM项目经理组织各专业负责人等进行成果的内部评审，完成内部审查。按时间节点及要求提交阶段成果，并根据各级审查意见进行整改反馈，配合BIM咨询完成成果交付。 |

2）进度管理

为了加强进度控制，保证按照节点工期完成机场工程BIM实施工作，由BIM咨询牵头，成立BIM实施进度控制小组，BIM实施甲方相关负责人、BIM实施各关联方的负责人共同参与。BIM实施进度控制小组全面负责BIM实施的进度控制工作，制定BIM实施进度计划并负责进度控制体系的建设和正常运行，具体内容见表1.4.4.2所示。

表1.4.4.2BIM实施进度管理责任主体职责划分表

| BIM实施进度控制小组成员 | BIM实施进度控制职责 |
| --- | --- |
| BIM实施甲方 | 对项目的BIM实施提出要求，组织管理项目整体的BIM实施，听取各关联方的工作报告，整体把控项目BIM实施的进度，对BIM咨询验收之后的交付成果进行验收批准。 |
| BIM咨询 | （1）负责机场工程BIM实施进度控制组织体系的搭建； （2）接受BIM实施甲方相关部门的进度指令，及时调整进度计划； （3）制定机场工程BIM工作总实施进度计划； （4）负责机场工程BIM实施进度控制主体的运行和进度控制制度的实施； （5）审核各关联方提交的定期进度报告，协调解决计划执行过程中出现的偏差。 |
| 工程设计 | （1）接受BIM咨询的进度管理，制定设计阶段BIM实施工作进度计划，定期报送进度计划； （2）负责工程BIM设计工作的进度控制工作，并积极与其他关联方配合； （3）统筹协调机场工程设计方的BIM模型线下整合，监督、检查BIM设计成果的技术合规性、方案合理性，负责组织机场工程BIM设计成果的内审、报验工作。 |
| 施工总包/施工分包 | （1）接受BIM咨询的进度管理，制定施工阶段的BIM实施工作进度计划，定期报送进度计划； （2）全面负责BIM在施工阶段的应用工作； （3）配合设计单位做好施工图阶段模型调整和设计深化，加快设计进度，节约工期； （4）与运维单位紧密配合，为运维阶段的BIM应用做准备。 |
| 监理 | （1）接受、配合BIM咨询的进度管理，审核项目各关联方提交的BIM资料和成果； （2）对整个BIM实施工作进行监督，界定各方行为，对于发现的问题提出书面意见和建议，在关键节点提交进度报告。 |
| 运维单位 | （1）接受BIM咨询的进度管理，制定运维阶段的BIM实施工作进度计划，定期报送进度计划； （2）审核竣工移交的BIM资料和成果； （2）负责整个BIM运维实施工作进行。 |

2 BIM实施的组织

2.1 实施模式

机场扩建工程BIM实施由BIM实施甲方全局把控；BIM咨询协助管理，全过程统筹过程管理和成果监审；工程设计、施工总包、施工分包、监理等负责自身承担项目建设内容的BIM实施与应用，协助配合机场扩建工程BIM咨询在BIM实施过程中的管理工作，按合同要求完成机场扩建工程BIM实施工作任务，保证机场扩建工程BIM实施的进度与质量。

2.2 组织架构

机场扩建工程BIM实施组织架构图如图所示

2.3 职责分工

根据项目整体实施规划及应用目标，满足各阶段实施需要，针对各关联方的工作任务，作详细梳理。明确工作任务，保证后续项目关联方采购、合同约束、管理协调有效实施。各BIM实施关联方的工作任务如下表所示：

表2-1 各关联方BIM实施的任务任务表

| 关联方 | BIM实施主要工作 |
| --- | --- |
| BIM实施甲方 | （1）组织策划项目BIM实施策略，确定项目BIM应用目标、应用要求，并落实相关费用； （2）委托工程项目的BIM咨询； （3）与项目各关联方签订合同； （4）接收通过审查的BIM交付模型和成果档案等。 |
| BIM咨询 | （1）制定《广州白云国际机场三期扩建工程BIM技术标准》实施规划方案，包括BIM实施技术标准、实施细则、总体策划等； （2）组织、协调、管理各关联方的BIM实施工作；对各关联方进行BIM实施细则交底及技术支持； (3)协助甲方开通和辅助管理BIM协同管理平台； （4）监督工程BIM咨询的BIM实施工作； （5）审查各阶段项目参与方提交的BIM成果并提出审查意见，协助甲方进行BIM成果归档； （6）充分挖掘BIM技术在广州白云国际机场三期扩建工程中的使用价值。 |
| 工程设计 | （1）配置BIM团队，指定专人负责内外部的总体沟通与协调，组织设计阶段BIM的实施工作； （2）基于实施标准选定的BIM软件及平台完成本项目设计阶段BIM设计、应用及信息录入等工作； （3）配合甲方审核工程施工总包提交的深化设计模型、施工模型和竣工模型，分阶段核查模型是否符合设计图纸及变更图纸要求； （4）工程专业设计分包应负责合同范围内的BIM模型设计和应用，提供符合合同约定的BIM应用成果； （5）接受工程BIM咨询方的监督，对BIM咨询方提出的成果审查意见及时整改落实。 |
| 工程监理 | （1）配置BIM应用实施管理团队，指定专人负责内外部的总体沟通与协调，组织施工阶段BIM的实施工作。 （2）配合工程BIM咨询审核工程施工总包提交的深化设计模型、施工过程模型和竣工模型，并对BIM交付模型的正确性及可实施性提出审查意见； （3）配合工程BIM咨询方对各参与方提交的BIM成果进行监督和审查； （4）各关联方报验支付阶段的BIM成果审核； （4）借助BIM协同平台实现施工现场质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理等工作，并对监理BIM应用成果进行归档。 |
| 工程施工总包 （工程施工分包） | （1）配置BIM应用实施管理团队，指定专人负责内外部的总体沟通与协调，组织施工阶段BIM的实施工作； （2）完成BIM模型的深化和施工BIM应用成果，且在施工过程中及时更新，保持适用性； （3）工程施工总包根据合同确定的工作内容，协调校核各分包单位施工BIM模型，将各分包单位的交付模型整合到施工总承包的施工BIM交付模型中。 （4）工程施工分包应负责合同范围内的BIM模型深化、更新和维护工作；利用BIM模型指导施工，配合总承包单位的BIM工作，并提供符合合同约定的BIM应用成果； （5）接受工程BIM咨询方的监督，对BIM咨询提出的交付成果审查意见及时整改落实； |
| 工程主供应商 | （1）完成合同范围内相应设备模型构件的创建和细化（包括模型几何信息和非几何信息）；在工程BIM咨询方的统一要求下，对设备构件进行深化、更新和维护； （2）指定专人负责内外部的总体沟通与协调，组织施工阶段BIM的实施工作。 |
| 工程运维 | （1）在设计和施工阶段提前配合工程BIM咨询方，确定BIM数据交付要求及数据格式，并在竣工阶段配合工程BIM咨询方审核交付模型，提出审核意见； （2）接收竣工BIM交付模型，并根据运维需求开展BIM实施工作。 |

2.4 关联方权限职责

针对广州白云国际机场扩建三期工程项目管理、项目实施过程中的各关联方权限责任，作详细梳理。明确每个关联方责任、管理权限，保证项目高效实施。

表2-2 BIM实施协同工作和权限责任分配矩阵

| 标注 | I=任务执行/成果交付方 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A=任务协同方/参与方 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S=过程监管方 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V=成果审核方 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R=成果审批方 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | O=成果应用方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BIM实施准备阶段 | BIM实施甲方 | 工程BIM咨询 | 工程设计 | 工程监理 | 工程施工总包 | 工程主供应商 | 工程运维 |
| 1.1 | 合同文件BIM条款的解读确认 | S | I | I | I | I | I | I |
| 1.2 | 编制《项目BIM实施细则》 | R | I | A | A | A | A | A |
| 1.3 | 协助建立“BIM实施协同管理平台” | R/O | I/O | O | O | O | O | O |
| 1.4 | 发布培训《项目BIM实施细则》 | R | I | O | O | O | O | O |
| 1.5 | 协助甲方进行关联方招标管理 | I | A | O | O | O | O | O |
| 2 | 施工图设计阶段 | BIM实施甲方 | 工程BIM咨询 | 工程设计 | 工程监理 | 工程施工总包 | 工程主供应商 | 工程运维 |
| 2.1 | 施工图设计阶段BIM实施细则交底 | R | I | A | A | A | A | A |
| 2.2 | 施工图设计阶段BIM建模 | \ | S/V | I | S | A | A | \ |
| 2.3 | 模型审核 | \ | I | A | S | \ | \ | \ |
| 2.4 | BIM模型应用 | \ | S/V | I | S | \ | \ | \ |
| 2.5 | 应用点检查及评价 | \ | I | A | S | \ | \ | \ |
| 2.6 | 多专业BIM模型综合 | \ | V | I | S | \ | \ | \ |
| 2.7 | 模型综合会审会签 | I | I | I | I | A | A | A |
| 2.8 | 施工图模型信息录入 | \ | S/V | I | S | \ | \ | \ |
| 2.9 | 施工图综合会审会签 | R | S | I | S | A | A | A |
| 2.1 | 阶段成果审核/报验 | R | I | A | A | A | A | A |
| 2.11 | 阶段成果入库 | \ | I | A | A | A | A | A |
| 2.12 | 支付审核 | R | I | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2.13 | 成果发布与配置管理 | R | I | \ | \ | \ | \ | \ |
| 3 | 施工准备阶段 | BIM实施甲方 | 工程BIM咨询 | 工程设计 | 工程监理 | 工程施工总包 | 工程主供应商 | 工程运维 |
| 3.1 | 施工准备阶段BIM实施细则交底 | R | I | A | A | A | A | A |
| 3.2 | BIM辅助施工深化设计 | \ | S/V | V | S | I | A | \ |
| 3.3 | 深化模型审核 | \ | I | A | S | A | \ | \ |
| 3.4 | 变更洽商 | R | S/V | A | V | I | \ | \ |
| 3.5 | 设计变更 | R | S/V | I | S | \ | \ | \ |
| 3.6 | 变更模型审核 | \ | I | A | S | A | \ | \ |
| 3.7 | BIM施工深化模型维护更新 | \ | S/V | V | S | I | \ | \ |
| 3.8 | 深化模型更新审核 | \ | I | A | S | A | \ | \ |
| 3.9 | 阶段成果审核/报验 | R | I | A | A | A | A | A |
| 3.1 | 阶段成果入库 | \ | I | A | A | A | A | A |
| 3.11 | 支付审核 | R | I | \ | \ | \ | \ | \ |
| 3.12 | 成果发布与配置管理 | R | I | \ | \ | \ | \ | \ |
| 4 | 施工阶段 | BIM实施甲方 | 工程BIM咨询 | 工程设计总包 | 工程监理 | 工程施工总包 | 工程主供应商 | 工程运维 |
| 4.1 | 施工模型应用 | \ | S/V | A | S/V | I | \ | \ |
| 4.2 | 应用内容检查 | \ | S/V | A | S/V | A | \ | \ |
| 4.3 | 施工变更 | R | S/V | A | V | I | \ | \ |
| 4.4 | 变更模型审核 | \ | I | A | S | A | \ | \ |
| 4.5 | BIM施工模型维护更新 | \ | S/V | V | S | I | \ | \ |
| 4.6 | 施工模型更新审核 | \ | I | A | S | A | \ | \ |
| 4.7 | 施工模型信息录入 | \ | I | A | S | A | A | A |
| 4.8 | 阶段成果审核/报验 | R | I | A | A | A | A | A |
| 4.9 | 阶段成果入库 | \ | I | A | A | A | A | A |
| 4.1 | 支付审核 | R | I | \ | \ | \ | \ | \ |
| 4.11 | 成果发布与配置管理 | R | I | \ | \ | \ | \ | \ |
| 5 | 竣工及运维阶段 | BIM实施甲方 | 工程BIM咨询 | 工程设计总包 | 工程监理 | 工程施工总包 | 工程主供应商 | 工程运维 |
| 5.1 | 竣工模型/图纸整合 | \ | V | A | S/V | I | \ | \ |
| 5.2 | 模型审核 | \ | I | A | S | A | \ | \ |
| 5.3 | 竣工模型信息录入 | \ | I | A | S | A | A | A |
| 5.4 | 竣工图综合会审 | R | S | I | I | I | A | A |
| 5.5 | 阶段成果审核/报验 | R | I | A | A | A | A | A |
| 5.6 | 阶段成果入库 | \ | I | A | A | A | A | A |
| 5.7 | 支付审核 | R | I | \ | \ | \ | \ | \ |
| 5.8 | 成果发布与配置管理 | R | I | \ | \ | \ | \ | \ |
| 5.9 | 编制《运维准备阶段BIM技术方案》 | R | I | A | A | A | A | A |
| 5.1 | 运维准备阶段BIM模型移交 | A | I | A | A | A | A | R |
| 5.11 | 运维平台建设及验收 | R | A | \ | \ | \ | A | I |

2.4.1 BIM实施甲方职责

（1）组织策划机场工程项目BIM实施策略，确定BIM应用模式、应用目标、应用要求，并落实相关费用；

（2）授权BIM咨询方管理本项目的BIM实施；

（3）组织审批各参与方提交的BIM成果；

（4）接收通过审查的BIM交付模型和成果档案；

（5）为各BIM实施关联方提供良好的实施条件；

（6）协调BIM实施的干扰，协调好BIM实施各关联方关系；

（7）监督各关联方BIM实施情况，及时发现问题并调整改进；

（8）协助建立BIM实施管理制度并贯彻落实；

（9）参与BIM协调例会，或授权BIM咨询方组织各关联方BIM负责人参与，使用协调一致的BIM模型进行讨论及定案。

2.4.2	BIM咨询方职责

（1）辅助BIM实施甲方组织策划项目BIM实施策略，确定BIM应用模式、应用目标、应用要求；

（2）审核各参与方提交的BIM成果；

（3）接收通过审查的BIM交付模型和成果档案；

（4）为各BIM实施关联方提供技术支撑；

（5）协调BIM实施的干扰，协调好BIM实施各关联方关系；

（6）配合BIM监理方监管各关联方BIM实施监督各关联方BIM实施情况；

（7）建立BIM实施管理制度并贯彻落实；

（8）定期组织BIM协调例会，组织各关联方BIM负责人参与协调会。使用协调一致的BIM模型进行讨论及定案。

2.4.3	设计单位职责

（1）根据《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准》、《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施细则》编写《广州白云国际机场三期扩建工程BIM设计实施方案》,落实完成BIM设计的各应用点；

（2）配置BIM设计团队，并指定专人负责内外部的总体沟通与协调，组织设计方的BIM实施工作；

（3）基于BIM平台完成本项目的BIM设计工作，提高项目设计质量和效率；

（4）设计单位应确保设计模型的延续性，使用BIM技术与项目各参与方进行BIM设计交底并指导项目建设实施；

（5）基于BIM平台完成本项目BIM建模及应用，并通过模型评审，确保成果符合实施方案规定的模型精度及建模标准要求；

（6）接受BIM咨询方的监督，对BIM咨询方提出的交付成果审查意见及时整改落实；

（7）对设计变更的内容，相应进行BIM设计模型和信息的更新；

（8）在设计模型完成交付后，对设计变更的内容，应配合施工方完成相应BIM施工模型及信息的审核工作；

（9）基于给定的IMP-BIM平台的具体功能和要求开展设计工作。

2.4.4	监理单位职责

（1）根据《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准》、《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施细则》编写《BIM监理方实施工作方案》；

（2）监理单位项目BIM负责人负责内外部的总体沟通与协调，组织施工监理BIM实施工作；

（3）利用BIM技术组织施工建造阶段BIM监理的实施工作，落实完成BIM监理的各应用点，根据合同要求提交BIM工作成果，并保证其正确性和完整性；

（4）配合BIM咨询方对各关联方提交的BIM资料和成果进行监督和审查，提出审阅意见；

（5）监管各关联方BIM实施，贯彻落实建设单位及咨询服务商的BIM实施管理制度，针对施工过程中发现的BIM实施问题，提出书面意见和建议，按照建设单位要求对关键或重要节点提交BIM质量评估报告；

（6）基于给定的IMP-BIM平台的具体功能和要求开展监理工作。

2.4.5	施工总包单位职责

（1）根据《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准》、《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施细则》编写《施工BIM实施方案》；

（2）施工单位项目BIM负责人负责内外部的总体沟通与协调，组织施工阶段的BIM实施工作；

（3）配置BIM团队，按要求提供BIM成果，并保证其正确性和完整性；

（4）以设计BIM模型为基础，听取相关模型交底，对自身合同范围内的设计BIM模型进行必要校核、调整、完善、优化和深化，辅助项目管理；

（5）根据项目实际施工进展，基于设计BIM模型，完善施工阶段BIM模型，并在施工过程中及时更新，保持适用性；

（6）确保施工BIM模型符合实施方案规定的模型精度及建模标准要求；

（7）保证BIM模型与施工现场相结合，利用BIM技术进行节点组织控制管理，提高项目施工质量和效率，并配合BIM咨询顾问完成施工阶段BIM应用；

（8）接受BIM咨询方的监督，对BIM咨询方提出的交付成果审查意见及时整改落实；

（9）根据合同确定的工作内容，统筹、协调、管理专业分包单位的BIM实施，协调校核各分包单位施工BIM模型，将各分包单位的交付模型整合到施工总包的施工BIM交付模型中；

（10）负责对专业分包单位的BIM成果审核，确保BIM成果与各参建方工作计划约定的内容一致；

（11）基于给定的IMP-BIM平台的具体功能和要求开展现场施工管理相关工作。

2.4.6 施工分包单位职责

（1）编写自身BIM工作的《分包项目施工BIM实施工作计划》；

（2）分包单位项目BIM负责人负责内外部的总体沟通与协调，组织分包施工BIM的实施工作；

（3）配置BIM团队，按要求提供BIM成果，并保证其正确性和完整性；

（4）接收施工总包的施工BIM模型，听取相关模型交底，并完善分包施工BIM模型，且在施工过程中及时更新，保持适用性；

（5）负责合同范围内的BIM模型深化、更新和维护工作，利用BIM模型指导施工，配合施工总包单位的BIM工作，并提供相应的BIM应用成果。

（6）接受BIM咨询方和施工总包的指导和监督，负责责任范围内的模型操作和BIM应用，并对其提出的审查意见及时整改落实；

（7）利用BIM技术辅助现场管理施工，安排施工顺序节点，保障施工流水合理，按进度计划完成各项工程目标；

（8）基于给定的IMP-BIM平台的具体功能和要求开展现场施工管理相关工作。

3  BIM实施技术标准

各关联方在机场扩建工程BIM实施中所需遵守的技术标准及其主要内容详见表

3.1 各关联方所需遵守的技术标准

| 标准或要求 |  | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 技术标准 | 模型结构标准 | 规定了机场扩建工程BIM实施中应遵循的统一的BIM模型结构，该模型结构的层次和内容架构兼容主流BIM软件，主要包括各专业BIM模型结构设置及其应用等。 |
|  | 模型精细度标准 | 规定了机场扩建工程实施过程中各阶段BIM模型建立、应用和交付的精细程度，主要包括模型几何表达精度、模型属性信息深度、模型精细度设置等。 |
|  | 模型管理标准 | 规定了机场扩建工程在设计、施工、竣工交付过程中产生的BIM模型及相关文件管理工作，主要包括项目文件夹管理、文件管理及命名规则、模型拆分管理和模型整合管理等。 |
|  | 模型编码标准 | 规定了机场扩建工程全生命周期内各阶段信息模型的分类和编码，主要包括单项工程代码、单位工程代码、阶段代码、专业代码、构件代码、构件实例代码等。 |
|  | 成果交付标准 | 规定了机场扩建工程实施过程中交付物内容、交付过程及交付物管理，主要包括交付物内容及格式要求、关联方交付物、交付过程、交付物审核和发布等。 |

4  BIM实施阶段任务

4.1施工图设计阶段

4.1.1工作任务分解

| 关联方 | 任务结构分解 |
| --- | --- |
| BIM咨询 | （1）本阶段 BIM 实施细则交底，上传会议资料 |
|  | （2）BIM 实施流程跟踪指导， 提交监督工作报告 |
|  | （3）模型完整性、精度及标准性检查，提交检查工作报告，发布 BIM 模型成果 |
|  | （4）模型应用检查及评价，提交评估报告和整改意见，发布 BIM 应用成果 |
|  | （5）多专业 BIM 模型线上综合 |
|  | （6）组织模型综合会审，上传会议资料和审查结果，发布综合会审后 BIM 成果 |
|  | （7）组织完成“施工图模型信息录入方案”，审核施工图模型信息录入成果 |
|  | （8）上传施工图审核报告，发布图纸 |
|  | （9）组织阶段成果审核/报验会议，上传会议资料 |
|  | （10）阶段成果入库 |
|  | （11）阶段成果支付审核 |
|  | （12）阶段成果发布与配置管理 |
| 工程设计 | （1）参加本阶段 BIM 实施细则交底 |
|  | （2）BIM 设计建模、线下整合、上传并按审查意见修改完善 |
|  | （3）BIM 模型应用、成果上传并按审查意见修改完善 |
|  | （4）多专业 BIM 模型综合 |
|  | （5）参加模型综合会审会签并按会审意见修改 |
|  | （6）施工图模型信息录入提交 |
|  | （7）二维施工图出图、上传并按审查意见修改完善 |
|  | （8）参加阶段成果审核/报验会议 |
| 设计咨询 | （1）参加本阶段 BIM 实施细则交底 |
|  | （2）参加模型完整性、精度和标准性审查 |
|  | （3）参加模型应用检查 |
|  | （4）参加模型综合会审会签 |
|  | （5）施工图综合会审 |
|  | （6）参加阶段成果审核/报验会议 |
|  | （7）阶段成果支付审核 |
| 主供应商 | （1）参加本阶段 BIM 实施细则交底 |
|  | （2）施工图模型信息录入提交 |
|  | （3）参加模型综合会审会签 |
|  | （4）参加阶段成果审核/报验会议 |
| 运维 | 参与完成“施工图模型信息录入方案” |

4.1.2协同流程

4.2施工准备阶段

4.2.1工作任务分解

| 关联方 | 任务结构分解 |
| --- | --- |
| BIM咨询 | （1）本阶段 BIM 实施细则交底，上传会议资料 |
|  | （2）BIM 实施流程跟踪指导，提交监督工作报告 |
|  | （3）施工深化模型审核，上传审查结果，发布深化模型成果 |
|  | （4）参加变更洽商会 |
|  | （5）设计变更模型审核，上传审查结果，发布变更模型成果 |
|  | （6）施工深化模型更新审核，上传审查结果，发布更新模型成果 |
|  | （7）组织阶段成果审核/报验，上传会议资料 |
|  | （8）阶段成果入库 |
|  | （9）阶段成果支付审核 |
|  | （10）阶段成果发布与配置管理 |
| 工程总包 | （1）参加本阶段 BIM 实施细则交底 |
|  | （2）完成施工深化模型及相关成果报告，上传并按审查意见修改完善 |
|  | （3）参加变更洽商会 |
|  | （4）依据设计变更维护更新 BIM 施工深化模型，上传并按审查意见修改完善 |
| 施工分包 | （1）参加本阶段 BIM 实施细则交底 |
|  | （2）完成施工深化模型及相关成果报告，上传并按审查意见修改完善 |
|  | （3）依据设计变更维护更新 BIM 施工深化模型，上传并按审查意见修改完善 |
| 工程设计 | （1）参加本阶段 BIM 实施细则交底 |
|  | （2）配合施工单位完成施工图深化设计模型 |
|  | （3）参加施工深化模型审核 |
|  | （4）参加变更洽商会 |
|  | （5）模型变更维护、生成设计变更图纸等，上传变更成果并按审查意见修改完善 |
|  | （6）参加施工深化模型更新审核 |
|  | （7）参加阶段成果审核/报验会议 |
| 设计咨询 | （1）参加本阶段 BIM 实施细则交底 |
|  | （2）参加施工深化模型审核 |
|  | （3）参加变更洽商会 |
|  | （4）参加设计变更模型及其他变更成果审核 |
|  | （5）参加施工深化模型更新审核 |
|  | （6）参加阶段成果审核/报验会议 |
|  | （7）阶段成果支付审核 |
| 监理 | （1）参加本阶段 BIM 实施细则交底 |

4.2.2协同流程

4.3施工实施阶段

4.3.1工作任务分解

| 关联方 | 任务结构分解 |
| --- | --- |
| BIM咨询 | （1）本阶段模型应用点成果检查及评价，上传审查结果，发布成果 |
|  | （2）施工变更模型及其他变更成果审核，上传审查结果，发布成果 |
|  | （3）施工模型更新审核，上传审查结果，发布成果 |
|  | （4）组织完成“施工模型信息录入方案”，审核施工模型信息录入成果 |
|  | （5）组织阶段成果审核/报验，上传会议资料 |
|  | （6）阶段成果入库 |
|  | （7）阶段成果支付审核 |
|  | （8）阶段成果发布与配置管理 |
| 施工总包 | （1）施工模型应用、上传应用成果并按审查意见修改完善 |
|  | （2）施工变更模型维护、上传变更后模型及其他相关成果并按审查意见修改完善 |
|  | （3）施工深化模型维护更新、上传并按审查意见修改完善 |
|  | （4）施工模型信息录入提交 |
|  | （5）参加阶段成果审核/报验会议 |
| 施工分包 | （1）施工模型应用、上传应用成果并按审查意见修改完善 |
|  | （2）施工变更模型维护、上传变更后模型及其他相关成果并按审查意见修改完善 |
|  | （3）施工深化模型维护更新、上传并按审查意见修改完善 |
|  | （4）施工模型信息录入提交 |
| 工程设计 | （1）配合施工单位完成施工深化模型更新 |
|  | （2）参加施工深化模型更新审核 |
|  | （3）参加阶段成果审核/报验会议 |
| 设计咨询 | （1）参加施工深化模型更新审核 |
|  | （2）参加阶段成果审核/报验会议 |
|  | （3）阶段成果支付审核 |
| 监理 | （1）参加模型应用点成果检查及评价 |
|  | （2）参加施工变更模型及其他变更成果审核 |
|  | （3）参加施工深化模型更新审核 |
|  | （4）参加阶段成果审核/报验会议 |
|  | （5）阶段成果支付审核 |
| 主供应商 | （1）施工模型信息录入提交 |
|  | （2）参加阶段成果审核/报验会议 |
| 运维 | 参与完成“施工模型信息录入方案” |

4.3.2协同流程

4.4竣工及运维阶段

4.4.1工作任务分解

| 关联方 | 任务结构分解 |
| --- | --- |
| BIM咨询 | （1）本阶段 BIM 实施细则交底，上传会议资料 |
|  | （2）本阶段模型完整性、精度及标准性审核，上传审查结果，发布成果 |
|  | （3）本阶段模型应用点成果检查及评价，上传审查结果，发布成果 |
|  | （4）组织完成“竣工模型信息录入方案”，审核竣工模型信息录入成果 |
|  | （5）竣工图综合会审结果上传、竣工图图纸发布 |
|  | （6）组织阶段成果审核/报验，上传会议资料 |
|  | （7）阶段成果入库 |
|  | （8）阶段成果支付审核 |
|  | （9）阶段成果发布与配置管理 |
| 施工总包 | （1）参加本阶段 BIM 实施细则交底 |
|  | （2）竣工及运维阶段 BIM 模型/图纸整合、上传并按审查意见修改完善 |
|  | （3）竣工及运维阶段模型应用、成果上传并按审查意见修改完善 |
|  | （4）竣工模型信息录入提交 |
|  | （5）二维竣工图出图 |
| 施工分包 | （1）参加本阶段 BIM 实施细则交底 |
|  | （2）配合提供专业竣工模型/图纸，按审查意见修改完善 |
|  | （3）开展专业竣工模型应用，按审查意见修改完善应用成果 |
|  | （4）竣工模型信息录入提交 |
|  | （5）配合开展专业竣工图出图，按审查意见修改完善 |
| 工程设计 | 参加阶段成果审核/报验会议 |
| 设计咨询 | （1）参加竣工图综合会审 |
|  | （2）参加阶段成果审核/报验会议 |
|  | （3）阶段成果支付审核 |
| 监理 | （1）参加本阶段 BIM 实施细则交底 |
|  | （2）参加本阶段模型完整性、精度及标准性审核 |
|  | （3）参加本阶段模型应用点成果检查及评价 |
| 供应商 | （1）参加本阶段 BIM 实施细则交底 |
|  | （2）竣工模型信息录入提交 |
|  | （3）参加阶段成果审核/报验会议 |
| 运维 | 参与完成“竣工模型信息录入方案” |

4.4.2协同流程

5 BIM实施阶段交付成果

5.1实施准备阶段

5.1.1 交付内容

| 交付单位 | 交付成果 |
| --- | --- |
| BIM咨询 | （1）对甲方及各参与方进行需求分析信息收集，并提供《需求分析表》 （2）《广州白云机场扩建工程BIM技术标准》 （3）《广州白云机场扩建工程BIM实施细则》 （4）各方会签的《广州白云机场扩建工程BIM实施协同规范》及其评审会议纪要 |

5.1.2 交付格式

| 序号 | 文件类型 | 软件名称 | 交付格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文档表格类文件 | Office | *doc/*.docx |  |
|  |  |  | *.xls/*.xlsx |  |
|  |  |  | *.ppt/*.pptx |  |
|  |  | Adobe | *.pdf |  |

5.2设计阶段（施工图设计阶段）

5.2.1 交付内容

| 交付单位 | 交付成果 |
| --- | --- |
| 工程设计 | （1）设计模型 |
|  | （2）设计专项分析模型 |
|  | （3）设计完整的工程图纸 |
|  | （4）设计基于BIM的性能模拟 |
|  | （5）设计基于BIM的建筑内部空间分析报告 |
|  | （6）设计基于BIM的剪造性分析报告 |
|  | （7）虚拟模拟动画、工艺方案模拟、方案效果图等多媒体文件 |
| BIM咨询 | （1）过程审核文件（工作报告、评估报告） |
|  | （2）管理流程文件（会议纪要、工作联系单） |

5.2.2 交付格式

| 序号 | 文件类型 | 软件名称 | 交付格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模型成果文件 | Autodesk Revit 2020 | *.rvt/*.i-model/*.bim | （1）在满足数据互用的前提下，软件应采用当前广泛的版本。（2）Revit软件除交付rvt格式成果外，如有其它需求，应根据项目需求同步提交i-model和*.bim格式。（3）Bentley相关软件除交付DGN格式成果外，还须同步提交i-model和*.bim格式。 |
|  |  | Tekla Structure | *.dbl |  |
|  |  | AutoCAD Civil 3D | *.LandXML/*.dwg |  |
|  |  | Rhino 6.0 | *.3DM |  |
|  |  | Bentley 相关软件 | *.DGN/*.i-model/*.bim |  |
| 2 | 浏览审核文件 | Autodesk Navisworks | *.nwd |  |
|  |  | Navigator Connect Edition | *.i-model |  |
|  |  | Autodesk 3ds Max | *.3dxml |  |
| 3 | 多媒体文件 | / | *.avi | 原始分辨率不小于800×600，帧率不少于15帧/s。内容时长应以充分说明说表达内容为准 |
|  |  |  | *.wmv |  |
|  |  |  | *.exe |  |
| 4 | 图像文件 | / | *.mpeg/*.jpeg/*.png/*.tif | 分辨率不小于 1280*720 |
| 5 | 图纸文件 | Autodesk CAD | *.dwg/*.dwf/*.dxf | 图纸文件除提交最终dwg格式图纸文件外，还须同步提交与BIM模型同种格式的图纸文件（如dgn或rvt格式文件）及基于BIM模型生成的原始dwg格式图纸文件。 |
| 6 | 文档表格类文件 | Office | *doc/*.docx | / |
|  |  |  | *.xls/*.xlsx |  |
|  |  |  | *.ppt/*.pptx |  |
|  |  | Adobe | *.pdf |  |

5.2.3审批流程

图5.2-1 施工图设计阶段交付成果审批流程图

5.3施工阶段

5.3.1 交付内容

| 交付单位 | 交付成果 |
| --- | --- |
| 施工总包/施工分包 | （1）管线综合分析报告及深化图纸 |
|  | （2）施工场地布置模拟报告（含场布方案文档） |
|  | （3）施工设备模拟报告（含设备清单文档） |
|  | （4）施工进度摸拟报告（含施工进度计划文档） |
|  | （5）施工工艺模拟报告（含施工技术交底文档） |
|  | （6）施工节点验收可视化视频展示 |
|  | （7）施工阶段工程量统计分析报告及工程量清单 |
|  | （8）施工阶段节点模型 |
|  | （9）施工各阶段模型属性信息 |
|  | （10）施工深化、变更模型 |
|  | （11）施工变更图纸及其它变更成果 |
| BIM咨询 | （1）过程审核文件（工作报告、评估报告） |
|  | （2）管理流程文件（会议纪要、工作联系单） |
| 工程设计 | （1）设计变更模型 |
|  | （2）设计变更图纸及其它变更成果 |
|  | （3）工程洽商资料、设计验收工作报告 |

5.3.2 交付格式

| 序号 | 文件类型 | 软件名称 | 交付格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模型成果文件 | Autodesk Revit 2020 | *.rvt/*.i-model/*.bim | （1）在满足数据互用的前提下，软件应采用当前广泛的版本。（2）Revit软件除交付rvt格式成果外，如有其它需求，应根据项目需求同步提交i-model和*.bim格式。（3）Bentley相关软件除交付DGN格式成果外，还须同步提交i-model和*.bim格式。 |
|  |  | Tekla Structure | *.dbl |  |
|  |  | AutoCAD Civil 3D | *.LandXML/*.dwg |  |
|  |  | Rhino 6.0 | *.3DM |  |
|  |  | Bentley 相关软件 | *.DGN/*.i-model/*.bim |  |
| 2 | 浏览审核文件 | Autodesk Navisworks | *.nwd |  |
|  |  | Navigator Connect Edition | *.i-model |  |
|  |  | Autodesk 3ds Max | *.3dxml |  |
| 3 | 多媒体文件 | / | *.avi | 原始分辨率不小于800×600，帧率不少于15帧/s。内容时长应以充分说明说表达内容为准 |
|  |  |  | *.wmv |  |
|  |  |  | *.exe |  |
| 4 | 图像文件 | / | *.mpeg/*.jpeg/*.png/*.tif | 分辨率不小于 1280*720 |
| 5 | 图纸文件 | Autodesk CAD | *.dwg/*.dwf/*.dxf | 图纸文件除提交最终dwg格式图纸文件外，还须同步提交与BIM模型同种格式的图纸文件（如dgn或rvt格式文件）及基于BIM模型生成的原始dwg格式图纸文件。 |
| 6 | 文档表格类文件 | Office | *doc/*.docx | / |
|  |  |  | *.xls/*.xlsx |  |
|  |  |  | *.ppt/*.pptx |  |
|  |  | Adobe | *.pdf |  |

5.3.3审批流程

图5.3-1施工准备阶段交付成果审批流程图

图5.3-2施工实施阶段交付成果审批流程图

5.4竣工及运维阶段

5.4.1 交付内容

| 交付单位 | 交付成果 |
| --- | --- |
| 施工总包/施工分包 | （1）竣工及运维阶段节点模型 |
|  | （2）竣工及运维阶段图纸 |
|  | （3）竣工节点验收可视化视频展示 |
|  | （4）竣工及运维阶段模型属性信息表 |
| 机场工程BIM咨询 | （1）过程审核文件（工作报告、评估报告） |
|  | （2）管理流程文件（会议纪要、工作联系单） |
|  | （3）运维准备阶段BIM技术方案 |

5.4.2 交付格式

| 序号 | 文件类型 | 软件名称 | 交付格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模型成果文件 | Autodesk Revit 2020 | *.rvt/*.i-model/*.bim | （1）在满足数据互用的前提下，软件应采用当前广泛的版本。（2）Revit软件除交付rvt格式成果外，如有其它需求，应根据项目需求同步提交i-model和*.bim格式。（3）Bentley相关软件除交付DGN格式成果外，还须同步提交i-model和*.bim格式。 |
|  |  | Tekla Structure | *.dbl |  |
|  |  | AutoCAD Civil 3D | *.LandXML/*.dwg |  |
|  |  | Rhino 6.0 | *.3DM |  |
|  |  | Bentley 相关软件 | *.DGN/*.i-model/*.bim |  |
| 2 | 浏览审核文件 | Autodesk Navisworks | *.nwd |  |
|  |  | Navigator Connect Edition | *.i-model |  |
|  |  | Autodesk 3ds Max | *.3dxml |  |
| 3 | 多媒体文件 | / | *.avi | 原始分辨率不小于800×600，帧率不少于15帧/s。内容时长应以充分说明说表达内容为准 |
|  |  |  | *.wmv |  |
|  |  |  | *.exe |  |
| 4 | 图像文件 | / | *.mpeg/*.jpeg/*.png/*.tif | 分辨率不小于 1280*720 |
| 5 | 图纸文件 | Autodesk CAD | *.dwg/*.dwf/*.dxf | 图纸文件除提交最终dwg格式图纸文件外，还须同步提交与BIM模型同种格式的图纸文件（如dgn或rvt格式文件）及基于BIM模型生成的原始dwg格式图纸文件。 |
| 6 | 文档表格类文件 | Office | *doc/*.docx | / |
|  |  |  | *.xls/*.xlsx |  |
|  |  |  | *.ppt/*.pptx |  |
|  |  | Adobe | *.pdf |  |

6 BIM实施阶段进度控制

6.1 BIM实施进度控制原则

（1）事前控制原则

即编制科学、合理、可行的BIM实施进度计划，适当的留有余地，各相关人员需严格执行BIM实施进度计划，事前认真分析实施的难度，重点问题和风险，采取措施合理配置资源，确保各项计划按期完成。

BIM实施进度计划一经审核、批准、发布后，作为项目的正式管理文件，各关联方必须严格按照进度计划组织BIM实施工作，及时应对在设计、施工中影响施工进度的不利因素，任何人不得擅自更改进度计划。BIM咨询负责跟进、协调管理计划的落实情况。

（2）主体责任原则

为了加强进度控制，保证按照节点工期完成机场工程BIM实施工作，由机场工程 BIM咨询牵头，成立以BIM实施关联方为主的BIM实施进度控制小组。该进度控制小组全面负责BIM 实施的进度控制工作，制定实施进度计划并负责进度控制。

（3）动态控制原则

即对BIM实施进度实行动态管理，准确跟踪项目进度，及时进行信息反馈，及时检查督促，及时发现与分析问题，确定关键路径，采取有效措施，提供足够资源，必要时调整计划，确保里程碑计划和总计划目标按期完成。

6.2 BIM实施进度控制责任主体的职责

为了加强进度控制，保证按照节点工期完成机场工程BIM实施工作，由BIM咨询牵头，成立以BIM实施关联方为主的BIM实施进度控制小组。该进度控制小组全面负责 BIM实施的进度控制工作，制定实施进度计划并负责进度控制。

BIM实施工作总进度计划以及各关联方BIM实施进度计划确定后，项目实施的各关联方必须按照计划要求履行各自职责、跟踪监督进度计划落实情况。BIM实施进度控制责任主体的职责划分如表6-1所示。

表 6-1  分阶段实施进度控制责任主体的职责划分表

| 实施阶段 | BIM实施关联方 | 分阶段职责划分 |
| --- | --- | --- |
| 实施准备阶段 | BIM 实施甲方 | （1）制定 BIM实施总体进度目标； （2）审批《机场工程 BIM工作总实施进度计划》。 |
|  | BIM咨询 | （1）负责机场工程 BIM实施进度控制组织体系的搭建； （2）接受 BIM实施甲方相关部门的进度指令，调整进度计划； （3）制定《机场工程 BIM工作总实施进度计划》； （4）审核各 BIM实施方提交的分阶段 BIM 实施计划。 |
| 施工图设计阶段 | BIM 实施甲方 | （1）根据工程总体进度，确定施工图设计阶段 BIM 实施进度目标； （2）审批各关联方上报的《施工图设计阶段 BIM 实施进度计划》。 |
|  | BIM咨询 | （1）接受BIM实施甲方相关部门的进度指令，修订施工图设计阶段《机场工程BIM工作总实施进度计划》； （2）根据BIM实施甲方施工图设计阶段BIM实施进度目标及《机场工程BIM工作总实施进度计划》，审核BIM实施关联方上报的《专业工程施工图设计阶段BIM实施计划》； （3）全面负责机场工程BIM实施进度控制主体的运行和进度控制制度的实施； （4）审核各关联方定期提交的进度计划执行情况、进度分析报告，协调解决计划执行过程中出现的偏差； （5）配合BIM实施甲方不定期对BIM实施关联方进度情况进行检查。 |
|  | 工程设计 | （1）接受BIM咨询的进度管理，结合《机场工程BIM工作总实施进度计划》制定本专业《专业工程施工图设计阶段BIM实施计划》； （2）负责机场工程本专业BIM设计工作的进度控制工作，并积极与其他关联方配合； （3）在实施进度出现偏差时，及时调整《专业工程施工图设计阶段BIM实施计划》； （4）接受BIM实施甲方不定期对BIM实施进度情况进行检查。 |
| 施工阶段 | BIM 实施甲方 | （1）根据工程总体进度，确定施工阶段BIM实施进度目标； （2）审批各关联方上报的《施工阶段BIM实施进度计划》。 |
|  | BIM咨询 | （1）接受BIM实施甲方相关部门的进度指令，及时调整进度计划； （2）全面负责机场工程BIM实施进度控制主体的运行和进度控制制度的落实； （3）审核各关联方提交的定期进度报告，协调解决计划执行过程中出现的偏差。 |
|  | 施工总包 | （1）接受BIM咨询的进度管理，制定施工阶段的 BIM 工作实施进度计划，定期报送进度计划； （2）全面负责BIM在施工阶段的应用工作。 |
|  | 施工分包 | （1）接受BIM咨询的进度管理，制定施工阶段本专业 BIM 工作实施进度计划，定期报送进度计划； （2）负责施工阶段本专业的BIM应用工作。 |
|  | 监理 | （1）接受、配合BIM咨询的进度管理，审核项目各关联方提交的BIM资料和成果； （2）对整个BIM实施工作进行监督，界定各方行为，对于发现的问题提出书面意见和建议，在关键节点提交进度报告。 |
| 竣工及运维阶段 | BIM咨询 | 接受BIM实施甲方相关部门的进度指令，及时调整进度划。 |
|  | 施工总包 | （1）接受BIM咨询的进度管理，制定竣工及运维阶段的 BIM 工作实施进度计划； （2）全面负责BIM在竣工及运维阶段的应用工作； （3）与运维单位紧密配合，为运维阶段的BIM做准备。 |
|  | 施工分包 | （1）接受BIM咨询的进度管理，制定竣工及运维阶段本专业BIM工作实施进度计划； （2）负责竣工及运维阶段本专业的BIM应用工作； （3）与运维单位紧密配合，为运维阶段的BIM做准备。 |

6.3 BIM实施进度计划

BIM实施各关联方编制机场工程BIM分阶段实施进度计划必须坚持科学合理、具有可操作性、符合工程实际的原则，并应充分考虑外在因素的影响（如风、雨雪天气、外部检查、政府管制等方面），一旦发现制约进度实现的重要问题，必须单独注明。
    BIM实施进度计划一经审核、批准、发布后，作为项目的正式管理文件，各关联方必须严格按照进度计划组织BIM实施工作，及时应对在设计、施工中影响施工进度的不利因素，任何人不得擅自更改进度计划。BIM咨询负责跟进、协调管理计划的落实情况。BIM咨询方负责BIM进度计划的具体落实。

6.3.1  制定机场工程BIM工作总实施进度计划

根据BIM实施甲方拟定的项目详细进度计划由BIM咨询方制定实施的《机场工程BIM工作总实施进度计划》，该计划的里程碑节点设置与机场工程进度计划的里程碑节点设置相同。报BIM实施甲方审批批准后，将此计划作为制定《机场工程各阶段BIM实施工作进度计划》和各关联方《机场工程BIM实施进度计划》的依据。
    编制《机场工程BIM工作总实施进度计划》需要考虑以下几个因素：
   （1）机场工程整体进度计划及里程碑节点设置；
   （2）机场工程BIM实施工作任务结构；
   （3）BIM实施各关联方的进场顺序和时间安排。

6.3.2 制定机场工程各阶段BIM实施工作进度计划

BIM咨询根据《机场工程BIM工作总实施进度计划》制定《机场工程各阶段BIM实施工作进度计划》，确定BIM模型及成果提交节点及时间。

编制《机场工程各阶段BIM实施工作进度计划》需要考虑以下几个因素：

（1）机场工程整体进度计划和里程碑节点设置；

（2）机场工程BIM实施工作任务结构；

（3）正确估算每个阶段的工作量；

（4）考虑设计阶段和施工阶段衔接；

（5）预估本阶段可能产生的风险。

6.4 BIM实施进度计划的控制流程

BIM实施进度计划由 BIM实施各关联方共同管理控制，并在各级审查后形成审查意见或报告。在BIM计划执行过程中，由于组织、管理、经济、技术、资源、环境和自然条件等诸多因素的影响，可能会造成实际进度与计划进度产生偏差，如不能及时纠正，必将影响项目的进度，因此在机场工程BIM实施过程中，要采取相应的措施进行管理，使得进度计划目标可以顺利实现。

描述BIM分阶段实施进度计划的管控流程，可以在进度控制中引入“PDCA循环理论”对进度实施动态管理。具体的控制流如图 6-1所示：

对后续工作和工期的影响报告

整改报告

开始

结束

BIM实施进度计划

实施进度信息

跟踪检查

收集数据

进度对比

分析

进度

延误

分析偏差产生的原因

采取进度调 整措施

检查落实

情况

过程监督

参 考 资 料

输 出 信 息

相应的经济、合同措施

无

有

主要流程

进度计划控制流程

图 6-1  机场工程BIM实施进度计划控制流程

6.4.1  信息收集和进度检查

BIM咨询方根据《机场工程BIM实施进度控制计划》来监管各关联方的BIM实施工作。通过定期报告和评审会制度严格督导检查关联方的BIM实施工作，要求各关联方必须及时在IMP-BIM平台上定期提交BIM成果，进行进度自检和进度评审。

收集、分析实际进度的相关资料，推进进度计划实施，实现项目目标，为机场工程BIM实施进度计划控制奠定基础。对机场工程BIM实施的进度信息的收集和检查可根据BIM实施关联 方定期进度报告、定期进度例会、里程碑节点进度评审会以及成果交付评审会等BIM实施进度的控制方法来实现。

6.4.2  分析原因

各关联方BIM工作进度出现偏差，可能是进度计划设计、项目条件、管理策略、技术难点等方面的原因，如产生偏差，须针对造成偏差的具体原因采取相应措施，并追究相关方的责任。

6.4.3  采取纠偏措施

机场工程BIM实施过程中需要不断对进度执行情况进行监督和检查，如产生偏差，及时进行分析，并采取相应的措施进行调整，常用的纠偏措施主要有：

（1）加大资源投入，如劳动力、办公设备等投入量，通过配置充足的资源，来有效保证BIM实施进度的加快；

（2）合理调整、分配资源，对投入的资源进行动态监控，适当延长工作时间；

（3）提前进行本阶段的工作交底，加强培训和业务指导，提高劳动生产率；

（4）合理安排工作任务，调整工作逻辑关系，例如将部分前后顺序的串行工作改为并行工作，缩短整个阶段的工作时间。

各单位在采取纠偏措施前，须与BIM实施甲方、BIM咨询、设计咨询和监理等BIM关联方共同讨论纠偏计划，如果纠偏计划不能得到认可，则需要BIM工作计划落后的实施关联方修改计划直至审核通过；如果纠偏计划得到批准，应迅速落实，并及时对进度进行跟踪。各单位在采取相应措施后，须将实际进度与进度计划进行对比，定期或不定期检查措施落实情况和分析计划执行情况，并分析对后续工作和工期可能造成的影响。

6.5 BIM实施进度控制的方法与措施

6.5.1  BIM实施定期检查

为及时掌握机场工程BIM实施各关联方的BIM实施进度及成果质量，确保机场工程BIM正向实施，要求BIM实施各关联方定期提交BIM工作计划，并及时将BIM成果上传至IMP-BIM平台，BIM咨询将定期组织对各关联方的BIM实施进度及成果进行检查，具体如下：

（1）要求各关联方每周将下一周的BIM实施计划及本周完成情况以邮件形式报送BIM咨询；

（2）要求各关联方每月月底将下一月的BIM实施计划及本月完成情况以邮件形式报送BIM咨询；

（3）要求各关联方每周将本单位完成的BIM成果上传至IMP-BIM平台；

（4）BIM咨询将在BIM周例会对各关联方的BIM实施进度及成果进行审查。

表 6-2  广州白云机场工程BIM实施周报（样表）

| 报告时段 | 第 xx 周（20xx 年 x 月 xx 日～20xx 年 x 月 xx 日） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BIM实施单位 |  |  |  |
| 标段 |  | 阶段 |  |
| 现阶段工作描述 | 逐项详细描述现阶段设计、施工工作开展情况。 项目经理签字（手签）： |  |  |
| BIM 工作进度 |  |  |  |
| 偏差原因与整改措施 |  |  |  |
| 下周BIM工作计划 |  |  |  |
| 待处理或需协调的问题 |  |  |  |
| 签字 | BIM 负责人签字（手签）： |  |  |

表 6-3  广州白云机场工程BIM实施周成果统计表（样表）

标段：			单位：			第 19 周（20xx 年 x 月 xx 日～20xx 年 x 月 xx 日）

| 序号 | BIM 工作内容 | 完成人 | 完成时间 | 计划完成 比例 | 实际完成 比例 | 累计完成 比例 | 偏差原因 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6-4  广州白云机场工程BIM实施月报（样表）

| 报告时段 | 20xx 年 x 月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BIM实施单位 |  |  |  |
| 标段 |  | 阶段 |  |
| 现阶段工作描述 | 逐项详细描述现阶段设计、施工工作开展情况。 项目经理签字（手签）： |  |  |
| BIM工作进度 |  |  |  |
| 偏差原因与整改措施 |  |  |  |
| 下月BIM工作计划 |  |  |  |
| 待处理或需协调的问题 |  |  |  |
| 签字 | BIM 负责人签字（手签）： |  |  |

表 6-5  广州白云机场工程BIM实施月成果统计表

标段：			单位：			                                               20xx 年 x 月

| 序号 | BIM工作内容 | 完成 人 | 完成 时间 | 计划 完成 比例 | 实际 完成 比例 | 累计 完成 比例 | 偏差原因 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 6-6  广州白云机场工程BIM实施月计划表

标段：			单位：			                                               20xx 年 x 月

| 序号 | BIM工作内容 | 完成 人 | 计划开始 时间 | 计划完成时 间 | 计划 完成 比例 | 计划累 计完成 比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

6.5.2  BIM实施周例会

BIM实施周例会的目的是定期检查计划的执行情况，现场提出存在的问题，协调各关联方，分析原因并研究对策，提出改进措施。

BIM实施周例会参与人为所有BIM实施关联方负责人及各专业主要负责人，如负责人不能到场，应委派具有相应资格的人员参加。所有参会者不得迟到或早退，如有特殊情况，应至少提前一天书面请假。BIM实施周例会讨论的有关进度的内容主要包括：

（1）检查上次周例会BIM实施进度问题的改进落实情况；

（2）对照本周进度计划，检查本周BIM实施进度；

（3）审查下周BIM实施进度计划的可行性；

（4）BIM实施进度控制的其他问题。

BIM实施周例会结束后要形成会议纪要并将签到表留档。

6.5.3  BIM实施月例会

定期进度例会制度的目的是定期检查计划的执行情况，现场提出存在的问题，协调各关联方，分析原因并研究对策，提出改进措施。

定期进度例会原则上应每月举行一次，参与人为所有BIM实施关联方负责人及各专业主要负责人，如负责人不能到场，应委派具有相应资格的人员参加。所有参会者不得迟到或早退，如有特殊情况，应至少提前一天书面请假。

定期进度例会讨论的主要内容包括：

（1）检查上次定期例会BIM实施进度问题的改进落实情况；

（2）总结本阶段的BIM实施进度问题及解决方案；

（3）提出对下一阶段BIM实施进度工作的要求；

（4）BIM 实施进度控制的其他问题。 定期进度例会结束后要形成会议纪要并将签到表留档。

6.5.4  里程碑节点进度评审会

里程碑节点检查以里程碑节点为目标，遵循动态控制，提前规划，优化人员配置，细化工作安排的原则，确保里程碑节点的实现。

施工图设计阶段里程碑节点包括：

（1）各标段BIM模型总装；

（2）机场工程BIM模型总装；

（3）各标段BIM模型应用。

里程碑节点检查的有关进度的主要内容如下：

（1）检查上次里程碑节点检查中BIM实施进度问题的改进落实情况；

（2）本阶段的BIM实施进度问题及解决方案；

（3）对下一阶段BIM实施进度工作的要求；

（4）BIM进度控制的其他问题。

6.5.5  成果交付评审会

成果交付评审会制度主要目的是为了确定能否按期交付相关成果，依据《机场工程BIM实施交付标准》审查交付模型、应用成果和管理文件的完整性。提高交付成果的质量，保证整个BIM实施的总进度计划顺利完成。

本会议一般应在成果交付入库前一周进行，参与人为所有BIM 实施关联方负责人，如负责人不能到场，应委派具有相应资格人员参加。所有参会者不得迟到早退，如有特殊情况，应至少提前一天书面请假。

成果交付评审会的主要内容包括以下：

（1）信息准备：准时接受各关联方提交的成果，确保为最新版的成果；

（2）成果评审：依据《机场工程BIM实施交付标准》和《机场工程BIM实施进度管理》 进行审查；

（3）评审纪要整理：在评审结束后，要根据评审结果，形成书面的评审纪要，包含结论、说明和修改意见等内容；评审该成果是否满足要求，是否会对整个BIM实施工作进度产生影响。

6.6影响BIM实施进度控制的风险

进度管理是工程项目管理的关键部分，实施过程受多种因素的影响，根据工程BIM实施的情况，对影响进度风险发生的原因进行全面的分析，以确定影响工程BIM实施进度的原因，本项目影响进度的风险处理方法以预防为主，在风险发生前采取预防措施，以消除和减少损失发生的可能性及降低损失程度，BIM 实施进度控制主要风险识别、评估与控制清单见表 6-7 所示。

表 6-7 BIM实施进度控制主要风险识别、评估与控制清单

| 序号 | 风险来源 | 风险发生的原因 | 可能性等级 | 严重等级 | 风险级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM实施甲方 | 方案调整过大，BIM 成 果在下阶段不可用 | 很可能 | 严重 | 很高 | 甲方在制定进度计划时，应考虑方案调整对BIM实施进度的影响，同时要求设计方加大BIM实施 资源投入。 |
| 2 |  | 因需求改变导致设计变更。 | 有时 | 严重 | 中等 | 若BIM实施甲方需求改变，各关联方应建立相应 的变更模型，按照变更流程执行。 |
| 3 | BIM咨询 | BIM咨询缺乏BIM总体管理经验 | 有时 | 严重 | 中等 | 招聘有相关经验的管理人员，并通过完善BIM实施方案、明确协同流程等方式，提高自身的管理能力。 |
| 4 |  | 机场工程BIM咨询不能有效管控相关关联方的BIM实施 | 有时 | 严重 | 中等 | （1）制定BIM管理流程，并与BIM实施甲方、各参与方进行协调明确； （2）设置BIM实施项目管理组织机构，在BIM实施过程中严格管控各关联方的实施； （3）要求各关联方填报BIM实施周计划和月计划，并据此进行检查。 |
| 5 |  | 机场工程BIM咨询对各关联方 应用的BIM软件不熟悉。 | 很少 | 严重 | 较小 | BIM咨询加大对BIM实施管理团队的BIM软件应用培训力度。 |
| 6 | 设计 总协 调/专 业工 程设 计 | 设计团队没有BIM设计经验。 | 很可能 | 严重 | 较大 | BIM咨询加大巡查和监督力度，并在BIM实施周例会上进行检查。 |
| 7 |  | 设计团队BIM实施人力资源投入不足。 | 很可能 | 严重 | 较大 | BIM咨询发现设计方BIM实施人力不足时，及时向BIM实施甲方反映，督促设计方增派人员。 |
| 8 |  | 设计方选用的BIM软件存在功能缺陷。 | 很可能 | 严重 | 较大 | BIM咨询督促设计方提前进行开发或选 用其他BIM软件。 |

注：（1）风险可能性等级：频繁、很可能、有时、极少、不可能；

（2）风险严重等级：灾难性、严重、轻度、轻微；

（3）风险级别：较小、中等、较大、特大。

7 BIM 分阶段质量控制计划及办法

7.1 BIM质量控制原则

为确保机场工程 BIM 实施的质量，对 BIM 实施的过程和交付成果制定质量控制文件，加强BIM 实施的质量监督管理，保证 BIM 实施过程与交付成果的质量。

机场工程 BIM 实施质量控制除了应符合本项目相关指导约束性文件要求外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

7.2 BIM分阶段实施质量控制责任主体的职责

为保证机场工程 BIM 实施质量控制，由BIM咨询方牵头，成立 BIM 实施质量监督小组，BIM 实施甲方相关负责人、BIM 实施各关联方的负责人共同参与。各关联方的 BIM 项目经理负责各自工作范围内的 BIM 组织、计划及实施过程管理，协调内外关系，是本单位 BIM 实施的直接领导与组织者。BIM 实施质量监督小组全面负责机场工程 BIM 实施质量控制，保证BIM 实施质量能符合相关技术要求。

表 7-2-1 BIM 实施质量控制责任主体组成及职责

| 责任主体 | 职责 |
| --- | --- |
| BIM实施甲方 | 对项目的BIM实施提出要求，组织管理项目整体的BIM实施，听取各关联方的工作报告，整体把控项目 BIM实施的质量工作，对BIM咨询预验收之后的交付成果进行验收批准。 |
| BIM咨询 | BIM咨询作为机场工程BIM实施工作质量监督管理单位，在规划过程中建立数据质量的标准，协助BIM实施甲方对各关联方交付的BIM模型及成果进行质量检查，组织各关联方进行成果会审，对各关联方交 付的成果进行预验收，负责BIM实施甲方批准后的成果归档及发布管理等。 |
| BIM实施各关联方 | 各关联方的BIM项目经理负责本单位BIM成果提交前的质量确认，负责BIM实施过程中的质量管理与监控。各项目团队成员在提交交付成果之前，应该负责对其成果进行质量自检，由BIM项目经理组织各专业负责人等进行成果的内部评审，完成内部审查。按时间节点及要求提交阶段成果，并根据各级审查意见进行整 改反馈，配合BIM咨询完成成果交付。 |

7.3 BIM分阶段质量控制计划

机场工程在本准备阶段 BIM 实施中，质量控制对象主要包括以下内容：

（1）产品质量控制对象

- 《广州白云国际机场三期扩建工程BIM 实施细则》；

- 《广州白云国际机场三期扩建工程BIM 实施计划（SOW/WBS/Gantt Chart）》；

- 本工程 IMP-BIM 实例。

（2）工作质量控制对象

- 合同文件 BIM 条款理解；

- 《广州白云国际机场三期扩建工程 BIM 实施总体规划》及相关附件进行解读、深化；

- BIM 实施甲方交底 BIM 实施技术标准及管理规范；

- BIM 实施技术标准及管理规范培训；

- 《广州白云国际机场三期扩建工程 BIM 实施计划（SOW/WBS/Gantt Chart）》交底、培训；

- “IMP-BIM 协同管理平台”加入；

- 《广州白云国际机场三期扩建工程 BIM 实施细则》交底、培训。

（3）服务质量控制对象

产品质量控制对象和工作质量控制对象的实施过程。

（4）过程质量控制对象

产品质量控制对象和工作质量控制对象的实施过程。详细内容见表 7.3-1 所示：

表 7.3-1 实施准备阶段BIM 质量控制主体及内容

| 序号 | 成果 | BIM实施甲方 | BIM咨询 | 工程设计 | 施工总包 | 施工分包 | 监理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施总体规划》及相关附件解读、深化 | 监控 | \ | \ | \ | \ | \ |
|  |  | 主体 |  |  |  |  |  |
| 2 | BIM实施甲方交底BIM实施技术标准及管理规范 | 监控 | \ | \ | \ | \ | \ |
|  |  | 主体 |  |  |  |  |  |
| 3 | 创建机场工程IMP-BIM实例 | 监控 | \ | \ | \ | \ | \ |
|  |  | 主体 |  |  |  |  |  |
| 4 | 合同文件BIM条款理解 | \ | 自控 | 自控 | 自控 | 自控 | 自控 |
|  |  |  | 主体 | 主体 | 主体 | 主体 | 主体 |
| 5 | 《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施细则》修订、会签 | \ | 自控 | 自控 | 自控 | 自控 | 自控 |
|  |  | \ | 主体 | 主体 | 主体 | 主体 | 主体 |
| 6 | 《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施计划（SOW/WBS/GanttChart）》会签 | \ | 自控 | 自控 | 自控 | 自控 | 自控 |
|  |  |  | 主体 | 主体 | 主体 | 主体 | 主体 |
| 7 | “BIM实施规范标准”培训、准入 | \ | 自控 | 自控 | 自控 | 自控 | 自控 |
|  |  |  | 主体 | 主体 | 主体 | 主体 | 主体 |
| 8 | “IMP-BIM协同管理平台”加入 | \ | 自控 | 自控 | 自控 | 自控 | 自控 |
|  |  |  | 主体 | 主体 | 主体 | 主体 | 主体 |
| 9 | 《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施细则》交底、培训 | \ | 自控 | 自控 | 自控 | 自控 | 自控 |
|  |  |  | 主体 | 主体 | 主体 | 主体 | 主体 |

机场工程 BIM 实施准备阶段中，成果质量审核主要包括以下内容：

- 审核节点：实施准备阶段工作完成节点。

- 审核依据：机场工程 BIM 实施技术标准及管理规范、国家 BIM 标准。

- 审核形式：会议评审。

- 审核人员：机场工程 BIM 实施各关联方相关负责人。

- 审核内容：详见表 7.3-2 所示。

- 审核结论：是否可以启动项目工作。

表 7.3-2 实施准备阶段成果质量审核

| 序号 | 工作内容 | 产品质量 | 工作质量 | 服务质量 | 过程质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施细则》 | 1、是否满足实施应用要求； 2、是否能够在整个BIM实施周期内实施应用； 3、是否在实施过程中保持稳定性； 4、修改调整后是否满足实施应用要求； 5、外部环境发生变化时修改调整是否灵活方便； 6、费用是否合理。 | 1、工作组织是否合理； 2、人员是否满足要求； 3、工作实施是否有效。 | 1、工作内容是否满足BIM实施要求； 2、时间上是否满足及时、准时、省时的要求； 3、实施过程是否可靠、无差错、安全。 | 1、实施过程事前、事中、事后是否控制合适； 2、服务过程是否提供满意服务。 |
| 2 | 《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施计划（SOW/WBS/GanttChart）》 |  |  |  |  |
| 3 | 创建机场工程IMP-BIM实例 |  |  |  |  |
| 4 | 《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施协同分解工作任务书》 |  |  |  |  |
| 5 | 合同文件BIM条款理解 |  |  |  |  |
| 6 | 机场工程BIM规划解读、深化 | \ |  |  |  |
| 7 | BIM实施甲方交底BIM实施技术标准及管理规范 | \ |  |  |  |
| 8 | “BIM实施规范标准”培训、准入 | \ |  |  |  |
| 9 | 《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施计划（SOW/WBS/GanttChart）》交底、培训 | \ |  |  |  |
| 10 | “BIM -CMP CMP协同管理平台”加 入 | \ |  |  |  |
| 11 | 《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施细则》交底、培训 | \ |  |  |  |

7.3.1 施工图设计阶段质量控制计划

广州白云国际机场三期扩建工程在施工图阶段BIM实施中，质量控制对象主要包括以下内容：

- 产品质量控制对象

- 施工图设计阶段BIM设计建模；

- 施工图设计阶段BIM模型调整；

- 施工图设计阶段多专业BIM模型综合；

- 施工图设计阶段BIM模型应用；

- 二维施工图出图。

- 工作质量控制对象

- 施工图设计阶段BIM实施细则交底；

- 模型精度审查；

- 模型完整及标准检查、补遗；

- 模型综合会审；

- BIM应用检查及评价；

- 施工图设计阶段成果提交审核；

- 审批流转；

- 施工图设计阶段成果信息录入；

- 成果版本控制-归档发布；

- 支付审核；

- 阶段报验资料；

- 流程跟踪指导。

- 服务质量控制对象

产品质量控制对象和工作质量控制对象的实施过程。

- 过程质量控制对象

产品质量控制对象和工作质量控制对象的实施过程，主要包括：

- BIM 的生产过程。BIM 的生产过程，如 BIM 设计建模。

- BIM 的移交过程。各关联方的 BIM 成果均应移交至 IMP-BIM 以便集成和发布应用， 移交过程的质量直接影响项目 BIM 实施质量。

- BIM 的应用过程。BIM 成果在经过整合、集成后在其它方面的应用过程，如进度管理中的应用。

详细内容见表7.3-3所示：

表 7.3-3 施工图设计阶段质量控制主体及内容

| 序号 | 工作内容 | BIM咨询 | 工程设计 | 设计咨询 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图设计阶段BIM实施细则交底 | \ | \ | \ |
| 1.1 | 施工图设计阶段BIM实施细则交底 | 监控主体 | 自控主体 | 自控主体 |
| 1.2 | 施工图设计阶段BIM实施细则会签 | 监控主体 | 自控主体 | 自控主体 |
| 2 | BIM设计建模 | \ | \ | \ |
| 2.1 | 施工图设计阶段BIM设计建模 | 监控主体 | 自控主体 | 监控主体 |
| 2.2 | 施工图设计阶段BIM模型调整 | 监控主体 | 自控主体 | 监控主体 |
| 2.3 | 施工图设计阶段多专业BIM模型综合 | 监控主体 | 自控主体 | 监控主体 |
| 2.4 | 施工图设计阶段BIM模型应用 | 监控主体 | 自控主体 | 监控主体 |
| 2.5 | 二维施工图出图 | 监控主体 | 自控主体 | 监控主体 |
| 3 | 模型/图纸审查 | \ | \ | \ |
| 3.1 | 模型精度审查 | 监控主体 | 自控主体 | 监控主体 |
| 3.2 | 模型完整及标准检查、补遗 | 监控主体 | 自控主体 | 监控主体 |
| 3.3 | 模型综合会审 | 监控主体 | 自控主体 | 监控主体 |
| 3.4 | BIM应用检查及评价 | 监控主体 | 自控主体 | 监控主体 |
| 3.5 | 施工图综合会审 | \ | 自控主体 | 监控主体 |
| 4 | BIM应用成果提交 | \ | \ | \ |
| 4.1 | 施工图设计阶段成果提交审核 | 监控主体 | 自控主体 | 监控主体 |
| 4.2 | 审批流转 | 监控主体 | 自控主体 | 监控主体 |
| 4.3 | 施工图设计阶段成果信息录入 | 监控主体 | 自控主体 | 监控主体 |
| 4.4 | 成果版本控制-归档发布 | 监控主体 | 自控主体 | 监控主体 |
| 4.5 | 支付审核 | 监控主体 | 自控主体 | 监控主体 |
| 4.6 | 阶段报验资料 | 监控主体 | 自控主体 | 监控主体 |

广州白云国际机场三期扩建工程在施工图设计阶段 BIM 实施中，成果质量审核主要包括以下内容：

- 审核节点：施工图设计阶段工作完成节点。

- 审核依据：机场工程 BIM 实施技术标准及管理规范、国家 BIM 标准。

- 审核形式：会议评审。

- 审核人员：机场工程 BIM 实施各关联方相关负责人、机场工程 BIM 实施各关联方 BIM负责人。

- 审核内容：详见表 7.3-4 所示。

- 审核结论：BIM 审核结果反馈、落实下一阶段 BIM 实施计划及要求。

表 7.3-4 施工图设计阶段成果质量审核

| 序号 | 工作内容 | 产品质量 | 工作质量 | 服务质量 | 过程质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图设计阶段BIM设计建模 | 1、是否满足实施应用要求； 2、是否能够在整个BIM实施周期内实施应用； 3、是否在实施过程中保持稳定性； 4、修改调整后是否满足实施应用要求； 5、外部环境发生变化时修改调整是否灵活方便； 6、费用是否合理。 | 1、工作组织是否合理； 2、人员是否满足要求； 3、工作实施是否有效。 | 1、工作内容是否满足BIM实施要求； 2、时间上是否满足及时、准时、省时的要求； 3、过程服务是否可靠、无差错、安全。 | 1、实施过程事前、事中、事后是否控制合适； 2、服务过程是否提供满意服务。 3、实施过程是否满足相关规范、规定等要求。 |
| 2 | 施工图设计阶段BIM模型调整 |  |  |  |  |
| 3 | 施工图设计阶段多专业BIM模型综合 |  |  |  |  |
| 4 | 施工图设计阶段BIM模型应用 |  |  |  |  |
| 5 | 二维施工图出图 |  |  |  |  |
| 6 | 模型精度审查 | \ |  |  |  |
| 7 | 模型完整及标准检查、补遗 | \ |  |  |  |
| 8 | 模型综合会审 | \ |  |  |  |
| 9 | BIM应用检查及评价 | \ |  |  |  |
| 10 | BIM应用成果提交 | \ |  |  |  |
| 11 | 施工图设计阶段成果提交审核 | \ |  |  |  |
| 12 | 审批流转 | \ |  |  |  |
| 13 | 施工图设计阶段成果信息录入 | \ |  |  |  |
| 14 | 施工图设计阶段BIM实施细则交底、会签 | \ |  |  |  |
| 15 | 流程跟踪指导 | \ |  |  |  |

7.3.2 施工阶段质量控制计划

广州白云国际机场三期扩建工程在施工阶段BIM实施中，质量控制对象主要包括以下内容：

- 产品质量控制对象

- 施工阶段深化设计；

- 施工阶段BIM模型调整；施工阶段BIM模型变更；

- 施工阶段BIM模型变更出图；

- 通过BIM做进程模拟、施组及协同方案优化；

- 按照BIM模型、图纸及施工方案组织施工和质控；

- 二维施工图变更出图；

- 本阶段报验资料。

- 工作质量控制对象；

- BIM实施细则交底会签；

- 深化/变更后模型精度审查；

- 模型、施工图变更会审会签；

- BIM应用检查及评价；

- BIM应用成果提交；

- 变更洽商；

- 变更成果提交审核；

- 审批流转；

- 施工阶段成果信息录入；

- 成果版本控制-归档发布；

- 支付审核；

- 流程跟踪指导。

- 服务质量控制对象

产品质量控制对象和工作质量控制对象的实施过程。

- 过程质量控制对象

产品质量控制对象和工作质量控制对象的实施过程。包括：

- BIM 的生产过程。BIM 的生产过程，如 BIM 设计建模。

- BIM 的移交过程。各关联方的 BIM 成果均应移交至 IMP-BIM 以便集成和发布应用， 移交过程的质量直接影响项目 BIM 实施质量。

- BIM 的应用过程。BIM 成果在经过整合、集成后在其它方面的应用过程，如在进度管理中的应用。详细内容见表7.3-5所示：

表 7.3-5 施工阶段 BIM 质量控制主体及内容

| 序号 | 成果 | BIM 咨询 | 工程设计 | 监理 | 设计咨询 | 施工总包/施工分包 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM 实施细则交底 | \ | \ | \ | \ | \ |
| 1.1 | BIM 实施细则交底 | 监控主体 | 自控主体 | 自控主体 | \ | 自控主体 |
| 1.2 | BIM 实施细则会签 | 监控主体 | 自控主体 | 自控主体 | \ | 自控主体 |
| 2 | 深化/变更 | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2.1 | 施工阶段BIM 深化设计建模 | 监控主体 | \ | 监控主体 | 监控主体 | 自控主体 |
| 2.2 | 施工阶段BIM 深化模型调整 | 监控主体 | \ | 监控主体 | 监控主体 | 自控主体 |
| 2.3 | 施工阶段BIM 模型设计变更 | 监控主体 | 自控主体 | 监控主体 | 监控主体 | 自控主体 |
| 2.4 | 施工阶段BIM 模型设计变更出图 | 监控主体 | 自控主体 | 监控主体 | 监控主体 | 自控主体 |
| 2.5 | 施工阶段BIM 模型施工变更 | 监控主体 | \ | 监控主体 | \ | 自控主体 |
| 2.6 | 施工阶段BIM 模型施工变更出图 | 监控主体 | \ | 监控主体 | \ | 自控主体 |
| 2.7 | 通过 BIM 做进程模拟、施组及协同方案优化 | 监控主体 | \ | 监控主体 | \ | 自控主体 |
| 2.8 | 按照 BIM 模型、图纸及施工方案组织施工和质控 | 监控主体 | \ | 监控主体 | \ | 自控主体 |
| 3 | 模型审查 | \ | \ | \ | \ | \ |
| 3.1 | 设计变更模型/其他变更成果审查 | 监控主体 | 自控主体 | 监控主体 | 监控主体 | \ |
| 3.2 | 深化模型/设计变更后更新模型精度审查 | 监控主体 | \ | 监控主体 | 监控主体 | 自控主体 |
| 3.3 | BIM 应用检查及评价 | 监控主体 | \ | 监控主体 | \ | 自控主体 |
| 3.4 | 施工变更模型/其他变更成果审查 | 监控主体 | \ | 监控主体 | \ | 自控主体 |
| 3.5 | 施工变更后模型更新审查 | 监控主体 | \ | 监控主体 | 监控主体 | 自控主体 |
| 4 | BIM应用成果提交 | \ | \ | \ | \ | \ |
| 4.1 | 变更成果提交审核 | 监控主体 | 自控主体 | 监控主体 | 监控主体 | 自控主体 |
| 4.2 | 施工阶段成果提交审核 | 监控主体 | 自控主体 | 监控主体 | 监控主体 | 自控主体 |
| 4.3 | 审批流转 | 监控主体 | 自控主体 | 监控主体 | \ | 自控主体 |
| 4.4 | 施工阶段成果信息录入 | 监控主体 | 自控主体 | 监控主体 | \ | 自控主体 |
| 4.5 | 成果版本控制-归档发布 | 监控主体 | 自控主体 | 监控主体 | \ | 自控主体 |
| 4.6 | 支付审核 | 监控主体 | 自控主体 | 监控主体 | 监控主体 | 自控主体 |
| 4.7 | 阶段报验资料 | 监控主体 | 自控主体 | 监控主体 | \ | 自控主体 |

机场工程在施工阶段BIM实施中，成果质量审核对象主要包括以下内容：

- 审核节点：施工阶段工作完成节点。

- 审查依据：机场工程 BIM 实施技术标准及管理规范、国家 BIM 标准。

- 审核形式：会议评审。

- 审核人员：机场工程 BIM 实施各关联方相关负责人、机场工程 BIM 实施各关联方 BIM负责人。

- 审核内容：详见表 7.3-6 所示。

- 审核结论：BIM 审核结果反馈、落实下一阶段 BIM 实施计划及要求。

表 7.3-6  施工阶段成果质量审核

| 序号 | 工作内容 | 产品质量 | 工作质量 | 服务质量 | 过程质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工阶段深化设计 | 1、是否满足实施应用要求； 2、是否能够在整个BIM实施周期内实施应用； 3、是否在实施过程中保持稳定性； 4、修改调整后是否满足实施应用 要求； 5、外部环境发生变化时修改调整是否灵活方便； 6、费用是否合理。 | 1、工作组织是否合理； 2、人员是否满足要求； 3、工作实施是否有效。 | 1、工作内容是否满足BIM实施要求； 2、时间上是否满足及时、准时、省时的要求； 3、服务过程是否可靠、无差错、安全。 | 1、实施过程事前、事中、事后是否控制合适； 2、服务过程是否提供满意服务。 |
| 2 | 施工阶段BIM模型调整 |  |  |  |  |
| 3 | 施工阶段 BIM 模型变更 |  |  |  |  |
| 4 | 施工阶段 BIM 模型变更出图 |  |  |  |  |
| 5 | 通过BIM做进程模拟、施组及协同方案优化 |  |  |  |  |
| 6 | 按照 BIM 模型、图纸及施工方案组织施工和质控 |  |  |  |  |
| 7 | 二维施工图变更出图 |  |  |  |  |
| 8 | 竣工资料 |  |  |  |  |
| 9 | BIM 实施细则交底会签 |  |  |  |  |
| 10 | 深化/变更后模型精度审查 |  |  |  |  |
| 11 | 模型、施工图变更会审会签 |  |  |  |  |
| 12 | BIM 应用检查及评价 |  |  |  |  |
| 13 | BIM 应用成果提交 |  |  |  |  |
| 14 | 变更成果提交审核 |  |  |  |  |
| 15 | 审批流转 |  |  |  |  |
| 16 | 施工阶段成果信息录入 |  |  |  |  |
| 17 | 成果版本控制 -归档发布 |  |  |  |  |
| 18 | 支付审核 |  |  |  |  |
| 19 | 流程跟踪指导 |  |  |  |  |

7.3.3 竣工及运维阶段质量控制计划

机场工程在竣工及运维阶段BIM实施中，质量控制对象主要包括以下内容：

- 产品质量控制对象

- BIM模型；

- 竣工模型；

- 竣工资料。

- 工作质量控制对象；

- BIM实施细则交底会签；

- 竣工模型/图纸审签；

- 竣工资料整合；

- BIM应用成果提交；

- BIM成果审核；

- BIM成果完善；

- BIM成果信息录入。

- 服务质量控制对象

产品质量控制对象和工作质量控制对象的实施过程。

- 过程质量控制对象

产品质量控制对象和工作质量控制对象的实施过程。包括：

- BIM 的修改完善过程。BIM 的生产过程，如 BIM 模型修改。

- BIM 的移交过程。各关联方的 BIM 成果均移交至 IMP-BIM。详细内容见表7.3-7所示：

表 7.3-7  竣工及运维阶段BIM质量控制主体及内容

| 序号 | 成果 | BIM 咨询 | 工程设计 | 监理 | 设计咨询 | 施工总包/施工分包 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM 实施细则交底 | \ | \ | \ | \ | \ |
| 1.1 | BIM 实施细则交底 | 监控主体 | \ | 自控主体 | \ | 自控主体 |
| 1.2 | BIM 实施细则会签 | 监控主体 | \ | 自控主体 | \ | 自控主体 |
| 2 | BIM模型 | \ | \ | \ | \ | \ |
| 2.1 | 竣工模型 | 监控主体 | 监控主体 | 监控主体 | \ | 自控主体 |
| 2.2 | 竣工模型审查 | 监控主体 | 监控主体 | 监控主体 | \ | 自控主体 |
| 2.3 | 竣工图纸会审 | 监控主体 | 监控主体 | 监控主体 | 监控主体 | 自控主体 |
| 2.4 | 竣工资料整合 | 监控主体 | 监控主体 | 监控主体 | 自控主体 | 自控主体 |
| 3 | BIM应用成果提交 | \ | \ | 监控主体 | \ | \ |
| 3.1 | BIM成果审核 | 监控主体 | 监控主体 | 监控主体 | \ | 自控主体 |
| 3.2 | BIM成果完善 | 监控主体 | 监控主体 | 监控主体 | \ | 自控主体 |
| 3.3 | BIM成果信息录入 | 监控主体 | 监控主体 | 监控主体 | \ | 自控主体 |

机场工程在竣工及运维阶段BIM实施中，成果质量审核对象主要包括以下内容：

- 审核节点：竣工及运维阶段工作完成节点。

- 审核依据：机场工程 BIM 实施技术标准及管理规范、国家 BIM 标准。

- 审核形式：会议评审。

- 审核人员：机场工程 BIM 实施各关联方相关负责人、机场工程 BIM 实施各关联方 BIM负责人。

- 审核内容：详见表 7.3-8 所示。

- 审核结论：BIM 阶段成果深度满足移交下一阶段参与方使用。

表 7.3-8  竣工及运维阶段成果质量审核

| 序号 | 工作内容 | 产品质量 | 工作质量 | 服务质量 | 过程质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM模型 | 1、是否满足实施要求； 2、是否能够在整个BIM全生命周期使用； 3、是否在实施过程中保持稳定性； 4、修改调整后是否满足实施应用要求； 5、外部环境发生变化时修改调整是否灵活方 便； 6、费用是否合理。 | 1、工作组织是否合理； 2、人员是否满足要求； 3、工作实施是否有效。 | 1、工作内容是否满足BIM实施要求； 2、时间上是否满足及时、准时、省时的要求； 3、实施过程是否可靠、无差错、安全。 | 1、实施过程事前、事中、事后是否控制合适； 2、服务过程是否提供满意服务。 |
| 2 | 竣工模型 |  |  |  |  |
| 3 | 竣工资料 |  |  |  |  |
| 4 | BIM 实施细则交底会签 |  |  |  |  |
| 5 | 竣工模型/图纸审签 |  |  |  |  |
| 6 | 竣工资料整合 |  |  |  |  |
| 7 | BIM 应用成果提交 |  |  |  |  |
| 8 | BIM 成果审核 |  |  |  |  |
| 9 | BIM 成果完善 |  |  |  |  |
| 10 | BIM 成果信息录入 |  |  |  |  |

7.4 BIM分阶段质量控制管理流程

7.4.1 机场工程 BIM咨询内部质量控制程序

为使机场工程 BIM 实施全过程处于持续有效的控制状态，保证 BIM 成果的技术质量满足BIM 实施甲方及相关法律法规要求。BIM 项目实施过程中，BIM咨询除执行内部质量控制程序外，还应满足 BIM 实施甲方质量管理相关制度的规定。

7.4.2 机场工程 BIM 实施技术标准及管理规范

BIM 实施过程中应严格执行本项目中制定的BIM 实施技术标准、管理规范等，保证项目 BIM

实施质量。包括《模型结构标准》、《模型精细度标准》、《模型管理标准》、《模型编码标准》、《成果交付标准》，以及本项目中制定的质量控制规定等。

7.4.3 机场工程 BIM分阶段质量控制管理

为保证 BIM 实施过程和交付成果的质量满足本项目的要求，BIM咨询在 BIM 实施过程中进行跟踪指导，对各关联方提交的 BIM 成果建立审查机制、提出审查要点，对 BIM 实施中的变更提出质量管理要求等。

7.4.3.1 流程跟踪指导

BIM咨询负责对各关联方的 BIM 实施监督指导，及时发现并纠正 BIM 实施过程中出现的行为失范和技术性错误。BIM咨询建立巡查机制，定期对各关联方的 BIM 实施工作进行监督指导，对重要问题建立追踪巡查机制，确保问题处理的进度与责任均有据可查。

- 巡查机制

在 BIM 实施过程中，BIM咨询全过程、定期对各关联方进行跟踪巡查，巡查形式通过 IMP-BIM 平台辅助执行，巡查后形成巡检记录，发现重大技术问题及原则问题时，及时进行协调，并根据实际情况上报 BIM 实施甲方。质量巡查内容包括 BIM 成果的内部审查情况、人员在场情况、各专业间的配合联系情况、对 BIM 实施甲方下发的各类文件落实情况等。巡查记录报告通过 IMP-BIM 平台上传，并通知各关联方进行确认，对于巡查中出现的问题，各关联方应及时进行整改，必要时应提供整改计划。

- 问题报告与追踪机制

各关联方在 BIM 实施过程中遇到问题应先在内部讨论解决，如无法解决应在协调例会中提出，为保证所有重要问题能够及时处理并解决，对重要问题建立问题报告与追踪制度，所有过程都应有书面材料记录。

首先建立问题书面记录及随后的跟踪记录，经过各种方式解决问题后，形成解决结果记录， 以便实施完毕后有据可查。问题书面记录与跟踪记录应在问题解决过程中随时记录，并及时上传至 IMP-BIM 平台，以便 BIM 实施甲方或BIM咨询掌握问题处理的进展。问题跟踪应落实到相关的项目经理或专业负责人，由具体的负责人协调资源及时解决问题，从而保证项目的顺利进展。

7.4.3.2 审查机制

BIM成果交付之前应在实施过程中进行持续审查，对于成果交付之前应在实施过程中进行持续审查，对于BIM成果的审查流程主要包括：内部审查→BIM咨询预审→其他相关方审查→BIM咨询审查→成果会签。 审查时应分别按单位工程成果、单位工程成果、单项工程成果、工程总装成果提交送审流程。成果提交方根据各级审查人员或单位出的意见进行整改并反馈，经审查方确认后方可将成果提交下一级审查。审查的成果文件应包括BIM模型成果、BIM应用成果以及BIM文档等。 BIM成果各级审查流程如图7.4-1

图7.4-1 BIM成果各级审查流程

（1）内部审查

BIM 实施执行方在提交 BIM 成果之前必须完成内部质量控制程序，包括内部校核、审核、 评审等。内部校核之后提交内部审核，校核及审核的重点是校审模型是否满足设计要求，检查模 型拆分和整合是否符合标准，检查文件及构件命名是否正确，检查内容是否完整，检查模型颜色和材质是否符合规定，检查模型和信息等是否满足模型深度要求，检查碰撞情况，检查 BIM应用分析报告内容是否完整、分析结果是否明确，内部校核及审核完成后形成校审卡，每个子单位工程的每个专业成果均须提交校审卡。对涉及多专业、多部门的综合性 BIM 成果，在审核完成后，应由BIM项目经理组织各专业负责人及团队成员进行内部评审，包括综合后多专业BIM模型与BIM应用成果，并形成内部评审报告，每个子单位工程成果、单位工程成果、单项工程成果、工程总装成果均须提交内部评审报告。BIM 项目经理及项目负责人对本单位的BIM成果质量负责。

成果审查文件：内部校审卡、内部评审报告等。

（2）机场工程BIM咨询预审

BIM成果提交方可根据BIM实施的实际需要，在线下将成果提交机场工程BIM咨询进行预 审，预审不是必须环节。机场工程BIM咨询对提交方交付的BIM成果、校审卡、评审报告、审查 意见等成果进行质量预审，预审内容主要包括模型结构拆分和整合、命名、专业和内容完整性等， 预审之后机场工程BIM咨询向提交方反馈预审意见。

成果审核文件：预审意见、评估矩阵表。

（3）BIM实施相关各方审查提交方的BIM成果根据机场工程BIM咨询预审意见修改后，需经过其他关联方审查，并由审查方给出审查意见。

成果审查文件：审查意见。

（4）机场工程BIM咨询审查

提交方应将BIM成果、校审卡、评审报告、审查意见等一并提交给机场工程 BIM 咨询进行 审查。机场工程BIM咨询对提交方交付的成果进行质量审查，审查之后组织各关联方进行成果

7.4.4 机场工程 BIM质量控制流程

BIM 实施质量由 BIM 实施甲方、BIM咨询、BIM 实施执行方等各关联方共同管理控制，BIM 成果从 BIM 实施到归档发布须通过各方的审查，并在各级审查后形成审查意见或报告等。

BIM 实施执行方在提交 BIM 成果之前应完成内部审查以及其他相关方的审查。对涉及多专业、多部门的综合性 BIM 成果，在成果校核、审核完成后，应由 BIM 实施执行方的项目经理组织各专业及相关人员进行内部评审，并形成内部评审报告；BIM 成果需要经过其他关联方审查时，提交方应在 BIM 成果提交给BIM咨询之前完成其他各方的审查，并形成审查意见表。

BIM 成果提交BIM咨询方审查时，应提供 BIM 成果送审表，并附有内部校审卡和评审报告（如有），以及关联方审查意见表（如有）等。

BIM咨询对 BIM 实施执行方的实施过程进行跟踪指导，通过例会、定期工作报告等形式控制实施质量，每次会议均需形成会议纪要。对 BIM 实施执行方提交的成果进行审核确认，提出审查意见、评估报告等，根据需要形成审查工作报告提交给 BIM 实施甲方；组织各关联方进行成果会审会签，形成会审纪要、会签记录；对执行方提交的最终交付成果进行预验收， 针对交付质量问题提出质量整改通知书，执行方整改后再次提交，由BIM咨询出具成果预验收意见，并形成成果交付清单提交 BIM 实施甲方。在通过 BIM 实施甲方批准后进行成果发布，控制成果版本等。BIM 实施甲方负责验收由BIM咨询预验收之后的 BIM 交付成果，验收合格后给出 BIM 成果验收合格单，批准BIM咨询进行成果入库归档等。

BIM 实施质量控制流程如图7.4-2 所示：

图7.4-2  BIM实施质量控制流程

备注：此流程的 BIM 实施执行方主要指工程设计、施工总包等角色。

7.4.6 影响 BIM实施质量控制的风险

机场工程参与方众多，项目要求所有参与方 BIM 正向实施。本项目复杂，BIM 应用覆盖面广而全，覆盖项目的全阶段、全专业、全业务。因此对项目 BIM 应用的专业深入程度上提出了很高要求，给 BIM 实施带来巨大挑战，也对复杂项目全方位实施 BIM 带来一定的风险。对于影响 BIM 实施质量控制的潜在风险，主要包括关联方 BIM 能力不足，正向实施经验不足，人力资源投入不足和关联方前期参与不足等导致的 BIM 实施质量等风险。

因此需要对 BIM 实施过程中的风险进行识别和分析，提前采取必要的风险规避对策。制定好应急处置预案并确保相关预案落实到位，风险状态一旦发生可以立即启动质量控制对策，对项目的顺利实施有重大意义。

本项目中的风险处理方法以预防为主，在风险发生前采取预防措施，以消除和减少损失发生的可能性及降低损失程度。将风险因素按照风险来源划分，并针对上述各风险因素提出应对措施， 明确责任主体，BIM 实施质量控制主要风险识别、评估与控制清单见表7.4-1所示。

表 7.4-1 BIM实施质量控制主要风险识别、评估与控制清单

| 序号 | 风险来源 | 风险发生的原因 | 可能性等级 | 严重等级 | 风险级别 | 控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM实施甲方 | 因需求改变导致初步设计阶段与施工图设计阶段方案出现较大调整。 | 有时 | 严重 | 高 | 甲方在制定进度计划时，应考虑施工图设计阶段方案调整过大对BIM实施进度的影响，避免赶进度导BIM实施质量降低，同时要求各方加大BIM实施资源投入。 |
| 2 |  | 因需求改变导致设计阶段与施工阶段的设计变更。 | 有时 | 严重 | 中等 | 甲方在制定进度计划时，应考虑各阶段设计变更调整过大对BIM实施进度的影响，避免赶进度导致BIM实施质量降低，同时要求各方加大BIM实施资源投入。 |
| 3 |  | BIM实施甲方缺乏BIM知识和BIM实施管理经验。 | 很可能 | 严重 | 中等 | BIM实施甲方可招聘有相关BIM经验的管理人员，或通过BIM咨询方的协助，增强BIM相关知识及管理能力。 |
| 4 |  | 项目管理流程与BIM管理流程不协调。 | 有时 | 严重 | 中等 | 由BIM咨询制定BIM管理流程，并与BIM实施甲方的项目管理流程进行协调，识别出有冲突或不明确的地方，与BIM实施甲方共同协商进行明确。 |
| 5 |  | 对关联方（BIM顾问方、设计方、施工方、工程监理、造价方、设备供应商选择不当。 | 很可能 | 严重 | 较大 | 在进行招标时，应由BIM实施甲方与BIM咨询共同对各关联方的BIM能力进行考察，制定相关的考察标准以及考察内容，减少招标带来的风险。 |
| 6 | BIM咨询 | BIM咨询缺乏BIM总体管理经验。 | 有时 | 严重 | 中等 | 招聘有相关经验的管理人员，并通过完善BIM实施方案、明确协同流程等方式，提高自身的管理能力。 |
| 7 |  | BIM咨询不能有效管控相关关联方的BIM实施 | 有时 | 严重 | 中等 | （1）制定BIM管理流程，并与BIM实施甲方、各参与方进行协调明确，在合同条款中明确各方的职责权限； （2）设置BIM实施项目管理组织机构，在BIM实施过程中严格管控各关联方的实施。 |
| 8 |  | 指定或制的相关标准、流程滞后的与粗放。 | 有时 | 严重 | 中等 | BIM咨询尽快完善相关标准与流程，并通过BIM实施甲方的审核验收。在项目实施期间，可根据实际情况进行更新，并协同BIM实施甲方、各参与方共同商定。 |
| 9 |  | BIM咨询缺乏对各关联方BIM应用成果的审核能力。 | 有时 | 严重 | 中等 | 由BIM咨询内部的专家或外聘专业人员，对咨询团队内部的人员进行培训，制定相关的审核标准与机制，提高对相关BIM成果的审核能力。 |
| 10 |  | EHE-BIM总咨询提供的BIM管理平台不能满足项目BIM项目管理需求 | 有时 | 严重 | 中等 | BIM咨询提出BIM管理平台完善建议，甲方据此要求的BIM管理平台开发商加快加大研发投入，保证BIM实施所需的功能。 |
| 11 |  | BIM咨询对各关联方应用的BIM软件不熟悉。 | 很少 | 严重 | 较小 | BIM咨询加大对BIM实施管理团队的BIM软件应用培训力度。 |
| 12 | 工程设计 | 同步建模带来的图模不一致问题 | 很可能 | 严重 | 较大 | 应允许施工图纸经过CAD等专业绘图软件进行完善，但原始图纸必须由BIM模型生成，保证BIM正向实施。并且所有图纸中后续新增加的构件等，须在模型中体现。 |
| 13 |  | 设计团队BIM实施人力资源投入不足。 | 很可能 | 严重 | 较大 | BIM咨询发现设计方BIM实施人力不足时，及时向BIM实施甲方反映，督促设计方增派人员。 |
| 14 |  | 设计方选用的BIM软件（插件）存在功能缺陷。 | 很可能 | 严重 | 较大 | BIM咨询督促设计方提前进行开发或选用其他BIM软件（插件）。 |
| 15 | 施工总包/施工分包 | 不能及时更新施工模型，造成信息更新滞后、遗漏。 | 有时 | 严重 | 中等 | BIM咨询、工程监理应加强对施工方BIM模型的监督与审核，出现滞后、信息遗漏等现象时及时通知BIM实施甲方，要求施工方进行整改。 |
| 16 |  | 施工深化设计不充分，存在变更、返工。 | 很可能 | 严重 | 较大 | 施工总包负责审核各分包的BIM成果，BIM咨询、工程监理负责监督审核施工方的成果，并在实施过程中严格把控模型质量。 |
| 17 |  | 未能有效收集运维信息在项目竣工时交付给运维。 | 有时 | 严重 | 中等 | 吸收IPD思想，要求运维方在设计阶段、施工阶段提出意见，并参与相关BIM模型的验收。 |
| 18 |  | 项目竣工时交付的竣工BIM模型不完善。 | 很可能 | 严重 | 较大 | BIM咨询、工程监理、设计方、运维方等均应参与对施工方竣工模型的审核，形成审核意见。施工方对模型不完善的内容及时整改，保证竣工交付。 |
| 19 |  | 施工总包协调、审核施工分包BIM成果能力不足。 | 有时 | 严重 | 中等 | 在施工招标时，充分考察施工总包及各施工分包的BIM能力。必要时，施工总包应聘请专业人员进行各分包成果的协调、审核。 |
| 20 | 监理 | 监理方缺乏BIM实施项目经验，不能协调、管理施工方的BIM工作及成果。 | 有时 | 严重 | 中等 | 招标时，加强对工程监理的BIM实施能力进行考核。必要时，工程监理应进行BIM专项培训，增强施工阶段的BIM实施管理能力 |
| 21 | BIM软件 | BIM软件间的数据传递存在数据出错、丢失现象。 | 有时 | 严重 | 中等 | 各关联方在选用BIM软件时，应遵循BIM咨询指定的软件范围与版本；在BIM数据存储与交换时，应遵循BIM咨询制定的相关标准，以降低互通性不完善到来的影响。 |

注：（1）风险可能性等级：频繁、很可能、有时、极少、不可能；

（2）风险严重等级：灾难性、严重、轻度、轻微；

（3）风险级别：较小、中等、较大、特大。

7.5 BIM分阶段实施质量控制的方法与措施

7.5.1 BIM模型审查

为控制BIM模型质量，应在创建BIM模型过程中进行过程检查，以及在成果提交后进行综合会审。过程检查由BIM咨询监督成果提交方完成内部审查、监理审查，并提交BIM咨询审查，检查内容主要包括模型完整性及标准检查、模型精度审查；综合会审由BIM咨询组织各关联方共同会审检查。

BIM 模型的检查方法与内容包括：

- 模型检查方法

1）目视检查 确保无多余的模型组件，并通过漫游检查设计意图是否被遵循。

2）冲突检查 由冲突检测软件检测两个（或多个）模型之间是否有冲突问题。

3）标准检查

指 BIM 模型是否符合国家、行业以及本项目制定的标准要求，如是否符合《模型结构标准》、《模型精细度标准》、《模型管理标准》、《模型编码标准》等标准要求。

4）规范性检查

检查模型是否满足规范要求，如楼梯净高、出入口设置、疏散宽度、降板区域的表达等。

5）协调性检查

指 BIM 模型中模型及构件是否具有良好的协调关系，如专业内部及专业间模型是否存在直 接的冲突，安全空间、操作空间是否合理等。

6）完整性检查  检查模型构件有无缺失，模型信息是否表达完整，如材质、尺寸定位、参数等。

- 模型检查内容

- 模型完整性及标准检查如表7.5-1所示：

表7.5-1 BIM成果各级审查流程

| 序号 | 检查内容 |  | 核查要求与方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准符合性审查 | 模型结构 | （1）模型拆分：模型是否按《模型结构标准》进行拆分。 |
|  |  |  | （2）模型整合：模型是否按IMP-BIM文件目录结构树进行分层级装配。 |
|  |  | 命名 | （1）模型命名：模型是否按《模型管理标准》进行命名。 |
|  |  |  | （2）构件命名：构件、族、模板等是否按《模型管理标准》进行命名。 |
|  |  |  | （3）图纸命名：图纸是否按《模型管理标准》进行命名。 |
|  |  |  | （4）文档命名：送审表、校审卡、内部评审报告等文档是否按《模型管理标准》进行命名。 |
|  |  | 样板 | （1）颜色：模型颜色设置是否符合《模型管理标准》。 |
|  |  |  | （2）材质：模型材质是否符合实际。 |
|  |  | 精度 | （1）几何精度：模型几何精度是否符合《模型精细度标准》。 |
|  |  |  | （2）属性精度：模型属性精度是否符合《模型精细度标准》。 |
| 2 | 基本审查 | 完整性 | （1）专业完整性：模型是否包含所有专业。 |
|  |  |  | （2）专业内容完整性：各专业模型内容是否完整。 |
|  |  |  | （3）文档完整性：子单位工程、单位工程、单项工程、工程总装成果的送审表、校审卡、内部评审报告等是否完整。 |
|  |  |  | （4）冗余性：是否有多余的构件。 |
|  |  | 碰撞检查 | （1）专业内碰撞：单专业内部模型是否有碰撞。 |
|  |  |  | （2）专业间碰撞：专业间模型是否有碰撞。 |
| 3 | 应用审查 | 模拟分析 | （1）是否应用模型进行模拟分析，有哪些分析。 |
|  |  | 工程量统计 | （1）模型是否可用于工程量统计，是否出了主要设备工程量清单。 |
| 4 | 专业内容审查 |  | （1）标准符合性审查、基本审查和应用审查以外的专业特色审查。 |
| 5 | 其它审查 |  | （1）上述审查之外的审查 |

- 模型精度审查

BIM 实施过程中应审查各阶段 BIM 模型交付精度，具体可参考《模型精细度标准》。不同阶段的 BIM 模型应满足相应的精度要求，详见《成果交付标准》的要 求，同时作为本阶段模型精度审查的依据。

BIM 模型精度主要包含两部分：模型元素几何精度与模型元素属性精度，具体内容与要求 详见《模型精细度标准》。模型精度审查时应将这两部分内容作为审查要点。

BIM 实施方进行内部审查时，应参照《成果交付标准》中的模型元素进行逐 项检查，以保证交付模型的精度要求。

7.5.2 BIM应用审查

项目全生命周期中各阶段将涉及到多项 BIM 应用点，不同应用点的成果形式不同，一般包括：BIM 应用分析模型、BIM 应用分析报告以及其他成果形式。对于 BIM 应用成果的审查，成果提交方内部审查后应由审查人员给出审查意见表，并由 BIM 项目经理或各专业负责人在内部 评审后形成评审报告。机场工程 BIM 咨询应负责成果的检查评估，并提出评估报告和审查意见。

BIM应用的各类成果应整理形成成果交付清单，首先检查提交的成果文件与交付清单是否一致，且保证各成果文件均可读。BIM 应用的审查要点包括：

- BIM 应用分析模型

作为 BIM 应用成果的一部分，BIM 应用分析模型应具有可复验性，分析模型可读并包含必 要的计算、分析结果，成果审查方可根据应用分析模型对照应用分析报告进行复查。机场 BIM 咨询对分析模型做归档符合性审查，如文件命名是否规范，所使用的软件名称及其版本号是否完整等。

- BIM 应用分析报告

BIM 应用分析报告应合理完整，分析结果与结论等均有据可查，可通过分析模型的对比复查，保证分析结果与分析模型的一致性。分析报告中应至少包含分析范围、分析依据、分析软件或方法、分析内容以及分析结论等内容。

- 其他应用成果

BIM 应用分析如果提供了其他形式的成果，如 PPT 报告、视频文件以及由分析模型导出的其他格式文件等，均应确保成果可读。

7.5.3 BIM文档审查

BIM实施过程中，除BIM成果文件外，还将产生一些过程文档，也应作为 BIM 实施审查的重要组成部分。过程文档包括过程审查文件与管理流程文件，过程审查文件指对BI 模型及应用等成果审查过程中形成的过程文件；管理流程文件指BIM实施过程中各关联方之间的联系、汇报以及管理过程中形成的文件。

过程审查文件应包括内部校审卡与评审报告、其他关联方审查意见、BIM模型送审表、BIM咨询审查意见、会审纪要、会签记录表、质量整改通知书等，主要由BIM咨询负责检查。还应包括BIM咨询的审查工作报告、评估报告、BIM 成果预验收意见等，由 BIM实施甲方负责检查。

管理流程文件包括BIM实施过程中形成的工作联系单、互提资料单、会议纪要、定期工作报告、专项问题记录等，由BIM咨询负责检查各关联方的文件，BIM 实施甲方负责检BIM咨询的工作报告、定期巡查记录、BIM 成果交付清单等。

BIM 文档的审查要点包括：

- 文件完整性

BIM 实施过程中形成的各类文档应分阶段、分事项按时间先后顺序进行归类整理，并形成文档目录，保证齐全完整，做到有序可查。

- 文件闭合性

对于交付的BIM成果，过程审查文件应按照各级审核的流程，在时间上满足闭合要求。对 于各级审查意见的回复也应作为审查要点，根据审查意见核实成果文件中的相关内容是否修改，保证审查意见文件内容与形式上的闭合。

- 文件有效性

所有过程审查文件、管理流程文件均应形成正式有效文件，涉及到的相关单位或人员必须签字、盖章，如使用电子签名，需满足 BIM 实施甲方相关规定。

- 专项问题记录

如涉及到专项问题，应重点审查专项问题的追踪记录文件、相关的会议纪要等文件是否齐全，并根据问题记录核查实际情况。

7.5.4 变更管理

变更是指在成果交付完成后，对已交付的内容由交付方或被交付方或第三方提出更改，产生了交付内容变化，从而导致再次交付的过程。变更流程应严格按照BIM实施甲方的变更管理规定执行，由变更方提出变更申请，各相关方进行审查、签署意见，最后经BIM实施甲方审批同意批准后执行。变更方在确认变更执行前应通过IMP-BIM平台通知BIM咨询，由BIM咨询协调各关联方对变更位置进行意见反馈或提供信息，并对各关联方对变更后的 BIM 成果进行质量确认，并对变更后的成果版本进行更新、发布。

BIM 实施的变更管理要点包括：

（1）当设计内容发生变化时，应先修改 BIM 模型，再通过浏览模型，碰撞检查软件等手段， 审查是否引起其他模型更新。

（2）确认模型修改完毕后，从模型中生成图纸。

（3）校审重点为审查模型与图纸一致性，以及引起的其他变更是否做了相应的处理。

（4）模型文件必须升级版次并与图纸版次相关联，或有相关记录说明。

（5）变更模型的设计深度、模型精度，不应低于原设计模型。

（6）现场设计变更发生后，应相应修改施工模型相关模型元素及关联信息，并记录工程及 模型的变更信息，由施工单位对施工阶段 BIM 模型进行变更更新，设计单位应对变更后的模型进行审核。

8 BIM成本控制管理

8.1成本控制目标

成本控制目标：结合机场的 BIM 信息模型与工程造价信息，按照审定的 BIM 应用实施概算完成项目 BIM 应用实施，将 BIM 预算控制在批复的概算总投资范围内。

8.2影响成本控制的因素

BIM 实施质量，如模型精度影响 BIM 实施成本，建设单位对于 BIM 技术应用没有清晰的认识，对设计方无法提出明确的需求，导致 BIM 模型数据精度与项目实际需求不匹配。模型精度太低影响后续 BIM 服务的开展，模型精度太高会造成过多的人力以及财力投入，较大提升了项目成本。

缺乏 BIM 标准规范影响成本，我国的 BIM 技术发展目前仍处于初步发展阶段，尚未形成完善的标准规范体系，来全面指导 BIM 技术的实施应用。由于尚未形成统一完善的 BIM 应用体系， 导致各参与提交的模型存在不同格式、不同精度等问题，导致后续产生较为严重的返工，造成人力以及财力成本的增加。

由于各 BIM 实施关联方协同工作不力，导致 BIM 实施进度滞后而影响 BIM 实施整体成本。

BIM 实施设备损坏影响 BIM 实施成本。

8.3成本控制措施

辨识 BIM 实施过程中潜在的影响 BIM 实施成本的风险，并采用相对应的应对策略，及时进行成本风险的控制。通过质量控制措施严格控制 BIM 实施成果质量，进而保证成本受控。

通过进度控制措施严格控制 BIM 整体实施进度，进而保证成本受控。

我方严格执行 BIM 成果质量的审查关，督促监理加强过程监督，严格按照质控标准执行支付审核。

9 BIM实施协同管理制度

BIM实施对协同工作有较高的要求，协同工作是指实现多方、多专业、高效协作的方法。在BIM项目实施工作中，通过搭建基于BIM数据的项目各关联方的IMP-BIM协同平台，实现高效的协同工作机制。IMP-BIM协同平台能够将项目各个角色成员整合到一起，实现信息的多方流转和及时共享，突破时间、地域和专业限制，实现建设项目全生命周期的信息传递。方负责平台的搭建与管理维护，为各关联方提供在线的规范操作与流程监管的协同工作环境。为本项目制定的BIM实施关联方协同管理制度，将在IMP-BIM协同平台上进行实例化，并在线上线下贯彻执行。在BIM实施过程中，机场工程BIM咨询负责监督管理各关联方的BIM实施行为和成果，各关联方均应遵守并执行该制度，完成合同范围内规定的BIM工作任务，协助配合BIM咨询分包方的BIM管理工作。

9.1 协同沟通机制

BIM项目实施过程中，可以通过IMP-BIM协同平台实现基于协同规则的工作流管理，支持各BIM实施关联方的职责权限与业务活动关联。IMP-BIM协同平台支持各BIM实施关联方的角色、职责权限的划分，各BIM实施关联方可以通过IMP-BIM协同平台上制定的协同工作流程，自动实现任务相关方之间的工作沟通，即流程中的每一步完成后，平台将自动更新该任务的状态，并提醒下一流程人员执行相关工作。

为加强质量管理及强化沟通的规范性，统一各BIM实施关联方的工作联系和互提资料的管理。在BIM实施过程中，各BIM实施关联方之间的工作联系，均应以工作联系单的形式进行； 各BIM实施关联方之间互提资料，均应以互提资料联系单的形式进行。

工作联系单中需包括：工作联系单号、缓急程度、任务发起方、任务接收方、抄送方、任务标题、主要内容说明及要求、发起日期、签收日期等。

9.2 BIM培训机制

为保障BIM应用落地，机场工程BIM咨询需要对BIM实施甲方及各BIM实施关联方进行BIM 实施技术性规范与标准、管理性模式与流程以及IMP-BIM协同平台应用操作的培训，使各BIM实施关联方了解BIM实施所需遵守的标准，以及各自在BIM实施过程中的职责和业务流程，熟练使用IMP-BIM协同平台等。

9.2.1 培训原则

- 全员性：培训的目的在于BIM实施工作效率、质量及规范性，关联方各BIM实施人员都应充分认识到培训工作的重要性；

- 针对性：培训要有目的，针对实际培训需求进行；

- 计划性：培训工作要根据培训需求制定培训计划，并按计划严格执行；

- 全程性：培训工作要贯穿培训前、培训中、培训后等全过程；

9.2.2培训组织

BIM培训由BIM实施甲方统一组织，各BIM实施关联方BIM负责人落实本单位参与人员，机场工程BIM咨询负责培训。

9.2.3培训方式

BIM培训采用培训会方式执行(IMP-BIM协同平台培训采用在线操作的方式执行，培训前由机场工程BIM咨询在IMP-BIM协同平台创建培训项目，创建培训人员账户并分配相应权限)，由BIM实施甲方负责落实培训地点、培训器材等。

9.2.4培训计划

BIM培训具体时间安排由BIM实施甲方落实，具体培训计划由机场工程BIM咨询落实，主要内容如下表所示：

表9-1 培训计划表

| 序号 | 培训内容 | 时间安排 | 参与人员 | 培训地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM应用标准体系 | 2课时 | 全部BIM成员 |  |
| 2 | BIM实施协同规范 | 2课时 | 全部BIM成员 |  |
| 3 | IMP-BIM协同 平台操作 | 2课时 | 全部BIM成员 |  |
| 4 | ……… |  |  |  |

9.2.5培训人员

主要为各BIM实施关联方项目管理人员、BIM 实施参与人员等。

培训结束后，机场工程BIM咨询方负责对各BIM实施关联方的培训效果进行检查及反馈，并形成培训记录提交BIM实施甲方。

9.3交底制度

交底制度与是BIM实施管理的重要环节，实行交底的目的是让BIM实施相关人员，了解和掌握项目BIM实施的内容、技术标准、工期与进度安排等。

交底内容主要有： BIM实施细则、技术标准交底，由机场工程BIM咨询组织交底会，对机场工程BIM实施细则新增、更改内容进行交底，交底对象为各关联方BIM实施负责人。交底时间贯穿项目全生命周期。

模型图纸交底，由各设计单位组织，对本阶段模型图纸进行交底，交底对象主要为施工单位。在模型图纸交底前必须经过机场工程BIM咨询的模型审核，且审核结果得到BIM实施甲方的确认。

交底完毕形成交底记录表。

9.4资源备案制度

资源投入是BIM实施质量和实施工期实现的重要保障，在工程每个阶段实行有效的资源备案制度，有利于BIM实施甲方评估关联方的BIM实施输入条件是否达标。

9.4.1资源备案时间

关联方资源备案时间应为阶段工作或重大专项工作即将开始之际，原则上，阶段工作开始后资源投入不允许减少，关联方变更投入资源需向甲方提出申请。

9.4.2资源备案内容

资源备案内容主要包括：阶段工作BIM实施组织架构图、人员与软硬件投入，其中人员与软硬件投入执行表7。

表 9-2 人员与软硬件配置

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 | 专业 | 人员配置 | 硬件配置 | 软件配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位工程 1 | 子单位工程 1 | 专业 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业 2 |  |  |  |  |
|  |  | 子单位工程 2 | 专业 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
| 2 | 单位工程 2 | 子单位工程 1 | 专业 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业 2 |  |  |  |  |
|  |  | 子单位工程 2 | 专业 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业 2 |  |  |  |  |

9.4.3资源备案流程

资源投入情况需关联方内部会议决定后交机场工程BIM咨询审核，机场工程BIM咨询综合考虑BIM协同软件环境、工作量、模型文件数据量等因素，评估关联方资源投入的合理性，资源投入方案通过审核后，方可报备BIM实施甲方审核，备案流程如图6所示：

图9-1 关联方资源备案流

9.5协同会议制度

为及时沟通BIM实施情况，保证各BIM实施关联方之间能够有效协同开展工作，制定BIM协同会议制度，可分为例会会议与节点会议，会议议题为汇报BIM计划执行情况和完成成果，找出问题，解决矛盾，提出改进措施。

9.5.1例会会议

项目定期举行BIM协调例会，例会分为周例会和月例会。

例会由机场工程BIM咨询组织，BIM实施甲方、各BIM实施关联方BIM总负责人及专业负责人参与。会议前由机场工程BIM咨询汇总各BIM实施关联方的会议议题，并安排具体的会议地点及时间等。BIM协调例会议程包括：

- 对上次例会中关于BIM工作要求落实情况的检查；

- 对本次例会的BIM工作存在问题进行讨论并提出解决方案(包含落实方、完成时间等)；

- 对下一阶段BIM工作的要求；

- 其他关于BIM的工作。

各BIM实施关联方需在会前提供本周/月BIM实施成果表及下周/月工作计划表，会议结束后由机场工程BIM咨询汇总整理形成会议纪要，并上传至IMP-BIM协同平台经各BIM实施关联方确认。

9.5.2节点会议

根据项目进展情况，在项目节点位置或项目需要时，由机场工程BIM咨询组织召开专项BIM 工作会议，对BIM工作进行相关内容的讨论和决议，如BIM实施培训会，各阶段的质量、进度评审会，成果交付评审会，模型图纸交底会，以及各专项会议等。

发生在BIM实施过程中的任何重要事件，均需召开会议讨论和决议，并形成会议签到表及相关会议纪要，上传至IMP-BIM协同平台经各BIM实施关联方确认。BIM实施甲方或机场工程BIM咨询有责任针对BIM实施过程中出现的问题，随时召开专项会议。

会议纪要形式，详见“会议签到表”。

9.6监督检查制度

为保证项目的BIM实施进度及质量，在BIM实施过程中，机场工程BIM咨询方全过程、定期对各BIM实施关联方进行跟踪监督检查，检查各BIM实施关联方的执行情况，并对BIM实施过程中出现的问题进行指导。检查方式主要分为以下三种方式：

9.6.1周检查

机场工程BIM咨询方每周对各BIM实施关联方进行检查一次，检查方式可通过IMP-BIM协同平台辅助执行，检查结果在BIM周例会上展开讨论，检查内容主要包括以下几个方面：

- 本周内相关人员到位情况；

- 对机场工程BIM实施周成果表进行核实；

- 检查机场工程BIM实施周计划表落实情况；

- 检查周例会会议纪要落实情况。

9.6.2月巡检

机场工程BIM咨询方每月对各BIM实施关联方巡检一次，巡查形式通过IMP-BIM协同平台辅助执行，巡检后当天填写巡检记录，发现重大技术问题及原则问题，应及时进行协调，并根据实际情况需要上报BIM实施甲方。

机场工程BIM咨询方需将巡查记录及时上传至IMP-BIM协同平台，并通知相关方进行确认，巡查结果可作为对各BIM实施关联方的考核依据。对于巡查中出现的问题，各BIM实施关联方应及时进行整改，必要时应提供整改计划。

- 检查内容可包括：

- 检查相关人员到位情况；

- 检查BIM实施计划执行情况；

- 检查BIM实施进度、质量的完成情况，听取各单位的意见；

- 检查BIM实施甲方下发的各类文件落实情况。

9.7 专项问题追踪

各BIM实施关联方在BIM实施过程中遇到问题时，应先在内部讨论解决问题，如不能解决应在协同例会中提出，为保证所有重要问题能够及时处理并解决，对重要问题设定专项问题，并建立问题报告与追踪制度，所有过程都应有书面材料记录。

首先建立问题书面记录及随后的跟踪记录，经过各种方式解决问题后，形成解决结果记录，以便实施完毕后有据可查。问题书面记录与跟踪记录应在问题解决过程中随时记录，并及时上传至IMP-BIM协同平台，以便BIM实施甲方或机场工程BIM咨询掌握问题处理的进展。问题跟踪应落实到相关的项目经理或专业负责人，由具体的负责人协调资源及时解决，从而保证项目的顺利进展。

9.8 成果审查制度

9.8.1自审

BIM 实施执行方在提交BIM成果之前必须完成内部质量控制程序，包括内部校核、审核、评审等。内部校核之后提交内部审核，校核及审核的重点是校审模型是否满足设计要求，检查文件及构件命名是否正确，检查模型颜色是否符合规定，检查模型和信息等是否满足模型深度要求，检查BIM应用分析报告内容是否完整、分析结果是否明确，内部校核及审核完成后形成校审卡。对涉及多专业、多部门的综合性BIM成果，在审核完成后，应由BIM项目经理组织各专业负责人及团队成员进行内部评审，包括综合后多专业BIM模型与BIM应用成果，并形成内部评审报告。BIM 项目经理对本单位的BIM成果质量负责。

校审卡形式，详见“机场工程BIM成果校审卡”

9.8.2关联方审查

提交方的BIM成果需要经过其他关联方审查时，提交方应在提交给机场工程BIM咨询之前完成其他各方的审查，并由审查方给出审查意见。如施工阶段依据施工变更更新的BIM模型等需由施工方提交设计方审查。

成果审查文件：审查意见等。

9.8.3咨询方审查

提交方应将BIM成果、校审卡、评审报告、审查意见等一并提交给机场工程BIM咨询进行审查。机场工程BIM咨询对提交方交付的成果进行质量审查，审查之后组织各关联方进行成果会审会签。

审核表形式，详见“BIM成果审查意见表”

9.9 成果会审会签

BIM实施过程中，对于各BIM实施关联方提交的阶段性BIM成果，应由机场工程BIM咨询牵头组织相关单位进行会审会签。会审会签是保证各专业、各BIM实施关联方之间互相配合和正确衔接的必要手段。会审会签之前，应完成相应成果的各级审查，并在BIM实施关联方内部完成审签会签，主要为各专业之间，以及专业负责人、项目经理的签字确认。

内部审签完成后，由机场工程BIM咨询方负责协调相关单位进行单位间或外部专业的会签。参加会审的各专业、各BIM实施关联方责任人对BIM成果提出会审意见，由机场工程BIM咨询汇总各BIM实施关联方的意见，形成会审会议纪要，并上传至IMP-BIM协同平台由各BIM实施关联方确认会签。BIM成果提交方应根据会审意见对BIM模型及相关成果进行调整，通过IMP-BIM协同平台反馈给各BIM实施关联方及机场工程BIM咨询方再次确认。

对于BIM模型，应形成BIM模型会签记录表、BIM模型会审会签意见表。

9.10 报验制度

阶段BIM成果完成综合会审会签以后，由BIM咨询组织BIM成果报验会议，各关联方参加

BIM成果报验会，形成阶段成果报验意见，报验流程如图7所示：

图9-2 阶段成果报验流程

9.11成果交付制度

成果交付是指根据工程项目的应用需求，将设计和施工信息传递给需求方的行为。

为保证所提交的交付物满足各个BIM实施关联方的应用需求，在建筑信息模型交付之前，应由机场工程BIM咨询方组织交付成果接收方制定应用需求说明文件，组织交付方依据PCP实施计划节点要求制定成果交付计划。

各BIM实施关联方应根据BIM应用的具体内容和交付物需求，从相应阶段建筑信息模型中提取所需的信息，并根据模拟分析结果编写报告，形成交付成果要件。机场工程BIM咨询应根据BIM实施管理过程，形成过程审核文件（工作报告、评估报告等）、管理流程文件（会议纪要、工作联系单等），作为交付成果要件。交付内容须满足应用和管理需求，还应包括应用相关的模拟视频、效果图片、审核浏览文件等。

关于BIM成果交付的具体内容、交付报审流程以及交付成果的管理、归档、发布等，详见“机场工程BIM交付标准”中的相关规定。

9.12 BIM实施违规认定

为确保机场工程BIM实施有序推进，加强各关联方对BIM协同管理制度的落实，各关联方在未按照招投标文件及合同文件等要求执行的情况下，特制定BIM实施违规认定，详见表 8。

表 9-2 BIM实施违规认定条件

| 项目 | 违规事项 | 违规认定条件 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员管理 | 专业设计人员的数量不满足设计要求,或不按发包人批准的期限增加人员 | （1）每周通报一次BIM人员驻场考勤情况，实际平均驻场人数低于计划驻场人数； | 限期整改，并处扣罚违约金。 |
|  |  | （2）当甲方发文要求在规定的时间内增加BIM设计或驻场人员时，乙方未在规定的期限内增加人员。 |  |
| 合同执行情况 | 未按时提交各种进度计划 | 未按照相关正式文件要求，在规定的时间内提交以下进度计划： | 限期整改，并处扣罚违约金。 |
|  |  | 各阶段BIM实施进度计划； |  |
|  |  | BIM 实施月进度计划； |  |
|  |  | BIM 实施周进度计划。 |  |
|  | 进度滞后于发包人要求的进度计划 | 在BIM实施工作检查中，BIM 建模、BIM 应用、BIM 算量等任意 1 项或多项工作比实际设计或施工进度滞后。 | 限期整改，并处扣罚违约金。 |
|  | 进度滞后计划时，未采取有效措施进行整改 | 在BIM实施工作检查中，BIM 建模、BIM 应用、BIM 算量等任意 1 项或多项工作进度滞后，且未采取有效措施进行整改，导致连续两周及以上进度滞后。 | 限期整改，并处扣罚违约金。 |
|  | 逾期交付工程设计文件及BIM设计成果 | 未在相关正式文件规定的时间内提交阶段BIM实施解决方案或阶段BIM 实施计划； | 限期整改，并处扣罚违约金。 |
|  |  | 未在相关正式文件规定的时间内提交合模成果； |  |
|  |  | 阶段成果正式评审或出版之前，BIM 模型、BIM 应用分析报告、BIM 算量等任意 1 项或多项成果未提交审查； |  |
|  |  | 施工之前，相应的施工深化模型未提交审查。 |  |
| 质量控制 | 出现重大质量问题未进行整改 | BIM 成果因同一质量问题，导致报审流程两次及以上返回修改的； | 限期整改，并处扣罚违约金。 |
|  |  | 未按照相关正式文件对BIM成果质量进行整改，从而导致其它关联方引用错误的BIM数据； |  |
|  |  | 未及时解决碰撞检查中出现的问题，从而导致重大方案调整或设计变更的。 |  |
|  | BIM 模型应用分析实质性内容未通过发包人审核 | BIM 模型应用分析报告连续两次及以上审核未通过 | 限次数整改，并处扣罚违约金。 |
| 档案管理 | 未按规定的日期及时提供相关资料、BIM 模型、报表等 | 未按照相关正式文件规定及时提交BIM成果。 | 限期整改，并处扣罚违约金。 |
| BIM技术应用的配合 | 未能按照BIM技术应用的时间和质量要求完成设计BIM的任务 | 未在相关正式文件规定的时间内提交BIM分析应用成果。 | 限期整改，并处扣罚违约金 |

注：（1）“阶段”指初步设计、施工图设计、施工、竣工等工程建设各阶段；

（2）“正式文件”包括合同、招投标文件，以及甲方或BIM咨询顾问方发送的函件、通知、会议纪要等文件；

（3）处罚额度以各标段合同文件为准。

10 BIM实施项目管理计划

10.1 BIM 实施工作任务书（SOW）

10.1.1 项目工程概况及特点

广州白云国际机场（简称广州机场）位于广州市北部，白云区人和镇与花都区新华镇交界处，距广州市中心（海珠广场）直线距离28公里、公路距离34公里，于2004年8月建成启用，现有东一、东二和西一共3条跑道，其中东一、东二跑道间距400米，飞行区指标均为4F，跑道尺寸均为3800米×60米，双向仪表着陆系统按II类配置、I类运行；西一跑道位于东一跑道以西2200米，飞行区指标为4E，跑道尺寸为3600米×45米，双向设置I类仪表着陆系统；总建筑面积113万平方米的航站楼，其中T1航站楼51万平方米、T2航站楼62万平方米，机位总数305个，设计容量为年旅客吞吐量8000万人次。2019年广州机场实现旅客吞吐量7338万人次、货邮吞吐量192万吨、飞机起降量49.1万架次（均位居全国第3位，不含港澳台地区），同比增长5.2%、1.6%和2.9%，飞行区和航站区容量已接近饱和。

2020年8月18日，国家发展改革委印发《关于广州白云国际机场三期扩建工程可行性研究报告的批复》（发改基础〔2020〕1293号），提出本期工程按满足年旅客吞吐量1.2亿人次、货邮吞吐量380万吨目标设计。其中批复的机场工程主要内容为：飞行区等级指标4E。在现西一跑道西侧915米处建设长3400米、宽45米的西二跑道，在现东二跑道东侧1530米处建设长3600米、宽45米的东三跑道，均双向设置1类精密进近系统，将现东二跑道北端升级改造为III类精密进近系统；新建42.2万平方米的T3航站楼、14.4万平方米的T2航站楼东四和西四指廊、193个机位的机坪；新建24.2万平方米的综合交通中心和停车楼，以及货运、生产生活辅助用房及公用配套设施等。批复项目总投资约544.2亿元，其中机场工程512.2亿元。

图10.1.1 广州白云国际机场三期扩建工程范围（示意）

机场工程（含空管工程）涵盖工业建筑、民用建筑、特殊建筑、构筑物、场道及市政公用设施等，经过综合分析，机场工程（含空管工程）具有如下特点：

- 建筑体量大，具有点多、面广、投资大、建设周期长等特点；

- 专业众多，涵盖岩土、建筑、结构、装饰、幕墙、道桥、管廊、机电、灯光、通讯、信号等近几十个专业，专业集成度高，综合协调难度大；

- 参建单位及人员众多，参建单位包括前期的各类研究单位、勘察设计单位、咨询、各专业施工、监理、供货商、集成商等，工程协调难度大；

（4）场内市政公用工程系统复杂、管线设备繁多，设备采购安装矛盾突出，协调难度大；

（5）集投资、设计、建设管理、运营维护于一体。

10.1.2 工作内容

1.实施准备阶段任务

根据合同文件 BIM 条款的解读，实施准备阶段BIM工作要求包括编制BIM总体实施方案；编制BIM 实施技术标准；编制本项目BIM 实施细则；编制施工BIM 招标要求；组织BIM会议；BIM培训教育等，在该阶段各相关方工作任务及进度安排如下表：

表10.1.2.1  实施准备阶段BIM工作任务

| 建设阶段 | 工作内容 | BIM咨询方工作活动 | BIM实施甲方工作活动 | BIM实施设计方工作活动 | 交付成果 | 完成标准 | 进度安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施准备阶段 | 需求收集 | 建设方、省院等BIM相关方BIM需求的可行性分析、优先级确认、对接及融合；问卷调查、专题会议、访谈，调研 | 提供甲方需求相关资料 | 提供设计实施相关资料 | 完成的需求分析表 | 建设方及省院等BIM相关方会签、确认 | 2021.08.15~2021.09.1 |
|  | 编制BIM总体实施方案 | 根据需求及建设方、设计方等BIM关联方应用目标；编制项目实施目标、技术标准、组织架构、各方职责、管理制度、各阶段任务及协同、成果审核及交付等 | 审核BIM总体实施方案并组织交底会议 | 校对BIM总体实施方案并参加交底会议 | BIM总体实施方案文本 | 建设方及省院等BIM相关方会签、确认 | 2021.09.1~2021.10.30 |
|  | 编制BIM 技术标准 | 参照国家、行业、地方等技术标准，结合需求分析、工程实际情况编制BIM 实施标准 | 审核BIM技术标准并组织交底会议 | 校对BIM技术标准并参加交底会议 | BIM 技术标准：BIM模型创建的技术标准，BIM实施管理标准的文本 | 建设方及省院等BIM相关方会签、确认 |  |
|  | 组织BIM会议、BIM培训 | 根据实施准备阶段的工作安排，参加需求分析、BIM实施及技术标准的相关方会议 BIM 标准、概念、应用、软件操作和平台使用等为建设方、省院等相关方做交底 | 提出培训需求、组织相关会议 | 参加相关培训、会议 | 交底、培训记录 | 相关记录会签 | 周例会+实际需求 |

2.设计阶段任务

设计阶段BIM工作要求：设计BIM模型审核；模型碰撞检查；可建造性分析；主要工程量统计和复核；施工图BIM模型复核及移交；在该阶段各相关方工作任务及进度安排如下表：

表10.1.2.2  设计阶段BIM工作任务

| 建设阶段 | 工作内容 | BIM咨询方工作活动 | BIM实施甲方工作活动 | BIM实施设计方工作活动 | 交付成果 | 完成标准 | 进度安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段 | 组织BIM模型成果交底会议 | 协助建设方组织设计单位阶段性BIM设计成果、里程碑时间点成果等的交底会议 | 组织设计交底 | 参加设计交底 | 交底会议记录 | 建设方及省院等BIM相关方会签、确认 | 根据进度要求 |
|  | 设计BIM模型审核 | 在模型审核平台上对模型结构、几何表达精度、建模方式、属性信息深度、模型正确及合理性进行审查 | 对审核意见进行审批 | 对审核意见进行整改落实 | 审核、优化报告 | 建设方及省院等BIM相关方会签、确认 | 提交模型两周内 |
|  | 监督实施设计方BIM模型成果的可建造性分析 | 根据BIM实施方案的设计优化需求，在各设计阶段时间点协助建设方监督设计方实施设计BIM模型进行性能化分析，包括但不局限于以下类容： 1）可视化及虚拟漫游 2）净高分析报告 3) 可建造分析报告（坡道分析、行车道与结构柱分析、集水井与结构分析、电梯基坑专项分析） 4）建筑性能模拟（大空间照明、空调气流、人员疏散模拟） 5）交通分析 6）工程量统计 | 对优化报告进行审批 | 实施优化分析 | 分析、优化报告 | 建设方及省院等BIM相关方会签、确认 | 根据进度要求 |
|  | 主要工程量统计和复核 | 根据BIM实施方案的工程量统计要求，对设计单位提交的BIM模型导出工程量清单进行审查： 1-确定工程量统计范围 2-工程量清单格式 3-工程量复核 | 对成果报告进行审批 | 模型中附带主要设备明细表 | BIM模型导出的主要设备清单 | 清单会签 | 根据进度要求 |
|  | 施工图BIM模型复核及移交 | 汇总并检查设计单位提交完备的BIM设计模型成果文件： 1-模型拆分合理性 2-与施工图纸的一致性 3-成果格式的标准化 | 对模型成果进行审批、接收 | 根据技术标准对模型进行拆分、整合 | BIM整体及拆分模型 | 满足BIM审核管理流程，相关方确认，上传建设方模型管理平台 | 根据进度要求 |
|  | 编制施工BIM 招标要求 | 根据项目进度、设计图纸、施工要求编制施工单位BIM的能力要求、应用要求 | 对招标要求文件进行复核 | 配合编制施工BIM招标要求 | 施工招标标书中BIM相关内容 | 建设方确认 | 根据进度要求 |

3.施工阶段任务

施工阶段BIM工作要求：施工阶段BIM工作要求：施工BIM 设计成果交底；施工BIM 模型审核；全专业BIM模型合模以及审核工作；变更BIM 模型审核；施工BIM 应用管理；BIM 管理平台应用管理；基于GIS的BIM应用支持；在该阶段各相关方工作任务及进度安排如下表：

表10.1.2.3  施工阶段BIM工作任务

| 建设阶段 | 工作内容 | BIM咨询方工作活动 | BIM实施甲方工作活动 | BIM实施施工方工作活动 | 交付成果 | 完成标准 | 进度安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工阶段 | 施工BIM设计成果交底 | 根据BIM实施方案，协助甲方组织施工BIM设计成果交底 | 组织设计交底 | 参加设计交底 | 交底会议记录 | BIM相关方会签、确认 | 根据进度要求 |
|  | 施工BIM 模型审核 | 在业主提供的模型审核平台上对施工单位提交的深化模型进行审查： 1-施工阶段BIM深化模型完整性 2-施工阶段BIM深化模型满足优化、深化、功能需求 | 对审核意见进行审批 | 对审核意见进行整改落实 | 对审核意见进行整改落实 | BIM相关方会签、确认 | 提交模型两周内 |
|  | 全专业BIM模型合模以及审核工作 | 根据BIM实施方案，组织各设计单位、深化设计单位进行合模工作，包含以下内容： 各单位模型标准统一 2-各单位模型界面清晰 3-整体模型信息完整 | 对成果进行审批、接收 | 合模，对审核意见进行整改落实 | 审核报告、模型成果 | BIM相关方会签、确认 | 根据进度要求 |
|  | 变更BIM 模型审核 | 对深化设计BIM模型、施工过程、建设方需求等发生的变更，对各设计单位、深化设计单位变更进行审查管理，包含以下内容： 1-变更模型的精细度一致 2-变更关联模型一致 | 对审核意见进行审批 | 对审核意见进行整改落实 | 审核报告 | BIM相关方会签、确认 | 根据进度要求 |
|  | 施工BIM 应用管理 | 根据BIM实施方案需求，在施工阶段各时间点协助建设方监督施工方对BIM模型进行施工BIM应用： 1-施工阶段BIM的应用点确认 2-实施技术路线确认 3-应用成果文件确认 | 对应用成果进行审批、接收 | 根据BIM实施方案需求，对BIM模型进行施工BIM应用 | 应用报告 | BIM相关方会签、确认 | 根据进度要求 |
|  | BIM管理平台应用管理 | 根据BIM实施方案，协助建设方完成BIM管理平台的搭建，举例如下： 1-协同管理 2-智慧工地 | 对平台功能进行审查、审批 | 协助完成BIM管理平台的搭建、相关软硬件支持 | 平台功能的会议纪要、功能需求报告 | BIM相关方会签、确认 | 根据进度要求 |
|  | 基于GIS的BIM应用支持 | 根据BIM实施方案，协助建设方对BIM+GIS应用提供技术支持： 1-建立GIS信息标准 2-管网、交通等精确地理信息 3-基于GIS的综合管理系统 | 对GIS应用进行审查、审批 | 协助完成BIM+GIS应用 | BIM+GIS应用的会议纪要、功能需求报告 | BIM相关方会签、确认 | 根据进度要求 |

4.竣工及运维准备阶段任务

竣工及运维准备阶段BIM工作要求：竣工模型审核及验收；《运维准备阶段BIM技术方案》编制；运维准备阶段BIM模型验收和移交工作；配合宣传交流、申报BIM奖项；专利、著作权和论文发表；数字化移交；在该阶段各相关方工作任务及进度安排如下表：

表10.1.2.4  竣工及运维准备阶段BIM工作任务

| 建设阶段 | 工作内容 | BIM咨询方工作活动 | BIM实施甲方工作活动 | 交付成果 | 完成标准 | 进度安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竣工及运维准备阶段 | 竣工模型审核及验收 | 对施工单位提交竣工模型进行审核验收，竣工模型应满足招标人及运维要求，并与现场一致： 1-竣工模型审核 2-现场对比模型验收 | 对成果进行审批、接收 | 竣工模型 | BIM相关方会签、确认 | 根据进度要求 |
|  | 《运维准备阶段BIM技术方案》编制 | 通过对运维实施单位、设备供应商、机场管理公司等运营相关单位进行调研，了解各方运维需求，编制运维实施单位方案 | 对成果进行审批、接收 | 运维准备阶段BIM技术方案 | BIM相关方会签、确认 | 提交模型两周内 |
|  | 运维准备阶段BIM模型验收和移交工作 | 对运维实施单位提交的运维模型进行验收并移交建设方 | 对成果进行审批、接收 | 运维准备阶段BIM模型 | BIM相关方会签、确认 | 根据进度要求 |
|  | 配合宣传交流、申报BIM奖项 | 配合BIM相关方（建设方、设计单位、施工方等）工作 | 对成果进行审批 | 相关资料 | 建设方确认 | 根据进度要求 |
|  | 专利、著作权和论文发表 | 配合BIM相关方（建设方、设计单位、施工方等）工作 | 对成果进行审批 | 相关资料 | 建设方确认 | 根据进度要求 |
|  | 数字化移交 | 资料汇总所有过程文件及成果 | 对成果进行审批、接收 | 相关资料 | 建设方确认 | 根据进度要求 |

10.1.3 BIM实施工作任务分解（WBS）

表10.1.3.1  BIM实施任务分解（WBS）

| 阶段 | 甲方 | BIM咨询 | 工程设计单位 | 监理单位 | 施工单位 | 供应商 | 平台公司/运维单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施准备阶段 | 1.1-成立组织架构 | 1.1-合同解读、工作任务明确 | 1.1参与施工图设计BIM实施细则交底 | 1.2参与施工图设计BIM实施细则交底 | - | - |  |
|  | 1.2-领导挂帅，成立BIM实施小组 | 1.2-编制《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施技术标准》 |  |  |  |  |  |
|  | 1.3-确定BIM应用模式、目标、要求 | 1.3-编制《广州白云国际机场三期扩建工程BIM实施细则》 |  |  |  |  |  |
|  | 1.4-协助建立BIM实施管理制度并贯彻落实 | 1.4-BIM实施协同工作环境部署 |  |  |  |  |  |
|  | 1.5-审核标准和细则并提出指导意见 | 1.5-技术标准、实施细则的发布、交底、会签、培训 |  |  |  |  |  |
| 施工图设计阶段 | 2.1-授权BIM咨询方管理本项目BIM实施 | 2.1-模型资料收集 | 2.1-施工图设计全专业建模 | 2.1-过程监督 | - | - |  |
|  | 2.2-组织审批设计阶段BIM成果 | 2.2-模型完整及标准检查 | 2.2-施工图设计全专业模型合模 | 2.2-质控标准 |  |  |  |
|  | 2.3-对设计阶段BIM成果提出指导意见 | 2.3-模型精度审查 | 2.3-施工图阶段BIM应用 | 2.3-成果报验 |  |  |  |
|  | 2.4-重大事项决策 | 2.4-模型综合会审 | 2.4-施工图工程量主要设备清单提交 | 2.4-审批流转 |  |  |  |
|  | 2.5-接受通过审查的BIM交付成果 | 2.5-BIM应用检查及评价 | 2.5-施工图设计阶段成果提交审核 | 2.5-支付审核 |  |  |  |
|  |  | 2.6-阶段成果入库 | 2.6-施工图设计阶段成果信息录入 | 2.6-阶段报验资料 |  |  |  |
|  |  | 2.7-成果发布与配置管理 |  |  |  |  |  |
| 施工阶段 | 3.1-授权BIM咨询方管理本项目BIM实施 | 3.1-组织施工阶段BIM实施细则交底 | 3.1-参与施工阶段BIM实施细则交底 | 3.1-参与施工阶段BIM实施细则交底 | 3.1-参与施工阶段BIM实施细则交底 | 3.1-参与施工阶段BIM实施细则交底 |  |
|  | 3.2-组织审批施工阶段BIM成果 | 3.2-模型完整及标准检查 | 3.2-设计模型交底 | 3.2-过程监督 | 3.2-施工阶段深化模型建模 | 3.2-提供设备模型和参数 |  |
|  | 3.3-对施工阶段BIM成果提出指导意见 | 3.3-模型精度审查 | 3.3-施工深化阶段BIM模型审查 | 3.3-质控标准 | 3.3-施工阶段变更模型建模及维护 |  |  |
|  | 3.4-重大事项决策 | 3.4-模型综合会审 | 3.4-施工阶段BIM变更模型审核 | 3.4-成果报验 | 3.4-施工阶段BIM应用 |  |  |
|  | 3.5-接受通过审查的BIM交付成果 | 3.5-BIM应用检查及评价 |  | 3.5-审批流转 | 3.5-施工工程量主要设备清单提交 |  |  |
|  |  | 3.6-阶段成果入库 |  | 3.6-支付审核 | 3.6-施工阶段成果提交审核 |  |  |
|  |  | 3.7-成果发布与配置管理 |  | 3.7-阶段报验资料 | 3.7-施工阶段成果信息录入 |  |  |
|  |  | 3.8-流程跟踪指导 |  |  |  |  |  |
| 竣工及运维准备阶段 | 4.1-组织相关部门提出运维需求 | 4.1-组织运维BIM实施细则交底 | 4.1-参与运维BIM实施细则交底 | 4.1-参与运维BIM实施细则交底 | 4.1-参与运维BIM实施细则交底 | 4.1-参与运维BIM实施细则交底 | 4.1-参与运维BIM实施细则交底 |
|  | 4.2-组织审批竣工及运维阶段BIM成果 | 4.2-模型完整及标准检查 | 4.2-竣工模型审查、会签 | 4.2-竣工资料审查、会签 | 4.2-竣工模型建模合模 | 4.2-提供设备模型和参数 | 4.2运维单位结合运维方案（空间、设施、隐蔽工程、应急、系统维护）对平台提出BIM需求 |
|  | 4.3-对竣工及运维阶段BIM成果提出指导意见 | 4.3-模型精度审查 |  |  | 4.3-施工阶段BIM应用（竣工验收） |  | 4.2-平台公司对需求的可行性、费用、开发周期等进行评估，并给出推荐方案 |
|  | 4.4-对平台BIM需求的必要性进行决策 | 4.4-模型综合会审 |  |  | 4.4-竣工资料整合 |  | 4.3平台功能完善及运维调试 |
|  | 4.5-接受通过审查的BIM交付成果 | 4.5-BIM运维应用检查及评价 |  |  |  |  | 4.4平台交付 |
|  |  | 4.6-阶段成果入库 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.7-成果发布与配置管理 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.8-流程跟踪指导 |  |  |  |  |  |

10.2 BIM 实施进度计划（Gant Chart）

图 10.2.1  机场扩建工程BIM 实施进度计划

10.3 成本管理计划

10.3.1 成本控制目标

成本控制目标：结合机场的 BIM 模型与工程造价信息，按照审定的实施细则完成项目 BIM 应用实施，将 BIM应用成本控制在总投资范围内。

10.3.2 响成本控制的因素

- BIM 实施质量，如模型精细度影响 BIM 实施成本，建设单位对于 BIM 技术应用没有清晰的认识，对设计方无法提出明确的需求，导致 BIM 模型数据精细度与项目实际需求不匹配。模型精细度太低影响后续 BIM 服务的开展，模型精细度太高会造成过多的人力以及财力投入，较大提升了项目成本。

- 缺乏 BIM 标准规范影响成本，我国的 BIM 技术发展目前仍处于初步发展阶段，尚未形成完善的标准规范体系，来全面指导 BIM 技术的实施应用。由于尚未形成统一完善的 BIM 应用体系， 导致各参与提交的模型存在不同格式、不同精度等问题，导致后续产生较为严重的返工，造成人力以及财力成本的增加。

- 由于各 BIM 实施关联方协同工作不力，导致 BIM 实施进度滞后而影响 BIM 实施整体成本。

- BIM 实施设备损坏影响 BIM 实施成本。

10.3.3 本控制措施

- 辨识 BIM 实施过程中潜在的影响 BIM 实施成本的风险，并采用相对应的应对策略，及时进行成本风险的控制。

- 通过质量控制措施严格控制 BIM 实施成果质量，进而保证成本受控。

- 通过进度控制措施严格控制 BIM 整体实施进度，进而保证成本受控。

- 我方严格执行 BIM 成果质量的审查关，督促监理加强过程监督，严格按照质控标准执行支付审核。

10.4 变更控制计划

10.4.1 目的

（1）确定所有的项目变更在实施前得到评审并通过核准，使所有出现的变更与项目整体要求相适应。

（2）对已核准过的项目变更向所有相关人员做出了通报。

（3）所有的项目变更都必须以使用《变更申请表》，以书面的形式提出，对所有变更申请应做出《变更请求日志文件》。

10.4.2目标

（1）所有的变更请求得到了适当的考虑.

（2）有的变更在项目过程中得到识别、定义、评价、批准和跟踪.

（3）据变更不断修订项目计划，使变更申请对项目的影响得到了正确的反映。

（4）根据变更申请的特点，通过举行相关方讨论会得到对变更申请的处理结果，对变更事宜进行了协商，在所有受到变更影响的相关方之间进行了沟通。

10.4.3 原则

- 事先定义好的项目范围和整体目标要求必须不断地保持。

- 在制订项目计划时，加强风险分析；在进度安排上，留有适当余地；在费用安排上，考虑一定的不可预见费；这样就可以减少计划变更的几率。

- 尽量减少变更带来的影响。

- 建立严格的变更评审和批准程序。重大变更必须取得BIM实施甲方同意。

- 变更评审前要与有关部门进行反复协商沟通。

10.4.4 各方职责

| 关联方 | 具体职责 |
| --- | --- |
| BIM咨询 | 制定变更管理计划； 推动和执行项目变更管理程序； 在实施变更程序的结果引起项目管理范围、进度计划、项目预算或和质量计划的改变时，对这些内容进行调整； 定期与 BIM 实施甲方和公司管理层对所有的变更管理活动实施评审； 对重大变更申请组织 BIM 实施甲方和相关人员讨论决策。 |
| BIM 实施甲方 | 对变更申请进行审批； 保证有足够的时间、人员和资金，支持项目变更计划的实施； 参与对所有的变更管理活动实施评审； 参与变更的讨论决策； 参与变更执行的检查； 确保变更管理计划能够执行。 |
| 监理 | 配合推动和执行项目变更管理程序； 在实施变更程序的结果引起项目管理范围、进度计划、项目预算或和质量计划的改变时，配合对这些内容进行调整； 参与对所有的变更管理活动实施评审； 参与组织 BIM 实施甲方和相关人员讨论决策； 参与变更执行的检查与督促。 |
| 施工总包/施工分包 | 发起施工变更申请； 执行变更； 配合对所有的变更管理活动实施评审； 参与变更的讨论决策； 配合变更执行的检查。 |
| 工程设计 | 发起设计变更； 配合对所有的变更管理活动实施评审； 参与变更的讨论决策； 配合变更执行的检查。 |

10.4.5 变更程序

变更管理主要过程包括：

- 提交书面变更申请，并提出变更实施方案。

- 评审变更申请，决定是否批准变更申请而进一步分析。

- 对于批准的变更申请，进行相关分析提出变更建议。

- 接受或拒绝变更建议。

- 变更建议被接受后，对计划和项目相关文件进行必要的更新。

- 向所有相关方通报变更事项。

- 执行变更。

- 评价

针对不同的变更内容，机场扩建工程BIM咨询按不同处理流程处理：

(1)一般变更：不涉及其它关联方，且费用在5万元以下，机场扩建工程BIM咨询与变更申请单位协商处理；

(2)较大变更：涉及其它关联方，或费用在5万元以上、20万元以下，机场扩建工程BIM咨询组织相关关联方和BIM实施甲方、监理等单位开协调会处理；

(3)重大变更：费用在20万元以上，或对BIM实施进度、质量、安全等有重大影响，BIM咨询组织相关关联方和BIM实施甲方、监理、BIM 家等开专题会处理。

10.5 文件与记录控制计划

10.5.1 目的

确保机场扩建工程BIM 实施过程中所使用的文件均为有效版本，防止使用作废文件。

10.5.2 范围

适用于机场扩建工程BIM实施过程中所有相关文件的控制，包括但不限于：国家标准、行业标准和项目实施标准；实施管理性文件；技术文件；平台操作指南等等。

10.5.3 职责

- BIM实施甲方负责法律法规、标准、规范、BIM平台相关文件的控制。

- 机场扩建工程BIM咨询负责机场扩建工程BIM 实施管理性文件的控制。

- 其它关联方负责各自工作内容成果的相关文件控制。

10.5.4 文件控制程序

1.总则

与机场扩建工程BIM实施相关的文件分为内部文件和外来文件。内部文件是各实施关联方制定的与机场扩建工程BIM实施有关的文件；外来文件是国家、行业、地方政府制定的有关的文件。

控制的文件主要包括：

- 内部文件；

- 与内部文件有关的外来文件（如相关方的意见或建议、适用的国家或地方颁布的法律法规、外来的基础资料以及行业标准、规程、规范等）；

- 计算机应用软件。

2.文件的审批和识别

- 内部文件由 BIM 实施甲方组织各 BIM 实施关联方编制，由 BIM 实施甲方及机场扩建工程BIM

- 咨询批准实施。

- 与内部文件有关的各关联方内部管理文件由各关联方起草，交 BIM 实施甲方及 BIM咨询服务审批。各关联方内部管理文件由各关联方负责人审批。

- 与产品和服务有关的技术性文件按院 BIM 实施有关规定进行审批，重要者按相关标准、规范、规程等进行评审。

- 外来文件由机场扩建工程BIM咨询统一识别（如收文日期、编号、文件来源、适用范围等） 。

- 国家、地方法律法规、技术标准目录和计算机应用软件由机场扩建工程BIM咨询负责识别。

3.文件的发布、实施与分发

- 内部文件的发布、查询和实施

1)与内部文件有关的管理性文件的发布、查询和实施：文件发布主要采用局域网上公布的形式发布。各有关单位按网上发布的文件要求查询和实施。

2)与产品和服务有关的技术文件的发布实施按合同要求执行。

3)与产品和服务有关的内部文件的保密要求按有关规定执行。

4)内部文件的分发由发放单位保留分发记录。

- 外来文件的分发

外来文件分发，必须进行书面记录。书面记录应记载外来文件名称、分发日期、分发去向、分发份数、发文人和收文人签署等事项。外来文件分发的详细登录，在于使外来文件处于受控状态， 以便外来文件有修订情况发生时追溯修订。

10.5.5 文件的状态标识

- 负有文件管理职责的各单位/部门，须对本单位获得、持有和管理的文件进行状态标识， 确保文件使用时可获得适用版本并易于识别。

1)内部文件主要标明其作废、修订更改或试用等状态（如标明有效日期、作废日期、版本号、修改页、修改码和/或修改日期、第几次修改等）。

2)与产品和服务有关的外来文件和技术文件的标识，主要标明其适用状态，如修订和作废等状态。

- 计算机应用软件的标识，应标明其有效版本号和在应用软件的媒介（如光盘等）上标明其有效和作废等状态。

- 作废文件应在醒目部位作明显的标识，如图文产品在明显位置注明文件已作废；局部作废和/或修订更改的，除在文件醒目部位作标识外，还应在作废和/或修订更改部位作明显的标识。

- 各单位应对所获得、持有和管理的文件进行登记。

1)建立收文登记本和发文登记本，登记本上应记载文件顺序号、文件收发日期、文件编号、文件名称、关联单位、份数和经办人等。

2)各单位应对所获得、持有和管理的与产品和服务有关的技术性文件和法规性文件（如法律法规、技术标准等）分类登记，拟定文件分类目录清单，以便于检索、查询。文件分类目录清单上应注明文件的适用状态。

3)各单位应对已登记标识的文件按有关规定分类存放，以便于查阅和使用。

4)各单位应对所获得、持有和管理的处于修订状态的文件注明登记，以控制修订文件的使用。

5)各单位应对所获得、持有和管理的个别作废文件应单独分类登记和存放，以防止作废文件的非预期使用。如果出于某种目的而保留作废文件，应在保留处予以注明，说明保留作废文件的目的。

10.5.6 文件的评审与更新

- 当文件在实施过程中有关情况发生变化时（如组织结构、工作内容、工作流程、法律法规等发生改变），应当对有关原文件进行评审与更新，以使文件规定符合情况变化的需要。

- 计算机应用软件的评审和更新，由机场扩建工程BIM咨询组织有关人员按照相关规定进行。

- 国家、地方法律法规、技术标准目录以及文本的更新，由机场扩建工程BIM咨询组织有关单位和人员进行。

10.5.7 评审与更新文件的再批准

经评审和更新后的文件，须经再批准后，方能发布实施。

10.6 需求管理计划

需求管理是 BIM 实施实现的基础，是构成任何项目范围的基础部分，也是BIM实施能否顺利开展的基础。

10.6.1 明确BIM实施关联方

BIM 实施关联方也称为项目相关利益者，是指积极参与项目、或其利益会受到项目执行或完成情况影响的个人或组织。BIM 实施关联方对 BIM 实施的目的和结果施加影响。应当从 BIM 实施的启动开始，管理团队就要识别 BIM 实施关联方及其角色，确定项目组的组织架构，确定项目组各干系人的职责范围，确定对需求实现的最终决策者。通过沟通协调确定他们的需求和期望，尽最大可能地明确 BIM 实施关联方中的决策者在 BIM 实施中所起到的作用，以确保 BIM 实施获得成功。

10.6.2 熟悉业务采用合理方法获取需求

在明确了 BIM 实施关联方后，那么在 BIM 实施过程中各个业务场景、业务流程、业务规则、组织结构和岗位角色等就是接下去所需要重要调研的内容。一般可以通过对需求的了解情况上，分为四种情况：

- BIM实施甲方和BIM实施方都清楚项目需求；

- BIM实施方不清楚项目需求但BIM实施甲方方清楚；

- BIM实施方和BIM实施甲方都不清楚项目需求；

- BIM实施方清楚项目需求但BIM实施甲方方不清楚。

针对这四种情况，可以采用问卷调查法、会议讨论法、界面原型法、原型系统法来获取客户的需求，这四种方法可以在需求获取过程中组合使用。结合以往的经验采用诱导式、启发式的调研方法和手段，和 BIM 实施甲方方一起探讨业务的具体需求和内容。

需求调研分析不仅要确定明确的需求，还要善于用启发的方式与需求方探讨隐含的或潜在的需求，并结合各种调研分析技术挖掘超出期望的需求。

使用上述方法可以增进对需求的理解，使比较含糊的具有不确定性的软件需求(主要功能性的需求)明确化。

制定需求管理计划，包括如何规划、跟踪和汇报各种需求活动；需求管理需要使用的资源；培训计划；BIM 实施关联方参与需求管理的策略；判断项目范围与需求不一致的准则和纠正规程；需求跟踪结构，即哪些需求属性将列入跟踪矩阵，并可在其他哪些项目文件中追踪到这些需求；配置管理活动等。

制定需求管理计划后，召开联合讨论会，联合各实施关联方代表，采用头脑风暴法来讨论需求。由此拟出需求文档的底稿，确定了 BIM 实施的质量属性和其它非功能需求。

10.6.3 需求分析

在需求获取过程中，收集的需求往往存在以下几问题：

- 需求范围超出合同范围；

- 对同一功能，各关联方提出的需求不一致；

- 存在明显不合理的需求；

- 对需求理解发生偏差。

因此对获取到的需求进行有效、准确的分析是必不可少的步骤。需求分析包括提炼、分析和仔细审查已收集到的需求，以确保所有的关联方都明白其含义并找出其中的错误、遗漏或其它不足的地方。

在BIM实施过程中，不同的关联方其愿望和追求的目标可能会存在不一致，有些期望值较高，远超合同建设范围；而有些需求，相互之间不一致，造成需求冲突。因此应对获取到的需求进行整理并进行有效分析。对于超出合同范围的需求，可由商务一起协调进行增补或延期建设；对于需求不一致的，可召开项目协调会，由 BIM 实施甲方最终决策确定或寻求平衡点折衷处理；对于需求理解偏差和描述不清的需求，可通过常用的技术方法反复确认。对获取到的需求，进行优先级评估。应分清哪些特性是必要的，哪些是重要的，是需求开发的主要部分，设定这些需求的优先级。

很多时候，有些需求在实际实施过程中是不现实的。若一味地求全和盲目遵从，将为项目的后续工作带来很大的风险。因此应尽量避免在需求分析中包含技术实施上有难度的功能。

分析还包括澄清某些易混淆的问题，并明确哪些需求更为重要。其目的是确保所有关联方尽早地对项目达成共识并对将来的产品有个相同而清晰的认识。可以从以下几方面对收集的需求进行分析：

- 分析需求可行性。在允许的成本、性能要求下，对每项需求进行业务分析，分析哪些是需要的，而哪些不需要。同时提供合理化建议。明确与每项需求实现相联系的风险，包括与其它需求的冲突，对外界因素的依赖和技术障碍。

- 确定需求的优先级别。以优先级为基础确定将包括哪些特性或哪类需求。给每个需求建立优先级有助于解决冲突，安排阶段交付，并且做出必要的取舍。

- 为需求建立工作流程图。用来表达满足需求需要的工作内容。工作流程图还有助于找到不正确的、不一致的、遗漏的和冗余的需求。

- 创建数据字典。在需求阶段，数据字典至少应定义数据字典以确各实施关联方是使用一致的定义和术语。

10.6.4 编写需求规格书和进行需求评审

需求规格说明书是需求分析阶段需要产生的最主要的文档。准确而详细地编写一份清晰、准确的需求文档是很困难的。由于处理细节问题不但烦人而且耗时，因此很容易留下模糊不清的需求。但是在实施过程中，必须解决这种模糊性和不准确性，在编写文档时，严禁采用“猜测”的方式编写。在需求文档中暂时加上“待定”标志是个好方法。用该标志可指明哪些是需要再进一步讨论、分析或增加信息的地方，有时也可能因为某个特殊需求难以解决或没有人愿意处理它而标注上“待定”。

需求规格说明书的每个需求点的描述要通俗易懂，在各关联方否明白和理解的基础之上的确认才能够保证日后一旦出现问题不致出现双方互相推托责任纠缠不清的情况。所以对细节的描述不能有歧义或二义性，描述一定要全面、准确，防止对同一个问题有两个截然不同的理解。

需求规格说明书应包含但不限于一下内容：

- 指明需求的来源：为了让所有关联方明白为何提供这些功能需求，每项需求都要能追溯来源。

- 为每项需求注上标号：制定一种惯例来为每项需求提供一个独立的可识别的标号或记号。这种惯例应当很健全，允许增加、删除和修改。作了标号的需求使得需求能被跟踪，记录需求变更并为需求状态和变更活动建立度量。

- 记录业务规范：业务规范是指关于产品的操作原则，比如谁能在什么情况下采取什么动作。将这些编写成一个独立部分。

- 创建需求跟踪能力矩阵：建立一个矩阵把每项需求与实现它的工作内容等信息联系起来。这样的需求跟踪能力矩阵同时也把功能需求和高层的需求及其它相关需求联系起来了。

10.6.5 需求验证

验证是为了确保需求说明准确、完整地表达必要的特点，避免需求说明中的二义性。可以通过评审的方式进行需求验证，审查需求文档。组织一个由所有关联方代表组成的小组，要充分发挥团队的力量，重视每个人的才智，内容逐一审核，让大家来共同找出需求报告里不合理的、有歧义的、不完善的、遗漏的等等问题。

需求文档完成之后，并不是把它扔给后面的实施人员就了事了。BIM 实施关联方，对需求的有效性也起到某种程度的验证作用。虽然 BIM 实施的生命周期可以按不同阶段的划分，但每个阶段的结束不是简单地把阶段工作成果塞给下一阶段的成员就可以了，上一阶段的工作成果往往要通过多次的沟通才能更为清晰地被下一阶段成员接受，其有效性、合理性也要被下一阶段的工作所检验， 通过检验有时也有必要对上一阶段的工作结果进行相应的调整，需求分析也是如此。因此，无论是同一阶段不同人员之间，或是不同阶段人员之间都应根据需要相互协作，相互配合，共同完成 BIM 实施任务。

10.6.6 做好项目需求变更管理

在 BIM 实施过程中，需求变更是不可避免的，但在整个 BIM 实施的生命周期中，变更越在晚期出现，其影响越大；变更不仅会导致代价极高的返工，而且工期将被延误，特别是在前序已完成后又需要增加或修改新内容时。所以，一旦发现需要变更需求时，请立即通知各关联方并及时评估， 为将变更带来的负面影响减少到最低限度，所有参与者必须遵照项目变更控制过程。在不放弃所提出的需求变更情况下，对每项要求的变更进行分析、综合考虑，最后做出合适的决策。

一旦需求发生了变化，随之而来的将是工作内容调整、项目计划调整等问题，变更需求意味着要调整资源、重新分配任务、修改前期工作成果等，这将为 BIM 实施的正常进展带来诸多的麻烦。当然在 BIM 实施过程中，并不是所有的需求变更都能够被采纳，很多时候也可以通过变通的方法实现。

可以采用如下流程进行需求的变更管理：

- 确定需求变更控制过程。确定一个选择、分析和决策需求变更的过程。所有的需求变更都需遵循此过程。

- 建立变更控制委员会。变更控制委员会由所有 BIM 实施关联方代表组成。

- 进行需求变更影响分析。评估每项需求变更，以确定它对项目计划安排和其它需求的影响。明确与变更相关的任务并评估完成这些任务需要的工作量。

- 对于审核通过的需求变更，该需求变更将由后续的实施人员进行实施。

10.6.7 需求跟踪

1.目的

在某种程度上，需求跟踪提供了一个表明与合同或说明一致的方法。更进一步，需求跟踪可以改善成果质量，降低实施成本。

需求跟踪能力矩阵：表示需求和别的实施任务之间的联系链的最普遍方式是使用需求跟踪能力矩阵。

正向跟踪：从需求到测试、实施的过程，用于明确是否所有需求是否都完成了。一旦某个需求需要变更，就可以快速找到所有影响的范围。

反向跟踪：从问题到实施、需求的过程，用于明确所有的工作成果都是有对应的需求，避免做多余工作的情况发生。同时，一旦某项工作因多种原因发现需要变更，也可快速找到对应的需求， 以便快速确认相应的需求是否需要变更。

2.需求跟踪措施

- 跟踪所有受需求变更影响的工作内容：当进行某项需求变更时，参照需求跟踪能力矩阵找到相关的其它需求、工作内容等，这些相关部分可能也需要修改；

- 建立需求基准版本和需求控制版本文档：确定一个需求基准，之后的需求变更就遵循变更控制过程即可。每个版本的需求规格说明都必须是独立说明，以避免将底稿和基准或新旧版本相混淆；

- 维护需求变更的历史记录：记录变更需求文档版本的日期以及所做的变更、原因，还包括由谁负责更新和更新的新版本号等；

- 跟踪每项需求的状态：建立一个数据库，其中每一条记录保存一项功能需求。保存每项功能需求的重要属性，它包括状态（如已推荐的，已通过的，已实施的，或已验证的），这样在任何时候都能得到每个状态类的需求数量；

- 衡量需求稳定性：记录基准需求的数量和每周或每月的变更（添加、修改、删除）数量。过多的需求变更“是一个报警信号”，意味着问题并未真正弄清楚，项目范围并未很好地确定下来或是政策变化较大；

- 使用需求管理工具：商业化的需求管理工具能帮助在数据库中存储不同类型的需求，为每项需求确定属性，可跟踪其状态，并在需求与其它工作内容间建立跟踪能力联系链。

3.影响分析

影响分析是需求管理的一个重要组成部分。影响分析可以提供对建议的变更的准确理解，帮助做出信息量充分的变更批准决策。通过对变更内容的检验，确定对现有的工作内容做出是修改或抛弃的决定，或者创建新工作任务以及评估每个任务的工作量。进行影响分析的能力依赖于跟踪能力数据的质量和完整性。

10.7 过程改进计划

本计划针对机场扩建工程BIM 实施过程改进活动，描述管理过程改进活动的背景和基础，识别和定义在过程改进方面的问题、方法和活动。

10.7.1 组织和职责

建立以工程建设单位为核心，由机场扩建工程BIM咨询牵头，以设计建模单位、施工单位为主的各 BIM 实施关联方负责人共同组成的 BIM 实施过程改进管理委员会，和由各 BIM 实施关联方 BIM 实施小组负责人共同组成的 BIM 实施质量控制小组，由该小组具体负责过程改进实施。

1.BIM 实施过程改进管理委员会

由 BIM 实施甲方及其它实施关联方的负责人组成。其职责如下：

- 全力支持过程改进控制小组的工作，保证其工作符合制定的目标；保证过程改进活动所需资源；

- 听取过程改进控制小组关于过程改进具体实施进展情况的汇报并指导、审核过程改进控制小组的工作；

- 协调解决过程改进控制实施过程中出现的重大问题；

- 批准过程改进计划及其优先级；

- 监督和控制过程改进活动；

- 从组织、行政等各方面确保相关员工参与过程改进活动。

2.BIM 实施过程改进控制

BIM 实施关联方 BIM 负责人组成，组长为机场扩建工程BIM咨询项目经理。组长单位其职责如下：

- 制定过程改进计划；

- 协调组织外部、内部的过程改进活动，并且获得各级管理者的支持；

- 制定过程改进控制小组的活动计划，并监督执行；

- 定时向 BIM 实施过程改进管理委员会汇报 BIM 实施过程改进活动的最新进展情况；

- 及时更新 BIM 实施过程改进控制小组的活动计划。

组员单位职责如下：

- 按照过程改进计划执行过程改进活动；

- 组织建立本单位的过程改进工作小组，并指导其工作；

- 组织制定/修订过程改进计划所要求的过程文件；

- 开发/引进新的工具及方法；

- 组织或参与过程文档的评审；

- 组织、实施过程培训。

10.7.2 过程改进原则

1.注重问题

“问题的解决是过程改进的核心”这条原则为过程改进人员指明了目标，明确了方法。过程改进就是要在实践中发现实施过程中的问题，并在实践中寻找和找到解决问题的办法，可以说过程改进就是在不断发现问题和解决问题的过程中不断向前发展。

2.强调知识创新

改进是一种知识的创新，过程改进是受知识的驱动的。这条原则强调了知识创新在过程改进中的作用，提醒了过程改进人员在注重知识创新的同时更要注重知识的传播和扩散。

3.鼓励参与

通常从事过程改进工作的做法是，过程改进仅仅是过程改进人员的事情，其他人员只是被动地接受。而“合作促使改进产生”这条原则给予了我们很好的启发和提示。过程改进不仅仅是一个人或几个人的事情，而是整个组织的事情。只有鼓励大家都积极参与，让这些人基于自身的经验和职业的判断力来实实在在地设计和开发新的过程，才能使设计出来的过程真正为他们所理解，为他们所用，从而实现过程的成功。这也是我们在过程改进工作中容易疏忽的地方。

4.领导层的统一

保证改进目标与组织的整体目标是一致的，因为只有这样才能保证过程改进工作得到各个领导层的赞同、支持和投入，才能综合利用各个层次的力量来推动过程改进工作的前进。这是预防过程改进项目风险的重要手段。

5.计划不断地改进

“改进应该是一个不断持续的过程”这一原则进一步提示一定要认识到改进的不断持续的特性。到达顶点并不重要，关键的是，达到一个目标就创造了另一个更高的目标，这个目标对我们的过程和环境都具有重要的意义。

10.7.3 过程改进的策略

1.两个方针

- 重诊断

以诊断和解决 BIM 实施过程的实际问题为过程改进方法论，将焦点集中在“改进”上，根据BIM 实施的不同状态和症状，实施有针对性的方案，将有望设计出实用性更强、效率更高的应用模型。

- 重实施

以高的“过程实施率”（定义的文档被很好的遵守）和“过程性能改善”为过程改进目标。

2.两手抓

实施制度化的同时，并行实施企业文化；既要施压，又要清障。

由于 BIM 技术还正在处于高速发展完善过程中，因此在 BIM 实施过程中，制度化体系有可能不健全，也可能存在随意决策的管理现象。另外，由于实施关联方众多，各家 BIM 技术水平和管理习惯都有差别，这样的状态需要特别强调行政施压。由于缺乏统一的企业文化，所以理念的统一也要加以重视。

两手抓还包括另外一个层次的含义，过程改进要加强推进和减少阻力并重。这针对两种现实中的错误认识：一种认为只要把道理讲清楚了，制度就能得到实施。实际情况是，人们在组织中总是有区分的，有的人主动顺应变革，有的人推一推也能动，有的人可能推十下也不动，从而成为变革的障碍。所以变革的落实需要一个强的“推力”。另外一个观点刚好相反，认为没必要讲为什么， 只要告诉怎样做就行了。这又走到另外一个极端，体系在强力的推动下可能会暂时得到执行，但是由于并没有解决观念转变的问题，难以持久。

3.推行两种工具

要推行配置管理工具和项目管理工具这两种工具，工具将有效分解事务性工作，从而缓解人力资源投入不足的矛盾。

使用工具可有效分解管理工作量，提升工作效率；有助于管理制度的真正落实，使体系更加固定化。

4.补两门基础课

需要在BIM实施前期为实施关联方补BIM协同管理和BIM实施标准体系两门课。在 BIM 实施前，并不是所有的关联方都了解和掌握 BIM协同管理和BIM实施标准体系，这会影响BIM实施的顺利开展。

5.发动三方参与

即全员参与，分成三个层面：一是高于项目管理的层面，称为高层支持。他们提供资源和战略两方面的支持。

二是项目管理层面，主要指 BIM 实施负责人。作为制度化体系的执行者和推行者应该加强自身修养，要求别人的事，一定要自己能做到。并且需要对整个 BIM 实施体系的细节有深入了解和研究，要贯彻相关制度，积极主动进行推行。

三是和实施人员，要求团队以纪律性要求自己，做好局部和整体、短期和长期的矛盾平衡。

10.7.4 过程改进战略策划

应用的主要技术包括：战略决策、优先级排序、过程改进与过程评审。

通常，战略策划由一个小组负责，小组里要包括参与了过程评审的人员以及其他策划工作的受益人，另外高层经理的参与是非常重要的；策划的方式是在负责人的指导下以讨论方式进行。主要包括以下步骤：

（1）制定过程改进方案

评审结束后，策划组要对评审结果进行分析，筛选出十个左右的改进点；然后将每个改进点都作为一个改进项目，分别制定两到三页的改进方案。方案主要包括以下内容：

1）现状的简单介绍

2）改进方案介绍

3）预期收益实施负责人

4）对成本、资源和项目周期的估计

方案中还应该说明建议使用的实施方法，例如是否进行试用等。估计成本时要包括：过程定义的时间、试用期间人员培训的成本、处理反馈意见的时间和重新试用的成本。

（2）评价各个改进方案

通过考察三方面的因素确定改进活动的优先级，即：对目标的影响、风险和在效果。

1）对目标的影响

对目标的影响是指某项改进工作对总体的战略目标的影响。

2）风险因素

风险是指实施改进工作的困难程度。

3）效果

实施改进后能够有什么效果。

（3）对改进方案进行排序

进行了以上分析之后，我们对各个改进方案进行排序，建立各个改进项目的优先级。

（4）估计实施的进度表

排序完成后，就要考虑各个改进点的依赖关系，根据优先级顺序和依赖关系进行总体战略策划， 并制定进度表。优先极较低的改进项目往往是优先级较高的项目的先决条件，因此在进度表中就应该靠前。另外，我们还要考虑实施效果的影响和可视性。

（5）获得管理层的承诺

完成正式的计划、提交管理层获得认同和承诺。高层管理人员的参与确定关键成功因素是非常必要的。过程改进的总体计划通常包括：介绍（说明计划的目标）、制定计划时所使用的方法、对评审结果和推荐措施的总结，主要内容是各个改进项目的方案和策划活动的结果。当然也应该包括： 进度表、相关任务、负责人、项目运行指标以及所需的资源，如：人员、资金、软件、硬件工具等。管理人员评审和签字批准，意味着管理层对改进活动人员和资源上的支持和承诺。

10.7.5 过程改进实施步骤

过程改进的 PDCA 本身是一个循环过程，要实现这个循环过程，可以经过以下七个步骤。

（1）P 阶段

1）明确课题或分析现状，发现问题。

2）分析问题中各种影响因素，找出引发问题的主要原因。

3）制定改进工作计划。

（2）D 阶段

4）针对主要原因，制定解决的措施（实施方案）并执行。

（3）C 阶段

5）检查执行结果是否达到了预定的目标。

（4）A 阶段

6）总结成功的经验和标准化。

7）把没有解决或新出现的问题转入下一个 PDCA 循环去解决。

10.8 沟通管理计划

沟通是实施各方分享信息的过程，沟通的主旨在于互动各方建立彼此相互了解的关系，相互回应，并且期待能经由沟通的行为与过程相互接纳及达成共识。项目沟通管理是确保及时、正确的产生、收集、分发、储存和最终处理项目信息所需的过程。项目沟通管理过程就是人员、观点、信息这三项要素之间的一种联络过程。在机场扩建工程BIM 实施过程中，应组织建立沟通管理体系，健全管理制度，采用适当的方法和手段与相关各方进行有效沟通与协调。

10.8.1 编制项目沟通计划应依据资料

- 合同文件及招投标文件。

- 项目各相关组织的信息需求。

- 项目的实际情况。

- 项目的组织结构。

- 沟通方案的约束条件、假设，以及适用的沟通技术。

10.8.2 项目沟通协调的原则

项目沟通协调管理是对项目中存在的所有活动及能力进行联结、联合、调和的工作。沟通协调是 BIM 实施项目管理工作的重要方面，做好沟通协调管理工作应有系统观念和风险意识，加强信息管理，不断总结沟通协调技巧。做好沟通协调工作首先应科学设置好沟通协调控制点，以预先设定的方法对有关问题进行沟通和协调。

- 以合同条款为中心

以合同条款为中心，充分利用各种资源。以不伤害双方既定合同利益为第一出发点；以巩固双方关系及再次合作为第二出发点。

- 非正式的沟通有利于关系的融洽

像语言环境一样，人们的语言风格往往和他意识里扮演的角色有关，在在正式场合，说话正规、书面，自我保护的意识也强烈一些。而在私下的场合，人们的语言风格可能是非正规和随意的，反倒能获得更多的信息。

- 采用对方能接受的沟通风格

注意肢体语言、语态给对方的感受。无论在语言和肢体表达上，都需要传递一种合作和双赢的态度，使双方无论在问题的解决上还是在气氛上都达到“双赢”。

- 沟通的升级原则

横向沟通有平等的感觉，但合理使用纵向沟通，有助于问题的快速解决。借用联想的“沟通四步骤”说：第一步，和对方沟通；第二步，和对方的上级沟通；第三步，和自己的上级沟通；第四步，自己的上级和对方的上级沟通。这反映了沟通的升级原则。

- 扫清沟通的障碍

职责定义不清、目标不明确、文档制度不健全、过多使用行话等都是沟通的障碍。要进行良好的沟通管理，需要走不扫清这些障碍。

- 把握沟通协调文件中的“责任尺度”

根据有关责任的分权性原则，对各种工作选择合理与适当的文件形式进行协调。除了合同条款外，可将协调文件按责任大小做如下排序：单独设计或者提供参数，以及会议记录的整理方，承担全部责任；共同签署类，如共同设计、会签等，各方承担相应责任；通知、会议记录的接收方，承担有条件责任：即使根据合同接收文件一定期限内不提出异议，可视为认可。

- 避免“跨合同”管理

合同关系是沟通协调的最基本依据。基于对风险的考虑，项目负责人应尽量避免自己“跨合同” 管理行为。严防因“跨合同”管理而造成“责任环”。

- 对合同风险的全面控制

对合同风险应做全面的评估与控制。例如合同中关于工期的奖惩条款其设置的目的在于对方的违约不致使项目总工期以及项目总体效益受到影响。

- 发挥“信息中心”的职能

信息的输入、输出、处理和存储的管理，应做到程序化、制度化。为使项目参与者在项目起始就清楚应从何处取得信息，清楚组织内由谁负责信息的处理和存储，清楚谁需要自己提供信息和控制点。

10.8.3 沟通协调的方法

1.召开会议

机场工程BIM咨询和 BIM 实施各关联方之间除了正式和非正式会谈外，为保证沟通的连续性并为以后作好记录，应在合同的执行全过程中举行经常性的正式会议。可计划在任何时间召开会议，以解决问题。重要会议应定期举行，并在合同开始后确定。 主要会议如下：

- 项目实施启动会

主持：BIM 实施甲方。

与会：BIM 实施各关联方。

内容：项目情况介绍；澄清项目中可能存在的问题；协调各方。

- 周例会

时间：每周固定时间。

主持：BIM 实施甲方。

与会单位：BIM 实施各关联方。

内容：上周实施情况说明；工程进度说明；包括且不限于质量控制和审查议题、安全议题、定期进度审查议题和各方协调议题等。

- 质量控制和审查会议

时间：不定期。

主持：机场扩建工程BIM咨询。与会单位：BIM 实施关联方。

内容：主要议题是针对实施过程中发现的质量问题进行讨论，根据规范，提出解决的方案。

（4）实施单位协调会

时间：不定期。

主持：机场扩建工程BIM咨询。

与会单位：BIM 实施需协调方。

内容：实施包单位协调会议将按要求安排，以讨论需要实施单位协调的问题。

（5）定期进度审查

时间：每月固定时间。

主持：机场扩建工程BIM咨询。与会单位：BIM 实施关联方。

内容：着重讨论并解决实施单位实施过程面临的问题，审查实施单位的工作，评估工作进度和计划，协调相关各方的活动。通常这些会议要求用最小的投入获得最大的产出。

- 安全会议

时间：不定期。

主持：机场扩建工程BIM咨询。与会单位：BIM 实施关联方。

内容：主要议题是针对 BIM 实施过程中发现的安全问题提出警示，要求相关部门及时做出改进。

- 特殊会议（不定期）

时间：不定期。

主持：按需确定。

与会单位：按需确定。

内容：特殊会议将按要求安排，以讨论非正常问题等。视问题的性质确定参加人员，会议形成纪要或报告归档。

（8）合同收尾会议（不确定时间）

时间：当合同工作完成或其后不久主持：BIM 实施甲方。

与会单位：合同相关方。

内容：此会议的目的是对所有遗留问题，如合同变更、回款开票最终支付数额等达成协议。

（9）其他

会议时间：不定期。

主持：按需确定。

与会单位：按需确定。

内容：可能需要召开的与工程相关的会议，如与当地政府职能机关举行的协调会议、设计交底会等。

（10）会议纪要

机场扩建工程BIM咨询将为上述所有会议准备会议纪要。会议纪要将记录会中所有重要议题并尽快送参会单位确认，确认后将被正式发布。

2.文档控制的方法

除了会谈、会议外，为保证沟通的连续性和易评估性，应在合同的执行全过程中用文档作为输出作为控制项目的一种方法。主要以项目推进计划、周报、总结、问题清单等信息资料为媒介，以合理规范推进项目进程。主要文档输出如下：

（1）项目推进计划：

作者：机场扩建工程BIM咨询

内容：项目开始及结束时间确定；项目各阶段任务确定；项目合作方式确定；项目可能存在的问题澄清；解决问题的方式确定；项目各阶段输出文件确定。

（2）项目周报

对上周 BIM 实施情况进行总结和下周工作内容计划安排。包括且不限于进度控制、质量控制、安全议题等按照标准规格进行输出。

（3）项目总结

内容：包括但不限于项目信息说明（项目目标、实施过程、历史数据）；项目实现情况与目标对比（质量、时间控制、成本支出、客户反馈）；项目评审情况；项目经验总结；项目建议等。

3.技术会签的方法

对 BIM 实施过程中提出的技术参数或技术文件，组织有关部门、单位进行会签的方法，此方法是避免部门间扯皮和单位间索赔的很实用的协调方法。

10.8.4 沟通协调的主要控制点

（1）项目预审

BIM 实施各个环节的审批，根据历史数据及实际情况评估等的沟通协调。

（2）开票回款

对项目开票回款情况方面与各单位之间协调和沟通。

（3）软件、设备采购

其规格、型号、数量、技术要求、到场时间等综合、协调确定。

（4）质量事故处理

其性质的判定、处理方案、审批以及处理结果的认定，以相关文件为依据，改变项目使用功能的，应以使用人意见为导向。

（5）联合验收

对于实施技术复杂专业程度较高的内容，应组织所有有关部门和单位参加，以减少多次重复验收或坐失整改时机。

（6）对于变更、变动的管理

BIM 实施过程中任何元素的变化，例如项目管理体系、项目组织、项目目标及行为的变化，必然导致相应的一系列变化。在变更的确立、变更中的一系列调整过程中，要采取系统的方法。

10.8.5 项目沟通障碍与冲突管理

（1）项目沟通应坚持原则，实事求是，严格按规范、规程办事，讲究科学态度。

（2）项目沟通应减少干扰，消除障碍、解决冲突、保持沟通与协调途径畅通、信息真实。

（3）消除沟通障碍可采用下列方法：

1）灵活运用各种沟通与协调方式，选择适宜的沟通途径。

2）充分利用反馈及掌握的实际情况；

（4）组织应做好冲突的预测工作，了解冲突的性质，寻找解决冲突的途径并保存相关记录。

（5）解决冲突可采用下列方法：

1）协商、让步、缓和、强制和退出。

2）使项目的相关方了解项目计划，明确项目目标。

3）搞好变更管理。

10.9 信息管理计划

10.9.1 项目信息沟通管理目标

保证机场扩建工程BIM 实施过程中各种相关信息的有效获得，并及时、准确地处理获得的信息并反馈信息，保证信息获得、处理及反馈渠道的畅通。为机场扩建工程BIM 实施的顺利开展提供必要条件。

10.9.2 信息管理范围

信息管理包括在决策、实施过程中，以及其他与 BIM 实施有关的信息。包括但不限于：

（1）与企业有关的信息：与建设方有关的信息、与设计方有关的信息、与监理方有关的信息、与政府部门及行业管理机构有关的信息、与分包及劳务方有关的信息、与供应商、租赁商有关的信息等等。

（2）BIM 实施组织内部的主要信息：资金管理、机构人员管理、技术管理、行政事务管理、合同管理、成本管理、进度管理、质量管理、安全管理、环保管理等。

（3）技术信息：与机场扩建工程BIM 实施相关的技术信息、行业标准、技术发展、软件发展、硬件发展等。

10.9.3 信息管理办法

（1）成立信息管理小组

由机场工程机场扩建工程BIM咨询牵头，与其它各实施关联方共同成立信息管理小组，制定小组工作职责，明确小组成员工作职责，制定各部门信息管理工作职责，指定各部门信息管理员，确保信息管理工作的顺利进行。

（2）编制信息管理手册

主要内容包括：管理的任务；信息管理的任务分工表和管理职能分工表；信息的分类；信息的编码体系和编码；信息输入输出模型；各项信息管理工作的工作流程图；信息流程图；信息处理的工作平台及其使用规定；各种报表和报告的格式，以及报告周期；实施进展的周报、月度报告、季度报告、年度报告和实施总报告的内容及其编制。

（3）制定管理制度

建立信息管理责任制度；工程档案管理制度；信息管理的保密制度；收发文制度；会议交流制度；重要会议控制制度。

（4）定时召开信息管理例会

可以与每周生产例会一起召开，讨论并解决信息管理工作问题。

（5）建立项目信息交流平台

设置网络信息处理平台，设置电脑、电话机、传真机、对讲机等硬件设备，用于交流、传递和获取相关数据。

收集、借鉴、运用相应的信息管理资料，为信息管理提供相应的参考和解决办法。如购买相应的软件系统、网络计划控制系统、资料信息管理系统，安全、技术资料有关编制指南等。

10.9.4 信息分类、排序及要求

（1）信息按不同分类方法，可以分很多种，建议用第二、三、四种对信息进行分类管理：

1）按层次划分：战略性信息、管理性信息、业务性信息。按项目实施的工作流程划分：计划信息、执行信息、检查信息、反馈信息。

2）按信息来源划分：投资控制信息、进度控制信息、质量控制信息、合同管理信息、安全控制信息。

3）按信息性质划分：组织类信息、管理类信息、经济类信息，技术类信息。

4）按信息稳定性划分：固定信息、流动信息。

（2）信息排序及要求

1）不管哪一种信息，只要获得或需要传达就要及时将相关信息按规定的程序要求进行处理， 处理方法主要采用局域网、收、发文或会议形式进行。

2）对不同的信息要进行合理的编码，最好采用一个编码系统，以便分类和信息共享。

10.9.5 信息跟踪、控制及要求

（1）信息管理小组要派专人进行跟踪，要随着 BIM 实施的进度，按照项目信息管理的要求， 及时整理、录入项目管理信息。

（2）信息资料要真实、准确、快捷。

（3）信息更新或变化后，要及时更新或标识，以免混淆不清。

（4）所收到或发出的信息，一定要经项目经理部有关负责人审核签字或同意后，方可执行或录入计算机信息系统内，并保存审核签字等原件依据，以确保信息的有效性和真实性。

（5）任何未经验证的口头信息不能作为项目管理中的有效信息。

（6）认真做好信息编号、编码工作，以时间或类别的形式分别进行编号，保证各种信息条理清楚、清晰明了。其编写原则是：惟一确定性和通用性。

（7）认真做好信息保管工作（如发、收文本、各种记录等要妥善保管），采取各种措施防止丢失。

（8）要认真负责信息处理平台、系统、软件的建立和运行维护工作，确保信息管理工作有效运行。

（9）项目实施过程中信息管理手册要进行必要的修改和补充，信息管理小组定期检查并督促其执行。

10.9.6 信息安全管理

（1）制定信息保密管理制度，并严格按制度执行。

（2）严格执行信息收发管理制度，信息收到后签收确认并及时处理，专人妥善保管。信息发

（3）出时要采取对方签字确认、填写备忘录等手段保证确认信息的有效发出，保证发出信息的可追溯。

（4）重要信息要严格执行信息备份制度，纸质文件复印，保存正件、电子文件不同电脑备份或定期刻录光盘备份。

（5）各部门确定信息资料专人管理，并定期整理移交项目资料中心存查。项目资料中心定期移交企业档案资料管理部门。

（6）项目资料中心为重点防火防盗管理部门，要运用各种防火防盗措施，确保安全。

（7）项目局域网络需要采取电子安全措施防盗，项目利用公共网络平台收集传递信息要注意运用正版杀毒软件，定期查杀病毒，保证资料不受篡改及销毁。

10.9.7 奖惩办法

信息管理工作是项目管理工作中一项非常重要的工作，获取相关信息，并及时准确地处理、反馈信息是非常重要的，重要信息的丢失及未及时处理重要信息，会对项目管理带来无法估量的损失， 所以，必须对项目信息管理工作进行定期考核，并根据考核结果进行奖罚。

（1）考核

考核周期一般定为三个月，考核依据为工作责任制。项目经理负责对项目各部门及人员进行考核。企业相关部门负责对项目信息管理工作进行考核。

（2）奖罚：

对及时有效地收集整理、正确处理信息的部门及人员要及时进行奖励及表扬。对丢失及延误重要信息的处理反馈的部门及人员，要进行必要的处罚。

10.10 信息安全管理计划

信息安全范围包括 BIM 实施过程中资源、人员、机房、设备、系统等。

10.10.1 信息安全控制目标

（1）确保 BIM平台 BIM 应用成果免受各种威胁的损害。

（2）确保机场 BIM 平台 BIM 协同应用管理业务的连续性。

（3）确保机场 BIM平台业务风险最小化。

10.10.2 管理标准

主要遵循 GB/T22239-2008《信息安全技术信息安全等级保护基本要求》、《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43 号）、《信息安全技术信息安全风险评估规范》（GB/T 20984-2007） ISO/IEC 27001 信息安全管理体系标准等。

10.10.3 信息安全控制措施

（1）信息化设备安全管理

1）严禁利用 BIM 实施方信息化设备资源为第三方从事兼职工作。

2）所有硬件服务器统一放置在机房内，由 BIM 实施方网络管理员承担管理职责，由专人负责服务器杀毒、升级、备份。

3）非 BIM 实施方人员对机场扩建工程BIM 实施设备、系统等进行维修、维护时，必须由我方相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，必须经过我方及建设方负责人批准。

4）严格遵守计算机设备使用及安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许私自对 BIM 实施设备进行维修及操作，不得擅自拆卸、更换或破坏设备及其部件。

5）BIM 实施设备的使用部门和个人要保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机应用环境中放置易燃易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。

6）所有终端电脑、服务器都必须设定开机登录密码和屏幕保护密码，对于交换机、防火墙、路由器等网络设备也必须设置管理密码。

7）所有终端电脑、服务器都必须安装正版杀毒软件，网络管理员必须对服务器进行定期杀毒、病毒库升级、补丁修复。

（2）网络管理员安全管理

BIM 实施方所有服务器，由各实施方网络管理员实施统一管理。网络管理员管理权限必须经过技术经理授权取得。网络管理员负责各服务器的操作系统环境生成、维护，负责常规用户的运维和管理。网络管理员调离岗位，上级管理者或负责人应及时注销其管理密码并生成新的管理密码。

（3）密码与权限管理

密码设置应具有安全性、保密性，不能使用简单的代码和标记。

密码是保护系统和数据安全的控制代码，也是保护用户自身权益的控制代码。密码设置不应是名字、生日、重复、顺序、规律数字等容易猜测的数字和字符串；密码如发现或怀疑密码遗失或泄露应立即修改。

服务器、防火墙、路由器、交换机等重要设备的管理密码由公司网络管理员（不参与系统开发和维护的人员）设置和管理，并由密码设置人员将密码妥善保存。

有关密码授权工作人员调离岗位，各 BIM 实施方网络管理员应对密码立即修改或用户删除。

（4）信息安全管理

各 BIM 实施关联方负责人在 BIM 平台应用前须与建设方签订信息安全保密协议。任何人不得向任何单位或个人泄漏机场 BIM 实施相关信息。

建设方每一位员工都有保守公司信息安全防止泄密的责任，任何人不得向任何单位或个人泄露公司技术和商业机密。

定期对建设重要信息包括软件代码进行备份，管理人员实施备份操作时，必须有两人在场，备份完成后，立即交由质量管理部封存保管。

存放备份数据的介质包括电脑、U 盘、移动硬盘、光盘和纸质，所有备份介质必须明确标识备份内容和事件，并实行异地存放。

数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。

数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要进行保存，并确保可以使用。数据清理的实施应避开业务高峰期避免对业务运行造成影响。

非建设方技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经设备管理机构负责人批准。送修前，需将设备存储介质内的应用软件和数据等信息备份后删除，并进行登记。对修复的设备，设备维修人员对应设备进行验收、病毒检测和登记。

管理人员对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除，并妥善处理。