## 表-04 单位工程投标报价汇总表-1
单位工程投标报价汇总表
工程名称：冷罐基础 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 桩基工程
1.2 | 土溶洞工程
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.4 | 屋面及防水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 648381.96
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额 |  | 1381076.14
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 |  | 0.00
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷罐基础 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
桩基工程
桩基础工程
1 | 010302001001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 Φ1100（空桩） | 1.部位:工程桩 2.地层情况:由投标人根据工程地质情况综合考虑 3.桩长:按设计图纸要求 4.桩径:Φ1100 5.成孔方法:施工单位根据地质情况结合设计图纸及招标文件要求综合考虑 6.泥浆或渣土运输:运至符合政府规范要求的弃土场,外运运距及消纳费由投标人综合包干考虑 7.工程量计算规则:按清单编制说明分部分项工程基坑支护及桩基础工程第2.6条约定计量 8.其他说明:二次冲孔、泥浆及渣土外运至符合政府规范要求的弃土场及消纳费,泥浆运距等由投标人综合包干考虑,结算不另行调整 |  | m | 415.8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷罐基础 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
2 | 010302001002 | 泥浆护壁成孔灌注桩Φ1100（实桩） | 1.部位:工程桩 2.地层情况:由投标人根据工程地质情况综合考虑 3.桩长:按设计图纸要求 4.桩径:Φ1100 5.成孔方法:施工单位根据地质情况结合设计图纸及招标文件要求综合考虑 6.护筒类型、长度:钢护筒满足设计图纸及相关规范要求 7.混凝土种类、强度等级:C35水下混凝土,用料及配合比满足设计要求 8.泥浆或渣土运输:运至符合政府规范要求的弃土场,外运运距及消纳费由投标人综合包干考虑 9.工程量计算规则:按清单编制说明分部分项工程基坑支护及桩基础工程第2.7条约定计量 10.其他说明:打桩机械位置场地平整、桩机就位场地处理、扩底、充盈系数、浮浆段、下钢护筒成桩扩径、二次冲孔、定位钢护筒、混凝土泵送费、混凝土损耗、因超声波或抽芯检测混凝土回灌，泥浆及渣土外运及其消纳，全岩面持力层以上部位的孤石、岩层、障碍物等处理增加费用（全岩面持力层入岩另计）由投标人综合包干考虑，结算不另行调整 |  | m | 5710
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷罐基础 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 010302001003 | 泥浆护壁成孔灌注桩入岩增加费（中风化岩）桩径1100 | 1.部位:泥浆护壁成孔灌注桩 2.地层情况:中风化岩 3.桩长:入岩深度满足设计图纸及相关规范要求 4.桩径:综合考虑 5.成孔方法:施工单位根据地质情况结合设计图纸及招标文件要求综合考虑 6.工程量计算规则:按清单编制说明分部分项工程基坑支护及桩基础工程第3.10条约定计量 7.其他说明:不包括持力层以上部分的岩层,此部分在成孔中综合考虑,满足设计图纸及相关规范要求 |  | m | 378
4 | 010302001004 | 泥浆护壁成孔灌注桩入岩增加费（微风化岩）桩径1100 | 1.部位:泥浆护壁成孔灌注桩 2.地层情况:微风化岩 3.桩长:入岩深度满足设计图纸及相关规范要求 4.桩径:综合考虑 5.成孔方法:施工单位根据地质情况结合设计图纸及招标文件要求综合考虑 6.工程量计算规则:按清单编制说明分部分项工程基坑支护及桩基础工程第3.10条约定计量 7.其他说明:不包括持力层以上部分的岩层,此部分在成孔中综合考虑,满足设计图纸及相关规范要求 |  | m | 10
5 | 010515010001 | 声测管 | 1.材质:Q235b钢管 2.规格型号:D57×3 3.工程量计算规则:按设计图示尺寸以"m"计算 4.其他说明:声测管制安及埋设方式、内封堵、保护等在综合单价中投标人按设计要求综合考虑 |  | m | 10278
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷罐基础 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 010301004002 | 截(凿)桩头 | 1.部位:泥浆护壁成孔灌注桩 2.凿除方式:综合考虑 3.工程量计算规则:按设计要求浮浆段长度乘桩设计截面积以"m3"计算 4.其他说明:废弃物利用或外弃应当符合设计要求或本地淤泥渣土弃置规定,综合考虑开挖方式（包括施工所需作业面的开挖和回填恢复）、拆除、清理、可利用建筑垃圾的破碎、转堆、场内运输等,桩身保护、凿完后钢筋调直等已在综合单价中综合考虑 |  | m3 | 89.76
7 | 010302007001 | 灌注桩后注浆 | 1.部位:超长桩桩侧、桩端注双液浆 2.浆液种类:PO42.5R普通硅酸盐水泥+水玻璃（水玻璃占比约2%~3%) 3.浆液水灰比：0.45~0.55，水泥浆按水泥量的0.7%掺入FDN-Z减水剂 4.做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求 5.工作内容:水泥浆制作运输、测压、检查注浆效果、二次注浆、检查、封孔等,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 6.工程量计算规则:按实际注浆量以m3计算 7.其他要求:满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 |  | m3 | 10
8 | 040201019001 | 注浆环管（橡胶钢丝管制安） | 1.材质:注浆管为电焊钢管、注浆环管为钢丝软管 2.规格型号:注浆环管25mmx2mm 3.工程量计量规则:根据孔深据实计量 4.其他要求:满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 |  | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷罐基础 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040201019002 | 钢管注浆（钢管制安） | 1.材质:注浆管为电焊钢管、注浆环管为钢丝软管 2.规格型号:注浆管25mmx2.75mm 3.工程量计量规则:根据孔深据实计量 4.其他要求:满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 |  | m | 10
桩基础工程合计
钢筋混凝土工程
10 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:按设计图纸要求 2.其他说明:按设计图示长度乘单位理论质量计算。非设计及规范要求的焊接、搭接，电渣压力焊、机械连接等其它措施钢筋均由投标人在报价中考虑，结算时不再另行计算，综合开料、钢筋出厂长度等定尺原因造成的搭接处箍筋加密工程量不予计算。 3.工程量计算规则:按设计图示长度乘单位理论质量计算。非设计焊接、搭接或机械连接形式及其它措施钢筋均由投标人在报价中考虑，结算时不再另行计算，综合开料、钢筋出厂长度等定尺原因造成的搭接处箍筋加密工程量不予计算。 4.满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 |  | t | 283.363
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷罐基础 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 桩头插筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400、综合考虑各种规格 2.工程量计算规则:按设计图示长度乘单位理论质量计算。非设计及规范要求的焊接、搭接，电渣压力焊、机械连接等其它措施钢筋均由投标人在报价中考虑，结算时不再另行计算，综合开料、钢筋出厂长度等定尺原因造成的搭接处箍筋加密工程量不予计算。 3.施工要求:满足招标文件、设计图纸及相关规范要求 |  | t | 4.817
钢筋混凝土工程合计
桩基工程合计
土溶洞工程
12 | 010103001001 | 抛填泥块 | 1.部位:溶洞处抛填泥块 2.施工要求:抛填方式、 密实度要求等按设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则:按现场签证工程量计算 |  | m3 | 10
13 | 010103001002 | 抛填袋装粘土 | 1.部位:溶洞处袋装粘土填充 2.要求:抛填方式、密实度要求等按设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则:按现场签证工程量计算 |  | m3 | 10
14 | 040201007001 | 抛填片石 | 1.部位:溶洞处片石抛填 2.要求:含抛填方式、 密实度要求、二次成孔等按设计及规范要求综合考虑 3.工程量计算规则:按现场签证工程量计算 |  | m3 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷罐基础 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 010302001005 | 抛填混凝土 | 1.部位:溶洞等处理 2.混凝土强度等级:C15混凝土 3.其他:混凝土添加剂由投标人综合考虑 4.要求:抛填方式、密实度要求等按设计及规范要求综合考虑 5.工程量计算规则:按现场签证工程量计算 |  | m3 | 10
16 | 010103001003 | 抛填水泥级配碎石 | 1.部位:溶洞处水泥级配碎石 2.要求:抛填方式、密实度要求等按设计及规范要求综合考虑 3.水泥含量:5% 4.水泥规格:P.C 32.5复合普通硅酸盐水泥 5.水泥级配碎石比:按设计要求和施工方案由施工单位综合考虑 6.工作内容:包括场内外运输、转堆、装卸载、拌和、抛填、压实等 7.工程量计算规则:按现场签证工程量计算 |  | m3 | 10
17 | 010103001004 | 抛填水泥 | 1.部位:溶洞处水泥 2.要求:抛填方式、密实度要求等按设计及规范要求综合考虑 3.水泥规格:复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5 4.工作内容:包括场内外运输、转堆、装卸载、拌和、抛填、压实等 5.计算规则:按现场签证工程量计算 |  | t | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷罐基础 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 040201019003 | 袖阀管注浆（钻孔） | 1.部位:溶洞处理 2.孔位布置:按设计要求 3.孔径:90~110mm 4.工作内容:定位、钻孔、清渣、成孔、注护壁泥浆、套壳料、固管浆、封孔、袖阀管制作、埋设及安装、冒浆清运综合考虑等,综合开孔,深度、规格及布置方式等.套管的管材及管径满足设计图纸 5.工程量计算规则:按设计入土深度（入土地面标高至软弱土层底板以下0.2m）计算 6.其他要求:满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 |  | m | 10
19 | 040201019004 | 袖阀管注浆（注浆） | 1.部位:溶洞处理 2.浆液配合比:42.5R复合普通硅酸盐水泥,水灰比1：1 3.做法及施工要求:详见施工图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求 4.工作内容:水泥浆制作运输、测压、检查注浆效果、二次注浆、检查、封孔等,包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 5.工程量计算规则:按实际注浆量以m3计算 6.其他要求:满足设计图纸、招标文件及相关规范要求 |  | m3 | 10
20 | 010301003001 | 钢护筒埋设（不拔出） | 1.部位:溶洞处理处钢护筒 2.工作内容:钢护筒制作、埋设等 3.工程量计算规则:按签证工程量以"t"计算（不含定位钢护筒） 4.施工要求:施工方式、材质要求等按设计及规范要求综合考虑 |  | t | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷罐基础 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 010301003002 | 钢护筒埋设（拔出） | 1.部位:溶洞处理处钢护筒 2.工作内容:钢护筒制作、埋设等 3.工程量计算规则:按签证工程量以"t"计算（不含定位钢护筒） 4.施工要求:施工方式、材质要求、钢护筒拔出等按设计及规范要求综合考虑 |  | t | 5
土溶洞工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
混凝土工程
22 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土拌和料要求:综合考虑 4.混凝土浇捣方式:综合考虑 5.工作内容:包括混凝土运输、制作、浇捣、养护、泵送增加费等 6.工程量计算规则:执行清单计量规范 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 315.63
23 | 010501005002 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35P8 3.混凝土拌合料要求:综合考虑 4.混凝土浇捣方式:综合考虑 5.工作内容:包括混凝土运输、制作、浇捣、养护、泵送增加费等 6.工程量计算规则:执行清单计量规范 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 4742.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷罐基础 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 010501001005 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土拌和料要求:综合考虑 4.混凝土浇捣方式:综合考虑 5.工作内容:包括混凝土运输、制作、浇捣、养护、泵送增加费等 6.工程量计算规则:执行清单计量规范 7.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 136.12
25 | 010501001006 | 垫层 | 1.混凝土种类:珍珠岩混凝土 2.混凝土拌和料要求:综合考虑 3.混凝土浇捣方式:综合考虑 4.工作内容:包括混凝土运输、制作、浇捣、养护等 5.工程量计算规则:执行清单计量规范 6.其他要求:满足设计图纸及国家和行业现行有关技术规范或标准的要求,完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m3 | 272.24
混凝土工程合计
钢筋工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷罐基础 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 010515001012 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ25内 2.工程量计算规则:按设计图示长度乘单位理论质量计算。非设计焊接、搭接或机械连接形式以及马凳筋、梁垫铁、梁上预埋件加设锚筋等其它措施钢筋均由投标人在报价中考虑，结算时不再另行计算，综合开料、钢筋出厂长度等定尺原因造成的搭接处箍筋加密工程量不予计算。 3.工作内容:钢筋制作、运输、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等 4.其他:保护层厚度大于50mm时钢丝网片、纤维混凝土钢筋制安增加费等由投标人综合考虑报在综合单价中 5.施工要求:满足设计、招标文件及相关规范要求 |  | t | 18.664
27 | 010515001013 | 现浇混凝土钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ25外 2.工程量计算规则:按设计图示长度乘单位理论质量计算。非设计焊接、搭接或机械连接形式以及马凳筋、梁垫铁、梁上预埋件加设锚筋等其它措施钢筋均由投标人在报价中考虑，结算时不再另行计算，综合开料、钢筋出厂长度等定尺原因造成的搭接处箍筋加密工程量不予计算。 3.工作内容:钢筋制作、运输、绑扎、安装,浇捣混凝土时钢筋维护等 4.其他:保护层厚度大于50mm时钢丝网片、纤维混凝土钢筋制安增加费等由投标人综合考虑报在综合单价中 5.施工要求:满足设计、招标文件及相关规范要求 |  | t | 326.799
钢筋工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷罐基础 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
混凝土及钢筋混凝土工程合计
屋面及防水工程
28 | 010903003003 | 桩头防水 | 1.部位:桩台防水 2.桩头防水材料:2mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料，用量满足设计和规范要求 3.桩身防水材料:20mm聚合物水泥防水砂浆以及遇水膨胀止水条 4.计算规则:按设计图示桩头数量以"个"计算 5.其他:含桩头与承台交接处做法，桩径综合考虑 6.其他要求:满足设计图纸、招标文件及相关规范要求，全部包含在综合单价内报价 |  | 个 | 189
屋面及防水工程合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
29 | 粤011701008003 | 脚手架 | 1.搭设方式:投标人综合考虑 2.搭设高度:投标人综合考虑 3.脚手架材质:投标人综合考虑 4.工程量计算规则:执行清单计价规范 5.其他:满足设计、招标文件及相关规范要求 |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：冷罐基础 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 011702025003 | 模板工程 | 1.基础类型:垫层、基础、砖胎膜及抹灰、垫层、墙、柱、梁、板等现浇构件混凝土模板（模板类型综合考虑） 2.工作内容:含模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输等全部内容 3.其他说明:工程量包含本工程需要使用的相关模板，采用钢模、木模由投标人在报价中考虑，结算时不再另行计算 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 2.17综合单价分析表（空表）
综合单价分析表
工程名称：冷罐基础 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编码 | [8 empty] | 计量单位
项目名称 | [10 empty] | 综合单价
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 | 利润
人工单价 |  | 小计
序号 | 工料机名称 |  |  |  | 单位 |  | 单价（元） |  | 数量 |  |  |  | 合价（元）
1.1 | 人工费 |  |  |  | 元
1.2 | 材料费 |  |  |  | 元
1.3 | 机具费 |  |  |  | 元
1.4 | 主材费 |  |  |  | 元
1.5 | 设备费 |  |  |  | 元
取费 | 费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 费率（％） |  | 取费基数 |  |  |  | 合价（元）
1.6 | 管理费 |  |  |  | 元 |  |  |  | 管理费
2 | 利润 |  |  |  | 元 |  |  |  | 人工费+机具费
3 | 综合单价 |  |  |  | 元 |  |  |  | 定额直接费+利润

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：冷罐基础 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 工程量 |  | 金额 （元） | 备注
1 | LSSGCSF00012 | 绿色施工安全防护措施费 | 项 |  |  |  | 1 |  | 648381.96 | 投标人按此金额填报。
2 | QTFY00000012 | 其他费用 | 项 |  |  |  | 1
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表-1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：冷罐基础 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1381076.14 |  |  | 投标人按此金额填报。
2 | 预算包干费
合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：冷罐基础 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.5主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：冷罐基础 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 市场价 （元） |  | 市场价合计（元） | 厂家/品牌
合 计