## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-太阳能光伏工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块二太阳能光伏发电系统 | [6 empty] | 290204
1 | 030404016002 | 太阳能光伏发电系统 | 1.名称:太阳能光伏发电系统 2.含离网式光伏发电储能系统控制柜(容量为20KVA)、屋面太阳能板,储能电池柜、汇流排、逆变器、控制器、电缆、监控系统及相关接地 3.包含太阳能光伏发电系统设计深化 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 290204 |  | 290204
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1539.62
2 | 031302007023 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
3 | 031301017024 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1539.62 |  | 1539.62
本页小计 | [8 empty] | 291743.62
合 计 | [8 empty] | 291743.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-太阳能光伏工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00048 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 16181.14 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010024 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011024 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF024 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008024 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002024 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF024 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009024 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF024 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块二-太阳能光伏工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000046 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 16181.14
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块二-太阳能光伏工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 29020.40 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 4523.66
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 33544.06 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块二-太阳能光伏工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 29020.4
合 计 |  |  |  | 29020.4 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块二-太阳能光伏工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 341468.82 | 9 |  | 30732.19
合 计 | [6 empty] | 30732.19
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-太阳能光伏工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
1 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.6175 | 0.16 | 0.1
2 | 13010120@3 | 酚醛磁漆 | kg | 0.019 | 7.75 | 0.15
3 | 02270001@6 | 棉纱 | kg | 0.0285 | 7.04 | 0.2
4 | 03139021@2 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.024 | 8.55 | 0.21
5 | 13010130@1 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0285 | 12.06 | 0.34
6 | 03135001@3 | 低碳钢焊条综合 | kg | 0.095 | 4.2 | 0.4
7 | 03137041@4 | 焊锡膏 | kg | 0.0418 | 14.6 | 0.61
8 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.1188 | 7.04 | 0.84
9 | 14090010@4 | 电力复合脂 | kg | 0.0836 | 14.45 | 1.21
10 | 37091110@2 | 钢垫板1~2 | kg | 0.437 | 3.11 | 1.36
11 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 1.6 | 0.91 | 1.46
12 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 0.209 | 7.69 | 1.61
13 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 2.8628 | 0.62 | 1.77
14 | 03011605@3 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.41 | 5.04 | 2.07
15 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.408 | 5.82 | 2.37
16 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.612 | 5.04 | 3.08
17 | 29170340 | 胶木线夹 | 个 | 8 | 0.4 | 3.2
18 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 | 2.25 | 4.57
19 | 14310450 | 碳酸氢钠 | kg | 2.85 | 2.63 | 7.5
20 | 01130060@8 | 镀锌扁钢综合 | kg | 2.185 | 4.42 | 9.66
21 | 99450680@9 | 柴油(机械用)0# | kg | 1.3504 | 7.53 | 10.17
22 | 99450670@2 | 汽油(机械用)国Ⅲ93# | kg | 1.2103 | 8.57 | 10.37
23 | 17250030 | 塑料异型管D2.5~5 | m | 4.75 | 2.19 | 10.4
24 | 28010090@2 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.2185 | 53.88 | 11.77
25 | 28030480@2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 11.8818 | 1.14 | 13.55
26 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 31.5 | 0.43 | 13.55
27 | 27170001@4 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 8.5025 | 2.4 | 20.41
28 | 04010020@4 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | kg | 71.9625 | 0.32 | 23.03
29 | 04030015@3 | 中砂 | m3 | 0.1425 | 259.45 | 36.97
30 | 14030040@10 | 汽油综合 | kg | 4.275 | 9.13 | 39.03
31 | 99451300 | 校验费 | 元 | 42.0076 | 1 | 42.01
32 | 02270020@4 | 白布 | kg | 24.13 | 2.75 | 66.36
单位工程人材机汇总表
工程名称：地块二-太阳能光伏工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家
33 | 13010130@5 | 酚醛调和漆 | kg | 7.22 | 12.06 | 87.07
34 | 99450640 | 检修费 | 元 | 109.8532 | 1 | 109.85
35 | 13050080@4 | 防锈漆C53-1 | kg | 11.4665 | 13.57 | 155.6
36 | 03135001@6 | 低碳钢焊条综合 | kg | 45.7235 | 4.2 | 192.04
37 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 212.4295 | 1 | 212.43
38 | 04130070 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.63 | 367.26 | 231.37
39 | 99450650 | 维护费 | 元 | 246.6515 | 1 | 246.65
40 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 281.6175 | 1 | 281.62
41 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 483.2783 | 1 | 483.28
42 | 99450700@8 | 电(机械用) | kw·h | 884.9592 | 0.62 | 548.67
43 | 99450680@10 | 柴油(机械用)0# | kg | 81.5769 | 7.53 | 614.27
44 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 1539.622 | 1 | 1539.62
45 | 00010003@4 | 机上人工 | 工日 | 17.5085 | 251.16 | 4397.43
46 | 34110040@2 | 电 | kW·h | 7281.75 | 0.62 | 4514.69
47 | 00010010@3 | 人工费 | 元 | 35247.5555 | 1.09 | 38490.33
48 | 30030120@4 | 地块二太阳能光伏系统 | 台 | 1 | 217250 | 217250
|  | 合计 |  |  |  | 269695.25

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程概算价汇总表
工程名称：地块二-太阳能光伏工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 290204.00
1.1 | 地块二太阳能光伏发电系统 | 290204.00
2 | 措施合计 | 17720.76
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 16181.14
2.2 | 其他措施费 | 1539.62
3 | 其他项目 | 33544.06 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 29020.40
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 4523.66
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 341468.82
5 | 增值税销项税额 | 30732.19 |  |  | －
6 | 总造价 | 372201.01
7 | 人工费 | 40030.17
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 372,201.01 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04