## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 621153.14
1.1 | 室外给水 | 82433.41
1.2 | 室外排水 | 442542.02
1.3 | 室外景观给水 | 70466.72
1.4 | 室外景观排水 | 25710.99
2 | 措施合计 | 39746.13
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 39746.13
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 73226.89 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 62115.31
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 11111.58
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 734126.16
5 | 增值税销项税额 | 66071.35 |  |  | －
6 | 总造价 | 800197.51
7 | 人工费 | 80241.97
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 800,197.51 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 室外给水 | [6 empty] | 82433.41
1 | 040504001024 | 水表井 | 1.名称:水表井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌 3.垫层：100厚C20素砼垫层 4.盖板材质、规格:1400*x600mm成品全树脂单层方形井盖,带锁,配防坠网、井标识铭牌 5.本体及附件制作、安装 6.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 3308 |  | 3308
2 | 031003003113 | 闸阀 DN80 | 1.类型:弹性座封闸阀 2.材质:铜芯铸铁外壳 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 541.89 |  | 541.89
3 | 031003003114 | 闸阀 DN65 | 1.类型:弹性座封闸阀 2.材质:铜芯铸铁外壳 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 931.97 |  | 931.97
4 | 031003013031 | 水表 DN65 | 1.类型:水表 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:满足规范及设计图纸要求 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 676.12 |  | 676.12
本页小计 | [8 empty] | 5457.98
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 031003013032 | 水表组 DN100 | 1.名称:水表组 2.规格:DN100 3.连接形式:满足规范及设计图纸要求 4.包含2个闸阀、一个倒流防止器、一个水表、一个Y型过滤器、一个橡胶软接头安装 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 组 | 1 | 3210.3 |  | 3210.3
6 | 031001003046 | 覆塑S31603不锈钢给水管 DN65 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:覆塑S31603不锈钢给水管 DN65 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 7.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 8.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 9.防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.支护方式、高度或放坡系数综合考虑，综合考虑各项增加费 12.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 3.8 | 185.24 |  | 703.91
本页小计 | [8 empty] | 3914.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 031001003047 | 覆塑S31603不锈钢给水管 DN80 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:覆塑S31603不锈钢给水管 DN80 4.连接形式:卡压或环压连接，管道及附件安装 5.管道配件:穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 7.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 8.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 9.防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.支护方式、高度或放坡系数综合考虑，综合考虑各项增加费 12.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 17 | 205.24 |  | 3489.08
本页小计 | [8 empty] | 3489.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 031001005005 | 球墨铸铁管 DN100 | 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:球墨铸铁管 DN100 4.连接形式:弹性橡胶密封圈承插，管道及附件安装 5.管道配件:穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、阻火圈、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 6.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 7.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 8.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 9.防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.支护方式、高度或放坡系数综合考虑，综合考虑各项增加费 12.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 304.74 | 228.3 |  | 69572.14
|  | 室外排水 | [6 empty] | 442542.02
本页小计 | [8 empty] | 69572.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010507006008 | 钢筋混凝土化粪池 G3-6SQF | 1.名称:钢筋混凝土化粪池 G3-6SQF 2.材质、型号、规格:按设计要求，做法参照国标图集03S702《钢筋混凝土化粪池》，穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、修复等 3.其他事项:包括根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 4.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 5.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 6.支护方式、高度或放坡系数综合考虑，综合考虑各项增加费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 13558.45 |  | 13558.45
本页小计 | [8 empty] | 13558.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040504003009 | 塑料检查井 φ450 | 1.检查井材质、规格:塑料检查井φ450 2.综合考虑垫层、砌筑要求、混凝土强度等级、抹灰、防水等要求 3.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、修复等 4.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 5.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 6.支护方式、高度或放坡系数综合考虑，综合考虑各项增加费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 14 | 501.17 |  | 7016.38
本页小计 | [8 empty] | 7016.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 040504003010 | 下沉式绿地进水井（溢流井） | 1.名称：下沉式绿地进水井（溢流井） 2.规格:φ600聚乙烯缓冲沉砂井(侧壁开孔率为3%~5%) 3.不锈钢格栅盖板,格栅规格 φ8@50 4.镀锌钢板截污框(可拆卸清渣) 5.周边100mm厚烁石层、土工布 6.综合考虑井盖、井圈砖、混凝土等级、砂浆配合比，防护栏杆尺寸、盖板材质，穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、修复等 7.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 8.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 9.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 10.支护方式、高度或放坡系数综合考虑，综合考虑各项增加费 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 2156.14 |  | 2156.14
本页小计 | [8 empty] | 2156.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040504005009 | 预制装配式钢筋混凝土雨水检查井 φ700 | 1.名称:预制装配式钢筋混凝土雨水检查井 φ700 2.井深：综合考虑 3.垫层材质及厚度:详见规范、图集及设计要求 4.井筒及井座材质:详见规范、图集及设计要求 5.井盖、井圈:可调式防沉降井盖规格、材质、刚度综合考虑 6.防水橡胶圈、防坠网(球墨铸铁)及挂环、不锈钢铭牌 7.结构及做法:具体详见《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集》（广州检查井18，页8），穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、修复等 8.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 9.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 10.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 11.支护方式、高度或放坡系数综合考虑，综合考虑各项增加费 12.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 28 | 3442.23 |  | 96382.44
本页小计 | [8 empty] | 96382.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040504005010 | 预制装配式钢筋混凝土雨水检查井 φ800 | 1.名称:预制装配式钢筋混凝土雨水检查井 φ800 2.井深：综合考虑 3.垫层材质及厚度:详见规范、图集及设计要求 4.井筒及井座材质:详见规范、图集及设计要求 5.井盖、井圈:可调式防沉降井盖规格、材质、刚度综合考虑 6.防水橡胶圈、防坠网(球墨铸铁)及挂环、不锈钢铭牌 7.结构及做法:具体详见《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集》（广州检查井18，页8），穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、修复等 8.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 9.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 10.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 11.支护方式、高度或放坡系数综合考虑，综合考虑各项增加费 12.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 3839.76 |  | 3839.76
本页小计 | [8 empty] | 3839.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040504002009 | 预制装配式钢筋混凝土雨水检查井 φ1000 | 1.名称:预制装配式钢筋混凝土雨水检查井 φ1000 2.井深：综合考虑 3.垫层材质及厚度:详见规范、图集及设计要求 4.井筒及井座材质:详见规范、图集及设计要求 5.井盖、井圈:可调式防沉降井盖规格、材质、刚度综合考虑 6.防水橡胶圈、防坠网(球墨铸铁)及挂环、不锈钢铭牌 7.结构及做法:具体详见《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集》（广州检查井18，页8），穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、修复等 8.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 9.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 10.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 11.支护方式、高度或放坡系数综合考虑，综合考虑各项增加费 12.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 6277.06 |  | 6277.06
本页小计 | [8 empty] | 6277.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040504009019 | 预制装配式钢筋混凝土平篦式单箅雨水口 | 1.砌筑材料品种、规格:预制装配式钢筋混凝土平篦式单箅雨水口 2.综合考虑盖板 3.综合考虑垫层，其他详见预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集7页 4.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、修复等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 947.74 |  | 947.74
16 | 040504009020 | 预制装配联合式钢筋混凝土双篦雨水口 | 1.砌筑材料品种、规格:预制装配联合式钢筋混凝土双篦雨水口 2.综合考虑盖板 3.综合考虑垫层，其他详见预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集7页 4.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、修复等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 1197.57 |  | 1197.57
17 | 040504009021 | 现浇混凝土平篦式单箅雨水口 | 1.砌筑材料品种、规格:现浇混凝土平篦式单箅雨水口 2.综合考虑盖板 3.综合考虑垫层，其他详见预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集7页 4.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、修复等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 36 | 1088.36 |  | 39180.96
本页小计 | [8 empty] | 41326.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 040501004024 | 双壁波纹管排水管 D300（4KN/m2） | 1.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 2.材质及规格:双壁波纹管排水管 D300（4KN/m2） 3.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 4.管道配件:穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、集合存水弯、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 5.闭水试验、水压试验等满足施工规范要求 6.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 7.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 8.支护方式、高度或放坡系数综合考虑，综合考虑各项增加费 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 178.89 | 330.59 |  | 59139.25
本页小计 | [8 empty] | 59139.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 040501004025 | 双壁波纹管雨水管 D200（4KN/m2） | 1.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 2.材质及规格:双壁波纹管雨水管 D200（4KN/m2） 3.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 4.管道配件:穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、集合存水弯、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 5.闭水试验、水压试验等满足施工规范要求 6.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 7.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 8.支护方式、高度或放坡系数综合考虑，综合考虑各项增加费 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 49.25 | 288.81 |  | 14223.89
本页小计 | [8 empty] | 14223.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 040501004026 | 双壁波纹管雨水管 D300（4KN/m2） | 1.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 2.材质及规格:双壁波纹管雨水管 D300（4KN/m2） 3.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 4.管道配件:穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、集合存水弯、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 5.闭水试验、水压试验等满足施工规范要求 6.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 7.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 8.支护方式、高度或放坡系数综合考虑，综合考虑各项增加费 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 73.81 | 330.59 |  | 24400.85
本页小计 | [8 empty] | 24400.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 040501004027 | 双壁波纹管雨水管 D200（8KN/m2） | 1.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 2.材质及规格:双壁波纹管雨水管 D200（8KN/m2） 3.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 4.管道配件:穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、集合存水弯、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 5.闭水试验、水压试验等满足施工规范要求 6.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 7.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 8.支护方式、高度或放坡系数综合考虑，综合考虑各项增加费 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 206.02 | 288.81 |  | 59500.64
本页小计 | [8 empty] | 59500.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 040501004028 | 双壁波纹管雨水管 D300（8KN/m2） | 1.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 2.材质及规格:双壁波纹管雨水管 D300（8KN/m2） 3.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 4.管道配件:穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、集合存水弯、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 5.闭水试验、水压试验等满足施工规范要求 6.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 7.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 8.支护方式、高度或放坡系数综合考虑，综合考虑各项增加费 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 310.52 | 330.59 |  | 102654.81
本页小计 | [8 empty] | 102654.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 040501004029 | 双壁波纹管雨水管 D400（8KN/m2） | 1.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 2.材质及规格:双壁波纹管雨水管 D400（8KN/m2） 3.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 4.管道配件:穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、集合存水弯、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 5.闭水试验、水压试验等满足施工规范要求 6.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 7.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 8.支护方式、高度或放坡系数综合考虑，综合考虑各项增加费 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 19.78 | 420.97 |  | 8326.79
本页小计 | [8 empty] | 8326.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 040501001010 | Ⅱ级钢筋混凝土雨水管 D500 | 1.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 2.管座材质:详设计图纸要求 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土雨水管 D500 4.唯一识别码芯片 5.接口方式:弹性橡胶圈密封，承插连接，含管件及相关配件制作安装 6.闭水试验、水压试验等满足施工规范要求 7.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 8.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 9.支护方式、高度或放坡系数综合考虑，综合考虑各项增加费 10.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 4.45 | 840.29 |  | 3739.29
|  | 室外景观给水 | [6 empty] | 70466.72
本页小计 | [8 empty] | 3739.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 031001006113 | PE管 DN15 | 1.安装部位(室内、外):室外 2.材质:PE管 3.型号、规格:DN15 4.连接方式:电热熔连接 5.按图纸设计要求含相关配件、管件、管卡等及安装 6.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 7.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 8.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 9.防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.支护方式、高度或放坡系数综合考虑，综合考虑各项增加费 12.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、修复等 13.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 150 | 45.18 |  | 6777
本页小计 | [8 empty] | 6777
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 031001006114 | PE管 DN20 | 1.安装部位(室内、外):室外 2.材质:PE管 3.型号、规格:DN20 4.连接方式:电热熔连接 5.按图纸设计要求含相关配件、管件、管卡等及安装 6.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 7.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 8.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 9.防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.支护方式、高度或放坡系数综合考虑，综合考虑各项增加费 12.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、修复等 13.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 30 | 46 |  | 1380
本页小计 | [8 empty] | 1380
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
27 | 031001006115 | PE管 DN25 | 1.安装部位(室内、外):室外 2.材质:PE管 3.型号、规格:DN25 4.连接方式:电热熔连接 5.按图纸设计要求含相关配件、管件、管卡等及安装 6.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 7.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 8.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 9.防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.支护方式、高度或放坡系数综合考虑，综合考虑各项增加费 12.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、修复等 13.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 37 | 46.65 |  | 1726.05
本页小计 | [8 empty] | 1726.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 031001006116 | PE管 DN50 | 1.安装部位(室内、外):室外 2.材质:PE管 3.型号、规格:DN50 4.连接方式:电热熔连接 5.按图纸设计要求含相关配件、管件、管卡等及安装 6.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 7.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 8.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 9.防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.支护方式、高度或放坡系数综合考虑，综合考虑各项增加费 12.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、修复等 13.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 79 | 62.11 |  | 4906.69
本页小计 | [8 empty] | 4906.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 031001006117 | PE管 DN65 | 1.安装部位(室内、外):室外 2.材质:PE管 3.型号、规格:DN65 4.连接方式:电热熔连接 5.按图纸设计要求含相关配件、管件、管卡等及安装 6.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 7.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 8.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 9.防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.支护方式、高度或放坡系数综合考虑，综合考虑各项增加费 12.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、修复等 13.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 14 | 71.54 |  | 1001.56
本页小计 | [8 empty] | 1001.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 031001006118 | PE管 DN80 | 1.安装部位(室内、外):室外 2.材质:PE管 3.型号、规格:DN80 4.连接方式:电热熔连接 5.按图纸设计要求含相关配件、管件、管卡等及安装 6.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 7.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 8.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 9.防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.支护方式、高度或放坡系数综合考虑，综合考虑各项增加费 12.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、修复等 13.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 65 | 81.67 |  | 5308.55
本页小计 | [8 empty] | 5308.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
31 | 031001006119 | PE管 DN100 | 1.安装部位(室内、外):室外 2.材质:PE管 3.型号、规格:DN100 4.连接方式:电热熔连接 5.按图纸设计要求含相关配件、管件、管卡等及安装 6.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 7.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 8.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 9.防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 10.综合考虑:管道检验、压力试验及吹、洗、管道消毒 11.支护方式、高度或放坡系数综合考虑，综合考虑各项增加费 12.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、修复等 13.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 37 | 89.76 |  | 3321.12
32 | 031003005009 | 快速接水栓 DN25 | 1.类型:快速接水栓 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:粘接 4.本体及附件制作、安装，详见快速接水栓安装大样图 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 28 | 31.56 |  | 883.68
33 | 031003005010 | 地埋式散射喷头 | 1.名称:地埋式散射喷头 2.规格:射程2.4m 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 13 | 33.71 |  | 438.23
本页小计 | [8 empty] | 4643.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030404032004 | 成品电磁阀箱 | 1.名称:成品电磁阀箱 2.其他:箱内包含电磁阀、阀箱、阀盖、解码器、球阀、支架等本体及附件安装 3.其他：碎石层、砖基等基础、垫层、预埋、灌浆详见大样图 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 402.07 |  | 402.07
35 | 030503003006 | 解码器控制器 | 1.名称:解码器控制器 2.型号LSD-EXP,壁挂箱体364X140X322(h) 3.箱体、本体及附件制作、安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 18889.06 |  | 18889.06
36 | 030503006034 | 雨量传感器 | 1.名称:雨量传感器 2.型号RSD-BEx 3.本体及附件制作、安装 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 1 | 469.02 |  | 469.02
37 | 031003001060 | 2"自动进排气阀 | 1.类型:2"自动进排气阀 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:综合考虑 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 61.03 |  | 61.03
38 | 031003001061 | 2"泄水阀门 | 1.类型:2"泄水阀门 2.材质:综合考虑 3.规格、压力等级:综合考虑 4.连接形式:综合考虑 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 68.73 |  | 68.73
本页小计 | [8 empty] | 19889.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 040504001025 | 喷灌加压泵井 | 1.名称:喷灌加压泵井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:详见图集08S305/40-41页 3.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖φ700，满足重C250型,做法参考结构图GS04,带锁,配防坠网、井标识铭牌 4.爬梯：塑钢，宽400mm 5.本体及附件制作、安装 6.综合考虑垫层、砌筑要求、混凝土强度等级、抹灰、防水等要求 7.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、修复等 8.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 9.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 10.支护方式、高度或放坡系数综合考虑，综合考虑各项增加费 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 4306.93 |  | 4306.93
本页小计 | [8 empty] | 4306.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 040504001026 | 阀门井 | 1.名称:阀门井 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:详见图集08S305/44-46页 3.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖φ700，满足重C250型,做法参考结构图GS04,带锁,配防坠网、井标识铭牌 4.综合考虑爬梯制作、安装 5.本体及附件制作、安装 6.综合考虑垫层、砌筑要求、混凝土强度等级、抹灰、防水等要求 7.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、修复等 8.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 9.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 10.支护方式、高度或放坡系数综合考虑，综合考虑各项增加费 11.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 2933.74 |  | 2933.74
本页小计 | [8 empty] | 2933.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030109011013 | 潜水泵 | 1.名称:潜水泵(含控制箱) 2.规格:Q=30m3/h,H=45m,N=11KW 3.材质：综合考虑 4.本体安装，控制箱柜安装，自带控制电缆，综合考虑控制箱柜接线，单体调试，水泵与配套控制箱柜之间电气连接等设备、附件 5.减振装置形式、数量:按设计要求 6.基础浇捣、制作、安装、地脚螺栓灌浆 7.调试、接线、接地 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 5846.33 |  | 11692.66
42 | 030601002024 | 压力表（含接头及弯头） | 1.类型:压力表（含接头及弯头） 2.本体及附件安装 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 台 | 2 | 158.46 |  | 316.92
43 | 031003002009 | 止回阀DN100 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 695.51 |  | 1391.02
44 | 031003002010 | 闸阀DN100 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 962.68 |  | 1925.36
45 | 031003010031 | 橡胶软接头 DN100 | 1.规格:DN100 2.连接形式:法兰连接 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 2 | 354.42 |  | 708.84
本页小计 | [8 empty] | 16034.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 080902006004 | 液位计 | 1.材质、类型:液位计 2.型号、规格：综合考虑 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 支 | 1 | 521.23 |  | 521.23
47 | 031003003115 | 浮球阀 DN100 | 1.类型:浮球阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 1 | 1037.23 |  | 1037.23
|  | 室外景观排水 | [6 empty] | 25710.99
48 | 040504009022 | 预制装配式钢筋混凝土平篦式单箅雨水口 | 1.砌筑材料品种、规格:预制装配式钢筋混凝土平篦式单箅雨水口 2.综合考虑盖板 3.综合考虑垫层，其他详见预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集7页 4.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、修复等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 947.74 |  | 947.74
49 | 040504009023 | 预制装配联合式钢筋混凝土双篦雨水口 | 1.砌筑材料品种、规格:预制装配联合式钢筋混凝土双篦雨水口 2.综合考虑盖板 3.综合考虑垫层，其他详见预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集7页 4.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、修复等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 1197.57 |  | 1197.57
本页小计 | [8 empty] | 3703.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 040504009024 | 现浇混凝土平篦式单箅雨水口 | 1.砌筑材料品种、规格:现浇混凝土平篦式单箅雨水口 2.综合考虑盖板 3.综合考虑垫层，其他详见预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集7页 4.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、修复等 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 6 | 1088.36 |  | 6530.16
51 | 040501004030 | 双壁波纹管雨水管 D200（4KN/m2） | 1.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 2.材质及规格:双壁波纹管雨水管 D200（4KN/m2） 3.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 4.管道配件:穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、集合存水弯、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 5.闭水试验、水压试验等满足施工规范要求 6.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 7.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 35.76 | 288.81 |  | 10327.85
本页小计 | [8 empty] | 16858.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 040501004031 | 双壁波纹管雨水管 D300（4KN/m2） | 1.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 2.材质及规格:双壁波纹管雨水管 D300（4KN/m2） 3.连接形式:弹性橡胶密封圈承插连接 4.管道配件:穿楼板带翼环钢套管、穿墙套管、防水套管、集合存水弯、阻火圈、透气帽、消能装置及相应配件、管件、管卡等制作安装 5.闭水试验、水压试验等满足施工规范要求 6.综合考虑土壤类别、挖土深度、土方场内外运输、运距 7.填方材料品种:综合考虑中砂、粗砂、碎石屑、级配砂砾或符合要求等的原状土，粒径、密实度按图纸要求，综合考虑各项增加费 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 20.29 | 330.59 |  | 6707.67
措施项目
53 | 031302007101 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
54 | 031301017103 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 6707.67
合 计 | [8 empty] | 621153.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00140 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 39746.13 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010103 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011103 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF103 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008103 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002103 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF103 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009103 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF103 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000132 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 39746.13
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 62115.31 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 11111.58
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 73226.89 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 62115.31
合 计 |  |  |  | 62115.31 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块六-室外给排水（含海绵城市） |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 734126.16 | 9 |  | 66071.35
合 计 | [6 empty] | 66071.35
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13