## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 54572346.35
1.1 | 地块四地下室砌筑工程 | 1402207.21
1.2 | 地块四地下室混凝土及钢筋混凝土工程 | 38347895.96
1.3 | 地块四地下室屋面及防水工程 | 6368674.47
1.4 | 地块四地下室保温、隔热、防腐工程 | 508478.17
1.5 | A.8地块四地下室门窗工程 | 650510.22
1.6 | A.6地块四地下室金属结构工程 | 26903.95
1.7 | 地块四地下室装饰装修工程 | 7267676.37
2 | 措施合计 | 16912949.38
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 4023539.98
2.2 | 其他措施费 | 12889409.40
3 | 其他项目 | 6137350.42 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 5457234.64
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 680115.78
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 77622646.15
5 | 增值税销项税额 | 6986038.15 |  |  | －
6 | 总造价 | 84608684.30
7 | 人工费 | 14758952.08
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 84,608,684.30 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块四地下室砌筑工程 | [6 empty] | 1402207.21
1 | 010402001020 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 A5.0 2.墙体厚度:100厚 3.墙体类型:内墙 4.砂浆强度等级:综合考虑砌筑砂浆强度等级 5.考虑暗室增加费 6.综合考虑:墙体高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比、墙底和墙顶按规范预留高度用灰砂砖（或混凝土实心砖）等吸水率不高的墙体材料竖向斜砌挤紧，砂浆堵严密 7.包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 43.17 | 633.41 |  | 27344.31
2 | 010402001021 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 A5.0 2.墙体厚度:200厚 3.墙体类型:内墙 4.砂浆强度等级:综合考虑砌筑砂浆强度等级 5.考虑暗室增加费 6.综合考虑:墙体高度、勾缝、砌筑砂浆种类、配合比、墙底和墙顶按规范预留高度用灰砂砖（或混凝土实心砖）等吸水率不高的墙体材料竖向斜砌挤紧，砂浆堵严密 7.包括:砂浆制作、砌块、勾缝、材料运输等相关费用 8.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2287.93 | 600.92 |  | 1374862.9
|  | 地块四地下室混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 38347895.96
本页小计 | [8 empty] | 1402207.21
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
3 | 010501001024 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15混凝土 3.综合考虑:填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等 4.包括:基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费、嵌缝材料等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1723.15 | 651.56 |  | 1122735.61
4 | 010501004003 | 地下室底板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35混凝土，抗渗等级P6~P8 3.含地下室底板及与底板相连的构件(如桩承台、梁、沟渠、集水井、电梯坑等) 4.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆等相关费用。 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 5355.24 | 682.72 |  | 3656129.45
本页小计 | [8 empty] | 4778865.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
5 | 010501005003 | 独立桩承台基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35混凝土，抗渗等级P6~P8 3.综合考虑:基础形式（如带形基础、独立基础、满堂基础、设备基础（含螺栓孔灌浆）、桩承台基础等）；构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆等相关费用。 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 7354.14 | 657 |  | 4831669.98
6 | 010502001013 | 矩、异形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑:柱的截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、类型（独立柱、构造柱），构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 955.33 | 794.44 |  | 758952.37
本页小计 | [8 empty] | 5590622.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 010502001014 | 矩、异形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.综合考虑:柱的截面形式（矩形、多边形、异形、圆形柱）、类型（独立柱、构造柱），构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 188.38 | 838.12 |  | 157885.05
8 | 010504001013 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35混凝土，抗渗等级P6~P8 3.综合考虑:墙类型（直形、弧形、电梯井墙），构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2404.55 | 719.64 |  | 1730410.36
本页小计 | [8 empty] | 1888295.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010504001014 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35混凝土 3.综合考虑:墙类型（直形、弧形、电梯井墙），构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2281.94 | 715.57 |  | 1632887.81
10 | 010505001012 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35防水混凝土，抗渗等级P6-P8 3.综合考虑:板类型（平板、拱板、薄壳板、有梁板（含梁）、无梁板、车道等斜板、阳台、雨篷、反檐、挑檐、天沟），构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 5252.19 | 690.81 |  | 3628265.37
本页小计 | [8 empty] | 5261153.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 010505001013 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑:板类型（平板、拱板、薄壳板、有梁板（含梁）、无梁板、车道等斜板、阳台、雨篷、反檐、挑檐、天沟），构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 2974.16 | 686.76 |  | 2042534.12
12 | 010506001007 | 直型楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 25.58 | 746.49 |  | 19095.21
本页小计 | [8 empty] | 2061629.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 010507007014 | 其他构件 | 1.构件的类型:门槛、反坎等其他混凝土构件 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C15 4.综合考虑:构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 5.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 120.76 | 775.67 |  | 93669.91
14 | 010508001005 | 后浇带 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩防水混凝土，抗渗等级P6-P8 3.综合考虑:施工部位（梁、墙、板）、混凝土接触面旧口处理、收口钢网等相关费用，构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 248.97 | 778.03 |  | 193706.13
本页小计 | [8 empty] | 287376.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 010508001006 | 后浇带 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C40补偿收缩混凝土 3.综合考虑:施工部位（梁、墙、板）、混凝土接触面旧口处理、收口钢网等相关费用，构件截面形式、尺寸、施工高度、混凝土拌和要求、骨料粒径及因施工工艺需要掺外加剂 4.包括:混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护、泵送增加费等），以及可能发生的预留孔洞、凿毛、浇水泥浆等相关费用 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 40.86 | 746.03 |  | 30482.79
16 | 010516002018 | 止水带 | 1.钢材种类:外贴式止水带 2.综合考虑:嵌缝材料种类、缝宽度、厚度、防护材料种类 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 258.95 | 816.11 |  | 211331.68
17 | 010515001051 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 I级箍筋 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 14.23 | 6222.48 |  | 88545.89
本页小计 | [8 empty] | 330360.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 010515001052 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 III级箍筋 2.综合考虑:砼浇筑方式、钢筋规格、非抗震钢筋、带E抗震钢筋、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 377.2 | 5874.45 |  | 2215842.54
19 | 010515001053 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 III级钢筋 2.综合考虑砼浇筑方式、钢筋规格、非抗震钢筋、带E抗震钢筋、连接方式、安装部位等，包括钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护等，可能发生的倒运、存放、吊装、连接等，以及现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 3206.6 | 4969.02 |  | 15933659.53
本页小计 | [8 empty] | 18149502.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 010516002019 | 预埋铁件 | 1.铁件尺寸:设计图示 2.综合考虑:钢材类型、规格及制安、运输、刷防护材料、油漆等一切完成该工程项目所需所有施工工序的主要、次要等一切工作内容的相关费用 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 1.8 | 51.2 |  | 92.16
|  | 地块四地下室屋面及防水工程 | [6 empty] | 6368674.47
|  | 地块四地下室底板防水 | [6 empty] | 2240239.26
21 | 010902003017 | 细石混凝土保护层 | 1.厚度:50厚 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30细石混凝土 4.钢筋规格、型号:Φ4@150双向钢筋网 5.综合考虑:嵌缝材料种类、钢筋规格型号、素水泥浆遍数厚度、面层水泥漆遍数厚度等 6.包括:材料费用、材料运输、基层处理、素水泥浆结合层、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安、面层刷水泥漆等相关费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 9850.85 | 84.56 |  | 832987.88
本页小计 | [8 empty] | 833080.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 010902003018 | 细石混凝土保护层 | 1.厚度:50厚 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20细石混凝土 4.综合考虑:嵌缝材料种类、钢筋规格型号等 5.包括:材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 3283.62 | 62.21 |  | 204274
23 | 011003001009 | 聚乙烯薄膜隔离层 | 1.隔离层品种、规格、厚度:0.4mm厚聚乙烯薄膜隔离层 2.综合考虑:基层处理、铺设隔离层，虑搭接以及附加层、加强层的增加 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 13134.47 | 5.44 |  | 71451.52
24 | 010902001009 | 卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚单面自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材，遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300（侧壁不少于500），遇反梁上反至梁面不少于50，转角位置作R≥50的圆弧处理 2.综合考虑:搭接以及附加层、加强层的增加等相关费用 3.包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、阴阳角 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 13134.47 | 58.93 |  | 774014.32
本页小计 | [8 empty] | 1049739.84
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 010904003018 | 水泥砂浆找平保护层 | 1.厚度、砂浆配合比:20厚DS-M15水泥砂浆找平,阴角与阳角位置分别作R=50及R≥10的圆弧处理 2.综合考虑:平、立面，砂浆种类、厚度、配合比 3.包括:清理基层、砂浆制作、运输、刷水泥浆、抹平压实等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 13134.47 | 20.76 |  | 272671.6
26 | 010904003019 | 水泥砂浆找平层 | 1.厚度、砂浆配合比:20厚DS-M15水泥砂浆找平层 2.综合考虑:平、立面，砂浆种类、厚度、配合比 3.包括:清理基层、砂浆制作、运输、刷水泥浆、抹平压实等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 796.56 | 20.76 |  | 16536.59
27 | 010904002019 | 涂膜防水 | 1.防水膜品种:2.0厚聚合物水泥防水涂料（II型） 2.综合考虑:涂膜遍数 3.包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、搭接、上翻以及附加层、加强层的增加等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1178.66 | 57.95 |  | 68303.35
|  | 地块四地下室侧壁防水 | [6 empty] | 737717.76
本页小计 | [8 empty] | 357511.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 010902001010 | 卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚单面自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材，遇墙上反高出屋面建筑完成面不少于300（侧壁不少于500），遇反梁上反至梁面不少于50，转角位置作R≥50的圆弧处理 2.综合考虑:搭接以及附加层、加强层的增加等相关费用 3.包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、保护层铺设、阴阳角 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5476.34 | 58.93 |  | 322720.72
29 | 010903003002 | 墙面砂浆防水 | 1.厚度、砂浆配合比:8厚聚合物水泥防水砂浆 2.综合考虑:平、立面，砂浆种类、厚度、配合比 3.包括:清理基层、砂浆制作、运输、刷水泥浆、抹平压实等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5476.34 | 29.72 |  | 162756.82
30 | 010904003020 | 水泥砂浆防水找平保护层 | 1.厚度、砂浆配合比:20厚DS-M15水泥砂浆找平,阴角与阳角位置分别作R=50及R≥10的圆弧处理，表面清理钢筋，用WP M15水泥砂浆补平空洞（施工缝处如构造选用外贴止水带，应安装完毕） 2.综合考虑:平、立面，砂浆种类、厚度、配合比 3.包括:清理基层、砂浆制作、运输、刷水泥浆、抹平压实等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5476.34 | 46.06 |  | 252240.22
本页小计 | [8 empty] | 737717.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地块四地下室顶板防水 | [6 empty] | 3147197.49
31 | 010903002008 | 涂膜防水 | 1.防水膜品种:2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料,遇墙上返至建筑完成面300 2.综合考虑:涂膜遍数 3.包括:材料费用、材料运输、基层抛丸或打磨处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、搭接、上翻以及附加层、加强层的增加等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 13140.12 | 38.74 |  | 509048.25
32 | 010903001003 | 卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材(双面自粘、聚酯胎、Ⅱ型) 2.综合考虑:搭接以及附加层、加强层的增加等相关费用 3.包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷底油、铺防水卷材、接缝、阴阳角 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 12961.14 | 54.57 |  | 707289.41
33 | 011003001010 | 聚乙烯薄膜隔离层 | 1.隔离层品种、规格、厚度:0.4mm厚聚乙烯薄膜隔离层 2.综合考虑:基层处理、铺设隔离层，虑搭接以及附加层、加强层的增加 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 12961.14 | 5.44 |  | 70508.6
本页小计 | [8 empty] | 1286846.26
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 010902003019 | 细石混凝土保护层 | 1.厚度:70厚(最薄处40厚,最厚处详顶板平面图） 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20细石混凝土 4.钢筋规格、型号:Φ4@150双向钢筋网 5.综合考虑:嵌缝材料种类、钢筋规格型号等 6.包括:材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、封顶材料、钢筋制安等相关费用 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 12961.14 | 83.03 |  | 1076163.45
35 | 011103003003 | 排水板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:25厚排水板(凹凸高度应≥20,杯口内径≥20,抗压强度应≥300kN/m2,凸点向上,板与板采用热熔焊接) 2.综合考虑:铺贴方式、规格、材料颜色、拼缝等 3.包括:材料费用、材料运输、基层清理、等相关费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 12961.14 | 27.17 |  | 352154.17
36 | 011003001011 | 高强复合虑水垫 | 1.材料品种:高强复合虑水垫 2.综合考虑:基层处理、铺设隔离层，虑搭接以及附加层、加强层的增加 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 12961.14 | 6.15 |  | 79711.01
本页小计 | [8 empty] | 1508028.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 010904003021 | 水泥砂浆防水找平保护层 | 1.厚度、砂浆配合比:20厚DS-M20水泥砂浆找平 2.综合考虑:平、立面，砂浆种类、厚度、配合比 3.包括:清理基层、砂浆制作、运输、刷水泥浆、抹平压实等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 3417.29 | 20.92 |  | 71489.71
38 | 010904002020 | 涂膜防水 | 1.防水膜品种:2.5厚聚合物水泥基防水涂料（II型） 2.综合考虑:涂膜遍数 3.包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、搭接、上翻以及附加层、加强层的增加等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 3417.29 | 65.79 |  | 224823.51
39 | 010904003022 | 水泥砂浆找坡层 | 1.厚度、砂浆配合比:15厚DS-M15水泥砂浆找坡层 2.综合考虑:平、立面，砂浆种类、厚度、配合比 3.包括:清理基层、砂浆制作、运输、刷水泥浆、抹平压实等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 3417.29 | 16.39 |  | 56009.38
|  | 地块四消防水池、排水沟、集水井等防水 | [6 empty] | 243519.96
本页小计 | [8 empty] | 352322.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 010902003020 | 细石混凝土保护层 | 1.厚度:最薄处30厚，找0.5%，坡向吸水坑 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20细石混凝土 4.综合考虑:嵌缝材料种类、钢筋规格型号等 5.包括:材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 626.77 | 51.81 |  | 32472.95
41 | 010904002021 | 涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.2厚水泥基参透结晶防水涂料（1.5KG/m2） 2.综合考虑：平、立面施工；防水涂料材料使用量及厚度 3.包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、搭接、上翻以及附加层、加强层的增加等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 2779.77 | 28.24 |  | 78500.7
42 | 010904003023 | 水泥砂浆防水保护层 | 1.厚度、砂浆配合比:20厚WP-M20水泥砂浆找平,阴角与阳角位置分别作R=50及R≥10的圆弧处理 2.综合考虑:平、立面，砂浆种类、厚度、配合比 3.包括:清理基层、砂浆制作、运输、刷水泥浆、抹平压实等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1653.39 | 34.92 |  | 57736.38
本页小计 | [8 empty] | 168710.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 010904003024 | 水泥砂浆防水找平层 | 1.厚度、砂浆配合比:20厚1：2水泥砂浆掺5%防水剂找平层 2.综合考虑:平、立面，砂浆种类、厚度、配合比 3.包括:清理基层、砂浆制作、运输、刷水泥浆、抹平压实等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 34.82 | 21.22 |  | 738.88
44 | 010904002022 | 涂膜防水 | 1.防水膜品种:1.0厚聚合物水泥基防水涂料（II型） 2.涂膜遍数:综合考虑 3.包括:材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、涂刷防水膜、搭接、上翻以及附加层、加强层的增加等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 499.61 | 26.71 |  | 13344.58
45 | 010516002020 | 止水带 | 1.钢材种类:3厚钢板止水带 2.综合考虑:嵌缝材料种类、缝宽度、厚度、防护材料种类 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 13.22 | 4593.53 |  | 60726.47
|  | 地块四地下室保温、隔热、防腐工程 | [6 empty] | 508478.17
本页小计 | [8 empty] | 74809.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
46 | 011001003006 | 聚苯乙烯泡沫板保护层 | 1.材料品种、规格:50厚聚苯乙烯泡沫板保护层,用聚醋酸乙烯胶结剂(白乳胶)粘贴; 2.综合考虑:粘结材料种类和做法、防护材料种类和做法、铺设方式、砂浆种类、配合比 3.包括:材料费用、材料运输、基层清理、拍实、平整、找坡、刷粘结材料、铺粘保温层、铺刷（喷）防护材料、砂浆制作、运输、抹平压实等相关费用 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5476.34 | 92.85 |  | 508478.17
| A.8 | 地块四地下室门窗工程 | [6 empty] | 650510.22
47 | 010802003020 | 钢质防火门 | 1.门类型:甲级钢制防火门（单扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑:门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括:框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用、含暗室施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 13.5 | 156.09 |  | 2107.22
本页小计 | [8 empty] | 510585.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 010802003021 | 钢质防火门 | 1.门类型:甲级钢制防火门（双扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑:门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括:框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用、含暗室施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 484.02 | 530.49 |  | 256767.77
49 | 010802003022 | 钢质防火门 | 1.门类型:乙级钢制防火门（单扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑:门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括:框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用、含暗室施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 41.72 | 545.74 |  | 22768.27
本页小计 | [8 empty] | 279536.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 010802003023 | 钢质防火门 | 1.门类型:乙级钢制防火门（双扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑:门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括:框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用、含暗室施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 62.48 | 595.37 |  | 37198.72
51 | 010802003024 | 钢质防火门 | 1.门类型:丙级钢制防火门（单扇） 2.门框、扇材质:材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3.综合考虑:门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、顺位器、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用 4.包括:框扇、玻璃、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、防雷处理等相关费用、含暗室施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 54 | 553.17 |  | 29871.18
本页小计 | [8 empty] | 67069.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 010803002004 | 防火卷帘(闸)门 | 1.特级防火卷帘，耐火极限按图综合考虑 2.综合考虑:卷帘规格、启动装置、停滞装置、五金、特殊五金、卷帘（闸）门、活动小门等制作、安装、运输相关费用、含暗室施工增加费 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 602.75 | 488.39 |  | 294377.07
53 | 010807002002 | 防火窗 | 1.防火等级：甲级防火固定窗 2.框、扇材质:综合考虑，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 3..综合考虑:门框（套）、门扇、亮子、玻璃、门锁、拉手、磁吸、闭门器、地弹簧、特殊五金、各种小五金配件、贴脸、盖口条、披水条、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、运输等相关费用、含暗室施工增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 10.5 | 621.37 |  | 6524.39
54 | 010807003003 | 铝合金百叶窗 | 1.框、扇材质:铝合金百叶，材料选型、厚度需符合国家和设计标准 2.包括:框扇、运输、安装、打胶、五金配件、周边塞缝防腐、附加防水、防雷处理等相关费用、含暗室施工增加费 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 2.16 | 414.63 |  | 895.6
| A.6 | 地块四地下室金属结构工程 | [6 empty] | 26903.95
本页小计 | [8 empty] | 301797.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 010607005016 | 墙柱面钉、挂钢丝网 | 1.材料品种、规格:镀锌电焊钢丝网(Φ1.0x20x20)，使用水泥钉钉挂 2.综合考虑:品种、材质、规格、厚度 3.包括:剪钢（铁）网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用、含暗室施工增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 714.54 | 21.23 |  | 15169.68
56 | 010606008003 | 不锈钢爬梯 | 1.钢梯形式:不锈钢爬梯，管材型号、规格综合考虑 2.综合考虑：爬梯的固定、连接件等辅材 3.包括:钢爬梯及连接件的制作、安装、运输等费用、含暗室施工增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 0.23 | 6584.18 |  | 1514.36
57 | 080206005004 | 成品排水沟盖板 | 1.种类:可行车热熔性钢格栅400*600 2.综合考虑:规格、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、铺贴样式、嵌缝、骨架的类型、规格 3.包括:盖板、底座制作、安装、运输等相关费用、含暗室施工增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 60.05 | 170.19 |  | 10219.91
|  | 地块四地下室装饰装修工程 | [6 empty] | 7267676.37
|  | 地块四楼地面装饰工程 | [6 empty] | 3705189.48
本页小计 | [8 empty] | 26903.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 011102003025 | 块料楼地面 | 1.做法：L1-6（有排水要求） 2.素水泥浆遍数:素水泥浆一道（掺水重5%108胶） 3.找平层厚度、砂浆配合比:35厚DS-M15水泥砂浆找平层 4.结合层厚度、砂浆配合比:3~4厚预拌陶瓷地砖粘结砂浆 5.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚防滑地砖 6.嵌缝材料种类:白水泥擦缝 7.综合考虑:块料厚度、颜色，块料的规格、颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝、找平层及结合层砂浆种类、配合比、厚度等 8.包括:基层处理、抹找平层、结合层、面层铺设、嵌缝、刷防护材料、块料（石材）损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、防渗漏、防锈、刷养护液或保护液、材料运输等相关费用、含暗室施工增加费 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 531.82 | 136.91 |  | 72811.48
本页小计 | [8 empty] | 72811.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 011101001012 | 水泥砂浆楼地面 | 1.做法：L1-6（有排水要求） 2.素水泥浆遍数：素水泥浆一道（骖水重5%108胶） 3.找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS-M15水泥砂浆找坡层；15厚DS-M15水泥砂浆找平层；15厚DS-M15水泥砂浆面层压光 4.综合考虑:块料厚度、颜色，石材的规格、颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝、找平层及结合层砂浆种类、配合比、厚度等 5.包括:基层处理、抹找平层、结合层、面层铺设、嵌缝、刷防护材料、块料（石材）损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、防渗漏、防锈、刷养护液或保护液、材料运输等相关费用、含暗室施工增加费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 382.1 | 64.22 |  | 24538.46
本页小计 | [8 empty] | 24538.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 011101001013 | 水泥砂浆楼地面 | 1.做法:L1-7 2.素水泥浆遍数：素水泥浆一道（骖水重5%108胶） 3.找平层厚度、砂浆配合比:15厚DS-M15水泥砂浆找平层；15厚DS-M15水泥砂浆面层压光 4.综合考虑:块料厚度、颜色，石材的规格、颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝、找平层及结合层砂浆种类、配合比、厚度等 5.包括:基层处理、抹找平层、结合层、面层铺设、嵌缝、刷防护材料、块料（石材）损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、防渗漏、防锈、刷养护液或保护液、材料运输等相关费用、含暗室施工增加费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 2346.1 | 44.5 |  | 104401.45
本页小计 | [8 empty] | 104401.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 011101003004 | 金刚砂楼地面 | 1.做法：L2-3地下车库 2.混凝土种类、强度等级:50厚C30细石混凝土,内配Φ4@150双向钢筋网，平面四周（沿墙和水沟边）设伸缝，平面内间距≤6m,预留纵横分格缝，缝宽5~10,缝隙处钢筋不得相连，封内嵌聚氨酯密封膏（伸缩缝严禁后切） 3.面层材料品种、规格、颜色:金刚砂骨料(每平米均匀采用5公斤金刚砂耐磨材料) 4.综合考虑:嵌缝材料种类、钢筋规格型号等 5.包括:材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用、含暗室施工增加费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 13134.47 | 124.51 |  | 1635372.86
本页小计 | [8 empty] | 1635372.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 011101003005 | 金刚砂楼地面 | 1.做法：L2-4地下车库 2.混凝土种类、强度等级:50厚C30细石混凝土,内配Φ4@150双向钢筋网，平面四周（沿墙和水沟边）设伸缝，平面内间距≤6m,预留纵横分格缝，缝宽5~10,缝隙处钢筋不得相连，封内嵌聚氨酯密封膏（伸缩缝严禁后切） 3.面层材料品种、规格、颜色:金刚砂骨料(每平米均匀采用5公斤金刚砂耐磨材料) 4.水泥浆遍数：水泥浆结合层一遍，掺5%108胶或3~5%白乳胶 5.综合考虑:嵌缝材料种类、钢筋规格型号等 6.包括:材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用、含暗室施工增加费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 12902.47 | 124.51 |  | 1606486.54
本页小计 | [8 empty] | 1606486.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 011101003006 | 金刚砂楼地面 | 1.做法:做法:L2-5车库坡道 2.混凝土种类、强度等级:50厚C30细石混凝土,内配Φ4@150双向钢筋网，平面四周（沿墙和水沟边）设伸缝，平面内间距≤6m,预留纵横分格缝，缝宽5~10,缝隙处钢筋不得相连，封内嵌聚氨酯密封膏（伸缩缝严禁后切） 3.面层材料品种、规格、颜色:金刚砂骨料(每平米均匀采用5公斤金刚砂耐磨材料) 4.找平层厚度、砂浆配合比：20厚DS-M15水泥砂浆找平层 5.综合考虑:嵌缝材料种类、钢筋规格型号等 6.包括:材料费用、材料运输、基层处理、细石混凝土及砂浆制作、运输、铺筑、养护、设置分格缝、嵌缝材料、钢筋制安等相关费用、含暗室施工增加费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 796.56 | 149.35 |  | 118966.24
本页小计 | [8 empty] | 118966.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 011101001014 | 水泥砂浆楼地面 | 1.做法：L2-6B 2.素水泥浆遍数:素水泥浆一遍（掺5%108胶） 3.找平层厚度、砂浆配合比:10厚DS-M15水泥砂浆找平，20厚DS-M25水泥砂浆抹面压光,在踢面和踏面边缘临空处用DS-M25水泥砂浆抹出80~100宽x20~25高的挡水条（综合考虑） 4.综合考虑:块料厚度、颜色，石材的规格、颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝、找平层及结合层砂浆种类、配合比、厚度等 5.包括:基层处理、抹找平层、结合层、面层铺设、嵌缝、刷防护材料、块料（石材）损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、防渗漏、防锈、刷养护液或保护液、材料运输等相关费用、含暗室施工增加费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 546.46 | 52.14 |  | 28492.42
本页小计 | [8 empty] | 28492.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 011105001008 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.做法：T-1 2.踢脚线高度:100mm 3.素水泥浆遍数:素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4.找平层厚度、砂浆配合比:10厚DP-M15水泥砂浆找平,分两遍成活 5.找平层厚度、砂浆配合比:5厚DP-M15水泥砂浆抹面压光 6.面层材料品种、规格、颜色:深灰色水泥浆二遍,砂纸磨平 7.综合考虑:块料厚度、颜色，石材的规格、颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝、找平层及结合层砂浆种类、配合比、厚度等 8.包括:基层处理、抹找平层、结合层、面层铺设、嵌缝、刷防护材料、块料（石材）损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、防渗漏、防锈、刷养护液或保护液、材料运输等相关费用、含暗室施工增加费 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 280.79 | 90.03 |  | 25279.52
本页小计 | [8 empty] | 25279.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 011105003006 | 块料踢脚线 | 1.做法：T-2 2.踢脚线高度:100mm 3.素水泥浆遍数:素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4.找平层厚度、砂浆配合比:15厚DP-M20水泥砂浆找平,分两遍成活 5.粘贴层厚度、材料种类:3~4厚预拌陶瓷地砖粘结砂浆 6.面层材料品种、规格、颜色:100x600瓷砖踢脚，材料同楼地面,白水泥擦缝 7.综合考虑:块料厚度、颜色，石材的规格、颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝、找平层及结合层砂浆种类、配合比、厚度、暗贴等工艺等 8.包括:基层处理、抹找平层、结合层、面层铺设、嵌缝、刷防护材料、块料（石材）损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、防渗漏、防锈、刷养护液或保护液、材料运输等相关费用、含暗室施工增加费 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 65.14 | 218.93 |  | 14261.1
本页小计 | [8 empty] | 14261.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 33 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
67 | 011105001009 | 油漆踢脚线 | 1.做法T-4 2.踢脚线高度:100mm 3.素水泥浆遍数:素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 4.找平层厚度、砂浆配合比:10厚DP-M15水泥砂浆找平,分两遍成活 5.找平层厚度、砂浆配合比:5厚DP-M15水泥砂浆抹面压光 6.面层材料品种、规格、颜色:深灰色水泥浆二遍,砂纸磨平，刷油漆两遍 7.综合考虑:块料厚度、颜色，石材的规格、颜色、铺贴样式、开孔尺寸、磨边形状、开槽类别、嵌缝、找平层及结合层砂浆种类、配合比、厚度等 8.包括:基层处理、抹找平层、结合层、面层铺设、嵌缝、刷防护材料、块料（石材）损耗、下脚料、开孔、切角、磨边、抛光、防潮、防污、防渗漏、防锈、刷养护液或保护液、材料运输等相关费用、含暗室施工增加费 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 702.85 | 106.11 |  | 74579.41
|  | 地块四墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 1603933.5
本页小计 | [8 empty] | 74579.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 34 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 011201001021 | 随砌随抹 | 1.做法：N6A管径随砌随抹 2.素水泥浆遍数:综合考虑（水泥浆水重5%108胶） 3.面层厚度、砂浆配合比:10厚WP-M15水泥砂浆抹平 4.综合考虑:基底类型、砂浆种类、厚度、配合比 5.包括:专用修补材料修补墙面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用、含暗室施工增加费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5669.74 | 24.31 |  | 137831.38
69 | 011201001022 | 墙柱面抹灰 | 1.做法:建筑装修-N6A-地下室 2.素水泥浆遍数:综合考虑（水泥浆水重5%108胶） 3.面层厚度、砂浆配合比:10厚WP-M15水泥砂浆找平 4.综合考虑:基底类型、砂浆种类、厚度、配合比 5.包括:修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用、含暗室施工增加费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5669.74 | 20.83 |  | 118100.68
本页小计 | [8 empty] | 255932.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 35 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 011201001023 | 墙柱面抹灰 | 1.做法:建筑装修-N6B-地下室 2.素水泥浆遍数:综合考虑（水泥浆水重5%108胶） 3.面层厚度、砂浆配合比:10厚WP-M15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛；5厚WP-M15水泥砂浆找平，素水泥浆压光 4.综合考虑:基底类型、砂浆种类、厚度、配合比 5.包括:修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用、含暗室施工增加费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1227 | 27.92 |  | 34257.84
71 | 011201001024 | 墙柱面抹灰 | 1.做法:建筑装修-N2A-地下室 2.素水泥浆遍数:综合考虑（水泥浆水重5%108胶） 3.面层厚度、砂浆配合比:10厚WP-M15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛；5厚WP-M15水泥砂浆找平 4.综合考虑:基底类型、砂浆种类、厚度、配合比 5.包括:修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用、含暗室施工增加费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 38339.54 | 27.92 |  | 1070439.96
本页小计 | [8 empty] | 1104697.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 36 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 011201001025 | 墙柱面抹灰 | 1.做法:建筑装修-N10-地下室 2.素水泥浆遍数:综合考虑（水泥浆水重5%108胶） 3.面层厚度、砂浆配合比:10厚WP-M15水泥砂浆找平,分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4.综合考虑:基底类型、砂浆种类、厚度、配合比 5.包括:修整表面、基层处理、砂浆制作、运输、抹灰、找平、罩面、压光等相关费用、含暗室施工增加费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 10184.33 | 23.89 |  | 243303.64
地块四天棚工程
|  | 地块四油漆、涂料、裱糊工程 | [6 empty] | 1848266.45
73 | 011407001014 | 墙面喷刷涂料 | 1.做法:N10 2.涂料品种：满刷大白浆两遍 3.综合考虑:油漆、腻子遍数，颜色、腻子种类、基底类型 4.包括:基层清理、刮腻子、油漆、刷喷涂料、含暗室施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 10184.33 | 25.07 |  | 255321.15
本页小计 | [8 empty] | 498624.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 37 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 011407001015 | 墙面喷刷涂料 | 1.做法:N2 2.涂料品种、喷刷遍数:封底涂料（一道），防潮防霉内墙无机涂料（两道） 3.腻子遍数，颜色、腻子种类：综合考虑 4.综合考虑:油漆、腻子遍数，颜色、腻子种类、基底类型 5.包括:基层清理、刮腻子、油漆、刷喷涂料、含暗室施工增加费 6.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 38339.54 | 35.79 |  | 1372172.14
75 | 011407002012 | 天棚喷刷涂料 | 1.做法：D2 2.素水泥浆遍数:钢筋混凝土板,底面清理干净,板面需修理平整,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 3.涂料品种、喷刷遍数:满刷大白浆两遍（A级） 4.基层遍数，颜色、种类：素水泥浆一遍(掺108胶或白乳胶) 5.综合考虑:油漆、腻子遍数，颜色、腻子种类、基底类型 6.包括:基层清理、刮腻子、油漆、刷喷涂料、含暗室施工增加费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 38370.28 | 4.52 |  | 173433.67
本页小计 | [8 empty] | 1545605.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 38 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
76 | 011407001016 | 天棚喷刷无机涂料 | 1.做法:D1（电梯厅、公共走道、防火隔间、楼梯间） 2.素水泥浆遍数:钢筋混凝土板,底面清理干净,板面需修理平整,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 3.涂料品种、喷刷遍数:防潮防霉内墙无机涂料，一底两面 4.腻子遍数，颜色、种类：满刮腻子两遍找平,打磨平整 5.综合考虑:油漆、腻子遍数，颜色、腻子种类、基底类型 6.包括:基层清理、刮腻子、油漆、刷喷涂料、含暗室施工增加费 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1078.28 | 42.99 |  | 46355.26
77 | 011407002013 | 天棚喷刷涂料 | 1.做法：D3（消防水池、雨水收集池、集水井） 2.素水泥浆遍数:钢筋混凝土板,底面清理干净,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理，素水泥浆扫光 3.综合考虑:油漆，腻子遍数，颜色、腻子种类、基底类型 4.包括:基层清理、刮腻子、油漆、刷喷涂料、含暗室施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 499.61 | 1.97 |  | 984.23
| A.15 | 地块四其他装饰工程 | [6 empty] | 110286.94
本页小计 | [8 empty] | 47339.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 39 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
78 | 011503001016 | 楼梯栏杆 | 1.栏杆高度:900mm 2.配件品种、规格:具体做法详图纸 3.综合考虑:各金属管壁厚、栏杆（栏板）样式、栏杆规格、栏板平面尺寸、固定配件种类 4.包括:栏杆、栏板、扶手的制作、安装、油漆、运输、材料的损耗及辅材等相关费用、含暗室施工增加费 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 88.28 | 292.67 |  | 25836.91
79 | 01B001 | 成品球墨铸铁排水沟盖板 | 1.盖板规格型号:详设计图示 2.预埋铁件:综合考虑、含暗室施工增加费 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 60.05 | 151.76 |  | 9113.19
80 | 010516002021 | 地下室防撞护角 | 1.部位：综合考虑 2.规格型号祥设计图示、含暗室施工增加费 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 2.07 | 10847.92 |  | 22455.19
81 | 040205019002 | 减速带 | 1.材料品种:橡胶成品减速带 2.综合考虑:长度、型号 3.包括:放线、钻孔、安装、清扫、含暗室施工增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 56 | 94.81 |  | 5309.36
82 | 040205017002 | 停车挡 | 1.材料品种:橡胶成品停车挡（一套两件） 2.综合考虑:长度、型号 3.包括:放线、钻孔、安装、清扫、含暗室施工增加费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 个 | 867 | 54.87 |  | 47572.29
本页小计 | [8 empty] | 110286.94
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 40 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 措施项目 | [6 empty] | 15033922.39
83 | 粤011701008010 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 20.5 2.建筑用综合脚手架使用费 3.包括:挖坑、立杆、驳接止扣、铺板、绑扎、立柱、垫脚及上部挑出承托和拉杆、挂安全网等全部搭设过程；加固维修和安全管理、完工拆除工作；拆除后的材料分类整理、绑扎、堆放及场内外运输,钢棚料及附件的油漆维护及使用费 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 6145.08 | 31.5 |  | 193570.02
84 | 粤011701011010 | 里脚手架 | 1.搭设高度:5.9m 2.包括:挖坑、立杆、驳接止扣、铺板、绑扎、立柱、垫脚及上部挑出承托和拉杆、挂安全网等全部搭设过程；加固维修和安全管理、完工拆除工作；拆除后的材料分类整理、绑扎、堆放及场内外运输,钢棚料及附件的油漆维护及使用费 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 16370.27 | 27.2 |  | 445271.34
本页小计 | [8 empty] | 638841.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 41 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
85 | 粤011701010006 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5.9m 2.包括:挖坑、立杆、驳接止扣、铺板、绑扎、立柱、垫脚及上部挑出承托和拉杆、挂安全网等全部搭设过程；加固维修和安全管理、完工拆除工作；拆除后的材料分类整理、绑扎、堆放及场内外运输,钢棚料及附件的油漆维护及使用费 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 32740.53 | 16.9 |  | 553314.96
86 | 粤050401008003 | 装配式围蔽 | 1.围蔽形式:广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版） 2.围栏高度:不小于2.5m 3.综合考虑浇导混凝土垫层，支撑基础、再生混凝土基座安装，大门、围蔽安装，焊接、固定、补漆、维护、拆除 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 1789.83 | 550.53 |  | 985355.11
87 | 011702001012 | 基础垫层 | 1.基础垫层模板 2.支模高度综合考虑 3.形状、截面尺寸综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、止水螺杆、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 5.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 33.26 | 29.54 |  | 982.5
本页小计 | [8 empty] | 1539652.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 42 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
88 | 011702001013 | 基础 | 1.基础类型:满堂基础模板 无梁式 2.支模高度综合考虑 3.形状、截面尺寸综合考虑 4.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、止水螺杆、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 5.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 6.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 413.95 | 47.2 |  | 19538.44
89 | 010401001006 | 砖基础 | 1.砌块品种、规格、强度等级:MU10灰砂砖 240mm厚 2.砂浆强度等级:M5 3.部位:砖胎膜 4.底层厚度、砂浆配合比:15mm 湿拌抹灰砂浆 |  | m3 | 1023.18 | 667.44 |  | 682911.26
90 | 011702002010 | 矩形柱 | 1.支模高度:综合考虑 2.柱周长:1.8m外 3.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 4.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 5093.55 | 75.51 |  | 384613.96
本页小计 | [8 empty] | 1087063.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 43 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
91 | 011702003006 | 构造柱 | 1.支模高度:综合考虑 2.柱周长:1.2m内 3.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 4.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等） |  | m2 | 1979.93 | 83.56 |  | 165442.95
92 | 011702011009 | 直形墙 | 1.搭设高度:综合考虑 3.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 4.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 16253.42 | 52.56 |  | 854279.76
93 | 011702011010 | 直形墙(含止水螺杆) | 1.搭设高度:综合考虑 3.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 4.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 13783.26 | 162.07 |  | 2233852.95
本页小计 | [8 empty] | 3253575.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 44 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
94 | 011702006015 | 矩形梁 | 1.搭设高度:综合考虑 2.梁宽：25以内 3.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 4.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 11686.6 | 91.37 |  | 1067804.64
95 | 011702006016 | 矩形梁 | 1.搭设高度:综合考虑 2.梁宽：25以外 3.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 4.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 5.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 9183.86 | 97.95 |  | 899559.09
96 | 011702009008 | 圈梁+过梁 | 1.搭设高度:综合考虑 2.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 3.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 10889.6 | 77.6 |  | 845032.96
本页小计 | [8 empty] | 2812396.69
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 45 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
97 | 011702014008 | 有梁板 | 1.搭设高度:综合考虑 2.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 3.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 30930.1 | 89.68 |  | 2773811.37
98 | 011702024006 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形 2.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 3.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 546.46 | 178.79 |  | 97701.58
99 | 011702030005 | 后浇带 | 1.满堂基础模板 无梁式 2.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 3.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 248.59 | 47.2 |  | 11733.45
本页小计 | [8 empty] | 2883246.4
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 46 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
100 | 011702030006 | 后浇带 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度综合考虑 2.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 3.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 20.68 | 73.43 |  | 1518.53
101 | 011702030007 | 后浇带 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度综合考虑 2.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 3.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 63.28 | 44.98 |  | 2846.33
102 | 011702030008 | 后浇带 | 1.有梁板模板 支模高度综合考虑 2.综合考虑各种钢模板、木模板、支架、地下室顶板回顶等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用。 3.综合考虑:大空间、大体积混凝土所需增加的费用 4.未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m2 | 863.62 | 62.68 |  | 54131.7
本页小计 | [8 empty] | 58496.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 47 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
103 | 011703001008 | 垂直运输 | 1.综合考虑运输方式、运输途径、运输路线等，包括塔吊及其基础、塔吊与墙体等建（构）筑物间的拉结连接、吊机行走线路、卷扬机、外用电梯及配合机械费用和其它运输装置等。 |  | m2 | 32998.44 | 83.66 |  | 2760649.49
本页小计 | [8 empty] | 2760649.49
合 计 | [8 empty] | 69606268.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00089 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 1846028.55 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00024 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002024 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000024 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000085 | 包含白蚁防治等其他费用 | 32998.44*1 |  | 32998.44 |  |  |  |  | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1879026.99
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 5457234.64 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 680115.78
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 6137350.42 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 5457234.64
合 计 |  |  |  | 5457234.64 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地块四地下室建筑结构及装饰工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 77622646.15 | 9 |  | 6986038.15
合 计 | [6 empty] | 6986038.15
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13