## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：规划C3路-污水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 915603.58
1.1 | 规划C3路污水土石方工程 | 408198.27
1.2 | 规划C3路污水管道工程 | 256972.32
1.3 | 规划C3路污水管道构筑物 | 250432.99
2 | 措施合计 | 57592.49
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 45050.82
2.2 | 其他措施费 | 12541.67
3 | 其他项目 | 107039.02 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 91560.36
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 15478.66
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1080235.09
5 | 增值税销项税额 | 97221.16 |  |  | －
6 | 总造价 | 1177456.25
7 | 人工费 | 140106.41
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,177,456.25 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C3路-污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 规划C3路污水土石方工程 | [6 empty] | 408198.27
1 | 040101002007 | 挖沟槽土方（放坡开挖） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1293.66 | 9.4 |  | 12160.4
2 | 040101002008 | 挖沟槽土方（支护开挖） | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 221.83 | 9.4 |  | 2085.2
3 | 040101005001 | 挖淤泥 | 1.土壤类别:淤泥 2.挖土深度:综合考虑 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 50 | 82.79 |  | 4139.5
4 | 040103001019 | 回填土 | 1.密实度要求:满足规范设计要求 2.填方材料品种:土 3.部位：管顶50cm以上回填 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 420.97 | 18.99 |  | 7994.22
5 | 040103001020 | 回填石屑 | 1.密实度要求:满足规范设计要求 2.填方材料品种:石屑 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 393.22 | 228.55 |  | 89870.43
6 | 040103001021 | 回填中粗砂 | 1.密实度要求:满足规范设计要求 2.填方材料品种:中粗砂 3.部位：综合考虑 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 326.54 | 271.58 |  | 88681.73
本页小计 | [8 empty] | 204931.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C3路-污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 040305001001 | 软基处理 | 1.材料品种、规格:毛石 2.抛石挤淤 3.部位：河涌或图纸要求施工部位 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 29.4 | 231.44 |  | 6804.34
8 | 040305001002 | 块石回填 | 1.规格:块石 2.部位：河涌 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 29.4 | 267.36 |  | 7860.38
9 | 粤040101006001 | 打拔钢板桩（C型支护） | 1.名称:拉森Ⅲ型钢板桩 2.桩长:综合考虑 3.桩间距:综合考虑 4.周转次数、租赁：综合考虑 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | t | 86.4 | 951.74 |  | 82230.34
10 | 粤040101006002 | 钢板桩支撑安、拆 | 1.名称：钢板桩支撑安、拆 2.宽度：综合考虑 3.租赁、周转;综合考虑 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 32 | 74.06 |  | 2369.92
11 | 040501004012 | 导流管D1000 | 1.名称:导流管 2.规格：HDPE DN1000 3.安装及拆除 4.部位：河涌 5.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 19.6 | 770.78 |  | 15107.29
12 | 040201015001 | 高压水泥旋喷桩 | 1.地层情况:详见地勘 2.桩截面尺寸:Φ500mm 3.水泥强度等级、掺量:200kg/m 4.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 411.08 | 169.5 |  | 69678.06
本页小计 | [8 empty] | 184050.33
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C3路-污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040201015002 | 高压水泥旋喷桩(空搅) | 1.地层情况:详见地勘 2.桩截面尺寸:Φ500mm 3.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 40.3 | 41.2 |  | 1660.36
14 | 040103002008 | 余方弃置（运输至各地块堆放场） | 1.废弃料品种:综合考虑 2.装土机械、方式:综合考虑 3.运距:综合考虑 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m3 | 1094.52 | 16.04 |  | 17556.1
|  | 规划C3路污水管道工程 | [6 empty] | 256972.32
15 | 040501003002 | 压力离心球墨管 DN300 | 1.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 2.材质及规格:压力离心球墨管 DN300 3.接口方式:承插式胶圈接口 4.管道内外、综饰涂层;综合考虑 5.管道检验及试验要求:闭水试验 6.防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 2.8 | 400.37 |  | 1121.04
16 | 040501003003 | 压力离心球墨管 DN500 | 1.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 2.材质及规格:压力离心球墨管 DN500 3.接口方式:承插式胶圈接口 4.管道内外、综饰涂层;综合考虑 5.管道检验及试验要求:闭水试验 6.防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 216.2 | 676.18 |  | 146190.12
本页小计 | [8 empty] | 166527.62
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C3路-污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 040501012001 | 焊接钢管（顶管段） DN500 | 1.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 2.材质及规格:焊接钢管（顶管段） DN500 3.接口方式:综合考虑 4.管道内外、综饰涂层;综合考虑 5.管道检验及试验要求:闭水试验 6.防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 9 | 5616.79 |  | 50551.11
18 | 040501012002 | 焊接钢管（顶管段） DN600 | 1.垫层、基础材质及厚度:综合考虑 2.材质及规格:焊接钢管（顶管段） DN600 3.接口方式:综合考虑 4.管道内外、综饰涂层;综合考虑 5.管道检验及试验要求:闭水试验 6.防腐、除锈、刷油漆要求：详见图纸设计说明 7.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | m | 10.6 | 5576.42 |  | 59110.05
|  | 规划C3路污水管道构筑物 | [6 empty] | 250432.99
本页小计 | [8 empty] | 109661.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C3路-污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 040504002020 | 预制装配式钢筋混凝土污水检查井 φ1200 | 1.名称:预制装配式钢筋混凝土污水检查井 φ1200 2.井深：综合考虑 3.垫层材质及厚度:详见规范、图集及设计要求 4.井筒及井座材质:详见规范、图集及设计要求 5.井盖、井圈:可调式防沉降井盖规格、材质、刚度综合考虑 6.防水橡胶圈、防坠网(球墨铸铁)及挂环、不锈钢铭牌 7.结构及做法:具体详见《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集》（广州检查井，页15） 8.穿越部位综合考虑套管、柔性连接及包含开洞、堵洞、修复等 9.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 7 | 7179.04 |  | 50253.28
20 | 040504002021 | 圆形工作井（逆作法φ4500*7.86） | 1.垫层、基础材质及厚度:粗砂碎石垫层+素砼垫层 2.混凝土强度等级:C30P6混凝土 3.钢筋:Φ10、14、18、20、22 4.具体详看结构施工图 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 127568.12 |  | 127568.12
21 | 040504002022 | 圆形接收井（逆作法φ3500*6.92） | 1.垫层、基础材质及厚度:粗砂碎石垫层+素砼垫层 2.混凝土强度等级:C30P6混凝土 3.钢筋:Φ10、14、18、20、22 4.具体详看结构施工图 5.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 座 | 1 | 72611.59 |  | 72611.59
本页小计 | [8 empty] | 250432.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C3路-污水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 措施项目 | [6 empty] | 15026.17
22 | 041101005004 | 井字架 | 1.井深;综合考虑 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 2484.5 |  | 2484.5
23 | 041103001002 | 围堰施工 | 1.名称：围堰施工 2.部位：河涌 3.围堰材料、高度及所需附件、装卸土方式、运距综合考虑 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 6887.13 |  | 6887.13
24 | 041102001007 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层模板 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 1143.84 |  | 1143.84
25 | 041102002006 | 基础模板（管(渠)道管座模板） | 1.构件类型:管(渠)道管座模板 2.其他:未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 1226.68 |  | 1226.68
26 | 040504006002 | 现状管打断接驳 | 1.名称：现状管打断接驳 2.详见设计图纸相关做法 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 500 |  | 500
27 | 粤040101006003 | 管线保护及破除及修复 | 及修复 2.综合考虑整个项目情况，详见设计图纸相关做法 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规范等 |  | 项 | 1 | 2784.02 |  | 2784.02
本页小计 | [8 empty] | 15026.17
合 计 | [8 empty] | 930629.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C3路-污水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00080 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 42566.32 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009006 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002006 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005006 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：规划C3路-污水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001006 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008006 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000072 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 42566.32
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：规划C3路-污水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 91560.36 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 15478.66
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 107039.02 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：规划C3路-污水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1080235.09 | 9 |  | 97221.16
合 计 | [6 empty] | 97221.16
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13