南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路（二十涌北路、规划纵三路）工程可行性研究报告

工程咨询资格证书号：甲232021011036

法定代表人：曾宪川         高级工程师（教授级）

总工程师：罗赤宇           高级工程师（教授级）

| 编写人员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 姓名 | 签名 | 职称 |
| 项目负责人 | 林能佑 |  | 高级工程师（教授级） |
| 编写人员 | 汤彩荣 |  | 高级工程师（教授级） 咨询工程师 （工程技术经济） |
|  | 邹江海 |  | 工程师 |
|  | 陈程 |  | 工程师 |
|  | 丁伟亮 |  | 高级工程师 |
|  | 毛青洋 |  | 工程师 |
|  | 黄思进 |  | 高级工程师 |
|  | 杜萍萍 |  | 助理工程师 |
| 审核 | 王健 |  | 高级工程师 |

目录

第1章 概述	8

1.1 项目概况	8

1.1.1 项目名称	8

1.1.2 建设单位及建设管理单位	8

1.1.3 建设目标和任务	8

1.1.4 建设地点	8

1.1.5 建设内容及规模	8

1.1.6 建设工期	8

1.1.7 投资规模和资金来源	8

1.2 项目单位概况	9

1.3 编制依据	9

1.4 工程采用的坐标及高程系统	9

1.5 项目提出的理由与过程	9

1.6 研究过程	11

1.7 对各行政主管部门意见的执行情况	11

1.7.1 建设方案专家评审会专家组意见（建设单位组织）	11

1.8 研究结论与建议	12

1.8.1 交通量预测结果及分析	12

1.8.2 技术标准	12

1.8.3 总体方案	12

1.8.4 经济评价	13

1.8.5 社会评价	13

1.8.6 树木保护专章结论	13

1.8.7 问题与建议	13

第2章 项目建设背景和必要性	15

2.1 项目背景	15

2.2 规划政策符合性	17

2.2.1 影响区域社会经济发展情况	17

2.2.2 南沙新区城市总体规划	18

2.2.3 南沙区国土空间总体规划	20

2.2.4 广州市交通运输“十四五”规划	21

2.2.5 广州市南沙区综合交通运输体系发展“十四五”规划	22

2.2.6 大型城市综合体规划	24

2.2.7 《南沙南部地区城市设计》（在编）	25

2.2.8 防洪排涝规划	26

2.3 项目建设必要性	26

2.3.1 本项目的建设是实现南沙区综合交通运输体系发展“十四五”规划的需要	26

2.3.2 项目建设推动新区发展规划的实施，是加快南沙大开发，实现跨越式发展的需要	27

2.3.3 本项目的建设是完善综合体体育馆片区路网结构的需要	27

2.3.4 是吸引企业投资，带动产业发展，提高区域竞争力的需要	28

2.3.5 是完善南沙全民文化体育综合体基础设施配套，促进万顷沙南片综合开发的需要	28

2.3.6 是推动万顷沙打造广深双城联动先行示范区的需要	29

2.3.7 是“一带一路”大战略部署助力的需要	29

2.3.8 项目建设是南沙地区旅游业发展的保障	30

2.4 项目建设紧迫性分析	30

第3章 项目需求分析与产出方案	32

3.1 需求分析	32

3.1.1 广州市社会经济发展规划	32

3.1.2 南沙区交通设施发展规划	32

3.1.3 交通需求分析	33

3.1.4 交通需求预测分析	36

3.2 项目功能定位	38

3.3 建设内容及规模	39

3.4 建设标准	39

3.5 项目产出方案	40

3.5.1 断面流量预测结果	40

3.5.2 节点流量预测结果	41

第4章 项目场址与建设条件	42

4.1 项目建设条件	42

4.1.1 自然条件概况	42

4.1.2 场地地质构造	43

4.1.3 筑路材料与运输条件	44

4.1.4 项目场地现状调查分析	44

4.2 要素保障分析	47

4.2.1 土地要素保障	47

4.2.2 资源要素保障	48

第5章 项目建设方案	49

5.1 主要设计规范	49

5.2 总体设计总体设计	50

5.2.1 总体设计理念	50

5.2.2 总体设计原则	51

5.2.3 节约用地措施	52

5.2.4 总体方案与规划控制红线的控制因素	52

5.2.5 工程采用的技术标准和要求	53

5.2.6 工程设计标准及采用的技术指标	53

5.2.7 平面线位设计	54

5.2.8 纵断面设计	54

5.2.9 横断面设计	56

5.2.10 路线交叉设计	57

5.3 道路工程设计方案	58

5.3.1 路基设计	58

5.3.2 特殊路基处理设计	60

5.3.3 路面工程设计	63

5.3.4 道路附属设计	66

5.4 桥梁工程设计方案	69

5.4.1 桥梁总体设置情况	69

5.4.2 设计原则	69

5.4.3 跨二十涌大桥	69

5.4.4 连接涌桥	72

5.4.5 规划纵三路ZSK0+958.618箱涵	75

5.4.6 桥梁施工方案	75

5.5 交通工程设计方案	76

5.5.1 路网分析	76

5.5.2 交通流线组织	76

5.5.3 交叉口设计	80

5.5.4 交通设施设计	80

5.5.5 施工期间交通组织	84

5.6 管线综合工程	87

5.6.1 设计依据	87

5.6.2 总体目标	87

5.6.3 规划设计原则	87

5.6.4 设计内容	88

5.6.5 管线综合设计	90

5.6.6 现状管线保护分类及措施	91

5.6.7 管线保护注意事项	91

5.7 排水工程设计方案	91

5.7.1 设计依据	91

5.7.2 设计规范及标准	91

5.7.3 排水工程编制思路	92

5.7.4 排水工程设计目标	92

5.7.5 排水现状分析	92

5.7.6 相关市政管线规划分析	93

5.7.7 雨水工程设计	94

5.7.8 污水工程设计	97

5.7.9 其他要求及设施说明	101

5.7.10 排水管材的选择	103

5.7.11 施工方法	105

5.8 给水工程方案设计	108

5.8.1 设计依据及规范	108

5.8.2 给水工程目标	109

5.8.3 给水工程规划	109

5.8.4 设计参数	110

5.8.5 给水设计方案	110

5.8.6 给水管道附属设施	111

5.8.7 管材选用及接口	111

5.8.8 管道防腐	112

5.8.9 给水管道基础、地基处理及沟槽回填	113

5.8.10 给水管道敷设要求	113

5.9 照明工程	114

5.9.1 设计依据	114

5.9.2 设计原则	114

5.9.3 设计范围	114

5.9.4 设计标准	114

5.9.5 道路照明设计方案	115

5.9.6 灯具、灯杆选择及灯杆编号	116

5.9.7 供配电系统及照明控制方式	117

5.9.8 线路敷设	118

5.9.9 电气节能及环保措施	118

5.10 电力管沟工程	118

5.10.1 设计依据	118

5.10.2 电力线路敷设方式选择	118

5.10.3 电力管沟平面布置原则	119

5.10.4 电力管沟平面布置	119

5.10.5 10kV电力管沟设计	119

5.10.6 电力排管结构设计	120

5.10.7 防火设计及要求	121

5.10.8 110kV电缆沟设计	121

5.11 绿化工程概况	122

5.11.1 道路绿化方案设计	122

5.12 建设管理方案	127

5.12.1 施工组织	127

5.12.2 项目建设进度及招标	127

5.12.3 项目实施初步方案	127

5.12.4 项目工程管理和技术人员培训	127

第6章 项目运营方案	129

6.1 运营模式选择	129

6.2 运营组织方案	129

6.3 安全保障方案	129

6.3.1 安全技术对策措施	129

6.3.2 劳动卫生对策措施	129

6.3.3 安全管理方面的对策措施	131

6.4 绩效管理方案	131

6.4.1 绩效目标	131

6.4.2 绩效评价程序	131

6.4.3 影响项目绩效目标实现的关键因素	131

6.5 数字化方案	131

6.5.1 BIM三维技术应用	131

第7章 项目投融资及财务方案	136

7.1 投资估算	136

7.1.1 编制范围及内容组成	136

7.1.2 编制依据	136

7.1.3 费用标准及有关问题说明	136

7.1.4 建设项目总投资估算表	137

7.1.5建设项目总投资估算表	137

7.2 方案	156

7.3 投资计划	156

7.4 盈利能力分析	156

7.5 债务清偿能力分析	157

7.6 财务可持续性分析	157

7.6.1 可行性研究阶段的投资控制	157

7.6.2 设计阶段的投资控制	157

7.6.3 招投标阶段的投资控制	157

7.6.4 施工阶段的投资控制	157

7.6.5 竣工阶段的投资控制	158

7.6.6 运营期的养护费用控制	158

第8章 项目影响效果分析	159

8.1 经济影响分析	159

8.1.1 评价依据和方法	159

8.1.2 评价方案设定	159

8.1.3 经济费用效益分析	159

8.1.4 评价结论	163

8.2 社会影响分析	163

8.2.1 与项目关系密切的主要利益群体分析	163

8.2.2 互适性分析	163

8.2.3 社会风险分析	164

8.2.4 社会效益评价	164

8.3 生态环境影响分析	164

8.3.1 沿线环境特征分析	164

8.3.2 环境保护标准	164

8.3.3 项目选址与区域环境相符性分析	164

8.3.4 环境影响评价	167

8.3.5 环境污染防治措施及对策	168

8.3.6 对生态环境的保护措施	169

8.3.7 取、弃土	170

8.3.8 施工废水、弃渣对区域渔业生态的影响	170

8.3.9 固体废物对生态环境的影响	170

8.3.10 对鸟类资源等湿地资源影响	171

8.3.11 对海洋资源的影响	171

8.3.12 其他影响	172

8.3.13 环境影响分析综合结论	172

8.4 资源和能源利用效果分析	172

8.4.1 评价范围和依据	172

8.4.2 能耗影响因素分析	173

8.4.3 项目建成后的节能效果分析	174

8.4.4 节能措施	174

8.5 碳达峰碳中和分析	175

第9章 项目风险管控方案	176

9.1 编制依据	176

9.2 总体评估	176

9.3 合法性	176

9.4 合理性	176

9.5 风险识别	176

9.5.1 社会效益风险	176

9.5.2 生态环境风险	176

9.5.3 社会安全风险	177

9.5.4 管理制度风险	177

9.5.5 主要风险因素汇总	177

9.6 风险估计	178

9.6.1 风险估计的指标体系	178

9.6.2 单风险因素估计	179

9.6.3 初始社会稳定风险综合评价	180

9.7 风险防范和化解措施	180

9.7.1 社会效益风险防范措施	180

9.7.2 社会安全风险防范措施	180

9.7.3 管理制度风险防范措施	180

9.8 风险应急预案	180

9.9 风险分析结论	181

第10章 海绵城市专章	182

10.1 设计依据	182

10.2 设计原理	182

10.3 设计原则	182

10.4 设计要点	183

10.5 市政道路常用的低影响开发设施	183

10.6 本道路低影响开发设施设计	185

10.7 海绵城市设计指标复核	186

10.8 工程估算	189

10.9 海绵设施施工安装注意事项及验收标准	189

10.10 维护管理	190

10.11 结论与建议	190

10.12 附表	191

10.12.1 结论与建议	195

第11章 树木保护专章	196

11.1 项目概述	196

11.1.1 项目名称、建设单位、项目建设位置	196

11.1.2 树木资源调查范围	196

11.1.3 项目背景、编制原则、项目规模及建设必要性	196

11.1.4 主要结论和建议	197

11.2 编制依据	197

11.2.1 法律法规	197

11.2.2 指导性文件	197

11.2.3 技术规范及指引	198

11.2.4 部分条文	198

11.3 编制原则	198

11.3.1 树木分类基本定义	198

11.3.2 编制原则	198

11.4 自然地理条件及土壤土质	199

11.4.1 区域自然地理条件	199

11.4.2 场地地质构造	199

11.4.3 现状乔木土壤土质条件	200

11.5 树木资源调查	200

11.5.1 原有树木摸查情况	200

11.5.2 无迁移利用价值树木分析	201

11.6 树木保护、利用和迁移方案	201

11.6.1 树木迁移必要性分析	201

11.6.2 树木迁改总体分析及方案	201

11.6.3 树木迁移数量	201

11.7 其他涉及树木保护工作说明	201

11.7.1 对古树名木、古树后续资源进行保护和避让的说明	201

11.7.2 原地保留树木的管理、保护措施	201

11.7.3 迁移树木建议	201

第12章 历史文化保护传承专章	206

12.1 历史文物保护的重要性和意义	206

12.2 文物保护相关法律法规及要求	206

12.3 工程建设中文物保护措施	206

12.3.1 建设前期	206

12.3.2 设计阶段	206

12.3.3 施工阶段	206

12.4 广州市历史文物保护规划	207

12.4.1 广州市文物保护目标	207

12.4.2 广州市历史文化名城保护规划	207

12.5 本项目历史文物情况	209

12.5.1 本项目与历史城区的关系	209

12.5.2 历史文化名镇名村及传统村落分布情况	210

12.5.3 历史文化街区及历史风貌区分布情况	210

12.5.4 不可移动文物分布情况	210

12.5.5 历史水系分布情况	210

12.5.6 地下文物埋藏区分布情况	211

12.5.7 项目的文物保护	211

第13章 问题与建议	213

13.1 主要研究结论	213

13.2 问题与建议	214

第14章 相关附件	215

- 概述

项目概况

项目名称

南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路（二十涌北路、规划纵三路）

建设单位及建设管理单位

建设单位：广州市南沙区住房和城乡建设局

建设管理单位：广州南沙交通投资集团有限公司

建设目标和任务

项目位于南沙新区万顷沙镇，北至二十涌，南至二十一涌，现状以海域和鱼塘为主，项目周边有南沙湿地、百万葵园、水鸟世界生态园等景观湿地，生态基底条件出色。本项目包含7条新建市政道路，项目建设内容包括：道路、桥涵、排水、照明、交通、绿化、电力等工程。本项目土地受让人按照“土地出让+项目配建”模式承担南沙全民文化体育综合体项目建设任务，按照配建抵减的土地出让收入金额筹集资金保障项目建设。

建设地点

本项目地理位置图

项目位于南沙新区万顷沙镇，北至二十涌，南至二十一涌。

建设内容及规模

建设规模：本项目包含2条新建市政道路，2座新建跨涌桥。路线总长度约3337米，其中道路路基段总长度约3142米，桥梁总长度约195米。其中城市主干路1条，设计速度60km/h，为二十涌北路，规划双向六车道，道路红线宽度50m，全长约1852m，含一座跨涌连接桥；城市次干路1条，设计速度40km/h，分别为规划纵三路，，规划双向六车道，道路红线宽度34m，次干路全长约1485m，新建桥涵1座，涵洞1座。

主要建设内容包括：道路、桥涵、排水、照明、交通、绿化、电力等工程。道路主要经济技术指标表如下。

主要经济技术指标表

| 内容 | 单位 | 二十涌北路 | 规划纵三路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路类别 | - | 城市主干路 | 城市次干路 |
| 道路长度 | m | 1852 | 1485 |
| 道路红线面积 | m2 | 92653 | 57079.4 |
| 道路路基面积 | m2 | 90380 | 50929.4 |
| 桥梁面积 | m2 | 2273 | 6150 |
| 桥梁长度 | m | 45（1座） | 150（1座） |
| 设计速度 | km/h | 60 | 40 |
| 路面结构 |  | 沥青路面 | 沥青路面 |
| 工程费用 | 万元 | 43767.83 | 32155.89 |

建设工期

本项目计划2023年12月开工，2025年3月底建成通车，施工工期约为15个月。

投资规模和资金来源

本项目总投资约99629.78万元，其中工程费用约75923.72万元，工程建设其他费用19496.78（含建设用地费）万元，基本预备费4209.28万元。

本项目土地受让人按照“土地出让+项目配建”模式承担南沙全民文化体育综合体项目建设任务，按照配建抵减的土地出让收入金额筹集资金保障项目建设。

项目单位概况

根据《穗南综指办〔2023〕1号-南沙大型城市综合体建设指挥部办公室关于印发《南沙大型城市综合体建设指挥部办公室机构设置及职责》的通知》（详见附件17），本项目建设管理单位为广州南沙交通投资集团有限公司。

广州南沙交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)于2022年10月28日挂牌，是南沙开发区管委会全额出资组建的区属国有一级集团公司。

交投集团以“双区”建设“双城”联动为战略引领，充分发挥区属国企战略支撑、基础保障作用，定位为区域交通设施建设和运维服务商，围绕管委会、区政府关于优化区内公共交通体系的工作要求，对标交通行业先进企业，聚焦主营业务，大力发展智慧交通和枢纽经济，整体提升城市综合交通精准动态协同服务能力，按照“站城一体化”理念高标准推进枢纽站场规划建设，完善“枢纽+社区+产业”融合发展模式，推进重大轨道枢纽站场综合体开发建设，形成以交通枢纽为核心的城市开发及产业布局。

编制依据

- 《广州市国土空间总体规划(2018-2035年)》

- 《南沙新区城市总体规划（2012-2025）》（2014年10月版）；

- 《南沙新区国土空间总体规划（2021-2035年）》

- 《南沙新区综合交通体系规划》（2014年10月版）；

- 《南沙新区市政基础设施技术指引》（2015年10月版）；

- 《广州南沙新区横沥分区控制性详细规划》（2019年10月版）；

- 《城市道路品质化提升建设指引》完善版（2017年5月版）；

- 《广州市海绵城市建设技术指引及标准图集（试行）》；

- 《国家发展改革委关于印发投资项目可行性研究报告编写大纲及说明的通知》（发改投资规〔2023〕304号）

- 项目周边其他已建或在建工程的相关资料等；

- 关于印发南沙区落实《南沙全民文化体育综合体及配套设施建设第一批工作任务》的实施方案的通知；

- 广州南沙经济技术开发区规划和自然资源局《南沙新区万顷沙南部片区道路控制性规划修正方案批后通告图》及广州及南沙新区相关指南、指引文件；

工程采用的坐标及高程系统

本项目坐标系统采用广州2000坐标系统，高程系统采用广州城建高程系统。

项目提出的理由与过程

（1）2021年12月，广东省体育局、广东省发改委印发《广东省“十四五”时期全民健身场地设施补短板五年行动方案》，方案提出补齐“两场一馆一池一中心”建设短板。文件指出南沙区十四五时期公共体育场馆补齐短标目标包括建设体育场、游泳池（馆）、全民建设广场、全民健身中心。

（2）2022年6月，国务院正式印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，加快推动广州南沙深化粤港澳全面合作，打造成为立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台，在粤港澳大湾区建设中更好发挥引领带动作用。方案提出“构建国际交往新平台，积极承办国际重要论坛、大型文体赛事等对外交流活动”。

（3）2023年1月20日，广州市成立南沙区大型城市综合体建设指挥部，动员全市力量参与项目开发建设；2023年1月31日广州市规划和自然资源局启动国际竞赛招标；2023年2月4日广州市政府主要领导召开会议研究南沙大型城市综合体建设有关工作，会议要求由南沙区委、区政府负责，市各相关部门参与，结合落实《南沙方案》要求和片区功能开发需求，深入研究建设南沙大型城市综合体项目的必要性、可行性，深化研究项目规划理念和功能定位。

（4）2023年4月20日，根据南沙大型城市综合体建设指挥部关于印发《南沙全民文化体育综合体及配套设施建设第一批工作任务》的通知，及南沙区落实《南沙全民文化体育综合体及配套设施建设第一批工作任务》的实施方案。

根据第一批工作任务，南沙全民文化体育综合体配套骨干道路共包括9条道路，具体建设内容及规模如下：

- 灵新大道，道路等级为主干路，道路宽度60米，双向8车道。道路长度约6000 米，建设起点为南沙港快速路出口，终点为南沙全民文化体育综合体。

- 万环西路南延段，道路等级为主干路，道路宽度 65米，双向8车道，道路长度约8100米，建设起点为南中高速，终点为规划横二路。

- 规划纵一路(南段)，道路等级为主干路，道路宽度 40 米，双向6车道，道路长度约650 米，建设起点为二十涌南路，终点为规划横二路。

- 规划纵三路(南段)，道路等级为次干路，道路宽度34 米，双向4车道，道路长度约1500米，建设起点为二十涌北路，终点为规划横二路。

- 二十涌北路(东段)，道路等级为主干路，道路宽度50 米，双向6车道，道路长度约1700米，建设起点为万环西路，终点为灵新大道。

- 二十涌南路，道路等级为次干路，道路宽度40米，双向6车道，道路长度约 2400 米，建设起点为规划纵一路，终点为灵新大道。

- 二十涌南二路，道路等级为主干路，道路宽度50米，双向 6车道，道路长度约2500 米，建设起点为规划纵一路，终点为灵新大道。

- 二十一涌北路，道路等级为次干路，道路宽度30米，双向4车道。道路长度约2500 米，建设起点为规划纵一路，终点为灵新大道。

- 规划横二路，道路等级为次干路，道路宽度30 米，双向4车道。道路长度约1600 米，建设起点为规划纵一路，终点为规划纵三路。

根据2023年7月19日，广州市规划和自然资源局南沙区分局提供的《关于提供南沙全民文化体育综合体部分配套道路规划意见的复函-穗规划资源南〔2023〕810号》（附件5）相关内容，广州市规划和自然资源局南沙区分局根据目前掌握的规划资料，提供部分道路规划意见如下：

首批骨干道路包括：

- 灵新大道，规划为 60 米宽交通干路，双向八车道，北起十八涌，南至滨海路；

- 万环西路南延段，规划为 65 米宽交通性干路(宽度含南中高速用地)，双向八车道，北起十八涌南至滨海路；

- 规划纵一路(二十涌南路-二十一涌北路段)，规划为 40 米宽主干路，双向六车道；

- 规划纵三路(二十涌北路-滨海路段)，规划为 34 米宽次干路，双向 6 车道；

- 二十涌北路，规划为 50 米宽主干路，双向六车道，西起万环西路南延段，东至灵新大道；

- 二十涌南路，规划为 36 米宽次干路，双向六车道，西起规划纵一路，东至灵新大道；

- 二十涌南二路(万顷沙支线-规划纵三路段)规划为 40 米宽主干路，双向六车道；

- 二十一涌北路，规划为 40 米宽次干路，双向六车道，西起规划纵一路，东至灵新大道；

- 滨海路，规划为 26 米宽景观性道路双向 4 车道，西起规划纵一路，东至灵新大道。

根据2023年9月19日《关于研究南沙全民文化体育综合体配建道路事宜的备忘》（附件20），会议对南沙全民文化体育综合体配套骨干道路（除万环西路南延段拓宽工程、灵新大道南延线）进行研究讨论，并原则同意二十涌北路（东段）、规划纵三路（二十涌北路至滨海路段）纳入配建范围，按照“土地出让+配建”模式建设；剩余的5 条骨干道路按照财政投资的模式进行建设。

本次可研根据《穗规划资源南〔2023〕810号》及《关于研究南沙全民文化体育综合体配建道路事宜的备忘》执行，配建范围共包括2条道路，分别为二十涌北路、规划纵三路。本次设计2条道路与第一批工作任务中骨干道路建设内容及规模对比如下：

| 道路名称 |  | 道路长度(m) |  |  | 道路宽度(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一批工作任务 | 本次可研 | 第一批工作任务 | 本次可研 | 差异 | 第一批工作任务 | 本次可研 |
| 规划纵三路(南段) | 规划纵三路 | 1500 | 1485 | 15 | 34 | 34 |
| 二十涌北路(东段) | 二十涌北路 | 1700 | 1852 | -152 | 50 | 50 |

具体差异如下：

- 1、本项目规划纵三路这条道路的名称与第一批工作任务不一致；

2、根据第一批工作任务，2条骨干道路总长度为3200m，建设方案2条骨干道路总长度为3337m。

3、投资差异：根据《关于印发南沙区落实《南沙全民文化体育综合体及配套设施建设第一批工作任务》的实施方案的通知》及《南沙全民文化体育综合体及配套设施建设第一批工作任务清单》，南沙全民文化体育综合体配套骨干道路总共9条，总长约26950m，道路总面积约1392500㎡，总投资约56.42亿元，单位长度投资21万元/m，单位面积总投资4052元/㎡。

本项目为南沙全民文化体育综合体配套骨干道路中的2条，分别为二十涌北路、规划纵三路，总长约3337m，道路总面积约143090㎡，总投资约99629.78万元，单位长度投资29.86万元/m，单位面积总投资6654元/㎡。

差异原因主要为印发第一批任务时，规划和项目建设方案未稳定，建设内容、规模和投资估算仅为初步估算内容，后期根据广州市规划和自然资源局南沙区分局提供的《关于提供南沙全民文化体育综合体部分配套道路规划意见的复函-穗规划资源南〔2023〕810号》及《关于研究南沙全民文化体育综合体配建道路事宜的备忘》，明确了本项目建设内容及规模。

根据《南沙全民文化体育综合体及配套设施建设第一批工作任务》的实施方案，本项目的工作安排如下：

1、2023年9月完成项目前期工作，动工建设；

2、2025年3月完成道路建设并通车。

（5）2023年5月11日，根据《关于研究推进南沙全民文化体育综合体及配套设施建设工作的会议纪要》，交投集团公司作为南沙全民文化体育综合体及配套设施建设相关项目的投资项目建设机构，代表业主单位进行项目的全过程建设管理工作，负责从工程建设方案的编制报批至项目竣工验收、竣工结算、财务决算、移交和保修期结束之日上的全过程统筹管理工作。

（6）2023年5月15日，广州市南沙大型城市综合体建设指挥部印发了南沙区落实《南沙全民文化体育综合体及配套设施建设第一批工作任务》的实施方案，对各政府单位任务分工进行了明确。

（7）2023年7月19日，项目取得广州市规划和自然资源局南沙区分局《关于提供南沙全民文化体育综合体部分配套道路规划意见的复函》。

（8）2023年8月11日，项目建设管理单位广州南沙交通投资集团有限公司组织召开了本项目建设方案专家评审会。

（9）2023年8月30日，项目通过了广州南沙经济技术开发区发展和改革局组织召开的《南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路可行性研究报告》专家评估会。

（10）2023年8月30日，本项目开展协同会审工作，征询各部门意见。

（11）2023年9月27日，由南沙区联审决策委员会交通专业委员会组织召开南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路(二十涌北路、规划纵三路 )建设方案联合评审会。

（12）2023年10月10日，由区交通联审决策委员会主任黄晓峰同志主持召开广州市南沙区政府投资工程建设项目建设方案联审决策会议审议本项目建设方案。

研究过程

（1）2023年8月29日，我院通过公开招标，中标南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路工程可行性研究报告编制、勘察和初步设计。

（2）2023年8月30日至今，开展本项目建设方案编制工作。

（3）2023年8月30日，开展协同会审工作，征询各部门意见。

（4）2023年8月30日，广州南沙经济技术开发区发展和改革局组织召开南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路可行性研究报告评估会。

（5）2023年9月4日，开展项目用地预审和规划选址工作，暂未批复相关文件。

（6）2023年9月27日，由南沙区联审决策委员会交通专业委员会组织召开南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路(二十涌北路、规划纵三路 )建设方案联合评审会。

（7）2023年10月10日，由区交通联审决策委员会主任黄晓峰同志主持召开广州市南沙区政府投资工程建设项目建设方案联审决策会议审议本项目建设方案。

对各行政主管部门意见的执行情况

建设方案专家评审会专家组意见（建设单位组织）

1、建设方案建议参考2023版《投资项目可行性研究报告编写大纲》编写。

意见回复：建设方案按南沙相关指引和要求编制，后续可研将参照2023版《投资项目可行性研究报告编写大纲》编写。

2、建议结合场馆、景观及绿化率要求优化横断面设计，适当增加人行道宽度。

意见回复：后续设计中，将道路行道树布置范围调整为路侧绿化带，河涌相邻路段将结合河涌慢行系统综合调整道路横断面布置，尽量增加人行空间宽度。

3、建议在满足防洪要求的基础上，纵断面设计尽量贴近地块规划标高。

意见回复：按意见执行

4、建议采用措施避免交叉口车行轨迹与南中高速桥墩冲突

意见回复：后续将进一步通过与南中高速、规划部门协调，优化线位及交通组织方案，确保行车顺畅安全。

5、地铁站旁地基宜采用钻孔灌注桩+筏板板结构，二十涌南二路与地铁相交路段建议与搅拌桩+轻质土路堤方案比选，水塘路段管桩复合地基建议改为管桩+排水固结。

意见回复：后续将进一步根据地质勘查资料及与地铁部门协调，优化落实道路软基处理工法。

6、建议补充涵洞比选方案。

意见回复：按意见补充

7、建议统一照明标准横断面中灯具的布置型式。

意见回复：按意见统一布置

8、核对电力管沟标准横断面中电力排管的布置方位，补充110kV电力管沟相关内容。

意见回复：后续将依据与电力部门进一步协调成果，落实电力管沟具体设计。

9、建议增加现状给水管与规划环状供水管的接驳设计方案，考虑预留给水接驳口。

意见回复：后续将依据相关部门协调成果，补充优化相应设计内容。

10、核实雨水汇水分区，优化雨水工程设计。

意见回复：按意见进行复核。

11、协调本工程与周边市政建设项目的建设时序，做好排水衔接。

意见回复：后续将通过协调沟通，落实周边项目建设时序及衔接设计。

12、补充树木专篇内容，明确项目是否涉及城市树木保护。

意见回复：后续设计补充相关内容

13、建议调整部分树木品种、树木的种植位置及方式

意见回复：后续将依据片区相关指引要求，优化道路绿化种植。

14、复核估算开项内容的完整性及技术经济指标的合理性，完善投资估算。

意见回复：按意见执行。

研究结论与建议

交通量预测结果及分析

本项目涉及道路在预测中期服务水平均达到B级，远期年服务水平至少为C级，车流状态为稳定车流，能接受的延误，行车自由程度明显受限，行驶状况较好。故本项目规划的断面布置比较合理。

技术标准

本项目主要技术指标表如下：

主干路主要技术标准

| 项目 | 单位 | 规范值 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二十涌北路 |
| 道路级别 |  | 主干路 | 主干路 |
| 设计速度 | Km/h | 60 | 60 |
| 路面设计年限 | 年 | 15 | 15 |
| 路面设计载荷 |  | BZZ-100 | BZZ-100 |
| 行车净高 | m | 4.5 | 5 |
| 路面横坡 | % | 2 | 2 |
| 不设加宽最小半径 | m | 250 | / |
| 不设超高最小半径 | m | 600 | / |
| 不设缓和曲线最小半径 | m | 1000 | / |
| 圆曲线最小长度 | m | 50 | / |
| 凹形竖曲线最小半径 | m | 1500 | 13000 |
| 凸形竖曲线最小半径 | m | 1800 | 11000 |
| 最大纵坡 | % | 5 | 0.63 |
| 最小坡长 | m | 150 | 200 |

次干路主要技术标准

| 项目 | 单位 | 规范值 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规划纵三路 |
| 道路级别 |  | 次干路 | 次干路 |
| 设计速度 | Km/h | 40 | 40 |
| 路面设计年限 | 年 | 15 | 15 |
| 路面设计载荷 |  | BZZ-100 | BZZ-100 |
| 行车净高 | m | 4.5 | 5 |
| 路面横坡 | % | 2 | 2 |
| 不设加宽最小半径 | m | 250 | 500 |
| 不设超高最小半径 | m | 300 | 500 |
| 不设缓和曲线最小半径 | m | 500 | 500 |
| 圆曲线最小长度 | m | 35 | 114.45 |
| 凹形竖曲线最小半径 | m | 700 | 4200 |
| 凸形竖曲线最小半径 | m | 600 | 2000 |
| 最大纵坡 | % | 6 | 2.5 |
| 最小坡长 | m | 110 | 130 |

总体方案

1、道路工程

（1）总体方案

本项目包含2条新建市政道路，2座新建跨涌桥。路线总长度约3337米，其中道路总长度约3142米，桥梁总长度约195米。其中城市主干路1条，设计速度60km/h，为二十涌北路，规划双向六车道，道路红线宽度50m，全长约1852m，含一座跨涌连接桥；城市次干路1条，设计速度40km/h，分别为规划纵三路，，规划双向六车道，道路红线宽度34m，次干路全长约1485m，新建桥涵1座，涵洞1座。

（2）道路横断面

1、50m断面推荐方案（适用于二十涌北路）：双向6车道，行车道与非机动车不共板。

标准横断面(50m)布置如下：3.75m(人行道)+1.5m（树穴）+4.5m（非机动车道）+2m(侧绿化带)+11.25m(机动车道)+4m(中央绿化带)＋11.25m(机动车道)+2m(侧绿化带)+4.5m（非机动车道）

+1.5m（树穴）+3.75m(人行道)=50m

2、34m断面推荐方案（适用于规划纵三路）：双向6车道，行车道与非机动车共板（机非共板）。

标准横断面(34m)布置如下：2m(人行道)+1.5m（树池）+1.5m(非机动车道)＋0.5m（分隔栏）

+10.75m(机动车道)+1.5m(中央绿化带）+10.75m（机动车道）+0.5m（分隔栏）+1.5m(非机动车道)+1.5m（树池）+2m(人行道)=34m

2、桥梁工程

本次设计桥梁共计2座，其中大桥1座，中小桥梁1座；跨越河涌情况如下：跨二十涌大桥1座，位于规划纵三路上；跨连接涌1座，位于二十涌北路上。

二十涌大桥与道路正交布置；桥梁标准段全宽41m，断面布置为3.5m（人行道）+1.5m（侧分带）+14.75m（车行道）+1.5m（中分带）+14.75m（车行道）+1.5m（侧分带）+3.5m（人行道）=41m。

该方案桥梁跨径组合为5x30，桥梁全长150m，桥梁全宽41m，采用预制预应力小箱梁结构，梁高1.6m。全桥共计70片梁，其中边梁10片，中梁60片，边梁宽2.85m，中梁宽2.4m。桥台采用轻型桥台，采用群桩基础，桩径为1.2m。桥墩采用桩柱式，圆柱墩直径为1.4m，桩径为1.6m。

1座连接涌桥桥梁布置如下表：

| 桥梁名称 | 中心桩号 | 跨径 | 角度 | 河涌名称 | 桥宽（m） | 桥梁全 长（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二十涌北路-连接涌桥 | ESCBK0+628.594 | 2×20m | 85 | 连接涌 | 23.5/27 | 45 |

经济评价

经过分析，本项目经济费用增加20%或交通量减少20%的不利情况下，或经济费用增加10%及交通量减少10%的双向不利情况下，其经济内部收益率依然大于社会折现率8%、经济净现值大于0。

社会评价

本工程的建设有利于南沙地区的经济，取得较大的社会效益。本项目建成后，将加速万顷沙片区的建设，有利于促进当地交通出行和经济发展。有利于完善南沙区万顷沙的路网结构，服务南沙大型城市综合体的赛时出行。有利于带动万顷沙片区南片区土地利用开发。有利于促进南沙粤港澳互联互通、交流合作。有利于提高周边区域居民的收入，改善生活环境和人文环境，提高居民生活质量。将为加快南沙区的建设进程、促进地区经济发展和改善当地的出行环境提供有利条件。为地块周围的经济发展与区域开发提供良好的基础条件，对促进区域文化、科技、教育事业的发展和提高具有积极的意义。因此该建设项目的方案在维持社会稳定方面基本可行，可以按照拟定规模和计划实施。

树木保护专章结论

（1）结论

本项目范围内共计树木（乔木）1株，由于道路（含边坡）、桥梁施工的原因，拟保留树木0株，迁移利用树木共1株，其中由于项目范围内基本为经济树木，基本不能用作行道树，红线内回迁利用0株，红线外移植树木为1株。回迁移植利用率100%（不含无迁移利用价值树木），其中红线内树木回迁利用率0%，红线外树木移植利用率100%。不涉及移植古树资源和古树名木。

（2）建议

1）因项目范围内涉及树木较少，且呈现点状分布，大多为经济树木，红线内回迁利用或原址保留的树木应考虑与道路路段行道树绿化风格统一，且选用原场地内的乡土树，以达到较佳的绿化景观效果，因此红线范围内树木考虑场外移植利用。

2）南沙万顷沙范围目前有仍较多的苗木场及果树林，建议将有利用价值的经济树木迁移至就近苗木场。

本项目树木保护方案已取得住建园林部门的复函（详见附件18：关于对南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路工程树木保护专章意见的复函），根据复函，住建园林部门对该项目立项阶段城市树木保护专章无原则性修改意见。

问题与建议

（1）加快推进各项前期与各部门沟通协调工作

本项目建设涉及环保、规划、水利等多个部门，项目前期应尽快与各部门沟通协调。

（2）加强与南沙区住建局、广州市高速公路有限公司沟通

本项目建设与南中高速、万环西路南延线（十六涌半至海堤段）工程、灵新大道南延线工程等项目相关，加强与南沙区住建局、广州市高速公路有限公司沟通。

（3）建议与广州地铁沟通协商道路涉铁区域内软基处理事项

本项目局部道路涉及南中城际铁路，相关方案需征得地铁集团同意。

（4）项目区域内软基处理方案

本项目地处万顷沙，近珠江入海口，软土厚度较厚，地质条件较差；同时路堤填高较高，采用超载方案可能存在稳定性问题，为改善路堤的稳定性，采用堆载方案需缓慢加载，施工期较长，同时也存在较大的工期沉降。

（5）桥涵工程存在问题与建议

1.规划纵三路-二十涌大桥若考虑河道不落墩的情况下，由于二十涌河道宽度为120m，且两侧人行道宽5m，单跨跨径约150m，梁高需3m以上，桥面标高需12m才满足通航净空和人行道净高，建议河道考虑落墩方案，减小主跨跨径，以降低梁高对道路高程的影响。

（6）下阶段需尽快开展的相关工作

1.目前片区规划正在修编，加强与规划部门对接。

2.后续根据管线部门征询意见进一步完善管综布设。

3.现阶段无本项目勘察资料，仅参考周边项目勘察资料，下阶段根据勘察资料进一步优化。

4.因现阶段暂无道路周边地块相关雨污水管线接驳条件，下阶段需进一步对接道路周边拟建及在建地块，做好地块雨污水管线与市政雨污水管线的接驳。

5、关于防洪评价

本项目跨越河涌，防洪评价由业主委托第三方进行编制，建议尽快完成，确保项目顺利推进。

- 项目建设背景和必要性

项目背景

南沙新区为国家新区、自贸试验区、粤港澳全面合作示范区和承载门户枢纽功能的广州城市副中心，是广州市“一把手工程”。近年来南沙经济发展稳中提质，创新动能持续增强，制度创新成效突出，港澳合作深度推进，门户枢纽能级跃升，城市建设加快步伐，发展成绩显著，各项社会经济指标领跑广州十一区。在迈入“十四五”之际，南沙新区将以更高要求、更大力度、更实举措加快发展，不断提升南沙新区在国家推进高水平改革开放和粤港澳大湾区建设中的显示度、影响力，奋力打造新时代改革开放新高地。

南沙新区位于粤港澳大湾区几何中心，50km范围可以覆盖湾区主要节点城市，道路交通出行占据绝对优势，由于高快速路对城市用地具有分割影响，一般对外高快速路的出入口需要设置在城区外围，由高快速路进入城区需要由城市道路衔接实现，因此，南沙快速融入和辐射湾区，一方面需要构建快速直连的高快速通道，另一方面需要畅通对外出入口衔接通道；南沙新区内发展呈“一中心多组团”形式，组团间联系距离多为20km 范围，多组团的空间结构需要由快速便捷通道有效连接各功能组团，形成有机高效的整体支撑全区发展。

2022年国务院出台《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，提出将南沙打造成为立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台，今年省市区高质量发展大会，提出将南沙打造成广州高质量发展主阵地、新引擎，支撑南沙打造成为粤港澳大湾区高水平对外开放门户枢纽。

2023年开春之际，广东省、广州市、南沙区各级政府召开高质量发展大会。南沙打造为全市高质量发展主阵地和新引擎，全力打造中国式现代化的南沙范例。

广东省提出强化在国内国际两个循环中的关键功能，依托粤港澳大湾区这一重要动力源，发挥横琴、前海、南沙等重大平台作用，扎扎实实抓好今年，抓好5年，再深耕10年、30年，必定能再造一个新广东、再创让世界刮目相看的新奇迹。

广州市提出锚定建设“精明增长、精致城区、岭南特色、田园风格、中国气派”的现代化都市。加快南沙开发开放，集中力量建设先行启动区，努力把南沙建设成为立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台。提高城市开放合作水平、贸易投资自由化便利化水平、资源要素集聚水平、公共服务现代化国际化水平。

南沙区提出将突出面向世界开放导向，以推进全面深化改革释放高质量发展活力，全力做好深化面向世界的粤港澳全面合作这篇大文章，共建高水平对外开放门户。 实施全省首个未来城市建设试点，集中力量建设南沙湾、庆盛枢纽、南沙枢纽等重点片区，完善大湾区“半小时交通圈”。提升城市功能品质。在南沙全域全面加快智慧城市建设，打造公园城市高质量发展标杆。

为贯彻习近平总书记关于粤港澳大湾区建设的指示精神，落实国务院印发的《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》（以下简称“南沙方案”）将南沙打造成为立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台。按照省委、省政府的工作部署，我市要加快建设集文化、体育、旅游、国防教育等功能为一体的全民文化体育综合体。

在未提出全民文化体育综合体之前，南沙万顷沙镇南片基本无规划开发建设，为规划引领城市发展，为落实《南沙方案》“积极承办国际重要论坛、大型文体赛事等对外交流活动”的工作要求，要举全市之力，下非常之功，对标世界一流，高起点谋划、高水平设计、高标准建设，努力将南沙全民文化体育综合体建成广州乃至粤港澳大湾区产业升级、高质量发展的重要引擎和粤港澳合作的重要标杆，充分发挥这一大型综合体建设的牵引带动作用。市层面开展城市设计、控规调整工作。

根据在编制的城市设计概念方案，启动区规划建设海洋生态、文化、体育、商业大型城市综合体。南沙全民文化体育综合体项目包括体育场、综合体育馆、游泳跳水馆、运动员中心、能源中心、停车场、道路等附属设施。

为促进南沙大型城市综合体（后更名为南沙全民文化体育综合体），由市委市政府成立了南沙大型城市综合体建设指挥部，为贯彻落实南沙方案，按照省委、省政府的工作部署，广州市要加快建设集文化、体育、旅游、国防教育的功能为一体的全民文化体育综合体。根据区域城市设计和控规调整的最新成果，加快推进建设工作，南沙大型城市综合体建设指挥部印发了《南沙全民文化体育综合体及配套设施建设第一批工作任务》，计划在南沙南部10平方公里，建设南沙全民文化体育综合体及配套设施，总投资约181.98亿元。

根据《南沙全民文化体育综合体及配套设施建设第一批工作任务》，计划综合体及配套道路拟将于2025年3月建成。

南沙全民文化体育综合体位于二十涌以南，占地0.7平方公里，规划建设内容为“一场两馆”和“配套设施”。目前已完成城市设计方案，并完成控规调整基本稳定。

为加快推进综合体开发建设，本项目作为综合体开发建设的生命通道和保赛通道之一，亟需配套建设。

本项目所在区域为广州南沙区，南沙区位于珠江出海口虎门水道伶仃洋的西岸，是西江、北江、东江三江汇集之处，是广州市唯一出海口，处于珠江三角洲经济区的地理几何中心，在广州—香港—澳门“A”字形空间结构中处于支撑位置，东与东莞虎门隔海相望，西连中山市，与香港、澳门三足鼎立在珠江湾，是联结珠江口两岸城市群的枢纽性节点，是珠三角的最后一块处女地。以南沙为中心30km范围内，有广州、中山、东莞、佛山；60km范围内有香港、澳门、深圳、珠海、惠州、江门等14个大中城市；方圆100km内聚集着广州、深圳、东莞、中山、珠海、佛山等中国经济最活跃的城市群。全区总面积803km2，其中陆域面积约575km2。南沙海岸线一边对着香港、一边对着澳门，距离香港38海里、距离澳门41海里，京港澳高速、南沙港快速、广州地铁四号线、广深港客运专线、广州港南沙港区等陆续建成投入营运，水运、空运、铁路、公路运输网络发达，南沙背靠珠江三角洲4000万人口的广阔市场腹地，又通过穗、深、港、澳等大城市连接海内外市场。南沙与港澳地缘相近、语言相通、商缘相连，合作历史悠久，上世纪80年代就与港澳企业开展了成片开发合作，合作建设了一批国家级科技研发平台和高端示范项目，是广东省实施内地与港澳关于建立更紧密经贸关系的安排（CEPA）先行先试综合示范区。总之，南沙是珠江流域通向海洋的重要通道，也是连接珠江口两岸城市群的枢纽节点和我国南方重要的对外开放门户，战略位置突出，具有很强的市场潜力和辐射力。根据《广州市南沙区、广州南沙开发区（自贸区南沙片区）国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。本项目为南沙新区万顷沙镇的基础设施建设，本项目的建设将促进万顷沙镇基础设施的建成，是万顷沙镇基础设施的重要组成部分。

项目的建设有利于贯彻落实新发展理念和高质量发展要求，加快实现创新驱动发展战略，加快培育发展新动能，提升大湾区产业创新力和竞争力。有利于充分发挥国家新区自贸试验区改革开放试验田作用，学习借鉴港澳与国际接轨的营商规则，共建国际一流营商环境，促进生产要素跨境跨区域有序自由流动，率先构建开放型经济新体制。有利于探索湾区城市联动发展的新模式新机制，形成区域双向开放、协同发展新格局，更好地辐射带动更广区域参与国际经济竞争合作，在“一带一路”建设中发挥重要作用。

南沙新区区位图

本项目位于南沙区南部片区，区域现状路网尚未完善，交通不便，主要的交通主干线为现状万环西路、灵新大道，南中高速及其万顷沙支线为在建高速路。本项目的建设与万环西南延线、灵新大道南延线、南中高速及其万顷沙支线等组成的骨干交通路网，使南沙与广州中心城区乃至珠江三角洲地区的路网形成快速便捷的联系，充分发挥南沙作为珠三角交通枢纽的优势，同时积极引导产业落地，打造“湾区之芯”，立足南沙，面向世界，引领高质量发展。

根据南沙大型城市综合体建设指挥部关于印发《南沙全民文化体育综合体及配套设施建设第一批工作任务》的通知、南沙区落实《南沙全民文化体育综合体及配套设施建设第一批工作任务》的实施方案、广州市规划和自然资源局南沙区分局提供的《关于提供南沙全民文化体育综合体部分配套道路规划意见的复函-穗规划资源南〔2023〕810号》及《关于研究南沙全民文化体育综合体配建道路事宜的备忘》相关要求，本项目包含2条新建市政道路，其中城市主干路1条，设计速度60km/h，为二十涌北路，全长约1852m；城市次干路1条，设计速度40km/h，分别为规划纵三路，次干路全长约1485m；新建桥涵2座，涵洞1座。

规划政策符合性

影响区域社会经济发展情况

（1）广东省社会经济现状

2022年，广东坚持稳中求进工作总基调，高效统筹疫情防控和经济社会发展，有力有效应对

超预期因素冲击，经济运行韧性彰显，高质量发展取得新的成效，民生保障持续加强，经济社会大局保持稳定。

根据地区生产总值统一核算结果，2022年，广东地区生产总值为129118.58亿元，同比增长

1.9%。其中，第一产业增加值5340.36亿元，增长5.2%；第二产业增加值52843.51亿元，增长2.5%；第三产业增加值70934.71亿元，增长1.2%。

2022年，广东规模以上工业增加值3.95万亿元，同比增长1.6%。分三大门类看，采矿业增

加值增长4.6%，制造业增长1.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.3%。支柱行业中，新能源汽车产销两旺，汽车制造业增长20.8%；锂电和光伏等新能源产业快速发展，电气机械和器材制造业增长2.8%；计算机、通信和其他电子设备制造业增长1.1%；电力、热力生产和供应业增长5.4%。

2017-2022年广东地区生产总值及增长速度

2022年，广东固定资产投资额同比下降2.6%。分领域看，工业投资增长10.3%，占全部投资比重27.9%，同比提高3.3个百分点，其中，制造业投资增长12.2%。基础设施投资增长2.0%，占全部投资比重27.6%，同比提高1.3个百分点，其中，铁路运输业投资增长23.5%；公共设施管理业投资增长8.8%，城市更新、人居环境改善项目建设有序推进。社会民生领域加大补短板力度，卫生和社会工作投资增长29.4%。房地产开发投资下降14.3%。

2022年，广东规模以上工业高技术制造业增加值同比增长3.2%，占规模以上工业增加值比重29.9%；其中，医药制造业增长15.1%，计算机及办公设备制造业增长12.6%，医疗仪器设备及仪表制造业增长8.3%。先进制造业增加值增长2.5%，占规模以上工业增加值比重55.1%；其中，先进装备制造业增长9.6%，生物医药及高性能医疗器械增长12.5%。制造业发展新动能快速培育，高技术制造业投资增长25.5%，先进制造业投资增长17.8%。居民消费方式加快向线上转移，网络购物持续释放潜力，全省限额以上单位通过公共网络实现商品零售额增长13.4%，占社会消费品零售总额比重12.2%。

(2)广州市社会经济现状

2022年，广州市地区生产总值为28839.00亿元，同比增长1.0%。其中，第一产业增加值为318.31亿元，同比增长3.17%；第二产业增加值为7909.29亿元，同比增长1.07%；第三产业增加值为20611.40亿元，同比增长0.97%。

2022年，全市规模以上工业增加值同比增长0.8%。主导产业汽车制造业发挥重要支撑作用，全年实现增加值同比增长4.8%，其中新能源汽车产出势头良好，实现产值、产量分别为446.61亿元和31.37万辆，同比分别增长1.2倍和1.1倍。高技术制造业保持较好增势，实现增加值同比增长8.1%，其中，医药制造业释放强劲动能，同比增长49.5%。传统优势行业电气机械及器材制造业增势稳定，同比增长5.5%。部分新产品保持较快增长，新一代信息技术产品中的显示器、智能电视产量同比分别增长19.4%和84.0%；集成电路产业开始释放潜力，全年集成电路圆片产量增长12.4%；工业机器人、工业控制计算机及系统等工业数字化转型产品产量增势较好，同比分别增长25.7%和32.8%。

2022年全市完成固定资产投资同比下降2.1%。分领域看，基础设施投资同比下降1.5%，其中，交通项目投资增势稳定，铁路运输业、交通运输业投资同比分别增长25.7%和5.0%。工业投资增势较好，同比增长12.6%，其中，制造业投资表现亮眼，同比增长21.5%，高于工业投资增速8.9个百分点。高技术制造业投资持续发力，同比增长48.2%，占全市工业投资的比重为40.2%，占比与2021年相比提高9.6个百分点；其中电子及通信设备制造业投资引领增长，同比增速达69.6%。房地产开发投资同比下降5.4%。

2017-2022年广州市固定资产投资增长速度

(3)南沙区社会经济现状

南沙奋力打造中国式现代化的南沙范例。

聚焦深化与港澳全面合作，提档推进先行启动区建设，提速推进规则衔接机制对接，提质推进青年创业就业合作，提效推进区域协同联动发展，高质量引领带动粤港澳大湾区建设。

聚焦巩固实体经济根基，聚力产业链式集群发展，聚力产业平台提质增效，聚力产业项目引进培育，聚力产业服务生态优化，高质量构建更具竞争力的现代化产业体系。

聚焦增强门户枢纽能级，建设立体型区域交通枢纽、复合型国际航运枢纽、创新型国际贸易枢纽、开放型国际信息枢纽，高质量打造链接国内国际双循环重要枢纽节点。

聚焦深化改革扩大开放，更大力度实施制度型开放，更深层次推动集成式改革，更高标准营造一流营商环境，更宽视野构建国际交往新平台，高质量建设国际经济合作前沿地。

聚焦提升城市功能品质，完善城市功能布局，赋能城市治理智能化精细化，夯实绿色发展生态底色，丰富优质文化供给，高质量建设“精明增长、精致城区、岭南特色、田园风格、中国气派”的现代化都市。

聚焦保障和改善民生，推进城乡融合发展，推进乡村全面振兴，推进公共服务普惠共享，推进共同富裕，高质量打造大湾区共同富裕生动样板。

2022年南沙三次产业结构

产业增加值为69.96亿元，增长6.0%；第二产业增加值为885.95亿元，增长8.3%；第三产业增加值为1175.70亿元，增长10.7%。三次产业增加值的比例为3.3:41.6:55.1。

2021年，全区实现税收总额725.66亿元（含关税），增长10.5%；其中，税务部门税收504.43亿元，增长12.0%。全区一般公共预算收入108.20亿元，增长19.8%；其中，税收收入、非税收入分别占全区一般公共预算收入比重的80.3%、19.7%。一般公共预算支出271.38亿元，增长7.0%。

从行业看，汽车制造业产值1548.55亿元，增长16.4%，占全区规模以上工业产值的45.5%；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业产值101.14亿元，增长29.2%；化学原料和化学制品制造业产值192.8亿元，增长28.2%；电气机械和器材制造业产值293.11亿元，增长13%；酒、饮料和精制茶制造业产值99.7亿元，增长12.5%。工业产品生产销售衔接良好，全区规模以上工业企业全年销售产值增长19.4%，产销率达99.4%。

南沙新区城市总体规划

1、战略定位

结合南沙新区发展规划，未来的南沙新区将立足广州、依托珠三角、连接港澳、服务内地、面向全世界，打造成为粤港澳全面合作的示范区。

南沙新区中心区城市效果图

（1）粤港澳优质生活圈。

依托南沙新区优越的地理区位、丰富的生态资源和独特的岭南水乡文化，对接港澳先进的城市规划、公共服务和社会管理理念，共同保护区域生态安全，强化跨界基础设施对接，完善公共服务领域跨界合作机制，提升三地通关便利程度，共建健康生态的生活环境、集约有序的空间格局、舒适优美的城乡景观、绿色便捷的交通网络、优质高效的公共服务和紧密顺畅的协作机制，建设粤港澳优质生活圈。

（2）新型城市化的典范。

（3）现代产业新高地。

（4）世界先进水平的综合服务枢纽。

（5）社会管理服务创新的平台。

2、空间布局

（1）发展规模

至2020年，总建设用地245平方公里，其中城乡建设用地218.1平方公里（城市建设用地190.4平方公里，村镇建设用地27.7平方公里），区域交通和公用设施用地26.9平方公里（主要是港口用地）；常住人口约为208万人，城镇人口约为190万人，农业人口约18万人。

至2030年总建设用地300平方公里，其中城乡建设用地245平方公里（城市建设用地230平方公里，村镇建设用地15平方公里），区域交通和公用设施用地55平方公里（主要是港口用地）；总人口按照不超过300万人进行调控，常住人口约为270万人，其中城镇人口约为255万人，农业人口约15万人。流动人口约30万人。

（2）打造“一城四区”城市发展空间布局

依托山城田江海的空间形态，科学合理提升城市空间布局，塑造各具特色、多点支撑、协同发展的“一城四区”组团式城市格局。

“一城四区”城市发展空间布局

重点培育人工智能、新能源汽车研发与制造等战略性新兴产业。北部片区加强与顺德地区同城化建设，打造南沙西部综合服务中心、大湾区重要的生产服务和先进制造业基地。南部片区重点提高国际化服务水平和航运服务功能，重点布局科技创新、综合服务，打造广深“双城”联动重要承载区和粤港澳创新合作示范区，预留未来产业发展空间，加强生态廊道及南沙湿地的保护，建设国际旅游度假中心。海港片区重点发展港航物流、船舶海工装备等海洋经济，建设广州国际航运枢纽核心承载区。不断优化城市生态网络、交通网络和生产生活网络，促进枢纽、城区、片区之间互联互通和功能互补。

（3）推动重点功能片区协调联动发展

综合各重点功能片区资源禀赋、区位优势和产业基础，科学确定主体功能定位，明确主导产业和发展重点，形成横向错位发展、纵向分工协作的联动发展格局。突出抓好重点功能片区开发建设，打造各具特色、多点支撑、协同发展的高质量发展动力源和增长极。推进基础设施和公共服务设施共建共享，统筹各片区产业分工、环境治理等协调联动，实现产业协同、资源共享、环境共治。

南沙新区功能区联动布局图

南沙区国土空间总体规划

1、坚持战略引领打造粤港澳全面合作重大战略性平台

战略定位：围绕粤港澳全面合作示范区建设，做实湾区交通中心、做强湾区功能中心、做优湾区服务中心，建设大湾区高质量发展中心地带，将南沙打造为：“立足湾区、协同港澳、面向世界”的重大战略性平台。

战略定位：（1）科技支撑，建设科技创新产业合作基地。（2）深度融合，创建青年创业就业合作平台。（3）内联外通，共建高水平对外开放门户。（4）制度创新，打造规则衔接机制对接高地。（5）品质提升，建立高质量城市发展标杆。

发展理念：（1）精明增长，构建面海新城国土空间新格局。（2）精致城区，建设生态宜居一州城市新核心。（3）岭南特色，加强风貌管控塑造城市新典范。（4）田园风格，构建城乡融合和美现代新国土。（5）中国气派，打造高质量发展城市新标杆。

2、建设大湾区综合性国家科学中心主要承载区

南沙科学城结构图

以南沙科学城为核心，统筹部署重大科技基础设施，构建“一体两翼三支点”的南沙科学城空间格局，总面积99平方千米。建设明珠科学园、龙穴岛科学大装置区、南沙湾实验室集群等重点平台。

3、促进要素集聚建设大湾区对外开放门户枢纽

中心交通枢纽系统示意图

到2035年，全面建成畅通南沙、贯通全市、直通湾区、联通港澳、融通全球的湾区中心交通枢纽，高标准实现“大湾区30分钟优质生活圈”、“全球12小时航空经济圈”、“全球123快货物流圈”。

广州市交通运输“十四五”规划

- 发展形势

- 建设活力国际大都市需要进一步提升综合交通枢纽能级。

- 支撑区域发展新格局需要进一步完善综合立体交通网络。

- 实现“四个出新出彩”需要进一步提升交通运输服务品质。

- 服务居民“出有畅行”需要进一步完善绿色交通出行系统。

- 推进创新高质量发展需要进一步提升交通智慧治理水平。

- 发展目标

- 综合交通枢纽能级提升。坚持国际性综合交通枢纽作为立市之本、强市之基，城市枢纽功能更加强大，世界级空港、海港、铁路枢纽地位更加稳固。高水平提升国际航空枢纽，构建以白云国际机场为核心的大湾区世界级机场群；高水平提升国际航运枢纽，优化港口功能布局，强化国际航运枢纽功能；高水平提升世界级铁路枢纽，实施铁路枢纽能级提升工程，完善铁路枢纽布局，畅通“四通八达、四面八方”高铁通道；建设更高水平的国际物流中心，完善智能物流、供应链物流、绿色物流等大物流格局。

- 综合交通网络功能增强。完善机场的集疏运体系，构建一体化的综合交通网络，争取更多空域资源，提升机场运能；完善国际航运网络，推动广州港与珠江口内及珠江西岸港口协同合作发展；完善国家铁路网络，强化区域枢纽辐射能力；构建湾区城际轨道网络，推动干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城市轨道交通“四网融合”；加快高速公路建设，实施市政道路网络结构性提升工程。

- 综合交通服务优质多样。旅客联程运输便捷顺畅，货物多式联运高效经济，对外交通基本实现“12312”4出行交通圈和“123”5快货物流圈，城市交通基本实现“3060”目标。推进街区路网精细化设计，进一步增强公共交通和慢行交通路权保障；推广一站式、多样化、共享交通服务，满足居民多元化出行需求。

- 综合交通环境绿色宜人。创新常规公交发展模式，强化公交地铁无缝衔接，建成更加完善立体的绿色交通系统；加强交通需求管理，引导小汽车的合理使用；进一步推广新能源应用，大力发展绿色物流；初步形成“布局合理、生态友好、清洁低碳、集约高效”的绿色出行服务体系。

- 综合交通运行安全智慧。提高交通安全综合治理和防控能力，提升交通韧性和冗余能力。交通运输军民融合进一步发展，基本适应新时代运输、国防事业的发展需要。推动新一代智慧交通体系建设，打造交通强国战略下的智慧交通广州样板，逐步形成数据驱动的城市交通治理服务体系，持续推动广州智慧交通发展水平走在全国前列。

3、道路网络结构图

广州市交通运输“十四五”城市道路规划图

广州市南沙区综合交通运输体系发展“十四五”规划

1、规划目标

（1）提升综合交通枢纽能级，强化全球资源配置能力

提升航运枢纽，优化完善港口布局，国际一流港航基础设施推动建设，疏港铁路、国际物流中心建成，不断巩固港口核心优势。提升铁路枢纽，构建“一主（南沙站枢纽）一辅（庆盛枢纽）”的铁路客运枢纽格局，争取更多国铁、城际轨道线路经停和到发班次，提升客流聚集效能；加强与周边大机场衔接，实现与国际、国内主要城市更快速通达，提升区域交通辐射和服务能力。

（2）构建直联湾区立体交通网络，巩固湾区交通中心地位

加速与国家铁路网、大湾区城际轨道网全面衔接，深江铁路、广珠澳高铁、南沙至珠海（中山）城际等轨道项目加快建设，对外综合运输能力显著增强，实现对外轨道出行“30+12348”时空目标。南中高速、狮子洋通道等高速公路加快建设，形成“七横七纵”高快速路网，拉近与广州母城中心城区距离，强化与珠江口东西两岸主要城市快速直联，强化大湾区交通中心地位。

（3）形成高效低碳交通出行模式，打造人民满意交通系统

大力推进城市公共交通优先发展、超前发展，推动地铁十五号线（一期）、轨道交通二十二号线南延线等规划建设，充分发挥轨道交通对城市公共交通改善的作用，实现轨道出行“3040”时空目标。城市公共交通新能源汽车快速发展，新能源公交车实现全覆盖。构建15分钟社区生活圈慢行交通系统，促进多种交通方式高效衔接。强化各功能片区之间快速连接，持续建好“四好农村路”，完善交通内循环。

（4）建设全市智慧交通示范区，提升交通运输综合效能

抓住当前新技术与交通运输融合发展的契机，构建国内领先的智慧交通运输体系，智能交通大脑、庆盛枢纽国家级自动驾驶及智慧示范项目建成，推动车联网、5G、自动驾驶等技术在交通运输行业应用。

（5）实现交通行业精细化治理，保障交通行业平稳运行

不断优化完善城市交通管理政策，客运交通一体化管理、货运物流管理、城市公共停车管理等更加规范，交通拥堵治理成效明显；强化载运工具质量治理，落实营运车辆技术检测和维护保养制度，落实行业安全监管责任；提升应急指挥的信息化和决策水平，提高应对突发事件的能力。

广州南沙新区综合交通体系规划

南沙生活区示意图

2、主骨架路网规划

南沙新区道路系统规划图

规划形成“双环+九射”的主骨架道路系统。

（1）“外环”

中心区机动车交通环，是城市中心过境交通的主要疏解通道。由黄阁大道、环市大道、港前大道、沥心沙东路（红莲路）和万环西路组成，按交通性主干路标准建设。

（2）“内环”

中心区公共交通环，是中心区各大功能节点的主要联系道路，起组织中心区交通的作用。由凤凰大道、进港大道、英东大道、三镇大道组成，按生活性主干路标准建设形式。

（3）“九射”

东部快线、龙穴大道、黄榄干线-顺番公路，按快速路标准建设；十五涌东路-万中路、七号公路-万环西路、南沙大道（番禺东环路）、灵新大道、沥心沙东路、番中公路（S111），按交通性干道标准建设。

南沙新区道路系统规划图

大型城市综合体规划

南沙大型城市综合体项目

湾区之芯，南沙大型综合体项目选址万顷沙最南端，规划总面积约35km2。其中启动区位于深中通道东侧、二十涌以南，面积约3km2，场馆区范围位于二十一涌以南，面积约0.7 km2。

（1）城市设计

综合体体育场馆及公共建筑以“海上明珠、行云流水”为主题，游龙般的景观连接湿地与海洋。景观设计行云流水，延伸到南沙湿地公园。从滨海公园、开放式全民体育体验带、商业水街，完成从海洋到湿地景观的过渡，在万顷沙岛尖形成一个轻盈灵动、多元时尚、活力无限的超级城市综合体。

综合体总平面图

体育场根据工期要求，分期建设。本期建设约为3.98万座演艺场馆，未来通过微小改造，

扩建为完整的6万座体育场。

- 路网规划

区域路网遵循《广东省高速公路网规划（2020-2035年）》及《广州南沙新区综合交通体系规划》中明确的高快速路及主干道路网布局方案。规划设计范围应结合地块和建筑功能划分，合理确定路网密度，并满足《城市综合交通体系规划标准(GBT51328-2018)》的相关要求。

规划保赛建设道路

《南沙南部地区城市设计》（在编）

构建“二横二纵”高快速路网，加强区域路网衔接，以及“六横五纵”骨架路网，服务组团之间便捷联系。

二十涌附近新增出入口：使深圳、中山、广州方向车辆快速进出基地南部。

预留3条衔接通道：①二十涌北路预留向西衔接翠亨新区通道，②向东预留衔接龙穴岛通道，③向北预留衔接万环东路通道。南部片区路网规划

| 分类 | 道路名称 |  | 道路等级 | 规划红线宽度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高快速路 | 二横 | 南中高速-穗深通道 | 高速公路 | 65m |
|  |  | 深中通道 | 高速公路 | 60m |
|  | 二纵 | 万顷沙支线 | 高速公路 | 65m |
|  |  | 南沙港快速 | 快速路 | 80m |
| 骨架路网 | 六横 | 渔港大道 | 主干路 | 40m |
|  |  | 龙利路 | 主干路 | 36m |
|  |  | 万环南路 | 主干路 | 40m |
|  |  | 规划横一路 | 主干路 | 40m |
|  |  | 二十涌北路 | 主干路 | 50m |
|  |  | 二十涌南一路 | 主干路 | 40m |
|  | 五纵 | 规划纵一路 | 主干路 | 40m |
|  |  | 万环西路及南延线 | 快捷路 | 60-65m |
|  |  | 健康谷纵七 | 主干路 | 40m |
|  |  | 灵新大道 | 主干路 | 60m |
|  |  | 万环东路 | 主干路 | 40m |

南部片区规划路网

本项目包含2条新建市政道路，为二十涌北路、规划纵三路。

防洪排涝规划

1）防洪工程现状

万顷沙围现状依托堤防、水闸组成防洪(潮)体系已基本形成。其中：十八涌以北大部分地区作为城市建设区，该片区外江堤防的近远期防洪(潮)标准确定为200年一遇，并通过十八涌南堤形成闭合的200年一遇防洪保护圈。十八涌以南规划为湿地，外江堤防近期防洪潮标准为50年一遇，远期防洪潮标准为200年一遇。

万顷沙西站潮汐特征表

| 项目 | 高度（m） |
| --- | --- |
| 200年一遇潮位 | 8.51 |
| 多年平均高潮位 | 5.68 |
| 多年平均低潮位 | 4.49 |

2）防洪标准：200年一遇

根据南沙新区的城市发展定位、人口和建设用地规模，新区作为广州城市副中心，将建设成为具有国际影响力的滨海新城区，规划期总人口为200～300万，防护区的防护等级属于Ⅰ等。根据规范及国务院批复的《广州南沙新区发展规划》，确定新区防洪（潮）标准为：城市建设区200年一遇，以农业为主的防护区50年一遇。

防洪标准

| 防护等级 | 重要性 | 常住人口（万人） | 当量经济规模（万人） | 防洪标准（重现期/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 特别重要 | ≥150 | ≥300 | ≥200 |
| Ⅱ | 重要 | <150，≥50 | <300，≥100 | 200～100 |
| Ⅲ | 比较重要 | <50，≥20 | <100，≥40 | 100～50 |
| Ⅳ | 一般 | 20 | <40 | 50～20 |

3）排涝标准：50年一遇，24h暴雨不成灾

依据相关规范、文件，结合南沙新区城市规划，南沙新区城市建设区水利排涝标准如下：明珠湾区、蕉门河中心以及庆盛自贸区块所在区域采用50年一遇，24h暴雨不成灾，其他城市建设区采用20年一遇24h暴雨不成灾；农业区排涝标准采用10年一遇24h暴雨不成灾。

根据城市设计，规划范围内涝防治设计重现期定为100年。治涝排涝重现期50年一遇24h暴雨不成灾。

十八涌以北:内河涌管控水位6.2m，采用调蓄+抽排模式，规划场地高程不低于7.0m。十八涌以南:内河涌管控水位6.3m;

场馆区采用自排模式，场地高程不低于9.01m;

其他区域采用调蓄+抽排模式，场地高程不小于7.1m，其中启动区不低于8.0m。

南沙湿地规划为蓄滞洪区，维持现有高程。

项目建设必要性

本项目的建设是实现南沙区综合交通运输体系发展“十四五”规划的需要

按照战略规划、科学布局、重点突破的要求，依托重大交通枢纽、重大科技基础设施、重大产业园区，完善产业空间布局，引导重点产业集聚发展，推动产城融合、产创融合、数产融合，打造“一轴带动、一核引领、两极联动、五片协同、多点支撑”的产业空间布局，引领全区高质量发展。

一轴带动：沿庆盛大道经庆盛站、南沙站延伸至深中通道连接点，构建连接广州和深圳两大中心城市、产业要素高度连通和流通、产业链群顺畅协作的发展大通道，打造产业要素流通辐射轴。

一核引领：以明珠湾综合服务区和蕉门河中心区为核心，围绕建设高端型开放型创新型现代产业体系，打造产业综合服务核心区。

两极联动：围绕庆盛、黄阁先进制造业基础和南沙枢纽站的产业联通优势，实现北部庆盛科技创新发展极和南部万顷沙新兴产业成长极联动发展。

五片协同：推动智能产业片区、高端制造片区、高品质服务片区、新兴未来产业片区、现代临港产业片区五大产业集聚片区协同发展。

多点支撑：加快产业园区升级改造，引导分区发展、增强产业需求与空间供给有效匹配，拓展城市发展新空间，建设若干聚焦制造实体经济、现代服务经济、科技创新经济等重点领域的专业化产业园区、产业集聚区、街区楼宇等重点产业平台。

本项目的实施将强力支撑产业综合服务区的协同建设，落实了南沙区的十四五规划的要求，提高了南沙区城市基础设施建设水平，完善了城市布局和城市配套功能，是实现南沙区“十四五”规划的需要。

项目建设推动新区发展规划的实施，是加快南沙大开发，实现跨越式发展的需要

根据《南沙新区总体概念规划》的设想，南沙的功能定位为“共建粤港澳优质生活圈的示范区、探索新型城市化模式的先行区、创新社会管理的试验区、率先形成与港澳营商环境接轨的融合区、建设珠三角城市群综合服务的共享区”。未来，南沙新区将大力发展商业商贸、科技创新、教育培训、航运物流和信息会展等现代服务业，以及高端临港工业和海洋产业。目前，南沙新区建设已列入《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》、《粤港合作框架协议》和国家“十四五”规划纲要，广州南沙新区将成国家级新区，并赋予省级权限，提出要站在“珠江三角洲建设成世界级的城市群”的高度规划；建设成新型的滨海新城。随着《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》的获批，南沙新区的发展已经列入国家发展战略，担当起更大的责任，增强辐射带动能力，引领珠三角城市转型升级具有重要意义。项目的启动有助于推动南沙新区发展规划的实施，开创南沙新区开发建设的新局面，打造知名的合作试验区，营造和谐生活环境，提高人民生活质量，全面构建和谐社会，从整体上实现南沙新区的跨越式发展。

可见，本项目的建设是符合南沙新区发展规划，是加快南沙大开发，实现跨越式发展的需要。

南沙大湾区区位图

本项目的建设是完善综合体体育馆片区路网结构的需要

综合体体育馆片区发展区域示意图

本项目位于万顷沙镇，其功能定位为万顷沙镇优质配套服务区，以旅游和商业服务功能为主，全面对接综合体场馆进行开发建设，为万顷沙镇的就业人口提供完善、优质的配套服务，打造成生态友好、环境舒适、配套齐全的水乡社区。

目前，万顷沙镇的建设正在快速、有序开展，其基础设施的完善也将为该区域吸引大量的人流、交通流，这将促使片区内配套服务设施的需求大大提高。因此，综合体体育馆骨干路网的开发建设更显迫切，需于近期加快建设。

综合体体育馆存在骨架路网结构为：万环西路、灵新大道等，目前，片区内骨架路网正积极建设和完善，由于片区内大多数土地尚未有效开发，导致内部现状道路系统部分缺失，其内部规划道路存在未健全、断头路的现象。内部网络的连通不足，导致城市基础设施薄弱，点与点之间的联系通达性无法满足城市发展的需求。为加强综合体体育馆路网结构的完善，疏通片区内部与周边的联系，加快城市化发展，亟需对片区内道路进行规划建设与进一步完善。

本项目的建设将进一步健全交通体系，创建优质配套服务区，完善综合体体育馆片区路网结构，全面构筑“棋盘式”路网格局与万顷沙镇进行全面对接，提高道路通行功能，改善交通条件，有效实现区域地块互联互通的需要。

是吸引企业投资，带动产业发展，提高区域竞争力的需要

项目现状周边地块现状主要为农田和鱼塘等，产业以渔农产业为主，其基础设施薄弱、零散、不健全，造成现有用地开发层次低、环境差、土地利用经济价值无法充分体现。本项目的实施可为区域用地及沿线区域提供全面的市政配套服务设施，改善区域投资环境，将吸引更多企业进驻南沙，促进产业发展，进一步带动南沙整体经济水平的发展，从而提高南沙区在珠三角区域内的竞争力，大大提升土地利用经济价值。

目前，该片区大多数土地却处于闲置状态，土地利用效率低，功能分布不合理，基础设施匮乏，这对于城市的土地资源是一种极大的浪费，也严重影响了城市发展进程。本项目的建设，有利于完善片区市政配套设施，提高土地利用价值。基础设施的完善也将为区域吸引强大的人流、信息流、资金流和能量流，将会促进商业、商务和科创等社会经济活动的迅速增长，可大大增加就业岗位，改善和促进民生，促进区域经济繁荣。

项目建设将体现城市的文明程度和文化品质，可体现出城市的文化内涵，培育城市知名度和影响力，为人们提供更安全、健康、舒适、高效的城市街道空间。项目建设是优化城市功能和提升城市形象，改善周边居住、生活环境的需要。

本项目的建设可以提高居民的生活环境，提升城市品味，树立良好的城市形象，促进南沙新区的和谐发展。项目的建设除了间接促进当地的经济发展和社会外，还可以为招商引资创造极佳条件，拉动当地经济发展，提升了地区的物业价值。实现“干净、整洁、平安、有序”的城市环境，提升城市的软实力。

是完善南沙全民文化体育综合体基础设施配套，促进万顷沙南片综合开发的需要

南沙万顷沙建设大型城市综合体规划占地面积约3平方公里，集文化、旅游、体育、会议和国防教育等功能为一体，树立广州最南端海陆门户的城市形象，带动湾区发展。

广州南沙南部片区地处粤港澳大湾区几何中心，方圆100公里内分布着大湾区“9+2”所有城市，紧邻深中通道，面朝珠江出海口，区位、交通和景观条件得天独厚，是广州城市空间发展南拓战略中连接大湾区环湾内圈层发展带的战略性支点。2022年6月国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，明确了南沙深化粤港澳全面合作的目标和任务，要求南沙建设成

“立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台，在粤港澳大湾区建设中更好发挥引领带动作用”。南部片区是广州最南端海陆空门户，肩负为粤港澳全面合作进一步推进创新示范的新使命。广州提出将南沙打造为广州“双核”的新核心区，建设“精明增长、精致城区、岭南特色、田园风格、中国气派”的南沙，谋划在南部片区打造“对外交流”的平台，通过打造满足重大文体赛事需求，集文化、旅游、体育、会议和国防教育等功能为一体的大型城市综合体，以大型城市综合体的建设带动湾区发展，实现南沙从湾区几何中心走向湾区功能中心，形成热火朝天落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》的良好局面。

本项目的建设，密织综合体交通网络，积极引导产业落户，打造良好产业基地，推动南沙“生命未来城”的建设，为构筑湾区“科技未来城”献力。

南沙全民文化体育综合体规划场馆位于二十涌以南，与海堤围合的东南角，面积约0.7平方公里，目前周边的市政道路仅有在建万环西路南延线，以及高速万顷沙支线。而在扩建改造的灵新大道终点止于十八涌北，十八涌～二十涌为现状双向两车道的新港大道，二十涌以南为海堤堤顶路。

综合体规划一场两馆，“一场”为6万座综合体育场；“两馆”为2万座综合体育馆、4000座游泳跳水馆。停车位指标：机动车泊位不少于5040泊，非机动车泊位不少于12600泊，临时接

送车位（出租车上落客泊位）不少于168泊，旅游巴士停车位不少于84泊。场馆赛时交通仅靠

万环西路南延线不能满足交通出行的要求，灵新大道作为纵向的主干路通道，南沙全民文化体育综合体骨干道路能贯通形成南北向的纵向道路，是重要通道。根据万顷沙支线最新方案，在十八涌及二十涌设置2处出入口，北向广州方向出入口位于十八涌北侧，南向深圳方向出入口位于二十涌南侧。下高速后往返综合体经二十涌北路后往返主场馆区，因此南沙全民文化体育综合体骨干道路是万顷沙支线高速往返车辆的重要保赛道路。

交通组织流线示意图

是推动万顷沙打造广深双城联动先行示范区的需要

南沙作为粤港澳大湾区建设的重大合作平台之一，《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》的出台必将为粤港澳大湾区高质量发展增添新引擎。我们要勇担使命，抢抓机遇，推动万顷沙在南沙开发开放中以新担当新作为开创“双区”建设、“双城”联动新格局，打造广深双城联动先行示范区，努力成为广深双城合作桥头堡。

当前，南中高速将与深中通道同步建成、无缝对接，生物谷、数字谷、健康谷等一批战略性新兴产业园区加快建设，我们也将发挥本地自然资源和农业产业发展优势，打造“环健康谷休闲体验带”。

本项目的建设，贯彻落实党中央决策部署和省、市工作要求，开拓创新、锐意进取，推进高水平开发开放，全力打造“湾区之心、开放门户、未来之城”。

是“一带一路”大战略部署助力的需要

南沙区是广州市唯一的出海通道，广州作为南海航线的起点之一，未来，广州将强化与香港、澳门的深度合作，成为21世纪海上丝绸之路重要枢纽，广东自贸区南沙片区将建成粤港澳深度合作示范区。在推进“21世纪海上丝绸之路”等区域旅游合作，构建城市旅游标志性，品牌形象宣传推广体系，发挥旅游在广东供给侧改革中的助力作用；打造粤港澳大经济区域，实现区域旅游空间结构演变和区域旅游经济的协调发展；加快推进并实现南沙自由港、粤港澳融合试验区建设，承担广东自由贸易试验区南沙区域“先行先试”的探索使命这三处着重发力。这也使得南沙区在“海上丝绸之路”大政策方针中扮演着越来越重要的角色，承担着越来越重要的担子。

南沙区广州港是中国最大的内贸集装箱枢纽港，也是非洲、地中海航线核心枢纽港。截至目前，广州港已与全球45个重要港口建立友好港关系，在美国、荷兰、新加坡等地设立办事处。广州港

目前已与世界100多个国家和地区的400多个港口有海运贸易往来。广州港已发展成为华南最大的非洲航线进出口枢纽港，非洲航线最多，班次最密，对促进中非贸易以及新兴市场经济发展做出积极贡献。广州港对接“一带一路”倡议成效显著，目前亚洲区域班轮航线超过40余条，“一带一路”亚洲

航线枢纽在南沙港区进一步聚集，据悉，到目前为止南沙港区国际集装箱班轮航线总数将超过100条,亚洲方向正成为广州港的第二大优势航线。

广州依然是影响中华文明和经济发展的启程地之一，辐射全国，通联中外，同时南沙区作为大湾区的几何中心，本项目建成后将大幅节约货运集装箱运输车辆、客运车辆的运输时间，提高运输效率，为南沙区域的发展及“一带一路”大战路的部署做出相当程度的贡献。

海上丝绸之路重要节点布局图

项目建设是南沙地区旅游业发展的保障

南沙集良好的生态环境、依山环水的自然景观、国际化滨海城市特色与岭南水乡风情于一身，已然成为一方旅游胜地。如今拥有南沙湿地景区、天后宫、黄山鲁森林公园、百万葵园、南沙滨海公园、冼星海故居、上下横档岛、十八罗汉山、东涌水乡风情街、滨海泳场、永乐绿色生态农庄、南沙游艇会、十九涌渔人码头、蕉门河绿道、蕉门河皮划艇、自邮行跨境商城、广州（南沙）邮轮母港、南沙高尔夫球会、南沙大酒店、南沙花园酒店、奥园养生酒店、临海酒店、海力花园酒店等一大批旅游景点和设施。

南沙位于广州市最南端、珠江虎门水道西岸，南濒珠江出海口伶仃洋，北部大多为农田耕地，南部入海口地区大多为围垦填地，海产品和农业产品丰富，造就了南沙独具特色的海鲜美食和绿色健康的农产品美食。不仅有河网密布的珠江三角洲，开放进取的水文化精神，孕育出独特的岭南水乡风貌，

南沙保护和延续了传统岭南水乡文化风貌，在现代城市中再现传统水乡文化风貌，而且南沙区文化旅游资源禀赋和基础条件好，有丰富的历史文化积淀，如：天后宫、莲溪村古祠、大角山炮台、横档岛等，又有国际的、独具特色的文化活动丰富市民生活，如：广州水乡文化节、广州南沙妈祖文化旅游节、广州南沙湾国际游艇博览会、CEFA国标舞青少年全国锦标赛等。

为了更好的让南沙的旅游资源被开发出来，也为了给进南沙游客更好的体验和树立起南沙的高端定位形象，项目的落地为南沙的旅游资源体现的保障性就显而易见了，所以项目的建设是必要的。

项目建设紧迫性分析

（1）工作要求的紧迫性

2023年3月23日，广州市发展和改革委员会出具《广州市发展和改革委员会关于加快推进南沙大型城市综合体立项审批工作指导意见的函》，要求抓紧开展南沙大型城市综合体项目立项工作。

2023年4月20日，《南沙全民文化体育综合体及配套设施建设第一批工作任务》已经南沙大型城市综合体建设指挥部第一总指挥林克庆同志、总指挥郭永航同志同意，现予印发。请有关单位加快推进建设工作，推进过程中遇到问题，请径向南沙大型城市综合体建设指挥部办公室反映。

2023年5月15日，《南沙区落实<南沙全民文化体育综合体及配套设施建设第一批工作任务>的实施方案》已经南沙区全民文化体育综合体建设专班主要领导同意，现予印发。请有关单位尽快梳理《实施方案》中工作任务，加快推进建设工作，于2023 年5月18日前将建设工作计划、年度投资计划、联系人及联系方式报专班办公室推进过程中遇到问题，请径向南沙区全民文化体育综合体建设专班办公室反映。

2023年5月26日，,在中国铁建环球中心 1号楼 2104 会议室，南沙区全民文化体育综合体建设专班办公室 ( 以下简称“专班办公室”) 主持召开专题会议，研究南沙全民文化体育综合体配套骨干道路工程建设前期工作。

2023年6月21日，受南沙大型城市综合体建设指挥部专职副总指挥、广州市政协副主席龚海杰同志委托，指挥部办公室副主任、市管一级调研员黄家添同志在市政府 1号楼 227 会议室主持会议，研究推进南沙全民文化体育综合体配套设施建设工作。

（2）项目建设时间的紧迫性

根据南沙大型城市综合体建设指挥部关于印发《南沙全民文化体育综合体及配套设施建设第一批工作任务》的通知，及南沙区落实《南沙全民文化体育综合体及配套设施建设第一批工作任务》的实施方案。根据要求，本项目需2025年3月完成道路建设并通车。

2023年7月3日，南沙大型城市综合体建设指挥部办公室主持召开关于推进南沙全民文化体育综合体配套设施建设的会议，会议再次强调南沙区建设和交通局牵头，南沙区发展改革局加强指导，南沙交投集团负责推进建设工作，要求今年10月下旬完成道路工程初步设计和概算批复，今年11月下旬完成道路工程施工招标，今年12月上旬道路工程动工建设。

根据广州市政府、南沙区政府的相关工作安排，本项目的建设是完善综合体体育馆片区路网结构的需要，是完善南沙全民文化体育综合体基础设施配套，促进万顷沙南片综合开发的需要。目前南沙全民文化体育综合体已进入施工阶段，要求2025年6月完成工程验收。本项目作为片区配套骨干道路，根据南沙区落实《南沙全民文化体育综合体及配套设施建设第一批工作任务》的实施方案的要求，本项目需2025年3月完成完成道路建设并通车。

本项目位于万顷沙区域地质条件非常差，不良地质为深厚软土，为保证路堤稳定性，减小工后沉降和差异沉降，提高道路行驶舒适性，必须对新建道路进行软基处理，满足稳定、沉降及满足构造物的承载力要求。根据本项目地质特点，采用软基处理的时间期限不小于8个月，完成软基处理后才能进行道路路基及路面结构的施工，工期紧迫。

- 项目需求分析与产出方案

需求分析

广州市社会经济发展规划

锚定2035年率先基本实现社会主义现代化远景目标，综合考虑国内外和全省发展趋势以及我市发展实际，坚持目标导向和问题导向相结合，坚持守正和创新相统一，今后五年我市经济社会发展主要目标是：实现老城市新活力，推动“四个出新出彩”取得决定性重大成就，国家中心城市和综合性门户城市建设上新水平，国际商贸中心、综合交通枢纽、科技教育文化医疗中心功能大幅增强，省会城市、产业发展、科技创新和宜居环境功能全面强化，城市发展能级和核心竞争力显著提升，粤港澳大湾区区域发展核心引擎作用充分彰显，枢纽之城、实力之城、创新之城、智慧之城、机遇之城、品质之城更加令人向往。主要体现在八个方面。

（1）经济发展迈上新台阶。在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展，经济结构更加优化，产业基础高级化和产业链现代化水平明显提高，先进制造业实现重大突破，率先探索建立与数字经济发展相适应的新经济制度体系，现代化经济体系建设取得重大进展，打造新发展阶段高质量发展典范。“十四五”时期，地区生产总值年均增长6%左右；到2025年，地区生产总值约3.5万亿元，全员劳动生产率提高到26万元/人，数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重达25%。

（2）创新驱动取得新成效。共建粤港澳大湾区国际科技创新中心和综合性国家科学中心取得重大进展，重大科技基础设施加速集聚，科技创新轴引领辐射作用更加凸显，科技和产业创新策源能力显著提升，科技成果加速向现实生产力转化，打造具有全球影响力的科技创新高地。到2025年，研发经费支出（R&D）占地区生产总值比重达3.4%左右，战略性新兴产业增加值突破1.2万亿元。

（3）改革开放实现新突破。营商环境改革取得重大成果，现代产权制度和要素市场化配置体制机制更加完善，改革综合效应有效释放，社会活力和创造力充分迸发。高水平开放进一步扩大，自贸试验区制度深化创新，全球资源要素配置中心功能明显增强，广州都市圈更具影响力，建成国际消费中心城市和国际交往中心，成为全球企业投资、国际人才汇聚首选地和最佳发展地。

（4）城市文明实现新提升。社会主义核心价值观更加深入人心，市民思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质明显提高，红色文化、岭南文化、海丝文化、创新文化品牌影响力显著提升，公共文化服务体系和文化产业体系更加健全，文化创新创造活力充分激发，文化强国城市范例魅力彰显，成为展现文化自信的对外文化交流门户。

（5）生态环境得到新改善。国土空间开发保护格局不断优化，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源利用效率全国领先，主要污染物排放总量持续减少，生态系统安全性稳定性显著增强，天蓝、山绿、水清的城乡人居环境更加优美，建成美丽中国样本城市。到2025年，空气质量优良天数比率达88%，森林覆盖率提高到41.65%。

（6）民生福祉取得新进步。公共服务体系更加完善，社会公平正义更加彰显，幼有善育、学有优教、劳有厚得、住有宜居、出有畅行、病有良医、老有颐养、弱有众扶、急有速应加快实现，平安广州、法治广州、幸福广州达到更高水平。“十四五”时期，居民收入增长和经济增长基本同步，新增城镇就业110万人以上，新增基础教育公办学位数30万个以上；到2025年，基本养老保险参保率提高到99%，人均预期寿命达83岁。

（7）村振兴实现新跨越。都市现代农业发展水平显著提高，城乡融合发展体制机制更加完善，城乡生产要素双向自由流动的制度性通道基本打通，城乡公共服务和公共资源配置更加合理，城乡发展差距和居民生活水平差距明显缩小，农业农村现代化走在全国全省前列。

（8）城市治理达到新水平。城市发展战略进一步优化，城市枢纽能级显著提升，城市更新改造深入推进，生产生活生态空间布局更加合理，基础设施更加完善，城市环境品质大幅改善，城市本质安全12水平进一步提高，突发公共事件应急能力显著增强，智慧城市建设成效显著，政府效能持续提升，市域社会治理现代化加快推进，成为超大城市现代化治理新范例。

南沙区交通设施发展规划

2020年12月，广州市政府、广东省发展改革委联合印发实施《南沙综合交通枢纽规划（2020-2035年）》，从省的层面明确将南沙打造成为承载国际综合交通枢纽的重要功能区、服务粤港澳大湾区的区域交通中心及支撑国际化滨海新城的绿色智慧交通示范区，推动南沙由大湾区地理几何中心向区域交通中心、功能中心乃至经济中心转变。

（1）对外交通：

1）轨道交通实现“30+12348”时空目标，构建“一主（南沙站）一辅（庆盛站）三个功能站（通用机场站、蕉门站、横沥站）”的铁路客运站格局。规划及引入6条国铁，在现有广深港高铁、在建南沙港铁路及深圳至江门铁路基础上，新增广州至珠海（澳门）高铁，谋划将深圳至南宁高铁、赣深客专引入南沙。规划3条城际轨道，引入中南虎城际、肇顺南城际和南沙至珠海（中山）城际。

2）南沙港区建成现代化综合性国际门户枢纽港，规划至2035年，实现广州港货物吞吐量达7.5亿吨（南沙港区约5.4亿吨），集装箱吞吐量达3500万标箱（南沙港区约3050万标箱），邮轮旅客吞吐量250万人次。

3）高快速路布局形成“406090”湾区时空圈，“40”即实现南沙至广州中心城区，以及深圳、佛山、东莞、中山等周边城市40分钟互达；“60”即南沙至江门、珠海、澳门、香港等湾区主要城市60分钟互达；“90”即南沙与珠三角其他城市90分钟互达。完善与广州中心城区“三高三快”通道建设，新增狮子洋通道，远期研究南沙港快速东延广深沿江高速过江通道，形成“六横七纵”的高快速路网布局。

（2）对内交通：

1）区内城轨打造“3040”出行时空圈，南沙至广州中心城区30分钟，南沙内部组团之间40分钟互达。南沙中心区轨道站点800米范围内覆盖人口数占中心区总人口数比例超过70%。

规划形成与广州中心城区连接的“两快一慢一预留”大容量轨道通道及区内“环+放射”城市轨道网络系统。两快即轨道18、22号线；一环即轨道15号线；放射线包括26号线、31号线、32号线、33号线、38号线。规划布局7条有轨电车线路，服务于城市轨道交通覆盖空白区以及南沙各组团内部区域。

2）区内城市骨干道打造“102020”出行时空圈，“10”即区内各产业功能区或组团中心10分钟内接入高快速路；“20”即区内各产业功能区或组团中心至对外交通枢纽20分钟直达；“20”即区内各组团中心至南沙中心城区20分钟可达。

规划“二环十七射”的南沙骨架路网总体布局，其中往广州中心城区方向6条，往佛山方向2条，往中山方向为南中高速等5条，往东莞、深圳方向为深中通道、狮子洋通道等4条。

3）区内慢行交通打造“15分钟社区生活圈”，即在15分钟步行可达范围内，配备生活所需的基本服务功能与公共活动空间，形成安全、友好、舒适的社会基本生活平台。

南沙新区道路系统规划图

交通需求分析

分析思路及分析方法

预测研究是立足于现状，充分掌握现有资料，根据事物的发展规律把握未来的一项具有开拓性的工作，是在未来的不确定性发展中尽可能地把握其确定性的规律，并引导事物沿着规划者希望的方向（目标）发展，因此逻辑分析技术贯穿着项目研究的全过程。

本次预测在已有研究成果的基础上，以广州市南沙区土地利用规划为依据，利用交通规划软件TransCAD，采用通用的“四阶段”交通预测模型。四阶段模型作为一种比较成熟的技术，在诸多国内外城市的交通模型开发中得到广泛应用，具有较高的可靠性。“四阶段”模型包括交通生成模型、交通分布模型、方式划分模型、交通分配模型四部分子模型，这四部分子模型既确定了“四阶段”模型开发的先后顺序，也是“四阶段”模型最主要组成部分。

（1）根据广州社会经济、城市土地利用现状和规划，现状人口、规划人口、城市发展格局和其他规划等，预测规划年各小区人口、岗位和出行生成量；

（2）利用现状调查数据标定交通分布模型参数，进行交通分布预测；

（3）标定方式划分模型参数，预测得到机动车OD矩阵；

（4）根据最新的规划路网，进行路网流量分配，得到预测范围内各道路的交通流量。交通需求预测技术路线如下图所示：

交通预测流程图

预测条件

a、预测特征年的确定

预测年限：预测基准年2025年，近期为2030年，中期为2035年，远期为2045年。

b、规划路网

外围高速系统——形成以南沙港快速、万顷沙支线、南中高速、深中通道组成的“两横两纵”高快结构路网，实现各方向交通快速过境、到达及疏散功能。南沙港快速设计速度100km/h，双向六车道，承担南沙全域过境交通通行。万顷沙支线设计速度100km/h，双向六车道，连接南中高速及深中通道，并通过设置二十涌广州方向及深圳方向高速出入口，连接片区地方道路和高速系统，形成双向快速集散接驳功能。灵新大道设计速度60km/h，双向八车道，连接综合体片区与万顷沙北部片区交通联系。

综合体外围高快速路网图

综合体周边道路——形成近期“五横四纵”骨干结构路网，实现快速衔接对外高快速道路，服务区域地块交通便捷联系。“一场两馆”交通及片区交通通过“五横”及规划纵一路、纵三路衔接到片区主要进出道路——万顷沙支线、万环西路南延线、灵新大道南延线，进而快速形成与万顷沙周边地区点对点直连。

南沙区道路交通布局以快速路作为组团间交通联系的主要框架，主干道作为组团内片区间联系的主要框架，次干、支路作为城市生活的网络框架组织城市道路系统。降低高快速路对城市空间的分隔，加密城市路网密度，提高微循环交通效率。其中万环西路作为贯穿本项目周边地块南北向主要通道，周边地块可通过万环西路、灵新大道与万顷沙支线、南沙港快速、南中高速、凤凰大道等南沙新区主骨架路网连接。

c、四阶段交通预测

▲交通生成预测

本次研究中采用交通生成率法预测出行生成量，其数学模型解析如下：

式中：

Gi、Ai—分别为i区的发生量和吸引量；POPi、EMPi—分别为i区的人口和就业岗位数；Rgi、Rai—分别为i区的发生率和吸引率。

▲交通分布预测

常用的出行分布模型主要有两种，即增长系数模型和重力模型。这两种模型在本次研究中均有应用。重力模型应用于研究区域范围内的出行分布，增长率模型(Fratar)应用于出入境及过境交通。以下对这两种模型分别做简要介绍。

重力模型

重力模型的基本假设是：i区到j区的出行分布量与i区产生量和j区吸引量成正比，而与两区之间的阻抗成反比。本次研究中所采用重力模型的基本形式为：

式中：

——	i区到j区的出行量

，	——	i区产生量和j区吸引量

——	i区到j区的出行阻抗

——	i区到j区的综合费用

a，b，c——	参数

Fratar模型

Fratar模型假定：两交通小区之间的未来交通量不仅与两交通区之间的交通生成增长有关，而且还与整个规划区和各交通区的交通生成增长有关。模型的基本形式如下：

式中：

式中：

——i区到j区的出行量

——i区到j区的现状出行量

，——模型参数

出行方式划分

方式划分模型应用分层Logit模型，根据费用模型建立的各种方式综合费用矩阵计算各方式的效用函数，带入Logit模型就可以得到不同层次不同方式的出行方式比例和矩阵。

交通分配

交通分配是将预测的交通需求分配到未来供应的路网上，是交通量预测的重要环节之一。本次研究采用通用的“用户平衡分配算法”进行交通分配。该方法假定网络分配满足Wardrop用户平衡准则，并应用Beckmann建立的数学方法进行求解。

方案微观分析方法

微观分析层次主要采用交通仿真模拟技术，对交通流在设计方案中的车速、延误、可能产生的排队等指标进行评估。这里将采用TransCAD的开发公司Caliper最新推出的Transmodeler交通仿真分析工具进行分析。

TransModeler是一个多功能的交通仿真模型。它具有众多其它同类交通仿真模型所不具备的先进功能，包括对智能交通系统关键技术的支持。TransModeler可以模拟多种道路设施类型，包括城市街道和高速公路的混合网络。在大范围地理地图上选择手头课题所感兴趣的路网或区域，可以很方便地进行只包括市中心、高速通道或环路的交通仿真模型。

预测年限

本项目包含2条新建市政道路，其中城市主干路1条，设计速度60km/h，为二十涌北路，全长约1852m；城市次干路1条，设计速度40km/h，分别为规划纵三路，次干路全长约1485m；新建桥涵2座，涵洞1座。根据设计需要，确定研究年限如下：

二十涌北路为规划城市主干路，远期预测年限为20年，计划通车年为2025年，则近期特征年为2035年，远期特征年为2045年。规划纵三路为规划城市次干路，远期预测年限为20年，计划通车年为2025年，则近期特征年为2035年，远期特征年为2045年。

交通需求预测分析

交通发生预测

针对不同的交通流分别采用不同的预测方法，对于客运流的交通产生采用产生率法，而货运流的交通产生采用回归产生模型，其数学模型解析如下：

产生率法：

或

其中：Gi、Ai分别为i区的发生和吸引量；

POPi、EMPi分别为i区的人口和就业岗位数；

Rgi、Rai分别为i区的发生和吸引率。

回归产生模型：

其中：Ti为i区的交通量；

a,b,c,d为偏回归系数；

POPi为i区的人口；

EMP1i、EMP3i、EMP5i分别为i区第一、三、五类就业岗位数。

出行方式预测

方式划分采用如下的基本思路：首先考虑全区及研究区域现状居民出行方式结构及其内在原因，定性分析相关地区未来布局、规模变化趋势，交通系统建设发展趋势，居民出行选择决策趋势，初步估计规划年相关地区交通结构可能的取值范围。

综合考虑项目周边的轨道交通现状及规划、常规公交线网覆盖范围、对外衔接道路的富余容量以及地块开发的定位等因素的影响，并参考周边地块的出行结构，经模型预测，区域全方式出行中，小型车、中型车、大型车占比如下表所示。

| 预测年 | 小型车 |  | 中型车 |  | 大型车 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小型货车 | 小型客车 | 中型货车 | 中型客车 | 大型货车 |  |
| 2025 | 7.14% | 80.80% | 5.42% | 2.74% | 3.90% | 100% |
| 2035 | 6.22% | 85.50% | 4.82% | 1.26% | 2.20% | 100% |
| 2040 | 5.50% | 88.98% | 4.01% | 1.15% | 0.36% | 100% |
| 2045 | 4.80% | 90.01% | 3.89% | 1.05% | 0.25% | 100% |

出行分布预测

采用考虑阻抗因素的重力模型法进行分布预测。重力模型法的数学模型解析如下：

其中：Tij为i区到j区的交通量；

Pi、Aj分别为i区的发生量和j区的吸引量。

tij为i区到j区的行程时间；

c为参数。

片区交通出行分布与广州中心城区联系最为紧密，占出行总量的43.45%；其次为南沙中心城区方向和深中通道方向，分别占出行总量的23.7%和21.8%。

交通分配

交通量分配是将预测的交通需求分配到未来供应的路网上，是交通量预测的重要环节之一。本次研究采用的是容量限制的最短路径分配方法。该方法通过多次循环迭代将交通出行需求以最短路径分配到路网，并在逐次循环中采用平均流量法进行容量限制，最后得出每个路段上所分配到的交通流量。

交通分配模型：

式中：Pi——第i条路上分配的交通量；

Q——分配参数，取0.1～0.5；

n——可供选择的出行路径条数；

CDi—为第i条路线分配线路出行费用（Ci）与最好一条分配线路出行费用（Cb）的差值，取分钟计。

交通承载力分析

（1）近期（赛事期间）

路网承载力评估：赛事期间高峰时段（开闭幕式散场）客流8万人次／h，机动车交通量0.82万pcu/h。经评估，赛事开闭幕式散场时段客流在短时间内集中离开场馆，二十涌北路、规划纵二路局部路段服务水平为E级，交通压力大；其他主要路段服务水平为D级及以上。在完善赛事期间交通组织和引导、改善交通接驳、优化交通设施规模和布局后，赛事期间的交通影响在可接受的范围内。

轨道交通评估：高峰时段轨道交通接驳人数3.12万人次／h，赛事期间拟开通南中珠城际万顷沙二十涌段，当发车间隔为5min,列车最大载客量2600人，满载率100%时，1h轨道交通疏散量为3.12万人，基本能满足散场客流疏散要求。

常规公交评估：预测赛事期间需公交场站设施面积为1.6万m2-2万m2，规划方案布局2处公交场站，面积合计1.64万m2，公交规模满足需求。

大巴交通评估：大巴是赛事期间交通服务的主要方式之一，需充分保障大巴车停车需求，预测赛事期间需大巴车停车场面积5万m2，规划大巴停车场1处（3.2万m2，建议进一步扩容。

停车系统评估：①规划方案设置公共停车场3处，总泊位5040泊，满足高峰时段小汽车停车需求（4923泊）。②场馆周边缺乏出租车停车场，建议补充。

近期路网饱和度图

（2）远期

路网承载力评估：远期项目总用地面积280公顷，总建设量454万m2，项目高峰小时总出行量为14.6万人次/h，机动车交通量为2.2万pcu/h。经评估，在控规方案道路及公共交通设施供给条件下，研究范围内万环西路南延线、灵新大道、二十涌北路等主要道路服务水平均在D级及以上。

轨道交通评估：规范范围内规划有南中珠城际、31号线、38号线，2处轨道站，轨道交通条件较好，能满足出行需求。

常规公交评估：预测赛事期间需公交场站设施面积为2.44万m2-3.06万m2，规划方案布局2处公交场站，面积合计1.64万m2，公交规模未能满足需求。

大巴交通评估：大巴是赛事期间交通服务的主要方式之一，需充分保障大巴车停车需求，预测赛事期间需大巴车停车场面积5万m2，规划大巴停车场1处（3.2万m2，建议进一步扩容。

停车系统评估：预测规范范围需配建公共停车泊位需求数量不低于2372-3794个，建议结合用地分散布局。

远期路网饱和度图

项目功能定位

作为南沙“1+1+3”重点片区，南部地区谋划自身发展逻辑，与重大平台植入形成合力，培育高端要素与新经济业态。未来南沙将以重点片区“1+1+3”（明珠湾、南部片区、南沙湾、庆盛枢纽、南沙枢纽）形式为引领，推动产业、功能、规划、人居等全面优化提升。

区域空间规划图

本项目为南沙全民文化体育综合体及配套工程的重要组成部分，包含市政道路及附属设施。本项目的建设，能够进一步提升区域综合交通体系发展，优化城市空间结构，提高土地利用价值，带动区域土地快速开发。

本项目依托湾心区位，夯实蓝绿基底，汇聚多元活动，聚力打造城海生息与共的湾心汇智客厅。贯彻落实《南沙方案》及《粤港澳大湾区发展纲要》要求，承接南沙南部地区城市设计“湾区之心世界舞台”的发展定位，以高能级的综合服务功能塑造核心发展动力，将南沙南部地区3平方公里启动区打造成为，集文化、体育、生态、演艺于一体的全民文化体育综合体，协同港澳、面向世界。

综合体项目定位和设计愿景

设计范围道路功能分析：

二十涌北路承担万顷沙支线与二十涌的广州方向出入口和深圳方向出入口接驳交通功能；

规划纵三路承担综合体场馆衔接出入交通功能；

建设内容及规模

建设规模：本项目包含2条新建市政道路，其中城市主干路1条，设计速度60km/h，为二十涌北路，全长约1852m；城市次干路1条，设计速度40km/h，分别为规划纵三路，次干路全长约1485m；新建桥涵2座，涵洞1座。道路规模与等级如下表所示：

建设内容及规模表

| 项目类别 | 序号 | 项目名称 | 红线宽度 （m） | 设计速度km/h | 等级/标准 | 长度（m） | 红线面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.道路工程 | 1 | 二十涌北路 | 50 | 60 | 主干路 | 1852m | 97419 |
|  | 2 | 规划纵三路 | 34 | 40 | 次干路 | 1485m | 56138.5 |
|  | 3 | 合计 | -- | -- | -- | 3337m | 153557.5 |

建设内容包括道路、桥涵、排水、照明、交通、绿化、电力等工程。

建设标准

根据本项目在路网中的定位，结合交通量预测结果和道路服务水平分析，依据《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016版）、《南沙新区市政基础设施技术指引》来分析推荐本项目的技术标准。综合考虑各方面因素，本项目均采用城市主干路和次干路技术标准，设计速度主干路60km/h，次干路40km/h，具体技术指标见下表。

主干路主要技术标准

| 项目 | 单位 | 规范值 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二十涌北路 |
| 道路级别 |  | 主干路 | 主干路 |
| 设计速度 | Km/h | 60 | 60 |
| 路面设计年限 | 年 | 15 | 15 |
| 路面设计载荷 |  | BZZ-100 | BZZ-100 |
| 行车净高 | m | 4.5 | 5 |
| 路面横坡 | % | 2 | 2 |
| 不设加宽最小半径 | m | 250 | / |
| 不设超高最小半径 | m | 600 | / |
| 不设缓和曲线最小半径 | m | 1000 | / |
| 圆曲线最小长度 | m | 50 | / |
| 凹形竖曲线最小半径 | m | 1500 | 13000 |
| 凸形竖曲线最小半径 | m | 1800 | 11000 |
| 最大纵坡 | % | 5 | 0.63 |
| 最小坡长 | m | 150 | 200 |

次干路主要技术标准

| 项目 | 单位 | 规范值 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规划纵三路 |
| 道路级别 |  | 次干路 | 次干路 |
| 设计速度 | Km/h | 40 | 40 |
| 路面设计年限 | 年 | 15 | 15 |
| 路面设计载荷 |  | BZZ-100 | BZZ-100 |
| 行车净高 | m | 4.5 | 5 |
| 路面横坡 | % | 2 | 2 |
| 不设加宽最小半径 | m | 250 | 500 |
| 不设超高最小半径 | m | 300 | 500 |
| 不设缓和曲线最小半径 | m | 500 | 500 |
| 圆曲线最小长度 | m | 35 | 114.45 |
| 凹形竖曲线最小半径 | m | 700 | 4200 |
| 凸形竖曲线最小半径 | m | 600 | 2000 |
| 最大纵坡 | % | 6 | 2.5 |
| 最小坡长 | m | 110 | 130 |

项目产出方案

断面流量预测结果

根据模型测算，本项目各路段主要断面预测交通流量及车道数确定如下表所示。

主干路高峰小时单向交通量预测表（单位：pcu/h）

| 道路名称 | 2025年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二十涌北路 | 1099 | 1601 | 1915 | 2229 |

次干路高峰小时单向交通量预测表（单位：pcu/h）

| 道路名称 | 2025年 | 2035年 | 2040年 | 2045年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划纵三路 | 1094 | 1583 | 1842 | 2130 |

根据道路通行能力计算的相关资料，城市道路可按道路交通量的饱和度来确定服务水平，服务水平与道路饱和度（V/C）的关系如下表所示：

服务水平与道路饱和度关系表

| 服务水平 | A-畅通流 | B-稳定流 | C-限制流 | D-高密度流 | E-不稳定流 | F-强制流 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V/C | <0.4 | 0.4～0.6 | 0.6～0.75 | 0.75～0.9 | 0.9～1.0 | >1.0 |

服务水平说明

| 服务水平 | 运行状况 |
| --- | --- |
| A | 自由流，车流的行驶性能得到充分发挥，舒畅、舒适 |
| B | 稳定车流，稍有延误，驾驶比较舒适 |
| C | 稳定车流，能接受的延误，行车自由程度明显受限 |
| D | 稳定车流的临界状态，能忍受的延误，行车自由程度严重受限，很小的事故也会造成持续排队 |
| E | 达到道路的通行能力，为不稳定交通流，拥挤，不能忍受的延误 |
| F | 强制性车流（阻塞） |

根据交通量预测结果及服务水平划分情况，本工程在预测年限内的服务水平情况如下表所示：

二十涌北路建设规模与相应服务水平

| 预测年限 | 单向三车道 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计通行能力 | 交通量（pcu/h） | 服务水平V/C | 服务水平 |
| 中期（2035） | 3139 | 1601 | 0.51 | B级 |
| 远期（2045） | 3139 | 2229 | 0.71 | C级 |

规划纵三路建设规模与相应服务水平

| 预测年限 | 单向三车道 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计通行能力 | 交通量（pcu/h） | 服务水平V/C | 服务水平 |
| 中期（2035） | 2878 | 1583 | 0.55 | B级 |
| 远期（2045） | 2878 | 2130 | 0.74 | C级 |

以上表格可以得知，本项目涉及道路在预测中期服务水平均达到B级，远期年服务水平至少为C级，车流状态为稳定车流，能接受的延误，行车自由程度明显受限，行驶状况较好。故本项目规划的断面布置比较合理。

节点流量预测结果

二十涌北路—规划纵三路近期    二十涌北路—规划纵三路远期

二十涌南路—规划纵三路近期          二十涌南路—规划纵三路远期

二十涌南二路—规划纵三路近期            二十涌南二路—规划纵三路远期

二十一涌北路—规划纵三路近期             二十一涌北路—规划纵三路远期

- 项目场址与建设条件

项目建设条件

自然条件概况

地形地貌

万顷沙原始地貌单元属珠江三角洲冲海积平原地貌，地形较为平坦，存在较厚的软土，场地现状基本为河道、既有道路、水塘、施工场地，河道水深约1.0～5.0m。

现状航拍图

气候条件

南沙地区属于南亚热带季风性海洋气候，地处北回归线以南，温暖、多雨、湿润，夏长冬短，夏季时段超过六个月。具有雨量充沛、光照充足、雨热同期的特点。南沙年平均气温21.8℃。年平均雨量1635毫米。年平均相对湿度为79%，年平均风速为2.2米/秒。夏半年盛吹偏东南风，冬半年多吹偏北风，全年大风日数少。夏秋季平均每年约有3~4个、最多有6个热带气旋影响我区；冬季会受强冷空气影响，平均每年约有1~2次强冷空气影响，极端最低气温0.7℃，年平均日照时数1807.6小时。

项目建设场址所在地区处于北回归线以南，属亚热带海洋性季风气候区，气候温暖，夏季湿热，有台风，冬季干燥，有寒流。年平均气温在21.8℃,其中以7～8两月气温最高，月平均气温＞28℃,极端高温可达35～38.7℃,1、2月份气温最低，月平均气温在13℃,极端低温亦在0℃以上。

受亚热带海洋性气候影响，区内雨量充沛，潮湿系数大于1，年降雨量在1600mm，最大可达2500mm，多集中在4～9月份，占全年降雨量80～90%。本区以季风为主，冬季多北风和西北风，风力2～4级，最大6～7级，阵风8级。夏季为东南风，风力1～2级。每年5月至11月时有台风发生，且多集中在7至9月份，风力6～9级，最大可达12级，风速最大可达34m/s，按《公路自然区划标准》，本区属华南沿海台风区(Ⅳ7)。台风、强热带风暴带来的灾害性暴雨最具破坏性，是本区的主要自然灾害。暴雨使地表径流强劲、早春阴雨绵绵使水分充分下渗地下，这些往往构成道路水害，常常诱发道路损毁。

水文与工程地质条件

场地地下水按赋存方式分为第四系孔隙水和基岩裂隙水两类。第四系孔隙水含水层主要为砂层（2-2层、2-6层），总体上其透水性良好，富水性较丰富，其他土层透水性弱，为相对的隔水层。场地属亚热带季风性气候，降水量大于蒸发量，大气降水是孔隙潜水的主要补给来源之一，每年4~9月份是地下水补给期，10月至次年3月为地下水消耗期和排泄期。地下水水位埋藏较浅，钻孔稳定水位埋深为0.00～1.60m。在浅部干湿交替条件下有中等腐蚀性，对钢结构有中等腐蚀性。

该项目所在区域属珠江三角洲入海流域。南沙区主要有虎门、蕉门、洪奇沥三条水道，径流量为4.82亿立方米，多年平均过境流量1377亿立方米。其中虎门水道603亿立方米、蕉门水道565亿立方米、洪奇沥水道209亿立方米，分别约占珠江年径流总量的18%、7%、6%左右。全区现有蕉东联围等九大联围外江堤防，总长236.3公里。

项目场地两侧分布有蕉门和洪奇沥水道。

蕉门水道上游由沙湾水道分流的榄核、西樵、骝岗等支流流入，至中游接洪奇沥的分支上、

下横沥。干流从西樵口至南沙口门长29.49km，由南沙口门至万顷沙十五涌东为21.51m。其支流共长56.77km，平均河宽上游285m，到灵山为615m，亭角742m。南沙口门河宽1350m，平均水深6.42m，最深为12m。

南沙区主要水系

洪奇沥在工作区的西南边界，上接沙湾水道李家沙分流，以下陆续接容桂水道、眉蕉海、泥角、大奎沥、坵头沥和黄沙沥等西江支流。在义沙围头向东分上、下横沥两支出焦门水道。在沥心围头分一支西利河入横门。由李家沙起至万顷沙十五涌西干流长36.2km。河宽变化大，上游207m，容桂水道下778m，大奎沙下907m，坵头沥口970m，义沙头1161m，过了下横沥在冯马庙收窄为533m。平均河深5.38m，最深7m。洪奇沥口门淤积快，水道逐渐萎缩，逼使水沙从下横沥夺蕉门入海。除了以上三大口门外，还有一条很重要穿越区内的水道—沙湾水道，西北江流经县境的主要河道之一，长27.74km，其支流在境内有市桥河、骝岗河、西樵、浅海、榄核河、湾左支和濠滘8条。

工作区内蕉门、洪奇门总体上为弱潮区混合型河口湾，水文要素分布受径流、冲淡岸海洋环流影响。

场地地质构造

岩土地层结构及其特征

因本工程正在开展勘察工作，结合南沙地区的地质情况的特点，对本工程拟建场地的地质情况总结如下。

上覆土层主要有：人工堆积成因的素填土（Qml），冲洪积成因的淤泥（淤泥质土）、下伏基岩为燕山期仿花岗岩(γ)。钻孔揭露的土（岩）层按其成因及工程特性由上而下综合描述如下：

1）素填土：浅黄～浅褐色、灰褐色，欠压实，松散～稍密，主要填料为砂质粘性土，稍湿，

可塑。

2）淤泥（淤泥质土）：深灰色，饱和，流塑，含腐殖质，局部含有少量贝壳，具臭味。局部

夹薄层粉砂，平均厚度约30~44m。

3）中砂层：黄色，饱和；石英质砂为主，含少量粘性，级配一般。一般含较多淤泥质粘粒，平均厚度约5.60m。

4）仿花岗岩强风化层：褐黄色；半岩半土状；矿物成分大部分风化成土状，岩芯手可捏碎，局部夹若风化岩块。

5）仿花岗岩弱风化层：青灰色、褐黄色；岩质较硬，裂隙较发育，岩芯碎块状、短柱状，锤击声哑。

水文地质

1、地下水情况

场区地貌主要属珠江三角洲冲积平原，是地表水和地下水的径流排泄区。场地地下水类型主要为上层滞水、孔隙承压水以及基岩孔隙裂隙水。

（1）上层滞水：赋存于结构疏松的人工填土层中，含水量不大，其动态受季节性控制，主要接受大气降水和河涌水的渗入补给。

（2）孔隙承压水：赋存于第四系冲积层之含水砂层中。孔隙水主要为承压水，局部地段为潜水，主要接受上覆含水层的越流补给和上游地下水径流以及河涌水的侧向补给。

（3）基岩孔隙裂隙承压水：基岩强、弱风化带孔隙裂隙发育，特别是断裂带及其附近岩石破碎，裂隙发育，含孔隙裂隙承压水。地下水主要靠上覆孔隙水的越流补给和上游地下水径流的侧向补给。

不良地质与特殊性岩土评价

场地未见岩溶、土洞、采空区、滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害分布，但饱和粉细砂层（2-2层）局部存在轻微液化问题，软土层（2-1和2-4层）具有震陷的可能，均不利于浅基础的稳定，但可以采用工程措施进行处理，因此综合评定本场地基本适宜于拟建工程的建设。

场地稳定性评价

根据区域地质资料和参考项目的钻孔揭露情况，场地范围内未发现明显的全新世活动断裂构造痕迹，场地的构造稳定性较好，场地所处区域近年属弱震区，发生强震的可能性小。场地地表地形总体较为平坦、开阔，场地除上部分布有较厚的软土层外，未发现有其它不良灾害地质现象。综合上述分析，场地地基对工程建设影响最大的主要是软土，当采取适当工程措施后，场地基本适宜本工程的建设。

据《广东省地震烈度区划图》，场区地震基本烈度属VII度区。据《建筑抗震设计规范》（2016年版），场区的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组。

地震效应

场地位于三角洲冲积平原，场地软弱松散土层发育，场地总体应属于建筑抗震不利地段。

据《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013），场地土的类型为软弱土~中硬土，以软弱土为主，等效剪切波速0140m/s，覆盖土厚度一般大于15m，小于80m，场地类别应为III类场地，设计加速度反应谱特征周期为0.45s。

筑路材料与运输条件

筑路材料

（1）建筑材料

本项目规划区域周边天然筑路材料（砂、石、土料）较少。经异地调运可满足市政设施建设对天然筑路材料之需要。

（2）填料：

- 填土：建设区域地势较低，项目以填方为主，区域内无可用填土，需要从外借土。

- 砂砾：项目周边能够为本项目提供河砂的河流较少，但本项目水运较发达，可由从外地采购砂砾料后，先由船只运送到附近码头后，再由汽车转运。

- 石砾：项目周边缺乏石料，建设所需石料需外借。

- 钢材、木材、沥青、水泥：向社会公开招标或邀请信誉好、质量过关的生产商通过议标购得。木材可以充分利用当地的林业资源，就地采购解决。

（3）工程用水、用电

本项目水道众多，工程用水较为方便，水质较好。施工期间的生活用水采用自来水，基本满足项目生活用水需要。沿线有城镇分布，电网分布较广，电力供应充足，工程用电可考虑就近接入。

运输条件

南沙新区公路密度大，公路等级较高，运输条件较好。项目区域紧邻灵新大道、万环西路等现状道路，周边现状水网密布，水运发达，工程所需外购材料及其他物资的运输极为便利。

项目场地现状调查分析

拟建项目沿线现状概况

本项目位于南沙新区万顷沙镇，北至二十涌，南至二十一涌，道路设计共计2条，均为规划道路。分别为二十涌北路、规划纵三路。

场地航拍图

现状道路概况

本项目位于南沙新区万顷沙镇，北至二十涌，南至二十一涌，道路设计共计2条，均为规划道路。分别为二十涌北路、规划纵三路。

本项目位于南沙区南部片区，区域现状路网尚未完善，交通不便，主要的交通主干线为现状万环西路、灵新大道，南中高速及其万顷沙支线为在建高速路。本项目的建设与万环西南延线、灵新大道南延线、南中高速及其万顷沙支线等组成的骨干交通路网，使南沙与广州中心城区乃至珠江三角洲地区的路网形成快速便捷的联系，充分发挥南沙作为珠三角交通枢纽的优势，同时积极引导产业落地，打造“湾区之芯”，立足南沙，面向世界，引领高质量发展。

本项目共有2条道路，为大型城市综合体内部道路，项目四周现状市政道路匮乏，有南沙区城市主干路通过，万环西路南延线（十六涌半至海堤段）、南中高速万顷沙支线为在建道路，其它为现状村道，现状路面为水泥路。场地周边交通均有现状水泥路连通，可作为施工运输线路利用。

区域主要相交道路现状情况如下表所示：

| 序号 | 路名 | 等级 | 红线宽度 | 车道数 | 走向 | 路面情况 | 目前情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万环西路南延线（十六涌半至海堤段） | 城市主干路 | 33~42m | 双向6车道 | 南北 | 沥青砼 | 正在施工 |
| 2 | 万环西路南延线（十六涌半至海堤段）扩建工程 | 城市主干路 | 58~78m | 双向8车道 | 南北 | 沥青砼 | 设计阶段 |
| 3 | 南中高速万顷沙支线 | 高速公路 | 42m | 双向6车道 | 南北 | 沥青砼 | 正在施工 |
| 4 | 灵新大道南延线 | 城市主干路 | 60m | 双向8车道 | 南北 | 沥青砼 | 设计阶段 |

在建南中高速万顷沙支线

本项目将加强与周边道路的方案对接，待周边道路方案明确后进一步确定工程边界及衔接关系。

现状水系调查分析

南沙地区水网密布，河涌纵横，西、北江流经南沙地区的干支流16条，属于平原河流，水流平缓，潮汐明显，潮差平均2.4m。沙湾水道、蕉门水道、洪奇沥水道是南沙地区主要淡水资源，属四类(G93838-2002)水质，其中以沙湾水道较好，咸潮影响小，已划定为饮用水源保护区，水体受到较好保护。

本项目地块分布于南沙区万顷沙镇，场地有河道贯通，规划二十涌北路紧邻二十涌，规划横二路紧邻二十一涌。其道路周边主要有龙穴南水道和洪奇怪沥水道。

本项目所在区域的防洪标准：调控范围内现状地块整体地势较为平坦，地势较低区域具有一定程度的淹水风险，需抬升竖向标高，根据淹没水深计算结果、整体地块高程趋势、河涌管控水位、周边道路工程建设和外江200年一遇水位，地块外海海堤堤顶最低标高宜大于9.01m及以上，地块内场坪最低标高宜大于7.5m及以上，主要场馆标高按不低于8.0m及以上。

现状二十涌

现状二十一涌

现状管线调查分析

根据现场调查，道路红线范围内局部存在施工生活区配套雨污水管道，高压电线、通信电缆等。

现状地铁及场馆施工生活区

现状树木调查分析

本项目范围内共计树木（乔木）1株，由于道路（含边坡）、桥梁施工的原因，拟保留树木0株，迁移利用树木共1株，其中由于项目范围内基本为经济树木，基本不能用作行道树，红线内回迁利用0株，红线外移植树木为1株。另外无迁移利用价值树木为0株。回迁移植利用率100%（不含无迁移利用价值树木），其中红线内树木回迁利用率0%，红线外树木移植利用率100%。不涉及移植古树资源和古树名木。具体详见树木保护专章。

现状周边地块开发建设情况

- 南沙全民文化体育综合体“一场两馆”

“一场两馆”平面图

项目占地约58.6公顷，总建筑面积约51.66万㎡，计容面积49.20万。

建设内容：包含一场两馆（即：一座6万座体育场，一座2万座体育馆，一座4000座游泳跳水馆）及运动员中心、停车楼等配套。

项目目前已完成场平工作。

现状体育馆场平地块

骨干道路与综合体位置关系图

项目周边轨道交通

拟建设道路周边目前无现状轨道交通，规划轨道有：南中珠城际（接广州18号线）、地铁31号线、地铁38号线。

轨道线路规划图

要素保障分析

土地要素保障

规划符合性论证分析

根据附件15：广州市规划和自然资源局关于南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路项目协同会审征求意见的复函：

- 用地位于总规限建区，涉及总规蓝线；

- 用地位于南沙全民文化体育综合体范围，根据《南沙南部地区城市设计》、《南沙规划管理单元DW1005控制性详细规划调整》现阶段成果，用地涉及城市道路用地、公园绿地、居住用地、商业商务用地等。

- 用地在南沙区土地利用总体规划中为城乡建设用地，不涉及基本农田。

- 用地红线内不涉及地质公园、地质灾害隐患（风险）点，根据广州市地质灾害易发性分区图，该用地红线分布于地质灾害中易发区域，地质灾害类型为地面沉降，结合山边沿线地质灾害评价成果，不涉及危险性范围线。请按相关要求做好地质灾害危险性评估并按照评估结果落实各项地质灾害防治措施，落实地质灾害防治工程“三同时”制度，同时加强建设工程施工过程中地质灾害动态监测。

- 南沙区为矿产禁采区，没有已上表的重要矿床分布，无广州市审批发证的现有矿业权分布。

- 该项目用地位于新修测海岸线向陆地一侧，不涉及海域。该项目红线不涉及林业相关的自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、生态公益林、林业生产基地、列入省级以上保护名录的野生动植物自然栖息地等区域。该项目红线不涉及“三调”红树林管理范围。

- 用地不涉及已列入保护名录的传统村落、历史建筑、传统风貌建筑等名城保护内容。

征地拆迁

本项目拟占用土地(地上）总面积为149732.449㎡，包含项目建设范围内的桥梁面积，占地主要以鱼塘及未开发用地为主。

本项目房屋拆迁主要为场地内的简易棚房、工地临时板房为主，不涉及大规模拆建。

现状航拍图

资源要素保障

本项目不涉及禁建区、自然保护地、野生动物栖息地、饮用水源保护区、蓄滞洪区、生态保护红线。本项目属于城市市政设施建设项目，符合污水体水环境保护的要求，与大气环境功能区及相关要求、声环境功能区及相关要求不相矛盾。项目施工过程中严格控制污水排放，营运期地面雨水不会对水环境造成不良影响。项目周边各类资源能够承载项目的建设。

项目建成后主要为配套公共设施增加用电。规划供电能力能满足项目的用电需求。

本项目的节能工作重点包括建筑节能、供配电系统节能、照明系统节能、排水系统节能等。项目的节能主要通过采用先进设备、被动节能设计及引导人们行为节能等综合节能措施加以实现。

项目建成后经复核能够满足项目的用水需求。并提倡科学合理节水，依靠科技进步、技术创新节水。在工程建设期间，对使用不符合节水规定器材的工程不予验收，结合海绵城市进行雨水回用，提高水资源环境承载力。

根据广州市生态环境局南沙分局意见，本项目选址不涉及饮用水水源保护区。经核《广州市“三线一单”生态环境分区管控方案》《广州市城市环境总体规划（2014-2030）》，未禁止本项目选址。

项目实施后，产生的各项大气污染物经治理后均可达标排放，对周边大气环境影响不大。

项目实施后，产生的污水按照污水排放的标准规定，严格执行污染治理措施，达到国家和地区现行排放标准，对所在地区的水环境质量不会造成影响。

项目建设对于区域生态环境的影响处在可控范围内。但要注重对于候鸟等野生动物的监测，降低对于鸟类迁徙和日常活动的影响，在本项目规划建设及运营过程充分考虑野生动物及其栖息地保护需要，并做好相关舆情应对。

- 项目建设方案

主要设计规范

一、通用规范

《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）（2016年版）

《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）

《城市地下道路工程设计规范》（CJJ 221-2015）

《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015年版）

《混凝土结构耐久性设计与施工指南》（CCES 01-2004）

《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019）

《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）

《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）

《公路工程抗震设计规范》（JTG B02-2013）

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）

《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）

二、总体、道路工程设计部分

《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）

《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）

《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）

《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）

《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》（JTG/T D31-02-2013）

《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）

《城市道路交通工程项目规范》GB 55011-2021

三、桥梁设计部分

《城市桥梁设计规范》（CJJ 11-2011）（2019年版）

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）

《公路钢结构桥梁设计规范》（JTG D64-2015）

四、管线综合设计部分

《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-2016）

《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）

《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017）

《室外给水设计标准》（GB 50013-2018）

《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）

《城市电力规划规范》（GB/T 50293-2014）

《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）

《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006）（2020年版）

《通信管道与通道工程设计规范》（GB50373-2019）

五、排水工程设计部分

《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）

《城市给水工程规划规范》（GB 50282-2016）

《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017）

《室外给水设计标准》（GB 50013-2018）

《给水排水工程管道结构设计规范》（GB 50332-2002）

《给水排水工程埋地钢管管道结构设计规程》（CECS 141:2002）

《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）

《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）

《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-2016）

《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T 11836-2009）

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB 50141-2008）

《广州市暴雨强度公式（新）》（广州水务局，2011）

六、照明工程设计部分

《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2015）；

《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）；

《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）；

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）；

《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ 89-2012）；

《广东省推广使用LED照明产品实施方案的通知》（粤府函〔2012〕113号）；

《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T 31832-2015）；

《公路隧道照明设计细则》（JTG/T D70/2-01-2014）；

七、交通工程设计部分

《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）

《道路交通标志和标线第1部分：总则》（GB 5768.1-2009）

《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2009）

《道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线》（GB 5768.3-2009）

《道路交通标志和标线第4部分：作业区》（GB 5768.4-2017）

《道路交通标志和标线第5部分：限制速度》（GB 5768.5-2017）

《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）

《路面标线涂料》（JT/T 280-2004）

《道路交通信号灯》（GB 14887-2011）

《道路交通信号控制机》（GB 25280-2016）

《交通信号控制机与上位机间的数据通信协议》（GB/T 20999-2017）

《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB 14886-2016）

《道路交通信号控制机安装规范》（GA/T489-2016）

《道路交通信号控制机与车辆检测器间的通信协议》（GA/T920-2010）

《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T508-2014）

《环形线圈车辆检测器检定规程》（JJG078-2007）

《广州市道路交通管理设施设计技术指引》（2014年）

八、电力管沟工程设计部分

《城市电力规划规范》（GB/T 50293-2014）

《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）

《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T 5221-2016）

九、绿化工程设计部分

《城市绿地设计规范》（GB 50420-2007）（2016年版）

《园林绿化工程项目规范》（GB55014-2021）

《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-97）

总体设计总体设计

总体设计理念

市政道路是城市化建设的一部分，当前的城市道路已经不再局限于交通运输，而是要在交通运输的基础上支持城市科学布局与合理规划，可以说市政道路的布局规划水平从整体上影响着市容市貌。因此，必须做好市政道路的布局规划工作，明确道路设计的基本要素，科学设计、合理规划，在满足交通运输需求的基础上，营造一个安全、和谐的市容环境。

和谐发展

Healthy & Harmony

Sustainable Development

交通·人·环境

人•交通•环境关系图

本工程设计中应充分吸收国内外城市道路及配套设施工程建设的经验和教训，以人为本，交通功能优先，妥善处理好道路建设与城市环境、居民日常出行的关系；在符合南沙新区城市路网布局、交通和经济协调发展的前期下，重点研究路网衔接、交通适应性，使本工程的建设方案有利于城市交通的集散和疏解，有利于均衡路网流量，有利于发挥路网整体运行效率，有利于地区规划的开发和协调，注重环境与交通的协调，坚持可持续发展战略方针，为社会经济发展提供有利保障。通过本工程的建设，希望创建一条“人•交通•环境”和谐发展的城市道路，在设计中强调“人•交通•环境”三者相的和谐统一，实现以人为本、功能完善、环境友好、节能环保的四大发展目标。

通过立体叠合的交通组织、主次分明的功能定位、层次丰富的景观空间、生态宜人的环境品质的综合整合设计，实现了以人为本、功能完善、环境友好，实现了与南沙城市总规、城市路网、人文地理的有机融合，它将成为促进南沙飞跃发展的希望之路、景观之路、和谐之路。

功能

完善

环境

友好

以人

为本

节能

环保

立体叠合的交通织

生态节能的环保设计

主次分明的功能定位

层次丰富的景观空间

全要素设计理念图

总体设计原则

（1）遵照安全适用、服务社会、尊重现实、整体协调、经济美观、自然和谐、生态环保等原则，结合本项目特点精心做好方案设计。

（2）充分认识本项目在区域路网中的地位和作用，保证设计道路具备应有的通行能力和服务水平，充分发挥其功能作用；

（3）工程设计应符合城市总体规划，满足有关法律、法规的规定，满足工程建设强制性标准、规范的规定和要求；

（4）处理好本项目与区域道路网及其他规划道路的关系，合理选择交通流集散点位置，为沿线区域经济建设服务，促进区域经济的发展；处理好与沿线村镇规划的关系，在既不限制其发展又方便其使用的前提下，合理确定路线与重要控制点的距离，尽量减少拆迁量，减低实施难度；

（5）在满足“安全、适用、耐久、经济、美观”前提下，充分考虑施工条件、施工工期；

（6）充分考虑本项目与周边高等级道路的连接，处理好与区域外围主要道路的衔接，使整个区域路网融为一体；

（7）积极协调与其它工程建设的关系，使地下管网、防洪河道、相交道路等总体系统协调、配套，形成完整的综合体系；综合考虑二十涌轨道站与二十涌南二路共建，确保二十涌轨道站与二十涌南二路在平面上有效衔接，避免道路路口与地铁车站出入口冲突，避免人行道、非机动车道、机动车道与地铁通风井等结构冲突，并合理设置公交站点位置。

（8）重视湿地生态建设和水资源环境保护工作，对道路沿线区域内自然地貌、河流等生态环境进行有效保护，重视水土保持和生态景观设计，防止污染水源和水土流失，使道路与周围环境景观和谐统一，融入自然；重视路堤防洪、树木保护等问题。

（9）注重设计与施工的协调性，做好施工期间的交通疏解方案设计与措施，减少项目建设期间对沿线区域居民的出行及生活影响，减少对社会的负面影响；

（10）积极采用新技术、新结构、新材料、新工艺，提高项目的科技含量，充分发挥项目的经济效益。

（11）对取土、弃土的要求做好边坡防护和稳定，绿化保护，合理选择弃土场位置，弃土后作好清理、平整和复垦工作，疏通排水渠道，尽可能防止水土流失，恢复土地再生能力。

（12）对于可绿化区域的取土场，经过削坡、平整及覆土后，对取土坑底、边坡和平台采取绿化措施，通过采取撒草籽、植灌木的绿化方式，并进行浇水、施肥、保水保墒等养护管理措施，保证苗木成活率，使得植被防护措施在短时间内能够尽快的发挥水土保持效益，防治水土流失。

(13)弃土弃碴完成后，对弃土碴顶部进行平整。为有利于植被恢复，平整后土体、碴体顶部应覆盖一定厚度的熟土，覆土来源为弃土、弃碴时剥离的表土。

(14)以挖作填，尽量利用。开挖的弃土，首先做土工试验，若能够满足路基材料要球，尽量就近利用。方便有效的利用弃土，减少了对环境的污染、又降低的运输成本，实现经济与环境保护的双赢。

(15)按批准的规划设置弃土场，在弃土场中应有序堆放，及时平整。为确保弃土的稳定，弃土坡脚应增设挡墙，避免泥石流等危害的发生。弃土填平后，先填30㎝厚的腐殖土，再将以前开挖存放的草皮回植，或撒播草籽，保护坡面，防止水土流失。

（16）实施阶段严禁施工废水、弃渣进入渔业生态。施工过程中产生的废水含有大量的悬浮物、颗粒物和有机物，这些物质会直接流入鱼塘，对鱼塘的水体造成严重污染，影响鱼的生长和健康。其中，悬浮物和颗粒物会使鱼塘水体混浊，影响鱼的视觉和觅食能力；有机物的大量堆积会消耗水中氧气，使水体缺氧，导致鱼缺氧、窒息甚至死亡。施工废水中含有的有机物和重金属元素都具有很强的毒性，对鱼危害严重。有机物能够引起鱼类中毒，重金属元素会蓄积在鱼体内，最终导致食用鱼类的人产生重大健康隐患。

（17）环境污染具有显著的累积效应，这种效应是不可逆的。因此，一个时期内的污染冲击可能会使该地区永久性地进一步落后。基于此，在污染控制的后续过程中，我们应该充分考虑个人应对能力的异质性。在促进工业废水减排的同时，要强调加强城市生活污水处理战略，统筹考虑生态环境治理和区域协调发展。

（18）污水本身含有多种污染源，包括病原体（表2）、有机物质、重金属和微量元素（表3）等，对生态系统和生物造成直接和间接影响。污水本质上主要是有机的，因此会受到细菌的腐蚀。由于这种细菌活性，水中的氧浓度降低。

节约用地措施

1、按照节约集约用地原则，强化土地利用总体规划的整体控制作用

2、根据实际地形、交通量情况、地块建设情况，合理设置边坡、护坡道、碎落台等断面要素，尽可能减少占地。

3、桥梁应结合地形、地质、水文、工程造价综合考虑，有条件时尽量采用桥梁形式，有效减少对周围环境的破坏，减少占用土地。

4、除注重节约工程永久占地外，还应节约临时性用地，细化临时工程设计，以减少临时占地。

5、人行道功能建议与建筑退缩带合并建设，局部路口展宽段进行规划红线宽度调整。

总体方案与规划控制红线的控制因素

本工程为市政道路工程，主要控制因素有以下内容：

- 片区内市政各种规划：平面规划、竖向规划、断面规划、各种管线规划等；

规划平面图

2、现状道路

本项目共有2条道路，为大型城市综合体内部道路，项目四周现状市政道路匮乏，有南沙区城市主干路通过，万环西路南延线（十六涌半至海堤段）、南中高速万顷沙支线为在建道路，其它为现状村道，现状路面为水泥路。场地周边交通均有现状水泥路连通，可作为施工运输线路利用。

区域主要相交道路现状情况如下表所示：

| 序号 | 路名 | 等级 | 红线宽度 | 车道数 | 走向 | 路面情况 | 目前情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万环西路南延线（十六涌半至海堤段） | 城市主干路 | 33~42m | 双向6车道 | 南北 | 沥青砼 | 正在施工 |
| 2 | 万环西路南延线（十六涌半至海堤段）扩建工程 | 城市主干路 | 58~78m | 双向8车道 | 南北 | 沥青砼 | 设计阶段 |
| 3 | 南中高速万顷沙支线 | 高速公路 | 42m | 双向6车道 | 南北 | 沥青砼 | 正在施工 |
| 4 | 灵新大道南延线 | 城市主干路 | 60m | 双向8车道 | 南北 | 沥青砼 | 设计阶段 |

本项目将加强与周边道路的方案对接，待周边道路方案明确后进一步确定工程边界及衔接关系。3、现状水系：二十涌、二十一涌、景观水系等；

本项目地块分布于南沙区万顷沙镇，场地有河道贯通，规划二十涌北路紧邻二十涌，规划横二路紧邻二十一涌。其道路周边主要有龙穴南水道和洪奇怪沥水道。

本项目所在区域的防洪标准：调控范围内现状地块整体地势较为平坦，地势较低区域具有一定程度的淹水风险，需抬升竖向标高，根据淹没水深计算结果、整体地块高程趋势、河涌管控水位、周边道路工程建设和外江200年一遇水位，地块外海海堤堤顶最低标高宜大于9.01m及以上，地块内场坪最低标高宜大于7.5m及以上，主要场馆标高按不低于8.0m及以上。

现状二十涌

现状二十一涌

4、现状管线：

根据现场调查，道路红线范围内局部存在施工生活区配套雨污水管道，高压电线、通信电缆等，无在建规划管线。现阶段暂无道路周边地块相关雨污水管线接驳条件，后期将进一步对接道路周边拟建及在建地块，做好地块雨污水管线与市政雨污水管线的接驳。5、现状轨道交通18号线；

规划二十涌南二路范围内设有轨道交通18号线二十涌地铁站，需从平面设计、纵断面设计、软基处理等多方面综合考虑二十涌轨道站与二十涌南二路共建。

规划平面图

工程采用的技术标准和要求

本项目位于南沙新区万顷沙镇，北至二十涌，南至二十一涌，现状以海域和鱼塘为主，项目周边有南沙湿地、百万葵园、水鸟世界生态园等景观湿地，生态基底条件出色。建设内容主要为市政基础配套设施。本项目包含2条新建市政道路，其中城市主干路1条，设计速度60km/h，为二十涌北路，全长约1852m；城市次干路1条，设计速度40km/h，分别为规划纵三路，次干路全长约1485m；新建桥涵2座，涵洞1座。

项目设计内容包括：道路、桥涵、交通、排水、照明、电力管沟、绿化等工程。

道路的主要技术标准和要求详见下表。

工程设计标准及采用的技术指标

主干路主要技术标准

| 项目 | 单位 | 规范值 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二十涌北路 |
| 道路级别 |  | 主干路 | 主干路 |
| 设计速度 | Km/h | 60 | 60 |
| 路面设计年限 | 年 | 15 | 15 |
| 路面设计载荷 |  | BZZ-100 | BZZ-100 |
| 行车净高 | m | 4.5 | 5 |
| 路面横坡 | % | 2 | 2 |
| 不设加宽最小半径 | m | 250 | / |
| 不设超高最小半径 | m | 600 | / |
| 不设缓和曲线最小半径 | m | 1000 | / |
| 圆曲线最小长度 | m | 50 | / |
| 凹形竖曲线最小半径 | m | 1500 | 13000 |
| 凸形竖曲线最小半径 | m | 1800 | 11000 |
| 最大纵坡 | % | 5 | 0.63 |
| 最小坡长 | m | 150 | 200 |

次干路主要技术标准

| 项目 | 单位 | 规范值 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规划纵三路 |
| 道路级别 |  | 次干路 | 次干路 |
| 设计速度 | Km/h | 40 | 40 |
| 路面设计年限 | 年 | 15 | 15 |
| 路面设计载荷 |  | BZZ-100 | BZZ-100 |
| 行车净高 | m | 4.5 | 5 |
| 路面横坡 | % | 2 | 2 |
| 不设加宽最小半径 | m | 250 | 500 |
| 不设超高最小半径 | m | 300 | 500 |
| 不设缓和曲线最小半径 | m | 500 | 500 |
| 圆曲线最小长度 | m | 35 | 114.45 |
| 凹形竖曲线最小半径 | m | 700 | 4200 |
| 凸形竖曲线最小半径 | m | 600 | 2000 |
| 最大纵坡 | % | 6 | 2.5 |
| 最小坡长 | m | 110 | 130 |

平面线位设计

项目概况

本项目位于南沙区万顷沙镇，道路设计共计2条，均为规划道路，道路设计中线基与规划中线拟合，部分路段根据相关规范和现状进行局部微调，严格按照规划红线进行设计。其中1条主干路（二十涌北路），1条次干路（规划纵三路），道路总长约3337m。

主要控制点

本项目路线主要控制点为：①万环西南延线交叉口；②灵新大道南延线交叉口；③周边地块标高；④规划二十涌及联络涌；⑤在建南中高速的桥墩位置；⑥场馆内部场平标高。

道路的线型设计

1、道路平面

二十涌北路（万环西南延线至灵新大道南延线）道路等级为城市主干路，设计速度为60km/h，双向6车道，红线宽度为50m，路线走向为由西向东。道路起于万环西南延线，终于灵新大道南延线，路线长度为1852m，道路全线为直线未设置平曲线。

规划纵三路（二十涌北路至滨海路）道路等级为城市次干路，设计速度为40km/h，红线宽度为34m，双向6车道。路线走向为由北向南，道路起点为二十涌北路，终于滨海路，道路全长约为1485m，道路设置1处圆曲线，半径为500m，不设置缓和曲线。

纵断面设计

纵断面设计原则

①本项目周边竖向规划尚未稳定，本项目纵断面设计应参照水务局管控水位标高控制并做好与现状周边道路的顺接、未来场地平整的顺接。

②以地块整平标高、节省投资为主要控制因素，在不超现行专业规范前提下适当选用技术指标，合理的选取坡长，便于道路两侧的土地利用和开发。

③机动车与非机动车辆混合行驶的车行道，应按非机动车爬坡能力设计纵坡度。

④根据规范及设计原则的要求，在进行纵断面设计时，充分考虑满足技术标准、行车平顺、路基稳定、排水顺畅、地下管线、防洪标高、通航要求及节省投资等方面进行设计。

本项目纵断面设计的控制因素主要归纳为以下几点：

①与万环西路南延线、灵新大道南延线、万顷沙支线等在建或现状道路的标高衔接。

②项目沿线各河涌，需满足通航净空要求；

③满足水务局关于防控水位6.3m+0.5m的要求，并参照周边地块场平标高的要求顺接；

④满足规范要求，在综合考虑土方平衡及工程造价的情况下，尽量采用较高的设计指标；

⑤项目桥涵最大纵坡控制在4%以内，桥涵路段务必满足通航标高及通航净空要求。

⑥交叉口纵坡控制在3%以内。

根据广州市规划和自然资源局南沙区分局《关于提供南沙全民文化体育综合体部分配套道路规划意见的复函》，“一场两馆”区域的标高按不低于8.0m控制，具体可结合滨海景观需求、生态堤建设实际情况确定；“一场两馆”周边区域的标高按不低于7.0m控制，道路标高按不低于6.8m控制。

以纵断面设计原则为指导，遵循纵断面设计理念，综合考虑各种控制因素，本方案纵断面主要技术指标如下所示。

纵断面设计

- 二十涌北路（万环西南延线至灵新大道南延线）道路等级城市主干路、设计速度60km/h。起点接顺《万环西路快速化(十六涌半至海堤段)工程》标高为7.5m，终点接顺灵新大道南延线标高为9.0m，在ESCBK0+630处上跨联络涌标高为8.42，在ESCBK0+703.271处接顺规划纵三路标高为8.6。全线共设置6个变坡点（不包含起终点），最大纵坡为0.63%，最小纵坡为0.3%，最小坡长为200m，最大坡长为400m，最小凸形竖曲线半径为11000m，最小凹形竖曲线半径为13000m，纵断面各项指标满足对应道路等级规范要求。

二十涌北路主要控制点标高如下表：

| 控制点 | 控制标高（m） |
| --- | --- |
| ESCBK0+000与万环西南延线平面交叉 | 7.5 |
| ESCBK0+630跨联络涌 | 8.42 |
| ESCBK0+703.271与规划纵三路平面交叉 | 8.6 |
| ESCBK1+210与规划路平面交叉 | 8.5 |
| ESCBK1+185.412与灵新大道南延线平面交叉 | 9.0 |

- 规划纵三路（二十涌北路至滨海路路）道路等级城市次干路，设计速度40km/h，起点标高为8.5m，终点标高8.6m。ZSK0+000处接顺二十涌北路，标高为8.5m；ZSK0+123处上跨二十涌，标高为11.11m；ZSK0+265.649处接顺二十涌南路，标高为8.7m；ZSK0+604.287处接顺二十涌南二路，标高为8.7m；ZSK0+904.287处接顺二十一涌北路，标高为8.6m。全线共设置8个变坡点（不包含起终点），最大纵坡为2.5%，最小纵坡为0.3%，最小坡长为130m，最大坡长为260m，最小凸形竖曲线半径为2000m，最小凹形竖曲线半径为4200m，纵断面各项指标满足规范要求。

规划纵三路主要控制点标高如下表：

| 控制点 | 控制标高（m） |
| --- | --- |
| ZSK0+000与二十涌北路平面交叉 | 9.3 |
| ZSK0+123上跨规划二十涌，八级航道 | 12 |
| ZSK0+265.649与二十涌南路平面交叉 | 8.7 |
| ZSK0+904.287与二十一涌北路平面交叉 | 8.6 |

主干路纵断面主要技术标准

| 项目 | 单位 | 规范值 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二十涌北路 |
| 道路级别 |  | 主干路 | 主干路 |
| 设计速度 | Km/h | 60 | 60 |
| 凹形竖曲线最小半径 | m | 1500 | 13000 |
| 凸形竖曲线最小半径 | m | 1800 | 11000 |
| 最大纵坡 | % | 5 | 0.63 |
| 最小坡长 | m | 150 | 200 |

次干路纵断面主要技术标准

| 项目 | 单位 | 规范值 | 设计值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规划纵三路 |
| 道路级别 |  | 次干路 | 次干路 |
| 设计速度 | Km/h | 40 | 40 |
| 凹形竖曲线最小半径 | m | 700 | 4200 |
| 凸形竖曲线最小半径 | m | 600 | 2000 |
| 最大纵坡 | % | 6 | 2.5 |
| 最小坡长 | m | 110 | 130 |

横断面设计

城市道路的横断面是由车行道、人行道、绿化带以及分车带等部分组成的。横断面设计的主要任务是根据道路的等级、性质和红线宽度以及有关交通资料，确定各组成部分的宽度，并给予合理的布置。道路的规划红线宽度、道路功能、交通组织方式和交通资料的分析，是城市道路横断面设计的主要依据。

横断面设计原则

（1）根据规划资料以及交通量预测，道路横断面布置应确保道路等级和车道数量要求。

（2）采用人车分离，加强人、车之间的安全性，减小相互干扰，提高机动车的行车速度，保障行人及非机动车的需求。

（3）增加道路绿化率，合理布置绿化带，以人为本，强调人与绿化（植物）的亲和力，使行人与骑（自行）车人直接感受道路景观，提高行人的舒适度。

（4）保证沿路管线的布设，根据发展需要确定管线走廊的合理宽度，方便管线维修，减小管线改造对机动车的影响，减少对行人、非机动车的影响，降低管线维护成本。

总之，通过科学合理地进行道路横断面设计，减少交通拥挤、提高运作效率，加强环境保护，美化道路景观，改善市民生活空间，保障行人安全，促进经济和社会环境的可持续发展。

城市道路的横断面是由车行道、人行道、绿化带以及分车带等部分组成的。横断面设计的主要任务是根据道路的等级、性质和红线宽度以及有关交通资料，确定各组成部分的宽度，并给予合理的布置。道路的规划红线宽度、道路功能、交通组织方式和交通资料的分析，是城市道路横断面设计的主要依据。

横断面设计方案

(1)50m断面推荐方案（适用于二十涌北路）：双向6车道，行车道与非机动车不共板。

标准横断面(50m)布置如下：3.75m(人行道)+1.5m（树穴）+4.5m（非机动车道）+2m(侧绿化带)+11.25m(机动车道)+4m(中央绿化带)＋11.25m(机动车道)+2m(侧绿化带)+4.5m（非机动车道）

+1.5m（树穴）+3.75m(人行道)=50m

(2)50m断面比选方案（适用于二十涌北路）：双向6车道，人行道与非机动车共板。

标准横断面(50m)布置如下：3.75m(人行道)+1.5m（树穴）+2.5m（非机动车道）+2m(侧绿化带)+11.25m(机动车道)+8m(中央绿化带)＋11.25m(机动车道)+2m(侧绿化带)+2.5m（非机动车道）

+1.5m（树穴）+3.75m(人行道)=50m

50m横断面方案比选表

| 方案 | 推荐方案 | 比选方案 |
| --- | --- | --- |
| 优点 | 1.机动车、非机动车及行人完全分离，功能分区明确，且满足各个出行方式的需求；2.车道与规划一致，断面组成更加合理； | 中央绿化带较宽，便于绿植搭配，景观效果好 |
| 缺点 | 中央绿化带无比选方案宽，景观效果欠佳 | 人非共板，人行受非机动车道影响。 |
| 结论 | 综合考虑机动车、非机动车及行人的需求，结合本路段周边规划，横断面采用推荐方案。 |  |

（3）34m断面推荐方案（适用于规划纵三路）：双向6车道，行车道与非机动车共板（机非共板）。

标准横断面(34m)布置如下：2m(人行道)+1.5m（树池）+1.5m(非机动车道)＋0.5m（分隔栏）

+10.75m(机动车道)+1.5m(中央绿化带）+10.75m（机动车道）+0.5m（分隔栏）+1.5m(非机动车道)+1.5m（树池）+2m(人行道)=34m

（4）34m断面比选方案（适用于规划纵三路）：双向6车道，人非共板。

标准横断面(34m)布置如下：3.25m(人行道+非机动车道)+2m（树池）+10.75m(机动车道)+2.0m

（中央绿化带）+10.75m（机动车道）+2m（树池）+3.25m(人行道+非机动车道)=34m

34m横断面方案比选表

| 方案 | 推荐方案 | 比选方案 |
| --- | --- | --- |
| 优点 | 1.车道数与规划一致； 2.满足市住建局推进的机非共板形式及南沙设计指引 | 利于机动车道的交通，不受非机动车影响。 |
| 缺点 | 1.人行道较窄，慢行系统舒适性不足； 2.采用护栏分离机动车、非机动车，安全性较低； | 行人与非机动车混行，不利于两者的安全。 |
| 结论 | 综合考虑机动车、非机动车及行人的需求，结合本路段周边规划，横断面采用推荐方案。 |  |

路线交叉设计

交叉节点设计原则

本项目拟建区域为南沙万顷沙片区，片区内市政道路大部分均未实施，大范围的道路网络尚未形成。依据相关规划，本工程道路等级多，且存在多处交叉。道路交叉口是制约道路通行能力的咽喉，道路交叉形式的选择是能否发挥路网交通功能的关键所在。结合本项目拟建道路的规划定位，设计提出道路总体交叉布置的主要原则：

（1）“便捷快速”：

将根据规划资料，对本次招标范围的道路进行交通功能梳理，进行科学合理的交通量预测，设计通过对沿线交叉节点的设计，充分实现各道路的便捷交通功能，提供较高的道路通行能力及服务水平。

（2）交通组织“主次分明”：

设计过程中，依据相关规划，明确区分相交道路的主次交通关系，尽量简化交叉口形式，避免对交叉节点大型化，造成对城市土地资源和财政资金的浪费。

（3）设计理念“以人为本”：

交叉口设计原则

由于平面交叉口通行能力小于正常路段，为了满足交通的需求，根据交通分析情况，对交叉口进行必要的渠化设计，并实行交通控制，以减少车辆交汇区域，交叉口渠化设计原则如下：

主干道与主干道相交采取平面交叉，对外拓宽一个车道作右转专用道，对内压缩中央绿化带设置左转专用道，中央绿化带提前开口以便车辆掉头。

主干道与次干道相交采取平面交叉，有条件的位置对外拓宽一个车道作右转专用道。

主干道与支路相交采用右进右出的形式。

为解决车辆因为在一些路口限制了左转而不能到达某些区域，需要合理设置掉头车道。减少无谓的绕行，以满足调头车道需求，尽量减少对交通造成影响，所以通过综合考虑合适的路口设置了掉头车道。

根据《城市道路交叉口设计规程》CJJ152-2010，结合项目区域拟建、现状在建的交叉口，道

路平面交叉口按交通组织方式分类的规定，如下表所示：

平面交叉口分类表

| 平面交叉口类型 | 选型 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 推荐形式 | 可选形式 |
| 主干路－主干路 | 平A1类 |  |
| 主干路-次干路 | 平A1类 |  |
| 主干路-支路 | 平B1类 | 平A1类 |
| 次干路-次干路 | 平A1类 |  |
| 次干路-支路 | 平B2类 | 平A1类或平B1类 |
| 支路-支路 | 平B2类或平B3类 | 平C类或平A2类 |

注：①A类：信号控制交叉口

平A1类：交通信号控制，进口道展宽交叉口；平A2类：交通信号控制，进口道不展宽交叉口。

②无信号控制交叉口

平B1类：右转交叉口；平B2类：让行交叉口；平B3类：全无管制交叉口。

③C类：平C类，环形交叉口

本项目根据以上规定和项目特点，本项目交叉口设置如下：

本项目交叉口设置一览表

| 序号 | 交叉口名称 | 道路等级 | 设计速度（km/h） | 交叉类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二十涌北路-万环西南延线 | 城市主干路-城市主干路 | 60-60 | 信号控制“T”字平交口，进口道展宽 |
| 2 | 二十涌北路-规划纵三路 | 城市主干路-城市次干路 | 60-40 | 信号控制“T”字平交口，进口道展宽 |
| 3 | 二十涌南路-规划纵三路 | 城市次干路-城市次干路 | 40-40 | 信号控制“十”字平交口，进口道展宽 |
| 4 | 二十涌南二路-规划纵三路 | 城市主干路-城市次干路 | 60-40 | 信号控制“T”字平交口，进口道展宽 |
| 5 | 二十一涌北路-规划纵三路 | 城市次干路-城市次干路 | 40-40 | 信号控制“十”字平交口，进口道展宽 |
| 6 | 滨海路-规划纵三路 | 城市次干路-城市次干路 | 40-40 | 信号控制“L”字平交口，进口道展宽 |

总体设计重难点

1、二十涌北路与现状南中高速万顷沙支线桥墩冲突

根据规划线位，道路中线与现状万顷沙支线桥墩相交，局部左转车道与直行车道与桥墩存在冲突的情况，需结合现场及规划相关情况，对存在这种情况的交叉口进行优化。

鉴于本阶段路网尚未稳定情况下，以上道路左转车道和直线车道与桥墩有冲突位置采用绕行方式进行避让，待下阶段规划路网稳定后进行优化设计。

二十涌北路与南中高速现状桥墩平面示意图

道路工程设计方案

路基设计

本项目所在区域的防洪标准：调控范围内现状地块整体地势较为平坦，地势较低区域具有一定程度的淹水风险，需抬升竖向标高，根据淹没水深计算结果、整体地块高程趋势、河涌管控水位、周边道路工程建设和外江200年一遇水位，地块外海海堤堤顶最低标高宜大于9.01m，“一场两馆”区域的标高按不低于8.0m控制，“一场两馆”周边区域的标高按不低于7.0m控制，道路标高按不低于6.8m控制。

一般路基设计

（一）路基填料强度压实标准

路基填料强度压实标准

| 项目分类 |  | 路面底面以下深度(cm) | 压实度(%) |  | 填料最小强度（CBR）(%) |  | 填料最大粒径(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主干路 | 次干路 | 主干路 | 次干路 |  |
| 填方路基 | 上路床 | 0～30 | 95 | 94 | 8 | 6 | 10 |
|  | 下路床 | 30～80 | 95 | 94 | 5 | 4 | 10 |
|  | 上路堤 | 80～150 | 93 | 92 | 4 | 3 | 15 |
|  | 下路堤 | ＞150 | 92 | 91 | 3 | 2 | 15 |
| 零填及挖方路堑 |  | 0～30 | 95 | 94 | 8 | 6 | 10 |
|  |  | 30～80 | 93 | - | 5 | 4 | 10 |

注：①表列压实度数值系指按《公路土工试验规程》重型击实试验法求得的最大干密度的压实度。

②粗粒土填料的最大粒径，不应超过压实层厚度的2/3。

（二）一般填方路段

对于填方路段，填土前应先将原地表进行清理，整平压实，有草去草，清表按30cm计。鱼塘范围应排干水并清淤，考虑本项目全线需进行软基处理，清淤按清除表层50cm浮泥计，为软基处理提供作业平台。路基处理后，再回填路基土。

（三）桥涵过渡段路基

为减少路基在构造物两侧产生不均匀沉降，减轻桥头跳车现象，提高车辆行驶的舒适性，对桥头路基填筑进行特殊处理。台背过渡段设置在桥台与路基连接处，过渡段均采用石屑填筑、分层压实，石屑材料应均匀、密实,压实度满足最小96%的压实度要求。路床填料最大粒径应小于100mm,其中小于0.05mm的细粒料含量不应小于30%。机械无法施工的角落，采用小型打夯机进行夯击。台背回填部分的路床宜与路堤路床同步填筑。每一压实层均应检验压实度，经检验合格后方可填筑其上一层。压实度的检验方法按《公路工程质量检验评定标准JTGF80/1-2017》附录B检查。

当桥台位于软基路段时,应结合桥台软基一起处理，详见软土路基设计方案章节。

（四）新旧路基衔接处理

1）开挖台阶。对旧路边坡先拆除坡面排水圬工并平整场地后，以1:1.5的坡率开始削坡并开挖台阶，自上而下，逐层开挖，开挖一阶及时填筑一阶，台阶设倾向内侧4%的横向坡度，台阶一般按宽度200cm控制。

2）铺设土工格栅。一般填土路段，为了减少路基拼接的差异沉降，在上下路床底面设置一层双向钢塑土工格栅，当路基边坡高度大于2m的时候，除原地面位置外，每层台阶顶面、路床顶面及底面均设置钢塑格栅，宽度为4m，土工格栅纵/横向拉伸强度不小于80KN/m，并要求纵横向标称伸长率不超过10%。整体式土工格栅应张拉均匀并用U形钢钉固定，钢钉用钢筋制作。铺设格珊的层面应平整，不得有片块石等坚硬凸出物，在距土工格栅10cm内以内的路基填料，其最大粒径不得大于12cm，格栅端部打入∅16mm短锚杆进行锚固。

3）增强路基土的压实度。为确保地基及路基填筑的压实度，对拓宽范围内地基采取重型震动碾压，并每填筑1m进行补压一次，路基填筑至路床底面再补压一次，每次碾压遍数不少于20遍，对于新旧路基衔接台阶部位可根据实际情况适当增压。

（五）陡坡路基

稳定斜坡上地基表层的处理(含一般路基加宽挖台阶)，应符合下列要求：

1)、地面横坡缓于1:5时，在清除地表草皮、腐殖土后，可直接在天然地面上填筑路堤。

2)、地面横坡陡于1:5时，原地面应挖台阶，台阶宽度为2m，高度大于50cm。每级台阶底部挖成向内倾斜4%的反坡并铺设4m宽的双向土工格栅。

3)、鱼塘段塘梗考虑进行整平处理。

边坡防护

1）边坡坡率

道路的路基型式以填方路堤为主，填土高度均小于8m，路堤边坡坡率采用1：1.5。

陡坡路堤设计结合地形、地质条件、边坡高度等进行综合考虑。当地面横坡陡于1：5时，对基底进行挖台阶处理，原地面开挖不小于2.0m宽向内倾斜2%～4%的台阶。

2）边坡防护

边坡防护效果图

在满足路基边坡稳定的前提下，路堤防护充分考虑环保和景观要求，采用以植物防护为主、工程防护为辅的原则。

当填土高度小于4m时，采用一般植草防护。受内涝影响地段，路基在设计水位影响范围内采用M7.5浆砌片石满铺防护。

3）当路堤边坡高度4m<H时

采用三维网喷播植草防护，其边坡坡率采用1:1.5。当填方高度大于8m时，边坡按8m分级，根据各工地的地质情况，边坡坡率为1:1.5～1:2。

本项目土方平衡设计

基于旧路改造项目场地平整，且为缺土区，本次设计通过有效控制道路坡长及坡度，尽量在满足控制标高的条件下，减少道路土方数量，实现土方的尽量平衡合理。项目周边无取弃土场地，本工程新建路基部分路基土需外借。建议综合考虑本工程周边其他在建项目所出的土方，可调运至本项目综合利用，从大区域角度考虑实现土方平衡。

路基排水设计

1）路基排水考虑因素

排除坡面水，保证路基稳定并满足当地排洪、湿地水系影响的需求。

2）排水沟的设置

填方高度较大的路基，在坡脚设置排水沟。

3）排水沟的结构设计

排水沟深度和宽度均为60cm，厚度为30cm。

4）道路沿线经过大片鱼塘、湿地，为避免道路排水对水系的影响，设置沟渠，沟渠与排水沟整体设计。

特殊路基处理设计

现阶段无本项目勘察资料，仅参考周边项目勘察资料，下阶段根据勘察资料进一步优化。

根据周边项目钻孔资料,在附近场地在勘察深度范围内的地层主要为:第四系全新统海陆交互沉积层(Q4mc)淤泥、粉质粘土、淤泥质土、砂质粘性土、粉细砂、全风化仿花岗岩、强风化仿花岗岩等。软土埋深0~26m，厚度30~44m，本区块建议后期根据初步钻孔资料做相应调整。本场地分布的淤泥质土、淤泥及淤泥质粉细砂，呈流塑-软塑状,.具有高孔隙度、高压缩性、高富水性、低透水性和富含有机质等特征,以及触变性、流变性等工程性能。属强度低、稳定性差、变形量大、承载力低、易引起构筑物不均匀沉降的软弱地基土。

在深厚软土地区，道路工程具有如下特点：1)软土地基具有高压缩性、抗剪强度低、透水性小、触变性和流变性等特点，这些都可能导致地基强度不足，影响道路的稳定性和安全性。2)由于软土地基的强度和稳定性不足，在外加荷载作用下，地基容易发生变形和破坏，导致道路的沉降、开裂等问题，严重影响道路的使用功能。3)为了确保深厚软土地区道路的稳定性和安全性，必须对地基进行处理。处理的目的包括提高地基的抗剪强度、降低地基的压缩性、改善软土的不良特性。通过有效的地基处理，可以增强道路地基的承载能力，防止变形和开裂等问题，提高道路的使用寿命和安全性。因此，对于深厚软土地区道路的建设，地基处理是非常重要的环节，须对软基进行处理，以确保道路的稳定性和安全性，软基处理是必要的。

软土地基处理工后沉降控制标准根据规范采用为：

工后沉降控制标准

|  | 桥台与路堤相邻处 | 涵洞、通道处 | 一般路段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干路 | 0.10m | 0.20m | 0.30m |
| 次干路及支路 | 0.20m | 0.30m | 0.50m |

1、软土地基处理方法和适用条件

本工程所经区域分布均分布有软土，且厚度较大，力学性质较差。为保证路堤稳定性，减小工后沉降和差异沉降，提高道路行驶舒适性，必须对新建道路进行软基处理，满足稳定、沉降及满足构造物的承载力要求。

珠三角地区较常釆用的软基处理工艺有：塑料排水板（袋装砂井）堆载预压、塑料排水板（袋

装砂井）真空预压、水泥搅拌桩、CFG桩、预应力混凝土管桩等。

（1）浅层换填

将软基表面不适宜做路基的土层挖出，回填适宜的材料，本方法处理深度较低，但造价较低。

（2）水泥搅拌桩

它是利用水泥作为固化剂的主剂，通过特别的深层搅拌机械，在地基深处就地将软土和固化剂强制搅拌，形成坚硬的拌和柱体，与原地层形成复合地基。它分为浆喷法和粉喷法两种，当土质的天然含水量大干30%、塑性指数大干10时宜釆用粉喷法，且粉喷法在相同的搅拌时间内要比浆喷法获得的强度要高，强度的离散性要小；但粉喷法没有浆喷法施工简单，其施工质量也没有浆喷法容易控制。由于其工程单价较高，对整体工程造价影响较大。

（3）钉形水泥土双向搅拌桩

所谓钉形水泥土双向搅拌桩，就是在水泥土搅拌桩成桩过程中，由动力系统分别带动安装在同心钻杆上的内、外两组搅拌叶片同时正、反向旋转搅拌，通过搅拌叶片的伸缩使桩身上部截面扩大而形成的类似钉子形状的水泥土搅拌桩。桩机设备主要有底盘、支架、箱体、同心双轴钻杆、自动伸缩钻头等。桩径50～150cm地基处理深度达25m，地基承载力较普通水泥搅拌桩复合地基有较大提高。

（4）CFG桩

由水泥、粉煤灰和碎石或石屑形成的一种可变强度桩，与褥垫层形成一种刚性复合地基。可以显著降低地基沉降，提高地基承载能力。处理深度能达到25m，成功的处理例子效果良好。但是成桩率低，造价相对的稍贵。常规的成桩工艺主要有振动沉管、和长螺旋管泵压。

（5）预应力混凝土管桩

混凝土管桩是考虑桩-承台-基土-土工织物-路堤协调作用，大部分荷载由桩体承担，同时充分发挥桩间土的承载潜力。适用于软土厚度≥20m，常用的间距为2.0m~4.0m。具有抗挤土效应能力强，符合地基质量容易保证，施工速度快，使用深度达70m；采用静压法施工时，对周围环境影响最少，造价较高等特点。

（6）轻质路堤

轻质路堤常采用材料是泡沫轻质土。泡沫轻质土是利用其轻质性、直立性、高流动性、不可压缩及高强性、密度和强度可调节性、施工便捷性的特点来大幅降低填土荷载，减少地基的附加应力，抑制地基的不均匀沉降和侧移，提高路基的稳定性；有效消除填料自身的工后沉降和解决台背压实难问题。

泡沫轻质土是用物理方法将专用泡沫剂水溶液制备成所需要的泡沫，与水泥基胶凝材料、水、必要的集料（包括粉煤灰、矿渣、脱硫石膏及选矿尾砂等工业废料）及外加剂等按照一定的比例均匀混合搅拌，并经物理化学作用硬化形成的一种轻质高强材料。

(7）排水固结法

排水固结法加固软土地基的原理是在软基表层施加等于或大于设计使用荷载，经施工期的预压后，完成大部分或绝大部分的沉降，预压完成后卸去预压荷载，地基有些许回弹。交付使用后，地基承受使用荷载再次沉降，但沉降的量很小，仅为卸载时的回弹量加剩余沉降量，达到减少地基工后沉降和提高地基承载力的目的。

堆载预压法的优点是原理清晰、工艺简单、效果显著，缺点是需要大量的路基填料，加载速率较慢，特别是对于填土高度较小路段，地基土固结时间较长，导致施工周期较长。对于填土较高路段，由于地基土主固结尚未完成，路堤在加载过程中存在出现地基失稳现象的可能。

真空预压法的优点是加荷速度快，无需堆载材料，加荷中不会出现地基失稳现象，因此施工工期相对较短，但缺点是它能施加的最大压力只有95kPa左右，如要再高，则必需与堆载预压法等联合使用。同时，由于真空预压法工序较复杂，施工过程中容易出现漏气和真空度达不到要求等情况，因此其对施工要求较高。

软基处理工艺比较表

| 工艺种类 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 换填垫层 (加固深度3-4米) | 施工工艺成熟，方法简便快捷，造价较低，可迅速提高地基承载力。 | 换填厚度越大、造价越高；不适合处理软土层身后的地基；地下水位高、易渗水路段抽排水费用高。 |
| 水泥搅拌桩 (加固深度小于20米) | 工艺成熟、进度快，工期较短，可有效消除主、次固结沉降。 | 淤泥有机质含量、塑性指数较大时，处理效果不好；处理深度通常小于15米；造价较高。 |
| 钉形水泥土双向搅拌桩 (加固深度25米) | 工期较短；处理效果优于普通搅拌桩；处理深度较大，对于提高承载力和减少工后沉降效果优于普通水泥搅拌桩。 | 造价高于普通水泥搅拌桩；属于新专利技术，不易操作。 |
| CFG桩 (加固小于30米) | 进度快，可达到较大的加固深度，显著提高软基承载力和减少沉降。 | 造价较高；淤泥质地基采用何种成桩工艺（排土或挤土）有争议。 |
| 预应力混凝土管桩 | 施工速度快、工效高、工期短；单桩承载力高；成桩质量较可靠。 | 仍然具有挤土效应，对周围建筑及地下管线有一定的影响；有覆土厚度要求，低填路段容易产生路面差异沉降。 |
| 泡沫轻质土 | 施工快，有效降低路基荷载，对环境影响小，几乎没有侧向土压力 | 填土过高时仍需进行地基处理，技术要求较高，造价较高。 |
| 塑料排水板 +堆载预压 （加固深度小于 25 m） | 施工工艺成熟，方法简便，造价低，可有效消除主固结沉降。 | 工期长，若堆载高度太大则会显著增加造价；难以有效解决地基次固结沉降。 |
| 塑料排水板 +真空预压 （加固深度小于15m） | 可一次加载，省去分级加载和卸载的时间，预压时间少于堆载预压，可有效消除主固结沉降，适合大面积区域软基处理，不存在弃土问题。 | 工序要求高，尤其是止水帷幕和真空封膜要保证密封，造价稍高于堆载预压；难以有效解决地基次固结沉降。 |

2、选定方案

通过对南沙近几年新建道路所釆用各种软基处理措施的效果进行分析比较，参考南沙地区软基处理的成功经验，提出本次软土路基处理设计方案如下：考虑本工程工期紧迫，软土深厚（大于35m），部分路段与旧有路段相接，与地下轨道交通相交，与现状及规划河涌相邻，与地块相邻，部分路段穿现状鱼塘的特点，充分分析比选软基方案。

| 路段 | 本次设计推荐方案 | 推荐理由 |
| --- | --- | --- |
| 一般路段 | 堆载预压+塑料排水板+反压护道 | 在工期充裕的情况下，造价最低。 |
| 拟建桥梁桥头 | 管桩处理 | 本工程软土深厚，排水固结软基处理+水泥搅拌桩短桩处理深度较小，软土较深时工后沉降较大，不满足桥头沉降标准。桥梁工后沉降极小，为减小工后差异沉降，此处采用管桩方案。 |
| 与旧路相接段 刚性桩-堆载预压过渡段 | 大直径搅拌桩复合地基 | 与本项目相接的路段，相接位置为路口，且采用管桩处理。一般路段采用堆载预压处理，为减小管桩复合地基与堆载预压路段之间的差异沉降，采用大直径搅拌桩复合地基进行过渡处理。 |
| 与河涌相邻路段 | ① 与本路段同期实施的河涌侧道路，且景观堤缓坡接规划道路的，道路可采用堆载预压+塑料排水板方案 | - 规划二十涌北路：景观堤缓坡接规划道路，道路两侧与景观堤之间有足够空间设置路基放坡和反压护道的，道路采用堆载预压+塑料排水板方案，道路反压护道。 |
| 地下轨道交通 | 区间路段：大直径搅拌桩复合地基 | ①地下轨道交通，隧道宽度8.5m，考虑避免对地铁区间施工影响，采用大直径搅拌桩复合地基。 |
| 与综合体相接段 | 双向水泥搅拌桩复合地基 | 规划纵三路南段：与综合体相接的路段，综合体场坪范围已经打设20m排水板，综合体内道路和场馆采用管桩和灌注桩基础，为减小与管桩复合地基的差异沉降，采用双向水泥搅拌桩复合地基进行处理。 |

- 一般路段堆载预压处理设计

一般路段软基处理采用塑料排水板堆载预压的方案，堆载预压土方与路基土要求一致，塑料排水板采用C型，间距1.2m，按正三角形布置，排水板打穿淤泥进入下卧层。板长大于25m的，取25m。总预压荷载下，堆载期限不小于8个月。考虑周边地块处理时对本项目在建或已成道路基础造成不利影响，并考虑20m反压护道。

- 拟建桥梁桥头地基处理设计

桥梁工后沉降极小，为减小工后差异沉降，此处采用管桩方案。

桩体选用PTC预应力薄壁砼管桩，外直径为40cm，壁厚为6cm，管桩离心砼强度为C80。桩顶桩帽及纵横向系梁采用C35钢筋砼。管桩尖为十字形钢桩尖。管桩采用锤击法施工（靠近构筑物时采用静压法施工）。管桩按正方形布置，中间设塑料排水板增加排水通道。场地平整后先施工排水板进行固结，待沉降稳定后进行沉降补方填筑，然后再进行管桩复合地基（管桩、桩帽、碎石垫层、土工格栅）施工。塑料排水板采用C型，截面100x4.5mm，按正方形布置，间距为1.2m。塑料排水板原则上要求穿过淤泥质软土层及软弱下卧层，当软土层底面深度超过24.5米时，排水板的施工深度按20米控制。当下覆土层中存在透水砂层时，应控制塑料板打穿软土层底面进入砂层不小于50cm。

- 与旧路相接段及刚性桩-堆载预压过渡段

为减小工后差异沉降，此处采用大直径搅拌桩复合地基方案。

与本项目相接的路段，相接位置为路口，且采用管桩处理。一般路段采用堆载预压处理，为减小管桩复合地基与堆载预压路段之间的差异沉降，采用大直径搅拌桩复合地基进行过渡处理。

大直径搅拌桩复合地基处理设计如下：

搅拌桩按正三角形布置，桩径为80cm，原则上搅拌桩应穿过软土层进入砂层或粘土层0.5m以上，当软土底面埋深超过30m时，桩长按30m控制。搅拌桩采用四搅四喷法施工，用42.5R普通硅酸盐水泥，配浆水灰比为0.45～0.55，加固料掺量宜通过现场试验确定，对应水泥用量为180kg/m，通过试验确定最佳掺入量，搅拌轴提升速度为0.5～0.8m/min。施工前应进行工艺性成桩试验，试桩数量不少于3根。

- 与河涌相邻路段

规划二十涌北路：景观堤缓坡接规划道路，道路两侧与景观堤之间有足够空间设置路基放坡和反压护道的，道路采用堆载预压+塑料排水板方案，道路反压护道。

堆载预压土方与路基土要求一致，塑料排水板采用C型，间距1.2m，按正三角形布置，排水板打穿淤泥进入下卧层。板长大于25m的，取25m。总预压荷载下，堆载期限不小于8个月。考虑周边地块处理时对本项目在建或已成道路基础造成不利影响，并考虑20m反压护道。靠近河涌侧反压护道打设排水板、铺设砂垫层。

- 地下轨道交通段

车站路段：采用筏板-灌注桩基础；区间路段：大直径搅拌桩复合地基。

因现状路基地底存在地铁车站，堆载预压、复合地基等方案不适宜。结合周边项目经验，为减小对车站的影响及减小差异沉降，推荐采用钻孔灌注桩及筏板处理；灌注桩径均为100cm，车行道筏板厚60cm，搭板与车站基坑支护桩冠梁搭接，筏板灌注桩顺桥向间距4或5m，横桥向间距3.4m或5m，视车行道宽度确定。此外，筏板两端设置桩顶梁，梁高60cm，宽1.2m，长视筏板的宽度决定。

搅拌桩按正三角形布置，桩径为80cm，原则上搅拌桩应穿过软土层进入砂层或粘土层0.5m以上，当软土底面埋深超过30m时，桩长按30m控制。搅拌桩采用四搅四喷法施工，用42.5R普通硅酸盐水泥，配浆水灰比为0.45～0.55，加固料掺量宜通过现场试验确定，对应水泥用量为180kg/m，通过试验确定最佳掺入量，搅拌轴提升速度为0.5～0.8m/min。施工前应进行工艺性成桩试验，试桩数量不少于3根。

- 与综合体相接段

规划纵三路南段：与综合体相接的路段，综合体场坪范围已经打设20m排水板，综合体内道路和场馆采用管桩和灌注桩基础，为减小与管桩复合地基的差异沉降，采用双向水泥搅拌桩复合地基进行处理。水泥搅拌桩未双向搅拌桩，搅拌桩按正三角形布置，桩径为50cm，原则上搅拌桩应穿过软土层进入砂层或粘土层0.5m以上，当软土底面埋深超过25m时，桩长按25m控制。搅拌桩采用四搅四喷法施工，用42.5R普通硅酸盐水泥，配浆水灰比为0.45～0.55，加固料掺量宜通过现场试验确定，搅拌轴提升速度为0.5～0.8m/min。

路面工程设计

自然区划及设计原则

路面设计根据项目的功能、使用要求及所处地区的气候、水文、土质等自然条件，结合南沙区道路路面施工经验和材料供应进行路面综合设计。本着技术先进、经济合理、安全适用、合理选材、方便施工、利于养护的原则进行路面方案的比选论证。

本项目所在地区为华南沿海台风区（IV7），亚热带季风气候，夏季高温，雨量充沛。因此，要求有高质量的路面，以充分发挥道路的使用功能。

路面结构应根据交通量和公路等级对路面强度的要求，结合沿线气象、水文、地质及材料等的实际情况拟定的，同时充分考虑路面的防滑、防水、防裂、防高温等性能，本着因地制宜、经济、实用、方便施工、利于养护、利于环境保护等多项综合性指标进行设计。设计标准如下：

（1）自然区划：IV7区华南沿海台风区

（2）标准轴载：BZZ－100

（3）路基干湿类型：干燥～中湿

（4）交通荷载等级：中交通

（5）路面设计使用年限：主干路、次干路15年。

路面结构比选

（1）路面类型水泥混凝土路面与沥青混凝土路面的比较论证

城市道路中采用的路面类型主要有沥青路面和水泥混凝土路面，在路用性能方面各有其优缺点，

综合比较详见下表：

| 性能比较 | 沥青混凝土路面 | 水泥混凝土路面 |
| --- | --- | --- |
| 行车舒适性 | 路面无接缝，行车平稳、舒适， 行车振动及噪声低 | 路面接缝多，行车舒适性较差，行车 振动及噪声大 |
| 平整性 | 平整性好 | 平整性稍差 |
| 雨天溅水及水 雾 | 溅水及水雾较小 | 溅水及水雾较大 |
| 反光能力 | 路面的反光能力稍弱、与路面 标线反差大，夜间行车界限清晰。 | 路面的反光能力强、夜间行车明快， 但阳光下易引起视觉疲劳 |
| 抗变形及耐磨 耗性 | 抗变形及耐磨耗性稍差 | 抗变形及耐磨耗性较好 |
| 路面抗滑性能 | 采用好的混合料如SMA能明显 增强路面抗滑性能 | 路面抗滑性能较差 |
| 路基变形的适 应性 | 路基变形的适应性较强 | 路基变形的适应性较差，对基础支撑 不稳固非常敏感，对超载敏感 |
| 施工设备及技 术 | 具有成熟的成套施工技术，大 型、现代化的成套施工设备较多 | 具有较成熟的成套施工技术，大型、 现代化的成套施工设备较少 |
| 施工周期 | 施工周期较短 | 施工周期较长 |
| 养护维修 | 养护维修方便，可立即开放交 通，交通影响较小。 | 接缝养护工作量大，板块维修难度 大，不能立即开放交通，交通阻碍影响较 大。 |

从以上叙述可以看出，沥青与水泥路面各有优缺点，综合考虑沥青砼路面具有行车舒适、噪音小，维修养护方便等优点，结合本地区已建成的道路路面结构情况及项目的具体情况，本项目推荐采用沥青砼路面结构。

（2）表面层材料的比选论证

SBS改性沥青有很好的耐高温、抗车辙和耐老化性能，抗低温性能好；可提高路面的抗疲劳性能，特别是在大流量、超载严重的道路上具有良好的应变能力，可减少路面的永久变形；粘结能力特别强，能明显改善路面遇水后的抗拉性能，并极大地改善路面的水稳定性；考虑本项目所经地区降雨极为丰富，夏季炎热期长且温度高，为全面提高和改善沥青路面的路用性能和服务水平，减少沥青路面的早期破坏，本项目上面层推荐采用SBS改性沥青。

为便于确定表面层混合料组成，我们将目前用于沥青路面表层的两类混合料从路用性能、施工难度和初期造价进行比较，见下表：

抗滑磨耗层方案比较

| 特点及性能 | AC-13C | SMA-13 |
| --- | --- | --- |
| 级配类型 | 粗型连续密级配 | 嵌挤密实间断级配 |
| 抗车辙变形 | ** | **** |
| 抗裂性能 | ** | **** |
| 疲劳性能 | ** | **** |
| 耐久性 | ** | **** |
| 水稳定性 | ** | **** |
| 抗滑性能 | *** | **** |
| 路面噪音、反光、溅水、水雾 | ** | *** |
| 施工难易程度 | ** | *** |
| 初期造价 | *** | **** |

注：“*”号越多表示性能越好，施工难度越高，初期造价越高。

AC型是我国传统的沥青混合料类型，属连续密级配，具有施工方便，离析小，空隙小，耐久性好及造价相对较低等特点，SBS改性AC结构有较好的构造深度，抗车辙变形性能较好，高温稳定性和低温抗裂性能都比以前有所提高。综合比较其经济性也是不错的。

SMA具有优良的路用性能，这主要是因为SMA混合料在组成上与AK混合料有很大不同，它由大量粗集料(粒径大于2.36mm)、较多的沥青结合料和矿质填料(矿粉)以及少量细集料(机制砂)和纤维稳定剂组成，致使SMA有较大的内摩擦角和粘聚力。大量的粗集料构成坚固的骨架结构，即石—石嵌挤结构(粗集料间相互接触)，使其具有良好的高温抗车辙变形的能力，而由沥青、填料、稳定剂和细集料组成的改性沥青玛蹄脂(胶泥)填充粗集料骨架的空隙，混合料密实，抗水损害能力强，且由于沥青结合料用量的大大提高，从而保证了沥青路面的耐久性及抗开裂的性能。但相对造价较高。

经过综合分析，上面层推荐采用细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C）。

（3）中、下面层材料的比选论证

沥青混合料下面层是承受行车过程中产生的剪应力的主要结构层，是影响车辙产生的主要结构层，因此下面层必须具有优良的高温抗车辙等路用性能。下面层主要作用是承重层，同时尽可能使之具备防止半刚性基层裂缝反射的功能。目前基本上采用AC型和Superpave型两种型式。

Superpave型沥青混合料与一般AC型沥青混合料相比，Superpave型沥青混合料中间集料(4.75～12.5mm)相对较多，较粗和较细的集料相对较少，因而集料均匀性较好，混合料更趋于嵌挤密实，骨架性好，具有较好的抗车辙、抗裂缝和抗水损害性能，同时Superpave路面减少了路面级配离析。但Superpave混合料对施工压实要求较高，需要较大的压实功，施工技术要求较高。AC

型沥青混合料有着丰富的施工经验，其高温抗车辙等路用性能可以很好地满足路用要求。

目前，Superpave型沥青混合料的施工工艺比较复杂，路面施工单位需要配置旋转压实仪等设备，经过综合分析，本项目中面层采用AC-20C，下面层路面结构推荐采用为AC-25C。

（4）路面基层的比选论证

基层对半刚性基层、柔性基层以及组合式基层进行了比较。水泥稳定碎石当前应用非常普遍，具有强度高，抗水性好，与沥青封层结合好等优点，虽然表面易产生收缩裂缝，但可通过适当降低基层模量、控制水泥掺量以及铺设应力吸收膜或玻纤格栅的方法进行控制，施工工艺及质量控制体系比较完善，本项目推荐采用水泥稳定碎石。

（5）路面底基层的比选

底基层选取水泥稳定碎石以及水泥石灰综合稳定土进行方案比较。材料试验证明，水泥石灰综合稳定土能满足底基层的所有技术要求，而且较为经济，但早期强度较低，养护困难，也易产生反射裂缝，故在本地应用较少。而水泥稳定碎石在本地有丰富的施工经验和充足的材料供应，底基层推荐采用水泥稳定碎石。

（6）人行道路面结构比选

人行道是直接为行人步行服务的设施，在城市道路系统中起着十分重要的作用。因此，改善人行条件，保证人行道基础设施的完好，是以人为本的体现，同时对于提升城市环境和改善城市面貌也起着非常重要的作用。

人行道路面结构方案比较表

| 方案 | 混凝土透水砖路面 | 花岗岩路面 |
| --- | --- | --- |
| 优点 | 环保、对原地貌雨水系统破坏小，造价低。 | 外表美观、大气，耐久性好。 |
| 缺点 | 外观美观性较差，稳定性较差。 | 一次性投资较大，透水性差。 |
| 结论 | 推荐 | 比选 |

方案一采用混凝土透水砖结构，具有良好的透水、透气性能，经济环保，与海绵城市设计理念相符。方案二花岗岩施工速度快，与周围环境协调性更好，同时花岗岩面砖抗压强度高，耐磨性能好，但透水性能稍显不足，遇大雨易形成路面积水，需通过增设其他排水措施来加速排水。根据以上方案比较，并考虑环保及海绵城市设计需要，推荐采用透水砖路面结构。

（7）非机动车道路面结构比选

非机动车道对于城市交通的发展非常重要，可以提供安全、便利的出行条件，同时也能够减少机动车的拥堵和污染。

非机动车道路面结构方案比较表

| 方案 | 强固透水混凝土路面 | 彩色沥青路面 |
| --- | --- | --- |
| 优点 | 环保、对原地貌雨水系统破坏小，强度较高 | 工艺成熟，施工养护便捷，行车较舒适 |
| 缺点 | 对材料、施工要求较高，需定期清理空隙杂物 | 强度较低，雨天易产生积水 |
| 结论 | 推荐 | 比选 |

根据以上方案比较，并考虑环保及海绵城市设计需要，推荐采用强固透水混凝土路面结构。

路面结构设计

结合上述比较以及《南沙新区市政基础设施技术指引》（2021年10月）要求设计，确定路面结构组合如下:

（1）机动车道路面结构方案

①主干路

上面层：4cm细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）

粘层：PC-3乳化沥青粘层油0.5L/m2

中面层：6cm中粒式改性沥青混凝土（AC-20C）

粘层：PC-3乳化沥青粘层油0.5L/m2

下面层：8cm粗粒式沥青混凝土(AC-25C)

下封层：1cm SBS改性热沥青下封层+撒布瓜米石

透层：PC-2乳化沥青透层油1L/m2

基层：35cm5%水泥稳定级配碎石

底基层：18cm4%水泥稳定碎石

垫层：15cm级配碎石

总厚度：87cm

②次干路

上面层：4cm细粒式改性沥青混凝土（AC-13C）

粘层：PC-3乳化沥青粘层油0.5L/m2

中面层：6cm中粒式沥青混凝土（AC-20C）

粘层：PC-3乳化沥青粘层油0.5L/m2

下面层：8cm粗粒式沥青混凝土(AC-25C)

下封层：1cm SBS改性热沥青下封层+撒布瓜米石

透层：PC-2乳化沥青透层油1L/m2

基层：30cm5%水泥稳定级配碎石

底基层：18cm4%水泥稳定碎石

垫层：15cm级配碎石

总厚度：82cm

（2）非机动车道路面结构方案

上面层：4m强固C30透水混凝土（双丙聚氨酯密封处理）

下面层：7cm原色C30透水混凝土

基层：15cm C20透水混凝土

底基层：15cm级配碎石

总厚度：41cm

（3）人行道路面结构方案

面层：8cm混凝土透水砖

调平层：3cm干硬性水泥砂浆

基层：15cm C20透水混凝土

底基层：15cm级配碎石

总厚度：41cm

（4）新旧路面衔接设计

新建道路和旧路沥青路面衔接时，将旧路路面结构层按本项目路面结构厚度挖台阶，并在基层台阶顶部设宽1m的玻纤栅格。玻纤格栅技术标注均应满足相关规范标准的质量要求。

与旧路混凝土路面衔接时，设置不小于3m的过渡段。过渡段的路面应采用两种路面呈阶梯状叠合布置，其下面铺设的变厚度混凝土过渡板的厚度不得小于200mm，过渡板与混凝土面层板相接处的接缝内宜设置直径25mm、长700mm,间距400mm的拉杆。

道路侧石效果图

道路附属设计

路面排水

路面排水采用管道排水，详见排水工程章节，行车道路面横坡采用2%，人行道及非机动车道采用1%。

①透水路面防排水

透水人行道和非机动车道路面结构在土基顶面设置防水隔离层，透水结构层底部沿纵向设置30cm×30cm碎石盲沟，外侧包裹防渗土工布，内部设置10cmPVC透水管，每隔30m设置，10cmPVC横向支管，接入市政排水系统。

②路面表面排水

全线路面排水采用防排结合的原则。路面排水主要通过路面纵、横坡漫流至设置在机动车道外侧的雨水口，进入城市地下排水管网，实行集中排放。

侧平石、压条

根据片区地块的属性及自贸区建设的影响，对道路景观要求较高，同时结合《广州市政府投资项目天然石材应用指引》和《南沙新区市政基础设施技术指引》要求，推荐采用仿花岗岩材质侧平石，

机动车道与人行道分隔处设置侧石，标准段侧石长度采用100cm，侧石尺寸采用100×30×15cm，人行道与树穴需采用压条，压条尺寸推荐采用100×15×16cm。

小半径的路口、转弯位，侧石应采用弧形缘石进行安装，同样，无障碍通道下沉渐变段的侧石，也应该切出斜角，不得出现大块三角形、扇形的填缝料，较大半径的弯位，允许不用弧形侧平石，但应使用25cm长度的侧平石进行安装，以令弯位圆顺。

侧石采用仿花岗岩石材，材质应保持一致，且无风化和裂纹现象；侧石表面应进行处理，并保持色泽一致，外露面加工精细度、光亮度应符合设计要求。

各种材质比选见下表：

| 侧平石、压条材质 | 花岗岩 | 仿花岗岩 | 机制砼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 造价（合计） | 260元/m | 110元/m | 76元/m |
| 材料、耐久性 | 强度高、耐久性好 | 强度较高、耐久性较好 | 一般，容易崩裂 |
| 使用功能 | 高档、美观 | 较高档 | 一般 |

考虑到周边地块为大型城市综合体，侧平石、压条推荐采用仿花岗岩材质，较高档，强度较高、耐久性较好，且造价适中，符合本次道路的品质要求。

车止石

车止石设置应当满足交通管理要求，不妨碍行人通行安全，且不妨碍无障通行，做到设置规范、

整齐、美观、降低对道路景观的不良影响。

车止石柱间距宜取1.5~1.8m，并应结合行人与非机动车布设，减小对行人和非机动车道的影响。车止石宜采用石材，原则上单个工程应只采用一种款式的车止石。

无障碍设计

道路慢行系统与景区绿道无缝衔接，所有道路均布置非机动车道及人行道。

在道路和桥涵范围内均设置无障碍设施，具体包括人行道、人行横道、渠化岛、公交车站。盲道的位置和走向，以方便视残者安全行走和顺利到达无障碍设施位置为目的。

盲道按作用分行进盲道、提示盲道，盲道的位置的一般在人行道绿带边1m处，设置宽度为0.3m。提示盲道设在行进盲道的起、终点、人行横道入口和转弯处。

各种路口必须设置缘石坡道，本工程根据人行道宽度缘石坡道采用三面坡形式，各向坡度均不大于1/20。

缘石坡道型式根据设置地点选择方形、长方形或扇形，坡道下口宽度一般大于2m，坡度小于等于1:20，缘石坡道的坡口与车行道之间应无高差。

沿人行道的公交车站、桥涵，盲道按规范要求设置。依据国家相关规范以及现行标准、指引，道路人行系统中需配备无障碍设施以便于特殊人群的使用。无障碍设施具体包括残疾人坡道、盲道、车止石等。

残疾人坡道：人行道的各种路口处必须设缘石坡道，缘石坡道应设在人行道的范围内，并应在人行横道相对应。三面坡缘石坡道坡度≤1:20，缘石坡道下出入口高出车行缘石坡道的坡口与车行道之间应无高差。

单面坡式残疾人坡道轴侧图

三面坡式残疾人坡道轴侧图

复合坡式残疾人坡道轴侧图

盲道：分行进盲道和提示盲道两大类，采用中黄色导盲砖铺设。提示盲道应设置于盲道的起点、终点、拐弯处及上下坡边缘。行进盲道应连续贯通，在人行道拐弯处应顺弯道弧位铺设，中途不得有电线杆、拉线、树木等障碍物，同时应距障碍物、侧石边、人行横道入口、广场入口、各通道入口25-50cm。

公交停靠站设计

本项目按规范要求公交站布设间距500～800米作用，距离交叉口距离不小于50米；公交站长度按照城市道路交叉口设计规程执行，站台长度为35米，公交停靠站采用港湾式停靠站，站台设置侧绿化带或人行道上。

道路元素设计

随着人们生活水平的不断提高，市民对城市道路的要求越来越高，不仅在使用功能上，还在观赏、享受、舒适及便捷功能上有了更高的要求。因此城市道路不仅要考虑实用、安全、更要满足舒适、美观、方便要求，为人们创造人性化城市空间，提升都市品味。

为照顾行人短暂休憩的需要，在必要的地段设置座椅。座椅的选择可因地而异，随地点变化选择尺寸与造型配合适当的座椅，可利用花坛一体化设置，灵巧的点缀，丰富园趣。

街角小品样式

根据其指引和导向的要求，在指定的位置设置交通标志、路标、路牌、海报、安全警示牌以及地面标志。

为了道路景观整体一致性，背景建筑的立面风格、色彩、材料、建筑结构、连续界面以及首层店铺的店面风格、招牌、广告应与道路本身所体现的主题相协调，相互呼应。

道路设施需具备体育、旅游、滨海等方面的道路元素，并增加体育场馆、轨道交通、停车场出入口等指引。

滨海旅游元素样式

体育场馆指引元素

轨道交通指引元素样式

停车场出入口指引元素样式

体育场馆、轨道交通、停车场出入口等相关道路指引可以帮助大家顺利、便捷、省时搜寻到体育场馆、轨道交通站点、停车场。在人流高峰期具备有效的海量人流、车流迅速汇集、然后又迅速疏散的特点，科学合理的指引标识，具备极强的识别性和易读性，给人以清晰、高效的指引。清晰、鲜明的指路牌，为行人指明方向，给人可靠贴心的感觉，采用新型的标志牌布置于交叉口等有需要的位置。行人指示标志的布置我们提出了分级标织的布点原则，以便为行人提供完整、连续、有效的信息指路服务。

路面排水设计

本项目为城市道路，路基路面排水应结合市政排水管网、桥涵等设施设计，并与自然沟渠水系形成合理排水网络。同时，路基路面水不能排入鱼塘、受水源保护的沟渠、河流中。

本工程路面排水采用设雨水进水口方式，路面雨水首先汇集到雨水口，然后通过雨水口排入雨水管。

为了保证路面排水顺畅，设计最小纵坡尽量控制在不小于0.3%～0.5%，最大纵坡在满足规范要求前提下，尽量不用临界值。

桥梁工程设计方案

桥梁总体设置情况

本项目位于南沙区万顷沙镇，道路设计共计2条，均为规划道路，道路设计中线基与规划中线拟合，部分路段根据相关规范和现状进行局部微调，严格按照规划红线进行设计。

其中1条主干路（二十涌北路），1条次干路（规划纵三路），道路总长约3337m。

本次设计桥梁共计2座，其中大桥1座，中小桥梁1座；跨越河涌情况如下：跨二十涌大桥1座，位于规划纵三路上；跨连接涌1座，位于二十涌北路上。

设计原则

(1)桥梁设计应满足“安全、舒适、经济、美观、便于施工及养护”的总原则。

(2)桥型选择应与周围环境相协调，求融合胜于求新颖。

(3)桥梁设计考虑路桥配合，原则上桥梁服从路线，与路线线形一致。

(4)桥涵总体设置原则尽量不破坏原有水系和排灌网络，满足水利配套等需求。

(5)考虑区内水文特点及水利设施状况，桥涵布设以不压缩河、渠断面，不降低排洪、排灌能力，尽量少占农田为原则。

(6)合理选择桥位，确保方案比选深度，以控制工程规模，不遗漏可行方案。

(7)桥梁结构型式选择充分考虑桥位特点、地质水文条件、当地材料来源、施工方法及使用功能等因素，遵循技术可行、经济合理、因地制宜、就地取材、便于施工养护的原则，同时结合南沙综合体区域高标准景观化要求，提出适合的桥梁结构形式。

(8)桥梁在满足实体质量、功能质量前提下，同时重视外观质量和社会质量，为沿线居民出行提供方便，突出线外景观设计。

(9)桥型选择注意造型美观，与周围景观相协调，充分考虑结构的耐久性和可维护性，以减少后期养护难度及养护费用。尽量选择刚度大，安全度高的结构形式。

跨二十涌大桥

技术标准

（1）道路等级：城市次干路；

（2）设计荷载：汽车荷载：城—A；人群荷载：4.0kN/m2；

（3）设计速度：40km/h；

（4）结构设计安全等级：一级；

（5）结构设计基准期：100年；

（6）通航净空：Ⅷ级航道，净空3.0m；最高通航水位：5.966m；

（7）抗震设防标准：设计基本地震峰值加速度为0.1g，抗震设防烈度为7度，设防类别为甲类；

（8）洪水频率：一百年一遇，管控水位为6.3m；

（9）环境类别：Ⅲ类；

（10）坐标系统：广州城建2000坐标；高程系统：广州城建高程系统。

桥梁方案比选

根据跨径布置，跨河道桥可选用结构主要有现浇箱梁、预制小箱梁、T型梁几种结构形式。T型梁具有纵向马蹄及多道横隔板，从使用功能及造型美观上，T型梁均较差。因此本次设计不考虑T型梁，仅对预制小箱梁与现浇箱梁对比，优缺点如下：

（1）预制小箱梁

优点：经济指标较低，结构刚度较大，抗扭性能较好，跨径较大（常用20m～40m），梁高适中，预制小箱梁结构简单，设计经验成熟，经济指标较低，结构刚度较大，抗扭性能较好，对于变宽段适应性相对较好；采用预制架设的施工方法能有效减小对交通的影响；便于机械施工，有效控制工期，确保工程快速的完成。

缺点：小箱梁结构除自身美观不足外，下部结构也受上部制约。墩顶盖梁、跨中横梁的布设，使桥下梁体略显杂乱。多道现浇湿接缝，与预制梁体存在色差。

（2）现浇箱梁

优点：混凝土箱梁整体性能好，抗扭刚度大，能适应各种平面线型和桥宽的变化，跨越能力较大。箱梁轮廓简洁、轻盈，线条流畅，行车平稳，结构耐久性好，景观效果好，都市城区较常采用桥型。

缺点：施工技术要求高，现场浇筑圬工体量增大，工期较预制小箱梁结构要长，需合理编制施工计划及工程作业面划分。当采用有支架施工时，对环境交通有一定的影响

上部结构综合比选见下表：

方案比选表

| 景观效果 | 一般 | 线形简洁流畅、美观 |
| --- | --- | --- |
| 行车舒适性 | 较好 | 好 |
| 养护维修 | 养护维修费用少 | 养护维修费用少 |
| 施工方法 施工难度 | 预制吊装或采用架桥机架设 施工简单，施工速度快 | 移动支架或满堂支架进行现场浇注施工工艺较复杂，施工速度一般 |
| 施工工期 | 上下部结构可同时施工工期较短 | 上部结构需待下部结构完成后才可施工，但可多作业面展开，能满足工期要求 |
| 结构性能及耐久性 | 较好 | 好 |
| 能否满足变宽段需要 | 调整小箱梁之间的现浇接缝能满足变宽要求 | 极好满足 |
| 对现有交通的影响 | 小 | 较大 |
| 工程造价 | 较低 | 较高 |
| 优点 | 上下部可平行作业，缩短施工工期；主梁预制，不用搭设落地支架；预制吊装，对现状交通影响小。经济适用，节省投资。 | 外形美观； 不需要大型运输、起吊设备。 可适用于各种城市异形桥梁结构。 |
| 缺点 | 外形不如现浇箱梁美观； 需大型运输、起吊设备。 不适用于城市异形桥梁结构。 | 施工工期较长； 上部结构现场制作，对现状交通影响大； 造价较高。 |

通过上述比选，河涌桥采用工程造价较低、施工简单、施工速度快，景观效果好的简支小箱梁方案。

桥梁总体设计

规划纵三路道路等级为城市次干路，跨越二十涌，规划二十涌为南沙综合体景观核心内河涌，二十涌规划河底宽度为87m，规划水面线宽度为120m，两侧布置有5m宽人行步道，设计上河口宽度约164m，边坡比率1:8。

】二十涌规划断面

考虑到此处城市景观性较高，且暂不考虑河道区域内布设桥墩的情况下，现提出如下桥型方案。

小箱梁桥：

二十涌大桥与道路正交布置；桥梁标准段全宽41m，断面布置为3.5m（人行道）+1.5m（侧分带）+14.75m（车行道）+1.5m（中分带）+14.75m（车行道）+1.5m（侧分带）+3.5m（人行道）=41m。

该方案桥梁跨径组合为5x30，桥梁全长150m，桥梁全宽41m，采用预制预应力小箱梁结构，梁高1.6m。全桥共计70片梁，其中边梁10片，中梁60片，边梁宽2.85m，中梁宽2.4m。桥台采用轻型桥台，采用群桩基础，桩径为1.2m。桥墩采用桩柱式，圆柱墩直径为1.4m，桩径为1.6m。

桥型立面布置图

桥台处横断面布置图

桥墩处横断面布置图

桥梁结构设计方案

1.上部结构

上部结构采用预制预应力小箱梁结构，梁高1.6m。全桥共计70片梁，其中边梁10片，中梁60片，边梁宽2.85m，中梁宽2.4m。

2.下部结构及基础

桥台采用轻型桥台，采用群桩基础，桩径为1.2m。桥墩采用桩柱式，圆柱墩直径为1.4m，桩径为1.6m。

3.桥梁抗震设计

依据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）有关规定，本场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.1g，反应谱特征周期为0.45s，设计地震分组为第一组，结构物设计应进行抗震设计。根据《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ 166-2011），本桥抗震设防分类为甲类，抗震验算按《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ166-2011）第10章相关规定进行。

4.桥梁耐久性设计及措施

（1）桥梁耐久性设计

桥梁混凝土结构的防腐蚀耐久性，应根据结构的不同设计基准期、不同的作用环境类别及其作用等级进行设计。本项目结构基础设施工程的设计基准期为100年。根据《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》(JTG/T3310-2019)第4.2.1条，并结合地勘报告，本项目场地环境类别属Ⅲ类，环境作用等级主要为Ⅲ-C。

根据耐久性规范要求，本桥对不同结构所处的环境类别及作用等级，适当提高混凝土强度等级，

具体见下表：

| 桥名 | 结构部位 | 环境作用等级 | 混凝土等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划纵三路- 二十涌大桥 | 上部主梁 | Ⅲ-C | C50 |
|  | 墩柱、台身、支座垫石、调平层 | Ⅲ-C | C40 |
|  | 承台、桩基 | Ⅲ-C | C30 |
|  | 搭板、护栏、人行道板 | Ⅲ-C | C30 |

（2）桥梁耐久性构造措施

普通钢筋混凝土构件裂缝宽度限值见上表。

混凝土保护层最小厚度应符合下表要求：

| 结构部位 |  | 环境作用等级 | 混凝土等级 | 最小保护层厚度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部 | 主梁 | Ⅲ-C | C50 | 35 |
| 下部 | 桥墩、台身、耳背墙 | Ⅲ-C | C40 | 45 |
| 基础 | 承台 | Ⅲ-C | C30 | 65 |
|  | 桩基 | Ⅲ-C | C30 | 65 |

表注：

①混凝土最小保护层厚度应从最外侧钢筋外缘而不是主筋外缘算起，设置收缩、温度、分布、防裂等钢筋网片也应满足该要求

②如表中保护层厚度小于被保护主筋的直径，最小保护层厚度应取主筋的直径。

（3）其它构造措施

| 结构部位 | 裂缝限值（m） |
| --- | --- |
| 桩基 | 0.15 |
| 墩柱、台身 | 0.15 |

①结构混凝土表面有利于排水，对于可能积水的表面如承台表面应做成1%的斜面。

②为了利于钢筋的定位，本工程要求使用工厂定制的保护层定位块。保护层定位块的尺寸及其形状应能保证混凝土保护层厚度的准确性。保护层定位块宜采用水灰比不大于0.4的砂浆或细石混凝土制作，其形状宜采用渗透路径较长且易于固定的工字形或锥形，其绑扎固定的铁丝不得伸入混凝土保护层中。为了保证钢筋的混凝土保护层最小厚度，垫块尺寸不允许负偏差，正偏差不得大于5mm。其质量应分规格分批通过验收。

③为封闭预应力筋的金属锚具，后浇混凝土的强度等级应符合设计规定；设计无规定时不宜低于本体混凝土强度，净厚度不小于保护层厚度，并应在其表面涂敷和覆盖防水、防腐材料。

④对于浇筑在混凝土中并部分暴露在外的吊环、紧固件、连接件等铁件应与混凝土中的钢筋绝

缘隔离，并应采取严格的防腐蚀措施，以消除这类铁件的可能锈蚀对构件承载力的影响。

⑤水泥、骨料、添加剂等混凝土原材料的各项性能指标均应满足现行规范《公路桥涵施工技术

规范》（JTG/T 3650—2020）的相关要求。

⑥其他未尽事宜，按《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T3310-2019）要求执行。

桥梁附属构造设计

桥面铺装：C50整体化混凝土现浇层；

伸缩缝：桥台处设置D120型伸缩缝；

护栏：人行道两侧设置钢制栏杆；

排水：顺桥向集中排水引至墩台处。

连接涌桥

技术标准

（1）道路等级和设计速度如下表：

| 道路名称 | 道路等级 | 红线宽度 （m） | 设计速度（km/h） | 车道数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二十涌北路 | 城市主干路 | 50 | 60 | 双六 |

（2）设计荷载：汽车荷载：城—A；人群荷载：3.5kN/m2；

（3）结构设计安全等级：一级；

（4）结构设计基准期：100年；

（5）通航净空：暂无通航资料；

（6）抗震设防标准：设计基本地震峰值加速度为0.1g，抗震设防烈度为7度，设防类别城市主干路为丙类，城市次干路为丁类；

（7）洪水频率：一百年一遇，管控水位为6.3m；

（8）环境类别：Ⅲ类；

（9）坐标系统：广州城建2000坐标；高程系统：广州城建高程系统。

桥梁总体设计

连接涌桥共计1座，位于二十涌北路跨越连接涌位置处。

连接涌规划河道底宽10m，规划水面线河涌范围30m，边坡比率1:8。

综上所述，连接涌桥梁跨越规模较小，采用景观性相对较好的现浇梁方案较为合理，景观造型可在栏杆等位置体现。

连接涌桥桥梁布置如下表：

| 桥梁名称 | 中心桩号 | 跨径 | 角度 | 河涌名称 | 桥宽（m） | 桥梁全 长（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二十涌北路-连接涌桥 | ESCBK0+628.594 | 2×20m | 85 | 连接涌 | 23.5/27 | 45 |

桥梁方案比选

方案比选表

结论：综合以上对比，三个方案工艺都比较成熟，但相比较，方案一景观性和后期养护条件都较好，工程造价适中；方案二工程造价较高，且后期养护较复杂；方案三景观性较差，故方案一钢筋混凝土现浇梁作为推荐方案较为合适。

桥梁结构设计方案

1.上部结构

上部结构采用20m跨的钢筋混凝土现浇梁，梁高取1.2m，顶底板厚为22cm和25cm。

2.下部结构及基础

桥墩采用桩柱式桥墩，桩径1.2m，柱径1.0m，单幅布置3根。

桥台采用一字台，桥台前墙（台身）厚度1.7m，耳墙长2.5m，桩基采用1.2m钢筋混凝土灌注桩。

3.桥梁抗震设计

依据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）有关规定，本场地抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.1g，反应谱特征周期为0.45s，设计地震分组为第一组，结构物设计应进行抗震设计。根据《城市桥梁抗震设计规范》（CJJ 166-2011），本桥抗震设防分类为丁类，抗震设计方法为B类，应进行E1地震作用下的地震分析和抗震验算，并应满足相关构造和抗震措施的要求。

本工程的抗震措施等级为7级，采取如下抗震措施：

(1)梁端帽梁边缘应有一定的距离，其最小值a（cm）按下式计算：a≥50＋0.1L+0.8H+0.5LK

式中：L——一联上部结构总长度（m）；

H——支撑一联上部结构桥墩的平均高度（m），桥台高度取0；

LK——一联上部结构的最大单孔跨径（m）。

(2)桥梁墩台设计采用横向挡块防止梁体位移过大。

(3)加强桩基的抗剪能力设计。

(4)墩高大于7m的桥墩设置桩顶系梁。

4.桥梁耐久性设计及措施

（1）桥梁耐久性设计

桥梁混凝土结构的防腐蚀耐久性，应根据结构的不同设计基准期、不同的作用环境类别及其作用等级进行设计。本项目结构基础设施工程的设计基准期为100年。根据《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》(JTG/T3310-2019)第4.2.1条，并结合地勘报告，本项目场地环境类别属Ⅲ类，环境作用等级主要为Ⅲ-C。

根据耐久性规范要求，本桥对不同结构所处的环境类别及作用等级，适当提高混凝土强度等级，具体见下表：

| 桥名 | 结构部位 | 环境作用等级 | 混凝土等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接涌桥 | 上部主梁 | Ⅲ-C | C50 |
|  | 墩柱、台身、支座垫石、调平层 | Ⅲ-C | C40 |
|  | 承台、桩基 | Ⅲ-C | C30 |
|  | 搭板、护栏、人行道板 | Ⅲ-C | C30 |

（2）桥梁耐久性构造措施

普通钢筋混凝土构件裂缝宽度限值见下表：

| 结构部位 | 裂缝限值（m） |
| --- | --- |
| 桩基 | 0.15 |
| 墩柱、台身 | 0.15 |

混凝土保护层最小厚度应符合下表要求：

| 结构部位 |  | 环境作用等级 | 混凝土等级 | 最小保护层厚度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部 | 主梁 | Ⅲ-C | C50 | 35 |
| 下部 | 桥墩、台身、耳背墙 | Ⅲ-C | C40 | 45 |
| 基础 | 承台 | Ⅲ-C | C30 | 65 |
|  | 桩基 | Ⅲ-C | C30 | 65 |

表注：

①混凝土最小保护层厚度应从最外侧钢筋外缘而不是主筋外缘算起，设置收缩、温度、分布、防裂等钢筋网片也应满足该要求

②如表中保护层厚度小于被保护主筋的直径，最小保护层厚度应取主筋的直径。

（3）其它构造措施

①结构混凝土表面有利于排水，对于可能积水的表面如承台表面应做成1%的斜面。

②为了利于钢筋的定位，本工程要求使用工厂定制的保护层定位块。保护层定位块的尺寸及其形状应能保证混凝土保护层厚度的准确性。保护层定位块宜采用水灰比不大于0.4的砂浆或细石混凝土制作，其形状宜采用渗透路径较长且易于固定的工字形或锥形，其绑扎固定的铁丝不得伸入混凝土保护层中。为了保证钢筋的混凝土保护层最小厚度，垫块尺寸不允许负偏差，正偏差不得大于5mm。其质量应分规格分批通过验收。

③对于浇筑在混凝土中并部分暴露在外的吊环、紧固件、连接件等铁件应与混凝土中的钢筋绝缘隔离，并应采取严格的防腐蚀措施，以消除这类铁件的可能锈蚀对构件承载力的影响。

④水泥、骨料、添加剂等混凝土原材料的各项性能指标均应满足现行规范《公路桥涵施工技术

规范》（JTG/T 3650—2020）的相关要求。

⑤其他未尽事宜，按《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T3310-2019）要求执行。

桥梁附属构造设计

桥面铺装：C50整体化混凝土现浇层；

伸缩缝：桥台处设置D120型伸缩缝；

护栏：人行道两侧设置钢制栏杆；

排水：顺桥向集中排水引至墩台处。

规划纵三路ZSK0+958.618箱涵

规划纵三路K0+960附近考虑将连接涌与景观水体连通，但常规桥梁方案由于临近平交口，且附近新建有二十一涌北路连接涌桥，位置上有冲突，考虑到此处与体育场馆较远，景观需求较弱，综上原因，建议在此位置上考虑箱涵方案，拟建箱涵中心桩号为ZSK0+958.618。

箱涵全长75.6m，与规划纵三路斜交，右偏夹角64°,考虑到景观水体河宽22m，拟建箱涵采用双孔布置，单孔尺寸3m×10m；箱涵连接涌侧采用一字墙与河道平齐，景观水体侧采用侧墙与河涌挡墙相接方式，箱涵内做跌水处理。

桥梁施工方案

上部施工

预应力管道的位置必须严格按坐标定位并用定位钢筋固定，定位钢筋与箱梁腹板箍筋点焊连接，严防错位和管道下垂，如果管道与钢筋发生碰撞，应适当挪动钢筋位置。浇筑前应检查波纹管是否密封，防止浇筑混凝土时阻塞管道。

注意在预制梁体时预埋、预留泄水孔；跨线桥注意预埋纵向排水管道的锚固系统；钢筋接长时应避开钢筋应力较大处，并严格按施工技术规范接头错开布置；钢筋的连接：建议钢筋直径≥25mm的采用机械连接，钢筋直径＜25mm的采用焊接连接或机械连接。

下部施工

桩基施工前应确认坐标放样无误后方可施工，必须严格按照图纸要求施工；河道内桩基桥墩施工需要搭设河道钢平台，并做钢围堰处理。

危大工程特别说明

针对危险性较大工程，根据国家安全生产法律、法规，充分结合本项实际情况，编制实施性、可操作性强的各项安全施工方案，并经监理工程师批准，必要时进行施工方案专项论证审查，加大安全投入，严格落实各项保证措施。

本工程桥梁部分主要存在的危险性较大的，分部分项工程及相关风险点如下：

（1）基坑‐‐基坑开挖施工

| 序号 | 作业 | 风险点 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑开挖 | 基坑坍塌；基坑隆起；流沙， 昏厥；窒息；中毒；涌水；物 体打击 | 1、严格按照相关规范及技术标准 施工； 2、桥墩承台挖做好临时支护， 施工期间需加强护壁监测； 3、基坑范围内若有地下水需降水 施工时，应根据水文地质和现场 环境状况进行施工设计。 |
| 2 | 吊装作业 | 起重伤害 |  |
| 3 | 临时用电 | 触电 |  |
| 4 | 钢筋加工 | 机械伤害、触电 |  |
| 5 | 材料运输 | 车辆伤害，物体打击 |  |

（2）模板及脚手架工程‐‐桥墩施工

| 序号 | 作业 | 风险点 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墩身施工 | 高坠；物体打击；坍塌；中暑； 昏厥；窒息； | 1、严格按照相关规范及技术 标准施工； 2、制定专项方案工艺措施； 3、加强施工人员的培训、加强 施工过程质量监督； 4、重大临时结构措施应有完整 的结构设计图纸及施工技术专 项方案，方案评审通过后严格实 施。 |
| 2 | 材料吊装作业 | 起重伤害 |  |
| 3 | 临时用电 | 触电 |  |
| 4 | 钢筋加工 | 机械伤害、触电 |  |
| 5 | 材料运输 | 车辆伤害，物体打击 |  |
| 2 | 材料吊装作业 | 起重伤害 |  |
| 3 | 临时用电 | 触电 |  |
| 4 | 钢筋加工 | 机械伤害、触电 |  |
| 5 | 材料运输 | 车辆伤害，物体打击 |  |

（3）起重吊装工程及承重支撑体系‐‐小箱梁吊装施工

| 序号 | 作业 | 风险点 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊装作业 | 起重伤害 | 1、严格按照相关规范及技术 标准施工； - 制定专项方案工艺措施； 3、加强施工人员的培训、加强 施工过程质量监督。 4、专项方案组织专家评审通过 后严格实施。 |
| 2 | 小箱梁吊装 | 高坠；物体打击；坍塌；中暑； 昏厥；窒息； |  |
| 3 | 材料运输 | 车辆伤害，物体打击 |  |

施工单位应根据《住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）和住建部【2018】37号文《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的相关要求，在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。此外，施工过程中应加强对周边既有建构筑物的保护和监测工作，加强现场管理，确保施工安全。

交通工程设计方案

路网分析

外围高速系统——形成以南沙港快速、万顷沙支线、南中高速、深中通道组成的“两横两纵”高快结构路网，实现各方向交通快速过境、到达及疏散功能。

综合体周边道路——形成近期“五横四纵”骨干结构路网，实现快速衔接对外高快速道路，服务区域地块交通便捷联系。

交通流线组织

（1）开幕式流线

1）VIP、非观众、运动员

- 进场流线：广州方向通过万顷沙支线（南行）、灵新大道南延线与片区东西向道路如二十涌北路、二十一涌北路等进行转换进而到达地块；深圳方向通过万顷沙支线（北行）、二十涌南路、规划纵三路到达地块。

- 离开流线：广州方向通过二十一涌北路、滨海路转换至万环西路南延线、灵新大道南延线和万顷沙支线（北行）驶离地块；深圳方向通过二十涌南路、万顷沙支线（南行）驶离地块。

2）私家车

- 进场流线：广州方向通过万顷沙支线（南行）、灵新大道南延线进入二十涌北侧停车场，深圳方向通过万顷沙支线（北行）、二十涌南路、纵一路进入二十涌南侧停车场，最后通过“P+R”方式换乘短线摆渡车进入场地。

- 离开流线：广州方向通过二十涌北路、灵新大道南延线和万顷沙支线（北行）驶离停车场，深圳方向通过二十涌南一路、万顷沙支线（南行）驶离地块，最后通过“P+R”方式换乘短线摆渡车进入场地。

3）公交、大巴、出租车

- 进场流线：广州方向通过万顷沙支线（南行）、灵新大道南延线与二十涌北路和二十涌南一路进行转换到达地块公共交通站场；深圳方向通过万顷沙支线（北行）、二十涌南路到达公共交通站场。

- 离开流线：广州方向通过二十涌北路、二十涌南一路转换至万环西路南延线、灵新大道南延线和万顷沙支线（北行）驶离站场；深圳方向通过二十涌南路、二十涌南一路衔接万顷沙支线（南行）驶离站场。

（2）普通赛事流线

1）VIP、非观众、运动员

- 进场流线：广州方向通过万顷沙支线（南行）、灵新大道南延线与片区东西向道路如二十涌北路、二十一涌北路等进行转换进而到达地块；深圳方向通过万顷沙支线（北行）、二十涌南路、规划纵三路到达地块。

- 离开流线：广州方向通过二十一涌北路、滨海路转换至万环西路南延线、灵新大道南延线和万顷沙支线（北行）驶离地块；深圳方向通过二十涌南路、万顷沙支线（南行）驶离地块。

2）私家车

- 进场流线：广州方向通过万顷沙支线（南行）、灵新大道南延线进入二十涌北侧停车场，通过纵三路进入地块停车楼；深圳方向通过万顷沙支线（北行）、二十涌南路、纵一路进入二十涌南侧停车场，通过纵三路进入停车楼。

- 离开流线：广州方向通过二十涌北路、灵新大道南延线和万顷沙支线（北行）驶离停车场，通过纵三路驶离地块停车楼；深圳方向通过二十涌南一路、万顷沙支线（南行）驶离地块，通过纵三路驶离停车楼。

交叉口设计

平面交叉口推荐选型：主—主干路平面交叉口信号控制展宽渠化；主—次干路交叉口信号控制展宽渠化；次—次干路交叉口信号控制展宽渠化；右进右出路口，在来车方向增设减速标线以及慢行标志，路口指示标志和广角镜等交通设施。

交通设施设计

交通工程设计概述

为了保障交通通畅，使道路起到安全、舒适的作用，配备完善的交通设施，诱导交通、规范车行、人行是必不可少的措施。本次交通工程设计内容主要包括：

（1）道路路面的交通标线设计

（2）道路交通标志设计

（3）交叉路口信号控制设计

（4）道路无障碍系统及其他设施设计

交通工程设计原则

（1）严格按国际的规定设计。

（2）交通工程的设计力求简洁、清晰以及连续，给司机以确切的道路交通消息，使道路交通达到安全、畅通、节约能源的目的。

交通标线设计

交通标线是由施划或安装于道路上的各种线条、导向箭头、文字、图案及立面标记、实体标记、凸起路标和轮廓标等所构成的交通设施。它的作用是向道路使用者传递有关道路交通的规划、警告、指引等信息，可以与标志配合使用，也可以单独使用，起到引导交通和保障交通安全的作用，具有强制性、服务性和诱导性。

交叉路口交通标线设计

1）一般原则

交叉口标线的设置以保障交叉口交通的安全、有序、高效为目标，应结合交叉口实际情况和交通流实际特点进行设计和设置。

交叉口应积极开辟左右转专用车道。为开辟交叉口专用车道，应首先考虑适当的路口加宽与适当的路口车道宽度缩减。上述措施无法满足要求或受条件限制无法实施时，按优先次序可依次采用缩小中央绿化带的宽度、缩小中央绿化带宽度并缩小车行道宽度、偏移道路中心线并缩小车行道宽度、缩小路肩或非机动车道的宽度等方法开辟交叉口专用车道。

2）交叉路口出入部分的路面标线设计

交叉口设置一条机动车道为右转弯专用车道，右转弯专用道宽度采用3.5m，合理设置灯控相位，保证互不干扰。

出入口导向车道线的长度根据路口的几何线形确定，其最短长度为30m。导向车道线划白色单实线，表示禁止车辆变更车道。平交路口驶入段的车道内，设置导向箭头标明各车道的行驶方向。

3）交叉路口内的路面标线

为满足行人过街的需要，与沿线支路路口设置人行横道标线，宽度统一采用5m。

交叉口机动车停止线原则上应与道路中心线垂直。

常用交通标线设计

车行道边缘线：采取连续单白线，在禁止路侧停车路段路缘线采用连续单黄线，在沿线车行道开口采用2m*4m白色虚线。道路中央有永久性物理隔离设施分隔对向车流时，靠近隔离设施的车行道边缘线采用白色实线，线宽15cm。

车行道分界线：60Km/h及以上道路分隔同向交通采用6m*9m白色虚线，60Km/h以下道路分隔同向交通采用2m*4m白色虚线，双向两车道分隔对向车道采用4m*6m黄色虚线，线宽15cm，中央双黄实线中心到中心间隔50cm。各分界线禁止跨越时均采用实线。

导向车道线：白色实线，长度不小于30m，线宽15cm。

路口导向线：2m*2m虚线，线宽15cm。连接同向车行道分界线或机非分界线采用白色，连接对向车行道分界线采用黄色。

左弯待转区线：50cm*50cm白色虚线，线宽15cm。在待转区内须施化白色左转弯导向箭头，导向箭头长3m。

停止线：白色实线，线宽40cm，距离人行横道2m。

人行横道线：白色实线，宽度5m，线宽40cm，间隔净距60cm。

人行横道预告标记：设置于无信号灯控制的路段人行横道前。白色菱形标记，菱形长3m，宽1.5m，线宽20cm。

减速让行标线：白色双虚线，线宽20cm，净距20cm；含减速让行标记。

停车让行标线：白色双实线，线宽20cm，净距20cm；含停车让行标记。

道路出入口标线：由纵向标线和三角地带标线组成。纵向标线为白色3m*3m虚线，三角地带为渠化标线。线宽45cm。

公交停靠站标线：加速段、减速段为1m*1m白色虚线，停靠段为白色实线，线宽45cm。当专用于公交车、校车等特定车辆时，在停靠站中间标注停靠车辆的类型文字，并以黄色实折线填充停靠站正常段其他区域。

导向箭头：包含直行、直左（直右）、左转（右转）、掉头、直行掉头、左转掉头、左右转、左弯或向左合流、右弯或向右合流等。采用6m长导向箭头；

路面文字标记：60Km/h城市道路汉字采用3m字高，1m字宽，纵向间距1.5m；字母及数字采用2.8m字高，0.5m字宽，横向间距0.1m。40Km/h及以下城市道路汉字采用2m字高，0.7m字宽，纵向间距1.5m；字母及数字采用1.4m字高，0.25m字宽，横向间距0.08m。当路面指路文字标记与导向箭头同时设置时，路面文字标记应设置在箭头上游3m～5m。

导流线：白色，与道路中心线相连时可采用黄色。外围线宽20cm，内部填充线宽45cm，净距100cm，倾斜角45度。

横向减速标线：垂直于车道中心线的白色实线，线宽45cm，净距45cm。横向每100cm留空5cm以便排水。

纵向减速标线：平行于车行道分界线的白色菱形块虚线，菱形呈45°角，块宽30cm，块长100cm，块净距100cm。在起始位置设置30m的渐变段，菱形块宽度由10cm渐变为30cm。

交通标志及其他设施设计

道路交通标志是以颜色、现状、字符、图形等向道路使用者传递信息，用于管理交通的设施。交通标志应结合道路及交通情况设置。通过交通标志提供准确及时的信息和引导，使道路使用者顺利快捷地抵达目的地，促使交通畅通和行车安全。

交通标志的设置应综合考虑、布局合理，防止出现信息不足或过载的现象。信息应连续，重要的信息宜重复显示。交通标志应设置在驾驶人员和行人容易看到、并能准确认读的醒目位置，一般情况下应设置在道路行进方向右侧或车行道上方。

交通标志的位置以保证交通通畅和人车安全为目的，结合道路线形、交通状况等情况，根据交通需求设置必要的交通标志，及时准确传达信息，使车辆、行人能顺利、快捷地抵达目的地，避免发生错向行驶。

原则上要避免不同种类的标志并设，条件受限而在一个支撑结构上并设标志时，应按禁令、指示、警告的顺序、先上后下、先左后右进行排列。

交通标志按其作用分类，分为主标志和辅助标志两大类：

主标志

（1）警告标志：警告车辆、行人注意道路交通的标志；

（2）禁令标志：禁止或限制车辆、行人交通相位的标志；

（3）指示标志：指示车辆、行人交通应遵循的标志；

（4）指路标志：传递道路方向、地点、距离信息的标志；

（5）旅游区标志：提供旅游景点方向、距离的标志；

（6）作业区标志：告知道路作业区通行的标志；

（7）告示标志：告知路外设施、安全行驶信息以及其他信息的标志。

禁令标志

指示标志

警告标志

针对综合体出入及停车指引需进行合理设置，根据综合体出入交通组织、停车场功能及分布进行合理设置交通指引。

指路标志

反光设施：在交叉口桥墩包围岛处设置铝背基黄黑反光膜，在渠化岛端部设置反光示警桩，反光膜采用IV类反光膜。

防撞设施：在渠化岛端部放置直径800mm消能桶，反光等级为IV类。

凸面镜：于右进右出口设置直径1.2m凸面镜。

交通信号控制设计

信号控制机要具备多时段、多相位、带标准RS-232通讯接口及通讯软件的功能，同时可与地方交警指挥平台无缝衔接。输出大于或等于48路，每路输出电流大于或等于5A，还须要防雷设计，并可通过标准的RS-232接口以有线或无线的方式实现信号灯与信号灯之间或信号灯与中央计算机之间的通讯，达到协调控制的目的。信号灯控制箱必须安装在生产厂家要求的信号控制箱基础上，并保证接地电阻小于或等于4欧姆。

本工程信号设计采用多种控制方式，行人过街绿灯时间要达到0～99秒可调，最小机动车通行绿灯时间要达到0～200秒可调，交叉口采用设定相位形式设计，相位设计见图，机动车灯夜间可设黄闪或熄灭，控制系统时段设置一天可设15个时段，具有通讯功能。同时交通信号灯的设置还要满足以下要求:

（1）交通信号灯组及其组件必须符合国家标准或国际公认标准，所有工件应严格按照国家标准设计及其制造。车行灯具，人行道灯具采用发光二极管（LED）灯，车行灯具直径300mm，每个灯中LED粒不小于150个，并具有箭头灯与全屏灯互换功能，人行灯直径300mm，具有屏闪倒计时功能，盲人声响装置安装在人行信号灯内，音响强度分2档以上。

（2）交叉口信号灯按车道功能设置，每组信号灯为红、黄、绿三色箭头灯或者球面灯，每一方向设一组或两组信号灯附于车道下游。立柱式灯杆采用Φ114mm×4mm×5m的无缝钢管制作，L杆采用八角钢管制作。基础必须安装地线，接地电阻小于或等于4欧姆。

（3）信号灯的定点及安装应考虑现场情况并满足停车视距的要求，信号灯电源由路灯的开关箱接驳，取电点的位置与路灯设计统一考虑，并且能满足信号控制系统全天候供电要求。

（4）人行横道指示灯安装在人行横道两端。

（5）设计信号灯在确定交通组成及交通量后进行配相设计，原则上不超过四相配时，并且每一相位周期不超过120秒。

信号灯（立柱式）

（6）交通灯信号控制电缆应采用多支铜芯、聚氯乙烯绝缘和护套（RVV）、线芯标称面积不小于1.5mm2的四芯或五芯线。机动车信号灯采用五芯电缆连接，绿、黄、红颜色电缆分别连接机动车信号灯对应的3种颜色，黑色电缆连接零线，白色电缆备用。行人信号灯采用四芯电缆连接，绿、红颜色电缆分别连接行人信号灯对应的2种颜色，黑色电缆连接零线，白色电缆备用。每个信号灯具连接一根电缆到信号机，中间不能串接。

机动车信号灯

交通监控设计

本工程在各信号控制交叉口设置路口电子警察系统和视频监控系统。

视频监控                                    电子警察

路口电子警察系统

路口电子警察系统采用嵌入式数码+视频电子警察系统，系统由数码相机、全景摄像机、嵌入式控制主机、硬盘录像机及工业以太网交换机、WCDMA路由器等组成，采用线圈检测的方式对违章（左转及直行车道）闯红灯车辆进行自动记录和车牌识别，并通过运营商WCDMA无线网络将信息上传至违章处理中心机房（后台电子警察处理系统不包括在本次设计范围内），对违法车辆图片进行相应的管理、查询、比对、报警及处罚等处理。

交通视频监控系统

交通视频监控系统对交叉口进行全天候实时监视，便于交警指挥中心及时了解路网的运行情况并对交通事件作出快速反应，有效地疏导交通和保障安全。

系统由一体化快球摄像机、数字光端机传输控制线路及机房设备组成。在每个交叉口各设置1台一体化快球摄像机和1台数字光端机，摄像机通过SYV-75-5视频同轴电缆及屏蔽控制电缆与光端机连接，将视频图像信号及控制信号转换成适合长距离传输的光信号。各台数字光端机分别通过1芯单模光纤将监测点现场图像信号及控制信号传送至大队机房，对图像进行存储、调用处理。

施工期间交通组织

设计原则：

1.	满足规划路网、串联东西两侧施工主通道、永临结合，兼顾后期地块开发；

2.	满足工后沉降控制，防洪排涝竖向标高；

3.	满足施工期间施工车辆进出需求。

施工期间交通组织方案

（1）便道实施的必要性：

1、片区内部道路通行条件较差

研究片区位于万顷沙最南端，现状通过灵新大道南延通道与万环西路南延通道共与南沙港快速、南中高速、龙穴大道等主要通道衔接。片区内以现状堤岸路为主，道路标准低。路幅宽度约5m~14m，跨河涌通道处设置水闸，荷载为10t。不满足大型作业车辆及运输车辆的通行需求，因此需新建临时施工便道，确保本项目建设阶段大型作业车辆及运输车辆的安全通行。

2、片区南端地块可达性不足

灵新大道南端终点为南沙湿地公园，十八涌以北为城市主干路，道路条件较好，有双向6车道，以南为河堤路，条件较差，为双向2~4车道；万环西路南延与南中高速万顷沙支线共线，目前全线封闭施工，预计2024年底与南中高速同步通车。本项目建设阶段，无现状道路通达项目。

3、片区相关基础设施建设的紧迫性

目前在建项目包括综合体、城际轨道、南中高速万顷沙支线以及16条保赛道路，根据建设要求需2025年3月前建成，项目建设期间存在大型构件运输、土方运输、车辆停放、作业人员生活等需求，以施工便道连接形成的片区施工便道路网，在一定程度上可满足现状内外的交通出行需求。

（2）道路结构：根据交通分析，建议施工期间片区形成“五横四纵”的便道路网结构，满足车辆出入，码头运输以及作业人员生活等需求。

（3）骨架路网：由万环西路南延-二十一涌南便道-东侧施工便道-灵新大道，组成片区主要出入通道。

（4）联络通道：由十九涌南二路、规划纵二路组成，连接东西两侧施工便道，串联二十涌和二十一涌现有便道。

（5）内部循环通道：由二十涌北便道、二十涌南便道、规划纵三路便道以及西侧施工便道，联合主干便道构成片区内部循环路网。

（6）生活通道：由规划横二路、规划纵三路、万环西路南延构成临时生活区内部路，同时结合现状河堤路、形成片区人行便道，实现重载分离的慢行道。

施工期间便道路网图

（7）本项目施工便道情况介绍

本项目施工期间便道规模一览表

| 序号 | 道路名称 | 项目建设内容及指引 | 规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二十涌北路便道工程 | 施工便道，道路宽度16米，双向4车道，建设起点为万环西路南延线，终点为灵新大道便道，接应急通道，含2处信号点位，不含填土，按反压护道便道实施，便道路面结构为水 稳+混凝土路面（含钢筋）。 | 长约1750米， 面积2.8公顷 |
| 2 | 规划纵二路便道工程 | 施工便道，道路宽度16米，双向4车道，建设起点为二十涌北便道，终点为二十一涌南便道，含2处便桥，填高按5m暂估。按新建便道实施，便道路面结构为水稳+混凝土路面 （含钢筋）。 | 长度880米， 面积约1.4公顷 |

钢便桥标准跨径12m，总宽度均为8m，横断面布置为0.5m（钢护栏）+7m（车行道）+0.5m（钢护栏）=8m。

钢便桥横断面

施工疏解交通标志设置

道路作业设置的临时警示和指路标志，底色为橙色或荧光橙色；临时指示和禁令标志，底色不变。作业区交通标志采用GB/T 18833-2012中的V类反光膜。作业区交通标志应易于搬动和运输，能简单快速地安装和拆除，安装后结构稳定。在作业区设置三组施工标志，在警告区起点附近设置作业区距离标志，辅助标志标注警告区长度；在缓冲区起点附近设置作业区长度标志，辅助标志标注缓冲区长度与工作区长度之和；在作业区结束位置，设置作业区终止标志，辅助标志指示“结束”字样，示意作业区结束。

根据作业区封闭情况，在警告区中点附近设置车道变少标志以及改道标志。在作业区隔离设施端部、渠化设施端部等处，设置线形诱导标志，提示道路使用者行驶前方道路线性变化，注意谨慎驾驶。在交通引导人员前方至少100m处，设置注意引导人员标志，用以告示前方引导人员指挥作业区路段的交通。

当作业区占用人行道、非机动车道时，设置行人、非机动车通道标志，指示临时的行人和非机动车绕行通道，设置于绕行通道前合适的位置。

施工作业时，应在移动作业的工程车或机械后部，设置移动性作业标志，警示道路使用者前方道路有作业车正在作业，车辆驾驶人员应减速或变换车道行驶。

橙色交通标志示例

施工疏解交通标线设置

作业区交通标线为临时性标线，用于管制和引导作业区的交通流，交通标线根据作业区交通组织的需要，按照GB 5768.3的相应规定选用，交通标线采用橙色，尺寸需满足GB 5768.3的规定，夜间无照明的作业区应采用反光标线材料。

施工期间的交通管理

为保证施工顺利进行，使施工对道路交通的影响降到最低，需对施工路段沿线及交叉口采取必要的交通管理设施，具体如下：

（1）通过多种形式向媒体通告本项目的施工围蔽及疏导情况，让广大市民和驾驶员了解施工区域的交通组织。

（2）市政道路工程实施范围内的各个交通要点，施工单位需派交通协管员协助辖区交警维持秩序。

（3）市政道路施工期间要安装的各类临时交通设施必须在辖区交警部门指导下安装。

（4）对因市政道路施工需临时拆除的交通设施设备，在施工完毕后应立刻在相关地点恢复，确保施工完成后能够正常使用。

5、其它

作业区围蔽区域前方的道路渐变段可设置锥形桶，提示前方车道变化情况，保证行车安全。

6、管理措施及注意事项

为确保本工程在施工期间施工区域内的交通状况良好，需对施工路段沿线及附近采取必要的交通管理措施，具体如下：

（1）向传媒通告本项目的施工疏解情况，让市民特别是沿线居民了解施工区域的交通组织及绕行路网。

（2）本工程范围内的各个交通要点、人行横道线，施工单位需在施工围蔽期间派出交通协管员，协助辖区交警维持交通秩序。

（3）本工程范围内如出现车行通道、人行道出现破损、积水及会影响行人、车辆通行能力等情况，施工单位必须及时对其进行抢修。

（4）本交通组织设计中的各类临时交通设施必须在辖区交警部门指导下安装，并且安装的位置不能影响现状道路其他设施的使用。

（5）施工区域采用A2装配式H型钢结构围蔽，正式围蔽前，需利用铁马等活动围蔽设施进行试围蔽，待得到业主、交警、市政等部门认可后，方可进行正式围蔽。

A2装配式围蔽样式

管线综合工程

设计依据

1.《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-2016

2.《室外排水设计标准》GB 50014-2021

3.《室外给水设计标准》GB 50013-2018

4.《城市排水工程规划规范》GB 50318-2017

5.《城市给水工程规划规范》GB 50282-2016

6.《城市电力规划规范》GB/T 50293-2014

7.《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018

8.《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006（2020版）

9.《通信管道与通道工程设计标准》GB 50373-2019

总体目标

城市工程管线种类很多，其功能和施工时间也不统一，在城市道路有限断面上需要综合安排、统筹规划，避免各种工程管线在平面和竖向空间位置上的互相冲突和干扰，保证城市功能的正常运转。

工程管线综合规划与城市道路、城市环境、给水工程、排水工程、电力工程、燃气工程、电信工程、防洪工程、人防工程等专业规划相协调。满足各专业容量功能方面的要求和城市地下空间综合布置的要求，使工程管线正常运行。

工程管线综合规划要综合安排，发现并解决各项工程管线在规划设计中存在的矛盾，使之在用地空间上占有合理位置，以指导下阶段单项工程设计，并为工程管线施工及规划管理工作创造有利条件。使得规划更趋科学、合理。

规划设计原则

1.充分利用现有工程管线，在满足现行规范和不影响施工的前提下，尽可能保护现有工程管线不作迁移以节约工程投资。当现状管线不能满足需要时，经综合技术、经济比较后，可废弃或抽换。

2.合理利用地下空间，规划与迁移的工程管线尽可能安排在道路的人行道和绿化带中，工程管线尽可能避免敷设道路的快车道中；只有当人行道和绿化带宽度不足的情况下，将排水管线布置在机动车道内。

3.工程管线的布置应与城市现状及规划的地下铁道、地下通道、人防工程等地下隐蔽性工程协调配合。

4.结合远、近期规划和建设情况，为近期实施道路提供建设条件，为远期建设的工程管线预留走廊的位置。

5.综合考虑给水、排水、电力、电信、燃气等单项工程设计、布置要求，进行管线综合平衡，协调、安排各种管线的建设，以利今后的施工和管理。

6.对于基建施工所需临时管线，在条件许可时应与永久性管线结合考虑。

7.应结合城市道路网规划，在不妨碍工程管线正常运行、检修和合理占用土地的情况下，使线路短捷。

8.地下管线的走向，宜沿道路或与主体建筑平行布置，并力求线型顺直、短捷和适当集中，尽量减少转弯，并应使管线之间及管线与道路之间尽量减少交叉。

9.当管线交叉时，应符合下列原则：压力管线让重力自流管线；可弯曲管线让不易弯曲管线；分支管线让主干管线；小管径管线让大管径管线。

10.雨、污水管道与生活给水管道相交时，应敷设在生活给水管道的下面。

11.再生水（杂用水）管道与生活给水管道、合流管道和污水管道相交时，应敷设在生活给水管道下面，宜敷设在合流管道和污水管道的上面。

12.电力电缆与电信管缆宜远离，并按照电力电缆在道路东侧或南侧、电信管缆在道路西侧或北侧的原则布置。

13.雨水管道系统充分利用地形坡度，分散就近自流排入河涌或可利用的涵洞，以减少管径、控制埋深、节约投资。

14.污水管道系统充分利用地形坡度，尽量采用自流排放、减少提升泵站数量。从系统出发，合理布置管道，并进行多方案比较，力求减少管道系统的运行费用及维护工作量。

15.按远期设计排水管道，并根据规划和建设情况分期实施，逐步完善，充分考虑分期实施的工程技术衔接问题，与城市给水，道路交通，水利及其他专业相协调。

设计内容

本次设计工作内容不包含燃气管线和通信管线设计，但在管线综合设计中预留上述管线位置。根据规划资料并结合工程土地利用情况，本设计考虑的管线种类包括：给水管、雨水管、污水管、燃气管、电力管、通信管、电力隧道和缆线管廊。

各工程管线的水平净距要求

应根据各类管线的不同物性和设计要求综合布置各类管线，工程管线相互间水平距离应符合下表的要求。

5.6-1工程管线之间的最小水平净距（m）

各工程管线交叉敷设时最小垂直净距的要求

当工程管线交叉敷设时，自地表面向下的排列顺序宜为：电力管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线。工程管线交叉时的最小垂直净距，应符合下表的规定。

5.6-2工程管线交叉时的最小垂直净距（m）

| 管线名称 |  | 给水管线 | 污水、雨水管线 | 热力管线 | 燃气管线 | 通信管线 |  | 电力管线 |  | 再生水管线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 直埋 | 保护管及通道 | 直埋 | 保护管 |  |
| 给水管线 |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水、雨水管线 |  | 0.40 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 热力管线 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |
| 燃气管线 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 通信管线 | 直埋 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
|  | 保护管及通道 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |
| 电力管线 | 直埋 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 |  |
|  | 保护管 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |
| 再生水管线 |  | 0.50 | 0.40 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.50 | 0.25 | 0.15 |
| 管沟 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.15 |
| 涵洞（基底） |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.15 |
| 电车（轨底） |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 铁路（轨底） |  | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

各工程管线与建（构）筑物之间净距要求

应考虑不影响建筑物安全和防止管线受腐蚀、沉陷、震动及重压。各种工程管线与建筑物和构筑物之间的最小水平间距，应符合下表规定：

5.6-3工程管线与建、构物之间的最小水平间距（m）

工程管线与绿化树种间最小水平净距要求

地下管线不宜横穿公共绿地和庭院绿地，与绿化树种间的最小水平净距，宜符合下表的规定。

5.6-4工程管线与绿化树种间的最小水平净距（m）

| 管线名称 |  | 最小水平净距 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 乔木(至中心) | 灌木 |
| 给水管线 |  | 1.5 | 1.0 |
| 污水、雨水管线 |  | 1.5 | 1.0 |
| 再生水管线 |  | 1.0 | 1.0 |
| 燃气管线 | 低压/中压 | 0.75 | 0.75 |
|  | 次高压 | 1.2 | 1.2 |
| 直埋热力管线 |  | 1.5 | 1.5 |
| 电力管线 | 直埋 | 0.7 | 0.7 |
|  | 保护管 | 0.7 | 0.7 |
| 通信管线 | 直埋 | 1.5 | 1.0 |
|  | 管道、通道 |  |  |
| 管沟 |  | 1.5 | 1.0 |

工程管线最小覆土深度

地下管线应具备一定的覆土厚度，以扩散散路面交通荷载的作用，保证使用安全，各类地下管线最小覆土深度应满足下表的规定。当受条件限制不能满足要求时，可采取安全措施减少其最小覆土深度。

5.6-5工程管线的最小覆土深度（m）

| 管线名称 |  | 给水管线 | 排水管线 | 再生水管线 | 电力管线 |  | 通信管线 |  | 直埋热力管线 | 燃气管线 | 管沟 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 直埋 | 保护管 | 直埋及塑料、混凝土保护管 | 钢保护管 |  |  |  |
| 最小覆土深度（m） | 非机动车道（含人行道） | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.70 | 0.60 | — |
|  | 机动车道 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 1.00 | 0.50 | 0.90 | 0.60 | 1.00 | 0.90 | 0.50 |

管线综合设计

根据规划资料并结合工程土地利用情况，本设计考虑的管线种类包括：给水管、雨水管、污水管、燃气管、电力管、通信管。

本项目道路红线宽度为30~50m，其中道路红线宽度≥40m，除燃气管、电力管及通信管外，其他所有类型的管线双侧布置。

本工程各管线的敷设位置及水平、竖向距离均按《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）要求来进行敷设，各类管线有限布置在人行道、非机动车道及绿化带下，尽量避免布置在车行道下，受条件限制时，可将雨污水管设置在车行道下。同时管线以道路中轴线往两侧的管线布置优先顺序为：雨水排水管道→→污水收集管道→→煤气压力输送管道→→给水管道→→电力(通信)管道。

管线综合横断面图如下所示：

二十涌北路管线综合横断面图

规划纵三路管线综合横断面图

现状管线保护分类及措施

覆土厚度较小的地下管线永久保护方案：

位于设计道路范围内的现状给类市政管线，当管顶覆土H≤1000mm，采用半包C25混凝土的方式进行保护，包裹厚度为200mm。

管槽开挖过程中裸露的各种地下管线：

对管槽开挖过程中能临时切断且能改变走向的地下管线，在征得业主单位和其管理部门同意后，进行临时切断或改迁，雨、污水管临时切断应做好管道临时封堵及临时排水；

改迁后管线应按照原管线设计图施工。当管线原样恢复或改迁后应得到业主单位及部门验收确认。

对管槽开挖过程中遇到不可切断或不能迁移的管线（供水、供电、电信、燃气及其它）时，应针对不同管线性质、管道材质、管径等特点采取诸如悬吊法等可靠的保护措施，确保管线安全。

施工道路下方各种地下管线：

当管线上部覆土厚度较小或施工荷载大于管线保护设计荷载时，采用22mm厚钢板铺管线上方地面，钢板宽度应为管线范围两侧各外延1.5m。

施工场地内架空的高压线路：

施工场地内遇到电压在380V及以上的架空高压线路时，施工前必须做安全防护。在高压线路下方搭钢管防护架，钢管防护架高度搭至距高压线2.5m时，换用竹竿搭设。

管线保护注意事项

1.	管槽开挖前，施工单位应向有关单位和其管理部门提出管线临时保护的书面申请，办妥相关手续，制定好管线保护方案，再得到有关单位和其管理部门同意后方可实施。应邀请有关单位和其管理部门对需要保护的管线进行相关交底，取得管线的详细情况和相关单位对管线制定的保护措施，并向施工人员进行安全交底，建立责任制，明确各级人员的责任。

2.	施工前必须进行周密细致的施工组织设计，设置必要的管线安全警戒线、安全标志牌、警示牌，在需要保护的地下管线处做出明显标志，标明每一处沿线下方的埋地设施名称、属性、材质、特征、断面尺寸和埋深。

3.	管槽开挖到需保护的管线附近时，必须采用人工开挖方式进行施工，严禁超挖、深挖，严格按照批准的管线保护方案进行实施。对管槽其他土方的开挖必须在管线保护措施实施且经相关部门检验合格后进行。

4.	应组织建设单位、管线管理单位和施工单位的有关人员定期检查管线保护措施的落实情况及保护措施的可靠性。施工人员必须严格遵照安全操作规程的有关规定实施作业，严禁违章操作、违章施工。

5.	对管槽内裸露管线加强沉降和水平位移监测，定期向建设单位和有关管线管理单位提供沉降观测资料。当管线位移超出允许值时立即停止施工，在加固处理完成后方可继续施工。

6.	施工中如遇实际情况与设计图纸不符合时，应暂时停止施工，并及时通知设计、监理、业主单位及管线单位共同协商处理。如有必要，应对地下管线需重新进行探测，以充分了解、复核各管线特性，确保施工过程中各类管线的安全。

7.	施工前应针对可能发生的意外情况或台风、暴雨等极端天气提前制定相应的应急预案。

8.	其它未尽事宜遵行国家、建设部、管线管理部门制定的现行有关设计及施工验收规范、规程、规定、条例执行。

排水工程设计方案

设计依据

- 《广州市排水条例实施细则》（穗水规字[2022]8号，广州市水务局）

- 《广州市污水治理总体规划修编（2009批复版）》

- 《南沙新区污水专业规划（2015~2025）》（审批稿）

- 《南沙新区排水（雨水）防涝专业规划（2012~2025）》

- 《广州市污水系统总体规划（2018-2035年）》

- 《广州市雨水系统总体规划(2018-2035)》

- 《关于加强我市市政和房建工程排水设计工作的通知》（穗水排水[2011]77号，广州城乡建设委员会）

- 《广州市海绵城市规划建设管理暂行办法》

- 《广州市水务局关于进一步明确排水工程建设要求的通知》穗水规划﹝2017﹞79号

- 《广州市水务局广州市气象局关于印发广州市暴雨强度公式编制与设计暴雨雨型研究有关技术报告的通知》德水科信[2023]3号

- 《广州市排水工程技术管理规定》（2022）

设计规范及标准

- 《室外排水设计标准》GB 50014-2021

- 《城市给水工程规划规范》GB 50282-2016

- 《城市排水工程规划规范》GB 50318-2017

- 《城乡排水工程项目规范》GB 55027-2022

- 《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022

- 《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-2018

- 《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836-2009

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

- 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141－2008

- 《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集》（试行）

- 《预制装配式钢筋混凝土排水检查井技术指引》（试行）

- 《预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集》（试行）

- 《广州城市道路品质建设实施指引（井盖分册）2018》（征求意见稿）

- 《广州市水务局关于转发《广州市河长制办公室关于提高新建污水管网管材标准，打好水污染防治攻坚战的通知》并加强污水管网建设质量管理的通知》

- 《关于增加污水管道CCTV验收要求说明的通知》（穗污治﹝2008﹞19号）

- 《污水用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 26081-2010

- 《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805-2012

- 《城镇内涝防治技术规范》GB 51222-2017

- 《井盖设施建设技术规范》（DBJ440100/T 160-2013）

- 《广州市绿化条例》(2022修订)

- 《建筑与市政工程抗震通用规程》GB55002-2021

排水工程编制思路

本设计以相关规划为指导，具体编制思路如下：

- 采用雨污分流体制，雨污水管道位置及规模根据收水面积、需求进行设置；

- 排水管道设计应符合城市排水规划要求并充分考虑现有体系，近期现状与远期规划相结合；

- 排水管道纵向设计应充分利用地形起伏，尽量减小管道埋深，降低工程造价；

- 雨水工程考虑道路建成后，沿线土地尚未开发期间农田雨水进行收集和引流；雨水采用就近排放的原则，利用规划保留的河涌作为最终雨水出口；结合道路用地、规划路线位及防洪排涝需求，对部分现状河涌进行适度改造、改线，既保证工程建设期间雨水顺利排放，同时满足远期规划排水总原则；

- 排水管材符合国家规范及地方一般规定，管材选用兼顾经济性与适用性。

排水工程设计目标

- 本次设计采用“雨、污分流制”排水体系，从根本上解决河涌受污染问题，改善周边地区自然环境。

- 明确排水系统的服务范围，保证对区内污水的有效收集，处理后达标排放。

- 由于现状河涌受到的污染主要来自工程范围内污水的直接排放，最终造成对区域内水系的污染，因此污水收集系统应从河涌入手，明确污水收集系统的服务范围，保证区域内的污水不排入河涌，改善周围水体、河涌水质。保证截污管道的实施能实现对污水的有效收集。

- 保证区域内雨水能有序收集，就近排放，保证区域功能使用的安全性。

- 雨水排放系统应考虑道路沿线所服务区域的功能分区以及地势等条件的影响因素，管道应在相应的汇水范围内收集雨水，并将雨水排除，保证路面以及各功能区域不受水淹影响。

排水现状分析

本项目周边道路两侧用地现状主要以农田和水塘为主，道路现状基本无排水管，其中与本项目相交道路即万环西路南延线及灵新大道南延线，万环西路南延线正在施工，且万环西路施工图未设计污水管，万环西路两侧分别设计了DN800和DN1200雨水管收集道路雨水，雨水管下游就近排入二十涌、二十一涌。灵新大道南延线目前尚处于建设方案阶段，两侧分别设计了DN1350和BXH=3.0mX2.0m雨水管渠收集道路雨水，下游就近排入二十涌、二十一涌。道路两侧各设计DN500污水管收集两侧地块污水。

项目范围内雨水以散排方式排入附近水体或低洼地带。根据《广州南沙新区防洪（潮）排涝专业规划》（2020年10月），万顷沙二十涌、二十一涌的河涌断面底标高2.2~3m（广州城建高程），管控水位6.2m，河涌常水位为5.2m，其中二十一涌（规划纵三路~灵新大道南延线段）为景观性河涌，涌底标高依据相关资料暂按4.0m。

项目现状照片

相关市政管线规划分析

雨水工程规划

根据《南沙新区排水（雨水）防涝专业规划(2015～2025)（报批稿）》，工程范围内现状主要为水田，本规划在该区域未涉及雨水管道。

雨水工程规划总平面图

根据《南沙规划管理单元DW1005控制性详细规划调整》（2023.08），本工程范围内规划雨水管径为DN600~DN1800，就近排入二十涌和二十一涌。其中规划纵三路敷设DN600～DN1350雨水管，分段汇入二十一涌；二十涌北路未规划雨水管线。提升现有堤防至200年一遇防洪标准，堤顶高程不低于9.01m。规划扩建二十涌与外江交汇处水闸，新建二十涌排涝泵站。

本工程依据《南沙规实施划管理单元DW1005控制性详细规划调整》（2023.08）内容实施。

雨水规划图

污水工程规划

根据《南沙新区污水专业规划（2015~2025）》，工程范围内现状主要为水田，未规划污水管道。

污水工程规划总平面图

根据《南沙规划管理单元DW1005控制性详细规划调整》（2023.08），二十涌北路、规划纵三路暂无规划污水管线。

污水规划图

雨水工程设计

雨水排放系统设计原则

- 根据地形布置，雨水排水系统要求做到自排为主；

- 雨水以最短距离就近、分散排放至附近水体，不长距离转输，以减小径，降低埋深及工程造价；

- 河涌布置在与其他规划协调的基础上，尽量维持现状走向；

- 雨水排水分区的设置要结合当地实际情况，按分片排涝、适度集中、统一调度、联合运行的原则进行；

- 本工程方案设计依据雨水规划，遵循“二级排水，蓄排结合、分散出口、就近排放”的原则，结合本工程防洪排涝规划和道路竖向规划进行雨水管网的布置，并针对原规划进行优化和深化，通过合理布管，尽可能地在管线较短和埋深较小的情况下，让最大区域的雨水能自流排放。

设计技术标准的确定

（一）暴雨强度公式的确定

道路雨水设计流量采用《广州市暴雨强度公式编制与设计暴雨雨型研究技术报告》（广东省气候中心2022年12月）中的南沙暴雨强度公式（设计重现期P取10年）

q=6601.844/（t+18.629）0.799（L／s•ha）

q：设计暴雨强度（L/s·ha）

t=t1+t2：降雨历时（分钟）；其中t1为地面集水时间，取10分钟；t2为管内流行时间。

（二）雨水管道流量计算公式的确定

雨水量设计采用下列公式：

式中：Q––雨水设计流量

q––设计暴雨强度(L/s·ha)

––综合径流系数；

F––汇水面积（ha)；

设计参数：服务范围的径流系数按地块覆盖情况确定。

综合径流系数=0.65-0.70；道路径流系数=0.9；绿地径流系数=0.15-0.30。

（三）设计管段的管径、流速、坡度确定

雨水管管径的最小流速Vmin＝0.75m/s，最大流速Vmax＝5m/s。

雨水管按满流计算，即h/D=1.0。

一般情况下，雨水管段的连接均采用管顶平接。

雨水工程方案设计

根据规划、现状实际情况和该片区规划河涌水系特点，并按高水高排、低水低排的原则，本工程雨水排水方案设计如下：

（1）二十涌北路北侧敷设DN600～DN1350雨水管，南侧敷设DN600～DN1000雨水管，均敷设在机动车道下，距离道路中心线11.25m，具体管位详见管线平面图和管道综合标准横断面图。

ESCBK0+000～ESCBK0+300段，北侧敷设DN600～DN1350雨水管，南侧敷设DN600～DN1000雨水管由东往西汇，ESCBK0+300～ESCBK0+600段，北侧敷设DN600～DN1350雨水管，南侧敷设DN600～DN1000雨水管由西往东汇，在ESCBK0+300汇集后汇入自北向南就近汇入二十涌；ESCBK0+660～ESCBK0+940段，北侧敷设DN600～DN1350雨水管，南侧敷设DN600～DN1000雨水管由东往西汇，ESCBK0+940~ESCBK1+180段，北侧敷设DN600～DN1350雨水管，南侧敷设DN600～DN1000雨水管由西往东汇，在ESCBK0+940汇集后汇入自北向南就近汇入二十涌；ESCBK1+180～ESCBK1+460由东往西，ESCBK1+460～ESCBK1+800由西往东，北侧敷设DN600～DN1350雨水管，南侧敷设DN600～DN1000雨水管，在ESCBK1+460汇集后汇入自北向南就近汇入二十涌。

（2）规划纵三路的ZSK0+000～ZSK0+560和ZSK0+560～ZSK0+860敷设DN600～DN1000敷设在机动车道下，距离道路中心线9.5m，具体管位详见管线平面图和管道综合标准横断面图，由南向北汇，最终汇入二十涌～二十一涌的联通涌；ZSK1+040～ZSK1+480敷设2400×2000雨水箱涵，将雨水由南往北转输至二十涌～二十一涌的联通涌。

并于道路交叉口设置雨水预埋管，每隔约120m设置雨水预埋支管。道路路面雨水主要采用平箅式双篦雨水口收集，雨水口连接管采用DN300钢筋砼管，坡度为0.01。

道路施工过程中路基外侧设置有倒梯形临时排水边沟，本设计考虑在临时排水边沟标高最低点处设置排水泵坑，采用临时排水软管连接水泵，将临时边沟内的雨水抽排至外江或现状内河涌。

雨水工程总平面布置图

5.7.7.4雨水工程水力计算表.

污水工程设计

污水排放系统设计原则

- 贯彻高起点、高标准、全面规划、统筹安排的原则。

- 坚持以人为本的原则。满足规划设计区域污水收集、处理的要求。

- 坚持科学合理，因地制宜的原则；排水体制选择要因地制宜，经技术经济比较后，确定适合本地区实际情况的排水体制。

- 坚持全面协调的原则。在工程规划设计时注重城市发展和道路建设特点，合理选择污水管线铺设路径、管径大小及施工方法，使本次污水管网建设充分体现其经济效果、社会效果、环境效果。

- 在尽量收集污水，做到污水管网远近期合理衔接的基础上，有效控制污水管网建设工程各项技术经济指标，切实处理好与周边已建污水管网之间的衔接关系。

- 排水工程设计应在不断总结可研和生产实践经验的基础上，积极采用经过鉴定的、行之有效的新技术、新工艺、新材料及新设备，力求技术先进、经济合理、运行可靠、管理方便。

- 保护环境，避免二次污染。工程的设计应考虑对周边生态环境以及现有城市设施，尽可能减少工程的征地拆迁量，避免对城市建成区及居民生活的干扰及影响。

- 排水工程宜采用机械化和自动化设备，对操作繁重、影响安全、危害健康的，应采用机械化和自动化设备。

污水设计参数

规划污水量科学的预测是合理确定污水管道系统、中途泵站规模及污水处理厂规模最重要的前提和基础，本项目污水预测方法采用不同建设性质用地指标法。具体指标见《城市给水工程规划规范》（GB 50282－2016）。

本工程综合生活污水排放系数按0.85计；地下水渗入量取污水量的15%计算；

污水设计流量计算

污水管道设计流量计算公式

Q=（1＋10%）q0×F×Kz/86.4

式中：Q—污水管道设计流量（L/s）

q0—比流量（m3/d·ha），q0=用水指标×污水排放系数；污水排放系数取0.85；

Kz—总变化系数，Kz＝2.7/Q0.11，但Q＜5l/s时，Kz＝2.3，Q＞1000l/s时，Kz＝1.3，其中Q为平均日平均时污水量（l/s）

F—纳污面积（ha）

设计流速及充满度

| 管径(mm) | 设计最大充满度 |
| --- | --- |
| 200~300 | 0.55 |
| 350~450 | 0.65 |
| 500~900 | 0.70 |
| ≥1000 | 0.75 |

随着收集面积及设计流量的增加，下一管段的管径增大或保持不变，并且保证流速大于0.6m/s。

污水工程方案设计

本项目范围内沿道路敷设DN500～DN1000污水管，转输至万环西路规划的DN1000～DN1500污水管，最终汇入规划的十九涌污水处理厂。本工程污水设计方案如下：

（1）二十涌北路ESCBK0+000～ESCBK0+820在道路两侧敷设DN1000污水管，沿线收集周边地块污水，将污水自东向西排至万环西路规划DN1500污水管。

（2）规划纵三路的ZSK0+000～ZSK0+560和ZSK0+560～ZSK0+860敷设DN500污水管，由南向北分别汇入二十涌南路和二十涌南二路DN500污水管，最终汇入万环西路规划DN1000～DN1500污水管；ZSK0+980～ZSK0+1480敷设DN500污水管，沿线收集周边地块污水，汇入滨海路DN600雨水管，经万环西路DN1000污水管进入规划的十九涌污水处理厂。

并于道路交叉口设置污水预埋管，每隔约120m设置污水预埋支管。

污水工程总平面布置图

因现阶段暂无道路周边地块相关雨污水管线接驳条件，后期将进一步对接道路周边拟建及在建地块，做好地块雨污水管线与市政雨污水管线的接驳。

污水工程水力计算

其他要求及设施说明

排水检查（沉砂）井的选择

（1）排水检查井

排水管管径≤1200mm、管顶覆土≤5m采用预制装配式钢筋混凝土排水检查井，排水管管径＞1200mm或管顶覆土＞5m采用现浇钢筋混凝土井，检查（沉砂）井井径分配如下：

表5.7-1排水混凝土检查井表

| 适用管径DN（mm） | 下游管顶覆土厚度（m） | 预制装配式钢筋混凝土检查井井径（mm） | 适用管径DN（mm） | 下游管顶覆土厚度（m） | 现浇钢筋混凝土检查井井径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN300～DN500 | ≤5 | Φ1000 | DN500～DN600 | ＞5 | Φ1000 |
| DN600～DN700 | ≤5 | Φ1200 | DN700～DN800 | ＞5 | Φ1200 |
| DN800～DN1000 | ≤5 | Φ1600 | DN1350/DN1400 |  | B=1900 |
| DN1100～DN1200 | ≤5 | B=1600 | DN1500～DN1650 |  | B=2200 |
|  |  |  | DN1800～DN2000 |  | B=2600 |

装配式检查井球墨铸铁防坠网

排水管渠在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一段距离处设检查井。雨水管道每隔约120m设沉泥井。检查井井口位置应安装球墨铸铁防坠网。

排水检查井井盖

（1）排水检查井井盖严格按照广州市建设委员会文件《广州市道路设施检查井井盖实施指引》（穗建督[2009]1149号）、《关于规范广州市排水检查井井盖面标示的通知》（穗水排水[2009]37号）及《关于新建井盖进行编号、安装标志铭牌等增加设计要求的通知》（穗开环建[2011]103号）执行。具体参照广州市地方技术规范《井盖设施建设技术规范》（DBJ440100/T 160-2013）实施。

检查井井盖盖面标示如下：

检查井井盖盖面标示图

（2）根据市住建委《关于印发城市道路品质化提升建设指引的通知》穗建市政【17】309号文件，对于检查井井盖型式提出如下要求：

可调式防沉降防盗井盖

大部分道路可采用一般的防沉降井盖，在保证防沉降功能的前提下，可在保护区、历史街区等特色地区使用艺术型井盖。

艺术型防沉降井盖人行道装饰井盖设计标准

人行道装饰井盖人行道装饰井盖

（3）井盖其他技术要求

位于车行道的检查井，应采用具有足够承载力和稳定性良好的井盖与井座。

井盖采用球墨铸铁，抗拉强度500~1100N/mm延伸率2-15%，符合国标QT500-7/欧标GGG40-50要求。

车行道下井盖承载等级为重型，承载能力、试压荷载和允许残留变形应符合国标/T23858-2009中“D400”承压等级要求。井面标高根据车行道路面标高调整，确保平顺美观。

人行道和绿化带下的检查井采用装饰井盖，井盖材料为球墨铸铁，承载等级为重型，承载能力、试压荷载和允许残留变形应符合国标/T23858-2009中“D400”承压等级要求。装饰井盖盖面铺装材料与人行道或绿化带一致，使整体地面铺装达到美观协调。

井盖及盖座必须开启方便、灵活，具备可调节高度、弹性紧锁、防沉降、防盗、防响、防滑、防跳及意外开启功能。

井盖上应有业主标志，注明检查井类型、承压等级、抢修电话、生产日期等。

雨水口连接管

（1）道路雨水口选用偏沟式双篦雨水口，标准图号。雨水篦子采用球墨铸铁，符合国标QT500-7/欧标GGG40-50要求，承压等级为“D400”，同时具备弹性紧锁、防盗、防响、防滑、防跳及意外开启功能。雨水口连接管采用DN300排水管，以1%的坡度坡向雨水检查井。检查井及雨水口间距：一般采用30~40m为宜。

（2）如道路采用低影响开发雨水排放系统，则采用溢流式雨水口，布置于下凹式绿地内。

（3）其余未尽事宜详见《南沙区市政基础设施设计指引》及《井盖设施建设技术规范》DBJ440100/T 160-2013。

装饰井盖及雨水篦子安装示意图

偏沟式双篦雨水口

弹性自锁平入式篦子

雨水排出口

采用八字式管道出水口（浆砌块石），并与河岸一起进行结构（包括基础）处理，应着重考虑与绿化、景观相结合，当施工雨水排出口时破坏现有的河道护堤或挡墙时应予以恢复，排出口与挡墙衔接处，为保证河涌过水能力八字翼墙可不做，但其下应游护砌，防止管道对下游的冲刷，保证河岸护提稳定性。

地基基础

（1）软基情况时

管道地基由道路软基处理时一并考虑，道路软基不做处理且地基承载力不满足要求时，采用搅拌桩复合地基作二次加强处理，处理后承载力≥100Kpa。

（2）一般情况时

将地基夯实后使承载力≥100KPa。

管道基础

对于钢筋混凝土管考虑用120º混凝土基础；球墨铸铁管采用200mm厚中砂基础。

管槽开挖

排水管（渠）用中粗砂从管（渠）底回填到管顶0.5m处，管（渠）顶0.5m以上至路基底采用中粗砂分层回填。管（渠）回填的密实度及其他技术要求应满足《埋地塑料排水管道施工》（06MS201-2）和《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）。

排水管材的选择

排水管材比选

随着我国国民经济持续快速的发展，作为城市重要的基础设施——市政排水管网，也得到了政府部门的大力支持、建设和完善。传统的排水管材由于其本身固有的一些缺点，已经难以适应城市快速发展的需要。近年来出现了许多新型管材，这些管材无论是性能还是施工难易程度都优于传统管材。市政排水管网较一般排水管网来说管径相对较大，（一般都在DN400以上），市场上出现的大口径新型管材根据材质的不同，大致为以HDPE（高密度聚乙烯）为原料的HDPE管。由于传统管材钢筋混凝土管近几年也有了一些改进，如增加柔性接口，内壁采用防腐涂料等技术措施，使得钢筋混凝土管得以改进，近一年来局部地市将球墨铸铁管道运用在污水排放系统中。针对目前市场上出现的这些管材，为便于比较，现将上述管材列表比较如下：

排水管管材比选表

| 管类项目 | 钢筋混凝土管 | HDPE中空壁缠绕管 | HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管 | 球墨铸铁管 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 口径大小 | D200~d3500 | DN200~DN2000 | DN600~DN2000 | DN100~DN2600 |
| 环刚度 | ≥10KN/m2 | 4~10KN/m2 | 8~16KN/m2 | ≥10KN/m2 |
| 连接密封性 | 采用承插式弹性橡胶圈加水泥包封，密闭性较好 | 热熔带连接，密封性好，不易漏水 | 承插热熔连接，密封性好，不易漏水 | 橡胶圈承插连接，密封性较好 |
| 水力性能 | 粗糙系数0.013~0.014 | 粗糙系数0.009~0.010 | 粗糙系数0.009~0.010 | 粗糙系数0.013~0.014 |
| 环境适应性 | 抗地质沉降一般，易受化学腐蚀，道路施工不易被破坏 | 抗地质沉降性能好，耐酸碱等化学腐蚀，道路施工时易受野蛮施工破坏 | 抗地质沉降性能好，耐酸碱等化学腐蚀，道路施工时易受野蛮施工破坏 | 抗地质沉降性能好，耐酸碱等化学腐蚀，道路施工不易被破坏 |
| 管道圆度变形 | 管道基本不变形 | 管道容易变形或被顶穿，管径越大变形越大 | 管道变形较小 | 管道基本不变形 |
| 施工特点 | 管道基础要求高，重量大，施工工具、人力多 | 对管道基础要求低，管道可弯曲性良好，重量为混凝土管的10% | 对管道基础要求低，管道可弯曲性良好，重量为混凝土管的10% | 对管道基础要求低，管道可弯曲性良好，施工周期较短 |
| 使用寿命 | ≥30年 | ≥30年 | ≥30年 | ≥30年 |
| 产品特点及局限性 | 因是刚性管，对管道地基处理要求高，须进行软基处理。由于耐腐蚀差，一般不适合污水管道，如用于污水管道，管内壁须刷防腐涂料，适用于污水顶管施工 | 受结构工艺影响，这种管材环刚度一般均在10KN/m2以下，对于大管径或埋深较大场所，变形较大，一般适用于小管径污水管道 | 管材缠绕波纹结构合理，有利于扩大与土壤的接触面以及填入管道波谷内的回填土和管道本身共同承受周边土壤的压力，弄成管土共同作用； | 具有强度高、防腐性能好、接口可靠、密封性好、安全性能较好，接口为柔性，抗震性能高的优点。但目前大管径实用度不高 |
| 管材安装费用 | 与其他三种管材比较，综合造价最低 | 综合造价较高，相对HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管便宜 | 综合造价高，尤其是大管径管道 | 小管径时与钢筋混凝土管价格相差不大，大管径价格较高 |

各种管材的图片如下：

HDPE内肋增强聚乙烯螺旋波纹管

HDPE中空壁缠绕管球墨铸铁管

普通承插口钢筋混凝土管钢承插口钢筋混凝土管

排水管材的选择

根据上述比较，各种管材各有优缺点，各地应根据各自的地质情况，经济能力以及流体性质综合考虑排水管材的选取。

根据2017年7月10日，广州市水务局印发《关于进一步明确排水工程建设要求的通知》（穗南区环水〔2017〕290号文），该通知中指出：“为确保我市排水工程建设质量，杜绝劣质管材，建设精品工程……排水管材结合地质和技术经济条件进行方案比选后确定，应优先选用钢筋混凝土管，不宜选用HPDE管材；在地质条件良好的地区，DN500以下管道（不含DN500）经技术经济比选论证后，可合理选用其他的轻型管材或工艺配套管材……”。

2019年9月18日，广州市水务局、广州市生态环境局、广州市发展和改革委员会印发《广州市城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年）》（穗水排水〔2019〕70号文），该行动方案中指出“加强排水管材市场监管，鼓励主要管材采用甲方供应，并使用球墨铸铁管等高标准管材，逐步淘汰HDPE塑料管和玻璃夹砂管。”另外，根据《广州市河长制办公室关于提高新建污水管网管材标准，打好水污染防治攻坚战的通知》（穗河长办【2020】36号）。明挖施工条件下的重力流污水管管材采用压力离心球墨铸铁管。

经综合考虑，因钢筋混凝土管和球墨铸铁管有密闭性好、管道不易变形、综合造价低的优点，本工程排水管材选取如下：

施工条件下的重力流雨水管道采用II级钢筋混凝土管（覆土<5.0m），承插橡胶圈接口；重力流污水管采用球墨铸铁管，承插橡胶圈接口，橡胶圈由管材生产厂家配套供应。

顶管管材采用III级F型钢筋砼顶管管材，采用钢承式承插接口，过路段和过河涌段采用焊接钢管，钢管材质为Q235-B级钢板，直缝卷焊接。钢管及钢制管件压力等级为1.0MPa，管材及焊接必须符合国家及行业标准。

各类管材连接方式分述如下：

（1）球墨铸铁管采用承插连接；

（2）钢筋混凝土管采用橡胶圈承插口连接；

（3）过河段钢管采用焊接连接。

排水管与检查井连接方式

排水管与检查井连接方式根据《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集》选用：当检查井与混凝土管连接间隙介于100~200mm时，混凝土管应“凿毛”处理，采用1:2膨胀水泥嵌缝封堵，连接处设置C35钢筋混凝土环；当检查井与混凝土管连接间隙大于200mm时，混凝土管应在连接位置中部套上遇水膨胀橡胶密封圈，采用现浇C20混凝土封闭，连接处设置C35钢筋混凝土环；接管井筒与管道连接无需设置C35钢筋混凝土环。

球墨铸铁管及管件防腐

管道内涂层采用高铝水泥砂浆，其中氧化铝含量大于50%，水泥砂浆内衬应符合GB/T17457。管道外涂层采用外表面带终饰层的喷锌涂料（GB/T17456.1），锌涂层质量的平均值不应小于130g/m2，局部最小值不应小于110g/m2。综饰涂层为沥青漆，终饰层干膜的平均厚度不小于70um、不超过250um，局部最小厚度不小于50um。

排水管道地基处理

本工程道路范围内地基已由道路做真空联合堆载预压、搅拌桩处理。真空联合处理路段，管径≥DN800的雨水主管及相应检查井在道路堆载预压处理完后，需用水泥搅拌桩作二次复合地基处理；当污水管管道位于自然地面线以下时，污水主管及相应检查井在道路堆载预压处理完后，需用水泥搅拌桩作二次复合地基处理。雨污水接户管、雨污水接户井、管径小于DN800的雨水主管不做搅拌桩处理。

软基处理方案详见5.3.2特殊路基处理设计，详细设计方案需在下阶段设计取得勘察资料的基础上进一步完善。

施工方法

明挖施工

适用于市政路有足够场地开挖施工的管段。

（1）管道沟槽开挖及施工排水或降水

（2）沟槽开挖应符合以下规定：

1）放坡开挖时：

当沟槽开挖深度较大时，应合理确定分层开挖的深度。

人工开挖多层沟槽的槽深超过3m时应分层开挖。每层的深度不宜超过2m。

人工开挖多层沟槽的层间留台宽度：放坡时不应小于0.8m，直槽时不宜小于0.5m，安装井点设备时不应小于1.5m。

沟槽开挖宜分段快速施工，敞口时间不宜长，管道安装完毕及时验收，合格后立即回填。

2）垂直开挖时：

放坡开挖图

在管道施工时，多数路段因交通问题难以让沟槽满足放坡的要求，而只能做成直槽。开挖直槽应及时支撑，以免槽壁失稳出现塌方，影响施工，甚至造成人生安全事故。在地质条件较好，槽深≤3米时一般采用木板或槽钢支撑；当槽深>3米时，或者在地质条件差、地下水位高的地段可采用钢板桩支撑。必要时加水平内支撑。

垂直开挖图

（3）施工排水或降水

一般排水管的施工大多采用明挖施工。管槽开挖的深度越大，碰到不便施工的地质异常情况就越多。虽然，南沙地区地下水充沛，给开槽施工带来不少难题，但当管槽开挖深度≤6米时，采用一般的支护结构和适当的地下水止水或降水措施就能稳定安全的施工，因此，明挖施工是较为经济的施工方法。其重要的施工措施是做好地下水的止水和降水工作。

井点降水法示意

施工止水的目的：一是防止沟槽开挖过程中地面水流入沟槽内，造成槽壁塌方、漂管事故。二是开挖沟槽前，地下水位至少要降低到沟槽底下设计标高0.5米，以保证沟槽始终处于疏干状态，地基不被扰乱。所以应在施工前进行基槽外止水及槽内排水施工。

基槽外止水：采用施打密扣拉森钢板桩，防止地下水流入基槽内。

沟槽排水：可采用明沟排水；人工降低地下水位的方法，现多数采用井点法。

明沟排水适用于在作业面较宽、地下水量不是较大、且沟槽深度不大于4米时采用。

非开挖施工

非开挖施工，根据管材和管径及地质情况又可分为：顶管施工（Ⅲ级钢筋砼管，钢管）和牵引管施工（适用于DN600以下的HDPE管）。

（1）顶管施工：适用于穿越河涌、公路的管段，亦适用于涌边有足够场地做顶管井且管道埋深较深的管段。

1）顶管施工的可行性

顶管施工在国内外已广泛使用，特别是在长江三角洲和珠江三角洲等地方，回填土及淤泥层中的施工方法已有相当成熟经验。在珠江三角洲地区设计中采用的顶管设计项目很多已投入使用，效果良好。推荐在特殊地段及城市建筑密集区或埋深较深的采用顶管施工。

2）顶管施工的优势

顶管施工不用开挖地面，因而铺装管道的上部土层未被扰动，管道的管节端不易产生段差变形，管道的使用寿命延长。

顶管施工，占地面积小，可节约大笔沿途拆迁费用，同时避免开挖过程中对现状管线的破坏，对当地生产生活造成巨大损失。另外，它对地面的交通影响极小，这对于交通繁忙的市区来讲，无疑是一大优势。顶管施工同时也是非常环保的施工方法，对周围环境基本没有影响。

3）工作井及接收井的设置

工作井的设置：根据沿线地质条件，工作井施工较困难，增加工作井会加大工程造价，所以在满足顶管顶长的前提下，尽量减少工作井数量。工作井尽量设置在顶管中部，使工作井向左、右两个方向顶管。工作井采用现浇钢筋混凝土结构，以逆作法或沉井法施工。

接收井的设置：尽量在顶管端部，井的大小满足接收顶管机头的要求。接收井采用现浇钢筋砼结构，以逆作法或沉井施工。

机械顶管工作示意图

顶管工作井

（2）牵引管施工：适用于房屋密集道路狭窄管段。

牵引管工作示意

牵引管施工是利用岩土钻掘手段，在非开挖地表条件下进行管道铺设的一项施工技术，与传统的挖槽埋管相比，它具有不影响交通、不破坏环境、施工周期短、综合成本低、施工安全性好等优点，适用于穿越街道、公路、铁路、建筑物、河流，以及在闹市区、古迹保护区、绿化带等无法或不宜开挖作业的地区。

牵引管与传统顶管技术相比是一种无需砌筑工作井就能够快速铺设地下管道的施工方法，它的主要特点是根据预先设计的铺管线路，驱动装有锲形钻头的钻杆从地面钻入，再按照预定方向绕过地下障碍，直至抵达目的地，然后卸下钻头换装适当尺寸和特殊类型的回程扩孔器，使之能够在拉回钻杆的同时，回扩成大致所需的孔洞直径，来回往复后，将连接好的管材返程牵回至钻孔入口处。

施工方法的比选

开挖施工和非开挖施工对比

|  | 开挖施工 | 非开挖施工 |
| --- | --- | --- |
| 质量监控 | 现场能更好的监管，保证管道施工质量 | 对施工队要求较高，质量控制难度较高 |
| 安全监控 | 沟槽开挖、支撑难度高、在软土地基中有塌方危险 | 工作井、接受井可采用沉井施工，安全隐患较少 |
| 预算造价 | 造价低（不含额外的措施费） | 造价较高 |
| 与道路工程交错施工及对道路影响 | 与道路交错施工较多，施工界面和时序需要充分协调；对线器处理的路基存在一定的影响 | 可在整体路基完成后再沉井顶管，与道路施工交错较少；对道路路基影响较小 |
| 工期进度 | 严格工序顺序，施工周期较长 | 部分工序可同期施工，施工周期短 |

由上表可知，开挖施工和非开挖施工各具优缺点，应根据本工程实际情况，因地制宜，结合地质条件，合理选择管材和施工工艺，优化设计方案，才能保证施工安全和工期进度，又能控制造价、提升投资效益。

借鉴附近工程施工经验，因本工程排水管当埋深小于5.0m，且有足够施工空间，故所有排水管线明挖施工。

鉴于附近工程施工经验，本工程排水管当埋深≤6m管道采用开槽明挖施工，埋深>6m采用顶管施工。

管线保护实施方案

首先在工程施工前，加强对施工区域管线的调查工作，将工作做在前面，防患于未然。

(1)从技术上引起重视:项目部技术负责人在制定施工组织设计方案时，首先从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性，从方案上保证管线无事。

(2)从施工过程引起重视:在施工前，首先根据管线图，摸清各管线的管位和走向，对明确的管线按20m布点进行监控，确认其埋深和走向在管线转角处，须找到转角位置，明确角度变化后管线的走向。

（3）如在施工路段有现状管线，则根据不同的管线性质，各管道、线材料情况，分别采取行之有效的保护措施，确保管线安全无事故。

二十涌地铁站范围内若存在现状管线，道路施工前建议按上述要求或会同相关管线权属部门制定相关保护方案方可实施。

给水工程方案设计

根据《穗府办函〔2020〕19号 广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市建设维护工作市区分工调整方案的通知》及《关于完善市政消火栓建设工作的若干措施》，本项目消防给水部分只包含市政道路室外消火栓、DN150小支管及消火栓阀门井，给水管仅预留管位。道路南侧或东侧人行道布置室外消火栓，室外消火栓距车行道边线1.0米，直线段道路消火栓布置间距不大于120米，以保证室外消防用水量要求。

设计依据及规范

- 《广州市城市总体规划（2017-2035年）》

- 《广州市供水系统总体规划（2021-2035）》

- 《广州市城乡规划技术规定》（2016）

- 《广州市城市规划管理技术标准与准则》（市政规划篇）

- 《南沙新区市政基础设施技术指引》（2021.10）

- 《南沙新区给水专业规划（2019~2025）》

- 《城市给水工程规划规范》（GB 50282-2016）

- 《城市给水工程项目规范》（GB 55026-2022）

- 《室外给水设计标准》（GB50013-2018）

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

- 《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版））

- 《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》(GB/T13295-2019)

- 《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T3091-2015）

- 《井盖设施建设技术规范》（DBJ440100/T 160-2013）

- 《检查井盖》（GB/T 23858-2009）

- 《生活饮用水输配水设备及防护材料安全性评价标准》（GB/T17219-1998）

- 《涂装前钢材表面处理规范》（SYJ4007-2012）

- 《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》（GB/T 8923.1-2011）

- 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》（SY/T0447-2014）

- 《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术规范》（SY/T0457-2019）

- 《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里施工及检测规程》（T/CECS10-2019）

- 《球墨铸铁管外表面锌涂层-第1部分：带终饰层的金属锌涂层》GB/T 17456.1-2009

- 《球墨铸铁管和管件水泥砂浆内衬》（GB/T 17457-2019）

- 《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）

- 《室外消火栓及消防水鹤安装》（国家建筑标准设计图集13S201）

- 《市政给水管道工程及附属设施》（国家建筑标准设计图集07MS101）

- 《柔性接口给水管道支墩》（国家建筑标准设计图集10S505）

- 市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）

给水工程目标

- 严格贯彻法律法规：贯彻国家、地方的法律、法规、规范及标准等，保证设计质量；

- 规划为指导、现状为基础：在《城市总体规划》、《给水专项规划》的指导下，结合给水现状及远期发展规划，与原有城市给水设施的协调，充分发挥项目的经济、社会及环境效益；

- 适用性、经济性及安全性：以可研报告为基础，通过进一步收集资料、调查研究，经多方案的技术经济比较后，提出本工程设计优化方案。充分注重设计方案的适用性、经济性及安全性；

- 优化调度、经济运行：工程建成后，方便运行管理，实现优化调度，经济运行；

- 采用新技术，降低成本：本着技术先进、运行安全、造价经济的原则，在设计中采用成熟可靠的新技术、新材料，提高供水的安全性和可靠性，力争降低工程造价，节省工程投资。

给水工程规划

根据《南沙新区给水专项规划（2019～2025)》，在本项目位于二十涌和二十一涌附近，未规划给水管线。

给水工程规划总平面图

根据《南沙规划管理单元DW1005控制性详细规划调整》（2023.08），规划在万环西路东侧绿化带预留临时加压泵站，用地与绿地兼容，根据《南沙规划管理单元DW1005控制性详细规划调整》（2023.08），加压泵站为远期规划，暂无建设标准与规模，后期待有相关规划后，补充相关规划和规模说明。沿万环西路规划DN600供水管、灵新大道规划DN600供水管为启动区供水，形成双通道供水水源，提高供水安全保障性。项目范围内规划DN200‐DN400给水管。

根据《广州南沙新区供水专项规划（2019-2025）》，规划范围现状无供水设施及管道，属于黄阁水厂供水服务范围，现状水厂设计规模40万吨/天，最高日供水量38万吨/天。二期扩建工程规模为20万吨/天，计划2024年12月项目整体完工。本服务片区供水水压为0.1~0.2 Mpa。

给水工程规划平面图

设计参数

- 给水量按《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016），单位建设用地综合用水量指标1.0~1.6万m3/（km2•d），本工程选取1万m³/（km2•d）。

- 根据《室外给水设计标准》（GB50013-2018）有关规定，最高日城市综合用水的时变化系数采用1.6；日变化系数采用1.4。

- 依据《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）和《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），本工程设计范围内本项目室外消防按1起火灾考虑，每次室外消防水量按20L/s考虑，最不利点市政消火栓的压力不应小于0.15Mpa。

给水设计方案

- 根据规划及水务部门意见，在本次设计范围内二十涌北路北侧预留DN800给水干管，南侧预留DN300消防给水管，形成环状，布置在非机动车道内，给水管东侧接万环西路规划DN600给水管。

- 规划纵三路单侧预留敷设DN300给水管（生活与消防合建），布置在非机动车道内，给水管北侧接二十涌南路DN300给水管，南侧接滨海路DN300给水管。

本次建设给水管道供应道路两侧消防用水要求。道路东侧或南侧人行道布置室外消火栓，室外消火栓距车行道边线1.0米，直线段道路消火栓布置间距不大于120米，以保证室外消防用水量要求。

给水管道附属设施

- 检修阀门

给水主干管的阀门根据配水管网分段，分区检修的需要设置，一般情况下设在连接管的下游，以保证阀门关闭时，减少对支管的供水影响，阀门间距为500~1000m。配水管网中的阀门布置，应满足事故段的切断需要，其位置结合连接管及其重要供水支管的节点设置。支管与干管相接处，一般在支管上设置阀门，以使支管的检修不影响干管的供水。管道（DN≤300）采用软密封闸阀；DN>300口径管道选择软密封偏心式法兰蝶阀。

阀门井采用砖砌立式阀门井，阀门安装参照国家建筑标准设计图集《室外给水管道附属构筑物》（07MS101-2）。井盖、井座均采用防盗型球墨铸铁井盖，井盖收口尺寸根据采购的井盖尺寸定。阀门井位于路面上时，井面与道路地面标高平齐，位于绿化带内时，高于绿化带0.15米。

车行道和绿化带的检查井井盖采用QT500-7球墨铸铁加锁防盗井环盖，人行道和非机动车道的井盖采用装饰型井盖；球墨铸铁井盖采用新型可调式防沉降井盖，并且具备防沉降、防盗、防跳防噪音的功能，满足《井盖设施建设技术规范》(DBJ440100/T 160-2013)要求。

非机动车道、人行道及绿化带下采用中型井盖，承载力要求：C250(试验荷载250KN)，行车道下采用重型井盖，承载力要求：重D400(试验荷载400KN)。

- 室外消防栓

根据《建筑设计防火规范》，消防栓应沿道路布置，并宜靠近十字路口，相互间最大间距不大于120m。本次设计道路上采用地上式防撞消火栓，型号为SSF150/65-1.0型，消火栓进出水口采用法兰连接，消火栓出水口与消防水带采用内扣式连接，与消防车吸水管采用螺纹连接，检修闸阀采用法兰连接管道采用阀门分为若干独立段，每段内的室外消火栓的数量不宜超过5个。

新建市政消火栓，应采用依托物联网技术实现消火栓定位、水量水压数据远传、报警、后台监控等功能的一体化智慧消火栓。

管材选用及接口

（一）给水管材比选

目前给水常用的管材主要有钢管（SP）、球墨铸铁管（DIP）、给水用聚乙烯管（PE）及给水用硬聚氯乙烯塑料管（PVC-U）。因此，本工程选择以上四种管材进行经济技术比较，从而选择出运行安全可靠、施工方便、造价经济的管材。

- 钢管（SP）

钢管是一种在各行业广泛应用管材，具有长久的应用历史，丰富的使用经验。钢管环向强度、弹性模量较高，但是防腐性能差，影响管材寿命，需要加强防腐保护涂层，必要时进行阴极保护。接口的焊接对操作工要求较高，天气恶劣时焊接质量难以保证。钢管虽然具有较好的防渗性能，但钢管的使用寿命与输送的介质和管道周围的环境介质有很大的关系。如果设计时没有相应的防腐措施，施工、运行维护不当，则达不到预期的使用年限。钢管现场焊接质量的控制难度较大，南洲水厂输水管道发生的爆漏事故中，损坏点基本上都发生在焊口位置。

钢管是一种在各行业广泛应用的管材，属市场常见管材。钢管生产厂众多，国内各大城市均有成规模的生产厂，技术成熟可靠，市场成熟，市场供应充足，价格可以形成有效竞争。

- 球墨铸铁管（DIP）

球墨铸铁是一种铁、碳、硅的合金，其中碳以球状游离石墨存在。球墨铸铁管具有强度高、防腐性能好、接口可靠、密封性好、安全性能较好，接口为柔性，抗震性能高的优点。但目前国内中小口径球墨铸铁管（DN100～DN1800）技术成熟，已经具备大批量生产能力，使用广泛，管道价格也相对较低，但大口径球墨铸铁管国内生产和使用均较少，价格也较高，因而大口径球墨铸铁管竞争力较低。

- 给水用聚乙烯管（PE）

PE管应用比较晚。近十年来，随着PE管道在欧洲供水行业的发展应用，PE管道才开始受到人们的关注。特别是近来PVC日益受到环保方面的压力，有关PVC管中重金属铅、镉的含量是否超标，这些都让PE管越来越受到人们的关注。PE管材材质无毒，不腐蚀，不结垢，可有效的提高管网水质；PE管道具有良好的耐水锤压力的能力，与管材一体的熔接接头及PE管对地下运动和端荷载的有效抵抗能力，大大提高供水的安全可靠性。聚乙烯（PE）管材是一种新型材料,它具有柔韧性好，耐腐蚀性强、质轻、抗冲击性能优良等特点，管材、管件连接可采用热熔对接及电熔等连接方式，使管材、管件熔为一体，系统安全可靠，施工成本低，在工程应用中发展迅速。

PE管具有很好的柔韧性和可熔接性使其铺设时更加方便经济和更加安全可靠。PE管的铺设速度快，损坏费用和维护费用低，只要接头良好就可承受轴向负荷而不发生泄漏和脱开。因此在铺设时在接合处和弯曲处不需要进行费用不小的锚点，支墩，费用可降低。PE管道具备独特的柔韧性，其断裂伸长率均超过500％，弯曲半径可以达到管道直径的20～25倍，还有优良的耐刮伤痕的能力。因此铺设时很容易移动，弯曲和穿插，适用于非开挖顶管等多种施工方式。而且PE管对于管道基础的适应能力强，一方面对于管基的要求降低，另一方面铺设后管基发生变化，也不容易损坏。

- 给水用硬聚氯乙烯塑料管（PVC-U）

给水用硬聚氯乙烯塑料管（PVC-U）具有耐腐蚀性强、化学稳定性好；水力性能好、管道内壁光滑，阻力系数小，不易积垢；质地轻、安装施工方便。且采用专用粘贴剂粘贴或弹性密封件套接，安装施工简单快捷等特点。

（二）给水管材选用

综上所述，本工程除特别注明外，给水管管材采用离心铸造球墨铸铁管（T型接口K9级），过桥段、河底穿越段和箱涵等地下构筑物下方穿越段采用钢管,钢管材质为Q235-B级钢板。

球墨铸铁管PVC-U管

钢管给水PE管

管道防腐

- 球墨铸铁管及管件防腐

球墨铸铁管的外防腐采用锌+终饰层，内防腐采用水泥砂浆内衬，水泥砂浆采用硅酸盐水泥或抗硫酸盐水泥；球墨铸铁管上述的内外防腐形式应在生产工艺中制作完成，无须施工安装后进行防腐处理。

- 钢管及管件防腐

钢管外防腐采用特加强级（六油两布）环氧煤沥青涂料外防腐层构造，涂层干膜总厚度不小于0.6mm；内防腐采用符合饮用净水卫生标准的无毒环氧类涂料，防腐等级为特加强级，二底四面，总干膜厚度不小于0.3毫米；钢制管件（合钢制法兰盘、钢制法兰封板等）采用除锈后刷环氧底漆两遍，再涂环氧外漆两遍；

钢管内外防腐的其他要求分别见《埋地钢质管道环氧沥青防腐层技术标准》（SY/T0447-2014）和《钢质管道液体环氧涂料内防腐层技术规范》（SY/T0457-2019）以及《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）。

给水管道基础、地基处理及沟槽回填

（1）管道及检查井基础应坐落在良好原状土层上，其地基承载力特征值应不小于100KPa，否则应进行地基处理。

（2）管道沟槽回填

1）给水管道沟槽回填做法见通用大样图；

2）给水管道水压试验前，除接口外，管道两侧和管顶以上的回填高度不宜小于0.5m；水压试验合格后，应及时回填沟槽的其余部分。

3）从管底基础至管顶0.5m范围内，沿管道、检查井两侧必须采用人工对称、分层回填压实，严禁用机械推土回填。必要时应采用临时限位措施，防止上浮。

4）管顶0.5m以上沟槽采用机械回填时，应从管轴线两侧同时均匀进行，做到分层回填、夯实、碾压。

5）回填时沟槽内应无积水、不得带水回填，不得回填淤泥、有机物和冻土，回填土中不得含有石块、砖和其他杂硬物体。

6）管道沟槽回填其他要求见《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268－2008）。

给水管道敷设要求

- 给水管道标高随道路纵坡起伏，管顶覆土为1.0m。遇非压力管道，从其顶部跨越，并保证覆土0.7m，当埋深不能满足要求时，应设钢套管保护；钢套管尺寸比给水管径大一级，钢套管选用见下表：

| 给水管径（mm） | DN50 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢套管规格(外径×壁厚) | D108×4.0 | D159×4.5 | D219×6.0 | D273×8.0 | D325×8.0 |
| 给水管径（mm） | DN300 | DN400 | DN500 | DN600 | DN700 |
| 钢套管规格(外径×壁厚) | D426×9.0 | D530×9.0 | D630×9.0 | D720×9.0 | D820×9.0 |

- 给水管与其他管线及建（构）筑物之间的最小水平净距和最小垂直净距应符合《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）的要求；

- 非生活饮用水管网严禁与本给水管线连接，自备水源供水系统严禁与本给水管线连接；

- 给水管道与污水管道或输送有毒液体管道交叉时，给水管道应敷设在上面，且不应有接口重叠；当给水管道敷设在下面时，应采用钢套管保护，钢套管伸出交叉管的长度，每端不得小于3m，钢套管的两端应采用防水材料封闭。

- 铺设管道前要排除槽内积水，避免泡水施工；

- 承插式管道排管应从下游排向上游，管节承口应对向上游，插口对向下游；

- 管道与阀门井的连接、连接井壁部分用水泥砂浆填实，外壁做防水层以防渗漏；

- 管道转弯

球墨铸铁管道水平转弯采用标准弯头（45,30,22.5,11.25）和管道承口借转相结合，每根管道借转角度按下表允许转角实施：

| 管径D(mm) | 75～600 | 700～800 | ≥900 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许转角（度） | 3 | 2 | 1 |

- 管道支墩

1）球墨铸铁管道在水平及竖向转弯处，改变管径处，三通四堵端头和阀门处设管道支墩。管道支墩做法参见国标图集《柔性接口给水管道支墩》（10SS505）。

2）水平支墩后必须是原状土，并保证支墩和土体紧密接触，否则以C15素混凝土填实；垂直向下弯管支墩必须在管道压力试验前回填并分层夯实，而且回填土应满足覆土深度要求。

3）施工试压期间必须保证支墩范围内无地下水，工作期间遇有地下水时，支墩底部应铺设100mm

厚碎石层，工作期间对地下水标高没有特殊规定。

- 管道压力及水压试验

1）本工程管道设计工作压力为0.5MPa；

2）管道试验压力为1.0MPa，并应分段试压，分段长度不大于1公里；

3）管道试压时，应在转弯处增加临时支撑措施，避免弯头脱节。管道进行水压试验时，管道全部回填土前需进行压力管道的强度及严密性试验，试压时需严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）要求实施。

- 管道的冲洗消毒

管道在水压试验合格后，竣工前应冲洗消毒，管道消毒要求按《给水排水管道工程验收规范》（GB50268-2008）有关规定执行。

照明工程

设计依据

（01）《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2015）

（02）《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ 89-2012）

（03）《道路照明灯杆技术条件》（CJ/T 527-2018）

（04）《LED城市道路照明应用技术要求》（GB/T 31832-2015）

（05）《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478-2019）

（06）《城市道路交通工程项目规范》（GB 55011-2021）

（07）《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024-2022）

（08）《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

（09）《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

（10）《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

（11）《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T 50065-2011）

（12）《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）

（13）《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-2016）

（14）《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）

（15）《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）

（16）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）

（17）《通信管道与通道工程设计规范》（GB 50373-2019）

（18）《通信管道工程施工及验收规范》（GB/T 50374-2018）

（19）《城市电力电缆线路设计技术规定》（DL/T 5221-2016）

（20）《公共场所(户外)用电设施建设及运行安全规程》（DB44/T 2157-2019）

（21）广东省《智慧灯杆技术规范》（DBJ/T 15-164-2019）

（22）《广州市智慧灯杆（多功能杆）系统技术及工程建设规范》（T/GZBC 13-2019）

（23）《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》（GB/T 40994-2021）

（24）《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

（25）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

（26）《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T163-2008）

（27）《市容环卫工程项目规范》（GB 55013-2021）

设计原则

道路照明设计以功能性为主，并考虑一定的景观性。道路照明的质量达到国际先进水平，且符合现代都市的发展要求和品味。

道路照明除使道路表面满足亮度要求外，并且照度均匀，使驾驶人员视觉舒适，并能看清周围环境。

在道路交叉处，适当提高车行道及人行横道照度标准，以便提高其通行能力。

根据道路的现况，合理选择灯具及布置方式，力求做到与周围环境相协调。

提倡绿色照明，选择高效光源及灯具，光源选用LED(≥130lm/w）灯，灯具效率不低于0.95，

防护等级不低于IP65，灯具、灯杆造型美观、耐用。

在符合区域照明功能性及美观性等的前提下，提高控制的智能化，合理地节约投资、运行和维护费用，充分体现了现阶段节能减排和建设和谐社会的方向性目标。

设计范围

本设计为道路范围内路灯箱变及其后端的路灯回路、设备（不含路灯箱变前端的线路、设备。

本工程只在数量表预留10kV外线电缆和保护管的量，具体的箱变及外电线路以后期深化设计为准）。

设计标准

确定道路照明标准时，充分考虑道路的使用性能、通行能力、通行速度，以及路面使用材料的反射特性等方面的因素。

机动车交通道路的照明功率密度值

| 道路级别 | 车路数 (条) | 照明功率密度值 (LPD)(W/m2) | 对应的照度值 (lx) |
| --- | --- | --- | --- |
| 快速路、主干路 | ≥6 | 1.00 | 30 |
|  | ＜6 | 1.20 |  |
| 次干路 | ≥4 | 0.80 | 20 |
|  | ＜4 | 0.90 |  |
| 支路 | ≥2 | 0.50 | 10 |
|  | ＜2 | 0.60 |  |

机动车交汇区照明标准值

| 交会区类型 | 路面平均照度Eav(lx)，维持值 | 照度均匀度 UE | 眩光限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干路与主干路交会 | 50 | 0.4 | 在驾驶员观看灯具的方 位角上，灯具在80°和 90°高度角方向上的光 强分别不得超过 30cd/1000lm和 10cd/1000lm |
| 主干路与次干路交会 |  |  |  |
| 主干路与支路交会 |  |  |  |
| 次干路与次干路交会 | 30 |  |  |
| 次干路与支路交会 |  |  |  |

机动车交通道路照明标准值

| 级别 | 道路类型 | 路面亮度 |  |  | 路面照度 |  | 眩光限制阈值增量T1(%)最大初始值 | 环境比 SR最小 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平均亮 度 Lav(cd/ m2) | 总均匀度 Uo最小 值 | 纵向均匀 度UL最 小值 | 平均照度 Eav(lx)维 持值 | 均匀度 UE最小 值 |  |  |
| Ⅰ | 主干路 | 1.5/2 | 0.4 | 0.7 | 20/30 | 0.4 | 10 | 0.5 |
| Ⅱ | 次干路 | 1.00/1.5 | 0.4 | 0.5 | 15/20 | 0.4 | 10 | 0.5 |
| Ⅲ | 支路 | 0.5/0.7 5 | 0.4 | - | 8/10 | 0.3 | 15 | - |

道路照明设计方案

本项目二十涌北路为城市主干路，主干路车行道的平均亮度为不低于2.0cd/m2，平均照度为不低于30lx，人行道平均照度为不低于15lx。

本项目规划纵三路为城市次干路，次干路车行道的平均亮度为不低于1.5cd/m2，平均照度为不低于20lx，人行道平均照度为不低于10lx。

二十涌北路机动车道灯具采用双侧对称布置方式，灯具采用250W LED灯，灯具安装高度H=12m，灯具间距S=36m，飘臂L=1.5m，仰角8°,车行道计算结果：平均照度为36.53lx；两侧非机动车道及人行道灯具采用双侧对称布置方式，灯具采用60W LED灯，灯具安装高度H=3.5m，灯具间距S=18m。非机动车道及人行道侧平均照度为17lx。

二十一涌北路为南沙全民文化体育综合体配套骨干道路，灯杆上统筹考虑增设LED显示屏，以配合综合体赛事的宣传。LED显示屏功率为100W,底边装高6米。

二十涌北路照明横断面示意图

规划纵三路机动车道灯具采用双侧对称布置方式，灯具采用180W LED灯，灯具安装高度H=12m，灯具间距S=30m，飘臂L=1.5m，仰角8°,车行道计算结果：平均照度为25.7lx。人行道侧平均照度为13lx。

规划纵三路照明横断面示意图

交叉口区域及展宽段范围，根据设计标准，适当提高车行道及人行横道照度标准；

城市主干路交叉路口，二十涌北路与规划纵三路、万环西路的交叉路口采用12米3X250W LED三头灯，路口平均照度为58 lx；城市次干路交叉路口，采用10米3X150W LED三头灯，路口平均照度为34 lx；灯杆基础和灯具接线盒应采取防盗措施。灯杆均为圆锥型金属灯杆，灯杆内外应热镀锌防腐处理。

平均照度（Eh,av）计算公式：

E av=(lx)

其中：N为与排列方式有关的数值，路灯单侧或双侧交错布置时，N=1；路灯双侧对称布置时，N=2

（有中分带时，按单侧布置计算，N=1）；

Φ为灯具光通量:lm；

K为维护系数；U为利用系数；

S为杆距:m；W为路面宽度:m。

机动车道的照明功率密度值（LPD）的计算公式：

L P D=(W/m 2)

其中：Pjs为光源计算功率:W；

S为杆距:m；B为路面宽度。

以上计算值与规范《城市道路照明设计标准》CJJ 45-2015相关标准比较，均满足设计标准要求。

灯具、灯杆选择及灯杆编号

灯具采用可独立更换的光源模组，拆装方便，可达到高效散热。

灯具电源应通过国家强制性产品认证。额定工作电压：220V+10%，50Hz，驱动电流恒流≤700mA。电源与灯具的连接为防水接头连接方式。效率≥88%，具有过流、短路、抑制涌浪电压、电流补偿等保护功能。灯具平均寿命不低于50000小时。灯具维护系数0.7；反光系统采用立体光源或透镜导光设计，防护等级不低于IP65。

LED封装方式：整灯光效≥130lm/W，机动车道光源色温：2800K~3500K、非机动车道和人行道光源色温：2800K~4000K。

灯杆宜选用法兰式钢杆，材质为Q235低碳钢或同等级以上，宜优先采用国内外优质的低硅低碳高强钢，Si含量低于0.04%。H≤8米，满足45m/s风速的设计要求，8<H≤15米，满足52m/s风速的设计要求。

灯杆内外应采用热镀锌防腐处理,镀锌层厚度应达到85μm以上,防腐年限不小于20年。

LED灯在燃点3000h时，其光通维持率不低于96%；在燃点6000h时，其光通维持率不低于92%。

灯杆外型的选用应与周边环境相协调。

考虑本工程均为支路，统一考虑交通工程小标志牌共杆。

路灯控制箱：采用防盗控制箱，控制元件和供电开关电器安装在同一电箱内，电箱适合室外安装，具体款式根据当地路灯管理部门的要求定。

单双臂路灯选型

双臂路灯选型

灯杆编号

每套路灯均须设置相应的标签，标签参考方式如下：

标签版面：尺寸规格14（宽）×20（高）cm，标签底色灰色，色值：

C=0；M=0；Y=0；K=20（即20%黑），标签纸用户外防水不干胶反光粘。

机动车道侧路灯，标签面向来车方向呈45度角，高度为3米。

人行道侧庭院灯，标签正面垂直于行人方向，高度为1.5米。

标签粘贴上灯杆前，应将样品送路灯管理部门审批，待路灯管理部门同意后，方可实施。

供配电系统及照明控制方式

- 负荷等级

本工程按三级负荷供电，照明灯具端电压应维持在额定电压的90%～105%，配电电压220V/380V。

- 供配电系统

本工程电源由新设箱变提供，新建箱变给道路照明供电并为交通信号及监控、公交站照明及广

告、景观照明、其他用电等预留容量。同时设置3座配电箱为区域内的道路照明配电和控制。

照明配电总平面图

- 功率因数补偿

LED灯要求功率因数不低于0.95，灯具功率因数高有利于减小配电导线及护管截面，节省投资；本工程采用集中补偿方式：在箱变设集中电容补偿器，一方面可对箱变景观照明，绿化喷灌，

公交站等用电负荷进行补偿，另一方面，当部分灯内分散补偿电容器损坏时，可起到后备补偿作用。

- 照明配电控制方式

照明控制方式有：手动、光控、时控、调光方式。道路照明开灯和关灯时的天然光照度水平，城市主干路宜为30lx，城市次干路宜为20lx。在路灯控制箱中设置路灯智能集中控制器，并与南沙路灯统一监管平台相匹配兼容。

根据《关于南沙新区市政道路照明工程智能控制管理系统建设指南》的要求，每杆路灯设单灯控制器，需具备智能调光、检测、远程定位等各项智能管理的要求，并满足广州市南沙区路灯智能管理系统的要求。

线路敷设

路灯供电线路采用YJV.1KV导线穿PE管，埋设于人行道或绿化带下，管线埋深H≥0.7m。

过马路改用钢管，并在两端设置拉线手井。所有管线埋深H≥1.0m。

每个灯具均带30mA瞬时动作的剩余电流保护附件的C型微型断路器（电磁式）作为单独保护装置，将剩余电流保护器安装在灯杆分支进线处的接线盒内，150W及以下采用4A、150W~250W采用6A、250W~400W采用10A。

灯杆及灯基础接地极应与配电系统接地线可靠连接，连接导线线径不小于配电系统PE线。

路灯每一回路均采用三相供电，从路灯控制箱出来第一支灯起按A、B、C相别顺序取电，尽量使三相负荷平衡。

电气节能及环保措施

降低配电系身能效率。

按经济电流密度合理选择导线截面积。

LED灯功率因数不低于0.95。

变电所尽量深入负荷中心，减少线路损耗。

按变压器经济运行条件，合理选择变压器的容量和台数，变压器负荷率控制在70%~85%范围内。变压器采用SCB12型低损耗、低噪声节能型干式变压器。

合理布置配电箱位置，减小低压侧线路长度，降低线路损耗。

提高照明方式与照明器具的效率，实现照明系统的实时控制。

节能控制：根据夜间车流量，照明灯具可降功率运行，以达到节能目的。

本工程路灯均为全夜灯，每日的午夜12点之后，LED灯光源功率降至所使用功率的60%~80%。LED灯具内所使用的调光控制器，具有夜晚降功率功能。

电力管沟工程

设计依据

- 《城市电力规划规范》GB/50293-2014；

- 《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016；

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

- 《电力电缆井设计与安装》07SD101-8。

电力线路敷设方式选择

地下电力管沟按照结构型式可分为：电缆排管、电缆沟和电力隧道。

电缆排管案例

电缆沟案例

电缆沟案例图过路电力排管案例考图

电力管沟平面布置原则

管沟的布置应与城市总体规划相结合，应与各种管线和其他市政设施统一安排。

管沟的布置应综合考虑系统容量、路径长度、施工方式、后期运行和维修便利等因素，做到统筹兼顾、经济合理、安全适用。

管沟的布置应符合南沙市城市规划的总体要求，在有条件的情况下应布置在人行道或绿化带下。

电缆排管不应平行设于其他管线的正上方或正下方。

管沟中电力电缆相互之间允许最小间距以及电力电缆与其他管线、构筑物基础等最小允许间距应参照《电力工程电缆设计规范》、《城市电力电缆线路设计技术规定》，如局部地段不符合规定者，应采取必要的保护措施。

电力管沟平面布置

根据南沙供电局意见，本项目随道路配套建设电力管廊规模需求如下:

1、二十涌北路，新建12回10千伏电力管廊。

2、规划纵三路(二十涌北路至二十涌南路) ，新建16回10千伏电力管廊;规划纵三路 (二十涌南路至二十涌南二路)，新建16回10千优电力管廊、3回110千伏电力管廊，规划纵三路 （二十涌南二路至海滨路)，新建16回10千伏电力管廊。

新建10千伏、110千伏电力管廊采用电缆沟方式敷设。对于跨河涌段，可采用桥梁预留管道方式，不建议使用非开挖率引管方式。所有路段电缆管廊均布设在市政道路东侧或南侧。

10kV电力管沟设计

1.12线电缆沟，结构内尺寸采用：1.41×1.05m（宽×高），主体结构底面为C30素砼板，外侧壁结构为砌MU15砖，顶面盖板采用C30钢筋砼；

2.24线电缆沟，结构内尺寸采用：1.92×1.30m（宽×高），主体结构底面为C30素砼板，外侧壁结构为砌MU15砖，顶面盖板采用C30钢筋砼。

3.电缆支架的层间垂直距离，最小净距必参照《电力工程电缆设计规范》、《城市电力电缆线路设计技术规定》，并且满足下表规定：

电缆支架的层间允许最小净距(mm)

4. 电缆沟内安装的电缆支架离底板和顶板的最小净距宜满足：最下层垂直净距在50mm～100mm之间，最上层垂直净距在150mm～200mm之间。

5.电缆支架间纵向间距应参照《电力工程电缆设计规范》、《城市电力电缆线路设计技术规定》 ，并且满足下表规定：

电缆支架纵向的距离(mm)

6.电缆沟的转弯半径应参照《电力工程电缆设计规范》、《城市电力电缆线路设计技术规定》 ，并且满足下表规定，在穿越路口处应根据转向设置工井。

7.电缆沟内排水措施利用电缆井井内设置300PVC管，内填粗砂，通过下渗排出。

8.电缆沟的工井设置间距不宜超过30米，在线路转角和交叉处必须设置工井。

9.电缆沟每隔30m设置一处沉降缝；

10.电缆沟内的纵向排水坡度，不宜小于0.5%；

11.电缆支架的材料采用复合材料支架，质量要求：表面光滑，无尖角和毛刺；禁止采用易燃材料制作，符合工程防火要求。

12.电缆沟每隔不超过200米设置防火墙一面，防火墙采用防火环保膨胀模块。

电力排管结构设计

主要技术标准

- 电缆排管的结构设计使用年限按50年考虑。

- 电缆排管的结构安全等级采用二级，结构中各类构件的安全等级与整个结构的安全等级相同。

- 电缆排管的防水等级标准按二级考虑。

- 电缆排管结构的耐火极限按不低于1h考虑。

电缆排管设计

- 断面布置

路基段管道采用明挖施工，在电缆沟开挖至足够深度后，把沟底土层夯实，找平后，才捣垫层混凝土层。排管敷设完成后，回填中砂或石粉夯实，需按200mm逐层洒水夯实。管道埋设后，需对路面基层进行回填压实，再进行路面结构铺设。

- 管材选择

电缆排管敷设于人行道下：选用HDPE200电缆保护管，电缆排管管径大小为Φ200（通信管管径大小为Φ200），管壁厚度为8mm，单条管长度6米。

电缆排管敷设于车行道下：选用DBW-R玻璃钢管，电缆排管管径大小为Φ200（通信管管径大小为Φ200），管壁厚度为8mm，单条管长度6米。

电缆保护管必须保持平直，管与管之间保持60mm间距，施工中防止水泥及砂石漏入管中，覆土前电缆管端口必须用管盖封好。

- 排管固定与接头

电缆管每3m采用复合材料管枕对电缆管进行卡位和固定，施工中防止水泥及砂石漏入管中，覆土前电缆管端口必须用管盖封好。电缆排管接头处，采用承插或卡扣连接，并用C20混凝土包封。

- 排管埋深

本项目电力排管敷设于人行道下，埋深不小于0.5m，敷设与行车路段下埋管深度不小于1m，局部条件限制埋深不足段，采用C20混凝土包封进行保护。

- 敷设要求

电缆管必须保持平直，如需避让障碍物时，可做成圆弧状排管，但圆弧半径不得小于12米；两管镶接处的折角不得大于2.5°。

- 防火要求

电缆埋管中采用的HDPE与DR玻璃钢电缆保护管，具备阻燃功能，设置于靠近建筑物一侧的最上层并与其他电力管区分，空置电缆管应用实心管塞塞住。

电力工井设计

电缆排管的工井设置应符合下列要求：

- 直线段应每隔50m～80m设置一座工井，本项目设计每50m设置一座工井；

- 半径在1000m以下的曲线段，工井的间距宜为直线路段间距的50%～70%，半径越小间

距也应越小。

- 在交叉路口（道路等级不低于工程路段）处，应设置横过路口的相同容量的电缆排管，排管两侧需设工井。

- 主体结构采用M10水泥砂浆砌MU15砖，顶面盖板采用复合盖板。

- 设置工井的间距必须按敷设在同一道线路中重量最重，允许牵引力和允许侧压力最小的一根电缆计算决定。

- 工井长度应根据敷设在同一工井内最长的电缆接头以及能吸收来自排管内电缆的热伸缩量所需的伸缩弧尺寸决定，且伸缩弧的尺寸应满足电缆在寿命周期内电缆金属护套不出现疲劳现象。

- 工井净宽应根据安装在同一工井内直径最大的电缆接头和接头数量以及施工机具安置所需空间设计。工井净高应根据接头数量和接头之间净距离不小于100mm设计，且净高不宜小于1.9m。

- 每座工井内的两侧除需预埋供安装立柱支架等铁件外，在顶板和底板以及于排管接口部位，还需预埋供吊装电缆用的吊环以及供电缆敷设施工所需的拉环。

- 电缆排管敷设时系统接地需同步实施，应设人工水平接地体，一般采用扁钢或圆钢等，圆钢直径≥10mm，扁钢截面≥-25mmx4mm。在腐蚀性较强的土壤中，应采取热镀锌等防腐措施或加大截面。要求工作井内有接地电阻测试板，系统接地电阻不应大于4欧姆。在工井内的金属构件皆应用镀锌扁钢与接地装置连接。

- 在10%以上的斜坡排管中，应在标高较高一端的工井内设置防止电缆因热伸缩而滑落的构件。

- 电缆支架的层间垂直距离，最小净距必参照《电力工程电缆设计规范》、《城市电力电缆线路设计技术规定》，并且满足下表规定：

电缆支架的层间允许最小净距(mm)

| 电缆类型及敷设特征 |  | 支架层间最小净距 |
| --- | --- | --- |
| 控制电缆 |  | 120 |
| 电力电缆 | 电力电缆每层多一根 | 2d+50 |
|  | 电力电缆每层一根 | d+50 |
|  | 电力电缆三根品字型布置 | 2d+50 |
| 注：d表示电缆最大外径。 |  |  |

- 电缆支架间纵向间距应参照《电力工程电缆设计规范》、《城市电力电缆线路设计技术规定》，并且满足下表规定：

电缆支架纵向的距离(mm)

| 电缆特征 | 敷设方式 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 水平 | 垂直 |
| 未含金属套、铠装的全塑小截面电缆 | 400* | 1000 |
| 除上述情况外的中、低压电缆 | 800 | 1500 |
| 35kv以上高压电缆 | 1500 | 3000 |

- 电缆排管敷设完成后，需在每个工作井与地面平齐设置标示，宜在两个工作井之间设置1～2处走向标识。

- 电力井应在路基填筑完成后反开挖进行施工，排管基坑采用自然放坡进行施工，边坡坡率为1:0.75，部分条件受限位置可采用1:0.25。

- 工作井回填材料采用中砂，回填时应分层夯实。

- 工井盖顶面应与路面（车行道、人行道）标高一致，确保通行畅顺。

- 工井盖盖面应明显标注：供电警示标志、权属单位、抢修电话、井盖承载等级、井盖编号等管理信息；电缆排管应标有供电警示标志。

- 工井盖设计应具有防盗功能，位于车行道上设置的应具有防跳响功能。

防火设计及要求

电缆排管在工作井内的管口施工完毕后必须用管盖进行防火封堵，封堵标准需按供电部门要求进行。电缆支架的材料采用复合材料支架，质量要求：表面光滑，无尖角和毛刺；禁止采用易燃材料制作，符合工程防火要求。

110kV电缆沟设计

1、电缆沟主体结构及顶面盖板采用C30钢筋砼。

2、电缆支架的层间垂直距离，最小净距必参照《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）、《城市电力电缆线路设计技术规定》，并且满足下表规定：

电缆支架的层间允许最小净距(mm)

| 电缆类型及敷设特征 |  | 支架层间最小净距 |
| --- | --- | --- |
| 控制电缆 |  | 120 |
| 电 力 电 缆 | 电力电缆每层多一根 | 2d+50 |
|  | 电力电缆每层一根 | d+50 |
|  | 电力电缆三根品字型布置 | 2d+50 |
| 注:d表示电缆最大外径。 |  |  |

3、电缆沟内安装的电缆支架离底板和顶板的最小净距宜满足：最下层垂直净距在50mm～100mm之间，最上层垂直净距在150mm～200mm之间。

4、直接支持电缆的普通支架(臂式支架)、吊架的允许跨距宜符合表中的规定。

普通支架(臂式支架)、吊架的允许跨距（mm）

注:*能维持电缆较平直时，该值可增加1倍。

5、电缆沟中间通道的净宽应参照《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）、《城市电力电缆线路设计技术规定》，并且满足下表规定：

电沟内通道净宽允许最小值(mm)

6、电缆沟的转弯半径应参照《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）、《城市电力电缆线路设计技术规定》，并且满足下表规定，在穿越路口处应根据转向设置工井。

电缆敷设允许最小弯曲半径

| 电缆类型 |  |  | 支架层间最小净距 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单芯 | 3芯 |
| 交联聚乙烯绝缘电缆 | ≥660KV |  | 20D | 15D |
|  | ≤35 KV |  | 12D | 10D |
| 油浸纸绝缘电缆 | 铝包 |  | 30D |  |
|  | 铅包 | 有铠装 | 20D | 15D |
|  |  | 无铠装 | 20D |  |
| 注1:D表示电缆外径。 2:非本表范围电缆的最小转弯半径宜按厂家建议值。 |  |  |  |  |

7、电缆沟每隔30m设置一处沉降缝。

绿化工程概况

设计范围为道路中央绿化带、侧绿化带及树池绿化。

道路绿化方案设计

绿化设计原则

（1）生态优先

以乡土树种为道路绿化基调树种，以观花、观叶植物为骨干树种，点缀适用项目所在地的观赏价值较高的外来树种，形成植物群落结构多样、乔+灌+草结合、平面布置合理，立面形式多变的植物景观，最大限度地实现植物的生态效益，确保做到生态优先。

（2）适地适树

适地适树，通俗地说，就是把树木栽在适合的环境条件下；是因地制宜的原则在选用树种的具体化。也就是使树木生态习性和园林栽植地生境条件相适应，达到树和地的统一；使其生长健壮，充分发挥其园林功能。

（3）节奏与韵律

节奏与韵律是一种渐进的关系，当节奏达到一定程度时，就形成一种韵律。节奏与韵律是道路绿化中的重中之重，是道路特点呈现的重要载体，通过同种植物、同种种植模式、同种造景手法、同种植物空间营造等的重复出现，形成整条道路的节奏与韵律，使其更具特点、观赏性、识别性。

（4）科学绿化

根据《广州市关于科学绿化的实施意见》，科学选择绿化树种草种。坚持适地适树原则，建立科学的树种草种选择与评价标准，编制树种多样性发展专项规划，防止“乱种树”现象。积极采用仁面子、小叶榄仁、麻楝等优良乡土树种为骨干树种和基调树种，以及乡土草种进行绿化，审慎使用外来树种草种。道路绿化应选用适应道路环境条件、生长稳定、吸尘降噪、生态景观功能好、安全易管护的树种，并注重乔灌草的合理搭配。加大乡土树种草种采种生产、种苗繁育基地建设力度，避免长距离调运绿化种苗。选择适度规格的苗木，除必须截干栽植的树种外，应使用全冠苗。

本次项目绿化设计遵循《广州市关于科学绿化的实施意见》的规定，并依照安全性、景观性和经济性为种植思路。以下分段展开分析。

交通绿化工程设计标准

- 《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97

- 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012

- 《园林绿化工程项目规范》GB 55014-2021

- 《城市绿地设计规范》GB 50420-2007（2016年版）

- 《风景园林制图标准》CJJ/T 67-2015

- 《绿化种植土壤》CJ/T340-2016

- 《广东省人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》（粤府办[2021]48 号）

- 《广州市关于科学绿化的实施意见》（穗办[2021]11 号）

- 其他相关的国家和地方相关规范和标准绿化设计的主题

行道树选择原则

行道树具有美化、丰富城市街景的作用，同时兼具遮荫防晒、减少噪音、滞留飞尘等重要功能。但由于树木生长立地条件相对较差，土壤成分复杂、土壤易受污染、透水透气性差；同时容易受到路面热辐射使近地气温增高、空气湿度相对低、汽车尾气中的污染物浓度高等不良因素影响。

因此，行道树树种选择要求相对严格。主要遵照以下原则：

1.树干挺拔、树形端正、形态优雅、分枝点较高、冠幅较大、枝叶繁茂、蔽荫度好。

2.对环境适应性、抗逆性强；易栽植、易萌生、易管理；抗污染，抗风、耐寒、耐旱、耐涝、耐辐射、病虫害少。

3.以常绿为主，适当搭配落叶树种；以乡土树种为主，适当配置外来的优良树种；慢生树种与速生树种相结合。

4.结合城市特色，适当突出南沙滨海风光。

5.道路绿地常可配植成复层混交的群落，应选择一批耐荫的小乔木及灌木。

根据《南沙区绿化应用树种分类指引》推荐树种有：

设计定位

本工程绿化目标主要为营造阴凉舒适的生态林荫道，冠大荫浓的树种为首选树种，绿量优先，搭配观花观叶树种。本项目以“纵横森林，南沙绿网”为道路绿化设计主题。行道树选用乡土树种作为行道树，为市民提供阴凉舒适的出行环境。

设计方案

道路两侧同时设计，树种选择及配植形式等宜对称或均衡，强化道路线形；以“一路一树种”为原则，增强城市道路的识别性和特色。

二十涌北路选用仁面子作为人行道（树池）的行道树品种，选用加纳利海枣、凤凰木作为中央绿化带的行道树品种，中下层种植桩景勒杜鹃、粉花朱槿球、红继木、米兰、黄洒金、黄连翘等品种，分车带选用小叶榄仁作为主要观赏树种，中下层种植龙船花、花八叶地被品种。

乔木品种选择：仁面子、凤凰木、小叶榄仁、加纳利海枣。

中下层品种选择：桩景簕杜鹃、粉花朱槿球、红继木、黄连翘、黄洒金、米兰、花百叶、龙船花、粉花朱槿。

规划纵三路选用秋枫作为人行道（树池）的行道树品种；选用腊肠树作为中央绿化带的行道树品种，中下层种海桐球、金边假连翘、胡椒木、红继木等品种。

乔木品种选择：秋枫、腊肠树；

中下层品种选择：海桐球、金边假连翘、胡椒木、红继木、龙船花。

植物种植及养护要求

1）场地整平

种植地表应在30cm高差以内平整绿化地面至设计坡度要求，同时清除碎石及杂草杂物；平整要顺地形和周围环境，整成龟背形、斜坡形等，一般未特殊设计之地形，坡度可定在2.5％～3.0％之间以利排水。所有靠路边或路牙沿线0.5～1m宽内的绿地地面应低于路边或道牙5cm，并在地面处理时将地面水引至排水系统。

2）种植土要求

在栽种前应将土壤送相关部门检验后才能进行栽植。对于不合格的土壤要进行换填种植土，换填不能用深层土。种植土以当地土壤检验部门结论为依据。土壤应疏松湿润，排水良好PH5.5～7.5，含有机质的肥沃土壤，忌强酸碱，盐土、重粘土、沙土等。对于栽种乔灌木和地被的种植土，土坑内的土，任何方向上大于3cm的土杂物石块少于5%。片植地被表层45cm内，任何方向上大于1cm的杂物少于3%。对铺贴草坪的种植土，在铺贴草皮前应进行除杂、除草工作。在表层40cm范围内，瓦砾等杂物多的种植土应用10mm×10mm的网筛过一遍，以保证杂物除尽。

种植土要求理化性质好、结构疏松、通气、保水、保肥能力强、适合园林植物的生长。若基质土壤不符合种植要求，需改良土壤或更换客土种植。

种植或播种前应对土壤理化性质进行化验分析，采取相应的消毒、施肥和客土等措施。种植土中含有建筑废土及其他有害成分，以及强酸性土、强碱性土、盐土、盐碱土、重粘土、沙土等，均应采取客土种植或进行改良，土壤改良的厚度一般为30cm，特殊情况应根据设计要求进行处理。对草坪种植地、花卉种植地、播种地应施足底肥，翻耕25～30cm，搂平耕细，去除杂物，平整度和坡度应符合设计要求。下凹式绿地内，种植土除了满足以上要求外，还需要满足海绵设施对土壤渗透率的要求：种植土壤层由种植土和细砂按3：1混合组成，细砂粒径小于1mm，渗透系数K=1.8×10-5m/s。

3）基肥要求

要求施工种植前必须依实施足基肥，弥补绿地土壤肥力不足对植物生长的不良影响，以使绿化尽快见效。优先使用有机肥，按目前的园林施工要求，施工时可以使用其它基肥或有机肥，必须经该工程施工主管单位同意后施、用量依实而定。堆沤肥按充分沤熟肥、半干状计量。基肥用量结合苗木规格确定，要求与干土拌匀使用。种植乔灌木时，施放基肥并搅拌均匀后，再在基肥上铺一层10cm的干净种植土，使得苗木土球与基肥充分隔离。

4）植物材料要求

按苗木规格购苗，应选择枝干健壮，形体完美，无病虫害的苗木。

草本地被：宿根花卉，根系必须完整，无腐烂变质。铺栽草坪用的草块及草卷应规格一致，边缘平直，杂草不得超过5％。草块土层厚度宜为3～5cm，草卷土层厚度宜为1～3cm。植物根、茎发育应良好，植株健壮，无病虫害。

灌木地被：生长整齐，覆盖力强，耐修剪，植株健壮，无病虫害。

乔木和花灌木：严格按苗木规格购苗，应选择枝干健壮，形体优美的苗木，苗木移植尽量减少截枝量，严禁出现没枝的单干苗木，乔木的分枝点应不少于四个，树型特殊的树种，分枝必须有4层以上；

植物造景进行高低错落搭配；阵列苗木高差不大于50cm，且枝下分枝高度高差小于5cm，力求列植后整齐统一；

孤植树应选种树形姿态优美、造型奇特、冠形圆整耐看的优质苗木；

所有植物必须健康、新鲜、无病虫害，无缺乏矿物质症状，生长旺盛，形体完美；在保证乔灌木移植成活率的前提下，尽量保留原有冠幅，使绿化尽快见效；选择苗木时，距离地面1.3m高的平均直径范围，为确保乔灌木移植成活及迅速恢复生长，所带土球保证放入种植池内时完整不散，土球直径依乔灌木的根系分布情况按实确定；大苗移植严格按土球设计要求（土球直径大小可为苗木地径的5～8倍，土球厚度应是土球高度的2/3）；严格按设计规格选苗，花灌木尽量选用容器苗，地苗应保证移植根系，带好土球，包装结实牢靠。如苗木需选型，则应各方共同选苗确定。

植物材料规格术语说明：

树高、蓬径等尺寸均不包括徒长枝，以徒长枝剪除后、量得的尺寸为准。

树高（自然高、梢高、高度、苗高）指修剪后梢顶至地面的高度。

蓬径（树冠宽、树宽）指树冠水平方向尺寸的平均值。

干径指树干离地面高度1.3米处量得的直径平均值（特殊情形、另定者不在此限）。

定干高度是指乔木从地面至树冠分枝处即第一个分枝点的高度。

土球大小（宿土球、土柱）指移植前后植株根部周围的土球的直径平均值。

5）选苗运输

地被植物应选择健壮无病虫害的植株，运输距离一定要缩短，同时注意运输途

中的保湿、保温、通风等设施。

种植穴：按设计的土球规格，挖坑时应根据植株土球的大小进行。坑的大小为植株土球大小再加20～30cm，深度为土球的高度栽植时间尽量选择无风的阴天进行，如工期紧张也应在上午10时以前，下午2时以后进行，避免中午阳光暴晒，并且在移植时应边栽植边喷水，以保持湿润，防止萎蔫。

栽植时应先按设计密度要求计算出株距（如16株/㎡一般情况下株距为25cm），然后按株距要求栽植出轮廓线，然后再由外向内依株行距逐行栽植。裸根栽植时应将根系舒展于穴中，然后覆土。为了使根系与土壤密接，必须妥为镇压。镇压时压力应均匀向下，不应用力按茎的基部，以免压伤。带土球的苗栽植时，填土于土球四周并镇压之，不可镇压土球，以避免将土球压碎，影响成活和恢复生长。

7）后期管理与养护要求

植物种植后应每天浇水至少二次，集中养护管理。

如在天气炎热情况下施工，需对新栽植物采取遮荫、洒水等降温和补水措施，以保证移栽成活率。

苗木移栽成活后，应对植物采取适当除虫、追肥、喷药等措施，以保证所植苗木生长旺盛。

按规范一级养护，并要求三个月存活养护，两年保存养护。

每株乔木应做好规范支撑，要求牢固、美观、整齐。

树木支撑技术要点：

材料：选用杉木棒，直径5~6cm；

乔木全部打支撑，花灌木地径大于5cm（含5cm）打一字撑。

绿地内胸径12cm（含12cm）以下的打三脚支撑，支撑高度2m；13cm以上用四脚支撑，高度3m以上;行道树必须全部用四脚支撑。

8）树木缠草绳技术要求

部分难成活、易发生虫害的树木需缠草绳，乔木缠草绳高度2m，花灌木高度1m。

本项目绿化工程喷灌设施设置

1、设计依据及基础资料

（1）道路、绿化等基础设施工程勘察设计招标文件；

（2）自行收集的现状地形图；

（3）国家有关规范及广东省的相关规定和设计要求。

2、绿化浇灌设计

1、水源：本工程的供水水源为市政自来水预留绿化用水接口，水源压力约为0.3MPa，间隔1000m左右设置单独的绿化水表进行计量。

2、绿化用水量

全区域绿化用水量按照用水标准3L/㎡.d。

3、浇灌方式

散射喷头旋转喷头

（1）在绿化带内设置DN100的绿化浇灌主管，在绿化带设置自动喷灌与取水阀两种浇灌方式。其中喷灌喷头分为散射喷头和旋转喷头两种。面积较小绿化采用散射喷头，面积较大绿化采用旋转喷头。

喷头规格表

| 名称及型号 | 操作压力（Bars） | 喷头流量 （m3/h） | 喷洒角度 （°） | 喷洒半径（m） | 进水管径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 散射喷头 | 1.0~3.0 | 0.1-1.0 | 90-360 | 1.5~5.0 | DN20 |
| 旋转喷头 | 2.0~3.0 | 0.8-3.0 | 0~360 | 5.0~9.0 | DN25 |

（2）喷头按射程的0.8-1.2倍间距布置，取水按40m间距进行布置。喷头安装高度与绿化顶平齐，弹出高度10cm。

4、绿化给水管材

绿化给水管道管材采用PE给水管道，电热熔连接，公称压力为1.25MPa。

5、绿化喷头控制

（1）采用无线自动控制系统，系统由雨量传感器、土壤湿度传感器、电磁阀、阀门箱和无线控制器等组成。全部喷灌设施分成多个喷灌组进行浇灌，每个喷灌组包括3-6个电磁阀。

（2）在绿化给水管网最高处安装排气阀，最低处安装泄水阀。给水阀门、排气阀、泄水阀、电磁阀等均安装在塑料阀门箱内，埋地安装。

6、喷灌管道安装

喷灌管道主管在绿化带下埋深0.8米，浇灌支管埋深0.6米，管道横过机动车道时埋深1.0米，并外套大两级钢套管。水管敷设时管坑若是原状土且沟底平顺，原土回填。采用原状土回填（不得回填淤泥或淤泥质土），压实度系不低于0.9，沟槽槽底净宽宜按管外径加0.3m。

7、节水，节能，节材及环保措施

（1）尽可能利用市政水压直接供水。

（2）控制合适的供水水压，减少非正常出流，避免高压力大流量出流。

（3）绿化给水设置单独用水计量装置。

（4）市政引入管的总水表后安装倒流防止器防止水流倒流进入市政管网。

。

建设管理方案

施工组织

（1）施工招标工作必须按照规定程度严格执行，选择资质优良、实力雄厚施工单位进行施工，确保施工进度和工程质量。

（2）严格项目管理，要求施工单位必须做好施工组织设计，施工方案切合实际。技术管理人员明确施工的岗位职责和权限，上岗人员必须严格按照施工规范及技术要求操作、施工。

（3）施工过程中做好材料检验、测试工作，加强工程监理，以确保施工质量。严格按施工进度计划用款，注意控制成本，节省投资。

（4）做好交通疏导，施工前应制定工程运输车辆行车路线，车辆所经过的道路进行统一维护和管理。

项目建设进度及招标

项目建设进度

本项目计划将于2025年3月底建成通车。从工程可行性研究报告计起，经勘察及初步设计、施工图设计及施工、竣工验收等阶段，本项目整个建设进度计划如下：

2023年10月完成可行性研究报告编制、勘察及初步设计工作；

2023年11月完成项目EPC及监理招标；

2023年12月开工建设；

2025年3月底建成通车。

招标方式及内容

根据《中华人民共和国招标投标法》、《广东省建设工程招标投标管理条例》等有关规定，项目的设计和施工均采用公开招标方式进行。

本项目的招标范围为：勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料的采购。招标方式为公开招标，通过公开招标，可以在较广的范围内择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及丰富经验的设计单位、监理公司、施工企业和生产供应商，以保证工程的质量和降低工程造价，提高工程项目的社会效益和影响。

本项目招标基本情况详见下表。

招标基本情况表

|  | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用 招标方式 | 招标金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |  |
| 勘察 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 607.39 |
| 设计 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 1934.85 |
| 工程施工 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 75923.72 |
| 监理 | √ |  |  | √ | √ |  |  | 1204.60 |

投标单位的主要条件要求

参加本项目道路建设等单项工程投标的投标单位，应具有相应企业资质，并有相应的业绩和经验。

项目实施初步方案

本项目的建设，对于改善区域对外交通状况，改善区域之间的快速联系，从而促进整个地区的经济发展将起到重要作用。

本工程总体实施条件较好，具备短期进场施工条件，工期较可控。

项目工程管理和技术人员培训

道路项目管理是以道路工程项目为研究对象，按项目组建管理机构，对项目实施管理，项目完成后，其管理机构随着撤销的一种管理方法，现在已被广泛采用。广义的道路项目管理，是指道路项目实施截断的管理，以实施管理的参与者来分，主要有业主的项目管理、监理方的项目管理和施工单位的项目管理。

项目管理

建议采用代建、监理或工程全过程咨询模式。

决策阶段

在尽可能的情况下，组织好专家对项目的建设方案作出恰当的评估，在资金来源落实的前提下，合理选择建设规模、技术标准、工程措施和方案，并应具有一定的超前性，以免决策失误。

组织计划与设计阶段

1、建立管理机构，落实专业管理人员，划分职责。协调设计中出现的问题。

2、组织初步设计、施工图设计。

3、组织施工招投标，委托监理单位。

4、其他业主应完成的工作。

施工阶段

建设各方应按《合同法》及《建设工程施工合同》有关规定执行各自的职责。

建设单位应建立以委托的监理单位派驻的监理工程师和自身委派驻现场的法人代表为核心的管理体制，对工程进行计划、控制、监督、协调。

监理工程师应按投资、质量、进度三大目标对工程进行控制。

施工单位应建立以项目经理为主的施工管理体制，按合同要求完成工程，并正确履行自己分职责。

工程运营期的管理

1、养护管理

进行日常和定期的全线巡视，以便了解道路的运营、设施状况以及异常现象，及时采取相应的措施；整饰路容，保证道路的清洁，提高沿线绿化水平，保持良好景观；路面修整，构造物及附属工程的维修；养护改善工作，除对灾害进行复原工程外，还应对于交通量的增加而提高道路的使用质量的补强工程，以及其它规模较大的改善工程。

2、交通管理

通过日常的交通巡逻，发现交通事故、违章停车和驾驶等阻塞交通的异常现象，发现道路构造物的损坏部位和程度，以便及时排除交通障碍、对故障车辆等提供路边援助、对违章车辆进行查处和对违章司机的教育；准确而迅速地收集资料，经分析整理后，通过通讯监控系统，汇集于信息中心处理，并发布指令。

- 项目运营方案

运营模式选择

本项目建成竣工验收后，道路工程移交南沙区政府，由南沙区政府组建或者委托专业的机构负责道路的运营管养。

运营组织方案

本项目为常规市政道路项目，各管养权属单位均有成熟的项目管理经验，可为本项目提供安全高效的保障措施。各管养权属单位应设置合理的组织管理架构，对上岗职工定期培训，不断更新学习相关新技术及政策规定，做到合规管理、高效治理、透明治理。应强化运营单位主体责任，落实政府监管要求。在管理过程中，应遵循有关部门颁布的各类运营管理标准（包括强制性标准和参考性标准等），确保满足产品或服务质量、安全标准等要求。

安全保障方案

安全技术对策措施

平面布置方面的对策措施

本项目应尽量满足防火、防爆、安全、卫生等有关规范的要求，合理设计功能区划，力求人流、物流短捷顺畅，方便人群疏散与管理。

确保安全的措施

（一）强化安全生产管理体系

（1）本工程安全生产目标为：无死亡、重伤、无火灾及设备事故发生。

（2）按文明施工样板工程进行安全生产及管理，争取创安全文明施工管理先进工地。

（二）安全生产的主要措施

（1）项目各级领导应牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，坚决贯彻“管生产必须管安全”的原则，把安全生产放在重要议事日程上作为头等大事来抓，并认真落实“安全生产、文明施工”的规定。

（2）建立健全并全面贯彻安全管理制度和各岗位安全责任制，根据工程性质，特点成立三级安全管理机构。

（3）加强安全教育，提高全员安全意识与知识水平。

（4）按规定办理各项安全生产管理手续，配合业主加强工地的防火措施，严格控制施工用火，杜绝火灾事故的发生。

（6）在工地和生活区配备必要的防火器材，做好施工和生活用电的保护，加强对夜间施工用电的管理，确保不发生意外。

（三）冬季和雨季的施工安排

根据本工程所处地理位置、气候属亚热带，年平均气温为19.6℃，对冬季施工作业有所影响，建议尽早安排在冬季之前施工，重点应在解决雨季施工安排，由于海洋性季风的影响，工程所在地雨量充沛，夏季高温多雨，每年3～9月为雨季，正是本项目的施工高峰期，难免会给施工作业和工程进度造成一定的困难。为此我们从以下几个方面做好雨季施工安排。

（1）备足施工材料、工地仓库做好防雨措施，确保库存物资不变质，确保雨季材料供应不间断。

（2）合理安排施工作业，晴天尽量抢干或多干会受雨水影响的工序施工作业，为雨季施工造成的耗能降效留有充分的时间余地。

（3）随时掌握天气变化情况，及时调整施工组织安排，最大限度地减少雨季给施工作业带来的损失，确保按时优质完成施工任务。

其它对策措施

在各危险地点和危险设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色，并符合《安全色》（GB 2893-2008）、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）等的要求。

劳动卫生对策措施

本项目经营期间一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。

主要不安全因素及职业危害因素

1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。

2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。

3、生产过程中主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。

采取的主要防范措施

本项目生产过程中的高温、噪声、粉尘、平台作业、运转设备及电力等也有可能对员工造成伤害。针对项目不安全因素，结合起重机的生产特点，依据有关规程、规范、标准及法规，对生产过程中的主要职业危害采取如下防范措施：

1、防自然灾害措施

（1）建筑物室内地坪高于室外地坪，防止暴雨积水浸入室内，雨水排水管网按当地暴雨公式设计。

（2）厂址标高设计考虑不低于该地区历年最高洪水水位。

（3）防雷击、接地保护：本工程高于15米以上的建筑物（构筑物）均设有避雷针或避雷带，其接地冲击电阻小于10Ω。建筑防雷设计符合国标GB50057-2010《建筑物防雷设计》等规程要求。

（4）正常非带电设备金属外壳、构架等均可靠接地。接地电阻不大于4Ω，管道防静电接地电阻不大于10Ω。插座选用带保护接地的安全插座。

（5）防地震：本工程所在地的地震基本烈度为6度，技术改造房屋按地震基本烈度6度设防。

（6）防暑、防冻措施：冶炼控制室、操作室、计算机室内设置空调机组降温，在冬季，地面以上的各种管道、水池等处设计防冻保温层。地下管道埋藏深度应大于当地冻土深度（＞65厘米）。

2、电气安全保障措施

（1）生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源，一旦漏电，就有可能造成员工触电，发生伤亡事故。为减少停电带来的不安全因素，本项目采用两路电源供电，同时设有保安电源。

（2）各种电气设备的非带电金属外壳，如控制屏、高、低压开关柜、变压器等，设置可靠的接地、接零，防止发生人员触电事故。有爆炸危险的气体管道等，其防静电接地电阻小于4Ω。

（3）重要场所如主控室、变压器室等，除正常设置220V照明灯外，同时还装备事故照明灯。携带式照明灯具的电压不得超过36V，在金属容器内或潮湿外的灯具电压不得超过12V。爆炸危险的工作场所，使用防爆型电气设备。

（4）除对所有的电气设备设置防触电接地外，还在高处的建筑物和设备上安装避雷装置。

3、机械设备安全

（1）所有运转设备的裸露部分，或设备在运转中操作者需要接近的可动零部件，应在适当位置设置防护罩或防护栏。

（2）生产装置有较多的操作平台，如防护措施不当，有可能造成跌落，导致员工伤亡。

因此，对所有的走廊、平台应设置防护栏，防止操作人员跌落。（3）各种坑、井、池均设防护栏杆，沟设置盖板。所有交叉动作的机械设备均设有安全连锁装置。

4、安全供水

（1）该项目厂外供水由项目建设区域自来水站提供。

（2）厂内供水泵房采用两路独立电源供电，并设有备用泵，备用率为100%。

（3）循环冷却水系统设有水压、水温、水位监控和报警装置。

5、通风、防尘、防毒

（1）生产过程中有粉尘产生，这些粉尘一旦被吸入人体，有可能造成员工的结膜、呼吸系统受损。为此，所有可能产生粉尘等有害物质的场所，都要安装吸尘装置，同时，做到增湿降尘，而且要对容易产生粉尘的燃煤进行洒水减尘。热源炉采用微负压操作，防止粉尘泄漏，同时为操作人员配备口罩等劳保用品，确保其粉尘浓度符合GBZ 1-2010《工业企业设计卫生标准》的规定。

（2）在容易发生有害气体泄漏的区域应加强通风，并设置有害气体自动报警装置和便携式报警仪，工人操作时应佩戴防护面具和氧气呼吸器。对中毒者应迅速离开现场，呼吸新鲜空气，取半卧位休息，严重者送医院治疗。

6、噪声控制

生产过程中使用了较多的运转设备，如输送物料的机械设备、制造真空的真空泵、空气压缩机、风机等，均有较强的噪声产生，这些设备产生的噪声在55—85dBA之间。如对噪声的防范措施不当，有可能造成接触噪声员工的听力下降、神经衰弱。在优先选用噪声低的优质机械产品的同时，对于产生噪音较大的设备尽量配置消声器。在管道配置中避免管道共振长度，使由于震动产生的噪音降到最低。为保障工人的身体健康，避免操作人员长期置身于噪声环境中，该区域的值班室、休息室采取双层门窗等独立设置的隔音效果良好的房间，必要时配置降噪耳塞防护措施。

7、厂区绿化

为给生产及生活创造良好的环境，设计考虑了绿化投资，在主、辅厂房的四周、道路两侧及成块空地上植树种草，绿化不仅可美化环境，而且可以吸有害气体、净化环境、降低噪声、改善小气候、有利于工人的身心健康。

安全管理方面的对策措施

本项目运营过程中存在的风险主要有交通事故、火灾、管道破损等危险有害因素。各管养单位在保障相关专业安全运营过程中负有重要的责任。项目运营要牢固树立安全发展理念，应明确安全生产责任和应急管理要求，配备必要的人员和管理、检查、检测、培训和应急抢救仪器设备和设施。

必须建立健全安全生产责任制，有健全的安全管理体系，制定并教育全体职工遵守《安全生产规程》，并能严格贯彻执行。应根据实际生产情况变化及时补充、修订、完善安全操作规程。

对上岗职工必须进行专业培训和安全培训。一般岗位操作人员应具有中专、技校以上文化程度，需进行针对性的安全技术知识教育，特殊工种应持国家有关部门颁发的安全操作证上岗。

编制岗位以及设备的安全检查表，并定期地对照安全检查表进行安全检查。

开展安全教育活动，使每个职工都熟悉本岗位的事故案例及防范措施。并通过事故演练等方法，提高员工的安全素质和紧急情况下的应急、应变能力。

除有专业消防人员外，还应组织义务消防队员定期进行消防训练，掌握各种消防器材的使用方法。

绩效管理方案

管养运营单位应定期对本项目各子项开展检测、维护工作，及时处理路面、管线病害，避免病害的发展。对于运营过程中路面、管线的开挖等，应统筹各类管线的建设需求，尽量避免对道路的反复开挖。总之，各权属单位应该结合专业实际，制定项目全生命周期关键绩效指标和绩效管理机制，降低后期管养费用的投入。

绩效目标

项目可采用综合评价方法，围绕社会绩效、环境绩效两个绩效目标，设计绩效考核评价体系。

社会绩效目标：主要从社会公益绩效和服务绩效两个方面进行评价，其中公益绩效主要反映综合体骨干道路为周边居民提供前往体育馆的通行路径，提高周边居民的运动锻炼积极性，并宣传社会公益活动；服务绩效主要衡量指公众和社会对综合体骨干路道路功能服务质量的认同情况，主要指道路的服务效益、通行时间效率等问题。

环境绩效目标：主要从道路环境进行评价，环境包括噪音情况、道路景观效果指标等环境绩效指标。境。

绩效评价程序

（1）设定绩效评估目标；

（2）选择绩效评估方法和体系；

（3）收集评价相关资料并进行审查核实；

（4）进行现场走访和实地访谈；

（5）综合分析并编制评价报告；

（6）下达评价结论并归档。

对于绩效评价报告中指出的问题，应在接到书面通知后，在通知要求的期限内进行整改。

影响项目绩效目标实现的关键因素

1.运营单位经营管理水平

2.道路设施设备维护条件

数字化方案

BIM三维技术应用

（1）基于BIM的参数化设计：根据三维地质模型，查询地质属性，为桥梁、道路工程的三维参数化设计提供直观的参数及分析。

BIM三维地质图桥梁三维设计图

道路三维设计图

（2）BIM+GIS（倾斜摄影、航拍）数据应用：BIM与GIS集成应用，实现了基于GIS的全线宏观管理、基于BIM的精细管理相结合的多层次设计施工规划及管理。

GIS实体+BIM虚拟建造BIM三维模型与周边关系

（3）三维图审及设计优化：对各专业设计图进行三维角度可视化图审；提前预见设计图的可行性和施工中可能出现的问题，并提供有效解决方案和优化建议。

三维图纸校审

（4）建筑物性能分析：通过数据模型转化，利用三维分析软件，对建筑物的性能进行分析模拟，以三维数据形式传递到设计模型上，作为设计人员优化设计参考数据。

隧道周边地形温度变化分析桥梁荷载分析

（5）设计方案视图三维比选：BIM模型数据可视化功能更加准确表达设计意图，使得多方案优化、比选以及方案的评审更加直观地完成。

（6）三维管综设计：利用BIM数据整合技术，整合多专业数字实体模型，优化管线位置和冲突，优化市政管线迁改方案，从而匹配项目的具体实施，达到成本控制的目的。

原有市政管网和新建市政管网冲突优化

（8）施工BIM应用：采用BIM信息集成平台,实现以进度管理为主线，以质量管理、安全文明绿色施工管理、成本管理、总平面管理、文档管理为主要内容的施工过程综合管理。通过将项目管理信息与BIM信息集成，实现海量施工信息的集成和三维可视化查询，辅助施工过程管理，提高工程管理水平，保证工程的高效优质完成。

BIM实施架构体系

（1）人员配备及相应职责：本方案的人员配备指的是BIM中心拟定配置人员。在项目现有条件和需求已经确定的情况下，依据项目实际需求及管理需求，BIM应用人员配备如下：

项目BIM经理1名：负责BIM工作的人员组织、流程及标准制定、最终文件审定及提交等工作。

技术负责人11名：负责BIM技术的指导和落实，协调各专业出现的技术问题，统筹管理BIM各阶段实施质量，组织进行设计施工图纸的审核及检查等。

各专业BIM现场应用配备人员

| 岗位 | 人员要求 | 持证上岗要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目现场负责人 | 1名 | 具备专业中级或以上职称 |
| 专业负责人 | 根据专业而定（约4名） | 各专业负责人具备3-5年BIM专业负责经验 |
| BIM技术支持人员 | 5名 | 具备BIM技能等级资格证书或具备专业助理工程师以上职称 |
| BIM平台数据维护员 | 2名 | 计算机应用、软件工程等相关专业毕业，具备3年以上的系统维护经验 |
| 总计 | 不少于12名 |  |

（2）组织架构：成立项目和BIM专业架构体系，对整个项目的BIM应用工作负责，对项目全方向及全过程进行组织、监督和协调，即对人员配置、工作安排和进度把控等具有决定权，并负责与甲方及相关方的工作沟通和协调。

BIM专业组织架构：

BIM专业组织架构图

（3）制定实施标准：根据BIM应用范围及目标，制定详细的BIM应用标准及规范。

BIM专业实施标准表

| 序号 | 规范类别 | 规范具体内容 | 规范价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM实施规范-工作规范 | 团队组织 | 指导BIM团队整体实施工作 |
|  |  | 工作职责分配 |  |
|  |  | 专业间工作流程 |  |
|  |  | 例会制度 |  |
|  |  | 培训机制 |  |
|  |  | 总体流程图 |  |
| 2 | BIM实施标准-建模标准 | BIM建模策略 | 指导项目具体建模操作 |
|  |  | BIM建模流程 |  |
|  |  | BIM建模工作计划 |  |
|  |  | 命名规则 |  |
|  |  | 模型定位及拆分 |  |
|  |  | 模型校审及安全 |  |
|  |  | 模型数据交换和整合 |  |
| 3 | BIM实施标准-模型应用标准 | 碰撞检查及优化设计 | 指导项目专项及综合BIM应用 |
|  |  | 可视化应用 |  |
|  |  | 工程算量 |  |
|  |  | 各专业协调应用 |  |
|  |  | BIM系统应用 |  |
|  |  | 总体应用流程 |  |
| 4 | BIM实施标准-交付标准 | 交付流程 | 指导项目BIM成果交付方式方法 |
|  |  | 验收表格 |  |
|  |  | 竣工BIM资料整理标准 |  |
|  |  | 总体交付流程 |  |

（4）风险防范：BIM实施过程中，很多因素可能导致实施困难甚至失败。因此，增强风险防范意识，提前识别风险，才可最大限度消除隐患和可能的不利影响。初步分析，风险事件大致可归纳为以下几类：

BIM风险防范一览表

| 风险类别 | 风险描述 | 风险防范措施 |
| --- | --- | --- |
| 技术风险 | BIM软件整合困难 | 1甲乙双方应用软件的版本一致，且各自备案。2.软件接口规范统一，尽量使用较成熟的软件。3.使用新款软件前应由甲方审核通过并备案。 |
|  | 软件知识产权 | 甲乙双方均使用正品合法软件。 |
| 管理风险 | 前置流程不能按时完成 | 由甲方派出人员协调，询问所遇困难，配合乙方完成。 |
|  | 模型结论滞后施工进度 | 甲方发布要求，施工方应预留足够的时间给建模团队。 |
| 人力资源风险 | 业务繁忙，培训困难 | 提前一月时间通知乙方，在合同中制定详细计划。 |
|  | 参建单位人员配备不足 | 甲方可要求出具BIM人员配备清单。 |

（5）质量控制：BIM成果在提交甲方之前，由乙方BIM质量负责人对BIM成果进行质量检查确认，确保其符合要求。BIM成果质量检查应考虑以下内容：

1）目视检查：确保没有意外的模型构件，并检查模型是否正确的表达设计意图；

2）检查冲突：由冲突检测软件检测两个（或多个）模型之间是否有冲突问题；

3）标准检查：确保该模型符合BIM规格书内容；

4）内容验证：确保数据没有未定义或错误定义的内容。

BIM项目管理平台研发

（1）管理平台方案：以项目进度为主线，建筑信息模型及非模型信息（图纸、文档等）为载体，数据为中心，实现设计施工总承包管理（EPC）中全专业全业务海量信息数据中不同深度的集成，以及快速灵活的提取应用。从设计阶段引入管理平台，通过“BIM引擎”技术，将所需数据进行提取、处理、整理和呈现。实现基于本系统的设计施工总承包项目设计、进度、质量、安全、合约、成本、工程量、碰撞检查、4D模拟、劳务、运维、GIS、建材市场平台、劳务人力管控等的数字化、精细化管理，最终形成项目群管理平台功能及内容。

（2）平台架构体系设计：

BIM项目管理平台

（3）服务对象：平台将建设全过程的信息进行集成，业主、设计、生产、施工、监理等参建方能够通过平台进行协同，实现“同图、同模、同数据”，有效降低沟通成本，提高工作效率。

BIM项目管理服务对象

（4）BIM平台基本功能目标：BIM5D云提供在线模型浏览、数据协同、构件配置、模型渲染、项目看板等功能。使操作层基于协同与共享平台，提升BIM应用效率；管理层基于项目看板，随时掌控项目的进度、成本、质量安全等信息。

BIM平台基本功能目标

- 项目投融资及财务方案

投资估算

编制范围及内容组成

- 工程概况及编制范围：本项目包含2条新建市政道路，其中城市主干路1条，设计速度60km/h，为二十涌北路；城市次干路1条，设计速度40km/h，为规划纵三路。如下：

二十涌北路（万环西南延线至灵新大道南延线）道路等级为城市主干路，设计速度为60km/h，双向6车道，红线宽度为50m，路线走向为由西向东。道路起于万环西南延线，终于灵新大道南延线，路线长度为1852m。

规划纵三路（二十涌北路至滨海路）道路等级为城市次干路，设计速度为40km/h，红线宽度为34m，双向6车道。路线走向为由北向南，道路起点为二十涌北路，终于滨海路，道路全长约为1485m。

- 建设内容：主要为道路工程、桥涵工程、排水工程、给水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、电力管沟工程等。

- 费用组成：建安工程费用、工程建设其他费用、预备费。

编制依据

- 本工程方案设计图纸。

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 粤建市[2019]6号《广东省建设工程计价依据（2018）》。

- 本工程采用2023年9月份广州地区建设工程材料综合价及厂商价格信息。

- 建标［2007］164号《市政工程投资估算编制办法》。

- 财建[2016]504号关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知。

- 发改价格[2007]670号《建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》。

- 计价格[2002]1980号关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法的通知》。

- 计价格[1999]1283号《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》。

- 计价格[2002]125号《国家计委国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题》的通知。

- 计价格[2002]10号国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定的通知》。

- 广州市南沙区政府投资项目投资估算指导指标（2021年版）。

- 广州市本级政府投资项目估算编制指引（市政交通工程）（2021年版）。

费用标准及有关问题说明

- 建设用地费：按方案计取。

- 项目建设管理费：按财建[2016]504号文计算；

- 建设工程监理费：按发改价格[2015]299号文及发改价格[2007]670号文规定计算；

- 建设项目前期工作咨询费：按计价格[1999]1283号文计算；

- 检验监测费：按穗建造价[2019]38号文计算；

- 工程勘察设计费：勘察费按建安工程费的0.8%，设计费按计价格[2002]10号文规定计算，竣工图编制费按工程设计费的8%计算；

- 单独编制或审核工程量清单按粤价函[2011]742号文计算，单独编制或审核预算造价按粤价函[2011]742号文计算；

- BIM技术应用费：按穗建CIM[2019]3号文计算；

- 环境影响咨询服务费：按计价格[2002]125号文规定计算；

- 工程保险费：按建标[2007]164号文计算；

- 招标代理服务费：按发改价格[2011]534号文及计价格[2002]1980号文规定计算；

- 树木保护专章编制费：按《广州市城市树木保护专章项目收费指导意见》试行计算；

- 设计咨询服务费：按穗交运函[2020]97号文计算；

- 防洪评价费：按穗发改[2021]86号文计算；

- 洪涝安全评估费：按穗水规计[2021]10号文计算；

- 通航条件影响评价费：按穗发改[2021]86号文计算；

- 交通影响评价费：按穗发改[2021]86号文计算；

- 地质灾害危险性评价费：按穗发改[2021]86号文、《广东省地质灾害危

险性评估取费指导价格》（2017年版）计算；

- 地震安全性评价费：按穗发改[2021]86号文计算；

- 同步预防及跟踪审计费：参考《佛山市禅城区财政局关于加强财政投资项目工程建设其他费管理的通知》禅财基[2023]1号文，按全过程造价咨询费30%计取。

- 涉地铁施工监测、保护费用：按穗铁建字[2023]1944号文《广州地铁集团关于南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路建设方案意见的复函》计取，费用暂估。

- 基本预备费：按第一、二部分费用之和（扣除建设用地费）的5%。

- 本报告的造价指标基本在《广州市南沙区政府投资项目估算指导指标（2021年版）》范围内，不可对标指标的相关开项，按照定额套价分析，单价合理。本报告中提出的投资在合理范围内。

建设项目总投资估算表

本项目总投资约99629.78万元，其中工程费用约75923.72万元，工程建设其他费用19496.78（含建设用地费）万元，基本预备费4209.28万元。

- 7.1.5建设项目总投资估算表

| 投资估算总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 估算价值（万元） |  |  | 技术经济指标 |  |  | 占总投资%或备注 |
|  |  | 建安工程费 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值 (元) |  |
| A | 第一部分：工程费用 | 75923.72 |  | 75923.72 | Km | 3.337 | 227520891.67 | 76.21% |
| A1 | 二十涌北路 | 43767.83 |  | 43767.83 | Km | 1.852 | 236327398.75 | 43.93% |
| 一 | 道路工程 | 22367.73 |  | 22367.73 | m2 | 90380 | 2474.85 |  |
| 二 | 桥梁工程 | 1760.44 |  | 1760.44 | m2 | 2273 | 7745.00 |  |
| 三 | 排水工程 | 6178.39 |  | 6178.39 | m | 12513 | 4937.58 |  |
| 四 | 消防工程 | 25.24 |  | 25.24 | m | 153 | 1651.94 |  |
| 五 | 交通工程 | 301.35 |  | 301.35 | km | 1.852 | 1627149.03 |  |
| 六 | 照明工程 | 398.17 |  | 398.17 | km | 1.852 | 2149956.80 |  |
| 七 | 绿化工程 | 860.21 |  | 860.21 | m2 | 90380 | 95.18 |  |
| 八 | 电力管沟工程 | 1633.74 |  | 1633.74 | m | 2238 | 7300.00 |  |
| 九 | 交通疏解 | 715.24 |  | 715.24 | km | 1.852 | 3861987.04 |  |
| 十 | 场地准备工程 | 162.00 |  | 162.00 | m | 1000 | 1620.00 |  |
| 十一 | 临时施工便道 | 9365.32 |  | 9365.32 | m2 | 42555 | 2200.76 |  |
| A2 | 规划纵三路 | 32155.89 |  | 32155.89 | Km | 1.485 | 216537961.64 | 32.28% |
| 一 | 道路工程 | 16448.30 |  | 16448.30 | m2 | 50929 | 3229.64 |  |
| 二 | 桥梁工程 | 4517.18 |  | 4517.18 | m2 | 6150 | 7345.00 |  |
| 三 | 排水工程 | 4923.41 |  | 4923.41 | m | 5867 | 8391.70 |  |
| 四 | 消防工程 | 20.24 |  | 20.24 | m | 123 | 1651.94 |  |
| 五 | 交通工程 | 295.02 |  | 295.02 | km | 1.485 | 1986633.00 |  |
| 六 | 照明工程 | 212.81 |  | 212.81 | km | 1.485 | 1433082.83 |  |
| 七 | 绿化工程 | 246.33 |  | 246.33 | m2 | 50929 | 48.37 |  |
| 八 | 电力管沟工程 | 1605.39 |  | 1605.39 | m | 2155 | 7449.61 |  |
| 九 | 交通疏解 | 604.80 |  | 604.80 | km | 1.485 | 4072727.27 |  |
| 十 | 场地准备工程 | 129.60 |  | 129.60 | m | 800 | 1620.00 |  |
| 十一 | 临时施工便道 | 3152.81 |  | 3152.81 | m2 | 14080 | 2239.21 |  |
| B | 第二部分：工程建设其他费用 |  | 19496.78 | 19496.78 | Km | 3.337 | 58426079.20 | 19.57% |
| 一 | 建设用地费 |  | 11234.89 | 11234.89 | 项 |  |  |  |
| 1 | 征地费用 |  | 9192.84 | 9192.84 | 项 |  |  |  |
| 1.1 | 征地补偿费 |  | 7845.24 | 7845.24 | 亩 | 224.60 | 349300.00 | 《广州南沙开发区土地开发中心关于商请提供南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路（二十涌北路、规划纵三路）土地储备费用的复函》 |
| 1.2 | 青苗补偿费 |  | 1347.59 | 1347.59 | 亩 | 224.60 | 60000.00 |  |
| 2 | 用地报批费 |  | 1281.26 | 1281.26 | 亩 | 224.60 | 57046.73 | 广州市规划和自然资源局南沙区分局《南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路工程（二十涌北路、规划纵三路）红线范围用地报批费测算表》 |
| 3 | 管线迁改费用 |  | 760.80 | 760.80 | 项 |  |  |  |
| 3.1 | φ800mm钢筋混凝土雨水管迁改 |  | 424.80 | 424.80 | m | 944 | 4500.00 | 暂估 |
| 3.2 | 6回10kv电力埋管迁改 |  | 336.00 | 336.00 | m | 800 | 4200.00 | 暂估 |
| 二 | 项目建设管理费 |  | 840.44 | 840.44 | 项 |  |  | 财建[2016]504号财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知 |
| 三 | 建设工程监理费 |  | 1204.60 | 1204.60 | 项 |  |  | 发改价格[2007]670号《建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》 |
| 四 | 建设项目前期工作咨询服务费 |  | 76.94 | 76.94 | 项 |  |  | 计价格[1999]1283号国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》 |
| 1 | 可行性研究报告编制费 |  | 76.94 | 76.94 | 项 |  |  |  |
| 五 | 检验监测费 |  | 1518.47 | 1518.47 | 项 |  |  | 穗建造价[2019]38号《广州市建设工程造价管理站关于调整我市工程检验监测费费率的通知》 按建安工程费的2%计取 |
| 六 | 勘察设计费 |  | 2542.24 | 2542.24 | 项 |  |  |  |
| 1 | 工程勘察费 |  | 607.39 | 607.39 | 项 |  |  | 计价格[2002]10号、建标[2007]164号关于印发《市政工程投资估算编制办法》的通知》 按建安工程费的0.8%计取 |
| 2 | 工程设计费 |  | 1934.85 | 1934.85 | 项 |  |  | 计价格[2002]10号《工程勘察设计收费管理规定》 |
| 七 | 竣工图编制费 |  | 154.79 | 154.79 | 项 |  |  | 计价格[2002]10号、建标[2007]164号关于印发《市政工程投资估算编制办法》的通知》 按工程设计费的8%计取 |
| 八 | 工程量清单编制费 |  | 139.96 | 139.96 | 项 |  |  | 粤价函[2011]742号文《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》 |
| 九 | 招标控制价编制费 |  | 63.56 | 63.56 | 项 |  |  | 粤价函[2011]742号文《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》 |
| 十 | BIM技术应用费 |  | 305.21 | 305.21 | 项 |  |  | 穗建CIM[2019]3号《广州市城市信息模型（CIM）平台建设试点工作联席会议办公室关于进一步加快推进我市建筑信息模型（BIM）技术应用的通知》 |
| 十一 | 环境影响咨询服务费 |  | 7.00 | 7.00 | 项 |  |  | 计价格[2002]125号国家计委、国家环保总局《关于规范环境影响咨询 收费有关问题的通知》 |
| 1 | 编制环评报告表 |  | 7.00 | 7.00 | 项 |  |  |  |
| 十二 | 工程保险费 |  | 227.77 | 227.77 | 项 |  |  | 建标[2007]164号关于印发《市政工程投资估算编制办法》的通知》 按建安工程费的0.3%计取 |
| 十三 | 招标代理服务费 |  | 92.81 | 92.81 | 项 |  |  | 发改价格[2011]534号文《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》 计价格[2002]1980号关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法的通知》 |
| 1 | 施工招标 |  | 59.62 | 59.62 | 项 |  |  |  |
| 2 | 勘察设计招标 |  | 10.81 | 10.81 | 项 |  |  |  |
| 3 | BIM技术应用招标 |  | 3.14 | 3.14 | 项 |  |  |  |
| 4 | 监理招标 |  | 7.46 | 7.46 | 项 |  |  |  |
| 5 | 检验监测招标 |  | 8.25 | 8.25 | 项 |  |  |  |
| 6 | 设计咨询招标 |  | 3.53 | 3.53 | 项 |  |  |  |
| 十四 | 树木保护专章编制费 |  | 20.27 | 20.27 | 项 |  |  | 《广州市城市树木保护专章项目收费指导意见》试行 |
| 十五 | 设计咨询服务费 |  | 353.58 | 353.58 | 项 |  |  | 穗交运函[2020]97号《广州市交通运输局关于印发广州市市政道路工程设计咨询工作指引（试行）的通知》 |
| 十六 | 全过程造价咨询服务费 |  | 0.00 | 0.00 | 项 |  |  | 从项目建设管理费、工程监理费、设计费、工程量清单编制费、招标控制价编制费中统筹协调 |
| 十七 | 防洪评价费 |  | 73.26 | 73.26 | 项 |  |  | 穗发改[2021]86号，广州市本级政府投资项目估算编制指引（市政交通工程） |
| 十八 | 洪涝安全评估费 |  | 28.72 | 28.72 | 项 |  |  | 穗水规计[2021]10号 |
| 十九 | 通航条件影响评价费 |  | 33.01 | 33.01 | 项 |  |  | 穗发改[2021]86号，广州市本级政府投资项目估算编制指引（市政交通工程） |
| 二十 | 交通影响评价费 |  | 34.45 | 34.45 | 项 |  |  | 穗发改[2021]86号，广州市本级政府投资项目估算编制指引（市政交通工程） |
| 二十一 | 地质灾害危险性评价费 |  | 36.00 | 36.00 | 项 |  |  | 穗发改[2021]86号文、《广东省地质灾害危险性评估取费指导价格》（2017年版） |
| 二十二 | 地震安全性评价费 |  | 44.38 | 44.38 | 项 |  |  | 穗发改[2021]86号，广州市本级政府投资项目估算编制指引（市政交通工程） |
| 二十三 | 同步预防及跟踪审计费 |  | 164.42 | 164.42 | 项 |  |  | 按配建协议计取 |
| 二十四 | 涉地铁施工监测、保护费用 |  | 300.00 | 300.00 | 项 |  |  | 穗铁建字[2023]1944号文《广州地铁集团关于南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路建设方案意见的复函》计取，费用暂估 |
| C | 第三部分：预备费 |  | 4209.28 | 4209.28 | km | 3.337 | 12613966.06 | 4.22% |
| 一 | 基本预备费:(A+B-建设用地费)*5% |  | 4209.28 | 4209.28 | km |  |  | 第一、二部份费用之和减去建设用地费的5%计 |
| D | 建设投资（A+B+C） |  | 99629.78 | 99629.78 | km | 3.337 | 298560936.94 | 100.00% |
| E | 建设期贷款利息 |  | 0.00 | 0.00 | km |  |  | 不计 |
| F | 建设项目总投资（D+E） |  | 99629.78 | 99629.78 | km | 3.337 | 298560936.94 | 100.00% |

| 投资估算分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 估算价值（万元） |  | 技术经济指标 |  |  | 占总投资%或备注 |  |  |  |  |
|  |  | 建安工程费 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值 (元) |  | 指标下限 （元/单位） | 指标上限 （元/单位） | 符合指标/ 低于指标 | 指标参考及其他说明 |
| A | 第一部分：工程费用 | 75923.72 | 75923.72 | Km | 3.337 | 227520891.67 | 76.21% |  |  |  |  |
| A1 | 二十涌北路 | 43767.83 | 43767.83 | Km | 1.852 | 236327398.75 | 43.93% |  |  |  |  |
| 一 | 道路工程 | 22367.73 | 22367.73 | m2 | 90380 | 2474.85 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新建机动车道路面 | 3338.29 | 3338.29 | m2 | 40671 | 820.80 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 4cm 改性细粒式沥青混凝土AC-13C | 366.04 | 366.04 | m2 | 40671 | 90.00 |  | 90.00 | 100.00 | 符合指标 | 参考“1.1.14cm细粒式AC-13C 改性沥青混凝土” |
| 1.2 | 0.5L/㎡ 乳化沥青粘层 | 32.54 | 32.54 | m2 | 81342 | 4.00 |  | 4.00 | 5.00 | 符合指标 | 参考“1.1.7粘层沥青（PC-3)用量0.5L/m2” |
| 1.3 | 6cm 改性中粒式沥青混凝土AC-20C | 549.06 | 549.06 | m2 | 40671 | 135.00 |  | 135.00 | 140.00 | 符合指标 | 参考“1.1.3 6cm 中粒式AC-20C 改性沥青混凝土” |
| 1.4 | 8cm 粗粒式沥青混凝土AC-25C | 610.07 | 610.07 | m2 | 40671 | 150.00 |  | 150.00 | 165.00 | 符合指标 | 参考“1.1.5 8cm 粗粒式 AC-25C沥青混凝土” |
| 1.5 | 1L/㎡ 乳化沥青透层 | 24.40 | 24.40 | m2 | 40671 | 6.00 |  | 6.00 | 7.00 | 符合指标 | 参考“1.1.8透层沥青(PC-2)用量1.2kg/m2” |
| 1.6 | 1cm下封层 | 46.77 | 46.77 | m2 | 40671 | 11.50 |  | 11.00 | 13.00 | 符合指标 | 参考“1.1.9 1cm乳化沥青封层 ” |
| 1.7 | 35cm 5%水泥稳定级配碎石基层 | 907.99 | 907.99 | m2 | 41651 | 218.00 |  | 218.00 | 228.00 | 符合指标 | 参考“1.1.12 5%水泥碎石稳定层20cm（125∽135元/m²），每增减1cm增减6.2元/m²。”下限=125+6.2*（35-20）=218元/m²，上限=135+6.2*（35-20）=228元/m²。 |
| 1.8 | 18cm 4%水泥稳定级配碎石底基层 | 470.91 | 470.91 | m2 | 42501 | 110.80 |  | 110.80 | 120.80 | 符合指标 | 参考“1.1.13 4%水泥碎石稳定层20cm（123∽133元/m²），每增减1cm增减6.1元/m²。”下限=123-6.1*（20-18）=110.8元/m²，上限=133-6.1*（20-18）=120.8元/m²。 |
| 1.9 | 15cm 级配碎石垫层 | 303.46 | 303.46 | m2 | 43351 | 70.00 |  | 70.00 | 80.00 | 符合指标 | 参考“1.1.14 15cm 级配碎石垫层 ” |
| 1.10 | 防渗土工布 | 14.05 | 14.05 | m2 | 8780 | 16.00 |  | 15.00 | 18.00 | 符合指标 | 参考“1.6.2 防渗土工布” |
| 1.11 | 路床整形 | 13.01 | 13.01 | m2 | 43351 | 3.00 |  | 3.00 | 4.00 | 符合指标 | 参考“1.6.1 路床整形” |
| 2 | 人行道 | 761.09 | 761.09 | m2 | 18980 | 401.00 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 8cm 混凝土透水砖 | 282.80 | 282.80 | m2 | 18980 | 149.00 |  | 140.00 | 160.00 | 符合指标 | 参考“1.2.9 高性能混凝土透水砖” |
| 2.2 | 15cm C20透水水泥混凝土 | 345.43 | 345.43 | m2 | 18980 | 182.00 |  | 181.38 | 191.38 | 符合指标 | 参考“1.2.14 8cm 素色透水混凝土（含养生）（135∽145元/m²），厚度不同时，扣除53元/m²材料费，另外增加相应材料费，计算方法：53/0.08*厚度。”下限=135-53+（53/0.08*0.15）=181.38元/m²，上限=145-53+（53/0.08*0.15）=191.38元/m² |
| 2.3 | 15cm 级配碎石垫层 | 132.86 | 132.86 | m2 | 18980 | 70.00 |  | 70.00 | 80.00 | 符合指标 | 参考“1.1.14 15cm 级配碎石垫层 ” |
| 3 | 非机动车道 | 855.95 | 855.95 | m2 | 16269 | 526.13 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 双丙聚氨酯密封处理 | 27.45 | 27.45 | m2 | 16269 | 16.87 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 4cm C30强固透水混凝土 | 177.33 | 177.33 | m2 | 16269 | 109.00 |  | 108.50 | 118.50 | 符合指标 | 参考“1.2.14 8cm 素色透水混凝土（含养生）（135∽145元/m²），厚度不同时，扣除53元/m²材料费，另外增加相应材料费，计算方法：53/0.08*厚度。”下限=135-53+（53/0.08*0.04）=108.5元/m²，上限=145-53+（53/0.08*0.04）=118.5元/m²。 |
| 3.3 | 7cm C30透水混凝土 | 208.86 | 208.86 | m2 | 16269 | 128.38 |  | 128.38 | 138.38 | 符合指标 | 参考“1.2.14 8cm 素色透水混凝土（含养生）（135∽145元/m²），厚度不同时，扣除53元/m²材料费，另外增加相应材料费，计算方法：53/0.08*厚度。”下限=135-53+（53/0.08*0.07）=128.38元/m²，上限=145-53+（53/0.08*0.07）=138.38元/m² |
| 3.4 | 15cm C20透水水泥混凝土 | 296.09 | 296.09 | m2 | 16269 | 182.00 |  | 181.38 | 191.38 | 符合指标 | 参考“1.2.14 8cm 素色透水混凝土（含养生）（135∽145元/m²），厚度不同时，扣除53元/m²材料费，另外增加相应材料费，计算方法：53/0.08*厚度。”下限=135-53+（53/0.08*0.15）=181.38元/m²，上限=145-53+（53/0.08*0.15）=191.38元/m² |
| 3.5 | 15cm 级配碎石垫层 | 113.88 | 113.88 | m2 | 16269 | 70.00 |  | 70.00 | 80.00 | 符合指标 | 参考“1.1.14 15cm 级配碎石垫层 ” |
| 3.6 | 防渗土工布 | 32.35 | 32.35 | m2 | 20217 | 16.00 |  | 15.00 | 18.00 | 符合指标 | 参考“1.6.2 防渗土工布” |
| 4 | 侧平石、压条 | 358.86 | 358.86 | m | 18298 | 196.12 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 仿花岗岩侧石100*20*60cm（含后座） | 125.56 | 125.56 | m | 3682 | 341.00 |  | 264.00 | 420.00 | 符合指标 | 参考“1.3.3 仿花岗岩侧石、平石，含混凝土后座及模板2200∽3500元/m³ ”下限=2200*1*0.2*0.6=264元/m，上限=3500*1*0.2*0.6=420元/m。 |
| 4.2 | 仿花岗岩侧石100*15*30cm（含后座） | 128.91 | 128.91 | m | 10091 | 127.75 |  | 99.00 | 157.50 | 符合指标 | 参考“1.3.3 仿花岗岩侧石、平石，含混凝土后座及模板2200∽3500元/m³ ”下限=2200*1*0.15*0.3=99元/m，上限=3500*1*0.15*0.3=157.5元/m。 |
| 4.3 | 仿花岗岩压条120*15*16cm（含后座） | 47.51 | 47.51 | m | 4525 | 105.00 |  | 105.00 | 110.00 | 符合指标 | 参考“1.3.5 仿花岗岩压条 ” |
| 4.4 | 仿花岗岩车止石 | 3.55 | 3.55 | 根 | 96 | 370.00 |  | 370.00 | 380.00 | 符合指标 | 参考“1.2.12 仿花岗岩车止石 ” |
| 4.5 | 碎石盲沟 | 15.77 | 15.77 | m3 | 316 | 499.00 |  | 490.00 | 510.00 | 符合指标 | 参考”1.5.4 填碎石 “ |
| 4.6 | 防渗土工布 | 37.56 | 37.56 | m2 | 23477 | 16.00 |  | 15.00 | 18.00 | 符合指标 | 参考“1.6.2 防渗土工布” |
| 5 | 土石方工程 | 3860.86 | 3860.86 | m3 | 506222 | 76.27 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 路基填方（借土填方） | 3455.03 | 3455.03 | m3 | 460670 | 75.00 |  | 75.00 | 80.00 | 符合指标 | 参考”1.4.15 借土回填 “ |
| 5.2 | 清除表土（弃运20km） | 37.20 | 37.20 | m3 | 4592 | 81.00 |  | 81.00 | 94.00 | 符合指标 | 参考”1.4.1 挖一般土方（6∽9元/m³ ）；1.4.4 余方弃置（土方）（75∽85元/m³ ）“下限=6+75=81元/m³ ，上限=9+85=94元/m³ |
| 5.3 | 清挖淤泥（弃运20km） | 368.64 | 368.64 | m3 | 40960 | 90.00 |  | 90.00 | 110.00 | 符合指标 | 参考”1.4.6 挖淤泥 “ |
| 6 | 软基处理 | 12695.31 | 12695.31 | m2 | 107500 | 1180.96 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 水泥搅拌桩 | 2016.10 | 2016.10 | m2 | 10992 | 1834.15 |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 50cm碎石垫层 | 269.30 | 269.30 | m2 | 10992 | 245.00 |  | 245.00 | 255.00 | 符合指标 | 参考”1.1.14 15cm 级配碎石垫层（70∽80元/m²）， 每增减1cm费用增减5元/m²“下限=70+5*35=245元/m²，上限=80+5*35=255元/m² |
| 6.1.2 | 双向土工格栅 | 24.73 | 24.73 | m2 | 10992 | 22.50 |  | 20.00 | 26.00 | 符合指标 | 参考”1.5.5 土工格栅 “ |
| 6.1.3 | φ800mm单向水泥搅拌桩 | 1722.06 | 1722.06 | m | 117523 | 146.53 |  | 南沙区指导指标无该指标，按照定额套价分析评估，单价基本合理。 |  |  |  |
| 6.2 | 预应力管桩 | 2949.26 | 2949.26 | m2 | 10710 | 2753.74 |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 30cm碎石垫层 | 155.30 | 155.30 | m2 | 10710 | 145.00 |  | 145.00 | 155.00 | 符合指标 | 参考”1.1.14 15cm 级配碎石垫层（70∽80元/m²）， 每增减1cm费用增减5元/m²“下限=70+5*15=145元/m²，上限=80+5*15=155元/m² |
| 6.2.2 | 双向土工格栅 | 48.20 | 48.20 | m2 | 21420 | 22.50 |  | 20.00 | 26.00 | 符合指标 | 参考”1.5.5 土工格栅 “ |
| 6.2.3 | φ400mm 预应力管桩 | 2671.43 | 2671.43 | m | 80952 | 330.00 |  | 320.00 | 350.00 | 符合指标 | 参考”1.5.15 预制钢筋混凝土管桩AB型PHC400*95mm处理软基“ |
| 6.2.4 | 塑料排水板 | 74.34 | 74.34 | m | 148672 | 5.00 |  | 南沙区指导指标无该指标，按照定额套价分析评估，单价基本合理。 |  |  |  |
| 6.3 | 堆载预压 | 7729.96 | 7729.96 | m2 | 85798 | 900.95 |  | 830∽1060 | 880∽1110 | 符合指标 | 参考“1.5.7 堆载预压（600∽650元/m²），堆载高度1.1m，塑料排水板间距1.2m 长度20m，堆载高度增加1m，造价指标增加230元/m²”平均堆载高度2-3m：下限=600+230*1=830∽600+230*2=1060元/m²，上限=650+230*1=880∽650+230*2=1110元/m²。 |
| 6.3.1 | 砂垫层 | 2572.13 | 2572.13 | m3 | 59817 | 430.00 |  | 430.00 | 480.00 | 符合指标 | 参考”1.5.2 填中粗砂 “ |
| 6.3.2 | 双向土工格栅 | 193.05 | 193.05 | m2 | 85798 | 22.50 |  | 20.00 | 26.00 | 符合指标 | 参考”1.5.5 土工格栅 “ |
| 6.3.3 | 塑料排水板 | 1191.84 | 1191.84 | m | 2383675 | 5.00 |  | 南沙区指导指标无该指标，按照定额套价分析评估，单价基本合理。 |  |  |  |
| 6.3.4 | 堆载土方 | 574.01 | 574.01 | m3 | 76535 | 75.00 |  | 75.00 | 80.00 | 符合指标 | 参考”1.4.15 借土回填 “ |
| 6.3.5 | 卸载土方 | 574.01 | 574.01 | m3 | 76535 | 75.00 |  | 75.00 | 85.00 | 符合指标 | 参考”1.4.4 余方弃置（土方）“ |
| 6.3.6 | 沉落补填方 | 1884.93 | 1884.93 | m3 | 251324 | 75.00 |  | 75.00 | 80.00 | 符合指标 | 参考”1.4.15 借土回填 “ |
| 6.3.7 | 反压护道（含20km运距） | 739.99 | 739.99 | m3 | 98665 | 75.00 |  | 75.00 | 80.00 | 符合指标 | 参考”1.4.15 借土回填 “ |
| 7 | 路基防护工程 | 197.37 | 197.37 | m2 | 41528 | 47.53 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 喷播植草 | 39.10 | 39.10 | m2 | 12219 | 32.00 |  | 30.00 | 35.00 | 符合指标 | 参考”1.6.5 液压喷播植草 “ |
| 7.2 | 三维土工网植草护坡 | 158.27 | 158.27 | m2 | 29309 | 54.00 |  | 50.00 | 60.00 | 符合指标 | 参考”1.6.4 三维网喷播植草 “ |
| 8 | 台背填筑 | 290.58 | 290.58 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 台背回填石屑 | 278.09 | 278.09 | m3 | 7619 | 365.00 |  | 360.00 | 390.00 | 符合指标 | 参考”1.5.3 填石屑 “ |
| 8.2 | 包边粘土 | 11.69 | 11.69 | m3 | 1558 | 75.00 |  | 75.00 | 80.00 | 符合指标 | 参考”1.4.15 借土回填 “ |
| 8.3 | 碎石盲沟 | 0.80 | 0.80 | m3 | 16 | 499.00 |  | 490.00 | 510.00 | 符合指标 | 参考”1.5.4 填碎石 “ |
| 9 | 新旧路基搭接 | 8.41 | 8.41 | m2 | 1368 | 61.50 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 挖一般土方（弃运20km） | 2.77 | 2.77 | m3 | 342 | 81.00 |  | 81.00 | 94.00 | 符合指标 | 参考”1.4.1 挖一般土方（6∽9元/m³ ）；1.4.4 余方弃置（土方）（75∽85元/m³ ）“下限=6+75=81元/m³ ，上限=9+85=94元/m³ |
| 9.2 | 回填土方（借土填方） | 2.57 | 2.57 | m3 | 342 | 75.00 |  | 75.00 | 80.00 | 符合指标 | 参考”1.4.15 借土回填 “ |
| 9.3 | 钢塑格栅 | 3.08 | 3.08 | m2 | 1368 | 22.50 |  | 20.00 | 26.00 | 符合指标 | 参考”1.5.5 土工格栅 “ |
| 10 | 拆除工程 | 1.01 | 1.01 | m2 | 60 | 169.00 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 拆除旧沥青路面（弃运20km） | 1.01 | 1.01 | m2 | 60 | 169.00 |  | 120.00 | 220.00 | 符合指标 | 参考“9.1 拆除沥青路面（含面层和基层）” |
| 二 | 桥梁工程 | 1760.44 | 1760.44 | m2 | 2273 | 7745.00 |  |  |  |  |  |
| 1 | 现浇箱梁桥（跨径2*20m） | 1760.44 | 1760.44 | m2 | 2273 | 7745.00 |  | 7000.00 | 8500.00 | 符合指标 | 参考“2.3 现浇箱梁桥 ” |
| 三 | 排水工程 | 6178.39 | 6178.39 | m | 12513 | 4937.58 |  |  |  |  |  |
| 1 | 雨水工程 | 3899.41 | 3899.41 | m | 8813 | 4424.61 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | DN300 Ⅱ级钢筋混凝土管 | 317.55 | 317.55 | m | 4124 | 770.00 | 埋深1.5m，3m挡土板 | 600.00 | 950.00 | 符合指标 | 参考“2.1.1 II级钢筋混凝土承插口管d300” |
| 1.2 | DN800 Ⅱ级钢筋混凝土管 | 302.43 | 302.43 | m | 510 | 5930.00 | 埋深3-4m，9m拉森钢板桩 | 5810.00 | 6150.00 | 符合指标 | 参考“2.1.14 II级钢筋混凝土承插口管d800” |
| 1.3 | DN1000 Ⅱ级钢筋混凝土管 | 1199.81 | 1199.81 | m | 1909 | 6285.00 | 埋深3-4m，9m拉森钢板桩 | 6160.00 | 6510.00 | 符合指标 | 参考“2.1.15 II级钢筋混凝土承插口管d1000 ” |
| 1.4 | DN1350 Ⅱ级钢筋混凝土管 | 1387.84 | 1387.84 | m | 1909 | 7270.00 | 埋深3-4m，9m拉森钢板桩 | 7050.00 | 7590.00 | 符合指标 | 参考“2.1.17 II级钢筋混凝土承插口管d1350” |
| 1.5 | DN1650 Ⅱ级钢筋混凝土管 | 303.78 | 303.78 | m | 361 | 8415.00 | 埋深3-4m，9m拉森钢板桩 | 8250.00 | 8680.00 | 符合指标 | 参考”2.1.19 II级钢筋混凝土承插口管d1650“ |
| 1.6 | φ1600 预制装配式混凝土检查井 | 76.70 | 76.70 | 座 | 59 | 13000.00 |  | 11000.00 | 18000.00 | 符合指标 | 参考”2.5.1 预制装配式圆形（Φ1000mm-Φ1600mm）雨水检查井（沉砂井）“ |
| 1.7 | 2200*2200 混凝土检查井 | 110.88 | 110.88 | 座 | 42 | 26400.00 |  | 22000.00 | 50000.00 | 符合指标 | 参考”2.5.3 现浇钢筋砼方形（A=1600-2600mm 雨水检查井（沉砂井）“ |
| 1.8 | φ1200 预制装配式混凝土沉泥井 | 7.26 | 7.26 | 座 | 6 | 12100.00 |  | 11000.00 | 18000.00 | 符合指标 | 参考”2.5.1 预制装配式圆形（Φ1000mm-Φ1600mm）雨水检查井（沉砂井）“ |
| 1.9 | φ1600 预制装配式混凝沉泥井 | 12.60 | 12.60 | 座 | 9 | 14000.00 |  | 11000.00 | 18000.00 | 符合指标 | 参考”2.5.1 预制装配式圆形（Φ1000mm-Φ1600mm）雨水检查井（沉砂井）“ |
| 1.10 | 2200*2200 混凝土沉泥井 | 28.31 | 28.31 | 座 | 9 | 31460.00 |  | 22000.00 | 50000.00 | 符合指标 | 参考”2.5.3 现浇钢筋砼方形（A=1600-2600mm 雨水检查井（沉砂井）“ |
| 1.11 | 平箅式双箅雨水口 | 146.40 | 146.40 | 座 | 305 | 4800.00 |  | 4800.00 | 5000.00 | 符合指标 | 参考“2.7 预制装配式双篦雨水口 " |
| 1.12 | DN1650 出水口 | 5.85 | 5.85 | 座 | 3 | 19500.00 |  | 13000.00 | 32000.00 | 符合指标 | 参考“2.6 砌体出水口 " |
| 2 | 污水工程 | 2278.98 | 2278.98 | m | 3700 | 6159.41 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | DN500 球墨铸铁管 | 2075.70 | 2075.70 | m | 3700 | 5610.00 | 埋深3-4m，9m拉森钢板桩 | 5560.00 | 5860.00 | 符合指标 | 参考”2.2.6 球磨铸铁管d500 “ |
| 2.2 | φ1200 预制装配式混凝土检查井 | 165.00 | 165.00 | 座 | 150 | 11000.00 |  | 11000.00 | 17000.00 | 符合指标 | 参考”2.5.2预制装配式钢筋砼圆形（Φ1000mm-Φ1600mm）污水检查井（沉砂井）“ |
| 2.3 | 1600*1600 预制装配式混凝土检查井 | 4.40 | 4.40 | 座 | 2 | 22000.00 |  | 22000.00 | 50000.00 | 符合指标 | 参考”2.5.3 现浇钢筋砼方形（A=1600-2600mm 雨水检查井（沉砂井）“ |
| 2.4 | φ1200 预制装配式混凝土沉泥井 | 33.88 | 33.88 | 座 | 28 | 12100.00 |  | 11000.00 | 17000.00 | 符合指标 | 参考”2.5.2预制装配式钢筋砼圆形（Φ1000mm-Φ1600mm）污水检查井（沉砂井）“ |
| 四 | 消防工程 | 25.24 | 25.24 | m | 153 | 1651.94 |  |  |  |  |  |
| 1 | DN150 球墨铸铁管 | 16.81 | 16.81 | m | 153 | 1100.00 |  | 南沙区指导指标无该指标，按照定额套价分析评估，单价基本合理。 |  |  |  |
| 2 | 室外地上式消火栓 | 8.43 | 8.43 | 套 | 19 | 4553.48 |  | 南沙区指导指标无该指标，按照定额套价分析评估，单价基本合理。 |  |  |  |
| 五 | 交通工程 | 301.35 | 301.35 | km | 1.852 | 1627149.03 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通标志标线 | 183.35 | 183.35 | km | 1.852 | 990000.00 |  | 500000.00 | 1500000.00 | 符合指标 | 参考“3.1 交通标志、标线 ” |
| 2 | 丁字路口交通信号灯 | 78.00 | 78.00 | 处 | 2 | 390000.00 |  | 200000.00 | 600000.00 | 符合指标 | 参考“3.2.2 丁字口交通信号灯 ” |
| 3 | 交通监控系统 | 40.00 | 40.00 | 套 | 2 | 200000.00 |  | 185000.00 | 225000.00 | 符合指标 | 参考“3.3 交通监控系统 ” |
| 六 | 照明工程 | 398.17 | 398.17 | km | 1.852 | 2149956.80 |  |  |  |  |  |
| 1 | 12m单臂路灯，含LED灯具-250W | 123.50 | 123.50 | 套 | 100 | 12350.00 |  | 10300.00 | 14550.00 | 符合指标 | 参考“4.2.2 中杆灯-19m以下，含基础、灯杆、灯具(基础3000- 6000元/处，灯杆400-600元/m，LED灯具10-15元/W)。 ” 下限=3000+250*12+10*250=10300元/套，上限=6000+400*12+15*250=14550元/套 |
| 2 | 13m三头路灯，含LED灯具-3*250W | 16.24 | 16.24 | 套 | 8 | 20300.00 |  | 15700.00 | 25050.00 | 符合指标 | 参考“4.2.2 中杆灯-19m以下，含基础、灯杆、灯具(基础3000- 6000元/处，灯杆400-600元/m，LED灯具10-15元/W)。 ” 下限=3000+400*13+10*250*3=15700元/套，上限=6000+400*13+15*250*3=25050元/套 |
| 3 | 3.5m庭院灯，含LED灯具-45W | 70.00 | 70.00 | 套 | 200 | 3500.00 |  | 4325.00 | 8075.00 | 低于指标 | 参考“4.2.1 中杆灯-11m以下 ，含基础、灯杆、灯具(基础3000- 6000元/处，灯杆250-400元/m，LED灯具10-15元/W)。” 下限=3000+250*3.5+10*45=4325元/套，上限=6000+400*3.5+45*15=8075元/套 |
| 4 | φ75 HDPE管 | 71.71 | 71.71 | m | 8640 | 83.00 |  | 65.00 | 105.00 | 符合指标 | 参考“4.6 电缆保护管（刚性难燃管）DN50（50∽90元/m），埋深1米以内，管径不同时，扣减30元/m材料价格，增加相应规格管材价格。”下限=50-30+(30/0.05*0.075)=65元/m，上限=90-30+(30/0.05*0.075)=105元/m。 |
| 5 | YJV-0.6/1kV-5*25mm2 | 112.32 | 112.32 | m | 8640 | 130.00 |  | 20.00 | 480.00 | 符合指标 | 参考“4.4 配电电缆 ” |
| 6 | 户外路灯配电箱 | 0.70 | 0.70 | 套 | 1 | 7000.00 |  | 7000.00 | 9000.00 | 符合指标 | 参考“4.8 路灯照明配电箱 ” |
| 7 | 路灯智能管理系统 | 3.70 | 3.70 | 套 | 1 | 37000.00 |  | 37000.00 | 46000.00 | 符合指标 | 参考“4.9 路灯控制系统 ” |
| 七 | 绿化工程 | 860.21 | 860.21 | m2 | 90380 | 95.18 |  |  |  |  |  |
| 1 | 乔木（胸径41-45cm） | 145.35 | 145.35 | 株 | 45 | 32300.00 |  | 20000.00 | 45000.00 | 符合指标 | 参考“1.13 乔木（胸径41-45cm)” |
| 2 | 乔木（胸径22-25cm) | 85.05 | 85.05 | 株 | 135 | 6300.00 |  | 5000.00 | 8000.00 | 符合指标 | 参考“1.9 乔木（胸径22-25cm)” |
| 3 | 乔木（胸径16-17cm) | 122.68 | 122.68 | 株 | 701 | 1750.00 |  | 1500.00 | 2200.00 | 符合指标 | 参考“1.6 乔木（胸径16-17cm)” |
| 4 | 乔木（胸径13-15cm) | 99.30 | 99.30 | 株 | 662 | 1500.00 |  | 1300.00 | 1800.00 | 符合指标 | 参考“1.5 乔木（胸径13-15cm)” |
| 5 | 地被种植 | 202.45 | 202.45 | m2 | 14461 | 140.00 |  | 120.00 | 180.00 | 符合指标 | 参考“4.2 苗高0.25m，冠幅0.20m” |
| 6 | 回填种植土 | 79.53 | 79.53 | m3 | 14461 | 55.00 |  | 60.00 | 68.00 | 低于指标 | 参考“9 回填种植土” |
| 7 | 绿化喷灌 | 65.07 | 65.07 | m2 | 14461 | 45.00 |  | 40.00 | 60.00 | 符合指标 | 参考“1.6.6 绿化喷灌工程” |
| 8 | 生态树池 | 60.78 | 60.78 | 个 | 715 | 850.00 |  | 南沙区指导指标无该指标，按照定额套价分析评估，单价基本合理。 |  |  |  |
| 八 | 电力管沟工程 | 1633.74 | 1633.74 | m | 2238 | 7300.00 |  |  |  |  |  |
| 1 | 12回10kv电缆沟（1.95m*2.3m） | 1633.74 | 1633.74 | m | 2238 | 7300.00 |  | 6727.50 | 8970.00 | 符合指标 | 参考“8.1 钢筋混凝土电缆沟（1500∽2000）*横断面 ” 下限=1500*1.95*2.3=6727.50元/m，上限=2000*1.95*2.3=8970元/m。 |
| 九 | 交通疏解 | 715.24 | 715.24 | km | 1.852 | 3861987.04 |  |  |  |  |  |
| 1 | A2装配式施工围蔽 | 701.28 | 701.28 | m | 3896 | 1800.00 |  | 1500.00 | 2500.00 | 符合指标 | 参考“7.1 A1-A4类装配式施工围” |
| 2 | 交通疏解员 | 10.96 | 10.96 | 工日 | 548 | 200.00 |  | 200.00 | 240.00 | 符合指标 | 参考“6.3 交通疏解员增加费” |
| 3 | 临时交通标志 | 3.00 | 3.00 | km | 0.1 | 300000.00 |  | 300000.00 | 1000000.00 | 符合指标 | 参考“6.1 临时交通标志” |
| 十 | 场地准备工程 | 162.00 | 162.00 | m | 1000 | 1620.00 |  |  |  |  |  |
| 1 | 永久外水接驳 | 56.00 | 56.00 | m | 500 | 1120.00 |  | 800.00 | 1500.00 | 符合指标 | 参考“10.2 永久用水接驳 ” |
| 2 | 永久外电接驳 | 106.00 | 106.00 | m | 500 | 2120.00 |  | 1800.00 | 2500.00 | 符合指标 | 参考“10.4 永久外电接驳 ” |
| 十一 | 临时施工便道 | 9365.32 | 9365.32 | m2 | 42555 | 2200.76 |  | 450.00 | 600.00 | 符合指标 | 参考“6.2 临时交通疏解便道 ” |
| 1 | 28cm C35水泥混凝土 | 1026.08 | 1026.08 | m2 | 42555 | 241.12 |  | 267.00 | 287.00 | 低于指标 | 参考“1.2.20 15cm混凝土垫层，厚度每增减1cm费用增加9元/m²。”下限=150+13*9=267元/m²，上限=170+13*9=287元/m²。 |
| 2 | 1cm 封层 | 48.94 | 48.94 | m2 | 42555 | 11.50 |  | 11.00 | 13.00 | 符合指标 | 参考“1.1.9 1cm乳化沥青封层 ” |
| 3 | 透层 | 25.53 | 25.53 | m2 | 42555 | 6.00 |  | 6.00 | 7.00 | 符合指标 | 参考“1.1.8透层沥青(PC-2)用量1.2kg/m2” |
| 4 | 20cm 5%水泥稳定级配碎石基层 | 534.46 | 534.46 | m2 | 42757 | 125.00 |  | 125.00 | 135.00 | 符合指标 | 参考“1.1.12 5%水泥碎石稳定层20cm” |
| 5 | 20cm 4%水泥稳定级配碎石底基层 | 538.75 | 538.75 | m2 | 43801 | 123.00 |  | 123.00 | 133.00 | 符合指标 | 参考“1.1.13 4%水泥碎石稳定层20cm“ |
| 6 | 钢筋（HPB300、HRB400） | 543.66 | 543.66 | t | 877 | 6200.00 |  | 南沙区指导指标无该指标，按照定额套价分析评估，单价基本合理。 |  |  |  |
| 7 | 传力杆（HPB300） | 185.86 | 185.86 | t | 170 | 10931.11 |  | 南沙区指导指标无该指标，按照定额套价分析评估，单价基本合理。 |  |  |  |
| 8 | 传力杆（HRB400） | 23.72 | 23.72 | t | 11 | 21567.84 |  | 南沙区指导指标无该指标，按照定额套价分析评估，单价基本合理。 |  |  |  |
| 9 | 拆除20cm混凝土路面 | 302.01 | 302.01 | m2 | 42555 | 70.97 |  | 南沙区指导指标无该指标，按照定额套价分析评估，单价基本合理。 |  |  |  |
| 10 | 拆除20cm水泥稳定碎石基层 | 260.68 | 260.68 | m2 | 85110 | 30.63 |  | 南沙区指导指标无该指标，按照定额套价分析评估，单价基本合理。 |  |  |  |
| 11 | 回填土方（借土填方） | 945.07 | 945.07 | m3 | 126009 | 75.00 |  | 75.00 | 80.00 | 符合指标 | 参考”1.4.15 借土回填 “ |
| 12 | 抛石挤淤 | 4512.67 | 4512.67 | m3 | 125352 | 360.00 |  | 350.00 | 380.00 | 符合指标 | 参考”1.5.6 抛石挤淤 “ |
| 13 | 临时交通标志 | 52.50 | 52.50 | km | 1.750 | 300000.00 |  | 300000.00 | 1000000.00 | 符合指标 | 参考“6.1 临时交通标志” |
| 14 | 机非分隔栏 | 365.37 | 365.37 | m | 8030 | 455.00 |  | 南沙区指导指标无该指标，按照定额套价分析评估，单价基本合理。 |  |  |  |
| A2 | 规划纵三路 | 32155.89 | 32155.89 | Km | 1.485 | 216537961.64 | 32.28% |  |  |  |  |
| 一 | 道路工程 | 16448.30 | 16448.30 | m2 | 50929 | 3229.64 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新建机动车道路面 | 2589.35 | 2589.35 | m2 | 32954 | 785.74 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 4cm 改性细粒式沥青混凝土AC-13C | 296.59 | 296.59 | m2 | 32954 | 90.00 |  | 90.00 | 100.00 | 符合指标 | 参考“1.1.14cm细粒式AC-13C 改性沥青混凝土” |
| 1.2 | 0.5L/㎡ 乳化沥青粘层 | 26.36 | 26.36 | m2 | 65909 | 4.00 |  | 4.00 | 5.00 | 符合指标 | 参考“1.1.7粘层沥青（PC-3)用量0.5L/m2” |
| 1.3 | 6cm 改性中粒式沥青混凝土AC-20C | 444.89 | 444.89 | m2 | 32954 | 135.00 |  | 135.00 | 140.00 | 符合指标 | 参考“1.1.3 6cm 中粒式AC-20C 改性沥青混凝土” |
| 1.4 | 8cm 粗粒式沥青混凝土AC-25C | 494.32 | 494.32 | m2 | 32954 | 150.00 |  | 150.00 | 165.00 | 符合指标 | 参考“1.1.5 8cm 粗粒式 AC-25C沥青混凝土” |
| 1.5 | 1L/㎡ 乳化沥青透层 | 19.77 | 19.77 | m2 | 32954 | 6.00 |  | 6.00 | 7.00 | 符合指标 | 参考“1.1.8透层沥青(PC-2)用量1.2kg/m2” |
| 1.6 | 1cm下封层 | 37.90 | 37.90 | m2 | 32954 | 11.50 |  | 11.00 | 13.00 | 符合指标 | 参考“1.1.9 1cm乳化沥青封层 ” |
| 1.7 | 30cm 5%水泥稳定级配碎石基层 | 634.57 | 634.57 | m2 | 33934 | 187.00 |  | 187.00 | 197.00 | 符合指标 | 参考“1.1.12 5%水泥碎石稳定层20cm（125∽135元/m²），每增减1cm增减6.2元/m²。”下限=125+6.2*（30-20）=187元/m²，上限=135+6.2*（35-20）=197元/m²。 |
| 1.8 | 18cm 4%水泥稳定级配碎石底基层 | 374.55 | 374.55 | m2 | 33804 | 110.80 |  | 110.80 | 120.80 | 符合指标 | 参考“1.1.13 4%水泥碎石稳定层20cm（123∽133元/m²），每增减1cm增减6.1元/m²。”下限=123-6.1*（20-18）=110.8元/m²，上限=133-6.1*（20-18）=120.8元/m²。 |
| 1.9 | 15cm 级配碎石垫层 | 242.58 | 242.58 | m2 | 34654 | 70.00 |  | 70.00 | 80.00 | 符合指标 | 参考“1.1.14 15cm 级配碎石垫层 ” |
| 1.10 | 防渗土工布 | 7.42 | 7.42 | m2 | 4635 | 16.00 |  | 15.00 | 18.00 | 符合指标 | 参考“1.6.2 防渗土工布” |
| 1.11 | 路床整形 | 10.40 | 10.40 | m2 | 34654 | 3.00 |  | 3.00 | 4.00 | 符合指标 | 参考“1.6.1 路床整形” |
| 2 | 人行道 | 390.43 | 390.43 | m2 | 9736 | 401.00 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 8cm 混凝土透水砖 | 145.07 | 145.07 | m2 | 9736 | 149.00 |  | 140.00 | 160.00 | 符合指标 | 参考“1.2.9 高性能混凝土透水砖” |
| 2.2 | 15cm C20透水水泥混凝土 | 177.20 | 177.20 | m2 | 9736 | 182.00 |  | 181.38 | 191.38 | 符合指标 | 参考“1.2.14 8cm 素色透水混凝土（含养生）（135∽145元/m²），厚度不同时，扣除53元/m²材料费，另外增加相应材料费，计算方法：53/0.08*厚度。”下限=135-53+（53/0.08*0.15）=181.38元/m²，上限=145-53+（53/0.08*0.15）=191.38元/m² |
| 2.3 | 15cm 级配碎石垫层 | 68.16 | 68.16 | m2 | 9736 | 70.00 |  | 70.00 | 80.00 | 符合指标 | 参考“1.1.14 15cm 级配碎石垫层 ” |
| 3 | 非机动车道 | 335.66 | 335.66 | m2 | 5991 | 560.24 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 双丙聚氨酯密封处理 | 10.11 | 10.11 | m2 | 5991 | 16.87 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 4cm C30强固透水混凝土 | 65.31 | 65.31 | m2 | 5991 | 109.00 |  | 108.50 | 118.50 | 符合指标 | 参考“1.2.14 8cm 素色透水混凝土（含养生）（135∽145元/m²），厚度不同时，扣除53元/m²材料费，另外增加相应材料费，计算方法：53/0.08*厚度。”下限=135-53+（53/0.08*0.04）=108.5元/m²，上限=145-53+（53/0.08*0.04）=118.5元/m²。 |
| 3.3 | 7cm C30透水混凝土 | 76.92 | 76.92 | m2 | 5991 | 128.38 |  | 128.38 | 138.38 | 符合指标 | 参考“1.2.14 8cm 素色透水混凝土（含养生）（135∽145元/m²），厚度不同时，扣除53元/m²材料费，另外增加相应材料费，计算方法：53/0.08*厚度。”下限=135-53+（53/0.08*0.07）=128.38元/m²，上限=145-53+（53/0.08*0.07）=138.38元/m² |
| 3.4 | 15cm C20透水水泥混凝土 | 109.04 | 109.04 | m2 | 5991 | 182.00 |  | 181.38 | 191.38 | 符合指标 | 参考“1.2.14 8cm 素色透水混凝土（含养生）（135∽145元/m²），厚度不同时，扣除53元/m²材料费，另外增加相应材料费，计算方法：53/0.08*厚度。”下限=135-53+（53/0.08*0.15）=181.38元/m²，上限=145-53+（53/0.08*0.15）=191.38元/m² |
| 3.5 | 15cm 级配碎石垫层 | 41.94 | 41.94 | m2 | 5991 | 70.00 |  | 70.00 | 80.00 | 符合指标 | 参考“1.1.14 15cm 级配碎石垫层 ” |
| 3.6 | 防渗土工布 | 32.35 | 32.35 | m2 | 20217 | 16.00 |  | 15.00 | 18.00 | 符合指标 | 参考“1.6.2 防渗土工布” |
| 4 | 侧平石、压条 | 176.52 | 176.52 | m | 7075 | 249.50 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 仿花岗岩侧石100*20*60cm（含后座） | 96.57 | 96.57 | m | 2832 | 341.00 |  | 264.00 | 420.00 | 符合指标 | 参考“1.3.3 仿花岗岩侧石、平石，含混凝土后座及模板2200∽3500元/m³ ”下限=2200*1*0.2*0.6=264元/m，上限=3500*1*0.2*0.6=420元/m。 |
| 4.2 | 仿花岗岩侧石100*15*30cm（含后座） | 23.68 | 23.68 | m | 1854 | 127.75 |  | 99.00 | 157.50 | 符合指标 | 参考“1.3.3 仿花岗岩侧石、平石，含混凝土后座及模板2200∽3500元/m³ ”下限=2200*1*0.15*0.3=99元/m，上限=3500*1*0.15*0.3=157.5元/m。 |
| 4.3 | 仿花岗岩压条120*15*16cm（含后座） | 25.08 | 25.08 | m | 2389 | 105.00 |  | 105.00 | 110.00 | 符合指标 | 参考“1.3.5 仿花岗岩压条 ” |
| 4.4 | 仿花岗岩车止石 | 4.14 | 4.14 | 根 | 112 | 370.00 |  | 370.00 | 380.00 | 符合指标 | 参考“1.2.12 仿花岗岩车止石 ” |
| 4.5 | 碎石盲沟 | 8.33 | 8.33 | m3 | 167 | 499.00 |  | 490.00 | 510.00 | 符合指标 | 参考”1.5.4 填碎石 “ |
| 4.6 | 防渗土工布 | 18.70 | 18.70 | m2 | 11689 | 16.00 |  | 15.00 | 18.00 | 符合指标 | 参考“1.6.2 防渗土工布” |
| 5 | 土石方工程 | 2169.54 | 2169.54 | m3 | 284083 | 76.37 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 路基填方（借土填方） | 1925.77 | 1925.77 | m3 | 256769 | 75.00 |  | 75.00 | 80.00 | 符合指标 | 参考”1.4.15 借土回填 “ |
| 5.2 | 清除表土（弃运20km） | 18.45 | 18.45 | m3 | 2278 | 81.00 |  | 81.00 | 94.00 | 符合指标 | 参考”1.4.1 挖一般土方（6∽9元/m³ ）；1.4.4 余方弃置（土方）（75∽85元/m³ ）“下限=6+75=81元/m³ ，上限=9+85=94元/m³ |
| 5.3 | 清挖淤泥（弃运20km） | 225.32 | 225.32 | m3 | 25036 | 90.00 |  | 90.00 | 110.00 | 符合指标 | 参考”1.4.6 挖淤泥 “ |
| 6 | 软基处理 | 10176.10 | 10176.10 | m2 | 56800 | 1791.57 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 水泥搅拌桩 | 4383.04 | 4383.04 | m2 | 24090 | 1819.47 |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 50cm碎石垫层 | 590.20 | 590.20 | m2 | 24090 | 245.00 |  | 245.00 | 255.00 | 符合指标 | 参考”1.1.14 15cm 级配碎石垫层（70∽80元/m²）， 每增减1cm费用增减5元/m²“下限=70+5*35=245元/m²，上限=80+5*35=255元/m² |
| 6.1.2 | 双向土工格栅 | 54.20 | 54.20 | m2 | 24090 | 22.50 |  | 20.00 | 26.00 | 符合指标 | 参考”1.5.5 土工格栅 “ |
| 6.1.3 | φ500mm双向水泥搅拌桩 | 3222.13 | 3222.13 | m | 288980 | 111.50 |  | 南沙区指导指标无该指标，按照定额套价分析评估，单价基本合理。 |  |  |  |
| 6.1.4 | φ800mm单向水泥搅拌桩 | 516.52 | 516.52 | m | 35250 | 146.53 |  | 南沙区指导指标无该指标，按照定额套价分析评估，单价基本合理。 |  |  |  |
| 6.2 | 预应力管桩 | 4344.20 | 4344.20 | m2 | 16040 | 2708.29 |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 30cm碎石垫层 | 232.58 | 232.58 | m2 | 16040 | 145.00 |  | 145.00 | 155.00 | 符合指标 | 参考”1.1.14 15cm 级配碎石垫层（70∽80元/m²）， 每增减1cm费用增减5元/m²“下限=70+5*15=145元/m²，上限=80+5*15=155元/m² |
| 6.2.2 | 双向土工格栅 | 72.18 | 72.18 | m2 | 32081 | 22.50 |  | 20.00 | 26.00 | 符合指标 | 参考”1.5.5 土工格栅 “ |
| 6.2.3 | φ400mm 预应力管桩 | 3929.08 | 3929.08 | m | 119063 | 330.00 |  | 320.00 | 350.00 | 符合指标 | 参考”1.5.15 预制钢筋混凝土管桩AB型PHC400*95mm处理软基“ |
| 6.2.4 | 塑料排水板 | 110.35 | 110.35 | m | 220700 | 5.00 |  | 南沙区指导指标无该指标，按照定额套价分析评估，单价基本合理。 |  |  |  |
| 6.3 | 堆载预压 | 1448.87 | 1448.87 | m2 | 16670 | 869.15 |  | 830∽1060 | 880∽1110 | 符合指标 | 参考“1.5.7 堆载预压（600∽650元/m²），堆载高度1.1m，塑料排水板间距1.2m 长度20m，堆载高度增加1m，造价指标增加230元/m²”平均堆载高度2-3m：下限=600+230*1=830∽600+230*2=1060元/m²，上限=650+230*1=880∽650+230*2=1110元/m²。 |
| 6.3.1 | 砂垫层 | 358.41 | 358.41 | m3 | 8335 | 430.00 |  | 430.00 | 480.00 | 符合指标 | 参考”1.5.2 填中粗砂 “ |
| 6.3.2 | 双向土工格栅 | 37.51 | 37.51 | m2 | 16670 | 22.50 |  | 20.00 | 26.00 | 符合指标 | 参考”1.5.5 土工格栅 “ |
| 6.3.3 | 塑料排水板 | 171.46 | 171.46 | m | 342925 | 5.00 |  | 南沙区指导指标无该指标，按照定额套价分析评估，单价基本合理。 |  |  |  |
| 6.3.4 | 堆载土方 | 112.73 | 112.73 | m3 | 15031 | 75.00 |  | 75.00 | 80.00 | 符合指标 | 参考”1.4.15 借土回填 “ |
| 6.3.5 | 卸载土方 | 112.73 | 112.73 | m3 | 15031 | 75.00 |  | 75.00 | 85.00 | 符合指标 | 参考”1.4.4 余方弃置（土方）“ |
| 6.3.6 | 沉落补填方 | 339.83 | 339.83 | m3 | 45310 | 75.00 |  | 75.00 | 80.00 | 符合指标 | 参考”1.4.15 借土回填 “ |
| 6.3.7 | 反压护道（含20km运距） | 316.20 | 316.20 | m3 | 42160 | 75.00 |  | 75.00 | 80.00 | 符合指标 | 参考”1.4.15 借土回填 “ |
| 7 | 路基防护工程 | 133.03 | 133.03 | m2 | 26460 | 50.28 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 喷播植草 | 14.33 | 14.33 | m2 | 4479 | 32.00 |  | 30.00 | 35.00 | 符合指标 | 参考”1.6.5 液压喷播植草 “ |
| 7.2 | 三维土工网植草护坡 | 118.70 | 118.70 | m2 | 21981 | 54.00 |  | 50.00 | 60.00 | 符合指标 | 参考”1.6.4 三维网喷播植草 “ |
| 8 | 台背填筑 | 477.66 | 477.66 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 台背回填石屑 | 458.62 | 458.62 | m3 | 12565 | 365.00 |  | 360.00 | 390.00 | 符合指标 | 参考”1.5.3 填石屑 “ |
| 8.2 | 包边粘土 | 17.84 | 17.84 | m3 | 2379 | 75.00 |  | 75.00 | 80.00 | 符合指标 | 参考”1.4.15 借土回填 “ |
| 8.3 | 碎石盲沟 | 1.20 | 1.20 | m3 | 24 | 499.00 |  | 490.00 | 510.00 | 符合指标 | 参考”1.5.4 填碎石 “ |
| 二 | 桥梁工程 | 4517.18 | 4517.18 | m2 | 6150 | 7345.00 |  |  |  |  |  |
| 1 | 简支小箱梁桥（跨径5*30m） | 4517.18 | 4517.18 | m2 | 6150 | 7345.00 |  | 6800.00 | 7900.00 | 符合指标 | 参考“2.2 预制小箱梁桥 ” |
| 三 | 排水工程 | 4923.41 | 4923.41 | m | 5867 | 8391.70 |  |  |  |  |  |
| 1 | 雨水工程 | 3657.73 | 3657.73 | m | 3725 | 9819.41 | 含雨水箱涵 |  |  |  |  |
| 1.1 | DN300 Ⅱ级钢筋混凝土管 | 40.04 | 40.04 | m | 520 | 770.00 | 埋深1.5m，3m挡土板 | 600.00 | 950.00 | 符合指标 | 参考“2.1.1 II级钢筋混凝土承插口管d300” |
| 1.2 | DN600 Ⅱ级钢筋混凝土管 | 66.00 | 66.00 | m | 120 | 5500.00 | 埋深3-4m，9m拉森钢板桩 | 5420.00 | 5680.00 | 符合指标 | 参考“2.1.13 II级钢筋混凝土承插口管d600” |
| 1.3 | DN800 Ⅱ级钢筋混凝土管 | 273.97 | 273.97 | m | 462 | 5930.00 | 埋深3-4m，9m拉森钢板桩 | 5810.00 | 6150.00 | 符合指标 | 参考“2.1.14 II级钢筋混凝土承插口管d800” |
| 1.4 | DN1000 Ⅱ级钢筋混凝土管 | 598.33 | 598.33 | m | 952 | 6285.00 | 埋深3-4m，9m拉森钢板桩 | 6160.00 | 6510.00 | 符合指标 | 参考“2.1.15 II级钢筋混凝土承插口管d1000 ” |
| 1.5 | DN1650 Ⅱ级钢筋混凝土管 | 950.90 | 950.90 | m | 1130 | 8415.00 | 埋深3-4m，9m拉森钢板桩 | 8250.00 | 8680.00 | 符合指标 | 参考”2.1.19 II级钢筋混凝土承插口管d1650“ |
| 1.6 | φ1200 预制装配式混凝土检查井 | 3.30 | 3.30 | 座 | 3 | 11000.00 |  | 11000.00 | 18000.00 | 符合指标 | 参考”2.5.1 预制装配式圆形（Φ1000mm-Φ1600mm）雨水检查井（沉砂井）“ |
| 1.7 | φ1600 预制装配式混凝土检查井 | 19.50 | 19.50 | 座 | 15 | 13000.00 |  | 11000.00 | 18000.00 | 符合指标 | 参考”2.5.1 预制装配式圆形（Φ1000mm-Φ1600mm）雨水检查井（沉砂井）“ |
| 1.8 | 平箅式双箅雨水口 | 47.52 | 47.52 | 座 | 99 | 4800.00 |  | 4800.00 | 5000.00 | 符合指标 | 参考“2.7 预制装配式双篦雨水口 " |
| 1.9 | 2400*2000 混凝土箱涵 | 661.98 | 661.98 | m | 479 | 13820.00 |  | 8640.00 | 19200.00 | 符合指标 | 参考“9.1 箱涵” |
| 1.10 | 6000*10000 混凝土箱涵 | 992.00 | 992.00 | m | 62 | 160000.00 |  | 108000.00 | 240000.00 | 符合指标 | 参考“9.1 箱涵” |
| 1.11 | DN1650 出水口 | 1.95 | 1.95 | 座 | 1 | 19500.00 |  | 13000.00 | 32000.00 | 符合指标 | 参考“2.6 砌体出水口 " |
| 1.12 | DN2400 出水口 | 2.25 | 2.25 | 座 | 1 | 22495.00 |  | 13000.00 | 32000.00 | 符合指标 | 参考“2.6 砌体出水口 " |
| 2 | 污水工程 | 1265.68 | 1265.68 | m | 2142 | 5908.88 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | DN500 球墨铸铁管 | 1201.66 | 1201.66 | m | 2142 | 5610.00 | 埋深3-4m，9m拉森钢板桩 | 5560.00 | 5860.00 | 符合指标 | 参考”2.2.6 球磨铸铁管d500 “ |
| 2.2 | φ1200 预制装配式混凝土检查井 | 40.70 | 40.70 | 座 | 37 | 11000.00 |  | 11000.00 | 17000.00 | 符合指标 | 参考”2.5.2预制装配式钢筋砼圆形（Φ1000mm-Φ1600mm）污水检查井（沉砂井）“ |
| 2.3 | 1600*1600 预制装配式混凝土检查井 | 8.80 | 8.80 | 座 | 4 | 22000.00 |  | 22000.00 | 50000.00 | 符合指标 | 参考”2.5.3 现浇钢筋砼方形（A=1600-2600mm 雨水检查井（沉砂井）“ |
| 2.4 | φ1200 预制装配式混凝土沉泥井 | 14.52 | 14.52 | 座 | 12 | 12100.00 |  | 11000.00 | 17000.00 | 符合指标 | 参考”2.5.2预制装配式钢筋砼圆形（Φ1000mm-Φ1600mm）污水检查井（沉砂井）“ |
| 四 | 消防工程 | 20.24 | 20.24 | m | 123 | 1651.94 |  |  |  |  |  |
| 1 | DN150 球墨铸铁管 | 13.48 | 13.48 | m | 123 | 1100.00 |  | 南沙区指导指标无该指标，按照定额套价分析评估，单价基本合理。 |  |  |  |
| 2 | 室外地上式消火栓 | 6.76 | 6.76 | 套 | 15 | 4553.48 |  | 南沙区指导指标无该指标，按照定额套价分析评估，单价基本合理。 |  |  |  |
| 五 | 交通工程 | 295.02 | 295.02 | km | 1.485 | 1986633.00 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交通标志标线 | 147.02 | 147.02 | km | 1.485 | 990000.00 |  | 500000.00 | 1500000.00 | 符合指标 | 参考“3.1 交通标志、标线 ” |
| 2 | 十字路口交通信号灯 | 69.00 | 69.00 | 处 | 1 | 690000.00 |  | 500000.00 | 900000.00 | 符合指标 | 参考“3.2.1 十字交叉口交通信号灯” |
| 3 | 丁字路口交通信号灯 | 39.00 | 39.00 | 处 | 1 | 390000.00 |  | 200000.00 | 600000.00 | 符合指标 | 参考“3.2.2 丁字口交通信号灯 ” |
| 4 | 交通监控系统 | 40.00 | 40.00 | 套 | 2 | 200000.00 |  | 185000.00 | 225000.00 | 符合指标 | 参考“3.3 交通监控系统 ” |
| 六 | 照明工程 | 212.81 | 212.81 | km | 1.485 | 1433082.83 |  |  |  |  |  |
| 1 | 12m单臂路灯，含LED灯具-2500W | 118.56 | 118.56 | 套 | 96 | 12350.00 |  | 10300.00 | 14550.00 | 符合指标 | 参考“4.2.2 中杆灯-19m以下，含基础、灯杆、灯具(基础3000- 6000元/处，灯杆400-600元/m，LED灯具10-15元/W)。 ” 下限=3000+250*12+10*250=10300元/套，上限=6000+400*12+15*250=14550元/套 |
| 2 | 13m三头路灯，含LED灯具-3*250W | 16.24 | 16.24 | 套 | 8 | 20300.00 |  | 15700.00 | 25050.00 | 符合指标 | 参考“4.2.2 中杆灯-19m以下，含基础、灯杆、灯具(基础3000- 6000元/处，灯杆400-600元/m，LED灯具10-15元/W)。 ” 下限=3000+400*13+10*250*3=15700元/套，上限=6000+400*13+15*250*3=25050元/套 |
| 3 | φ75 HDPE管 | 28.68 | 28.68 | m | 3456 | 83.00 |  | 65.00 | 105.00 | 符合指标 | 参考“4.6 电缆保护管（刚性难燃管）DN50（50∽90元/m），埋深1米以内，管径不同时，扣减30元/m材料价格，增加相应规格管材价格。”下限=50-30+(30/0.05*0.075)=65元/m，上限=90-30+(30/0.05*0.075)=105元/m。 |
| 4 | YJV-0.6/1kV-5*25mm2 | 44.93 | 44.93 | m | 3456 | 130.00 |  | 20.00 | 480.00 | 符合指标 | 参考“4.4 配电电缆 ” |
| 5 | 户外路灯配电箱 | 0.70 | 0.70 | 套 | 1 | 7000.00 |  | 7000.00 | 9000.00 | 符合指标 | 参考“4.8 路灯照明配电箱 ” |
| 6 | 路灯智能管理系统 | 3.70 | 3.70 | 套 | 1 | 37000.00 |  | 37000.00 | 46000.00 | 符合指标 | 参考“4.9 路灯控制系统 ” |
| 七 | 绿化工程 | 246.33 | 246.33 | m2 | 50929 | 48.37 |  |  |  |  |  |
| 1 | 乔木（胸径31-35cm） | 22.24 | 22.24 | 株 | 16 | 13900.00 |  | 8000.00 | 20000.00 | 符合指标 | 参考“1.11 乔木（胸径31-35cm) ” |
| 2 | 乔木（胸径22-25cm) | 40.95 | 40.95 | 株 | 65 | 6300.00 |  | 5000.00 | 8000.00 | 符合指标 | 参考“1.9 乔木（胸径22-25cm)” |
| 3 | 乔木（胸径13-15cm) | 99.30 | 99.30 | 株 | 662 | 1500.00 |  | 1300.00 | 1800.00 | 符合指标 | 参考“1.5 乔木（胸径13-15cm)” |
| 4 | 地被种植 | 31.46 | 31.46 | m2 | 2247 | 140.00 |  | 120.00 | 180.00 | 符合指标 | 参考“4.2 苗高0.25m，冠幅0.20m” |
| 5 | 回填种植土 | 12.36 | 12.36 | m3 | 2247 | 55.00 |  | 60.00 | 68.00 | 低于指标 | 参考“9 回填种植土” |
| 6 | 绿化喷灌 | 10.11 | 10.11 | m2 | 2247 | 45.00 |  | 40.00 | 60.00 | 符合指标 | 参考“1.6.6 绿化喷灌工程” |
| 7 | 生态树池 | 29.92 | 29.92 | 个 | 352 | 850.00 |  | 南沙区指导指标无该指标，按照定额套价分析评估，单价基本合理。 |  |  |  |
| 八 | 电力管沟工程 | 1605.39 | 1605.39 | m | 2155 | 7449.61 |  |  |  |  |  |
| 1 | 16回10kv电缆沟（1.95m*2.3m） | 1285.92 | 1285.92 | m | 1692 | 7600.00 |  | 6727.50 | 8970.00 | 符合指标 | 参考“8.1 钢筋混凝土电缆沟（1500∽2000）*横断面” 下限=1500*1.95*2.3=6727.50元/m，上限=2000*1.95*2.3=8970元/m。 |
| 2 | 3回110kV电力管沟（2.1m*1.9m） | 319.47 | 319.47 | m | 463 | 6900.00 |  | 5985.00 | 7980.00 | 符合指标 | 参考“8.1 钢筋混凝土电缆沟（1500∽2000）*横断面 ” 下限=1500*3.99=5985元/m，上限=2000*3.99=7980元/m。 |
| 九 | 交通疏解 | 604.80 | 604.80 | km | 1.485 | 4072727.27 |  |  |  |  |  |
| 1 | A2装配式施工围蔽 | 604.80 | 604.80 | m | 3360 | 1800.00 |  | 1500.00 | 2500.00 | 符合指标 | 参考“7.1 A1-A4类装配式施工围” |
| 十 | 场地准备工程 | 129.60 | 129.60 | m | 800 | 1620.00 |  |  |  |  |  |
| 1 | 永久外水接驳 | 44.80 | 44.80 | m | 400 | 1120.00 |  | 800.00 | 1500.00 | 符合指标 | 参考“10.2 永久用水接驳 ” |
| 2 | 永久外电接驳 | 84.80 | 84.80 | m | 400 | 2120.00 |  | 1800.00 | 2500.00 | 符合指标 | 参考“10.4 永久外电接驳 ” |
| 十一 | 临时施工便道 | 3152.81 | 3152.81 | m2 | 14080 | 2239.21 |  | 450.00 | 600.00 | 符合指标 | 参考“6.2 临时交通疏解便道 ” |
| 1 | 28cm C35水泥混凝土 | 339.50 | 339.50 | m2 | 14080 | 241.12 |  | 267.00 | 287.00 | 低于指标 | 参考“1.2.20 15cm混凝土垫层，厚度每增减1cm费用增加9元/m²。”下限=150+13*9=267元/m²，上限=170+13*9=287元/m²。 |
| 2 | 1cm 封层 | 16.19 | 16.19 | m2 | 14080 | 11.50 |  | 11.00 | 13.00 | 符合指标 | 参考“1.1.9 1cm乳化沥青封层 ” |
| 3 | 透层 | 8.45 | 8.45 | m2 | 14080 | 6.00 |  | 6.00 | 7.00 | 符合指标 | 参考“1.1.8透层沥青(PC-2)用量1.2kg/m2” |
| 4 | 20cm 5%水泥稳定级配碎石基层 | 325.16 | 325.16 | m2 | 26013 | 125.00 |  | 125.00 | 135.00 | 符合指标 | 参考“1.1.12 5%水泥碎石稳定层20cm” |
| 5 | 20cm 4%水泥稳定级配碎石底基层 | 331.85 | 331.85 | m2 | 26980 | 123.00 |  | 123.00 | 133.00 | 符合指标 | 参考“1.1.13 4%水泥碎石稳定层20cm“ |
| 6 | 钢筋（HPB300、HRB400） | 179.80 | 179.80 | t | 290 | 6200.00 |  | 南沙区指导指标无该指标，按照定额套价分析评估，单价基本合理。 |  |  |  |
| 7 | 传力杆（HPB300） | 61.21 | 61.21 | t | 56 | 10931.11 |  | 南沙区指导指标无该指标，按照定额套价分析评估，单价基本合理。 |  |  |  |
| 8 | 传力杆（HRB400） | 8.63 | 8.63 | t | 4 | 21567.84 |  | 南沙区指导指标无该指标，按照定额套价分析评估，单价基本合理。 |  |  |  |
| 9 | 拆除20cm混凝土路面 | 99.93 | 99.93 | m2 | 14080 | 70.97 |  | 南沙区指导指标无该指标，按照定额套价分析评估，单价基本合理。 |  |  |  |
| 10 | 拆除20cm水泥稳定碎石基层 | 86.25 | 86.25 | m2 | 28160 | 30.63 |  | 南沙区指导指标无该指标，按照定额套价分析评估，单价基本合理。 |  |  |  |
| 11 | 回填土方（借土填方） | 172.56 | 172.56 | m3 | 23008 | 75.00 |  | 75.00 | 80.00 | 符合指标 | 参考”1.4.15 借土回填 “ |
| 12 | 抛石挤淤 | 1336.72 | 1336.72 | m3 | 37131 | 360.00 |  | 350.00 | 380.00 | 符合指标 | 参考”1.5.6 抛石挤淤 “ |
| 13 | 临时交通标志 | 26.40 | 26.40 | km | 0.880 | 300000.00 |  | 300000.00 | 1000000.00 | 符合指标 | 参考“6.1 临时交通标志” |
| 14 | 机非分隔栏 | 160.16 | 160.16 | m | 3520 | 455.00 |  | 南沙区指导指标无该指标，按照定额套价分析评估，单价基本合理。 |  |  |  |

方案

建设项目总投资＝建设投资＋建设期贷款利息＋铺底流动资金。本项目总投资约99629.78万元，其中工程费用约75923.72万元，工程建设其他费用19496.78（含建设用地费）万元，基本预备费4209.28万元。本项目土地受让人按照“土地出让+项目配建”模式承担南沙全民文化体育综合体项目建设任务，按照配建抵减的土地出让收入金额筹集资金保障项目建设。

上述筹资方案是综合考虑了工程建设资金的需求、南沙区目前的财政收入以及今后的增长水平而确定的。全市国民经济的持续快速发展为其财政收入保持较高的增幅奠定了坚实的经济基础，财政实力不断增强。主要投向城市道路、地铁、污水处理、垃圾处理等城市基础设施项目。

投资计划

本项目土地受让人按照“土地出让+项目配建”模式承担南沙全民文化体育综合体项目建设任务，按照配建抵减的土地出让收入金额筹集资金保障项目建设。无需开展债务清偿能力分析。根据项目进度计划表，列出如下项目年度投资计划：

| 指标名称 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目进度计划 | 1.可研立项工作；2.征地拆迁；3.招投标、勘察设计。 | 1.道路、桥梁、管线等主体施工；2.交通、照明、绿化等附属施工。 | 1.交通、照明、绿化等附属施工；2.竣工验收等。 |  |
| 年度投入资金额（万元） | 19925.95 | 69740.85 | 9962.98 | 99629.78 |
| 年度投入资金占建设投资额比例 | 20.00% | 70.00% | 10.00% | 100% |

盈利能力分析

本项目为政府直接投资的非经营性项目，项目资金支出分为前期建设费用、后期运营养护费用，本项目开源节流措施主要有：

（1）前期设计阶段进行多方案比选，保证设计方案的经济合理。

（2）各管线建设主体尽量统筹建设需求及进度，避免道路反复开挖。

（3）严格落实各项施工质量监督措施，降低后期运营养护费用。

资金平衡分析表

| 年份 | 资金收入 | 资金支出 | 资金收入来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 19926 | 19926 | 城建资金 |
| 2024 | 69741 | 69741 | 城建资金 |
| 2025 | 9963 | 9963 | 城建资金 |
| 2025 | 4560 | 4560 | 财政资金 |
| 2026 | 4697 | 4697 | 财政资金 |
| 2027 | 4838 | 4838 | 财政资金 |
| 2028 | 4983 | 4983 | 财政资金 |
| 2029 | 5133 | 5133 | 财政资金 |
| 2030 | 5287 | 5287 | 财政资金 |
| 2031 | 5445 | 5445 | 财政资金 |
| 2032 | 5609 | 5609 | 财政资金 |
| 2033 | 5777 | 5777 | 财政资金 |
| 2034 | 15071 | 15071 | 财政资金 |
| 2035 | 6129 | 6129 | 财政资金 |
| 2036 | 6313 | 6313 | 财政资金 |
| 2037 | 6502 | 6502 | 财政资金 |
| 2038 | 6697 | 6697 | 财政资金 |
| 2039 | 6898 | 6898 | 财政资金 |
| 2040 | 7105 | 7105 | 财政资金 |
| 2041 | 7318 | 7318 | 财政资金 |
| 2042 | 7538 | 7538 | 财政资金 |
| 2043 | 6697 | 6697 | 财政资金 |
| 2044 | 6898 | 6898 | 财政资金 |

债务清偿能力分析

本项目土地受让人按照“土地出让+项目配建”模式承担南沙全民文化体育综合体项目建设任务，按照配建抵减的土地出让收入金额筹集资金保障项目建设。无需开展债务清偿能力分析。

财务可持续性分析

项目为政府直接投资的非经营性项目，无现金流入，财务分析主要为现金流支出分析，故财务可持续性发展主要强调是对前期投资建设费用、后期运营养护费用的计划和控制。

要做好财务资金的投资控制，需要强化全过程投资控制，将投资控制贯穿于前期建设、后期维护的全过程当中。在建设的各阶段做好以下几项工作：

可行性研究阶段的投资控制

(1)开展充分的前期现场调查，收集详细资料。

(2)设计方案反复比选与论证，确定最佳方案组合。

(3)方案设计深度基本达到初步设计深度。

(4)设计、造价紧密结合，造价投资体现设计意图。

(5)充分预估项目阶段存在的不确定因素。

设计阶段的投资控制

1、优化设计方案

项目可研因受编制及审核时间短、项目现场调查资料不够详实等因素影响，存在一些总体方案、局部节点或专业技术方案研究深度不足的问题。在初步设计阶段，需遵循项目近期与远期要求、兼顾项目建造与使用成本、平衡技术先进性及经济合理性等原则，对多种设计方案进行比较与筛选，采用价值工程的原理，从工程总平面布置到最后各专业设计，均优选出最佳可实施方案。

2、强化设计评审制度

设计评审是在设计阶段，业主加强对工程建设项目管理的重要控制环节。通过特聘专业技术经验丰富的专家，按照清晰的设计评审流程，在规定的设计评审时限和评审模式下，对设计方案从技术、经济等角度给出专业、具体的优化及修改意见。

3、推行限额设计

限额设计是控制工程造价的主要手段，各专业在满足使用功能的前提下，按分配的投资限额控制设计，以控制工程量、不合理变更，保证总投资额不突破。设计人员要有造价意识，遵循科学、合理、客观的态度，使限额设计落到实处。

4、重视设计概、预算审查

设计概算的审查为建设项目的投资落实提供可靠的依据。通过对概算的编制依据、单位工程概算、综合概算、总概算进行逐级审查及技术经济指标分析，找出概算中存在的问题并及时调整，形成经批复的概算，作为施工图预算控制的依据。

施工图预算审核过程中，为克服和防止预算超概算，可将审查重点放在工程量计算、预算单价套用、主材设备价格选取、费用标准是否符合现行规定等方面。在审查工作完成后，就审查结果与编制单位进行沟通协商，统一意见后进行相应修改，并对所有审查资料和成果进行整理及归档。

招投标阶段的投资控制

工程施工招标过程中，采用经验丰富的造价咨询机构负责编制招标控制价和工程量清单。造价咨询机构除编制造价文件外，并针对招标文件、评标办法等涉及到有关造价方面内容提出合理意见或建议。协助建设单位签订合理有效、能控制投资的施工合同。

工程招标和合同签订过程中，确定合同金额、合同风险分担、设计变更、价格调整、索赔等条款是极为重要的内容。造价咨询单位需要具备工程招标和合同约定等方面专业技巧和经验，根据工程的特点提供合理的建议与意见。

施工阶段的投资控制

施工阶段是项目实施中所占有效时间最长的部分，普遍认为工程施工阶段对工程造价的影响比重一般不超过20%，但此阶段的造价工作量却很繁重。主要包含两个方面：一是建设方的造价控制，二是施工方的造价控制。建设方作为五方责任主体之一，履行对工程进度、质量、造价控制，对施工合同管理的职责。为有效控制造价需做好以下几项工作：

1、严格审查施工组织设计或施工方案，对于基坑支护、高支模、水中桥梁措施等专项施工方案，需严格控制专项措施费。

2、严格控制设计变更，严格审签经济技术签证，签证内容需客观真实并精准量化。

3、严格审查基础等隐蔽部位的隐蔽记录资料，及时完善签字手续。

4、对合同约定认质认价的材料及设备，必须按合同约定程序、方法及时做好认质认价。

5、严格审签工程形象进度，为竣工结算阶段材料价格及人工费调整提供依据，严格进度款的支付。

6、按工程量清单计价规范的规定，及时处理索赔，尽量避免反索赔。

竣工阶段的投资控制

竣工结算是一项集技术与经济为一体的工作，同时也是多部门相互配合、集体力量出成果性文件的阶段，最终要完成建设单位和施工单位之间的合同关系和明确经济责任。竣工结算是工程造价合理确定的重要依据，无论是施工单位还是建设单位都必须十分重视工程价款的审核结算。竣工结算审核是控制投资的最后一个环节，故要求造价人员必须认真、仔细，并与工程各有关部门紧密配合。在结算审核完成后，做好数据资料的积累、分析和整理归类，为开展项目后评价及后续项目建设提供依据有效的造价依据。

运营期的养护费用控制

1、设置合理的交通标施设施，减少不安全行驶造成的损坏。

2、设置合理的小修期限，减少大修数量及费用。

3、控制小修成本，节约维修费用。

- 项目影响效果分析

经济影响分析

道路建设项目的经济评价是根据国民经济发展规划和有关技术经济政策的要求，结合交通流量预测和工程技术研究情况，比较项目的建设费用和效益，对项目的经济合理性进行分析，作出评价，为项目的决策提供科学依据。

因本项目属于市政道路，本项目土地受让人按照“土地出让+项目配建”模式承担南沙全民文化体育综合体项目建设任务，按照配建抵减的土地出让收入金额筹集资金保障项目建设，不收取过路费用，故该项目属于政府投资项目及公共项目，因此，该项目不做财务评价，只做国民经济评价。

国民经济评价是在合理配置社会资源的前提下，从国家经济整体利益的角度出发，计算项目对国民经济的贡献，分析项目的经济效率、效果和对社会的影响，评价项目在宏观经济上的合理性。

项目经济效益和费用的识别应符合下列要求：

- 遵循有无对比的原则；

- 对项目所涉及的所有成员及群体的费用和效益做全面的分析；

- 正确识别正面和负面外部效果，防止误算、漏算或重复计算；

- 合理确定效益和费用的空间范围和空间跨度；

- 正确识别和调整转移支付，根据不同情况区别对待。

评价依据和方法

（1）国家发展改革委、建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（发改投资[2006]1325号）；

（2）国家住房和城乡建设部、交通运输部关于批准发布《公路建设项目经济评价方法》的通知（建标[2010]106号）；

（3）国家交通运输部关于印发《公路建设项目可行性研究报告编制办法》的通知（交规划发[2010]178号）。

评价方案设定

根据《建设项目经济评价方法和参数》中第七章规定，交通运输项目的经济评价以国民经济评价为主。考虑到本项目是公益性项目，即不考虑项目在财务方面产生现金流，不作财务评价。市政公用设施项目的经济效益表现为促进城镇社会经济发展，合理利用自然资源，减少环境污染损失，以及提高人民群众生活水平和生活质量。因此本项目将以国民经济评价结果为主、土地增值效益评价为辅分析评价项目的经济效益，决定项目的取舍。

拟建项目经济费用效益分析采用“有此项目”和“无此项目”对比的方法(简称“有无对比法”)，从资源配置合理的角度分析项目投资的经济效率和对社会福利所作出的贡献。“有此项目”是指所研究的路网在项目实施后将要发生的情况；“无此项目”是指不实施拟建项目，现有公路运输系统在评价期内将要发生的情况。具体的计算方法为：计算有此项目时，拟建的项目在实施后将要发生的所有费用，与无此项目时，不实施拟建项目而又要满足公路需求所发生的最小费用之差，即为实施拟建项目的效益。然后通过计算经济评价指标反映项目的经济可行性。

按《公路建设项目经济评价办法》规定，经济评价年限为建设年限加使用年限。本项目建设期为3年，使用期为20年。自2025年投入使用，评价截止年限为2044年。

经济费用效益分析

参数选择与确定

参照《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)和《公路建设项目经济评价办法》，确定有关参数如下：

1、社会折现率(i)

社会折现率表示从国家角度对资金机会成本和资金时间价值的估量,是项目国民经济评价的重要通用参数。依据国家发展改革委和建设部最新发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)，拟建项目社会折现率取值8%。

2、影子汇率(SER)

影子汇率即外汇的影子价格，反映外汇对国家的真实价值，按下式计算：

SER=OER×CF1

其中:

OER—国家外汇牌价(买入卖出中间价)；

CF1—影子汇率换算系数。

CF1根据《建设项目经济评价方法与参数》取1.08。

3、影子工资(SWR)

影子工资可由下式计算：

SWR=MWR×CF2

其中：

MWR—财务评价中的工资；

CF2—影子工资系数。

影子工资系数与项目所使用地方劳动力的状况、结构及当地就业水平有关。根据拟建项目的工程特点，取影子工资系数为0.9。

4、贸易费用率(SWCR)

贸易费用是指各商贸部门花费在货物流通过程中以影子价格计算的费用(长途运输费用除外)。贸易费用率是贸易费用相对货物影子价格的综合比率，取6%。

5、管理费及维修费

年工程维修及管理费用按经济投资的1.05%计算，并且按每年递增3%计算，大修理费用在项目计算期第8年按经济投资的8%计算。

6、残值

拟建项目残值为工程建设费用的50%，以负值计入经济费用。

经济费用调整

拟建项目的建设投资经济费用是在投资估算费用的基础上调整确定的。在分析计算时，将建设费用中的主要材料费、人工费、土地占用费调整为影子费用，并扣除税金、建设期物价上涨费、国内银行贷款利息等项，其他投入物按实际财务费用考虑，不作调整。

1、主要材料费用的调整

拟建项目所使用的主要材料中，对国民经济其他部分的消费影响较大的主要有原木、锯材等，因此对这几宗材料的价格进行调整。其他材料的市场运行平稳，货物的价格由市场形成，价格可以近似反映其真实价值，因此其他主要建筑材料的影子价格取其市场价格。

2、土地费用的调整

土地是项目的特殊投入物。在国民经济评价中，土地影子费用(LSP)包括土地机会成本(LOC)和新增资源消耗费用(IC)，即：

LSP＝LOC＋IC

LOC为按照拟建项目占用土地而使国民经济为此放弃的该土地“最好可行替代用途”的净效益测算：

LOC＝

其中：

NB—基年土地的“最好可行替代用途”的单位面积年净效益；

g—土地最好可行替代用途的年平均净效益增长率；

t—年序数；

n—项目占用土地的期限，取评价期的20年。

IC是指国民经济为项目所用土地而新增加的资源消耗，如拆迁费用、剩余劳动力安置费、养老保险费等，影子价格换算系数均采用1.0，不作调整。

3、其它部分费用调整

拟建项目其他费用调整的内容是剔除公路建设费用中的税金、国内银行贷款利息、建设期物价上涨费等几项转移支付的费用。

拟建项目的建设费用调整结果见下表。

国民经济费用调整表

| 序号 | 项 目 | 财务费用 （万元） | 调整系数 | 经济费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用 | 75923.72 |  | 67503.69 |
| 1.1 | 其中：人工费 | 9110.85 | 0.9 | 8199.76 |
| 1.2 | 税金 | 7508.94 | 0 | 0 |
| 1.3 | 其他费用 | 59303.93 | 1.0 | 59303.93 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 8261.89 |  | 8261.89 |
| 3 | 预备费 | 4209.28 |  | 4209.28 |
| 4 | 建设投资(不含建设用地费) | 88394.89 |  | 79974.86 |
| 5 | 建设用地费 | 11234.89 |  | 11234.89 |
| 6 | 建设投资合计 | 99629.78 |  | 91209.76 |

经济效益计算

1、直接经济效益

本项目的经济效益主要考虑了运输成本节约、货物在途时间节约、减少交通事故、乘客在途时间节约、运输工具节约时间等五种直接效益。此外，项目还具有其他如减少路网拥挤、缩短运输距离、提高运输质量、包装费用节约等效益，由于缺少量化数据，在此未计算。

（1）运输成本节约效益

运输成本费用节约效益(正常交通量)计算公式为：

Bj=(Cw-Cy)Qk

其中：Bj=项目新建导致运输成本降低的金额(万元)；

Cw=无此项目，通过其它道路的单位综合运输成本(元/吨或元/人)；

Cy=有此项目，通过其它道路的单位综合运输成本(元/吨或元/人)；

Qk=新建道路的综合运输周转量(万吨/年或万人次/年)。

经分析，此项目建成开通后，节省的单位综合运输成本约为0.2元/吨。假设每辆车的平均吨位是2.5吨。

（2）货物在途时间节约效益

这部分效益按货物被占用时间内的资金时间价值计算，计算公式为

Bh=PQTsIs/(365×24)

其中：Bh=缩短货物在途时间的效益，万元/年；

P=货物的影子价格，取5000元/吨；

Q=新建道路的货物周转量，万吨/年；

Ts=缩短的运输时间，时；

Is=社会折现率，8%。

预计在总车流量中，客车占80%，货车占20%。假设每辆货车的平均吨位是3吨。

（3）减少交通事故效益

由于道路建成后可减少交通事故而产生提高交通的效益，计算公式如下：

Bs=Ps×(Jw-Jy)M

其中：Bs=减少交通事故节约的费用，万元/年；

Ps=道路交通事故平均损失费(以影子价格计算)，万元/次，取0.7万元/次；

Jw-Jy=新建道路减少交通事故率，次/万车.km，取5次/百万车.km；

M=运输量，万车.km/年；

（4）乘客在途时间节约的效益

由于该项目的建成开通使该地区的交通状况得到改善，交通畅通，车速提高，乘客在途时间缩短。其中劳动者将有一部分时间会用于生产（本项目取50%），创造社会效益。计算公式如下：

Bk=0.5bTnQ

其中：Bk=旅客在途时间节约效益；

b=旅客的单位时间价值以人均国内生产总值计算，按照广州市统计局提供的2021年统计年鉴数据，2023广州人均GDP约为150366元，按每年255个工作日，每天工作8小时计，则人均时间价值为73.71元/小时；

Tn=旅客节约的时间，时/人；

Q=道路的旅客周转量，万人次/年。

预计在总车流量中，客车占70%，货车占30%。客车平均载人5人/辆，货车平均载人2人/辆。

（5）运输工具节约时间的效益

由于该项目的建成开通使运输工具在路途中可以减少停留时间，而产生节约时间的效益。计算公式如下：

BV=QCT

其中：Bv=运输工具的时间节约效益；

Q=运输工具数量；C=运输工具每天维持费用，按50元/车.天计算；

T=运输工具全年缩短停留时间。

经过EXCEL统计模型的计算如下：

社会效益总表           单位：万元

| 年度 | 交通量预测(pcu/d) | 效益合计 | 运输成本节约效益 | 减少交通事故效益 | 货物节约时间效益 | 旅客节约 时间效益 | 运输工具节约时间效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 31898 | 1665 | 582 | 122 | 1 | 889 | 70 |
| 2026 | 33209 | 1807 | 606 | 127 | 1 | 1000 | 73 |
| 2027 | 34519 | 1955 | 630 | 132 | 1 | 1116 | 76 |
| 2028 | 35829 | 2109 | 654 | 137 | 1 | 1238 | 79 |
| 2029 | 37140 | 2269 | 678 | 142 | 1 | 1366 | 82 |
| 2030 | 38450 | 2435 | 702 | 148 | 1 | 1500 | 84 |
| 2031 | 39761 | 2607 | 726 | 153 | 1 | 1640 | 87 |
| 2032 | 41071 | 2784 | 750 | 158 | 1 | 1786 | 90 |
| 2033 | 42381 | 2967 | 773 | 163 | 1 | 1937 | 93 |
| 2034 | 43692 | 3157 | 797 | 168 | 1 | 2094 | 96 |
| 2035 | 46313 | 3449 | 845 | 178 | 1 | 2323 | 102 |
| 2036 | 47980 | 3680 | 876 | 184 | 1 | 2514 | 105 |
| 2037 | 49647 | 3919 | 906 | 190 | 1 | 2712 | 109 |
| 2038 | 51313 | 4165 | 936 | 197 | 1 | 2917 | 113 |
| 2039 | 52980 | 4418 | 967 | 203 | 2 | 3130 | 116 |
| 2040 | 54647 | 4679 | 997 | 210 | 2 | 3351 | 120 |
| 2041 | 56399 | 4955 | 1029 | 216 | 2 | 3584 | 124 |
| 2042 | 58150 | 5238 | 1061 | 223 | 2 | 3825 | 128 |
| 2043 | 59901 | 5530 | 1093 | 230 | 2 | 4073 | 132 |
| 2044 | 61652 | 5829 | 1125 | 237 | 2 | 4330 | 135 |

经济费用效益分析指标计算

- 效益费用流量计算

效益费用流量表            单位：万元

| 项 目 |  |  | 效益 流量 1 | 项目定量效益 1.1 | 效益 流量 现值 | 费用 流量 2 | 建设 费用 2.1 | 大修 理费 2.2 | 维修管理费用 2.3 | 费用 流量 现值 | 净流量 3=1-2 | 净现值 (8%) 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 期 | 2023 | 1 | 0 |  | 0 | 18242 | 18242 |  |  | 18242 | -18242 | -18242 |
|  | 2024 | 2 | 0 |  | 0 | 63847 | 63847 |  |  | 59117 | -63847 | -59117 |
|  | 2025 | 3 | 0 |  | 0 | 9121 | 9121 |  |  | 7820 | -9121 | -7820 |
| 使 用 期 | 2025 | 1 | 46265 | 46265 | 36726 | 4560 |  |  | 4560 | 3620 | 41704 | 33106 |
|  | 2026 | 2 | 46407 | 46407 | 34111 | 4697 |  |  | 4697 | 3453 | 41710 | 30658 |
|  | 2027 | 3 | 46555 | 46555 | 31685 | 4838 |  |  | 4838 | 3293 | 41717 | 28392 |
|  | 2028 | 4 | 46709 | 46709 | 29435 | 4983 |  |  | 4983 | 3140 | 41726 | 26294 |
|  | 2029 | 5 | 46869 | 46869 | 27348 | 5133 |  |  | 5133 | 2995 | 41736 | 24353 |
|  | 2030 | 6 | 2435 | 2435 | 1316 | 5287 |  |  | 5287 | 2856 | -2852 | -1541 |
|  | 2031 | 7 | 2607 | 2607 | 1304 | 5445 |  |  | 5445 | 2724 | -2839 | -1420 |
|  | 2032 | 8 | 2784 | 2784 | 1290 | 5609 |  |  | 5609 | 2598 | -2825 | -1308 |
|  | 2033 | 9 | 2967 | 2967 | 1273 | 5777 |  |  | 5777 | 2478 | -2810 | -1205 |
|  | 2034 | 10 | 3157 | 3157 | 1254 | 15071 |  | 9121 | 5950 | 5985 | -11915 | -4731 |
|  | 2035 | 11 | 3449 | 3449 | 1268 | 6129 |  |  | 6129 | 2254 | -2680 | -985 |
|  | 2036 | 12 | 3680 | 3680 | 1253 | 6313 |  |  | 6313 | 2149 | -2632 | -896 |
|  | 2037 | 13 | 3919 | 3919 | 1235 | 6502 |  |  | 6502 | 2050 | -2583 | -814 |
|  | 2038 | 14 | 4165 | 4165 | 1216 | 6697 |  |  | 6697 | 1955 | -2532 | -739 |
|  | 2039 | 15 | 4418 | 4418 | 1194 | 6898 |  |  | 6898 | 1864 | -2480 | -670 |
|  | 2040 | 16 | 4679 | 4679 | 1171 | 7105 |  |  | 7105 | 1778 | -2426 | -607 |
|  | 2041 | 17 | 4955 | 4955 | 1148 | 7318 |  |  | 7318 | 1696 | -2363 | -548 |
|  | 2042 | 18 | 5238 | 5238 | 1124 | 7538 |  |  | 7538 | 1617 | -2299 | -493 |
|  | 2043 | 19 | 4165 | 4165 | 827 | 6697 |  |  | 6697 | 1330 | -2532 | -503 |
|  | 2044 | 20 | 4418 | 4418 | 813 | -38707 | -45605 |  | 6898 | -7120 | 43125 | 7932 |
| 合计 |  |  | 289843 | 289843 | 176989 | 175102 | 45605 | 9121 | 120377 | 127895 | 114741 | 49094 |
| 净现值: |  | 49094 |  | 内部收益率: |  | 22.16% |  |  | 效率费用比: |  | 1.38 |  |

2、经济费用效益分析指标

国民经济评价指标见上面的效益费用流量表，计算结果如下：

（1）经济内部收益率为EIRR=22.16%，高于社会折现率8%，效益较好。

（2）经济净现值为ENPV=49094万元，大于0，表明经济效益较好。

（3）效益费用比为RBC=1.38，大于1，表明项目可以接受。

敏感性分析

由于项目有较多不确定性因素难以预测，为了分析这些不确定性因素对项目建设的影响，本报告按照费用上升、效益下降的经济学原理作出分析。选择两个主要的变动因素：一是交通量，二是经济费用（即投资额）。

详细分析结果见下表：

国民经济敏感性分析表

| 变化因素 |  | 经济净现值 (ENPV) (万元) | 经济内部收益率 (EIRR) (%) | 效益费用比 (RBC) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通量 | 经济费用 |  |  |  |
| 0 | 0 | 49094 | 22.16% | 1.38 |
| 0 | 10% | 36305 | 18.18% | 1.26 |
| 0 | 20% | 23515 | 14.45% | 1.15 |
| -10% | 0 | 46663 | 21.85% | 1.36 |
| -20% | 0 | 44231 | 21.52% | 1.35 |
| -10% | 10% | 33873 | 17.81% | 1.24 |
| -20% | 20% | 18652 | 13.53% | 1.12 |

由上表分析可见，经济费用增加20%或交通量减少20%的不利情况下，或经济费用增加10%及交通量减少10%的双向不利情况下，其经济内部收益率依然大于社会折现率8%、经济净现值大于0。

评价结论

在国民经济评价中，还有其他效益如减少路网拥挤的效益、提高运输质量的效益、包装费用节约效益等，由于缺少量化数据，尚未计算在内。上述的计算结果表明：本项目具备一定的国民经济效益、经济盈利能力及抗风险能力，且该项目社会效益较好，因此该项目具有一定的经济合理性，是可行的。

社会影响分析

与项目关系密切的主要利益群体分析

项目所在地不同利益群体分析表

| 利益群体 |  | 对项目的兴趣 | 对项目的态度和要求 | 权力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直接利益群体 | 商业区 | 本项目建成后，土地将升值，商业、居住人流量增加、经济效益将大幅度改善。 | 对项目建设表示极大支持。希望项目尽快建成。 | 很小 |
|  | 住宅 居民、 村民 | 方便周边出行居民，土地升值，房屋涨价；居住环境改善，居所成为新城区中心。 | 对项目建设表示极大支持。希望项目尽快建成。 | 很小 |
|  | 交通道路使用者 | 项目建成后提供完善的交通道路设施，减少交通堵塞，使城市道路通行能力显著提高，将大大提升出行效率。 | 对项目建设表示极大支持。希望项目尽快建成。 | 很小 |
| 间接利益群体 | 1.政府 | 希望通过项目建设，改善片区交通设施现状，带动周边土地开发，引导城市空间及产业布局结构优化。 | 加快项目建设，要求项目如期完成，对项目有宏观管理的权力。 | 很大 |
|  | 2．项目管理 单位 | 负责项目建设的设计、筹划、协调、管理和组织实施。希望项目建设能够如期完成。 | 支持项目建设。代表建设方与相关政府部门、设计、施工单位横向联系与协调，要求项目按计划建成。 | 较大 |

与本项目关系密切的主要利益群体分析：

项目建设涉及到的各级政府、房地产楼盘居民、村民和周边企业等，在项目建设过程中起的作用不同，本项目的建设将加快片区的开发进程，有利于改善市民工作及生活居住环境。因此，上述各单位均是项目的受益者。

互适性分析

项目建设得到了广州市政府、南沙区政府等有关部门的大力支持，并在交通、电力、通信、供水等基础市政设施方面得一有力的保障和支持，原材料、设备、产品销售等各种条件也得到充分的保证。

该项目的建设将会产生良好的社会效益，与片区社会发展形成良性互动，相互促进，相互发展。

社会对项目的适应性和可接受程度分析见下表。

社会对项目的适应性和可接受程度分析

| 序号 | 社会因素 | 适应程度 | 可能出现的问题 | 措施建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不同利益群体 | 适应并不同程度支持 | 工程施工建设将给当地局部居民生活带来不便 | 有关部门做好解释、引导工作 |
| 2 | 当地组织机构 | 全力支持 | 交通、电力、通信、供水等基础设施条件的配合 | 有关管理部门应积极协调解决问题 |
| 3 | 当地技术条件 | 适应并支持 | 产业技术水平将有较大的提高 | 加快各类优秀的技术、管理人才的引进及培养 |

根据表中的分析，本次建设项目符合地区各利益群体的关系，得到片区政府、居民及相关企业单位的支持，适合现有的技术条件和地区文化条件，具有很好的社会合适性。

社会风险分析

项目建设有利于更好地改善片区的路网，提高道路的通行能力，维护了片区居民及其他行人安全，对本路段交通安全提供了保证，具有显著的社会效益，不存在社会风险。不会产生或者引发民族矛盾、宗教矛盾。但应做好项目施工和运营业员期的管理工作，尽量减少对周边居民日常生活的影响，处理好由此产生的各种矛盾，以避免由此产生的社会风险。

社会效益评价

本项目为不收费项目，不做具体的社会经济评价，主要考虑社会效益。

主要社会效益包括以下几个方面：

（1）区域市政道路工程建设将加快片区建立起便捷、全面的交通基础设施，促进规划功能实现。也有利于改变该地区的发展格局，将加快该区的城市化进程，提升城市基础设施建设水平和服务能力，满足片区自身快速发展的需要。

（2）有利于扩大就业，促进社会综合事业的发展。随着本项目周边商业的蓬勃发展，将为当地社会就业提供更多的机会，发挥更大的经济和社会效益。

（3）有利于提高周边区域市民的收入，改善市民的生活环境和人文环境，提高居民生活质量，促进文化教育水平、卫生健康水平的提高，促进社会精神文明建设。

生态环境影响分析

根据《广州市饮用水源保护区区划》（2016版），本项目不涉及饮用水源保护区；依据《广州市城市环境总体规划（2014-2030年）》，本项目不涉及生态保护红线，不涉及环境空气质量功能区一类区。本项目属于市政设施建设，对环境影响分析如下。

沿线环境特征分析

拟建场区位于南沙新区万顷沙片区。拟建场地交通较为发达，排水设施齐全，勘察区内水系发达，存在较多鱼塘、河涌。

环境保护标准

本项目的环境质量、卫生标准以国家标准为依据：

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），按IV类标准执行；

（2）《环境空气质量标准》（GB3095-1996），按二级标准执行，即二氧化硫日平均和年平均限制分别为0.15mg/m3和0.06mg/m3、氮氧化物日平均和年平均限制分别为0.10mg/m3和0.05mg/m3、一氧化碳日平均限制为4.00mg/m3、总悬浮颗粒物日平均和年平均限制分别为0.30mg/m3和0.20mg/m3；

项目选址与区域环境相符性分析

环境功能区划

1、地表水环境功能区划

根据《关于广东省人民政府调整广州市饮用水源保护区的批复》（粤府函〔2016〕358号），本项目所在区域不属于饮用水源保护区。饮用水源保护区分布详见下图所示。

建设项目所在区域饮用水源保护区区划图

本项目跨越水体为现状东围尾涌和规划忠字号涌，片区内污水充分结合现状条件和自然地势，尽可能减少污水的提升量，就近汇入庙贝场路、江灵南路DN600~800污水主管后自北向南排入灵山岛尖污水处理厂处理后排放。

根据《广东省地表水环境功能区划》(粤环〔2011〕14号)，第二章“功能区划的基本原则”第9点相关规定，城市河段内河涌一般要求不低于Ⅴ类。Ⅴ类水环境质量功能区，主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。根据《广东省地表水环境功能区划》(粤环[2011]14号文)规定:“各水体未列出的上游及支流的水体环境质量控制目标以保证主流的环境质量控制目标为最低要求，原则上与汇入干流的功能目标要求不能相差超过-个级别”。因此本项目地表水标准按IV类标准执行。

2、地下水环境功能区区划

根据广东省水利厅《广东省地下水功能区划》（粤水资源〔2009〕19号），项目所在地位于珠江三角洲广州海珠至南沙不宜开采区，地下水功能区保护目标为Ⅴ类，执行《地下水质量标准》(GB／Tl4848-93)Ⅴ类标准，详见下图所示。

地下水功能区划图

3、环境空气功能区划

根据《广州市环境空气质量功能区区划（修订）》，本项目位于二类环境功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准。建设项目所在区域环境空气质量功能规划详见下图。

建设项目所在区域大气环境功能区划图环境功能区划

4、声环境功能区划

根据周边道路规划及《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对交通干线的定义，城市主干路是联系城市各主要地区（住宅区、工业区以及港口、机场和车站等客货运中心等）、承担城市主要交通任务的交通干道，是城市道路网的骨架；城市次干路是城市各区域内部的主要道路，与城市主干路结合成道路网，起集散交通的作用兼有服务功能。根据建设单位提供资料，本项目包含为城市主干道和次干道，属于交通干线。

根据《广州市声环境功能区区划》（穗环〔2018〕151号），本项目区域属于声环境2类区。当交通干线道路两侧与2类区相邻时，4a类区地带范围是车道与人行道交界处为起点，向道路两侧纵深30米的区域范围；当纵深范围内有高于3层楼房以上（含3层）的建筑物时，建筑物面向道路一侧的区域划为4a类标准适用区域，建筑物背向道路一侧适用相邻区域标准。

建设项目所在区域大气环境功能区划图

项目选址与区域环境相符性分析

1、水环境功能区及相关要求

《关于广东省人民政府调整广州市饮用水源保护区的批复》（粤府函［2016］第358号），该区域不属于饮用水源保护区。本项目为市政道路项目，自身不产生污水。道路范围内的污水管网收集污水后排放至灵山岛尖污水处理场处理后排放，因此本项目符合纳污水体水环境保护的要求。

2、大气环境功能区及相关要求

根据《广州市环境空气质量功能区区划（修订）》，评价区环境空气区划为环境空气质量二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目营运期排放的大气污染物主要是机动车尾气。根据机动车尾气预测结果，本项目运营期对环境空气的NOx、CO等贡献值较小，周边环境中的NOx、CO仍可达标，因此本项目与大气环境功能区及相关要求不相矛盾。

3、声环境功能区划及相关要求

据《广州市声环境功能区区划》（穗环〔2018〕151号）中声环境功能区的划分，本项目所在区域为声环境功能2、4a类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类标准。本项目运营期噪声主要为机动车噪声，采取相关措施后，周边敏感点均能室内均能达到《民用建筑隔声设计规范》室内标准要求，因此本项目与声环境功能区及相关要求不相矛盾。

环境影响评价

施工环境影响

1、施工期声环境影响

若不对施工噪声采取一系列有效措施进行防治，则将会对施工场地周围声环境质量产生一定的影响。其它同类型项目经验表明，只要加强管理并采取一系列有效措施对拟建项目施工噪声进行有效防治，则拟建项目产生的施工噪声是可以得到有效控制的，而且不会对施工场地周边区域声环境质量产生明显不良影响。

2、施工期环境空气影响

1、施工扬尘环境空气影响分析

在拟建项目施工期，可能给所在地环境空气质量产生影响的大气污染源将主要是施工扬尘。由于填土方砂土颗粒物粒径较粗，扬尘产生源高度较低，施工扬尘的影响范围仅局限在施工场地附近近距离范围内的区域，在施工场地下风向100m以内的区域TSP浓度增值明显，100m以远区域的TSP浓度值明显下降，也就是说，施工扬尘的影响范围不会超过施工场地下风向100m。

2、其它污染因子环境空气影响分析

在拟建项目施工期间，除了施工填土方扬尘可能对环境空气质量产生影响外，混凝土的制备、汽车运输扬尘、施工人员食堂火烟及油烟污染物、施工机械及运输车辆排放尾气等也可能对施工场地所在地的环境空气质量产生一定影响。但这些污染物的排放源强较小，排放高度较低，因此拟建项目施工期间排放的这些大气污染物对环境空气产生的影响范围较小，影响程度较轻，应该不会对拟建项目拟建址所在的环境空气质量产生明显的不良影响。

3、施工期水环境影响

施工期废水主要是来自暴雨的地表径流、地下水、施工废水及施工人员的生活污水。一般情况下，道路施工废水包括钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、施工机械运转中产生的油污水、施工机械维修过程中产生的含油污水。这些施工废水虽然水量不大，但是如果直接排放，则会对受纳水体水环境质量产生一定影响，使水体中泥沙含量及有机物质有所增加，施工单位应予以高度重视。另外，广州地处亚热带，降雨量流沛，特别是夏季暴雨较易对施工场地造成冲刷，污染周围环境，甚至堵塞城市排水管网系统。

4、施工期固体废物环境影响

施工期间建筑工地会产生大量余泥、碴土（包括拆除旧建筑物的碴土）、地表开挖的余泥、施工剩余废物料等。如不妥善处理这些建筑固体废弃物，则会阻碍交通，污染环境。在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染街道和公路，影响市容和交通。

另外，如果不采取有效措施对施工场地临时碴土堆石场采取一定的水土流失防治措施，如遇暴雨冲刷，则会造成水土流失。广州市年降雨充沛，暴雨频率高，强度大，极易引起水土流失。在靠近河涌地段，泥浆水直接排入河涌，增加河水的含砂量，造成河床沉积。同时泥浆水还夹带施工场地上的水泥、油污等污染物进入水体，造成水体污染。另外，施工期间施工人员也会产生一定的生活垃圾，如不采取措施收集、堆放，将对施工区环境产生一定的不良影响。

运营期环境影响

1、营运期环境空气质量影响

运营期间机动车会产生尾气，尾气污染物将对周边环境空气质量产生一定影响。

2、营运期声环境质量影响

项目建成通车后，机动车运行将对周边声环境产生一定影响，且越靠近路边，噪声值越高，且越靠近路边噪声随高度增加的垂直衰减变化越明显。

3、营运期水环境影响

道路营运期对水的影响相对施工期对水的影响小，但影响时间更长。主要来源是行驶车辆的轮胎与路面摩擦过程中产生的杂物、车辆行驶过程中在其他路段上携带的泥沙等经地表径流或风进入水系和行驶车辆尾气排放等。此外，故障车辆的漏油等被径流带入水系后也会对水环境产生一定影响。

环境污染防治措施及对策

施工环境污染防治措施及对策

1、环境空气污染防治措施及对策

（1）平整场地、开挖基础作业时，应经常洒水使作业面土壤保持较高的湿度；对施工场地内裸露的地面，也应经常洒水防止扬尘。

（2）施工场地产生的多余土方应尽量用于填方，并注意填方后要随时压实、撒水防止扬尘。

（3）平整场地、开挖基础作业时，土方应随挖随装车运走，不要堆存在施工场地，以免风吹扬尘。

（4）运土及运粉状建筑材料的运输车辆应采用加盖专用车辆或者配置防洒落装置，车辆装载不宜过满，保证运输过程中不散落。

（5）在施工场地边界建设临时围墙，整个施工场地只设一个供人员和车辆出入的大门。在大门入口设临时洗车场，车辆出施工场地前必须将车辆冲洗干净，然后再驶出大门。

（6）对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运输过程中的扬尘。

（7）各建、构筑物四周在施工过程要设置防护网，防护网材料和质地要密实。

（8）施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料焚烧。工地食堂应使用液化石油气或电灶具，不能使用燃油灶具。

（9）粉状建材应设临时工棚或仓库储存，不得露天堆放。

（10）建议采用水泥搅拌车进行混凝土搅拌，不采用袋装水泥，防止水泥粉尘产生。

2、施工期间噪声污染防治措施

建设单位和工程施工单位必须按照《广州市环境噪声污染防治规定》的规定。建议建设单位从以下几方面着手，采取适当的实施措施来减轻其噪声的影响。

（1）在施工开始前，建设单位要制定包括噪声污染控制在内的“施工期环境保护方案”，并上报有关环境保护行政主管部门备案。

（2）在距施工场界较近的企事业单位和学校、居民点张贴“安民告示”，解释某些原因并予以致歉，争取取得谅解。

（3）尽量选用低噪声系列工程机械设备。

（4）合理布置高噪声的施工设备，大于80dB（A）的施工设备最好将其布置在远离声环境敏感点的一侧。

（5）在有市电供给的情况下禁止使用柴油发电机组。

（6）在施工场地边界建设临时围墙，围墙必须为大于24cm的砖质墙。

（7）对较高噪声值的固定设备，应建设隔声间或声屏障。

（8）严禁在早7点以前，中午12-14点，晚22点以后启动强噪声施工设备。

采取上述措施后，可有效地降低施工噪声，保证施工场界噪声达标以及避免对声环境敏感点的扰民现象发生。

3、施工期污水防治措施

项目施工期间，施工单位必须严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，

对污水、废水的排放进行方案设计，严禁乱排、乱流,污染道路、环境。

（1）道路建设过程的施工污水中含有大量的泥沙与油类，如未加处理直接排入水体将影响水质，因此施工废水不得直接排入水道或排入市政管网，应作简单处理后再排入市政管网。

（2）对施工期生活污水应进行收集，处理后排放（工地粪便污水需经三级厌氧化粪池处理；工地食堂污水需经隔油隔渣处理后）；建设单位可采用一套气浮法污水处理系统对生活污水进行处理，该系统应与营运期污水处理系统相衔接，避免重复投资。

（3）对于项目施工期间的残油、废油，一般按残油、废油所混有杂质情况，分别用不同盛油容器收集存放，对于油质好，杂质少的存放在一起，可以出售给综合利用单位。对于杂质较多的残油、废油，可作为焚烧垃圾的助燃燃料，油抹布按油混合物回收处理，做好回收暂存。项目施工期的油污水来自有关作业和施工机械漏油和机械冲洗污水，对于油污水，用机械离心式油水分离器进行过滤处理。

（4）本项目的建设施工单位还要对泥浆水进行过滤沉淀简单处理，禁止直接排入市政管网和沿线河涌，建设单位要加强管理，做到文明施工，在施工范围内分别建设雨水导流渠和过滤沉淀池。

（5）对于生活垃圾、施工垃圾、维修垃圾，由于进入水体会造成污染，所以均要求有组织回收、分类、贮藏和处理，其中可利用的物料，应重点利用或提交收购，如多数的纸质、木质、金属性和玻璃质的垃圾可供收购站再利用，对不能利用的，应交由环卫部门妥善进行无害化处理、焚烧、填埋、堆存等。建立大桥施工期垃圾的管理和回收处理计划和制度。

（6）建设蓄水池。在施工场地建设临时蓄水池，将开挖基础产生的地下排水收集储存，并回用于施工场地裸地和土方的撒水抑尘。

（7）设置循环水池。在施工场地设置循环水池，将设备冷却水降温后循环使用，以节约用水。

（8）车辆、设备冲洗水循环使用。设置沉淀池，将设备、车辆洗涤水简单处理后循环使用，禁止此类废水直接外排。

营运期环境污染防治措施及对策

1、环境空气污染防治措施及对策

1、对污染源采取控制措施

1）禁止尾气污染物超标排放机动车通行。

2）降低路面尘粒。

3）保证机动车行驶快捷方便。

4）支持配合当地政府搞好机动车尾气污染控制。

2、对大气污染物扩散采取控制措施

1）增加大气污染物扩散距离。

2）利用植被净化空气。

3）采取全射流纵向通风措施。

3、对敏感点采取措施

运营期间噪声污染防治措

本项目采取防噪措施有以下两个方面

1、采用吸声减噪的沥青路面。

2、道路两侧种植绿化。

2、运营期污水防治措施

运营期间片充分结合现状条件和自然地势，尽可能减少污水的提升量，道路范围内的污水就近汇入庙贝场路、江灵南路污水主管后自北向南排入灵山岛尖污水处理厂处理后排放。

对生态环境的保护措施

施工期

（1）施工单位应采取必要措施防止和减缓环境污染。施工用料的堆放应远离水体，应在材料堆放场四周挖明沟，沉沙池、设挡墙等，防止被暴雨径流进入水体，影响水质，各类材料应备有防雨遮雨设施。施工区应做好水土保持措施，防止泥沙因雨水冲刷进入河道。

（2）施工中要加强对水体环境质量的保护，防止油污、渣料、建材等产生污染；施工过程中产生的生活污水、固体废物、垃圾等须集中收集进行处理，禁止未经处理的污水、固废排入水体，避免对红树林生长区域的水质污染。同时，不得在河道、滩涂和红树林内检修施工机械，防止施工机械含油废水对红树林的影响。

（3）加强施工期间运输扬尘污染的控制。运送易产生扬尘物质车辆应实行密闭运输，避免在运输过程产生扬尘或泄漏；对区内运输道路定期洒水，来往于各施工场地卡车上的多尘物料均应用帆布覆盖；选择对周围环境影响较小的运输路线：应限制施工区内运输车辆速度，将卡车在施工场地的车速控制在10km/h内。

（4）加强施工期环境管理和监控。工程施工期内各有关单位应制定相应制度，严格控制进入施工区和红树林地内的人员、机具设备数量和作业时间，亚格执行林业、水保等有关部门的相关规定，并严禁任意扩大施工作业面。

（5）加强施工期管理，严防水土流失。施工时，尽量减少植被破坏。施工结束后迅速对弃土地区、边坡开挖区、边坡等土层裸露地带进行防护或草皮覆盖，有条件时可以先植草再种树。

（6）噪声主要来源为施工期机械及运输车辆作业，运营期汽车行驶的鸣笛、轮胎摩擦噪声，应采取相应的措施降低噪声对周边环境的影响，如修建高围墙、设置声屏障、临路两侧密集植树绿化、建筑物设置双层窗或封闭外走廊等。在湿地鸟类觅食活动设置禁止鸣笛等标识牌。

（7）项目建设期内，加强道路沿线的水质、土壤、大气等主要影响因素的动态监测，并制定环境应急预警预案。

运营期

（1）大气环境影响保护措施

①在桥梁附近多种植乔、灌木。可以净化、吸收机动车尾气中的污染物、道路粉尘，又可以美化环境，改善路容。②严格执行车辆排放检验制度，利用收费站对汽车排放状况进行抽查，限制尾气排放严重超标的车辆上路。

（2）水环境影响保护措施

①设置蓄水池，对平时的雨水进行收集蒸发，若出现有因车辆污染物泄漏等导致的污水可进行沉降、中和等处理。针对有严重污染的污水可进行沉降、中和等处理，而一般的雨水等可在处理池自行蒸发；②定期对排水系统进行清理疏导，保证路面径流收集系统排水顺畅，集水池采用人工定期除砂；③在大雾、大雨等恶劣天气，禁止载有危险品或污染性化学品的车辆来往，以免发生交通事故而造成危险品、化学品的泄漏。

- 声环境影响保护措施

- ①加强道路交通管理，设置限速、减少或禁止鸣笛和远光灯的警示牌等，有效控制交通噪声污染；②经常维持路面的平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起交通噪声增大。

取、弃土

本项目沿线地貌以鱼塘、塘埂、湿地为主，水系丰富。针对上述情况，项目区取、弃土拟采用以下措施：

（1）对取土、弃土的要求做好边坡防护和稳定，绿化保护，合理选择弃土场位置，弃土后作好清理、平整和复垦工作，疏通排水渠道，尽可能防止水土流失，恢复土地再生能力。

（2）对于可绿化区域的取土场，经过削坡、平整及覆土后，对取土坑底、边坡和平台采取绿化措施，通过采取撒草籽、植灌木的绿化方式，并进行浇水、施肥、保水保墒等养护管理措施，保证苗木成活率，使得植被防护措施在短时间内能够尽快的发挥水土保持效益，防治水土流失。

(3)弃土弃碴完成后，对弃土碴顶部进行平整。为有利于植被恢复，平整后土体、碴体顶部应覆盖一定厚度的熟土，覆土来源为弃土、弃碴时剥离的表土。

(4)以挖作填，尽量利用。开挖的弃土，首先做土工试验，若能够满足路基材料要球，尽量就近利用。方便有效的利用弃土，减少了对环境的污染、又降低的运输成本，实现经济与环境保护的双赢。

(5)按批准的规划设置弃土场，在弃土场中应有序堆放，及时平整。为确保弃土的稳定，弃土坡脚应增设挡墙，避免泥石流等危害的发生。弃土填平后，先填30㎝厚的腐殖土，再将以前开挖存放的草皮回植，或撒播草籽，保护坡面，防止水土流失。

施工废水、弃渣对区域渔业生态的影响

（1）实施阶段严禁施工废水、弃渣进入渔业生态。施工过程中产生的废水含有大量的悬浮物、颗粒物和有机物，这些物质会直接流入鱼塘，对鱼塘的水体造成严重污染，影响鱼的生长和健康。其中，悬浮物和颗粒物会使鱼塘水体混浊，影响鱼的视觉和觅食能力；有机物的大量堆积会消耗水中氧气，使水体缺氧，导致鱼缺氧、窒息甚至死亡。施工废水中含有的有机物和重金属元素都具有很强的毒性，对鱼危害严重。有机物能够引起鱼类中毒，重金属元素会蓄积在鱼体内，最终导致食用鱼类的人产生重大健康隐患。

（2）环境污染具有显著的累积效应，这种效应是不可逆的。因此，一个时期内的污染冲击可能会使该地区永久性地进一步落后。基于此，在污染控制的后续过程中，我们应该充分考虑个人应对能力的异质性。在促进工业废水减排的同时，要强调加强城市生活污水处理战略，统筹考虑生态环境治理和区域协调发展。

（3）污水本身含有多种污染源，包括病原体（表2）、有机物质、重金属和微量元素（表3）等，对生态系统和生物造成直接和间接影响。污水本质上主要是有机的，因此会受到细菌的腐蚀。由于这种细菌活性，水中的氧浓度降低。

固体废物对生态环境的影响

1、影响

施工期固体废物主要为建筑垃圾、废弃施工材料和生活垃圾，如不及时处理，则会堵塞下水道、滋生蚊蝇、传染疾病，对周围环境造成一定的影响。

2、固体废弃物污染保护措施

本项目固体废弃物污染保护措施如下：

（1）施工单位应该在施工前向所在地的渣土管理部门申报建筑垃圾和工程渣土运输处置计划明确渣土的运输方式、线路和去向。

（2）运载土方的车辆必须在规定时间内，按指定路段行驶，严格执行相关规定；运送散装建筑材料的车辆，用篷布覆盖以防物料洒落。

（3）施工期产生的挖方、建筑垃圾、废弃施工材料等尽量用于道路回填或绿化，不能利用的，全部用密封散体物料车运至指定的建筑垃圾处理点。

（4）工程施工结束后，施工单位应及时组织人力和物力，在一个月内将工地建筑垃圾及渣土等处置干净。

（5）施工人员产生的生活垃圾应存放在指定地点，并定期运至垃圾处理场进行无害化处理。

（6）避让森林公园、生物多样性保护措施

在项目施工阶段,一是针对环境保护工作,要在施工方案制定阶段,由环保部门参与来论证施工工艺和优化施工方案,尽量减少工程施工对环境造成的负面影响。而对于水源来说,不仅要落实水保方案中的要求,而且要通过设置沉淀池等方式来处理含泥沙施工废水,通过设置隔油池等来处理含有石油类的施工废水,之后还要对上述处理之后的废水和生活污水统一开展生化处理。此外,在施工中使用密封性好的模板并做好模板之间缝隙的密封处理,减少泥浆水的产生量。而针对噪音环境污染问题,不仅要正确使用各类施工机械设备,使用最小剂量开展爆破作业,而且要合理控制施工时间,通过有效的减震﹑消声和隔音等措施来减少噪音污染。针对大气环境污染来说,通过在干燥天气下定时洒水等方式来减少扬尘和逸散尘的产生。二是针对野生动植物保护工作,不仅要做好科普教育和法律法规宣传工作,提升工作人员的法律意识和保护野生动植物的意识,严格遵守保护区内的法律法规,还要聘请专业人员监控施工期间的野生动物保护策略的实施情况和效果。

在项目运营阶段，不仅要发挥政府部门的舆论引导作用,加强各种形式的宣传工作,提升公众保护自然环境和野生动植物的意识。而且要通过周边道路设置醒目标牌的方式提醒公众,严禁各种违法违规行为。同时要规划设计好项目中的道路配套设施照明系统等,最大化减少其对野生动物的危害。还要做好病虫害监测和防治工作等。此外,还要做好运营期间的事故防范和应急预案的制定工作。

对鸟类资源等湿地资源影响

1、影响

项目的建设使得原有植被和景观受到一定的破坏，改变了鸟类的栖息地环境，它们或暂时被迫远离，寻找新的适宜于它们生存和繁衍的生境。人员活动、机械噪音会对在河道滩涂或红树林中觅食的鸟类产生一定的干扰，由于现状灵新公路已通车运营多年，此处的鸟类对于道路有关的影响已有一定的适应性，因此施工机械噪音和人为活动等对鸟类的影响较小。

2、鸟类保护措施

为减轻施工活动对鸟类资源的负面影响，施工期间拟采取以下措施：

（1）合理安排打桩机、钻机、空压机、搅拌机等高噪音机械作业时间，避开鸟类活动的敏感时段；避免夜间作业，最大限度地减轻对湿地公园动物的影响。此外，加强施工车辆的噪声管理，限制车辆鸣笛。

（2）选择低噪声的机械设备；对于开挖和运输土石方的机械设备（挖土机、推土机等），可以通过排气消声器和隔离发动机振动部分的方法来降低噪声，对施工机械的高噪声采取必要的降噪措施，如设置声屏障、消音器、隔音板等隔音设施。

（3）实施全封闭型施工，尽可能使工程污染和影响控制在施工场地范围内，减少对周围环境的影响；同时加强对施工队伍的管理，减少人为噪声。

（4）控制施工期灯光投光的方向、角度及被照路面的亮度，在不影响警示功能的前提下降低反光材料的反光性能，减缓施工区域灯光对途径鸟类的影响。

对海洋资源的影响

经核实，本项目不涉及海洋生态保护红线。

项目位于南沙垦区最南端，根据《广东省海洋功能区划（2011-2020年）》（2012年），本项目规划范围临近海洋功能区-伶仃洋保留区。根据《广东省海洋生态红线》（粤海渔[2017]275号），本项目规划范围临近横门-洪奇沥水道重要河口生态系统限制类红线区（图号143），但本项目不涉及海洋工程，不占用海洋生态红线，对海洋资源影响较小。但本项目施工期间，施工人员产生的生活污水主要为COD、BOD、NH3-N，施工废水含有大量的SS，若直接排入海域会造成水体污染。

本项目施工期间海洋保护措施如下：

（1）施工场地的生活污水与施工废水严禁直接排入海域，也不得堆放在海域旁，应由施工单位负责及时清运至指定地点或按照有关规定处理；施工机具应避免漏油，如发生漏油应停止使用，并对泄露的废油妥善处置。

（2）施工场地要尽量远离海域，并划定明确的施工范围，不得随意扩大，施工时应先设置拦挡措施，后进行工程建设。

（3）做好施工期防水、排水工作，施工废水、生活污水将集中进行处理。设置沉淀池，经处理后排入指定地点；燃油、油、颜料等化工材料应保存在安全容器中，指定放置地点，以免外泄；防止工地死水聚积，污染环境，必要时修建临时排水道，并与永久排水设施相连接。

其他影响

工程动土面积大、工期长、地表植被的破坏，使土地完全处于裸露状态，施工过程中，如遇降雨特别是暴雨，就会造成水土流失和环境的破坏。

环境影响分析综合结论

本项目对噪声防治措施采用道路两侧种植植物、降噪路面和综合交通管控措施的综合噪声污染防治措施，既可满足降噪要求，又不另外占用土地。因此，为本项目噪声污染防治措施总体可行。对于光污染采用合理设计，加强运营管理、采用截光型灯具等措施，能够满足照明需求又能保证对居民不产生影响。关于空气污染问题。地方政府已出台的大气污染防治、空气质量达标相关政策法规，新能源汽车的普及、国家汽车排放标准的不断提高等各项汽车政策持续落实，根据本地区大气污染防治工作计划，通过推广新能源汽车、推动高排放机动车提前报废、严格监控监督机动车达标排放、开展车用油品抽检以及推进绿色出行等措施，汽车尾气环境污染将进一步减轻。

拟建项目属于城市市政设施建设项目，项目的立项符合广州城市总体规划和广州南沙新区综合交通体系规划精神和原则，项目选线合理，施工方式和施工方案科学可行。本项目的建设将进一步健全交通体系，创建优质配套服务区，完善片区路网结构，产生的经济效益、社会效益远远大于环境经济损失。本项目符合纳污水体水环境保护的要求，与大气环境功能区及相关要求、声环境功能区及相关要求不相矛盾。拟建项目在建设施工期产生的PM10和施工噪声将对施工场界周围一定范围产生一定程度的不良环境影响，但采取相应的污染防治措施后，该环境影响可以得到减缓，而且施工活动结束不利环境影响即消失。拟建项目营运期的环境空气、交通噪声的不利环境影响很小，采取相应措施后对环境的不利影响处于可接受的范围之内。

建设单位应严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，本着以人为本，为人民办实事、办好事的宗旨，确实保证本报告提出的各项环保措施的落实，减缓一切不良环境影响。同时项目建成后，须经环保主管部门验收合格后方可投入正式运营。环保设施投入使用后，应加强对设备的维修和保养，确保环保设施的正常运转。在达到本报告提出的各项要求后，该项目的建设将不会对周围环境造成明显的不良影响。

因此，从环境保护角度而言，本项目建设是可行的。

资源和能源利用效果分析

按照国家发展与改革委《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》(发改投资[2006]2787号)的规定，在项目可行性研究报告中必须包括节能分析篇。主要内容有：项目应遵循的合理用能标准及节能设计规范；建设项目能源消耗种类和数量分析；项目所在地能源供应状况分析；能耗指标；节能措施和节能效果分析。根据《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》(国办发〔2007〕64号)，各类投资项目开工建设前必须按照规定完成项目节能评估和审查。

评价范围和依据

节能评价范围

城市道路运输节能是指在完成相同运输生产任务的前提下，通过采取一定的措施，使能源的消耗量减少，其实质是提高能源利用效率。主要包括以下内容：

1）道路建设期间的节能

道路建设期间的能源消耗是一次性投入，主要是人力、物力的大量投入，虽然存在着对能源的直接消耗，但其比例相对较小，节能潜力不大。建设时要考虑从综合运输的角度，规划合理的路网，切实减少旅客和货物中转次数，努力实现多种运输方式的“无缝衔接”。

2）道路使用期间的节能

道路使用期间的能源消耗是一种长期的连续投入，主要体现在运输过程中各种道路运输工具的燃耗。随着城市道路交通的日益发展，汽车的燃油消耗愈来愈大，因此在项目建设过程中采取措施节约运输燃油对社会经济发展具有重要意义。同时，通过大力推进节能科技进步，研究推广应用道路养护技术及道路沿线设施太阳能综合利用技术、废旧轮胎翻新利用等节能技术，提高能源利用效率。

节能评价依据

加强节能工作是交通行业一项重要而长期的战略任务。交通行业是为国民经济和社会发展提供公益服务的基础性产业，是我国能源消耗大户。随着工业化、城镇化进程逐步加快，公路、水路交通基础设施日益改善，交通运输业的机动化、自动化程度明显提高，国民经济和社会发展以及人民群众出行对交通运输提出了更安全、更便捷、更通畅、更经济、更可靠、更和谐的客观要求，交通行业的基本装备和道路水路运输总量将迅猛增长，使用能源的总量和品质要求仍将继续增加。此外，交通行业作为我国终端用能行业，面对石油资源短缺、能源问题已经成为制约我国经济发展瓶颈的形势，交通行业应成为节能领域的重要行业之一。

交通行业节能工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，落实节约资源基本国策，以提高能源利用效率为核心，以强化管理为重点，通过政策引导、标准规范、市场准入、监督管理、科技创新、信息服务等手段，在全行业进一步树立节能意识，建立严格的管理制度和有效的激励机制，发挥市场配置资源的基础性作用，调动全行业开展节能的自觉性，以能源的高效利用促进交通事业又好又快发展。

本项目节能评价的主要依据是交通部《关于交通行业全面贯彻落实国务院关于加强节能工作的决定的指导意见》。拟建的大林路项目根据该《指导意见》的要求，对建设本项目的能源消耗影响因素、节能措施和节能效果等方面进行分析。

能耗影响因素分析

影响燃油消耗的因素

影响道路运输燃油消耗的因素很多，但主要有以下两类。

1）车辆本身的燃油经济性

这是车辆本身的构造和制造工艺决定的，即在出厂之前就已有定值，不是项目节能评价所关注的重点。

2）车辆的行驶状态

这取决于车辆运行具体环境以及驾驶员的操作技能。可包括为以下方面：（1）道路条件，包括几何特征（纵坡、曲率和路面宽度等）和路面特性（平整度等）；（2）车辆特性，包括物理特性和行驶特征（发动机功率、转速和车辆重量等）；（3）交通状况，如流量、交通组成、行人流量和非机动车流量等；（4）地区因素，如司机的驾驶行为和车速限制等。

车辆运行的燃油消耗量与道路交通条件密切相关。车辆的运行过程通常由起步、换挡、加速、减速、滑行、制动等基本单元组成。当道路条件、交通条件变化时车辆运行油耗也随之改变，在良好的道路条件（路面平整度、路面宽度、平纵线形等）和良好的交通状况（快慢车分道行驶、无非机动车、横向干扰较小等）时，车辆运行状态稳定，其耗油量相对较小；而当道路、交通状况恶劣时，车辆行驶中加减次数随之增加，车辆运行状态将变得不稳定，耗油量相对于稳定行驶时增加很多，尤其是当停车次数增加，起动加速所耗燃油将是稳定状态行驶时的数倍。

道路条件对燃油消耗的影响

道路几何条件对燃油消耗的影响直接由平曲线半径、纵坡、路面状况、侧向净空和道路横坡等所决定，此外燃油消耗也通过车速而受道路几何条件的间接影响（车辆因几何条件变化而加速或减速）。

当车辆由直线驶入曲线时，车辆的燃油消耗增加，主要由以下因素造成：（1）进入曲线前因换挡减速而损失的动能；（2）当车辆受到离心力作用时滚动阻力增加（离心力与曲线半径成反比，而与车速的平方成正比）；（3）在曲线车辆以较低排挡行驶，车辆内摩阻增大。

施工试验性研究表明当路线纵坡较小时（-3%～+3%），行车速度主要随平曲线形曲率的增加而降低，并当平曲线半径R≤400m时车辆行驶速度才明显降低。

道路纵坡对燃油消耗影响很大，在上坡时燃油消耗随着坡度的增加而增加，但在下坡时相应的燃油节约比较有限。

路面状况对车辆油耗也有直接影响，主要影响因素为路面平整度，在高级及次高级路面上行驶要比在非高级路面上行驶节约燃油30%～40%，因为非高级路面要克服较大滚动阻力。

交通状况对燃油消耗的影响

交通条件主要是指道路服务水平，包括混合交通情况、交通流大小及离散程度、行人及横向干扰程度、行车速度以及交通设施的完善程度等。在这些方面，高速公路的耗油节约明显优于其他等级公路。研究经验表明，燃油消耗是车速的函数，而车辆的实际行驶车速在道路条件良好的情况下便是交通量、交通组成和驾驶技术等因素的集中体现。在高速公路上行驶的车辆，由于有良好的交通状况，其车辆油耗主要取决于道路行驶质量和驾驶技术等因素；在二级及二级以下等级公路上行驶，由于交通状况极其复杂，非机动车和行人及横向干扰很大，致使车辆频繁地加速、减速和停车，其燃油消耗比高速公路大很多。研究表明，汽车每次停车起动的燃油消耗相当于汽车多跑180m左右。通畅的道路比拥挤的道路节约燃油，主要是由于汽车以低速行驶时，节气门开度小，曲轴转速高，发动机在非经济工况下工作。

根据日本在高速路面条件下研究得到的“基本燃料消耗指数”，结合我国的代表车种与燃料消耗率的关系，得出不同车种、不同车速在高级、次高级路面下的燃料消耗率见下表。

燃油消耗指标表

| 平均速度/km·h-1 | 小客车 |  | 大客车 |  | 中小货车 |  | 大货车 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃料消耗率/L·km-1 | 指数 | 燃料消耗率/L·km-1 | 指数 | 燃料消耗率/L·km-1 | 指数 | 燃料消耗率/L·km-1 | 指数 |
| 5 | 0.2083 | 292 | 0.7143 | 329 | 0.365 | 300 | 0.7692 | 331 |
| 10 | 0.1667 | 233 | 0.5556 | 256 | 0.2841 | 234 | 0.5882 | 253 |
| 15 | 0.1389 | 195 | 0.4545 | 209 | 0.2326 | 191 | 0.4762 | 205 |
| 20 | 0.119 | 167 | 0.3846 | 177 | 0.198 | 163 | 0.4 | 172 |
| 25 | 0.1064 | 149 | 0.3333 | 153 | 0.1761 | 145 | 0.3448 | 148 |
| 30 | 0.0962 | 135 | 0.2941 | 135 | 0.158 | 131 | 0.3125 | 134 |
| 35 | 0.0885 | 124 | 0.2703 | 124 | 0.146 | 120 | 0.2778 | 119 |
| 40 | 0.0833 | 117 | 0.25 | 115 | 0.1361 | 112 | 0.2632 | 113 |
| 45 | 0.0787 | 110 | 0.2381 | 110 | 0.128 | 105 | 0.2439 | 105 |
| 50 | 0.0758 | 106 | 0.2273 | 105 | 0.123 | 101 | 0.2381 | 102 |
| 55 | 0.0735 | 103 | 0.2222 | 102 | 0.1215 | 100 | 0.2326 | 100 |
| 60 | 0.0719 | 101 | 0.2174 | 100 | 0.122 | 100 | 0.2353 | 101 |
| 65 | 0.0714 | 100 | 0.2222 | 102 | 0.1245 | 102 | 0.2381 | 102 |
| 70 | 0.0719 | 101 | 0.2366 | 109 | 0.128 | 105 | 0.2439 | 105 |
| 75 | 0.0725 | 102 | 0.2439 | 112 | 0.1335 | 110 | 0.2564 | 110 |
| 80 | 0.0741 | 105 | 0.2632 | 121 | 0.1391 | 115 | 0.2778 | 119 |
| 85 | 0.0758 | 106 | 0.2857 | 131 | 0.1451 | 119 | 0.2992 | 129 |

项目建成后的节能效果分析

节能计算的内容与方法

（1）计算的内容

本项目不考虑道路建设期的节能，仅考虑在道路营运期间的节能情况，计算评价期采用项目设计年限，即项目通车后15年。本项目处于平原微丘地区，纵坡较小，全部为高级路面铺装。

在新老路的交通条件中，对燃油消耗影响较大的有老路的行驶车速较低及横向干扰导致汽车的加速、减速和停车所带来的燃油消耗的增大。横向干扰通常难以定量确定，但其已反映在道路平均行驶车速之中，因此，本次节能计算仅计算因行驶车速不同所带来的燃油节约。

（2）计算方法

项目建成后的油耗节约效益的计算采用“有无对比”的分析方法，无此项目时的汽车燃油消耗与建设本项目后新老路汽油燃油消耗之差额即为油耗节约量。新建项目的燃油节约主要包括以下方面。

A道路晋级所产生的油耗节约

指道路建设项目的实施，使得车辆单位里程的燃油消耗减少而节约的燃油量。计算方法为：

B1=（C00-CN）×LN×QN×365

式中B1——道路晋级的燃油节约量，L；

CN——新建项目上的平均燃油消耗；C00——无本项目时，老路上的加权平均燃油消耗；

QN——新建项目上的年均日交通量，辆/d，按交通量预测结果逐年计算；

LN——新建项目的全程。

B老路减少拥挤所产生的消耗节约

无此项目时，原有相关道路的交通量不断增加，平均行车速度相应降低，停车次数增加。有此项目后，使原有相关道路部分交通量发生转移从而减少了拥挤，原应提高的单位燃油量不再提高，从而形成了节约。

其计算方法为：

B2=（C01-C00）×（L0–Ln）×Q0×365

式中B2——减少拥挤所产生的燃油节约量，L；

C01——建设项目后，老路上的加权平均燃油消耗；

C00——无本项目时，老路上的加权平均燃油消耗；L0——老路的加权平均里程；

Ln——新路的加权平均行驶里程；QO——建设项目后，老路上的平均日交通量，L/（km·车），参考交通量预测结果逐年计算。

C缩短里程而产生的节约

拟新建的市政道路项目缩短了里程，从而直接节约了在其上运行车辆的燃油消耗。其计算方法为：

B3=（L0–Ln–LN）×QN×C00×365

式中B3——缩短里程而获得的燃油节约量，L；

L0——老路的加权平均里程；

Ln——新路的加权平均行驶里程；

LN——新项目的里程；

QN——新建项目上的年均日交通量，辆/d，参考交通量预测结果逐年计算；

C00——不建本项目时，老路上的加权平均燃油消耗。

节能计算结果

经计算，评价年限内项目共节约燃油量256.25万升，折合成标准煤约为3770.46吨。

节能措施

施工期间节能管理

（1）建立健全能源消耗原始记录和设备能耗台账，按照规定向上级报送能源消耗报表，同时应报送统计分析报告。

（2）建立设备用能技术档案，节能技术措施、设备运行能源消耗指标等有关节能方面的技术、资料要与其它技术文件同等归档。

（3）加强能源计量管理，配备必要的能源计量器具。

（4）施工单位的技术、机务等管理部门，应实行节能管理责任制，并接受上级部门的监督检查。

（5）加强机械施工组织及设备管理，提高能源效率。

（6）大力推广应用节能“新技术、新工艺、新产品、新材料”。

（7）开展节能培训和节能宣传活动。

重点耗能设备用能管理

（1）实施重点耗能设备用能管理制度。重点耗能设备是指装机容量在120KW（含）以上的施工机械、设备为重点耗能设备。

（2）业主应参与对购置或新造的重点耗能设备进行节能技术审查工作，对施工单位购置或新造、设计的机型提出节能要求，同时对机械设备的技术先进性、能耗水平和经济效益等进行评估、审查。凡超过规定能源限制指标的机械设备，要限制购进、制造，杜绝使用高耗能设备。

（3）施工单位购置或新造重点耗能设备时，应本着选取用能耗低、效益高，技术先进的原则，要取得购置单位节能管理部门对机型的有关技术规格、能源消耗等技术指标的认同意见。

（4）施工单位要加强重点耗能设备的用能管理，建立设备能耗档案；配备能源计量器具。对设备用能实行定额考核和经济核算，同时要合理组织施工，减少设备的非生产运转，按施工生产任务和耗能定额分配指标用能。

（5）施工单位要贯彻执行设备的技术管理制度，对在用的重点耗能设备要实行经常性的维护、保养，定期检查、修理，保持良好的技术状况。

（6）对技术状况差、耗能高的重点耗能设备，要有停止使用、限期技术改造和更新的具体条件和措施。

（7）重点耗能设备的节能技术改造必须通过有关节能技术部门的节能技术检测、鉴定，并提出报告，能耗指标达到规定要求的，方可用于施工。

运营期间节能管理

（1）加强道路的养护维修管理，使道路经常保持良好状态（平整度，路面完好无损，路基坚固无病害等），为车辆运行提供良好的交通条件。

（2）通过加强交通管理，保持完善的交通设施和严密有序的交通组织，提高道路服务水平，减少车辆频繁的加速、减速和停车，使道路上行驶的车辆具有良好的交通通行状态，从而达到节约燃油能耗的目的。

（3）加强对行驶车辆的监控，对排气量超标和耗能高的车辆予以查控，除提出限期整改要求外，还应采取相应的责罚措施。

碳达峰碳中和分析

由国家生态环境部于2021年6月18日发布的《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）中明确“两高”项目暂按以下六个行业类别：①煤电；②石化；③化工；④钢铁；⑤有色金属冶炼；⑥建材。

本项目为市政道路项目，不属于高耗能、高排放项目。根据《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲（2023年版）》的要求，不需进行碳达峰碳中和分析。

- 项目风险管控方案

编制依据

1、国家发展改革委《关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》（发改投资〔2012〕2492号）；

2、《重大固定资产投资项目社会稳定风险分析篇章编制大纲及说明(试行)》，国家发展和改革委，2013年2月；

3、《广东省发展改革委关于印发重大项目社会稳定风险评估暂行办法的通知》，粤发改重点〔2012〕1095号，2012年12月；

4、《广州市发展改革委关于印发<关于加强城市建设重大项目决策风险管理的意见>的通知》(穗发改〔2021〕98号)。

总体评估

本项目旨在落实高质量发展目标，加快片区的开发建设工作，完善区内部市政基础设施。经过现场踏勘及资料收集分析，本项目具备合法性、合理性、可控性，社会稳定风险低。

根据《广州市发展改革委关于印发《关于加强城市建设重大项目决策风险管理的意见》的通知》（穗发改[2022]98号）的要求，由区人民政府或其有关部门审核后出具意见并对评估结论负责。后续项目推进过程中，区政府应跟踪了解项目实施情况，实施过程中出现社会不稳定因素的，要及时组织实施部门有针对性地做好宣传解释和说服工作，采取措施预防和化解社会矛盾；对群众合理诉求要妥善处理，对切实存在困难的群众要给予帮扶，对不明真相的群众要耐心解释，对无理取闹制造事端的不法分子要坚决依法处理；决策实施引发影响社会稳定重大问题的，要暂停实施，需要对决策进行调整的，要及时调整；做好接访工作，安排足够的接访力量进行分类、分批接访。

合法性

本项目按照政府主管部门的建设计划及区委区政府工作要求开展研究工作，充分考虑项目建设的必要性、迫切性和可行性，按照区政府投资工程建设项目建设方案联审决策实施细则执行，符合相关法律、法规、规章以及党和国家方针政策。

主要项目来源文件：

（1）《关于印发南沙区落实《南沙全民文化体育综合体及配套设施建设第一批工作任务》的实施方案的通知要》（南沙区全民文化体育综合体建设专班办公室）。

合理性

本项目按照市政公用工程设计文件编制深度规定编制建设方案，对项目的功能定位、建设目标、建设规模、工程方案、投资估算等多方面进行了论述和合理性分析，下一步按照区政府投资工程建设项目建设方案联审决策实施细则开展专家评审会等合理性论证。

风险识别

根据调查结果，并结合国内以及广东省市政项目建设实际，本项目主要的社会稳定风险因素可以分为以下几个类别：

社会效益风险

道路建设可以促进沿线城镇的经济发展和居民生活水平的提高，社会效益显著，但是也伴随着一定的风险。

（1）风险内容

项目带动沿线城镇经济发展的程度；新增就业率和居民收入是否能达到预期的水平。

（2）风险分析

项目建成后将大大改善区域路网结构，使货物流通更快，居民出行更方便，提高沿线居民生活水平和质量，风险较小。

生态环境风险

本项目的建设和营运管理期间可能会对当地的生态环境造成一定程度的影响。

（1）风险内容

设计方案与沿线环境敏感点的关系；项目建设期间施工对当地生态环境造成的水、大气和噪声等污染；营运期间车辆行驶产生的噪声、大气污染以及施工期间易燃易爆危险有毒物品的泄露对沿线环境造成的污染；项目对沿线人文景观的破坏。

（2）风险分析

①本项目沿线无重要环境敏感点，路线方案研究时采取了绕避措施，对居民区生态环境有一定的影响。

②在项目建设施工过程中，会出现产生大量粉尘、施工机械作业噪声、施工机械燃油或机油渗漏、施工物堆料场受降雨冲刷经地表径流造成水污染以及施工营地生活污水未经处理直排或生活垃圾随意抛弃引起污染的现象，污染沿线生态环境。

③项目营运期间，车辆行驶产生的噪声和尾气排放对沿线的生态环境有一定影响，可能还伴有运输过程中易燃易爆危险有毒物品的泄露，流入沿线河流和大气中，这些都会对沿线的生态环境造成一定的破坏，甚至引起安全事故。

④道路断面布置方案绕避了沿线主要的构筑物，建设期以及运营期间车辆产生的噪音和尾气对周边居民有一定影响。

社会安全风险

本项目建设规模大、周期长、组织管理难度大、社会关注度高，存在较多不确定的安全风险因素。

（1）风险内容

项目建设及运营产生的噪声引发群众不满可能存在的风险；项目建设期间的施工安全事故；项目交通安全事故；项目拖欠农民工工资可能引发的矛盾等。

（2）风险分析

由于道路建设期以及运营期间车辆产生的噪音和尾气污染，沿线居民担心对自己的生活环境造成影响，以各种形式抵制道路建设，存在较大的风险。

本项目能否按时建成一定程度上依赖于农民工的辛勤劳动，依据国家法律法规和合同规定，及时发放农民工工资，项目资金较困难时，应与农民工协商沟通，保障农民工的基本生活需求。

管理制度风险

项目建设受政治、经济、法律法规和相关工程技术规范方面的制约，存在一定程度管理制度方面的风险。

（1）风险内容

项目建设信息是否公开透明及时，该项目的决策是否与现行政策、法律和法规相抵触；项目的合法性和合理性可能会遭受一定的质疑；工程建设是否能够解决当地的实际需求和产生的负面影响。

（2）风险分析

1.项目建设广泛邀请地方政府、发改委、交通主管部门、规划、文物、水务、环保、业内资深专家及社会民众等参与项目决策，可能个别部门或个人对项目有意见。此外本项目经过沿线区域社会发展和经济水平较高，沿线社会各界对本项目的建设非常关注，主要关注信息为本项目的对环境的破坏、何时竣工通车、对环境的影响等，可能有部分民众持反对意见，存在一定的风险。

2.本项目建设投资规模大，施工工期长，项目前期需充分了解当地群众的意见，建立完善的工程建设管理制度。

3.本项目勘察、设计、施工、监理及材料采购招标范围为全部招标，做到“公开、公平、公正”。

主要风险因素汇总

通过以上四个方面的分析和论述，本项目的主要社会稳定风险因素可概括如下表所示。

本项目的主要社会稳定风险因素汇总表

| 风险因素 |  |  | 发生阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会效益风险 | B1 | 带动沿线经济发展风险C 11 | 决策、准备阶段 |
|  |  | 项目新增就业风险C 12 | 决策、准备阶段 |
|  |  | 提高居民收入水平风险C 14 | 运营阶段 |
| 生态环境风险 | B2 | 环境敏感点影响风险C 21 | 决策、准备阶段 |
|  |  | 建设期生态环境影响C 22 | 实施阶段 |
|  |  | 运营期生态环境影响风险C 23 | 运营阶段 |
|  |  | 人文景观环境影响风险C 24 | 决策、准备阶段 |
| 社会安全风险 | B3 | 征地拆迁风险C 31 | 决策、准备阶段 |
|  |  | 拖欠农民工工资风险C 32 | 实施阶段 |
|  |  | 项目交通安全事故风险C33 | 实施、运营阶段 |
|  |  | 项目施工安全事故风险C34 | 实施阶段 |
| 管理制度风险 | B4 | 项目决策风险C 41 | 决策、准备阶段 |
|  |  | 项目合法合理性遭受质疑的风险C 42 | 决策、准备阶段 |
|  |  | 项目建设管理制度风险C 43 | 实施阶段 |
|  |  | 项目招投标风险C 44 | 决策、准备、实施阶段 |

风险估计

风险估计的指标体系

本项目谨根据《评估暂行办法》的宏观要求，分别从单因素风险和项目整体风险两个层面提出切实、合理的评价标准。

（1）单因素风险评价标准

风险评价主要考虑风险事件发生的可能性与事件影响程度两个方面，因此需要从这两个方面进行分析，最终给出风险评价的等级。本次分析中，风险概率划分为很高、较高、中等、较低、很低五个等级，风险影响也划分为严重影响、较大影响、中等影响、较小影响和可忽略影响五个级别，具体参考标准见下表所示。

单因素风险概率评判参考标准

| 等级 | 定量评判标准 | 定性评判标准 | 表示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 很高 | 81%～100% | 几乎确定 | S |
| 较高 | 61%～80% | 很有可能发生 | H |
| 中等 | 41%～60% | 有可能发生 | M |
| 较低 | 21%～40% | 发生的可能性很小 | L |
| 很低 | 0%～20% | 发生的可能性很小，几乎不可能 | N |

单因素风险影响评判参考标准

| 等级 | 定量评判标准 | 影响程度 | 表示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严重 | 81%～100% | 在全省或更大范围内造成一定负面影响（社会稳定、形 象等方面），需要通过长时间努力才能消除，且付出巨 大代价 | S |
| 较大 | 61%～80% | 在省内造成一定影响（社会稳定、形象等方面），需要通过较长时间才能消除，并需付出较大代价 | H |
| 中等 | 41%～60% | 在当地造成一定影响（社会稳定、形象等方面），需要通过一定时间才能消除，并需付出一定代价 | M |
| 较小 | 21%～40% | 在当地造成一定影响（社会稳定、形象等方面），但可在短期内消除 | L |
| 可忽略 | 0%～20% | 在当地造成很小影响，可自行消除 | N |

按不同风险因素影响程度和风险因素发生可能性，综合分析后的风险因素的风险等级可分为重大风险、较大风险、一般风险、较小风险、微小风险五个等级。风险影响程度、风险发生可能性、风险等级三者之间关系如下图所示。

风险概率－影响矩阵示意图

单因素风险等级评判参考标准

| 风险等级 | 定量评判标准 | 发生的可能性和后果 | 表示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重大风险 | 65%～100% | 可能性大，社会影响和损失大，影响和损失不可接受，必须采取积极有效的防范化解措施 | S |
| 较大风险 | 37%～64% | 可能性较大，或社会影响和损失较大，影响和损失是可以接受的，需采取一定的防范化解措施 | H |
| 一般风险 | 17%～36% | 可能性不大，或社会影响和损失不大，一般不影响项目的可行性，应采取一定的防范化解措施 | M |
| 较小风险 | 5%～16% | 可能性较小，或社会影响和损失较小，不影响项目的可行性 | L |
| 微小风险 | 0%～4% | 可能性很小，且社会影响和损失很小，对项目影响很小 | N |

（2）整体风险评价标准

根据《评估暂行办法》，重大固定资产投资项目社会稳定风险评价等级分为三级：高风险、中风险和低风险，相应给出了风险等级的定性描述。

高风险：大部分群众对项目有意见、反应特别强烈，可能引发大规模群体性事件。

中风险：部分群众对项目有意见、反应强烈，可能引发矛盾冲突。

低风险：多数群众理解支持但少部分人对项目有意见，通过有效工作可防范和化解矛盾。

项目整体社会稳定风险等级评判参考标准

| 风险等级 | 高风险 | 中风险 | 低风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定量标准 | >64% | 36%-64% | <36% |

项目整体风险估计，应运用适当的方法，综合各单因素风险对拟建项目整体的风险影响，将项目整体风险估计结果与风险评判标准进行对比，确定风险等级。本次分析将本着“就高不就低”、“叠加累积”的原则，根据单因素风险等级综合确定本项目社会稳定风险等级。

单风险因素估计

根据前面对各风险因素的分析论述，结合专家调查和项目实际情况，对影响本项目工程风险的单风险因素的性质特征、未来变化趋势及可能造成的影响后果进行分析，如下表所示。

主要风险因素估计汇总表

| 序号 | 风险因素 | 风险概率 | 影响程度 | 风险等级 | 定性评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带动沿线经济发展风险 | 0.09 | 0.32 | 0.0288 | 较小风险 |
| 2 | 项目新增就业风险 | 0.12 | 0.64 | 0.0768 | 较小风险 |
| 3 | 提高居民收入水平风险 | 0.34 | 0.42 | 0.1428 | 较小风险 |
| 4 | 环境敏感点影响风险 | 0.26 | 0.21 | 0.0546 | 较小风险 |
| 5 | 建设期生态环境影响风险 | 0.42 | 0.53 | 0.2226 | 一般风险 |
| 6 | 运营期生态环境影响风险 | 0.46 | 0.55 | 0.253 | 一般风险 |
| 7 | 人文景观环境影响风险 | 0.23 | 0.34 | 0.0782 | 较小风险 |
| 8 | 征地拆迁风险 | 0.22 | 0.26 | 0.0572 | 较小风险 |
| 9 | 拖欠农民工工资风险 | 0.35 | 0.43 | 0.1505 | 较小风险 |
| 10 | 项目交通安全事故风险 | 0.37 | 0.25 | 0.0925 | 较小风险 |
| 11 | 项目施工安全事故风险 | 0.04 | 0.77 | 0.0308 | 微小风险 |
| 12 | 项目决策风险 | 0.16 | 0.58 | 0.0928 | 较小风险 |
| 13 | 项目合法合理性遭受质疑的风险 | 0.27 | 0.44 | 0.1188 | 较小风险 |
| 14 | 项目建设管理制度风险 | 0.14 | 0.76 | 0.1064 | 较小风险 |
| 15 | 项目招投标风险 | 0.03 | 0.61 | 0.0183 | 微小风险 |

初始社会稳定风险综合评价

由上表可知，项目主要风险因素的初始风险等级均在一般风险以下。根据本项目整体风险评价标准，项目初始社会稳定风险综合评判等级为低风险。实施过程中有引发个体矛盾冲突的可能，需要前期协调工作充分到位，采取相关措施预防社会稳定风险的发生。

风险防范和化解措施

社会效益风险防范措施

社会效益风险防范措施主要是针对沿线居民对项目质疑的风险措施，如何解决少部分居民的疑虑，切实落实当地居民的意见，充分为每一位居民办好事、办实事。

社会效益风险防范措施主要是针对沿线居民对项目质疑的风险措施，如何解决少部分居民的疑虑，切实落实当地居民的意见，充分为每一位居民办好事、办实事。

1、根据项目沿线实际情况，多方渠道解决当地的就业问题，如：沿街开办商铺、出租等。为居民提供更多就业机会，增加群众对项目认同感。

2、正确的交通量预测方法，科学合理预测项目未来承受交通量。采用四阶段交通量预测法，考虑趋势、诱增、和转移交通量。

社会安全风险防范措施

本项目是服务周边地块道路，非过境干线，周边建筑情况对市容市貌影响较小，并且美化周边环境。同时根据道路规划条件及交通出行需求分析，远期可结合周边用地情况和交通出行需求进一步完善道路交通出行条件。

项目建设有利于完善该片区交通路网，完善相关市政配套管网系统（雨污水、电力、电信、燃气等）。项目也充分考虑交通噪声影响，通过采取低噪声路面、道路两侧种植绿化、加强运营期跟踪监测、预留环保经费等措施，确保噪声符合相关要求。同时结合周边实际情况和居民体验，根据不同路段、位置进一步优化调整路灯照明方案，确保路灯在方便市民夜间出行，最大限度降低对居民的影响。

在项目各个阶段都会和市民及时积极沟通，切实保护市民的合法利益。

管理制度风险防范措施

①民主决策。项目建设信息公开透明化，提高社会民众的参与程度，广泛与规划、水利、交通、环保、发改等部门沟通，邀请业内资深专家对项目进行民主决策。

②遵守行业技术标准和实行办法。依照市政行业技术标准和《市政公用工程设计文件编制深度规定》确定方案，确定合理的技术标准。

③严格遵守法律法规。本项目建设投资规模大，时间长，在项目前期规划、设计、施工和运营期间均需严格遵守国家的法律法规，依法办事。

④根据《中华人民共和国招标投标法》以及相关办法、规定，本项目招标采取委托招标的组织形式，坚持“公开、公平、公正”的原则。

风险应急预案

本项目建设规模大、时间跨度大、社会稳定牵涉点多面广，在建设过程中，要坚持社会稳定问题全过程管理，及时发现问题，采取措施。同时为确保对可能发生的社会稳定问题能及时、高效、有序地开展工作，提高应急反应能力和处理突发事件的水平，可参照以下内容制定应急预案，并根据实际情况不断调整完善。

（1）工作原则

应急预案工作原则：重点稳控，紧急处置，职责明确，统筹配合。

（2）组织保障

各有关责任部门主要领导组成工作组织，建立通常高效的联动工作机制。

（3）制定保障

①把维护社会稳定工作列入项目建设重要议事日程，定期听取有关单位社会稳定工作汇报；认真研究群众反映的新情况，分析可能出现的重大问题研究对策。

②落实维护社会稳定责任制，明确维护社会稳定工作的重点部位、重点问题。对维护社会稳定工作实行目标管理，并对各责任部门维护社会稳定工作进行考核。对因工作不负责、失职、处理失当而引发大规模群体性事件造成严重后果的，追究有关领导的责任。

③坚持走访调研工作制度，转变工作方法，由群众反映变为走访，深入工程现场、社区，倾听群众意见建议，有针对性地研究和解决问题。

④坚持信息通报、预测排查制度，对群众反映的普遍性、突出性问题，研究制定解决办法，发现群体性事件苗头，要及时就地化解。

（4）应急措施

发现重大社会稳定问题苗头或事件时，启动预案，并展开以下工作程序：

①对已发生的群体性事件，相关部门要认真接待，并根据起因即通知有关人员赶赴现场做好耐心细致的疏导工作，防止矛盾激化。

②第一时间召开维护社会稳定工作会议，通报不稳定情况和处理情况，分析研究可能出现的重大问题及对策。并将不稳定情况向所在地政府等有关部门报告，请求帮助和支持。

③对问题复杂、规模较大的群体性事件，有关领导要迅速抵达现场，组织工作，及时提出处理意见。

④对有轻生或危害社会倾向的特殊人员要耐心开导，稳定他们的情绪，并联系有关方面解决问题。必要时，报请有关机关采取应急措施。

（5）通信保障

有关人员在接到重大社会不稳定通报后，移动电话要保证24小时畅通；值班电话24小时值班，随时掌握各方面信息并上传下达。

风险分析结论

根据项目组的社会实地调查和有关部门走访，结合专家的咨询意见，并通过对项目进行风险分析与识别，本项目社会稳定风险主要包括社会效益风险、生态环境风险、社会安全风险和管理制度风险四大类，进一步可细化为15种风险因素。

结合风险分析和识别，项目社会稳定风险可预测、能防范、可化解、能控制，本报告就相关风险因素制定了合理可行的防范化解措施。分析认为，风险防范和化解措施较为具有可行性和有效性。

采取相关防范、化解措施后，各风险因素的发生概率、影响程度均有所降低，风险程度相应降低，各风险因素等级均在“较小风险”以下，根据项目整体风险评价标准，项目社会稳定风险综合评判等级为低风险。

根据国家发改委颁布《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》，从社会稳定角度来看，本项目是可行的。

综合评价，本项目社会稳定性风险程度低，目前已采取的和下一步将采取的系列风险防范措施，在一定程度上会起到降低以致消除社会风险的效果。

- 海绵城市专章

设计依据

- 《广州市建设项目雨水径流控制办法》（广州市人民政府令（第107号））

- 《广东省海绵城市建设管理与评价细则》（粤建城【2017】103号）

- 《广州市海绵城市规划建设管理暂行办法》（穗建规字【2017】6号）

- 广州市水务局关于印发广州市海绵城市建设技术指引及标准图集（试行）的通知（穗水【2017】12号）

- 广州市水务局、广州市规划和自然资源局、广州市住房城乡建设局、广州市交通运输局和广州市林业和园林局关于印发广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）的通知（穗水河湖【2020】7号）

- 广州市林业和园林局关于印发《广州市海绵城市绿地建设指导意见（试行）》的通知（穗林业园林通【2017】36号）

- 广州市水务局关于印发《广州市海绵城市工程施工与质量验收标准（试行）》的通知（穗水【2017】43号）

- 《海绵城市建设技术指南-低影响开发雨水系统构建〔试行）》（住房城乡建设部2014年10月）

- 国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见（国办发【2015】75号）

- 省人民政府关于推进海绵城市建设的实施意见（粤府办【2016】53号）

- 广州市海绵城市建设工作方案（穗建督办【2016】1701号）

- 关于印发《广州市海绵城市规划设计导则（试行）》的通知（穗水【2017】247号）

- 广州市人民政府办公厅关于成立广州市海绵城市建设领导小组的通知（综四城建【2017】436号）

- 《广州市城市总体规划》

- 《广州市海绵城市专项规划》

- 《广州市城市绿地系统海绵城市专项规划（2016-2030）

- 《南沙新区海绵城市专项规划（正式稿）》（上海勘察设计研究院有限公司、广州市市政工程设计研究总院2019年3月）

设计原理

海绵城市是指城市能够像海绵一样，在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”，下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。海绵城市建设应遵循生态优先等原则，将自然途径与人工措施相结合，在确保城市排水防涝安全的前提下，最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境保护。在海绵城市建设过程中，应统筹自然降水、地表水和地下水的系统性，协调给水、排水等水循环利用各环节，并考虑其复杂性和长期性。与传统设计理念相比，海绵城市减小了地面径流，通过下渗减排，以及对雨水的储存、调节、传输、截污净化等功能有效地控制径流总量、径流峰值和径流污染。

海绵城市与一般设计雨水排放量比较示意图

设计原则

- 城市道路低影响开发雨水设施设计应遵循以削减地表径流及其径流污染为主，雨水收集为辅的原则。

- 城市道路低影响开发雨水设施的设计不应降低道路范围内的雨水排放系统设计降雨重现期标准。

- 城市道路低影响开发雨水设施的设计应以区域总体规划、控制性详细规划以及相关的专项规划为主要依据并与之协调。

- 城市道路低影响开发雨水设施的选择应根据水文地质、施工条件以及养护管理等因素综合考虑确定，要注重节能环保和经济效益。

设计要点

- 道路应在满足道路功能的前提下达到关规划提出的低影响开发控制目标与指标要求。

- 道路人行道宜采用透水铺装，非机动车道和机动车道可釆用透水沥青路面或透水水泥混凝土路面，透水铺装设计应满足国家有关标准规范的要求。

- 道路横断面设计应优化道路横坡坡向、路面与道路绿化带及周边绿地的坚向关系等，便于径流雨水汇入低影响开发设施。

- 路面雨水宜首先排入道路红线内绿化带，当红线内绿地空间有限时，将道路雨水引入道路红线外绿地内的低影响开发设施内进行消纳。当红线内绿地空间充足时，也可利用红线内低影响开发设施消纳红线外空

- 间的径流雨水。如果道路红线内外均无绿地时，径流雨水应排入周边调蓄设施或排水设施。

- 绿化带内低影响开发设施应通过溢流排放系统与城市雨水管渠系统相衔接，保证上下游排水系统通畅。

- 道路绿化带内低影响开发设施应采取必要的防渗措施，防止径流雨水下渗对道路路面及路基的强度和稳定性造成破坏。

- 低影响开发设施内植物宜根据水分条件、径流雨水水质等进行选择，宜选择耐盐、耐淹、耐污等能力较强的乡土植物。

- 道路应设置低于路面的下凹式绿化带，下凹深度应根据路幅、路宽以及径流量来考虑，下凹式绿化带应设置溢流口，溢流口应控制雨水流速，并与市政管道相衔接，同时，道路下四式绿化带内应设置穿孔透水管/排水盲沟，穿孔透水管/排水盲沟与溢流口相接，便于绿化带内雨水持续渗透。

- 绿化带内雨水的排空时间为雨后24小时内排空。

市政道路常用的低影响开发设施

城市道路应在满足道路交通设施等基本功能的前提下，利用道路周边绿地空间，以及道路自身落实低影响开发设施。结合道路横断面和排水方向，利用机动车道（通行轻型荷载交通）、非机动车道、人行道、绿化分隔带设置入渗、滞留、调蓄和净化等设施，各部分所采取的设施比选详见下表。

城市道路低影响开发设施比选一览表

- 透水铺装

透水铺装为可渗透、滞留和排放雨水并满足荷载要求和结构强度的铺装结构。

城市道路路面与停车场、广场的地面雨水径流量较大，如在人行道、非机动车道和停车场上铺设透水砖或透水混凝土，可以减少中心城区地面硬化率，提高地面的渗透能力。

人行道及停车场透水铺装

- 下沉式绿地

下沉式绿地具有狭义和广义之分，狭义的下沉式绿地指低于周边铺砌地面或道路在200 mm以内的绿地；广义的下沉式绿地泛指具有一定的调蓄容积，且可用于调蓄和净化径流雨水的绿地，包括生物滞留设施、渗透塘、湿塘、雨水湿地、调节塘等。

下沉式绿地

- 生物滞留设施

生物滞留设施指在地势较低的区域，通过植物、土壤和微生物系统蓄渗、净化径流雨水的设施。生物滞留设施分为简易型生物滞留设施和复杂型生物滞留设施，按应用位置不同又称作雨水花园、生物滞留带等。

简易型生物滞留设施构造示意图

复杂型生物滞留设施构造示意图

生物滞留设施

- 生态树池

在有铺装的地面上栽种树木时，在树木的周围保留的一块没有铺装且标高低于周边铺装的土地，可吸纳来自人行道、非机动车道和停车场的雨水径流，是下沉式绿地的一种。

生态树池

- 生态植草沟

生态植草沟是用来收集、输送和净化雨水的表面覆盖植被的明渠，可用于衔接其他海绵城市单项设施、城市雨水管渠和超标雨水径流排放系统。主要型式有转输型植草沟、渗透型干式植草沟和经常有水的湿式植草沟。

生态植草沟的构造比较简单，为横切面呈三角形或梯形的带状下凹绿地，主要是利用天然的地形分布截流和输送雨水，适用于道路两侧绿化隔离带等狭长地带。

生态植草沟

- 渗井

渗井指通过井壁和井底进行雨水下渗的设施，为增大渗透效果，可在渗井周围设置水平渗排管，并在渗排管周围铺设砾（碎）石。

渗井

- 溢流雨水口

溢流式雨水口

溢流雨水口以收集功能为主，一般设置在下沉式绿地或生物滞留设施内。

- 环保型雨水口

复合过滤式树脂混凝土环保雨水口是一种用于处理面源污染的海绵设施，在小雨时能净化初期雨水，大雨时不影响雨水顺畅排放。其中截污挂篮大于雨水篦子排水能力，有防止垃圾进入排水管设计；专用滤料对雨水中SS去除率大于70%。

环保型雨水口装置

本道路低影响开发设施设计

- 透水铺装（本工程采用，纳入道路工程）

工程范围内道路两侧的非机动车道和人行道均采用透水铺装，以降低道路范围内综合径流系数，减缓雨量峰值形成时间；雨水经过渗透及漫流入道路两侧的下沉式绿化带，通过下渗及溢流口溢流排入雨水管网。

透水铺装路面结构便于施工，利于养护并减少对周边环境及生态的影响，结构首先应符合《透水砖路面技术规程》（CJJ/T188）、《透水沥青路面技术规程》（CJJ/T190）和《透水水泥混凝土路面技术规程》（CJJ/T135）的规定；透水铺装路面结构详见PS12-03-03。

- 下沉式绿化带和溢流式雨水口

道路红线外退缩带绿地（宽度≥2.0m）设置下沉式绿化带，用于汇聚并吸收来自人行道、非机动车道和周边地块的雨水，通过植物、沙土的综合作用使雨水得到净化，并使之逐渐渗入土壤，涵养地下水。

下沉式绿化带的下沉深度应根据植物耐淹性能和土壤渗透性能确定，建议绿地下沉200mm，下沉式绿化带内每隔25~30m设置溢流式雨水口，保证暴雨时径流的溢流排放，溢流口顶部标高应高于绿地200mm。

设置下沉式绿化带后，人行道、非机动车道以及周边地块的雨水，将不再进入车行道，有效防止了暴雨时车行道水浸以及城市洪涝。

海绵城市设计指标复核

- 计算公式

- 目标控制年径流总量控制率调蓄容积

海绵设施以径流总量为控制目标进行设计时，需控制的调蓄容量一般采用容积法进行计算，公式如下：

V=10×H×Φ×F（6.1.1）

式中：V——需控制的调蓄容积，m3；

H——设计降雨量，mm；

φ——综合雨量径流系数；

F——汇水面积，ha。

- 海绵城市设施实际调蓄容积

若设置下沉式绿地，下沉式绿地设施控制年径流总量应大于目标控制年径流总量，才能达到控制目标。海绵城市（下沉式绿化带）设施控的调蓄容积采用以下公式进行计算：

VT=A×h1（6.1.2）

式中：VT—设施调蓄容积，m3；

A—设施面积，m2；

h1—蓄水深度，m；本工程取0.20m；

- 无调蓄设施时年径流总量控制率计算

根据《广州市海绵城市规划设计导则——低影响开发雨水系统构建（试行）》，透水铺装的蓄水容积不计入总蓄水容积指标。根据《海绵城市建设评价标准（GB/T 51345-2018）》，对于无调蓄设施控制的透水下垫面，按下式估算其年径流总量控制率。

α=（1-φ）x100%（6.1.3）

式中，α——年径流总量控制率（%）；

Φ——径流系数。

设计道路无下沉式绿地，海绵设施仅为透水铺装时，采用上述公式估算。

- 雨水径流污染控制容积VW按下式计算：

VW=VT（6.1.4）

式中：VW—雨水径流污染控制容积（m3）；

VT—年径流总量控制容积（m3）。

年径流污染削减率P按下式计算：

P=PW*PT（6.1.5）

式中：PW—汇水区域海绵设施污染物削减率（以SS计）；

PT—汇水区域年径流总量控制率。

- 雨水渗透排空时间：

根据《广州市海绵城市规划设计导则》页25，第4.6.5排空时间计算，下沉式绿地有效调蓄容积的渗透排空时间应按下式计算：

ts=Vsj3600伪KJAs𝐭𝐬=𝐕𝐬𝐣𝟑𝟔𝟎𝟎𝛂𝐊𝐉𝐀𝐬……（6.1.6）

式中：ts——渗透排空时间，h；

Vsj——设施的设计有效调蓄容积，m3；

α——综合安全系数，一般取0.5～0.8，本工程取0.8；

K——土壤渗透系数，m/s，本工程取10-5m/s；

J———水力坡降，一般可取J=l；

As———有效渗透面积，m2。

- 雨水蓄水调蓄设施径流削减量计算

根据《广州市建设项目雨水径流控制指引》（广州市市政工程设计研究院2014年7月）页80，雨水蓄水调蓄设施雨水径流削减量计算公式：

Qtxd=1000(Vtxdt−VtxdTtxd)……（6.1.8）

式中：Qtxd——雨水调蓄设施雨水径流削减量（L/s）

Vtxd——雨水调蓄设施有效容积（m3）

t——降雨历时（s），本工程取15min

Ttxd——排空时间（s），

- 年径流总量控制率的核算

（1）目标控制年径流总量

根据《南沙新区海绵城市专项规划（2016-2030）》（正式版，2019.03），本项目所在区域为6-4区域，本项目年径流总量控制率目标为82%（鼓励性指标），对应设计降雨量为48.4mm，区域内径流系数经加权平均计算为0.529，本工程需控制的调蓄容积按公式6.1.1进行计算，结果如下表：

| 序号 | 道路名称 | 道路面积（m2） | 综合雨量径流系数 | 降雨量（mm） | 需控制的调蓄容积V（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二十涌北路 | 89849.26 | 0.54 | 34.46 | 1395.03 |
| 2 | 规划纵三路 | 55696.15 | 0.71 | 35.30 | 1127.70 |

（2）本工程海绵设施实际调蓄容积

蓄水层深度：0.2m，因土层平时的持水率较高，暂不考虑土层的蓄水量，只考虑下沉绿地0.2m蓄水容量，海绵设施实际调蓄容积按公式6.1.2进行计算，结果如下表：

| 序号 | 道路名称 | 退缩带下沉式绿地面积（m2） | 蓄水层深度（m） | 设施调蓄容积V调（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二十涌北路 | 7226.28 | 0.2 | 1687.01 |
| 2 | 规划纵三路 | 6471.52 | 0.2 | 1396.95 |

由上表，V调<V，设计调蓄容积为上表时，对应的设计降雨量为34.46、35.30mm，根据南沙区径流控制率与设计降雨量对应曲线,实际能达到的年径流总量控制率约为75%、76%。

- 年径流污染削减率的核算

根据《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》，本工程年径流污染削减率≥50%（约束性指标）。雨水径流污染控制容积VW=VT，本项目采用的透水砖铺装和下沉绿地的径流污染削减率取值均为85%，则道路年径流污染削减率按公式6.1.5进行计算，结果如下表：

| 序号 | 道路名称 | 海绵设施年径流污染 削减率（%） | 年径流总量控制率（%） | 年径流污染削减率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二十涌北路 | 85 | 75 | 63.8 |
| 2 | 规划纵三路 | 85 | 76 | 64.6 |

由计算表可知，本工程的年径流污染物削减率≥50%，符合相关文件要求；

- 道路绿化率及下沉式绿化率核算

根据《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》，本工程道路绿化率为≥15%（鼓励性指标），下沉式绿化率为≥50%（鼓励性指标），具体核算如下表：

| 序号 | 道路名称 | 道路面积（m2） | 绿地总面积（m2） | 下沉式绿地面积（m2） | 道路绿化率（%） | 下沉式绿化率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二十涌北路 | 89849.26 | 8435.03 | 7226.28 | 17.4 | 46.1 |
| 2 | 规划纵三路 | 55696.15 | 6984.77 | 6271.52 | 23.8 | 47.3 |

由计算表可知，符合道路绿化率、下沉式绿化率指标要求，该项指标为鼓励性指标。

- 道路透水铺装率核算

根据《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》，本工程透水铺装率≥70%（鼓励性指标），具体核算如下表：（透水铺装率为透水铺装面积占人行道、非机动车道的面积比例）。

| 序号 | 道路名称 | 人行道和非机动车道面积（m2） | 透水铺装面积（m2） | 透水铺装率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二十涌北路 | 32855.53 | 32855.53 | 100% |
| 2 | 规划纵三路 | 13068.22 | 13068.22 | 100% |

由计算表可知，本工程的透水铺装率为100%，符合相关文件要求。

- 单位硬化面积调蓄容积

| 序号 | 道路名称 | 建设后硬化面积（m2） | 设施调蓄容积V调（m3） | 单位硬化面积调蓄容积（m3/ha） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二十涌北路 | 42914 | 1687.01 | 393.24 |
| 2 | 规划纵三路 | 39876.30 | 1396.95 | 350.11 |

单位硬化面积调蓄容积均＜500m3/ha，该项指标为鼓励性指标。

- 建设前后雨水径流量计算

（1）二十涌北路

| 路名 | 沥青路面面积（㎡） | 水面面积 （㎡） | 土路面积 （㎡） | 绿地 （㎡） | 合计 （㎡） | 暴雨强度 （L/s·ha） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二十涌北路 | 0 | 76704.4 | 14541.08 | 0 | 91245.48 | 483.96 |
| 分项径流系数 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.15 |  |  |
| 综合径流系数 | 0.89 |  |  |  |  |  |

建设前径流量Qjsq=483.96*91245.48/10000*0.89=3930.17L/s；

| 路名 | 沥青路面面积（㎡） | 透水路面面积 （㎡） | 土路面积 （㎡） | 绿地 （㎡） | 合计 （㎡） | 暴雨强度 （L/s·ha） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二十涌北路 | 42914 | 32855.53 | 0 | 14079.73 | 91245.48 | 483.96 |
| 分项径流系数 | 0.9 | 0.25 | 0 | 0.15 |  |  |
| 综合径流系数 | 0.54 |  |  |  |  |  |

二十涌北路建设后未考虑削减措施时径流量Qjsh1=483.96*91245.48/10000*0.54=2384.59L/s；

二十涌北路下沉式绿地径流削减量：

Qtxd=1000(Vtxdt−VtxdTtxd)，其中，Vtxd=1687.01m³，t=15min=900s，排空时间按式6.1.6ts=Vsj3600伪KJAs计算，ts=1687.01/（3600*0.8*10-5*1*8435.03）=6.94h

Qtxd=1000*（1687.01/900-1687.01/（6.94*3600））=1860.96L/s；

建设后考虑削减措施时径流量Qjsh2=Qjsh-Qtxd=2384.59-1860.96=523.63L/s

（2）规划纵三路

| 路名 | 沥青路面面积（㎡） | 水面面积 （㎡） | 土路面积 （㎡） | 绿地 （㎡） | 合计 （㎡） | 暴雨强度 （L/s·ha） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划纵三路 | 0 | 48701.6 | 8439.50 | 0 | 55696.15 | 483.96 |
| 分项径流系数 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.15 |  |  |
| 综合径流系数 | 0.90 |  |  |  |  |  |

规划纵三路建设前径流量Qjsq=483.96*55696.15/10000*0.90=2139.71L/s

| 路名 | 沥青路面面积（㎡） | 透水路面面积 （㎡） | 土路面积 （㎡） | 绿地 （㎡） | 合计 （㎡） | 暴雨强度 （L/s·ha） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划纵三路 | 39876.30 | 13068.22 | 0 | 2751.63 | 55696.153 | 483.96 |
| 分项径流系数 | 0.9 | 0.25 | 0 | 0.15 |  |  |
| 综合径流系数 | 0.71 |  |  |  |  |  |

规划纵三路建设后未考虑削减措施时径流量Qjsh1=483.96*55696.153/10000*0.71=1913.78L/s

规划纵三路下沉式绿地径流削减量

Qtxd=1000(Vtxdt−VtxdTtxd)，其中，Vtxd=1396.95m³，t=15min=900s，排空时间按式6.1.6ts=Vsj3600伪KJAs计算，ts=1396.95/（3600*0.8*10-5*1*6984.77）=6.94h

Qtxd=1000*（1396.95/900-1396.95/（6.94*3600））=1496.29L/s；

建设后考虑削减措施时径流量Qjsh2=Qjsh-Qtxd=1913.78-1496.29=417.49L/s

本工程建设用地范围内，建设后采取下沉式绿地、透水铺装等径流控制措施后，建设后的雨水径流量小于建设前，满足相关文件要求。

工程估算

根据本项目低影响开发设施布置情况估算增量成本，具体计算如下所示：

| 路名 | 低影响开发设施 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 估算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二十涌北路 | 透水铺装 | m2 | 32855.53 | 300 | 985.66 |
| 规划纵三路 | 透水铺装 | m2 | 13068.22 | 300 | 392.05 |
| 合计 |  |  |  |  | 1377.71 |

则本项目低影响开发设施总投资约为2002.11万元。

海绵设施施工安装注意事项及验收标准

- 常用材料要求

人行道透水砖材料技术要求应满足：抗压强度≥Cc40，抗折强度≥Cf5.0，防滑等级为R3级，渗水系数≥0.03cm/s，磨坑长度≤35mm。每块砌块平整度、垂直度≤2mm，长度、宽度偏差≤±2mm，厚度差≤±2mm；正面粘皮及缺损的最大投影尺寸≤3mm，缺棱掉角的最大投影尺寸≤5mm。砌块色彩均匀，统一，无明显色差，无分层现象。

非机动车道采用黑色透水混凝土铺装，透水水泥混凝土基层应按照《透水水泥混凝土路面技术规程》（CJJ/T 135）相关规定执行，水泥应采用强度不低于42.5级的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，质量应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》（GB175）的要求，不同等级、厂牌、品种的水泥不得混存、混用。透水水泥混凝土采用的集料，必须使用质地坚硬、耐久、洁净、密实的碎石料，碎石的性能指标应符合国家标准《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685）的二级要求。

- 人行道铺装施工需注意：

（1）严格按照道路标高铺砌砌块，避免出现高低不平现象。要求表面平整，同一设计高程道砖高差不大于2mm。

（2）砌块安装稳固、无翘动，无翘边、翘角、反坡、积水现象。

（3）小半径路口处理：小半径的路口、转弯位，与侧石相邻砌块应切成弧形安装，以令弯位圆顺。

（4）井框与砌块高差不大于3mm，相邻砌块高差不大于2mm。

（5）道砖缝线直顺、缝宽均匀，灌缝饱满。相邻纵横缝错位不大于3mm。缝宽2~3mm。

（6）人行道砖拼接缝宽度参考值：2-3mm。

（7）铺砖时应轻轻平放。用橡胶锤敲打稳定，但不得损伤砖的边角。

（8）对于透水砖，铺设前找平层需湿润，但表面不得有积水。铺设完成24小时后洒水养护，养护2-3天，期间不得扰动已铺设的透水砖，撒细、中砂扫缝，扫缝砂必须是干砂，含泥量在1%以下。需多次扫缝，每次扫完后，随即洒水，确保砂能灌满缝隙，直到洒水后砂子不在下沉为止。

（9）铺设好的人行道砖应检查是否稳固、面层是否平整，发现活动部位应立即修整。

（10）施工及验收按国家现行相关规范执行，设计及变更须建设单位、项目管理部门及施工图审查单位审查批准才能实施，未尽事宜详见相关国家及地方规范、法规。透水混凝土路面的质量检验与验收应符合《透水水泥混凝土路面技术规程》（CJJ/T 135），透水砖路面的质量检验与验收应符合《透水砖路面技术规程》（CJJ/T 188）,其它未提及的有关施工要求，均按现行最新设计、施工规范执行。

维护管理

- 基本要求

应建立健全低影响开发设施的维护管理制度和操作规程，配备专职管理人员和相应监测手段，并对管理人员和操作人员加强专业技术培训。

低影响开发于是设施的维护管理部门应做好雨季来临前和雨季期间设施的检修和维护管理，保障设施正常、安全运行。

应加强宣传教育和引导，提高公众对海绵城市建设、低影响开发、绿色建筑、城市节水、水生态修复、内涝防治等工作中雨水控制与利用重要性的认识，鼓励公众积极参与低影响开发设施的建设、运行与维护。

雨水花园：在暴雨过后检查雨水花园的覆盖层以及植被的受损情况，及时更换受损的覆盖层材料与植物。定期清理雨水花园表面的沉积物，以免使其渗透能力下降。定期清除杂草，同时对生长过快的植物进行适当修剪。根据植物生长状况及降水情况，适当对植物进行灌溉。

下沉式绿地：定期清理下凹绿地表面的沉积物，以免使其渗透能力下降，降低其效果。定期清除杂草，同时对生长过快的植物进行适当修剪。根据植物生长状况及降水情况，适当对植物进行灌溉。

- 设施维护

（1）下沉式绿地

1）应及时补种修剪植物、清除杂草；

2）进水口不能有效收集汇水面径流雨水时，应加大进水口规模或进行局部下凹等；

3）进水口、溢流口因冲刷造成水土流失时，应设置碎石缓冲或采取其他防冲刷措施；

4）进水口、溢流口堵塞或淤积导致过水不畅时，应及时清理垃圾与沉积物；

5）调蓄空间因沉积物淤积导致调蓄能力不足时，应及时清理沉积物；

6）当调蓄空间雨水的排空时间超过36 h时，应及时置换树皮覆盖层或表层种植土。

（2）透水铺装

1）面层出现破损时应及时进行修补或更换；

2）出现不均匀沉降时应进行局部整修找平；

3）当渗透能力大幅下降时应采用冲洗、负压抽吸等方法及时进行清理。

- 维护频率

（1）下沉式绿地

检修2次/年（雨季之前、期中），植物生长季节修剪1次/月。

（2）透水铺装

检修、疏通透水能力2次/年（雨季之前和期中）。

结论与建议

本项目的海绵城市技术专篇满足国家及广州市相关规划、规范、标准指标的要求，且考虑到了海绵城市建设可能带来的多种问题，切实可行。

本方案采取下沉式绿地、透水铺装等一系列绿色生态措施，实现了场地雨水的“渗、滞、蓄、净、排”，改变了场地雨水原始的快排、直排模式，极大的减少了场地雨水的外排，有效缓解场地市政雨水的压力。

附表

1.建设项目海绵城市目标取值计算表

| 项目类型 | 序号 | 指标名称 | 目标值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| □建筑小区 | 1 | 年径流总量控制率 |  | - 《广州市建设项目雨水径流控制办法》（广州市人民政府令书（第107号））； - 《广州市海绵城市建设管理办法》（穗府办规〔2020〕27号）； - 《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》（穗水河湖〔2020〕7号）； - 《广州市海绵城市规划设计导则（试行）》（穗水〔2017〕247号） - 《广州市海绵城市建设技术指引及标准图集（试行）》（穗水〔2017〕12号）； - 市、区及重点建设片区海绵城市建设规划； - 相关行业行政主管部门印发的指引等文件要求。 |
|  | 2 | 绿地率 |  |  |
|  | 3 | 绿色屋顶率 |  |  |
|  | 4 | 硬化地面室外可渗透地面率 |  |  |
|  | 5 | 透水铺装率 |  |  |
|  | 6 | 单位硬化面积调蓄容积 |  |  |
|  | 7 | 下沉式绿地率 |  |  |
| □公园绿地 | 1 | 年径流总量控制率 |  |  |
|  | 2 | 透水铺装率 |  |  |
|  | 3 | 绿地系统雨水资源利用率 |  |  |
|  | 4 | 单位硬化面积调蓄容积 |  |  |
|  | 5 | 下沉式绿地率 |  |  |
| □道路广场 | 1 | 年径流总量控制率 | ≥70% |  |
|  | 2 | 年径流污染削减率 | ≥40% |  |
|  | 3 | 人行道、自行车道、步行街、室外停车场透水铺装率 | ≥50% |  |
|  | 4 | 一般城市道路绿地率 | ≥15% |  |
|  | 5 | 园林道路绿地率 |  |  |
|  | 6 | 广场绿地率 |  |  |
|  | 7 | 广场可渗透硬化地面率 |  |  |
|  | 8 | 单位硬化面积调蓄容积 |  |  |
|  | 9 | 下沉式绿地率 | ≥50% |  |
| □水务工程 | 1 | 年径流总量控制率 |  |  |
|  | 2 | 下沉式绿地率 |  |  |
|  | 3 | 排水体制 |  |  |
|  | 4 | 年径流污染削减率 |  |  |
|  | 5 | 雨污分流比例 |  |  |
|  | 6 | 内涝防治标准 |  |  |
|  | 7 | 城市防洪标准 |  |  |
|  | 8 | 雨水管渠设计标准 |  |  |
|  | 9 | 污水再生利用率 |  |  |
|  | 10 | 雨水资源利用率 |  |  |

2.建设项目海绵城市专项设计方案自评表（项目类型：城镇公共道路配套排水工程）

| 1 | 项目名称 | 南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路（二十涌北路、规划纵三路） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 用地位置 | 万顷沙二十涌 |  |  |  |  |
| 4 | 地块防洪标高 |  | / | 室外地坪标高 | / |  |
| 5 | 排水体制 |  | 分流 | 化粪池设置 | / |  |
| 6 | 建设前雨水径流量 |  | 见10.7章节 | 建设后雨水径流量 | 见10.7章节 |  |
| 7 | 节水设施 |  | 透水铺装、下沉式绿地 |  |  |  |
|  | 评价指标 |  |  | 目标值 | 完成值 |  |
| 8 | 年径流总量控制率(鼓励性指标） |  |  | 70% | 二十涌北路 | 75 |
|  |  |  |  |  | 规划纵三路 | 76 |
| 9 | 年径流污染削减率(约束性指标） |  |  | 40% | 二十涌北路 | 63.8 |
|  |  |  |  |  | 规划纵三路 | 64.6 |
| 10 | 透水铺装率(鼓励性指标） |  |  | 70% | 二十涌北路 | 100 |
|  |  |  |  |  | 规划纵三路 | 100 |
| 11 | 单位硬化面积调蓄容积 |  |  | 500m3/ha | 二十涌北路 | 1687.01 |
|  |  |  |  |  | 规划纵三路 | 1396.95 |
| 12 | 一般城市道路绿地率(鼓励性指标) |  |  | 15％ | 二十涌北路 | 17.4 |
|  |  |  |  |  | 规划纵三路 | 23.8 |
| 13 | 下沉式绿地率(道路工程中侧绿化带小于2米为鼓励性指标） |  |  | 50% | 二十涌北路 | 46.1 |
|  |  |  |  |  | 规划纵三路 | 47.3 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

备注：建设单位须根据具体项目类型对《规划条件》内的涉水内容及海绵城市建设指标要求（详见[穗水（2017）16号文]）将评价指标的目标值和完成值填写至上表，评价指标可根据项目类型进行调整。

| 3.建设项目排水专项设计方案自评表（城镇公共道路配套排水工程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  | 南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路（二十涌北路、规划纵三路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位（盖章） |  | 广州南沙经济技术开发区建设中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况 |  | 本项目位于南沙新区万顷沙镇，北至二十涌，南至二十一涌，现状以海域和鱼塘为主，项目周边有南沙湿地、百万葵园、水鸟世界生态园等景观湿地，生态基底条件出色。建设内容主要为市政基础配套设施。包含2条道路，均为新建道路，其中1条主干路（二十涌北路），1条次干路（规划纵三路），道路总长约3337m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水体制 |  | 雨污分流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水管道设计 | 拟建管道位置 | 污水量取值指标（L/d.ha) |  | 纳污范围(ha) | 预测污水量(L/s) | 管径 | 管道设计坡度 |  | 设计流速(m/s) | 管材 |  | 拟接驳下游管道管径 |  | 备注 |
|  | 二十涌北路 | 100 |  | 23.1 | 51.50 | 1000 | 1 |  | 1.17 | 球墨铸铁管 |  | DN1000 |  | 接入万环西路规划污水管 |
|  | 规划纵三路 | 100 |  | 28.3 | 63.45 | 500 | 1.0 |  | 0.74 | 球墨铸铁管 |  | DN1000 |  | 接入万环西路规划污水管 |
| 雨水管道设计 | 暴雨强度q(L/s.ha) |  | 6364.871/（t+19.984）0.801（L／s•ha） |  |  | 重现期P（10年） |  |  |  | 针对道路雨水排放和削减设置渗排一体化系统(勾选） |  | 是 |  | 否 |
|  | 建设前综合径流系数 |  | 详见10.7 |  |  | 建设后综合径流系数 |  | 详见10.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设前总雨水径流量 |  | 详见10.7 |  |  | 建设后总雨水径流量 |  | 详见10.7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拟建管道位置 | 雨水量取值指标（L/s.ha) | 汇水范围(ha) |  | 预测雨水量(L/s) | 管径（mm) | 管道设计坡度(‰) |  | 设计流速(m/s) | 管道长度(m) | 管材 | 拟接驳下游管道管径 |  | 备注 |
|  | 二十涌北路 | 466.91 | 7.2 |  | 2185.14 | 1350 | 2 |  | 1.67 | 135 | 钢筋混凝土管 | 排入二十涌 |  |  |
|  | 二十涌北路 | 466.74 | 9.65 |  | 2927.65 | 1650 | 1.5 |  | 1.65 | 135 | 钢筋混凝土管 | 排入二十涌 |  |  |
|  | 二十涌北路 | 428.92 | 2.2 |  | 613.36 | 1000 | 1 |  | 0.97 | 278 | 钢筋混凝土管 | 排入二十涌 |  |  |
|  | 规划纵三路 | 445.90 | 3.5 |  | 1014.43 | 1000 | 2 |  | 1.37 | 260.0 | 钢筋混凝土管 | 排入二十一涌 |  |  |
|  | 规划纵三路 | 440.61 | 2.2 |  | 630.08 | 1000 | 1.5 |  | 1.18 | 260.0 | 钢筋混凝土管 | 排入二十一涌 |  |  |
|  | 规划纵三路 | 448.41 | 69.6 |  | 10923.19 | 2400x2000 | 2 |  | 2.30 | 406.0 | 钢筋混凝土渠箱 | 排入二十一涌 |  |  |

1）面层出现破损时应及时进行修补或更换；

2）出现不均匀沉降时应进行局部整修找平；

3）当渗透能力大幅下降时应采用冲洗、负压抽吸等方法及时进行清理。

- 维护频率

（1）下沉式绿地

检修2次/年（雨季之前、期中），植物生长季节修剪1次/月。

（2）透水铺装

检修、疏通透水能力2次/年（雨季之前和期中）。

结论与建议

本项目的海绵城市技术专篇满足国家及广州市相关规划、规范、标准指标的要求，且考虑到了海绵城市建设可能带来的多种问题，切实可行。

本方案采取下沉式绿地、透水铺装等一系列绿色生态措施，实现了场地雨水的“渗、滞、蓄、净、排”，改变了场地雨水原始的快排、直排模式，极大的减少了场地雨水的外排，有效缓解场地市政雨水的压力。

- 树木保护专章

项目概述

项目名称、建设单位、项目建设位置

（1）项目名称：

南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路（二十涌北路、规划纵三路）

（2）建设管理单位：

广州南沙交通投资集团有限公司

（3）编制单位：

广东省建筑设计研究院有限公司

（4）项目建设位置：

项目位于南沙新区万顷沙镇，北至二十涌，南至二十一涌

树木资源调查范围

南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路（二十涌北路、规划纵三路）道路红线以及放坡范围的乔木，调查范围包括2条新建市政道路，其中城市主干路1条，为二十涌北路；城市次干路1条，为规划纵三路，调查总面积约184267.3㎡。

项目背景、编制原则、项目规模及建设必要性

（1）项目背景

根据《广州市树木保护管理规定（试行）》第一条：为践行国家生态文明建设理念，提升树木保护管理水平，实现绿化高质量发展，依据《广州市绿化条例》，结合本市实际情况，制定本规定。

树木保护的目的：为贯彻落实《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》切实加强城市建设和发展中的绿化和树木保护工作，推动我市城乡绿化高质量发展，为建设美丽广州提供良好生态保障。

指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，认真贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持人与自然和谐共生原则，践行绿水青山就是金山银山的理念，尊重自然、顺应自然、保护自然，按照山水林田湖草沙系统治理要求，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，科学规划，严格保护，精准建设，完善机制，全面推行林长制，走科学、生态、节俭的绿化发展之路，用“绣花功夫”推进广州国土绿化，加快实现老城市新活力，在综合城市功能、城市文化综合实力、现代服务业、现代化国际化营商环境方面出新出彩。

坚持保护优先、自然恢复为主，人工修复与自然恢复相结合，遵循生态系统内在规律开展林草植被建设，着力提高生态系统自我修复能力和稳定性。本着对历史和人民负责的态度，保护好城市一草一木，特别是古树大树，留住更多城市记忆。

（2）项目规模

本项目包含2条道路，均为新建道路，道路总长约3337m：

二十涌北路（万环西南延线至灵新大道南延线）道路等级为城市主干路，设计速度为60km/h，双向6车道，红线宽度为50m，路线走向为由西向东。道路起于万环西南延线，终于灵新大道南延线，路线长度为1852m。

划纵三路（二十涌北路至滨海路）道路等级为城市次干路，设计速度为40km/h，红线宽度为34m，双向6车道。路线走向为由北向南，道路起点为二十涌北路，终于滨海路，道路全长约为1485m。

本项目范围内共计树木（乔木）1株，由于道路（含边坡）、桥梁施工的原因，拟保留树木0株，迁移利用树木共1株，其中由于项目范围内基本为经济树木，基本不能用作行道树，红线内回迁利用0株，红线外移植树木为1株。另外无迁移利用价值树木为0株。回迁移植利用率100%（不含无迁移利用价值树木），其中红线内树木回迁利用率0%，红线外树木移植利用率100%。不涉及移植古树资源和古树名木。

（3）建设必要性

1）本项目的建设是完善综合体体育馆片区路网结构的需要

本项目位于万顷沙镇，其功能定位为万顷沙镇优质配套服务区，以旅游和商业服务功能为主，全面对接综合体场馆进行开发建设，为万顷沙镇的就业人口提供完善、优质的配套服务，打造成生态友好、环境舒适、配套齐全的水乡社区。

目前，万顷沙镇的建设正在快速、有序开展，其基础设施的完善也将为该区域吸引大量的人流、交通流，这将促使片区内配套服务设施的需求大大提高。因此，综合体体育馆骨干路网的开发建设更显迫切，需于近期加快建设。

综合体体育馆存在骨架路网结构为：万环西路、灵新大道等，目前，片区内骨架路网正积极建设和完善，由于片区内大多数土地尚未有效开发，导致内部现状道路系统部分缺失，其内部规划道路存在未健全、断头路的现象。内部网络的连通不足，导致城市基础设施薄弱，点与点之间的联系通达性无法满足城市发展的需求。为加强综合体体育馆路网结构的完善，疏通片区内部与周边的联系，加快城市化发展，亟需对片区内道路进行规划建设与进一步完善。

本项目的建设将进一步健全交通体系，创建优质配套服务区，完善综合体体育馆片区路网结构，全面构筑“棋盘式”路网格局与万顷沙镇进行全面对接，提高道路通行功能，改善交通条件，有效实现区域地块互联互通的需要。

2)是吸引企业投资，带动产业发展，提高区域竞争力的需要

项目现状周边地块现状主要为农田和鱼塘等，产业以渔农产业为主，其基础设施薄弱、零散、不健全，造成现有用地开发层次低、环境差、土地利用经济价值无法充分体现。项目建设将提升加工制造区块的景观与形象，为城市环境发展发挥积极的作用。

本项目的实施可为区域用地及沿线区域提供全面的市政配套服务设施，改善区域投资环境，将吸引更多企业进驻南沙，促进产业发展，进一步带动南沙整体经济水平的发展，从而提高南沙区在珠三角区域内的竞争力，大大提升土地利用经济价值。

3)南沙万顷沙建设大型城市综合体规划占地面积约3平方公里，集文化、旅游、体育、会议和国防教育等功能为一体，树立广州最南端海陆门户的城市形象，带动湾区发展。

广州南沙南部片区地处粤港澳大湾区几何中心，方圆100公里内分布着大湾区“9+2”所有城市，紧邻深中通道，面朝珠江出海口，区位、交通和景观条件得天独厚，是广州城市空间发展南拓战略中连接大湾区环湾内圈层发展带的战略性支点。2022年6月国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，明确了南沙深化粤港澳全面合作的目标和任务，要求南沙建设成

“立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台，在粤港澳大湾区建设中更好发挥引领带动作用”。南部片区是广州最南端海陆空门户，肩负为粤港澳全面合作进一步推进创新示范的新使命。广州提出将南沙打造为广州“双核”的新核心区，建设“精明增长、精致城区、岭南特色、田园风格、中国气派”的南沙，谋划在南部片区打造“对外交流”的平台，通过打造满足重大文体赛事需求，集文化、旅游、体育、会议和国防教育等功能为一体的大型城市综合体，以大型城市综合体的建设带动湾区发展，实现南沙从湾区几何中心走向湾区功能中心，形成热火朝天落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》的良好局面。

本项目的建设，密织综合体交通网络，积极引导产业落户，打造良好产业基地，推动南沙“生命未来城”的建设，为构筑湾区“科技未来城”献力。

主要结论和建议

（1）结论

本项目范围内共计树木（乔木）1株，由于道路（含边坡）、桥梁施工的原因，拟保留树木0株，迁移利用树木共1株，其中由于项目范围内基本为经济树木，基本不能用作行道树，红线内回迁利用0株，红线外移植树木为1株。另外无迁移利用价值树木为0株。回迁移植利用率100%（不含无迁移利用价值树木），其中红线内树木回迁利用率0%，红线外树木移植利用率100%。不涉及移植古树资源和古树名木。

本项目树木保护方案已取得住建园林部门的复函（详见附件18：关于对南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路工程树木保护专章意见的复函），根据复函，住建园林部门对该项目立项阶段城市树木保护专章无原则性修改意见。

（2）建议

1）因项目范围内涉及树木较少，且呈现点状分布，大多为经济树木，红线内回迁利用或原址保留的树木应考虑与道路路段行道树绿化风格统一，且选用原场地内的乡土书，以达到较佳的绿化景观效果，因此红线范围内树木考虑场外移植利用。

2）南沙万顷沙范围目前有仍较多的苗木场及果树林，建议将有利用价值的经济树木迁移至就近苗木场。

编制依据

法律法规

1、《中华人民共和国环境保护法》

2、《城市古树名木保护管理办法》

3、《城市绿化条例》

4、《广东省城市绿化条例》

5、《广州市绿化条例》

6、《广州市古树名木迁移管理办法》

指导性文件

1、《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》国发办【2021】19号

2、《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》

3、《广东省人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》（粤府办〔2021]48号）

4、《广州市关于在城市更新行动种防止大拆大建问题的实施意见（试行）》

5、《广州市关于科学绿化的实施意见》（穗办[2021]11号）

6、关于《广州市城市树木保护管理规定（试行）》的通知(穗林业园林规字【2022】1号)

技术规范及指引

1、《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-1997）

2、《园林绿化工程项目规范（GB55014-2021）》

3、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）

4、《园林绿化养护标准》（CJJ/T287-2018）

5、《园林树木安全性评价技术规范（DB4401/T17-2019）》

6、《古树名木健康巡查技术规范（DB4401T126-2021）》

7、《广州市城市树木保护专章编制技术指引》

8、《广州市行道树技术工作手册》（广州市林业和园林局2021年10月）》

9、《广州市城市树木保护管理规定》（试行）（穗林业园林规字〔2022〕1号）

10、《广州市绿化行政审批项目专家论证工作细则》（试行）

11、《广州市树木修剪技术指引（试行）》

部分条文

根据《广州市城市树木保护管理规定（试行）》第十二条：

申请树木迁移审批属于下列情形的，绿化行政主管部门应当组织专家对其必要性和可行性进行论证，并征求公众意见：

（一）涉及古树名木、古树后续资源的；

（二）涉及大树十株以上的；

（三）涉及城市道路、公园绿地及其他绿地树木五十株以上的；

（四）涉及历史名园、特色风貌林荫路、历史文化街区、历史文化名镇、名村、传统村落、历史风貌区、重要滨水景观风貌区和参照历史名园管理的公园树木的。

编制原则

树木分类基本定义

（1）古树名木：古树，是指树龄在100年以上（含100年）的树木。名木，是指国内外稀有的

以及具有历史价值和纪念意义及重要科研价值的树木。

（2）古树后续资源：树龄在80年以上（含80年）不足100年的树木以及胸径80cm（含80cm）

以上的树木；

（3）大树：胸径在20cm以上（含20cm）80cm以下（不包含80cm）的树木;

（4）其他：胸径在20cm以下（不含20cm）的树木。

编制原则

1、科学绿化

科学绿化是遵循自然规律和经济规律、保护修复自然生态系统、改善生态环境、维护生态安全的重要举措。坚持树木保护优先、分级分类，合理利用的指导思想，保护树木及其生境。

2、应留尽留

遵循自然规律和经济规律、保护修复自然生态系统、改善生态环境、维护生态安全的重要举措。

古树名木及古树后续资源应原址保护；大树应以原址保留为主，确实需要迁移的树木，原则上在项目范围内回迁利用。

3、分级保护

对古树名木、古树后续资源、大树（胸径大于等于20cm、小于80cm）以及其它树木（胸径小于20cm）进行分级保护。

4、以人为本

建设“以人为本”的道路系统，处理好机动车、行人的关系；重视道路树木管养维护，保障行车、行人的安全性。保障行车、行人的安全性。坚持把绿化作为城市有生命的基础设施，融入城市历史文化，加强保护和传承有地域特色的树木和公园。绿化建设落实“人民城市人民建、人民城市为人民”理念，加强公众参与，营造共建共享氛围。

4、景观协调

重视工程沿线的树木保护及围蔽等设施的设计，协调道路及交通设施的总体布置，以达到空间生态、绿色、景观的有机组合，减少对周边环境的干扰。

5、就近迁移

对受影响的树木尽量选择在项目红线范围内的用地进行就近移植或再利用，优先考虑一次迁移到位，尽量减少二次迁移，按就近迁移安置原则，优先考虑把公园绿地、附属绿地、生产绿地等作为移植地或中转苗圃。

6、统一性

道路景观不但要有本身的整体性和统一，而且要融入万顷沙路网的环境中去与整个城市环境保持统一。现状道路绿化与新种绿化树木基调树种基本保持一致，树种变化根据植物的形态、色彩，采取逐渐过渡的方式，是使视觉平稳过渡、不觉突兀。

自然地理条件及土壤土质

区域自然地理条件

（1）地形地貌

万顷沙原始地貌单元属珠江三角洲冲海积平原地貌，地形较为平坦，存在较厚的软土，场地现状基本为河道、既有道路、水塘、施工场地，河道水深约1.0～5.0m。

（2）气候条件

南沙地区属于南亚热带季风性海洋气候，地处北回归线以南，温暖、多雨、湿润，夏长冬短，夏季时段超过六个月。具有雨量充沛、光照充足、雨热同期的特点。南沙年平均气温21.8℃。年平均雨量1635毫米。年平均相对湿度为79%，年平均风速为2.2米/秒。夏半年盛吹偏东南风，冬半年多吹偏北风，全年大风日数少。夏秋季平均每年约有3~4个、最多有6个热带气旋影响我区；冬季会受强冷空气影响，平均每年约有1~2次强冷空气影响，极端最低气温0.7℃，年平均日照时数1807.6小时。

项目建设场址所在地区处于北回归线以南，属亚热带海洋性季风气候区，气候温暖，夏季湿热，有台风，冬季干燥，有寒流。年平均气温在21.8℃,其中以7～8两月气温最高，月平均气温＞28℃,极端高温可达35～38.7℃,1、2月份气温最低，月平均气温在13℃,极端低温亦在0℃以上。

受亚热带海洋性气候影响，区内雨量充沛，潮湿系数大于1，年降雨量在1600mm，最大可达2500mm，多集中在4～9月份，占全年降雨量80～90%。本区以季风为主，冬季多北风和西北风，风力2～4级，最大6～7级，阵风8级。夏季为东南风风力1～2级。每年5月至11月时有台风发生，且多集中在7至9月份，风力6～9级，最大可达12级，风速最大可达34m/s，按《公路自然区划标准》，本区属华南沿海台风区(Ⅳ7)。台风、强热带风暴带来的灾害性暴雨最具破坏性，是本区的主要自然灾害。暴雨使地表径流强劲、早春阴雨绵绵使水份充分下渗地下，这些往往构成道路水害，常常诱发道路损毁。

（3）水文与工程地质条件

场地地下水按赋存方式分为第四系孔隙水和基岩裂隙水两类。第四系孔隙水含水层主要为砂层（2-2层、2-6层），总体上其透水性良好，富水性较丰富，其他土层透水性弱，为相对的隔水层。场地属亚热带季风性气候，降水量大于蒸发量，大气降水是孔隙潜水的主要补给来源之一，每年4~9月份是地下水补给期，10月至次年3月为地下水消耗期和排泄期。地下水水位埋藏较浅，钻孔稳定水位埋深为0.00～1.60m。在浅部干湿交替条件下有中等腐蚀性，对钢结构有中等腐蚀性。

场地地质构造

（1）岩土地层结构及其特征

因本工程正在开展勘察工作，结合南沙地区的地质情况的特点，对本工程拟建场地的地质情况总结如下。

上覆土层主要有：人工堆积成因的素填土（Qml），冲洪积成因的淤泥（淤泥质土）、下伏基岩为燕山期花岗岩(γ)。钻孔揭露的土（岩）层按其成因及工程特性由上而下综合描述如下：

1）素填土：浅黄～浅褐色、灰褐色，欠压实，松散～稍密，主要填料为砂质粘性土，稍湿，可塑。

2）淤泥（淤泥质土）：深灰色，饱和，流塑，含腐殖质，局部含有少量贝壳，具臭味。局部夹薄层粉砂，平均厚度约30~44m。

3）中砂层：黄色，饱和；石英质砂为主，含少量粘性，级配一般。一般含较多淤泥质粘粒，平均厚度约5.60m。

4）花岗岩强风化层：褐黄色；半岩半土状；矿物成分大部分风化成土状，岩芯手可捏碎，局部夹若风化岩块。

5）花岗岩弱风化层：青灰色、褐黄色；岩质较硬，裂隙较发育，岩芯碎块状、短柱状，锤击声哑。

（2）水文地质

1）地下水情况

场区地貌主要属珠江三角洲冲积平原，是地表水和地下水的径流排泄区。场地地下水类型主要为上层滞水、孔隙承压水以及基岩孔隙裂隙水。

a.上层滞水：赋存于结构疏松的人工填土层中，含水量不大，其动态受季节性控制，主要接受大气降水和河涌水的渗入补给。

b.孔隙承压水：赋存于第四系冲积层之含水砂层中。孔隙水主要为承压水，局部地段为潜水，主要接受上覆含水层的越流补给和上游地下水径流以及河涌水的侧向补给。

c.基岩孔隙裂隙承压水：基岩强、弱风化带孔隙裂隙发育，特别是断裂带及其附近岩石破碎，裂隙发育，含孔隙裂隙承压水。地下水主要靠上覆孔隙水的越流补给和上游地下水径流的侧向补给。

(3)不良地质与特殊性岩土评价

场地未见岩溶、土洞、采空区、滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害分布，但饱和粉细砂层（2-2层）局部存在轻微液化问题，软土层（2-1和2-4层）具有震陷的可能，均不利于浅基础的稳定，但可以采用工程措施进行处理，因此综合评定本场地基本适宜于拟建工程的建设。

现状乔木土壤土质条件

项目位于南沙区万顷沙南端,该区域人工填土围垦区及滩涂，土壤较为肥沃，土壤条件较适合种植树木，但土壤排水透气性差，新建道路后可回填换部分土以改善其透气性透水性。

树木资源调查

原有树木摸查情况

树木摸查范围如下：

树木调查范围图

现状树木

项目组对工程范围的现状树木情况进行了详细调查，树木数量较少，共1株。其中乔木树种包括荔枝（1株），分布于二十涌北路红线范围。

现状乔木具体规格及迁改统计数量汇总表如下，具体规格及数量详表详见附表。

红线范围内现状乔木统计表

| 编号 | 品种 | 胸径（cm） |
| --- | --- | --- |
| T001 | 荔枝 | 30 |

红线范围内现状乔木数量汇总表

| 品种 | 胸径（cm） | 树木数量（株） |
| --- | --- | --- |
| 乔木 | 0-19 | 0 |
|  | 20-79 | 1 |
|  | ≥80 | 0 |
|  | 合计 | 1 |

无迁移利用价值树木分析

项目红线范围内1株树木中，有1株生长势正常，0株生长势衰弱，枝条稀疏，冠幅不饱满；0株病危。

5.3原有树木需迁改原因

（1）位于新建道路红线范围内

本项目道路均为新建道路，道路施工过程中所涉及的路基处理，路基挖填等施工过程必然会破坏现状地表，因此需对道路红线范围内树木迁改保护或移除无利用价值树木。

（2）位于堆载预压排水固结处理范围内

部分树木不在道路范围红线内，但在堆载预压排水固结处理范围区域，因施工过程中涉及场地清表平整、铺设垫层等工艺，因此需对范围内树木迁改保护或移除无利用价值树木。

树木保护、利用和迁移方案

树木迁移必要性分析

既有树木迁移主要以下原因为项目场地施工需要。因部分树木生长在项目将要施工的道路人行道和车行道上，若不迁移将会影响项目施工，需要将部分原有树迁移。

树木迁改总体分析及方案

(一)本项目范围内共计树木（乔木）1株，由于道路（含边坡）、桥梁施工的原因，拟保留树木0株，迁移利用树木共1株，其中由于项目范围内基本为经济树木，基本不能用作行道树，红线内回迁利用0株，红线外移植树木为1株。回迁移植利用率100%（不含无迁移利用价值树木），其中红线内树木回迁利用率0%，红线外树木移植利用率100%。不涉及移植古树资源和古树名木。

（二）本工程范围内树木均不涉及回迁，均考虑场外移植，因此成活率较高，但场外移植涉及到接收单位。因移植树木为经济作物，一般不考虑迁移到公共绿地，考虑移植到就近的苗木场、花果场，需建设单位在实施前先做好协调沟通。

树木迁移数量

树木迁移分类数量表

| 编号 | 树种 | 胸径 | 迁移方式（株） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 红线内回迁 | 红线外移植 | 无利用价值树木 |
| T001 | 荔枝 | 30 |  | 1 |  |
| 回迁移植利用率 |  |  | 100% |  |  |
| 场外移植利用率 |  |  | 100% |  |  |
| 场内回迁利用率 |  |  | 0% |  |  |

其他涉及树木保护工作说明

对古树名木、古树后续资源进行保护和避让的说明

经过现场摸查，本项目范围内不存在古树名木、古树后续资源。

原地保留树木的管理、保护措施

本项目范围内不涉及原地保留树木。

迁移树木建议

迁移施工方法及保护措施

迁移步骤一般包含（四大工序）：树体挖掘---土球包装---乔木吊运装车---定植和养护。

树木应迁移到当地绿化部门的指定苗场或者自行安排种植到用地权属清晰的绿化集中用地。乔木迁移过程中需注意以下4点：

①树冠修剪得当，确保树木迁移成活率及树形美观。

②树木断根整齐，土球大小达到质量要求。

③在运输和种植过程中保持土球完好，不得出现树体和树冠损伤。

④树规范种植，不得出现倾斜、倒伏现象。

（1）树体挖掘

大树起挖前1-2天，根据土壤干湿情况适当灌水，以防挖掘时土壤过干导致土球松散。开始迁移前，可把乔木按设计统一编号，并作好标记，以便后续装运及移植时对号入座，减少现场混乱及事故。在起树前，应把树干周围2-3m以内的障碍物清除干净，并将地面大致整平。为了防止在挖掘时由于树身不稳、倒伏引起工伤事故及损坏树木，在挖掘前应对需移植的大树进行立支柱（一般为3-4根镀锌钢管）或拉浪风绳，其中一根必须在主风向上位，其余均匀分布，均衡受力。支柱底部应牢固支持在地面，与地面呈60度角；且底部应立在挖掘范围以外，以免妨碍挖掘工作。对于分枝较低、枝条长而柔软的树木或冠径较大的灌木，应先用草绳将较粗的枝条向树干绑缚，再用草绳分几道横箍，分层捆住树冠的枝叶，然后用草绳自下而上将各横箍连接起来，使枝叶收拢，以便操作与运输，减少树枝的损伤与折裂。

（2）土球包装

包扎用草绳包扎或采用黑纱网外包铁丝网包扎。

草绳包扎：为确保安全，应用支棍于树干分枝点以上支牢。以树干为圆心，以扩坨的尺寸为半径画圆，向外垂直挖掘宽60-80cm的沟（以便利于人体操作为度），直到规定深度（即土球高）为止。

包扎材料用50％至70％的遮阳网与塑料细绳。遮阳网捆包土球时底部多留些，包好后用塑料绳捆紧。

黑纱网外包铁丝网包扎：采用麻袋结合铁丝网的包扎方式。用麻袋包裹土球后再用铁网把土球包好，用铁钩将铁网绞紧。在绞铁网时需先把最低的一圈绞紧，这是土球包扎效果的关键。绞紧底圈后需把接口先收紧再向上收紧，之后收好上面的网，最后还需对中间的网再绞紧加固以确保土球在运输过程中不会散坨，为后续工作提供保障。

（3）乔木吊运、装车

在运输装卸过程中容易造成生理缺水、土球散落、树皮损伤等，因此苗木起吊必须十分小心谨慎，尽量缩短运输装卸时间，必要时需用支垫加固，适时喷水。在吊装前需先撤去支撑，收拢树冠。

吊装时要采用铁勾，钩住包裹土球的铁网，不能只绑树干，防止树干过度受力而损伤树皮。对部分小规格苗木还可采用布带绑土球，再在树身用多层海绵或麻袋捆绑好树身再加木片以保护树皮的起吊方法。装车时，运输车的车厢内需用木棍支撑或铺衬垫物，土球应在车头部位，树冠在车后，可用黑纱网进行遮盖，特别是树冠部，以免因运输而致失水过多。

吊装、运输为保证成活率，树木吊装运输时应做到:①要争取在最短的时间内完成挖掘到栽植的全过程，避免树木裸露在空气中的时间太长。②装运过程中要保护泥球不松散，装车时，土球向前，树冠向后，放在卡车上，土球两旁垫木板或砖块，使土球稳定不滚动。③装运中注意保护枝杆与树皮不被磨损。可在树干与卡车接触的部位，用软材料垫起，防止擦伤树皮。还可罩上遮阳网，可以减少叶片晃动，减小树木的招风面，树体可用绳与车厢紧密连接。④可在运输中喷洒蒸腾抑制剂，以减少树叶的蒸发。

（4）乔木定植和养护

乔木运到栽植现场后定植前核对坑穴，对号入座；如不马上裁植，卸立时应垫方木，以便后期栽吊时穿吊钢丝绳用。若半月内不能栽植的树木应于工地假植，数量多时应按前述方法集中假植养护。

定植穴形状以和土球形状一致为佳，栽植穴应根据根系或土球的直径加大60-80cm，深度增加20-30cm。量土球底至树干原土痕深度，检查并调整坑的规格，要求栽后与土相平。土壤不好的还应加大。需换土或施肥应预先备好，肥应与表土拌匀。定植前应先将乔木轻吊斜放到准备好的种植穴内，撤除缠扎树冠的绳，并以人工配合机械，尽量符合原来的朝向，将树干立起扶正，初步支撑。然后撤除土球外包扎绳包，分层填土分层筑实，把土球全埋入地下。按土块大小与坑穴大小做双圈灌水堰，内外水圈同时灌水。其他栽后养护基本同前。

（5）施工注意事项

根据树木移植工作的情况，专门设立安全督察员进行全程现场督导，以确保施工人员、行人及树体周围构筑物的安全。施工现场必须设立围挡，并树立警示牌，严禁非工作人员进入；起挖和栽植大树时，应用3~4根木杠支牢树体，再行操作，在掏挖土球底槽时，严禁操作人员的头、手、脚伸进土球底部，防止底土掉落砸伤人员。

树木迁移存活率保障措施

（1）土壤的选择和处理

要选择通气、透水性好，有保水保肥能力，土内水、肥、气、热状况协调的土壤。用泥沙拌黄土（3：1为佳）作为移栽后的定植用土比较好，它有三大好处，一是与树根有"亲和力"。在栽培大树时，根部与土往往有无法压实的空隙，经雨水的侵蚀，泥沙拌黄土易与树根贴实；二是通气性好。能增高地温，促进根系的萌芽，三是排水性能好。雨季能迅速排掉多余的积水。免遭水沤，造成根部死亡，旱季浇水能迅速吸收、扩散。在挖掘过程中要有选择的保留一部分树根际原土，以利于树木萌根。同时必须在树木移栽半个月前对穴土进行杀菌、除虫处理。

（2）移栽后的水、肥管理

1）旱季的管理：6－9月，大部分时间气温在28℃以上，且湿度小，是最难管理的时期。这时的管理要特别注意：一是遮阳防晒，可以树冠外围东西方向搭"几"字型，盖遮阳网，这样能较好的挡住太阳的直射光，使树叶免遭灼伤；二是根部灌水，信预埋的塑料管或竹筒内灌水，此方法可避免浇"半截水"，能一次浇透，平常能使土壤见干见湿，也可往树冠外的洞穴灌水，增加树木周围土壤的湿度；三是树南面架设三角支架，安装一个高了树1米的喷灌装置，尽量调成雾状水，由于夏、秋季大多吹南风，安装在南面可经常给树冠喷水，使树干树叶保持湿润，也增加了树周围的湿度，并降低了温度，减少了树木体内有限水分、养分的消耗。

2）雨季的管理：广州春夏季雨水多，空气温度大，这时主要应抗涝。由于树木初生芽叶，根部伤口未愈合，往往会成树木死亡。雨季用潜水泵逐个抽干穴内水，避免树木被水浸泡。

3）寒冷季节的管理：要加强抗寒、保暖措施。一要用草绳绕干，包裹保暖，这样能有效地低御低温和寒风的侵害，二是搭建简易的塑料薄膜温室，提高树木的温、_______湿度，三是选择一天中温度相对较高的中午浇水或叶面喷水。

4）移栽后的施肥：由于树木损伤大，第一年不能施肥，第二年根据树的生长情况施农家肥或叶面喷肥。

（3）移栽后病虫害的防治

树木通过锯截、移栽，伤口多，萌芽的树叶嫩，树体的抵抗力弱，容易遭受病害、虫害，所以要加强预防。可用多菌灵或托布津、敌杀死等农药混合喷施。分4月、7月、9月三个阶段，每个阶段连续喷本次药，每星期一次，正常情况下可达到防治的目的

树木迁移存活率和后续管养责任单位要求

（1）回迁的乔木需进行二次起挖、运输、栽种，施工过程存在一定风险及自然损耗，且乔木种植受季节和温度影响很大，受上述因素影响，乔木存活率会受到一定的影响，故在施工管养工程中，需采取一定措施，保证本工程内迁移树木存活率达到100%。

（2）拟回迁利用到本项目的树木，由施工单位全程管养到竣工验收；拟迁出后直接利用到其他项目的，由接收项目负责迁移种植后的管养；暂种到绿化主管部门指定苗场的，由施工单位负责管养一个月且对成活率负责，一个月后由苗场负责管养。

（3）在后续施工招标时，建议将是否能提供接受迁移树木的苗圃场地作为应标的条件之一，并对施工单位制定成活率奖惩措施。

后续养护要求

三分栽，七分管。要保证大树移栽的成活率，新植大树的养护管理显得尤其重要。绿地保护和管理责任人对其负责管养的树木进行日常巡查，并建立养护日志，记录每次养护工作内容、巡查和整改情况，接受市、区绿化行政主管部门的监督、检查和指导。

（1）保持树体水分代谢平衡

树木特别是未经移植或断根处理的大树，在移植过程中，根系会受到较大的损伤，吸水能力大大降低。树体常常因供水不足，水分代谢失去平衡而枯萎，甚至死亡。因此，保持树体水分代谢平衡是新植树木养护管理、提高移植成活率的关键，可采取以下措施：

1）包干：用草绳、蒲包、苔藓等材料严密包裹树干和比较粗壮的分枝。上述包扎物具有一定的湿性和保温性。经包干处理后：①可避免强光直射和干风吹袭，减少树干、树枝的水分蒸发；②可贮存一定量的水分，使枝干经常保持湿润；③可调节枝干温度，减少高温和低温对枝干的伤害，效果

较好。目前，有些地方采用塑料薄膜包干，此法在树体休眠阶段效果是好的，但在树体萌芽前应及时撤换。因为，塑料薄膜透气性能差，不利于被包裹枝干的呼吸作用，尤其是高温季节，内部热量难以及时散发会引起高温，灼伤枝干、嫩芽或隐芽，对树体造成伤害。

2）喷水：树体地上部分(特别是叶面)因蒸腾作用而易失水，必须及时喷水保湿。喷水要求细而均匀，喷及树上各个部位和周围空间、地面，为树体提供湿润的小气候环境。

3）遮荫：大树移植初期或高温干燥季节，要搭制荫棚遮荫，以降低棚内温度，减少树体的水分蒸发。在成行、成片种植，密度较大的区域，宜搭制大的荫棚，省材又方便管理，孤植树宜按株搭制。要求全冠遮荫，荫棚的上方及四周与树冠保持50cm左右距离，以保证棚内有一定的空气流动空间，防止树冠日灼危害。遮荫度为70~75％左右，让树体接受一定的散射光，以保证树体光合作用的进行。以后视树木生长情况和季节变化，逐步去掉遮荫物。

（2）促发新根

控水：新移植大树，根系吸水功能减弱，对土壤水分需求量较小。因此，只要保持土壤适当湿润即可。土壤含水量过大，反而会影响土壤的透气性能，抑制根系的呼吸，对发根不利，严重的会导致烂根死亡。

严格控制土壤浇水量。移植时第一次浇透水，以后应视天气情况、土壤质地，检查分析，谨慎浇水。同时要慎防喷水时过多水滴进入根系区域。

要防止树池积水。种植时留下的浇水穴，在第一次浇透水后即应填平或略高于周围地面，以防下雨或浇水时积水。同时，在地势低洼易积水处，要开排水沟，保证雨天能及时排水。要保持适宜的地

下水位高度(一般要求在1.5m以下)。在地下水位较高处，要采取网沟排水，汛期水位上涨时，可在根系外围挖深井，用水泵将地下水排至场外，严防淹根。保持土壤通气。保持土壤良好的透气性能有利于根系萌发。为此，一方面，我们要做好中耕松土工作，以防土壤板结。另一方面，要经常检查土壤通气设施(通气管或竹笼)。发现通气设施堵塞或积水的，要及时清除，以经常保持良好的通气性能。

（3）保护新芽

新芽萌发，是新植大树进行生理活动的标志，是大树成活的希望。树体地上部分的萌发，对根系具有自然而有效的刺激作用，能促进根系的萌发。因此，在移植初期，特别是移植时进行重修剪的树体所萌发的芽要加以保护，让其抽枝发叶，待树体成活后再行修剪整形。同时，在树体萌芽后，要特别加强喷水、遮荫、防病治虫等养护工作，保证嫩芽与嫩梢的正常生长。

（4）树体保护

新移植大树，抗性减弱，易受自然灾害、病虫害、人为的和禽畜危害，必须严加防范。

支撑：树木种植后应即支撑固定，慎防倾倒。正三角桩最利于树体稳定，支撑点以树体高2/3处左右为好，并用布条或麻布片绑在树干上作为保护层，以防支撑物晃动时伤害树皮。

防病治虫：坚持以防为主，根据树种特性和病虫害发生发展规律，勤检查，做好防范工作。一旦发生病情，要对症下药，及时防治。

施肥：施肥有利于恢复树势。大树移植初期，根系吸肥力低，宜采用根外追肥，一般半个月左右一次。选早晚或阴天进行叶面喷洒，遇降雨应重喷一次。根系萌发后，可进行土壤施肥，要求薄肥勤施，慎防伤根。

人秋后，要控制氮肥，增施磷、钾肥，并逐步延长光照时间，提高光照强度，以提高树体的木质化程度，提高自身抗寒能力；另一方面，在入冬寒潮来临之前，做好树体保温工作。可采取覆土、地面覆盖、设立风障、搭制塑料大棚等方法加以保护。此外，在人流比较集中或其他易受人为、禽畜破坏的区域，要做好宣传、教育工作。同时，可设置竹篱等加以保护。

附表一树木资源信息汇总表

| 编号 | 树种 | 胸径 | 长势 | 存在问题 | 处理方式 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T001 | 荔枝 | 30 | 正常 | 无明显问题 | 红线外就近迁移 |  |

。

- 历史文化保护传承专章

历史文物保护的重要性和意义

广州作为有2200多年建城史的国家首批历史文化名城，是岭南文化中心地、海上丝绸之路发祥地、近现代革命策源地、改革开放前沿地。在城乡建设中保护好广州古代、近现代历史文化遗产和当代重要文化成果，具有重要的政治意义、历史意义和现实意义。

历史文物保护是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》对广州的城市定位，实现老城市新活力、“四个出新出彩”，以实施“1+1+4”工作举措为重要抓手，完善制度机制政策、统筹保护利用传承，做到空间全覆盖、要素全囊括，既要保护单体建筑，也要保护街巷街区、城镇格局，还要保护好历史风貌、自然景观、人文环境和非物质文化遗产，着力解决城乡建设中历史文化遗产遭到破坏、拆除等突出问题，确保各时期重要城乡历史文化遗产得到系统性保护，是推动广州焕发经典名城魅力、展现时代花城活力，助力广州高质量发展的重要举措。

文物古迹是人类社会活动中遗留下来的具有历史、艺术和科学价值的遗物和遗迹，是人民群众智慧的结晶，是人类宝贵的文化财富，是源远流长的中国历史的重要见证，是光辉灿烂的中华文化的重要载体。但文物是不可再生的宝贵资源，一经损坏就意味着永远消失，而且价值不能用货币或经济单位衡量。若工程建设中不予以保护或保护措施失当、对地下未知文物未予以探明，将造成难以弥补的损失。

文物保护相关法律法规及要求

《中华人民共和国文物保护法》规定：“建设工程选址，应当尽可能避开不可移动文物；因特殊情况不能避开的，对文物保护单位应当尽可能实施原址保护。

实施原址保护的，建设单位应当事先确定保护措施，根据文物保护单位的级别报相应的文物行政部门批准，并将保护措施列入可行性研究报告或者设计任务书。

无法实施原址保护，必须迁移异地保护或者拆除的，应当报省、自治区、直辖市人民政府批准；迁移或者拆除省级文物保护单位的，批准前须征得国务院文物行政部门同意。全国重点文物保护单位不得拆除；需要迁移的，须由省、自治区、直辖市人民政府报国务院批准。本条规定的原址保护、迁移、拆除所需费用，由建设单位列入建设工程预算。”

工程建设中文物保护措施

建设前期

坚持历史文化资源普查调查、影响评估、基本建设考古前置制度，遵循“先调查评估、后开发建设”，“先考古、后出让”政策机制，在城市更新、重点项目建设、国有建设用地供应前，根据相关规划，必要时委托具有相应资质的技术团队对规划用地范围开展古树名木、大树老树以及其他历史文化资源的调查评估和考古调查、勘探，调查评估后开展下一步工作。

设计阶段

（1）线路绕避保护，即在工程策划和选址阶段，工程的线路和选址要最大限度地避开既有文物建筑以及可能存在地下文物的区域。设计时协同文物、建设、施工单位对建设区域内的文物设计保护方案，制定相应的应急措施，并对设计方案的可行性进行科学合理的论证，把损害文物的风险降到最低限度，在工程建设与文物保护之间寻求最佳契合点。在道路选线工程中，线路走向应不违背国家法律法规要求，对文物保护单位区段进行多方案比选，尽量避免穿越文物保护单位。

（2）原址保护，即在选线方面确实已经无法避开，但可以通过采取比较成熟的原址保护技术，来既保证文物建筑的安全又能满足工程建设的实施要求。需要在文物保护单位的保护范围内进行工程建设的，必须保证文物保护单位的安全，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意：在全国重点文物保护单位的保护范围内进行工程建设的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。需穿越文物保护单位的，应按国家法律法规要求办理各类相关手续。预留相应的安全防护距离，对文物保护单位尽可能实施原址保护。

（3）移位保护，指工程线路和选址已无法避开，且文物建筑本身的位置与工程项目的实施产生了很大的冲突，采取常规的原址保护技术已不能保证文物建筑的安全或者已不能满足工程建设实施的基本条件，不过，现场尚具备对建筑物进行整体加固以及有移位通道和移位新址等条件时采用。

（4）保护性拆除重建，指以上所有保护技术均已不具备实施条件时，需要对文物建筑进行保护性拆除，并在异地重建。

施工阶段

在施工过程中，组织相关人员学习文物保护知识，提高工人保护、识别文物的能力，增强工人的文物保护意识，在挖掘的过程中一旦发现文物，如古墓、钱币、化石等有考古、地质研究价值的物品，或其它有价值的地下构造物，已开工的要立即停工保护现场，立刻采取有效保护措施，防止任何人员移动或损坏任何该类物品，尽快向工程管理人员、业主和文物保护部门汇报，并积极协助处理。

在文物保护单位区段的建设工程，应尽量减少对地表的扰动，避免设置取弃士场、弃碴场、施工营地等，将文物的损失降到最低限度。

广州市历史文物保护规划

广州市文物保护目标

到2025年，多层级多要素的广州城乡历史文化保护传承体系更加完善，城乡历史文化遗产基本做到应保尽保，形成更多可复制可推广的活化利用经验，建设性破坏行为得到明显遏制，历史文化保护传承工作融入城乡建设的格局基本形成。

到2035年，系统完整的广州城乡历史文化保护传承体系全面建成，城乡历史文化遗产得到有效保护、充分利用，不敢破坏、不能破坏、不想破坏的体制机制全面建成，历史文化保护传承工作全面融入城乡建设和经济社会发展大局，人民群众文化自觉和文化自信进一步提升。

广州市历史文化名城保护规划

根据《广州历史文化名城保护规划》（2014.11），广州市历史文化保护主要包括历史城区的保护、历史文化名镇名村及传统村落的保护、历史文化街区及历史风貌区的保护、不可移动文物及历史建筑的保护，以及非物质文化遗产的保护等。

(一)历史城区的范围

历史城区为风貌保存较为完整的1949年以前形成的城市建成区范围，为由东濠涌－小北路－环市中路－环市西路－人民北路－流花路－广三铁路－珠江（珠江大桥东桥－海旁内街）－海旁内街－新民大街－革新路－梅园西路－工业大道北－南田路－江湾路－江湾大桥等具体边界围合形成的封闭环状地区，面积为20.39平方公里。

(二)历史文化名镇名村及传统村落的保护

广州共有历史文化名镇名村7个，其中中国历史文化名镇1个、中国历史文化名村2个、广东省历史文化名村4个；传统村镇93个。

历史文化名镇名村及传统村落一览表

(三)历史文化街区及历史风貌区的保护

广州共有历史文化街区及历史风貌区45片，其中历史文化街区26片、历史风貌区19片。

历史文化街区及历史风貌区名单（45片）

(四)不可移动文物的保护

（1）文物保护单位：全国重点文物保护单位29处、广东省文物保护单位42处，广州市文物保护单位251处，区文物保护单位224处；

（2）尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物为2821处（包括市登记、区登记）；

（3）文物普查新增登记的不可移动文物。

本项目历史文物情况

项目位于南沙新区万顷沙镇，北至二十涌，南至二十一涌，西至洪奇沥水道，东至龙穴水道。工程调查范围为本项目道路用地区域内。

本项目与历史城区的关系

广州市历史城区范围图

南沙区位于广州市南部，珠江三角洲中部河网地带，南沙地处珠江出海口的外沿，与浩瀚的南海相拥，海拔较高的地点是古时错落的岛屿。根据近年在南沙鹿颈村的考古发现，在三四千年前的新石器时代晚期已有先民在此繁衍生息。到商代晚期，这里农耕与渔猎相结合的经济已很发达。2000年11月至2002年7月，相关编制单位对南沙区东南部的南沙街鹿颈村的鹿颈村遗址进行了考古发掘，发掘面积约2400平方米，遗址地处珠江虎门出海口西侧的一个古海湾内，东临大角山，南接珍珠山，西侧为鹿山，北向珠江口。发现了新石器时代晚期、商时期、唐宋、明清四个阶段的文化堆积，其中尤以商时期的遗存最为丰富，出土了大量的陶器、石器、骨器、蚌器掺杂在由碎石、红烧土块、动物骨骼、各种贝壳构成的商代堆积中，一些废弃物甚至还保留着当时堆放的形态。该遗址是目前广州地区所发现的发掘面积最大、堆积最厚、包含物和文化内涵最为丰富的先秦遗址，对其进行科学的发掘、整理和深入研究，有助于建立广州环珠江口地区新石器时代晚期至商时期考古学文化的年代序列，对了解当时人们生产、生活的基本面貌，以及生态环境、动植物分布和物种构成等都具有重要意义。综合历史环境评估，该项目所在区域成陆较晚，周边水路在历史上为进入广州的重要航线。

历史文化名镇名村及传统村落分布情况

根据《广州历史文化名城保护规划》历史文化名镇名村及传统村落一览表，南沙区共包含5个传统村镇，分别为：塘坑村、莲溪村、大井村、东里村、湴湄村。经核查，本项目位于上述村镇范围外，因此本项目范围内不涉及历史文化名镇名村及传统村落。

历史文化街区及历史风貌区分布情况

查阅《广州历史文化名城保护规划》历史文化街区及历史风貌区名单（45片）及广州市历史文化街区分布图，南沙区不存在历史文化街区及历史风貌区，因此本项目范围不涉及历史文化街区及历史风貌区。

广州市历史文化街区分布图

不可移动文物分布情况

经查阅《广州历史文化名城保护规划》历史城区文物保护单位分布图，本项目范围不涉及历史城区文物保护单位。本项目范围不涉及不可移动文物。

历史城区文物保护单位分布图

历史水系分布情况

根据《广州历史文化名城保护规划》，广州市江湖水系保护要素包括珠江、流溪河、增江、流花湖、荔湾湖、东山湖、麓湖、南湖、东江北干流、西福河、挂绿湖、河涌（越秀区东濠涌等）、出海口及其湿地等，本项目河涌桥改造及扩建均在上述水系之外，因此本项目范围不涉及到历史水系。

历史城区历史水系保护规划图

地下文物埋藏区分布情况

根据《广州历史文化名城保护规划》，广州市地下文物埋藏区共16处，分别是广州古城至珠江北岸地下文物埋藏区、十八甫-十三行地下文物埋藏区、西村-瑶台-三元里地下文物埋藏区、和平新村-流花-越秀公园地下文物埋藏区、桂花岗-狮带岗-横枝岗地下文物埋藏区、小北-建设新村-华侨新村-太和岗-区庄-麻鹰岗地下文物埋藏区、沙河顶-水荫路地下文物埋藏区、红花岗-竹丝岗梅花村地下文物埋藏区、东川路-龟岗-达道路地下文物埋藏区、宝岗-前进路地下文物埋藏区、康乐村-新港西路地下文物埋藏区、客村-赤岗地下文物埋藏区、昌岗-燕子岗地下文物埋藏区、官洲岛地下文物埋藏区、花地湾地下文物埋藏区、鹤洞地下文物埋藏区。

历史城区及周边地下文物埋藏区保护规划图

根据《广州历史文化名城保护规划》规定范围及相关规划图，本项目桥桩等地下结构施工范围在上述地下文物埋藏保护区之外，因此本项目范围不涉及文物埋藏区。

综上，本项目历史文物情况为：

（1）经查阅《广州历史文化名城保护规划》相关图集及征询文物主管部门意见，本项目未在历史城区范围内，本项目范围内不涉及历史文化名镇名村及传统村落，不涉及历史文化街区及历史风貌区，不涉及不可移动文物，不涉及历史水系，不涉及文物埋藏区；

（2）为保险起见，本项目施工时，要求施工单位在施工过程中仔细观察和预判地下是否有历史文物，一旦发现地下有历史文物的迹象，立即停工，并报告相关主管部门采取保护措施。

项目的文物保护

本项目建设红线范围内地面上未发现不可移动的文物及文物线索，但由于项目建设总规模超过3万平方米，以及项目属于新建道路重大线形工程，根据《广州市文物保护法》相关规定，项目前期应做考古调查。

同时，根据附件6：广州市南沙区文化广电旅游体育局《关于南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路建设方案协同会审（含规划符合性审查）的复函》，项目红线范围内暂不涉及不可移动文物，且已完成文物考古调查勘探。

- 问题与建议

主要研究结论

（1）建设必要性

目前万顷沙南部仅有在建万环西路南延线及万顷沙支线。随着南沙综合体的开发建设，仅靠万环西路南延线一条纵向通道无法满足周边交通出行的需求。南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路（二十涌北路、规划纵三路）是南沙全民文化体育综合体及配套设施建设第一批工作任务中的道路，本项目的实施可为区域用地及沿线区域提供全面的市政配套服务设施，改善区域投资环境，将吸引更多企业进驻南沙，促进产业发展，进一步带动南沙整体经济水平的发展，从而提高南沙区在珠三角区域内的竞争力，大大提升土地利用经济价值。

（2）要素保障性

本项目不涉及禁建区、自然保护地、野生动物栖息地、饮用水源保护区、蓄滞洪区、生态保护红线。

本项目不涉及占用永久基本农田情况。项目总用地面积149732.449㎡，包含项目建设范围内的桥梁面积。用地属性为农民集体土地和国有建设用地。项目红线范围内无大拆大建情况。

设计方案充分考虑了地下管线位置，无难以迁改的冲突管线。

（3）工程可行性

本项目建设规模及方案合理可行，投资控制合理，实施条件良好，建设时机成熟。不仅符合南沙新区总体规划的预期，适应城市交通格局发展的要求，提高土地利用价值，有利于带动片区土地快速开发、改善投资环境，对经济、交通、环境等方面均具有重要意义，是建设片区的必要步骤。

（4）运营有效性

本项目为常规市政道路项目，各管养权属单位均有成熟的项目管理经验，可为本项目提供安全高效的保障措施。

（5）财务合理性

本项目总投资约99629.78万元，其中工程费用约75923.72万元，工程建设其他费用19496.78（含建设用地费）万元，基本预备费4209.28万元。本项目土地受让人按照“土地出让+项目配建”模式承担南沙全民文化体育综合体项目建设任务，按照配建抵减的土地出让收入金额筹集资金保障项目建设。

本项目各专业投资估算指标基本控制在《广州市南沙区政府投资项目投资估算指导指标（2021版）》范围内，并经过多轮估算审核工作，投资控制合理。

（6）影响可持续性

国民经济评价分析结果表明：本项目投资经济内部收益率(EIRR)为22.16%，高于社会折现率8%；经济净现值(ENPV)为49094万元，大于0；效益费用比（ERBC）为1.38，大于基准值1。该项目国民经济评价结论为可行。

本次建设项目符合地区各利益群体的关系，得到片区政府、居民及相关企业单位的支持，适合现有的技术条件和地区文化条件，具有很好的社会互适性。

通过采取适当的保护措施，本项目在施工及运营过程中对水环境、声环境、空气质量的影响较小。

本项目的建设可优化片区交通，缩短车辆行驶里程，节能效果十分可观。运营过程中，可通过加强道路的养护维修管理、交通管理，为车辆运行提供良好的交通条件，从而达到节约燃油能耗的目的。

（7）风险可控性

本项目旨在落实高质量发展目标，加快片区的开发建设工作，完善片区内部市政基础设施。经过现场踏勘及资料收集分析，本项目具备合法性、合理性、可控性，社会稳定风险低。

（8）建设规模和建设内容

建设规模：本项目包含2条新建市政道路，2座新建跨涌桥。路线总长度约3337米，其中道路总长度约3142米，桥梁总长度约195米。其中城市主干路1条，设计速度60km/h，为二十涌北路，规划双向六车道，道路红线宽度50m，全长约1852m，含一座跨涌连接桥；城市次干路1条，设计速度40km/h，分别为规划纵三路，，规划双向六车道，道路红线宽度34m，次干路全长约1485m，新建桥涵1座，涵洞1座。

主要建设内容包括：道路、桥涵、排水、照明、交通、绿化、电力等工程。道路主要经济技术指标表如下。

（9）总体评价结论

经研究，南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路（二十涌南路、二十涌南二路、二十一涌北路、规划纵一路、滨海路）工程项目的建设是十分必要且紧迫的，符合相关规划与政策要求，用地选址合理，用地、资源要素得到保障，方案经多次完善后，充分对接城市设计、规划、在建拟建项目界面衔接，建设方案合理可行，方案具有可行性，投资估算基本合理，具有财务投资的合理性，运营有效性，对周边项目环境具有可持续性，征地拆迁较小，不存在大拆大建，风险具有可控性。“

问题与建议

（1）加快推进各项前期与各部门沟通协调工作

本项目建设涉及环保、规划、水利等多个部门，项目前期应尽快与各部门沟通协调。

（2）加强与南沙区住建局、广州市高速公路有限公司沟通

本项目建设与南中高速、万环西路南延线（十六涌半至海堤段）工程、灵新大道南延线工程等项目相关，加强与南沙区住建局、广州市高速公路有限公司沟通。

（3）建议与广州地铁沟通协商道路涉铁区域内软基处理事项

本项目局部道路涉及南中城际铁路，相关方案需征得地铁集团同意。

（4）项目区域内软基处理方案

本项目地处万顷沙，近珠江入海口，软土厚度较厚，地质条件较差；同时路堤填高较高，采用超载方案可能存在稳定性问题，为改善路堤的稳定性，采用堆载方案需缓慢加载，施工期较长，同时也存在较大的工期沉降。

（5）桥涵工程存在问题与建议

1.规划纵三路-二十涌大桥若考虑河道不落墩的情况下，由于二十涌河道宽度为120m，且两侧人行道宽5m，单跨跨径约150m，梁高需3m以上，桥面标高需12m才满足通航净空和人行道净高，建议河道考虑落墩方案，减小主跨跨径，以降低梁高对道路高程的影响。

（6）下阶段需尽快开展的相关工作

1.目前片区规划正在修编，加强与规划部门对接。

2.后续根据管线部门征询意见进一步完善管综布设。

3.现阶段无本项目勘察资料，仅参考周边项目勘察资料，下阶段根据勘察资料进一步优化。

4.因现阶段暂无道路周边地块相关雨污水管线接驳条件，下阶段需进一步对接道路周边拟建及在建地块，做好地块雨污水管线与市政雨污水管线的接驳。

5、关于防洪评价

本项目跨越河涌，防洪评价由业主委托第三方进行编制，建议尽快完成，确保项目顺利推进。

- 相关附件

附件1：南沙大型城市综合体建设指挥部关于印发《南沙全民文化体育综合体及配套设施建设第一批工作任务》的通知；

附件2：南沙区全民文化体育综合体建设专班办公室关于印发《南沙区落实<南沙全民文化体育综合体及配套设施建设第一批工作任务>的实施方案》的通知

附件3：南沙区全民文化体育综合体建设专班办公室《关于研究南沙全民文化体育综合体配套骨干道路工程建设前期工作专题会议纪要》

附件4：南沙大型城市综合体建设指挥部办公室《关于推进南沙全民文化体育综合体配套设施建设的会议纪要》；

附件5：广州市规划和自然资源局南沙区分局《关于提供南沙全民文化体育综合体部分配套道路规划意见的复函》；

附件6：广州市南沙区文化广电旅游体育局《关于南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路建设方案协同会审（含规划符合性审查）的复函》；

附件7：广州市南沙区住房和城乡建设局《关于南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路建设方案协同会审（含规划符合性审查）的函》意见反馈表；

附件8：广州市南沙区财政局《关于南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路建设方案协同会审（含规划符合性审查）的函》意见反馈表；

附件9：广州市生态局南沙分局《关于南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路建设方案协同会审（含规划符合性审查）的函》意见反馈表；

附件10：广东省广州航道事务中心《关于南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路建设方案协同会审（含规划符合性审查）的函》意见反馈表；

附件11：广州市南沙区农业农村局《关于南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路建设方案协同会审（含规划符合性审查）的复函》；

附件12：广州南沙开发区土地开发中心《关于南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路建设方案协同会审（含规划符合性审查）的复函》；

附件13：广州市高速公路有限公司《关于南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路建设方案协同会审的意见》；

附件14：广州南沙粤海水务有限公司《关于南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路建设方案协同会审的意见》；

附件15：广州市规划和自然资源局关于南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路项目协同会审征求意见的复函；

附件16：广州南沙供电局《关于南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路建设方案协同会审的意见》；

附件17：穗南综指办〔2023〕1号-南沙大型城市综合体建设指挥部办公室关于印发《南沙大型城市综合体建设指挥部办公室机构设置及职责》的通知；

附件18：关于对南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路工程树木保护专章意见的复函；

附件19：广州市财政局关于广州市南沙区政府投资工程建设项目建设方案联审决策委员会交通专业委员会联合评审会议的意见；

附件20：20230919【会议备忘】关于研究南沙全民文化体育综合体配建道路事宜的备忘；

附件21：广州南沙开发区土地开发中心《关于商请提供南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路（二十涌北路、规划纵三路）土地储备费用的复函》；

附件22：南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路工程（二十涌北路、规划纵三路）红线范围用地报批费测算表；

附件23：广州市南沙区政府投资工程建设项目建设方案联审决策委员会交通专业委员会关于南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路(二十涌北路、规划纵三路)建设方案联合评审会议的纪要；

附件24：关于南沙全民文化体育综合体项目配套骨干道路(二十涌南路、二十涌南二路、二十一涌北路、规划纵一路、滨海路)等2个项目建设方案联审决策会会议纪要；