## 表-01 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：永兴十五社--渠箱清淤工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  | 备注
1 | 分部分项合计 | 15027.3
2 | 措施合计 | 1743.18
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1743.18 |  | 不可竞争费用
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 3352.31
3.1 | 暂列金额 | 1502.73 |  | 不可竞争费用
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 633.88
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 消纳费 | 1215.7
4 | 税前工程造价 | 20122.79
5 | 增值税销项税额 | 1811.05
6 | 总造价 | 21933.84
7 | 人工费 | 8034.6
合计=1+2+3+4+5 |  | 21,933.84

## 表-02 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：永兴十五社--渠箱清淤工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
整个项目
1 | 040101005001 | 渠箱清疏 | 1.工作内容:渠箱清疏 | m3 | 68.8 | 218.42 |  | 15027.3
|  | 分部分项合计 | [5 empty] | 15027.3
措施项目
单价措施合计
合 计 | [7 empty] | 15027.3

## 表-04 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：永兴十五社--渠箱清淤工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00003 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 1743.18 |  |  |  | 不可竞争费用 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005003 | 交通疏解员增加费 |  | 15 |  |  |  |  | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
5 | 041108001003 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000003 | 其他费用 | [6 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1743.18
表-11

## 表-05 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：永兴十五社--渠箱清淤工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1502.73 |  |  | 不可竞争费用
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 633.88
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 | 1215.7 |  |  | 该项综合单价17.67元/m³，其中淤泥渣土量68.8m³；最终工程量按实际结算。
| 合 计 | 3352.31 |  |  | —

## 表-06 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：永兴十五社--渠箱清淤工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 20122.79 | 9 |  | 1811.05
合 计 | [5 empty] | 1811.05