勘 察 设 计 合 同

工程名称：东南西环三滘立交市政化改造工程

工程地点:           广州市

合同编号：

权属人：广州交通投资集团有限公司

发包人：广州交投城市道路建设有限公司

设计人：

签订日期：    2023年   月    日

# 一、合同协议书

合 同 协 议 书

鉴于广州交通投资集团有限公司（权属人名称，以下简称“权属人”）、广州交投城市道路建设有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）拟实施东南西环三滘立交市政化改造工程勘察设计（项目名称）工作，并通过年月日发出的中标通知书接受了（设计人名称，以下简称“ 设计人”）以人民币元对该项目勘察设计的投标。根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规规定，发包人和设计人经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，共同达成如下协议。

1.项目概况：东南西环三滘立交市政化改造工程共包含10条匝道，匝道总长约5.36公里，其中新建路基段2.40公里、新建桥梁段2.96公里，拖换10处南环高速桥墩，新建人行梯道2处、人行过街通道1处。新建道路、匝道采用城市道路标准，辅道、匝道设计速度30~40公里/小时，单向单车道或者双车道，桥梁单跨最大55米，排水最大管径为DN1650mm。估算总投资约9.14亿元，其中建安工程费约为6.53亿元，管线迁改工程费约4248万元，最终以行业主管部门批复为准。

2. 下列文件应视为本合同的组成部分，作为合同有效内容予以遵守和执行：

（1）合同三方达成一致的构成合同组成部分的书面文件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；合同实施期间三方签订的补充协议；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划等）；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）发包人要求；

（8）勘察设计费报价表；

（9）廉政合同；

（10）设计人有关人员投入的承诺；

（11）构成本合同组成部分的其他文件。

上述合同文件应认为是互相补充和解释的。但如有模棱两可或互相矛盾之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.项目负责人：。

4.勘察设计工作质量符合的标准和要求： 严格按照勘察设计规范要求开展工作 。安全目标： 严格执行有关安全生产的法律法规及规章制度及发包人与设计人签订的《安全生产合同》 。

5. 设计人承诺按合同约定承担工程的勘察设计工作，包括里程范围内的道路、桥梁、排水、照明、绿化、电力管沟、交通工程（含交通疏解）、管线综合、通信工程、外水外电等的勘察设计，及其他相关配合工作等。

6. 权属人、发包人承诺按本合同条款约定的条件、时间和方式向设计人支付合同价款。本合同工程设计费费率=设计费中标价/预估建安费=%，管线迁改设计费费率=管线迁改设计费中标价/预估管线迁改建安费=%。

7. 设计人计划开始勘察设计日期：。中标人（详见招标公告）。

8. 本协议书在设计人提供履约担保后，由三方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。设计人完成全部勘察设计工作且勘察设计费用结清后失效。

9. 本协议书正本份、副本份，合同正本权属人执份，发包人执份，设计人执份；合同副本权属人执份，发包人执份，设计人执副本份。正本与副本具有同等法律效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。

10. 本合同未尽事宜，应经三方共同协商后另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

| 权属人：广州交通投资集团有限公司 （盖单位章） | 发包人：广州交投城市道路建设有限 公司 （盖单位章） |
| --- | --- |
| 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） |
| 或其委托代理人：（签字） | 或其委托代理人：（签字） |
| 年月日 | 年月日 |
| 设计人： （盖单位章） |  |
| 法定代表人：（签字） |  |
| 或其委托代理人：（签字） |  |
| 年月日 |  |

# 二、专用合同条款

# 专用合同条款

# 1. 一般约定

## 1.1 词语定义

1.1.2.2 发包人：广州交投城市道路建设有限公司。

1.1.2.7 分包人款细化为：指经发包人批准，具备相应的资质，从设计人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的单位或机构。

增加1.1.2.8款：

1.1.2.8权属人：广州交通投资集团有限公司。

1.1.3.1 本次进行勘察设计招标的项目为 东南西环三滘立交市政化改造工程 。

1.1.3.2 本合同包括的具体勘察设计服务内容：     详见招标公告    。

1.1.3.6 款细化为：指设计人按国家标准和行业勘察、设计文件编制办法及概预算编制办法等标准、规范、规定提交的勘察、设计产品，包括但不限于勘察方案（大纲）、设计工作大纲、地质勘察报告（初勘、详勘）、外业指导书、进度计划、设计说明、初步设计文件、技术设计文件（如有）、施工图设计文件、施工招标图纸、机电施工图联合设计、招标工程量清单、设计计算书、计算模型、变更设计文件、竣工设计文件等。

## 1.4 合同文件的优先顺序

（1）合同三方达成一致的构成合同组成部分的书面文件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；合同实施期间三方签订的补充协议；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划等）；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）投标函及投标函附录；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）发包人要求；

（8）勘察设计费用清单；

（9）廉政合同；

（10）设计人有关人员投入的承诺；

（11）构成本合同组成部分的其他文件。

## 1.6 文件的提供和照管

1.6.1 款细化为：按本合同专用条款第8款约定执行。

1.6.2 发包人负责提供的文件包括：工程前期资料（包括前期摸查报告、前期批复文件）、工程范围已有的基础资料，相关成果资料提供给设计人使用。提供数量：1份，提供期限：合同签订后1天内。发包人提供的前一阶段资料仅供设计人参考，设计人应自行收集与完成本合同约定工程内容相关的资料及数据，必要时，发包人可予以协助。

# 2. 发包人义务

## 2.6 其他义务

2.6.4 款末增加以下内容：但不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

2.6.5 发包人应履行的其他义务：  /

# 3. 发包人管理

## 3.1 发包人代表

发包人代表：

职务：

授权范围： 全权代表

授权期限： 本合同期限内

发包人代表如有更换，发包人将书面通知设计人。

## 3.2 监理人

3.2.1 本工程是否委托监理人进行勘察设计监理：。

如进行勘察设计监理，监理人的监理范围包括： 外业勘察的全过程监理 ；职责权限：  /  ；总监理工程师：  /  。

## 3.4 决定或答复

3.4.2 发包人应在收到设计人书面提出的事项后28 个工作日内作出书面答复。

## 3.5考评

为确保本合同勘察设计质量，发包人将依照《勘察服务评价表》《设计服务评价表》（见附件）对设计人提供的勘察设计服务及其他服务进行考核。本次考评采用扣分制，总分100分，若最终考评分数低于90分，将根据合同专用条款12.1.1的约定扣减结算金额。

# 4. 设计人义务

## 4.1 设计人的一般义务

4.1.6 其他义务

4.1.6.3 款末增加：同时不应损害发包人的利益。

4.1.6.6修改为：设计人应根据设计需要开展专题研究（含科研课题）工作，并提交相应专题研究报告，并通过发包人的审查。相关费用已包含在投标报价中，发包人不另行支付。

4.1.6.6款末增加4.1.6.7～4.1.6.13条款，

4.1.6.6 发包人将视情况选择某一段作为先行工程开工（如有），设计人必须根据发包人的相关要求按时提交先行工程的相关设计文件（图纸、清单、预算等）。

4.1.6.7设计人应在初步设计阶段开展外供电设计，并同时征求相关供电部门意见，以便合理确定外供电方案工程规模，包括但不限于完成沿线电力线路、铁塔调查、接入点调查、拆迁费用计算等内容,同时将永久用电与施工期间临时用电结合；并应及时将外供电方案报当地供电部门批准。在承包人结合临时用电进行深化设计和外供电报装过程中予以配合。

4.1.6.8如发包人根据工程需要和政府要求，将本项目中的一部分工点或构造物另行委托设计时，若发包人或其上级主管单位认为需要另行单独委托设计，而设计人又尚未开展此项设计工作，发包人将提前通知设计人取消该项设计内容，并合理扣除设计人的设计费，设计人需无条件接受。若设计人已开展部分工作，则设计人应向发包人提交已有的原始资料和已完成的设计资料，其费用按已完成的工作量核定。

4.1.6.9设计人应组成设计项目组驻现场进行设计，在发包人认可的地方进行集中设计，直至设计文件获得评审通过并完成修编。

4.1.6.10对于发包人向政府部门申报的前期专项工作，设计人应积极配合发包人和前期专项编制单位，同时，设计人应充分考虑到政府部门审批可能导致的时间延误，合理调配好各阶段的设计工作，努力降低所产生的影响，由此可能产生的费用已包含在投标报价中，发包人不另行支付。

4.1.6.11因设计成果理念展示、项目形象宣传等需要，设计人应在设计、施工阶段，按发包人要求提供包括但不限于，施工实施过程和建成后的效果图和 3D 动画短片，及不少于5分钟的项目现场实景航拍视频文件。

4.1.6.12设计人需对方案唯一性进行论证。同时综合考虑全线景观设计，开展美学策划研究，设计成果应集美观与实用于一体。

## 4.2 履约保证金

增加4.2.4款：

本合同履约保证金为签约合同价（扣除暂估价）的10%，可采用现金（支票）、银行保函、保证保险或担保保函的形式。

## 4.3 分包和不得转包

增加4.3.6款 分包要求

（1）考虑到管线迁改工程可行性研究及设计工作的专业性，设计人可选择具备相应资质和业绩的设计单位进行分包，并在报发包人批准后实施。

（2）本项目涉地铁路段的设计应满足地铁有关技术规范要求，包括但不限于涉铁工程各级主管部门意见征求、涉铁工程专项设计（包含但不限于新建桥梁、旧桥拆除重建、旧桥加固及拼宽）及设计评审、涉铁工程报批及取得铁路相关主管部门的批复文件等工作。设计人可选择具备类似经验和相应资质的单位完成跨铁路路段的设计工作，选择的单位须经发包人批准，否则视为设计人违约。为完成上述工作发生的费用及可能发生的评估费、报批费等已包含在投标报价中，发包人不另行支付。

（3）考虑到树木保护专章编制（含指导编制迁移实施方案）工作的专业性，设计人应选择具备相应资质和业绩的单位进行分包，并在报发包人批准后实施。该项工作应按照省市相关规定和要求编制，包括：调查建设用地范围内的树木资源，综合评估古树名木及古树后续资源进行健康状况及安全性，对其他树木提出保护和利用措施，对不具备迁移及施工条件或其他特殊情况的树木应提出合理的处置措施，并按要求（主管部门意见）组织专家审查会。协助发包人完成迁移、砍伐树木的报批，协助发包人取得绿化行政主管部门同意本项目树木迁移方案的批复。

（4）分包人虽经发包人同意，但不能按期提供分包工程设计或服务成果，或方案缺陷、深度不够时，发包人可以指定另外的分包人完成分包设计或服务，设计人必须支付指定分包人费用。

（5）设计人应及时支付分包人合同款项，不得拖欠，否则发包人有权直接向分包人支付设计人拖欠款项，该笔款项由发包人从设计人应收勘察设计费中如数扣回，设计人不得有异议。

# 5. 勘察设计要求

## 5.1 一般要求

5.1.5本款细化为：设计人必须贯彻“技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理”的基本原则，实现“优质耐久、安全舒适、经济环保、智慧创新”的建设目标，创新时代品质工程。设计人应加强总体设计，重视与城镇建设总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林绿地、水土保持、生态环境、特殊设施保护区、轨道交通、市政公路、管道、管线和其他建设工程的总体协调和配合，节约资源、保护环境、合理选用技术指标，树立全寿命周期成本的理念，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。全力打造项目绿色品质工程，重视耐久性设计，延长工程使用寿命；推广应用先进可靠的新技术、新工艺和新装备，提高本项目的精细化和标准化水平，以达到缩短工期，节约工程造价的目的。

增加5.1.6款～5.1.7款

5.1.6 设计人提供的勘察设计成果必须满足工程施工的需要，若由于设计人勘察深度不足（包括勘察不准确、地质地形不符等）、设计调查不全面或设计方案欠妥等设计人原因造成需要补勘、完善、修改或变更设计的，设计人在收到发包人的通知后必须2天内到达现场开展补勘或加密勘探。否则发包人有权委托其他有资质的单位完成本项工作而无须设计人同意，其实际发生地质勘察费用与合同中相关费用的差额及变更的设计费由设计人承担，并按合同条款课以违约金。

5.1.7 设计人应结合项目是否穿越或邻近水源保护区、房屋建筑、轨道交通（含地铁、城际轨道、高铁、铁路等）、基本农田、管线、管道、道路桥梁等特点，在进行相关设计方案时，应充分考虑施工可行性及便利性，并对上述工程的临时工程和设施进行专项设计。临时工程和设施包括但不限于跨越或邻近水源保护区、房屋建筑、地铁、基本农田、管线、管道、道路桥梁等的防护设计、联络通道施工等重要工点的临时措施方案设计，并将费用纳入概、预算和工程量清单中，避免设计施工方案和费用脱节。

## 5.2 勘察设计依据

本款增加以下内容：：

（8）政府及其职能部门、沿线企事业单位、交通主管部门对设计文件的审查批复意见；

（9）专家、咨询单位等对设计文件的咨询审查意见。

## 5.3 勘察设计范围

5.3.2 工程范围包括：里程范围内的道路、桥梁、排水、照明、绿化、电力管沟、交通工程（含交通疏解）、管线综合、通信工程、外水外电、管线迁改等的勘察设计，及其他相关配合工作等。

5.3.3 阶段范围包括：初步设计及修编、施工图设计及修编、编制概算及预算、编制招标工程量清单(含清单预算)、竣工图编制、管线综合规划及报批、配合规划报建验收、技术论证、协助发包人办理其他专业报批手续及与地方行政主管部门协调、配合办理招标控制价备案、施工配合服务及后续服务工作。

新增：5.3.4.1和5.3.4.2款

5.3.4.1 勘察工作范围包括：岩土工程勘察、工程测量（地形测量；满足设计、规划、国土等报建需求的规划放线及报建测量）、工程物探（含管线探测）、旧路旧桥检测等。

5.3.4.2设计工作范围包括：

（1）建安工程设计

1）初步设计阶段：

| 道路工程* | 桥涵工程* | 隧道工程* | 房建工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供电管沟 | 雨水工程污水工程 | 其他：护航封航等 | 旧桥保护工程 |
| 航标配布（临时、永久） 水域交通电视监控系统 水中防撞设施 | 绿化工程 外水工程 | 照明工程 外电工程 | 交通工程 施工期交通组织设计 |
| 机电设备安装工程 | 环保设施工程 | 防洪补救措施 | 管线（含给排水、电力管沟） |
| 装饰装修 | 防雷 | 消防 |  |

2）施工图设计阶段：

| 道路工程* | 桥涵工程* | 隧道工程* | 房建工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供电管沟 | 雨水工程污水工程 | 其他：护航封航等 | 旧桥保护工程 |
| 航标配布（临时、永久） 水域交通电视监控系统 水中防撞设施 | 绿化工程 外水工程 | 照明工程 外电工程 | 交通工程 施工期交通组织设计 |
| 机电设备安装工程 | 环保设施工程 | 防洪补救措施 | 管线（含给排水、电力管沟） |
| 装饰装修 | 防雷 | 消防 |  |

（2）管线迁改设计：根据项目需要设计人应完成发包人委托的涉及管线迁改的设计工作内容。同时，设计人应提供管线迁改设计概算、预算、招标清单和控制价的编制与审核服务，并接受发包人委托开展管线迁改设计的报审工作。

（3）设计附属内容：包括但不限于以下内容：

规划、国土报建

概算编制及报审（如需，取得主管部门批复）

预算编制

施工图清单编制（按发包人要求，满足招标需要）

或施工图清单复核（满足招标需要）

招标控制价编制（满足招标需要）

招标技术文件编制（含材料、设备、施工等招标内容的技术文件编制，提供施工招标文件中危大工程清单，提供工程实体质量检测及监测等服务工作的方案及技术要求等）

设计成果视发包人需求提供二维设计效果图和三维设计效果图

航道（拦河、临河、跨（过）河建筑物审批）建设许可的报批工作（取得航道部门批复）

提供工程造价分析，并负责牵头做好涉及到的相关工作（满足发包人需求）

施工合同工程量清单对照审核

施工配合

设计代表驻场技术配合（满足发包人需求）

新材料、新工艺、新技术应用（含论证、评审费用并满足发包人需求）

配合发包人信息化管理系统（满足发包人需求）

编制竣工图（满足结算需求）

编制设计变更预算

BIM设计及技术服务

管线综合规划及报批（取得规划部门批复）

配合设计咨询及造价咨询单位开展咨询工作

其他_____

（4）其它服务

交通流量分析与预测评估报告（满足可研性研究报告要求）

根据需要开展规划线路唯一性或合理性论证（满足规划部门需求）

控制性详细规划修改论证（满足规划部门需求）

□土地利用总体规划多划基本农田占用方案（满足国土部门需求）

□涉铁路、公路专项（安全评价）（取得相关部门批复意见）

旧桥检测（满足发包人需求）

旧路检测（满足发包人需求）

设计阶段设施保护安全性评估（满足被保护设施管理方需求）

设计阶段树木保护专章编制工作（含指导编制迁移实施方案）

海绵城市相关内容

备注：1、完成每一设计阶段后，设计人须书面提出启动下一阶段并经发包人确认同意后方可开展下一阶段工作，否则该设计阶段工作量将不予认可。

- 以上由发包人打钩的内容均属于本项目设计范围，承包人应在报价中考虑所有相关费用，不论承包人投标报价表是否列明，其费用均视为已包含在报价中，发包人不另行计量支付。

- 若上述工作内容发生变化，发包人通过发文进行调整。

## 5.4 勘察作业要求

5.4.2本款增加以下内容：

（5）设计人应设立勘测、勘察现场机构，负责现场勘测、勘察工作及与发包人的联络、协调工作。具体要求如下：

①设计人开展地质勘察前，需将该阶段的工作内容、实施方案、详细的计划进度表、及投入的机械设备和人员上报给发包人。发包人将组织对设计人上报内容进行审查，设计人须在得到发包人书面形式的允许意见后方可实施，否则发包人可视为设计人违约。

②设计人应严格按照地质勘察方案进行钻探，原则应按期完成方案中80%以上的钻探工作。施工图评审会后终孔的岩土工程勘探项目钻孔，均按照补钻单价执行。

③设计人负责勘察作业中若涉及通航安全保障方案评估、通航条件分析报告编制、海事安全监管工作以及办理相关许可，协调海事、公安边防等相关企事业单位；应确保勘察作业安全。设计人应承担上述工作产生的费用，相关费用已包含在勘察综合单价中，发包人不另行支付。

④若设计人根据现场情况需变更地质勘察方案，需经发包人签字确认后方可实施。

⑤设计人的地质勘察报告必须经发包人审查确认后（勘察监理人退场后的钻探除外），才能作为设计依据，且作为发包人该阶段计量支付的依据。

## 5.6 临时占地和设施要求

5.6.2 本款修改为：位于本工程区域内的临时占地，由设计人自行协调处理，勘察报价已包括所有实物工作收费、岩土试验费、岩溶地区措施费、技术工作收费、税金以及办理工程勘察相关许可、苗木、养殖物赔偿、河道行政审批、地方协调费、进退场费、警戒水监、扫床、租船等所有一切直接或间接的费用。

## 5.7 安全作业要求

5.7.1 设计人编制安全措施计划的期限： 接到勘察设计通知之日起3天内 。

## 5.8 环境保护要求

5.8.1 本款末增加以下内容：由于设计人原因造成的一切损失和损害，发包人均不承担责任。

## 5.10 勘察设计文件要求

5.10.8本款末增加以下内容：发包人、设计监理人及设计咨询审查人、上级主管部门对勘察资料成果、设计文件的审查并不免除设计人的责任。

增加5.10.10 概算文件

（1）设计概算的概算指标分析应提供依据，概算数据应经有关部门或人员确认，确认后不得随意修改。没有定额的指标必须进行指标分析，针对工程特点合理确定，杜绝机械套用其它类似工程指标的做法。

（2）设计人应对概算的准确性负责，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件、工艺和施工条件等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使概算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。

（3）设计概算应结合工程施工及设备招投标的需要编制，单位、单项工程，分部分项工程的划分原则必须统一，编码必须一致，便于投资分析和验工计价时的检索。编制单元及章节划分应符合投资控制的需要，方便发包人根据工程施工及设备招投标的标段灵活组合。

（4）设计人应在初步设计方案审查、中间检查和最终审查时提交相应深度的投资估算或概算，对投资限额目标作进一步的细化，并按设计深度提供相应的主要材料及工程数量表、设备清单、数量及询价资料，概算计算书、编制说明书。具体按发包人审定的概算编制原则编制概算文件，统一表格形式、文件组成。

# 6. 开始勘察设计和完成勘察设计

## 6.1 开始勘察设计

6.1.1发包人不再单独发出开始勘察设计通知，开始勘察设计日期为：。

勘察设计服务周期安排：详见招标公告 。

## 6.2 发包人引起的周期延误

由于发包人原因造成勘察设计服务期限延误的，延长勘察设计服务期限的计算方法：根据具体的延误原因由发包人与设计人协商确定延长的服务期限；增加勘察设计费用的计算方法：不因服务期限的变化调整费用。

由于发包人原因造成勘察设计服务期限延误的，设计人应及时将可能产生的影响以书面形式告知发包人，并采取合理措施使损失减至最低。发包人收到书面报告后，应根据实际情况，及时对服务期限进行顺延。本项目勘察设计费用按照合同专用条款12.1.1款执行，不因服务期限延长而调整。

6.2 本款（1）中因合同变更需增减勘察设计费用的按合同专用条款12.1.1款执行。

## 6.3 设计人引起的周期延误

逾期违约金的计算方法：100000元/天；逾期违约金的最高限额：10%签约合同价。

## 6.4 行政管理部门引起的周期延误

按照合同专用条款6.2款执行。

## 6.5 非人为因素引起的周期延误

6.5.1 异常恶劣气候条件包括： 六级以上地震、十级以上强风暴、龙卷风或五十年一遇以上洪水造成重大破坏等情况无法施工持续30天以上等 ；不利物质条件包括：不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，如遇见废弃的地下管道等 。设计人有权要求发包人延长周期，但不增加费用。

6.5.2 本款修改为：设计人发现地下文物或化石时，应按规定及时报告发包人和文物部门，并采取有效措施进行保护；设计人有权要求发包人延长周期，但不增加费用。

增加第6.5.3 款：

6.5.3 在合同执行过程中，如因项目实施方案或计划重大调整或不可抗力等原因导致本项目取消或不再实施的，发包人将按设计人实际完成的工作量结算相关费用，除此之外，不另行补偿费用。

## 6.7 提前完成勘察设计

6.7.3 由于设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人给予设计人如下奖励：  无  。

# 7. 暂停勘察设计

## 7.1 发包人原因暂停勘察设计

本款修改为：合同履行中发生下列情形之一的，设计人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到设计人通知后的28天内仍不履行合同义务时，设计人有权暂停勘察设计并通知发包人；发包人应承担由此导致的周期延误。由此导致的费用增加按照14.2款执行。

# 8. 勘察设计文件

## 8.1 勘察设计文件接收

8.1.3 勘察设计文件提交要求：

（1）设计人按如下约定将工程设计文件交付至发包人指定地点：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初勘成果文件 | 根据发包人需要，另行通知 | 通过审查的报告及电子文档（CAD、PDF格式） | 满足设计要求 |
| 2 | 初步设计及工程概算 | 根据发包人需要，另行通知 | 通过审查的图纸及电子文档（CAD、PDF格式） | 15日历天内完成初步设计，经评审后5日历天内完成修编 |
| 3 | 详细勘察成果文件 | 根据发包人需要，另行通知 | 通过审查的报告及电子文档（CAD、PDF格式） | 满足设计要求 |
| 4 | 施工图设计及 施工图预算 | 根据发包人需要，另行通知 | 通过审查的图纸及电子文档（CAD、PDF格式） | 初步设计审查批准后15日历天内完成施工图设计；施工图设计文件经审查发现问题后5日历天内完成补充、修改 |
| 5 | 工程量清单编制及限价、其他设计文件编制或审核文件 | 根据发包人需要，另行通知 | 通过审查的文件及电子文档（优先推荐使用广联达、易达、殷雷软件编制） | 与施工图同时提交 |
| 6 | 招标技术规范、配合监理招标、施工招标、设备订货等的图纸资料及工程其他技术资料 | 根据发包人需要，另行通知 | 通过审查的文件及电子文档 | 满足招标、订货要求，与施工图同时提交 |
| 7 | 规划报建和施工图报建 | 根据发包人需要，另行通知 |  | 满足项目建设需要 |
| 8 | 竣工图 | 根据发包人需要，另行通知 | 按相关规范及标准 | 工程竣工验收后2个月内，发包人可要求提前完成 |

备注：1、以上文件的电子版本各提供2套。

2、当外部原因或设计条件不充分时，设计周期相应延长。

3、图纸资料不限数量，视发包人需要确定。

4、设计人必须按相关职能部门的报审要求提供设计成果。

（2）

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计方案 | 按发包人 要求提供 | 按相关规范及标准 | 提交时间以配合工程前期和现场施工为准 |
| 2 | 工程概算 |  |  | 与主体工程概算同步提交 |
| 3 | 施工图设计图纸（含CAD/PDF等电子版） |  | 通过发包人或管线权属单位或发包人委托的第三方的审查 | 提交时间以配合工程前期和现场施工为准 |
| 4 | 施工图预算 |  |  | 与施工图一同提交 |
| 5 | 清单和招标控制价 |  |  | 施工图完成后一周内 |
| 6 | 竣工图 |  | 按相关规范及标准 | 工程完成并移交管线权属单位后2个月内 |

备注：管线迁改设计图纸应由设计人员、校核人员、审核人员签字且加盖设计人单位出图章。

（3）发包人视情况有权要求设计人加快设计，提前提交设计勘察报告、设计文件、最终成果计算书等，设计人应积极配合，由此发生的一切费用均包含在合同总价，不另行支付。由于设计文件批复延误或发包人同意延期，设计周期可以顺延，设计人不得以任何理由提出索赔。

## 8.2 发包人审查勘察设计文件

8.2.1 发包人审查勘察设计文件的具体范围：招标范围内各专业工程的勘察成果、设计文件。

明细内容：初勘、初测、初步设计（含技术设计，如有）、详勘、定测、施工图设计、机电施工图联合设计、概预算和工程量清单（含清单预算）及施工专用技术规范文件、交通组织及施工便道便桥措施方案设计、征地拆迁图编绘、项目设计与营运指导准则（如有）、施工图深化设计等。

费用分担原则：设计阶段工作的成果文件评审会议（含内审及外部组织评审）所发生的一切费用由设计人承担，发包人不另行支付。

# 10. 招标和施工期间配合

## 10.1 招标期间配合

新增10.1.3款

10.1.3 设计人应在发包人开展工程施工招标、工程监理、工程检测及监测、服务咨询招标过程中提供技术服务。包括但不限于以下工作：

（1）根据发包人要求制定技术文件（包括监测、检测方案编制、用户需求书、工程量清单、最高投标限价、主要材料设备清单、技术规范、质量标准等）并生成符合招标要求的格式（工程量清单、最高投标限价编制，推荐使用广联达、殷雷、易达造价软件）。

（2）对于发包人召开的相关招标会议（如招投标答疑会、预算会议等），设计人应根据发包人的要求派出相关专业人员参加，并积极配合发包人做好投标答疑文件、招标澄清文件等的编制工作。

（3）设计人根据发包人要求（包括时间要求、深度要求等）提供本合同工程进行招标所需的设计成果文件。

（4）根据发包人的要求配合发包人进行合同技术条款的谈判工作。

## 10.2 施工期间配合

10.2.2发包人不为设计人派赴施工现场的工作人员提供办公、生活、交通等设施，设计人应自行解决。

10.2.6本款增加：

（6）设计代表数量： 不得少于3人 ，资历条件： 工程师职称以上 。

发包人可根据工程项目建设的需要，要求设计代表驻场办公，设计人必须无条件执行，并遵守发包人考勤制度。

10.2.7本款末增加以下内容：

对于发包人或其上级主管部门提出的工程技术变更或优化设计变更，若不违背相关的现行技术标准、规范，则设计人必须组织技术人员完善相关设计，在发包人要求的时间内提交变更设计图纸和工程预算；若因设计人未及时提交相关变更图纸严重影响工程实施进展的，发包人将委托满足相应资质要求的设计单位完善变更图纸，由此发生的费用在设计人的设计费中扣除。

设计人应全面建立和维护设计变更的档案记录，按照发包人要求组织完成所有设计文件（包括设计变更文件）的归档整理工作。在后续服务期，设计人应按发包人要求及时提供相关设计变更、计算复核等文件，包括但不限于CAD、WORD等可编辑电子文件及相应PDF电子文件，及对应成套手签名纸质文件，并同步提供工程量表。在项目竣工验收后，设计人应向发包人提供4套已签名的纸质设计变更文件副本，并装订成册，相关费用已包含在合同总价中，发包人不另行支付。

# 11. 合同变更

## 11.1 变更情形

11.1.1 本款修改为：

勘察设计费用按照12.1.1款执行，不因勘察设计服务期限调整或其他原因而变更。

## 11.2 合理化建议

11.2.2 设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人给予设计人如下奖励： 无。

# 12. 合同价格与支付

## 12.1 合同价格

12.1.1 细化为：本合同的签约价格为暂定金额。凡清单项目中未包含的但在本合同中约定必须完成的工作内容，均被认为已包含在合同价格中，发包人不另行支付。本合同最终勘察设计费的计算方式如下：

12.1.1.1 勘察费：

（1）勘察工作报价清单中除“工程测量费、工程物探（含管线迁改）、规划放线及报建测量费、旧路旧桥检测费”按总价包干，其他各项目所列工程量为暂估数量，仅作为投标的共同计价基础，不能作为最终结算支付的依据。结算勘察费=（经发包人确认的工程量×清单单价）×考评系数-违约金。

（2）在施工图设计专家评审会召开之后，设计人完成的岩土勘探项目均按照补钻的单价执行。分段开展施工图设计的，则依据上述原则按照各段的实际时间计算。

（3）本项目勘察工作实行考评制度。经发包人考评得分在90分及以上的，考评系数为1；合同服务评价得分在90分以下的（不含90分），则考评系数= 1-(90-项目评价得分)%。若最终勘察费低于发包人已支付的费用，设计人应在发包人要求的期限内退回超付金额。（考核项目详见附件《勘察服务评价表》）

（4）结算勘察费不得超过批复概算（或批复的修编概算）的勘察费金额，超出部分不予支付。

（5）勘察费清单报价已包含为完成勘察工作所做的外业勘察费、实物工作收费、相应的现场及室内试验费、岩土试验费、岩溶地区措施费、技术工作收费、税金以及办理工程勘察相关许可、苗木、养殖物赔偿、海事协调费、航标维护费、封航费、水上水下勘探作业警戒费、钻探临时助航标志设置费、河道行政审批、地方协调费、进退场费、警戒水监、扫床、租船等所有一切直接或间接的费用。

12.1.1.2 设计费：

（1）结算设计费=结算建安工程设计费+结算管线迁改工程设计费-违约金。

结算建安工程设计费=建安工程设计费 +建安工程竣工图编制费。建安工程设计费=（批复初步设计概算中的建安费×建安工程设计费费率）×考评系数；建安工程施工图预算编制费综合考虑在设计费中，不单独计取费用；建安工程竣工图编制费=建安工程设计费×投标报价系数。

结算管线迁改工程设计费=管线迁改工程设计费+管线迁改竣工图编制费。管线迁改工程设计费=批复初步设计概算中非货币补偿的管线迁改工程建安费×管线迁改设计费费率×考评系数；管线迁改施工图预算编制费综合考虑在设计费中，不单独计取费用；管线迁改竣工图编制费=批复初步设计概算中非货币补偿的管线迁改工程建安费×投标报价系数。

（2）本项目设计工作实行考评制度。经发包人考评得分在90分及以上的，考评系数为1；合同服务评价得分在90分以下的（不含90分），则考评系数= 1-(90-项目评价得分)%。若最终设计费低于发包人已支付的费用，设计人应在发包人要求的期限内退回超付金额。（考核项目详见附件《设计服务评价表》）

（3）结算设计费不得超过批复概算（或批复的修编概算）对应的设计费及相关项目的金额，超出部分不予支付。

（4）设计费已包括完成该设计项目设计范围内所有工作的成本、利润、税金、赶工费、购买地形图及管线图等电子文件、图纸资料文印费、技术措施费、技术考察调研费、评审时发生的会务费、评审专家费、专家交通费、宣传、汇报（含影像、动画、效果图等资料）等一切费用、风险费、保险、政策性文件规定费用等所有费用。

12.1.1.3 其他费用：

采用固定总价计价方式，按项目包干。如设计人未完成某个项目，将不支付该项目的费用。

12.1.1.4 勘察设计费支付约定：

12.1.1.4.1 勘察费：按照专用合同条款12.1.1.1约定的计价方式计量支付。设计人应按有关合同条款及现行规范的规定，编制相应标段的《地质勘探工作大纲》并提交评审，方案中应估算整个勘察设计过程需要的地质钻探工程量，钻探数量等报发包人审批后方可实施，否则不予确认。

（1）合同签订生效后，发包人支付签约合同勘察费的10％作为预付款（本合同履行后，预付款抵作勘察费，不再扣回）；

（2）建安工程初步设计通过上级主管部门批复后，支付至已完成初测、初勘工作量的80%；

（3）建安工程施工图设计经发包人、设计咨询（若有）、施工图审查单位的评审通过后，发包人支付至已完成定测、详勘工作量的80%；

（4）工程测量费、工程物探（含管线迁改）、规划放线及报建测量费、旧路旧桥检测费按总价包干，成果资料通过验收后，支付至相应费用的80%。

（5）本项目竣工验收合格后办理合同结算，按结算勘察费扣除3%质量保证金后，一次性付清余款。

12.1.1.4.2 设计费：

（1）合同签订生效后，发包人支付签约合同建安工程及管线迁改工程的设计费的10％作为预付款（本合同履行后，预付款抵作设计费，不再扣回）；

（2）建安工程初步设计文件按期完成，通过上级主管部门批复后，支付至对应工程设计费的40%；

（3）建安工程及管线迁改工程的施工图设计文件按期完成，经发包人、设计咨询（若有）、施工图审查单位的评审通过后，发包人支付至对应工程设计费的60%；

（3）本工程建设期间，设计人应按照合同条款认真做好施工配合，则可在建设期的每年第四季度申请1期支付，每期支付款为工程设计费的5%，最多支付至对应工程设计费的80%；

（4）竣工图编制费：完成建安工程、管线迁改工程的竣工图编制，且工程竣工档案通过主管部门验收后，一次性支付对应工程竣工图编制费。

（7）本项目竣工验收合格后办理合同结算，按结算设计费扣除3%质量保证金后，一次性付清余款。

12.1.1.4.3 其他：

本合同费用由设计人提交齐全的请款资料及等额增值税专用发票，经发包人确认后，由权属人核准支付，否则权属人有权拒绝付款。如合同履行期间因政策性原因调增增值税专用发票税率，按国家最新政策规定执行。

合同费用最终由三滘地块竞得人支付。

12.1.4款修改为

为了完成本项目勘察设计工作，发包人要求设计人进行必要的外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用已含在合同价格之中，发包人不另行支付。

增加12.1.7-12.1.8款

12.1.7 如设计人设计的部分项目不符合发包人要求或相关标准时，发包人可根据工程需要，将本部分项目工作通过招标或委托方式，给具备相关资质的单位继续进行设计，设计人除必须按照发包人的要求提供所需的全部文件资料外；由此产生的一切费用（含通过招标的中标价或委托合同价）均由设计人承担，其高于设计人原报价的设计费由设计人补足，低于原报价的设计费发包人将按费用的差额予以扣回。

12.1.8设计人在每期收款前，须向发包人开具与本期收款等额的合法有效发票及付款申请，否则发包人有权不予支付合同款项，直至收到上述发票，同时发包人无须对此承担任何迟延付款责任。

## 12.2 定金或预付款

12.2.1 定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式：见专用条款12.1.1款。

## 12.3 中期支付

12.3.1 中期支付申请的格式及份数：   发包人批准的格式；4份   。

12.3.2 逾期付款违约金： 每延期支付1天，发包人应付给设计人拖欠金额按照全国银行间同业拆借中心宣布的同期贷款市场报价率（1年期LPR）计算的违约金。

12.3.3 本款修改为：

合同所述的支付是指发包人在收到设计人的请款申请后在规定时间内开始办理集中支付手续，而非款项划至设计人的账户。因主管部门审批流程导致支付时间延长的，不属发包人违约。由于当年资金计划额度不足导致的支付不及时，设计人应予以理解和支持，自行承担支付不及时可能造成的损失，发包人无需支付违约金。

## 12.4 费用结算

12.4.1 勘察设计费用结算申请的份数和提交期限：根据发包人及结算审核主管部门要求；竣工验收证书签发后28天内 。

12.4.2 逾期付款违约金： 每延期支付1天，发包人应付给设计人拖欠金额按照全国银行间同业拆借中心宣布的同期贷款市场报价率（1年期LPR）计算的违约金。

12.4.4增加：

本合同结算价以上级主管部门审核结果作为依据；涉及财政投资评审的，以评审结果作为依据。

## 12.6 质量保证金

为保证设计人的设计质量和设计服务，按基本设计费和其他服务费之和的3%作为本项目的质保金，待本项目竣工决算完成审查后，扣除质保责任费用（如有）后一次性无息返还设计人。

# 13. 不可抗力

## 13.1 不可抗力的确认

13.1.1本款修改为：

不可抗力是指设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争、政策改变、政府部门项目实施计划调整等。

# 14. 违约

## 14.1 设计人违约

14.1.1（10）施工图预算超过初步设计概算的10%，或工程竣工决算超过施工图预算的10%，如非设计人原因造成，则不构成违约。

14.1.1（11）单个合同段因变更引起的工程费用调整累计超过该合同段合同价10%，如非设计人原因造成，则不构成违约。

14.1.1本款末增加以下内容：

（14）在工程量清单和施工图提交发包人之后，如果发包人发现工程量清单数量有错漏。

（15）违反合同或有关规范规程的规定，在收到《整改通知单》后无故不按时进行整改，或整改后重复出现同类问题。

（16）设计人在后续服务阶段未按照发包人要求提供设计服务。

14.1.2 设计人发生违约情况时，发包人有权向设计人课以违约金，具体约定如下：

a、发生14.1.1（1）、（2）、（4）、（9）、（10）、（11）、（16）条的违约情况，计扣设计人签约合同价的0.5%-5％作违约金。

b、发生14.1.1（3）、（5）条的违约情况，设计人每天100000元的金额向发包人支付违约金，逾期违约金的最高限额为最终合同价格的10%。延期超过60天时，发包人可以中止合同。

c、发生14.1.1（6）条的违约情况，未经发包人同意，勘察设计单位不得更换投标文件中承诺的项目负责人及技术负责人，若确实无法到位或需替换，须按以下标准向发包人提交违约金：项目负责人100万/人次、技术负责人50万/人次的标准计扣勘察设计单位的违约金。若发包人认为已委派的项目负责人及技术负责人的工作能力和业务水平不称职，需发包人审批后，用不低于同等资质和经历的人员替换。

d、发生14.1.1（7）、（8）条的违约情况，每次扣除1-10万元作违约金。

e、发生14.1.1（12）条的违约情况，发包人有权报请有关主管部门视事故造成的损失情况给予其他处罚。

f、发生14.1.1（14）条的违约情况，对本项目计量支付产生不可挽回的损益的，按损益额的10%计违约金

g、发生14.1.1（13）、（15）条的违约情况，按1-10万元/次扣违约金。

h、设计人承诺对所提交地质勘查资料的真实性、准确性、可靠性负责。如地质勘察资料与实际地质情况不符，且存在弄虚作假的情形，发包人将向设计人课以相应部分工程勘察费用的10倍罚金。

i、所有违约金在每期应支付金额中扣除，如违约金超过当期应支付金额，超出部分发包人将依据履约保函向银行索赔相应的金额。

## 14.2 发包人违约

14.2.1（4）本款修改为：

未按合同约定提供勘察设计必需的资料，造成勘察设计的返工、停工、窝工或修改设计。

14.2.2发包人发生违约情况时，设计人有权向发包人课以违约金，具体约定如下：

a、发生14.2.1（1）、（5）条的违约情况，发包人应付给设计人拖欠金额按中国人民银行发布的同期限贷款基准利率（1年期LPR）计算违约金。由于财政资金额度不足导致的支付不及时，设计人应予以理解和支持，自行承担支付不及时可能造成的损失，发包人无需支付违约金。

b、发生14.2.1（2）、（3）条的违约情况，发包人应按设计人完成的实际工作量支付费用外，还应按剩余合同价的5%向设计人支付违约金。但属于不可抗力的，发包人不需支付违约金。

c、发生14.2.1（4）条的违约情况，发包人应按设计人实际消耗的工作量增付费用。

# 15. 争议的解决

15.1 争议的最终解决方式：  诉讼  。诉讼机构名称： 项目所在地有管辖权的人民法院。

# 三、通用合同条款

# 通用合同条款

# 1. 一般约定

## 1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、勘察设计费用清单，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指发包人和设计人共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知设计人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由设计人填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。

1.1.1.6 技术文件：指设计人投标文件中的技术文件。

1.1.1.7 勘察设计费用清单：指设计人投标文件中的勘察设计费用清单。

1.1.1.8 其他合同文件：指经合同各方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：指与设计人签订合同协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：指与发包人签订合同协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。若设计人为联合体，则设计人包括联合体所有成员单位。

1.1.2.4 发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.5 项目负责人：指由设计人任命，代表设计人行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.6 分项负责人：指由设计人批准、并经过发包人认可的各专业负责人。

1.1.2.7 分包人：指从设计人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.8 咨询单位：指受发包人委托对本工程勘察设计文件进行审查或提供咨询意见的咨询机构。

1.1.3 工程和勘察设计

1.1.3.1 工程：指专用合同条款中指明进行勘察设计招标的工程。

1.1.3.2 勘察设计服务：指设计人按照合同约定履行的服务，包括制订勘察设计工作大纲、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告；编制设计文件和设计概算、预算、提供技术交底、招标与施工配合、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。本合同包括的具体勘察设计服务内容在专用合同条款中约定。

1.1.3.3 勘察设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.4 勘探场地：指用于工程勘探的场所，以及在合同中指定作为勘探场地组成的其他场所。

1.1.3.5 勘察设计资料：是发包人按合同约定向设计人提供的，用于完成勘察设计服务范围与内容所需要的资料。

1.1.3.6 勘察设计文件：指设计人按合同约定向发包人提交的工程勘察报告、服务大纲、勘察方案、外业指导书、进度计划，设计说明、图纸、图板、模型、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应采用合同约定的格式和载体。本合同包括的具体勘察设计文件在专用合同条款中约定。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开始勘察设计通知：指发包人按第6.1款通知设计人开始勘察设计的函件。

1.1.4.2 开始勘察设计日期：指发包人按第6.1款发出的开始勘察设计通知中写明的开始勘察设计日期。

1.1.4.3 勘察设计服务期限：指设计人在投标函中承诺的完成合同勘察设计服务所需的期限，包括按第6.2款、第6.4款、第6.5款和第6.7款约定所作的调整。

1.1.4.4 完成勘察设计日期：指第1.1.4.3目约定勘察设计服务期限届满时的日期。

1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的勘察设计费用总金额。

1.1.5.2 合同价格：指设计人按合同约定完成了全部勘察设计工作后，发包人应付给设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 勘察设计质量事故：指在缺陷责任期结束前，由于勘察设计原因使工程不满足技术标准及设计要求，并造成结构损毁或一定直接经济损失的事故。

根据直接经济损失或工程结构损毁情况（自然灾害所致除外），勘察设计质量事故分为特别重大质量事故、重大质量事故、较大质量事故和一般质量事故四个等级，上述质量事故的界定按住房和城乡建设部《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》规定执行。

## 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.3 适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

## 1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；设计人提交的经发包人审核通过的勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）勘察设计费用清单；

（8）设计人有关人员投入的承诺；

（9）其他合同文件。

## 1.5 合同协议书

设计人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和设计人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

## 1.6 文件的提供和照管

1.6.1 勘察设计文件的提供

除专用合同条款另有约定外，设计人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供勘察设计文件。合同约定勘察设计文件应经发包人批复的，发包人应在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察设计任务书等，发包人应按约定的数量和期限交给设计人。由于发包人未按时提供文件造成勘察设计服务期限延误的，按第6.2款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

## 1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

## 1.8 转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

## 1.9 严禁贿赂

合同各方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

## 1.10 知识产权

1.10.1除专用合同条款另有约定外，设计人因受发包人委托进行的本项目勘察设计及专题研究而产生的成果均为三方所共同享有，其中任何一方向第三方转让时须经另一方同意，但若发包人因推进本项目的需要向第三者透露研究成果，则无须经过设计人的同意。

1.10.2 设计人在从事勘察设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人自行承担。因发包人提供的勘察设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

1.10.3 设计人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。

## 1.11 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

## 1.12 发包人要求

1.12.1 设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后3天内通知设计人。除专用合同条款另有约定外，由此导致设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应当相应地增加费用和（或）延长周期。

1.12.2 如果发包人要求违反法律规定，设计人应在发现后及时书面通知发包人，要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，设计人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的设计人的全部损失由发包人承担。

1.12.3 发包人要求采用国外规范和标准进行勘察设计时，应由发包人负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

## 1.13 避免利益冲突

除专用合同条款另有约定外，设计人及其雇员不应接受本合同规定以外的与本工程有关的利益和报酬；设计人不得参与与发包人的利益相冲突的任何活动。

# 2. 发包人义务

## 2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证设计人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

## 2.2 发出开始勘察设计通知

发包人应按第6.1款的约定向设计人发出开始勘察设计通知。

## 2.3 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理，设计人应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由设计人负责办理的勘察设计所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助。

## 2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时支付合同价款。

## 2.5 提供勘察设计资料

发包人应按第1.6.2项的约定向设计人提供勘察设计资料。

## 2.6 其他义务

2.6.1 发包人应严格履行基本建设程序，根据本工程的具体情况和技术要求，确定合理的勘察设计工作量及合理的勘察设计服务期限。

2.6.2 发包人应组织专家或委托咨询单位对勘察设计文件和为了满足勘察设计需要而进行的各种研究试验成果进行审查，并负责设计文件的报审工作，向设计人提供上级主管部门对设计文件进行审查后的批复意见。对设计人在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答，但并不免除设计人根据本合同规定应负的责任。

2.6.3 发包人不应向设计人提出不符合工程安全生产法律、法规和工程建设强制性标准规定的要求。

2.6.4 由于执行发包人的书面指令而造成的勘察设计质量事故应由发包人承担责任。

2.6.5 发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。

# 3. 发包人管理

## 3.1 发包人代表

3.1.1除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人，由发包人代表在其授权范围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

3.1.2发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，设计人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通知后7天内，应核实完毕并将处理结果通知设计人。

3.1.3 发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设计人。

3.1.4 发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。

## 3.2 监理人

3.2.1 发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察设计监理。如果委托监理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.2.2 合同约定应由设计人承担的义务和责任，不因监理人对设计文件的审查或批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

## 3.3 发包人的指示

3.3.1 发包人应按合同约定向设计人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认。

3.3.2 设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第11条执行。

3.3.3 在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，设计人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，设计人只从发包人代表或按第3.1.4项约定的被授权人员处取得指示。

3.3.5 由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致设计人费用增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

## 3.4 决定或答复

3.4.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的勘察设计工作和/或勘察设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及勘察设计服务期限或勘察设计费用等问题按第11条的约定处理。

3.4.2 发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对设计人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有作出答复的，视为已获得发包人的批准。

# 4. 设计人义务

## 4.1 设计人的一般义务

4.1.1 遵守法律

设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因设计人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

4.1.3 完成全部勘察设计工作

设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。设计人应按合同约定提供勘察设计文件和相关服务，以及为完成勘察设计服务所需的劳务、材料、勘察设备、实验设施等，并应自行承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除。

4.1.4 保证勘察作业规范、安全和环保

设计人应按法律、规范标准和发包人要求，采取各项有效措施，确保勘察作业操作规范、安全、文明和环保，在风险性较大的环境中作业时应编制安全防护方案并制定应急预案，防止因勘察作业造成的人身伤害和财产损失。

对于设计人在勘察设计过程中发生的人员伤亡或财产损失，或造成第三方的人员伤亡、财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，发包人均不承担责任。

4.1.5 避免勘探对公众与他人的利益造成损害

设计人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，保证勘探场地的周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的安全运行。设计人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.6 其他义务

4.1.6.1 设计人对本合同工程勘察设计质量承担设计使用年限内的终身责任。

4.1.6.2设计人应按照住房和城乡建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》相应设计阶段的要求,做好勘察设计的质量管理工作，建立健全勘察设计质量保证体系，加强勘察设计全过程的质量控制，建立完整的勘察设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人，并对本合同工程的勘察设计质量负责。

4.1.6.3 在勘察设计过程中，设计人应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，以确保本项目顺利实施。

4.1.6.4 设计人的勘察设计文件应接受发包人、咨询单位及发包人的上级主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，设计人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改勘察设计文件。

4.1.6.5 设计人应按发包人要求的数量（符合规范要求）提供所有为完成勘察设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受发包人或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。

4.1.6.6 设计人应根据设计需要开展专题研究工作，提交相应专题研究报告，并通过发包人或上级主管部门的审查。

## 4.2 履约保证金

4.2.1 除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在最后一批勘察设计成果文件经上级主管部门批复且设计人按照合同约定缴纳质量保证金之日起28天后失效。如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。

4.2.2 发包人应在收到设计人缴纳的质量保证金后28天内将履约保证金退还给设计人。设计人拒绝按照本合同约定缴纳质量保证金的，发包人有权从勘察设计费中扣留相应金额作为质量保证金。

4.2.3 发包人对履约保证金提出的任何索赔要求，均应在履约保证金有效期内提出。

## 4.3 分包和不得转包

4.3.1 设计人不得将其勘察设计的全部工作转包给第三人。

4.3.2 设计人不得将勘察设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，经发包人同意，设计人可将工程设计中跨专业或有特殊要求的勘察、设计工作进行分包。

4.3.3 发包人同意设计人分包工作的，设计人应在分包合同签订之日起7天内向发包人提交1份分包合同副本，并对分包工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，分包人的勘察设计费用由设计人向分包人自行支付。

4.3.4 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、设备和类似业绩等。分包人不得将分包项目再次分包或转包。

4.3.5 发包人对设计人与各分包人之间的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。

## 4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人联系并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。发包人就本合同工程向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。

4.4.4 未经发包人同意，联合体的组成、结构与业务分工均不得变动。

## 4.5 项目负责人

4.5.1 设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人，拟更换的项目负责人资历应不低于原项目负责人。项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包人提交书面报告。

4.5.3 设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有设计人单位章，并由设计人的项目负责人签字确认。

4.5.4 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。

## 4.6 勘察设计人员的管理

4.6.1 设计人应在接到开始勘察设计通知之日起7天内，向发包人提交勘察设计项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要勘察设计人员和其他人员的名单及资格条件。主要勘察设计人员应相对稳定，更换主要勘察设计人员的，应取得发包人的同意，并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料，继任人员的资历应不低于原设计人员。项目负责人的更换，应按照本章第4.5.1项规定执行。

4.6.2 除专用合同条款另有约定外，主要勘察设计人员包括项目负责人、专业负责人、审核人、审定人等；其他人员包括勘察作业人员、各专业的设计人员、管理人员等。

4.6.3设计人应保证其主要勘察设计人员（含分包人）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。发包人认为有必要时，可以进行现场考核。

4.6.5 设计人的工作进度未达到设计人投标文件中承诺的进度计划时，发包人有权要求设计人增加勘察设计人员，设计人应立即安排，其费用视为已包含在合同价格中。

## 4.7 撤换项目负责人和其他人员

设计人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，设计人应予以撤换。

## 4.8 保障人员的合法权益

4.8.1 设计人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 设计人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因勘察设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 设计人应为其现场人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的勘探场地，还应配备必要的伤病防治和急救设施。

4.8.4 设计人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在勘探作业中受到伤害的，设计人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

## 4.9 合同价款应专款专用

发包人按合同约定支付给设计人的各项价款，应专用于合同勘察设计工作。

# 5. 勘察设计要求

## 5.1 一般要求

5.1.1 发包人应遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标准进行勘察设计服务，降低工程质量。

5.1.2 设计人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察设计工作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，设计人完成勘察设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人指示遵守新规定的，按照第11条约定执行。

5.1.4 设计人在勘察设计服务中选用的材料、设备，应注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。

5.1.5 设计人必须贯彻“技术先进、安全可靠、适用耐久、经济合理”的基本原则，加强总体设计，重视与城镇建设总体规划、土地开发利用规划、农田水利、森林植被、水土保持、生态环境、特殊设施保护区、其他运输方式和其他建设工程的总体协调和配合，节约资源、保护环境、合理选用技术指标、树立全寿命周期成本的理念，充分发挥工程建设项目经济、社会和环境的综合效益。

## 5.2 勘察设计依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的勘察设计依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程基础资料及其他文件；

（4）本勘察设计服务合同及补充合同；

（5）本工程施工需求；

（6）合同履行中与勘察设计服务有关的来往函件；

（7）其他勘察设计依据。

## 5.3 勘察设计范围

5.3.1 本合同的勘察设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体勘察设计范围应根据三者之间的关联内容进行确定。

5.3.2 工程范围指勘察设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.3阶段范围指工程建设程序中的可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察、施工勘察、方案设计、初步设计、技术设计（如有）、施工图设计等阶段中的一个或多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.4 工作范围指工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计（如有），编制设计文件、编制设计概算、预算、提供技术交底、招标与施工配合、编制竣工图、参加竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

## 5.4 勘察作业要求

5.4.1 测绘

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前7天内，向设计人提供测量基准点、水准点和书面资料等；设计人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按发包人要求的基准点以及合同工程精度要求，进行测绘。

（2）设计人测绘之前，应认真核对测绘数据，保证引用数据和原始数据准确无误。测绘工作应由测量人员如实记录，不得补记、涂改或损坏。

（3）工程勘探之前，设计人应严格按照勘察方案的孔位坐标，进行测量放线并在实地位置定位，埋设带有编号且不易移动的标志桩进行定位控制。

5.4.2 勘探

（1）设计人应根据基本建设程序各阶段要求的深度开展工作，结合现场地形地质条件、工程结构设置以及不同勘察手段的特性等，统筹考虑、综合确定勘察方法及勘察工作量，为完成合同约定的勘察设计任务创造条件。设计人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责。

（2）设计人布置勘探工作时，应充分考虑勘探方法对于自然环境、周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的影响，采用切实有效的措施进行防范控制，不得造成损坏或中断运行，否则由此导致的费用增加和（或）周期延误由设计人自行承担。

（3）设计人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置。勘探方法、勘探机具、勘探记录、取样编录与描述，孔位标记、孔位封闭等事项，应严格执行规范标准，按实填写勘探报表和勘探日志。

（4）勘探工作完成后，设计人应按照规范要求及时封孔，并将封孔记录整理存档，勘探场地应地面平整、清洁卫生，并通知发包人、行政主管部门及使用维护单位进行现场验收。验收通过之后如果发生沉陷，设计人应及时进行二次封孔和现场验收。

5.4.3 取样

（1）设计人应针对不同的岩土地质，按照勘探取样规范规程中的相关规定，根据地层特征、取样深度、设备条件和试验项目的不同，合理选用取样方法和取样工具进行取样，包括并不限于土样、水样、岩芯等。

（2）取样后的样品应根据其类别、性质和特点等进行封装、贮存和运输。样品搬运之前，宜用数码相机进行现场拍照；运输途中应采用柔软材料充填、尽量避免震动和阳光曝晒；装卸之时尽量轻拿轻放，以免样品损坏。

（3）取样后的样品应填写和粘贴标签，标签内容包括并不限于工程名称、孔号、样品编号、取样深度、样品名称、取样日期、取样人姓名、施工机组等。

5.4.4 试验

（1）设计人应根据岩土条件、设计要求、勘察经验和测试方法特点，选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。原位测试成果应与室内试验数据进行对比分析，检验其可靠性。

（2）设计人的试验室应通过行业管理部门认可的CMA计量认证，具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应委托第三方试验室进行室内试验。

（3）设计人应在试验之前按照要求清点样品数目，认定取样质量及数量是否满足试验需要；勘察设备应检定合格，性能参数满足试验要求，严格按照规范标准的相应规定进行试验操作；试验之后应在有效期内保留备样，以备复核试验成果之用，并按规范标准规定处理余土和废液，符合环境保护、健康卫生等要求。

（4）试验报告的格式应符合CMA计量认证体系要求，加盖CMA章并由试验负责人签字确认；试验负责人应通过计量认证考核，并由项目负责人授权许可。

5.4.5 其他要求

（1）设计人应在勘察过程中重视地质环境对安全的影响，提交的勘察报告应真实、准确、可靠，满足工程安全生产的需要，并对勘察结论负责。

（2）设计人应对有可能引发工程安全隐患的地质灾害提出防治建议。

（3）工程勘察布点应参考发包人提供的资料。勘探点的数量、深度和位置可根据地质情况和现场条件依据规范进行调整，但应经发包人同意和批准。

（4）勘探过程中应认真记录每日工作内容，保存原始记录资料与数据，以供发包人检查和分析。

（5）在钻探进行中，如发包人根据规范需要更改取样间距与现场试验的要求，或更改钻孔深度，设计人应积极配合并安排实施。

（6）设计人在钻探过程中应对地下管线和构筑物进行相应保护，遇到地下文物时应及时向发包人和文物保护部门汇报并妥善保护。设计人在钻探过程中应采取有效的环境保护措施，避免对周围环境造成破坏或污染。

（7）设计人在进行外业勘察时，应采取有效措施避免对原有道路、桥梁、构造物及其它公共设施或地上附着物造成损坏或损伤。如造成损坏或损伤而引起的一切索赔、赔偿、诉讼费用和其他费用，由设计人自行承担。

## 5.5 勘察设备要求

5.5.1 设计人应按合同进度计划的要求，及时配置勘察设备进行作业。设计人更换合同约定的勘察设备的，应报发包人批准。

5.5.2 设计人应按照规范要求，及时维修、保养或更换勘察设备，包括并不限于钻机、触探仪、全站仪、水准仪、探测仪、测井平台、天平、固结仪、振筛机、干燥箱、直剪仪、收缩仪、膨胀仪、渗透仪等，保证勘察设备能够随时进场使用。

5.5.3 设计人使用的勘察设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，发包人有权要求设计人增加或更换勘察设备，设计人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）周期延误由设计人自行承担。

## 5.6 临时占地和设施要求

5.6.1 设计人应根据勘察设计服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准。

5.6.2 位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由设计人向行政管理部门报建申请，按照要求制定占地施工方案，并据此实施。

5.6.3 临时占地使用完毕后，设计人应按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临时占地。如果恢复或清理标准不能满足要求的，发包人有权委托他人代为恢复或清理，由此发生的费用从拟支付给设计人的勘察设计费用中扣除。

5.6.4 设计人应配备或搭设足够的临时设施，保证勘探工作能够正常开展。临时设施包括并不限于施工围挡、交通疏导设施、安全防范设施、钻机防护设施、安全文明施工设施、办公生活用房、取样存放场所等。

5.6.5 临时设施应满足规范标准、发包人要求和行政管理部门的规定等。除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由设计人自行承担。

## 5.7 安全作业要求

5.7.1 设计人应按合同约定履行安全职责，执行发包人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送发包人批准。

5.7.2 设计人应严格执行操作规程，采取有效措施保证道路、桥梁、交通安全设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他周边设施等安全正常地运行。

5.7.3 设计人应按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，加强勘察作业安全管理，特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。

5.7.4 设计人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对设计人人员的安全教育，并且发放安全工作手册和劳动保护用具。

5.7.5设计人应按发包人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送发包人批准。设计人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

5.7.6 设计人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成设计人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

5.7.7 由于设计人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由设计人负责赔偿。

## 5.8 环境保护要求

5.8.1 设计人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

5.8.2 设计人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送发包人批准。

5.8.3 设计人应确保勘探过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

## 5.9 事故处理要求

5.9.1 合同履行过程中发生事故的，设计人应立即通知发包人。

5.9.2 发包人和设计人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和设计人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

## 5.10 勘察设计文件要求

5.10.1 勘察设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关勘察设计依据应完整、准确、可靠，勘察设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。

5.10.2勘察设计服务应根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在设计文件中予以注明。

5.10.3 勘察设计文件的深度应满足本合同相应勘察设计阶段的规定要求，满足发包人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

5.10.4 勘察设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在勘察设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.10.5 勘察设计文件必须符合下列要求：

（1）勘察设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关市政工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求。

（2）勘察设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定。

（3）勘察设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、耐久、经济、美观的综合要求；并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性和环境保护、水土保持的要求。

5.10.6 设计人应根据批复的可行性研究报告和住房和城乡建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）规定的设计深度完成初步设计工作。初步设计文件经审查批复后，作为编制施工图设计文件和控制建设项目投资的依据。

5.10.7 若发包人或发包人上级主管部门认为需要进行技术设计，设计人应根据发包人要求，按住房和城乡建设部《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）有关规定编制技术设计文件和修正概算，并通过发包人上级主管部门的审查。如果发包人在招标阶段已明确本项目包括技术设计并且在报价清单中已列有相应报价子目，则按设计人在报价清单中所报的相应费用支付；否则，对于发包人在项目实施过程中提出的技术设计，发包人应另行支付费用。

5.10.8 设计人应按批准的初步设计完成施工图设计工作，并接受发包人、咨询单位及发包人上级主管部门对施工图设计文件的审查，按审查意见修改施工图设计文件。设计人应在发包人规定的时间内完成施工图预算的编制，施工图设计文件及施工图预算应按各施工标段进行编制。施工图设计文件批复后，则作为编制施工招标文件的依据。

5.10.9 当发包人、咨询单位或上级主管部门认为需调用设计人的设计计算书时，设计人必须及时提供。

# 6. 开始勘察设计和完成勘察设计

## 6.1 开始勘察设计

6.1.1符合专用合同条款约定的开始勘察设计条件的，发包人应提前7天向设计人发出开始勘察设计通知。勘察设计服务期限自开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期起计算。勘察设计服务周期安排在专用合同条款中约定。

6.1.2除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始勘察设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

6.1.3 设计人应在接到中标通知书后14天内，针对勘察设计各个阶段工作内容向发包人提交具有可实施性、分项目的勘察设计详细工作大纲及进度计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明（含电子文件一份），经批准后作为勘察设计合同文件的组成部分，是发包人对勘察设计进行项目管理的依据之一。

6.1.4 设计人在开展专题研究之前，应针对专题研究的具体内容提交详细的工作大纲（含电子文件一份），报发包人审核后实施，并作为勘察设计合同文件的组成部分。

6.1.5 发包人对设计人勘察设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲的审查，并不免除设计人对本项目勘察设计（含专题研究）应承担的责任。

6.1.6 设计人应在每月月底向发包人提供进度报告，说明该月工作进展情况及下月计划安排，并根据发包人要求，参加发包人组织的月度工作例会。

## 6.2 发包人引起的周期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成勘察设计服务期限延误的，发包人应延长勘察设计服务期限并增加勘察设计费用，具体方法在专用合同条款中约定。

（1）合同变更；

（2）未按合同约定期限及时答复勘察设计事项；

（3）因发包人原因导致的暂停勘察设计；

（4）未按合同约定及时支付勘察设计费用；

（5）发包人提供的基准资料错误；

（6）未及时履行合同约定的相关义务；

（7）未能按照合同约定期限对勘察设计文件进行审查；

（8）发包人造成周期延误的其他原因。

## 6.3 设计人引起的周期延误

由于设计人原因造成周期延误，设计人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。

## 6.4 行政管理部门引起的周期延误

由于行政管理部门审查延迟原因造成费用增加和（或）周期延误的，由发包人承担。

## 6.5 非人为因素引起的周期延误

6.5.1 由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件、不利物质条件等因素导致周期延误的，设计人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。

6.5.2 设计人发现地下文物或化石时，应按规定及时报告发包人和文物部门，并采取有效措施进行保护；设计人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。

## 6.6 完成勘察设计

6.6.1 设计人完成勘察设计服务之后，应根据法律、规范标准、合同约定和发包人要求编制勘察设计文件。

6.6.2 勘察设计文件是工程勘察设计的最终成果和施工的重要依据，应根据本工程的勘察设计内容和不同阶段的勘察设计任务、目的和要求等进行编制。勘察设计文件的内容和深度应满足对应阶段的规范要求。

6.6.3 除专用合同条款另有约定外，勘察设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应加盖单位章和项目负责人注册执业印章；电子文件中的文字为WORD格式、图形为CAD格式，并应使用光盘和U盘分别贮存。

## 6.7 提前完成勘察设计

6.7.1 根据发包人要求或者基于专业能力判断，设计人认为能够提前完成勘察设计的，可向发包人递交一份提前完成勘察设计建议书，包括实施方案、提前时间、勘察设计费用变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成勘察设计而减少勘察设计费用；增加勘察设计费用的，所增费用由发包人承担。

6.7.2 发包人要求提前完成勘察设计但设计人认为无法实施的，应在收到发包人书面指示后7天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理的勘察设计服务期限。

6.7.3 由于设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用合同条款中约定设计人因此获得的奖励内容。

# 7. 暂停勘察设计

## 7.1 发包人原因暂停勘察设计

合同履行中发生下列情形之一的，设计人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到设计人通知后的28天内仍不履行合同义务时，设计人有权暂停勘察设计并通知发包人；发包人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

（1）发包人违约；

（2）发包人确定暂停勘察设计；

（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。

## 7.2 设计人原因暂停勘察设计

合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向设计人发出通知暂停勘察设计，由此造成费用的增加和（或）周期延误由设计人承担：

（1）设计人违约；

（2）设计人擅自暂停勘察设计；

（3）合同约定由设计人承担责任的其他情形。

## 7.3 暂停期间的文件照管

不论由于何种原因引起暂停勘察设计的，暂停期间设计人应负责妥善保护已完部分的勘察设计文件，由此增加的费用由责任方承担。

# 8. 勘察设计文件

## 8.1 勘察设计文件接收

8.1.1 发包人应及时接收设计人提交的勘察设计文件。如无正当理由拒收的，视为发包人已经接收勘察设计文件。

8.1.2 发包人接收勘察设计文件时，应向设计人出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

8.1.3 勘察设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、动画等要求，在专用合同条款中约定。

## 8.2 发包人审查勘察设计文件

8.2.1 发包人接收勘察设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应给予配合。审查标准应符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人对于勘察设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。发包人逾期未作出审查结论且未提出异议的，视为设计人的勘察设计文件已经通过发包人审查。

8.2.3 发包人审查后不同意勘察设计文件的，应以书面形式通知设计人，说明审查不通过的理由及其具体内容。设计人应根据发包人的审查意见修改完善勘察设计文件，并重新报送发包人审查，审查期限重新起算。

## 8.3 审查机构审查勘察设计文件

8.3.1 勘察设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关主管部门要求，将勘察设计文件和相关资料报送审查机构进行审查。发包人的审查和审查机构的审查不减免设计人因为质量问题而应承担的勘察设计责任。

8.3.2 对于审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由设计人按照审查意见修改完善勘察设计文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和提出发包人要求，再由设计人根据新的发包人要求修改完善勘察设计文件。

8.3.3 由于自身原因造成勘察设计文件未通过审查机构审查的，设计人应承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

# 9. 勘察设计责任与保险

## 9.1 工作质量责任

9.1.1 勘察设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。

9.1.2 设计人应做好勘察设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系和质量责任制度，加强勘察设计服务全过程的质量控制，建立完整的勘察设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

9.1.3 设计人应强化现场作业质量和试验工作管理，保证原始记录和试验数据的可靠性、真实性和完整性，严禁离开现场进行追记、补记和修改记录。

9.1.4 设计人应按合同约定对勘察设计服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制勘察设计工作质量报表，报送发包人审查。

9.1.5 发包人有权对勘察设计工作质量进行检查和审核。设计人应为发包人的检查和检验提供方便，包括发包人到勘察设计场地、试验室或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核勘察设计的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除设计人按合同约定应负的责任。

## 9.2 勘察设计文件错误责任

9.2.1 勘察设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论设计人是否通过了发包人审查或审查机构审查，设计人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但因第1.6.2项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。

9.2.2 因设计人原因造成勘察设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.1款的约定承担责任。

9.2.3 因发包人原因造成勘察设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此造成的勘察设计费用增加和（或）勘察设计服务期限延误由发包人承担。

## 9.3 勘察设计责任主体

9.3.1 设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

9.3.2 本工程施行质量责任终身制。设计人应书面明确相应的项目负责人和质量负责人。设计人的相关人员按照国家法律法规和有关规定在工程合理使用年限内承担相应的质量责任。

9.3.3 设计人应按照相关规定，做好设计交底、设计变更和后续服务工作，保障设计意图在施工中得以贯彻落实，及时处理施工中与设计相关的质量技术问题。

9.3.4 本工程竣工验收前，设计人应对工程建设内容是否满足设计要求、是否达到使用功能等方面进行综合检查和分析评价，向发包人出具工程设计符合性评价意见。

9.3.5 设计人应依法规范分包行为，并对承担的工程质量负总责，分包单位对分包合同范围内的工程质量负责。

## 9.4 勘察设计责任保险

9.4.1 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程勘察设计责任险，并在合同履行期间保持足额、有效。

9.4.2 工程勘察设计责任险的保险范围，应当包括由于设计人的疏忽或过失而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。

9.4.3 发生工程勘察设计保险事故后，设计人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由设计人自行补偿。

# 10. 招标和施工期间配合

## 10.1 招标期间配合

10.1.1 招标配合指设计人配合发包人进行各项招标工作。

10.1.2 设计人应按发包人规定的时间提供各标段施工招标资审所需的工程数量和工程说明；按发包人规定的时间提供各标段的施工招标图纸、工程量清单和参考资料；按发包人要求安排相关人员参加标前会，就有关设计问题进行答疑。

## 10.2 施工期间配合

10.2.1 施工配合指设计人配合施工承包人，在施工期间提供的补充勘察、设计服务或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。

10.2.2 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴施工现场的工作人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

10.2.3设计人应在本工程的施工期间，积极提供勘察设计配合服务，包括并不限于设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与工程竣工验收等工作。

10.2.4 发包人应当组织设计技术交底会，由设计人向发包人、监理人和施工承包人等进行设计交底，对本工程的设计意图、设计文件和施工要求等进行系统地说明和解释。

10.2.5 工程施工完毕后，发包人应当按有关规定组织工程竣工验收，设计人参加验收并出具本单位的验收结论。如因勘察设计原因致使工程不合格的，设计人应当承担违约责任，免费修改勘察设计文件和赔偿发包人由此产生的经济损失。

10.2.6 设计人应在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：

（1）开工前在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作（交桩）；

（2）在发包人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题；

（3）在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计；

（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案；

（5）参加本工程的竣工验收，提交设计工作报告，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。

发包人对设计代表的数量和资历条件有特定要求的，在专用合同条款中约定。设计人应按发包人提出的要求派驻设计代表，否则按违约处理。

若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，设计人应在发包人提出更换通知的7天内完成更换工作并使发包人满意。

10.2.7 本项目设计变更的勘察设计由设计人承担，设计人应及时完成勘察设计，提交设计变更文件，并对设计变更文件承担相应责任。除本合同第11条规定之外的设计变更，其勘察设计费用应视为已含入合同价格中，发包人不再另行支付。所有设计变更必须提供预算金额并由设计代表签字确认。

# 11. 合同变更

## 11.1 变更情形

11.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经三方协商一致后进行变更，勘察设计服务期限和勘察设计费用的调整方法在专用合同条款中约定。

（1）勘察设计范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非设计人的原因引起的周期延误；

（3）非设计人的原因，对工程同一部分重复进行勘察设计；

（4）非设计人的原因，对工程暂停勘察设计及恢复勘察设计。

11.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。

## 11.2 合理化建议

11.2.1 合同履行中，设计人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第11.1款约定。

11.2.2 设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。

# 12. 合同价格与支付

## 12.1 合同价格

12.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

12.1.2 勘察设计费用实行发包人签证制度，即设计人完成勘察设计项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的勘察设计项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察设计费用的依据之一。

12.1.3除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、设计、评估、审查等，编制勘察设计文件，招标与施工配合等全部费用和国家规定的各项税费。

12.1.4 发包人要求设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。

12.1.5 设计人为联合体的，发包人应根据勘察设计工作进展向联合体牵头人支付勘察设计费用，由联合体牵头人根据联合体各成员及分包人（如有）实际完成的工作量及完成质量，向联合体各成员及分包人支付合同价款，由此发生的税费等费用统一包含在合同价格内，发包人不另行支付。联合体牵头人提出书面申请时，发包人也可直接向联合体各成员支付合同价款。

12.1.6 发包人向设计人实际支付的勘察设计费，将不高于初步设计审批概算中相应勘察设计费的审批额，除非勘察设计费审批额依法予以调整。勘察设计费超出审批额部分发包人将予以扣除，合同价格相应变更，不足部分发包人将不另行支付。

## 12.2 定金或预付款

12.2.1定金或预付款应专用于本工程的勘察设计。定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。

12.2.2 发包人应在收到定金或预付款支付申请后28天内，将定金或预付款支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。

12.2.3 勘察设计服务完成之前，由于不可抗力或其他非设计人的原因解除合同时，定金不予退还。

## 12.3 中期支付

12.3.1 设计人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发包人提交中期支付申请，并附相应的支持性证明文件。

12.3.2 发包人应在收到中期支付申请后的28天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意中期支付申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.3.3 中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

## 12.4 费用结算

12.4.1 合同工作完成后，设计人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交勘察设计费用结算申请，并提供相关证明材料。

12.4.2 发包人应在收到费用结算申请后的28天内，将应付款项支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意费用结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

12.4.3 发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求设计人进行修正和提供补充资料，由设计人重新提交。设计人对此有异议的，按第15条的约定执行。

12.4.4 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第12.3.3项的约定执行。

## 12.5 暂列金额

12.5.1 本合同的暂列金额在专用合同条款中约定。暂列金额应按发包人的书面指示全部或部分地使用，或根本不予动用。

12.5.2 如果使用暂列金额进行某项额外勘察设计工作、专题研究、审查和会务工作，其费用应按设计人投标报价中相应项目的基本单价和实际发生的工作量经发包人核定后支付，或者按实际发生的工作费用经发包人核实后支付。

## 12.6 质量保证金

为保证设计人的设计质量和设计服务，最后一批勘察设计成果文件经上级主管部门批复之后28天内，设计人应向发包人缴纳质量保证金。质量保证金可采用银行保函或现金、支票形式，金额应符合专用合同条款的规定。采用银行保函时，出具保函的银行须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由设计人承担，待项目竣工证书签发后28天内返还给设计人。

# 13. 不可抗力

## 13.1 不可抗力的确认

13.1.1 不可抗力是指设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

13.1.2 不可抗力发生后，发包人和设计人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同三方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同三方协商确定。

## 13.2 不可抗力的通知

13.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

13.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

## 13.3 不可抗力后果及其处理

13.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的勘察设计工作，应当按照合同约定进行支付。

13.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

13.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

# 14. 违约

## 14.1 设计人违约

14.1.1合同履行中发生下列情况之一的，属设计人违约：

（1）勘察设计文件不符合法律以及合同约定；

（2）设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；

（3）设计人未按合同计划完成勘察设计（发包人同意延期的除外）；

（4）设计人无法履行或停止履行合同；

（5）在收到发包人或咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，设计人未在专用合同条款规定的期限内完成对勘察设计文件的修改；

（6）设计人在投标文件中承诺投入本项目的主要勘察设计人员发生变化（因不可抗力引起的人员变动除外）；

（7）设计人未按照本合同第10.1款规定提供招标期间的配合服务；

（8）设计人未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人和设计人约定的时间内给予答复、完成变更设计；

（9）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷以及勘察设计质量低劣而被要求返工；

（10）因勘察设计深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣导致未通过上级主管部门的审查，或导致本项目造价调整率超过专用合同条款中约定的比例；

（11）由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更、较大设计变更或单个合同段因变更引起的工程费用调整累计超过专用合同条款中约定的比例，导致施工工期拖延或者给发包人造成经济损失。

（12）由于设计人的过失或责任导致勘察设计质量事故；

（13）设计人不履行合同约定的其他义务。

14.1.2 设计人发生违约情况时，发包人可向设计人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向设计人发出解除合同通知。设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。发包人有权向设计人课以专用合同条款中约定的违约金。

## 14.2 发包人违约

14.2.1合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：

（1）发包人未按合同约定支付勘察设计费用；

（2）发包人原因造成勘察设计停止；

（3）发包人无法履行或停止履行合同；

（4）由于发包人变更勘察设计项目、规模、条件，或未按合同约定提供勘察设计必需的资料，造成勘察设计的返工、停工、窝工或修改设计；

（5）发包人无正当理由不按时返还履约保证金、质量保证金；

（6）发包人不履行合同约定的其他义务。

14.2.2发包人发生违约情况时，设计人可向发包人发出暂停勘察设计通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，设计人有权解除合同并向发包人发出解除合同通知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和设计人损失等。设计人有权向发包人课以专用合同条款中约定的违约金。

## 14.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

# 15. 争议的解决

15.1 权属人、发包人和设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定按下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

15.2 采用仲裁方式最终解决争议的项目，仲裁裁决是终局性的并对权属人、发包人和设计人三方均具有约束力。全部仲裁费用应由败诉方承担，或按仲裁委员会裁决的比例分担。

# 四、发包人要求

# 发包人要求

## （详见招标文件）

# 附件一：廉政合同

廉 政 合 同

为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，东南西环三滘立交市政化改造工程勘察设计的权属人广州交通投资集团有限公司、发包人广州交投城市道路建设有限公司与该项目的设计单位（设计单位名称，以下简称“设计人”），特订立如下合同。

1. 三方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行（XXX工程）勘察设计合同文件，自觉按合同办事。

（3）三方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 权属人、发包人的义务

（1）权属人及发包人及其工作人员不得索要或接受设计人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让设计人报销任何应由权属人及发包人或其工作人员个人支付的费用等。

（2）权属人及发包人工作人员不得参加设计人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受设计人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）权属人及发包人及其工作人员不得要求或者接受设计人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）权属人及发包人工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求设计人和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

（5）权属人及发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人勘察设计队伍。

3. 设计人的义务

（1）设计人不得以任何理由向权属人及发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）设计人不得以任何名义为权属人及发包人及其工作人员报销应由权属人及发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）设计人不得以任何理由安排权属人及发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）设计人不得为权属人及发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

（1）权属人及发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）设计人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议主管部门给予设计人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。

5. 本合同有效期为合同三方签署之日起至勘察设计合同失效日止。

6. 本合同作为（XXX工程）勘察设计合同的附件，与设计合同具有同等的法律效力，经合同三方签署后立即生效。

7. 本合同一式  份，由权属人、发包人和设计人各执份。其中，送交权属人、发包人和设计人的监督单位各壹份。

| 权属人： （盖单位章） | 发包人： （盖单位章） |
| --- | --- |
| 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） |
| 或其委托代理人：（签字） | 或其委托代理人：（签字） |
| 年月日 | 年月日 |
| 设计人： （盖单位章） |  |
| 法定代表人：（签字） |  |
| 或其委托代理人：（签字） |  |
| 年月日 |  |

# 附件二：安全生产合同

安全生产合同

根据《中华人民共和国安全生产法》《公路水运工程安全生产监督管理办法》等国家、省市和行业主管部门有关法律法规的要求，为在（项目名称）勘察（设计）合同的实施过程中创造安全、稳定的施工环境，切实履行各方安全生产职责，本项目权属人、发包人与设计人特此签订安全生产合同：

一、安全管理目标

勘察（设计）单位要严格执行设计规范以及有关安全生产的法律法规和规章制度，保护好城市地下燃油燃气等管线和地铁设施以及其他地下埋设管道设施等，不出现极高风险（采取措施后风险评估等级为Ⅳ级）施工作业，确保在本项目勘察设计期内不发生一般及以上等级安全生产责任事故。

二、甲方、乙方职责

1.要注意做好前期调查工作，通过广州市地下管线综合管理信息系统查询既有管线现状资料，勘探或施工前应当委托具有相关资质的第三方单位进行管线详查，保证所移交的地下管线资料真实、准确。

2.不得对勘察、设计等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求。

三、丙方职责

1.勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要。

2.勘察单位应当按照法律、法规、规章、工程建设强制性标准和合同文件进行实地勘察，针对不良地质、特殊性岩土、有毒有害气体等不良情形或者其他可能引发工程生产安全事故的情形加以说明并提出防治建议。

3.勘察单位提交的勘察文件必须真实、准确，满足公路工程安全生产的需要。 勘察单位及勘察人员对勘察结论负责。

4.勘察单位在勘察作业时，应当严格执行操作规程，做好涉路施工围蔽，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

5.设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

6.设计单位在编制工程概预算时，应当按照相关规定确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

7.设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。

8.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

9.在甲方、乙方施工用地红线以外区域发生安全事故，或是施工用地红线内非因甲方、乙方涉及的建设项目施工单位的原因发生的安全事故，按相关安全生产法律法规规定处理，均与甲方、乙方涉及的建设项目无关，在事故报告时不应提及相关的建设项目。

四、违约责任

1. 甲方、乙方或勘察监理在安全生产监督管理过程发现丙方安全管理违约或违反安全管理规范、法律法规的规定等的，由甲方、乙方以限期整改、违约处罚、约谈项目负责人、通报批评、约谈法定代表人、向行政管理部门通报等形式对丙方进行处理。

2.因甲方甲方、乙方或丙方违约或违反安全管理规范、法律法规的规定等造成安全事故，违约或违规方应承担相应的法律责任，并对因此而造成的各项损失承担赔偿责任。

五、本合同由三方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

六、本协议书正本份、副本份，合同正本甲方执份，乙方执份，丙方执份；合同副本甲方执份，乙方执份，丙方执份。

（以下无正文，为合同签署页）

权属人：          发包人：

（盖单位章）                         （盖单位章）

法定代表人或                        法定代表人或

其委托代理人：（签字）     其委托代理人：（签字）

年月日                  年月日

设计人：

（盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：（签字）

年月日

# 附件三：勘察服务评价表

| 评价内容和阶段 | 评价内容细则 | 扣分最高标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 勘察大纲编制（5分） | 勘察大纲编制前未进行现场踏勘和摸查 | 1 | 全扣 |
|  | 未编制勘察大纲（含勘察方案），或勘察阶段因条件变化未调整勘察大纲 | 2 | 每项扣0.5分 |
|  | 未按照发包人要求的岩土工程勘察大纲模板、市政工程勘察管理工作指引，以及稳定的设计方案进行勘察大纲编制 | 2 | 每处扣0.5分 |
| 勘察阶段（以详勘为例）（45分） | 服务态度不耐心、不端正 | 1 | 每次扣0.5分 |
|  | 未遵循先批复勘察大纲后勘察的原则，或未按照勘察大纲进行勘察作业 | 4 | 每项扣2分 |
|  | 需占用道路、水域的，或需占用堤岸、管线、地铁、铁路等保护范围的，因勘察人原因未按计划及时办理相关审批手续 | 4 | 每项扣2分 |
|  | 未定期对勘察作业人员进行安全生产教育和安全生产操作技能培训，勘察作业人员未持证上岗 | 3 | 每次扣1分 |
|  | 未按相关规定落实现场安全文明施工措施 | 2 | 每处扣0.5分 |
|  | 在管线、地铁、铁路等保护范围内，或管养范围内进行勘察作业，未通知权属单位或管养单位旁站 | 2 | 每次扣0.5分 |
|  | 除征拆原因外钻孔数量和深度未满足勘察大纲和规范要求 | 5 | 每孔扣0.5分 |
|  | 原始记录和取样不真实准确、不完整，或存在追记或补记情况 | 2 | 每处扣0.5分 |
|  | 勘察成果资料（含工程测量和物探）编制深度不符合规范要求，内容不完整。 | 5 | 每处扣0.5分 |
|  | 勘察人弄虚作假提供虚假工程勘察资料（含工程测量和物探） | 5 | 每处扣1分 |
|  | 勘察资料采用过期资料和规范 | 2 | 每处扣0.5分 |
|  | 勘察进度未按照计划和发包人指令执行 | 3 | 每次扣1分 |
|  | 提交详勘报告时未提交岩土工程详勘成果交付表 | 2 | 全扣 |
|  | 勘察报告未一次性通过审查单位审查或勘察成果质量验收 | 2 | 全扣 |
|  | 勘察资料装订不完整，存在漏页漏章现象，或未提供完整纸版和CAD版 | 2 | 每处扣0.5分 |
|  | 对参建各方的勘察文件技术交底不齐全、重难点不突出，对所反映问题未能给予明确答复 | 1 | 全扣 |
| 人员配置和廉政（10分） | 因本项目勘察问题被区级以上建设行政主管部门通报批评的 | 1 | 全扣 |
|  | 未建立和健全勘察质量保证体系、或未建立完善勘察文件内部审查制度、或未落实勘察全过程质量控制 | 1 | 全扣 |
|  | 勘察专业和人员资质不够、未按合同配置齐全、未及时到位 | 1 | 每项扣0.5分 |
|  | 未经发包人同意擅自更换勘察负责人或人员 | 1 | 每名扣0.5分 |
|  | 勘察人擅自复制、泄露、修改勘察资料用于合同外项目 | 1 | 全扣 |
|  | 勘察文件没有相关责任人签字盖章或签字盖章弄虚作假 | 2 | 每处扣0.5分 |
|  | 勘察人存在谋取不正当利益或向相关人员输送不正当利益等行为 | 3 | 全扣 |
| 施工和竣工验收阶段 （30分） | 服务态度不耐心、不端正 | 1 | 每次扣0.5分 |
|  | 未按要求参加工地例会等各级会议 | 5 | 每次扣0.5分 |
|  | 未及时参与施工验槽、验桩 | 5 | 每次扣0.5分 |
|  | 未及时配合解决工程设计和施工中涉及地质、测量、管线等与勘察工作有关的问题 | 5 | 每次扣0.5分 |
|  | 未及时参与工程安全质量事故的分析，并对因勘察原因造成的安全质量事故提出处理方案 | 3 | 每次扣0.5分 |
|  | 未按发包人要求及时进场进行补勘作业 | 4 | 每次扣1分 |
|  | 未按发包人要求及时提交勘察成果文件（含补勘） | 3 | 每次扣1分 |
|  | 未及时配合或完成竣工资料的编制工作 | 2 | 每次扣1分 |
|  | 未积极配合竣工验收工作 | 2 | 每次扣1分 |
| 合同、招标和请款结算配合 （10分） | 未按招标文件及发包人勘察合同版本签订勘察合同，或签订不及时 | 1 | 全扣 |
|  | 因勘察人原因勘察工作量（含工程测量和物探）超过合同约定工作量 | 2 | 全扣 |
|  | 未按发包人指令及时提供满足监理、施工和第三方等招标和规范需求的勘察资料，且影响招标进度的 | 3 | 每项扣1分 |
|  | 未按发包人要求提交请款和结算资料，或未积极配合发包人结算资料的送审工作 | 2 | 每次扣0.5分 |
|  | 中间请款或结算资料弄虚作假 | 2 | 每处扣0.5分 |

# 附件四：设计服务评价表

| 评价内容和阶段 | 评价内容细则 | 扣分最高标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计方案（5分） | 未提前踏勘、摸查现场并搜集相关资料 | 0.5 | 全扣 |
|  | 未主动与相关单位沟通协调并协助发包人取得书面意见 | 1 | 每次扣0.5分 |
|  | 未合理纳入相关单位意见 | 1 | 每次扣0.5分 |
|  | 未合理界定设计范围和边界 | 1 | 全扣 |
|  | 未积极响应及落实发包人指令，服务态度不端正 | 1 | 每次扣0.5分 |
|  | 未进行设计方案和技术经济比选分析 | 0.5 | 全扣 |
| 初步设计（10分） | 在合理设计周期内，设计进度未按照计划和发包人指令执行 | 1 | 全扣 |
|  | 存在工程量与图纸不一致、或工程量和图纸错误 | 1 | 每处扣0.1分 |
|  | 因设计原因设计内容遗漏或设计专业遗漏 | 2 | 每处扣0.5分 |
|  | 未吸纳既有航评、环评、防洪、水保等成果资料、落实相关措施 | 2 | 每项扣0.5分 |
|  | 未积极响应、合理吸纳各相关单位、协调会议和评审会议的书面意见 | 2 | 每项扣0.5分 |
|  | 未一次性通过评审，或评审通过未合理纳入相关意见 | 2 | 全扣 |
| 概预算编制或调整（以概算为例） （10分） | 编制或调整进度未按照计划和发包人指令执行 | 1 | 全扣 |
|  | 编制或调整深度未满足相关规范规定或咨询单位或评审审批单位要求 | 1 | 全扣 |
|  | 概算工程量和项目特征与图纸不对应，或概算存在错误 | 3 | 每处扣0.5分 |
|  | 未提交造价分析报告 | 0.5 | 全扣 |
|  | 未配合发包人在市财局规定时限内完成概算对数工作 | 1 | 全扣 |
|  | 概算对数不积极主动，态度不端正 | 0.5 | 全扣 |
|  | 概算评审核减率超出廉情预警值20% | 3 | 全扣 |
| 施工图设计（20分） | 服务态度不耐心、不端正 | 0.5 | 全扣 |
|  | 在合理设计周期内，设计进度未按照计划和发包人指令执行 | 2 | 全扣 |
|  | 临近建（构）筑物密集区域、重要管线设施或者地质条件复杂的深基坑、重难点设计、采纳新技术等未经评审论证通过 | 2 | 每项扣1分 |
|  | 不具有可实施性 | 2 | 每处扣1分 |
|  | 采用过期资料和规范进行设计 | 2 | 每处扣0.5分 |
|  | 存在工程量与图纸不一致、或工程量和图纸错误 | 2 | 每处扣0.1分 |
|  | 因设计原因设计内容遗漏或设计专业遗漏 | 2 | 每处扣0.5分 |
|  | 未吸纳既有航评、环评、防洪、水保等成果资料、落实相关措施 | 2 | 每项扣0.5分 |
|  | 未积极响应、合理吸纳各相关单位、协调会议、评审会议的书面意见 | 2 | 每项扣0.5分 |
|  | 图纸装订不完整，存在漏页漏章现象，或未提供完整纸版和CAD版图纸 | 1 | 全扣 |
|  | 未一次性通过施工图审查单位审查通过 | 2 | 全扣 |
|  | 设计技术交底专业不齐全、重难点不突出，与施工图不一致、对所反映问题未能给予明确答复 | 0.5 | 全扣 |
| 前期报建和咨询配合（5分） | 设计方案和规划选址、用地预审、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、管线综合规划、公共排水设施设计方案、涉及地铁铁路桥隧等报审资料因设计原因存在重大修改或重报，且影响工程进度的 | 3 | 每项扣1分 |
|  | 未积极配合环境影响评价报告、防洪影响评价报告、水土保持方案、航道通航条件影响评价、征拆和管线摸查等编制和实施单位，提供设计资料因设计原因修改 | 2 | 每项扣0.5分 |
| 专题研究（10分） | 未完成发包人要求的专题研究工作 | 8 | 全扣 |
|  | 未在设计文件中应充分吸纳专题研究成果 | 2 | 每次扣0.5分 |
| 人员配置和廉政（3分） | 因本项目设计问题被区级以上建设行政主管部门通报批评的 | 1 | 全扣 |
|  | 未建立和健全设计质量保证体系、未建立完善设计文件内部审查制度、未落实设计全过程质量控制 | 0.5 | 全扣 |
|  | 设计人员不能胜任相应设计工作 | 0.5 | 全扣 |
|  | 设计专业和人员未按合同配置齐全、及时到位 | 1 | 每项扣0.5分 |
| 人员配置和廉政（7分） | 未经发包人同意擅自更换设计负责人或设计人员 | 1 | 每名扣0.5分 |
|  | 设计人擅自复制、泄露、修改设计资料用于合同外项目 | 1 | 全扣 |
|  | 设计文件没有相关责任人签字盖章或签字盖章弄虚作假 | 2 | 每处扣0.5分 |
|  | 在设计文件中擅自指定工程相关材料、产品、设备的生产厂家或供应商 | 1 | 全扣 |
|  | 设计人存在谋取不正当利益或向相关人员输送不正当利益等行为 | 2 | 全扣 |
| 施工和竣工验收阶段 （20分） | 服务态度不耐心、不端正 | 1 | 每次扣0.5分 |
|  | 未认真审核施工单位提交的工程量清单对照表，且误差率在5%以上 | 1 | 全扣 |
|  | 未及时答复和落实图纸会审提出的问题 | 1 | 全扣 |
|  | 未按要求参加工地例会等各级会议 | 2 | 每次扣0.5分 |
|  | 未及时配合解决现场存在的技术问题 | 2 | 每次扣0.5分 |
|  | 未及时参与工程安全质量事故的分析，并提出技术处理方案 | 2 | 每次扣0.5分 |
|  | 未及时对发包人、施工和监理单位提议的设计变更提出审核意见 | 3 | 每次扣0.5分 |
|  | 未及时对工程现场签证从设计角度提出实施意见 | 2 | 每次扣0.5分 |
|  | 设计变更成果文件提交不及时、或不完善 | 2 | 每次扣0.5分 |
|  | 未及时配合或审核竣工图纸的编制工作，或审核不到位未能满足档案管理规范要求 | 2 | 全扣 |
|  | 未积极配合竣工验收工作 | 2 | 全扣 |
| 合同、招标和请款结算配合（10分） | 未按招标文件及发包人设计合同版本签订设计合同，或签订不及时 | 1 | 全扣 |
|  | 招标图纸与清单不对应超过四处的 | 2 | 每处扣0.5分 |
|  | 招标图纸与概预算清单专业不全 | 2 | 每专业扣1分 |
|  | 未按发包人指令及时提供满足监理、施工、第三方检测等招标和规范要求的工程量清单和设计资料，且影响招标进度的 | 3 | 每项扣1分 |
|  | 未按发包人要求提交请款和结算资料，或未积极配合发包人结算资料的送审工作 | 1 | 每次扣0.5分 |
|  | 中间请款或结算资料弄虚作假 | 1 | 每处扣0.5分 |

# 附件五：履约担保参考格式

履约担保

（甲方名称）：

鉴于（甲方名称，以下简称“甲方”）与

（乙方名称）（以下称“乙方”）拟就（工程名称）有关事项协商一致共同签订《合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。

2.  担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起 28 日后失效。

3.  在本担保有效期内，如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

4.  发包人和设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年月日