GF-xxxx-XXXX

建设项目工程总承包合同

工程名称：2023年中国电信创新孵化（南方）基地三期土建项目EPC总承包

工程地点：广州市黄埔区九龙镇凤湖一路与狮龙大道交叉口西北（中新广州知识城）

发 包 人：中国电信集团有限公司广东分公司

承 包 人：

制定

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

第一部分合同协议书

发包人（全称）：[中国电信集团有限公司广东分公司]

地址：[广州市  ]

法定代表人/负责人： [  ]

承包人（全称）：[  ]

地址：[  ]

法定代表人/负责人： [  ]

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就[2023年中国电信创新孵化（南方）基地三期土建项目EPC总承包]项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：[2023年中国电信创新孵化（南方）基地三期土建项目EPC总承包]。

2. 工程地点：[广州市黄埔区九龙镇凤湖一路与狮龙大道交叉口西北（中新广州知识城）]。

3. 工程审批、核准或备案文号：[2211-440116-04-01-765206]。

4. 资金来源：[企业自筹 ]。

5. 工程内容及规模：[

中国电信创新孵化（南方）基地作为中国电信科创体系的重要组成部分，嵌入中国电信科技布局，对标世界一流企业，立足广东、聚焦南方、辐射全国，致力于打造成为中国电信在南方区域的科技创新枢纽，构建集研发、生产、运营一体化基地。同时，中国电信创新孵化（南方）基地也是广东未来规划的两大区域 DC 节点之一，承载集团级网元、天翼云、省级网元等。

项目按照“绿色节能、智慧环保”等业内先进理念规划和建设，尊重地域环境，顺应智慧城市发展趋势，将中国电信底色与创新孵化基地相结合将本项目打造成中国电信在南方区域的科技创新枢纽、集研发、生产、运营一体化基地的生态化科技园区。

项目总用地面积111219平方米，其中已开发用地为78亩，剩余待开发土地约89亩，剩余地块拟分两期开发，本期包含B1、B2、B3科技创新楼及C1研发配套楼共4栋楼及相应的地下室、室外工程。

本工程总建筑面积 96750 ㎡，其中地上部分B1科技创新楼12层建筑面积 20800 ㎡，B2科技创新楼12层建筑面积 23400 ㎡，B3科技创新楼8层建筑面积 13900 ㎡，C1研发配套楼6层建筑面积 7400 ㎡，连廊部分2层建筑面积 1850 ㎡，地下部分一层建筑面积 29400 ㎡。为研发人员提供高效、舒适、高效、智慧的研发环境，实现研发、展示、实验、员工饭堂、休息、活动等配套功能。具体详见《发包人要求》，最终以具体设计及政府规划部门批复为准。

完成本项目方案设计、初步设计、施工图设计、建设阶段全过程总承包管理和综合协调、采购、施工、试运行至工程竣工验收、移交的“交钥匙”工程总承包。主要内容包括但不限于建筑及结构工程、桩基工程、外墙装饰工程、室内装修工程、给排水工程、水消防系统、气体消防系统、火灾自动报警工程、通风防排烟、电气工程、空调工程、智能化、室外工程等。具体详见《发包人要求》、可行性研究报告。

工程估算：总投资为69363.81万元（不含税） ]。

工程承包范围：[承包人根据招标文件、合同约定内容、相关资料及说明等对本项目实施设计施工总承包；包设计（包括但不限于单体方案设计及报建通、建设工程设计方案批复、初步设计及概算、施工图设计及预算、竣工图编制、设计变更及现场技术指导、现场施工技术交底、竣工验收服务等），包施工（包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包绿色文明施工、包工期、包验收、包通水、包通电、包移交、包结算、包工程的组织实施工作和资料整理、包甲供材料及设备搬运、包总承包管理服务、包承包人应当购买的保险等），包BIM技术应用、包测量测绘、包控制投资，包配合报批报建等。具体包括但不限于以下事项：

（1）设计内容：

1）负责建筑部分的管线综合设计、建筑布局、交通组织、景观绿化等工作。

2）包含负责三期建设范围施工红线内的建筑、结构、装饰装修、给排水（含临时供水、永久供水等）、强电（含临时供电、永久供电、红线外接驳）、弱电（含智能化等）、配电房、通风空调、土方及基坑支护、消防、管线综合规划设计、幕墙（含深化）、围墙、人防、建筑节能和绿色建筑、泛光照明、市政给排水（含红线外接驳）、园林景观、室外广场、道路（含红线外接驳）、海绵城市、发电机、燃气、厨房工程等上述建筑工程所包含的所有相关专业的设计内容和保证建筑物正常使用及交付要求的其他专业工程设计。

3）负责项目涉及的临时围墙、临时道路、施工用水用电、临时排水、临时板房等所有临时设施的设计工作。

4）负责方案阶段的三维动画、效果图设计及制作、特殊规格展示图纸等，并在方案确定后制作不小于1:280的整个园区的模型。

5）在各设计阶段需完成工程概算、预算等造价文件的编制工作及相关配合报审工作，并提供方案比选、技术造型比选等的投资分析，根据发包人要求提供项目的成本指标数据。

6）负责提供全过程设计服务及相关协调工作，负责根据建设要求配合组织各项专家评审，并承担相应评审费用。

7）承包人除按合同规定的时间和要求向发包人提交设计成果文件外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务（包含设计变更）等工作，保证设计变更满足施工进度要求。

8）负责配合办理项目的建筑方案报建、施工图设计审查、各专业报建、施工图报建，协助办理建设工程规划许可证等各专项报批报建和验收工作。

9) 负责BIM技术在设计阶段的建立与应用工作。（不低于LOD300深度）。

10）负责委托第三方进行施工图审查并完成相关报建报批手续。

（2）施工内容：

1）负责可研及设计范围内的施工总承包工作，具体按照招标文件及合同约定的范围和发包人确认的施工图。

2）负责本项目场地准备、拆除原有板房等工作，临水临电、外水外电接驳等工程的施工工作，临时设施的准备工作。

3）负责施工过程中所有材料及设备采购、安装、试验（甲供设备由发包人负责采购提供，若部分软件开发业主及业主属下公司具备开发能力，业主可另行委托单位实施）。

4）现场三通一平，包括本工程项目水、电、路等与现有市政基础设施的接驳，红线内场地平整及地上附着物清理。

5）配合办理工程开工至验收全程所需的各项报监、报建、报验手续。

6）完成按有关规定应由承包人负责的检验监测工作，及配合发包人委托的第三方检测工作；配合第三方检测单位编制相关基坑监测、桩基检测、主体结构检测、主体沉降监测、消防检测等符合本项目验收的所有检测、监测类方案。

7）负责施工过程中与本工程相关的职能部门及周边居民的协调工作，包括且不限于管委会、街道居委、公安派出所、交通部门、质安监、建管、城管等。

8）负责施工期间至移交前的场地管理、保安、保洁、防噪音、防扬尘及绿化养护等管理工作；负责设置卫生垃圾池和建筑垃圾外运工作；负责设置施工污水收集过滤系统，保证污水排放不得影响周边环境；配合发包人做好各项迎检工作，对场地进行清扫和布置。

9）负责本合同项下全部工程移交前的保修维护工作。

10）组织本项目的整体竣工验收和整体工程资料汇总及整理归档工作，包括结算资料整理汇总、竣工图签审及竣工图编制，含各类分包工程的资料组卷以及竣工验收工作。

11）完成工程保修并配合发包人及相关部门结算审核等工作；

12）实行项目实施阶段全过程建设管理，做好项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调管理工作,接受发包人授权委托的监理人、工程咨询人、全过程跟踪审计等单位的监督和管理。

13）负责白蚁防治施工，负责向政府部门报批报建并保证验收通过。

14）负责完成水土保持方案报告编制、水土保持验收报告编制，并组织专家评审工作。

15）负责前期阶段、验收阶段的测量测绘工作，包含但不限于地形图测量、建设工程放线测量记录册、建设工程规划验收测量记录册等，提供满足行政部门要求的相关报告文件。

16）负责绿色建筑咨询评价,并组织评价工作。

17）负责树木评估，提供满足行政部门要求的相关报告文件。

18）负责按照政府部门相关规定做好疫情防控措施，对进场工人实行严格管理。

19）负责竣工图编制，负责组织竣工联合验收及备案手续，包括质量、安全、消防、人防验收、规划验收、防雷验收、水土保持设施验收等各专项验收，负责涉及施工单位的验收手续及证明，按要求整理工程竣工验收资料并移交城建档案管理部门。

20）负责按国家、地方、行业规定以及发包人要求采取的工程措施、安全措施、文明措施、质量措施对项目进行工程总承包管理。

21）负责本项目范围内施工总承包管理及配合服务，包括但不限于对承包范围内专业分包、纳入暂估价的专业工程（白蚁防治、水土保持咨询、配套接驳工程（包括临时给水接驳工程、永久给水接驳工程、燃气接驳工程）、测量测绘、施工图技术审查、绿色建筑咨询评价费、树木评估费、土壤氡浓度测试、燃气工程、充电桩及配电系统、厨房工程等）、甲供材料和设备厂家、发包人另行发包的专业承包工程提供服务。

22）负责BIM技术在施工阶段、竣工阶段的建立与应用工作。（不低于LOD400深度）。

以上所述的承包范围及内容只是概括的介绍和描述，不代表已囊括了承包在合同文件项下的所有工作任务，具体以发包人提供的合同、招标文件、《发包人要求》、可行性研究报告等相关文件要求为准。如上述文件约定承包范围未尽详细或本合同执行过程中对本合同的承包范围界定产生歧义的，由发包人书面予以明确。

- 二、合同工期

计划开始工作日期：[ ]年[ ]月[ ]日。（合同签订日期）

计划开始现场施工日期：[ ]年 [ ]月[ ]日。（合同签订日期起30个日历天内）

计划竣工日期：[ ]年 [ ]月[ ]日。（合同签订日期起700个日历天内）

工期总日历天数：[ 700 ]天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

[承包人应对项目总进度和各阶段进度进行统筹管理，设计工作和施工工作可部分并行实施，各阶段工作应协调配合、合理交叉，科学制定、实施、控制进度计划，确保合同总工期。原则上不因任何原因而顺延工期节点。除战争、地震灾害等不可抗力以外（本合同另有规定除外）

| 序号 | 关键工期节点 | 发包人要求完成时限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 获取基坑工程阶段建筑工程施工许可证 | 合同签订日期起30个日历天内 |
| 2 | 完成±0.00以下结构施工图设计及预算编制 | 合同签订日期起120个日历天内 |
| 3 | 完成±0.00以下结构施工图预算审定 | 合同签订日期起150个日历天内 |
| 4 | 完成±0.00以上全部施工图设计及预算编制 | 合同签订日期起180个日历天内 |
| 5 | 完成±0.00以上全部施工图预算审定 | 合同签订日期起240个日历天内 |
| 6 | 完成±0.00以下结构 | 开始现场施工日期起240个日历天内 |
| 7 | 完成主体结构封顶 | 开始现场施工日期起450个日历天内 |
| 8 | 完成外立面装饰（外脚手架拆除完成） | 开始现场施工日期起540个日历天内 |
| 9 | 现场完工，完成发包人内部初验 | 开始现场施工日期起640个日历天内 |
| 10 | 完成竣工联合验收 | 合同签订日期日期起700个日历天内 |

- 三、质量标准

设计质量标准：[ 符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求，符合本项目发包人的各项要求 ]。

工程质量标准：[ 严格按设计图纸进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，确保符合国家、省、市、发包人及《建筑工程施工质量验收统一标准》质量验收标准，并达到合格或以上标准，以及符合广东省建设工程优质奖质量验收标准 ]。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写) [  ]（¥[  ]元）；其中价款（不含税价）为人民币（大写) [  ]（¥[  ]元），增值税税款为人民币（大写) [  ]（¥[  ]元）。因国家税收政策导致增值税率变化的，价款（不含税价）不变，增值税税款和合同价（含税）相应变更。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写) [  ]（¥[  ]元），其中价款（不含税价）为人民币（大写) [  ]（¥[  ]元）；适用税率：[ 6 ]%，税金为人民币（大写) [  ]（¥[  ]元）；设计费中标下浮率为[  ]。

（2） BIM技术应用费（含税）：

人民币（大写) [  ]（¥[  ]元），其中价款（不含税价）为人民币（大写) [  ]（¥[  ]元）；适用税率：[ 6 ]%，税金为人民币（大写) [  ]（¥[  ]元）；BIM技术应用费中标下浮率为[  ]。

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写) [  ]（¥[  ]元），其中价款（不含税价）为人民币（大写) [  ]（¥[  ]元）；适用税率：[ 9 ]%，税金为人民币（大写) [  ]（¥[  ]元）；建筑安装工程费中标下浮率为[  ]。

（4） 暂估价一（含税）：

人民币（大写) [  ]（¥[  ]元），其中价款（不含税价）为人民币（大写) [  ]（¥[  ]元）；适用税率：[ 6 ]%，税金为人民币（大写) [  ]（¥[  ]元）。

暂估价一的实施内容包括白蚁防治、水土保持、施工图审查、测量测绘、绿色建筑咨询评价费、树木评估费、土壤氡浓度测试。

（5） 暂估价二（含税）：

人民币（大写) [  ]（¥[  ]元），其中价款（不含税价）为人民币（大写) [  ]（¥[  ]元）；适用税率：[ 9 ]%，税金为人民币（大写) [  ]（¥[  ]元）。

暂估价二的实施内容包括临时给水接驳工程、永久给水接驳工程、燃气接驳工程、燃气工程、充电桩及配电系统、厨房工程。

2. 合同价格形式：

合同当事人对合同价格形式的其他约定：[

（1）设计费、BIM技术应用费采用总价包干；

（2）建筑安装工程费（不含暂列金额部分）以经审查确认的施工图、审定的施工图预算为依据，按中标下浮率的工程量清单综合单价包干，工程量按实结算。

（3）建筑安装工程费的暂列金额部分为按实结算；

（4）暂估价一按实结算；

（5）暂估价二按实际发生的金额并应用建筑安装工程费中标下浮率进行结算；

最终结算合同价格按合同相关约定执行]。

（6）在合同执行期间如中国电信集团公司发布相应的造价标准及规定，承包人应当执行。

- 签约合同价的支付由发包人以[ 银行转账或承兑期不超过六个月的汇票等方式 ]（银行转账、电汇、支票等方式）付至承包人。若承包人为联合体，则发包人将合同价款统一拨付至联合体牵头人账号中，再由联合体牵头人根据承接内容自行分配。双方银行账户信息和纳税人信息：

发包人信息如下：

开户行：[  ]

银行地址：[  ]

户名：[  ]

账号：[  ]

统一社会信用代码：[  ]

地址：[  ]

电话：[  ]

承包人信息如下：

开户行：[  ]

银行地址：[  ]

户名：[  ]

账号：[  ]

统一社会信用代码：[  ]

地址：[  ]

电话：[  ]

- 发票

承包人向发包人开具增值税专用发票的，承包人应派专人或使用挂号信件或特快专递方式在发票开具后[ 30 ]日内送达发包人，送达日期以发包人签收日期为准；逾期送达的，每逾期一日承包人应按逾期送达发票金额的千分之三支付违约金，若因逾期送达造成发包人无法抵扣的，承包人还应赔偿发包人由此遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可抵扣金额。

如承包人提供的增值税专用发票不符合法律法规要求或本合同约定，或不能通过税务认证或不能实现税款抵扣的，发包人有权拒收或于发现问题后退回，承包人应及时更换，如因此导致未能在上款约定时限内送达增值税专用发票的，承包人应当按照上款约定承担逾期送达的违约责任。如无法更换的，发包人有权要求承包人支付发票金额[ 1 ]%的违约金，并赔偿发包人由此遭受的损失。

5.扣款及抵销

如根据本合同约定承包人应当支付违约金和/或承担赔偿责任时，发包人有权从上述任一笔款项中直接扣除相应金额，扣除后仍不足以赔偿发包人损失的，承包人应当在接到发包人通知后15日内将不足部分以[ 银行转账 ]（银行转账、电汇、支票等）方式付至发包人。

若合同当事人双方互负到期债务，且该债务均为金钱给付的，发包人有权以其到期债务抵销承包人的到期债务，抵销自发包人通知到达承包人时生效。

- 五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：[  ]。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5）经发包人审核同意的承包人建议书；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 八、订立时间

本合同于[  ]年[  ]月[  ]日订立。

- 九、订立地点

本合同在[广州]订立。

- 十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自[合同订立之日起]生效。若使用电子印章的，自双方盖章之日起生效。

若发包人方加盖电子印章的，以加盖发包人电子印章的本合同电子文档所载内容为准。

- 十一、合同份数

本合同一式[六]份，均具有同等法律效力，发包人执[三]份，承包人执[三]份。

发包人：[中国电信集团有限公司广东分公司]

法定代表人/负责人：[  ]

授权代表：[  ]

承包人：[  ]

法定代表人/负责人：[  ]

授权代表：[  ]

第二部分通用合同条件

- 第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

合同协议书、通用合同条件、专用合同条件中的下列词语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条件及其附件、通用合同条件、《发包人要求》、承包人建议书、价格清单以及双方约定的其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 《发包人要求》：指构成合同文件组成部分的名为《发包人要求》的文件，其中列明工程的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包项目勘察费（如果有）、设计费、建筑安装工程费、设备购置费、暂估价、暂列金额和双方约定的其他费用的名称和相应数量等内容的项目明细。

1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按发包人提供的项目清单规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。

1.1.1.10其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程实施有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条件中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。本合同中“因发包人原因”里的“发包人”包括发包人及所有发包人人员。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人订立合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继受人。

1.1.2.4 联合体：是指经发包人同意由两个或两个以上法人或者其他组织组成的，作为承包人的临时机构。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人任命并派驻工作现场，在发包人授权范围内行使发包人权利和履行发包人义务的人。

1.1.2.6 工程师：是指在专用合同条件中指明的，受发包人委托按照法律规定和发包人的授权进行合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织；该法人或其他组织应雇用一名具有相应执业资格和职业能力的自然人作为工程师代表，并授予其根据本合同代表工程师行事的权利。

1.1.2.7 工程总承包项目经理：是指由承包人任命的，在承包人授权范围内负责合同履行的管理，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.8 设计负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.9 采购负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调采购工作的人员。

1.1.2.10 施工负责人：是指承包人指定负责组织、指导、协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.11 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人订立分包合同的具有相应资质或资格的法人或其他组织。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 工程实施：是指进行工程的设计、采购、施工和竣工以及对工程任何缺陷的修复。

1.1.3.3 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.4 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.5 单位/区段工程：是指在专用合同条件中指明特定范围的，能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.6 工程设备：指构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置，包括其配件及备品、备件、易损易耗件等。

1.1.3.7 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.8 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条件中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：是指专用合同条件中指明为实施工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始工作通知：指工程师按第8.1.2项[开始工作通知]的约定通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：包括计划开始工作日期和实际开始工作日期。计划开始工作日期是指合同协议书约定的开始工作日期；实际开始工作日期是指工程师按照第8.1款[开始工作]约定发出的符合法律规定的开始工作通知中载明的开始工作日期。

1.1.4.3 开始现场施工日期：包括计划开始现场施工日期和实际开始现场施工日期。计划开始现场施工日期是指合同协议书约定的开始现场施工日期；实际开始现场施工日期是指工程师发出的符合法律规定的开工通知中载明的开始现场施工日期。

1.1.4.4 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第8.2款[竣工日期]的约定确定。

1.1.4.5 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成合同工作所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更及按合同约定承包人有权取得的工期延长。

1.1.4.6 缺陷责任期：是指发包人预留工程质量保证金以保证承包人履行第11.3款[缺陷调查]下质量缺陷责任的期限。

1.1.4.7 保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量承担保修责任的期限，该期限自缺陷责任期起算之日起计算。

1.1.4.8 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同订立日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.9 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.10 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第9条[竣工试验]要求进行的试验。

1.1.4.11 竣工验收：是指承包人完成了合同约定的各项内容后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.12 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第12条[竣工后试验]约定进行的试验。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 人工费：是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的建筑工人的各项费用。

1.1.5.5 暂估价：是指发包人在项目清单中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备、专业工程的金额。

1.1.5.6 暂列金额：是指发包人在项目清单中给定的，用于在订立协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.7 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.8 质量保证金：是指按第14.6款[质量保证金]约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的担保。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同约定应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件、函件、洽商性文件和其他技术性文件。

1.1.6.3 变更：指根据第13条[变更与调整]的约定，经指示或批准对《发包人要求》或工程所做的改变。

1.2 语言文字

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。专用术语使用外文的，应附有中文注释。合同当事人在专用合同条件约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，则应使用中国的汉语简体语言文字。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条件中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用合同条件中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，除签约合同价已包含此项费用外，双方应另行订立协议作为合同附件，其费用由发包人承担。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在《发包人要求》中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为承包人在订立合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1） 合同协议书；

（2） 中标通知书（如果有）；

（3） 投标函及投标函附录（如果有）；

（4） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（5） 通用合同条件；

（6） 承包人建议书；

（7） 价格清单；

（8） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人应按照专用合同条件约定的期限、数量和形式向承包人免费提供前期工作相关资料、环境保护、气象水文、地质条件进行工程设计、现场施工等工程实施所需的文件。因发包人未按合同约定提供文件造成工期延误的，按照第8.7.1项[因发包人原因导致工期延误]约定办理。

1.6.2 承包人文件的提供

除专用合同条件另有约定外，承包人文件应包含下列内容，并用第1.2款[语言文字]约定的语言制作：

（1） 《发包人要求》中规定的相关文件；

（2） 满足工程相关行政审批手续所必须的应由承包人负责的相关文件；

（3） 第5.4款[竣工文件]与第5.5款[操作和维修手册]中要求的相关文件。

承包人应按照专用合同条件约定的期限、名称、数量和形式向工程师提供应当由承包人编制的与工程设计、现场施工等工程实施有关的承包人文件。工程师对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送工程师。合同约定承包人文件应经审查的，工程师应在合同约定的期限内审查完毕，但工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。承包人文件的提供和审查还应遵守第5.2款[承包人文件审查]和第5.4款[竣工文件]的约定。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现文件中存在明显的错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

除专用合同条件另有约定外，承包人应在现场保留一份合同、《发包人要求》中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其他根据合同收发的往来信函。发包人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内（如无约定，应在合理期限内）通过特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式送达收件地址。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条件中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.7.4 对于工程师向承包人发出的任何通知，均应以书面形式由工程师或其代表签认后送交承包人实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，均应抄送工程师。对于由工程师审查后报发包人批准的事项，应由工程师向承包人出具经发包人签认的批准文件。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与工程师或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为工程师提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向工程师支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知工程师。

发包人、工程师和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 知识产权

1.10.1 除专用合同条件另有约定外，由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归发包人所有。承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.10.2 除专用合同条件另有约定外，由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归承包人享有。发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.10.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在工程设计、使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.10.4 除专用合同条件另有约定外，承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、商业软件、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.10.5 合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商或第三方设计单位)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，订立知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。

1.11 保密

合同当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任。

除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的文件、技术秘密以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方或者用于本合同以外的目的。

一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可订立保密协议，作为合同附件。

1.12 《发包人要求》和基础资料中的错误

承包人应尽早认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资料，发现错误的，应及时书面通知发包人补正。发包人作相应修改的，按照第13条[变更与调整]的约定处理。

《发包人要求》或其提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 责任限制

承包人对发包人的赔偿责任不应超过专用合同条件约定的赔偿最高限额。若专用合同条件未约定，则承包人对发包人的赔偿责任不应超过签约合同价。但对于因欺诈、犯罪、故意、重大过失、人身伤害等不当行为造成的损失，赔偿的责任限度不受上述最高限额的限制。

1.14 建筑信息模型技术的应用

如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关标准的规定，并符合项目所在地的相关地方标准或指南。合同双方应在专用合同条件中就建筑信息模型的开发、使用、存储、传输、交付及费用等相关内容进行约定。除专用合同条件另有约定外，承包人应负责与本项目中其他使用方协商。

- 第2条 发包人

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并承担因发包人违反法律给承包人造成的任何费用和损失。发包人不得以任何理由，要求承包人在工程实施过程中违反法律、行政法规以及建设工程质量、安全、环保标准，任意压缩合理工期或者降低工程质量。

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

发包人应按专用合同条件约定向承包人移交施工现场，给承包人进入和占用施工现场各部分的权利，并明确与承包人的交接界面，上述进入和占用权可不为承包人独享。如专用合同条件没有约定移交时间的，则发包人应最迟于计划开始现场施工日期7天前向承包人移交施工现场，但承包人未能按照第4.2款[履约担保]提供履约担保的除外。

2.2.2 提供工作条件

发包人应按专用合同条件约定向承包人提供工作条件。专用合同条件对此没有约定的，发包人应负责提供开展本合同相关工作所需要的条件，包括：

（1）

将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2） 保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3） 协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物、化石及坟墓等的保护工作，并承担相关费用；

（4） 对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志， 并以书面形式通知承包人须遵守的安全规定和位置范围；

（5） 按照专用合同条件约定应提供的其他设施和条件。

2.2.3 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.3 提供基础资料

发包人应按专用合同条件和《发包人要求》中的约定向承包人提供施工现场及工程实施所必需的毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地上、地下管线和设施资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并根据第1.12款[《发包人要求》和基础资料中的错误]承担基础资料错误造成的责任。按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程实施前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常履约为限。因发包人原因未能在合理期限内提供相应基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期。

2.4 办理许可和批准

2.4.1 发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等许可和批准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件或备案，发包人应给予必要的协助。

2.4.2 因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.5 支付合同价款

2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.5.2 发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，如发包人拟对资金安排做任何重要变更，应将变更的详细情况通知承包人。如发生承包人收到价格大于签约合同价10%的变更指示或累计变更的总价超过签约合同价30%；或承包人未能根据第14条[合同价格与支付]收到付款，或承包人得知发包人的资金安排发生重要变更但并未收到发包人上述重要变更通知的情况，则承包人可随时要求发包人在28天内补充提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

2.5.3 发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

2.6 现场管理配合

发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他承包人（如有）：

（1）根据第7.3款[现场合作]的约定，与承包人进行合作；

（2）遵守第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]和第7.8款[环境保护]的相关约定。

发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人（如有）订立施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。

2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务，双方可在专用合同条件内对发包人应履行的其他义务进行补充约定。

- 第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人应任命发包人代表，并在专用合同条件中明确发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表应在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。

除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授予并且被认为具有发包人在授权范围内享有的相应权利，涉及第16.1款[由发包人解除合同]的权利除外。

发包人代表（或者在其为法人的情况下，被任命代表其行事的自然人）应：

（1） 履行指派给其的职责，行使发包人托付给的权利；

（2） 具备履行这些职责、行使这些权利的能力；

（3） 作为熟练的专业人员行事。

如果发包人代表为法人且在签订本合同时未能确定授权代表的，发包人代表应在本合同签订之日起3日内向双方发出书面通知，告知被任命和授权的自然人以及任何替代人员。此授权在双方收到本通知后生效。发包人代表撤销该授权或者变更授权代表时也应同样发出该通知。

发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人的姓名、地址、任务和权利、以及任命的日期书面通知承包人。发包人不得将发包人代表更换为承包人根据本款发出通知提出合理反对意见的人员，不论是法人还是自然人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

3.2 发包人人员

发包人人员包括发包人代表、工程师及其他由发包人派驻施工现场的人员，发包人可以在专用合同条件中明确发包人人员的姓名、职务及职责等事项。发包人或发包人代表可随时对一些助手指派和托付一定的任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括驻地工程师或担任检验、试验各项工程设备和材料的独立检查员。这些助手应具有适当的资质、履行其任务和权利的能力。以上指派、托付或撤销，在承包人收到通知后生效。承包人对于可能影响正常履约或工程安全质量的发包人人员保有随时提出沟通的权利。

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任由发包人承担。

3.3 工程师

3.3.1 发包人需对承包人的设计、采购、施工、服务等工作过程或过程节点实施监督管理的，有权委任工程师。工程师的名称、监督管理范围、内容和权限在专用合同条件中写明。根据国家相关法律法规规定，如本合同工程属于强制监理项目的，由工程师履行法定的监理相关职责，但发包人另行授权第三方进行监理的除外。

3.3.2 工程师按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监督管理。若承包人认为工程师行使的职权不在发包人委托的授权范围之内的，则其有权拒绝执行工程师的相关指示，同时应及时通知发包人，发包人书面确认工程师相关指示的，承包人应遵照执行。

3.3.3 在发包人和承包人之间提供证明、行使决定权或处理权时，工程师应作为独立专业的第三方，根据自己的专业技能和判断进行工作。但工程师或其人员均无权修改合同，且无权减轻或免除合同当事人的任何责任与义务。

3.3.4 通用合同条件中约定由工程师行使的职权如不在发包人对工程师的授权范围内的，则视为没有取得授权，该职权应由发包人或发包人指定的其他人员行使。若承包人认为工程师的职权与发包人（包括其人员）的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以协调和明确并以书面形式通知承包人。

3.4 任命和授权

3.4.1 发包人应在发出开始工作通知前将工程师的任命通知承包人。更换工程师的，发包人应提前7天以书面形式通知承包人，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.4.2 工程师可以授权其他人员负责执行其指派的一项或多项工作，但第3.6款[商定或确定]下的权利除外。工程师应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的人员在授权范围内发出的指示视为已得到工程师的同意，与工程师发出的指示具有同等效力。工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.5 指示

3.5.1 工程师应按照发包人的授权发出指示。工程师的指示应采用书面形式，盖有工程师授权的项目管理机构章，并由工程师的授权人员签字。在紧急情况下，工程师的授权人员可以口头形式发出指示或当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。工程师应在授权人员发出口头指示或临时书面指示后24小时内发出书面确认函，在24小时内未发出书面确认函的，该口头指示或临时书面指示应被视为工程师的正式指示。

3.5.2 承包人收到工程师作出的指示后应遵照执行。如果任何此类指示构成一项变更时，应按照第13条[变更与调整]的约定办理。

3.5.3 由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.6 商定或确定

3.6.1 合同约定工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，工程师应及时与合同当事人协商，尽量达成一致。工程师应将商定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并由双方签署确认。

3.6.2 除专用合同条件另有约定外，商定的期限应为工程师收到任何一方就商定事由发出的通知后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，由工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。确定的期限应为商定的期限届满后42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。工程师应将确定的结果以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。

3.6.3 任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定的结果后28天内向另一方发出书面异议通知并抄送工程师。除第19.2款[承包人索赔的处理程序]另有约定外，工程师未能在确定的期限内发出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第20条[争议解决]的约定处理。如未在28天内发出上述通知的，工程师的确定应被视为已被双方接受并对双方具有约束力，但专用合同条件另有约定的除外。

3.6.4 在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第20条[争议解决]的约定对工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和延误的工期由责任方承担。

3.7 会议

3.7.1 除专用合同条件另有约定外，任何一方可向另一方发出通知，要求另一方出席会议，讨论工程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包人、承包人的分包人和其他第三方可应任何一方的请求出席任何此类会议。

3.7.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应保存每次会议参加人签名的记录，并将会议纪要提供给出席会议的人员。任何根据此类会议以及会议纪要采取的行动应符合本合同的约定。

- 第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

除专用合同条件另有约定外，承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1） 办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失；

（2） 按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的；

（3） 提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除；

（4） 按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责；

（5） 按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；

（6） 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款；

（7） 在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。

4.2 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条件中约定履约担保的方式、金额及提交的时间等，并应符合第2.5款[支付合同价款]的规定。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义代表联合体提交，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。

承包人应保证其履约担保在发包人竣工验收前一直有效，发包人应在竣工验收合格后7天内将履约担保款项退还给承包人或者解除履约担保。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条件中明确工程总承包项目经理的姓名、注册执业资格或职称、联系方式及授权范围等事项。工程总承包项目经理应具备履行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交工程总承包项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为工程总承包项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，工程总承包项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换工程总承包项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。同时，发包人有权根据专用合同条件约定要求承包人承担违约责任。

4.3.2 承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内到职。工程总承包项目经理不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。工程在现场实施的全部时间内，工程总承包项目经理每月在施工现场时间不得少于专用合同条件约定的天数。工程总承包项目经理确需离开施工现场时，应事先通知工程师，并取得发包人的书面同意。工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的，承包人应按照专用合同条件的约定承担违约责任。工程总承包项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的资格、经验和能力。

4.3.3 承包人应根据本合同的约定授予工程总承包项目经理代表承包人履行合同所需的权利，工程总承包项目经理权限以专用合同条件中约定的权限为准。经承包人授权后，工程总承包项目经理应按合同约定以及工程师按第3.5款[指示]作出的指示，代表承包人负责组织合同的实施。在紧急情况下，且无法与发包人和工程师取得联系时，工程总承包项目经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财产的安全，但须在事后48小时内向工程师送交书面报告。

4.3.4 承包人需要更换工程总承包项目经理的，应提前14天书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。通知中应当载明继任工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换工程总承包项目经理，在发包人未予以书面回复期间内，工程总承包项目经理将继续履行其职责。工程总承包项目经理突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员担任临时工程总承包项目经理，履行工程总承包项目经理的职责，临时工程总承包项目经理将履行职责直至发包人同意新的工程总承包项目经理的任命之日止。承包人擅自更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.3.5 发包人有权书面通知承包人要求更换其认为不称职的工程总承包项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。如承包人没有提出改进报告，应在收到更换通知后28天内更换项目经理。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的工程总承包项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任工程总承包项目经理继续履行本合同约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.3.6 工程总承包项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、管理经验等信息和授权范围书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人人员的资质、数量、配置和管理应能满足工程实施的需要。除专用合同条件另有约定外，承包人应在接到开始工作通知之日起14天内，向工程师提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的关键人员名单及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件，以及设计人员和各工种技术负责人的安排状况。

关键人员是发包人及承包人一致认为对工程建设起重要作用的承包人主要管理人员或技术人员。关键人员的具体范围由发包人及承包人在附件5[承包人主要管理人员表]中另行约定。

4.4.2 关键人员更换

承包人派驻到施工现场的关键人员应相对稳定。承包人更换关键人员时，应提前14天将继任关键人员信息及相关证明文件提交给工程师，并由工程师报发包人征求同意。在发包人未予以书面回复期间内，关键人员将继续履行其职务。关键人员突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派一位具有相应资格能力的人员临时继任该关键人员职位，履行该关键人员职责，临时继任关键人员将履行职责直至发包人同意新的关键人员任命之日止。承包人擅自更换关键人员，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

工程师对于承包人关键人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在工程师所质疑的情形。工程师指示撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

除专用合同条件另有约定外，承包人的现场管理关键人员离开施工现场每月累计不超过7天的，应报工程师同意；离开施工现场每月累计超过7天的，应书面通知发包人并抄送工程师，征得发包人书面同意。现场管理关键人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行其职责，但承包人应将被授权人员信息及授权范围书面通知发包人并取得其同意。现场管理关键人员未经工程师或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条件约定承担违约责任。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程支解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第三人，不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

4.5.2 分包的确定

承包人应按照专用合同条件约定对工作事项进行分包，确定分包人。

专用合同条件未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分批分期就分包事项向发包人提交申请，发包人在接到分包事项申请后的14天内，予以批准或提出意见。未经发包人同意，承包人不得将提出的拟分包事项对外分包。发包人未能在14天内批准亦未提出意见的，承包人有权将提出的拟分包事项对外分包，但应在分包人确定后通知发包人。

4.5.3 分包人资质

分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人有义务对分包人的资质进行审查。

4.5.4 分包管理

承包人应当对分包人的工作进行必要的协调与管理，确保分包人严格执行国家有关分包事项的管理规定。承包人应向工程师提交分包人的主要管理人员表，并对分包人的工作人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

4.5.5 分包合同价款支付

（1） 除本项第（2）目约定的情况或专用合同条件另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包合同价款；

（2） 生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人。

4.5.6 责任承担

承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。

4.6 联合体

4.6.1 经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发包人订立合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

4.6.2 承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联合体各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相适应，并应具有相应的项目管理体系和项目管理能力，且不应根据其就承包工作的分工而减免对发包人的任何合同责任。

4.6.3 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得变更联合体成员和其负责的工作范围，或者修改联合体协议中与本合同履行相关的内容。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负责，因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，按照第2.3项[提供基础资料]的规定承担责任。承包人发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时书面通知发包人。

4.7.2 承包人应对现场和工程实施条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件，视为承包人已对施工现场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，自愿承担相应风险与责任。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险，但属于4.8款[不可预见的困难]约定的情形除外。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条件约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不可预见的困难时，应采取克服不可预见的困难的合理措施继续施工，并及时通知工程师并抄送发包人。通知应载明不可预见的困难的内容、承包人认为不可预见的理由以及承包人制定的处理方案。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4.9 工程质量管理

4.9.1 承包人应按合同约定的质量标准规范，建立有效的质量管理系统，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。

4.9.2 承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定向工程师提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和工程师违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

4.9.3 承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范和操作规程。

4.9.4 承包人应按照法律规定和合同约定，对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送工程师审查。此外，承包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

- 第5条 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应当按照法律规定，国家、行业和地方的规范和标准，以及《发包人要求》和合同约定完成设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责。承包人应根据工程实施的需要及时向发包人和工程师说明设计文件的意图，解释设计文件。

5.1.2 对设计人员的要求

承包人应保证其或其设计分包人的设计资质在合同有效期内满足法律法规、行业标准或合同约定的相关要求，并指派符合法律法规、行业标准或合同约定的资质要求并具有从事设计所必需的经验与能力的的设计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内，都能按时参加发包人或工程师组织的工作会议。

5.1.3 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的工程师应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。如果该项建议构成变更的，按照第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。

在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的，发包人应合理调整合同价格；导致工期延误的，发包人应合理延长工期。

5.2 承包人文件审查

5.2.1 根据《发包人要求》应当通过工程师报发包人审查同意的承包人文件，承包人应当按照《发包人要求》约定的范围和内容及时报送审查。

除专用合同条件另有约定外，自工程师收到承包人文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知工程师，并向工程师提交修改后的承包人文件，审查期重新起算。

发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人，发包人不同意承包人文件的，应在审查期限内通过工程师以书面形式通知承包人，并说明不同意的具体内容和理由。

承包人对发包人的意见按以下方式处理：

（1） 发包人的意见构成变更的，承包人应在7天内通知发包人按照第13条[变更与调整]中关于发包人指示变更的约定执行，双方对是否构成变更无法达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定执行；

（2） 因承包人原因导致无法通过审查的，承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。因此引起的工期延长和必要的工程费用增加，由承包人负责。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人文件已获发包人同意。

发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。

5.2.2 承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的承包人文件设计和实施工程。

发包人需要组织审查会议对承包人文件进行审查的，审查会议的审查形式、时间安排、费用承担，在专用合同条件中约定。发包人负责组织承包人文件审查会议，承包人有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释承包人文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向承包人提供审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对承包人文件进行修改、补充和完善。

5.2.3 承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约定的第三方审查单位审查或批准的，发包人应在发包人审查同意承包人文件后7天内，向政府有关部门或第三方报送承包人文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门或第三方审查单位的审查意见，不需要修改《发包人要求》的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改《发包人要求》的，承包人应按第13.2款[承包人的合理化建议]的约定执行。上述情形还应适用第5.1款[承包人的设计义务]和第13条[变更与调整]的有关约定。

政府有关部门或第三方审查单位审查批准后，承包人应当严格按照批准后的承包人文件实施工程。政府有关部门或第三方审查单位批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方在负责的范围内各自承担。

5.3 培训

承包人应按照《发包人要求》，对发包人的雇员或其它发包人指定的人员进行工程操作、维修或其它合同中约定的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第10.1款[竣工验收]约定的竣工验收前或试运行结束前完成培训。

培训的时长应由双方在专用合同条件中约定，承包人应为培训提供有经验的人员、设施和其它必要条件。

5.4 竣工文件

5.4.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工文件的形式、技术标准以及其它相关内容应按照相关法律法规、行业标准与《发包人要求》执行。竣工记录应保存在施工现场，并在竣工试验开始前，按照专用合同条件约定的份数提交给工程师。

5.4.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数和形式向工程师提交相应竣工图纸，并取得工程师对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。工程师应按照第5.2款[承包人文件审查]的约定进行审查。

5.4.3 除专用合同条件另有约定外，在工程师收到本款下的文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

5.5 操作和维修手册

5.5.1 在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负责及时更新，该手册应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理，以及实现《发包人要求》。同时，手册还应包含发包人未来可能需要的备品备件清单。

5.5.2 工程师收到承包人提交的文件后，应依据第5.2款[承包人文件审查]的约定对操作和维修手册进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起的风险或损失承担责任。

5.5.3 除专用合同条件另有约定外，承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在《发包人要求》中明确的相关操作和维修手册。除专用合同条件另有约定外，在工程师收到上述文件前，不应认为工程已根据第10.1款[竣工验收]和第10.2款[单位/区段工程的验收]的约定完成验收。

5.6 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了同意，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，并按照第5.2款[承包人文件审查]的要求，重新送工程师审查，审查日期从工程师收到文件开始重新计算。因此款原因重新提交审查文件导致的工程延误和必要费用增加由承包人承担。《发包人要求》的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

- 第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

承包人应按以下方法进行材料的加工、工程设备的采购、制造和安装、以及工程的所有其他实施作业：

（1） 按照法律规定和合同约定的方法；

（2） 按照公认的良好行业习惯，使用恰当、审慎、先进的方法；

（3） 除专用合同条件另有规定外，应使用适当配备的实施方法、设备、设施和无危险的材料。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在订立合同时在专用合同条件的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、主要参数、数量、单价、质量等级和交接地点等。

承包人应根据项目进度计划的安排，提前28天以书面形式通知工程师供应材料与工程设备的进场计划。承包人按照第8.4款[项目进度计划]约定修订项目进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。发包人应按照上述进场计划，向承包人提交材料和工程设备。

发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同工程师在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条件另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

发包人需要对进场计划进行变更的，承包人不得拒绝，应根据第13条[变更与调整]的规定执行，并由发包人承担承包人由此增加的费用，以及引起的工期延误。承包人需要对进场计划进行变更的，应事先报请工程师批准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

承包人应按照专用合同条件的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送工程师批准。承包人应向工程师提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并根据合同约定的质量标准，对材料、工程设备质量负责。

承包人应按照已被批准的第8.4款[项目进度计划]规定的数量要求及时间要求，负责组织材料和工程设备采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，除专用合同条件另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同工程师进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和工程师指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交工程师，所需费用由承包人承担。

因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由承包人负责修复或重新订货，相关费用支出及导致的工期延长由发包人负责。

6.2.3 材料和工程设备的保管

（1） 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点并接收后由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担，但专用合同条件另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责必要的检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

（2） 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。合同约定或法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按工程师的指示进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

工程师发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

6.2.4 材料和工程设备的所有权

除本合同另有约定外，承包人根据第6.2.2项[承包人提供的材料和工程设备]约定提供的材料和工程设备后，材料及工程设备的价款应列入第14.3.1项第（2）目的进度款金额中，发包人支付当期进度款之后，其所有权转为发包人所有（周转性材料除外）；在发包人接收工程前，承包人有义务对材料和工程设备进行保管、维护和保养，未经发包人批准不得运出现场。

承包人按第6.2.2项提供的材料和工程设备，承包人应确保发包人取得无权利负担的材料及工程设备所有权，因承包人与第三人的物权争议导致的增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条件中约定。样品的报送程序如下：

（1） 承包人应在计划采购前28天向工程师报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2） 承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留工程师审批意见栏。工程师应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3） 经工程师审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4） 工程师对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

6.3.2 样品的保管

经批准的样品应由工程师负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

6.4.2 质量检查

发包人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为工程师或发包人的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造、加工地点，或专用合同条件约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按工程师或发包人指示，进行施工现场的取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及工程师或发包人指示进行的其他工作。工程师或发包人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

6.4.3 隐蔽工程检查

除专用合同条件另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应书面通知工程师在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

工程师应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经工程师检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经工程师检查质量不合格的，承包人应在工程师指示的时间内完成修复，并由工程师重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条件另有约定外，工程师不能按时进行检查的，应提前向承包人提交书面延期要求，顺延时间不得超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延，顺延超过48小时的，由此导致的工期延误及费用增加由发包人承担。工程师未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送工程师，工程师应签字确认。工程师事后对检查记录有疑问的，可按下列约定重新检查。

承包人覆盖工程隐蔽部位后，工程师对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

承包人未通知工程师到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，工程师有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

（1） 承包人根据合同约定或工程师指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。工程师在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

（2） 承包人应按专用合同条件约定的试验内容、时间和地点提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向工程师提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过工程师与承包人共同校定。

（3） 承包人应向工程师提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

6.5.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于工程师抽检性质的，可由工程师取样，也可由承包人的试验人员在工程师的监督下取样。

6.5.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

（1） 承包人应按合同约定进行材料和工程设备的试验和检验，并为工程师对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由工程师与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

（2） 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于工程师抽检性质的，工程师可以单独进行试验，也可由承包人与工程师共同进行。承包人对由工程师单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，工程师未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送工程师，工程师应承认该试验结果。

（3） 工程师对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由工程师与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

6.5.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，承包人应根据发包人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送发包人审查。

6.6 缺陷和修补

6.6.1 发包人可在颁发接收证书前随时指示承包人：

（1） 对不符合合同要求的任何工程设备或材料进行修补，或者将其移出现场并进行更换；

（2） 对不符合合同的其他工作进行修补，或者将其去除并重新实施；

（3） 实施因意外、不可预见的事件或其他原因引起的、为工程的安全迫切需要的任何修补工作。

6.6.2 承包人应遵守第6.6.1项下指示，并在合理可行的情况下，根据上述指示中规定的时间完成修补工作。除因下列原因引起的第6.6.1项第（3）目下的情形外，承包人应承担所有修补工作的费用：

（1） 因发包人或其人员的任何行为导致的情形，且在此情况下发包人应承担因此引起的工期延误和承包人费用损失，并向承包人支付合理的利润。

（2） 第17.4款[不可抗力后果的承担]中适用的不可抗力事件的情形。

6.6.3 如果承包人未能遵守发包人的指示，发包人可以自行决定请第三方完成上述修补工作，并有权要求承包人支付因未履行指示而产生的所有费用，但承包人根据第6.6.2项有权就修补工作获得支付的情况除外。

- 第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

除专用合同条件另有约定外，发包人应根据工程实施需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因工程实施所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

7.1.2 场外交通

除专用合同条件另有约定外，发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责承担由此产生的相关费用。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.1.3 场内交通

除专用合同条件另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和工程师为实现合同目的使用。场内交通与场外交通的边界由合同当事人在专用合同条件中约定。

7.1.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条件另有约定的除外。

7.1.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工现场内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

7.1.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按项目进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工现场的承包人提供的施工设备需经工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定由承包人提供的施工设备的，应报工程师批准。

除专用合同条件另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。承包人应在专用合同条件7.2款约定的时间内向发包人提交临时占地资料，因承包人未能按时提交资料，导致工期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条件中约定。

7.2.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足项目进度计划和（或）质量要求时，工程师有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.2.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

承包人运入施工现场的施工设备以及在施工现场建设的临时设施必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

7.3 现场合作

承包人应按合同约定或发包人的指示，与发包人人员、发包人的其他承包人等人员就在现场或附近实施与工程有关的各项工作进行合作并提供适当条件，包括使用承包人设备、临时工程或进入现场等。

承包人应对其在现场的施工活动负责，并应尽合理努力按合同约定或发包人的指示，协调自身与发包人人员、发包人的其他承包人等人员的活动。

除专用合同条件另有约定外，如果承包人提供上述合作、条件或协调在考虑到《发包人要求》所列内容的情况下是不可预见的，则承包人有权就额外费用和合理利润从发包人处获得支付，且因此延误的工期应相应顺延。

7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条件约定的期限内，将施工控制网资料报送工程师。

7.4.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。承包人负责对工程、单位/区段工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。

7.4.3 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或基准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 现场劳动用工

7.5.1 承包人及其分包人招用建筑工人的，应当依法与所招用的建筑工人订立劳动合同，实行建筑工人劳动用工实名制管理，承包人应当按照有关规定开设建筑工人工资专用账户、存储工资保证金，专项用于支付和保障该工程建设项目建筑工人工资。

7.5.2 承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工及工资发放实施监督管理。承包人拖欠建筑工人工资的,应当依法予以清偿。分包人拖欠建筑工人工资的,由承包人先行清偿,再依法进行追偿。因发包人未按照合同约定及时拨付工程款导致建筑工人工资拖欠的，发包人应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的建筑工人工资。合同当事人可在专用合同条件中约定具体的清偿事宜和违约责任。

7.5.3 承包人应当按照相关法律法规的要求，进行劳动用工管理和建筑工人工资支付。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中明确安全生产标准化目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及工程师强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在工程实施过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告工程师和发包人，发包人应当及时下令停工并采取应急措施，按照相关法律法规的要求需上报政府有关行政管理部门的，应依法上报。

因安全生产需要暂停施工的，按照第8.9款[暂停工作]的约定执行。

7.6.2 安全生产保证措施

承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计、在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、工程师及政府安全监督部门的检查与监督。

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强对于易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

7.6.3 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条件中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

7.6.4 事故处理

工程实施过程中发生事故的，承包人应立即通知工程师。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，工程师通知承包人进行抢救和抢修，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救和抢修。此类抢救和抢修按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.6.5 安全生产责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2） 由于发包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失；

（3） 由于发包人原因对发包人自身、承包人、工程师造成的人身伤害和财产损失。

承包人应负责赔偿由于承包人原因在施工现场及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

如果上述损失是由于发包人和承包人共同原因导致的，则双方应根据过错情况按比例承担。

7.7 职业健康

承包人应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护，包括：

（1） 承包人应遵守适用的劳动法规，保护承包人员工及承包人聘用的第三方人员的合法休假权等合法权益，按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或酬劳。

（2） 承包人应依法为承包人员工及承包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人员工及分包人聘用的第三方人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境，必要的现场食宿条件。

（3） 承包人应对其施工人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品和安全生产设施。采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。

（4） 承包人应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明，对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。发包人人员和工程师人员未经承包人允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由发包人承担责任和费用。

（5） 承包人应采取有效措施预防传染病，保持食堂的饮食卫生，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工现场，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

7.8 环境保护

7.8.1 承包人负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。如承包人已及时通知发包人，发包人未能及时作出指示的，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）竣工日期延误，由发包人负责。

7.8.2 承包人应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

7.8.3 承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾分类后运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担；因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.9 临时性公用设施

7.9.1 提供临时用水、用电等和节点铺设

除专用合同条件另有约定外，发包人应在承包人进场前将施工临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用合同条件中约定，发包人按实际计量结果收费。发包人无法提供的水、电等在专用合同条件中约定，相关费用由承包人纳入报价并承担相关责任。

发包人未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，竣工日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给承包人造成的损失由发包人承担，导致工程关键路径延误的，竣工日期相应顺延。

7.9.2 临时用水、用电等

承包人应在计划开始现场施工日期28天前或双方约定的其它时间，按专用合同条件中约定的发包人能够提供的临时用水、用电等类别，向发包人提交施工（含工程物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。承包人自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据专用合同条件中约定的单价向发包人交费，合同当事人另有约定时除外。

因承包人未能按合同约定提交上述资料，造成发包人费用增加和竣工日期延误时，由承包人负责。

7.10 现场安保

承包人承担自发包人向其移交施工现场、进入占有施工现场至发包人接收单位/区段工程或（和）工程之前的现场安保责任，并负责编制相关的安保制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。除专用合同条件另有约定外，承包人的该等义务不因其与他人共同合法占有施工现场而减免。承包人有权要求发包人负责协调他人就共同合法占有现场的安保事宜接受承包人的管理。

承包人应将其作业限制在现场区域、合同约定的区域或为履行合同所需的区域内。承包人应采取一切必要的预防措施，以保持承包人的设备和人员处于现场区域内，避免其进入邻近地区。

承包人为履行合同义务而占用的其他场所（如预制加工场所、办公及生活营区） 的安保适用本款前述关于现场安保的规定。

7.11 工程照管

自开始现场施工日期起至发包人应当接收工程之日止，承包人应承担工程现场、材料、设备及承包人文件的照管和维护工作。

如部分工程于竣工验收前提前交付发包人的，则自交付之日起，该部分工程照管及维护职责由发包人承担。

如发包人及承包人进行竣工验收时尚有部分未竣工工程的，承包人应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

如合同解除或终止的，承包人自合同解除或终止之日起不再对工程承担照管和维护义务。

- 第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始工作准备

合同当事人应按专用合同条件约定完成开始工作准备工作。

8.1.2 开始工作通知

经发包人同意后，工程师应提前7天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知，工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起算。

除专用合同条件另有约定外，因发包人原因造成实际开始现场施工日期迟于计划开始现场施工日期后第84天的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

8.2 竣工日期

承包人应在合同协议书约定的工期内完成合同工作。除专用合同条件另有约定外，工程的竣工日期以第10.1条[竣工验收]的约定为准，并在工程接收证书中写明。

因发包人原因，在工程师收到承包人竣工验收申请报告42天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划是依据合同和经批准的项目管理计划进行编制并用于对项目实施进行管理和控制的文件，应包含概述、总体实施方案、项目实施要点、项目初步进度计划以及合同当事人在专用合同条件中约定的其他内容。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

除专用合同条件另有约定外，承包人应在合同订立后14天内，向工程师提交项目实施计划，工程师应在收到项目实施计划后21天内确认或提出修改意见。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实施的实际情况需要修改项目实施计划的，承包人应向工程师提交修改后的项目实施计划。

项目进度计划的编制和修改按照第8.4款[项目进度计划]执行。

8.4 项目进度计划

8.4.1 项目进度计划的提交和修改

承包人应按照第8.3款[项目实施计划]约定编制并向工程师提交项目初步进度计划，经工程师批准后实施。除专用合同条件另有约定外，工程师应在21天内批复或提出修改意见，否则该项目初步进度计划视为已得到批准。对工程师提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。

经工程师批准的项目初步进度计划称为项目进度计划，是控制合同工程进度的依据，工程师有权按照进度计划检查工程进度情况。承包人还应根据项目进度计划，编制更为详细的分阶段或分项的进度计划，由工程师批准。

8.4.2 项目进度计划的内容

项目进度计划应当包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等，其编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例。项目进度计划的具体要求、关键路径及关键路径变化的确定原则、承包人提交的份数和时间等，在专用合同条件约定。

8.4.3 项目进度计划的修订

项目进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向工程师提交修订的项目进度计划，并附具有关措施和相关资料。工程师也可以直接向承包人发出修订项目进度计划的通知，承包人如接受，应按该通知修订项目进度计划，报工程师批准。承包人如不接受，应当在14天内答复，如未按时答复视作已接受修订项目进度计划通知中的内容。

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到修订的项目进度计划后14天内完成审批或提出修改意见，如未按时答复视作已批准承包人修订后的项目进度计划。工程师对承包人提交的项目进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

除合同当事人另有约定外，项目进度计划的修订并不能减轻或者免除双方按第8.7款[工期延误]、第8.8款[工期提前]、第8.9款[暂停工作]应承担的合同责任。

8.5 进度报告

项目实施过程中，承包人应进行实际进度记录，并根据工程师的要求编制月进度报告，并提交给工程师。进度报告应包含以下主要内容：

（1） 工程设计、采购、施工等各个工作内容的进展报告；

（2） 工程施工方法的一般说明；

（3） 当月工程实施介入的项目人员、设备和材料的预估明细报告；

（4） 当月实际进度与进度计划对比分析，以及提出未来可能引起工期延误的情形，同时提出应对措施；需要修订项目进度计划的，应对项目进度计划的修订部分进行说明；

（5） 承包人对于解决工期延误所提出的建议；

（6） 其他与工程有关的重大事项。

进度报告的具体要求等，在专用合同条件约定。

8.6 提前预警

任何一方应当在下列情形发生时尽快书面通知另一方：

（1） 该情形可能对合同的履行或实现合同目的产生不利影响；

（2） 该情形可能对工程完成后的使用产生不利影响；

（3） 该情形可能导致合同价款增加；

（4） 该情形可能导致整个工程或单位/区段工程的工期延长。

发包人有权要求承包人根据第13.2款[承包人的合理化建议]的约定提交变更建议，采取措施尽量避免或最小化上述情形的发生或影响。

8.7 工期延误

8.7.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1） 根据第13条[变更与调整]的约定构成一项变更的；

（2） 发包人违反本合同约定，导致工期延误和（或）费用增加的；

（3） 发包人、发包人代表、工程师或发包人聘请的任意第三方造成或引起的任何延误、妨碍和阻碍；

（4） 发包人未能依据第6.2.1项[发包人提供的材料和工程设备]的约定提供材料和工程设备导致工期延误和（或）费用增加的；

（5） 因发包人原因导致的暂停施工；

（6） 发包人未及时履行相关合同义务，造成工期延误的其他原因。

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

由于承包人的原因，未能按项目进度计划完成工作，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

由于承包人原因造成工期延误并导致逾期竣工的，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条件中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务，且发包人有权从工程进度款、竣工结算款或约定提交的履约担保中扣除相当于逾期竣工违约金的金额。

8.7.3 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照专用合同条件约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成工期延误的，竣工日期相应顺延。造成费用增加的，由双方在负责的范围内各自承担。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在订立合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条件中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知工程师。工程师应当及时发出指示，指示构成变更的，按第13条[变更与调整]约定办理。承包人因采取合理措施而延误的工期由发包人承担。

8.8 工期提前

8.8.1 发包人指示承包人提前竣工且被承包人接受的，应与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行；发包人不得以任何理由要求承包人超过合理限度压缩工期。承包人有权不接受提前竣工的指示，工期按照合同约定执行。

8.8.2 承包人提出提前竣工的建议且发包人接受的，应与发包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订项目进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，增加的费用按第13条[变更与调整]的约定执行，并向承包人支付专用合同条件约定的相应奖励金。

8.9 暂停工作

8.9.1 由发包人暂停工作

发包人认为必要时，可通过工程师向承包人发出经发包人签认的暂停工作通知，应列明暂停原因、暂停的日期及预计暂停的期限。承包人应按该通知暂停工作。

承包人因执行暂停工作通知而造成费用的增加和（或）工期延误由发包人承担，并有权要求发包人支付合理利润，但由于承包人原因造成发包人暂停工作的除外。

8.9.2 由承包人暂停工作

因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期竣工的，承包人应按第8.7.2项[因承包人原因导致工期延误]承担逾期竣工违约责任。

合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不予以纠正，承包人有权暂停施工，并通知工程师。承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润：

（1） 发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，或未能按合同约定支付价款，导致付款延误的；

（2） 发包人未按约定履行合同其他义务导致承包人无法继续履行合同的，或者发包人明确表示暂停或实质上已暂停履行合同的。

8.9.3 除上述原因以外的暂停工作，双方应遵守第17条[不可抗力]的相关约定。

8.9.4 暂停工作期间的工程照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责对工程、工程物资及文件等进行照管和保护，并提供安全保障，由此增加的费用按第8.9.1项[由发包人暂停工作]和第8.9.2项[由承包人暂停工作]的约定承担。

因承包人未能尽到照管、保护的责任造成损失的，使发包人的费用增加，（或）竣工日期延误的，由承包人按本合同约定承担责任。

8.9.5 拖长的暂停

根据第8.9.1项[由发包人暂停工作]暂停工作持续超过56天的，承包人可向发包人发出要求复工的通知。如果发包人没有在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作，承包人有权根据第13条[变更与调整]的约定，要求以变更方式调减受暂停影响的部分工程。发包人的暂停超过56天且暂停影响到整个工程的，承包人有权根据第16.2款[由承包人解除合同]的约定，发出解除合同的通知。

8.10 复工

8.10.1 收到发包人的复工通知后，承包人应按通知时间复工；发包人通知的复工时间应当给予承包人必要的准备复工时间。

8.10.2 不论由于何种原因引起暂停工作，双方均可要求对方一同对受暂停影响的工程、工程设备和工程物资进行检查，承包人应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知发包人。

8.10.3 除第17条[不可抗力]另有约定外，发生的恢复、修复价款及工期延误的后果由责任方承担。

- 第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.1 承包人完成工程或区段工程进行竣工试验所需的作业，并根据第5.4款[竣工文件]和第5.5款[操作和维修手册]提交文件后，进行竣工试验。

9.1.2 承包人应在进行竣工试验之前，至少提前42天向工程师提交详细的竣工试验计划，该计划应载明竣工试验的内容、地点、拟开展时间和需要发包人提供的资源条件。工程师应在收到计划后的14天内进行审查，并就该计划不符合合同的部分提出意见，承包人应在收到意见后的14天内自费对计划进行修正。工程师逾期未提出意见的，视为竣工试验计划已得到确认。除提交竣工试验计划外，承包人还应提前21天将可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，并在该日期后的14天内或工程师指示的日期进行竣工试验。

9.1.3 承包人应根据经确认的竣工试验计划以及第6.5款[由承包人试验和检验]进行竣工试验。除《发包人要求》中另有说明外，竣工试验应按以下顺序分阶段进行，即只有在工程或区段工程已通过上一阶段试验的情况下，才可进行下一阶段试验：

（1） 承包人进行启动前试验，包括适当的检查和功能性试验，以证明工程或区段工程的每一部分均能够安全地承受下一阶段试验；

（2） 承包人进行启动试验，以证明工程或区段工程能够在所有可利用的操作条件下安全运行，并按照专用合同条件和《发包人要求》中的规定操作；

（3） 承包人进行试运行试验。当工程或区段工程能稳定安全运行时，承包人应通知工程师，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程或区段工程符合《发包人要求》中列明的性能保证指标。

进行上述试验不应构成第10条[验收和工程接收]规定的接收，但试验所产生的任何产品或其他收益均应归属于发包人。

9.1.4 完成上述各阶段竣工试验后，承包人应向工程师提交试验结果报告，试验结果须符合约定的标准、规范和数据。工程师应在收到报告后14天内予以回复，逾期未回复的，视为认可竣工试验结果。但在考虑工程或区段工程是否通过竣工试验时，应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

9.2 延误的试验

9.2.1 如果承包人已根据第9.1款[竣工试验的义务]就可以开始进行各项竣工试验的日期通知工程师，但该等试验因发包人原因被延误14天以上的，发包人应承担由此增加的费用和工期延误，并支付承包人合理利润。同时，承包人应在合理可行的情况下尽快进行竣工试验。

9.2.2 承包人无正当理由延误进行竣工试验的，工程师可向其发出通知，要求其在收到通知后的21天内进行该项竣工试验。承包人应在该21天的期限内确定进行试验的日期，并至少提前7天通知工程师。

9.2.3 如果承包人未在该期限内进行竣工试验，则发包人有权自行组织该项竣工试验，由此产生的合理费用由承包人承担。发包人应在试验完成后28天内向承包人发送试验结果。

9.3 重新试验

如果工程或区段工程未能通过竣工试验，则承包人应根据第6.6款[缺陷和修补]修补缺陷。发包人或承包人可要求按相同的条件，重新进行未通过的试验以及相关工程或区段工程的竣工试验。该等重新进行的试验仍应适用本条对于竣工试验的规定。

9.4 未能通过竣工试验

9.4.1 因发包人原因导致竣工试验未能通过的，承包人进行竣工试验的费用由发包人承担，竣工日期相应顺延。

9.4.2 如果工程或区段工程未能通过根据第9.3款[重新试验]重新进行的竣工试验的，则：

（1） 发包人有权要求承包人根据第6.6款[缺陷和修补]继续进行修补和改正，并根据第9.3款[重新试验]再次进行竣工试验；

（2） 未能通过竣工试验，对工程或区段工程的操作或使用未产生实质性影响的，发包人有权要求承包人自费修复，承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；无法修复时，发包人有权扣减该部分的相应付款，同时视为通过竣工验收；

（3） 未能通过竣工试验，使工程或区段工程的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，发包人有权指令承包人更换相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失；

（4） 未能通过竣工试验，使整个工程或区段工程丧失了生产、使用功能时，发包人可拒收工程或区段工程，或指令承包人重新设计、重置相关部分，承包人应承担因此增加的费用和误期损害赔偿责任，并赔偿发包人的相应损失。同时发包人有权根据第16.1款[由发包人解除合同]的约定解除合同。

- 第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1） 除因第13条[变更与调整]导致的工程量删减和第14.5.3项[扫尾工作清单]列入缺陷责任期内完成的扫尾工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位/区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2） 已按合同约定编制了扫尾工作和缺陷修补工作清单以及相应实施计划；

（3） 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料；

（4） 合同约定要求在竣工验收前应完成的其他工作。

10.1.2 竣工验收程序

除专用合同条件另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

（1） 承包人向工程师报送竣工验收申请报告，工程师应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。工程师审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成工程师通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至工程师同意为止。

（2） 工程师同意承包人提交的竣工验收申请报告的，或工程师收到竣工验收申请报告后14天内不予答复的，视为发包人收到并同意承包人的竣工验收申请，发包人应在收到该竣工验收申请报告后的28天内进行竣工验收。工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；完成竣工验收但发包人不予签发工程接收证书的，视为竣工验收合格，以完成竣工验收之日为实际竣工日期。

（3） 竣工验收不合格的，工程师应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（4） 因发包人原因，未在工程师收到承包人竣工验收申请报告之日起42天内完成竣工验收的，以承包人提交竣工验收申请报告之日作为工程实际竣工日期。

（5） 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

除专用合同条件另有约定外，发包人不按照本项和第10.4款[接收证书]约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金。

10.2 单位/区段工程的验收

10.2.1 发包人根据项目进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位/区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位/区段工程验收。验收的程序可参照第10.1款[竣工验收]的约定进行。验收合格后，由工程师向承包人出具经发包人签认的单位/区段工程验收证书。单位/区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

10.2.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位/区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

10.3 工程的接收

10.3.1 根据工程项目的具体情况和特点，可按工程或单位/区段工程进行接收，并在专用合同条件约定接收的先后顺序、时间安排和其他要求。

10.3.2 除按本条约定已经提交的资料外，接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用合同条件中约定。

10.3.3 发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条件中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

10.4 接收证书

10.4.1 除专用合同条件另有约定外，承包人应在竣工验收合格后向发包人提交第14.6款[质量保证金]约定的质量保证金，发包人应在竣工验收合格且工程具备接收条件后的14天内向承包人颁发工程接收证书，但承包人未提交质量保证金的，发包人有权拒绝颁发。发包人拒绝颁发工程接收证书的，应向承包人发出通知，说明理由并指出在颁发接收证书前承包人需要做的工作，需要修补的缺陷和承包人需要提供的文件。

10.4.2 发包人向承包人颁发的接收证书，应注明工程或单位/区段工程经验收合格的实际竣工日期，并列明不在接收范围内的，在收尾工作和缺陷修补完成之前对工程或单位/区段工程预期使用目的没有实质影响的少量收尾工作和缺陷。

10.4.3 竣工验收合格而发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

10.4.4 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

10.4.5 存在扫尾工作的，工程接收证书中应当将第14.5.3项[扫尾工作清单]中约定的扫尾工作清单作为工程接收证书附件。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下状态，直至工程师检验合格为止：

（1） 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2） 临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原；

（3） 按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4） 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5） 施工现场其他竣工退场工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条件约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

10.5.2 地表还原

承包人应按合同约定和工程师的要求恢复临时占地及清理场地，否则发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

10.5.3 人员撤离

除了经工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，承包人应按专用合同条件约定和工程师的要求将其余的人员、施工设备和临时工程撤离施工现场或拆除。除专用合同条件另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工现场。

- 第11条 缺陷责任与保修

11.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期原则上从工程竣工验收合格之日起计算，合同当事人应在专用合同条件约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位/区段工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程未在合同约定期限进行验收，但工程经验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日起算；因发包人原因导致工程未能进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人延长该项工程或工程设备的缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期最长不超过24个月。

11.3 缺陷调查

11.3.1 承包人缺陷调查

如果发包人指示承包人调查任何缺陷的原因，承包人应在发包人的指导下进行调查。承包人应在发包人指示中说明的日期或与发包人达成一致的其他日期开展调查。除非该缺陷应由承包人负责自费进行修补，承包人有权就调查的成本和利润获得支付。

如果承包人未能根据本款开展调查，该调查可由发包人开展。但应将上述调查开展的日期通知承包人，承包人可自费参加调查。如果该缺陷应由承包人自费进行修补，则发包人有权要求承包人支付发包人因调查产生的合理费用。

11.3.2 缺陷责任

缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从质量保证金中扣除，费用超出质量保证金金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人在使用过程中，发现已修补的缺陷部位或部件还存在质量缺陷的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

11.3.3 修复费用

发包人和承包人应共同查清缺陷或损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复的费用。经查验非承包人原因造成的，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润。

11.3.4 修复通知

在缺陷责任期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条件约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

11.3.5 在现场外修复

在缺陷责任期内，承包人认为设备中的缺陷或损害不能在现场得到迅速修复，承包人应当向发包人发出通知，请求发包人同意把这些有缺陷或者损害的设备移出现场进行修复，通知应当注明有缺陷或者损害的设备及维修的相关内容，发包人可要求承包人按移出设备的全部重置成本增加质量保证金的数额。

11.3.6 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

如果工程或工程设备的缺陷或损害使发包人实质上失去了工程的整体功能，发包人有权向承包人追回已支付的工程款项，并要求其赔偿发包人相应损失。

11.4 缺陷修复后的进一步试验

任何一项缺陷修补后的7天内，承包人应向发包人发出通知，告知已修补的情况。如根据第9条[竣工试验]或第12条[竣工后试验]的规定适用重新试验的，还应建议重新试验。发包人应在收到重新试验的通知后14天内答复，逾期未进行答复的视为同意重新试验。承包人未建议重新试验的，发包人也可在缺陷修补后的14天内指示进行必要的重新试验，以证明已修复的部分符合合同要求。

所有的重复试验应按照适用于先前试验的条款进行，但应由责任方承担修补工作的成本和重新试验的风险和费用。

11.5 承包人出入权

在缺陷责任期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关安保和保密等规定。

11.6 缺陷责任期终止证书

除专用合同条件另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满前7天内向发包人发出缺陷责任期即将届满通知，发包人应在收到通知后7天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在缺陷责任期届满之日，向承包人颁发缺陷责任期终止证书，并按第14.6.3项[质量保证金的返还]返还质量保证金。

如根据第10.5.3项[人员撤离]承包人在施工现场还留有人员、施工设备和临时工程的，承包人应当在收到缺陷责任期终止证书后28天内，将上述人员、施工设备和临时工程撤离施工现场。

11.7 保修责任

因承包人原因导致的质量缺陷责任，由合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条件和工程质量保修书中约定工程质量保修范围、期限和责任。

- 第12条 竣工后试验

本合同工程包含竣工后试验的，遵守本条约定。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.1 工程或区段工程被发包人接收后，在合理可行的情况下应根据合同约定尽早进行竣工后试验。

12.1.2 除专用合同条件另有约定外，发包人应提供全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员实施竣工后试验。

12.1.3 除《发包人要求》另有约定外，发包人应在合理可行的情况下尽快进行每项竣工后试验，并至少提前21天将该项竣工后试验的内容、地点和时间，以及显示其他竣工后试验拟开展时间的竣工后试验计划通知承包人。

12.1.4 发包人应根据《发包人要求》、承包人按照第5.5款[操作和维修手册]提交的文件，以及承包人被要求提供的指导进行竣工后试验。如承包人未在发包人通知的时间和地点参加竣工后试验，发包人可自行进行，该试验应被视为是承包人在场的情况下进行的，且承包人应视为认可试验数据。

12.1.5 竣工后试验的结果应由双方进行整理和评价，并应适当考虑发包人对工程或其任何部分的使用，对工程或区段工程的性能、特性和试验结果产生的影响。

12.2 延误的试验

12.2.1 如果竣工后试验因发包人原因被延误的，发包人应承担承包人由此增加的费用并支付承包人合理利润。

12.2.2 如果因承包人以外的原因，导致竣工后试验未能在缺陷责任期或双方另行同意的其他期限内完成，则相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。

12.3 重新试验

如工程或区段工程未能通过竣工后试验，则承包人应根据第11.3款[缺陷调查]的规定修补缺陷，以达到合同约定的要求；并按照第11.4款[缺陷修复后的进一步试验]重新进行竣工后试验以及承担风险和费用。如未通过试验和重新试验是承包人原因造成的，则承包人还应承担发包人因此增加的费用。

12.4 未能通过竣工后试验

12.4.1 工程或区段工程未能通过竣工后试验，且合同中就该项未通过的试验约定了性能损害赔偿违约金及其计算方法的，或者就该项未通过的试验另行达成补充协议的，承包人在缺陷责任期内向发包人支付相应违约金或按补充协议履行后，视为通过竣工后试验。

12.4.2 对未能通过竣工后试验的工程或区段工程，承包人可向发包人建议，由承包人对该工程或区段工程进行调整或修补。发包人收到建议后，可向承包人发出通知，指示其在发包人方便的合理时间进入工程或区段工程进行调查、调整或修补，并为承包人的进入提供方便。承包人提出建议，但未在缺陷责任期内收到上述发包人通知的，相关工程或区段工程应视为已通过该竣工后试验。

12.4.3 发包人无故拖延给予承包人进行调查、调整或修补所需的进入工程或区段工程的许可，并造成承包人费用增加的，应承担由此增加的费用并支付承包人合理利润。

- 第13条 变更与调整

13.1 发包人变更权

13.1.1 变更指示应经发包人同意，并由工程师发出经发包人签认的变更指示。除第11.3.6项[未能修复]约定的情况外，变更不应包括准备将任何工作删减并交由他人或发包人自行实施的情况。承包人收到变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。发包人与承包人对某项指示或批准是否构成变更产生争议的，按第20条[争议解决]处理。

13.1.2 承包人应按照变更指示执行，除非承包人及时向工程师发出通知，说明该项变更指示将降低工程的安全性、稳定性或适用性；涉及的工作内容和范围不可预见；所涉设备难以采购；导致承包人无法执行第7.5款[现场劳动用工]、第7.6款[安全文明施工]、第7.7款[职业健康]或第7.8款[环境保护]内容；将造成工期延误；与第4.1款[承包人的一般义务]相冲突等无法执行的理由。工程师接到承包人的通知后，应作出经发包人签认的取消、确认或改变原指示的书面回复。

13.2 承包人的合理化建议

13.2.1 承包人提出合理化建议的，应向工程师提交合理化建议说明，说明建议的内容、理由以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

13.2.2 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第13.3.3项[变更估价]约定执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

13.2.3 合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，双方可以按照专用合同条件的约定进行利益分享。

13.3 变更程序

13.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过工程师向承包人发出书面形式的变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

13.3.2 变更执行

承包人收到工程师下达的变更指示后，认为不能执行，应在合理期限内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示需要采取的具体措施及对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第13.3.3项[变更估价]约定确定变更估价。

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

除专用合同条件另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1） 合同中未包含价格清单，合同价格应按照所执行的变更工程的成本加利润调整；

（2） 合同中包含价格清单，合同价格按照如下规则调整：

1） 价格清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的费率和价格；

2） 价格清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的费率或价格；

3） 价格清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，该工程项目应按成本加利润原则调整适用新的费率或价格。

13.3.3.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向工程师提交变更估价申请。工程师应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，工程师对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

13.3.4 变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第3.6款[商定或确定]并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由承包人作为招标人的，招标文件、评标方案、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价中。

专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用在专用合同条件中约定。

具体的招标程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目，承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，具体的协商和估价程序以及发包人和承包人权利义务关系可在专用合同条件中约定。确定后的暂估价项目金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格。

因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.5 暂列金额

除专用合同条件另有约定外，每一笔暂列金额只能按照发包人的指示全部或部分使用，并对合同价格进行相应调整。付给承包人的总金额应仅包括发包人已指示的，与暂列金额相关的工作、货物或服务的应付款项。

对于每笔暂列金额，发包人可以指示用于下列支付：

（1） 发包人根据第13.1款[发包人变更权]指示变更，决定对合同价格和付款计划表（如有）进行调整的、由承包人实施的工作（包括要提供的工程设备、材料和服务）；

（2） 承包人购买的工程设备、材料、工作或服务，应支付包括承包人已付（或应付）的实际金额以及相应的管理费等费用和利润（管理费和利润应以实际金额为基数根据合同约定的费率（如有）或百分比计算）。

发包人根据上述(1)和（或）(2)指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人可以发出通知指示承包人接受其中的一个报价或指示撤销支付，发包人在收到项目报价单的7天内未作回应的，承包人应有权自行接受其中任何一个报价。

每份包含暂列金额的文件还应包括用以证明暂列金额的所有有效的发票、凭证和账户或收据。

13.6 计日工

13.6.1 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由工程师通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入价格清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；价格清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由工程师按照第3.6款[商定或确定]确定计日工的单价。

13.6.2 采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送工程师审查：

（1） 工作名称、内容和数量；

（2） 投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；

（3） 投入该工作的材料类别和数量；

（4） 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5） 其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由工程师审查并经发包人批准后列入进度付款。

13.7 法律变化引起的调整

13.7.1 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第13.8款[市场价格波动引起的调整]约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

13.7.2 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由工程师按第3.6款[商定或确定]的约定处理。

13.7.3 因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.7.4 因法律变化而需要对工程的实施进行任何调整的，承包人应迅速通知发包人，或者发包人应迅速通知承包人，并附上详细的辅助资料。发包人接到通知后，应根据第13.3款[变更程序]发出变更指示。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.1 主要工程材料、设备、人工价格与招标时基期价相比，波动幅度超过合同约定幅度的，双方按照合同约定的价格调整方式调整。

13.8.2 发包人与承包人在专用合同条件中约定采用《价格指数权重表》的，适用本项约定。

13.8.2.1 双方当事人可以将部分主要工程材料、工程设备、人工价格及其他双方认为应当根据市场价格调整的费用列入附件6[价格指数权重表]，并根据以下公式计算差额并调整合同价格：

（1） 价格调整公式

公式中：△P---需调整的价格差额；

PO---付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的预留和支付、预付款的支付和扣回。第13条[变更与调整]约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）；

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例，且A+B1+B2+B3+……+Bn=1；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

（2） 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

（3） 权重的调整

按第13.1款[发包人变更权]约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由工程师与承包人和发包人协商后进行调整。

（4） 承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第(1)项价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

（5） 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用本款第（1）目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

13.8.2.2 未列入《价格指数权重表》的费用不因市场变化而调整。

13.8.3 双方约定采用其他方式调整合同价款的，以专用合同条件约定为准。

- 第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除根据第13条[变更与调整]，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。

14.1.2 除专用合同条件另有约定外：

（1） 工程款的支付应以合同协议书约定的签约合同价格为基础，按照合同约定进行调整；

（2） 承包人应支付根据法律规定或合同约定应由其支付的各项税费，除第13.7款[法律变化引起的调整]约定外，合同价格不应因任何这些税费进行调整；

（3） 价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

14.1.3 合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条件的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的额度和支付按照专用合同条件约定执行。预付款应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。

除专用合同条件另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第15.1.1项[发包人违约的情形]执行。

14.2.2 预付款担保

发包人指示承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条件另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条件中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

（1）人工费的申请

人工费应按月支付，工程师应在收到承包人人工费付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发人工费支付证书，发包人应在人工费支付证书签发后7天内完成支付。已支付的人工费部分，发包人支付进度款时予以相应扣除。

（2）除专用合同条件另有约定外，承包人应在每月月末向工程师提交进度付款申请单，该进度付款申请单应包括下列内容：

1） 截至本次付款周期内已完成工作对应的金额；

2） 扣除依据本款第（1）目约定中已扣除的人工费金额；

3） 根据第13条[变更与调整]应增加和扣减的变更金额；

4） 根据第14.2款[预付款]约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

5） 根据第14.6.2项[质量保证金的预留]约定应预留的质量保证金金额；

6） 根据第19条[索赔]应增加和扣减的索赔金额；

7） 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

8） 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

14.3.2 进度付款审核和支付

除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并向承包人签发进度款支付证书。发包人逾期（包括因工程师原因延误报送的时间）未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

工程师对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。工程师应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到工程师报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条[争议解决]的约定处理。

除专用合同条件另有约定外，发包人应在进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。

发包人签发进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

14.3.3 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求

除专用合同条件另有约定外，付款计划表按如下要求编制：

（1） 付款计划表中所列的每期付款金额，应为第14.3.1项[工程进度付款申请]每期进度款的估算金额；

（2） 实际进度与项目进度计划不一致的，合同当事人可按照第3.6款[商定或确定]修改付款计划表；

（3） 不采用付款计划表的，承包人应向工程师提交按季度编制的支付估算付款计划表，用于支付参考。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应根据第8.4款[项目进度计划]约定的项目进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同进行分解，确定付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划工程量（含设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验等）等目标任务，编制付款计划表。其中人工费应按月确定付款期和付款计划。承包人应当在收到工程师和发包人批准的项目进度计划后7天内，将付款计划表及编制付款计划表的支持性资料报送工程师。

（2） 工程师应在收到付款计划表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经工程师审核的付款计划表后7天内完成审批，经发包人批准的付款计划表为有约束力的付款计划表。

（3） 发包人逾期未完成付款计划表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的付款计划表视为已经获得发包人批准。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

除专用合同条件另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后42天内向工程师提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条件中约定。

除专用合同条件另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1） 竣工结算合同价格；

（2） 发包人已支付承包人的款项；

（3） 采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]第（2）种方式提供质量保证金的，应当列明应预留的质量保证金金额；采用第14.6.1项[承包人提供质量保证金的方式]中其他方式提供质量保证金的，应当按第14.6款[质量保证金]提供相关文件作为附件；

（4） 发包人应支付承包人的合同价款。

14.5.2 竣工结算审核

（1） 除专用合同条件另有约定外，工程师应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到工程师提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由工程师向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。工程师或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付违约金；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付违约金。

（3） 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条件约定的方式和程序进行复核，或按照第20条[争议解决]约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.5.3 扫尾工作清单

经双方协商，部分工作在工程竣工验收后进行的，承包人应当编制扫尾工作清单，扫尾工作清单中应当列明承包人应当完成的扫尾工作的内容及完成时间。

承包人完成扫尾工作清单中的内容应取得的费用包含在第14.5.1项[竣工结算申请]及第14.5.2项[竣工结算审核]中一并结算。

扫尾工作的缺陷责任期按第11条[缺陷责任与保修]处理。承包人未能按照扫尾工作清单约定的完成时间完成扫尾工作的，视为承包人原因导致的工程质量缺陷按照第11.3款[缺陷调查]处理。

14.6 质量保证金

经合同当事人协商一致提供质量保证金的，应在专用合同条件中予以明确。在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时要求承包人提供质量保证金。

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1） 提交工程质量保证担保；

（2） 预留相应比例的工程款；

（3） 双方约定的其他方式。

除专用合同条件另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式，且承包人应在工程竣工验收合格后7天内，向发包人提交工程质量保证担保。承包人提交工程质量保证担保时，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款（如有）。但不论承包人以何种方式提供质量保证金，累计金额均不得高于工程价款结算总额的3%。

14.6.2 质量保证金的预留

双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的，质量保证金的预留有以下三种方式：

（1） 按专用合同条件的约定在支付工程进度款时逐次预留，直至预留的质量保证金总额达到专用合同条件约定的金额或比例为止。在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2） 工程竣工结算时一次性预留质量保证金；

（3） 双方约定的其他预留方式。

除专用合同条件另有约定外，质量保证金的预留原则上采用上述第（1）种方式。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交工程质量保证担保，发包人应同时返还预留的作为质量保证金的工程价款。发包人在返还本条款项下的质量保证金的同时，按照中国人民银行同期同类存款基准利率支付利息。

14.6.3 质量保证金的返还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，缺陷责任期满，发包人根据第11.6款[缺陷责任期终止证书]向承包人颁发缺陷责任期终止证书后，承包人可向发包人申请返还质量保证金。

发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于7天内将质量保证金返还承包人，逾期未返还的，应承担违约责任。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后7天内不予答复，视同认可承包人的返还质量保证金申请。

发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条[争议解决]约定的争议和纠纷解决程序处理。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

（1） 除专用合同条件另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条件约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条件另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2） 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.7.2 最终结清证书和支付

（1） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2） 除专用合同条件另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照贷款市场报价利率（LPR）支付利息；逾期支付超过56天的，按照贷款市场报价利率（LPR）的两倍支付利息。

（3） 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条[争议解决]的约定办理。

- 第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1） 因发包人原因导致开始工作日期延误的；

（2） 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3） 发包人违反第13.1.1项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

（4） 因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的；

（5） 工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（6） 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（7） 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

15.1.2 通知改正

发包人发生除第15.1.1项第(6)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程实施，并通知工程师。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属于承包人违约：

（1） 承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定；

（2） 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（3） 承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备；

（4） 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（5） 承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场；

（6） 承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（7） 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（8） 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的；

（9） 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（10） 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

15.2.2 通知改正

承包人发生除第15.2.1项第(7)目、第(9)目约定以外的其他违约情况时，工程师可在专用合同条件约定的合理期限内向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

15.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

- 第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

除专用合同条件另有约定外，发包人有权基于下列原因，以书面形式通知承包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.1.1项发出的，发包人应在发出正式解除合同通知14天前告知承包人其解除合同意向，除非承包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则发包人可向承包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为承包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，发包人无须提前告知承包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

（1） 承包人未能遵守第4.2款[履约担保]的约定；

（2） 承包人未能遵守第4.5款[分包]有关分包和转包的约定；

（3） 承包人实际进度明显落后于进度计划，并且未按发包人的指令采取措施并修正进度计划；

（4） 工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达28天以上；

（5） 承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

（6） 承包人明确表示或以自己的行为表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以不适当的方式履行合同；

（7） 未能通过的竣工试验、未能通过的竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能；

（8） 因承包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因承包人的原因暂停工作超过182天；

（9） 承包人未能遵守第8.2款[竣工日期]规定，延误超过182天；

（10） 工程师根据第15.2.2项[通知改正]发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的。

16.1.2 因承包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

（1） 除了为保护生命、财产或工程安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作，并将相关人员撤离现场；

（2） 经发包人批准，承包人应将与被解除合同相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至发包人和（或）发包人指定方的名下，包括永久性工程及工程物资，以及相关工作；

（3） 移交已完成的永久性工程及负责已运抵现场的工程物资。在移交前，妥善做好己完工程和已运抵现场的工程物资的保管、维护和保养；

（4） 将发包人提供的所有信息及承包人为本工程编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给发包人。在承包人留有的资料文件中，销毁与发包人提供的所有信息相关的数据及资料的备份；

（5） 移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、施工组织设计、质检资料、竣工资料等；

16.1.3 因承包人违约解除合同后的估价、付款和结算

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1） 合同解除后，按第3.6款[商定或确定]商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2） 合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3） 合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4） 合同解除后，承包人应按照发包人的指示完成现场的清理和撤离；

（5） 发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项，发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条[争议解决]的约定处理。

16.1.4 因承包人违约解除合同的合同权益转让

合同解除后，发包人可以继续完成工程，和（或）安排第三人完成。发包人有权要求承包人将其为实施合同而订立的材料和设备的订货合同或任何服务合同利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人和（或）第三人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

除专用合同条件另有约定外，承包人有权基于下列原因，以书面形式通知发包人解除合同，解除通知中应注明是根据第16.2.1项发出的，承包人应在发出正式解除合同通知14天前告知发包人其解除合同意向，除非发包人在收到该解除合同意向通知后14天内采取了补救措施，否则承包人可向发包人发出正式解除合同通知立即解除合同。解除日期应为发包人收到正式解除合同通知的日期，但在第(5)目的情况下，承包人无须提前告知发包人其解除合同意向，可直接发出正式解除合同通知立即解除合同：

（1） 承包人就发包人未能遵守第2.5.2项关于发包人的资金安排发出通知后42天内，仍未收到合理的证明；

（2） 在第14条规定的付款时间到期后42天内，承包人仍未收到应付款项；

（3） 发包人实质上未能根据合同约定履行其义务，构成根本性违约；

（4） 发承包双方订立本合同协议书后的84天内，承包人未收到根据第8.1款[开始工作]的开始工作通知；

（5） 发包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明发包人将进入破产和（或）清算程序或发包人资信严重恶化，已有对其财产的接管令或管理令，与债权人达成和解，或为其债权人的利益在财产接管人、受托人或管理人的监督下营业，或采取了任何行动或发生任何事件（根据有关适用法律）具有与前述行动或事件相似的效果；

（6） 发包人未能遵守第2.5.3项的约定提交支付担保；

（7） 发包人未能执行第15.1.2项[通知改正]的约定，致使合同目的不能实现的；

（8） 因发包人的原因暂停工作超过56天且暂停影响到整个工程，或因发包人的原因暂停工作超过182天的；

（9） 因发包人原因造成开始工作日期迟于承包人收到中标通知书（或在无中标通知书的情况下，订立本合同之日）后第84天的。

发包人接到承包人解除合同意向通知后14天内，发包人随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付担保等，承包人应尽快安排并恢复正常工作；因此造成工期延误的，竣工日期顺延；承包人因此增加的费用，由发包人承担。

16.2.2 因发包人违约解除合同后承包人的义务

合同解除后，承包人应按以下约定执行：

（1） 除为保护生命、财产、工程安全的工作外，停止所有进一步的工作；承包人因执行该保护工作而产生费用的，由发包人承担；

（2） 向发包人移交承包人已获得支付的承包人文件、生产设备、材料和其他工作；

（3） 从现场运走除为了安全需要以外的所有属于承包人的其他货物，并撤离现场。

16.2.3 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并退还履约担保：

（1） 合同解除前所完成工作的价款；

（2） 承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3） 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（5） 按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（6） 按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（7） 按照合同约定应返还的质量保证金；

（8） 因解除合同给承包人造成的损失。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.3 合同解除后的事项

16.3.1 结算约定依然有效

合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。

16.3.2 解除合同的争议

双方对解除合同或解除合同后的结算有争议的，按照第20条[争议解决]的约定处理。

- 第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

不可抗力是指合同当事人在订立合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免、不能克服且不能提前防备的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人觉察或发现不可抗力事件发生，使其履行合同义务受到阻碍时，有义务立即通知合同另一方当事人和工程师，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应每隔28天向合同另一方当事人和工程师提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 将损失减至最小的义务

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，使不可抗力对履行合同造成的损失减至最小。另一方全力协助并采取措施，需暂停实施的工作，立即停止。任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

17.4 不可抗力后果的承担

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1） 永久工程，包括已运至施工现场的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2） 承包人提供的施工设备的损坏由承包人承担；

（3） 发包人和承包人各自承担其人员伤亡及其他财产损失；

（4） 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的现场必要的工人工资由发包人承担；

（5） 因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人指示赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6） 承包人在停工期间按照工程师或发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行支付。

17.5 不可抗力影响分包人

分包人根据分包合同的约定，有权获得更多或者更广的不可抗力而免除某些义务时，承包人不得以分包合同中不可抗力约定向发包人抗辩免除其义务。

17.6 因不可抗力解除合同

因单次不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，承包人应按照第10.5款[竣工退场]的规定进行。由双方当事人按照第3.6款[商定或确定]商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1） 合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2） 承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；当发包人支付上述费用后，此项材料、工程设备与其他物品应成为发包人的财产，承包人应将其交由发包人处理；

（3） 发包人指示承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4） 承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5） 按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6） 扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7） 双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条件另有约定外，合同解除后，发包人应当在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

- 第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方应按照专用合同条件的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条件中明确约定。

18.1.2 双方应按照专用合同条件的约定投保第三者责任险，并在缺陷责任期终止证书颁发前维持其持续有效。第三者责任险最低投保额应在专用合同条件内约定。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.1 发包人应依照法律规定为其在施工现场的雇用人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费；并要求工程师及由发包人为履行合同聘请的第三方在施工现场的雇用人员依法办理工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定为其履行合同雇用的全部人员办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方雇用的全部人员依法办理工伤保险。

18.2.3 发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条件约定。

18.3 货物保险

承包人应按照专用合同条件的约定为运抵现场的施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险，保险期限自上述货物运抵现场至其不再为工程所需要为止。

18.4 其他保险

发包人应按照工程总承包模式所适用的法律法规和专用合同条件约定，投保其他保险并保持保险有效，其投保费用发包人自行承担。承包人应按照工程总承包模式所适用法律法规和专用合同条件约定投保相应保险并保持保险有效，其投保费用包含在合同价格中，但在合同执行过程中，新颁布适用的法律法规规定由承包人投保的强制保险，应根据本合同第13条[变更与调整]的约定增加合同价款。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.1 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5.2 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，保险单必须与专用合同条件约定的条件保持一致。

18.5.3 未按约定投保的补救

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则另一方当事人可代为办理，所需费用由负有投保义务的一方当事人承担。

负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到足额赔偿的，由负有投保义务的一方当事人负责按照原应从该项保险得到的保险金数额进行补足。

18.5.4 通知义务

除专用合同条件另有约定外，任何一方当事人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得另一方当事人同意，并通知工程师。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

双方按本条规定投保不减少双方在合同下的其他义务。

- 第19条 索赔

19.1 索赔的提出

根据合同约定，任意一方认为有权得到追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的，应按以下程序向对方提出索赔：

（1） 索赔方应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向对方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；索赔方未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加/减少付款、延长缺陷责任期和（或）延长工期的权利；

（2） 索赔方应在发出索赔意向通知书后28天内，向对方正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3） 索赔事件具有持续影响的，索赔方应每月递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）工期延长天数；

（4） 在索赔事件影响结束后28天内，索赔方应向对方递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额、延长缺陷责任期和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

（5） 承包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件应向工程师提出；发包人作为索赔方时，其索赔意向通知书、索赔报告及相关索赔文件可自行向承包人提出或由工程师向承包人提出。

19.2 承包人索赔的处理程序

（1） 工程师收到承包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时工程师可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2） 工程师应按第3.6款[商定或确定]商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后及时书面告知发包人，并在42天内，将发包人书面认可的索赔处理结果答复承包人。工程师在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3） 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成支付。承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条[争议解决]约定处理。

19.3 发包人索赔的处理程序

（1） 承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；

（2） 承包人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后42天内，将索赔处理结果答复发包人。承包人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3） 发包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条[争议解决]约定处理。

19.4 提出索赔的期限

（1） 承包人按第14.5款[竣工结算]约定接收竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2） 承包人按第14.7款[最终结清]提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限均自接受最终结清证书时终止。

- 第20条 争议解决

20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式及评审规则解决争议的，按下列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。如专用合同条件未对成员人数进行约定，则应由三名成员组成。除专用合同条件另有约定外，合同当事人应当自合同订立后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，为首席争议评审员。争议评审员为一人且合同当事人未能达成一致的，或争议评审员为三人且合同当事人就首席争议评审员未能达成一致的，由专用合同条件约定的评审机构指定。

除专用合同条件另有约定外，争议评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议的避免

合同当事人协商一致，可以共同书面请求争议评审小组，就合同履行过程中可能出现争议的情况提供协助或进行非正式讨论，争议评审小组应给出公正的意见或建议。

此类协助或非正式讨论可在任何会议、施工现场视察或其他场合进行，并且除专用合同条件另有约定外，发包人和承包人均应出席。

争议评审小组在此类非正式讨论上给出的任何意见或建议，无论是口头还是书面的，对发包人和承包人不具有约束力，争议评审小组在之后的争议评审程序或决定中也不受此类意见或建议的约束。

20.3.3 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天或争议评审小组建议并经双方同意的其他期限内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条件中对本项事项另行约定。

20.3.4 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

任何一方当事人不接受争议评审小组的决定，并不影响暂时执行争议评审小组的决定，直到在后续的采用其他争议解决方式中对争议评审小组的决定进行了改变。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议：

（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2） 向有管辖权的人民法院起诉。

20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关争议解决条款的效力。

第三部分专用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：[（1）招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、答疑纪要、《发包人要求》、可行性研究报告等）；（2）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；（3）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、等修正文件）；（4）经审批的设计概算、施工图预算、各阶段设计图纸（含设计变更单等） ]。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：[/ ]。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：[/ ]。

1.1.3.10 永久占地包括：[/ ]。

1.1.3.11 临时占地包括：[/ ]。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用[/ ]语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：[当对同一考核指标国家、行业、专业和广州市颁布的有关标准、规范产生不一致时，以其颁布的标准、规范较为严格者为准。

需要明示的法律、行政法规为：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》]。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：[ 国家及广东省、广州市现行有效的有关建设项目管理、设计、施工及验收规范和验收标准，以及发包人依照国家有关标准制订的施工技术规定及验收办法 ]。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：[/ ]；发包人提供的国外标准、规范的份数：[/ ]；发包人提供的国外标准、规范的时间：[/ ]。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：[由发包人向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺经发包人认可后执行 ]。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：[详见《可行性研究报告》、《发包人要求》等 ]。

1.4.5在合同执行期间如中国电信集团公司发布相应的造价标准及规定，承包人应当执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：[

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、等修正文件）；

（4）招标文件（包括补充、修改、澄清的文件、答疑纪要、《发包人要求》、可行性研究报告等）；

（5）投标函及投标附录，承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（6）专用合同条件；

（7）通用合同条件；

（8）经审批的设计概算、施工图预算、各阶段设计图纸（含设计变更单等）；

（9）标准、规范及有关技术文件；

（10）合同组成部分的其他文件 ]。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：[]。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：[

- 工程总进度计划、工程项目管理实施方案，应按工程准备、设计、采购、施工、初验、竣工联合验收、缺陷修复和保修等分阶段编制详细细目。

- 设计文件：包括但不限于1.设计进度计划表；2.方案设计、初步设计、施工图设计（施工蓝图、电子版AUTOCAD和PDF文件）、设计变更图纸、竣工图；3.设计概算、施工图预算；4.设备清单、技术规范书；

- BIM成果文件：1.设计阶段成果文件；2.施工阶段成果文件；3.竣工阶段成果文件；4.不定期高清正射图输出及高清摄像服务成果文件。

- 施工文件：包括但不限于1.项目建设进度计划表（总体、年度、季度、月度、周报），项目建设总体进度网络图；2.项目建设资金使用计划表（年度、季度、月度）；3. 总体施工组织设计；4.主要单项工程和主要分部分项工程施工组织设计或施工方案；5.采购进度计划表（总体、年度、季度、月度）（含分包采购）；6.临时占地资料；7.施工人力资源计划一览表（总体、年度、季度、月度）；8.主要施工机具资源计划；9.职业健康、安全、环境保护管理实施计划；10.工程物资保管、维护、保养方案；11.每月提交工程进度款支付申请；12.竣工试验方案；13.竣工验收资料。

（5）其他文件：测量测绘、水土保持、白蚁防治、施工图审查等相关成果文件。

（6）提供期限和数量：满足发包人要求。

（7）设计概算、施工图预算、变更签证预算、竣工结算等造价文件，承包人必须提供相应的计价软件版本，必要时根据监理人、工程咨询人、跟踪审计单位的要求需要提交计算稿的，承包人应该无条件配合提供 ]。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：[承包人应在施工现场保存一套完整的图纸（包括图集）、施工规范供发包人、监理人、工程咨询人及有关人员进行工程检查时使用，同时应按工程变更情况替换原有图纸 ]。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：[特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式 ]。

发包人的送达地址：[  ]

联系人：[  ]

电话：[  ]

传真：[  ]

邮编：[  ]

电子邮箱：[  ]。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： [特快专递或专人、挂号信、传真或双方商定的电子传输方式 ]。

承包人的送达地址：[  ]

联系人：[  ]

电话：[  ]

传真：[  ]

邮编：[  ]

电子邮箱：[   ]。

[上述任何信息发生变更的，变更方应及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。]

[ 1.7.5 除本合同另有约定外，有关下述任一事项的通知，均应当采用书面信函形式作出，否则，该通知无效，不产生本合同项下的任何通知效力：

- 与本合同费用及支付事宜有关的通知；

- 与本合同违约事宜有关的通知；

（3）与本合同终止、解除或变更事宜有关的通知；

（4）与本合同延续/续展有关的通知。

1.7.6本合同约定的各种通知方式的送达标准如下：

（1）如采用书面信函形式，应当使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达，接受方签收挂号信或特快专递的时间（以邮局或快递公司系统记录为准）为通知送达时间；

（2）如采用传真方式，传真到达接受方指定传真系统的时间为通知送达时间；

（3）如采用电子邮件方式，电子邮件到达接受方指定电子邮箱的时间为通知送达时间。

如果因接受方原因（包括但不限于接受方拒收书面信函、接受方传真机关闭或故障、接受方电子邮箱地址不存在或者电子邮箱已满或者设置拒收等）导致通知发送失败，视为通知已经送达（发送方侧载明的书面信函寄出时间或者传真发送时间或者电子邮件发送时间视为通知送达时间）。 ]

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：[发包人 ]。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：[发包人 ]。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式[ 由承包人承担，已包含在合同价内；承包人在履行合同中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费也由承包人承担，已包含在合同价内 ]。

[1.10.6 承包人享有本合同工程设计成果文件的设计署名权，并可在经发包人书面同意后将设计成果文件展览或书刊中进行展示、介绍及讨论其设计模型、外观图片、装饰效果图，但不享有知识产权中的其他权利。

1.10.7发包人拥有承包人为本合同工程设计且按本合同要求所提交的全部设计成果文件、资料等的所有权。承包人不享有对设计文件的留置权，由承包人或其分包单位完成的设计文件应依据本合同约定的时间提交给发包人的，不论承包人与其分包单位由何种约定或分工，均不得拒绝或拖延向发包人提交。

1.10.8承包人为完成具体项目的工程设计工作而使用他人作品的，应保证原作者和/或著作权人对承包人与发包人约定的设计制作成果无任何异议；同时，承包人应向发包人出示与原作者和/或著作权人签订的作品许可使用合同或其他许可使用证明。

1.10.9承包人保证设计文件不存在任何权利瑕疵。如果有人提出法律或行政程序(合称“侵权指控”)，声称发包人侵犯其知识产权、其他人身及财产权利的，承包人应负责解决，并赔偿发包人就此承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控所产生的诉讼费用、合理的律师费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。]

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：[/ ]，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：[/ ]，作为本合同附件。

[1.11.1 承包人（“接收方”）对发包人或其关联方（合称“披露方”）以任何方式（包括但不限于以传真、电话、视频、电子邮件、即时通信、邮递、快递、挂号信、专人递送、当面告知等方式）提供的资料和信息以及在本合同签订、履行过程中获悉的披露方的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息（合称“保密信息”)，无论其是否为披露方开发或拥有，接收方均负有保密义务。

1.11.2未经披露方书面许可，接收方不得以任何方式向任何第三方披露，不得将保密信息的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。接收方仅可为本合同之目的向其确有知悉必要的雇员披露保密信息，但同时应当指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

1.11.3接收方仅得为履行本合同之目的对保密信息进行复制。接收方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、彩样、照片、菲林、光盘等）留存保密信息。接收方应当在完成委托事项或本合同终止或解除后十日内将载有保密信息的原件资料全部返还披露方，并销毁所有复制件。

1.11.4除另有约定外，接收方未经披露方同意，不得向任何第三方披露本合同的签订及其内容。经披露方书面同意对外披露，仅限于披露方书面同意的范围、方式且遵循书面同意中规定的其他前提条件。

1.11.5接收方应当妥善保管保密信息，采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护，并对保密信息在接收方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密信息保密性的事件承担全部责任。

1.11.6如接收方应法律、行政法规要求披露信息的，接收方应当至少于实际作出披露行为前五个工作日通知披露方，说明其拟根据上述约定披露有关的保密信息，并就披露对象和披露范围、方式等作出说明，且接收方应当采取所有措施，协助披露方采取法律上的救济或其他措施以阻止该等保密信息的披露，或在法律允许的范围内保护保密信息的秘密性。若披露方未能阻止该等保密信息的披露，则接收方仅能在相关法律、行政法规要求的必要限度内披露该等保密信息。

1.11.7披露方不保证保密信息的精确性与合理性。

1.11.8如果接收方得知第三方获得任何保密信息，应当及时书面通知披露方，并向披露方提供掌握的所有相关情况。

1.11.9对于接收方在本合同签订及履行过程中依法获得的个人信息和重要数据，接收方应当依法在境内存储，且不得向境外提供。

1.11.10如接收方违反本条约定的，接收方应当赔偿因此而给披露方造成的一切损失。

1.11.11本保密条款自保密信息提供或披露之日起至本合同终止或解除后十年内持续有效。 ]

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为[按通用合同条件约定 ]。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：[开发、使用、存储、传输、交付按国家及广东省、广州市规范标准和《发包人要求》执行，费用按合同相关约定 ]。

第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：[开始现场施工前7天 ]。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：[

（1）临时用水、用电：

①发包人提供接驳点，临时用水使用二期土建项目临时用水接驳点；发包人提供630KVA的临时变压器位于用地红线范围内，如承包人人红线内设置办公区、生活区，有可能无法满足施工区与生活区、办公区同时供电，如需对变压器进行扩容以满足供电需求，由此增加的一切费用由承包人自行负责。

②本次项目临时用水、临时用电接驳点的工程内容，由承包人负责实施，具体接驳方案由承包人出具设计图纸、经发包人审批后才能实施，相关费用已全部包含在绿色施工安全防护措施费以内，发包人不另外支付。

（2）通讯线路、临时排水：由承包人自行解决并承担费用，发包人不另外支付。无论政府是否及时提供排水接驳点，承包人均需自行解决排水问题，如因排水问题与周边居民或其他项目业主发生纠纷或者被政府部门行政处罚，由承包人承担全部费用和责任。

（3）用地红线临时围墙：

①未建临时围墙部位：由承包人负责实施，发包人承担所需费用，具体实施方案由承包人出具符合政府主管部门要求的设计图纸、经发包人审批后才能实施，并做好相关绿色施工安全防护措施；

②已修建临时围墙部位：包括但不限于出现围墙外观缺陷、围墙外观样式需更新等未满足现行建设行政主管部门要求的情况，承包人须对现有围墙进行改造、修复、翻新，并做好相关绿色施工安全防护措施。承包人根据实际施工需求、周边市政条件和政府主管部门要求对临时围墙实施的改造，相关改造费用由承包人自行承担，发包人不另外支付。

（4）红线范围外临时道路：如根据现场情况需要建设临时道路，该部分工程内容由承包人负责实施，发包人承担所需费用，具体实施方案由承包人出具设计图纸、经政府部门和发包人审批后才能实施。

（5）临时设施（含现场办公生活设施等）

①本工程临时设施（含现场办公生活设施等）不一定有条件设置在用地红线范围内，因此增加的临时设施费用或其他相关一切费用由投标人自行负责，发包人对此部分费用不予额外记取。。如投标人需在用地红线范围外做临时板房，临水临电及路口接驳、用地手续等所有内容由投标人自行负责解决并承担费用 。

②用地红线范围设置临时设施时，如因随施工进展与施工平面布置产生冲突需要迁移时，所产生的一切费用由承包人自行承担。本项目3.2期建设范围预留用地，具体开发时间待定，未开发前可发包人提供至承包人用作于建设本工程临时设施场地使用，如3.2期开工后，承包人需无条件迁移场地上所有临时设施，产生的一切费用由承包人自行承担。

③本工程现用地红线范围内现有一二期项目运维物业单位所用的生活办公集装箱板房，目前所处位置与本工程基坑开挖范围重叠，开工前由承包人负责进行迁移，所产生的费用由承包人自行承担（包含但不限于：迁移中转运输费用、迁移后重新布置所需的场地平整、水电污接驳、集装箱土建基础、场地硬化、弱电监控恢复、独立围墙、集装箱恢复安装等一切费用）。迁移后的位置需要考虑完全独立于本工程施工区域，结合承包人生活办公区临设布置综合考虑，具体实施方案经发包人审批后方可实施。 ]。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：[开始工作前提供 ]。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：[/ ]。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：

[担保的形式：银行保函或担保保函或保证保险。

担保的期限；有效期从提供支付担保之日起至发包人根据本合同约定支付完除质量保证金以外的全部工程结算款项之日止。

担保的金额：签约合同价（扣除发包人提供担保前已支付的工程款）的 10%。

办理时限：在取得施工许可证1个月内提供 ]。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：[/ ]。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：[  ]；

发包人代表的身份证号：[ / ]；

发包人代表的职务：[  ]；

发包人代表的联系电话：[  ]；

发包人代表的电子邮箱：[  ]；

发包人代表的通信地址：[  ]；

发包人对发包人代表的授权范围如下：[建设过程全方位的管理协调和处理好各方的关系，负责项目建设前、中、后期各项工程进度、质量、安全、造价、验收等工程相关工作的推进及监管工作，对项目合同、职业健康安全与环境、信息进行管理，审核确认现场有关经济和技术方面的签证，与本工程相关的文件、资料须由发包人签字盖章确认后方可生效 ]；

发包人代表的职责：[  ]。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：[  ]；

发包人人员职务：[  ]；

发包人人员职责：[  ]。

3.3 工程师

3.3.1 发包人授权专业第三方进行监督管理，具体如下：

（1）负责工程项目的监理

监理人：[  ]，任命[  ]为监理工程师；工程师监督管理范围、内容：[按相应服务合同约定 ]。

（2）负责工程项目的全过程工程咨询

工程咨询人：[  ]，任命[  ]为总咨询师；工程师监督管理范围、内容：[按相应服务合同约定 ]。

（3）负责工程项目的全过程跟踪审计

审计单位：[  ]，任命[  ]为审计师；审计师监督管理范围、内容：[按相应服务合同约定]。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：[/ ]。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：[/ ]；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：[/ ]。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：[/ ]。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：[/ ]。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务：执行通用合同条件

承包人应履行的其他义务：[

（1）承包人应当对其承包的全部建设工程质量负责，分包不免除承包人对全部建设工程所负的质量责任。分包单位对其分包工程的质量向总承包单位负责，承包人与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

承包人、总承包项目经理依法承担质量终身责任。

（2）承包人对施工现场的安全生产负总责。分包单位应当服从承包人的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任，分包不免除承包人的安全责任。

（3）承包人对工期全面负责。承包人应当对项目总进度和各阶段的进度进行管理，通过设计、采购、施工、试运行各阶段的协调、配合与合理交叉，科学制定、实施、控制进度计划，确保工程按期竣工。

（4）承包人应当在施工现场设立项目管理机构，设置施工项目经理以及技术、质量、安全、进度、费用、设备和材料等现场管理岗位，配备相应管理人员，加强设计、采购与施工的协调，完善和优化设计，改进施工方案，同时要落实企业领导带班检查制度，实现对工程总承包项目的有效控制。

（5）工程已完成全部工作并符合竣工联合验收规定和约定条件的，承包人应当向发包人提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。承包人负责组织各分包单位配合发包人完成工程竣工联合验收。

（6）保修期内工程承包人应当根据法律规定以及合同约定承担保修责任，承包人不得以其与分包单位之间保修责任划分而拒绝履行保修责任。

（7）承包人配合发包人办理工程开工至验收全程所需的各项报建、报验手续，包括但不限于办理工程建设规划许可证、施工许可证(或临时施工许可)、树木迁移行政许可、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、临水临电、水电气、市政路口开设等专业报建报装、分部分项工程验收、质量验收等工作。

（8）完工工程成品保护的要求及费用承担：承包人施工过程中应当对在建中或已完工的设备、材料、施工机具等承担保护、保管责任，如施工中发生任何损坏，均由承包人承担赔偿责任。

（9）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：施工现场要求全封闭管理，二十四小时保卫值班。承包人应负责现场全部作业的安全、保卫，并承担一切费用；如需进行夜间施工，负责办理夜间施工的有关手续，并承担夜间施工一切责任和费用。

（10）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：承包人应保持现场整洁，保证卫生要求，合理地安排临时设施，存放和处置好设备及材料，及时清运垃圾和余泥，处理好污水、余泥排放；现场材料应按指定的区域范围堆放，材料转运堆放现场要有专人管理、清扫，并保持场内清洁；垃圾等及时清理，做到工完场清。

（11）施工现场内的水、电统一管理，由承包人统一挂表计量，负责向相应部门缴费。水电设施在本工程期间的维护保养由承包人自行负责。供电部门检修线路停电时，施工的备用发电机由承包人自行解决，并承担相应的费用，以满足工程施工的需要，不得以停电为理由拖延工期。

（12）因工程施工破坏的构筑物（如围墙、道路）、市政设施等，承包人需按原样或设计图纸要求恢复，相关费用由承包人自行承担。

（13）承包人必须预留足够时间给发包人、监理人、工程咨询人和跟踪审计单位审核有关施工图纸、施工组织设计、工程变更及签证、材料设备看样定板定价、工程款支付以及为完成本工程竣工验收所需的竣工资料等，其中包括驳回、修改、要求承包人提供的说明再呈批以及审批的程序所花费的时间，确保工期不受影响，不得以此为理由进行工期索赔。

（14）承包人必须高度重视施工日志、施工原始记录、质检资料、试验资料等工程资料的整理和收集工作，并确保资料的真实性和及时性，严禁补资料或造假资料，做到工程资料与现场施工同步。由于资料与实际不符引起的一切纠纷和责任（包括但不限于结算内容、项目及工程量的确认、竣工资料的移交和验收、物业管理和维护及保修等）均由承包人承担，并处以2万元/次的违约金。

（15）负责做好迎检、开工仪式、封顶仪式等筹备工作。

（16）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的要求：承包人应在工程开工前，在工地现场发包人指定区域为发包人提供大于700m2办公及生活用房，其中一间50m2展览室、一间不少于100m2大会议室（会议室配置液晶拼接屏）、一间不少于50㎡的洽谈接待室，15间（约20m2/间）的临时板房办公区、10间（约20㎡/间）的板房休息区（板房平面布置方案应经发包人同意），用于发包人、监理人、工程咨询人及审计人员办公和晚间值班使用，办公区内设卫生间和冲凉房。承包人提供满足现场办公、休息、生活所必需的办公桌、椅、柜、床和床垫、饮水机、空调、会议桌、洗漱、沐浴、水电、办公网络等设施，配套设施需在板房平面布置方案上经发包人同意。另外需要提供满足发包人现场办公必须的打印机（2台，需满足A3打印）、扫描仪（需满足A3扫描）、投影仪、传真机、复印机等设备及相关办公耗材。为发包人提供的办公区及生活区投入使用前需进行甲醛指标等空气检测，满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020的相关指标后方能投入使用。

承包人负责该办公和生活区域内卫生及安全管理工作。每天安排专人对现场办公室、卫生间、冲凉房、室外院区进行卫生打扫和清理工作，并安排人员对办公区域进行24小时的值班看护。在工程施工管理期间，发包人现场临时办公和生活区域内所发生的水、电费均由承包人承担。

上述要求所发生的费用由承包人承担，发包人不再另行支付。

（17）承包人须按政府及发包人档案管理要求，提供符合要求的竣工档案归档资料。负责组织整体竣工验收及整体工程资料汇总及整理工作，负责组织、收集、整理、归档本工程的工程资料（包括但不限于自身施工、其它专业工程施工图纸、质量、安全等方面的资料），工程资料的质量及份数必须达到工程所在地建设主管部门和发包人存档的相关标准，由此所产生的工程资料编制费及报送相关建设行政管理部门的所有费用由承包人承担。另外承包人须协助发包人建立工程电子文件和电子档案。

（18）承包人必须接受政府有关部门对本工程的安全、质量等监督，并及时响应政府相关部门统筹安排的必要配合工作。

（19）本项目的安全生产管理、绿色文明施工管理、用工实名管理、绿色施工围蔽、施工扬尘污染防治、质量管理、工人工资分账管理、视频监控、危险性较大的分部分项工程安全管理等实施内容，必须严格执行国家、省、市、区现行及履约期间颁发的各类法律、法规、规章和政策文件要求。

（20）承包人负责施工现场的统一管理，提供本项目的总承包管理与配合服务，包括但不限于对其承包范围内专业分包、纳入暂估价的专业工程、甲供设备厂家、发包人另行发包的专业承包工程提供服务。

总承包管理与配合服务包括但不限于以下内容：总平面布置管理，现场的消防、环保、文明安全施工协调管理，资料汇总整理；对专业工程施工安全性、可行性检查负责；督促各专业施工单位建立安全施工规章制度并检查其执行情况；对工程质量督促检查，组织项目整体竣工联合验收及各专业和各分包单位的竣工资料归档，并取得相关政府部门认可的验收合格证明文件；配合系统工程联合调试等有关配合工作及管理责任。提供道路、外墙脚手架、垂直运输机械、建筑标高、墨线、轴线及平面定位、施工给排水及用电接驳点、场地垃圾清理及外运。

对发包人另行发包的专业承包工程实施的总承包管理、配合服务，由承包人与专业分包单位进行单独签订服务协议,详见《施工总承包管理与配合服务协议（范本）》。该项总承包管理服务承包人可向专业承包单位收取服务费（发包人另有约定的除外），具体收费约定如下：

①总承包管理、配合服务费按专业承包工程结算造价（不含设备费、甲供设备材料、暂列金额及以上内容产生的税金）乘以费率进行计算，由专业承包单位直接向承包人支付。专业承包单位在初验前进场的，费率按1%记取；在初验后进场的，无须支付总承包管理、配合服务费，承包人有义务免费提供配合服务。

②材料、设备划分标准按《GB/T 50531-2009建设工程计价设备材料划分标准》确定。另外增加以下内容归属设备范畴：智能化工程的软件费用（含系统软件、平台软件、应用软件等）、直径大于或等于600mm的各类阀门、各类电动阀门。

以下三类工程的总承包管理、配合服务费由承包人综合考虑在中标下浮率报价内，不另外列项记取：

①甲供设备、材料（含本项目及发包人其他工程项目）：包含但不限于变压器、低压配电柜、母线槽、柴油发电机、分体空调、冷却塔、冷通道、极早期报警系统、网络机柜、蓄电池、空调风柜、电缆等；

②信息通信专业配套工程：凡使用信息通信工程定额进行概预算编制的工程。

③合同履约期间，发包人有权根据发包人年度集中采购目录及采购计划的要求，调整《发包人供应材料设备一览表》，对批复预算范围内的乙供材料和设备调整为甲供。

- 承包人应免费根据第三方检测单位提供的检测方案完成所有检测工作所需的施工现场配合工作内容，包括但不限于如下：提供工程资料、所需的水电，修建检测平台、检测车辆行驶路线修整、检测场地平整、检测场地换填、检测场地弃土、检测场地硬化、抽芯孔注浆、桩头处理、预留钢筋调直、静载抗拔桩帽制作等所有配合检测、监测的工作内容，相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付”。

如因承包人的材料质量、工程质量等原因，导致检测、监测结果有缺陷或不合格，需增加检测的，不合格检测项目的费用由承包人按第三方检测合同约定的费用计算方式直接支付给检测单位。若承包人拒不支付，则由发包人在承包人工程款中直接代扣后支付给检测单位]。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：[是 ]。

履约担保的方式、金额及期限: [

担保的方式：银行保函或担保保函或保证保险。

担保的期限：有效期从提供履约担保之日起至合同工程竣工联合验收合格之日止。

担保的金额：签约合同价的10%，在合同签订之日起20日内提供。若为联合体中标的，履约担保可以由联合体的任意一家或多家提供，多家提交的，累加金额为合同价款的10%。

提供履约担保（包括因非承包人原因导致工期延长的需继续提供担保的）所发生的费用均由承包人承担 ]。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：[  ]；

执业资格或职称类型：[  ]；

执业资格证或职称证号码：[  ]；

联系电话：[  ]；

电子邮箱：[  ]；

通信地址：[  ]。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：[发包人可责令其限期提交劳动合同并补缴社会保险并有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担 ]。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：[在项目现场施工期间，承包人委派的项目经理，在施工过程中必须常驻工地（每星期不少于五天），对工程实施全过程、全方位的施工管理工作，每次由发包人、工程咨询人或监理人召开的工程会议，项目经理均须参加；若项目经理因不可抗拒的原因或特殊情况不能参加的须书面说明原因，经发包人书面同意后，由承包人委派相应资质的代表人出席 ]。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：[按人民币2000元/天支付违约金 ]。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围: [按合同约定组织工程，对工程实施全过程、全方位的设计及施工管理工作 ]。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：[支付5万元违约金 ]。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任: [支付5万元违约金 ]。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：[/ ]。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：[开始工作前7天 ]。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：[支付3万元违约金]。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：[支付3万元违约金]。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：[征得监理工程师同意 ]。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：[按人民币1000元/天支付违约金 ]。

[其他要求：现场管理人员必须按投标文件的人员承诺安排相应人员到岗，必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。严格执行签到制度，因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报总监理工程师批准，且须妥善安排工作交接。

本合同所称现场办公，是指在工程实施过程中，现场管理人员必须在施工场地全职上班，履行各自的职责。]

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：[工程主体结构、关键性工作 ]。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：[非主体和非关键性工作，允许依法分包，但需经发包人书面同意且符合国家相关法律法规规定 ]。

其他关于分包的约定：[

（1）设计或施工，承包人如有需要分包须符合国家、广东省、广州市有关规定，并必须取得发包人的书面同意。承包人必须在分包工程实施前20个工作日内向发包人提出书面申请，在得到发包人批准的前提下，可按国家法律法规规定将非主体结构、非关键工程合同分包给相应专业承包资质的单位。未经发包人书面同意，承包人不得对工程的任何部分进行分包。否则由承包人按照本合同约定承担违约赔偿责任。

（2）因承包人违约或发生重大的质量、安全事故以及出现进度严重滞后的情况或工程专业化施工等的需要，发包人有权对承包人部分工作事项进行切割，做分包处理，因此而增加的一切费用由承包人承担。

当发包人决定采取分包时，承包人应无条件接受并全力配合发包人开展相关工作，并无条件提供已有的临时设施供分包人使用，且不得为此要求增加或支付任何费用，否则视承包人违约。发包人委托工程咨询人按合同价格清单、分包工程量及相关违约条款计算该分包工程造价，并按以下原则从承包人的合同总价中扣除相应价款：

①若计算结果等于或高于发包人与分包人就该分包事项协商确定的合同总价，则按工程咨询人计算结果扣除。

②若计算结果低于发包人与分包人就该分包事项协商确定的合同总价，按发包人与分包人协商确定的该分包事项合同总价扣除]。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：[1、承包人应按分包合同约定，及时向分包人支付合同价款，不得无故延误分包合同价款的支付造成分包工程延误或引起分包人投诉、起诉等情形，否则一经核实，发包人有权采取从应付承包人的工程款中暂扣该部分款项直至承包人将延误支付的分包合同价款支付给分包人后，发包人将暂扣款项支付给承包人(不计利息)并视情节严重程度收取承包人不低于该分包合同额 10%的违约金的方式处理。

2、如出现对社会产生恶劣影响的严重事件，除上述罚款或管理费外,发包人视情节严重程度另向承包人再收取不超过签约合同价 10%的违约金。]

4.6 联合体

4.6.1联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：[

承包人为联合体的，应提供联合体协议作为本合同附件，联合体协议应约定其中一方为牵头人，并在联合体协议中明确联合体成员单位的责任和权利，就工程总承包项目承担连带责任。

发包人将合同价款统一拨付至联合体牵头人账号中，再由联合体牵头人根据承接内容自行分配]。

4.6.2联合体的责任

4.6.2.1联合体成员都应认真履行其共同的和各自的责任，在合同约定的时间内完成本合同工程总承包范围内的全部工作。联合体各成员单位应严格按照合同的各项要求，切实执行合同工程一切合同工程文件，共同承担合同约定的一切义务，同时按照内部工作范围划分的职责，各自承担自身的责任和风险，但不免除承担联合体牵头人或其他成员单位造成的连带责任。

4.6.2.2 联合体作为本合同的当事人，联合体牵头人及成员应作为一个整体享有本合同赋予的承包人权利、履行承包人责任和义务，共同承担本合同工程的实施风险，牵头人或其任一成员的过错或违约行为均不免除其他成员单位的连带责任。联合体牵头人负责组建项目部，由项目部负责与发包人、监理人、工程咨询人、全过程跟踪审计单位联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.6.2.3 联合体牵头人应对本合同工程总承包范围内全部工作的组织、管理、实施和协调承担主要责任，保障本合同工程的进度、质量、安全和成本符合本合同的约定；设计单位应对本合同工程的勘察、设计、BIM技术应用及施工配合、设备及工器具购置配合等承担相应责任；施工单位应对本合同工程的施工组织、施工管理、施工技术、BIM技术应用及设计配合、设备及工器具购置配合等承担相应责任。

4.6.2.4 联合体牵头人对本合同工程的进度、质量、安全、成本、管理、协调等负总责。在本合同履行期间，联合体牵头人代表联合体接受指令或发出书面文件，其任何作为或不作为，其效力均及于联合体成员；发包人对联合体牵头人的作为或不作为，其效力均及于承包人联合体成员。

4.6.2.5 未经发包人事先书面同意，联合体的组成、结构和联合体协议书不得随意变动。

4.6.2.6 联合体牵头人及成员组成联合体，应团结合作，全面履行本合同赋予的权利和义务，实现共同利益，但不得推诿扯皮或合伙欺骗、损害发包人及社会公众利益。

4.6.2.7 联合体牵头人及各成员之间的任何法律和经济纠纷属于承包人一方的内部纠纷，不属于本合同双方当事人之间的纠纷，发包人均不承担任何责任和义务。

4.6.3联合体文件签暑

联合体作为承包人，均由联合体牵头人及其授权的工程总承包项目经理负责组织联合体各成员全面履行合同，负责与发包人及监理人、工程咨询人、全过程跟踪审计单位等相关方之间的工作联系和文件往来。未经发包人事先书面同意，工程总承包项目经理不得随意变动。

需要工程总承包单位签署意见的相关工程管理技术文件，应当增加工程总承包单位、工程总承包项目经理等栏目。设计、施工单位根据其实际承担的工程内容在管理技术文件、报验表格的相应位置签署意见。

4.6.4联合体的内部管理

4.6.4.1 本合同协议书签订后28天内，联合体牵头人应组织成员单位内部协商，根据发包人制定的项目管理制度，结合本合同工程实际，共同编制联合体内部管理制度，明确设计、BIM技术应用、施工、设备及工器具购置等工作之间的内部分工、工作界面、责任划分、进度安排、安全防范、质量控制、风险预控、风险分担、利益分配、协调机制、会议制度、决策机制、内部流程、保障措施等内容，形成书面文件，共同签署、共同遵守，并报发包人备案。

4.6.4.2 本合同协议书签订后28天内，联合体牵头人应组织成员单位内部协商，根据本合同约定的相关处罚规定，建立联合体内部奖惩管理制度，共同签署共同遵守，并报发包人备案。履行合同期间，违约受到经济处罚、出现索赔事件、发生不可抗力事件等，联合体牵头人应秉公处理，及时组织外部索赔或内部奖罚，赏罚分明，以避免推诿扯皮或杜绝合伙欺骗，保证联合体内部团结合作，维护承包人、发包人及公众利益。

4.6.4.3 本合同协议书签订后，联合体牵头人应组织成员单位内部协商编制项目策划书，并与初步设计文件、设计概算共同汇报建设单位审核，后续工程建设开展严格按照项目策划书内容实施。项目策划书汇报建设单位批复后，方能进行第二次预付款申请。项目策划书内容落地情况与每月考评挂钩，项目策划书内容包含但不限于附件《中国电信创新孵化（南方）基地三期土建项目EPC总承包项目策划书内容要求》内的要求。

4.6.4.4 联合体牵头人及工程总承包项目经理应及时组织各成员单位认真履行合同，遵守联合体内部管理制度，按时签署、报送各类工作计划、工作成果、进度报表、支付申请等各类资料及合理化建议。

4.6.4.5牵头人收到发包人及监理人、工程咨询人、全过程跟踪审计单位等相关方的各类书面文件，应在收到后24小时内抄送联合体所有成员；收到的各类口头指令，应按合同相关约定及时组织进行书面确认。

4.6.4.6 联合体各成员需要报送发包人及监理人、工程咨询人、全过程跟踪审计单位等相关方的各类书面文件（包括设计类、BIM技术应用类、施工类、设备及工器具购置类等），必须得到联合体牵头人及工程总承包项目经理认可，并由牵头人报送。

4.6.4.7发包人及各相关方收到牵头人及工程总承包项目经理报送的各类文件，无论联合体内部意见是否统一，均视为联合体内部成员之间已得到认可]。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：

[承包人提交投标文件，视为承包人已对发包人提供的基础资料及施工现场和周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估原地形建筑物、施工现场及周围环境对工程可能产生的影响，承包人承担相应风险与责任。

承包人负责(发包人可协助) 自行收集核实施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承包人对所收集资料有异议时，由承包人自行勘探及踏勘，由此产生的费用由承包人承担，如因承包人息于履行该项义务导致发包人或第三方损失的，由承包人承担。]

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：[/ ]。

第5条 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1设计义务的一般要求

[（1）负责总体规划设计、总平面方案设计、单体方案设计等内容），负责办理项目的建筑方案报建，报建图需符合工程所在地建设行政主管部门的要求。

（2）承包人提交初步设计、施工图设计时，必须同步提交设计概算、施工图预算；在设计会审后，根据各方意见调整设计及概（预）算，并配合发包人完成批复工作。

（3）承包人应负责编制设备、材料采购的技术文件，内容包括设备、材料采购清单、技术规范书、必要的附图、技术参数表、采购说明和采购时间表等，并包含施工要求、安装说明，并对国内规范以外设计文件所涉及的内容提出验收标准。主要设备（包括甲供设备）的技术规范书必须同时满足发包人组织专家评审的要求及项目功能需求。

（4）材料、设备选型要求：设计成果文件中选用的材料设备，其质量标准必须符合国家规范、标准要求，承包人不得选用不节能或已淘汰的产品，设备的选用必须考虑相关的系统配套，尽量采用标准化的材料和设备，发包人可要求提交进行性能、价格的分析比较报告。

承包人的设计文件在对本工程设备材料的技术要求进行描述时不得带有倾向性、排他性、特定指向性（指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备）。如根据项目的定位、功能等要求必须选用某种品牌或某一具有独一性的材料设备时，承包人应事前书面详细报告发包人并获得发包人批准。

设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应该满足施工工期的要求，充分考虑设计的可实施性。

（5）承包人在进行图纸设计时，应充分体现发包人的要求，其成果文件应得到发包人认可。建筑工程设计文件应达到住房城乡建设部颁发的最新版《建筑工程设计文件编制深度规定》。

（6）承包人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

（7）承包人除按合同规定的时间和要求向发包人提交设计成果文件外，还应配专职设计人员常驻施工现场负责从开工到竣工验收全过程的施工技术配合工作，包括设计交底、参加与设计有关的工程例会、协调施工过程中有关设计的问题、协助审查材料样品、处理现场设计变更、竣工试验及竣工验收等。

（8）设计过程中承包人应与发包人、监理工程师紧密配合，发包人对设计提出的合理修改意见承包人应予以采纳，凡不采纳的应书面给出合理理由。承包人须配合发包人进行施工图审查工作，按发包人及有关部门的意见修改施工图设计文件直至通过。承包人的设计成果在正式出具之前，必须报发包人确认，否则一切责任由承包人承担。

（9）针对施工图纸中存在的造价上难以控制的、施工中可能存在的安全、质量等内容，承包人有义务向发包人提出合理化建议。

（10）承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，提交的设计文件应当满足本工程安全使用的需要，防止因设计不合理导致安全隐患或安全事故或过度设计的发生。

（11）承包人应严格遵守设计职业道德，应本着科学、严谨的态度，认真收集、核实各类原始数据，按照行业规范、规程及标准进行设计，确保工程质量和安全，同时不能造成投资浪费。尤其不得出现利用未经证实的或虚假资料进行设计，给发包人造成经济损失。

（12）承包人交付的设计成果必须签署齐全，图文清楚，图面清晰，完整齐全。承包人自行完成或者分包工程设计的，工程设计图纸和竣工图纸应当增加工程总承包单位图(设计单位）签栏，并由工程总承包单位项目经理签字。

（13）转固工作的要求：承包人应根据施工图纸、过程变更资料、竣工现场按实修正竣工图，并在接到发包人通知的28天内提交与现场实际情况相符合的转固清单，完成资源录入和固定资产转固工作。承包人应在接到发包人通知的56天内完成资源录入工作。

转固工作包括但不限于以下工作：完成资源录入工作，编制固定资产清单表，在发包人信息系统进行转固操作，进行物料绑定、资源判断及完善清单明细等一系列操作；与接收单位现场核对校验转固清单；跟踪转固流程，督促各个流程经办人及时完成审批等。]

5.1.3法律和标准的变化

[ 承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，使用的版本：图纸设计时期适用的国家、行业和地方颁布最新的法律、规范、标准，必须遵守最新的强制性规范、标准。]

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：[按通用合同条件约定 ]。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：[/ ]，审查会议的相关费用由[承包人 ]承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：[/ ]。

5.3 培训

培训的时长为[/ ]，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为[/ ]。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：[按照政府建设主管部门及发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案（包括但不限于自身施工、其它专业工程施工图纸、质量、安全等方面的资料），工程资料的质量及份数必须达到工程所在地建设主管部门和发包人存档的相关要求 ]。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：[/ ]。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：[/ ]。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：[/ ]。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由[ 承包人 ]负责接收、运输和保管。

[发包人自行供应材料、工程设备的约定：本工程材料、工程设备如属于发包人集中采购目录内的物资类型，由发包人自行进行采购供应，承包人不得有异议，也不得提出额外的费用及利润补偿。发包人供应的物资类型以合同履约期间发包人年度集中采购目录及采购计划的要求为准。集中采购的材料、设备可参考附件《发包人供应材料设备一览表》，材料设备的品种、规格、型号、主要参数、数量等，最终以批复预算为准。

合同履约期间，发包人有权根据发包人年度集中采购目录及采购计划的要求，调整《发包人供应材料设备一览表》，对批复预算范围内的乙供材料和设备调整为甲供，由此的相关一切费用不再另行计取。

发包人供应的材料设备到现场后的仓储费、保管费、场内搬运费，由承包人承担，综合考虑在合同中标下浮率报价内，不再另行计算。

发包人供应的材料设备到达现场后，由承包人负责保管和运输（指卸货地点至安装地点的水平和垂直运输），保管责任从接收材料设备开始直至项目竣工验收，如材料设备进场后发生损坏或遗失，由承包人负责赔偿一切损失。

承包人应在工程交工前向发包人库存物资管理部门办理工余料（堪用料、废料）退库手续，保证应回收的工余料全部入库。如承包人未能将工余料退库，则发包人在支付工程结算款时，需扣除未退工余料的金额，作为承包人购买发包人工余料的款项。未退工余料的单价按发包人实际采购单价进行计算。 ]

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：[/ ]。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：[/ ]。

[ 承包人采购材料和工程设备的约定：

（1）主要设备材料品牌由承包人在合同约定的品牌库《主要设备材料品牌表》中选择并报经发包人审批同意。如承包人需要选取合同约定之外的品牌，承包人应充分举证拟选用的品牌质量等级不低于本合同约定的品牌质量等级，并提供该材料、设备样品（除大型设备外），经监理人组织考察，并经发包人及工程咨询人确认方可实施，提供的品牌必须是与合同约定品牌具有同等品牌认可度。

品牌库中未约定的，承包人原则上应在项目档次定位的基础上向发包人推荐三家以上可供货的厂家名称、以往业绩、产品质量标准及样板等报发包人审批确认，所推荐的三个厂家的材料、设备应该在价格水平上处于同一档次。所选定材料设备的品牌、规格一经发包人确认，原则上承包人不得对此进行更改。

（2）承包人负责采购材料设备的，应按照合同约定、设计、国家以及行业规范等要求进行采购，主要材料及设备必须报发包人批准后方可供货，承包人对材料设备质量负责。承包人应在材料设备到货前24小时通知监理工程师共同清点。承包人提供的材料设备均由承包人负责采购、运输和保管。

（3）如有承包人采购的材料设备不符合招标文件或设计要求、实际使用材料与原报审材料不一致的、承包人擅自选用其他品牌及规格的情况，视为承包人违约，承包人必须进行更换，并承担由此造成的返工等一切损失，已采购材料设备所发生的费用由承包人自行承担。承包人须按所需更换的符合要求的材料设备价款的10%向发包人支付违约金。

（4）承包人采购的材料设备必须符合合同约定的品牌档次及质量标准，如出现合同约定的品牌或型号市场无货或停产或其他特殊情况需要变更的，承包人应提供不低于合同约定的品牌档次、型号及质量标准的材料设备，且材料设备价格不予以调整。如承包人提供低于合同约定的品牌档次、型号及质量标准的材料设备，发包人有权扣减该部分材料设备的差价。

（5）发包人对设备材料的品牌范围、品牌选择、品牌档次、规格型号拥有调整的权利，承包人必须满足发包人的要求进行调整。

（6）在采购及施工前，发包人可对承包人采购的设备材料进行封样定板。对于工程中的重要设备材料，发包人有权提出厂验要求，承包人和供应商需配合发包人的厂验工作，并合理安排相关行程，提供发包人所需的技术资料，设备供应商有保密需求的技术资料除外。

（7）材料设备进场时，承包人必须提供产品合格证书、产品质量保证书、产品出厂检测报告等质量证明材料（必须是最新的）。配电箱（柜）、控制柜等设备需提供元器件品牌原厂针对本项目出具的授权书或证明材料。发包人为确保材料设备的质量有权要求承包人提供材料设备或其元器件的授权书、产品质量保证承诺书、生产厂家法人证明等证明材料。以上证明材料均须为原件。]

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由[承包人 ]承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：[/ ]。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：[/ ]。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：[

（1）申报：原则上由承包人根据设计图纸要求、招标文件提出的质量档次，采用招标文件推荐的三家同档次合格供应商及合格产品。承包人应在使用前尽早成批次向监理人、工程咨询人和发包人申报。

（2）申报资料：

①材料样板（份数按发包人要求）；

②产品名目、技术、质量标准（含规格、型号、参数、颜色、功能等）；

③产品质量检测报告（CMA认证机构质检报告）及出厂合格证；

④国家环保产品认证证书及相关检测报告；

⑤使用说明、安装指导、调试、服务承诺及供货保证措施。

（3）初审：初审由监理人主持，初审参与单位有承包人、监理人、工程咨询人及发包人代表，主要任务是初步对承包人申报的供应商进行符合性及强制性标准审查。初审自收到申报表5天内完成，初审完成后由监理人将申报材料及初审意见汇总后向发包人报审。拟购材料不符合设计的质量技术标准或不符合合格产品条件的，均不能推荐为合格产品。

（4）看样定板：看样定板由发包人组织，承包人送样时间应当在材料进场前28天送达发包人。发包人收到监理人的报审资料后，对提交的供应商及产品进行确认、封板工作，必要时可根据需要组织设计人、专家等有关人员参加，重要的土建材料及机电类材料设备原则上应进行考察、市场调查，对影响工程质量、造价较大及影响外观的一类材料，由发包人审定批准。看样定板工作原则上自收到初审资料后10天内完成 ]。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：[ 广东省建设工程优质奖。承包人应采取有效措施确保合同工程质量与施工安全，在保证工程质量、施工安全达到国家或行业的强制性标准的前提下，提高工程质量与施工安全管理水平，保证合同工程质量创优。

(1) 承包人应确保在工程竣工验收两年内获得广东省建设工程优质奖，发包人奖励工程优质费，按建筑安装工程费结算价（不含工程优质费）的1%计算费用。

(2)因承包人原因没有在工程竣工验收两年内获得广东省建设工程优质奖，承包人必须承担违约责任，按建筑安装工程费结算价（不含工程优质费）的1%计算违约金。

如因非承包人原因导致未达到合同约定的创优目标（广东省建设工程优质奖）的，发包人不支付任何费用，承包人无需承担违约金。

(3) 工程优质费的结算：

工程优质费在竣工结算时根据结算时的获奖情况进行审定。

如在结算审定前、且在竣工验收两年内获奖的，将与竣工结算款一并支付。

如结算审定时未获奖的，承包人须提交“工程优质奖违约担保”，担保形式为见索即付的银行保函或担保保函或保证保险，担保金额为建筑安装工程费结算价（不含工程优质费）的1%，担保有效期至竣工验收后27个月。

如结算审定后、且在竣工验收两年内承包人获奖的，承包人可单独申请此项费用，经发包人审批后进行支付。

如承包人在竣工验收两年后获奖的，发包人不给予任何奖励。

如承包人在竣工验收两年内未获奖的，则发包人将在结算价中扣减违约金，或者根据“工程优质奖违约担保”要求银行或担保公司支付违约金，承包人须无条件配合发包人完成违约金的索赔。

如因工程优质费导致合同结算价超出签约合同价的，超出部分发包人将不予支付。如结算审定价（未含工程优质费）已按签约合同价封顶结算的，工程优质费发包人将不予支付。如竣工验收两年内承包人未获奖的，仍须按以上计费标准支付违约金。

6.4.2 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：[

- 承包人应在共同检查前48小时书面通知工程师检查；如工程师不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求 。

- 当承包人提出对已隐蔽工程重新检验要求时，承包人应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的经济支出，赔偿承包人损失并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

- 发包人对承包人隐蔽的工程若有质量疑问时，可委托专业检测机构检测，如检测结果符合质量验收要求，检测费用由发包人承担。如检测结果不能满足验收要求，检测费用由承包人承担，发包人保留因此对承包人进行索赔的权力]。

[6.4.3 分部工程、分项工程验收

（1）分部工程、分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

（2）分部工程、分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时向监理人提出中间验收申请，通知监理人验收，通知的内容包括验收的内容、时间、地点，以及自检记录和必要的验收资料。承包人应准备施工记录、验收表格，并提供必要的资料和协助。

如果监理人不能按时进行验收的，应至少提前24小时发出延期验收指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如监理人或其委派的代表未发出延期验收指令也未到场验收，承包人必须停止验收并通知发包人代表。由此延误的工期由发包人承担。

验收合格的，监理工程师应在验收记录上签字，并形成验收文件，承包人可进行继续施工。验收合格24小时后，监理工程师仍不在验收记录上签字，视为监理工程师已认可验收记录。

验收不合格的，承包人应按照监理人的指令修改后重新验收，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

- 分部工程、分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工；完成分部工程、分项工程验收的，方可进行施工过程结算。分部工程、分项工程的验收资料应作为施工过程结算资料的组成部分。

- 本工程所有的验收过程须存档影像资料，具体要求详见合同附件《关键工序验收标准及影像记录要求》，并作为过程结算资料的组成部分及施工考评细则的考评子项评判材料。]

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：[/ ]。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：[/ ]。

试验和检验费用的计价原则：[本工程所需的测绘、检验、试验、观测等所有由第三方提供的所有服务内容，除发包人另行委托的第三方服务外，其他相关费用均含在签约合同价款中，不另行计列和支付。]。

第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：[/ ]。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：[/ ]。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：[/ ]。

关于场内交通与场外交通边界的约定：[/ ]。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由[承包人 ]承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：[需要临时占地的由承包人办理申请手续并承担相应费用]。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：[/ ]。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：[/ ]。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：[按国家、广东省的相关规范、规程和标准执行,监理工程师有权对承包人施工测量放线工作进行检查验收。如果发现永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同约定误差的，承包人应自费纠正，直到监理工程师认为符合规范为止 ]。

施工控制网资料的告知期限：[完成测设施工控制网后3天内报送资料给监理工程师 ]。

7.5 现场劳动用工

[7.5.1工人工资支付分账

承包人严格按照《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》(穗建规字 (2020) 37 号)及《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》(人社部发 (2021) 53 号)，对建设项目劳动用工实名制和工人工资支付分账管理负总责，应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付建设项目农民工工资，对分包人劳动用工和工资发放等情况进行监督。分包人对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任，配合承包人做好相关工作。

工人工资款支付专用账户开设的约定内容：[中标后承包人向发包人提供工人工资款支付专用账户]。

工人工资款支付专用账户开户银行（如有）：[  ]，

工人工资款支付专用账户（如有）：[  ] 。

工程款中的工人工资款比例：建筑安装工程费的[ 15% ]，

其中每一期工程进度款中的工人工资款比例为[ 15% ],工人工资支付周期与工程进度款同步，发包人对工人工资支付情况进行监督，及时协调解决工人工资发放中存在的问题。同时，按照合同约定，按时足额将工程款中的工资款项拨给联合体牵头方（[]），收到款项后7天内联合体牵头方（[]）需将工人工资（具体支付额度以发包人及发包人委托的审计单位出具支付证书为准）存入工人工资支付专用账户，并在 2 天内提供银行回执单交到发包人。联合体各方([]、[])承诺严格按政府要求做好工人工资专用账户的资金管理工作，联合体各方对工人工资的支付承担共同责任。

承包人已确认上述约定工程款中的工人工资款比例能满足本工程项目的工人工资支付。]

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：[

（1）承包人应将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款。

承包人应按时足额向建筑工人支付劳务工资，并不低于（含本数）当地最低工资标准。因承包人拖欠其建筑工人工资而造成群体性示威、游行等一切后果，由承包人承担。对发包人造成损失和（或）导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延。

（2）承包人不得拖欠、克扣本工程劳动者工资。由于承包人或其分包人、实际施工人拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成发包人承担连带责任垫付工人工资，则发包人有权选择下列任何一种方式得到补偿：①直接根据履约担保保函（保险）要求银行或担保（保险）公司支付；②在工程款中扣除 ]。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：[

（1）承包人应认真贯彻《建设工程安全生产管理条例》及相关规定的各项要求，并承担安全施工生产（含消防）全部责任。

（2）承包人应建立健全安全保证体系，配备足额的安全员和安全设施，必须按施工规范做好施工质量管理、安全管理，指定安全、防火、治安负责人并建立规章制度，在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全等规定，物件堆放整齐，道路畅通。

（3）严格落实“一线三排”工作，做好“三防”工作，压实主体安全生产责任，做好三级安全教育工作，落实班前安全交底、施工期间安全检查和安全巡视工作，消除安全隐患，防止安全事故的发生。

（4）如未按照国家国家、省、市有关施工安全规定执行安全管理，经检查发现安全隐患且不及时整改的，按照违约相关条款责任处罚；对因安全管理不到位造成安全事故的，由承包人承担一切责任外，并按相关规定处罚并责成停工整改直至解除合同处理。因承包人安全管理不到位导致停工整改的，工期不予顺延 ]。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：[

（1）按照国家、省、市关于推行绿色施工、有效控制施工现场扬尘污染、加强安全文明施工管理的法规、标准、规章制度等，为实现“四节一环保”（节能、节材、节水、节地和环境保护）采取相应的绿色施工安全防护措施进行施工，包括施工扬尘污染防治措施、用工实名管理、建筑垃圾控制、安全施工、临时设施等措施。

（2）承包人应按照国家、省、市绿色安全文明施工的有关条例进行施工，若承包人有违反国家、省、市绿色安全文明施工的有关条例，发包人有权扣减绿色施工安全防护措施费]。

7.6.4 文明施工的特殊标准或要求：[ 通过省双优工地，“广东省建筑工程项目施工安全生产标准化工地”或“广东省房屋市政建筑工程安全生产文明施工示范工地”]

7.7 职业健康

[其他约定：

承包人应保证卫生防疫基本设施的投入，以满足医疗、急救的要求，建立外部医疗支持渠道；承包人应建立卫生防病措施计划，做好生活区和施工区的卫生防疫工作；制定和执行保证饮水卫生、饮食卫生、环境卫生和预防集体食物中毒的措施；有灭蚊、灭鼠和消毒的专项工作计划；有针对性地制订预防SARS、登革热、禽流感、疟疾、霍乱、肠道传染病、肝炎、冠状病毒肺炎等疾患措施；针对疫情建立健全的防控管理体系、落实各项防控措施、备齐必要的防疫物资。

疫情防控要求：承包人应根据项目所在地疫情防控风险等级，严格按照疫情防控主管部门和发包人要求做好疫情防控相关工作。

由于疫情防控措施落实产生的相关费用，则按相关政策规定执行。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：[ 本期工程红线范围内施工临时用水、用电的接驳，由承包人根据现场条件自行解决处理，费用已包含在绿色施工安全防护措施费中。其他内容约定详见专用合同条件第2.2.2款。]。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：[

承包人应当负责统一管理施工现场的治安保卫事项，履行本工程的治安保卫职责。

在工程实施期间，施工场地一经移交给承包人，承包人即对施工场地和施工负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、消防、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、管线、设施等负全责。如因承包人原因而发生安全事故、工伤、意外、人身或财产损失等，由承包人承担一切经济损失及法律责任]。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：[/ ]。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：[/ ]。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：[工程经竣工联合验收合格的，以竣工联合验收合格之日为实际竣工日期 ]。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：[/ ]。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：[/ ]。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：[/ ]。

8.4.2 进度计划的具体要求：[/ ]。

关键路径及关键路径变化的确定原则：[/ ]。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：[/ ]。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：[/ ]。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：[/ ]。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：[/ ]。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：[承包人每周五上午提供当周的工程进度情况周报，每月25日前向监理工程师提供当月进度情况月报、下月进度计划等，经监理人审核后，报发包人备案 ]。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成本项目的关键工期节点“现场完工，完成发包人内部初验”和“完成竣工联合验收”的完成日期发生延误，每延误1个日历天的误期赔偿金额为人民币金额为：[5万元]，对两个关键工期节点的完成情况进行分别考核，误期赔偿金额进行累计，累计最高赔偿金额为合同协议书的签约合同价格的：[5]%。

如因承包人原因未能按合同关键工期节点“现场完工，完成发包人内部初验”约定的时限内完成初验，结算时须扣回赶工措施费。

如因非承包人原因发生工期延误，承包人需报送相关工期索赔资料经发包人审批确认后，关键工期节点的完成时限可相应顺延。

[工期的其他约定：

（1）因承包人原因造成施工期间关键工期节点延误，在进度款支付中扣减违约金的方法：

承包人原因造成工程每个施工关键工期节点延误的，承包人每个关键工期节点每延误1天，当月进度款扣除5万元/天，当月最高扣除金额不超过当月进度款的50%。如承包人在下一关键工期节点或最终关键工期节点追回前一关键工期节点延误的工期，在当月进度款中可补回之前因关键工期延误扣减的进度款。此项累计最高扣除金额为合同协议书的签约合同价格的5%。

- 本项目关键工期节点“完成±0.00以下全部结构施工图设计及预编制”承包人必须在合同约定时限（开始工作日期起120个日历天内）完成，“完成±0.00以下全部结构施工图预算审定”承包人必须在合同约定时限（开始工作日期起150个日历天内）完成，“完成±0.00以上全部施工图设计及预算编制”，承包人必须在合同约定时限（开始工作日期起180个日历天内）完成，“完成±0.00以上全部施工图预算审定”承包人必须在合同约定时限（开始工作日期起240个日历天内）完成。

承包人必须统筹安排、协调好所有设计工作、施工图设计审查、概（预）算编制工作、工程咨询人和跟踪审计单位进行预算审核及对数的时间，如有逾期由承包人承担违约责任。该关键工期节点如承包人发生工期延误，每延误1天承包人需支付违约金5万元，累计最高违约金额为签约合同价中设计费用的15%。（预算审定以全过程跟踪审计单位出具的预算审核报告的时间为准。）

（4）工期索赔的程序：对于因非承包人原因发生的工期延误，承包人应在工期顺延事件发生后14天内，向发包人递交工期顺延报告(报告模板详见附件“工程延期报审表”)，工期顺延报告应详细说明工期顺延理由以及要求追加延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

工期顺延事件具有持续影响的，承包人应每隔14天递交工程临时延期报审表，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加工期延长天数；在工期顺延事件影响结束后14天内，承包人应向发包人递交工程最终延期报审表，说明最终要求追加延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

如承包人未能在约定的时间内提交工期顺延报告，则视为该事项不影响工作进度、施工进度或承包人放弃顺延工期的权利。

工期索赔书面资料，应包括施工前上报监理人审核并经发包人确认的施工组织方案中的进度计划网络图及延误事件的充分证据，应能证明实际延误天数、能体现工期延误事件跟延误天数之间的因果关系、且延误的工期是在关键线路上并对总工期产生影响的方可申请。如资料不完整、证据不充分，监理人、发包人将不予受理。

（5）施工过程中，发生以下情形之一影响施工进度或暂停施工的，可分别按照《广东省建设工程施工工期定额》（2022版）第2.3.3~2.3.9条的规定顺延施工工期：

①遇不可抗力、极端天气或政策性调整的；

②地质勘察报告与实际地质出入较大的；

③遇地下障碍物或古墓、文物、化石、流砂、溶洞、暗河、淤泥、石方、地下水等需要进行特殊处理且影响关键线路的；

④发生重大设计变更的；

⑤发包人违约导致暂停施工或影响关键线路的；

⑥停水、停电、停气导致暂停施工的；

⑦其他因非承包人原因（如政府方面原因等）导致暂停施工或影响关键线路的。]

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：[/ ]。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：[

（1）台风蓝色、黄色、橙色、红色预警信号生效期间；

（2）暴雨红色预警信号生效期间，停止户外作业；

施工工地现场受到以上恶劣气候条件的实际影响需要停工的或遇到其他气候条件但质量安全监督站明确指令要求停工的，承包人应按照政府部门和质量安全监督站要求采取相应的防御措施，如发生以上情形影响到工期的可按《广东省建设工程施工工期定额》（2022版）第2.3.3条规定顺延施工工期。

如需顺延工期的，承包人应在恶劣天气结束后14天内提交相应的气象证明、施工日志、现场照片、质量安全监督站指令证明材料等作为依据办理工期索赔，依据不充分或逾期提交，视为该事件不影响工期]。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：[无 ]。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：[/ ]。

竣工试验的操作要求：[/ ]。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：[

(1)发包人内部初验：工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，提前15日向监理单位提供完整竣工资料、竣工验收报告及工程质量保修书。监理单位认为符合验收条件后通知发包人组织内部初验，对每单体、每楼层、每个功能间进行验收，不合格处必须整改并达到复验合格标准。

（2）政府验收：

①承包人应牵头所有专业分包的合同备案工作，且不得收取任何费用。

②承包人配合发包人与政府有关部门联系，确定验收日期，组织五方责任主体单位、政府有关部门参加竣工验收。承包人根据政府验收意见按规定的日期完成整改。

③承包人应积极协助发包人办理基础工程、主体结构、节能、人防等专项验收合格证明，全面配合发包人办理燃气、消防、电梯、规划、绿建等专项验收合格证明、竣工验收报告、三算书等手续，协助发包人及时取得竣工验收备案相关批复，费用包含在合同价款中。

④属于发包人应提供的资料由发包人负责及时提供给承包人，由承包人汇总整理后移交档案馆。因承包人原因工程竣工资料（按档案馆要求，含相应的电子磁盘资料、声像资料）延误移交，每延误一天，承包人支付发包人违约金人民币 5万元。

⑤承包人根据政府验收意见按规定的日期完成整改，并通知发包人组织相关单位进行复验，承包人有义务配合竣工验收及备案过程相关的各项工作，直至竣工备案完成。如因承包人原因不能按时完成整改，每延迟一天承包人应支付发包人相应违约金]。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：[/ ]。

10.3	 工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：[根据发包人的时间安排要求进行接收 ]。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：[根据发包人的要求及时提供 ]。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：[/ ]。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：[承包人未按时移交工程的，承包人每延期一天向发包人支付2万元的违约金 ]。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：[/ ]。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：[

承包人必须在工程竣工联合验收合格并接到发包人通知后21天内，无条件清退所有施工场地，包括：拆除办公生活场地临时设施、围蔽、临时道路、场内绿化、场地硬化，场地的清理、平整和复原等，清走器材、剩余材料、建筑物周围垃圾和余泥渣土，做好施工范围内的场地平整清洁以及大楼内地板、天花、内外墙、门窗、洁具的清洁，室内排水和给水管道清理干净、畅通。

逾期退场的，发包人除向承包人收取违约金（违约金为每天人民币1元/m2，以本工程建设工程规划许可证上建筑总面积为计费基数，在结算款中扣减）外，且有权暂停工程款支付、工程结算等工作]。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：[/ ]。

第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：[ 24个月 ]。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：[ 按合同附件《工程质量保修书》约定执行 ]。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后[7 ]天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后[7 ]天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后[28 ]天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：[ 按合同附件《工程质量保修书》约定执行 ]。

[双方约定的其他工程质量保修事项：

(1)若承包人累计两次接到发包人报修通知后未能按期参加维修，发包人有权不经承包人同意而直接扣除全部质量保证金，同时不解除承包人的相关责任和向承包人提出其他索赔的权利。

(2)承包人若有联系方式（联系人、联系电话等）变更、办公地址变更等情况应及时通知发包人，若因承包人通知延迟或其他导致发包人无法及时联系到承包人所发生的一切责任由承包人承担。

(3)因承包人质量、保修的责任，造成保修、赔偿等各类费用增加，预留的质量保证金不足支付时，发包人无须征得承包人同意，将直接通知承包人的担保银行或担保（保险）公司全额支付质量保证金；仍不足部分，由承包人增加支付。

(4)对于因保修不到位、不及时维修等造成的索赔、损失，以及因质量问题在保修过程中造成新的连带损失等，承包人须以损失额对发包人进行赔偿。]

第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：[是 ]。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.1 竣工后试验组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员进行正式试验的提供方：[所有参建单位 ]。

12.1.2 竣工后试验提供全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备进行演示试验的提供方：[承包人 ]。

第13条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后[7 ]日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后[7 ]日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照[专用合同条件第14条相关约定 ]执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：[/ ]。

13.3 变更程序

13.3.2变更执行

[ 承包人收到工程师下达的变更指示后，认为不能执行，应在5天内提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应在5天内书面说明实施该变更指示需要采取的具体措施及对合同价格和工期的影响，如属设计变更的，承包人应一并出具设计变更图纸提交监理工程师和发包人审批；且合同当事人应当按照专用合同条件第14条约定确定变更估价。]

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：

[1、以下情况属变更，允许调整合同价款：

（1）项目开工后，因国家颁布新的法律、强制性规范、标准引起的合同价格和工期的变化；

（2）不可预见的地质条件造成的工程费用和工期的变化；

（3）因发包人发出的招标范围之外的规模性、功能性或标准的变更产生的工程费用和工期的变化；

（4）不可抗力造成的工程费用和工期的变化；

（5）合同约定的其他允许调整合同价款的变更条款。

双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：本工程为EPC 工程总承包工程，因承包人施工图修改完善原因产生的变更联系单均不影响合同价、总工期。发包人发出的招标范围之外的规模性、功能性或标准的变更属于工程变更，其他对于施工图的常规调整、图纸交底纪要等不属于工程变更。

2、变更估价综合单价定价调整规则：

（1）经审定的施工图预算清单中有适用于变更工程项目的，采用该清单项目的综合单价；

（2）经审定的施工图预算清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可参照类似清单项目的综合单价，对相应子目、消耗量、材料单价等进行调整换算，综合单价须结合建筑安装工程费中标下浮率进行处理；

（3）经审定的施工图预算清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，该清单项目按专用合同条件第14.1.4.2款确定综合单价并应用建筑安装工程费中标下浮率进行处理，其中人材机价格按变更估价编制时期适用的的最新月份信息价格（综合价格）执行 ]。

13.3.3.2 变更估价程序

[ 其他约定：变更估价，由承包人提出申请，申请应包含变更的原因、变更方案、工程量增减计算书、变更预算及合同价格的增减情况，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料，送监理人、工程咨询人、跟踪审计单位审核后，由发包人审批变更估价。

承包人需在收到变更指示后14天内提交变更估价申请，逾期不提交的，发包人有权认为该项变更不涉及合同价格的增加，结算时不予支付。

每项变更的结算价均不得高于发包人审批后的变更估价，如有高于，按审批后的变更估价作为最终结算价。]

[ 13.3.5承包人提出的变更

（1）承包人对自身的设计、采购、施工、工程质量存在的缺陷，应自费修正、调整和完善。

（2）承包人应根据经发包人审批的施工图进行施工，如果施工过程中出现错、漏、碰、缺等原因造成的设计更改，或为了完善施工组织设计文件内容而进行的设计调整或增补，承包人应自行承担由此增加的工程费用（包括拆除重建费用、加固费用、缺陷修复费用等）。

（3）承包人应充分考虑施工安装条件和水平、材料供应的条件（即充分考虑设计与施工的衔接），若由于设计错误导致无法施工或采购材料，承包人应无条件修改或重新设计，并承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。

（4）施工中承包人不得擅自对发包人已审批的施工图进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

如承包人擅自修改施工图，修改内容未经发包人审批确认的，增加内容的工程费由承包人自行承担，减少内容的工程费在结算中进行扣减，扣减工程费计算参照专用合同条件第14.1.1款第（3）条执行。同时发包人有权要求承包人按原施工图进行修正，承包人必须承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

承包人对设计图纸的任何变更（包括自身原因或发包人原因）均必须严格按发包人要求执行变更审批流程，承包人未按规定执行产生的后果由承包人承担。

（5）施工图即使通过审查备案，但如未达到国家、地方的行业标准、规范等及《发包人要求》、可行性研究报告规定标准和深度，属于设计失误，承包人必须进行完善，发包人不承担任何费用。承包人需对设计施工图的完整性、准确性负责，不得以发包人对施工图的确认免除责任。

（6）承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，必须经监理工程师、发包人同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

（7）因承包人原因发生的设计变更，承包人必须出具正式的设计变更图纸，经监理工程师及发包人审批后方能实施，该类设计变更仅作为过程施工管控的措施、编制竣工图和投资控制的依据，不作为合同价格调整的直接依据。

（8）施工图预算及工程量清单的准确性和完整性由承包人负责，经审定的施工图预算清单缺项、漏项，合同履行期间均不调整。]

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：[/ ]。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：[/ ]。

招投标程序及其他约定：[/ ]。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：[按专用合同条件第14.1.1款约定]。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定: [暂列金额是发包人为可能发生的工程变更材料价差调整、工程优质费、施工图范围内的建筑安装工程费价款调整、工程量偏差、暂估价项目费用偏差、索赔费用、合同其他约定可以调整的费用等而预留的金额，按实际完成的情况进行结算，剩余部分仍归发包人所有]。

13.6 市场价格波动引起的调整

13.6.1 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：[否 ]。

13.6.2 关于采用其他方式调整合同价款的约定：[

（1）机械台班的价格调整办法：不因市场价格波动而调整。

（2）人工、材料、设备的价格调整办法：

①可调整价格的范围：

A.人工：综合工日、人工价格指数;

B.钢材：圆钢、螺纹钢、扁钢、角钢、钢板、镀锌钢管、热浸锌电线套管、热镀锌板电线套管、金属线槽、桥架;

C.铝材：铝合金门窗型材、铝单板、铝扣板;

D.铜材：电线、电力电缆;

E.土建材料：预拌混凝土、砂浆、水泥、中砂、碎石、石屑、灰砂砖、蒸压加气混凝土砌块、预应力管桩、玻璃。

在“广州市建设工程价格信息”中有以上可调整价格范围内的人工、材料和设备（相同的名称、规格、强度、等级、性能指标）的信息价格（综合价格）的参与调差。

不在可调整价格范围的或没有在“广州市建设工程价格信息”发布信息价格的材料设备不因市场价格波动而调整，如价格上涨，由承包人自行承担市场风险。

注：“广州市建设工程价格信息”指的是《广州市建设工程造价管理站关于发布××年××月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》文件中发布的信息价格（综合价格）。

②风险范围规定：上涨或下跌幅度在约定的风险承担范围[±5%]（含±5%）内，应由承包人承担或受益，结算时价格不作调整；当价格上涨或下跌幅度超过约定的风险承担范围以外，其风险幅度±5%以外增加或减少的费用应由发包人承担或受益。结算时仅对±5％以外的价格差额部分进行调整，计取价格差额及相应的税金。

注：价格浮动比例=（施工期价格/基准价格-1）×100%。

③基准价格约定为：以施工图预算审定后全过程跟踪审计单位出具的预算审核报告中载明“广州市建设工程价格信息”使用月份的综合价格为准。

施工期价格约定为：施工期当月进度款申请时适用的 “广州市建设工程价格信息” 最新月份的综合价格。

④调整公式如下：

当价格上涨时，价差调增＝（施工期价格－基准价格×1.05）×当月进度款清单相应的数量×（1-建筑安装工程费中标下浮率）×（1＋税率）；

当价格下跌时，价差调减＝（基准价格×0.95－施工期价格）×当月进度款清单相应的数量×（1-建筑安装工程费中标下浮率）×（1＋税率）。

结算时调差数量按分部分项工程审定结果进行统一计算与调整。

⑤发生合同工期延误的，应按照下列规定确定合同履行期的价格调整：

A.因非承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，采用实际进度日期的价格；

B.因承包人原因导致工期延误的，计划进度日期后续工程的价格，采用计划进度日期与实际进度日期两者的较低者。

⑥调差周期：按月调整，施工期间承包人每月提交上月完成的工程量、价差调整费用的计算稿，经监理人、工程咨询人、跟踪审计单位和发包人审核后作为调价依据。如承包人不按时申报，发包人有权对承包人提出价格调增的申请不予认可，并保留对价格调减的权利。

按月支付的价差调整费用暂不考虑工期因素，在竣工结算时进行统一计算与调整。

⑦合同价差调整费用与工程进度款同步支付，支付比例为当期价差调整费用的60%，剩余价差调整费用在竣工结算时进行统一计算及支付。

⑧非承包人原因发生变更的工程费用的价差调整参照该办法执行。

（3）市场价格波动只调整分部分项工程中的人工、材料、设备价格，措施项目费、其他项目费不参与市场价格波动调整。

管理费、利润、措施项目费、其他项目费等相关费用的计算基础包含人工费的，人工费的价差不列入相应计算基础中]。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：[

（1）设计费

设计费采用按投标报价进行总价包干。

总价包括单体方案设计（含报建通）、初步设计、设计概算编制费、施工图设计、施工图预算编制、交更设计(含发包人提出的变更专家评审费及场地费、施工阶段技术人员指示)，设计调研，报建，报审，验收费用，驻场服务费、设计现场配合、咨询调研论证(含专家费)、晒图费、资源录入、竣工图编制，设计方案技术审查(校核) 等一切费用。

在合同实施期间设计费不因设计工作量调整及工程造价的变化而变化。

设计费结算时须根据合同履约期间的考核结果进行审定，具体考核办法详见附件《设计服务考核》。

（2）BIM技术应用费

BIM技术应用费采用按投标报价进行总价包干。

总价包括完成本合同约定BIM技术运用服务所发生的所有成本、风险、利润、管理费、税费，包括但不限于人工费、工本费用、设备费、驻场人员的费用、专利使用费、税费、会议会务费、知识产权费、保险费、利润、管理费、项目所需软件和硬件、智慧工地、不定期高清正射图输出及高清摄像服务等一切费用。

在合同实施期间费用不因工作量调整及工程造价的变化。

智慧工地、不定期高清正射图输出及高清摄像服务的实施费用综合考虑在本项费用内，不再单独列项计费。

BIM技术应用费结算时须根据各个阶段成果模型审查的考核结果进行审定，具体考核办法详见附件《BIM技术应用考核》。

（3）建筑安装工程费

本工程建筑安装工程费签约合同价为暂定价。合同执行过程中，建设单位如有增加建设任务需求，承包人应满足并执行。施工图设计经图纸审查通过后，由承包人根据施工图编制工程量清单及施工图预算，并由工程咨询人、跟踪审计单位、发包人审核，预算审核报告经各方签章确认后，确定本工程建筑安装工程费的预算价，以此作为工程计量、支付工程进度款、变更估价及竣工结算的依据。

建筑安装工程费，以经审查确认的施工图、审定的施工图预算为依据，按中标下浮率的工程量清单综合单价包干，工程量按实结算。

本工程实行限额设计，承包人应严格按照可行性研究报告要求，以“各单体工程的建筑安装工程施工图预算（应用中标下浮率后）不超过该单体工程的建筑安装工程签约合同价”为原则完成施工图限额设计。

因未达到限额设计要求，导致不能进行结算的超出部分，完全由承包人自行承担并完成实施，合同价格及工期均不予调整。承包人自身原因修改图纸、施工图预算清单缺项漏项，由此发生的费用变化由承包人自行承担。

施工图范围内的建筑安装工程费，具体结算方式如下：

①分部分项工程费：分部分项工程清单综合单价=审定的施工图预算中的分部分项工程清单综合单价×（1-建筑安装工程费中标下浮率），按中标下浮率的清单综合单价包干（合同约定调整的除外，如人材机市场价格波动超出约定范围的调整），预算时工程量暂以施工图预算的工程量计算。

结算时，若实际工程量低于施工图预算计算的工程量时，工程量按实计量支付。若实际工程量高于施工图预算计算的工程量时，工程量增加比例（实际工程量/预算工程量-1）在5%以内（包括5%）的按实计量支付，超出5%那部分工程量（实际工程量-预算工程量×1.05）乘以系数0.6后进行计量支付。

[注：施工图预算及工程量清单的准确性和完整性由承包人负责，为确保在施工图预算阶段工程量清单的准确性在此处设置系数0.6，承包人知晓并同意自行承担该风险。]

②措施项目费：施工图范围内的按审定的施工图预算中的措施项目费结合建筑安装工程费中标下浮率进行包干，其中绿色施工安全防护措施费不参与下浮。施工图范围内的措施项目费结算时不做任何调整。

③其他项目费：预算包干费按实际计算的分部分项人工费和施工机具费为基数乘以定额规定费率、并结合建筑安装工程费中标下浮率进行计算。其他项目按合同约定计算。

④承包人自身原因修改图纸、施工图预算清单缺项漏项，由此发生的费用变化由承包人自行承担。

发包人原因发生的工程费用，在暂列金额中支出。采用工程量清单计价，分部分项工程量清单项目、单价措施工程量清单项目（可计算工程量的措施项目）按施工图预算审定的应用中标下浮率综合单价包干，工程量按实结算，其他措施项目和其他项目根据《广东省建设工程计价依据（2018）》并结合建筑安装工程费中标下浮率进行按实计算，其中绿色施工安全防护措施费不参与下浮。变更工程新增清单项目的综合单价按专用合同条件13.3.3.1款约定执行。

工程优质奖，在暂列金额中支出。若本工程获得广东省建设工程优质奖，按建筑安装工程费结算价（不含工程优质费）的1%计算工程优质费。

材料价差调整费用，在暂列金额中支出，按专用合同条件第13.8.3款约定执行。

建筑安装工程费总价包括但不限于人工费、材料（含主要材料、辅助材料、周转材料、运杂费、运输损耗费、采保费、材料二次搬运费等）及相应的损耗、施工机具费、管理费、利润、税费、绿色施工安全防护措施费、夜间施工费、赶工等措施项目费、预算包干费、总承包服务费、施工用水电、施工配合、完工后的场地清理、成品保护、结算资料编制、报建费、验收费、保险费、市场价格变化等因素、政府部门政策性调整所致风险费用、保修、垃圾清运、材料抽样送检、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等完成本工程所需一切费用。

（4）暂估价

暂估价项目内容包括：白蚁防治、水土保持、施工图审查、测量测绘、绿色建筑咨询评价费、树木评估费、土壤氡浓度测试、临时给水接驳工程、永久给水接驳工程、燃气接驳工程、燃气工程、充电桩及配电系统、厨房工程。

承包人应选择具备相应资质的分包单位，须提前报送相关资料给发包人进行审批确认后才予以分包。

暂估价项目采用按实结算方式，承包人应提前编制项目预算报送工程咨询人、跟踪审计单位、发包人审批后方能予以实施。

暂估价一（白蚁防治、水土保持、施工图审查、测量测绘、绿色建筑咨询评价费、树木评估费、土壤氡浓度测试）按实结算，结算时承包人需要提供相关的材料（包括但不限于与分包单位的合同、发票、账单或结算收据等）。

暂估价二（临时给水接驳工程、永久给水接驳工程、燃气接驳工程、燃气工程、充电桩及配电系统、厨房工程）按实际发生的金额进行结算并应用建筑安装工程费中标下浮率。

暂估价项目由承包人负责提供总包管理及配合服务，该部分实施内容的总包管理、配合服务费由承包人综合考虑在中标下浮率报价内，不另外列项计取]。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：[

合同价格允许调整事项包括：

（1）因国家法律、法规、政策变化引起的合同价格的变化；

（2）因下列原因导致的变更：

① 合同执行期间发包人的要求（包括功能变化、规模调整、主要标准变化等），造成的工程费用增减。

由发包人提出的设计变更指示（变更、新增或者减少工程），应调整合同价格。发包人根据工程实际情况进行部分工程的删减导致费用减少，承包人应无条件服从，发包人对未施工部分不给予额外的费用补偿。删减实施内容的工程费，在建筑安装工程费中进行相应扣减，扣减工程款的计算参照专用合同条件第14.1.1款第（3）条约定执行。

② 合同执行期间承包人不可预见的重大地质变化（相对于发包人提供的地质勘察资料），造成的工程费用增减。

③ 合同执行期间，因不可抗力导致工程费增减的。

（3）主要工程材料、工程设备、人工价格与基准日期价格相比，波动幅度超过专用合同条件约定幅度的部分；

（4）非承包人原因产生的费用索赔、现场签证等有关工程费用；

（5）合同约定的其他调整事项]。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：[ / ]。

[14.1.4投资控制

14.1.4.1限额设计的要求

(1)实行限额设计和施工，限额投资。初步设计的建设内容和建设标准不得超过可行性研究报告批复的范围，设计概算不得超过投资估算，承包人编制各单体工程的建筑安装工程施工图预算（应用中标下浮率）不得超过该单体工程的建筑安装工程签约合同价，否则承包人需进行设计优化，在其限额内进行设计。具体造价控制要求详见附件《造价控制方案》。

(2)施工图设计完成，经审定各单体工程的建筑安装工程施工图预算（应用中标下浮率）不超过该单体工程的建筑安装工程费签约合同价，否则承包人需进行设计优化，超过签约合同价的费用发包人将不予支付。

(3)若因非承包人原因引起的变更（包括材料价差调整、不可抗力、不可预见地质条件、发包人变更等）将增加工程费用的，导致合同价格超出签约合同价的，承包人应及时优化设计。如有超过，超出部分费用发包人将不予支付。

(4)承包人承诺在不降低《发包人要求》、可行性研究报告、招标文件要求、材料设备等级品质或品牌档次等要求的前提下进行限额设计、优化设计。

14.1.4.2概（预）算造价文件的编制

（一）建筑安装工程费的编制原则

(1)计价方式：建筑安装工程费应按专用合同条件14.1.1款第（3）条建筑安装工程费结算方式的相关约定，结合建筑安装工程费中标下浮率进行下浮处理。

(2)计量依据：执行《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）等2013年工程量计算规范。

(3)计价依据：执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建设工程计价依据（2018）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》及《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》。上述定额有修订或新版时，按其最新规定执行；概（预）算编制时当上述定额子目有缺项的可参考其它相关定额子目编制补充定额子目。

(4) 人工、材料、机械价格：按合同订立日前28天适用的 “广州市建设工程价格信息”（即《广州市建设工程造价管理站关于发布××年××月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》最新月份的综合价格执行。

主要材料、设备的价格，认价的优先顺序如下：

①按合同订立日前28天适用的“广州市建设工程价格信息”。

②参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》，并与市场询价比较，按有利于发包人的价格计算。市场询价包括但不限于供应商报价、线上综合购物平台价格（如京东、天猫等）、慧讯网参考价等。

③若用以上方式仍然无法确定价格的，由发包人确定材料暂估价。在施工时由承包人按发包人《主要材料设备品牌表》要求选定满足设计要求并符合国家、行业产品标准的厂家和品牌后，承包人报送材料价格提交工程咨询人、跟踪审计单位及发包人进行审核确认。如材料设备在发包人《主要材料设备品牌表》之外，由承包人申报三个品牌（发包人可推荐厂家）及报价提交工程咨询人、跟踪审计单位及发包人进行审核确认。按最终确认的材料价格对原清单材料暂估价进行换算并重新计价。

④发包人有权要求承包人提供四流合一（合同流、货物流、发票流、资金流）的证明材料并根据市场实际交易情况进行审核。

(5)赶工措施费：由承包人综合考虑在中标下浮率报价内，不予单独列项记取。

(6)总承包服务费：不计取。

(7)施工图预算中暂列金额:必须预留不少于分部分项工程费的 5%的费用，具体费率由发包人根据工程投资使用情况确定。

(8)使用劳务日工资进行计价的项目，按“广州市建设工程价格信息”中发布的价格取中间值。

（二）其他约定

(1)设计概算、施工图预算的编制内容应包括建设项目从投资决策开始到竣工投入使用的全部费用，含工程费用（建筑安装工程费、甲供设备购置费）、工程建设其他费用、预备费。具体编制办法参照《广东省建设工程概算编制办法（2014版）》、《广州市建设项目设计概算编审指引》（2017年版）。

(2)设计费、BIM技术应用费：按投标报价记取。

(3)暂估价项目：由承包人根据项目实际情况开列预算费用或合理预估费用，可明确实施项目预算的应同步报送进行审定。

14.1.4.3概（预）算的审定流程

(1)承包人提交设计文件必须同步提交概（预）算文件，概（预）算文件由发包人委托工程咨询人、跟踪审计单位进行审核，并由发包人组织承包人、工程咨询人、跟踪审计单位召开概（预）算评审会议。

(2)会审后，承包人、工程咨询人、跟踪审计单位在发包人要求的时限内完成全部核对审定工作，并配合发包人完成概（预）算批复工作。

其他约定：

承包人与工程咨询人、跟踪审计单位对数后仍然存在异议，暂按概算中的建筑安装工程费支付进度款。因承包人核对预算延迟，或对数延误产生的后果由承包人承担。

因概（预）算或材料价格审核时承包人与工程咨询人、跟踪审计单位、发包人发生分歧时，不得作为影响施工的借口暂停施工或拖延工程进度。如承包人以存在分歧拒绝施工，或者实质上拖延工程进度，经发包人发出整改指令后14天内仍未改正的，发包人有权解除合同，承包人应赔偿发包人由此带来的一切损失。

承包人要确保施工图预算文件的质量，施工预图预算编制文件要符合国家和行业标准要求，提交的施工图设计文件要求做到系统、完整、准确、明了的原则，如要求施工图纸、设计说明书和有关的标准图完整、施工图预算编制准确，具体对施工预算文件质量考核情况如下：

(1)承包人应对各阶段首次提交的施工图及预算编制文件的完整性、准确性负责，经发包人委托的全过程造价咨询单位和全过程审计单位审定后，（丨核增+核减额丨）/送审金额＞10%，发包人有权对超出部分金额按5%按向承包人方计取罚款金。

(2)承包人应对各阶段首次提交的编制施工图预算中工程量清单开项的齐全性负责，经发包人委托的造价咨询单位审核后工程量清单开项累计误差率超过5%及以上的部分，属于承包人少报、漏报的部分由承包人自行承担费用，不予增加在结算价中。

14.1.4.4合同结算价

合同结算价=设计费+BIM技术应用费+应用中标下浮率后施工图范围内的建筑安装工程费结算价（不含暂列金额部分、甲供材料设备部分）＋实际使用的暂列金额部分（发包人原因发生的工程费用应用中标下浮率、材料价差调整费用、工程优质费等）+实际发生的暂估价一（白蚁防治、水土保持、施工图审查、测量测绘、绿色建筑咨询评价费、树木评估费、土壤氡浓度测试）+实际发生的暂估价二应用建筑安装工程费中标下浮率后（临时给水接驳工程、永久给水接驳工程、燃气接驳工程、燃气工程、充电桩及配电系统、厨房工程）-承包人使用代换材料设备时减少的费用-违约金、考核扣款、罚款-施工用水电费（如有发生由发包人代缴时）±索赔费用±合同约定其他可以调整的费用。

合同结算价最终按照发包人审计部门或其委托中介机构审定费用进行结算，最终合同结算价不超出签约合同价，如有超出，将按签约合同价作为封顶价办理结算，超出部分费用发包人将不予支付]。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：[签约合同价的10%（已含全部的绿色施工安全防护措施费） ]。

预付款支付期限：[分两次支付。

第一次：合同签订后，发包人在收到承包人提交的预付款申请相关单据后30天内支付签约合同价的5%。

第二次：承包人完成初步设计文件、设计概算、项目策划书经发包人批复后，发包人在收到承包人提交的预付款申请相关单据后30天内支付签约合同价的5%。

申请单据包括：

（1）经监理人初审、工程咨询人、跟踪审计单位复核、发包人审批后的支付证书；

（2）承包人开具的相应金额的、符合国家规定的发票；

（3）付款通知书]。

预付款扣回的方式：[建筑安装工程费、暂估价的预付款按照期中应支付工程款的10%扣回，直到扣完为止，在最后一次验收进度款支付时确保全部扣回；设计费、BIM技术应用费的预付款在第一笔进度款支付时一次性扣回 ]。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：[/ ]。

预付款担保形式：[无需提供 ]。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：[

- 设计费支付

①施工图预算审定后，支付至设计费的70%；

②工程通过竣工验收（指联合验收）后，支付至设计费的90%；

③竣工结算经发包人审计部门审定后，支付结算价扣减已付款金额的余款。

（2）BIM技术应用费支付

①设计阶段BIM成果文件经审查通过后，支付至BIM技术应用费的40%；

②工程通过竣工验收且BIM成果文件经审查通过后，支付至BIM技术应用费的80%；

③竣工结算经发包人审计部门审定后，支付结算价扣减已付款金额的余款。

（3）暂估价支付

①每月按监理人、工程咨询人、跟踪审计单位及发包人审定的已完成工程价款的85%支付进度款。

②工程竣工验收合格后,按监理人、工程咨询人、跟踪审计单位及发包人审定的已完成工程价款的90%支付进度款。

③竣工结算经发包人审计部门审定后，支付结算价扣减已付款金额的余款。

（4）建筑安装工程费支付

①每月按监理人、工程咨询人、跟踪审计单位及发包人审定的已完成工程价款的85%支付进度款。

如施工图预算未完成审定时，暂按发包人审批的概算作为支付依据，支付比例降至65%，待施工图预算审定后再按照85%支付比例进行支付。

如工程进度满足施工关键工期节点要求时按以上约定支付工程进度款，否则按专用合同条件第8.7.2款约定，在工程进度款中扣减违约金，如下一个关键工期节点支付周期前达到计划工期可补回该扣款。该约定也适用于验收进度款的支付。

②工程竣工验收合格后,按监理人、工程咨询人、跟踪审计单位及发包人审定的已完成工程价款的90%支付进度款。

材料价差调整费用，按专用合同条件第13.8.3款约定执行。

③竣工结算经发包人审计部门审定、且发包人收到承包人提供的下列单据后，支付结算价扣减已付款金额的余款:

1）承包人开具的相应金额的、符合国家规定的发票；

2）发包人签署的项目验收报告或验收合格证书原件一份；

3）发包人审计部门或发包人委托的审计机构审定确认的结算单据一份；

4）建筑安装工程费审定结算价的3%的质量保证金保函（保险） ]。

5）工程优质奖违约担保[建筑安装工程费审定结算价（不含工程优质费）的1%]，如获奖情况在结算中已经审定，则此项无需提供。

④工程优质费如在结算审定后进行申请支付的，须经发包人审计部门审定、且发包人收到承包人提供的下列单据后进行支付:

1）承包人开具的相应金额的、符合国家规定的发票；

2）获奖证明]。

[其他要求：本工程结算审定后，如发生进度款支付超出结算审定价，则承包人必须在收到发包人要求返还工程价款通知之日起30天内返还多支付的工程价款；若承包人延迟返还超付的工程价款，除应继续向发包人返还超付的工程价款外，还须每天向发包人支付该超付工程价款0.2%的违约金，违约金最高不超过该超付工程价款的30%。]

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：[按发包人要求 ]。

进度付款申请单应包括的内容：[

（1）经监理人初审、工程咨询人、跟踪审计单位复核、发包人审批后的支付证书；

（2）承包人开具的相应金额的、符合国家规定的发票；

（3）付款通知书；

（4）付款证明材料 ]。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：[承包人必须提交齐全所有付款单据后，发包人才予以按时支付，否则付款日顺延]。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后[且收到承包人提供相关单据之日起30 ]天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照[/ ]支付违约金。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：[/ ]。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：[/ ]。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：[在工程竣工验收合格后56天内提交监理人]。

竣工结算申请的资料清单和份数：[份数按发包人要求 ]。

竣工结算申请单的内容应包括：[结算书（包括纸质版、电子版及套价软件版），工程量计算书（即计算底稿），设计文件（修建性详细规划设计、初步设计及概算、施工图设计及预算、设计变更等），BIM设计成果文件，竣工图纸（包括纸质版及电子版），合同文件，工程竣工资料（包括纸质版及电子版），施工图预算审核报告，图纸会审记录，工程联系单，监理工程师通知或发包人施工指令，会议纪要，现场签证单，工程变更签证预算审核全套资料，招标文件(含答疑纪要)，投标文件、中标通知书，发包人供应材料收货验收签收单，验收报告，工期资料，材料价差调整资料，暂估价资料，过程结算文件，其他结算资料，移交资料签收表 ]。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：[

工程结算资料交到监理人后，应先经过监理人进行初步审核，承包人确认审核结果后提交工程咨询人进行审核，各方确认审核结果后，再报送全过程跟踪审计单位进行审核，由发包人审计部门最终审定确认。

发包人委托的审核单位（监理人或工程咨询人或全过程跟踪审计单位）自从接到完整的竣工结算资料之日起28天内完成核对审查并提出审核意见。原则上从收到承包人提交的完整的竣工结算资料后56天内完成结算审核，如果过程中因承包人报送的资料不齐全、不真实，或者因承包人在结算对数过程中不配合等原因导致结算无法完成的，则结算审核完成时间后延，有关责任由承包人负责。

对结算审核结果有异议的，承包人应在收到审核意见后7天内提出书面异议，承包人逾期未提出书面异议的，视为认可该审核结果]。

发包人完成竣工付款的期限：[收到承包人提供的相关单据后30天内 ]。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：[/ ]。

[14.5.4施工过程结算

本工程采用施工过程结算。

（1）施工过程结算节点：

①地基与基础工程、临时设施工程（临时围墙、临水临电接驳等）完成；

②主体结构封顶；

③建筑装饰、外墙装饰、机电工程完成（最后节点不再办理过程结算）。

如有独立的单位工程已完成分部验收，也可申请施工过程结算。

（2）施工过程结算申请条件：申请过程结算的节点工程须分部、分项工程验收合格（此处不能代替竣工验收，也不能免除竣工验收时发现不合格需要整改的义务），验收条件、程序按分部工程、分项工程验收执行。

（3）施工过程结算资料要求：参照专用合同条件第14.5.1款执行。

材料价差调整费用待竣工结算时一并处理。

变更签证发生的费用可在过程结算中一起送审。

（4）施工过程结算的程序

承包人完成约定的节点工程的施工且分部、分项工程验收合格后，收到发包人通知后的28天内向监理人报送施工过程结算文件，结算资料应先经过监理人进行初步审核，承包人确认审核结果后提交工程咨询人进行审核，各方确认审核结果后，再报送全过程跟踪审计单位审核，由发包人最终审定确认后施工过程结算办理完毕。

发包人委托的审核单位（监理人或工程咨询人或全过程跟踪审计单位）应在收到承包人提交的施工过程结算文件后的14天内完成核对审查并提出审核意见。经核实认为承包人还应进一步补充资料，应向承包人提出核实意见，承包人在收到核实意见后的7天内补充资料，并再次提交复核。

承包人在收到发包人提出的核实意见后的7天内，不确认也未提出异议的，视为施工过程结算审核结果已被承包人认可，施工过程结算办理完毕。

施工过程结算核对完成、且发承包双方签字盖章确认后，施工过程结算审核结果可作为支付进度款、办理竣工结算的依据，过程结算文件应作为竣工结算文件的组成部分。

（5）施工过程结算支付：过程结算经发包人审核确认后，承包人可以申请进度款累计支付至该单位工程施工过程结算造价的90%。]

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第[ 1 ]种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：[建筑安装工程费审定结算价的3% ]；

(2) [ / ]%的工程款；

(3) 其他方式：[ / ]。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第[ 3 ]种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：[/ ]，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式: [ 银行保函或担保保函或保证保险 ]。

关于质量保证金的补充约定：[/ ]。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：[/ ]。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：[在工程缺陷责任期满，且发包人对最终结清证书进行审批后，承包人可申请退回质量保证金保函 ]。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：[/ ]。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：[

（1） 因发包人原因导致开始工作日期延误的违约责任：工期相应顺延，发包人不承担费用及利润补偿。

（2） 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用合同条件约定。

（3）发包人违反第13.1.1项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不属于违约，发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围及内容进行适当调整，承包人必须无条件服从，发包人不给予额外费用补偿。

（4） 因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的违约责任：工期相应顺延，发包人不承担费用及利润补偿。

（5） 工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延，发包人不承担费用及利润补偿。

（6） 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：按通用合同条件约定 ]。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：[承包人因自身原因拒绝实施部分工程内容]。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：[7天内 ]。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：[

（1）承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定的违约责任：要求其负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失；同时承包人须承担合同价格3%的违约金。

（2）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：要求其改正，承包人须承担合同价格1%的违约金。

（3） 承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备的违约责任：要求其改正，承包人须承担合同价格3%的违约金。

（4） 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：要求其负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失。发包人有权从本合同工程中分解出来另行发包，其费用从承包人工程款中扣除，同时承包人须承担合同价格3%的违约金。

双方可就有争议的工程委托有资质的的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行，相关检测鉴定费用和处理方案费用由承包人承担，同时承包人须承担合同价格3%的违约金。

如因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，经承包人修补仍达不到约定的质量标准，或者质量问题严重无法修补，承包人应免收该部分设计费和施工费，同时承包人须承担合同价格20%的违约金。发包人有权解除合同，由此造成的损失均由承包人承担。

（5） 承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场的违约责任：每发现一次，承包人须承担5万元违约金。

（6） 承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任：按专用合同条件8.7.2支付误期赔偿金额。

（7） 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的违约责任：要求其改正，承包人须承担合同价格3%的违约金。

（8） 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的违约责任：要求其改正，承包人须承担20万元违约金，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。

（9） 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；承包人须承担合同价格5%的违约金，根据违约程度发包人可要求解除合同。

（10）因承包人的原因导致发包人未能按规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到经济处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。

（11）承包人因自身原因拒绝实施部分工程内容的违约责任：承包人承担该部分工程内容对应施工图预算中工程款的50%的违约金。

（12）根据专用合同条件第4.5.2款第（2）条承包人违约的，承包人须承担10万元违约金。

（13）承包人其他违约责任按招标文件及本合同相应条款约定执行。

（14）如承包人违约并给发包人造成损失，承包人除承担违约金外，还应赔偿发包人损失。发包人有权在承包人工程款中扣除相应费用或根据保函（保险）要求银行或担保（保险）公司支付相应费用，如承包人工程款不足以扣除上述款项，承包人应在发包人要求的时限内补足 ]。

[15.2.4承包人违约的其他约定

15.2.4.1承包人承担违约责任的方式包括但不限于：

（1）书面警告。承包人不履行或不完全履行合同约定的义务及责任，或者不执行总监理工程师或发包人的指令时，发包人有权向承包人发出书面警告。承包人必须在书面警告限定的时间内改正，逾期未改正的，发包人有权要求其法定代表人或者主管领导驻场办公，直至改正为止。

（2）一般违约责任。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须向发包人交纳违约金10000元/次。

（3）严重违约责任。承包人违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金30000元/次。

（4）部分解除合同。当承包人违反本合同的约定符合部分解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面部分解除合同的通知,该通知依法律规定发生法律效力。发包人有权从本合同价款中直接扣除被解除部分工程所需的全部费用，同时承包人应在部分解除合同通知发生法律效力之日起七日内向发包人支付被解除部分工程合同价款20%的违约金并赔偿发包人的实际损失。

（5）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除合同的通知,该通知依法律规定发生法律效力，承包人应在解除合同通知发生法律效力之日起七日内向发包人支付签约合同价20%的违约金并赔偿发包人的实际损失。

（6）赔偿损失。因承包人原因造成发包人经济损失的，承包人应赔偿发包人的经济损失。

15.2.4.2在本合同有效期内，承包人承担一般违约责任累计达到三次的，另行追加承担一次严重违约责任；承包人累计承担三次严重违约责任的，发包人有权单方面部分或全部解除合同。

承包人按本合同约定应交纳的违约金和赔偿金，发包人有权从应支付给承包人的工程款中或在工程结算时予以扣除。若相关违约责任非承包人原因引起的，或相关违约责任对合同的履行未造成实质性影响的，或承包人在合同后续履行过程中已采取足够措施来弥补违约责任造成的损失的，由承包人提出申请，经监理人、工程咨询人、发包人批准后，可予以免除。

15.2.4.3 设计方面的违约责任

（1）承包人未能按合同约定投入或没有按时到位的人员为一般设计人员的，每出现1人次，承包人承担一般违约责任1次；如该没有投入或者没有按时到位的人员为设计专业负责人员的，每出现1人次，承包人承担严重违约责任1次。如施工期间监理人、工程咨询人发现承包人没有安排专职设计人员驻场，1次则给予书面警告，连续2次（含2次）以上或一个月发现3次（含3次）以上，则每一次都按一般违约责任处理。

（2）无正当理由且未经发包人同意，采用非标准材料或设备（指在省、市造价管理部门公布的材料设备价格库中无法查询到的尺寸、规格等，而技术上完全可以被上述价格库中同类材料设备替代的情形），每发现1例，承担一般违约责任1次。

（3）承包人提交的设计成果文件如有违反国家相关强制性规定的，经政府有关部门确认，每发生1例，承担一般违约责任1次。

（4）如承包人的设计成果文件中含有明显倾向于某一专门厂商生产的设备、材料的描述，或在其设计成果文件中选用了具有专一性、排他性的材料、设备而又未事先向发包人书面报告并详细说明理由的，每发现1例，承担一般违约责任1次。

（5）发包人、监理人、工程咨询人、跟踪审计单位或发包人委托第三方设计咨询单位对图纸进行审查，审查发现承包人的设计成果文件中存在违反国家相关强制性规定的，或者存在超标准设计的且未经发包人同意的，每发现1处，承担一般违约责任1次。

（6）由承包人编制的概（预）算文件，如在正式报送工程咨询人、跟踪审计单位进行审核或对数后，承包人提出因概（预）算文件不准确的原因需要调整，每出现1次，承包人须承担严重违约责任1次。

（7）设计服务人员（含现场服务人员）不遵守发包人管理制度或者工作不称职或者专业能力不足的，必须在发包人规定的时间内予以更换。到期不更换的，视为承包人未能按合同约定投入人员，承担一般违约责任1次。

（8）承包人设计人员缺席参加的现场问题处理会议、工程验收会议等会议，除获得监理人或发包人批准外，每缺席一人次承担1次一般违约责任。

（9）承包人未能按发包人审批的设计计划要求提交各阶段设计成果文件或概（预）算文件的，每逾期一天，承担一般违约责任1次。

（10）承包人不按合同约定时间配合工程咨询人或跟踪审计单位完成设计概算的审核工作的，每延迟一天，承担一般违约责任1次。

（11）承包人未报发包人进行审批而擅自对施工图进行设计变更的，每发生1次，承担一般违约责任1次。

（12）承包人未按合同约定时间完成转固清单和资源录入工作的，每延迟一天，承担一般违约责任1次。

15.2.4.4工程组织管理方面的违约责任

（1）承包人不服从发包人、工程咨询人及监理人的管理，对发包人、工程咨询人、监理人的指令和书面通知公开或变相拒不执行的，发包人视情节严重程度有权要求其承担1次一般违约责任或者1次严重违约责任，并由承包人承担由此造成的一切经济损失。情节较轻的，可给予书面警告；情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

（2）承包人不按投标承诺约定投入现场组织管理人员、施工作业人员、造价人员、BIM技术人员、施工机械设备，或者擅自变更资源投入计划或者擅自对已投入的资源进行调整的，承包人必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正；承包人拒不限期改正的，发包人有权要求其承担1次一般违约责任或者1次严重违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节特别严重的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。

经发包人、发包人委托的咨询单位或总监理工程师考核，承包人投入的现场组织管理人员不能满足本工程建设要求的，承包人必须无条件按发包人的要求更换，直至满足本工程建设要求为止。

（3）承包人的项目负责人、技术负责人必须参加监理人、工程咨询人或发包人主持的工程例会和其他要求的专题会议，除获得监理人、工程咨询人或发包人批准外，每缺席1人次，承包人须承担1次一般违约责任。承包人的项目负责人及专业负责人需驻场，其出勤率需达到80%/月，若发包人或监理人、工程咨询人在检查的过程中发现项目负责人或其技术负责人不在场，1次则给予书面警告，连续2次（含2次）以上或一个月发现3次（含3次）以上，则每一次都按一般违约责任处理。

（4）对于监理人、工程咨询人或发包人通知承包人参加的会议（包括但不限于进场会、现场问题处理会议、工程验收会议、结算问题处理会议、质保期工作的相关会议等），被通知人员（包括但不限于承包人法定代表人或其分管领导、经监理人、工程咨询人或发包人批准同意的承包人法定代表人授权人、项目负责人、技术负责人、设计负责人、安全负责人等）未经监理人、工程咨询人或发包人同意自行缺席的，每缺席一人次，承包人承担1次一般违约责任。

（5）承包人在发包人组织的考评中不合格的，必须按照考评通报的要求限期改正，并承担1次一般违约责任；承包人拒不限期改正或整改效果不明显的，承包人必须承担1次严重违约责任。若连续2次或累计3次考评不合格，承包人必须承担1次严重违约责任，并必须按照总监理工程师或者发包人的指令限期改正；承包人拒不限期改正或整改效果不明显的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同。若连续3次或累计5次考评不合格，发包人有权单方解除合同。

（6）承包人不按本合同规定做好施工总承包管理或配合工作的，或未按要求给予专业承包单位、甲供设备厂家等提供进场服务的，经总监理工程师或发包人发出限期改正通知后3天内，承包人仍未能整改至令总监理工程师或发包人满意的，每发生1次，承担一般违约责任1次。

（7）承包人不按合同约定或发包人要求提交竣工资料的，每发生一次，承担一次一般违约责任。

（8）承包人单方面擅自终止或解除本合同的，应按签约合同价的20%向发包人支付违约金并赔偿发包人的损失。承包人单方面擅自部分终止或者部分解除本合同的，应按部分终止或部分解除工程造价的20%向发包人支付违约金并赔偿发包人的损失。

（9）承包人负责本项目施工的整体管理，包括对专业分包单位或劳务分包单位的管理，如承包人管理不善而对本工程造成不利影响的，包括但不限于环境污染、文明施工混乱、劳资纠纷、质量缺陷等，每发生1次事件应承担1次严重违约责任。

（10）联合体主办方应主动协调现场施工、设计的进度，如出现施工方与设计方在发生争议10天内仍无法达成协调一致的意见，影响工作的开展，则每次承担1次严重违约责任，且承包人就专业分包单位或劳务分包单位需承担的违约责任承担连带责任。

（11）承包人未在政府要求的时限内向城建档案馆报送竣工档案资料，应承担1次严重违约责任。

（12）承包人没有正当理由未能按照本合同约定时间提交结算资料的（包括过程结算、竣工结算），经发包人发函催告之日起7天内承包人仍未提交完所有结算资料的，视为承包人违约，自发函催告之日起第8天，承包人每延迟一天，承担一般违约责任1次。

（13）承包人不配合提交造价文件的计价软件版本或计算稿的，每发生一次，承担一次严重违约责任。

（14）对于发包人提出的变更指令，承包人未在合同约定的时限内向发包人报送变更估价资料，1次则给予书面警告，连续2次（含2次）以上或一个月发现3次（含3次）以上，则每一次都按一般违约责任处理。

(15)承包人应对各阶段首次提交的施工图及预算编制文件的完整性、准确性负责，经发包人委托的全过程造价咨询单位和全过程审计单位审定后，（丨核增+核减额丨）/送审金额＞10%，发包人有权对超出部分金额按5%按向承包人方计取罚款金。

(16)承包人应对各阶段首次提交的编制施工图预算中工程量清单开项的齐全性负责，经发包人委托的造价咨询单位审核后工程量清单开项累计误差率超过5%及以上的部分，属于承包人少报、漏报的部分由承包人自行承担费用，不予增加在结算价中。

15.2.4.5 材料设备管理方面的违约责任

（1）发包人（包括发包人委托的材料设备检验机构）或监理人、工程咨询人抽查承包人的工程材料设备，发现所检查的材料与合同约定标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿发包人由此遭受的实际损失外，还应当根据该批次材料的价值，按照如下约定承担违约责任：

A、单宗或批次价值不到5万元的材料设备抽检不合格的，每发生3例，由承包人承担1次一般违约责任。

B、单宗或批次价值达到5万元不到10万元的材料设备抽检不合格的，每发生1例，由承包人承担1次一般违约责任。

C、单宗或批次价值达到10万元不到50万元的材料设备抽检不合格的，每发生1例，由承包人承担1次严重违约责任。

D、单宗或批次价值达到50万元以上的材料设备抽检不合格的，每发生1例，由承包人承担2次严重违约责任。

（2）承包人必须保证用于本工程所有的材料设备的品牌、型号、规格、质量等符合本合同及招投标文件要求，严禁假冒伪劣产品，严禁以次充好，严禁未经发包人批准即以其他产品顶替本合同及招投标文件中规定的产品。如发生不符合上述要求的情况（属于不可抗力或不可归责于承包人事由造成的除外），承包人必须无条件在发包人限定的时间内全部更换为符合要求的产品，并由承包人按所需更换的符合要求的货物价款的10%向发包人支付违约金，因此给发包人造成损失的，由承包人负责赔偿；同时，发包人有权将承包人的上述行为通过媒体公开披露，并移送有关主管部门依法处理。

15.2.4.6工程质量方面的违约责任

（1）承包人必须对各工序报验核查质量控制点。承包人申请报验后，经总监理工程师或发包人检查发现存在较大质量问题（存在质量问题的部分超过检查部分工程的10%）的，则该工序质量为不合格，承包人必须对不合格部分进行返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3次或连续发现2次质量控制点不合格的，每发生一次承包人承担1次一般违约责任；总计发现3次以上（不含本数）或连续发现2次以上（不含本数）质量控制点不合格的，每发生一次承包人承担1次严重违约责任；承包人采取整改措施后效果仍不明显的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程从本合同工程中分解出来另行发包，且不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（2）在本工程缺陷责任期及质量保修期内发现有重大质量问题的（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），承包人必须在规定的期限内返工达到合同约定的质量等级并赔偿由此给发包人造成的损失，同时按工程合同结算价款的1%向发包人支付违约金。

（3）由于承包人的原因发生工程质量事故的，承包人应全额赔偿发包人的损失并承担相关法律责任。

15.2.4.7安全生产方面的违约责任

（1）承包人在政府建设行政主管部门组织的安全生产检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1次，每发生一次承包人必须承担1次严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3次以上（含本数）的，发包人有权单方解除合同。

（2）承包人在发包人、监理人、工程咨询人进行的日常安全生产检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。若同样问题被发现2次或累计类似问题被发现3次的，每发生一次承包人必须承担1次一般违约责任。此类问题的认定，以发包人、总监理工程师书面通知、指令、通报或会议纪要为准。

（3）承包人因自身原因造成安全事故的，除按国家规定由主管部门处罚并承担由此产生的一切法律责任外，承包人必须依照下列约定承担违约责任：

1）发生特别重大事故，承包人按事故所造成损失金额的15%向发包人支付违约金，同时违约金的数额不得低于40万元；

2）发生重大事故，承包人按事故所造成损失金额的12%向发包人支付违约金，同时违约金的数额不得低于30万元；

3）发生较大事故，承包人按事故所造成损失金额的10%向发包人支付违约金，同时违约金数额不得低于20万元；

4）发生一般事故，承包人按事故所造成损失金额的8%向发包人支付违约金，同时违约金数额不得低于10万元。

发生上述安全事故，每发生一次发包人给予承包人1次严重违约处罚，直至部分或全部解除合同。情节较轻的，给予1次一般违约处罚。

承包人依照上述约定支付违约金后，所支付的违约金不足以弥补由此给发包人造成的损失的，承包人还须补偿发包人的其它损失。

15.2.4.8文明施工、环境保护方面的违约责任

（1）发包人、监理人、工程咨询人按照相关规范和约定对承包人文明施工措施进行检查，经检查发现承包人因自身原因未能落实的，每发生一次承包人必须承担1次一般违约责任，并限期改正；如限期届满未改正的，每发生一次承包人须承担1次严重违约责任。

（2）在相关主管部门的检查中，承包人的施工场地被评为不合格工地或者被通报批评或者被新闻媒体曝光的，每发生一次承包人承担1次严重违约责任，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同。

（3）承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差，被其它施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或类似问题累计被投诉2次以上且经查实的，每发生一次承包人必须承担1次严重违约责任。

15.2.4.9工人工资支付方面的违约责任

（1）承包人违反合同约定，被工人投诉或上访属实的，承包人必须在3天内发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人必须按20万元/次向发包人支付违约金。若仍然不予整改并发放拖欠的款项，使工人采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门、阻塞交通要道、围堵或破坏、拆除已移交发包人的工程等过激行动的，每发生一次，承包人必须按50万元/次向发包人支付违约金，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改或整改效果不明显的，发包人有权部分或全部解除合同。

（2）由于承包人或其管理的分包单位（包括施工专业分包、供货分包及劳务分包单位等）拖欠工人工资致使发包人被投诉或起诉并被要求先行垫付工人工资的，承包人除承担1次严重违约责任外，还应向发包人支付发包人先行垫付的工人工资金额的50%作为补偿。

（3）因承包人违约导致发包人暂停支付工程款时，承包人不得以此为理由拖欠工人工资，在发包人和承包人就暂停支付工程款问题解决之前，承包人有义务先行支付其所属工人工资。

（4）承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及工人工资致使施工人员集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人有权立即终止与承包人的合同。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。

15.2.4.10除上述约定之外，承包人不履行或不完全履行合同其它义务的，均构成违约，应当承担1次一般违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节较重的，应当承担1次严重违约责任。

15.2.4.11承包人违约责任的认定方式、送达程序及违约金的处理

（1）认定方式：以发包人、监理人、工程咨询人发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

（2）送达程序：发包人以下列方式之一将书面违约处理决定送达承包人：

1）承包人现场管理机构工作人员签收；

2）承包人其它工作人员签收；

3）发包人邮寄送达。

（3）发包人、监理人或工程咨询人以书面形式作出的违约处理决定一经送达承包人立即生效。承包人如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向发包人提出异议并附上有关证据；承包人如未在前述期限内提出书面异议的，则视为确认发包人作出的违约处理决定。在异议审核期间，承包人须正常施工，不得以审核未确定为由拖延或者中止工程施工。

（4）在履约过程中如发生违约行为，根据合同条款承包人需支付违约金的，在当期进度款支付中扣减该部分违约金，并在竣工结算时进行统一处理。]

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：[

（1）本合同履行过程中，如承包方发生以下任一情形的，发包人有权视情节严重程度采取中止或终止履行合同、解除合同等措施并不承担违约责任。如该情形导致第三方向发包人提出法律或行政程序，承包人应负责解决。如该情形给发包人造成损失的，承包人应全额赔偿：

①被行政机关纳入“严重违法失信”名单；

②被人民法院纳入“失信被执行人”名单；

③被发包人（含发包人上级单位）纳入违规失信合作商名单；

④如存在网络和信息安全违法、违规行为的,包括但不限于因网络和信息安全问题承担刑事责任或受到行政处罚，被列入各级公安机关的涉通讯信息诈骗违法犯罪高危自然人或法人名单、电信业务经营不良名单、失信名单等；

⑤中标通知书/中选通知书/成交通知书发出或对应的合同签署后，发现承包人存在中标无效/中选无效/成交无效的情形或者存在应当被否决投标/否决参选/否决应答的情形；

⑥其他相关法律法规规定或有权机关认定的违法失信情形，以及可能导致合同履行风险或侵害发包人合法权益或声誉的违规失信情形。

（2）如合同履约过程中，承包人有严重违约情况的（包括但不限于非法转包、违法分包、发生重大质量或安全事故、承包人原因导致工程建设进度严重滞后等），发包人有权终止所签署的合同，同时取消该供应商三年内参加中国广东电信招标项目的资格。

如合同履约过程中，承包人有在企业的经营活动中存在重大违法行为、被依法列为失信被执行人、违反发包人公司规定纳入特殊供应商（D类）的、与中国电信广东公司合作期间发生重大事件的（严重违约、重大项目质量或安全问题等情形），发包人有权取消承包人的承包资格及终止所签署的合同，同时取消该供应商三年内参加中国电信广东公司招标项目的资格 ]。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：[/ ]。

16.3合同解除后的事项

[其他约定：

合同依法解除后，不影响双方在合同中约定的结算和退场清理条款的效力，亦不能免除承包人对已完工项目的保修责任。

承包人在部分解除合同或全部解除合同后，必须在规定期限内撤离场地、移交已完工并经验收合格的工程、做好已施工项目技术资料和实物的交底、移交工作。承包人未履行上述义务，每逾期一天，应按签约合同价的0.01%向发包人支付违约金，由此给发包人带来工期延误和其它损失的，应赔偿发包人的实际损失。]

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：[平均风力8级或以上的台风 ]。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的[/ ]天内完成款项的支付。

第18条保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：[/ ]。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：[/ ]。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：[

承包人应在本工程开工前按规定缴纳工伤保险费，如因承包人未按规定缴纳工伤保险费导致本工程施工许可证未能如期办理的，由此引起的相关责任全部由承包人承担。

承包人应根据法律、法规相关规定，为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，保险费用由承包人负责承担。

承包人必须为本项目的所有施工人员购买保险。对于承包人或其分包人所雇用的工人出现的伤亡事故或损失，应由承包人自行负责（但由于发包人或监理单位的行为失误所造成的除外）。对于这类伤亡或损失，发包人不负责任，不负担涉及这类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其他费用。对分包单位出现的工人意外事故或伤害，由于分包单位原因造成的，承包人须承担连带责任 ]。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：[/ ]。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：[政府安全生产管理部门如要求承包人投保安全生产责任保险，承包人必须配合其要求进行投保，保险费用由承包人自行承担 ]。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：[/ ]。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：[/ ]。

第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：[否 ]。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：[/ ]。

争议评审小组成员的确定：[/ ]。

选定争议避免/评审组的期限：[/ ]。

评审机构：[/ ]。

其他事项的约定：[/ ]。

争议评审员报酬的承担人：[/ ]。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：[/ ]。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：[/ ]。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第[2 ]种方式解决：

（1）向[/ ]仲裁委员会申请仲裁；

（2）向[工程所在地 ]人民法院起诉。

[ 20.6争议解决的流程

20.6.1因本合同或者履行本合同所产生的争议，由发包人与承包人双方协商和解；协商不成的，可直接向有管辖权人民法院提起诉讼；也可向工程所在地建设行政主管部门、行业协会或其他第三方提请调解，调解不成的，向有管辖权人民法院提起诉讼。

20.6.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构或法院要求停止施工。

20.6.3承包人无条件承诺：争议发生后，承包人必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求施工，不得以解决争议为由单方面停工，或者以争议解决需要时间为由拖延施工；否则，发包人有权先行解除与承包人的合同，承包人必须在7天内撤场。承包人的撤场不影响发包人另行解决争议和索赔的权利。]

专用合同条件附件

附件一 合同价格调整知情承诺函

附件二 发包人要求

附件三 造价控制方案

附件四 主要设备材料品牌表

附件五 设计服务考核

附件六 BIM技术应用考核

附件七 施工单位考评细则

附件八 履约担保（范本）

附件九 预付款担保（范本）

附件十 工程延期报审表（范本）

附件十一 施工总承包管理与配合服务协议（范本）

附件十二 发包人供应材料设备一览表

附件十三 工程质量保修书

附件十四 施工现场安全协议书

附件十五 廉政共建责任书

附件十六 承诺函

附件十七 供应商网络信息安全承诺书

附件十八 工程总承包项目管理团队人员信息表

附件十九 建筑工程工人工资支付四方协议书

附件一：

### 合同价格调整知情承诺函

致：中国电信集团有限公司广东分公司

对于中国电信创新孵化（南方）基地三期EPC总承包服务采购项目，我司已充分阅读了本工程总承包合同并充分了解合同结算方式、价格调整的相关内容，我司同意相关条款并郑重承诺如下：

1.关于合同“第三部分专用合同条件”第13.8款，我司承诺遵守“不在可调整价格范围的或没有在“广州市建设工程价格信息”发布信息价格的材料设备不因市场价格波动而调整，如价格上涨，由承包人自行承担市场风险。”如上述材料设备市场价格上涨，我司愿意自行承担该风险，承诺不以任何理由向发包人主张价格调整。

2.关于合同“第三部分专用合同条件”第14.1.4.4款，我司承诺同意并愿意遵循“合同结算价最终按照发包人审计部门或其委托中介机构审定费用进行结算，最终合同结算价不超出签约合同价，如有超出，将按签约合同价作为封顶价办理结算，超出部分费用发包人将不予支付”的约定。如审定金额超出签约合同价格，我司同意按签约合同价格执行，承诺不向发包人主张超出的费用。

我司在投标时已充分考虑上述风险，所有承诺内容均由我司自愿情况下作出，我司将按合同约定严格履约，如有违反，我司愿意按合同约定承担违约责任，并为此负相关的法律责任。

承诺单位名称（盖章）：

签订日期：  年   月  日

附件二

### 发包人要求

（另见附件）

附件三

造价控制方案

（一）设计阶段造价控制

本工程项目实行限额设计，项目概算不得超投资估算，施工图预算不超概算；必须按照发包人的要求严格控制设计限额。承包人依据其出具的设计图纸编制的概算超出估算金额或预算超出批复概算，承包人必须在不改变原方案设计的构想及设计理念、不降低设计质量标准及使用要求、不影响下一阶段交付设计文件的期限的情况下对设计图纸进行优化。

承包人应遵循适用、经济、美观、安全的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合工程设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计概算、施工图预算时逐步细化落实。

承包人应努力提高概算、施工图预算的准确性，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件和施工条件等），准确选用定额、费用和合理的市场价格等各项编制依据，使概算、施工图预算能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。

具体措施如下：

1、限额设计必须贯穿于设计的各个阶段，实现工程造价的纵向控制

初步设计阶段：根据确定的建筑设计方案图、可行性研究报告、《发包人要求》、招标文件、投标报价、主要材料设备选型等资料；参照类似工程的技术经济指标，并结合估算中各单位工程或专业工程造价，经反复测算、分析，分别制订单项工程、单位工程等经济指标和技术指标，确保按该限额指标进行初步设计概算不超估算。

承包人在提交概算时，需要提交不少于2个同类型项目造价指标对标成果，以论证设计合理性及概算准确性。

施工图设计阶段：根据审批初步设计方案、概算、《发包人要求》、主要材料设备技术规格书及品牌表等，参照类似工程中单位工程或专业工程的技术经济指标，反复测算、分析，分别制订单项工程、单位工程、分部分项、专业工程等经济指标和技术指标，确保按该限额指标进行施工图设计预算造价不超概算。

2、根据设计各阶段所制订的单项工程、单位工程、分部分项、专业工程等限额设计的经济指标和技术指标，实现限额设计的横向控制。

3、在设计阶段以限额设计来进行费用控制时，要对限额设计进行跟踪：对偏离控制基准的费用进行分析，对限额设计工程量清单之外的变更项进行补充，对非发生不可的变更，应尽量提前实现，尽可能把设计变更控制在设计阶段初期。尤其对影响工程造价的重大设计变更，要用“先算账后变更”的办法解决，使工程造价得到有效控制。

4、初步设计概算、施工图预算审核过程的造价控制

承包人编制的概、预算，进行全面的复核，准确快速计算工程量，依据清单及定额计价规则，复核工程量清单设置、定额套用、主要材料设备单价（关键是对装饰、安装工程主材设备价格）以及新技术、新工艺、新材料的施工措施费用。对主材、设备价格将组织相关专业人员进行广泛的市场调研，并将书面市场调研情况呈送发包人后共同确定；对新技术、新工艺方面的费用，聘请相关方面的专家，会同发包人、监理人、工程咨询人、跟踪审计单位，经多方论证后确定。

发包人委托的跟踪审计单位复核完成后，将送发包人审批，审定结果作为造价控制的依据。

- 发包人有权委托第三方设计咨询单位对整个设计和投资进行审核，如第三方设计咨询单位提出优化意见，对项目投资有结余，承包人需要进行修改，并支付第三方设计咨询单位的审核费用。

（二）施工阶段的工程造价控制

本项目主要从以下几个方面科学、高效、优质的对工程造价实施控制：

1、承包人投标的建筑安装工程费作为合同暂定金额，最终以发包人审定的结果为准。以施工图预算中的建筑安装工程费为基数，结合中标下浮率下浮后作为进度款支付、结算等依据。

2、设置单位工程或专业工程的实时进度台账，对工程进度款支付进行精准的实时控制，并依据合同约定正确区分其变更内容是否属于调整合同价款范围。

3、加强对工程变更的造价控制，本项目发包人发出的设计变更指令，按合同约定的变更结算原则计算，其余因设计、施工、概预算编制质量等问题所导致的变更，费用不予调整。对由发包人提出的重大设计变更，将实时会同监理人、工程咨询人、跟踪审计单位，进行技术经济分析，必要时进行价值工程分析，科学、合理的确定变更工程造价，确保变更后工程总造价不突破设计概算。

4、对工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，并引起合同价款调整，将会同发包人、监理人、工程咨询人等单位，对其施工方案进行技术经济分析，在确定技术可行、安全的前提下，选择经济最合理。

5、实时关注施工期间主要材料、设备价格市场涨落情况，每月发包人提交主要材料、设备价格市场价格变动情况报告及工程造价调整分析表（包括价差调整占暂列金额的比例）。

6、实时收集施工期间各专业隐蔽工程验收记录、现场签证单，对按合同约定属于合同价款调整的经济性签证，进行实时的造价归集、汇总，并对实时汇总金额与审核后施工图预算进行对比，分析该部分内容对总造价影响程度，为后继施工工程造价控制提供合理化建议。

- 造价人员要求

1、为保证项目的总投资控制目标，便于发包人与承包人及时沟通及协调，承包人应根据发包人的要求，从开始工作日期起指定一名有经验的成本负责人（造价工程师），从设计阶段至竣工结算阶段全程对接发包人工作。承包人应保证成本负责人的稳定性，原则不得更换，确须更换的征得发包人同意后方可更换。

2、在施工过程中，承包人必须安排有经验的造价工程师全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗，严格执行签到制度。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报总监理工程师及发包人批准，且应妥善安排工作交接，若发包人在检查的过程中发现造价人员不在场，1次则给予书面警告，一个月发现3次（含3次）以上，则每一次都按一般违约责任处理，向发包人交纳违约金10000元/次。

3、造价人员须按照合同要求时限及时报送变更预算、进度款、材料价差调整等资料，配合发包人要求进行费用测算，每月按发包人要求提交当月总体投资台帐。

附件四

### 主要设备材料品牌表

（另见附件）

附件五

### 设计服务考核

发包人委托监理单位对设计过程进行监督和协调，并考核承包人的设计质量、服务考核，考核标准如下：

一、服务质量

| 序号 | 事项 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未参加发包人认为需要设计参加的工程会议 | 发生一次扣款3000元 | 监理单位确认 |
| 2 | 工地现场紧急的技术问题未在24小时内予以解决 | 发现一次扣款1000元 | 监理单位确认 |
| 3 | 未协助发包人选定材料设备 | 发生一次扣款3000元 | 监理单位确认 |
| 4 | 对发包人在设计、施工阶段提出的合理要求，承包人未给予配合 | 发生一次扣款3000元 | 监理单位确认 |
| 5 | 服务时未自备交通工具和承担自身相关费用 | 发生一次扣款1000元 | 监理单位确认 |
| 6 | 未与其他单位设计图纸配合 | 发生一次扣款10000元 | 监理单位确认 |
| 7 | 各阶段未一次性提出需发包人的提供的资料 | 发生一次扣款3000元 | 监理单位确认 |
| 8 | 施工中未经发包人、监理单位确认，擅自更改设计或设计变更单和变更设计方案 | 发生一次扣款10000元 | 发包人、监理单位确认 |
| 9 | 未参加工程验收的 | 发生一次扣款3000元 | 监理单位确认 |
| 10 | 竣工资料不及时签名、盖章的 | 发生一次扣款10000元 | 监理单位确认 |
| 11 | 由于承包人原因，未按相关政府部门承诺的工作时限完成专项工程报建工作 | 发生一次扣款10000元 | 监理单位确认 |
| 12 | 承包人未得到发包人同意更换设计项目组成员 | 发生一次扣款10000元 | 监理单位确认 |

二、设计成果文件质量

| 序号 | 事项 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计成果文件中设计人员未签名、加盖执业章或出图章的 | 发生一次扣款1000元 | 监理单位确认 |
| 2 | 设计成果文件中相关专业人员未会签的 | 发生一次扣款1000元 | 监理单位确认 |
| 3 | 各专业间图纸表达不一致、同一专业图纸表达不一致、设计说明和设计图纸表达不一致 | 发生一次扣款3000元 | 监理单位确认 |
| 4 | 设计成果文件中有违反强制性规定的 | 发现一条扣款10000元 | 监理单位确认 |
| 5 | 设计成果文件不符合建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》相关要求 | 发生一次扣款3000元 | 监理单位确认 |
| 6 | 承包人提交的专项研究报告（含节能报告）深度不足，无参考价值 | 每项报告各扣款10000元 | 发包人、监理单位确认 |
| 7 | 机楼的节能措施设计图纸不明确，建筑构造和设备选型无考虑 | 发现一次扣款20000元 | 发包人、监理单位确认 |

附件六

### BIM技术应用考核

- 承包人在各阶段BIM应用成果模型提交审查时，由发包人按下表进行服务考核；最终考核成绩为各阶段考核成绩的平均值。得分区间在[90，100]时，按BIM技术应用费签约合同价支付；得分区间在[80，90)时，扣除10%的BIM技术应用费；得分区间在[70，80)时，扣除20%的BIM技术应用费；得分区间在[60，70)时，扣除30%的BIM技术应用费；得分区间在[0，60)时，扣除60%的BIM技术应用费。

- 承包人未按照以下节点要求提交BIM应用成果模型时，扣除相应阶段30%的BIM技术应用费：

1）各阶段施工图会审时，同步提交BIM设计模型。

2）各阶段施工组织设计提交时，同步提交BIM施工模型。

3）项目竣工验收前，建设单位组织初验时，同步提交BIM竣工模型。

4）根据实施阶段发包人提出的时间节点要求提交高清正射图输出及高清摄像服务成果文件。

BIM技术应用服务考核表

工程名称：中国电信创新孵化（南方）基地三期土建项目EPC总承包

成果阶段：

| 考核 项目 | 考核要点 | 满意度 | 分数 | 考核成绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果文件质量 | 分析报告及成果文件深度是否符合国家有关规定及《发包人要求》； | 非常满意 | [43,50] |  |
|  | 分析报告及成果文件是否达到《发包人要求》； | 满意 | [36,43) |  |
|  | 各阶段BIM模型能否满足阶段要求； | 一般 | [30,36) |  |
|  | 设计阶段BIM和施工阶段BIM是否有效衔接； 竣工验收模型的细度是否满足运营维护管理。 竣工验收模型是否满足《广州市住房和城乡建设局关于印发房屋建筑工程三维数字化竣工验收模型交付标准（1.0版）等工作指引的通知》的要求 | 不满意 | [0,30) |  |
| BIM协同平台使用情况 | 是否及时将各类报告及成果文件存档至协同平台； | 非常满意 | [17,20] |  |
|  | 是否协调各项目参与单位有效使用BIM协同平台； | 满意 | [14,17) |  |
|  | BIM协同平台的维护是否到位。 | 一般 | [12,14) |  |
|  |  | 不满意 | [0,12) |  |
| 管理服务质量 | 是否积极、主动、高效配合发包人合理及合同要求的各项工作； | 非常满意 | [8,10] |  |
|  | 是否积极、主动、有效配合解决设计/施工过程中的相关问题； | 满意 | [7,8) |  |
|  | 是否按时按要求组织或参加各类会议，如会审、交底、协调会议。 | 一般 | [6,7) |  |
|  |  | 不满意 | [0,6) |  |
| 人员配合情况 | 是否按合同约定投入团队人员； | 非常满意 | [8,10] |  |
|  | 团队人员是否稳定； | 满意 | [7,8) |  |
|  | 驻场人员是否到位。 | 一般 | [6,7) |  |
|  |  | 不满意 | [0,6) |  |
| 其他 | 智慧工地是否满足发包人的要求； 高清正射图输出及高清摄像服务是否满足《发包人要求》； 声像档案编辑制作成果是否满足政府部门要求。 | 非常满意 | [8,10] |  |
|  |  | 满意 | [7,8) |  |
|  |  | 一般 | [6,7) |  |
|  |  | 不满意 | [0,6) |  |
| - | - | 总分 | 100 |  |

附件七

### 施工考评细则

1.目的

规范施工考评标准和操作流程，确保工程质量和提高工作效率；杜绝安全事故的发生；确保工程施工质量符合规程、规范要求，工程进度按计划完成，有效地控制工程造价。

2.适用范围

适用于建设单位、监理公司对施工单位施工管理考评工作的控制。

3.工作规范

3.1职责

施工考评工作由建设单位项目主管、监理公司总监理工程师（总监理工程师代表）负责，具体由监理公司各专业监理工程师执行。

3.2适用工程范围

本考评细则适用于本工程项目施工考评，本考评并不能免除承包人按合同约定应承担的违约责任。

3.3考评依据

考评细则是加强施工单位管理工作的一项重要手段，目的是为了提高施工单位管理意识，促使其严格按合同、规范及流程要求施工，增强其质量意识、健全其质保体系、提高施工质量和工作效率，因此考评施工单位的依据主要是合同、规范、流程，及其实体质量、进度情况等；本考评细则作为合同的附件，对施工单位按考核标准进行考核后，并不免除其按合同约定及相关法规规定应承担的义务和责任。

3.4考评标准

具体考核标准见下表：

| 考评项目 | 序号 | 考评子项 | 考评标准 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扣款额 | 考评周期 |  |
| （一）管理水平 | 1 | 未按合同和投标文件内的组织架构人员配备来安排现场施工管理人员 | 每人次扣500元/天 | 按月考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 2 | 未建立满足建设单位要求的各项规章制度 | 每缺一项扣500元 | 按月考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 3 | 未按时出席建设单位或监理单位组织的各种工作会议或验收 | 迟到、早退扣100元/次；缺席扣300元/次 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 4 | 未收到监理单位发出的《停工令》、《复工令》，擅自进行停工、复工 | 扣1000元/次 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 5 | 遇突发事件需更改总进度计划，未报监理单位批准 | 扣500元/次 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 6 | 施工中未经建设单位及监理确认，擅自更改设计或《设计变更单》 | 扣5000元/次 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 7 | 未按建设单位及监理公司规定的时间、格式、内容填报提交工程相关档案、资料、报告、报表等 | 扣100元/天 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 8 | 漏报、误报、虚报、伪造各类报表、报告、资料、档案等 | 扣100元/次 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 9 | 擅自向第三方提供任何与建设单位或监理公司有关的资料 | 扣200元/次 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 10 | 现场施工管理人员无正当理由不服从监理工程师指令 | 扣100元/次 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 11 | 施工管理人员（项目经理按合同专用条款规定执行）在施工期间擅自离开施工现场 | 每人扣300元/天 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 12 | 未按照各专业要求的规范及操作流程进行施工 | 扣100元/次 | 按月考评 | 建设单位、监理考核 |
| （二）进度控制 | 1 | 施工组织设计未在规定的时间内提交、或未按要求进行调整为具备指导施工的详细施工组织设计，并通过监理审批 | 开工前未完成，扣500元 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 2 | 交叉施工中，相关单位不主动配合，影响后续工序工作的进度或未在规定的时间提供工作面，影响工程总体进度 | 主要责任方：每项扣500元/天；次要责任方：每项扣200元/天 | 按项考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 3 | 设备、材料采购未按时到货或漏采购而影响工程进度 | 扣500元 | 按项考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 4 | 自购设备及材料进场计划未按时报送监理工程师审批，或计划与实际不相符 | 扣200元 | 按项考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 5 | 未按周进度计划完成的检验项 | 扣1000元 | 按项考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 6 | 未及时以书面形式提醒甲供设备、材料计划进场的时间，影响了工程进度 | 遗漏一项扣200元 | 按项考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 7 | 《整改通知单》收到后，在指定时间内未完成整改 | 每项扣100元/天 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 8 | 未采取有效措施补救已落后的工程进度 | 出现一项扣200元 | 按项考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 9 | 工程结算或竣工资料没有在规定时间内报审 | 每延迟一日扣100元 | 按项目考核 | 建设单位、监理考核 |
|  | 10 | 任一时点检查时，关键线路节点达不到该时点应完成比例（网络图会审通过的），而施工单位没有事前书面指出并提出相应整改措施的 | ≥90%扣1000元 ≥80%扣2000元 ≥60%扣5000元 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 11 | 非关键线路节点成为制约工程进度控制的障碍（网络图会审通过的），而施工单位没有事前书面指出并提出相应整改措施的 | 出现一项扣1000元 | 按项考评 | 建设单位、监理考核 |
| （三）工程质量 | 1 | 工程观感验收不符合规范要求 | 扣1000元 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 2 | 在监理验收过程中发现施工后不易整改的严重施工错误 | 扣1000元 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 3 | 工程所用材料、设备安装前未报审 | 扣1000元 | 按项考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 4 | 设备、材料到货进场验收不符合要求 | 扣2000元 | 按项考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 5 | 施工工艺不符合设计图纸及施工验收规范的要求，造成验收不合格 | 扣1000元 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 6 | 自检合格后，报送监理工程师检查验收不合格或施工单位未进行自检，直接报送监理工程师检查验收 | 扣300元 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 7 | 隐蔽工程未报请监理工程师隐蔽验收，擅自隐蔽或隐蔽验收未在48小时前通知监理工程师 | 轻微问题，一个扣100元；一般问题，一个扣300元；严重问题，一个扣2000元 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 8 | 有关单位或部门巡检中发现质量问题，而施工单位人员事先未提出的 | 轻微问题，一个扣100元；一般问题，一个扣200元；严重问题，一个扣2000元 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 9 | 建设单位组织的验收中，发现因施工单位原因造成的质量问题 | 轻微问题，一个扣200元；一般问题，一个扣500元；严重问题，一个扣2000元 | 按项考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 10 | 因施工单位原因竣工验收没有一次通过合格工程 | 扣合同价的0.01% | 按项目考评 | 建设单位、监理考核 |
| （四）投资控制 | 1 | 在工程变更发生后2个工作日内未及时按有关程序办理工程签证 | 每延误一天扣100元，最多扣1000元 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 2 | 施工签证数量虚报、多报 | 扣1000元 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 3 | 变更估价经工程咨询人审定后，审减率超10% | 扣1000元 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 4 | 对施工图纸明显错误或不满足使用及安全要求的，未向建设单位或监理工程师提出，擅自施工造成返工 | 扣1000元 | 按项考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 5 | 工程竣工结算时，报送监理审核的工程量、价比实际多 | 审减率超10%，扣10000元 | 按项目考评 | 建设单位、监理考核 |
| （五）安全文明 | 1 | 施工单位未健全安全生产规章制度、各工种安全生产操作规程、签订有安全生产协议书、没有专职安全员 | 出现一次扣300元 | 按月考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 2 | 施工现场无专职的安全员 | 扣1000元 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 3 | 进入施工现场人员未配戴安全帽、酒后作业、高空作业未系好安全带、未穿工作鞋或工作服、现场吸烟； | 扣100元 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 4 | 楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口、楼板边、屋面边、阳台边、基坑边、提升架边等未采取安全防护措施。 | 扣200元 | 按项考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 5 | 施工现场用电未配备专用供电箱和漏电开关，施工机械未有漏电保护和接地保护措施。 | 扣200元 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 6 | 因施工单位原因，造成现场成品保护损坏。 | 扣100元 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 7 | 施工现场混乱，随地丢弃物料给业主造成不良影响；当天垃圾未及时清运；妨碍电梯运行； | 扣100元 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 8 | 安全隐患整改未按指定时间完成 | 扣1000元 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 9 | 现场施工临时用电电缆，未采取架空方式敷设、架空电缆固定未采取有效的绝缘措施与钢构件绝缘 | 扣100元 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 10 | 施工现场灭火器配备不足，达不到安全规定的标准 | 扣100元 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 11 | 施工现场搭设的脚手架不符合规范要求 | 扣100元 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |
|  | 12 | 因施工单位管理不善，施工中发生一般安全事故 | 扣300元 | 按次考评 | 建设单位、监理考核 |

备注：

1.以上各种处罚与通用合同条件、专用合同条件有重复的项，按处罚较重的项计算；

2.以上所有扣款通知单由监理单位出具，施工单位签收，并交建设单位确认，一式四份，施工单位、监理单位、造价单位、建设单位各执一份。

3.扣款在下月支付的工程款项中扣除，工程竣工结算时，将有效扣款通知单汇总，扣款将从工程结算总额中扣减。

工程质量等级分类：工程质量问题按严重程度可分为三级：严重问题、一般问题和轻微问题。具体分类经双方协商。

附件八

### 履约担保

致：                    （发包人全称）

鉴于         （承包人全称）(下称“承包人”)与        （发包人全称）(下称“发包人”)签订               （工程名称）施工合同(编号     ，   年   月   日签署)，并保证承包人按合同约定履行实施、完成并保修合同工程的义务和责任；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的银行提交合同指定的承包人履行本合同全部义务和责任的担保金额等事实，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大写)     元(¥     元)向发包人提供不可撤销的担保。

如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人提出赔偿要求的第   天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。

在向我方提出要求前，我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。

我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本履约担保自合同双方当事人签署施工合同之日起生效，至担保金额支付完毕，或工程竣工验收合格，发包人向承包人颁发竣工验收证书后第15天止。

担保人：（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：(签字签章)

地址：

日期：   年   月   日

（此份为参考模板，具体保函内容应经发包人审核后开具。）

附件九

### 预付款担保

致：             （发包人全称）

鉴于             （承包人全称）(下称“承包人”)与         （发包人全称）(下称“发包人”)签订          （工程名称）施工合同(编号       ，    年    月    日签署)，并保证承包人有权获得按合同约定为保证工程按时开工的由发包人支付的预付款；发包人在合同中要求承包人应通过经认可的担保人提交合同约定的与开工预付款等额的担保金额等事实，我方愿意为承包人担保，以担保金额人民币(大写)          元(¥     元)向发包人提供不可撤销的担保。

如果承包人在履行合同过程中发生违约或违背合同约定的义务和责任时，我方保证在担保金额额度内偿还或偿清发包人因承包人该项违约或违背所造成的经济损失，并在接到发包人提出赔偿要求的第   天内予以支付，发包人应提供承包人有上述违约或违背合同约定事实的证据或相关的证明材料。

在向我方提出要求前，我方将不坚持要求发包人首先向承包人提出上述款项的索赔。

我方承诺：不论是否经我方知晓或同意，我方的义务和责任不因合同双方当事人对合同条款所作的任何修改或补充而解除。

本预付款担保自承包人获得预付款之日起生效，至与预付款等额的担保金额的担保支付完毕，或发包人抵扣完工预付款后的第15天止。

担保人：（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：(签字签章）

地址：

日期：   年   月   日

（此份为参考模板，具体保函内容应经发包人审核后开具。）

附件十

### 工程延期报审表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 致： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （项目监理机构） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据工程总承包合同 （条款），由于 原因，我方申请工程延期 （日历天），请予批准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附件： |  | 1、工程延期依据及工期计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程总承包单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程总承包项目经理（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ | 同意工程延期 |  |  |  |  | （日历天）。工程竣工日期从工程总承包合同约定的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 |  |  |
|  |  | 月 |  | 日 | 延 迟 到 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ | 不同意延期，请按约定竣工日期组织施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目监理机构（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总监理工程师（签字、加盖执业印章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见： 全过程造价咨询单位（盖章） 造价咨询单位代表（签字、加盖执业印章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全过程跟踪审计单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审计单位代表（签字、加盖执业印章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位（盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位代表（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表一式五份，建设单位、项目监理机构、全过程造价咨询单位、全过程跟踪审计单位、工程总承包单位各一份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件十一

### 施工总承包管理与配合服务协议(范本)

总承包管理配合单位(以下简称总承包人)：/

专业分包单位(以下简称专业分包人)：/

为明确本工程各方在施工总承包管理配合方面的责任、权利和义务，特签订本合同，各方遵守执行。

1、项目简介

1.1项目情况：

工程项目：2023年中国电信创新孵化（南方）基地三期土建项目EPC总承包

建设单位(以下简称发包人) ：中国电信集团有限公司广东分公司

建设地点：广州市黄埔区中新广州知识城南起步区规划KS2号路以南，永九快速路以东，中国电信创新孵化(南方)基地。

总承包竣工日期：20   年    月   日

1.2专业分包工程情况：专业分包工程。

1.3专业分包工程施工合同工期:按发包人与专业分包人签订的分包合同约定执行。

1.4工程质量标准：按发包人与专业分包人签订的分包合同约定执行。

1.5关于施工配合：项目主体工程目前正在施工，其总承包单位为  /      ，  /  专业分包工程为发包人另行直接发包的项目，专业分包人受发包人、监理单位及总承包人管理。

总承包人对专业分包人进行统一的管理和配合服务，包括施工总承包管理和专业分包工程配合服务，所提供的管理和配合费用由专业分包人支付。

施工总承包人对发包人另行发包的所有其它专业分包工程实施施工总承包管理、配合服务，总包管理、配合服务包含但不限于以下内容：总平面布置管理，现场的消防、环保、文明安全施工协调管理，资料汇总整理；对专业工程施工安全性、可行性检查负责；督促各专业施工单位建立安全施工规章制度并检查其执行情况；对工程质量督促检查，组织项目整体竣工验收及各专业和各分包单位的竣工资料归档，并取得相关政府部门认可的验收合格证明文件；配合系统工程联合调试等有关配合工作及管理责任。提供道路、外墙脚手架，垂直运输机械，建筑标高、墨线、轴线及平面定位，施工给排水、用电接驳点，场地垃圾清理及外运。专业分包人需密切配合施工总承包人管理。

本工程专业分包人的材料、设备从红线范围内的仓库运输至具体施工位置的水平运输，由专业分包人综合考虑，结算时不因任何情况进行调整。

2、发包人的责任

2.1协助总承包人及专业分包人办理施工所需的相关许可手续，协调工程施工与政府相关部门之间有关的事宜；

2.2审核专业分包工程施工进度、支付专业分包工程全部款项并与专业分包人审核和办理专业分包工程结算手续，监督专业分包人按约定支付总包管理及配合服务费给总承包人；

2.3对总承包人和专业分包人按合同和本协议进行管理；督促总承包人对专业分包人履行施工管理及配合与服务；督促专业分包人服从总承包人的总包管理和协调。

2.4专业分包工程合同涉及的工程内容、供货、材料、工程设备设施、服务、质量、工期、竣工资料、优良工程的评选等项，在合同履行期间因专业分包人违约、失误、忽视、延误、违规操作、行为不当等专业分包人责任的而造成的任何损失，不服从总承包单位管理而造成的任何损失(包括但不限于总承包人所受到的罚款、损失等)，发包人均应向专业分包责任方索赔，并协调配合总承包人向专业分包责任方的索赔工作。现场安全文明管理中，总承包管理方针对专业分包人违规行为所发出的警告、处罚等文件需经监理单位及发包人签字确认后方可生效。

3、发包人的权利

3.1按照与总承包人和专业分包人各自签订的施工承包合同条款和本协议进行管理。

3.2对总承包人和专业分包人施工管理的监督、检查和管理权，总承包人和专业分包人应服从发包人的施工指令及安排。

3.3发包人有权提出设计变更和施工变更，总承包人和专业分包应配合发包人工作。

4、总承包人的责任

4.1组建现场管理项目部、项目部人员配置不少于7人，明确项目人员和职责，项目部全体人员必须驻场到位。

4.2总承包人有对整个工程进度进行管理和协调的责任，和对各专业分包人交叉作业施工进行协调和管理的责任。

4.3提供满足项目施工和生活（包括专业分包人施工和生活）的施工临时道路。

4.4提供专业分包人使用工地现有的水平、垂直运输设施，以保证其施工需要，不提供专业分包人需要的特殊设施。

4.5督促专业分包单位完成安全文明施工管理体系。

4.6为专业分包人提供相应的施工用水、用电的接驳点（原施工用水和楼层二级配电箱作为水电接驳点），接驳点后的管道、线路、计量装置由专业分包人自行解决。

4.7为专业分包人提供生活垃圾和施工垃圾的临时堆放点，垃圾清运由总承包单位统一外运（或自行清运）。

4.8提供现场临时消防设施、临时围墙（专业分包单位的施工作业面和自有仓库除外）；

4.9为专业分包人提供存放材料或设备的场地及机械停放、材料加工的场地。

4.10为专业分包人及时提供工作面及现场轴线与标高等测量资料，按规定设置轴线和标高点；

4.11提供施工现场四口、五临边等安全防护设施；

4.12每周定期召开安全管理会议及安全巡检，解决安全文明施工方面的问题。

4.13定期检查各专业分包人的工程资料，并发出建议及整改意见。

4.14按相关要求统一收集整理资料并归档移交工程档案。

4.15协助发包人组织工程竣工验收及整改。

5、总承包人的权利

5.1对专业分包人施工进度管理的监督、检查和管理权。包括对专业分包人专业工程实际进度是否满足计划进度的建议权，和对各专业分包人交叉作业进行协调的管理权。

5.2施工现场所有临时设施调配权。

5.3施工场地（包括人员、材料、设备、机械、环境）的管理权。

5.4工地文明施工和安全生产监督、检查和管理权，各专业分包人有关施工方案的审批修改建议权。

5.5对专业分包人的施工组织设计的审核权，修改建议权。

5.6对专业分包人工程竣工验收的验收意见建议权。

5.7对专业分包人所有竣工资料的审核和管理权。

5.8对专业分包人结算款支付申请的审批权，该审批权仅针对专业分包人在安全文明施工、相关资料提供、配合费缴纳等合同规定的相关配合管理方面事宜。

6、专业分包人的责任

6.1承担任何因专业分包人及其雇员或代表的行为或失误，造成总承包人将要或有可能向发包人或第三者承担的责任及经济损失；

6.2承担因专业分包人及其雇员或代表对其工作的忽视、延误或违规操作，造成的任何破坏、损失或费用。

6.3专业分包工程合同涉及的工程内容、供货、材料、工程设备设施、服务、质量、工期、竣工资料、省优良工程的评选等项，在合同履行期间由于专业分包人的上述违约、失误、忽视、延误、违规操作、行为不当，造成发包人、总承包人或第三方的任何损失，专业分包人应向发包人、总承包人、第三方及其他任何单位或个人承担此类义务、赔偿和责任。

6.4专业分包人还应承担上述义务和责任以及凡是由之相关联的一切责任、损失、索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其他费用，或是与任何未能履行上述义务或完成上述责任引起的或是与此相关联的费用，赔偿由于专业分包人的原因造成总承包人的安全事故赔款、工期赔款、质量罚款、非省优工程罚款、延误提交符合规定的竣工资料造成的损失及其他给总承包人、第三方及其他任何单位或个人造成的任何损失。

6.5接受并服从总承包人对专业分包工程的计划、进度、施工场地、工地文明施工和安全生产、产品保护和照管、竣工资料的管理。协助总承包人对自己施工区域的场地做好管理配合工作。

6.6接受总承包人对专业分包工程的施工进度、文明施工和安全生产、产品保护和照管的检查或监督，当总承包人提出建议时，应及时洽商并解决。

6.7接受总承包人对专业分包工程的施工组织设计、竣工资料的审核和建议，当总承包人提出建议时，应及时洽商及解决。

6.8履行与发包人签订的施工分包合同约定的义务。

6.9向总承包人提交有关资料，总承包人提出修改意见后应及时协商或修改。

6.10严格遵守专业分包合同及本协议，及时向总承包人缴纳总承包管理、配合服务费。

6.11专业分包单位应主动完成专业作业人员的安全教育以及安全文明施工管理，将管理资料纳入工程项目管理资料。

6.12专业分包工程的甲供设备由发包人或者发包人指定的责任方负责其运输、放置就位到施工现场，专业分包人应对场内到位的甲供及乙供设备负有安全保管责任，直至相应专业工程竣工验收交付。如分包人没有与总承包单位签订甲供及乙供设备保管协议并缴纳保管费的，总承包人不负担其设备在场内的安全责任。凡非施工总承包人责任的任何损坏或损失，施工总承包人不负担任何责任及损失(包括且不限于连带责任)。

7、专业分包人的权利

7.1专业分包人有使用工地现有的水平、垂直运输设施的权力，为保证专业分包人施工需要，有阻止和申诉总承包擅自拆除现有设施权和由此引起的专业分包人费用增加的索赔权。

7.2专业分包人有按照经有关已审批的或根据现场需要变更调整后的施工平面布置图存放、加工材料或设备及现有生活设施、机械停放、材料加工的场地使用权。

7.3要求总承包人按本协议及总承包合同履行相关责任和义务。

7.4按专业分包合同条款约定向发包人收取工程款，即使未收到发包人工程款，也无权要求总承包人支付任何款项。

8、总承包管理、配合服务费及支付

8.1总承包管理、配合服务费金额：管理与配合服务费用按分包专业工程造价（不含分包设备费、甲供材费、信息通信专业配套工程、市政工程、暂列金额）的2%计算，单位为人民币，由专业分包人直接向总承包人支付。其中：

①分包设备费：划分标准按《GB/T 50531-2009建设工程计价设备材料划分标准》确定，以及电梯设备、智能化工程的软件费用（含系统软件、平台软件、应用软件等）、直径大于等于600mm的各类阀门、电动阀门。

②甲供材费：包含但不限于低压母线槽、冷却塔、冷通道、极早期报警系统、网络机柜、蓄电池、空调风柜、电缆等甲供设备及材料；

③信息通信专业配套工程：凡使用信息通信工程定额进行概预算编制的工程；

④市政工程：指市政供水排污、供电、燃气、电视、电话等市政工程。

在专业分包工程竣工结算前，总承包管理、配合服务费金额暂定为专业分包人工程合同总造价（不含分包设备费、甲供材费、信息通信专业配套工程、市政工程、暂列金额）的2%计算及支付。

在专业分包工程完成竣工结算后支付结算款前，由发包人监督专业分包人支付总承包人总承包管理、配合服务费至专业分包工程结算造价（不含分包设备费、甲供材费、信息通信专业配套工程、市政工程）的2%金额。

8.2总承包管理、配合服务费支付途径：专业分包人直接转账至总承包人账户(详见盖章签署处)，并提供银行到账凭证复印件加盖公章，如是电子凭证需打印加盖公章。

8.2总承包管理、配合服务费缴纳方式：专业分包人进场前缴纳暂定总承包管理、配合服务费的30%，专业分包工程工作量完成至50%时缴纳暂定总承包管理费的20%，专业分包工程完工达到初步验收条件时缴纳暂定总承包管理、配合服务费金额的30%，专业分包人工程竣工验收并提交合格竣工资料时缴纳暂定总承包管理、配合服务费金额的10%，在专业分包工程完成竣工结算后发包人支付结算款前，缴纳总承包管理、配合服务费至专业分包工程结算造价（不含分包设备费、甲供材费、信息通信专业配套工程、市政工程）2%余额一次付清。专业分包人结算款支付需由施工总承包人签字确认已全额支付总承包管理、配合服务费后方可支付。

9、争议的解决

9.1若总承包人和专业分包人对于施工总承包管理及配合服务工作出现争议，由监理单位协调解决。

9.2若仍不能解决，持有异议的单位可向发包人及发包人组建的协调小组（发包人、监理单位、全过程跟踪审计单位）提出，但不得影响施工的进度，待工程通过竣工验收后，持有异议单位就争议问题可再行洽商，洽商不成功，可向广州仲裁委员会申请仲裁。

10、违约责任

10.1总承包人违反本协议相关规定的，总承包人承担全部责任；专业分包人违反本协议相关规定的，专业分包人承担自身应负责任，总承包人承担总承包管理责任；专业分包人违反本协议相关规定的，排除总承包人管理配合不力原因的，专业分包人承担全部责任。

10.2由于专业分包人原因造成发包人总体工期延误及造成的实际经济损失由专业分包人负责赔偿，并承担总承包人工期延误导致的经济损失。

11、其它

11.1若专业分包人还需总承包人提供其它管理配合的，由专业分包人书面向发包人提出申请，由发包人协调三方商议解决。

11.2安全生产、文明施工管理保证金：保证金金额按专业分包合同金额（不含分包设备费、甲供材费、信息通信专业配套工程、市政工程、暂列金额）的1%计算，且不低于人民币贰万元不高于人民币壹拾伍万元（合同价低于200万元项目保证金在发包人主持下另议）。保证金在专业分包人进场前由专业分包人直接转账至总承包人账户(详见盖章签署处)，并提供银行到账凭证复印件加盖公章（如是电子凭证需打印加盖公章），总承包人开据证明收据。保证金在分包工程竣工验收合格并完成竣工资料的5个工作日后，由专业分包人凭证明收据到总承包人项目部申请办理保证金退还手续，项目部在15个工作日内与公司财务部核对款项及扣除应扣金额后无息退还。

11.3其他未尽事宜，由发包人、总承包人、专业分包人三方另行协商解决。

11.4本协议自总承包人、专业分包人双方签字、盖章之日起生效，各方责任、义务履行完毕后失效。

11.5本协议书正本壹式伍份，发包人执贰份、总承包人执壹份、专业分包人执壹份、监理单位执壹份；副本壹式壹拾壹份，发包人执贰份、总承包人执柒份，专业分包人执贰份，均具同等法律效力。

11.6本协议订签订地点为广州市，签订时间为       年  月  日。

【以下无正文，仅供合同盖章签署】

总承包人：                         专业分包人：

纳税人识别号：                     纳税人识别号：

经营地址：                         经营地址：

开户行：                           开户行：

帐号：                             帐号：

法定代表人                         法定代表人

或委托代表人(签名)：               或委托代表人(签名)：

日期：                             日期：

附件十二

发包人供应材料设备一览表

工程名称：中国电信创新孵化（南方）基地三期EPC总承包服务采购项目 （另见附件）

附件十三

工程质量保修书

发包人（全称）：中国电信集团有限公司广东分公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就[中国电信创新孵化（南方）基地三期土建工程EPC总承包 ]（工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：[/ ]。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为[5 ]年；

3．装修工程为[2 ]年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为[2 ]年；

5．供热与供冷系统为[2 ]个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为[2 ]年；

7．其他项目保修期限约定如下：[2年 ]。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为[24 ]个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：[/ ]。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：

法定代表人或授权代表：

日期：

承包人(公章)：

法定代表人或授权代表：

日期：

附件十四

### 施工现场安全协议书

第一条为了加强施工现场安全管理，保障电信设施、设备安全畅通和施工人员及其他有关人员的人身安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》《中国电信消防安全管理规定》《中国电信通信要害管理规定》《中国电信安全生产管理规定》及发包人/具体项目业主相关安全管理规定，双方签订《施工现场安全协议书》。

第二条本协议书适用于土建、消防系统建设改造工程，以及通信管道、通信线路、通信设备安装工程施工现场的安全生产、文明施工活动。

第三条发包人/具体项目业主或发包人/具体项目业主委托的监理公司对承包人施工现场安全进行监督，发包人/具体项目业主代表或监理人员有权对施工现场的安全管理进行指导和监督，承包人必须服从发包人/具体项目业主代表或监理人员的管理和监督检查，督促工程相关单位积极配合，并确保施工现场安全。

第四条发包人/具体项目业主应当向承包人提供有关安全生产的基础资料及必要的安全生产条件。

第五条承包人对施工现场的安全管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，做到安全施工、文明施工，确保电信设备、设施安全和人员安全。

第六条承包人应当执行国家、行业有关标准、规范、规程。

（一）土建、消防施工现场，应特别重视并遵守下列要求：

1、应当设置醒目的警示标牌，包括：工程概况牌、安全生产责任牌、安全纪律牌、安全警示牌、安全技术措施牌、防火责任牌、文明施工措施牌、现场总平面图。

2、建筑材料防火防盗。

3、配备专用消防器材、救护器材。

（二）通信管道、线路施工现场，应特别重视并遵守下列要求:

1、必须设立警示信号标志，白天用红旗，晚上用红灯，以便引起行人和各种车辆的注意。必要时应设围栏，并请交通民警协助，以保证安全。

2、施工区域，有平行与交越电力线缆，必须采取相应措施，避免发生人员伤亡事故。

3、施工人员进入人（手）孔作业，应先探明人（手）孔内有无有毒、易燃气体，避免发生中毒事件。

4、施工人员进行登高作业，应先检查登高工具和保险装备，避免发生摔伤事故。

5、现场施工用电源线架设高度，必须满足安全要求，并须安装警示红灯。

（三）在通信机房内施工，应特别重视并遵守下列要求:

1、必须制定确保运行设备安全措施。

2、设备开箱后，包装箱等易燃杂物应立即搬离现场。

3、施工时，不得将导线头子遗留在设备内。每天下班前，必须清理施工现场。

4、施工期间确须进入通信系统，应办理借用口令手续，用毕立即归还。

5、施工期间布放线缆，拆除竖井、巷道防火封堵物，布放线缆完毕后，应立即重新封堵。

6、设备安装完毕，必须经监理、督导、电力维护人员检查、测试无误后，方可接通电源。

第七条施工现场的安全生产实行施工企业法定代表人承包负责制，由承包人法定代表人承包负责。施工现场的安全生产管理，承包人法定代表人应指定项目经理为主要责任人。

第八条承包人应当根据工程特点制定安全生产施工方案和专项技术措施，配置专（兼）职安全监督检查人员。

第九条承包人应当自开工之日起，在施工现场设置达到国家标准的安全防护设施，并对作业人员配备合格的个人防护用品。

第十条施工现场的作业人员，必须经建设行政主管部门或者法律、法规规定的有关行政主管部门以及施工企业（承包人）组织安全生产教育培训，经考核合格后，方可上岗作业。

第十一条施工现场应当符合下列要求：

（一）安全、整洁、美观，对发包人/具体项目业主通信设施、设备应予有效保护。

（二）材料堆放整齐有序，不得影响发包人/具体项目业主正常生产秩序和通信畅通。

（三）垃圾及时处理，不得就近乱堆乱倒。

（四）户外施工原则上不得在夜间或雨天进行；因特殊情况确需夜间或雨天施工的，承包人必须有安全施工措施（方案），报有关部门批准后方可施工。需夜间在公路上施工的，要设立夜间警示灯和安全防护栏。

（五）符合卫生标准。

（六）作业人员应佩戴发包人/具体项目业主颁发的证明其身份的胸卡。

（七）搭建作业人员临时宿舍，应牢固，通风，布放照明电线必须安全。

（八）阻止无关人员进入施工现场。

第十二条除双方间施工合同及本协议书约定外，承包人并应当遵守下列施工现场安全管理规定：

（一）不得在施工现场溶融沥青或者焚烧油毡、油漆等易产生有毒、有害烟尘和气体的物质。

（二）不得从高处向下抛撒建筑垃圾。

（三）不得将有毒有害废弃物作土方回填。

（四）禁止在施工现场吸烟或使用明火，确因施工需要进行明火作业，应经安全保卫部门批准并办理《动火证》。

（五）需进入生产机房进行施工的，承包人应到发包人/具体项目业主相关部门办理出入通信要害部位介绍信，方可进入施工。

第十三条承包人违反本协议书第六条、第九条、第十条、第十二条之任一款的，应予改正，并应向发包人/具体项目业主支付1万元以上3万元以下的违约金。法律、法规另有规定，从其规定。

第十四条如承包人累计[ 3 ]次违反本协议书相关条款，发包人/具体项目业主有权解除双方已签订的施工合同，并取消承包人参加发包人其他项目通信工程建设的资格。情节严重的，报告司法机关依法追究其刑事责任。

附件十五

廉政共建责任书

甲方：中国电信集团有限公司广东分公司

乙方：

为加强工程建设领域廉政建设，规范工程建设双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政共建协议如下：

第一条 甲乙双方责任

（一）严格遵守国家、中国电信集团有限公司关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动的有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。

（三）严格执行所签订的建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。

（四）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。

（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（六）严格遵守党中央“八项规定”和国家有关廉政规定。

（七）严格遵守中国电信集团有限公司廉洁自律有关规定。

（八）不得向乙方和相关单位索要或接受现金(礼金)、礼券、礼品、购物卡、有价证券和贵重物品。

（九）不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（十）不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女及亲属的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（十一）不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（十二）甲方工作人员的配偶、子女及亲属不得从事与甲方工程有关的材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（十三）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定以外的材料和设备。
第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关标准和规范，并遵守以下规定：

（十四）严格遵守国家有关廉政规定；

（十五）不得以任何理由向甲方及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品。

（十六）不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（十七）不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女及亲属的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。

（十八）不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（十九）保守商业秘密，不得因利益等原因，以任何途径向第三方泄露与甲方工程项目有关的情况和内容。

第四条违约责任

（二十）对于违反本协议第一、二条责任行为的甲方工作人员，甲方纪检监察部门将依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二十一）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二十二）由于乙方违约而造成甲方的损失，由乙方承担。甲方有权视情节给予处罚，包括取消投标资格、宣布中标无效、停止其参加甲方工程项目活动资格1—3年。

第五条 本协议一式三份，甲方两份，乙方一份，自双方签章之日起生效。

甲方：                        乙方：

授权代表（签章）：            授权代表（签章）：

年   月   日                  年   月   日

附件十六

### 承  诺  函

致：中国电信集团有限公司广东分公司

我公司郑重作出以下承诺。

1、本公司承担贵公司中国电信创新孵化（南方）基地三期土建项目EPC总承包，承诺不转包、不违法分包本项目工程。

2、本承诺书于合同有效期内均有效。

承诺方法人签名：

单位名称（盖章）：

签订日期：  年   月  日  
附件十七

供应商网络信息安全承诺书

致：【中国电信集团有限公司广东分公司】：

本单位郑重承诺遵守本承诺书，如有违反本承诺书有关条款的行为，本单位承担由此带来的一切民事、行政和刑事责任。

一、本单位承诺遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》《中华人民共和国电信条例》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》《互联网信息服务管理办法》《非经营性互联网信息服务备案管理办法》《移动互联网应用程序信息服务管理规定》《网络信息内容生态治理规定》《电信和互联网用户个人信息保护规定》《公共互联网网络安全突发事件应急预案》《关键信息基础设施安全保护条例》《网络安全审查办法》及有关法律、法规、规章和政策文件规定（“相关规定”）。

二、本单位向贵公司提供产品或服务，应当符合相关规定、政府主管部门要求以及与贵公司的合同（“合同”）约定，落实网络安全、数据安全、信息内容安全和个人信息保护责任。本单位承诺具备履行合同所需的全部合法必要的资质条件。

三、本单位承诺按照用户真实身份信息制度（“实名制”）的要求提供身份信息、使用业务，并保证所提供信息、资料的真实、完整、准确、有效。

四、本单位保证不利用网络（包括但不限于固定网、移动网、互联网，下同）从事危害国家安全、泄露国家秘密等违法犯罪活动，不侵犯他人的合法权益。

五、本单位保证在处理个人信息前依法向个人信息主体（“个人”）履行法定告知义务并取得个人的明确同意。法律、行政法规规定处理个人信息应当取得个人单独同意或者书面同意的，本单位保证在处理个人信息前依法取得个人单独同意或书面同意。

六、本单位向贵公司提供个人信息或委托贵公司处理个人信息的，本单位承诺已向个人履行了法定告知义务，并取得了个人同意。本单位向贵公司提供或委托贵公司处理个人信息等数据的，本单位承诺该等数据来源合法合规，不存在违反相关规定、政府主管部门要求以及合同约定的情况。

七、本单位受贵公司委托处理个人信息等数据的，或本单位与贵公司共同处理个人信息等数据的，本单位承诺按照与贵公司的合同约定处理，不得超出约定的处理目的、处理方式、处理个人信息等数据。如果合同不生效、无效、被撤销或者终止的，本单位承诺按照贵公司的要求返还个人信息等数据或者予以删除（包括原件和备份），且未经贵公司同意不得以任何方式留存履行合同过程中所收集的任何个人信息等数据。未经贵公司同意,本单位不得转委托他人处理个人信息等数据。

八、对本单位在合同签订及履行过程中接触或知悉的贵公司和/或贵公司客户的数据和用户个人信息，本单位应当严格保密，不得向其他方提供、披露。本单位应当按照相关规定、政府主管部门要求和合同约定采取保密措施，防止未经授权的访问以及个人信息等数据的泄露、篡改、丢失。对于本单位在合同签订及履行过程中接触和获得的个人信息等数据，应当依法在境内存储，且不得向境外提供。

九、本单位承诺严格按照国家相关法律法规做好本单位网络安全、数据安全、信息内容安全和个人信息保护管理工作，健全各项网络安全、数据安全、信息内容安全和个人信息保护管理制度和操作规程，落实各项安全保护技术措施，实施个人信息和数据分类分级管理、依法落实个人信息保护影响评估和数据安全风险评估、报告、信息共享、监测预警机制，定期对从业人员进行安全教育和培训，依法设置网络安全、数据安全、信息内容安全和个人信息保护责任人和管理机构，按政府主管部门要求设立信息安全责任人和信息安全审查员，当该等人员发生变更时及时通知贵公司。否则，导致的一切后果由本单位承担，贵公司有权立即终止合同。

十、本单位承诺配合贵公司为公安机关、国家安全机关等政府部门依法维护国家安全和侦查犯罪的活动提供协助，如实提供有关安全保护的信息、资料及数据文件，积极协助查处信息网络违法犯罪行为。

十一、本单位承诺利用信息网络发送的信息以及向贵公司提供的信息真实、准确、合法。该等信息内容应当严格符合相关规定，本单位不得通过通信网络、互联网制作、复制、查阅和传播有害信息，不得散发传播违法、不健康反动等信息，不得发布任何含有违反下列要求的内容之一（即“九不准”及“六不许”内容）的信息。

“九不准”，即不准发布含有以下内容的信息：

1、反对宪法所确定的基本原则的。

2、危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的。

3、损害国家荣誉和利益的。

4、煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的。

5、破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的。

6、散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的。

7、散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的。

8、侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的。

9、含有法律、行政法规禁止的其他内容的。

“六不许”，即：

1、决不允许在群众中散布违背党的理论和路线方针政策的意见。

2、决不允许公开发表同中央的决定相违背的言论。

3、决不允许对中央的决策部署阳奉阴违。

4、决不允许编造、传播政治谣言及丑化党和国家形象的言论。

5、决不允许以任何形式泄露党和国家的秘密。

6、决不允许参与各种非法组织和非法活动。

十二、本单位承诺不利用提供给贵公司的产品或服务或通过信息通信网络（包括但不限于固定网、移动网、互联网，下同）从事危害中华人民共和国安全、泄露中华人民共和国秘密等活动，不从事任何危害信息通信网络安全的活动，不从事侵犯他人的合法权益的活动，包括但不限于：

1、未经允许进入信息通信网络或者使用信息通信网络资源；

2、未经允许对信息通信网络功能进行删除、修改或者增加；

3、未经允许对信息通信网络中存储或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加；

4、制作、传播、利用网络病毒等恶意程序或破坏性程序；

5、非法收集、使用、加工、传输或以其他方式处理个人信息等数据；

6、非法买卖、提供或者公开个人信息等数据；

7、从事危害国家安全、公共利益的个人信息和数据处理活动；

8、其他危害信息通信网络安全的活动。

十三、本单位承诺在履行合同过程中发生重大安全事故或发生或者可能发生个人信息等数据泄露、篡改、丢失时，立即采取应急措施，保留有关原始记录，在24小时内向有关部门报告并书面通知贵公司。如发生重大安全事故或其他影响网络安全、数据安全、信息内容安全和个人信息保护的突发事件，贵公司有权采取包括但不限于停止合同项下业务等紧急措施，以保证网络安全、数据安全、信息内容安全和保护个人信息。

十四、本单位承诺不进行法律、法规、政府监管规定等禁止的行为，包括但不限于：

1、所提供或接入的设备未取得入网许可，或可能影响网络安全或网络服务质量；

2、将合同履行中获得的账号、密码私自转让、转租或以非法方式提供给第三方；

3、在设备、系统、计算机软件等产品或服务中非法植入后门程序等恶意程序或破坏性程序；

4、利用提供产品或服务的便利条件非法获取用户个人信息等数据及重要运营数据、非法控制和操纵用户设备；

5、未经贵公司同意擅自公开所提供产品或服务的源代码；

6、未经贵公司同意探测、发布贵公司及其关联方（“中国电信”）的网络、终端、信息系统漏洞，对中国电信运营的网络开展渗透测试；

7、法律法规规定或合同约定的其他禁止行为。

十五、本单位承诺提供给贵公司的产品或服务已关闭与合同约定无关的端口，不存在与合同约定无关的进程。

十六 本单位承诺未经贵公司同意不得以任何形式对提供给贵公司的产品或服务进行任何操作。本单位承诺严格按最小化原则管理相关产品或服务的操作权限并事先征得贵公司同意。

十七、本单位承诺对提供给贵公司的产品或服务在交付前完成已知病毒查杀、安全缺陷、漏洞扫描和修复，交付后对发现的安全缺陷、漏洞等风险及时采取补救措施。

十八、本单位承诺无正当理由不会中断所提供的产品或服务，亦不会中断提供必要的技术支持服务。

十九、就本单位向贵公司提供的产品和服务，本单位承诺向贵公司提供该等产品或服务所包含或调用的开源软件和第三方软件清单，以及合法获取开源软件、第三方软件使用权的证明，并配合贵公司开展软件安全检测和知识产权风险审核等工作。

二十、本单位承诺同意并配合贵公司进行网络安全审查，检查的内容包括但不限于网络安全检查项、计算环境安全检查项、开发流程检查项等方面。

二十一、本单位承诺按要求提供网络安全审查工作需要的材料，严格履行网络安全审查中作出的承诺。

二十二、本单位如出现任何违反上述承诺的情况，依据合同承担违约责任，接受有关政府主管部门的处理（包括但不限于限期整改、公开曝光），并直接承担相应法律责任，造成财产损失的，由本单位直接赔偿。同时，贵公司有权在不通知本单位的情况下暂停、停止合同项下业务直至解除合同并不承担任何责任，一切责任后果全部由本单位自行承担。给贵公司造成损失或不良影响的，本单位负责消除不良影响并赔偿贵公司相应损失。

二十三、如出现任何违反上述承诺的情况引发的投诉、举报，由本单位负责解决并承担责任。当通信主管部门、“12321网络不良与垃圾信息举报受理中心”、中国电信10000热线等各类渠道发生投诉、举报时，贵公司有权在不通知本单位的情况下立即终止合同并不承担任何责任，一切责任后果全部由本单位自行承担。给贵公司造成损失或不良影响的，本单位负责消除不良影响并赔偿贵公司相应损失。

二十四、本单位承诺提供网络和信息安全应急联络人如下：

姓名：            、职务：                、联系方式：

二十五、本单位承诺如有外国投资者直接或者间接对本单位投资的，投资者或本单位已经按照《中华人民共和国外商投资法》（中华人民共和国主席令 第26号）和《外商投资安全审查办法》（发展改革委 商务部令 第37号）等相关法律法规主动向国家外商投资安全审查工作机制办公室申报，并被允许实施投资。

二十六、本承诺书经本单位签署后生效。

承诺单位：

法定代表人/负责人（签字或盖人名章）或者其委托代理人（签字）：

日期：_     __ 年_     __月_    _ _日

附件十八

### 工程总承包项目管理团队人员信息表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 职称 | 职称证书或资格证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件十九

建筑工程工人工资支付四方协议书（模板）

甲方(发包人):中国电信股份有限公司广东分公司

法定代表人/单位负责人：崔占伟

eéa

地址：广州市越秀区中山二路18号

乙方(承包人联合体牵头方):

法定代表人/单位负责人：

地址：

丙方(承包人联合体成员方):

法定代表人/单位负责人：

地址：

丁方(代理人):

法定代表人/单位负责人：

地址：

为共同预防建筑工程出现施工企业拖欠工人工资违法行为，切实保障劳动者 合法权益，根据《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》(穗建规字 (2020) 37 号)及《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》(人社部发 (2021) 53 号)的相关规定，经甲、乙、丙、丁四方协商，现就丙方负责施工(中国电信创新孵化（南方）基地三期土建工程EPC总承包)工程项目工人工资支付事宜达成如下协议：

一 、丙方承诺按合同约定按时支付工人工资，不得以工程款被拖欠或施工质量缺陷等理由拒付工人工资。

- 工人工资支付实行专户管理，以银行转账方式支付。丙方对工程款中的 工人工资与其他款项实行分开银行账户管理，在丁方设立工人工资支付专用账户 用于支付工资。开立工人工资支付专用账户时，丙方应当按照丁方要求提供相关 开户资料。工人工资支付专用账户内的资金除发放工人工资外，不得用于其他用途，不得开通网上银行等电子支付渠道，不得提取现金。

三 、甲方对工人工资支付情况进行监督，及时协调解决工人工资发放中存在 的问题。同时，按照合同约定，按时足额将工程款中的工资款项拨给乙方，收到款项后7天内乙方需将工人工资(具体支付额度以甲方及委托的审计单位出具支付证书为准)存入工人工资支付专用账户，并在2天内提供银行回执单交到甲方。联合体各方([]、[])承诺严格按政府要求做好工人工资专用账户的资金管理工作，联合体各方对工人工资的支付承担共同责任。

四 、丙方应在建设项日开工前，在丁方设立工人工资支付专用账户，并在用工之日起15天内为每个工人办理工资个人账户。丙方通过工人工资支付专用账户，依法按时足额将工人工资直接支付到工人的工资个人账户，并按月将工人工资支付明细表报甲方备案。

五 、丙方应当建立用工管理台账，真实、准确记录工人名册、劳动合同、劳务合同、工程进度、工时、劳务承包款和工人工资支付情况等信息，并保存两年以上备查。

六 、丙方只能通过在丁方开立的工人工资支付专用账户代发工资，并保证账户发放时有足够的存款支付所发放的项目款项。

丙方的专用存款账户账号：[]

户名：

开户行： [丙方]

七、丁方应协助丙方做好工人工资支付专用账户的开立、资金监管、以及工 人工资个人账户开办工作。丙方在施工完工后，如需销户应凭甲方出具的销户通知书前往丁方办理销户手续。

八 、违约责任：施工期间，如发生工人工资拖欠，按《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》(穗建规字 (2020) 37 号)的相关规定及合同15.2.4.9工人工资支付方面的违约责任条款处理。

九、本协议一式八份，四方各执两份，经四方签字盖章之日起生效，本协议有效期为期三年。

甲  方：

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

日  期：

乙方(承包人联合体牵头方):

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

日  期：

丙方(承包人联合体成员方):

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

日  期：

丁方:

法定代表人(签字):

委托代理人(签字):

日  期：

附件二十

### 中国电信创新孵化（南方）基地三期土建项目EPC总承包项目策划书内容要求

| 序号 | 专业类别 | 内容 |  | 总包策划指导内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计类 | 投资控制 |  | 1、EPC模式下，限额设计的具体思路与管理措施； |
| 2 |  | 设计优化 |  | 1、如何开展施工图设计与施工组织设计并行，列举设计对施工便利性、施工质量控制、文明施工控制、进度控制的优化内容。 |
| 3 |  | 设计进度管理 |  | 1、设计进度计划细化，制定出图节点计划； 2、进度出现偏差时的具体纠偏措施 |
| 4 |  | 设计质量管理 |  | 1、收集列举以往项目发现的设计缺陷，将缺陷转化为设计品质所需提升内容； |
| 5 | 工程类 | 项目信息及项目目标 |  | 必须有 |
| 6 |  | 项目重难点分析 |  | 1、有对业主工程策划内重难点分析的改进建议或更好的解决方案； 每个重难点按照风险排序，并给出详细的落地解决方案（必须包含方案对比、数据支撑、经济性对比、解决时间及责任人） |
| 7 |  | 场平布置 |  | 1、道路交通组织（项目内外交通组织、道路如何转换，考虑交付与施工动线关系，登高面及消防车道施工组织安排）； 2、道路施工技术要求（是否设置排水沟、是否有喷淋装置、洗车槽位置、是否形成环形车道，最不利情况下交通效率）； 3、各阶段（地下、主体、装修、园林）详细平面布置方案（需包含道路交通组织和临设布置）；垂直运输方案（垂直运输方案（塔吊、施工升降机布置位置、安拆机械的选择及站位和时间考虑、安全措施） 4、地下室顶板车道布置，独立支撑体系及钢筋加密范围及方案； 5、不同施工阶段临设布置（临时围挡、挡土墙、垃圾池、吸烟室、晨会讲台、消防设施、加工场地与堆场的位置、面积及数量、道路永临结合、市政先行、园林先行；生活区高峰期人员安排等）； 深度和内容范围不能低于精益策划工程基础包施工组织附件的要求，以CAD图方式插入PPT |
| 8 |  | 安全 | 人员 | 1、事人匹配，有专职安全配置要求，持证上岗，安全专职员的工作日志及台账； 2、工人准入机制包括体检、岁数要求、考试要求； 3、安全晨会制度（ |
| 9 |  |  | 机械设备 | 1、塔吊/人货梯/吊船位置合理性、有效性（年限、起重超限、定期检测保养计划、特种作业证）； 2、重大风险工序清单及工序管理动作（如旁站、夜间照明、夜间支模安全防护措施等）； |
| 10 |  |  | 设施 | 1、大门智慧管控措施及智慧工地（明确监控数量及设置点、语音播放等）； 2、加工厂设置（双重防护棚、标识、安全操作指引）； 3、四口五临边防高坠措施； 4、施工道路（人车分流）； 5、安全帽辨识； 6、工人宿舍设置； |
| 11 |  |  | 其他 | 1、人员伤亡应急预案； 2、汛期、台风、高温、节假日的防控措施； 3、工人关怀（饮水亭、抽烟处、厕所）；4、绿色环保施工措施； |
| 12 |  | 质量 | 质量管理体系 | 1、质量负责人事人匹配（含水电）； 2、基础质量管理体系（混凝土、钢筋）； 3、防渗漏管理体系（特别是屋面/卫生间/外墙/地下室顶板底板/侧墙/伸缩缝/女儿墙出屋面的施工质量管控体系）； 4、表观质量管理体系（精装修、园林景观） |
| 13 |  |  | 过程管理措施 | 1、本项目质量风险点梳理及应对措施；（要结合以往工程经验给出本项目可落地的实施方案）； 2、本项目工程策划质量目标达成的保障措施（必须结合本项目特色制定样板引路专项方案、防渗漏过程管控具体措施、表观品质提升措施）； 3、设置省级、市级观摩工地和优质工程目标和实现方案； |
| 14 |  | 地下工程 | 施工组织方案 | 1、本项目地质、桩基、车库地下工程重难点分析及应对措施； 2、桩基施工顺序，工期、质量保证措施 3、基坑支护、监测、降水、土方开挖专项方案、应急预案； 4、顶板专项方案（材料堆场、车辆行驶路线、顶板荷载分析、独立支撑系统范围、顶板上车时间、土方回填高度等）； |
| 15 |  |  | 过程管理措施 | 1、地下工程中的超危大工程避免质量问题及安全事故的具体针对性措施； 2、不同桩型的旁站、质量记录管理、淤泥打静压桩过程管理注意事项； 3、底板与承台施工质量管控（重点关注：浇筑过程中降水措施）； |
| 16 |  | 提效 |  | 1、里程牌完成节点正偏差（基础、±0、封顶、外架、交付），措施要包含人材机铺排和分段流水施工；2、如何实现工程策划提效目标，能提供哪些保障措施和需要哪些支持；及关键保障措施（必须包含完善的工作面移交制度；如结构移交二构、抹灰移交装修，基层移交防水等，避免出现下步工序覆盖上步工序质量缺陷的情况，保障最终表观质量） |
| 17 |  | 雨季及高温施工专项 |  | - 施工措施方案 - 施工重难点分析及应对措施 3 、人、材、机保障措施 |
| 18 |  | 创新工艺工法 |  | 有针对本工程的创新工艺工法展示或应用 |
| 19 |  | 验收及交付 |  | 有验收计划（规划验收；消防验收；竣工验收；样板验收；电梯验收等）及交付策划（联合验收和竣工备案策划、消防和规划验收配合），验收计划符合逻辑关系及当前验收政策 |
| 20 |  | 报批报建类 |  | - 三阶段施工证获取工作具体计划； - 工程规划许可证获取工作具体计划； 3、其他申报项，如开路口、废弃物排放、排水证等办理具体计划 |
| 21 |  | 采购管理 |  | 1、说明班组分包模式，劳务队伍情况（班组地域、公司名称），专业服务分包情况； 2、具体劳动力保障措施等（关键节点劳动力保障等）； 3、班组人员信息（班组过往业绩，班组主要工人籍贯，年龄组成，职业资格证书情况，安全意识培训情况，体检记录情况）。 主材供应：钢筋加工：1、钢筋加工模式（外加工及现场加工组织）；2、加工厂地址、规模及日加工量；3、钢材进场计划安排；4.钢材品牌、套筒品牌 混凝土供应：1、搅拌站情况介绍，日产量；2、混凝土供应保障措施及计划；3、混凝土质量控制（浇筑前坍落度检查、现场实验室真实可用，同条件、标养试块留置方案，配合比抽查等） 其余材料供应：1、项目意向供应商情况介绍；2、材料采购计划；3、材料采购质量管理体系 |
| 23 |  | 成本挖潜 |  | 1、基于施工方现场工序安排等的成本优化 |

附件二十一

### 关键工序验收标准及影像记录要求