庙头村旧改首开区建设工程全过程造价咨询服务合同

委 托 人：广州海丝城房地产开发有限公司

咨 询 人：

合同编号：

签订日期：   年  月  日

签约地点：广州市

委托人（简称甲方）：广州海丝城房地产开发有限公司

咨询人（简称乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、行政法规，甲方为维护自身的合法权益及合理控制建设工程项目造价，委托乙方对庙头村旧改首开区建设工程进行造价咨询服务，本着平等互利的原则，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条 咨询项目概况

1.1项目地点、位置及范围:

广州黄埔区庙头黄埔东路以南、电厂东路以东，隔墙路以西地块。

1.2 项目规模：

首开区工程总建筑面积184502.29㎡，复建地块住宅建筑面积 62604.07㎡、地下室建筑面积：28361.63,容积率4.78；复建区1#、2#楼（地下二/三层、地上三十层）两栋联体楼，复建区3#楼（地下二层、地上三十层）一栋单体楼；融资地块住宅建筑面积67235.57㎡，地下室建筑面积：26301.02,容积率：5.28，融资区1#（地下三层、地上四十二层）、2#楼两栋联体楼（地下三层、地上四十八层），融资区3#楼（地下二层、地上三十层）两栋联体楼。

| 序号 | 项目名称 | 总建筑面积（暂定） （㎡） | 计容面积（㎡） | 建安工程费总额（万元）(暂定) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庙头村旧改首开区建设工程项目 | 184502.29 | ≤122185 | 99173 |

第二条 咨询的范围及工作内容

2．1委托咨询的工程范围：

庙头村旧改造首开区项目红线范围内土石方、基坑支护及桩基础、所有建筑主体、附属、配套建筑和设施以及属于本项目所需、但又处于规划用地红线范围外的周边市政配套设施（含与外界连接道路、地铁搭接、外供水、外排水、外供电、燃气等）所有项目，包括但不限于：

（1）土石方及基坑支护、建筑、结构、安装、机电(含电梯工程)、通风空调(除酒店、购物中心外，其余均不含中央空调)、人防、消防、桩基础及土方回填、给排水（含永久外供水、外排水）、强电（含永久外供电等）、弱电（含建筑智能化系统等）、泛光照明、幕墙、真空垃圾收集、市政、燃气、通讯、卫生防疫、防雷及室内外的道路（含规划道路及小区道路）、园林景观、绿化、室外广场、停车场(含机械停车，如有)等；

（2）桥梁（含人行天桥、风雨连廊等，如有）、河涌（如有）、隧道（如有）、箱涵（如有）、涵洞（如有）、交通设施和标识、小区标志门楼等配套设施；

(3)项目涉及的临时围墙、临时道路、施工用水用电、临时给水排水、围蔽、场平、板房、清表、建设单位的驻地办公场所（临时板房、景观绿化、旗杆等）等所有临时设施以及所涉及的设施拆除、管线迁改等；

（4）建筑节能、环保及绿色建筑设计相关项目；

（5）装修工程(包括但不限于含大堂、公共连接通道、样板房及所有室内的精装修项目)；

（6）与该项目建设相关的零星工程及配套工程（庙头西新村安置板房工程、堆山造景工程等）；

（7）与该项目建设相关的服务、检测、监测、咨询、采购项目等。

2．2委托咨询内容：

乙方在甲方所确定的项目建安工程费总额范围内（本合同第1.2条确定的项目建安工程费总额仅为暂定金额，投资限额以甲方向乙方的书面通知为准），为实现启动版目标成本、方案版目标成本、施工图版目标成本的层层控制目标，确保项目建安成本不突破甲方所确定的限额投资目标，而应当提供的各项咨询、分析、审核工作，包括但不限于：在项目招标阶段、施工阶段、结算阶段等全过程为甲方提供造价咨询及投资控制服务[包括招标控制价及工程量清单编审、进度款计量、工程变更引起的项目单价及预算编审、材料设备市场询价定价、项目竣工结算，以及上述各阶段咨询工作中涉及的钢筋及预埋件计算（含依据施工图纸、设计标准和施工操作规程计算或审核钢筋（或铁件）重量，提供完整的钢筋（或铁件）重量计算明细表、汇总表或审核报告）等全过程造价咨询服务]。

2.2.1项目的咨询服务：

2.2.1.1招标（采购）阶段：

（1）按照甲方实际需要，编制项目工程量清单及招标控制价或工程预算,对主要设备材料进行市场询价及定价，分析主要工程量、分项（专项）工程造价指标的合理性、合规性；（不含首开复建区施工总承包工程招标控制价编制，不含首开复建区融资区土方、基坑招标控制价编制）。

（2）协助编制、审核招标文件，提交相关计价、计量、支付、索赔等投资控制条款，按本合同约定提交审核报告、调整意见及合理化建议。

2.2.1.2施工阶段：

（1）协助甲方制定工程成本控制办法，包括工程变更程序和工程量、价调整、工程款支付等管理办法。

（2）协助甲方合同管理，包括合同变更谈判、变更的处理程序，落实变更的措施，修改变更相关的资料，检查变更措施的落实情况，协助甲方拟订补充合同。

（3）负责审核各项目工程预算和施工组织设计涉及的费用问题。

（4）协助甲方处理合同索赔，维护甲方的合法权益，尽力防止索赔事件的发生。对收到的承包方的索赔报告进行审查分析，收集索赔和反索赔依据和证据，复核索赔值，起草并提出反索赔报告。

（5）协助甲方处理合同争端，在涉及工程的各种合同争议处理过程中（含协商、调解、诉讼、仲裁等）向甲方提供合法依据。

（6）负责工程变更审核。就项目实施过程中各项工程变更（包括：图纸会审、图纸修改、工程洽商等）提交预算报告，对量、价进行审查复核，对主要设备材料进行市场询价及定价，协助甲方选择性价比最优的方案，审核新增及变更单价、代换材料造价、主材调差造价，并按甲方要求进行对数，协助甲方就工程变更涉及的价款与施工方协商，确认变更价款等。

（7）工程进度款的审核。乙方须严格按照项目实际进度对每期进度款进行准确的审核，对当期所发生的工程量（含现场签证等）进行现场核实确认。

（8）按月、季、年定期向甲方提交投资控制报告。报告内容包括但不限于根据合同各项工程款支付情况、工程量完成情况、截至当期报告已确认的变更、确认的材料设备价格及材料设备价格的走势、下一步资金计划、对项目最终造价进行预测等。

（9）按甲方的要求和工作需要，参加相关的工程会议。

2.2.1.3 结算阶段：

（1）负责各建设项目及相关的服务、检测、监测、咨询、采购等项目的结算审核。

（2）在结算完成后提交《造价管理总体评价报告》，包括（但不限于）对项目及实施过程的描述、施工图预算、合同价及结算价进行比较，对产生差异的原因及投资控制的效果进行分析。

第三条 委托咨询服务期限

3.1自本合同签订之日起至乙方全部完成委托咨询工作之日（以乙方提交经甲方认可的《造价管理总体评价报告》之日为准）。

第四条 委托咨询服务要求

4．1质量要求：

4.1.1乙方须按照甲方所确定的项目建安工程费总额进行造价控制（本合同1.2条确定的项目建安工程费总额仅为暂定金额，投资限额以甲方向乙方的书面通知为准），按甲方的要求切实落实投资控制目标并根据甲方需要出具各阶段的项目经济分析报告。

4.1.2乙方须确保项目建安成本控制在上述甲方确定的投资限额内，且实现控制启动版目标成本、方案版目标成本、施工图版目标成本的层层控制目标。乙方在各阶段咨询工作中发现建设成本可能超出投资限额或突破上述层层管控目标时，应立即向甲方书面报告、详细分析原因，如造成这一情况的原因属于设计方案、标准变化导致的，则乙方应提出有针对性的经济指标优化建议；如由于乙方自身审核质量原因导致的，则乙方除应在甲方限定的时间内完成修正并重新提交修正后的咨询报告外，还应按本合同约定承担违约责任。

4.1.3乙方须对所提交的成果文件及咨询意见的合法性、真实性、规范性、完整性负责。

4.1.4乙方须对本工程各项工作全面了解，包括对工程招投标文件、合同文件、图纸文件、相关技术文件及现场的熟悉等，并进行全面、客观、公正地审核，结合现场实际情况对计量依据严格审查核实；甲方（或甲方委托的有资质的第三方机构）有权随时对乙方咨询成果进行复审或抽检，乙方须无条件予以配合，乙方咨询成果误差须控制在以下限定范围内：

（1）项目预算（含工程变更预算）编审：乙方编审确定金额与甲方或甲方委托的第三方造价咨询机构复审金额及甲方上级主管单位复审金额的误差，不得超过乙方编审确定金额的±3%。

（2）招标控制价及工程量清单编审：乙方编审确定金额与甲方或甲方委托的第三方造价咨询机构复审金额的误差，不得超过乙方编审确定金额的±3%。

（3）工程进度款审核：在甲方以乙方的编制或审核价作为依据进行进度款支付时（在支付比例最高不超过乙方编审价的80%时），累计支付价款不得超出甲方或甲方委托的第三方造价咨询机构复审金额及甲方上级主管单位对该项目的结算复审金额。

（4）竣工结算审核：乙方结算审核金额与甲方或甲方委托的第三方造价咨询机构结算复审金额及甲方上级主管单位复审金额的误差，不得超过乙方结算审核金额的±3%。

4.2 完成时限要求：

4.2.1工程量清单及招标控制价的编制及审核：乙方须在取得完整的招标图纸及相关计量依据资料之日起计10个工作日内提交书面报告（若总金额不超过人民币伍佰万元，则乙方须于5个工作日内提交）。

4.2.2工程变更概、预算的编制及审核：乙方须于取得完整的工程变更图纸及计量依据资料之日起计10个工作日内提交书面预算报告（若总金额不超过人民币伍佰万元，则乙方须于5个工作日内提交）。

4.2.3工程进度款及相关定价审核：乙方须于取得监理单位每月上报的《进度计量审核书》[ 或材料设备询价定价、新增变更单价审核、材料代换及主材调差造价审核、签证、变更审批单等 ] 及完整的计量依据资料之日起计5个工作日内提交书面审核报告。

4.2.4结算审核：建设工程类项目，乙方须于取得完整的竣工结算资料起计30个工作日内完成全部审核、对数工作并提交书面审核报告；建设相关的服务、检测、监测、咨询、采购等项目，乙方须于取得完整的结算资料起计15个工作日内完成全部审核、对数工作并提交书面审核报告。

4.2.5《造价管理总体评价报告》：乙方须在项目结算完成后15个工作日内，提交项目造价管理总体评价报告，内容应包括但不限于对项目全过程造价管控要点的描述，对项目方案版目标成本、施工图版目标成本、合同价及结算价差异以及产生差异原因的分析比较（尤其是对设计限额目标的实现、工程变更的原因及对造价的影响等），对投资控制的总体效果的评价，以及对项目管理中待改进事项等提出合理化建议等。

4.2.6 若由于特殊原因确实无法在上述时限内完成咨询工作的，乙方应在时限届满前向甲方提出书面申请，经甲方书面同意后，乙方完成时限可予以顺延。

4.3 审核工作程序要求：

4.3.1乙方按本合同4.2条所出具的审核报告及文件，由乙方在限期内出具初审报告，经甲方同意后，由甲方组织有关人员对数，对数后在甲方要求的时限内出具正式报告。

4.3.2 乙方与施工单位的所有对数工作须由甲方组织、在甲方指定场所进行。对数认可的结果，乙方须当场出具工程对数记录表，并交与会各方即时签认。

4.3.3乙方对提交甲方的全部审核报告及文件（含初审报告及正式报告）均应进行严格的内部交叉抽查、复核，并经复核人签字盖章后，再报送甲方确认。

4.4成果文件要求：

4.4.1初审报告内容包括详细文字说明、预算书或结算书,各一式三份（另附工程量计算底稿1份）。

4.4.2最终审核的正式报告内容包括详细文字说明、预算书或结算书（结算须附审核定案表），各一式四份（另附对数记录及工程量计算底稿各2份）。

4.4.3乙方提供的每份咨询成果文件要审核结论清晰、审核依据准确无误、审核原则正确、审核范围及内容与委托内容一致，特殊处理在报告中要详细反映。

4.5 人员配置及服务要求：

4.5.1乙方须根据本合同附件《乙方配备本项目的造价咨询人员名单》建立项目组，包括项目总负责人、各专业负责人及派驻到甲方办公场所驻场服务的专业咨询人员等，详细列明其姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、工作履历和主要技术成果以及在本项目中职责。乙方项目总负责人、各专业负责人及驻场服务人员须按甲方要求及时参加与本项目造价管理工作相关的工作会议。项目负责人、各专业负责人及驻场服务人员必须服务于项目建设的始终。驻场服务人员须在甲方办公场所或甲方指定场所全程提供造价咨询服务。

乙方如需更换项目负责人、各专业负责人及驻场服务人员，应提前7天以书面形式通知甲方并征得甲方书面同意后方可撤换，否则视乙方该人员擅自离岗。为保证项目组人员的稳定性，乙方（尤其是驻场服务人员）须服从甲方对乙方人员的考勤管理，在项目实施过程中不可随意撤换，且短时离开本地须向甲方请假并指定离开后的协调人，否则必须承担违约责任。

4.5.2若甲方认为乙方项目总负责人、各专业负责人、驻场服务人员（含其他造价咨询人员）不称职，乙方应当在收到甲方的书面通知后3天内无条件进行更换并到位。更换人员除不得低于本合同相应条款对各类乙方人员资历规定的要求之外，其资质、经验、能力均不得低于前任，且乙方应同时提供多名符合上述要求的人员供甲方选择直至获得甲方书面认可。否则，视乙方该人员从甲方发出更换通知之日起擅自离岗。

4.5.3乙方须从组织上保证所投入的人力、物力能完全满足造价管理工作开展的需要。乙方须保证参与本项目乙方人员的稳定性，保证不同服务阶段造价管理工作的连续性和相关工作衔接的连贯性。在造价管理高峰期或甲方认为有必要时，乙方须无条件增派一定的造价咨询人员（包括驻场服务人员）确保工作进度，增派人员所发生的费用，已包含在本合同基本服务费当中，甲方不再另行支付。

4.5.4 乙方必须根据甲方要求及时委派项目负责人、各专业负责人、驻场服务人员参加工程技术联络会、工程例会、招标事宜等技术配合服务会议，并提交相应咨询建议。

4.5.5乙方须根据造价咨询相关管理规定，严格遵守职业道德守则，不得与施工单位或材料、设备供应商串通，获取不正当收益。

第五条 咨询服务费用、奖励费用及支付方式

5.1 咨询服务费用

合同咨询服务费由基本服务费及奖励费用两部分组成。

5.1.1 基本服务费总额：人民币      元（即中标价）包干计取，大写人民币：           ，其中不含税价为      ，税额为       ，税率为6%。如遇国家法定税率调整，不含税价保持不变，税额按国家法定税率计算和调整。该包干基本服务费已包括乙方按照本合同约定提供所有咨询服务范围、内容及满足甲方工作要求所需的全部费用，不因服务时间长短、工作量多少而调整。

5.1.2奖励费用

为进一步体现乙方工作绩效，在满足本合同第4.1条约定的质量要求的前提下，甲方将根据乙方对工程变更预算审核及项目结算审核的核减情况，按以下标准给予奖励：

奖励费用=（送审金额-审定金额）×5%

送审金额—经监理单位审定的工程变更预算金额或项目结算金额；

审定金额—乙方审定并经甲方(或甲方委托的第三方造价咨询机构)或甲方上级主管单位复审确认的工程变更预算金额或项目结算金额。

5.2 支付方式：

（1）乙方提交融资区施工总承包项目招标工程量清单及招标控制价或出具相应审核意见，并配合甲方完成行政管理部门相应备案手续后15个工作日内，甲方向乙方支付该项目包干基本服务费的15%；

(2）乙方提交复建区精装修施工项目招标工程量清单及招标控制价或出具相应审核意见，并配合甲方完成行政管理部门相应备案手续后15个工作日内，甲方向乙方支付该项目包干基本服务费的5%；

(3）乙方提交融资区精装修施工项目招标工程量清单及招标控制价或出具相应审核意见，并配合甲方完成行政管理部门相应备案手续后15个工作日内，甲方向乙方支付该项目包干基本服务费的5%；

（4）自施工总承包项目正式开工之日起，甲方根据施工总承包项目及各专业工程项目工程产值的金额，按如下约定按期向乙方支付造价咨询包干基本服务费直至包干基本服务费的80%，每期支付金额按如下公式计算：

每期支付金额=当期甲方审定的施工总承包项目及各专业工程项目工程产值金额÷甲方所确定的项目建安工程费总额(即本合同4.1.1所述的项目造价控制目标的数额)×造价咨询包干基本服务费×55%。

支付时间：从甲方审核确认当期施工总承包项目及各专业工程项目工程进度款之日起15个工作日内。

当上述支付金额累计达到包干基本服务费的80%时，甲方停止支付，双方按下述第（7）款约定支付后续费用。

（6）奖励费用按每季度支付，支付金额为奖励费用80%，具体支付金额按如下公式计算：

每期奖励费用支付金额=（送审金额-审定金额）×5%×80%

送审金额—经监理单位审定的工程变更预算金额或项目结算金额；

审定金额—乙方审定并经甲方(或甲方委托的第三方造价咨询机构)及甲方上级主管单位复审确认的工程变更预算金额或项目结算金额。

剩余奖励费用双方按下述的第（7）款约定进行支付。

（7）乙方提交施工总承包合同竣工结算审核成果文件（含各方盖章确认的结算审核定案表）及绩效奖励计取依据文件，经甲方审核同意后15个工作日内，甲方向乙方支付至甲方审定服务费总额(含本合同第5.1.2条约定的奖励费用)的85%。

（8）乙方提交精装修项目合同竣工结算审核成果文件（含各方盖章确认的结算审核定案表）及绩效奖励计取依据文件，经甲方审核同意后15个工作日内，甲方向乙方支付至甲方审定服务费总额(含本合同第5.1.2条约定的奖励费用)的90%。

（9）乙方提交该项目其它全部相关的施工、服务、检测、监测、咨询、采购等项目结算审核成果文件及《造价管理总体评价报告》，经甲方审核同意并按甲方要求办理完成本造价咨询合同结算手续后15个工作日内，甲方向乙方结清该项目剩余咨询费用。

（10）若本项目存在分期开发或分阶段提交成果的，则各阶段支付费用按相应阶段提交成果文件对应的建安工程费占本项目建安工程费总额(即本合同4.1.1所述的项目造价控制目标的数额)对应比例进行支付。

5.2.1本合同所涉及的委托人应支付的全部款项均为含税价。受托人在领取款项时，须向委托人提供10天以内开具的合法有效的一般纳税人增值税专用发票。否则委托人有权延缓付款，由此造成的一切延迟支付责任及损失由受托人自行承担。

5.2.2乙方应就本合同约定之业务向甲方开具等额真实、合法有效的票据，如因乙方自身原因或所开票据（发票）本身之问题造成甲方日后发生税收风险而产生的经济损失，均由乙方全部承担，甲方并保留进一步提起法律诉讼的权利。

5.2.3每一笔咨询服务费进度款支付前，甲方有权先行核实乙方当期工作完成情况及履约情况，并在扣除乙方当期相应违约金后再支付当期费用。

第六条 甲方的权利、义务

6.1甲方（或甲方委托的有资质的第三方机构）有权随时对乙方咨询成果进行复审或抽检。

6.2甲方有权要求乙方提交工作进展报告及询问相关的咨询内容，有权阐述对具体问题的意见和处理建议。

6.3若甲方认定乙方配备的咨询专业人员不能胜任本项目工作，甲方有权要求乙方无条件更换直至满意，乙方不得提出异议。

6.4甲方应向乙方移交咨询服务必需的技术资料：

（1）项目招标阶段：招标图纸、招标文件等相关资料；

（2）工程变更预算的编制、审核资料：招投标文件、招标答疑、中标通知书、施工合同、招标图、施工图等相关资料；

（3）工程进度款审核资料：当月完成工程量清单及计算书、工程变更单、现场签证、隐蔽工程验收单、施工图、工程洽商记录等相关资料；

（4）竣工结算审核资料：竣工图、工程变更单、现场签证、隐蔽工程验收单、工程开工报告、竣工验收报告、结算书等相关资料。

6.5甲方应协助乙方开展工作，在收到乙方要求对项目情况进行澄清说明的书面来函后3个工作日内作出答复。

6.6甲方应对乙方的工作成果的整体质量进行评估，如无异议，原则上应于3个工作日内予以确认。

第七条 乙方的权利、义务

7.1甲方（或甲方委托的有资质的第三方机构）有权随时对乙方咨询成果进行复审或抽检，乙方须无条件予以配合。

7.2在经甲方批准的情况下，乙方有权对项目参建单位提出的与本咨询业务有关的问题进行核对或查问，乙方有权到工程现场进行实地勘察测量 。

7.3乙方审核工作应坚持客观真实、严谨认真、科学合理、公正廉洁的原则，保证严守执业道德，遵守审核纪律，执行国家有关法律法规要求，严格按照国家、广东省和广州市的工程造价政策实施审核。

7.4乙方应严格依照本合同的约定向甲方提供服务，本合同关于乙方服务工作范围、标准、要求等相关的任何条款均构成乙方的义务。

7.5乙方须保证所派人员为本单位在册人员，且全部具备相应专业技能和执业资格，乙方不得将审核项目转包或分包给其他单位或个人。

7.6未经甲方书面同意，乙方禁止接受其他有关单位、个人或组织委托的与该工程建设相关的事宜或任何报酬，不得参与可能与本合同规定的与甲方利益相冲突的任何活动。否则，一经查实，甲方有权立即单方面解除本合同，除拒绝支付剩余咨询服务费外，并视情节轻重追究乙方所造成的一切损失和责任。

7.7 在审核过程中，乙方应及时以书面形式向甲方反映所发现的重大问题和发生的重大争议事项，并有随时应甲方要求就出具的审核成果文件内容进行解释的义务。

7.8 乙方对本工程承担保密义务，不得向任何第三方泄露、披露、转让本工程相关的任何图纸、资料、数据等信息，乙方应负责约束其所有造价人员以及通过本单位知悉本工程信息的任何单位或个人，遵守本条款项下的保密义务。否则，乙方须赔偿甲方由此造成的全部损失，相关责任人还应根据有关法律责任承担相应行政或刑事责任。乙方须在咨询工作全部完成后5个工作日内将全套上述资料整理完毕并移交甲方（须开列详细清单以供核对）。

第八条 甲方违约责任

8.1如因甲方未及时提交造价咨询所需资料或提交资料不全、不符合审核要求原因，造成乙方无法按本合同约定及时完成工作的，在报经甲方同意前提下，乙方完成时限视具体情况相应顺延。

8.2 甲方不按时向乙方支付本合同约定的相应款项，除应支付本合同约定的相应款项外，每逾期支付一个工作日，还应承担应付未付款项的万分之叁的逾期违约金；逾期超过30个日历天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方，乙方工作完成时限相应顺延。

第九条 乙方违约责任

9.1如乙方在各阶段咨询工作中发现建安成本可能超出本合同约定的投资限额或影响实现估算控制方案版目标成本、方案版目标成本控制施工图版目标成本的层层控制目标时，未及时向甲方书面汇报、分析原因并提出解决建议，造成项目方案版目标成本、施工图版目标成本超出甲方确定的投资限额的或上述层层控制目标被突破（即方案版目标成本超启动版、施工图版目标成本超方案版目标成本）的，每发生一次，乙方应按本合同约定基本服务费总额的10%向甲方支付违约金。

9.2 如因乙方各阶段咨询工作中发生咨询结果缺项、漏项或工程量计算错误或造价取值计算错误等工作质量问题（无论该项错误何时发现及该咨询结果是否经甲方确认），则乙方应按以下承担违约责任：

9.2.1关于乙方对项目预算（含工程变更预算）、招标控制价及工程量清单以及竣工结算的咨询成果，如乙方预算（工程变更预算）、招标控制价及工程量清单、竣工结算审定金额超出甲方（或甲方另行委托的有资质的第三方机构）复审金额的±3%，则乙方应按以下标准承担违约责任：

（1）乙方须承担全部复审费用，由甲方在本合同咨询费中扣除后直接支付第三方造价咨询复审机构。

（2）乙方应按超出金额的5%计算违约金向甲方支付。

注：超出金额=∣乙方审定金额-复审金额∣- 复审金额× A%

A%=3%（预算、招标控制价及工程量清单、竣工结算咨询）

（3）不予支付乙方奖励费用，若已支付的，乙方需在15个工作日内全额退回。

9.2.2经乙方编审确定的招标工程量清单及招标控制价，若在相应项目实施过程中发现缺项、漏项或工程量计算错误或造价取值计算错误等工作质量问题，导致实际结算造价超过中标价及变更签证金额之和的，则乙方应按超出金额的5%计算违约金向甲方支付。

注：超出金额=该结算价-中标价及变更签证金额之和。

上述单次计算的违约金应不超过基本服务费总额的10%，累计计算应不超过基本服务费总额的50%（但如同时构成9.1条违约的，应同时追究违约责任并不受此限）。

9.3若甲方按乙方审定金额进行进度款支付（支付比例最高不超过乙方编审价的80%），最终累计支付工程进度款超出甲方结算复审金额的，则乙方应按本合同约定的基本服务费总额的10%向甲方支付违约金，且甲方有权不予支付本合同剩余咨询服务费及立即单方面解除合同。

9.4乙方违反本合同7.5条规定，将审核项目转包或分包给其他单位或个人，甲方有权立即单方面解除本合同，并拒绝支付剩余咨询服务费。

9.5乙方违反本合同7.6条规定，擅自接受其他有关单位、个人或组织委托的与该工程建设相关事宜或任何报酬，或参与可能与本合同规定的与甲方利益相冲突的任何活动的，甲方发现后，有权立即单方面解除本合同，除不再支付剩余咨询服务费外，并视情节轻重追究乙方所造成的一切损失和责任。

9.6未经甲方批准，乙方咨询人员擅自与施工单位或被审核方单独接触，每被发现一次，乙方须支付人民币叁万元违约金给甲方，并承担由此给甲方造成的一切损失及责任，且甲方还有权要求乙方立即更换相关人员，乙方应无条件予以配合。此项违约累计达到三次，则甲方有权立即单方解除本合同，并不予支付剩余咨询服务费。

9.7乙方违反本合同4.2条规定，无正当理由延迟提交咨询成果或未及时就咨询事项作出明确的处理意见（包括无正当理由拒不确认甲方或甲方委托的第三方复审机构的复审结果的），每拖延一日应向甲方交纳人民币伍千元作为违约金。此项违约累计超过10天甲方有权立即单方面解除本合同，并不予支付剩余咨询服务费。

9.8乙方违反本合同4.5条约定，未配备符合条件的人员（包括项目总负责人、各专业负责人员及驻场服务人员）为甲方提供服务的（含乙方擅自调换人员或乙方人员擅自离岗或乙方未按甲方要求及时更换不称职人员等），乙方应支付每人次人民币叁万元的违约金给甲方。若此项违约累计达到三次，则甲方有权立即单方面解除本合同，并不予支付剩余咨询服务费。

9.9乙方未按合同约定及甲方要求及时委派项目总负责人、各专业负责人员、驻场服务人员参加工程技术联络会、工程例会、招标事宜等技术配合服务会议，乙方须向甲方支付每人次人民币伍千元的违约金。若此项违约每年累计达到三次，则甲方有权立即单方面解除本合同，并不予支付剩余咨询服务费。

9.10若乙方单个违约行为同时构成上述多项违约的，则甲方有权要求乙方同时承担多项违约责任或选择乙方违约责任最重的条款追究乙方违约责任。

9.11上述违约金累计上限为乙方基本服务费总额，甲方有权从应支付乙方的进度款或结算价款中直接抵扣，乙方不得有异议。

第十条 合同的变更、中止和终止

10.1除本合同另有约定外，甲乙双方均不得擅自变更、中止或终止本合同。双方不能就此协商一致的，应按本合同11.1条处理。

10.2 双方全部履行完毕合同规定权利、义务时，本合同自行终止。

第十一条 其它

11.1本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规，工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。合同履行过程中发生争议，甲乙双方应及时协商解决；协商不成的，提交广州仲裁委员会仲裁。

11.2 本合同一式捌份。正本贰份，甲、乙双方各执壹份;副本陆份，甲、乙双方各执叁份。

11.3本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同生效后，在甲、乙双方就本咨询项目的招标文件、投标文件中各项规定与本合同约定不一致的，全部以本合同的约定为准。本合同未尽事项，在招、投标文件中有规定的，在与本合同精神不抵触的前提下适用该规定。

附件1：乙方配备本项目的造价咨询人员名单

附件2：廉洁协议书

甲方：广州海丝城房地产开发有限公司       乙方：

法定代表人：                         法定代表人：

纳税人识别号：                       纳税人识别号：

办公地址：                                   办公地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

银行帐号：                           银行帐号：

签订日期：     年  月  日            签订日期：   年  月  日

附件1：

乙方配备本项目的造价咨询人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 专业 | 职称 | 执业资格证明 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 证书名称 | 证书编号 |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各专业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驻场服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 双方一致同意，若上述人员配置仍不能满足项目进度或专业需要时，投标人将随时无条件增派其他专业人员，确保按照招标文件约定按时、保质完成各项造价咨询任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

对应合同编号：

廉洁协议书

甲方：

乙方：为了增强甲乙双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，特订立本廉洁协议书：

第一条 甲、乙双方的共同责任

（一）严格遵守国家关于市场准入、招标投标、工程建设、物资采购、投资并购、国有资产处置等市场经济活动的法律法规制度以及廉洁建设规定。

（二）严格履行合同约定，自觉承担合同义务。

（三）业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不违反招标投标、工程建设管理、物资采购、投资并购、国有资产处置等方面的规章制度。

（四）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检监察部门举报。

第二条  甲方的责任：

甲方相关工作人员，在与乙方业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：

（一）贯彻落实广州市城投发展控股有限公司（广州城投城市更新集团有限公司）有关党风廉政建设责任制及廉洁从业的规定；

（二）按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动；

（三）不准向乙方泄漏涉及有关业务活动的秘密，不准以谋取非正当利益为目的，擅自与乙方工作人员就业务问题达成利益默契；

（四）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

（五）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；

（六）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（七）不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与与甲方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方和相关单位推荐第三方单位；

（八）不准参与影响相关工作正常和公正开展的其他活动；

（九）不准违反《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》的内容。

第三条 乙方的责任：

在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用；

（二）不准以任何理由向甲方负责人及其工作人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

（三）不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人提供高消费宴请及娱乐活动；

（四）不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；

（五）不准接受或暗示为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（六）不准以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（七）发现甲方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应向甲方单位举报（反映）。广州市城投发展控股有限公司（广州城投城市更新集团有限公司）受理部门：纪检室；举报邮箱：ctfzjjs@126.com。

第四条 相关责任

（一）甲方有违反本廉洁协议书第一、二条规定的，严格按照管理权限，依据有关法律法规和规章制度给予纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

（二）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定的，根据招投标等有关规定，对乙方进行处理；甲方有权终止与乙方的合同。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

（三）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定，发生行贿行为，经有关执纪执法部门或甲方纪检机构查证属实，甲方对乙方实施3年的市场禁入。

第五条 协议书生效及法律效力

（一）本廉洁协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签字盖章后立即生效。

（二）除非甲乙双方另行签订新的廉洁协议书，否则本廉洁协议书在甲方与乙方存在业务关系期间均对双方产生约束力。

第六条 协议书份数

本廉洁协议书一式  份，甲方  份，乙方  份。

甲乙双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

甲方（盖章）                     乙方（盖章）：

法定代表人                       法定代表人

（或委托代理人）：               （或委托代理人）：

年   月  日                        年  月  日