## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：交通信号灯工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 321737.37
1.1 | 土石方工程 | 1778.95
1.2 | 道路破复工程 | 23653.66
1.3 | 交通信号灯 | 296304.76
2 | 措施合计 | 236668.98
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 14924.48
2.2 | 其他措施费 | 221744.50
3 | 其他项目 | 37600.83 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 32173.74
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 5427.09
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 596007.18
5 | 增值税销项税额 | 53640.65 |  |  | －
6 | 总造价 | 649647.83
7 | 人工费 | 93556.83
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 649,647.83 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通信号灯工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 1778.95
1 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料的品种:石方 2.运距:15KM 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 25.13 | 70.79 |  | 1778.95
|  | 道路破复工程 | [6 empty] | 23653.66
2 | 粤040202017001 | 水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C20混凝土基层 2.厚度:15cm 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 104.69 | 109.99 |  | 11514.85
3 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:6cm C30彩色透水砖 2.基础、垫层:材料品种、厚度:4cm 中粗砂 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 104.69 | 95.96 |  | 10046.05
4 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:透水砖 2.厚度:6cm 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 104.69 | 7.17 |  | 750.63
5 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质:混凝土基层 2.厚度:15cm 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 104.69 | 12.82 |  | 1342.13
|  | 交通信号灯 | [6 empty] | 296304.76
6 | 030409001001 | 杆件基础接地 | 1.名称:杆件基础接地 2.材质:接地极采用L50X50X5镀锌角钢 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 37 | 110.5 |  | 4088.5
7 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:杆件基础接地调试 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 组 | 37 | 168.73 |  | 6243.01
本页小计 | [8 empty] | 35764.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通信号灯工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040205003001 | 地面悬臂式信号灯杆（L杆）臂长8m | 1.类型:八角钢管悬臂式信号灯杆（L杆）臂长8m 2.规格尺寸:a104/a145mm×8mm×6900mm八角锥形立柱钢管、a50/a91mm×6mm×8000mm八角锥形悬臂钢管 3.基础、垫层：C25混凝土基础尺寸为1600mm×1400mm×2180mm，M10水泥砂浆基座保护层厚300mm，含基础钢筋、地脚螺栓及预埋件制作安装 4.地脚螺栓、连接螺栓、螺母、垫圈均采用高强度部件，并进行热镀锌防腐及对螺纹进行离心处理，镀锌量350g/m2 5.柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆，镀锌量610g/m2 6.基础土方开挖、回填、外运 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 根 | 6 | 16454.24 |  | 98725.44
9 | 040205003002 | 立柱式机动车信号灯杆 | 1.类型:立柱式机动车信号灯杆 2.规格尺寸:Φ114mm×4mm×5000mm立柱钢管 3.基础、垫层：C25混凝土基础尺寸为900mm×900mm×1200mm，M10水泥砂浆基座保护层厚250mm，含基础钢筋、地脚螺栓及预埋件制作安装 4.地脚螺栓、连接螺栓、螺母、垫圈均采用高强度部件，并进行热镀锌防腐及对螺纹进行离心处理，镀锌量350g/m2 5.柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆，镀锌量610g/m2 6.基础土方开挖、回填、外运 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 根 | 5 | 2627.23 |  | 13136.15
本页小计 | [8 empty] | 111861.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通信号灯工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040205003003 | 立柱式人行信号灯杆 | 1.类型:立柱式人行信号灯杆 2.规格尺寸::Φ89mm×4mm×3500mm立柱钢管(Q235B) 3.基础、垫层：C25混凝土基础尺寸为600mm×600mm×1000mm，M10水泥砂浆基座保护层厚250mm，含基础钢筋、地脚螺栓及预埋件制作安装 4.地脚螺栓、连接螺栓、螺母、垫圈均采用高强度部件，并进行热镀锌防腐及对螺纹进行离心处理，镀锌量350g/m2 5.柱杆件结构均采用热镀锌防腐处理，其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆，镀锌量610g/m2 6.基础土方开挖、回填、外运 7.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 根 | 15 | 1552.23 |  | 23283.45
11 | 040205014001 | 信号灯 | 1.类型:人行信号灯，Ø300，每组4灯头） 2.信号灯规格、型号、组数:LED式 直径30cm,有倒计时显示功能,含安装构件 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 19 | 1885.92 |  | 35832.48
12 | 040205014002 | 信号灯 | 1.类型:机动车三色灯具Ø400，每组3灯头） 2.信号灯规格、型号、组数:LED式 直径40cm,具有箭头与全屏可互换并倒计时功能,含安装构件 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 17 | 2365.92 |  | 40220.64
13 | 040205014003 | 现状人行道信号灯（单排灯）迁移 | 1.名称:现状人行道信号灯迁移（利用原有灯杆及等） 2.含C25混凝土基础制安，水泥砂浆保护等 3.运距：迁移10KM以内 4.基础土方开挖、回填、外运 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 1 | 1429.26 |  | 1429.26
本页小计 | [8 empty] | 100765.83
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通信号灯工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040205014004 | 现状悬臂信号灯（双排灯）迁移 | 1.名称:现状人行道信号灯迁移利用原有灯杆及等） 2.含基础制安，水泥砂浆保护等 3.运距：迁移10KM以内 4.基础土方开挖、回填、外运 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 7 | 7167.81 |  | 50174.67
15 | 040205014005 | 现状悬臂信号灯（三排灯）迁移 | 1.名称:现状人行道信号灯迁移利用原有灯杆及等） 2.含基础制安，水泥砂浆保护等 3.运距：迁移10KM以内 4.基础土方开挖、回填、外运 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 3 | 7723.72 |  | 23171.16
|  | 措施项目 | [6 empty] | 221744.5
16 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:2米以内 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 座 | 145
17 | 041102002001 | 基础模板 | 1.基础模板 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 123 | 57.38 |  | 7057.74
18 | 030412001001 | 夜间警示灯 | 1.名称:夜间警示灯 2.含拆除并综合考虑摊销次数 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 150 | 10 |  | 1500
19 | 040205003004 | 移动式立柱 | 1.类型:φ83*8*4150mm单立柱标志杆 2.规格尺寸:φ89*4.5*2700mm（含预埋铁件） 3.油漆品种:热浸镀锌防腐处理,其表面各喷涂二遍环氧富锌底漆和银色调和漆,镀锌量610g/m2 4.含拆除并综合考虑摊销次数 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 根 | 80 | 379.96 |  | 30396.8
本页小计 | [8 empty] | 112300.37
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：交通信号灯工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 040205004001 | 指路标志1000*1400 | 1.材质、规格尺寸:1000*1400mm 2.板面反光膜等级:面板采用IV类反光膜 3.含拆除并综合考虑摊销次数 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 块 | 40 | 763.16 |  | 30526.4
21 | 040205004002 | 施工标志 A900 | 1.材质、规格尺寸:A=900mm 2.板面反光膜等级:面板采用IV类反光膜 3.含拆除并综合考虑摊销次数 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 块 | 40 | 417.3 |  | 16692
22 | 040205004003 | 辅助标志牌800*400 | 1.材质、规格尺寸:800*400mm 2.板面反光膜等级:面板采用IV类反光膜 3.含拆除并综合考虑摊销次数 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 块 | 40 | 402.97 |  | 16118.8
23 | 040205004004 | 悬臂灯杆临时标志牌1500*600 | 1.材质、规格尺寸:1500mm*600mm 2.板面反光膜等级:面板采用IV类反光膜 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 块 | 188 | 484.27 |  | 91042.76
24 | 粤050401008001 | 铁马水马围蔽（30天） | 1.材料种类、规格:水马 2.含拆除并综合考虑摊销次数 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 1500 | 18.94 |  | 28410
本页小计 | [8 empty] | 182789.96
合 计 | [8 empty] | 543481.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：交通信号灯工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 14924.48 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 2.11 | 监测量控工程
3 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
4 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
6 | 粤 | 赶工措施费 | 分部分项人工 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：交通信号灯工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
| 041109008001 |  | 费+分部分项机具费 | [6 empty] | =（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
8 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 14924.48
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：交通信号灯工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 32173.74 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 5427.09
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 37600.83 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：交通信号灯工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 32173.74
合 计 |  |  |  | 32173.74 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：交通信号灯工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 596007.18 | 9 |  | 53640.65
合 计 | [6 empty] | 53640.65
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13