广州白云国际机场综合服务大楼

企业文化展厅项目

建设工程合同

项目名称：广州白云国际机场综合服务大楼企业文化展厅项目

发包人：广州白云国际机场股份有限公司

承包人：

签订地点：广州市白云区

# 第一部分  协议书

发包人（全称）：广州白云国际机场股份有限公司

承包人（全称）：

（广州白云国际机场股份有限公司，以下简称 发包人）为本工程发包人。经与承包人（                                             ，以下简称 承包人）就本工程设计、施工事宜协商一致，并依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规和规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，订立本合同。

本工程为国有企业资金投资建设，因此承包人收款时，开具发票购买方名称应为实际出资付款单位，即“广州白云国际机场股份有限公司”。

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本设计、建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：广州白云国际机场综合服务大楼企业文化展厅项目

工程地点：广州市白云区白云国际机场南工作区自编1号综合服务大楼楼内。

工程内容：在广州白云国际机场综合服务大楼规划建筑面积约1650m²（一层建筑面积约1100m²，二层建筑面积约550m²）立足于企业文化展示要求，以企业VI标准为依托，巧妙地运用声光电融合为手段，对上述公共区域展示环境进行全面规划，在不影响公共区域通行的情况下规划企业文化展示内容。建设内容包括：室内装饰装修、多媒体硬件设备安装、多媒体内容、集成安装与调试等。工程总投资费用需控制在人民币         元（含税）以内。

资金来源：企业自筹。

二、工程承包范围及承包方式

（一）承包范围：包括但不限于设计各阶段（工程测量放线、方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、验收、消防报建以及各阶段的相关报批审查等）；施工阶段（施工实施建设阶段、采购、安装、试验、运营调试阶段、竣工验收、资料编制归档、交付使用手续办理等以及各阶段的相关报批、报建、检验、审查、备案等）。具体以发包人实际要求通知为准。

（二）承包方式：由承包人按照本合同约定范围和图纸内容实行工程设计、施工总承包，包括但不限于包工、包料（甲供材料设备除外）、包施工措施（含场地准备、临时设施费）、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包施工图深化设计（如有）、包竣工图、包验收通过、包照管、包移交、包资料整理、包预算、结算、包保修等）。承包人采用的任何施工方案和技术措施如果应事先经有关部门审查批准的，承包人均应取得相关批准后才能施工，由此引起的费用、后果均由承包人负责。

本工程实行全过程限额设计施工，发包人有权在限额范围内，根据对承包人的承包范围和承包工程量进行适当调整并有权增加或减少建设内容，承包人不得有异议，不得索赔。

三、合同工期

- 本项目以总承包的方式进行。项目设计工期30个日历日，具体开始工作日期以合同签订之日为准。项目施工工期70个日历日，具体开始日期以发包人或项目监理工程师下达开工令日期为准，承包人应在前述工程合同工期内完成项目的所有工程内容（项目相关的设计、报批、报审、装修、验收等）。

四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

五、合同价款

合同总价（含税）暂定为：人民币（大写）          （¥          元）。

其中：

工程费用：¥       元 ，下浮率：    % 。

设计费: ¥           元（设计费总价包干）

六、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。按照合同文件约定完成本工程在质量、进度、投资、安全、信息管理等各项目标。

七、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

八、合同生效

合同订立时间：2023年  月  日

合同订立地点：广州市白云区

本合同双方约定：双方签名、盖章并在承包人提交施工履约担保后生效。本一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份

| 发包人： | 承包人： |
| --- | --- |
| 广州白云国际机场股份有限公司（盖章） | （盖章） |
| 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） |
| 委托代理人：（签字） | 委托代理人：（签字） |
| 地址：广州市白云国际机场南工作区自编一号 | 地址： |
| 邮政编码：510470 | 邮政编码： |
| 电 话：020-36063566 | 电 话： |
| 开户银行：广发银行广州白云机场支行 | 开户银行： |
| 银行帐号：101008516010003163 | 银行帐号： |

# 第二部分  通用条款

一、词语定义及合同文件

1.词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 项目负责人：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应在工程监理资质等级证书的单位。

1.8 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.14 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历日数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.15 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.16 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.17 图纸：指由发包人提供或承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.18 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.19 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.21 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.22 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.23 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24小时。

2、合同文件及解释顺序

2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- 2.1.1本合同协议书

- 2.1.2中标通知书

- 2.1.3投标书及其附件

- 2.1.4本合同专用条款

- 2.1.5本合同通用条款

- 2.1.6标准、规范及有关技术文件

- 2.1.7图纸

- 2.1.8工程量清单

- 2.1.9工程报价单或预算、结算书

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

3.2 适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

3.3 适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范和名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

4、图纸

4.1 发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

4.3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

5.3 发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4 合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。

5.5 除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6 不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工现场履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款中写明。

6、工程师的委派和指令

6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2 工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目负责人，项目负责人在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3 工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

6.4 如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7、项目负责人

7.1 本合同所列明的项目负责人应与投标文件中所列的一致，项目负责人的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2 承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目负责人签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3 项目负责人按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目负责人应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人的，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4 承包人如需更换项目负责人，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5 发包人可以要求承包人更换发包人认为不称职的项目负责人。

8、发包人工作

8.1 发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

8.1.1使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

8.1.2将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

8.1.3 协助办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电等的申请批准文件（证明发包人自身资质的证件除外）；

8.1.4发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

8.2 发包人未履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

9、承包人工作

9.1 承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

9.1.1承包人完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用；

9.1.2向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

9.1.3根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

9.1.4遵守政府有关主管部门、施工场地管理单位对施工场地装修的要求，按规定办理有关手续（包括但不限于装修申请、开工申请、证件办理、用电、用水、用火、交通、噪音、环境保护、安全生产等）并开展施工；如违反相关规定产生的费用及损失由承包人承担；

9.1.5已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

9.1.6保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

9.1.7承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人全部损失。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1 承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11、开工及延期开工

11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

12、暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

13、工期延误

13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认工期相应顺延；

13.1.1 发包人未能按专用条款的约定提供开工条件；

13.1.2发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

13.1.3工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

13.1.4设计变更和工程量增加；

13.1.5一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

13.1.5不可抗力；

13.1.6 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

14、工程竣工

14.1 承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3 施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后就应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

四、质量与检验

15、工程质量

15.1 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

16、检查和返工

16.1 承包人应认真按照发包人设计及装修标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2 工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16.4 因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2 工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3 经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

18、重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

19、工程试车

19.1 双方约定需要试车的，需在专用条款中进行约定。

五、安全施工

20、安全施工与检查

20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

21、安全防护

21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

22、事故处理

22.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。

23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

23.2.1固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。

23.2.2可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。

23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：

23.3.1法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

23.3.2工程造价管理部门公布的价格调整；

23.3.3 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时；

23.3.4 双方约定的其他因素。

23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

24、工程预付款

实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额。

25、工程量的确认

25.1 承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

25.2 工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

26、工程款（进度款）支付。

26.1 本工程进度款支付应当在专用条款中进行约定。

26.2 本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。

26.3 发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。

26.4 发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

七、材料设备供应

27、发包人供应材料设备

27.1 实行发包人供应材料设备的，由双方在专用条款内约定。

28、承包人采购材料设备

28.1 承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

28.2承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.3 承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

28.4 工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.5 承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

28.6 由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

八、工程变更

29、工程设计变更

29.1施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理单位和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

29.1.1 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

29.1.2 增减合同中约定的工程量；

29.1.3改变有关工程的施工时间和顺序；

29.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

30、其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

31、确定变更价款

31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

31.1.1合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

31.1.2合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

31.1.3合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。

31.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

31.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

31.4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

31.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

31.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

九、竣工验收与结算

32 竣工验收

32.1 竣工验收条件

承包人实施、完成合同工程的全部工作内容，经自检评定并符合下列条件的，则认为合同工程已具备竣工验收条件。

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，包括合同约定的试验、检验和验收等工作在内的合同范围内全部工作均已完成，并符合施工设计图纸和合同约定的要求；

（2）已按照合同约定的内容和份数备齐了符合国家或行业、省要求的竣工资料（质量控制资料等）；

（3）已按照监理人的指令编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单，以及相应的实施计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作：

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单；

（6）竣工资料应当符合国家或行业、省关于基本建设项目档案资料管理的有关规定；发包人对基本建设项目档案资料管理有具体要求的，由合同双方在专用条款中约定。

32.2 承包人认为合同工程具备竣工验收条件的，应按照国家或行业、省规定的工程竣工验收技术资料格式和要求，及时向发包人提交竣工验收申请报告和符合要求的完整竣工资料。

32.3发包人收到承包人按照第32.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应及时通知监理人核查合同工程是否具备竣工验收条件。

（1）经核查未具备竣工验收条件的，监理人应在收到竣工验收申请报告后的14天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人应进一步完成的工作内容。承包人对监理人提出的有关工程质量和工程数量方面的问题，应在接到监理人通知后的14天内完成整改。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。

（2）经核查已具备竣工验收条件的，监理人应在收到竣工验收申请报告后的14天内书面提请发包人组织合同工程验收。

32.4经监理人按照第32.3款约定核查合同工程已具备竣工验收条件的，发包人应在收到监理人书面提请后的28天内，根据合同约定的竣工验收标准和施工设计图纸等文件，组织验收各方完成合同工程验收，并在竣工验收后14天内予以确认或提出修改意见。竣工验收完成后，承包人应及时向发包人提交竣工验收记录。竣工验收合格的，发包人及参加验收各方应及时在竣工验收记录上签字，并由监理人会同参加验收各方形成合同工程竣工验收报告。

32.5 发包人未按照第32.45款约定完成合同工程验收，或验收后14天内未予确认也未提出修改意见，视为承包人提交的竣工验收申请报告已被认可。竣工验收申请报告被认可，则表明已完成合同工程，视为竣工验收合格，但由于不可抗力事项致使发包人不能完成验收的除外。

32.6 发包人未按照第32.4款约定完成合同工程验收，从收到监理人书面提请组织合同工程验收后的第29天起承担合同工程照管责任和其他一切意外责任。

32.7 因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款支付方法。

32.8 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。

32.9 承包人应在发包人验收合格之日【 】天内将竣工工程交付给发包人使用。交付工程时，双方应签署《交付使用交接表》，确认工程交付。

33、竣工结算

33.1 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。

33.2 发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。

33.3 发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

33.4 发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。

33.5 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人可以延迟付款，且无需承担任何责任。

33.6 发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。

34、质量保修

34.1 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

34.2 质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件3）。

34.3 质量保修书的主要内容包括：

34.3.1 质量保修项目内容及范围；

34.3.2 质量保修期；

34.3.3 质量保修责任；

34.3.4质量保修金的支付方法。

十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1发包人违约。当发生下列情况时：

35.1.1 本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；

35.1.2 本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

35.1.3 本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

35.1.4 发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

35.2承包人违约。当发生下列情况时：

35.2.1本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

35.2.2 本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

35.2.3 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。

35.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

36、索赔

36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

36.2.1索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

36.2.2 发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

36.2.3 工程师在收到承包人送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

36.2.4 工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

36.2.5 当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（36.2.3）、（36.2.4）规定相同。

36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。

37、争议

37.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

37.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

37.2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

37.2.2 调解要求停止施工，且为双方接受；

37.2.3 仲裁机构要求停止施工；

37.2.4 法院要求停止施工。

十一、其他

38、工程分包

38.1承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

38.2 承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

38.3 工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

38.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

39、不可抗力

39.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

39.2 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

39.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

39.3.1工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

39.3.2 发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

39.3.3 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

39.3.4 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

39.3.5工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

39.3.6 延误的工期相应顺延。

39.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

40、保险

40.1工程开工前，承包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

40.2运至施工场内用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险，并支付保险费用。

40.3承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

40.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

40.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。

41、担保

41.1为了全面履行合同，承包人提供以下担保：

41.1.1承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。

41.2 一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

41.3 提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

42、专利技术及特殊工艺

42.1 发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

42.2 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

43、文物和地下障碍物

43.1 在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理单位，发包人承包人按文物管理单位的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

43.2 施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

44、合同解除

44.1 发包人承包人协商一致，可以解除合同。

44.2 发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

44.3 发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

44.4 有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

44.4.1因不可抗力致使合同无法履行；

44.4.2 因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

44.5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

44.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

44.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

45、合同生效与终止

45.1双方在协议书中约定合同生效方式。

45.2除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

45.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

46、合同份数

46.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

46.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

47、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化，补充或修改，在专用条款内约定。

# 第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

1.词语定义

/。

2、合同文件及解释顺序

2.1合同文件组成及解释顺序：1.本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；2.本合同协议书；3.发包人针对本工程建设管理的各项制度、规定；4.中标通知书；5.招标文件及附件（包括补充、修改、澄清文件及答疑纪要等）；6.投标文件及附件；7.本合同专用条款；8.本合同通用条款；9.标准、规范和其他有关技术文件；10.图纸；11.合同附件（工程质量保修责任书、工程建设廉政协议书等）。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用   /   语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：按照现行的法律、法规。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：相应工种现行施工规范。

发包人提供标准、规范的时间：   /   。

4、工程款支付

4.1从合同签订之日起，承包人提供的设计方案通过发包人审核通过之日起【15】天内，承包人向发包人提供暂定合同总价款的3%对应的增值税专用发票，发包人在收到发票后【20】个工作日内向承包人支付对应的款项。

4.2项目开工之日，承包人应向发包人提供暂定合同总价款的15%对应的增值税专用发票，发包人在收到专用发票之日起【20】个工作日内向承包人支付对应款项。

4.3项目形象进度达到60%以上，发包人再向承包人支付经发包人审定的预算总价款的30%，承包人向发包人提供款项对应的增值税专用发票，发包人在收到专用发票之日起【20】个工作日内向承包人支付对应款项。

4.4项目验收通过后，承包人可向发包人申请支付经发包人审定的预算总价款的的20%。经发包人同意后，承包人应提供款项对应的增值税专用发票，发包人在收到专用发票之日起【20】个工作日内向承包人支付对应款项。

4.5承包人提供的发票不符合要求，需按发包人的要求重新提供的，双方确认以收到符合要求的发票之日为收到增值税专用发票之日。如承包人迟延向发包人提供相应合法有效的增值税专用发票的，发包人有权顺延付款期限，且无需承担任何责任。

4.6项目经验收完毕并交付给发包人使用后，承包人按发包人要求办理项目结算，承包人应提供未付款项（经发包人审定的结算总价款减去已支付款项）对应合法有效的增值税专用发票，发包人在收到增值税专用发票之日起【20】个工作日后，向承包人支付款项为经发包人审定的结算总价扣除已支付款项和质量保证金后的未付款项，即：经发包人审定的结算总价款的97%减去已支付款项。

4.7结算总价款的3%作为质量保修金，由发包人开具对应金额的收据。质保期为2年，自场地交付使用之日起计算，承包人应在质保期届满后【15】个工作日向发包人提供结算材料（包括但不限于收据原件、合同、结算审核报告等），发包人应在收到承包人提供的结算材料之日起【15】个工作日内核对，双方对未付最终清算款无异议后，发包人在【20】个工作日内向承包人支付对应款项。

4.8承包人的收款账户为：

公司：

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：

注册地址：

注册电话：

4.3本合同所涉金额均为人民币，且含税。

5.履约担保

5.1履约保证金：：            元（大写        元），即为暂定合同总价款的10%，履约担保采用现金担保或履约保函的形式。

5.2提供履约担保的时间为合同签订后三十天内，第一笔款支付申请前。

履约担保采用履约保函形式的，履约保函应为中国交通银行或中国建设银行或中国工商银行或中国银行或中国农业银行之一银行出具的保函。有效期限应为合同签定之日起至工程全部验收合格，不管因任何原因造成工期延误，或及保函有效期限到期时，承包人仍未获得竣工验收证书的，承包人应在保函到期前主动办理银行保函的延期手续，否则发包人有权不予支付后续工程的进度款。

5.3履约担保退还时间的约定：在工程竣工验收合格，且发包人向承包人颁发竣工验收证书后第30日内，由承包人提出申请，经监理和发包人同意，退回履约担保。

5.4发包人收取履约保证金的账户信息为：

公司：

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：

注册地址：

注册电话：

二、双方一般权利和义务

发包人工作

6、发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

6.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：物业移交工作完成时间原则上在开工前；因物业移交进度原因不能按时移交场地的，可采取分段逐步方式移交施工场地。

6.2将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行解决，费用已包在本工程结算总价款中。

6.3双方约定发包人应做的其他工作：  发包人按现有场地移交给承包人，承包人应在当场检查场地设施，并在《场地交接表》上签名确认签收。签收后不得再以场地不符合要求等原因提起异议。

6.4发包人应在开工前将监理工程师任命书以书面形式通知承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责的权利。发包人有权单方修改工程师的职权，并书面通知承包人，修改的监理工程师的职权自通知到达承包人之日起生效。

6.4.1本合同中所涉的监理信息如下：

监理单位：                   法定代表人：

任命         （职务为：    ）作为监理工程师，

监理工程师通讯地址：

监理工程师联系电话：

6.4.2监理单位无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任；其超出职权范围所作的任何行为或指令，除发包人事后予以追认的外，对发包人没有法律效力。

- 6.4.3合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理工程师对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

- 6.4.4监理人行使的权利需发包人批准的其他事项：凡涉及工程变更、工程量增减、议价、索赔、改变工期、改变技术标准、改变施工技术方案等及一切与工期、费用有关的监理工程师的指令，需经发包人书面认可，包括：

- 工程款、材料款以及其他费用的支付及涉及费用支付的事项；

- 施工进度更改或对工程延期的决定；

- 发布变更指令及签发现场签证；

- 确定变更工程和新增工程的单价、费率、价格等；

- 承包人提出合理化建议或提出采用新工艺、新材料、新技术，设计重大工程变更或施工方案调整的（这些变更或调整将改变原设计的基本功能或工期或投资的）。

- 对费用和工期索赔的批复指令；

- 直接用于结算的隐蔽工程记录；

- 根据本合同或发包人与监理人之间的监理合同中约定须经发包人批准的其他事项。

承包人工作

7、承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

7.1本项目设计方案、装修方案、图纸等材料均由承包人提供，设计方案、装修方案必须按发包人的要求进行设计和审批；方案审批通过后，承包人应严格按照方案进行工程施工。

7.2承包人应在合同签订之日起【10】日内完成方案修改及初步设计，初步设计通过发包人审核后【18】日内完成设计施工图设计及施工图预算编制，施工图设计及施工图预算编制经审核发现问题后【7】日内完成补充、修改。承包人交付的设计资料及文件（包括但不限于：大纲、电子文件、设计方案、效果图、施工图、施工图预算、装修方案等）

7.3应向发包人提供以下中文技术资料：

7.3.1工程所需设备的技术说明书（含电气原理图及其符号说明）；

7.3.2工程所需设备的装修图纸（项目装修图纸，电气接线图）；

7.3.3工程所需设备的安装、调试、使用保养维修手册（或说明书）；

7.3.4工程所需设备的产品技术标准（含验收标准）和试验方法，产品原产地出厂合格证；

7.3.5工程的效果图、施工图、工程量清单各一套，

- 7.3.6 项目材料所需的其他文件。

7.4承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按招标文件要求及国家、省、市、区相关规定执行，并满足本工程需要。根据工程需要，提供和维护施工使用的照明、围栏设施和警卫，并负责整个现场的安全文明施工、安全保卫，疫情防控等。

7.5承包人自行解决办公、交通、生活及通讯等设施，费用已包含在本工程结算总价款中；向发包人或监理工程师提供的办公、交通和生活、通讯设施的要求：   双方另行商定   。

7.6需承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人按本合同通用条款要求执行，并承担相关费用。

7.7已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按本合同通用条款执行。

7.8施工场地清洁卫生的要求：满足文明施工要求。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同约定的要求（包括建筑物周围余土、垃圾、生产和生活临时设施拆除），并将门窗、玻璃、地面擦扫干净，厕所厨房的排水和给水管道清理干净、畅通，做到工完场清。承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

7.9本项目所需使用的材料设备均由承包人采购，发包人不供应材料设备。承包人采购的材料设备应符合有关标准，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。如因采购的材料设备产品质量问题产生的全部责任由承包人承担，与发包人无关。

7.10承包人应对施工现场和施工人员安全负责，应严格按照本合同约定及发包人的要求加强对现场安全的管理。负责在开工前，为施工场地自有人员办理工伤保险、意外伤害保险，为施工场地内的自有施工设备、采购进场的材料和工程设备办理保险。

7.11承包人应遵守政府有关主管部门、施工场地管理单位及发包人对施工场地装修的要求，按规定办理有关手续（包括但不限于装修申请、开工申请、证件办理、用电、用水、用火、交通、噪音、环境保护、安全生产、疫情防控等）并开展装修；如违反相关规定产生的费用及损失由承包人承担。

7.12承包人应在合同约定的工期内按照工程进度计划、施工方案进行施工，并按照通用条款第九条32款的规定交付验收。

7.13承包人任命         （职务为：    ）作为本合同项目负责人，并保证本合同项目负责人与投标文件中的项目负责人一致。如需对项目负责人进行变更，需提前向发包人申请，经发包人同意后方可变更；未经发包人同意，承包人擅自变更项目负责人的，视为承包人违约。发包人有权按照本合同的约定，追究承包人的违约责任。未约定事项按照通用条款第7款的约定履行。

- 7.14承包人劳务

7.14.1：承包人应严格执行《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》（劳社部发【2005】9号，切实规范用工制度。承包人必须在所有务工人员上岗前与其签订劳动合同，合同中要明确约定双方的权利与义务，规定劳动合同期限、工作内容、劳动保护及劳动条件、劳动报酬和违反劳动合同的责任、依法参加工伤保险、工伤责任等内容。有关劳动报酬的条款，应按照有关文件要求，明确正常工作时间工资支付标准、支付项目、支付方式、支付周期和日期、特殊情况下的工资支付和其他支付内容以及产生争议的解决方式等。

7.14.2：承包人在收到发包人支付的工程款后应及时向劳务分包单位支付相应的工程款，因承包人拖欠劳务单位工程款而引起的劳务单位滋事或以发包人为被告的仲裁/诉讼，承包人应承担因此给发包人造成的损失（包括但不限于诉讼费、律师费和其它赔偿金）。

7.14.3：承包人应向发包人作出书面承诺，若因工人工资支付问题造成工人闹事、堵门、上诉等不良事件发生，承包人承担全部责任。承诺函样式详见附件。

三、施工组织设计和工期

8、进度计划

8.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划时间：

8.1.1承包人应于开工报告批准之日起5天内向发包人提交总体工程进度计划（网络计划）、施工组织设计（施工方案）。

8.1.2承包人提交的施工组织设计应当按国家、省、市关于施工承包管理的要求以及发包人的要求编制，同时，承包人的设计不得破坏施工场地的规划。

8.1.3承包人编制的工程进度计划内容应全面详实，且应针对承包管理范围内的各专业承包工程及建筑工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、施工穿插顺序及时间安排，并在各节点位置标注相应的工程量、资金使用计划、人机组织及材料消耗量。

9、开工及延期开工

9.1开工日期和竣工日期

9.1.1本工项目施工工期35个日历日，具体开始日期以发包人或项目监理工程师下达开工令日期为准。

9.1.2承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误。除非发生了以下情形：

9.1.2.1政府对本工程建设项目作出停建、缓建的决定；

9.1.2.2重大设计变更导致本工程在规划、使用、功能方面有重大调整；

9.1.2.3不可抗力持续影响而延误工期超过12天以上；

9.1.2.4本合同专用条款约定的其他非承包人原因导致的工期延误。

9.2延期开工：

9.2.1因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工或暂停施工的，应通知承包人推迟开工日期，经发包人确认后，工期可相应顺延，但不作费用补偿。

9.2.2承包人未能主动及时地履行其协调、配合服务义务而造成专业承包单位无法开工，由此产生的工期延误等损失由承包人承担，并承担违约责任。

10、暂停施工

10.1因下列原因，经发包人同意，可通知承包人暂停施工：

10.1.1工程设计发生重大变更；

10.1.2不可抗力；

10.1.3质量事故；

10.1.4安全生产事故；

10.1.5因承包人管理不善，可能导致现场混乱；

10.1.6承包人违规施工，经通知改正但仍不执行。

10.2因发生上述第（10.1.1）、（10.1.2）项原因而暂停施工的，工期可协商调整，因发生上述第（10.1.3）、（10.1.4）、（10.1.5）、（10.1.6）项原因而暂停施工的，工期不予顺延,承包人必须承担由此发生的费用并向发包人承担违约责任。

10.3因不可抗力引起工程停工，工期按专用条款第10.1款约定执行，费用承担按以下原则：

10.3.1因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，如系在因工程质量原因造成的，费用由承包人承担，如发包人对此已承担责任，在承担责任后有权向承包人主张全部损失。

10.3.2运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由承包人承担。

10.3.3发包人承包人人员伤亡的，由责任方负责并承担相应费用。

10.3.4承包人机械设备损坏及停工损失由承包人承担。

10.3.5停工期间，承包人应监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承担。

10.3.6工程所需清理、修复费用由承包人承担。

10.4由于承包人自身原因或施工承包管理、配合及协调不力，而导致专业承包工程停工，产生的费用由承包人承担。

11、工期延误

11.1对于非因承包人原因发生的工期延误，承包人应当在工期延误事件发生后7天内就延误的内容向发包人提出书面报告，逾期不报告，发包人不予确认；发包人在收到经监理工程师确认报告后15个工作日内予以答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。经确认同意延期，可顺延工期，但不作费用补偿。

11.2非因发包人的原因导致工期延误的，工期不顺延。承包人应积极采取补救措施，并严格按照工程进度计划积极在下一时间节点追赶进度。追赶工程进度的费用由承包人自行承担。

四、质量与验收

12、工程质量

12.1承包人必须严格按照设计施工图和国家及行业颁发的现行有关设计、施工及验收规范的要求进行施工，确保工程质量，工程的质量要求达到合格质量标准。承包人对图纸中存在的问题有责任和义务提前以书面形式报告监理工程师及发包人，以供发包人同监理人核实并及时要求设计方修改设计图纸。

12.2本工程的所有材料、设备及配件须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，产品应有生产许可证书、出厂合格证书，经发包人代表认可后方可使用。

12.3工程质量不符合设计要求、质量不合格者，可指令承包人停工或返工，返工费用由承包人承担，工期不予顺延。

12.4发生须紧急抢修事故，承包人接到通知后，应立即到达事故现场抢修；否则，发包人可以另委托单位抢修，属承包人施工质量问题造成的修复等费用全部由承包人承担。质量保修金不足以弥补发包人的损失的，发包人有权另行要求承包人赔偿全部损失。

12.5本工程按照本合同专用条款3.3的约定进行质量验收。若承包人有违反操作规程和标准或施工质量不符合规定的，发包人及监理工程师有权令其停止（或暂停）施工，由此造成的损失均由承包人负责。如在施工过程中颁发新的质量标准规范版本的，是否采用新版本规定，由监理工程师与有关各方洽商决定。

13、检查和返工

13.1监理工程师的检查检验：监理工程师按规范、标准、设计图纸要求和频率所进行的检查检测不应成为承包人工期顺延的理由。

14、隐蔽工程和中间验收

14.1双方约定中间验收部位：按相应工程施工及验收规范要求执行。

15、工程试车

15.1本工程不需要试车；

15.2试车费用的承担：     /     。

五、安全施工

16、安全施工与检查

16.1承包人应建立安全责任制，明确各部门安全工作的岗位责任人，建立健全正常运转的各种安全工作保证体系和规章制度，将安全生产目标分解落实到实处。

16.2承包人按规定数量配置安全员。

16.3承包人在编制施工组织设计时，应当根据工程的特点编制相应的安全技术措施。

16.4承包人按有关安全和防护的规定组织施工生产，不得使用不合标准的防护器材、机具和材料。

16.5在工程实施期间，施工场地一经移交给承包人，承包人即对自身施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对自身施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等负全责，对自身施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的维护与管理。承包人需对其施工场地布置、人员的管理、交通组织制订详细的方案，对施工时段作出合理安排，必须采用全封闭施工方案，确保不对周边环境造成不利影响，不得影响机场旅客的正常活动及商铺的运营。

17、安全防护

17.1承包人应在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，在特殊作业环境应对作业人员采取劳动保护措施。

17.2承包人应按规定对工程施工人员进行安全教育和管理。

17.3承包人在施工期间要确保工程外场地清洁及道路畅通，如须使用他方道路，则还必须负责养护、保洁责任，否则责任自负。施工和警示标志明显，因施工造成人身损害和财产损失的，由承包人承担责任。

17.4承包人必须考虑安全、环保等因素在局部施工范围进行围蔽施工，现场围蔽不符合国家有关安全措施及技术要求的，不得开展施工作业，由此造成的工期延长，由承包人自己负责，当作延误工期处理。

17.5承包人应注意对现有的场地、空调主管道设备、消防主设备、电力与通讯设施等进行保护，如因承包人原因损坏，承包人应无条件修复，由此引起的任何安全事故由承包人负责，并承担由此产生的一切费用。若承包人不能按要求修复的，则由发包人委托其它单位修复，费用从承包人工程款中扣付。

18、事故处理

18.1如发生安全事故，除按法定程序办理有关事宜外，还必须按以下程序进行处理：

18.1.1报告安全事故：安全事故发生后，承包人应在1小时内用最快的信息传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，报监理工程师和发包人。

18.1.2事故处理：承包人负责抢救伤员、排除险情，防止事故扩大蔓延，保护好现场，并做好标志，启动保险理赔程序。

18.1.3事故调查：承包人应组织内部技术安全、质量部门的人员组成调查组，开展调查，并配合做好发包人或政府有关部门组织的调查工作。

18.1.4调查报告：承包人应在事故发生后【7】日内把事故发生经过、原因、性质、损失、责任、处理意见、纠正和预防措施撰写成调查报告，送监理工程师会审后报发包人。

六、合同价款与支付

19、合同价款及调整

19.1发包人将按照中标价签订暂定价合同。项目以暂定合同价为上限实行限额设计、限额施工，预算金额不得突破暂定合同金额。承包人按照7.2约定提交预算，预算编制时，工程费采用清单计价方式，计价依据执行编制期适用的《建设工程工程量清单计价规范》与《广东省建设工程计价通则》，套用广东省工程造价管理机构发布的现行定额以及广州市工程造管理机构发布的当期人、材、机价格（广州市造价机构未发布的价格参考厂商价格信息或实行市场询价），预算必须包括至少分部分项工程费5%的暂列金，预算总价需按合同约定下浮率下浮。发包人以第三方造价咨询单位审核的施工图预算加合同设计费的总额批复项目资金计划，最终结算金额不得突破资金计划相应费用。

19.2承包人按照26条约定编制工程结算，施工结算采用清单计价方式，计价依据执行编制期适用的《建设工程工程量清单计价规范》与《广东省建设工程计价通则》，套用广东省工程造价管理机构发布的现行定额以及广州市工程造管理机构发布的当期人、材、机价格（广州市造价机构未发布的价格参考厂商价格信息或实行市场询价），施工结算总价需按合同约定下浮率下浮。工程结算总金额为第三方造价咨询单位审定的施工结算加合同设计费。

最终结算金额不得突破资金计划相应费用。

七、材料设备供应

20、发包人供应材料设备

发包人不供应本项目材料设备。

21、承包人采购材料设备

21.1承包人采购材料设备的约定：由承包人负责采购材料设备的，按招标文件规定和本合同专用条款的约定、工程设计的有关标准并以符合相关行政主管部门颁发的环保标准或要求进行采购，对材料设备质量负责。承包人应将各项材料设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批，并向监理人提交其负责提供材料设备的合格证明和质量证明文件，满足合同约定的质量标准，承包人在材料设备到货前24小时通知监理工程师清点。

21.2对承包人提供的材料和设备，承包人应会同监理人、发包人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人或发包人的指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验检测，检验检测结果提交监理人。不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

21.3所有材料、设备必须报发包人、监理工程师同意后方可使用。

21.4本项目需定制材料的，承包人应在工程量清单中列明。

八、工程变更

22、工程设计变更

22.1施工过程中，若因发包人原因，需对原审核批准的设计图纸进行修改的，承包人应按照发包人的要求进行调整，不得有任何异议，且承包人不得以任何理由要求发包人补偿任何费用（承包人要充分考虑最不利因素影响）。涉及本合同约定的合同价款调整的，按相关约定处理。

23、其它变更

23.1工程现场签证：工程现场签证是指施工生产活动中用以证实在施工中遇到的某些特殊情况的一种证明资料，一般指按承发包合同约定，由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。

23.2签证的计价：按招标文件及合同中关于工程变更的计价有关规定执行。

23.3签证实施前所需的施工方案：签证事件发生时，承包人若需使用未经批准过的施工方案，则必须将该施工方案提前报监理工程师和发包人批准，经批准后才能实施，否则发包人将按最经济的施工方案对该签证进行计价。

23.4工程现场签证申报程序按广州市以及发包人的有关规定执行。

九、竣工验收与结算

25、竣工验收

25.1承包人提供竣工图纸的约定：承包人工程竣工资料必须按照国家、广州市要求进行及广州白云国际机场股份有限公司要求整理归档。

25.2本工程应同时满足施工场地管理单位、发包人对设计、装修、消防、空调等的验收要求，方可视为竣工验收完毕。

26、竣工结算

26.1竣工结算办法：工程竣工后，承包人编制本工程的结算书送审，并以发包人委托的第三方造价咨询单位审定本工程的结算为准。

26.2竣工结算的程序和时限：

1）合同工程竣工验收合格（经质检部门认可）后，承包人应在30天内完成竣工结算文件的编制，交监理工程师审核。如承包人不按要求提供竣工结算文件，一切后果由承包人承担。竣工结算文件的编制和报批的具体要求执行广州白云国际机场股份有限公司《工程造价管理办法》。

2）监理工程师15日内完成审核提交造价工程师。造价工程师收到经监理工程师审核的竣工结算文件后的30天内予以核实，并向承包人提出完整的核实意见（包括进一步补充资料和修改结算文件），同时抄报发包人。承包人在收到核实意见后的10天内按照造价工程师提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并再次递交给造价工程师。承包人收到造价工程师提出的核实意见后的10天内，不确认也未提出异议的，视为造价工程师提出的核实意见已被认可，竣工结算办理完毕。

3） 造价工程师应在收到承包人按照第2）规定再次递交的竣工结算文件后的30天内予以复核，并将复核结果通知承包人、抄报发包人。经复核无误的，双方应在7天内在竣工结算文件上签字确认，竣工结算办理完毕。如仍须进一步补充资料和修改结算文件的按照第2）规定再次递交竣工结算文件。

4）经复核有误部分由造价工程师与合同双方当事人协商解决，或按照第27条规定处理。

5）承包人应秉着实事求是的态度，根据工程实际情况编制并提交竣工结算文件，如实申报竣工结算额。如承包人有意隐瞒不利于承包人事实或虚报工程量等情况虚大结算额，导致第三方造价咨询单位审定的结算额核减超过20%，超过20%部分的造价咨询服务费根据《广东省物价局粤价函【2011】742号》中工程结算审核效益收费由承包人承担，发包人有权在审定的结算金额中，直接扣除此项费用。

26.3竣工结算文件清单：

1）工程结算书及电子版（附结算资料目录表、结算编制对数授权委托书）

2）工程量计算书（含电子版）

3）钢筋抽料表（如有，含电子版）

4）工程承包合同

5）工程竣工图（含电子版和相关部门要求的专用软件版本）

6）工程竣工资料（含电子版及相关部门要求的专用软件版本、单位工程开工申请报告、单位工程工程竣工验收报告）

7）图纸会审记录

8）设计变更单

9）工程洽商记录

10）监理工程师通知或发包人施工指令

11）会议纪要

12）现场签证单

13）材料设备单价呈批审核单

14）综合单价呈批审核单

15）采购文件、答疑纪要

16）报价文件（含经济标软件版）、中标通知书

17）发包人供应材料收货验收签收单

18）其他结算资料

19）工期履行审核表

20）移交资料签收表

21）其它

27、争议

27.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

27.1.1由双方协商解决；

27.1.2协商不成的，向广州市白云区人民法院提起诉讼。

十、违约责任：

- 28.1费用支付的违约责任

- 28.1.1承包人应在合同签订之日起十五日内向发包人支付履约保证金。承包人应在约定时间内向发包人支付履约担保的金额，否则发包人有权暂缓支付预付款并追究承包人的违约责任，违约责任的具体形式包括：每逾期一日，承包人按履约保证金的5‰支付违约金，逾期超过【 】日的，发包人有权解除合同，并要求承包人支付人民币【 】元作为合同解除的违约金。合同解除后，发包人有权将工程另行发包，并不免除承包人违约金的支付和损失赔偿责任。

- 28.1.2发包人到期拒付合同款项的，自逾期付款之日起每日按应付未付合同款项的1‰向承包人支付违约金。

- 28.2工期延误的违约责任

- 28.2.1承包人无正当理由未在发包人发出开工之日起【7】日内开工，且未提出延期开工申请的，由此产生工期延误的损失由承包人承担。从延期的第7天起（不含第7天）算误期赔偿费，每天误期赔偿费为经预算总价款的0.1‰。如工程进度按照工程进度计划在下一节点考核期内赶上，则已扣除的误期赔偿费在下一节点进度考核中取消。各个节点的误期赔偿费可同时计算，在工程结算时一并扣除。迟延开工超过【15】天的，发包人有权解除合同，并将本工程另行发包；发包人解除合同及将工程另行发包，并不免除承包人的违约金支付和损失赔偿责任。

- 28.2.2工程开工后，非因发包人的原因导致项目暂停或者可能暂停的，承包人应在该原因发生之日起【2】日内书面报告发包人，并在该原因发生之日起【7】日内采取补救措施，以确保按期完工。如无法进行补救，双方确认项目装修工程无法继续并协商解除项目合同的，承包人同意将履约保证金作为补偿金支付给发包人，由发包人予以没收，并根据工程的进度情况退还已支付工程款。

- 28.2.3承包人如非因不可抗力或其他等特殊因素未能按本合同约定的时间竣工的，从逾期之日起每日按本合同总价的1‰的数额向发包人支付违约金；逾期1个月以上的，发包人有权终止合同，承包人承担本合同总价3%的违约金，并同意将履约保证金作为补偿金支付给发包人，由发包人予以没收。所涉的逾期违约金和发包人的损失可在工程结算时扣除。为使本工程项目按照工期投入使用，发包人有权自行采取补救措施或另行委托其他承包人对工程进行收尾，由此增加的费用由承包人承担。承包人承担该增加的费用，并不免除承包人的违约金支付和损失赔偿责任。

28.3如任何一方违反本合同所规定的义务，违约方在收到守约方要求纠正其违约行为的书面通知之日，应立即停止其违约行为，并赔偿守约方因此遭受的损失；若【15】日内违约方未采取任何补救措施或补救措施仍无法纠正违约情形的，则守约方有权单方解除本合同，违约方应当按照本合同约定承担守约方因此产生的全部损失。包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保险费、差旅费等。

28.4其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十一、其他

29、工程分包

29.1本工程发包人同意承包人分包的工程：非主体非关键工程。承包人分包工程的，需先报发包人同意，分包合同签订后必须报发包人备案。承包人与分包单位签订的分包合同中应明确工人工资比例及支付期限。

29.2劳务分包必须严格执行广州市相关规定，禁止分包劳务给无资质单位或个人。在发包人同意承包人进行劳务分包的情况下，劳务分包单位须与向政府相关部门备案的劳务分包的单位一致，不得私自变更劳务分包单位。

30、不可抗力

30.1双方关于不可抗力的约定：按本合同通用条款执行，自然灾害的范围及其认定方式，按下述约定执行：

30.1.1异常天气：仅指50年一遇以上（含50年）的洪水、10级（含本数）以上台风，因异常天气袭击工地为确保安全而停工的，承包人应于台风、洪水天气结束之日起七日内，向当地气象部门索取工程所在地台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析的内容），连同施工日志、现场照片办理证据保全公证，方可认定为是不可抗力。

30.1.2里氏5级（含本数）以上地震。

30.2双方关于不可抗力事件导致的费用承担按本专用条款10.3款约定执行。

- 通知与送达

31.1.甲乙双方确认以下工作人员作为本合同的对接人，双方联系人签署的文件均视为双方的意思表达：

（1）甲方联系方式：

联系人：

职务：

联系电话（微信）：

联系地址：

邮箱：

（2）乙方联系方式：

联系人（项目负责人）：

职务：

联系电话（微信）：

联系地址：

邮箱：

31.2甲乙双方在本合同载明联系人、联系地址、联系电话（微信）、电子邮箱均视为各自指定的有效联系方式，除本合同另有约定外，履行本合同的确认事宜均应通过前述联系方式进行。若一方变更联系方式的应提前【3】日通知另一方，未通知或逾期通知的，通过原联系方式确认的事宜仍然有效。其中，双方业务往来以邮寄发送的，发出之日起第三日即视为有效送达；专人递交的，签收之日即为有效送达；以手机短信、微信、电子邮件、张贴方式发送的，发送当日视为有效送达。司法送达的时间以法律规定为准。

31.3双方共同确认：送达时间以上述送达方式中最先送达的为准。上述送达方式适用于各个司法阶段，包括但不限于一审、二审、再审、执行以及督促程序。同时双方保证送达地址准确、有效，如果提供的地址不确切，或者未按本合同约定告知变更后的地址，使法律文书无法送达或未及时送达，自行承担由此可能产生的法律后果。

- 保密

32.1除法律规定或合同另有约定外，未经对方当事人同意，任何一方当事人不得将对方提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。本条款永久有效且不因合同无效而无效。

33、合同份数

33.1双方约定合同正副本份数：一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份。

工程质量保修责任书

发包人（全称）： 广州白云国际机场股份有限公司

承包人（全称）：

为保证  广州白云国际机场综合服务大楼企业文化展厅项目在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修责任书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担本工程质量保修责任。

- 工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏 工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热供冷系统工程、装饰装修工程以及本建设工程施工合同中所含的其它项目。具体质量保修内容双方约定如下：

按施工合同约定的承包范围内的全部工程内容。

- 质量保修期

质量保修期从批准的提前移交之日或者正式通过竣工验收之日（以先发生日期为准）算起。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1）质量保证期（简称“质保期”）为2年，质保期内承包人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

2）质保期内，如因承包人原因造成的质量问题，所有硬件设备的维修均为免费。

3）质保期内硬件免费维护。对因人为损坏或不可抗力因素需更换的配件和超过免费保修期的硬件，收取一定人工及材料成本费用。

4）技术服务和指导内容：承包人提供的货物在货物安装完毕后，由承包人免费负责对发包人人员进行产品的使用及日常保养维护培训。

- 质量保修责任

1、属于保修范围的内容项目，承包人应在接到修理通知之日后七天内派人员修理。承包人不在约定期内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如给水管道破裂，排水管道严重堵塞，构造物破坏、损坏，路面严重坍塌等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、国家规定的土木、土建、市政工程合理使用期限内，承包人确保主体工程和桥涵构造物的质量和安全。因承包人原因致使工程在合理使用期限内因质量或安全方面的缺陷造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。如质量保修金不足以弥补发包人的损失，发包人有权另行要求承包人承担全部损失（该损失包括但不限于发包人支付的医疗费、赔偿金、诉讼费、律师费、保全费、保险费等）。

- 质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工合同结算总价款的3%。

本工程双方约定工程质量保修金金额为(大写)    /      。

质量保修金银行利率为      /     。

- 其他

双方约定的其他工程质量保修事项：保留结算总价款的3%作为质量保修金。

本工程质量保修责任书作为施工合同附件，由施工合同发包人与承包人双方共同签署。

发包人（公章）：                    承包人（公章）：

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

签订时间：2022年   月    日

广州白云国际机场安全

文明施工责任书

项目名称：广州白云国际机场综合服务大楼企业文化展厅项目

施工地点： 广州市白云区白云国际机场南工作区自编1号综合服务大楼楼内

开始时间：

广州白云国际机场股份有限公司

安全文明施工责任书（范本）

甲方：（区域管理单位）

乙方：广州白云国际机场股份有限公司（项目建设单位）

丙方：                                             （施工企业）

为保证工程建设项目的安全文明施工管理水平，更好贯彻“安全第一，预防为主，强化管理，文明施工”的方针，减少工程施工对广州白云国际机场的影响，明确各方在施工过程中的安全管理权力、义务和违约责任。根据《中华人民共和国民用航空安全保卫条例》《民用机场运行安全管理规定》（CCAR-140）和《建设工程安全生产管理条例》《广州市建设工程文明施工管理规定》等有关法律、法规，结合广州白云国际机场股份有限公司的有关管理制度，甲、乙、丙三方经协商一致签订本《安全文明施工责任书》，具体条款如下：

一、工程概况

（一）工程名称：广州白云国际机场综合服务大楼企业文化展厅项目

（二）施工地点：广州市白云区白云国际机场南工作区自编1号综合服务大楼楼内

（三）计划开工日期：

（四）计划竣工日期：

（五）施工主要内容：

本工程实施内容包括但不限于以下内容：

根据采购人和设计任务书要求，负责设计、工程施工、采购、编制项目预算、预算、结算、竣工图及相应的资料管理等工作。

设计部分（包括但不限于）：包括方案设计、初步设计、施工图设计、编制工程预算；设计跟踪服务及其他相关图纸设计；施工配合；（最终以签订合同内容为准）。

工程施工部分（包括但不限于以下内容）：

（1）施工内容包括：建筑装饰装修以及相关强弱电、智能化设备安装、布展施工等工程，具体以采购人确认的施工图为准。

（2）工程内容的施工（包工、包料、包施工措施（含场地准备及临时设施费）、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合、包施工图深化设计（如有）、包竣工图、包验收通过、包照管、包移交、包资料整理、包预算、结算、包保修等）。

（3）按照采购人提出的要求，确保满足本项目展厅各项功能使用的全部内容，包括展板、多媒体设备、交互软件和展厅装饰装修等内容；使用达标的装饰材料，优先考虑环保建材。按照采购人的要求，做好在质量、进度、安全、验收方面的工作；

（4）组织本项目的整体竣工验收及备案和整体工程资料汇总及整理归档工作。项目移交前对设备及系统负责维护，并对设备及系统的使用进行必要培训，出具设备及系统使用手册，竣工验收编制相关竣工文件；

工程管理服务（包括但不限于以下内容）：成交人对工程建设全过程和各阶段进行专业化管理和服务。同时，成交人须按国家、地方、行业规定以及采购人要求的工程措施、安全措施、文明措施对项目进行工程总承包管理。

二、项目管理

（一）乙方有权对施工现场的违规行为及影响机场安全、运行、服务等情况进行监督和纠正，或根据机场运行要求发出停工令，丙方必须服从管理。

（二）丙方必须遵守安全生产法律法规，保证建设工程的安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。

（三）丙方须自觉接受乙方的监督和管理，如出现违规情况，乙方有权对丙方作相应处罚。

（四）丙方必须按照乙方有关规定办理施工申请批准手续，丙方须根据已批准的施工范围及内容进行施工。

（五）丙方成立安全小组，由丙方负责人或项目经理担任组长，设立施工现场安全员，对施工现场安全负责，保持与甲方的信息沟通。

（六）丙方须制定和落实施工作业区域的安全防范措施，编制应急预案，并经乙方审核后，报送甲方备案。

（七）丙方严格按照法律、法规和规章进行现场施工作业，充分做好现场安全防护措施，杜绝违章作业。

（八）丙方负责施工区域的事故抢修，责任方承担抢修费用和赔偿责任，责任方不明时由丙方承担。

三、处罚细则

（一）丙方违反本责任书相关规定，在甲方要求的整改期限内达不到整改要求的，乙方视情况延长整改时间并给予双倍处罚标准扣罚。

（二）丙方收到处罚通知书之日起10个工作日内，须到广州白云国际机场股份有限公司财务部门缴齐罚金，逾期不缴或者缴纳不齐的，至截止之日的第二日起，甲方按欠缴金额的5%，按日计收滞纳金，直至拒绝丙方再进入白云机场红线范围施工，丙方按本协议书承担一切后果和责任。

（三）丙方违反本责任书相关规定，在乙方要求的时限内不进行整改工作或者敷衍了事的，即为拒不整改，将从处罚通知书下达的第二日起按照通知书中的处罚金额按日扣罚直至整改完成。

四、处罚标准（通用标准）

丙方须按照下列要求做好施工管理工作，如违反，则丙方按相应标准向乙方支付罚金。其中，违反I类要求的，罚金标准500元；违反II类要求的，罚金标准1000元；违反III类要求的，罚金标准2000元。

（一）施工人员管理

1.丙方在进入施工区域前对所有施工人员进行安全教育，熟悉机场安全管理的相关规定；（I类）

2.丙方施工人员须佩戴有效通行证，并在通行证规定的范围内活动，禁止伪造证件或者冒用他人证件；（II类）

3.机场控制区通行证须采取集中管理，无施工作业时施工人员禁止进入控制区；（I类）

4.施工人员按规定路线进出施工区域，施工期间禁止无故离开施工区域；（I类）

5.丙方在施工现场设置专职安全员；（II类）

6.丙方每日开工前须组织施工人员进行班前教育；（I类）

7.乙方、丙方与甲方建立可靠通信联系，管理人员禁止擅自离岗或者在场不履行职责；（I类）

8. 现场管理人员及施工人员须按规定穿戴劳保用品和佩戴防护用具，同时作业时须穿着反光背心，反光背心须注明施工项目名称；（I类）

9.施工人员须着装整齐，禁止穿拖鞋、光背、讲粗话、聚众围观、寻衅滋事等不文明行为；（I类）

10.施工人员禁止在施工现场抽烟、喝酒；（I类）

11.特种作业人员持证上岗，并建立特种作业人员花名册；（I类）

12.施工人员禁止超过60周岁；（I类）

13.乙方、丙方人员须配合甲方人员的检查工作。（I类）

（二）施工车辆管理

1.进入机场控制区的车辆须根据机场管理要求办理相关通行证；（I类）

2.施工车辆须取得合法的牌照，禁止使用“五类车”进出机场红线范围；（I类）

3.施工车辆须按规定贴好反光标志，并配置灭火器材；（I类）

4.施工车辆须按照甲方规定的线路进出施工场地，自觉服从机场交管人员的指挥，按照现场交通标志安全行驶；（I类）

5.施工车辆出施工场地须进行清洗，做好车载淤泥和污水的防护措施，防止污染机场道路。（II类）

（三）施工围蔽管理

1.施工场地实行全封闭管理，围蔽按照乙方标准进行搭设；（I类）

2.施工围蔽保持整洁美观，如出现破损、变形、松动及时修复；（I类）

3.施工围蔽上设置工程明示牌，标注工程的名称、建设单位、施工单位、项目负责人、开工及计划竣工日期等主要信息，张贴相关施工证件。（I类）

4.施工围蔽占用道路或阻挡机场标识标牌的，须设置临时指引标牌、防撞杆、夜间反光警示标示。（I类）

（四）施工环境管理

1.施工现场张贴现场平面图，标注施工材料、易燃易爆品、建筑垃圾、机械工具、消防设施、临水临电等设施布局；（I类）

2.施工材料摆放在施工围蔽区内，按照现场平面图码放，堆垛整齐；（I类）

3.易燃易爆品须独立存放，设置明显标识。易漂浮物品须加以遮盖；（III类）

4.施工现场出入口、脚手架、出入通道口、基坑边缘、上料口等危险部位须设置明显的安全警示标志；（I类）

5.按照指定的线路、地点拉运建筑材料及垃圾，禁止擅自使用公共服务设施（含行李手推车、行李框、旅客通道、电梯、扶梯等），确需占用旅客通道、电梯、扶梯的，须报甲方批准，并做好公共服务设施的安全防护措施；（I类）

6. 施工场地出入口须设置洗车场或沉淀池，配备高压冲洗水枪，丙方安排人员对施工车辆、材料、机械进出路线进行清洁；（I类）

7.施工时须采取合理措施，保护周围环境，避免污水、噪音、粉尘的无序排放，禁止污染机场公共环境；（II类）

8.禁止在机场公共区域随意倾倒、抛洒或堆放建筑垃圾，禁止将建筑垃圾混入生活垃圾。如因建设需要在公共区域临时设置建筑垃圾存放点，须事先征得甲方同意；（I类）

9.施工现场禁止焚烧建筑废弃物及生活垃圾；（II类）

10.施工确需占用机场公共场地或绿化用地的，须对占用场地做好保护，施工结束后按甲方要求原样恢复。（III类）

（五）施工机械与工具管理

1.进入施工现场的机械设备，须保证技术状况良好，安全装置齐全有效，在规定使用年限内；（II类）

2. 进入机场控制区现场施工的工具必须上报甲方批准，在机场控制区的工具须设专人保管及清点，确保进出控制区的工具与申报的清单一致；（III类）

3. 履带车辆须用车载运输；（I类）

4. 对特种设备，如：塔式起重机、施工升降机、物料提升机等必须由具有起重设备安装工程专业承包资质的企业，并按国家规定的资质等级范围进行承担实施安装作业；（III类）

5. 特种设备的操作人员、安装人员，必须经培训合格并持证上岗，严格执行操作规程，严禁违规作业。（II类）

（六）管线保护管理

1.施工前做好管线物探工作；（III类）

2.开挖作业经相关管线管理单位确认方可施工；（III类）

3.管线埋设区及周边须使用人工开挖探沟，明确管线位置后再组织施工；（III类）

4.施工区域内的地下管线须设置醒目标识；（I类）

5.现场开挖发现的地下管线，须立即采取保护措施；（II类）

6.回填前乙方须组织隐蔽工程中间验收，经甲方人员确认后，方可回填；（II类）

7.禁止随意封闭消防、空调、强弱电设施的检修口，禁止妨碍其正常开启；（I类）

8. 禁止擅自改变强弱电系统、消防系统、空调系统、给排水系统的管路及走向；（III类）

9. 禁止擅自操作原有管线上的阀门与开关装置。（III类）

（七）消防与临水、临电管理

1.丙方须对施工人员进行消防安全教育，掌握防火知识，认真执行消防条例，消除火灾隐患；（II类）

2.丙方明火作业必须办理消防审批手续，动火作业人员须持证上岗。动火作业前，必须清理场内易燃易爆品，并设专人携带灭活器材跟进；（III类）

3.丙方禁止乱接乱拉施工用电及用水，临时施工用电用水须向甲方申请，按规范标准设置临电临水设施，并在批准的负荷范围内使用；（III类）

4.丙方在施工期间的氧气瓶、乙炔瓶等危险品须在每天施工结束后清理并安排专门地方保管，禁止在施工现场过夜。（III类）

（八）专用条款（由各区域管理单位制定）

五、事故处理

（一）发生安全生产事故，须及时向甲方报告，禁止谎报、瞒报、漏报。

（二）丙方须编制《施工现场生产安全事故应急救援预案》，建立应急救援组织，配备救援器材，并进行应急演练。

（三）施工现场发生事故由丙方负责抢修，丙方无力抢修的，由乙方参照《广州白云国际机场股份有限公司应急抢修工程管理办法》安排其他单位进行抢修。

（四）事故认定与处罚标准

如丙方在施工过程中发生事故、事故征候及不安全事件的，丙方除承担全部责任和向甲方赔偿全部损失外，丙方还应向甲方支付罚金，具体认定标准和罚金标准如下：

1.“事故”的定义按国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中的规定确定。

2.“事故征候”的定义按《民用航空器事故征候》（民用航空行业标准MH/T2001-2013）的定义和标准执行。

3.“严重不安全事件”定义如下：（1）在施工过程中，损坏甲方或公共的设施设备造成直接经济损失5万元（含）以上100万元以下的事件；（2）发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻伤或直接经济损失5万元（含）以上的事件。丙方造成严重不安全事件的，视造成的后果由丙方向甲方支付罚金2万至10万元。

4.“ 一般不安全事件”定义如下：（1）在施工过程中，损坏甲方或公共设施设备造成直接经济损失在5000元（含）以上5万元（不含）以下的事件；（2）发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻微伤或造成直接经济损失5000元（含）以上5万元（不含）以下的事件。丙方造成一般不安全事件的，视造成的后果由丙方向甲方支付罚金5000元至2万元。

5.“轻微后果违章”是指在施工过程中违反有关规定，其程度未构成一般不安全事件，但造成直接经济损失在5000元以下的事件。丙方造成轻微后果违章事件的，视事件性质由丙方每次向甲方支付罚金2000元至5000元，累犯事件加倍处罚。

6.除本协议书有明确约定外，丙方发生本协议书第四条规定的违规行为、无后果违章累计三次及以上、一般不安全事件、严重不安全事件、事故征候以及事故的，甲方有权拒绝丙方再进入白云机场红线范围施工，丙方按本协议书承担罚金和其他一切后果和责任。

7.丙方违约后，应在5个工作日内到广州白云国际机场股份有限公司财务部门缴交罚金。拒不缴交的，甲方有权拒绝丙方进入白云机场红线范围施工，丙方按本协议书承担一切后果和责任。

七、其它

（一） 所附附件与本责任书具有同等效力。

（二） 本责任书未尽事宜，由三方协商解决。

（三） 本责任书由三方安全第一责任人共同签署，三方法人代表或者安全第一责任人变更不影响责任书效力。

甲方

单位名称：（印章）

安全第一责任人：

乙方

单位名称：（印章）

安全第一责任人：

丙方

单位名称：                                             （印章）

安全第一责任人：

签字日期：20   年   月   日

廉 政 合 同

发包人：（全称）

承包人：（全称）

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安 全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2  严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业 秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求承包人购买合同以外的材料和工程设备。

2.5  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6  发包人及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5  承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关法律规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同或者采用不正当的手段行贿发包人工作人员，发包人有权解除本项目主合同，并将承包人列入白云机场“不予合作对象名单”。情节严重的，交由政府建设主管部门给予承包人1～3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成损失的，应予赔偿。

- 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同法律效力

本合同作为  广州白云国际机场综合服务大楼企业文化展厅项目建设工程合同的附件，与项目建设工程合同具有同等的法律效力。

7  合同份数

本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份。有上级部门的，合同双方当事人应送交其上级部门各一份。

发 包 人：（盖章）                       承 包 人： （盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

联系电话：                              联系电话：

年     月     日                         年     月    日