合同编号：

电建大楼项目

工程监理合同

发包人：

承包人：

合同签订地：广州市黄埔区

第一部分  协议书

发包人：

承包人（监理人）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：电建大楼项目

2. 工程地点：广州市黄埔区氢能产业园园区二路以南、开达路南延线以西

3. 工程规模：电建大楼项目包括一栋13层生产厂房及5层生产附楼，总计容建筑面积为 20383 ㎡。其中高层生产厂房主楼为 13 层，计容建筑面积约为 15383 ㎡；生产副楼裙楼为 5 层，计容建筑面积约为 5000 ㎡。项目拟建 3 层地下室，主要为地下停车库，兼做人防及设备用房等，不计容建筑面积共约 12300 ㎡（最终以建设工程规划许可证载数据为准）。

4.监理范围包括：完成项目地质勘察、基坑支护、土方开挖、地基基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、消防工程、通风空调工程、永久供电工程、弱电工程、智能化工程、白蚁防治、小区园林绿市政工程、发电机组及配套环保工程、永久供水工程、地坪漆与车位划线工程、室内公区及办公区装修工程等相关配套工程及采购工程(无论上述这些工程的承包人是总承包人、独立承包人、独立供应商、专业分包人、专项供应商还是其他承包人)、其它与上述项目密切相关之工程等的工程正式开工前的配合阶段、施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段、工程质量保修阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、信息与工程资料管理、安全文明的施工、竣工验收及备案、对工程建设相关方的关系进行协调等服务活动、直至交付使用完成监理工作及竣工结算资料审核工作。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

# 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A 《发包人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备》

附录B 《监理管理制度》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

# 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：   ，身份证号码：             ，注册号：          。

# 五、签约酬金

本项目正常监理工作酬金暂定         元（大写：        元），酬金构成详附件一合同清单，正常监理工作酬金为乙方在本协议约定的监理服务期限内从事本工程监理工作所发生的全部费用及所有风险、责任，包括但不限于人工费、加班费（含节假日加班费）、现场监理设备费、交通费、管理费、利润、税金等。正常监理工作酬金按建筑面积综合单价包干，合同清单中建筑面积为暂定，实际按经批准的规划许可证相应部分建筑面积结算。所有室外工程（包括但不限于园林、市政等）均属于监理服务范围，但该部分不单独计算监理酬金，在所投标综合单价内综合考虑。

如监理服务期延期超过3个月则按合同专用条款5.2.2计算附加酬金，3个月内的则不予计算。

# 六、期限

1. 监理期限：

施工监理周期  个月。暂定自   年   月   日始，至    年   月   日止。监理开始日期以发包人下达开工令之日起开始计算，在此时间之前监理单位需要配合相关工作。监理完成日期以在满足监理周期下竣工验收合格,工程竣工后收尾。监理服务期应满足工程施工前配合阶段、施工前准备阶段、工程施工阶段、工程竣工后收尾阶段、保修阶段、竣工结算期监理工作要求，直至工程竣工验收备案、及室内装修完成验收移交。

# 七、双方承诺

# 1. 承包人向发包人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

# 2. 发包人向承包人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供办公场地、资料并按本合同约定支付酬金。

# 八、合同订立

1. 订立时间：     年    月     日。

2. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执叁份。

发包人：                     承包人：

住所：                         住所：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人或其授权              法定代表人或其授权

的代理人：                      的代理人：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “发包人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “承包人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与发包人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指承包人受发包人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指承包人受发包人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的承包人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外承包人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指承包人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由承包人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指承包人履行本合同义务，发包人按照本合同约定给付承包人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指承包人完成正常工作，发包人应给付承包人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指承包人完成附加工作，发包人应给付承包人的金额。

1.1.14 “一方”是指发包人或承包人；“双方”是指发包人和承包人；“第三方”是指除发包人和承包人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指发包人和承包人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 承包人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括但不仅限于以下工作：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报发包人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由发包人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由发包人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报发包人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报发包人；

（15）经发包人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）监理单位应按甲方要求组织有关施工单位在工程竣工前二个月开始分户检查，发现问题及时督促整改，并做好每一户的检查及整改销项记录。

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报发包人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报发包人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及发包人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 承包人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位承包人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3承包人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。承包人更换总监理工程师时，应提前7天向发包人书面报告，经发包人同意后方可更换；承包人更换项目监理机构其他承包人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知发包人。

2.3.4 承包人应及时更换有下列情形之一的承包人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 发包人可要求承包人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

承包人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，发包人和承包人提出的意见和要求，承包人应及时提出处置意见。当发包人与承包人之间发生合同争议时，承包人应协助发包人、承包人协商解决。

2.4.2 当发包人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，承包人应提供必要的证明资料。

2.4.3 承包人应在专用条件约定的授权范围内，处理发包人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报发包人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，承包人所发出的指令未能事先报发包人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报发包人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，承包人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

承包人应按专用条件约定的种类、时间和份数向发包人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，承包人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用发包人的财产

承包人无偿使用附录B中由发包人派遣的人员和提供的办公场地、资料。除专用条件另有约定外，发包人提供的办公场地属于发包人的财产，承包人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些办公场地的清单提交发包人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．发包人的义务

3.1 告知

发包人应在发包人与承包人签订的合同中明确承包人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

发包人应按照附录B约定，无偿向承包人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，发包人应及时向承包人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

发包人应为承包人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 发包人应按照附录B约定，提供办公场地，供承包人无偿使用。

3.3.2 发包人应负责协调工程建设中所有外部关系，为承包人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 发包人代表

发包人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与承包人联系。发包人应在双方签订本合同后7天内，将发包人代表的姓名和职责书面告知承包人。当发包人更换发包人代表时，应提前7天通知承包人。

3.5 发包人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，发包人对承包人的任何意见或要求应通知承包人，由承包人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

发包人应在专用条件约定的时间内，对承包人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为发包人认可。

3.7 支付

发包人应按本合同约定，向承包人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 承包人的违约责任

承包人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因承包人违反本合同约定给发包人造成损失的，承包人应当赔偿发包人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。承包人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 承包人向发包人的索赔不成立时，承包人应赔偿发包人由此发生的费用。

4.2 发包人的违约责任

发包人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 发包人违反本合同约定造成承包人损失的，发包人应予以赔偿。

4.2.2 发包人向承包人的索赔不成立时，应赔偿承包人由此引起的费用。

4.2.3 发包人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非承包人的原因，且承包人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，承包人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

承包人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向发包人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

发包人对承包人提交的支付申请书有异议时，应当在收到承包人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向承包人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非承包人原因导致承包人履行合同期限延长、内容增加时，承包人应当将此情况与可能产生的影响及时通知发包人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得承包人不能完成全部或部分工作时，承包人应立即通知发包人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。承包人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或承包人的部分义务。在解除之前，承包人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除承包人的部分义务导致承包人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由发包人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非承包人的原因导致工程施工全部或部分暂停，发包人可通知承包人要求暂停全部或部分工作。承包人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致承包人遭受的损失应由发包人予以补偿。

6.3.3 当承包人无正当理由未履行本合同约定的义务时，发包人应通知承包人限期改正。若发包人在承包人接到通知后的7天内未收到承包人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达承包人时本合同解除。发包人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达承包人之日，但承包人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 承包人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到发包人按本合同约定应付的款项，可向发包人发出催付通知。发包人接到通知14天后仍未支付或未提出承包人可以接受的延期支付安排，承包人可向发包人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内承包人仍未获得发包人应付酬金或发包人的合理答复，承包人可向发包人发出解除本合同的通知，自通知到达发包人时本合同解除。发包人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）承包人完成本合同约定的全部工作；

（2）发包人与承包人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 检测费用

发包人要求承包人进行的材料和设备检测所发生的费用，由发包人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.2 咨询费用

经发包人同意，根据工程需要由承包人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由发包人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3守法诚信

承包人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.4保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.5 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.6 著作权

承包人对其编制的文件拥有著作权。

承包人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果承包人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得发包人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用  /    。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：双方共同签署的补充协议与修正文件、本合同协议书、本合同附录、本合同专用条件、本合同通用条件。

上述合同文件应当互相解释，如果上述合同文件内容出现矛盾时，以解释顺序高的，即优先等级高的为准。同种类型文件中后形成文件的解释效力高于先形成的文件。

2. 承包人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：完成项目地质勘察、基坑支护、土方开挖、地基基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、消防工程、通风空调工程、永久供电工程、弱电工程、智能化工程、白蚁防治、小区园林绿市政工程、发电机组及配套环保工程、永久供水工程、地坪漆与车位划线工程、室内公区及办公区装修工程等相关配套工程及采购工程(无论上述这些工程的承包人是总承包人、独立承包人、独立供应商、专业分包人、专项供应商还是其他承包人)、其它与上述项目密切相关之工程等的工程正式开工前的配合阶段、施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段、工程质量保修阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、信息与工程资料管理、安全文明的施工、竣工验收及备案、对工程建设相关方的关系进行协调等服务活动、直至交付使用完成监理工作及竣工结算资料审核工作。

2.1.2 监理工作内容包括：质量监督、进度控制、信息管理、组织协调、档案资料的管理、安全生产和文明施工的监督以及在发包人授权范围内的投资控制等工作。

2.1.3承包人除完成上述条件中约定的职责外，还应完成以下工作：

（1）复核建筑物控制轴线及控制标高与周边建筑物、市政道路和市政设施的关系，抽查、复核建筑物的施工轴线及沉降。

（2）根据广州市安监站《建设工程安全监督交底书》对项目监理机构的要求，督促、检查施工单位的文明施工、安全生产及安全防护措施；

（3）审查竣工验收资料；

（4）监理方接到验收通知后应及时到场验收，对于影响关键节点的工序应在施工单位报验后两小时内到场验收，否则将支付1000元/次的违约金。

(5)遵守发包人《工程管理制度》、《监理工作管理要求》和《监理工作检查方法》等要求，做好监理工作。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括： 国家、地方现行法律法规，本监理合同及发包人与第三方签订的承包合同，设计文件，工程设计及施工规范标准，发包人工程管理制度等 。

2.2.2 相关服务依据包括：    /   。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1乙方应当为本合同项下的工程组成专门的监理项目组。监理单位任命本项目总监理工程师，除非本人要求辞职或者自己申请调离，监理单位不得擅自更换总监理工程师，且需常驻工地现场。高峰期人员配置不高于6人，监理各阶段人员配置要求（详见附录B的附件5）发包人可根据实际情况调整。承包人员配备情况具体如下：

1、总监1 名、总监代表1名、土建监理工程师（兼安全） 1-2 名、机电监理工程师1名、资料员1名、造价师1名。若人力不能满足要求，发包人有权要求增加监理工程师人员；发包人有权更换发包人认为不合格的监理工程师。

该项目组的总监理工程师、总监代表、监理工程师及其它监理成员、现场承包人员的名单及其职责、相应的资质证书等级证书复印件、简历、监理各阶段派驻现场的承包人员配备表等，乙方应当在本补充协议签订之日起10日内，向甲方提交书面报告一份，供甲方审查。

甲方对报告内容的异议，乙方应当作出合理解释，如甲方对乙方的解释不认可或乙方未解释的，乙方应当在甲方通知之时起5日内提交新人员名单供甲方确认。

甲方的审查、确认并不视为该等人员的能力或配备由甲方负责，仍由乙方负责。

2.3.2乙方承包人员的要求

(1)乙方派驻甲方工地现场监理机构的人员必须配备充足且满足项目部现场管理要求、专业搭配得当，具有良好的职业道德，较高施工管理监控能力、经验和与本工程相应的技术能力，并经甲方确认。

(2)所有现场承包人员应当具备在与本工程性质、规模相当的工程关键岗位三年以上从业经验，总监、总监代表、专业监理工程师须经甲方面试确认，未经甲方同意不得更换已确认的工程师，其中：

项目总监理工程师必须具备大专以上学历，从事过10年以上类似工程的工作经验，近三年内作为主要负责人负责过面积超3万平方米以上的办公楼工程，并须具有与项目性质相关的注册监理工程师执业证书及相关中级职称；监理总监代表、土建专业、水电专业监理工程师必须具备大专以上学历，从事过7年以上类似工程的工作经验，近三年内作为主要承包人员监理过类似工程，并须具有与项目性质相关的中级工程师以上职称。

(3)现场承包人员每天工作不得少于8小时，且根据工程需要进行连续跟踪检查。

(4)乙方调换总监理工程师、总监代表必须提前十个工作日书面通知甲方（调换总监理工程师视为严重违约，需向发包人支付违约金3万元/次），经甲方同意后方可更换，否则，甲方有权解除合同或扣减监理费的10%。

(5)监理过程中，监理工程师、承包人员在专业技术技能、职业道德、关键工序工作等方面发包人不满意的，发包人有权提出更换，承包人应当在1周内委派能够胜任监理岗位要求并发包人满意的人员，且换人次数每个岗位不得超过2次（调换关键岗位（监理技术总工、土建专业监理工程师、电气专业监理工程师）人员视为严重违约，需向发包人支付违约金1万元/次,其它岗位承包人员每次调换需向发包人支付3000元/次），否则视为承包人不具备监理能力，发包人有权解除合同。

2.3.3经甲方确认的承包人员应当作好随时进驻现场的准备，按甲方要求期限进驻现场。乙方不得以承包人员身体健康等问题逾期进驻现场。

2.3.4乙方现场人员应当遵守施工现场的各种管理制度。

2.3.5 更换承包人员的其他情形：见附录B《监理管理制度》。

2.4 履行职责

2.4.1承包人应尽的义务

⑴承包人除履行合同约定义务外，还要履行监理规范的监理义务。

⑵承包人须按照本合同、本合同附件及发包人要求进行工作，不得未经发包人同意更改进度计划、质量标准、管理要求等，确保发包人要求的落实。

⑶与承包方有关的原材料、构配件、设备等资料由承包人直接向承包方索取。

⑷如工程质量、安全文明施工等达不到合格标准，承包人应承担相应监理责任。

⑸在施工现场配备足够监理工程师，对于工程的关键部位、关键工序、隐蔽工程、中间验收等，不能脱岗，进行全过程现场跟班，旁站监理，与施工同期工作。承包人节假日及夜间应当安排人员值班，并自行解决由此引起的一切费用。

⑹在合同期及延长的合同期内，发包人的施工现场白天有施工单位施工时无论是平时还是节假日，承包人员必须现场值班，夜间施工需要旁站监理的必须有承包人员旁站监理，且保证不因承包人员的迟延到场影响分部、分项、主体、竣工工程的施工、验收，否则每迟延一次承包人承担违约金10000元人民币，并两倍顺延耽误的监理期间，不增加任何监理费用。

⑺凡涉及工期延长、工程质量确认或工程款的确认及支付等事项须经发包人加盖公章后方为有效。

⑻督促和指导各施工单位按照广州城建档案馆的档案管理要求及时整理各项资料，确保档案验收顺利完成，按时移交给甲方或甲方指定的接受单位。

⑼按甲方要求开展实测实量工作，监理项目部配备仪器、设备的配备：水准仪、激光垂准仪、激光测距仪、接地电阻表、绝缘电阻表、万用表、电脑、打印机、数码相机、游标卡尺、5米钢卷尺、靠尺、30米皮卷尺等。

    - 对承包人的授权范围：

⑴对总包选择工程分包人的认可权。

⑵对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的问题可能会提高工程造价或延长工期，应当事先征的发包人同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准、设计合同约定的质量标准时，承包人应当书面报告发包人并要求设计单位更正。

⑶审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期、降低成本的原则，向承包人提出建议，并向发包人提出书面报告。

⑷主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向发包人报告。

⑸承包人在针得发包人同意后有权发布开工令、停工令、复工令。

⑹工程上使用的材料、施工机械和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对不符合规范和质量标准的工序、分部、分项、检验批和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

⑺工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过施工合同规定的竣工期限的签认权。

⑻在委托的工作范围内，发包人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处理意见，再同双方协商确定。当发包人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正的进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。

# 在涉及工程延期  /  天内和（或）金额   / 万元内的变更，承包人不需请示发包人即可向承包人发布变更通知。

2.4.3 承包人有权要求承包人调换其人员的限制条件：调换项目经理及项目技术负责人建议权。

2.5 提交报告

承包人应提交报告种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：

- 监理规划一式三份在工程开工前15天提交发包人。

- 监理细则一式三份在该分项工程开工前7天提交发包人。

- 旁站监理方案一式三份在需旁站工程开工前7天提交发包人。

- 监理月报一式三份在每月25日前提交发包人。

- 监理工作总结一式三份在工程竣工验收前7天提交发包人。

2.6 使用发包人的财产

附录A中由发包人无偿提供的办公场地的所有权属于发包人。

承包人应在本合同终止后7天内移交发包人无偿提供的办公场地，移交的时间和方式为：现场清点移交。

3. 发包人义务

3.1 参照本合同通用条件第3条。

3.2 发包人代表

发包人代表为：       。

3.3 答复

发包人同意在  7 天内，对承包人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1发包人未按本合同约定支付监理费的，应当按同期中国人民银行贷款基准利率计算逾期付款利息。

4.2因承包人责任影响，导致工程出现下列问题，每次按下列方式支付违约金：

造成经济损失或同时延误工期的，按：（损失金额/施工图预算总金额*监理暂定合同价）*（1+延误工期天数/总工期）向甲方支付违约金外，还应赔偿实际损失，且总额不以监理报酬暂定价为限（发包人有权从监理费中直接扣除）。

4.3承包人未全部完成发包人要求的监理工作，应减收相关部分的监理费。造成损失或工程延期的，还应赔偿实际损失，总额不以本协议监理报酬暂定价为限；发包人抽查发现承包人未尽责的质量缺陷或违反操作程序、规范，两次以上可给予承包人2000～5000元/次的罚款。

4.4承包人工作人员与工程承包方、分包方、材料设备生产（供应）方串通，损害发包人利益的，按实际损失的双倍向甲方支付违约金（违约金总额不以本协议监理报酬暂定价为限），并依法追究法律责任。

4.5承包人必须按照经发包人认可并作为本协议附件的《监理工作人员登记表》组建本项目监理班子并对承包人员的资质及经历的真实性负责；如登记表中的承包人员未到岗或未经发包人同意擅自更换或名单中承包人员的资质、经历存在弄虚作假的情况, 每发现一次按本协议监理报酬暂定价的2%向发包人支付违约金。

4.6承包人常驻承包人员不得随意迟到、早退、旷工。无故旷工按1000元/人/次，无故迟到早退500元/人/次向发包人支付违约金。

4.7工程交付使用后缺陷修复期内出现质量问题，承包人无法提供其已在施工过程中进行检查并向施工方、发包人提出意见等有效工作的证明，承包人应当每处承担赔偿金5000元。该质量问题如因承包人原因直接造成的，需要发包人对他方进行赔偿或补偿的，承包人除需承担其全部赔偿补偿额外，还需按该赔偿(补偿)额20%向发包人支付赔偿金。

4.8承包人未尽到材料等的检查验收义务的，承包人每次应承担本合同监理报酬暂定价20%的赔偿金。

4.9承包人违反本合同其他任何一项义务的，经发包人通知其限期改正，期满后仍未改正或经改正仍不能达到约定标准及发包人要求的，发包人有权立即解除合同，承包人应在发包人书面要求的时间内无条件退场，承包人并应承担相当于本合同监理报酬暂定价30%的赔偿金。

4.10因发包人原因导致本协议解除的，发包人只赔偿造成承包人的直接损失，不赔偿预期可得利益。

4.11在监理服务期限内，因承包人与第三方就财物和人员损失或其他事宜形成争议，对工程进度、质量和社会形象产生负面影响时，承包人应当在事件发生之日或发包人通知要求的时限内解决争议，消除对本项目的负面影响。若承包人未能解决，发包人有权代表承包人与第三人进行磋商以解决争议，承包人应当无条件接受处理结果，并承担与之相关的一切费用。

4.12  在本合同监理过程中，监理单位不履行或不适当履行监理合同约定的义务，监理单位同意按下述方式向委托方支付违约金：

4.12.1监理单位未履行“阅读、深化、审查施工图纸，在收到图纸之日起5天内提出图纸审查意见”的职责，导致返工、开凿及变更，增加了工程费用，监理单位应承担连带责任，每发生一处监理单位向发包人支付违约金0.1万元。

4.12.2因监理单位对施工承包方的安全文明施工检查督促不力，发生重大安全责任事故，每发生一次，监理单位向发包人支付违约金1万元。

4.12.3监理单位对发包人提前告知的工程目标未积极响应，因未尽到本合同约定义务而影响项目月计划、关键节点落实的，监理单位需承担5000元的违约金。

4.12.4因监理单位原因，单位工程竣工验收时未一次性达到施工合同约定的质量标准或未能达到发包人的各项控制目标（品质、进度、安全、投资、环保等），监理单位向发包人支付监理费结算价1%的违约金/次。

4.12.5涉及发包人商业私密或未经公开的决策意见，监理单位应在知情后予以保密，如经查实为监理单位人员泄露，发包人有权要求监理单位向发包人支付每次10000元的违约金，同时监理单位应承担相应的法律责任。

4.12.6监理项目部应成立不小于3人的实测实量组，监理单位应根据工程进度监督施工单位进行所有测区的实测实量，并且进行50%测区的复查，每周提交实测实量报告。所测数据应客观真实，如发现存在弄虚作假，将收取1000-3000元次的违约金。

4.13凡在本协议约定的承包人应承担的违约金，发包人有权直接从承包人存于发包人的监理报酬，或其他任何利益中直接扣除，且发包人对未能扣除的部分有进一步追偿的权利。

5. 支付及奖罚条款

5.1 支付货币

币种为： 人民币    。

5.2 支付酬金

5.2.1正常工作酬金的支付：

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 基坑完成开挖 | 7% |  |
| 第二次付款 | 基坑支护完成 | 7% |  |
| 第三次付款 | 基础工程完成 | 7% |  |
| 第四次付款 | 结构完成至±0.00 | 7% |  |
| 第五次付款 | 结构完成至五层 | 7% |  |
| 第六次付款 | 结构完成至十层 | 7% |  |
| 第七次付款 | 结构封顶 | 7% |  |
| 第八次付款 | 外立面完成50% | 7% |  |
| 第九次付款 | 外立面完成 | 7% |  |
| 第十次付款 | 室内公区装修完成 | 7% |  |
| 第十一次付款 | 竣工联合验收完成 | 7% |  |
| 第十二次付款 | 室内办公区装修完成 | 8% |  |
| 最后付款 | 结算完成 | 余额 |  |

备注：

- 监理进场时间为发包人正式书面通知为准；

5.2.2 除不可抗力外，因非承包人原因导致本合同期限延长时，附加工作报酬：工程开发时间超过项目合同约定时间3个月后及可能出现的暂定施工期间需要提供的监理服务（以双方共同确认为准），按  元/人月计费（按1.5万元/人月*中标价对比招标限价的折扣率），人员质素、配置要求应满足项目部现场管理要求。附加工作酬金由发包人核定方为有效，当次的于次月的15个日历天内支付。

5.3 承包人每次申请付款，必须向发包人提供符合国家法律规定的增值税专用发票。否则发包人有权延期付款，承包人对提供的账户的合法性、真实性负责，如遇国家增值税政策调整，合同价内不含税价不变，增值税金按实调整。

5.4考评处罚条款

甲方每季度根据《监理季度检查评分表》对全部公司在建项目的监理单位进行评分，并根据检查结果实行处罚机制：

- 若每季度评分低于75分的，甲方项目部对监理单位提出口头批评，并且要求监理公司回复专项报告给甲方项目部；

- 若每季度评分低于70分的，甲方对乙方罚款2000元；

- 若每季度评分低于60分的，甲方有权要求乙方更换甲方认为不合格的承包人员，并对乙方罚款3000元；

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：自双方法定代表人或其授权人员签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

6.2 变更

因工程规模、监理范围的变化导致承包人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

6.3 暂停

因非承包人的原因导致工程施工全部暂停，发包人应至少提前20天书面通知承包人退场，若复工，也应至少提前20天书面通知承包人进场。退场期间不计监理工期、不计监理酬金和停止监理费支付。

因非承包人的原因导致工程施工部分暂停，发包人有权要求承包人减少驻场人数，并按发包人确定的监理驻场人数及本合同承包人员人均监理费水平计算工程部分暂停期间监理费。

7. 争议解决

7.1 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为：向合同签订地人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 检测费用

发包人应在检测工作完成后  /   天内支付检测费用。

8.2 咨询费用

发包人应在咨询工作完成后   /  天内支付咨询费用。

8.3 保密

在与发包人合作过程中所获得或知悉的关于发包人的信息，包括项目信息、技术图纸、资料、经营信息、人力资源、本合同所涉及的设计/研究内容、设计/研究成果等所有未公开之信息为发包人的商业秘密，应严守其秘密性。未经发包人事先书面同意，承包人除根据法律及政府部门有关规定外不得将发包人商业秘密或发包人提供给承包人的技术资料、图纸等用于履行本合同之外的其他用途。承包人上述保密义务的期限，从承包人知悉该资料或信息之日起，直至公众可通过合法途径获得、知悉相关资料、信息之日止。

如承包人违反上述约定的，承包人应按本合同暂定监理报酬总价的10%向发包人支付违约金，违约金不足以赔偿发包人损失的，应按发包人的实际损失赔偿。

本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

8.4著作权

承包人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：

发包人向承包人支付本合同价款（阶段或全部费用）后，承包人完成的文件及资料的著作权归发包人所有。承包人及其直接或间接参与履行本合同的人员未经发包人许可，不得将承包人完成的文件资料用于其他项目或允许他人使用；发包人有权无须事先征得承包人同同意即公开展示所有承包人提交的文件资料（包括承包人的名称、地址等），并可通过传播媒介（广播、电视、网络等）、杂志、书刊、报纸或其它任何形式介绍、展示及评价该文件资料，所有展示、推介、广告均无需再向承包人支付费用。

承包人保证其有关文件资料不侵犯第三人的著作权、商业秘密及其它合法权利（包括但不限于商标权、专利权、商业秘密、名称权、肖像权等各项权利），否则应由承包人承担责任，造成发包人损失的，全额赔偿发包人损失。若承包人使用了第三人的上述合法权利，应事先向发包人申明，且有关权利的使用费用由承包人承担。

本条所指文件包括一切纸质文件及电子文档。

9. 补充条款

详见附录A《发包人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备》

详见附录B《监理管理制度》；

详见附录C《监理工作的检查方法》；

附录A  发包人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  发包人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 | 按实际需要投入 | 暂无 | 按实际需要投入 |
| 3. 其他人员 | 按实际需要投入 | 暂无 | 按实际需要投入 |

# B-2  发包人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | 1 |  |  |
| 2. 试验用房 | 承包人自行考虑 | 承包人自行考虑 | / |
| 3. 样品用房 | 承包人自行考虑 | 承包人自行考虑 | / |
| 4.用餐及其他生活条件 | 施工现场生活区（费用自行考虑） |  |  |

B-3 发包人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | 承包人自行考虑 | 无 | 无 |
| 2. 办公设备 | 承包人自行考虑 | 无 | 无 |
| 3. 交通工具 | 承包人自行考虑 | 无 | 无 |
| 4. 检测和试验设备 | 承包人自行考虑 | 无 | 无 |

附录B《监理管理制度》

监理管理制度

第一节 合作目标

为规范项目监理管理流程，提高协作效率，实行一体化运作，更好的实现项目监理管理目标，特制定本管理制度。

第二节 总体要求

- 监理方需严格按照合同和规范要求，配备足够数量的工程师协助发包人监管施工项目,具体按合同2.3条款执行。

- 监理方除了按国家和地方标准监管施工单位外，还有义务协助发包人按照发包人的工程管理标准监管项目施工单位。

- 监理方必须按监理合同专用条件中关于监理范围、常规监理工作内容及安全监理工作内容要求有效开展监理工作，安全监理工作应作为监理工作重点来抓。

第三节 监理合作方式

1、监理方在发包人授权范围内开展监理工作，监理方必须接收发包人（现场项目部）的业务监督，监理方对工程质量、安全文明施工、合同管理、进度控制的工作成果向发包人现场项目部汇报并负责，发包人项目部负责对项目监理部日常履约能力和业务的考核。涉及工程设计变更、施工进度计划管理、工期费用索赔、总分包现场协调、以及危害到发包人利益的事项，监理方必须与发包人沟通一致，维护发包人利益。

第四节 监理项目部人员管理

1、监理单位进驻现场工作前七天应将监理项目部组成人员的组织架构、资历、  工作职责、拟为本工程服务的时间报给项目部，项目部于七天内给予书面答复。如项目部对监理单位的工作人员有调整、更换意见，监理单位必须于七天内将调整、更换的名单再报发包人项目部。特别强调项目总监（总监代表）必须具备5万平方米建筑规模办公楼楼全过程监理工作经验。

- 为保证工程监管的连续性，监理单位应保证人员的相对稳定性，监理单位需要调整工作人员时，应于七天前将调换、增加、减少的人选上报给发包人项目部，新进监理项目部的工作人员其资历必须向项目部上报审核。

- 监理单位如需更换项目总监(总监代表)，必须提前七天将替补人员的资历报给项目部和工程部审批，未经审批的人员不得进入监理项目部工作，原项目总监(总监代表)不得离岗。

4、所有监理项目部工作人员必须每天到现场上班，不得兼任其它项目职务，现场设考勤管理，每月考勤记录上报发包人项目部。总监理工程师（或总监代表）离岗时间在两天以内的，应向项目部请假；离岗两天以上的，应向我公司主管领导请假，经同意后上报请假条。

5、项目部可对监理单位未尽职和不称职的工作人员提出警告，直至要求监理项目部或监理单位撤换。对总监理工程师（或总监代表）的警告或撤换指令由公司主管领导向监理单位提出；其他工作人员的警告或撤换指令由项目部向监理单位提出，抄送工程部。项目部人员认为总监理工程师未尽职或不称职的，必须向工程部或公司主管领导反映。

第五节 监理单位业务管理要求

- 项目承包人员必须熟悉设计图纸，掌握施工验收规范等，按监理合同要求及时编制可操作性强的监理规划及监理细则、旁站监理方案、阶段性监理工作总结上报发包人项目部。

- 监理单位日常工作应准备监理日志、巡视检查记录、旁站监理记录，对日常工作作详细记录，尤其要重点记录关键工序、关键节点的施工及监管情况，同时对监理日志、巡视检查记录中提到的问题要进行跟踪落实。

- 监理单位要组织专业监理工程师对施工单位的施工组织设计（技术方案）进行审查，并将初审意见报给发包人项目部。

- 施工单位报给监理单位要求审核、审批的技术资料，监理单位的初审期限不得超过规定的时间（非监理方造成的延误除外，如施工单位上报的申请不合格等，但监理方须立即将不合格资料退回），影响结构安全及外观效果的材料报审初审完成后交给项目部复审，复核完成后方可给施工单位下发。

- 监理单位应设有专人跟踪检查施工单位技术资料，以使技术资料的整理与工程进度同步。工程竣工后，应督促施工单位提交技术资料，经审核后，由施工单位向发包人项目部移交。

- 监理单位应参加我公司组织的图纸会审和技术交底会议，对图纸和工艺中存在的问题通过项目部向设计单位建议。

- 监理单位应每周在监理例会前与发包人项目部沟通，分析工程质量、安全、进度协调等方面可能存在的问题，预判项目风险，商讨解决方案，做好项目的事前控制工作。

- 监理单位每月25日前向项目部报送一份上月的监理工作月报。监理月报的内容应符合《建设工程监理规范》的要求。

第六节 监理单位对施工单位的监控

- 监理单位要严格按照各级政府职能部门要求和监理合同和监理规划的要求，协助发包人全过程的管理项目施工。

- 监理单位应对施工单位使用的大型设备、机具的准用文件、操作人员资格证书进行审查，督促施工单位履行安全报验手续，并将审查结果归档备查。

- 施工单位应当对进场的施工材料执行进场验收和抽样送检制度，并将相关资料和结果进行存档，同时向项目部报告。

- 监理单位对施工技术方案、施工现场环境、人料机准备情况进行重点检查，严把开工关（如砼浇捣签发浇灌令）。

- 施工单位进场后，监理单位应要求其将工程重点部位、关键工序、特殊工序的施工方法和质量保证措施上报，监理单位在审核后应附上监理措施，一并报给项目部。在重点部位、关键工序、特殊工序施工时，发包人项目部将实地检查监理工作的落实。

- 施工过程中，监理单位人员应勤检查，发现施工不符合图纸及规范要求情况责令施工单位限期整改，情况严重改正不力的在发包人授权下可采取处罚措施。

- 施工单位工程质量发现异常或发生质量事故的，监理单位必须书面报告给项目部，并与项目部研究处理意见。

- 监理单位应加强安全生产法律法规的学习，贯彻国家安全生产规范及发包人的安全生产文明施工管理制度的落实。

- 监理单位应随时检查施工单位的安全生产状况，发现施工单位安全生产不符合规定或存在安全隐患时，应发文责令其整改，并将文件抄送项目部，同时监理单位需会同项目部组织周安全文明施工检查，并将检查结果抄送项目部，对情况严重改正不力的在发包人授权下可采取处罚措施。

第七节 监理工程例会

- 监理单位必须协助发包人组织召开第一次工地例会形成会议纪要，并负责按会议要求督促检查各方工作落实情况，

- 监理单位每周组织召开一次监理工程例会，由监理单位召集和主持，发包人工程师参加。各种工程专题会议根据现场实际需要随时召开，所有的会议时间应控制在两小时以内，力求高效。

- 监理例会按如下程序召开：回顾上周协调解决事项的落实—施工单位汇报—监理点评—发包人总结

- 监理工程例会和其他专题性会议纪要由监理公司负责整理，其中每周的监理工程例会需按照模板格式进行整理。每次会议结束24小时内，必须将本周纪要提交给发包人项目经理复核，监理工程例会会议纪要经审核后才能下发，时间不得晚于会议结束后48小时。

第八节 资料的传递

- 监理单位所有与发包人往来的正式文件，均需经过发包人项目文员签字登记后进行传递。

- 为保证传文效率，监理工程会议纪要及其他会议纪要，可直接递交发包人项目经理审核同意后下发。

- 施工单位上报的施工组织设计、施工进度计划，施工专项方案需同时报送发包人项目部一份，由发包人项目文员负责签收、传递。

第九节 对监理单位的考核

- 发包人项目部每季度定期组织对监理单位的集中考核，考核完毕后由项目部发考核通报，主送监理单位，抄送监理项目部，除定期考核外，项目部可以在适当时间组织抽查。

- 对监理单位的考核内容包括内业、资料检查，施工工序监理工作检查，听取发包人工程师对监理单位工作和具体人员的评价，听取主要施工单位对监理单位工作和具体人员评价等。

- 对考核通报中要求监理单位整改的事项，监理单位必须在限期内整改完毕，并通知发包人项目部组织复查。整改事项完成以前，发包人有权暂扣最近二期监理酬金。

- 监理单位未按监理服务合同和监理规划（实施细则）要求履行控制工程质量、安全文明施工责任的，第一次由发包人项目部通报批评，第二次由发包人项目部提请公司主管领导要求监理单位撤换总监理工程师（总监代表），并将监理履职情况形成报告上报管理公司。

- 监理单位未按照标准验收施工单位提供的材料的，第一次由项目部要求监理单位对直接责任人进行警告，第二次由发包人项目部要求监理单位总监理工程师辞退直接责任人，第三次由项目部向公司主管领导提议撤换总监理工程师（总监代表）。

- 监理单位发现施工单位提供的材料不符合要求，虽责令其将材料运离现场，但未向发包人项目部报告的，由发包人项目部通报批评；发现材料不符合要求，但默许施工单位使用，未造成公司损失或工程永久性质量缺陷的，由发包人项目部要求监理单位辞退直接责任人；造成公司损失或工程质量永久性缺陷的，由公司根据监理服务合同向监理单位索赔。

- 监理单位内业资料记录、整理不全面，在下次检查或考核中依然存在的，由发包人项目部通报批评。

- 应由监理单位审核、审批的资料积压时间过长而无合理理由的，由发包人项目部责令监理单位限期完成；在限期内未完成的，由发包人项目部向公司主管领导提议撤换总监理工程师（总监代表）。

- 监理单位人员有索贿或故意刁难施工单位行为的，由发包人项目部要求监理单位撤换直接责任人；发生两次以上的，由发包人项目部提请公司领导要求监理单位撤换总监理工程师（总监代表）和直接责任人。

- 监理单位在工作时间内人员不齐，工作松懈，工作人员经常迟到早退，或未按要求安排值班旁站监理的，第一次由发包人项目部口头警告，第二次由发包人项目部通报批评，第三次由发包人项目部提请公司主管领导要求监理单位撤换总监理工程师（总监代表）。

- 受到两次及以上要求撤换总监理工程师处罚时，监理单位将被取消再次参加监理服务投标的机会。

第十节 附件

附件1：《对监理单位的检查考核控制作业指引》

附件2：《监理工作人员登记表》

附件3：《监理工作人员分工表》

附件4：《廉洁协议书》

附件5：《监理各阶段人员配置要求表》

附件1：对监理单位的检查考核控制作业指引

- 目的

通过检查考核，掌握监理单位管理现状和对工程的控制程度，找出偏差和产生原因，为在建工程能够得到有效控制提供依据。

- 适用范围

适用于对所有本公司在建开发项目监理单位的检查考核。

- 职责

  - 项目部负责每季度一次对监理单位的检查考核；

  - 项目部编制检查计划，确定检查时间，并通知被检查监理单位；

  - 项目部每季度检查结果公布并通知被检查监理单位；

  - 负责监督监理单位对检查意见的落实；

  - 检查表归档并上报公司工程部；

3.6、监理单位接受每季度检查考核；按照检查结果确定整改落实并实施。

- 工作程序

  - 项目部每季度编制检查计划并确定具体的检查考核时间，检查考核时间在每季度月底25日前。

  - 项目部提前一天通知被检查的监理单位。

  - 对监理单位的检查考核内容

    - 对在建工程监理单位的检查考核分监理组织、监理资料、技术管理和现场监督管理四个部分。

    - 监理组织的考核占20分，对监理单位的组织机构、办公设施及制度进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求。

    - 监理资料的考核占10分，对监理单位必须编制或持有资料的实际情况进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求。

    - 技术管理的考核占20分，针对监理单位对参与在建工程各单位的技术质量管理的检查记录进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求。

    - 现场监督管理的考核占50分，针对在建工程和所在施工现场的实际状况进行检查，同时抽查监理的检查记录，确定监理单位是否能够按国家规定和合同要求对在建工程的质量、进度、安全文明施工进行控制。

  - 检查汇总，问题整改

    - 项目部在检查的当天对检查记录进行汇总，并将检查考核的结果通知被检查监理单位。

    - 监理单位对不合格项进行确认后制定整改措施和整改时间表上报项目部。

    - 项目部最终确定整改完成。

  - 对监理单位的检查记录和整改记录由项目部归档保存，并将每季度的检查记录抄报公司工程部。

- 相关记录

  - 《在建工程建设监理工作质量评分检查表》

在建工程建设监理工作质量评分检查表

编号：

| 项目名称 |  | 项目施工阶段 |  | 监理公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 | 考核内容 | 检查要求 |  |  | 检查情况 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 优 | 良 | 差 | 得分 |
| 监理组织（20分） | 项目管理体系承包人员素质（10分） | 项目管理架构科学，配备的人员年龄、资历合理，经验丰富，能胜任现场工作需要。工作敬业认真，现场施工无脱岗，出勤率完好。及时解决施工问题，为发包人做好服务与配合。认真遵守职业道德，员工未受到发包人及施工单位不合理投诉。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理工作制度（5分） | 监理公司及项目工程监理制度齐备，有制度宣贯培训、制度执行的检查记录。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公环境 （5分） | 办公环境整洁干净，办公用品、设施配置齐全，摆放整齐。标示上墙。 |  |  |  |  |  |  |
| 监理资料（10分） | 文件管理 （5分） | 资料有档案目录查询，各阶段资料齐全无遗漏按规范要求整理归档，有资料收发文记录。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 信息管理 （5分） | 监理日志巡视记录书写及时完整，工作内容反映真实。周监理例会及专项例会纪要整理及时下发。及时掌握和检查各项监理控制资料的规范性、完整性。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术管理（20分） | 图纸技术方案审核（10分） | 图纸审核工作认真细致，及时发现问题提出合理化建议，对施工组织设计及专项施工方案从施工合理性、投资效率性、工期优化的角度认真审核，提出建设性意见，减少了工程投资，加快了工程进度。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理技术资料编制（10分） | 按监理规划要求，有计划分阶段编制针对性、操作性较强的监理细则、旁站监理方案、其他专项监督方案。 |  |  |  |  |  |  |
| 现场监督管理（35分） | 工程质量控制（8分） | 建立了工程质量控制的有效措施，做好了事前交底、事中检查、事后验收工作，主要分部质量评定达到优良等级，无质量事故发生。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工序检查（7分） | 加强了施工工序检查，坚持了上道工序不合格不准进入下道工序施工，检查人员、材料设备的合格情况，施工工艺是否符合规范要求。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 旁站、巡视和定期检查（10分） | 及时做好隐蔽验收检查工作，对关键部位、重点工序实施旁站监理，监理工程师对现场情况熟悉，各分部、分项及时检查评定，对现场质量情况做到可控。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程进度控制（5分） | 严格审核各阶段性施工进度计划，及时分析计划执行的偏差，提出整改措施并富有成效。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同管理（5分） | 协助发包人界定合同范围及工作内容，工期要求及其他 合同管理要求，消除产生索赔诱因，保证工程顺利进行。检查各承包商合同履约情况，配合发包人做好对各承建商合同履约情况的后评估工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产监理（15分） | 安全监理组织机构（5分） | 建立了安全监理组织架构，制定了安全生产管理制度，确定工作重点，明确内部分工。对发包人安全生产管理制度进行了认真贯彻执行。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场安全文明监督管理（10分） | 按管理制度要求加强了现场安全文明施工监督检查，安全隐患及时发现并整改，现场无事故发生，工程未发生政府职能部门及发包人管理公司的通报批评。 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目部检查人员 |  |  |  |  | 检查 日期 |  |  |  |

注：检查表中检查情况按优、良、差等级作概括性描述，检查各项具体存在问题项目部另附表。

附件2 监理工作人员登记表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 | 专业分工 | 技术职称 | 执业/岗位证书号 |
|  |  |  | 总监理工程师 |  |  |
|  |  |  | 总监代表 |  |  |
|  |  |  | 土建监理工程师 |  |  |
|  |  |  | 机电监理工程师 |  |  |
|  |  |  | 监理员 |  |  |
|  |  |  | 资料员 |  |  |
|  |  |  | 造价师 |  |  |

附件3 监理工作人员分工表

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 性 别 | 专 业 | 岗 位 | 施 工 阶 段 |
|  |  |  | 总监理工程师 | 监理全过程 |
|  |  |  | 总监代表 | 监理全过程驻场 |
|  |  |  | 土建监理工程师 | 监理全过程驻场 |
|  |  |  | 机电监理工程师 | 监理全过程驻场 |
|  |  |  | 监理员 | 监理全过程驻场 |
|  |  |  | 造价师 | （无需驻场） |
|  |  |  | 资料员 | 监理全过程驻场 |

## 附件4廉洁协议书

对应合同编号：

廉洁协议书

为了增强甲乙双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉洁自律规定，特订立本廉洁协议书：

第一条 甲、乙双方的共同责任

（一）严格遵守国家关于市场准入、招标投标、工程建设、物资采购等市场经济活动的法律法规、政策以及廉洁建设规定。

（二）严格履行合同约定，自觉承担合同义务。

（三）业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不违反招标投标、工程建设管理、物资采购等方面的规章制度。

（四）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向有关纪检部门举报。

第二条  甲方的责任：

甲方相关工作人员，在业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：

（一）贯彻落实中国南方电网有限责任公司有关党风廉政建设责任制及廉洁从业的规定，建立企业诚信档案；

（二）按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为乙方提供公平的竞争环境与平台；

（三）不准向乙方泄漏涉及有关业务活动的秘密；

（四）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

（五）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；

（六）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（七）不准向乙方介绍配偶、子女、亲属参与与甲方有关的经济活动，不得以任何理由向乙方和相关单位推荐第三方单位；

（八）不准参与影响相关工作正常和公正开展的其他活动；

（九）不准违反《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》的内容。

第三条  乙方的责任：

在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用；

（二）不准以任何理由向甲方负责人及其工作人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

（三）不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人提供高消费宴请及娱乐活动；

（四）不准以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；

（五）不准接受或暗示为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（六）不准以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（七）发现甲方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应向甲方单位举报。广州南方投资集团有限公司受理部门：监督部；举报邮箱：jbyx@gznftz.com。

第四条  相关责任

（一）甲方有违反本廉洁协议书第一、二条规定的，严格按照管理权限，依据有关法律法规和规章制度给予纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

（二）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定的，根据国家和南方电网公司招投标等有关规定，对乙方进行处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应依法予以赔偿。

（三）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定，发生行贿行为，经政府有关执纪执法部门或甲方纪检机构查证属实，甲方根据南方电网公司有关规定，视情节轻重对乙方实施一定期限的市场禁入。

第五条  协议书生效及法律效力

（一）本廉洁协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签字盖章后立即生效。

（二）除非甲乙双方另行签订新的廉洁协议书，否则本廉洁协议书在甲方与乙方存在业务关系期间均对双方产生约束力。

第六条  协议书份数

本廉洁协议书一式 陆 份，甲方 叁 份，乙方 叁 份。

甲乙双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙双方对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。

甲方（盖章）                     乙方（盖章）：

法定代表人                       法定代表人

（或委托代理人）：                 （或委托代理人）：

年    月     日                  年    月   日

附件5监理各阶段人员配置要求表

| 施工阶段 | 计划时间（暂定） | 总监 | 总监代表 | 专业监理 （土建兼安全） | 专业监理（机电） | 专业监理（装修） | 资料员 | 造价师（无需驻场） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方及基坑支护 | 2023年12月-2024年9月 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 主体结构 | 2024年9月-2025年8月 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |
| 机电、建筑装饰及室外工程 | 2025年8月-2026年9月 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |
| 室内精装修 | 2026年9月-2027年6月 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

附录C《监理工作的检查方法》

监理工作的检查方法

一、目的

为适应公司的精细化管理要求，规范项目监理的管理行为，提高监理工作效率，明确工程分部对监理单位的工作检查标准和方法，我司在原有《监理管理制度》和《监理工作管理要求》的基础上，特制定本检查方法。

- 适用范围

本检查方法适用于我司所有在建工程项目，包括全资项目以及合作管理项目，本要求未涉及部分按《监理管理制度》、《监理工作管理要求》执行；

三、对监理工作检查的制度

监理季度考核：工程部根据《监理季度检查评分表》对所有在建项目的合作监理单位进行现场检查、评分、考核，考核的周期为每个季度考核一次，考核时间为当季度最后一个月的25日~30日，检查期间项目部全程参与和配合。

月度工程巡检：工程部根据本检查方法的内容组织对所有在建项目的合作监理单位进行月度检查，检查的主要内容包括技术资料、安全文明施工、工程质量、工期和进度管理、工程材料管理（含不定期检查的内容），检查的周期为每个月检查1次，检查时间为每月25日~30日，检查期间项目部需全程参与和配合。

不定期检查：在各重要工序或其他不固定的时间对所有在建项目的合作监理单位进行检查，检查期间项目部全程参与和配合。

四、检查的原则

对监理单位的检查原则为：根据监理的检查记录现场抽查和复核其工作成果，检查现场是否有新的问题，最后检查监理的内业资料；要求检查思路清晰、检查的问题要点前后相关联，能真实的反映出被检查内容的条理。

五、技术资料的检查方法

工程分部检查监理单位的监理规划、监理细则、旁站方案是否齐全、审批手续是否完善。

工程分部不定期检查监理单位的收发文登记台帐上登记。检查监理单位资料审批是否按要求时限完成：分项工程开工前15日完成施工方案、施工进度计划的审查；技术和经济类资料原则上2天内必须审核完毕。

工程分部不定期检查监理单位的监理通知单、安全隐患通知单和工作联系单，监理单位是否未跟踪、督促施工单位整改和回复。

工程分部不定期检查监理单位的旁站记录：旁站记录中除旁站记录表外，还须把现场旁站情况拍摄相片，附在旁站记录表后，相片应能反映施工单位、监理单位工程师在现场的检查情况。

工程分部不定期检查监理工程师的监理日志是否按要求填写、内容是否齐全、总监理工程师是否有签阅。

工程分部月度巡检时检查监理内业资料是否按《监理内业资料检查评分》（详见附件1）的分类检查内容的要求执行，且各资料是否分类存档和建立台账清单。

六、安全文明施工检查方法

针对监理单位对现场安全文明施工的检查情况，工程分部每月不定期进行检查。检查内容包括：根据监理单位的安全检查的记录、安全隐患通知单、监理联系单和施工单位的整改回复，对现场安全文明施工存在问题的整改情况进行复核。

工程分部月度工程巡检时按附件2的检查要点进行现场的安全文明施工检查，将安全文明施工检查发现的问题整理汇总形成《安全检查发现问题汇总表》（详见附件3），并要求监理单位按此表内容督促施工单位整改。

七、工程质量检查方法

1、检查监理周质量检查的执行情况

工程分部不定期检查监理单位的周质量检查的记录、监理工程师通知单、监理联系单和施工单位的整改回复，对现场的工程质量存在的问题的整改情况进行复核。

2、控制线检查

工程分部不定期抽查监理单位对施工单位的控制线进行复核的结果。根据现场实际施工的不同阶段，对各阶段的控制线进行抽查。

3、质量检查评分

工程分部月度工程巡检的检查需根据附件4的内容组织检查，将发现的问题整理汇总形成《工程质量检查发现问题的汇总表》（详见附件5），并及时发出汇总表要求监理单位督促施工单位整改和回复。重点检查监理单位的渗漏、结构安全、观感质量、空鼓开裂、违规强条等问题的图纸标注记录是否齐全，是否有要求施工单位整改的要求，是否有整改措施、是否有跟进和督促整改。

工程分部检查监理单位的《质量检查评分检查方案》。检查方案是否根据项目的实际情况明确检查的区域范围大小、检查的测区数量等。

4、检查分项工程质量

工程分部不定期检查和复核监理单位的分项工程检查验收记录和相关证明照片，检查钢筋工程、模板（支撑体系）工程、砌体工程、抹灰工程、防水工程等的分项工程检查验收记录是否齐全，检查监理单位是否将存在问题的在图纸上标注、检查参与验收人员的确认签字是否齐全。

5、实测实量

检查监理单位的实测实量检查方案：重点对方案中每项工程须检查的部位、点数，并绘制测量点位图、测量表格等；检查方案是否报甲方项目部审批。

工程分部月度工程巡检时对监理实测实量工作进行抽查：根据监理单位的《工程质量实体实测合格率评估表》（详附件6）或实测实量记录对其工作成果进行抽查，检查监理单位工作的真实性和准确性，检查监理单位是否及时发联系单要求施工单位改进。

八、工期和进度管理

工程分部不定期检查监理公司的工程进度管理台账（附件7），重点检查工程进度台账中的工期延误天数、延误性质和原因、是否工期顺延等内容。

工程分部月度工程巡检时检查监理单位需审核的年度进度计划、季度进度计划和月进度计划。检查监理单位对各进度计划是否按期要求施工单位上报、各进度计划是否有缺漏、各进度计划是否符合审核程序。工程分部不定期检查监理单位的进度计划与实际对比，检查监理单位将工程形象进度上墙和及时更新。

九、工程材料管理

工程分部不定期检查监理单位的《现场材料（设备）检查记录台账》，重点检查台账中的材料品牌、规格型号、数量、使用部位、材料验收结论等信息，检查是否对材料进场台账进行实时更新。

工程分部检查监理单位的见证取样送检台账，重点检查监理单位是否对涉及结构安全的钢材、水泥、砌块、砼、砂浆、电线、管材等试件以及国家规定的必须送检送验的其它材料等进行见证取样并送检。如存在材料检测不合格的情况，检查由监理单位是否要求和见证将该材料设备进行隔离和退场处理，检查不合格材料退场记录是否齐全。

十、检查结果的公布及处理

监理季度考核完成后工程分部将季度考核的得分和发现的问题通报给项目部和监理单位，由项目部监督监理单位落实整改，工程分部在当月监理例会中对月监理季度考核发现的问题进行点评。工程分部将所有在建项目监理单位的情况形成《工程简报》并将各项目的考核得分报送公司总裁、设计工程部分管领导及项目分管领导，并根据领导的批复意见跟进处理。

工程分部将月度工程巡检发现的问题整理汇总，并反馈给项目部和监理单位，由项目部监督监理单位落实整改，工程分部在当月监理例会中对月度工程巡检发现的问题进行点评。在月度巡检完成后，工程分部将所有在建项目监理单位的情况形成《工程简报》上报公司总裁、设计工程部分管领导及项目分管领导。

工程分部将不定期检查发现的问题已《工程检查记录表》的形式反馈给项目部和监理单位，由项目部监督监理单位整改。

十一、附件

附件01：《监理内业资料检查评分》

附件02：《安全文明检查评分表》

附件03：《安全检查发现问题的汇总表》

附件04：《工程项目质量检查评分表》

附件05：《工程质量检查发现问题的汇总表》

附件06：《工程质量实体实测合格率评估表》

附件07：《___项目___工程进度管理明细表》

附录D《监理季度检查评分表》

监理季度检查评分表

| 年第季度 监理单位考核评价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位： 考评单位： 考评人： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考评项目 | 权重（%） | 考评指标标准 | 考评得分 | 评分说明 |
| 一 | 投资控制 | 5 |  |  |  |
| 1 | 签证、竣工图纸的准确性、客观性、及时性 | 3 | A、非常客观：2.7～3分 |  | 1、各类原始记录真实、完整,完成工程的工程量计量准确、规范； 2、手续办理及时，符合合同规定； 3、评分时对签证单进行抽查，必要时进行现场复核； 4、签证通常应在2天内签完，竣工图应在一周内签完。 |
|  |  |  | B、基本客观：1.8～2.6分 |  |  |
|  |  |  | C、有一定偏差：1.2～1.7分 |  |  |
|  |  |  | D、偏差较大：0～1.1分 |  |  |
| 2 | 各类付款的准确性、客观性、及时性 | 2 | A、非常客观：1.8～2分 |  | 1、在工程质量合格及工程资料完善的前提下，认真核实完成工程的工程量； 2、审查是否有超付现象； 3、手续办理及时，符合合同规定； 4、各类付款均应在2天内签完，紧急的应在1天内签完。 |
|  |  |  | B、基本客观：1.2～1.7分 |  |  |
|  |  |  | C、有一定偏差：0.8～1.1分 |  |  |
|  |  |  | D、偏差较大：0～0.7分 |  |  |
| 二 | 进度控制 | 5 |  |  |  |
| 1 | 月度进度 检查与控制 | 5 | A、工程进展顺利，关键线路工期节点提前完成：4.3～5分 |  | 1、对施工方上报的月度进度计划进行审查、优化； 2、分析进度实施状况，对影响进度的不利因素进行预判； 3、对工期延误的，督促指导施工方制定赶工计划、措施，给甲方提供解决方案，协助甲方决策，有针对性的采取措施，促进工程进度； 4、检查承包人员是否清楚所管理范围的工作内容和工程进度。 |
|  |  |  | B、工程进展正常，可控：3～4.2分 |  |  |
|  |  |  | C、工程进展滞后，尚未失控：2.0～2.9分 |  |  |
|  |  |  | D、工程进展严重滞后，失控：0～1.9分 |  |  |
| 三 | 质量控制 | 60 |  |  |  |
| 1 | 施工图纸管理 | 5 | A、很好：4.3～5分 |  | 1、图纸会审：开工前应充分熟悉图纸，发现的图纸问题是否深入、全面； 2、图纸、变更熟知度：熟悉施工图纸、设计变更，严格要求施工方按图施工； 3、图纸问题反馈：是否理解设计意图，有无在施工过程中及时发现并提出新的设计图纸问题，并及时反馈给设计院、甲方。 |
|  |  |  | B、好：3.5～4.2分 |  |  |
|  |  |  | C、中等：2.7～3.4分 |  |  |
|  |  |  | D、差：1.9～2.6分 |  |  |
|  |  |  | E、很差：0～1.8分 |  |  |
| 2 | 技术交底 | 5 | A、非常规范、完善：4.3～5分 |  | 1、各分项工程开工前、新班组进场后，监理单位必须见证、参与施工单位、施工班组的技术交底，监督施工方管理人员、班组和承包人员掌握设计图纸、规范要求和施工工艺、流程及要点，坚决防止技术交底流于形式，确保技术交底的切实作用与价值（对于敷衍了事的技术交底，坚决予以批评甚至处罚，并要求重新进行技术交底）； 2、经发现施工过程中存在较多质量问题时，一律要求施工单位重新组织技术交底。 |
|  |  |  | B、规范、完善：3.5～4.2分 |  |  |
|  |  |  | C、中等：2.7～3.4分 |  |  |
|  |  |  | D、不规范、完善：1.9～2.6分 |  |  |
|  |  |  | E、非常不规范、完善：0～1.8分 |  |  |
| 3 | 样板先行 | 8 | A、非常规范、完善：7.1～8分 |  | 1、各分项工程大面积施工前，监理单位必须严格要求施工单位落实施工样板（除工法样板外，更重要的是在施工现场进行实体样板施工），所有样板需经甲方、监理验收确认，形成书面文件存档，并附样板照片，备查。 2、样板先行制度必须严格执行落实，我司将严格按此规定考评监理单位。 |
|  |  |  | B、规范、完善：5.6～7分 |  |  |
|  |  |  | C、中等：4.1～5.5分 |  |  |
|  |  |  | D、不规范、完善：2.6～4分 |  |  |
|  |  |  | E、非常不规范、完善：0～2.5分 |  |  |
| 4 | 旁站 | 8 | A、认真执行到位：6.6～8分 |  | 1、旁站工作包括对关键工序和特殊过程实施旁站监理。土方回填、桩基础施工、混凝土浇筑、施加预应力、梁柱节点钢筋隐蔽过程、防水层细部构造处、给排水安装的验收试压等必须有专业监理工程师旁站监督； 2、检查旁站人员是否持有施工图纸等技术资料； 3、检查旁站人员是否清楚旁站要求和施工工艺操作要点。 |
|  |  |  | B、执行情况一般：5.1～6.5分 |  |  |
|  |  |  | C、不认真：3.6～5分 |  |  |
|  |  |  | D、很少旁站：0～3.5分 |  |  |
| 5 | 巡视 | 10 | A、认真执行到位：8.1～10分 |  | 1、及时发现施工现场存在的质量问题（包括施工工艺、原材料或设备质量与规格等），并迅速责令施工单位整改，避免更大的返工损失； 2、大面铺开施工时，督促施工单位按样板施工； 3、根据日常检查结果，对施工单位进行认真、客观地考评（每周打分一次）。 |
|  |  |  | B、执行情况一般：6.1～8分 |  |  |
|  |  |  | C、不认真：4.1～6分 |  |  |
|  |  |  | D、很少巡视：0～4分 |  |  |
| 6 | 隐蔽验收及 工序交接验收 | 12 | A、非常规范、完善：10.1～12分 |  | 1、严格按照设计图纸、设计变更、规范要求进行工程隐蔽验收； 2、检查是否留有影像记录，影像记录与巡检抽检情况是否一致。 |
|  |  |  | B、规范、完善：8.1～10分 |  |  |
|  |  |  | C、中等：6.1～8分 |  |  |
|  |  |  | D、不规范、完善：4.1～6分 |  |  |
|  |  |  | E、非常不规范、完善：0～4分 |  |  |
| 7 | 质量问题整改落实 | 12 | A、非常及时、到位：10.1～12分 |  | 1、监理单位、甲方项目部、质检站、建委以及其他相关部门或领导检查，特别是月度巡检，指出的工程质量问题必须督促施工单位逐条在规定时间内整改落实。 |
|  |  |  | B、及时、到位：8.1～10分 |  |  |
|  |  |  | C、中等：6.1～8分 |  |  |
|  |  |  | D、不及时、到位：4.1～6分 |  |  |
|  |  |  | E、非常不及时、到位：0～4分 |  |  |
| 四 | 安全文明管理 | 15 |  |  |  |
| 1 | 安全文明施工检查 | 8 | A、非常及时、到位：7.1～8分 |  | 1、检查是否通过定期和不定期检查掌握施工现场动态，发现、处理、协调在安全文明方面存在的问题（现场巡查印象、会议纪要、监理联系单等）； 2、检查是否有安全文明施工检查记录。 |
|  |  |  | B、及时、到位：5.6～7分 |  |  |
|  |  |  | C、中等：4.1～5.5分 |  |  |
|  |  |  | D、不及时、到位：2.6～4分 |  |  |
|  |  |  | E、非常不及时、到位：0～2.5分 |  |  |
| 2 | 安全文明施工问题整改落实 | 7 | A、非常及时、到位：6.1～7分 |  | 1、监理单位、甲方项目部、质检站、建委以及其他相关部门或领导检查，特别是月度巡检，指出的安全文明施工问题必须督促施工单位逐条在规定时间内整改落实。 |
|  |  |  | B、及时、到位：5.1～6分 |  |  |
|  |  |  | C、中等：4.1～5分 |  |  |
|  |  |  | D、不及时、到位：3.1～4分 |  |  |
|  |  |  | E、非常不及时、到位：0～3分 |  |  |
| 五 | 组织协调 | 10 |  |  |  |
| 1 | 项目现场组织协调 | 7 | A、很好：6.1～7分 |  | 1、平衡、协调总分包单位间（或分包单位与分包单位间）在管理、配合、交叉施工、界面划分、责任界定等方面的争端与矛盾； 2、理顺各施工单位间错综复杂的关系，组织、安排项目各施工单位有序施工，提高项目开发建设的效率； 3、协助甲方，协调甲方与施工单位间的争议、争端。 |
|  |  |  | B、好：5.1～6分 |  |  |
|  |  |  | C、中等：4.1～5分 |  |  |
|  |  |  | D、差：3.1～4分 |  |  |
|  |  |  | E、很差：0～3分 |  |  |
| 2 | 外围关系协调 | 3 | A、很好：2.6～3分 |  | 1、了解政府政策、文件及最新动态、要求； 2、有效地与政府各职能部门（质监站、城管、街道办、建委等）进行沟通，确保项目开发建设的顺利进行。 |
|  |  |  | B、好：2.1～2.5分 |  |  |
|  |  |  | C、中等：1.6～2分 |  |  |
|  |  |  | D、差：1.1～1.5分 |  |  |
|  |  |  | E、很差：0～1分 |  |  |
| 六 | 监理团队素质 | 5 |  |  |  |
| 1 | 承包人员数量及素质 | 5 | A、承包人数十分充足，总体素质非常高：4.3～5分 |  | 1、承包人员数量及素质应符合合同规定，人员配置合理，承包人员专业素质整体水平高，满足现场监理工作的需要； 2、监理公司是否有对承包人员进行教育、培训、交底工作。 |
|  |  |  | B、承包人数充足，总体素质高：3.5～4.2分 |  |  |
|  |  |  | C、承包人数一般，总体素质中等：2.7～3.4分 |  |  |
|  |  |  | D、承包人数不足，总体素质低：1.9～2.6分 |  |  |
|  |  |  | E、承包人数严重不足，总体素质非常低：0～1.8分 |  |  |
| 七 | 扣分项 | -10 |  |  |  |
| 1 | 工作责任心、职业道德、与甲方项目部的配合情况 |  | A、工作责任心、职业道德较差，与甲方项目部配合度不高， 扣除2～5分 |  |  |
|  |  |  | B、工作责任心、职业道德很差，与甲方项目部配合度很低， 扣除6～10分 |  |  |
|  |  |  | 合计得分 | 0.0 | □合格 □不合格 |