附件2-变更签证作业指引

- 术语及定义

1.1 工程变更：在工程项目实施过程中，按照合同约定的程序，凡不涉及到施工图纸内容变化，发包人根据工程需要，向监理单位及施工单位下达指令对合同文件中约定的工程技术标准、现场条件、合同工程范围及界面、或经监理人批准的施工方案进行任一方面的改变，统称为工程变更。

1.2 设计变更：在工程项目实施过程中，按发包人内部设计成果评审程序确认了施工图后，凡涉及到

施工图纸内容和产品技术要求的变化（不包括施工单位深化设计内容），以及施工图纸与合同图

纸的差异造成的更改，统称为设计变更。

1.3 现场签证：由设计变更或工程变更引起的现场已完成工程的拆改（但不包括设计变更或工程变更本身的内容），以及图纸无法计量需现场实测计量的，称为现场签证。现场签证应依附于某项工程变更或设计变更，不可单独填写和发放。

- 关键活动描述

  - 工程变更流程管理

2.1.1工程变更流程图

图1  工程变更审批及指令下发流程图

2.1.2 不可以办理工程变更的情况：

  - 合同中规定包干费用的有关事项。

  - 发生施工质量事故造成的工程返修、加固、拆除等工作。

  - 施工组织不当造成的停工、窝工和降效损失。

  - 承包方为施工方便等提出的施工措施造成成本或工期损失的。

  - 违规操作造成的停水、停电和安全事故损失。

  - 承包方工作失职造成的损失。

  - 承包方由于自身原因造成工程无法计量，特别是隐蔽工程，未经过验收就进行下一步施工的。

  - 超过合同约定的签证时效。

  - 以签证形式（虚报的工程内容，及工程量等）支付其他费用。

  - 因承包方的责任引起的其他费用增加项目。

  - 禁止将承包方合同工作范围内的工作内容通过变更予其他承包方。

  - 增加合同工作范围以外的工作须严格按照招采制度执行。

2.1.3工程变更的发放和执行

工程变更内容经批准后，由项目部负责人签发《变更指令单》，分别由承包方、监理单位、项目部、合约主责部门保存。项目部按照《变更指令单》组织总包单位及相关分包单位进行实施，并负责记录工程变更实施情况，不允许实施情况与变更指令内容不一致，如出现实施情况与变更指令内容不一致时则应办理新的变更审批手续。

2.1.4工程变更签证的确认

- 在工程变更实施完成及验收后，承包方需在7个日历天内向项目部提交现场签证资料，签证资料包括变更指令（填写变更完成情况）、结算书及现场测量记录等。逾期提交而又无法说明现场签证事实及完成情况的，项目部应拒收。项目部在接收现场签证资料后7个日历天内，组织承包方、监理单位共同对变更的实施情况和工程量进行核实并留存施工照片，在《变更指令单》的变更完成情况反馈栏中签署意见并签字确认后，上报合约部进行变更造价确认。签署意见时不得出现“情况属实”、“完成”等无实际意义的词语。

- 工程变更引发现场签证的，承包方填写《现场签证确认单》，提交监理单位与项目部审核，审核完成后由项目部递交合约管理部、承包单位备存。项目部对经过审批后的《变更指令单》进行审核，如有不符合原有指令及合同等情况，予以扣减，需要现场核对的，主管工程师和承包方及时配合做好相关工作；审核无误后交项目部负责人审查签字。

- 任何签证均应避免以点工或台班计算。如确需以点工或台班计算，则审核意见必须说明工人每日起止工作时间及人数和机械设备运转时间及数量，否则该签证无效。

- 如采用图纸说明工程变更签证数量的，应提供承包方、监理、项目部三方签字盖章确认的施工图纸，并保证图纸的真实性。土方工程的签证，必须提供土方施工前后由承包方、监理、项目部三方签字盖章确认土方方格网图。

- 对于因任何原因而返工的项目，必须详细说明返工程度及材料损耗数量，注明返工原因。对于可回收利用或可变卖的材料，签证意见需要说明具体的处理方式。

- 隐蔽工程必须在被覆盖隐蔽前确认签署完工意见，并留存施工照片。

- 项目部需对签证内容是否属于承包方合同责任作出判断。

- 若变更签证内容涉及到责任划分及责任分摊问题，需相关责任分摊单位参与签字确认。

2.1.5工程变更造价审定与结算

- 工程变更完成后，承包方填写《工程变更造价申报表》，提交监理单位与项目部审核其指令完成情况，核准后报送合约管理部审核变更造价。

- 合约管理部在接到各方在变更完成情况反馈栏中签署意见并签字确认的《变更指令单》后，即开始工程变更的造价审定工作，完成造价审定的变更可同期进行进度款支付。

- 无法实施的工程变更，相应的变更文件由项目部收回，标明作废并通知提出部门及相关部门。

- 支持性文件

下述文件如有更新则参照最新文件实施。

3.1《现场签证确认单》

3.2《工程变更造价申报表》

3.3《设计变更造价申报表》