## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(新建游客集散区) |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土石方工程
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.3 | 其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(新建游客集散区) |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101003001 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方 | 1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 |  | m3 | 432.76
2 | 010103001001 | 回填方 | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 |  | m3 | 377
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:场内余土 2.运距:综考虑 |  | m3 | 55.76
土石方工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土(机制砂) 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 16.71
5 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土(机制砂) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 19.39
6 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土(机制砂) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 21.66
7 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土(机制砂) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 61.21
8 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:普通商品混凝土(机制砂) 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 92.15
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 φ10内 |  | t | 0.098
10 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级钢) φ10以内 |  | t | 3.328
11 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级钢) φ12~14 |  | t | 0.799
12 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级钢) φ14外 |  | t | 11.924
13 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 4.133
混凝土及钢筋混凝土工程合计
其他装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(新建游客集散区) |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:杉木70X70，间距500 2.面层材料品种、规格、颜色:杉木105X30，间距50 |  | m2 | 327.27
15 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.型材品种、规格:150×100×5镀锌方通 2.面层品种、规格:3厚咖啡色铝单板（双层） 3.具体详见大样图 |  | m2 | 174.48
16 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 |  | m2 | 106.82
17 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:底漆油一遍,面漆油二遍，表面喷乳胶漆 |  | m2 | 106.82
18 | 010606009001 | 钢护栏 | 1.钢材品种、规格:100x100x1450高钢结构立柱、60x80通长钢结构仿木扶手、40x40x1030高钢结构仿木栏杆 2.表面喷涂仿木刻画木纹 3.具体详见大样图 |  | m | 57.63
其他装饰工程合计
分部分项合计
措施项目
19 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.综合钢脚手架搭拆、使用 2.高度(m以内) 20.5 |  | m2 | 1238.64
20 | 011702001001 | 基础 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 59.4805
21 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 |  | m2 | 213.3
22 | 011702001002 | 基础 | 1.独立基础模板 |  | m2 | 48.96
23 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板 2.支模高度：3.6m内 3.周长：1.8m外 |  | m2 | 222.53
24 | 011702002002 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板 2.支模高度：5m 3.周长：1.8m外 |  | m2 | 250.95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(新建游客集散区) |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.矩形梁模板 2.支模高度：5m 3.梁宽：25cm内 |  | m2 | 573.15
26 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 2.支模高度：5m |  | m2 | 327.27
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(新建游客集散区) |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
5 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(新建游客集散区) |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 32014.10 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(新建游客集散区) |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 32014.1
合 计 |  |  |  | 32014.10 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(新建游客集散区) |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：沙田镇乡村振兴产业融合示范项目(一期)-基础设施配套项目(新建游客集散区) | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 螺纹钢筋 Φ12～14(Ⅲ级钢) | t | 0.819
2 | 螺纹钢筋 Φ14外(Ⅲ级钢) | t | 12.2221
3 | 螺纹钢筋 Φ10内(Ⅲ级钢) | t | 3.3946
4 | 圆钢 φ10以内 | t | 4.2157
5 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 1.1918
6 | 机制砂(综合) | m3 | 2.8773
7 | 铝板 3 | m2 | 456.1954
8 | 泵送商品混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 16.9607
9 | 泵送商品混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 196.3541
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21