## 提问信息列表
云浮罗定供电局员工保障性住房项目施工
序号 | 问题内容 | 提问时间 | 解答时间 | 解答内容
1 | 1、缺电梯井大样图，请提供； 2、清单中暂估价的费用是否含税金额； 3、措施项目费、其他项目费采用固定总价合同(含绿色施工安全防护措施费、脚手架、模板、垂直运输、机械设备进退场、施工机械设备拆装、塔吊基础、预算包于费等均按固定总价》，如工程量发生重大变更，是否可以增加相关措施项目费、其他项目费； 4、不锈钢成品垃圾收集间、成品轻型钢结构门卫室无具体做法，需提供； 5、招标文件格式文件封面要求的“招标编号”是不是就是项目编号“JG2024-0309”? | 2024-01-22 16:11:09 | 2024-01-23 17:57:22 | 1、电梯井详见建筑剖面图； 2、暂估价为含税金额； 3、采用固定总价合同，则不予调整； 4、本项目门卫室为轻型钢结构成品门卫，成品采购，尺寸为1800x2500x2500（宽x长x高），含空调；本项目垃圾收集间为不锈钢垃圾收集间，成品采购，尺寸为3000x1000x2500（长x宽x高），带垃圾分类及顶棚。 5、项目编号是“JG2024-0309”
2 | 代理公司只给出表格版本的清单，没有给COS版本的电子投标清单，所以不知道清单应该需要怎么放，还是说不需要清单，直接填写总价 | 2024-01-23 15:04:50 | 2024-01-23 18:02:57 | 本项目有清单，清单已附在招标公告附件内。请将清单按招标文件放至在报价书“3、工程量清单”内。
3 | 1、招标文件评标办法章节初步评审标准中关于工期的要求是“符合：标的物清单中工期要求”，但是标的物清单中并未对工期有具体要求，只是招标公告“计划工期”章节提到“381 日历天（具体以开工、竣工报告为准）”，是否符合此日期即可？ 2、投标文件格式文件里的“投标函”中有对工期的具体描述“在 年 月 日开工， 年 月 日竣工”，招标文件并无具体工期的时间描述，投标人是否结合自己单位具体情况填写即可？ | 2024-01-25 09:57:35 | 2024-01-25 15:26:30 | 1、工期以招标公告“2.3计划工期”的描述为准。 2、投标函工期响应，此处“在 年 月 日开工， 年 月 日竣工”，不需要填写或者填写“/”。此处“即 天（日历天）”填写具体的施工工期天数。