## Sheet1
专项计量计价约定
序号 | 事项名称 | 计量计价约定 | 备注
1 | 场地平整 | 平整场地及场地表面清理（如杂草）等不额外计价
2 | 开路口、场地表面清理、树木移植、临水（如有）、临电（如有）、场地狭小费、红线外场地租赁及复垦复绿 | 配合营销需求，需单独开路口，则按实际施工方案计取开路口费用，其他开路口费用不额外计价。 场地表面清理按实际施工方案计取费用。 树木移植按实际施工方案计取费用。 临水（如有）、临电（如有）按实际施工方案计取费用。 场地狭小导致施工成本增加不额外计价。 红线外场地租赁及复垦复绿增加的成本不额外计价
3 | 三轴搅拌桩掺水泥量 | 按设计图纸设计的最低含量计价
4 | 支护工程的支护桩泥浆外运、三轴搅拌桩泥浆外运 | 不额外计价
5 | 基坑换填 | 按经批准的施工方案计价
6 | 土石方工程、围护及支护工程 | 绿色施工安全防护措施费按《广东省市政工程综合定额2018》单独场地平整工程，人工费+施工机具费作为计算基础，基本费率4.35%计算。其他专业工程的绿色施工安全防护措施费按对应专业的定额约定计取 土石方工程因政策影响（如卸土点变化、交通管制、重要会议）导致费用增加 ，均不另行计价
7 | 渣土、泥浆外运 | 运距25公里以内按实际运距计价，运距超过25公里，按25公里包干
8 | 外购土方回填 | 不额外计算外购土方材料费，只计算土方运距。购土运距30公里以内按实际运距计取，运距超过25公里，按25公里包干
9 | 园林回填种植土 | 种植土按不含税20元/m3计算材料费，运距25公里以内按实际运距计取，运距超过25公里，按25公里包干
10 | 桩基础工程的成孔混凝土灌注桩钢护筒 | 桩基础工程的成孔混凝土灌注桩钢护筒工程量按2米埋设综合考虑计价
11 | 桩基础工程的成孔混凝土灌注桩泥浆 | 按湿土计价
12 | 桩基础工程的成孔混凝土灌注桩混凝土含量扩散系数 | 沉管混凝土灌注桩，钻、冲孔灌注桩、旋挖桩、素砼桩(CFG桩)的混凝土含量按1.20扩散系数考虑，最终按实际灌注量调整混凝土量，其他不变
13 | 桩基础工程成孔遇孤石 | 成孔过程中遇孤石、中微风化岩层时及打穿孤石中微风化岩层时，此灌注桩成孔遇孤石、中微风化岩层的深度：采用成孔过程中遇孤石、中微风化岩层与其打穿孤石、中微风化岩层的差值进行计算，差值按照勘察单位出具的超前钻柱状图对应桩的孤石、中微风化岩层标高所示厚度的平均值计算，截面按设计桩径，按圆柱体计算工程量，如果碰到孤石、中微风化岩层时不需要更换钻头（牙轮钻）施工的则按照入岩综合单价计算而不按孤石处理综合单价计算。 （1）关于灌注桩入微风化岩层长度、桩长的计算： 1）对灌注桩施工中已满足图纸要求的入岩深度却仍未达到最短有效桩长，需继续施工的情况： a）桩长、入岩工程量仅算至最短有效桩长对应的位置，超钻部分对应的工程量不另计取； b）如若连续入微风化岩的深度超过图纸所要求的最短入岩深度外加1.5米以上的，图纸所要求的最短入岩深度外加1.5米范围内，执行“桩底嵌入岩层增加费（微风化花岗岩层）”单价；此范围以上的部分执行“灌注桩成孔过程中遇孤石或微风化岩层”单价结算，但需要扣减相当于孤石或微风化岩层处理费用对应工程量的空桩费用（也即孤石或微风化岩层处理工程量乘以空桩单价）；（例如图纸要求进入微风化岩层的最短深度为0.5米的，但实际施工到图纸要求的最短有效桩长时已连续进入微风化岩层3米了，此最后2米范围内执行“桩底嵌入岩层增加费（微风化花岗岩层）”单价，前面1米范围内执行“灌注桩成孔过程中遇孤石或微风化岩层”单价结算） 2）如图纸对最短有效桩长没要求的，或达到图纸入岩深度要求时已超最短有效桩长的情况： 在达到图纸要求的入岩深度后仍有超钻的，超钻深度如未超出0.5米，该工程量可按实结算（超过0.5米以外的工程量不计算），执行“桩底嵌入岩层增加费（微风化花岗岩层）”单价 （2）如若图纸有灌注桩入中风化岩层深度作为收桩条件的约定的情况，入中风化岩层长度、桩长的计算： 1）对灌注桩施工中已满足图纸要求的入岩深度却仍未达到最短有效桩长，需继续施工的情况： a）桩长、入岩工程量仅算至最短有效桩长对应的位置，超钻部分对应的工程量不另计取； b）如若连续入中风化岩的深度超过图纸所要求的最短入岩深度外加1.5米以上的，图纸所要求的最短入岩深度外加1.5米范围内，执行“桩底嵌入岩层增加费（中风化花岗岩层）”单价；此范围以上的部分执行“灌注桩成孔过程中遇中风化岩层”单价结算，但需要扣减相当于中风化岩层处理费用对应工程量的空桩费用（也即中风化岩层处理工程量乘以空桩单价）； 2）如图纸对最短有效桩长没要求的，或达到图纸入岩深度要求时已超最短有效桩长的情况： 在达到图纸要求的入岩深度后仍有超钻的，超钻深度如未超出0.5米，该工程量可按实结算（超过0.5米以外的工程量不计算），执行“桩底嵌入岩层增加费（中风化花岗岩层）”单价。
14 | 桩基础工程空桩部分的桩孔填充材料或者覆盖钢板等 | 空桩部分的桩孔填充材料或者覆盖钢板等费用不额外计价
15 | 外购泥浆 | 不额外计价
16 | 二次结构植筋 | 按《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额2018》“植筋”子目计价，最终综合单价下浮70%计价，不再执行下浮5%及中标下浮率
17 | 钢筋设计定尺长度 | Φ10以内的钢筋按每12m计算一个钢筋搭接； Φ10以上的钢筋按每9m 计算一个钢筋搭接（接头） 相关搭接、接头按计价规范计价
18 | 非抗震钢筋计价 | 设计图纸属于非抗震钢筋，则钢筋按图纸计算非抗震钢筋
19 | 钢筋直径 | 设计图纸钢筋设计为Φ6，则钢筋按6.0mm计价
20 | 套筒 | 钢筋直径Φ22及以上的计算套筒，若其他直径使用套筒，则按绑扎搭接/电渣压力焊计价
21 | 大体积混凝土温度控制费用 | 大体积混凝土温度控制费用不额外计价
22 | 铝板计算规格 | 按图纸尺寸，以见光面计价
23 | 装饰工程 | 空调板、飘窗板抹灰按外墙抹灰计价，不按零星抹灰计价
24 | 精装修搭设脚手架费 | 精装修搭设脚手架费用，已计取在里脚手架中，不额外计算精装修脚手架费用
25 | 外墙金属安全网 | 不额外计价
26 | 模板工程 | 模板及对拉螺栓、止水螺杆等的堵眼、防水费用，已包含在模板措施费中，不另列项计价
27 | 原材料见证检测费（如钢筋、混凝土试块送检） | 所有原材料见证检测由发包人委托，费用由承包人负责并已包含在投标报价中，结算时不予单独额外计价
28 | 因发包人原因调整或者优化方案，导致的窝工、返工 | 窝工产生的费用不额外计价，返工按签证办理
29 | 大型机械进出场费用 | 不额外计价
30 | 根据施工实际情况，调整施工方案 | 申报施工方案的同时，申报增减造价专项报发包人审批，作为结算依据； 未专项申报调整方案增加造价的，施工方案不能作为结算依据
31 | 收边收口、洞口封堵约定 | 现场所有的机电、消防预留孔洞的吊模封堵及防水处理，包含但不限于给排水孔洞、强弱电孔洞、燃气孔洞、消防管线孔洞以及消防、强弱电、机电设备控制等功能性箱柜的周边镶砌封堵，均在承包人合同范围内 金属构配件与墙体连接点的安装、拆除、封堵、防水、电梯、防火门、入户门及消防箱四周等的塞缝修补、收口等，均在承包人合同范围内，由总承包单位负责，费用已经包含在合同总价中，结算不另外单独列计价
32 | 设计变更、签证 | 安装专业工程不再计算措施项目（如绿色施工安全防护措施费、安装与生产同时进行增加费用、在有害身体健康环境中施工增加费、在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费、赶工措施费、夜间施工增加费、交通干扰工程施工增加费、文明工地增加费、地下管线交叉降效费、高层施工增加、脚手架搭拆费）、其他项目措施费（如预算包干费等） 其他专业的设计变更、签证工程不再计算措施项目（绿色施工安全防护措施费、文明工地增加费、夜间施工增加费、赶工措施费、垂直运输工程、材料及小型构件二次水平运输、成品保护工程、大型机械设备进出场及安拆、反季节栽植影响措施等。模板工程、脚手架工程除外）、其他项目费（如预算包干费等）
33 | 白蚁防治 | 不含税综合单价包干价为 1元/m2，工程量按规划验收合格证中注明的建筑面积计算
34 | 其他约定 | 文明工地增加费（省、市级文明工地）、工程优质费（市级、省级、国家级质量奖）、赶工措施费、夜间施工增加费、开工典礼、封顶仪式等不予计算