## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：软基丶排水及其他工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1417113.04
1.1 | 软基处理工程 | 551869.35
1.2 | 排水土石方 | 72133.70
1.3 | 排水沟 | 702920.84
1.4 | 构筑物 | 11573.40
1.5 | 余方弃置 | 78615.75
2 | 措施合计 | 605071.30
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 573235.77
2.2 | 其他措施费 | 31835.53
3 | 其他项目 | 184484.39 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 141711.30
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 42773.09
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2206668.73
5 | 增值税销项税额 | 198600.19 |  |  | －
6 | 总造价 | 2405268.92
7 | 人工费 | 337597.55
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,405,268.92 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：软基丶排水及其他工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 软基处理工程 | [6 empty] | 551869.35
1 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 1.挖掘深度:2m 2.外运运距:15km 3.其他:详见图纸和相关规范 |  | m3 | 8918.38 | 61.88 |  | 551869.35
|  | 排水土石方 | [6 empty] | 72133.7
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:详见图纸和相关规范 |  | m3 | 2129.55 | 8.8 |  | 18740.04
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:石屑 2.其他:详见图纸和相关规范 |  | m3 | 20.39 | 242.41 |  | 4942.74
4 | 040103001002 | 回填方 | 1.填方材料品种:机制砂 2.其他:详见图纸和相关规范 |  | m3 | 184.96 | 258.54 |  | 47819.56
5 | 040103001003 | 回填方 | 1.填方材料品种:回填土 2.其他:详见图纸和相关规范 |  | m3 | 31.24 | 20.21 |  | 631.36
|  | 排水沟 | [6 empty] | 702920.84
6 | 040501016001 | 砌筑方沟 | 1.断面规格:500*500mm 2.垫层、基础材质及厚度:150mm厚C15混凝土垫层，C25混凝土基础 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5.勾缝、抹面要求:20mm厚砂浆 6.钢筋:HRB400 7.其他:详见图纸和相关规范 |  | m | 203.61 | 502.49 |  | 102311.99
7 | 040501016002 | 砌筑方沟 | 1.断面规格:600*600mm 2.垫层、基础材质及厚度:150mm厚C15混凝土垫层，C25混凝土基础 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5.勾缝、抹面要求:20mm厚砂浆 6.钢筋:HRB400 7.其他:详见图纸和相关规范 |  | m | 818.56 | 722.2 |  | 591164.03
本页小计 | [8 empty] | 1317479.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：软基丶排水及其他工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040501001001 | Ⅱ级钢筋混凝土管DN600 | 1.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN600 2.垫层:200mm20%碎石砂垫层 3.管座材质:135°C20混凝土基础 4.接口方式:橡胶圈接口 5.带有唯一识别码芯片 6.其他:详见图纸和相关规范 |  | m | 22 | 429.31 |  | 9444.82
|  | 构筑物 | [6 empty] | 11573.4
9 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.B1*B2:0.5*0.5 2.垫层、基础材质及厚度:150mm厚C15混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖 4.勾缝、抹面要求:20mm厚砂浆 5.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6.其他:详见图纸和相关规范 |  | 座 | 2 | 627.77 |  | 1255.54
10 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.B1*B2:0.5*0.6 2.垫层、基础材质及厚度:150mm厚C15混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖 4.勾缝、抹面要求:20mm厚砂浆 5.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6.其他:详见图纸和相关规范 |  | 座 | 1 | 614.43 |  | 614.43
11 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.B1*B2:0.6*0.6 2.垫层、基础材质及厚度:150mm厚C15混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU20砖 4.勾缝、抹面要求:20mm厚砂浆 5.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6.其他:详见图纸和相关规范 |  | 座 | 11 | 591.92 |  | 6511.12
本页小计 | [8 empty] | 17825.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：软基丶排水及其他工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.规格:φ1000 2.类型:雨水检查井 3.平均井深:3.3m 4.垫层材质及厚度:100mmC15混凝土垫层 5.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌MU15砖 6.混凝土强度等级:C30钢筋混凝土底板 7.钢筋:φ12 8.盖板材质、规格:球墨铸铁φ700 9.防坠网 10.其他:详见图纸和相关规范 |  | 座 | 1 | 3192.31 |  | 3192.31
|  | 余方弃置 | [6 empty] | 78615.75
13 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km 3.其他:详见图纸和相关规范 |  | m3 | 1864.7 | 42.16 |  | 78615.75
|  | 措施项目 | [6 empty] | 487445.3
14 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:4米内 2.其他:详见图纸和相关规范 |  | 座 | 1 | 230.02 |  | 230.02
15 | 040205012001 | 施工现场围挡 | 1.工期:半年至一年(含一年) 2.其他:详见图纸和相关规范 |  | m | 1015 | 448.65 |  | 455379.75
16 | 041102032001 | 管(渠)道管座模板 | 1.构件类型:混凝土基础模板 2.其他:详见图纸和相关规范 |  | m2 | 14.96 | 57.33 |  | 857.66
17 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层 2.其他:详见图纸和相关规范 |  | m2 | 748.26 | 41.33 |  | 30925.59
18 | 041102034001 | 池底模板 | 1.构件类型:底板 2.其他:详见图纸和相关规范 |  | m2 | 0.79 | 66.18 |  | 52.28
本页小计 | [8 empty] | 569253.36
合 计 | [8 empty] | 1904558.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：软基丶排水及其他工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 117626 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005004 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：软基丶排水及其他工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001004 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000004 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 117626
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：软基丶排水及其他工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 141711.30 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 42773.09
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 184484.39 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：软基丶排水及其他工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 141711.3
合 计 |  |  |  | 141711.3 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：软基丶排水及其他工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2206668.73 | 9 |  | 198600.19
合 计 | [6 empty] | 198600.19
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13