XX项目

委托施工监理合同

委 托 人：广汽零部件（广州）产业园有限公司

监 理 人：xx

二○二四年 月  日

第一部分  建设工程委托监理合同

委托人：广汽零部件（广州）产业园有限公司与监理人：xx公司经过双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：广汽零部件（广州）产业园二期续建工程项目施工监理

工程地点：广州市番禺区

总投资： 约xx万元

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分

(1)本合同专用条件；

(2)本合同标准条件；

(3)在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

(4)投标文件及中标通知书。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自签订起开始生效，至工程竣工验收交付使用，监理工期按广汽零部件（广州）产业园二期续建工程项目施工监理的招标文件中的工期计算（共计约    天：计划开工日期为2024年   月  日（从业主下达开工令或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收为止），计划     年    月  日前完成项目竣工验收、移交工作。）。

本合同一式十份，具有同等法律效力，双方各执五份。

委托人：广汽零部件（广州）产业园有限公司     监理人： xx公司

地  　址：                            地址：

法定代表人：          　　            法定代表人：

委托代理人：：                         委托代理人：：

开户银行： 　　　　　　　             开户银行：

帐  　户：　 　　　　　　             帐  　户：

邮  　编：　 　　　　　　             邮  　编：

电　  话：                            电  　话：

2024年   月     日　 　　　          2024年   月     日

签    于：广州市   　          签    于：广州市

第二部分    标准条件

词语定义、适用语言和法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义。

⑴“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

⑵“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

⑶“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

⑷“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

⑸“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

⑹“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

⑺“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

⑻“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

⑼“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

⑽“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

(11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条　工程建设监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人的义务

- 监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

- 监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

- 监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条　在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委 托 人 的 义 务

- 委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

- 委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

- 委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条　委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

- 委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

- 委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条　委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（１）与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。

（２）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条　根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人的权利

第十六条　监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：

- 选择工程总承包人的建议权。

（２）选择工程分包人的认可权。

（３）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（４）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（５）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（６）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（７）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（８）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（９）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（１０）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十七条　监理人在委托人授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经委托人事先批准。在紧急情况下未能事先报委托人批准时，监理人所做的变更也应尽快通知委托人。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

- 在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人的权利

- 委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十条  委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十一条　监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

- 委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十三条　当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包

人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人的责任

- 监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如

果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

- 监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过

失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿。累计赔偿总额（除本合同第二十四条规定以外）不应超过监理报酬总额（除去税金）。

- 监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工（交图、交

货）时限，不承担责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十七条　监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人的责任

第二十八条　委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。

监理人首先应当向造成损失的当事人要求补偿，不足部分或者经法院强制执行仍未能获得补偿的，可以向委托人要求补偿损失。

第二十九条　委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十条　由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第三十一条　 在委托监理合同签订后，实际情况发生变化，使得监理人不

能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。经委托人书面同意，该监理业务的完成时间予以延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过4 2日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十二条  监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十三条　当事人一方要求变更或解除合同时，应当在４２日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十四条  监理人在应当获得监理报酬之日起３０日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十二条及第三十三条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后１４日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后４２日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人承担违约责任。

第三十五条　监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十六条　当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后２１日内没有收到答复，可在第一个通知发出后３５日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十七条　合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监 理 报 酬

第三十八条　正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第三十九条　如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十 条　支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十一条　如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书２４小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其　    他

第四十二条　委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

第四十三条　在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十四条　监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十五条　监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十六条　监理人在监理过程中，不得泄露委托人的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供的秘密。

第四十七条　监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争 议 的 解 决

第四十八条  因本合同而引起的一切争议，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，向工程所在地人民法院起诉。

第三部分   专用条件

本专用条件对本合同标准条件中有需要进行定义、解释或具体约定的条款内容进行补充、删除或修改，其条款序号与标准条件中的一一对应，并且专用条件较标准条件具优先解释权。专用条件中缺号的条款表示按标准条件中对应的条款执行。

第二条  本合同适用的法规及监理依据

- 一、适用法规

1、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》；

2、《建设工程质量管理条例》及其它有关的法规、条例；

3、广东省广州市有关工程建设管理方面的规定和办法。

- 二、 监理依据

1、本委托监理合同；

2、本工程的招标文件和投标文件；

3、委托人和承包人签订的合同及补充协议或备忘录;

4、经委托人审查认可的本工程正式的工程地质勘察报告、施工图纸、说明以及会审记录、有关工程洽商的技术、施工洽商记录、设计修改和变更文件；

5、广州地区现行的有关工程预结算定额和文件；

6、国家和广州地区现行的设计规范（规程）、建筑工程质量检验评定标准、施工和验收规范；

7、经委托人审批认可，由监理人编制的监理规划。

- 监理范围、监理业务内容

- 监理范围：

项目主要建设内容包括主体结构工程、装饰装修工程、外墙工程、厂区内道路及管网、绿化工程、强弱电工程、通风工程、空调工程、消防工程、电梯工程、白蚁防治工程、工艺循环水、场地准备、规划验收、消防验收、环保验收、防雷报建及验收、永久用水、永久用电接驳报装及验收、永久路口报建及验收、排水排污报建及验收等工作。（具体工程量以招标图纸和技术规格书为准，工程量清单仅供参考。）。

本工程的施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段及工程质量保修阶段的质量控制、进度控制、投资控制、安全生产监督管理、合同管理、信息管理及组织协调等监理工作。

2.2.3监理服务期：工程施工准备阶段的监理工期、施工阶段的监理工期、工程保修阶段之和：

（1）施工准备阶段监理工期：从中标通知书发放之日起至业主下达开工令或开工报告审批之日为止；

（2）施工阶段监理工期：从业主下达开工令或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收为止；

（3）工程保修阶段监理工期：从工程竣工验收合格之日起二年。

二、监理业务内容

1、监理人作为委托人的顾问，在执行和遵守国家有关建设法规的前提下，维护委托人的正当权益，在受委托的监理业务范围内，向委托人负责。

2、确认承包人选择的分包人。

3、审查由承包人编制，并经承包人的技术部门审批盖章的施工组织设计、施工方案及施工进度计划，并监督检查及实施；协助审批各单项工程开工报告，参与技术交底和施工图纸的会审。

4、审查承包人及委托人提供的材料和设备清单及其所列的规格与质量。

5、督促承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件的要求进行施工、安装，并检查其实施情况；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，控制工程质量。

6、对用于本工程的主要材料、构件的出厂合格证、材质化验单等进行核定。如发现不实之处，有权责成承包人对材质进行再化验(并指定化验单位)，防止不合格的材料、构件等用于本工程。化验合格者，化验费用由委托人支付，不合格者，化验费用由承包人支付。

7、检查本工程采用的主要设备及关键材料是否符合设计文件或标书所规定的厂家、型号、规格、数量以及质量标准，在承包人或委托人订货前，视需要并经委托人同意可对生产厂家进行了解考察，但所发生的差旅费用由采购方负担。

8、根据施工承发包合同的规定，及承包人所作的工程进度计划，签收检查承包人填报的旬、月、季等报表。随时提出监理意见，控制工程进度计划。

9、关于重大的设计修改和技术洽商，除提出监理意见之外，应征得委托人及设计人的意见，并由原设计人进行修改。

10、根据施工承发包合同的规定和定额精神，负责现场施工图预算、包干系数和包干范围外的技术经济签证，控制建造成本。

11、审查承包人的预算、结算和修改、变更工程的预结算。

12、根据施工承发包合同的规定，对工程质量和数量进行核实，签发工程进度审核意见，通知委托人拨付工程款。工程竣工后，审查工程结算价款。

13、监督检查工程的文明施工及安全防护措施，若发生安全事故时，迅速采取措施，减少事故对工程的影响，事后配合有关部门查明事故原因，恢复施工生产。

14、根据承包人提出的阶段、部位、环节、各系统的分段工程检验、验收以及整体工程竣工验收申请报告，负责组织初验，签署由承包人提出的全部工程竣工验收报告，参加委托人组织的最终验收。

15、根据有关文件规定，督促检查承包人完成各阶段及全套竣工图的工作和整理各种必须归档的资料，交委托人归档。

16、协助、主持、审理工程中出现的质量事故的处理，提出处理意见，所发生的费用由责任当事人负担。

17、检查工程状况，鉴定质量问题责任，保修期内督促承包人进行保修。

18、定期组织主持现场工程协调会议，负责组织和协调各承包人的配合安排。

19、监理人根据工程管理的需要，设置相应的现场监理架构，并报委托人备案。当委托人发现某监理人员不称职而要求更换或监理人根据工程需要而调整监理人员时，监理人都须以书面形式报委托人备案。

20、工程现场安全管理工作。

本监理工作范围若与招标文件有矛盾，则以招标文件为准。

第七条  合同双方对提供给对方的本工程、本合同业务活动的有关资料，如有保密要求的，要在提供的资料上注明保密等级，另一方应按密级为对方保密，如发生泄密，由责任方承担有关责任。

- 委托人按支付约定支付预付款。

- 外部条件包括：

- 一、由委托人负责完善工程开工的前期条件，获得政府有关部门的批准文件，支付有关费用。具体内容如下（有关资料和副本提供给监理人）：

1、设计条件具有工程地质勘探资料及工程设计施工图纸。

2、规划报建资料。应具有广州市城市规划局出具的《规划许可证》、《报建审核书》和《建设工程放线、验线册》、广州市公安消防局出具的《建筑内部装修防火设计审核意见书》、广州市国土局的《土地使用证》和四至红线图、规划报建图、广州市计委出具的《固定资产投资备案证》、以及其它有关资料，这些资料应能满足办理工程招投标手续、《施工许可证》和施工标牌的需要；

- 3、向有关部门缴纳施工报建中规定由委托人负担的费用；

4、场地条件。场地三通一平完成，能满足工程开工；

- 二、施工阶段委托人应完善以下工作，并及时将有关资料和副本提供给监理人

1、选择或委托总承包人或各专业工程承包人，并签订工程施工合同；

2、用书面形式通知有关外部关系各方，明确监理人在工程建设监理过程的责权。

3、按竣工计划办理建管验收工作和门牌申报工作；

4、组织工程竣工验收和工程移交；

5、向有关部门申请供水、供电、电信、消防、煤气、公共天线等专业报装工作，并按时交纳有关费用；

第十条  双方约定，委托人应按下述时间提供工程资料：

对于第九条中有关资料和副本，委托人应在本合同签定后一周内无偿提供一份给监理人。缺项的资料，在委托人收到资料后一周内及时向监理人提供。关于施工图纸的出图供应计划，监理人将在监理月报中另列。

第十一条  委托人应在5天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复，若在特殊情况下有特殊时间要求的，委托人应根据情况按监理人要求的时间及时答复。

第十二条  委托人的常驻代表为                                    。

第二十五条  监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：（以下规定若与招标文件有矛盾，则以招标文件为准。）

1、监理人违反本合同的约定，应当按约定向委托人承担相应的违约责任。

2、限期改正。监理人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，委托人有权提出书面警告，监理人必须在委托人限定的时间内履行义务。每一次书面警告必须向委托人交纳违约金2000元。

3、一般违约责任。监理人按本合同约定应当承担一般违约责任时，必须向委托人交纳违约金人民币3000元/次。

4、严重违约责任。监理人按本合同约定应当承担严重违约责任时，必须向委托人交纳违约金人民币5000元/次。

5、部分解除合同。委托人向监理人发出部分解除合同通知后，本合同部分解除即生效，监理人必须在3日内停止被解除部分的工作，5日内配合委托人完成现场工作和有关资料的移交，所交接资料必须完整。监理人无特殊原因未在规定期限内完成移交和撤出，或交接资料不完整的，委托人有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由监理人承担。并且，委托人有权视情况全部解除合同；因监理人拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致委托人工期延误及其它方面的损失，委托人有权要求监理人赔偿有关损失。委托人在发出部分解除合同的通知后，委托人即可委托新的监理人承接该部分工程。同时，监理人不得影响或阻碍新的监理人办理进场手续和相关工作。

6、解除合同。委托人向监理人发出解除合同通知后，本合同即解除，监理人必须在3日内停止全部工作，5日内配合委托人完成现场工作和有关资料的移交，并于完成交接工作当日内离场。监理人应保证所移交的资料齐全完整，监理人无特殊原因未在规定期限内完成移交和离场或所移交的资料不完整的，委托人有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由监理人承担，如果引致委托人工期延误和其他方面的损失，委托人将要求监理人赔偿有关损失。委托人在发出解除合同的通知后，委托人即可委托新的监理人承接该工程。同时，监理人不得影响或阻碍新的监理人办理进场手续和相关工作。

7、赔偿损失。因监理人原因造成委托人经济损失的，监理人应向委托人赔偿因其造成的直接经济损失。

8、三次限期改正责任相当于一次一般违约责任，三次一般违约责任相当于一次严重违约责任，累计三次严重违约责任，委托人有权单方部分或全部解除合同。

9、监理人违约需向委托人支付违约金时，委托人有权从应支付监理人的监理报酬中直接抵扣。

10、当监理人无正当理由而不履行或没有充分履行其相关承诺及监理义务、约定的监理工作内容，委托人可书面通知监理人，指明其未能履约的内容和委托人要求其承担违约责任的等级。

11、为保证工程有序、规范和顺利进行，监理人必须主动支持委托人工作，对委托人的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行，按监理人严重违约处理，同时，监理人还要承担委托人由此造成的一切经济损失。

12、监理人未按承诺建立组织架构、派驻监理人员和投入设备，监理人必须按委托人要求限期整改，并承担相应违约责任。具体约定为：

（1）在委托人书面通知监理人进场后3日内，监理人承诺的总监理工程师不到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺。委托人一旦发现，将要求监理人做出书面解释并保证人员限期到位，同时将要求监理人承担一般违约责任1次；如果监理人拒不配合，未在委托人提出限期改正的期限内进行整改的，监理人应承担严重违约责任1次，委托人有权单方提出解除合同，并要求监理人承担由此造成的委托人损失。

（2）承包人提交施工方案、设计变更后，未经确认承包人擅自施工的，监理人未能及时发现并予以制止。监理人应承担一般违约责任1次。

（3）监理人在履行档案资料管理和文件联络中违反委托人的管理要求，上述情况每发生1次，监理人应承担限期改正责任1次。

（4）监理人未能积极配合工程结算审核，上述情况每发生1次，监理人应承担限期改正责任1次。

（5）在委托人书面通知监理人进场后3日内，监理人在本合同承诺的主要监理人员未能足额到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺，以及未按承诺依时、足额投入有关设备，委托人一旦发现将要求监理人做出书面解释并保证人员、设备限期到位；上述情况每发生1次，监理人应承担限期改正责任1次；如果监理人拒不配合，未在委托人提出限期改正的期限内进行整改的，监理人应承担严重违约责任1次，直至解除合同，监理人应承担由此造成的委托人损失。

13、监理人如需要调换总监理工程师及主要监理人员，必须事先征得委托人书面同意。如监理人未经委托人书面同意，擅自调换总监理工程师及主要监理人员，除必须限期改正外，监理人必须承担一般违约责任1次。

14、总监理工程师若需离开施工现场2日以内需经监理管理组、项目管理组批准，若需离开施工现场2日以上需报监理管理组、项目管理组并经委托人批准。总请假日数每月不得超过4日（含节假日）。在其请假离开的时间段内应书面委托其他驻场监理工程师全权代表其行使职权。否则每违约一次，委托人将要求监理人承担一般违约责任1次。

15、其他监理人员需离开施工现场需经委托人批准。总请假日数每月不得超过6日（含节假日）。在其请假离开的时间段内应书面委托其他驻场监理代表全权代表其行使相应职权。否则，每违约一次，委托人将要求监理人承担一般违约责任1次。

16、委托人要求总监理工程师必须参加的会议，总监理工程师必须到会，未经委托人同意不到会者，监理人应当承担限期改正责任1次。

17、监理人在自己职责范围内应当作出决定的事项故意拖延或者不作出明确的处理意见，委托人有权要求监理人承担一般违约责任1次，造成损失的监理人应承担相应的责任。

18、对于工程施工承包人现场的管理机构人员不到位、擅自离场，管理人员工作能力、工作态度存在严重不足，监理人不进行检查、督促、处理，不向委托人报告，被委托人发现后，监理人除必须限期改正外，监理人应承担限期改正责任1次。

19、工程施工承包人未按本合同所作的承诺投入机械、设备、材料等，监理人对此不进行检查、督促、处理，不向委托人报告，被委托人发现后，监理人除必须限期改正外，应承担限期改正责任1次。

20、对于工程施工承包人每次进场材料，监理人不进行检查和登记；对已进场的材料，监理人不按有关规定及时进行抽查、送检，监理人承担一般违约责任1次。如由此出现不合格材料使用于工程上并造成质量缺陷，监理人必须承担一般违约责任1次。若出现质量事故或经济损失一次10万元以上的，监理人必须承担严重违约责任1次。造成重大质量安全事故（按国家规定界定），委托人视情况部分或全部解除合同，同时，不免除追究当事人和监理人的法律责任。

21、监理人在编制项目实施细则中，应按监理规范列明需监理人旁站的工序。工程施工过程中，需要监理人进行旁站监督的，监理人没有到场，或者到场后没有进行监督，或发现质量问题后没有及时处理，没有向委托人报告，被委托人发现后，监理人必须承担一般违约责任1次。

22、监理人违反第三部分第25.17条,经委托人警告限期改正后拒不整改的,按严重违约1次处理。

23、监理人必须加强监理人员职业操守的教育，本项目监理人员需共同遵守监理人员职业道德守则，并严格遵守以下规定：

（1）禁止向委托人及承包人推销材料、设备，或以倾向性、排他性变相推销；

（2）禁止与承包人串通，对不合格材料、产品、工程进行包庇及验收；

（3）禁止与承包人串通，对材料用量、工程量进行虚假签认；

（4）禁止与承包人串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益。

（5）禁止接受承包人的请吃送礼，或变相受礼；

（6）禁止向施工单位介绍分包或推销材料、设备等；

（7）禁止故意刁难承包人以谋取私利，损害委托人的合法利益。

凡违反以上任一规定者，一经查实，按一次严重违约处理，情节严重的，委托人有权部分或全部解除合同。并且有权向有关部门反映情况，追究监理人及有关责任人相关责任，要求赔偿相应损失，并将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任。

24、承包人的施工质量，经监理人检验为合格，但经委托人或工程质量监督机构抽查，发现质量有不合格、或未按设计要求和有关规范进行施工的，监理人应承担严重违约责任1次，而且，承包人和监理人应赔偿委托人的经济损失。

25、对于承包人提交的现场签证资料，监理人未有准确、真实的现场原始记录或不进行现场复核就给予签认，经委托人检查，发现签认的文件有误的，除必须立即改正外，监理人必须承担一般违约责任1次。对签证错误有可能给委托人造成直接经济损失10万元（含10万元）以上的按严重违约1次处理，如因监理人故意造成则按第23）执行。

26、对承包人提交的施工方案、设计变更，监理人对其中明显不符合现场实际的部分，或者与招投标文件不符、会引起委托人投资增加和工期延误的部分，不进行认真审核、不进行优化就给予同意，被审查发现后，除必须限期改正外，监理人必须承担严重违约责任1次。

27、工程施工的关键线路工期因承包人原因比计划滞后3日以上（包括3日），监理人未及时预见、未及时提出整改措施，未及时监督承包人整改，未及时向委托人报告，对整个工程的按期完工不能起到监管作用，监理人必须承担一般违约责任1次。由此出现关键工期滞后5天以上（含5天），监理人必须承担严重违约责任1次。由此出现关键线路工期滞后10天以上（含10天）并确实表明监理人在工期控制上作用失效，委托人有权部分或全部解除合同。

28、监理人应当按时对承包人的申请计量事项予以审批，因监理人的原因造成关键工期延误2日，监理应当承担一般违约责任1次；延期5日以上的，应承担严重违约责任1次。

29、工程施工承包人没有按本合同承诺做好文明施工措施，没有按有关规定做到安全生产，监理人未及时发现、不督促承包人进行整改，不作及时处理，不及时向委托人报告，被委托人发现后，监理人除必须限期改正外， 每发生一次，监理人必须承担限期改正责任1次。由此而发生安全生产事故，或被上级主管部门通报批评、被新闻媒体曝光的，监理人应承担严重违约责任1次。情节严重的，委托人有权部分或全部解除合同。

30、对于承包人提交的请款报告，监理人不按实际完成的工作量进行审核，不按本合同要求签署拨款意见，被审查发现后，除必须限期改正外，每出现2次，监理人必须承担一般违约责任1次；如造成委托人超形象进度、超合同支付工程款10万元以上，监理人必须承担严重违约责任1次。若由此给委托人造成10万元以上（含10万元）损失的，监理人除必须承担相应的经济赔偿外，委托人将视情况部分或全部解除合同。

31、监理人违约行为的直接责任人，其违约行为达到严重违约（或相当于严重违约）1次，主管人员因其下属的严重违约（或相当于严重违约）累计次数达到3次，则委托人有权认为该直接责任人或主管人员已不适于继续担任本工程的监理工作，并有权要求监理人限期更换该人员，监理人必须无条件接受，并承担由此引起的后果及费用；如监理人拒不执行，则自收到委托人的更换要求7日后，委托人可认为该岗位已空缺，按11）款规定执行。

32、当监理人出现了本专用条件中25）、26）、30）的行为同时发生，并且情节严重的，委托人将视为监理人和承包人串通作假，委托人有权单方解除合同，造成委托人损失的，委托人有权按23）要求监理人承担赔偿责任。

33、监理人应确保监理工作质量。所监理的工程发生重大安全质量事故（按国家有关规定界定），委托人有权要求监理人承担违约赔偿责任，赔偿金为合同监理报酬的1%－5%。

34、如果监理人在服务期内未能提供本协议规定的监理服务（包括监理人员缺额、监理深度不足及监理资料不齐等），委托人将酌情扣减监理费。

35、以上2）至34）的违约金或赔偿费将在每期监理报酬支付中按相应金额予以扣除。当累计赔偿金额达到履约担保金额时，委托人有权单方面终止本施工监理合同,并追究监理人由此而造成的一切经济损失。

36、监理人因下列原因：

（1）在施工过程中，监理人发出错误指令；

（2）监理人越权审批设计变更；

（3）其它因监理人自身失误造成的原因。

使本工程在投资、工期、质量等方面给委托人造成损失的，委托人将要求监理人进行赔偿。具体约定为：

A、因监理人原因造成工程投资增加的，委托人将根据工程投资的增加额与原合同监理报酬总额的比率，按相应比例双倍扣减监理报酬；若增加工程投资比例超过原合同监理报酬总额的20%时，委托人有权单方解除本施工监理合同，并要求监理人赔偿委托人由此遭受的实际损失中的50%。

B、因监理人责任导致工期延误，其中分段工期延误日数占该段总工期的30%时，则委托人有权扣除该分段工程监理报酬的60%；分段工期延误日数达到该段总工期的50%时，则委托人有权单方解除本合同。因监理人责任导致工程竣工拖延的，依据拖延的日数，监理人应每日按监理报酬总额的1%向委托人支付违约金。由于监理人责任导致工期延误，致使委托人要承担赔偿第三方责任的，监理人必须承担赔偿委托人由此遭受的损失。

C、因监理人责任造成质量事故，需要返工的，监理人应承担严重违约责任，同时，扣减该部分的双倍监理报酬，监理人应赔偿委托人的实际损失；情节严重的，委托人有权单方面解除合同，并有权要求监理人赔偿委托人由此遭受的经济损失。

- 因监理人责任所导致工程（各分部、单位及整体工程）质量一次性验收不符合质量目标时，按相应工程占总工程的比例扣除监理人监理报酬；若导致工程（各分部、单位及整体工程）质量一次性验收不合格而造成委托人的直接损失达 100万元以上时，委托人有权单方解除本合同。并有权要求监理人赔偿相应经济损失。

37、监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工时限，应承担连带责任（因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行除外）；承包人对质量和工期的违约，即视为监理人对本施工监理合同的违约。除非有充分的证据证明监理人严格履行了本合同的责任和义务，上述问题的发生仅为承包人自身原因所致。

第二十九条  若因委托人未履行第九条和第十条约定的内容而导致本工程产生的一切不良后果，其责任由委托人承担；如因此或因其它非监理人原因的事由造成监理人遭受损失，委托人应补偿监理人的直接损失。

第三十八条  委托人同意按以下计算方法，时间与金额，支付监理人的报酬：

1、本项目监理费：人民币            元，即本合同的合同金额，大写          ；不含税金额：人民币       元，大写：            。（注：本项目监理服务费按中标价一次包干，即包括监理人为完成合同规定的工作和提供的服务需支付的一切税收、保险等费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的价格和国家政策性调整等风险，委托人不另作任何费用补偿。委托人不会因工程设计变更而增加或减少监理服务费，也不因工程结算多于或少于本项目总投资而增加或减少监理服务费。）

2、监理人在每次付款前向委托人开具与当次付款等额的增值税专用发票（含6%增值税）；

3、委托人向监理人支付预付款和进度款的方法：

1）在监理人进场15天内，委托人按第八条的约定内容向监理人支付开工项目20%的预付款；

2）、进度款按照“形象进度”每三个月支付一次，每次支付金额=施工上三个月进度款（扣除预付款）÷施工合同总价×监理费合同价款；完工时，支付完工款至合同总额的90%

4、监理费结算：当完成工程办理竣工验收及结算审核手续后15个工作日内，监理费支付到监理合同总价的97%。由于监理人未能充分履行职责而对甲方的工程管理造成不利影响的，甲方有权酌情予以扣除如下费用：

1）监理人应支付而未支付的违约金。

2）在实际监理过程中，因未按照招标文件监理人员要求派驻现场监理人员而严重影响监理服务质量，甲方有权视情况需要对监理出勤人数进行考核进而扣减监理费，。

结算费用按本项目实际提供服务人员数量和人员服务时间计算，服务人员的费用按平均单价结算，即：平均单价＝总报价÷人员数量（个人）÷服务周期（月）。

项目监理部的监理人员组成及入场计划应满足或优于下表：

| 岗位 | 人数要求 | 驻场要求 |
| --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1名 | 常驻现场人员不少于3名（含总监理工程师代表）。 |
| 总监理工程师代表 | 1名 |  |
| 专业监理工程师 | 不少于2名 |  |
| 安全监理员 | 1名 |  |
| 造价工程师 | 2名 |  |
| 资料员 | 1名 |  |
| 总计 | 8名 |  |
| 注：表中所列人员配备为基本要求，中标单位可根据实际工作需要及时投入人员。 |  |  |

5、保证金：余款即监理合同总价的3%作为保证金，委托人在工程验收后满一年时无质量问题，保证金在15个工作日内一次性无息付清。

第四十条  双方同意用人民币支付监理酬金。

第四十八条  本合同在履行过程中发生争议时，委托人与监理人应及时协商解决，协商不成时，双方同意向工程所在地人民法院起诉。

第四十九条   合同附件

附件一《廉洁合同》

附件二《安全协议》

其它：

一、提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

附件一：

廉 政 合 同

委托人：（全称）     广汽零部件（广州）产业园有限公司

监理人：（全称）     xx

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，委托人监理人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按监理合同相应规定处理。

2  发包人义务

2.1  委托人及其工作人员不得索要或接受监理人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在监理人报销任何应由委托人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  委托人及其工作人员不得参加监理人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受监理人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  委托人及其工作人员不得要求或者接受监理人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  委托人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与委托人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5委托人及其工作人员不得以任何理由向监理人推荐分包单位或推销材料，不得要求监理人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  委托人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3  监理人义务

3.1  监理人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  监理人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  监理人不得以任何理由安排委托人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  监理人不得为委托人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  委托人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  监理人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给委托人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予监理人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

7  合同法律效力

本合同作为广汽零部件（广州）产业园二期续建工程项目施工监理合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8  合同份数

本合同一式 10份，发包人执 5 份，承包人执 5份。

委 托 人 （公章）：                     监 理 人 （公章）：

广汽零部件（广州）产业园有限公司             xx公司

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：

委托代理人：                           委托代理人：

年  月    日                       年  月    日

附件二：

《安全协议》

治安保卫/安全生产/消防/环境卫生/计划生育合约书

甲方：广汽零部件（广州）产业园有限公司

乙方：xx公司

现甲乙双方达成业务合作关系。为加强合作期间乙方在甲方经营活动场所内的安全、综治、环保、计生等工作，确保合作期间甲乙双方及其从业人员权益不受侵害，保障国家财产和人民群众的生命财产安全，维护社会稳定，根据《中华人民共和国安全生产法》、《广东省社会治安综合治理领导责任制实施办法》等法律法规，双方经协商签订本合约以共同履行。本合约作为《广汽零部件（广州）产业园二期续建工程项目施工监理施工监理合同》的附加协议，在主合同履行完毕半年后自动终止。

总 则

- 甲方对乙方在合作期间履行管理职责，有监督管理、指导、协调的权利和义务；乙方对其内部员工（包括其雇用的人员）的安全、综治、环保、计生等负全部管理责任。

- 乙方在甲方生产经营活动场所范围内工作必须严格遵守国家的法律、法规和甲方的各项规章制度，应自觉接受政府机关及甲方安全保卫部门、业务对应部门的监督，对提出的整改意见应在规定的时间内及时整改。甲方有权制止乙方的违章行为，并可对违章作业的人员所在单位按甲方制定的相关处罚条例予以警告、停工、罚款的处理。情节特别严重的，将终止合作合同。（因违章处理导致合同不能依约履行而造成任何一方遭受损失的，由发生违章的一方负责。）

一、安全（含生产、防火、交通安全）

- 乙方应对本单位人员（包括其雇佣的人员、随同乙方人员进入的人员等）在进入甲方工作前进行安全教育，并承诺严格遵守甲方的《安全生产管理制度》。

- 乙方应指定本单位工作现场的安全责任人，负责现场的安全监督检查，以及建立健全工作过程中安全管理制度和安全操作规程，规范管理、规范操作。现场工作总人数超过5人的，现场安全责任人或安全监督人员必须佩戴“安全监督（员）”的红色袖章。

- 涉及特种作业的人员（如：起重工、电工、其它特殊工种等）须按国家的有关规定取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业，并将操作资格证的原件、复印件交甲方安全生产管理人员审核、备案。

- 乙方必须按国家规定发放足够的劳动保护用品给现场工作人员，保护他们不受伤害。自带的作业设备、设施、工具、安全防护用具、安全警示标志等应符合国家的安全标准和安全监督机构的要求。

- 当工作现场出现可能危及人员安全时，乙方应对作业现场进行必要的围闭，并张挂警示标志。

- 严禁在甲方非吸烟区吸烟，工作过程中严禁堵塞通道，严禁擅自使用甲方的各种消防器材（发生火险、火灾除外）。使用危险化学品的还需要到甲方安全保卫部门审批备案，并严格按照安全规范使用和存放。

- 涉及临时用电、动火作业、高空作业、密闭容器等危险作业的，必须事前向甲方的安全部门及相关职能部门办理审批手续，并严格按照安全规程操作。

- 进入甲方生产经营区域内的交通车辆，必须自觉登记并接受甲方门卫的检查。所有车辆必须按指定位置停放，按照交通标志行驶，如停车等待超过5分钟，必须熄火。

二、综治

- 乙方人员进入甲方生产经营活动场所范围，必须服从甲方门卫的出入管理要求，自觉办理登记手续。预计工作时间超过7天的，必须统一办理“临时出入证”，凭证出入，若损坏、遗失应及时补办。“临时出入证”有效期为三个月，若到期乙方仍未完成作业内容的，可申办延期，办理换证手续。有效期满5天内，乙方须交回“临时出入证”，逾期未交还，甲方每证收取20元违约金。因未及时交回“临时出入证”而给甲方造成损失的由乙方承担连带责任。

- “临时出入证”，办证时每证收取押金￥20元，退证时凭押金收条和“临时出入证”全额退回押金。

- 乙方有以下违章使用“临时出入证”行为的，甲方除有权追究乙方领导责任外，同时每证处予乙方违约金20元。情节严重的，加重处罚或取消违章人员进入甲方作业的资格。（1）转借他人；（2）涂改证件内容；（3）粘贴与姓名身份不符的照片；（4）冒用别人的出入证；（5）无证进入场地作业的。

- 乙方带进甲方场地作业的设备、工具或其他物资须在甲方门卫登记备案。如乙方物资要放行，须持经乙方单位现场责任人确认签名及甲方安全部门确认的“物品出厂放行条”放行。无“物品出厂放行条”或放行条注明的物品与实际不符而出厂的，一经查出，按盗窃论处，并视同乙方违约

- 乙方应妥善保管自行的物资和设施。

- 乙方的作业人员原则上在所属的工作区域活动，不得进入与作业无关的场所，做与作业内容无关的活动。

- 乙方在节假日、班后需要加班的，必须提前一天到甲方安全部门办理加班申请手续。否则，甲方有权不准予加班。

- 乙方人员发生盗窃甲方及其他工作单位财物行为的，视同乙方违约，甲方有权按照所盗窃物资价值的5～10倍金额进行违约处罚。

- 乙方人员必须遵守国家法律法规，遵守治安管理规定，杜绝黄、赌、毒、聚众闹事和打群架等治安案件的发生。若乙方人员发生违法犯罪和治安等案件的，送国家机关处理。

- 乙方应按照《中华人民共和国劳动法》及相关的法律法规妥善处理好劳资关系，因劳资纠纷（如拖欠、克扣员工工资等）而引起的治安事件等，由乙方负全部责任，并赔偿甲方相应的经济损失，采取有效措施，消除对甲方的负面影响。

三、环保

- 乙方要确保在甲方的活动符合ISO14001标准的有关要求和规定，并及时妥善处理工作过程中产生的各种污染物。

- 乙方人员要注重仪容风貌和言行举止，注重文明卫生，保持工作现场的卫生整洁。

- 遇到着火、爆炸等紧急事件的处理，应按甲方有关规定进行紧急应变。

四、计划生育

乙方进入甲方场地范围内的作业人员必须严格遵守国家有关计划生育的法律、法规。如有违反，由乙方负全部责任。

五、其他

- 乙方必须对本单位工作人员进行经常性的遵章守法、安全生产、文明工作等方面的教育。

- 甲方有义务协助乙方搞好安全、保卫、环境卫生工作，使工作顺利进行。

- 乙方必须对其所有的工作内容和工作人员负责。乙方人员在甲方场地内工作期间所发生的伤亡事故、火灾事故和治安案件等必须按有关规定及时上报有关部门，按政府有关部门要求处理，同时必须报告甲方的安全保卫部门。因忽视安全或违规操作导致人员伤亡或厂房设备损坏的，由乙方负全部责任，赔偿相应的经济损失，承担一切法律责任。

- 乙方人员应自觉遵守甲方的各项规章制度。除有明确处罚规定外，其他违反本协议相关规定的，甲方有权根据事情的性质及严重程度，对乙方每次处以500～10000元违约金处罚。对违反国家法律法规的，送公安机关处理。

- 乙方人员在甲方厂区内违章违法，给甲方造成损失的，视同乙方违约，乙方应当承担由此引起的一切责任。同时，甲方除获得赔偿外可视情况的严重程度终止合同，并且乙方应承担由于终止合同所给甲方造成的经济损失。

- 对安全生产、消防及治安事故责任有争议时，双方先友好协商，协商不成的，应按相关主管部门的认定处理。如对认定不服的，可提交工程所在地人民法院进行诉讼解决。

- 本协议经双方代表签字盖章之日起生效。

- 本协议一式十份，甲乙双方各执五份。

甲方（盖章）：广汽零部件（广州）产业园有限公司     乙方（盖章）：xx公司

甲方代表（签字）                                    乙方代表（签字）

年   月   日                                     年   月   日