## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 11381969.04
1.1 | 路基工程 | 4738885.77
1.2 | 车行道 | 3712860.15
1.3 | 路口改造范围 | 258675.32
1.4 | 人行道 | 2179492.26
1.5 | 渠化岛 | 105465.34
1.6 | 临时路 | 195433.61
1.7 | 破除现状道路 | 69515.74
1.8 | 余泥渣土场外运输及排放 | 121640.85
2 | 措施合计 | 471124.85
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 323952.60
2.2 | 其他措施费 | 147172.25
3 | 其他项目 | 1255997.84 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1138196.90
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 117800.94
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 13109091.73
5 | 增值税销项税额 | 1179818.26 |  |  | －
6 | 总造价 | 14288909.99
7 | 人工费 | 979909.84
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 14,288,909.99 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 路基工程 | [6 empty] | 4738885.77
|  | 土方工程 | [6 empty] | 464518.85
1 | 040101001003 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m3 | 13969.45 | 5.24 |  | 73199.92
2 | 040103001011 | 回填方（可利用土方） | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:可利用土方 3.填方粒径要求:按设计要求 4.填方来源、运距:原土，运距综合考虑 5.按设计图纸及有关规范要求 |  | m3 | 34206.2 | 11.44 |  | 391318.93
|  | 防护工程 | [6 empty] | 210336.51
3 | 050102013002 | 三维网喷播草籽 | 1.养护期:3个月 2.草(灌木)籽种类:三维网喷播草籽 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 4008 | 26.28 |  | 105330.24
4 | 050102012002 | 铺种草皮 | 1.养护期:3个月 2.草皮种类:铺设草皮 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | m2 | 3062.3 | 34.29 |  | 105006.27
|  | 排水工程 | [6 empty] | 691411.11
5 | 040201022003 | 盖板边沟 | 1.部位:盖板边沟 2.断面尺寸:B×H=900×900mm 3.基础、垫层:材料品种、厚度:C25混凝土 4.伸缩缝填塞:综合考虑伸缩缝、嵌缝等 5.盖板材质、规格:70×40×10cm钢筋混凝土盖板 6.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 585 | 596.27 |  | 348817.95
本页小计 | [8 empty] | 1023673.31
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 040201022004 | 排水沟 | 1.部位:排水沟 2.断面尺寸:B×H=1000×800mm 3.砌体材料:M7.5浆砌毛石 4.伸缩缝填塞:综合考虑伸缩缝、嵌缝等 5.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 801.5 | 427.44 |  | 342593.16
|  | 路基处理 | [6 empty] | 3372619.3
7 | 040101001004 | 挖路基土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m3 | 34389.7 | 5.24 |  | 180202.03
8 | 040103001012 | 晾晒原土回填（利用方） | 1.填方材料品种:分层碾压回填晾晒后的原土,单次最大碾压厚度为0.3m,路基底的压实度不应小于90% 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m3 | 22471.4 | 8.08 |  | 181568.91
9 | 040201006003 | 换填毛石 | 1.材料品种、规格:换填毛石 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m3 | 10219.6 | 259.93 |  | 2656380.63
10 | 040201006004 | 换填石屑 | 1.材料品种、规格:换填石屑 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m3 | 1698.7 | 208.67 |  | 354467.73
|  | 车行道 | [6 empty] | 3712860.15
11 | 040203006005 | 4cm 细粒式改性沥青砼(AC-13C) | 1.4cm 细粒式改性沥青砼(AC-13C) 2.综合考虑石料粒径、掺和料、材料运输等 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 8856.73 | 70.54 |  | 624753.73
12 | 040203006006 | 8cm 中粒式沥青砼(AC-20C) | 1.8cm 中粒式沥青砼(AC-20C) 2.综合考虑石料粒径、掺和料、材料运输等 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 8856.73 | 123.88 |  | 1097171.71
本页小计 | [8 empty] | 5437137.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040203003007 | 粘层 | 1.材料品种:阳离子乳化沥青PC-3 2.喷油量:0.6L/㎡ 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 8856.73 | 2.83 |  | 25064.55
14 | 040203003008 | 透层 | 1.材料品种:阳离子乳化沥青PC-2 2.喷油量:1.5L/m2 3.按设计图纸及有关规范要求 |  | m2 | 8856.73 | 5.43 |  | 48092.04
15 | 040203003009 | 粘结防水层 | 1.材料品种:SBS改性沥青粘结防水层 2.喷油量:2.2-2.6kg/m2 3.喷洒后应撒布满铺量60~70%的单一粒径碎石(16~19mm),碎石的粉尘含量应不大于0.85%。 4.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 8856.73 | 4.23 |  | 37463.97
16 | 040202015005 | 5%水泥稳定级配碎石 | 1.水泥含量:5% 2.厚度:20cm 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 8856.73 | 83.18 |  | 736702.8
17 | 040202015006 | 4%水泥稳定级配碎石 | 1.水泥含量:4% 2.厚度:20cm 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 9564.54 | 81.23 |  | 776927.58
18 | 040202011003 | 15cm 级配碎石垫层 | 1.厚度:15cm 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 6522.9 | 52.54 |  | 342713.17
19 | 040202001004 | 路床(槽)整形 | 1.部位:车行道 |  | m2 | 9987.75 | 2.4 |  | 23970.6
|  | 路口改造范围 | [6 empty] | 258675.32
20 | 040203006007 | 4cm 细粒式改性沥青砼(AC-13C) | 1.4cm 细粒式改性沥青砼(AC-13C) 2.综合考虑石料粒径、掺和料、材料运输等 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 685.13 | 70.54 |  | 48329.07
本页小计 | [8 empty] | 2039263.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 040203006008 | 8cm 中粒式改性沥青砼(AC-20C) | 1.8cm 中粒式沥青砼(AC-20C) 2.综合考虑石料粒径、掺和料、材料运输等 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 685.13 | 123.87 |  | 84867.05
22 | 040203003010 | 粘层 | 1.材料品种:阳离子乳化沥青PC-3 2.喷油量:0.6L/㎡ 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 685.13 | 2.83 |  | 1938.92
23 | 040203003011 | 透层 | 1.材料品种:阳离子乳化沥青PC-2 2.喷油量:1.5L/m2 3.按设计图纸及有关规范要求 |  | m2 | 685.13 | 5.43 |  | 3720.26
24 | 040203003012 | 粘结防水层 | 1.材料品种:SBS改性沥青粘结防水层 2.喷油量:2.2-2.6kg/m2 3.喷洒后应撒布满铺量60~70%的单一粒径碎石(16~19mm),碎石的粉尘含量应不大于0.85%。 4.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 685.13 | 4.23 |  | 2898.1
25 | 040202015007 | 5%水泥稳定级配碎石 | 1.水泥含量:5% 2.厚度:20cm 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 685.13 | 83.18 |  | 56989.11
26 | 040202015008 | 4%水泥稳定级配碎石 | 1.水泥含量:4% 2.厚度:20cm 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 716.61 | 81.23 |  | 58210.23
27 | 040202001005 | 路床(槽)整形 | 1.部位:车行道 |  | m2 | 717.74 | 2.4 |  | 1722.58
|  | 人行道 | [6 empty] | 2179492.26
28 | 040204002002 | 6cm 芝麻灰花岗岩透水盲道砖 | 1.6cm 芝麻灰花岗岩透水盲道砖30×30×6cm 2.2cm M10干硬性水泥砂浆 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 411.89 | 141.97 |  | 58476.02
本页小计 | [8 empty] | 268822.27
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 040203007003 | 4cm C30彩色强固透水混凝土(粒径2~4mm) | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:4cm 3.综合考虑伸缩缝 4.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 4008.37 | 44.75 |  | 179374.56
30 | 040203007004 | 6cm C30原色透水混凝土(粒径10mm) | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:6cm 3.综合考虑伸缩缝 4.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 4280.33 | 50.14 |  | 214615.75
31 | 粤040202017002 | 15cm C20透水水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:15cm 3.综合考虑混凝土伸缩缝设置、养生等 4.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 4150.34 | 108.2 |  | 449066.79
32 | 040202011004 | 10cm 级配碎石垫层 | 1.厚度:10cm 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 2624.14 | 36.64 |  | 96148.49
33 | 040201021003 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格:防渗土工布 2.搭接方式:综合考虑 |  | m2 | 4637.81 | 7.74 |  | 35896.65
34 | 040202001006 | 路床(槽)整形 | 1.部位:人行道 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 4637.81 | 2.19 |  | 10156.8
35 | 040201023002 | 20cm×30cm碎石盲沟 | 1.材料品种、规格:碎石盲沟 2.断面尺寸:20cm×30cm 3.反滤织物采用无纺土工布,其单位面积质量300~500g/m2 4.防渗织物采用涤纶长丝复合土工膜,其单位面积质量300~500g/m2 5.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 1372.97 | 32.29 |  | 44333.2
36 | 040501004007 | 外径100mm透水管 | 1.D=10cm纵向硬式塑料透水管 2.外裹反滤土工布 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 1372.97 | 19.44 |  | 26690.54
本页小计 | [8 empty] | 1056282.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 040501004008 | 外径100mm排水管 | 1.D=10cm横向塑料排水管 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 82.38 | 17.55 |  | 1445.77
38 | 040204004006 | 芝麻白花岗岩侧石 | 1.芝麻白花岗岩100×15×30cm 2.C20水泥混凝土后座 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 1262.23 | 207.87 |  | 262379.75
39 | 040204004007 | 芝麻白花岗岩侧石（弧形） | 1.芝麻白花岗岩100×15×30cm 2.C20水泥混凝土后座 3.综合考虑弧形段、渐变段设置 4.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 283.77 | 359.45 |  | 102001.13
40 | 040204004008 | 芝麻白花岗岩平石 | 1.芝麻白花岗岩平石100×25×12cm 2.C20水泥混凝土后座 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 1262.23 | 144.18 |  | 181988.32
41 | 040204004009 | 芝麻白花岗岩平石（弧形） | 1.芝麻白花岗岩平石100×25×12cm 2.C20水泥混凝土后座 3.综合考虑弧形段、渐变段设置 4.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 283.77 | 221.83 |  | 62948.7
42 | 040204004010 | 芝麻白花岗岩压条 | 1.芝麻白花岗岩压条100×15×15cm 2.C20水泥混凝土后座 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 3244.48 | 111.41 |  | 361467.52
43 | 040205018002 | 花岗岩警示石柱 | 1.类型:φ25×70cm花岗岩警示石柱 2.砂浆:M10水泥砂浆 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 根 | 189 | 489.43 |  | 92502.27
|  | 渠化岛 | [6 empty] | 105465.34
本页小计 | [8 empty] | 1064733.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
44 | 040204002003 | 6cm 芝麻灰花岗岩透水盲道砖 | 1.6cm 芝麻灰花岗岩透水盲道砖30×30×6cm 2.2cm M10干硬性水泥砂浆 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 21.85 | 141.97 |  | 3102.04
45 | 040203007005 | 4cm C30彩色强固透水混凝土(粒径2~4mm) | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:4cm 3.综合考虑伸缩缝 4.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 107.64 | 44.75 |  | 4816.89
46 | 040203007006 | 6cm C30原色透水混凝土(粒径10mm) | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:6cm 3.综合考虑伸缩缝 4.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 122.21 | 50.14 |  | 6127.61
47 | 粤040202017003 | 15cm C20透水水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:15cm 3.综合考虑混凝土伸缩缝设置、养生等 4.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 129.49 | 108.2 |  | 14010.82
48 | 040201021004 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格:防渗土工布 2.搭接方式:综合考虑 |  | m2 | 129.49 | 7.74 |  | 1002.25
49 | 040202001007 | 路床(槽)整形 | 1.部位:人行道 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 129.49 | 2.19 |  | 283.58
50 | 040204004011 | 芝麻白花岗岩侧石 | 1.芝麻白花岗岩100×20×60cm 2.C20水泥混凝土后座 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 122.35 | 426.49 |  | 52181.05
51 | 040204004012 | 芝麻白花岗岩侧石（弧形） | 1.芝麻白花岗岩100×20×60cm 2.C20水泥混凝土后座 3.综合考虑弧形段、渐变段设置 4.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 23.24 | 798.51 |  | 18557.37
本页小计 | [8 empty] | 100081.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 040205018003 | 花岗岩警示石柱 | 1.类型:φ25×70cm花岗岩警示石柱 2.砂浆:M10水泥砂浆 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 根 | 11 | 489.43 |  | 5383.73
|  | 临时路 | [6 empty] | 195433.61
53 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30水泥混凝土路面层 2.厚度:20cm 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 897.3 | 147.05 |  | 131947.97
54 | 040202015009 | 5%水泥稳定级配碎石 | 1.水泥含量:5% 2.厚度:15cm 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 919.24 | 62.37 |  | 57333
55 | 040202001008 | 路床(槽)整形 | 1.部位:车行道 |  | m2 | 941.65 | 2.4 |  | 2259.96
56 | 040103001013 | 回填方 | 1.填方材料品种:粘土包边 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m3 | 75.25 | 51.73 |  | 3892.68
|  | 破除现状道路 | [6 empty] | 69515.74
57 | 041001001002 | 拆除旧砼路面 | 1.材质:旧砼路面 2.厚度:20cm 3.综合考虑破除方式、场内运输等 4.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 290 | 22.32 |  | 6472.8
58 | 041001001003 | 拆除旧沥青路面 | 1.材质:旧沥青路面 2.厚度:12cm 3.部位:拆除旧沥青路面（20cm） 4.综合考虑破除方式、场内运输等 5.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 574.4 | 9.69 |  | 5565.94
本页小计 | [8 empty] | 212856.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 041001001004 | 拆除旧沥青路面 | 1.材质:旧沥青路面 2.厚度:12cm 3.部位:拆除旧沥青路面（67cm） 4.综合考虑破除方式、场内运输等 5.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 980 | 9.69 |  | 9496.2
60 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.材质:拆除20cm5%水泥稳定级配碎石、拆除20cm4%水泥稳定级配碎石、拆除15cm级配碎石 2.厚度:55cm 3.部位:拆除旧沥青路面（67cm） 4.综合考虑破除方式、场内运输等 5.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 980 | 48.96 |  | 47980.8
|  | 余泥渣土场外运输及排放 | [6 empty] | 121640.85
61 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m3 | 2866.9 | 41.08 |  | 117772.25
62 | 040103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:装载机装旧混凝土弃置 2.运距:综合考虑 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m3 | 58 | 66.7 |  | 3868.6
|  | 措施项目 | [6 empty] | 147172.25
63 | 041102037002 | 后座模板 | 1.构件类型:后座模板 2.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m2 | 1538.71 | 28.49 |  | 43837.85
64 | 041102002004 | 边沟模板 | 1.构件类型:边沟模板 2.其他详见设计图 |  | m2 | 1755 | 58.88 |  | 103334.4
本页小计 | [8 empty] | 326290.1
合 计 | [8 empty] | 11529141.29
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00009 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 16.5 | 323952.6
2 | 粤041109009006 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002006 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005006 | 交通疏解员增加费 |  |  | 15 |  |  | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
5 | 041108001006 | 地下管线交叉降效费 |  |  | 0 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008006 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000009 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 323952.6
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：道路工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 1138196.90
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 |  | 117800.94
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  | 1255997.84 |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 13109091.73 | 9 |  | 1179818.26
合 计 | [6 empty] | 1179818.26
表—13