## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2842508.69
1.1 | 土方工程 | 1462113.39
1.2 | 雨水管道 | 442474.15
1.3 | 构筑物 | 268208.65
1.4 | 海绵设施 | 104681.55
1.5 | 污水管道及构筑物 | 333256.78
1.6 | 拆除现在管道及构筑物 | 1342.48
1.7 | 余泥渣土场外运输及排放 | 230431.69
2 | 措施合计 | 154506.74
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 124088.41
2.2 | 其他措施费 | 30418.33
3 | 其他项目 | 329373.93 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 284250.87
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 45123.06
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 3326389.36
5 | 增值税销项税额 | 299375.04 |  |  | －
6 | 总造价 | 3625764.40
7 | 人工费 | 361770.48
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 3,625,764.40 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土方工程 | [6 empty] | 1462113.39
1 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m3 | 8390.84 | 8.56 |  | 71825.59
2 | 040103001005 | 回填石屑 | 1.密实度要求:满足设计和规范要求 2.填方材料品种:石屑 3.按设计图纸及有关规范要求 |  | m3 | 4493.56 | 231.43 |  | 1039944.59
3 | 040103001006 | 管沟回填（可利用土方） | 1、密实度要求:按设计要求 2、填方材料品种:可利用土方 3、填方粒径要求:按设计要求 4、填方来源、运距:综合考虑 5、按设计图纸及有关规范要求 |  | m3 | 2781.51 | 19.61 |  | 54545.41
4 | 粤040101006001 | 打拔钢板桩 | 1、地层情况:综合考虑 2、桩长:6m 3、桩种类:III型拉森钢板桩 4、含支撑支护结构 5、按设计图纸及有关规范要求 |  | t | 102.654 | 1195.67 |  | 122740.31
5 | 粤040101006002 | 打拔钢板桩 | 1、地层情况:综合考虑 2、桩长:6m 3、桩种类:槽钢桩[28b 4、含支撑支护结构 5、按设计图纸及有关规范要求 |  | t | 228.909 | 756.01 |  | 173057.49
|  | 雨水管道 | [6 empty] | 442474.15
本页小计 | [8 empty] | 1462113.39
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 040501001002 | Ⅱ级钢筋混凝土管DN300 | 1.垫层、基础材质及厚度:详见大样图 2.管座材质:120°混凝土基础 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN300（采用带有唯一识别码芯片） 4.接口方式橡胶圈接口 5.基础混凝土强度等级:C20 6.垫层：石屑垫层，厚度详图 7.管道检验及试验要求:按设计图纸要求 8.铺设深度：详见纵断面图纸 9.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 212.17 | 283.63 |  | 60177.78
7 | 040501001003 | Ⅱ级钢筋混凝土管DN600 | 1.垫层、基础材质及厚度:详见大样图 2.管座材质:120°混凝土基础 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN600（采用带有唯一识别码芯片） 4.接口方式橡胶圈接口 5.基础混凝土强度等级:C20 6.垫层：石屑垫层，厚度详图 7.管道检验及试验要求:按设计图纸要求 8.铺设深度：详见纵断面图纸 9.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 88.22 | 562.9 |  | 49659.04
8 | 040501001004 | Ⅱ级钢筋混凝土管DN800 | 1.垫层、基础材质及厚度:详见大样图 2.管座材质:120°混凝土基础 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN800（采用带有唯一识别码芯片） 4.接口方式橡胶圈接口 5.基础混凝土强度等级:C20 6.垫层：石屑垫层，厚度详图 7.管道检验及试验要求:按设计图纸要求 8.铺设深度：详见纵断面图纸 9.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 207.92 | 828.43 |  | 172247.17
本页小计 | [8 empty] | 282083.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040501001005 | Ⅱ级钢筋混凝土管DN1000 | 1.垫层、基础材质及厚度:详见大样图 2.管座材质:120°混凝土基础 3.规格:Ⅱ级钢筋混凝土管DN1000（采用带有唯一识别码芯片） 4.接口方式橡胶圈接口 5.基础混凝土强度等级:C20 6.垫层：石屑垫层，厚度详图 7.管道检验及试验要求:按设计图纸要求 8.铺设深度：详见纵断面图纸 9.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 136.84 | 1172.1 |  | 160390.16
|  | 构筑物 | [6 empty] | 268208.65
10 | 040504002004 | φ1200预制装配式钢筋混凝土检查井 | 1.井深、尺寸:雨水检查井φ1200mm，平均井深2.91m 2.井材质：C35钢筋混凝土,P6 3.井盖：球墨铸铁井盖φ700 4.防坠网材质：尼龙或高强度聚乙烯 5.其他参照《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集》图集，页15 6.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 座 | 7 | 6448.7 |  | 45140.9
11 | 040504002005 | φ1600预制装配式钢筋混凝土检查井 | 1.井深、尺寸:雨水检查井φ1600mm，平均井深3.36m 2.井材质：C35钢筋混凝土,P6 3.井盖：球墨铸铁井盖φ700 4.防坠网材质：尼龙或高强度聚乙烯 5.其他参照《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集》图集，页22 6.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 座 | 9 | 10937.56 |  | 98438.04
本页小计 | [8 empty] | 303969.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040504002006 | φ1600预制装配式钢筋混凝土沉砂井 | 1.井深、尺寸:雨水沉砂井φ1600mm，平均井深3.94m 2.井材质：C35钢筋混凝土,P6 3.井盖：球墨铸铁井盖φ700 4.防坠网材质：尼龙或高强度聚乙烯 5.其他参照《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集》图集，页22 6.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 座 | 3 | 13501.95 |  | 40505.85
13 | 040504009001 | 边沟导流井 | 1.垫层：150mm石屑砂夯实 2.井垫层：100mm厚C20混凝土垫层 3.井身：C25混凝土，支座冠梁详见图纸 4.井深:详见图纸 5.盖板：1180*700预制盖板 6.综合考虑钢筋制安 7.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 座 | 2 | 1321.93 |  | 2643.86
14 | 040504009002 | 预制装配式平篦式双篦雨水口 | 1.参考图集:《广州预制装配式钢筋混凝土雨水口标准图集》，页9 2.井深:1m 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 座 | 28 | 2910 |  | 81480
|  | 海绵设施 | [6 empty] | 104681.55
15 | 040501004004 | φ200mm穿孔收集管 | 1.φ200mm穿孔收集管 2.周边砾石层覆盖 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 793.32 | 85.83 |  | 68090.66
16 | 040201021002 | 土工合成材料 | 1.材料品种、规格:土工布200-300g/m2 2.搭接方式:综合考虑 |  | m2 | 1260 | 7.74 |  | 9752.4
17 | 040103001007 | 50厚φ20~30浅灰色碎石 | 1.填方材料品种:碎石 2.填方粒径要求:φ20~30浅灰色碎石 3.铺装方式：散铺 |  | m3 | 12.6 | 293.95 |  | 3703.77
本页小计 | [8 empty] | 206176.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 050201004001 | 树池篦子 | 1.盖板材料种类、规格:1000×500×50黑色高分子复合树脂树池盖板 |  | 套 | 112 | 206.56 |  | 23134.72
|  | 污水管道及构筑物 | [6 empty] | 333256.78
19 | 040501003004 | DN500球墨铸铁管 | 1.材质、规格:DN500球墨铸铁管 2.接口方式:胶圈接口 3.综合考虑管道安装、管道保护层、除锈、刷油、防腐 4.管道检验及试验要求:试压 5.垫层、基础材质及厚度:200mm厚石屑垫层 6.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m | 406.31 | 639.32 |  | 259762.11
20 | 040504002007 | φ1000预制装配式钢筋混凝土污水检查井 | 1.井深、尺寸:.污水检查井φ1000mm，平均井深3.22m 2.井材质：C35钢筋混凝土,P6 3.井盖：球墨铸铁井盖φ700 4.防坠网材质：尼龙或高强度聚乙烯 5.其他参照《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集》图集，页08 6.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 座 | 8 | 5677.55 |  | 45420.4
21 | 040504002008 | φ1000预制装配式钢筋混凝土污水检查井 | 1.井深、尺寸:.污水检查井φ1000mm，平均井深2.593m 2.井材质：C35钢筋混凝土,P6 3.井盖：球墨铸铁井盖φ700 4.防坠网材质：尼龙或高强度聚乙烯 5.其他参照《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集》图集，页08 6.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | 座 | 7 | 4010.61 |  | 28074.27
|  | 拆除现在管道及构筑物 | [6 empty] | 1342.48
本页小计 | [8 empty] | 356391.5
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 041001006001 | 拆除现状DN300混凝土管道 | 1.材质:混凝土管道 2.管径:DN300 3.拆除废弃物外运，运距综合考虑 |  | m | 23 | 7 |  | 161
23 | 041001009001 | 拆除现状雨水口 | 1.拆除现在雨水口 2.拆除废弃物外运，运距综合考虑 |  | 座 | 4 | 295.37 |  | 1181.48
|  | 余泥渣土场外运输及排放 | [6 empty] | 230431.69
24 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:综合考虑 3.其它详见设计图纸及相关施工规范等综合考虑 |  | m3 | 5609.34 | 41.08 |  | 230431.69
|  | 措施项目 | [6 empty] | 30418.33
25 | 041102032001 | 管(渠)道管座模板 | 1.构件类型:管(渠)道管座模板 |  | m2 | 513.91 | 59.19 |  | 30418.33
本页小计 | [8 empty] | 262192.5
合 计 | [8 empty] | 2872927.02
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 16.5 | 124088.41 |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 |  | 0 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002004 | 夜间施工增加费 |  |  | 20 |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005004 | 交通疏解员增加费 |  |  | 15 |  |  | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
5 | 041108001004 | 地下管线交叉降效费 |  |  | 0 |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分 |  | 0 |  |  | 赶工措施费=（
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 备注
|  |  | 部分项机具费 |  |  |  |  | 1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000004 | 其他费用 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 | [5 empty] | 124088.41
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：排水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 284250.87
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 |  | 45123.06
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  | 329373.93 |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 3326389.36 | 9 |  | 299375.04
合 计 | [6 empty] | 299375.04
表—13