## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 10824363.85
1.1 | D.1土石方工程 | 97776.91
1.2 | D.2新增路基清表及回填工程 | 80029.31
1.3 | D.3新增路基、支档防护工程 | 101545.27
1.4 | D.4新增路面工程 | 9909254.36
1.5 | D.5余方弃置 | 635758.00
2 | 措施合计 | 816282.89
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 732657.59
2.2 | 其他措施费 | 83625.30
3 | 其他项目 | 1234579.64 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 1082436.39
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 152143.25
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 12875226.38
5 | 增值税销项税额 | 1158770.37 |  |  | －
6 | 总造价 | 14033996.75
7 | 人工费 | 900659.64
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 14033996.75 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| D.1 | 土石方工程
1 | 040101001001 | 挖土方（路基土方） | 1.土质类别：综合考虑 2.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 15799 | 5.35 |  | 84524.65
2 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:路基填土 2.填方来源、运距:标段内利旧 2.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 681 | 19.46 |  | 13252.26
|  | 土石方工程合计 | [6 empty] | 97776.91
| D.2 | 新增路基清表及回填工程
3 | 040101001002 | 清表土 | 1.土壤类别:综合考虑 2.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 361.6 | 5.35 |  | 1934.56
4 | 040103001002 | 回填中粗砂 | 1.填方材料品种:中粗砂 2.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 361.6 | 215.97 |  | 78094.75
|  | 新增路基清表及回填工程合计 | [6 empty] | 80029.31
| D.3 | 新增路基、支档防护工程
5 | 050102012001 | 喷播植草 | 1.草皮种类:喷播草籽 2.养护期:3个月 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 12.3 | 19.52 |  | 240.1
本页小计 | [8 empty] | 178046.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 050102012002 | 三维网植草 | 1.草皮种类:三维网喷播草籽 2.养护期:3个月 3.防护:三维土工网、U型钉、方木桩加固 4.回填:回填10cm客土 5.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 969.9 | 28.78 |  | 27913.72
7 | 040201022001 | 路堑护坡排水沟（含盖板） | 1.断面尺寸:50*50cm 2.材料:M10浆砌片石排水沟（含浆砌片石护坡道）内批20mm1:2水泥砂浆 3.预制钢筋盖板安装（规格62*6cm） 4.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 83.5 | 462.59 |  | 38626.27
8 | 040201022002 | 分级平台 | 1.部位:分级平台 2.砌体材料:片石 3.平台宽度:2米 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 47 | 577.22 |  | 27129.34
9 | 040201022003 | 检查踏步 | 1.部位:检查踏步 2.砌体材料:片石 3.断面尺寸:60*60cm 4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 12 | 636.32 |  | 7635.84
|  | 新增路基、支档防护工程合计 | [6 empty] | 101545.27
| D.4 | 新增路面工程
本页小计 | [8 empty] | 101305.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| D.4.1 | K0+160-K0+564.18
| D.4.1.1 | 机动车道
10 | 040203006001 | 4cm 沥青玛蹄脂碎石(SMA-13) | 1.沥青品种:沥青玛蹄脂碎石(SMA-13) 2.厚度:4cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 10644 | 98.65 |  | 1050030.6
11 | 040203006002 | 6cm 中粒式沥青砼(AC-20C) | 1.沥青品种:中粒式改性沥青混凝土(AC-20C) 2.厚度:6cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 10644 | 96.23 |  | 1024272.12
12 | 040203006003 | 8cm 粗粒式沥青砼(AC-25C) | 1.沥青品种:粗粒式沥青混凝土（AC-25C） 2.厚度:8cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 6336 | 123.53 |  | 782686.08
13 | 040203004001 | 1cm 下封层(乳化沥青) | 1.材料品种:ES-3型乳化沥青稀浆封层 2.喷油量:1.0~1.2kg/m2 3.厚度:1cm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 6336 | 6.88 |  | 43591.68
14 | 040202015001 | 36cm 5%水泥稳定碎石 | 1.水泥含量:5% 2.石料规格:碎石 3.厚度:36cm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 6615 | 151.52 |  | 1002304.8
本页小计 | [8 empty] | 3902885.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040202015002 | 20cm 4%水泥稳定石屑 | 1.水泥含量:4% 2.石料规格:石屑 3.厚度:20cm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 6793 | 64.45 |  | 437808.85
16 | 040202015003 | 15cm级配碎石利旧 | 1.石料规格:利旧级配碎石 2.厚度:15cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 2311 | 7.6 |  | 17563.6
17 | 040202015004 | 15cm级配碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 4482 | 54.16 |  | 242745.12
18 | 040203003001 | 粘层油(改性乳化沥青0.5L/㎡) | 1.材料品种:乳化沥青（PC-3） 2.喷油量:0.5L/m2 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 21289 | 2.56 |  | 54499.84
19 | 040203003002 | 透层油(改性乳化沥青1.5L/㎡) | 1.材料品种:中凝液体石油沥青AL(M)-1 2.喷油量:1.5L/m2 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 6336 | 6.26 |  | 39663.36
20 | 040204004001 | 白麻花岗岩侧石(100X15X30cm) | 1.材料品种、规格:白麻花岗岩路侧石 100x30X15cm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.主材按利旧考虑 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 856 | 181.11 |  | 155030.16
本页小计 | [8 empty] | 947310.93
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 040204004002 | 白麻花岗岩平石(100X25X12cm)利旧 | 1.材料品种、规格:利旧白麻花岗岩平石 100×25×12cm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.主材按利旧考虑 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 125.4 | 18.31 |  | 2296.07
22 | 040204004003 | 白麻花岗岩平石(100X25X12cm) | 1.材料品种、规格:白麻花岗岩平石 100×25×12cm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.主材按利旧考虑 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 730.6 | 116.4 |  | 85041.84
23 | 040303002001 | C20现浇水泥混凝土平石座 | 1.混凝土强度等级:现浇C20砼平石座 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 94 | 617.16 |  | 58013.04
|  | 机动车道合计 | [6 empty] | 4995547.16
| D.4.1.2 | 中央绿化带
24 | 040204004004 | 白麻花岗岩侧石(100X15X30cm)（利旧） | 1.材料品种、规格:利旧白麻花岗岩路侧石 100x30X15cm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 728 | 32.63 |  | 23754.64
25 | 040204004005 | 白麻花岗岩平石(100X25X12cm)（利旧） | 1.材料品种、规格:利旧白麻花岗岩路平石 100x25X12cm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 728 | 19.63 |  | 14290.64
本页小计 | [8 empty] | 183396.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 040204004006 | 白麻花岗岩压条(120X15X16cm)（利旧） | 1.材料品种、规格:利旧白麻花岗岩压条 120X15X16cm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 20 | 32.63 |  | 652.6
27 | 040303002002 | C20现浇水泥混凝土座 | 1.混凝土强度等级:现浇C20砼后座 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 53 | 617.16 |  | 32709.48
28 | 040204002001 | 30X15X8cm 红色透水砼人行道砖 | 1.块料品种、规格:红色透水砼人行道砖30X15X8cm 2.基础、垫层:3cm厚1：2干硬性水泥砂浆 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 20 | 124.32 |  | 2486.4
29 | 010404001001 | 2cm 中粗砂 | 1.材料规格:中粗砂 2.厚度:2cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 0.4 | 249.5 |  | 99.8
30 | 040202015005 | 20cm 透水水泥稳定碎石 | 1.水泥含量:4% 2.石料规格:碎石 3.厚度:20cm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 20 | 82.96 |  | 1659.2
31 | 040202015006 | 15cm 开级配碎石 | 1.石料规格:开级配碎石 2.厚度:15cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 20 | 54.16 |  | 1083.2
|  | 中央绿化带合计 | [6 empty] | 76735.96
本页小计 | [8 empty] | 38690.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| D.4.1.3 | 导流岛
32 | 040204004007 | 白麻花岗岩侧石(50X50X30cm)利旧 | 1.材料品种、规格:利旧白麻花岗岩侧石(50X50X30cm) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 67.8 | 32.63 |  | 2212.31
33 | 040204004008 | 白麻花岗岩侧石(50X50X30cm) | 1.材料品种、规格:白麻花岗岩侧石(50X50X30cm) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 45.2 | 499.53 |  | 22578.76
34 | 040204004009 | 白麻花岗岩平石(50X50X12cm)利旧 | 1.材料品种、规格:利旧白麻花岗岩平石(50X50X12cm) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 18 | 32.63 |  | 587.34
35 | 040204004010 | 白麻花岗岩平石(50X50X12cm) | 1.材料品种、规格:白麻花岗岩平石(50X50X12cm) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 12 | 219.39 |  | 2632.68
36 | 040204004011 | 白麻花岗岩压条(60X15X16cm)利旧 | 1.材料品种、规格:利旧白麻花岗岩压条(60X15X16cm) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 34.8 | 32.63 |  | 1135.52
37 | 040204004012 | 白麻花岗岩压条(60X15X16cm) | 1.材料品种、规格:白麻花岗岩压条(60X15X16cm) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 23.2 | 109.57 |  | 2542.02
本页小计 | [8 empty] | 31688.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 040303002003 | C20现浇水泥混凝土座 | 1.混凝土强度等级:现浇C20混凝土座 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 13 | 617.16 |  | 8023.08
39 | 040204002002 | 30X15X8cm 红色透水砼人行道砖 | 1.块料品种、规格: 红色透水砼人行道砖30X15X8cm 2.基础、垫层:3cm厚1：2干硬性水泥砂浆 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 178.79 | 124.32 |  | 22227.17
40 | 010404001002 | 2cm 中粗砂 | 1.材料规格:中粗砂 2.厚度:2cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 3.576 | 249.5 |  | 892.21
41 | 040202015007 | 20cm 透水水泥稳定碎石 | 1.水泥含量:4% 2.石料规格:碎石 3.厚度:20cm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 178.79 | 82.96 |  | 14832.42
42 | 040202015008 | 15cm 开级配碎石 | 1.石料规格:开级配碎石 2.厚度:15cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 178.79 | 54.16 |  | 9683.27
|  | 导流岛合计 | [6 empty] | 87346.78
| D.4.1.4 | 人行道及非机动车道
本页小计 | [8 empty] | 55658.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 040204002003 | 30X15X8cm 红色透水砼人行道砖 | 1.块料品种、规格:红色透水砼人行道砖30X15X8cm 2.基础、垫层:3cm厚1：2干硬性水泥砂浆 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 1916 | 124.32 |  | 238197.12
44 | 040204002004 | 30x30x8 人行道导盲砖块(黄色) | 1.块料品种、规格:人行道导盲砖块(黄色)30x30x8cm 2.基础、垫层:3cm厚1：2干硬性水泥砂浆 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 241 | 127.88 |  | 30819.08
45 | 010404001003 | 2cm 中粗砂 | 1.材料规格:中粗砂 2.厚度:2cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 43.14 | 249.5 |  | 10763.43
46 | 040203006004 | 3cm 红色透水水泥混凝土(C30) | 1.材料:红色透水水泥混凝土 2.切缝:2m一道 2.厚度:3cm 3.养护:含路面养生 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 1395 | 50.09 |  | 69875.55
47 | 040203006005 | 7cm 原色透水水泥混凝土(C30) | 1.品种:原色透水水泥混凝土 2.厚度:7cm 3.养护:含路面养生 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 1395 | 52.55 |  | 73307.25
本页小计 | [8 empty] | 422962.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 040202015009 | 20cm 透水水泥稳定碎石 | 1.水泥含量:4% 2.石料规格:碎石 3.厚度:20cm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 3552 | 82.96 |  | 294673.92
49 | 040202015010 | 15cm 开级配碎石利旧 | 1.石料规格:利旧开级配碎石 2.厚度:15cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 1025 | 7.6 |  | 7790
50 | 040202015011 | 15cm 开级配碎石 | 1.石料规格:开级配碎石 2.厚度:15cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 2527 | 54.16 |  | 136862.32
51 | 040204004013 | 白麻花岗岩压条(120X15X16cm)（利旧） | 1.材料品种、规格:利旧白麻花岗岩压(120X15X16cm) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 1243 | 32.63 |  | 40559.09
52 | 040204004014 | 白麻花岗岩压条(120X15X16cm) | 1.材料品种、规格:白麻花岗岩压(120X15X16cm) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 925 | 111.1 |  | 102767.5
53 | 040303002004 | C20现浇水泥混凝土座 | 1.混凝土强度等级:现浇C20砼后座 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 85 | 617.16 |  | 52458.6
|  | 人行道及非机动车道合计 | [6 empty] | 1058073.86
| D.4.1.5 | （侧绿化+边沟）绿化带
本页小计 | [8 empty] | 635111.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 1.回填土质要求:种植土 2.回填：种植土平均覆土60cm 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 2255 | 29.59 |  | 66725.45
55 | 040201021001 | 反滤土工布 | 1.材料品种、规格:反滤土工布 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 7516 | 7.98 |  | 59977.68
56 | 010404001004 | 20cm 中粗砂利旧 | 1.材料规格:利旧中粗砂 2.厚度:20cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 241 | 62.55 |  | 15074.55
57 | 010404001005 | 20cm 中粗砂 | 1.材料规格:中粗砂 2.厚度:20cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 511 | 249.5 |  | 127494.5
58 | 010404001006 | 30cm 碎石层利旧 | 1.材料规格:利旧碎石 2.厚度:30cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 362 | 82.49 |  | 29861.38
59 | 010404001007 | 30cm 碎石层 | 1.材料规格:碎石 2.厚度:30cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 765 | 384.12 |  | 293851.8
|  | （侧绿化+边沟）绿化带合计 | [6 empty] | 592985.36
| D.4.1.6 | 拆除侧平石、压条
本页小计 | [8 empty] | 592985.36
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 041001005001 | 拆除白麻花岗岩侧石100X15X30cm | 1.材质:拆除白麻花岗岩侧石100X15X30cm（60%利用） 2.废料外运:15公里 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 1532 | 6.76 |  | 10356.32
61 | 041001005002 | 拆除白麻花岗岩平石100X25X12cm | 1.材质:拆除白麻花岗岩平石100X25X12cm（60%利用） 2.废料外运:15公里 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 1764 | 4.47 |  | 7885.08
62 | 041001005003 | 拆除白麻花岗岩压条120X15X16cm | 1.材质:拆除白麻花岗岩压条120X15X16cm（60%利用） 2.废料外运:15公里 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 2526 | 6.31 |  | 15939.06
63 | 041001005004 | 拆除白麻花岗岩侧石50x50x30cm | 1.材质:拆除白麻花岗岩侧石50x50x30cm（60%利用） 2.废料外运:15公里 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 113 | 7.58 |  | 856.54
64 | 041001005005 | 拆除白麻花岗岩平石50x50x12cm | 1.材质:拆除白麻花岗岩平石50x50x12cm（60%利用） 2.废料外运:15公里 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 30 | 4.47 |  | 134.1
65 | 041001005006 | 拆除白麻花岗岩压条60X15X16cm | 1.材质:拆除白麻花岗岩压条60X15X16cm（60%利用） 2.废料外运:15公里 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 58 | 5.91 |  | 342.78
本页小计 | [8 empty] | 35513.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 041001008001 | 拆除C20水泥混凝土底座 | 1.材质:拆除C20水泥混凝土底座 2.废料外运:15公里 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 239 | 264.65 |  | 63251.35
|  | 拆除侧平石、压条合计 | [6 empty] | 98765.23
| D.4.1.7 | 破除路面
67 | 041001004001 | 铣刨8cm 粗粒式沥青砼(AC-25C) | 1.材质:铣刨粗粒式沥青砼(AC-25C) 2.结构形式:面层 3.厚度:8cm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 7131.77 | 7.77 |  | 55413.85
68 | 041001003001 | 挖除36cm 5%水泥稳定碎石 | 1.材质:挖除5%水泥稳定碎石 2.厚度:36cm 3.部位:基层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 7488.36 | 47.76 |  | 357644.07
69 | 041001003002 | 挖除20cm 4%水泥稳定石屑 | 1.材质:挖除4%水泥稳定石屑 2.厚度:20cm 3.部位:基层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 7702.31 | 25.76 |  | 198411.51
70 | 041001003003 | 挖除15cm 级配碎石 | 1.材质:挖除级配碎石（30%利用） 2.厚度:15cm 3.部位:基层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 7702.31 | 5.34 |  | 41130.34
本页小计 | [8 empty] | 715851.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 破除路面合计 | [6 empty] | 652599.77
| D.4.1.8 | 破除非机动车道、人行道
71 | 041001003004 | 挖除20cm 透水水泥稳定碎石 | 1.材质:挖除透水水泥稳定碎石 2.厚度:20cm 3.部位:基层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 3415.7 | 25.76 |  | 87988.43
72 | 041001003005 | 挖除15cm 开级配碎石 | 1.材质:挖除级配碎石（30%利用） 2.厚度:15cm 3.部位:基层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 3415.7 | 5.34 |  | 18239.84
|  | 破除非机动车道、人行道合计 | [6 empty] | 106228.27
| D.4.1.9 | 拆除绿化带
73 | 040101002001 | 挖除60cm 绿化带植土 | 1.材质:挖除60cm 绿化带植土 2.废料外运:15公里 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 2412 | 44.69 |  | 107792.28
74 | 041001003006 | 挖除20cm 中粗砂层（含土工材料） | 1.材质:挖除中粗砂层（含土工材料）（30%利用） 2.厚度:20cm 3.部位:基层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 4017.98 | 6.85 |  | 27523.16
本页小计 | [8 empty] | 241543.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 041001003007 | 挖除30cm 碎石层 | 1.材质:挖除碎石层（30%利用） 2.厚度:30cm 3.部位:基层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 4017.98 | 10.69 |  | 42952.21
|  | 拆除绿化带合计 | [6 empty] | 178267.65
|  | K0+160-K0+564.18合计 | [6 empty] | 7846550.04
| D.4.2 | K1+467-K1+523
| D.4.2.1 | 机动车道1
76 | 040203006006 | 4cm 沥青玛蹄脂碎石(SMA-13) | 1.沥青品种:沥青玛蹄脂碎石(SMA-13) 2.厚度:4cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 1458 | 98.65 |  | 143831.7
77 | 040203006007 | 6cm 中粒式沥青砼(AC-20C) | 1.沥青品种:中粒式改性沥青混凝土(AC-20C)、掺PE类二代抗车辙剂 2.厚度:6cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 1458 | 96.23 |  | 140303.34
78 | 040203006008 | 8cm 粗粒式沥青砼(AC-25C) | 1.沥青品种:粗粒式沥青混凝土（AC-25C） 2.厚度:8cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 1458 | 123.53 |  | 180106.74
本页小计 | [8 empty] | 507193.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
79 | 040203004002 | 1cm 下封层(乳化沥青) | 1.材料品种:ES-3型乳化沥青稀浆封层 2.喷油量:1.0~1.2kg/m2 3.厚度:1cm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 1458 | 6.88 |  | 10031.04
80 | 040202015012 | 36cm 5%水泥稳定碎石 | 1.水泥含量:5% 2.石料规格:碎石 3.厚度:36cm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 1523 | 151.52 |  | 230764.96
81 | 040202015013 | 20cm 4%水泥稳定石屑 | 1.水泥含量:4% 2.石料规格:石屑 3.厚度:20cm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 1564 | 64.45 |  | 100799.8
82 | 040202015014 | 15cm级配碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 1564 | 54.16 |  | 84706.24
83 | 040203003003 | 粘层油(改性乳化沥青0.5L/㎡) | 1.材料品种:乳化沥青（PC-3） 2.喷油量:0.5L/m2 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 2917 | 2.56 |  | 7467.52
本页小计 | [8 empty] | 433769.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 040203003004 | 透层油(改性乳化沥青1.5L/㎡) | 1.材料品种:中凝液体石油沥青AL(M)-1 2.喷油量:1.5L/m2 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 1458 | 6.26 |  | 9127.08
85 | 040204004015 | 白麻花岗岩侧石(100X15X30cm)利旧 | 1.材料品种、规格:利旧白麻花岗岩路侧石 100x30X15cm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 191.2 | 32.63 |  | 6238.86
86 | 040204004016 | 白麻花岗岩侧石(100X15X30cm) | 1.材料品种、规格:白麻花岗岩路侧石 100x30X15cm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 128.8 | 181.11 |  | 23326.97
87 | 040204004017 | 白麻花岗岩平石(100X25X12cm)利旧 | 1.材料品种、规格:利旧白麻花岗岩平石 100×25×12cm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 205 | 18.31 |  | 3753.55
88 | 040204004028 | 白麻花岗岩平石(100X25X12cm) | 1.材料品种、规格:白麻花岗岩平石 100×25×12cm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 115 | 116.18 |  | 13360.7
89 | 040303002006 | C20现浇水泥混凝土平石座 | 1.混凝土强度等级:现浇C20砼平石座 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 35 | 617.16 |  | 21600.6
|  | 机动车道1合计 | [6 empty] | 975419.1
| D.4.2.2 | 非机动车道1
本页小计 | [8 empty] | 77407.76
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 040203006009 | 3cm 红色透水水泥混凝土(C30) | 1.材料:红色透水水泥混凝土 2.切缝:2m一道 3.厚度:3cm 4.养护:含路面养生 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 294 | 48.23 |  | 14179.62
91 | 040203006010 | 7cm 原色透水水泥混凝土(C30) | 1.品种:原色透水水泥混凝土 2.厚度:7cm 3.养护:含路面养生 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 294 | 52.55 |  | 15449.7
92 | 040202015015 | 20cm 透水水泥稳定碎石 | 1.水泥含量:4% 2.石料规格:碎石 3.厚度:20cm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 294 | 82.96 |  | 24390.24
93 | 040202015016 | 15cm 开级配碎石 | 1.石料规格:开级配碎石 2.厚度:15cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 294 | 54.16 |  | 15923.04
94 | 040204004018 | 白麻花岗岩压条(120X15X16cm)利旧 | 1.材料品种、规格:利旧白麻花岗岩压(120X15X16cm) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 105 | 32.63 |  | 3426.15
95 | 040303002007 | C20现浇水泥混凝土座 | 1.混凝土强度等级:现浇C20砼后座 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 5 | 617.16 |  | 3085.8
|  | 非机动车道1合计 | [6 empty] | 76454.55
本页小计 | [8 empty] | 76454.55
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| D.4.2.3 | 人行道1
96 | 040204002005 | 30X15X8cm 红色透水砼人行道砖 | 1.块料品种、规格:红色透水砼人行道砖30X15X8cm 2.基础、垫层:3cm厚1：2干硬性水泥砂浆 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 260 | 124.32 |  | 32323.2
97 | 040204002006 | 30x30x8 人行道导盲砖块(黄色) | 1.块料品种、规格:人行道导盲砖块(黄色)30x30x8cm 2.基础、垫层:3cm厚1：2干硬性水泥砂浆 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 31 | 127.88 |  | 3964.28
98 | 010404001008 | 2cm 中粗砂 | 1.材料规格:中粗砂 2.厚度:2cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 5.8 | 249.5 |  | 1447.1
99 | 040202015017 | 20cm 透水水泥稳定碎石 | 1.水泥含量:4% 2.石料规格:碎石 3.厚度:20cm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 290 | 82.96 |  | 24058.4
100 | 040202015018 | 15cm 开级配碎石 | 1.石料规格:开级配碎石 2.厚度:15cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 290 | 54.16 |  | 15706.4
本页小计 | [8 empty] | 77499.38
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
101 | 040204004019 | 白麻花岗岩压条(120X15X16cm)利旧 | 1.材料品种、规格:利旧白麻花岗岩压(120X15X16cm) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 148.6 | 32.63 |  | 4848.82
102 | 040204004020 | 白麻花岗岩压条(120X15X16cm) | 1.材料品种、规格:白麻花岗岩压(120X15X16cm) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 51.4 | 111.1 |  | 5710.54
103 | 040303002008 | C20现浇水泥混凝土座 | 1.混凝土强度等级:现浇C20砼后座 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 8 | 617.16 |  | 4937.28
|  | 人行道1合计 | [6 empty] | 92996.02
| D.4.2.4 | （侧绿化+边沟）绿化带1
104 | 050101009002 | 种植土回(换)填 | 1.回填土质要求:种植土 2.回填：种植土平均覆土60cm 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 242 | 29.59 |  | 7160.78
105 | 040201021002 | 反滤土工布 | 1.材料品种、规格:反滤土工布 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 806 | 7.98 |  | 6431.88
106 | 010404001009 | 20cm 中粗砂 | 1.材料规格:中粗砂 2.厚度:20cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 81 | 249.5 |  | 20209.5
本页小计 | [8 empty] | 49298.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
107 | 010404001010 | 30cm 碎石层 | 1.材料规格:碎石 2.厚度:30cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 121 | 384.12 |  | 46478.52
|  | （侧绿化+边沟）绿化带1合计 | [6 empty] | 80280.68
|  | K1+467-K1+523合计 | [6 empty] | 1225150.35
| D.4.3 | K1+640-K1+774.8
| D.4.3.1 | 机动车道2
108 | 040203006011 | 4cm 沥青玛蹄脂碎石(SMA-13) | 1.沥青品种:沥青玛蹄脂碎石(SMA-13) 2.厚度:4cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 473 | 98.65 |  | 46661.45
109 | 040203006012 | 6cm 中粒式沥青砼(AC-20C) | 1.沥青品种:中粒式改性沥青混凝土(AC-20C) 2.厚度:6cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 473 | 96.23 |  | 45516.79
110 | 040203006013 | 8cm 粗粒式沥青砼(AC-25C) | 1.沥青品种:粗粒式沥青混凝土（AC-25C） 2.厚度:8cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 473 | 123.53 |  | 58429.69
本页小计 | [8 empty] | 197086.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
111 | 040203004003 | 1cm 下封层(乳化沥青) | 1.材料品种:ES-3型乳化沥青稀浆封层 2.喷油量:1.0~1.2kg/m2 3.厚度:1cm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 473 | 6.88 |  | 3254.24
112 | 040202015019 | 36cm 5%水泥稳定碎石 | 1.水泥含量:5% 2.石料规格:碎石 3.厚度:36cm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 493 | 151.52 |  | 74699.36
113 | 040202015020 | 20cm 4%水泥稳定石屑 | 1.水泥含量:4% 2.石料规格:石屑 3.厚度:20cm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 507 | 64.45 |  | 32676.15
114 | 040202015021 | 15cm级配碎石 | 1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 507 | 54.16 |  | 27459.12
115 | 040203003005 | 粘层油(改性乳化沥青0.5L/㎡) | 1.材料品种:乳化沥青（PC-3） 2.喷油量:0.5L/m2 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 945 | 2.56 |  | 2419.2
本页小计 | [8 empty] | 140508.07
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
116 | 040203003006 | 透层油(改性乳化沥青1.5L/㎡) | 1.材料品种:中凝液体石油沥青AL(M)-1 2.喷油量:1.5L/m2 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 473 | 6.26 |  | 2960.98
117 | 040204004021 | 白麻花岗岩侧石(100X15X30cm)利旧 | 1.材料品种、规格:利旧白麻花岗岩路侧石 100x30X15cm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.主材按利旧考虑 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 54 | 32.63 |  | 1762.02
118 | 040204004022 | 白麻花岗岩侧石(100X15X30cm) | 1.材料品种、规格:白麻花岗岩路侧石 100x30X15cm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.主材按利旧考虑 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 193 | 181.11 |  | 34954.23
119 | 040204004023 | 白麻花岗岩平石(100X25X12cm)利旧 | 1.材料品种、规格:利旧白麻花岗岩平石 100×25×12cm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.主材按利旧考虑 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 54 | 18.31 |  | 988.74
120 | 040204004024 | 白麻花岗岩平石(100X25X12cm) | 1.材料品种、规格:白麻花岗岩平石 100×25×12cm 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.主材按利旧考虑 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 193 | 116.4 |  | 22465.2
121 | 040303002009 | C20现浇水泥混凝土平石座 | 1.混凝土强度等级:现浇C20砼平石座 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 27 | 617.16 |  | 16663.32
本页小计 | [8 empty] | 79794.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 机动车道2合计 | [6 empty] | 370910.49
| D.4.3.2 | 非机动车道2
122 | 040203006014 | 3cm 红色透水水泥混凝土(C30) | 1.材料:红色透水水泥混凝土 2.切缝:2m一道 3.厚度:3cm 4.养护:含路面养生 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 6.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 239 | 52.63 |  | 12578.57
123 | 040203006015 | 7cm 原色透水水泥混凝土(C30) | 1.品种:原色透水水泥混凝土 2.厚度:7cm 3.养护:含路面养生 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 239 | 52.55 |  | 12559.45
124 | 040202015022 | 20cm 透水水泥稳定碎石 | 1.水泥含量:4% 2.石料规格:碎石 3.厚度:20cm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 239 | 82.96 |  | 19827.44
125 | 040202015023 | 15cm 开级配碎石利旧 | 1.石料规格:利旧开级配碎石 2.厚度:15cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 239 | 7.6 |  | 1816.4
126 | 040204004025 | 白麻花岗岩压条(120X15X16cm)利旧 | 1.材料品种、规格:利旧白麻花岗岩压(120X15X16cm) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 176 | 32.63 |  | 5742.88
本页小计 | [8 empty] | 52524.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
127 | 040303002010 | C20现浇水泥混凝土座 | 1.混凝土强度等级:现浇C20砼后座 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 8 | 617.16 |  | 4937.28
|  | 非机动车道2合计 | [6 empty] | 57462.02
| D.4.3.3 | 人行道2
128 | 040204002007 | 30X15X8cm 红色透水砼人行道砖利旧 | 1.块料品种、规格:红色透水砼人行道砖30X15X8cm 2.基础、垫层:3cm厚1：2干硬性水泥砂浆 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 160 | 45.52 |  | 7283.2
129 | 040204002008 | 30X15X8cm 红色透水砼人行道砖 | 1.块料品种、规格:红色透水砼人行道砖30X15X8cm 2.基础、垫层:3cm厚1：2干硬性水泥砂浆 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 412 | 124.32 |  | 51219.84
130 | 040204002009 | 30x30x8 人行道导盲砖块(黄色)利旧 | 1.块料品种、规格:人行道导盲砖块(黄色)30x30x8cm 2.基础、垫层:3cm厚1：2干硬性水泥砂浆 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 16 | 45.52 |  | 728.32
131 | 040204002010 | 30x30x8 人行道导盲砖块(黄色) | 1.块料品种、规格:人行道导盲砖块(黄色)30x30x8cm 2.基础、垫层:3cm厚1：2干硬性水泥砂浆 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 48 | 127.88 |  | 6138.24
本页小计 | [8 empty] | 70306.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
132 | 010404001011 | 2cm 中粗砂 | 1.材料规格:中粗砂 2.厚度:2cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 12.72 | 249.5 |  | 3173.64
133 | 040202015025 | 20cm 透水水泥稳定碎石 | 1.水泥含量:4% 2.石料规格:碎石 3.厚度:20cm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 636 | 82.96 |  | 52762.56
134 | 040202015026 | 15cm 开级配碎石利旧 | 1.石料规格:利旧开级配碎石 2.厚度:15cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 4 | 7.6 |  | 30.4
135 | 040202015027 | 15cm 开级配碎石 | 1.石料规格:开级配碎石 2.厚度:15cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 632 | 54.16 |  | 34229.12
136 | 040204004027 | 白麻花岗岩压条(120X15X16cm)利旧 | 1.材料品种、规格:利旧白麻花岗岩压(120X15X16cm) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 117 | 32.63 |  | 3817.71
137 | 040204004029 | 白麻花岗岩压条(120X15X16cm) | 1.材料品种、规格:白麻花岗岩压(120X15X16cm) 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 310 | 111.1 |  | 34441
本页小计 | [8 empty] | 128454.43
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
138 | 040303002011 | C20现浇水泥混凝土座 | 1.混凝土强度等级:现浇C20砼后座 2.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 18 | 617.16 |  | 11108.88
|  | 人行道2合计 | [6 empty] | 204932.91
| D.4.3.4 | （侧绿化+边沟）绿化带2
139 | 050101009003 | 种植土回(换)填 | 1.回填土质要求:种植土 2.回填：种植土平均覆土60cm 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 302 | 29.59 |  | 8936.18
140 | 040201021003 | 反滤土工布 | 1.材料品种、规格:反滤土工布 2.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 3.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 1006 | 7.98 |  | 8027.88
141 | 010404001012 | 2cm 中粗砂利旧 | 1.材料规格:利旧中粗砂 2.厚度:2cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 46.21 | 62.55 |  | 2890.44
142 | 010404001013 | 2cm 中粗砂 | 1.材料规格:中粗砂 2.厚度:2cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 54.79 | 249.5 |  | 13670.11
143 | 010404001014 | 30cm 碎石层利旧 | 1.材料规格:利旧碎石 2.厚度:2cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 64 | 82.49 |  | 5279.36
本页小计 | [8 empty] | 49912.85
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
144 | 010404001015 | 30cm 碎石层 | 1.材料规格:碎石 2.厚度:2cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 87 | 384.12 |  | 33418.44
|  | （侧绿化+边沟）绿化带2合计 | [6 empty] | 72222.41
| D.4.3.3 | 接现状村道混凝土道路
145 | 040203007001 | 22cmC35水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C35混凝土 2.厚度:22cm 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 247 | 156.09 |  | 38554.23
146 | 040202015028 | 15cm 透水水泥稳定碎石 | 1.水泥含量:5% 2.石料规格:碎石 3.厚度:15cm 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 247 | 63.11 |  | 15588.17
|  | 接现状村道混凝土道路合计 | [6 empty] | 54142.4
| D.4.3.5 | 拆除人行道2
147 | 041001002001 | 拆除红色透水砼人行道砖30x15x8cm | 1.材质:拆除红色透水砼人行道砖30x15x8cm（30%利用） 2.废料外运:15公里 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 534 | 10.91 |  | 5825.94
148 | 041001002002 | 拆除30x30x8 人行道导盲砖块(黄色) | 1.材质:拆除30x30x8 人行道导盲砖块(黄色)（30%利用） 2.废料外运:15公里 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 53 | 10.91 |  | 578.23
本页小计 | [8 empty] | 93965.01
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
149 | 041001003008 | 挖除2cm 中粗砂 | 1.材质:挖除中粗砂（30%利用） 2.厚度:2cm 3.部位:垫层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 587 | 0.68 |  | 399.16
150 | 041001003009 | 挖除20cm 透水水泥稳定碎石 | 1.材质:挖除透水水泥稳定碎石 2.厚度:20cm 3.部位:基层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 587 | 25.76 |  | 15121.12
151 | 041001003010 | 挖除15cm 开级配碎石 | 1.材质:挖除级配碎石（30%利用） 2.厚度:15cm 3.部位:基层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 587 | 5.34 |  | 3134.58
152 | 041001005007 | 拆除白麻花岗岩压条120X15X16cm | 1.材质:拆除白麻花岗岩压条120X15X16cm（60%利用） 2.废料外运:15公里 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 202 | 6.31 |  | 1274.62
153 | 041001008002 | 拆除C20水泥混凝土底座 | 1.材质:拆除C20水泥混凝土底座 2.废料外运:15公里 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 7 | 264.65 |  | 1852.55
|  | 拆除人行道2合计 | [6 empty] | 28186.2
| D.4.3.6 | 拆除非机动车道2
本页小计 | [8 empty] | 21782.03
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
154 | 041001002003 | 拆除3+7cm 红、原色透水水泥混凝土(C30) | 1.材质:拆除3+7cm 红、原色透水水泥混凝土(C30) 2.废料外运:15公里 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 223 | 17.43 |  | 3886.89
155 | 041001003011 | 挖除20cm 透水水泥稳定碎石 | 1.材质:挖除透水水泥稳定碎石 2.厚度:20cm 3.部位:基层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 223 | 25.76 |  | 5744.48
156 | 041001003012 | 挖除15cm 开级配碎石 | 1.材质:挖除级配碎石（30%利用） 2.厚度:15cm 3.部位:基层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 223 | 5.34 |  | 1190.82
157 | 041001005008 | 拆除白麻花岗岩压条120X15X16cm | 1.材质:拆除白麻花岗岩压条120X15X16cm（60%利用） 2.废料外运:15公里 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 286 | 6.31 |  | 1804.66
158 | 041001008003 | 拆除C20水泥混凝土底座 | 1.材质:拆除C20水泥混凝土底座 2.废料外运:15公里 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 10 | 264.65 |  | 2646.5
|  | 拆除非机动车道2合计 | [6 empty] | 15273.35
| D.4.3.7 | 拆除绿化带2
本页小计 | [8 empty] | 15273.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
159 | 040101002002 | 挖除60cm 绿化带植土 | 1.材质:挖除60cm 绿化带植土 2.废料外运:15公里 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 427 | 44.69 |  | 19082.63
160 | 041001005009 | 拆除白麻花岗岩侧石100X15X30cm | 1.材质:拆除白麻花岗岩侧石100X15X30cm（60%利用） 2.废料外运:15公里 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 90 | 6.76 |  | 608.4
161 | 041001005010 | 拆除白麻花岗岩平石100X25X12cm | 1.材质:拆除白麻花岗岩平石100X25X12cm（60%利用） 2.废料外运:15公里 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 90 | 4.47 |  | 402.3
162 | 041001008004 | 拆除C20水泥混凝土底座 | 1.材质:拆除C20水泥混凝土底座 2.废料外运:15公里 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 7 | 264.65 |  | 1852.55
163 | 041001003013 | 挖除20cm 中粗砂层（含土工材料） | 1.材质:挖除中粗砂层（含土工材料）（30%利用） 2.厚度:20cm 3.部位:基层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 711.42 | 6.85 |  | 4873.23
本页小计 | [8 empty] | 26819.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
164 | 041001003014 | 挖除30cm 碎石层 | 1.材质:挖除碎石层（30%利用） 2.厚度:30cm 3.部位:基层 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 5.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m2 | 711.42 | 10.69 |  | 7605.08
|  | 拆除绿化带2合计 | [6 empty] | 34424.19
|  | K1+640-K1+774.8合计 | [6 empty] | 837553.97
|  | 新增路面工程合计 | [6 empty] | 9909254.36
| D.5 | 余方弃置
165 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方、表土、废渣等 2.运距:15km包干 3.其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m3 | 16160.6 | 39.34 |  | 635758
|  | 余方弃置合计 | [6 empty] | 635758
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 10824363.85
措施项目
166 | 040205012001 | A5装配式方钢围蔽 | 1.规格、型号:装配式钢结构A5型施工围蔽 2.工期:半年 3.其他详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 4.完成本项清单所需的一切相关工作 |  | m | 980.45 | 320.53 |  | 314263.64
167 | 041102002002 | 基础模板 |  |  | m2 | 3378.8 | 24.75 |  | 83625.3
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 397888.94
本页小计 | [8 empty] | 1041252.02
合 计 | [8 empty] | 11222252.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：道路工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 418393.95 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
合 计 |  |  |  |  | 418393.95
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1082436.39 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 152143.25
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 1234579.64 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 12875226.38 | 9 |  | 1158770.37
合 计 | [6 empty] | 1158770.37
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13