## Sheet1
广州项目行政楼装修范围界定表
名称 | 部位名称 | 界面 | 工程范围 |  |  | 业主自理 | 备注
|  |  | 四标段 | 六标段 | 七标段
行政楼 | 主体结构 |  | √
| 二次结构 | 室外台阶、坡道、散水、墙面及零星砂浆抹灰 | √
|  | 管道二次开洞、封堵及修复 |  |  | √
|  | 厕所蹲台砌筑等砌筑工程，卫生间沉箱回填 |  |  | √
|  | 消防、给排水、通风排烟、智能化等系统穿墙套管 |  |  | √
|  | 消防、给排水、通风排烟、智能化等系统穿楼板套管，变配室排风系统墙面预留开洞 | √
| 粗装修 | 外墙面装修，车库地坪、楼面及坡道，水泵房，变配室，强电井、弱电井，报警阀间等天地面粗装修 | √
| 精装修 | 行政楼所有室内装修，包括但不限于地砖、踢脚线，内墙（瓷砖、涂料、抹灰），天棚吊顶，各类隔断等，幕墙与室内装修之间的收口 |  |  | √
| 卫生间装修 | 洁具，楼地面、墙面、天棚、卫生间隔断、小便斗隔断、洗手台、梳妆镜等装修、卫生间沉箱回填 |  |  | √
| 门窗 | 防火门、卷帘门及外门窗 | √
|  | 除防火门、卷帘门及外门窗以外所有门窗，含移动隔断及轨道 |  |  | √
| 连廊 | 基础 | √
|  | 主体及装修 |  | √
| 雨棚 |  | √
| 幕墙 | 幕墙分楼层间防火岩棉、幕墙玻璃、铝板等 | √
|  | 幕墙与室内隔墙收口、幕墙与地面之间收口 |  |  | √
| 屋面 | 屋面防水、保护层、隔热层、伸缩缝等，不含种植土及绿化 | √
|  | 户外桌椅、小品 |  |  |  | √
|  | 种植土及绿化 |  | √
| 家具 | 窗帘盒、热水器 |  |  | √
|  | 隔音电话亭 |  |  | √
|  | 投影仪、电视机 |  |  |  | √
|  | 固定式家具（茶水间吊柜、吧台、问询台、前台） |  |  | √
|  | 移动式家具（办公椅、办公桌等） |  |  |  | √
|  | 办公家具、窗帘（遮阳帘）、饮水机、消毒柜、擦鞋机、冰箱、消毒柜、微波炉等家具电器 |  |  |  | √
| 门厅 | 门厅大门 | √
|  | 接待台 |  |  | √
|  | 门厅道闸 |  |  | √
|  | 室内logo、室外logo、厂区logo |  |  | √
| 普通照明 | 所有灯具采购、安装，除数据中心、变配房 |  |  | √
| 车库 | 车库划线、停车位标志、地面导向标志、标识标牌、橡胶车挡、橡胶防撞板、坡道减速带、无障碍机动车标志 |  |  | √
| 车库排水沟 | 地漏及盖板 | √
| 室外排水沟 |  | √
| 泵房排水沟 |  | √
| 电梯 | 设备供货、安装及室内装修 |  |  | √
| 充电桩 | 电缆、分桥架、设备供货及安装 |  |  |  | √
|  | 电箱、主桥架 |  |  | √
| 防雷接地 | 门窗接地、等电位、天面防雷等 | √
| 强电配电 | 不含数据机房、充电桩电缆 |  |  | √
| 应急照明 | 所有应急照明 |  |  | √
| 空调通风 | 所有空调通风 |  |  | √
| 给排水 | 所有给水管，负责水泵房接入；所有排水管，接入室外井内 |  |  | √
| 消防系统 | 包括但不限于消防防排烟、消防栓、消防泡沫喷淋、消防火灾报警、气体灭火所有消防排烟管道 |  |  | √
| 强电系统 | 室外强电井 |  |  | √
|  | 室内强电井（手孔井）、预埋管 |  |  | √
| 抗震支架 |  |  |  | √
| 弱电系统 | 室内弱电井、预埋管 |  |  | √
|  | 室外弱电井 |  |  | √
|  | 弱电桥架、工位预埋管道、底盒 |  |  | √
|  | 各类人行道闸信息管理系统 |  |  |  | √
|  | 含AP、网线、信息插座、门禁、监控、可视化 |  |  |  | √
室外工程 | 室外电缆、弱电线缆 | 电缆供应、安装、调试 |  |  | √
| 强弱电井 | 土方开挖、井壁砌筑、井盖等 |  |  | √
| 消防报警系统 | 动力站至办公楼消防报警联动信号线 |  |  | √
| 预埋管 | 土方开挖、预埋管道、土方回填等 |  |  | √
变配电房 | 精装修 | 天棚、内墙装修 |  |  | √
| 门窗 |  |  |  | √
| 电缆沟 |  |  |  | √
| 手孔井及预埋管 |  |  |  | √
| 普通照明 |  |  |  | √
| 强电配电 | 含220KV至变配电房，变配电房至倒班1、倒班楼2各楼层配电箱前的进线电缆，变配房至水泵房进线电缆 |  |  | √
| 气体灭火 |  |  |  | √
| 消防火灾报警 |  |  |  | √
| 消防防排烟 |  |  |  | √
| 变配房设备 |  |  |  | √
数据中心、气体间、汇聚机房、电池间 | 精装修 | 天棚、内墙、地面装修，除公共区域墙面、气体间、电池间装修 |  |  |  | √
| 外围砌体墙、门窗、防火门 | 除气体间、电池间 | √
| 防火玻璃隔断、室内隔墙 |  |  |  |  | √
| 普通照明 | 除气体间、电池间 |  |  |  | √
| 强电配电 | 强电间至数据中心接电 |  |  |  | √
| 应急照明 |  |  |  | √
| 空调通风 |  |  |  |  | √
| 智能化 |  |  |  |  | √
| 气体灭火 |  |  |  |  | √
| 消防防排烟 |  |  |  | √
| 消防火灾报警 |  |  |  | √
| 抗震支架 |  |  |  | √
| 机房机柜 |  |  |  |  | √
企业展厅 | 精装修 | 展厅装饰 |  |  | √
| 普通照明 |  |  |  | √
| 强电配电 |  |  |  | √
| 应急照明 |  |  |  | √
| 空调通风 | 预留空调回水管 |  |  | √
|  | 风管、设备安装及供货 |  |  | √
| 智能化 |  |  |  | √
| 消防火灾报警 |  |  |  | √
| 展厅设备 |  |  |  | √
备注： | 以上界面划分仅供参考，具体界面划分以施工现场实施为准，不作为最终结算依据