- 居家用品园北部路网工程监理合同

项目名称 ：居家用品园北部路网工程

项目地点：广州市白云区

委托单位：

委托单位合同编号：

受托单位：

受托单位合同编号	：

签订地点：中国广东省广州市白云区

签订日期：         年    月    日

第一部分  协议书

委托单位（甲方）：

法定代表人：

地址：

受托单位（乙方）：

法定代表人：

地址：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就委托完成居家用品园北部路网工程监理服务有关事项订立本合同，共同遵守。

居家用品园北部路网工程(以下称“本项目”)实行委托建设管理模式。建设单位为广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员，甲方为                ，甲方对本项目的建设全过程实施建设管理，在本合同中部分或全部履行建设单位的职责和权利。本合同签订后，甲、乙方同意与广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会签订关于本合同的三方补充协议。

- 一、工程概况及建设管理目标

1、工程概况

1.1项目名称：居家用品园北部路网工程监理。

1.2项目地点：广州市白云区江高镇智能家居产业园北区。

1.3建设规模：本项目新建区道路5条，并改造现状一号路（路网组成道路为主干路、次干路或支路），主要建设内容包括道路、交通、涵洞、给排水（排水管最大管径1800mm）、照明、绿化等工程。

1.4总投资额：项目总投资为30075.68万元，资金来源于区财政资金。

1.5工程造价：建筑安装工程费用约为22659.45万元。

2.工程建设管理目标：

2.1投资控制目标：不超过经行业主管部门审定或批复的工程概算。

2.2进度控制目标：施工工期为业主下达开工令或开工报告审批之日起按施工进度要求控制，施工总工期约为12个月。

2.3质量控制目标：要求一次验收合格。

2.4安全管理目标：合格且无安全责任事故。

2.5文明施工管理目标：合格且不因工地文明施工管理问题受到有关政府管理部门处罚。

- 二、监理服务范围

2.1  监理范围

2.1.1包括本工程的施工准备阶段（含工程勘察旁站监理和管线迁改等）、施工阶段（含工程检测、水土保持监测等服务类项目监理）、工程收尾阶段（包括竣工验收及竣工验收资料移交城建档案、整改、工程移交及实物移交、工程结算、竣工备案、决算等）及工程质量保修阶段的质量控制、职业健康安全及环境监督管理、进度控制、投资控制、安全生产监督管理、合同管理、信息管理、组织协调、社会协调、设备监造和调试以及协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系等。

2.1.2监理范围还包括了施工过程中所发生工程质量检测、基坑检测和监测、沉降观测、节能检测、专题研讨会、水土保持监测、超前钻勘察和详细勘察等，以及其他为工程建设需要所发生的服务类项目的监理，上述监理服务费用已包含在监理酬金内。

2.1.3除上述工作范围外，乙方还须按甲方的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助甲方制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作制度等。

2.1.4监督施工单位按广州市工程城建档案的要求，完成档案的收集整理和组卷。对工程结算资料和结算造价进行初步审核，提出审核意见和出具报告，工程结算监理审核价不得超过最终工程财政评审结算价的105%。

2.2  工程监理的内容：包括但不限于居家用品园北部路网工程的以下内容：

2.2.1 道路工程

2.2.2涵洞工程

2.2.3排水工程

2.2.4照明工程

2.2.5公共交通工程

2.2.6通信工程

2.2.7电力管沟工程

2.2.8绿化景观工程

2.2.9管线综合平衡工程

2.2.10海绵城市工程

2.2.11其他工程施工图包括的内容。

2.3 在监理服务期内，当工程量增加或减少、或工程变更、或设计工程变化、或设计规模变化时，乙方工作的变化均应视为本合同约定的监理工作调整。即非乙方原因造成建设工程监理与相关服务工作量减少的，乙方同意减少相应的监理费用；若增加的，经乙方书面申请后，甲方应增加相应的监理费用。并按专用条件第十四条第6点的结算方式办理结算。

2.4  监理服务期

2.4.1监理服务期自乙方收到中标通知书或接到甲方进场通知起计算，至本项目工程保修期结束且本合同工程结算金额经结算终审部门审定之日止。监理服务期包括项目的施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等）和质量保修阶段，乙方须实行全过程监理服务。

2.4.2本工程施工过程中暂停或缓建期间，也属于监理服务期内，乙方应根据工程建设的需要合理安排监理人员，并安排1名监理人员提供必要的监理服务，并只支付该监理人员现场签到相应天数的服务费用，不补偿其他任何费用。如现场不需要安排监理人员的，则视为暂停监理服务，暂停监理服务期间，不补偿任何费用。

- 三、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

- 四、下列文件均为本合同的组成部分，并互为补充和解释，如下述各部分存在不一致之处，以先后排列次序为优先：

- 本合同协议书；

- 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

- 中标通知书；

- 本合同专用条件；

- 甲方针对本项目监理管理的各项制度、规定；

- 招标文件（包括补充、修改、澄清文件、答疑纪要等）；

- 本合同标准条件；

- 标准、规范及有关技术文件、图纸；

- 投标文件及其附件；

- 合同附件。

- 五、乙方向甲方承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

- 六、甲方向乙方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向乙方支付报酬。鉴于本工程财政拨款，向乙方支付酬金的具体时间按照本合同规定及财政部门批准拨付或直接支付为准。

- 七、安全文明措施费施工管理办法

为规范建设项目安全文明措施费管理，丙方应知晓《安全文明措施费使用管理办法》（另册），并愿意就安全文明措施费管理遵守此办法。

- 为规范项目建设管理，乙方需遵守甲方《服务供应商不规范行为管理办法（另册），并确认《服务供应商不规范行为管理办法》为本协议组成部分，乙方确认已经完全知晓《服务供应商不规范行为管理办法》内容，并无条件认可甲方《服务供应商不规范行为管理办法》及甲方的管理制度对其处罚，对乙方行为实行“黑、白名单”管理。如乙方履行合同存在严重不履约行为，甲方发出项目监管函每次扣罚乙方5000元，甲方发出本项目约谈法定代表人通知书每次扣罚乙方10000元。甲方连续向乙方发出3份约谈法定代表人通知书，自第三份约谈通知书发出之日起暂停乙方对甲方后续项目的投标资格半年，并在白云区范围内通报。后续再每多发出一份约谈法定代表人通知书，自通知书发出之日起自动停标半年，停标时间如有重合，自动顺延。

- 为规范建设项目参建单位关键岗位管理人员的到岗履职标准，遏制转包、违法分包和挂靠资质投标等违法行为，乙方应知晓并遵守《建设工程参建单位管理人员考勤管理办法》（另册），严格落实管理人员到岗考勤。

- 如乙方有违背本合同条款的行为，相关条款中未涉及处理措施的，则每次扣罚50000元，直接在当期工程款和结算款中扣除，如有涉及处理措施低于本条处罚标准的，按照本条处罚标准执行，但不能抵消乙方应该履行的赔偿责任。

- 乙方应遵守甲方发布的一系列履约监管办法。若在合同履行过程中甲方有新发布的履约监管办法，甲方将在官方网站中予以公示，乙方应该知晓并遵守。

十二、　本合同共 玖份，正本一式　叁份，具有同等法律效力，甲方执　贰　份，乙方执　壹　份。副本　陆　份，甲方执　叁　份，乙方执　叁　份。合同正、副本具有同等效力，当合同正、副本表述不一致的，以正本为准。本合同从双方签字盖章之日起生效。

（以下无正文本页为签署页）

甲方： (签章)

地址：

法定代表人：

经办人：

电话：

传真：

邮编：

乙方： (签章)

地址：

法定代表人：

经办人：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮编：

本合同签订于：      年     月     日

第二部分 标准条件

词语定义、适用范围和法规

第一条　下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指甲方委托实施监理的工程。

（2）“甲方”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“乙方”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指乙方派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经甲方同意，乙方派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除乙方以外，甲方就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，甲方委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指：①甲方委托监理范围以外，通过三方书面协议另外增加的工作内容；②由于甲方或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外或非乙方自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条　建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条　本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

乙方义务

第四条　乙方按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向甲方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。监理人员与乙方之间存在劳动合同关系，其因履行监理职责而发生的工伤、人身损害等事故均由乙方负责。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向甲方报告监理工作。

总监理工程师姓名：                    ，身份证号码：                ，

注册号：

第五条　乙方在履行本合同的义务期间，应认真、勤奋地工作，为甲方提供符合行业标准且与其资质水平相当的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条　乙方使用甲方提供的设施和物品属甲方的财产。在监理工作完成或终止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给甲方。

第七条　在合同期内或合同终止后，未征得有关方书面同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料，不得将该保密信息用于本合同范围之外，如有违背，需赔偿对方因此遭受的全部损失（包括但不限于相应律师费用、差旅费用等）。

甲方义务

第八条　甲方在乙方开展监理业务之前应向乙方支付预付款总额为暂定合同价20%。

第九条　应乙方书面要求，甲方应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托乙方承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条　应乙方明确书面要求，甲方应当在双方约定的时间内免费向乙方提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条　甲方应当在专用条件约定的时间内就乙方书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条　甲方应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与乙方联系。更换常驻代表，要提前通知乙方。

第十三条　甲方应当将授予乙方的监理权利，以及乙方主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条　甲方应在不影响乙方开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条　甲方应免费向乙方提供办公用房及合同专用条件约定的设施。

第十六条　根据情况需要，如果双方约定，由甲方免费向乙方提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

乙方权利

第十七条　乙方在甲方位委托的工程范围内，享有以下权利：

（1）选择工程总承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的认可权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向甲方的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得甲方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，乙方应当书面并及时报告甲方并要求设计人更正。否则，由此给甲方造成损失的，由乙方负责所有损失的赔偿。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向甲方提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向甲方报告。

（7）征得甲方书面同意，乙方有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向甲方报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向甲方作出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，应当通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，应当通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，甲方不支付工程款。

第十八条　乙方在甲方授权下，可对任何承包人合同规定的义务提出变更。如果由此严重影响了工程费用或质量、或进度，则这种变更须经甲方事先书面批准。在紧急情况下未能事先报甲方批准时，乙方所做的变更也应在     天内向通知甲方。在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条　在委托的工程范围内，甲方或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当甲方和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或司法机关裁决时，应当提供作证的事实材料。

甲方权利

第二十条　甲方有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条　甲方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条　乙方调换总监理工程师须事先经甲方书面同意。

第二十三条　甲方有权要求乙方提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告，乙方应当按照甲方要求提交。

第二十四条　当甲方发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给甲方或工程造成损失的，甲方有权要求乙方更换监理人员，直到终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

乙方责任

第二十五条　委托监理合同有效期即乙方的责任期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步书面约定相应延长的合同期。

第二十六条　乙方在责任期内，应当履行约定的义务，如果因乙方过失而造成了甲方的经济损失，应当向甲方赔偿直接和间接经济损失。

第二十七条　因乙方过失对承包人的违约行为不能及时发现及纠正，致承包人违反合同规定的质量要求或完工（交图、交货）时限的，承担连带赔偿责任。因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部份履行，乙方不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向甲方承担赔偿责任。

第二十八条　乙方向甲方提出赔偿要求不能成立时，乙方应当补偿由于该索赔所导致甲方的各种费用支出。

甲方责任

第二十九条　甲方应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的经济损失。

第三十条　甲方如果向乙方提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的乙方的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条　由于甲方或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则乙方应当将此情况与可能产生的影响在该情况发生后的   28  天内通知甲方，经甲方书面批准后，乙方完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。乙方没有在约定时间内通知的，甲方有权拒付相应报酬。

第三十二条　在委托监理合同签订后，实际客观情况发生变化，使得乙方不能全部或部分执行监理业务时，乙方应当当天内通知甲方，经甲方书面批准后，该监理业务的完成时间应予延长。当该影响因素消失时，乙方应当在影响因素消失之日起7日内恢复执行监理业务。

第三十三条　乙方向甲方办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和甲方已签订工程保修责任书，乙方收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条　当事人一方因自身原因要求变更或解除合同时，应当在42日前书面通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿一切损失。

变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，双方未签订新协议之前，原合同仍然有效。

第三十五条　乙方根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，乙方可向甲方发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到甲方答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到甲方答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。甲方无正当理由未答复的，承担违约责任。

第三十六条　乙方由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，并向甲方书面申请。经甲方书面确认后，乙方有权得到额外的报酬。

第三十七条　当甲方认为乙方无正当理由而又未履行监理义务时，可向乙方发出指明其未履行义务的通知。若甲方发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。乙方承担违约责任。

第三十八条　合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十九条　正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十条　如果甲方无正当理由在规定的支付期限内未支付监理报酬，还应向乙方支付滞纳金，滞纳金按未支付监理报酬的  /   %计算。滞纳金从规定支付期限后30日起计算。

第四十一条　支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条　如果甲方对乙方提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书48小时内向乙方发出表示异议的通知，并暂停支付异议部分的报酬。乙方应在收到异议通知的 48 小时内书面答复，否则视为乙方同意甲方的异议。但甲方不得无故拖延其他无异议报酬项目的支付。同时，乙方也不得怠于履行或拒绝履行本合同约定的监理义务。

其他

第四十三条　委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料、设备复试，其费用支出经甲方同意的，可在预算范围内向甲方实报实销。

第四十四条　在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由乙方聘用的，其费用由乙方承担；由甲方聘用的，其费用由甲方承担。

第四十五条　乙方在监理工作过程中提出的合理化建议，使甲方得到了经济效益，经甲方书面确认后，甲方应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十六条　乙方驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。

乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

第四十七条　乙方在监理过程中，不得泄露甲方申明的秘密，乙方亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条　乙方对于由其编制的所有文件拥有版权，甲方仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十九条　本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决。协商不成的，按下列第  2 种方式解决：　1.提交广州仲裁委员会仲裁；2.依法向人民法院起诉。

第三部分 专用条件

专用条件对本合同标准条件中有需要进行定义、解释或具体约定的条款内容进行补充、删除或修改，并且专用条件较标准条件具优先解释权。专用条件中无规定的事项按标准条件的条款执行。

第一条　本合同适用的法律及监理依据：

- 一、适用法规

1、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》；

2、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《广东省建设工程监理条例》及其它有关的法规、条例；

3、广东省、广州市有关工程建设管理方面的规定和办法。

二、监理依据

1、《建设工程监理规范》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》、现行设计规范（规程）、工程质量检验评定标准、施工和验收规范和本委托监理合同等及其他国家、省、市现行相关法规；

2、甲方和工程施工承包人签订的合同及补充协议或备忘录；

3、经甲方审查认可的本工程正式的工程地质勘察报告、施工图纸、说明以及会审记录、有关工程洽商的技术、施工洽商记录、设计修改和变更文件；

4、广州地区现行的有关工程预结算定额和文件；

5、国家和广州地区现行的设计规范（规程）、建筑工程质量检验评定标准、施工和验收规范；

6、建设工程监理规范；

7、经甲方审批认可，由乙方编制的监理规划；

8、甲方发出的指令。

- 第二条　监理人员、监理范围和监理工作内容

- 一、监理人员：

1、乙方派驻到工程所在地履行监理服务的监理人员，必须能够适应监理合同规定的监理服务工作。

2、乙方向甲方报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按每月28日前向甲方报告监理工作。

3、为了履行监理服务，乙方应在监理大纲或监理规范中指定一名授权代表与甲方的授权代表建立工作联系。

4、乙方因工作安排或其它原因，需要更换派驻到项目所在地履行监理服务的主要监理人员时，乙方应提前7天向甲方书面提出。未经甲方同意，不得随意更换监理人员。

5、甲方有权以书面形式要求乙方更换不能按照本监理合同的规定履行监理服务的派驻人员。

6、即使是甲方要求或同意更换的监理人员，其代替人员的资质仍应得到甲方的认可，因此而产生的费用由乙方承担。

7、监理工程师在本监理合同授权范围内行使合同规定的权利，履行相应的职责。当甲方发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给甲方或工程造成损失的，甲方有权要求乙方更换监理人员，直到终止合同并要求乙方承担相当的赔偿责任或连带赔偿责任。

8．乙方应保证足够的监理人员从事要求的施工准备期至工程收尾、工程整改、工程竣工、工程结算、工程质量备案、工程质量保修期监理工作。

- 二、监理范围：具体以施工图纸所包含的内容及招标过程中所发出的相关文件所包含的全部内容为准。

1、居家用品园北部路网工程的施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等）、工程质量保修阶段的质量控制、职业健康安全及环境监督管理、投资控制、进度控制、设备材料控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作以及地质详勘的旁站监理和设备安装及调试监理等相关服务。

2、监理范围还包括了施工过程中所发生工程质量检测、基坑检测和监测、沉降观测、节能检测、专题研讨会、水土保持监测、超前钻勘察和详细勘察等，以及其他为本工程建设需要所发生的服务类项目的监理，上述监理服务费用已包含在监理酬金内。

3、除上述工作范围外，乙方还须按甲方的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助甲方制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作等。

三、监理业务内容，包括但不限于：

1、按国家《建设工程监理规范》及广东省、广州市、白云区有关工程监理规定和要求完成本合同项下的监理工作，组成项目监理机构，委派驻现场监理，作全过程的质量、安全、文明施工、工期、投资的监控及合同的管理。

2、就工程的建设规模，根据工程的进展情况，按照《项目监理机构人员配置表》（附表）派驻相应数量的监理人员于现场，保证监理的管理力度，直到工程完成。

3、现场监理人员在施工过程中严格按照设计要求和国家规范要求实行监理。把好工程原材料的质量关和试件见证取样试验关以及隐蔽工程和关键部位的旁站监理。并在监理工作中做到公正、廉洁。

4、总监理工程师须按照规定驻现场管理项目监理机构，乙方定期组织单位技术人员到现场检查工作。

5、定期向甲方书面报告监理工作，专项报告按甲方要求提交。

6、根据有关文件规定，督促检查承包人同步完成各阶段施工验收资料及全套竣工图，交甲方归档。

7、乙方应在受委托的监理业务范围内向甲方负责，在执行和遵守国家有关建设法规的前提下，维护甲方的正当权益。

8、组织建立监理机构，协调各方面关系。乙方将对其派驻的监理机构在监理业务范围内的工作全面负责，并提供一切必要的支持。

9、主持每周的工程监理例会，对存在问题，提出监理意见，设立工程例会制度，加强各方沟通，解决技术问题，整理各类会议记录，监理例会、设计例会、工程协调会议纪要文字顺畅，简明扼要，真实确切。

10、设立监理日志制度，现场监理人员每日如实填写，以便查验。编写监理月报，每月向甲方汇报工程情况。编写监理阶段月报和最终总结，及时做好施工过程质量记录、竣工记录等，并进行分类归档工作。

11、乙方必须在收到图纸、勘察资料等技术文件后14日内向甲方提供针对本工程特点、重点、难点的《监理规划》、相应的《监理实施细则》，经甲方审核批准后执行，甲方以此具体考核乙方的监理工作。如甲方要求乙方对《监理规划》等进行调整，乙方必须在3日内完成调整并报甲方审批。

12、甲方委托乙方代表甲方组织施工前期手续的办理工作，直至具备施工条件。甲方委托乙方承担本工程范围内的协调管理工作，包括工程施工的进场、退场、施工阶段设计管理、综合管线平衡、质量、进度及其它相关工作。

13、乙方必须在甲方发出进场通知后，按甲方具体的要求进场，并立即开始履行本合同约定的服务。乙方必须按照其投标文件和监理规划的承诺，足额、按时派驻监理人员和投入设备。

14、审查承包人选择的分包人。

15、审查由承包人编制，并经承包人的技术部门审批盖章的施工组织设计、施工方案及施工进度计划，并监督检查及实施；协助审批各单项工程开工报告，参与技术交底和施工图纸的会审。

16、审查承包人及甲方提供的材料和设备清单及其所列的规格与质量。

17、督促承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件的要求进行施工、安装，并检查其实施情况；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，对于关键部位工序进行全过程旁站管理，控制工程质量。

18、对用于本工程的主要材料、构件的出厂合格证、材质化验单等进行核定。如发现不实之处，有权责成承包人对材质进行再化验（并指定化验单位），防止不合格的材料、构件等用于本工程。化验合格者，化验费用由甲方支付，不合格者，化验费用由承包人支付。

19、检查本工程采用的主要设备及关键材料是否符合设计文件或招、投标文件所规定的厂家、型号、规格、数量以及质量标准，在承包人或甲方订货前，视乎需要并经甲方同意可对生产厂家进行了解考察，但所发生的差旅费用由采购方负担。

20、根据合同的规定并经批准的承包人所作的工程进度计划，签收检查承包人填报的旬、月、季等报表。随时提出监理意见，控制工程造价。

21、就本工程的重大设计修改和技术洽商向甲方提出监理意见。关于重大的设计修改和技术洽商，除提出监理意见之外，应征得甲方及设计人的意见，并由原设计人进行修改。

22、完善和健全项目班子中的造价管理体系，负责审核现场施工图预算、包干系数和包干范围外的技术经济变更文件，控制工程造价。

23、编制工程变更费用平衡表，每月向甲方汇报增加工程费用情况。审查承包人的预结算和修改、变更工程的预结算，并提出审查意见，报甲方审批。

24、根据承包合同的规定，对工程质量和数量进行核实，签发工程进度审核意见，签署付款意见后报甲方审批，并做好计量支付审核台账（含工程量、单价、设计变更），工程竣工后，审查工程结算价款，并配合结算部门的审核工作。乙方负责审核专项安全生产措施费、工程进度款、变更工程预算及其他有关文件的审核，应在5个工作日内完成并向甲方出具意见。

25、监督检查工程的文明施工及安全防护措施，若发生安全事故时，迅速采取措施，减少事故对工程的影响，并及时上报，事后配合有关部门查明事故原因，恢复施工生产。

26、督促承包人文明施工、健全安全生产防护措施，防止环境污染。

27、根据承包人提出的阶段、部位、环节、各系统的分段工程检验、验收以及整体工程竣工验收申请报告，负责组织初验，签署由承包人提出的全部工程竣工验收报告，参加甲方组织的最终验收。

28、根据有关文件规定，督促检查承包人完成各阶段及全套竣工图的工作和整理各种必须归档的资料，交甲方归档。

29、协助、主持、审理工程中出现的质量事故的处理，提出处理意见，所发生的费用由责任当事人负担。

30、检查工程状况，鉴定质量问题责任，保修期内督促承包人进行保修。

31、定期组织主持现场工程协调会议，负责组织和协调各承包人的配合安排。

32、根据有关文件规定，向甲方提交工程监理备案资料。

33、根据项目实施进度，及时办理各种相关报批、报建手续。

34、安全生产监理：

1）乙方应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

2）乙方在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求承包人整改；情况严重的，应当要求承包人暂时停止施工，并及时报告甲方。

3）承包人拒不整改或者不停止施工的，乙方应当及时向有关主管部门报告。

4）乙方和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

35、现行监理规范规定的或甲方交办的其他工作。

第三条  合同双方对提供给对方的本工程、本合同业务活动的有关资料，如有保密要求的，要在提供的资料上注明保密等级，另一方应按密级为对方保密，如发生泄密，由责任方承担有关责任。没有特别保密要求的，乙方也必须严守工程保密工作，在没有甲方书面允许下，禁止将一切工程资料和信息透露出去；乙方如在没有甲方书面允许，将工程资料和信息透露出去，由此导致的损失由乙方承担。

第四条　外部条件包括：

- 一、由甲方负责完善工程开工的前期条件，获得政府有关部门的批准文件。具体内容如下(有关资料和副本提供给乙方)：

1、甲方应提供的工程资料及提供时间： 签订合同后三天内提供全套施工图纸和工程承包合同及其它工程资料；

2、甲方负责工程建设的外部关系协调，乙方应配合甲方承担部分或全部协调工作；

3、向有关部门缴纳施工报建中规定由甲方负担的费用。

- 二、施工阶段甲方应完善以下工作，并应乙方书面要求及时将有关资料和副本提供给乙方：

1、选择或委托总承包人或各专业工程承包人，并签订工程施工合同；

2、组织工程竣工验收和工程移交。

第五条　甲方应提供的工程资料及提供时间：签订合同且凭乙方书面申请后三天提供设计图纸、地质资料、施工合同和有关资料复印件各一份。乙方应在3天内对甲方提供的工程资料进行书面确认。

第六条　甲方应尽快且不超过3天内对乙方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

乙方应尽快且不超过3天内对甲方及施工方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复；对影响施工现场进度的内容应在2天内作出书面答复。

- 甲方的常驻代表为：     ，联系电话：      ；乙方项目总监为：

- 联系电话：         ，乙方项目总监代表为：  /   ，联系电话：  /  。

第八条　甲方不向乙方提供办公用房和值班用房，由乙方自行考虑。乙方应根据现场实际情况，自行配置现场监理办公设施、通讯设施，其费用已包含在监理酬金中。乙方应自行解决食宿，不得与承包人同食同住。

对乙方自备的设施，乙方不得向甲方索取任何经济补偿。

项目监理机构应根据工程项目类别、规模、技术复杂程度、工程项目所在地的环境条件，按委托监理合同的约定，配备满足监理工作需要的常规检测设备和工具。

项目监理机构应配备足够实施监理工作的计算机辅助管理。甲方使用工程计价软件为易达软件，乙方提供工程进度审核和计价资料，需与甲方所使用软件相兼容。否则，甲方有权不收乙方提交资料，由此所导致的全部后果由乙方负责。

第九条  乙方在责任期内，因自身原因造成甲方经济损失的，应向甲方赔偿所有经济损失，包括直接损失和间接损失。具体责任条款详见本部分第二十二条至第三十七条。

第十条   乙方对承包人违反合同规定的质量要求和完工时限，应承担相应责任；承包人对质量和工期的违约，即视为乙方对本施工监理合同的违约。除非有充分的证据证明乙方严格履行了本合同的责任和义务，上述问题的发生仅为承包人自身原因所致。

第十一条  为保证建设项目有序、规范和顺利进行，乙方必须主动支持甲方工作，中标后立即介入工作（包括项目前期），对甲方的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行，按乙方严重违约处理，甲方有权解除合同，同时，乙方还要承担甲方由此造成的一切经济损失。

第十二条  若因甲方未履行第十一条约定的内容而导致本工程产生的一切不良后果，其责任由甲方承担；如因此或因其它非乙方原因的事由造成乙方遭受损失，乙方可以向甲方要求赔偿损失。

第十三条  本合同自双方签字盖章之日起生效。监理服务期自乙方收到中标通知书或接到甲方进场通知起算，至本项目工程保修期结束且本合同工程结算金额经政府结算终审部门审定之日止，本合同即终止。

第十四条　监理报酬的计算方式与支付：

  - 暂定监理服务计价收费额为 22659.45万元，施工监理费暂定合同价为¥    万元。

监理报酬以所监理的工程结算价为计价收费额（具体计算方式详见专用条件第十四条第6点），按国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）的规定下浮20%×（1-监理费下浮率）后计算（且不超过概算批复的监理费用）。计费公式如下：

施工监理服务费=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数×（1－20%）×（1-监理费下浮率）。

调整系数如下：①专业调整系数为1.0；②工程复杂程度调整系数为1.0；③高程调整系数为1.0；监理费下浮率=（1-监理总报价/ 348.21万元）（其中， 348.21 万元是按国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号）计算得出的基准价）。以上监理费已包括完成本合同约定的监理内容和监理范围的所有费用。

  - 签订合同后，请款经审批后15个工作日内支付暂定合同价20%作为预付款。

  - 每月申请进度款额为当月完成工程量×监理费率×60%计（监理费率为：合同监理费/对应合同监理服务的计费额），但累计支付不超过暂定合同价的80%。

  - 工程竣工验收合格后，支付已完成工作量（以审批的工程进度款为依据）的85%所对应的监理费用，但同时不超过暂定合同价的85%。

  - 监理费结算经终审部门审定后，付款至终审结算价的97%，保留金为终审结算价的3％。乙方在质量保修期阶段的违约金在保留金中扣除，保留金的剩余部分在竣工验收合格满两年且承包人完成全部保修项目后28天内支付给乙方。

  - 结算计价收费额：

本工程的施工监理服务费，以约定范围内监理完成的各建筑安装工程费结算价累计之和为施工监理服务计价收费额。

  - 本合同约定的服务期间，其各种费率和费用不因政策调整收费标准导致监理酬金的增减而给予弥补或调整，双方另有约定的除外。

  - 在本合同约定的工程监理范围内，非因乙方原因造成工程延期、分期或缓建等，致使监理服务期出现延长，乙方的责任期也应相应延长，但甲方不补偿乙方以任何理由提出的费用，双方另有约定的除外。

  - 如在工程实施期间，因国家政策变化、政府对工程的计划调整或不可抗力等原因造成工程停建的，则乙方必须终止相应工程的服务并积极配合甲方做好善后工作，按已实际完成的监理服务内容和本合同的相关约定结清相应工程的监理酬金，乙方不得要求额外的费用及任何形式的补偿。

  - 如在工程实施期间，因任何原因造成工程中间停工而导致乙方必须二次或多次进出场，相关费用亦已包含在相应监理酬金之中，因工程中间停工而不退场的，乙方可与甲方协商减少相应工程驻场监理人员的数量，但甲方不补偿乙方以任何理由提出的费用。

  - 甲方委托乙方对本项目新增工程、附加工作或额外工作进行监理服务，乙方应积极配合相关工作，由此而增加的监理酬金按专用条件第十四条规定执行。

第十五条　双方同意用  人民币 支付报酬，按    /    汇率计付。

第十六条  甲方支付乙方报酬时，乙方须提供合法有效等额发票，否则，甲方可以拒绝付款。

第十七条　奖励办法：无。

第十八条　本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，可向工程项目所在地法院提出诉讼。

第十九条  保修期责任：

监理保修期为24个月。

乙方负责检查项目使用状况，确认问题责任所属，督促责任方做好保修工作。

第二十条 施工期间造价控制责任

在施工期间，由于乙方对工程造价控制不力（除人工、材料机械指导价上浮和招标工程量清单的漏项外），因而导致甲方的经济损失由乙方承担。甲方有权从工程施工监理费用中扣减并追索损失费用，情节严重的将给予一定的处分或作违约处理。

第二十一条 结算控制责任

若非甲方及设计人员的原因，导致经财政评审后的施工结算金额大于施工合同总价的110%时，则乙方应承担违约责任。并按本合同专用条款的第三十五条计算赔偿金。

第二十二条  乙方的违约责任：

1、 乙方违反本合同的约定，应当按约定向甲方承担相应的违约责任。违约责任形式包括但不限于：

1.1限期改正：乙方未履行或未按时履行或未按质履行义务时，甲方和甲方及其项目常驻代表人有权提出书面警告，乙方必须在甲方及其项目常驻代表人限定的时间内履行完毕义务。乙方必须在每一次书面警告发生后的 5 天内向甲方交纳违约金0.3万元。

1.2一般违约责任：乙方按本合同约定应当承担一般违约责任时，必须向甲方交纳违约金人民币1万元/次。

1.3严重违约责任：乙方按本合同约定应当承担严重违约责任时，必须向甲方交纳违约金人民币2万元/次。

1.4部分解除合同；甲方向乙方发出部分解除合同通知后，本合同部分解除即生效，乙方必须在3日内停止被解除部分的工作，5日内配合甲方完成现场工作和有关资料的移交，所交接资料必须完整。乙方未在规定期限内完成移交和撤出，或交接资料不完整的，甲方有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由乙方承担，并且，甲方有权视情况全部解除合同；因乙方拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致甲方工期延误及其它方面的损失，甲方有权要求乙方赔偿所有损失。甲方在发出部分解除合同的通知后，甲方即可委托新的乙方承接该部分工程。同时，乙方不得影响或阻碍新的乙方办理进场手续和相关工作。

1.5解除合同：甲方向乙方发出解除合同通知后，本合同即解除，乙方必须在3日内停止全部工作，5日内配合甲方完成现场工作和有关资料的移交，并于完成交接工作当日内离场。乙方应保证所移交的资料齐全完整，乙方未在规定期限内完成移交和离场或所移交的资料不完整的，甲方有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由乙方承担，如果引致甲方工期延误和其他方面的损失，甲方将要求乙方赔偿所有损失。甲方在发出解除合同的通知后，甲方即可委托新的乙方承接该工程。同时，乙方不得影响或阻碍新的乙方办理进场手续和相关工作。

1.6赔偿损失。

2、三次限期改正责任承担一次一般违约责任，三次一般违约责任承担一次严重违约责任，累计三次严重违约责任，甲方有权单方部分或全部解除合同。

3、当乙方不履行或没有充分履行其相关承诺及监理义务、本专用条件中约定的监理工作内容，甲方可书面通知乙方，指明其未能履约的内容和甲方要求其承担违约责任的等级。

第二十三条  乙方在监理工作中，应充分深入和掌控现场实际情况，督促并配合承包人。对于施工现场出现的情况，凡未发现或发现后未及时上报，导致工程返工而造成损失的，视其损失程度和乙方责任的比重，按第二十二条的规定，分别承担限期改正、一般违约、严重违约、部分解除合同、全部解除合同、赔偿损失的责任。

第二十四条  为保证建设项目有序、规范和顺利进行，乙方必须主动支持甲方工作，对甲方的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行，按乙方严重违约处理，同时，乙方还要承担甲方由此造成的一切经济损失。

第二十五条  乙方未按承诺建立组织架构、派驻足够符合岗位条件的监理人员和投入设备，乙方必须按甲方要求限期整改，并承担相应违约责任。具体约定为：

（1）监理项目部机构组成人员的人数、资质、资格，未满足招标条件、投标文件、合同约定的，甲方有权拒付监理费用，并要求乙方做出书面解释并限期整改，乙方承担严重违约责任1次，且承担由此产生的质量安全事故责任；如果乙方拒不整改的，甲方将要求乙方承担严重违约责任直至解除合同，并要求乙方承担由此造成的甲方损失。

（2）在甲方书面通知乙方进场后3日内，乙方承诺的总监理工程师不到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺。甲方一旦发现，将要求乙方做出书面解释并保证人员限期到位，同时将要求乙方承担一般违约责任1次；如果乙方拒不配合，未在甲方提出限期改正的期限内进行整改的，乙方应承担严重违约责任1次，情节严重，影响工程进度和质量的，甲方将要求乙方承担严重违约责任直至解除合同，并要求乙方承担由此造成的甲方损失。

（3）总监理工程师必须负责本项目的日常监理工作，不得违反有关规定兼任其他项目总监。否则甲方一经发现，除必须限期纠正外，乙方必须承担一般违约责任1次；限期内未纠正或被甲方再次发现的，甲方有权解除合同，由此造成甲方的损失由乙方承担。

（4）在甲方书面通知乙方进场后3天内，乙方承诺的主要监理人员不到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺，以及未按承诺依时、足额投入有关设备，甲方一经发现将要求乙方做出书面解释并保证人员、设备限期到位；上述情况每发生1次，乙方应承担限期改正责任1次；上述情况每累计出现三次，乙方承担一般违约责任1次；如果乙方拒不配合，未在甲方提出限期改正的期限内进行整改的乙方承担严重违约责任1次，直至解除合同，由此造成甲方的损失由乙方承担。

（5）非因不可抗力因素一般不得调换总监或更换主要监理人员。在原总监理工程师及主要监理人员因疾病、身故、调离或其他不可抗力而不能履行职务时，乙方可向甲方书面申请更换。乙方如需要调换总监理工程师及主要监理人员，必须事先征得甲方书面同意。乙方更换的监理工程师的资质必须不低于原监理工程师。如乙方未经甲方书面同意，擅自调换总监理工程师及主要监理人员，除必须限期改正外，乙方必须承担严重违约责任1次。如非前述原因而要求更换总监理工程师或主要监理人员的，虽经甲方批准，乙方仍需承担一般违约责任一次。

（6）总监理工程师必须常住工地，离开工地3天上需以书面报告报甲方项目负责人书面批准，每月总请假日数不得超过7日（含节假日）。在其请假离开的时间段内应书面委托其他驻场监理工程师全权代表其行使职权。如擅自离开工地一次，甲方将要求乙方承担一般违约责任1次。擅自离开工地累计超过三次者，处予乙方承担严重违约责任1次，并有权要求乙方撤换总监或总监代表。

（7）其他主要监理工程师必须常驻工地，离开工地2天上需以书面报告报甲方项目负责人书面批准，每月总请假日数不得超过4日（含节假日）。在其请假离开的时间段内应书面委托其他驻场监理代表全权代表其行使相应职权。如擅自离开工地一次，甲方将要求乙方承担一般违约责任1次，同一监理人员擅自离开工地累计超过三次者，处予乙方承担严重违约责任1次，并有权要求乙方撤换该监理人员。

（8）工程施工期间，乙方应合理安排工作，保证有足够的人员轮值，确保工序验收不受影响，促进工程顺利实施，不得影响监理服务质量。若乙方人员不足，不能保证人员数量或素质满足工作要求，发现一次则处予乙方承担一般违约责任1次，并责令立即整改，乙方拒不整改者，甲方有权单方解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

第二十六条  甲方要求总监理工程师或主要监理工程师必须参加的会议，总监理工程师或主要监理工程师应到会，未经甲方同意不到会者，乙方应当承担限期改正责任1次。

第二十七条  乙方在自己职责范围内应当作出决定的事项故意拖延或者不做出明确的处理意见，甲方有权要求乙方承担一般违约责任1次，造成损失的乙方应承担相应的责任。

第二十八条  乙方应在监理服务期内，办理派驻到项目所在地人员人身和自备财产的有关保险，保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如果乙方不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。同时，乙方应该尽一切合理的努力，按甲方可接受的条件对乙方的责任、第三方的责任以及甲方为监理服务提供的财产等进行保险。上述有关费用由乙方承担。乙方违反上述规定，经甲方警告限期改正后拒不整改的,按严重违约1次处理。

第二十九条  乙方必须加强监理人员职业操守的教育，本项目监理人员需共同遵守监理人员职业道德守则，并严格遵守以下规定：

1、禁止向甲方及承包人推销材料、设备，或采用具有倾向性、排他性的工作方式进行变相推销；

2、禁止与承包人串通，对不合格材料、产品、工程进行包庇及验收；

3、禁止与承包人串通，对材料用量、工程量进行虚假签认；

4、禁止与承包人串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用。

5、禁止接受承包人的请吃送礼，或变相受礼；

6、禁止向承包人介绍分包人；

7、禁止故意刁难承包人以谋取私利，损害甲方的合法利益。

凡违反以上任一规定者，一经查实，按一次严重违约处理，并将该监理人员清除出场。甲方认为情节严重的，甲方有权部分或全部解除合同，有权向有关部门反映情况，追究乙方及相关人员的责任，有权要求赔偿相应损失，有权将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任。

第三十条  承包人的施工质量，经乙方检验为合格，但经甲方或工程质量监督机构抽查，发现质量有不合格、或未按设计要求和有关规范进行施工的，乙方应承担严重违约责任1次，同时，承包人和乙方应赔偿甲方的经济损失，且甲方有权部分或全部解除合同。

第三十一条  工程施工的关键线路工期因承包人原因比计划滞后5日以上（包括5日），乙方未及时预见、未及时提出整改措施、未及时监督承包人整改、未及时向甲方报告、对整个工程的按期完工不能起到监管作用的，除必须限期纠正外，乙方必须承担一般违约责任1次。由此出现关键工期滞后10天以上（含10天），乙方必须承担严重违约责任1次。由此出现关键线路工期滞后20天以上（含20天）并确实表明乙方在工期控制上作用失效，甲方有权部分或全部解除合同。

第三十二条  乙方应当按时对承包人的申报事项予以审批，因乙方的原因造成关键工期延误5日（含5日）以上10日以下的，乙方应当承担一般违约责任1次；延期超过10日（含10日）的，乙方应承担严重违约责任1次。

第三十三条  对于承包人提交的请款报告，乙方不按实际完成的工作量进行审核，不按本合同要求签署拨款意见，被审查发现后，除必须限期改正外，每出现2次，乙方必须承担一般违约责任1次；如造成甲方超形象进度、超合同支付工程款10万元以上，乙方必须承担严重违约责任1次。若由此给甲方造成10万元以上（含10万元）损失的，乙方除必须承担相应的经济赔偿外，甲方将视情况部分或全部解除合同。

第三十四条  乙方为违约行为的直接责任人，其违约行为达到严重违约（或相当于严重违约）1次，主管人员因其下属的严重违约（或相当于严重违约）累计次数达到3次，则甲方有权认为该直接责任人或主管人员已不适于继续担任本工程的监理工作，并有权要求乙方限期更换该人员，乙方必须无条件接受，并承担由此引起的后果及费用；如乙方拒不执行，则自收到甲方的更换要求7日后，甲方可认为该岗位已空缺，按缺勤条款规定处罚。

第三十五条　因下列乙方原因：

（1）在施工过程中，乙方发出错误指令或指令不及时；

（2）乙方越权审批设计变更；

（3）旁站不到位；

（4）其它因乙方自身失误造成的原因。

致使本工程在投资、工期、质量、安全、文明施工等方面给甲方造成损失的，甲方将要求乙方进行赔偿，累计赔偿总额不受监理总额的限制。具体约定为：

1、因乙方原因造成工程投资增加的，甲方将根据新增工程投资与原合同价款的比率，按相应比例双倍扣减监理费；若新增工程投资比率超过原合同价款的10%时，甲方有权单方解除监理合同，并要求乙方赔偿甲方由此遭受的实际损失中的50%。

2、因乙方责任导致工期延误，其中工期延误天数占总工期的30%时，则甲方有权扣除工程监理费的60%；分段工期延误天数达到该段总工期的50%时，则甲方有权单方解除本合同。因乙方责任导致工程竣工拖延的，依据拖延的天数，乙方应每天按监理费总额的1%向甲方支付违约金。由于乙方责任导致工期延误，致使甲方要承担赔偿第三方责任的，乙方必须承担赔偿甲方由此遭受的实际损失中的50%。

3、工程（包括各分部、单位及整体工程）质量一次性验收不符合质量标准时，按相应工程占总工程的比例扣除乙方监理报酬；若导致工程（包括各分部、单位及整体工程）质量一次性验收不合格而造成甲方的直接损失达50万元时，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方赔偿甲方由此遭受的一切损失。

第三十六条  当乙方无正当理由而不履行或没有充分履行其相关承诺及监理义务、合同条款中约定的监理工作内容，甲方可书面通知乙方，指明其未能履约的内容和甲方要求其承担违约责任的等级。

乙方具体违约行为所需承担违约责任的约定如下：

1、工程施工承包人未按经审批的施工组织方案的承诺投入机械、设备、材料等，乙方对此不进行检查、督促、处理，不向甲方报告，被甲方发现后，乙方除必须限期改正外，应承担限期改正责任1次。

2、监理对标段的单项工程的抽验频率达不到合同要求或试验、检测弄虚作假，每个分项工程处予乙方承担一般违约责任1次，同时必须按规范要求进行补检。

3、对于工程施工承包人每次进场材料，乙方不进行检查和登记；对已进场的材料，乙方不按有关规定及时进行抽查、送检，乙方承担一般违约责任1次。如由此出现不合格材料使用于工程上并造成质量缺陷，视为质量事故，乙方必须承担一般违约责任1次。若出现质量事故或经济损失一次10万元以上的，乙方必须承担严重违约责任1次。造成重大质量安全事故（按国家规定界定），甲方视情况部分或全部解除合同，同时，并保留追究当事人和乙方的经济及法律责任的权利。

4、乙方在编制项目实施细则中，应按监理规范列明需乙方旁站的工序，并应得到甲方的批准。工程施工过程中，按有关规定需要乙方进行旁站监督的，乙方没有到场，或者到场后没有进行监督，或发现质量问题后没有及时处理，没有向甲方报告，被甲方发现后，乙方必须承担一般违约责任1次。累计三次，甲方将要求乙方承担严重违约责任1次。

5、对于工程施工现场的管理机构人员不到位、擅自离场，管理人员工作能力、工作态度存在严重不足，乙方不进行检查、督促、处理，不向甲方报告，被甲方发现后，乙方除必须限期纠正外，每累计三次，乙方承担一般违约责任1次。

6、对于承包人提交的现场签证资料，乙方未有准确、真实的现场原始记录或不进行现场复核就给予签认，经甲方检查后，发现签证文件有误的，除必须立即改正外，乙方必须承担一般违约责任1次。对签证错误有可能给甲方造成直接经济损失10万元（含10万元）以上的按严重违约1次处理，如因乙方故意造成则按专用条件第三十四和第三十五条规定执行。对于现场签证未经过注册造价工程师审核、或经过注册造价工程师审核但未在规定时间内报送甲方，除必须立即改正外，每累计出现2次乙方必须承担严重违约责任1次。

7、对承包人提交的施工方案、设计变更，乙方对其中明显不符合现场实际情况的部分，或者与招投标文件不符、会导致投资增加和工期延误的部分，不进行认真审核、未进行优化就给予同意，经审查发现后，除必须限期改正外，乙方必须承担严重违约责任1次。

8、对于承包人提交的请款报告，乙方不按实际完成的工作量进行审核，不按合同要求签署拨款意见，被审查发现后，除必须限期纠正外，乙方必须承担严重违约责任1次；如造成甲方超进度支付工程款，乙方必须承担严重违约责任2次。

9、当乙方同时出现了6、7和8三项的行为，并且情节严重的，将视为乙方和承包人串通作假，甲方有权单方解除合同，造成甲方损失的，甲方可按专用条件中第三十三条、第三十四条和第三十五条中的各条款要求乙方承担所有损失的赔偿责任。

10、乙方应按照政府有关部门对安全生产文明施工监理的要求，对安全文明施工进行监理，并承担安全文明施工监理责任。工程承包人未按经审批的施工组织方案的承诺做好安全防护、文明施工措施，没有按有关规定做到安全生产，乙方未及时发现、发现后不督促承包人进行整改，不及时作出处理，不及时向甲方报告，被甲方发现后，乙方除必须限期纠正外，每发生一次，乙方必须承担限期改正责任1次。由此而发生安全生产事故，或被上级主管部门通报批评，或被新闻媒体曝光的，甲方将要求乙方承担严重违约责任1次。情节严重的，甲方有权部分或全部解除合同，乙方还应承担甲方因此而遭受的所有损失的赔偿责任。

11、工程验收不合格或工地发生重大质量或安全事故的，乙方除按照专用条件第三十条和第三十五条向甲方支付赔偿金、违约金外，还须向甲方全额退回已收取的监理酬金；工地因严重违反文明施工管理规定受到政府管理部门处罚的，每处罚一次，监理承担严重违约1次。

12、乙方须认真审核承包人编制的工程结算书并对审核结果的准确性负责。工程结算书经白云区财政局财政评审中心审核后，较由乙方审定的结算金额调整超过10%的，超出部分的财评评审费用由乙方承担。

13、乙方要按照《建设工程文件归档整理规范》、《广东省建筑安全资料统一用表》、《广东省建筑工程施工及验收技术资料统一用表》、《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》等要求，与工程进度同步做好监理资料，甲方有权随时抽查，抽查一次未及时完成，处罚1000元，并责令限期整改，乙方在规定时间内拒不整改者，处予承担一般违约责任一次。

第三十七条  乙方违约需向甲方支付违约金时，乙方于5日内交付现金至甲方，乙方未交付的，甲方可直接从未付监理费用中进行扣除。当累计赔偿金额达到监理费用总额时，甲方有权单方面终止本施工监理合同，并追究乙方由此而造成的一切经济损失。

第三十八条　乙方未履行本合同发生违约事件，除执行本合同相关条款外，同时根据《监理业务违约行为处罚制度》（附件6）采取相应处罚措施。

附件1 ：

项目监理机构人员进场计划表

| 工程名称 |  | 居家用品园北部路网工程 |  | 工程类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目总监 |  |  |  | 现场安全负责人 |  |
| 监 理 人 员 （共3人） |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 岗位职务 |  | 职称 |  | 专业 |
|  | 项目总监 |  | 高级工程师 |  | 房屋建筑工程 |
|  | 现场监理 |  | 工程师 |  | 房屋建筑工程 |
|  | 现场监理 |  | / |  | / |

注：按粤建管字[2002]97号文规定人数及甲方要求配备监理人员。驻地办的文秘、驾驶、后勤等辅助人员，由乙方按需要自行配备，其费用列入综合费用报价表中。

附件2 ：

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，本项目工程的甲方与乙方 经双方协商一致，特订立如下质量责任合同。

第一条  本建设项目的工程质量目标为合格，乙方对本建设工程的监理质量在设计使用年限内依法终身负责。具体监理责任人     。

第二条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规的有关规定。

（二）严格执行本工程监理服务合同协议书，自觉按协议书办事。

（三）双方的施工监理业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工监理业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反监理合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供与承包人签订的施工合同文件及有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。

（二）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和监理规范进行现场监理。

（三）甲方应按施工监理合同的约定支付监理费，除施工监理合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣监理费或拖延监理费的支付。

（四）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程的施工监理任务。

（五）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条  乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程相应等级的监理资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程的施工监理任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的施工监理任务。

（三）乙方必须严格履行施工监理合同，按委托时承诺的监理人员及时到位。监理人员不能擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经业主书面同意方能换人。

（四）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配备相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）乙方必须按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则，认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法规，制定详细监理工作计划，明确监理岗位职责，严格监理检查制度。对工程的重要环节和关键部位，必须实施全过程的现场监理旁站，并有完整的监理旁站记录；严格计量支付；合理有效地控制进度。

（六）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；监理资料应真实、完整。

第五条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为自甲、乙双方签署之日起至该工程项目设计使用年限届满之日止。

第七条  本合同作为本工程监理服务合同协议书的附件。

第八条  本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

（本行以下无正文）

委托单位： （盖章）

法定代表人：

签约代表：

乙方：（盖章）

法定代表人：

签约代表：

附件3：

安全生产文明施工协议

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》等有关法律、法规的规定，结合本工程项目实际情况，按规定签订如下协议。

- 甲方的权利与义务

  - 遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

  - 按国家有关规定保证安全生产所必需的资金投入。

  - 保证不将工程项目发包（分包）给不具备安全生产条件或者不具备相应资质的单位或个人。

  - 对乙方在监理过程中依照合同或依法采取的有效监控措施，如停工、停用等给予支持；对乙方以公司文件书面形式提交并要求做出决定的事宜在规定时限内做出书面决定。

  - 授权工地常驻代表负责与乙方联系安全生产、文明施工的事宜，如需更换此人时提前通知乙方。

- 乙方的权利与义务

1、遵守国家、省、市有关安全生产文明施工的法律、法规及有关规定，加强工程建设安全的监理，建立、健全安全监理责任制度，保证工程建设的安全。

建立、健全安全生产文明施工监理的组织、明确安全监理人员的职责。

2、建立安全生产文明施工的专项监理制度或方案。

3、对承包人的资质进行审查，对无资质单位会同甲方不准进入。

4、对承包人提供的安全施工组织设计及专项安全技术方案进行审核。

5、对施工人员、材料、主要设备的使用和运行状况进行检查并记录。

6、对重要施工环节和安全事故易发工序实施旁站或巡检。

7、按规定对安全措施费用的列支和使用实施有效监控。

8、及时制止承包人明显违章指挥和操作的行为。

9、对危及工程和人员安全的施工及设备的使用，及时下达停工（停用）指令，坚决予以纠正。

10、对施工现场存在的安全隐患及时发出整改通知并向安监机构报告。

11、对因安全原因被建设行政主管部门和监督机构责令停工整改的，要积极主动抓好督促落实并及时反馈情况。

12、督促承包人按规定购买施工意外保险和搞好文明施工管理。

13、参与安全事故的调查处理。

14、参与事故应急救援预案的公布和演练。

15、做好安全施工监理记录，日记和监理月报等资料整理，并督促承包单位及时整理现场安全管理文件资料。

（以下无正文）

委托单位： （盖章）

法定代表人：

签约代表：

乙方：（盖章）

法定代表人：

签约代表：

本合同签订于：       年     月     日

附件4：

廉 政 合 同

甲方：（全称）

乙方：（全称）

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲方和乙方就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3  乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方购置或提供高档通讯工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，由建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

- 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

7  合同法律效力

本合同作为居家用品园北部路网工程施工监理合同的附件，与该施工监理合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

（以下无正文）

委托单位：                     （盖章）

法定代表人：

签约代表：

乙方：                           （盖章）

法定代表人：

签约代表：

附件5：

中标通知书

附件6

监理业务违约行为处罚制度

对工程质量控制、进度控制、人员管理、投资控制、现场监理工作考核等五方面实行处罚制度，罚金监理进度款中扣除，在最终结算中核减监理费。

建设管理位组织建设单位成立工程管理奖罚专责小组，负责奖罚金的审批、支付、结算等有关管理工作。

本附件与本合同专用条件各条款中监理违约行为的处罚条款合并执行，两者不一致的，以处罚严重的为准。

### 一、工程质量控制处罚措施

1、发生监理人员在质量管理工作中弄虚作假，将不合格分部工程、工序通过验收，造成工程质量事故的，每次扣除监理服务费2万元，同时撤换监理相关责任人，并对乙方发出警告。发生该情况超出三次以上，甲方向行政主管部门申请进行通报、停止投标资格等处罚，并保留终止合同的权利。

2、发生监理人员借职务之便违规强行向施工单位介绍分包队伍、推销材料的，每次处以5万元整的罚款，同时辞退该监理人员，并将其介绍的分包队伍或推销的材料清除出场。涉嫌违纪的，将移送监察机关处理。

3、发生监理人员抽检频率达不到20%的，按被检项目单元每少一个百分点给予2000元的经济处罚，同时必须进行补检。

4、发生监理人员利用施工单位的试验室或采取旁站的方式突击采集抽验数据，每发现一次给予5000元的经济处罚。

5、发生乙方对关键工序和主要工程的重要部位没有进行旁站的，每次处以2000元的经济处罚。若因此造成重大质量或安全事故的，按合同规定办理。

6、发生上述处罚情形时，由工程部收集图文资料、提出处罚意见，经有关部门会办后，报请公司领导审批。

7、甲方组织工程管理奖罚专责小组做出处罚意见的最终认定、签署。

8、处罚形成决定后，发报人书面通知乙方。

9、处罚款在当月计量中单独计列，支付时扣除。

10、监理费结算中扣除累积的质量处罚金。

### 二、工程进度控制奖罚措施

1、若由于乙方的监理不力，未能督促施工单位按合同规定的工期完成合同工程的，甲方将对乙方进行处罚：工程拖延工期在30天内（含30天），对乙方按2000元/天进行处罚；超过30天，按4000元/天进行处罚，最高拖期损失赔偿金限额为监理合同总价的5%（合同工期系指施工合同工期）。

2、若由于乙方的管理有力，督促施工单位按合同规定的工期完成合同工程的，甲方将对乙方进行奖励：施工单位提前工期在30天内（含30天），对乙方按2000元/天进行奖励，超过30天，按4000元/天进行奖励，最高奖励金限额为监理合同总价的5%，在综合奖励金中计提。

3、当甲方要求工程提前完工时，乙方应无条件按甲方要求增加监理人员，以保证工程顺利实施和监理服务质量。按新定的工期按时完工的，甲方将按缩短的工期1000元/天给予奖励，该奖励金从综合奖励预备金中计提。

4、当甲方要求工程提前完工时，若乙方未按甲方要求增加监理人员，或增加的监理人员素质不能满足工作要求的，甲方将处以暂停支付监理费、约见法定代表人的处罚，情形严重的甲方保留终止合同的权利。

5、当甲方要求工程提前完工时，若由于乙方的监理不力，未能督促施工单位按新定的工期按时完成，甲方将对乙方进行处罚：按新定工期拖期在30天内（含30天），对乙方按1000元/天进行处罚；超过30天，按2000元/天进行处罚，最高拖期损失赔偿金限额为监理合同总价的5%。

6、监理进度控制奖罚金在完工时计算，由甲方工程部收集工期考核书面资料、提出奖罚意见，经有关部门会办后，报请公司领导审批。

7、甲方组织工程管理奖罚专责小组做出奖罚意见的最终认定、签署。

8、奖罚形成决定后，在最终结算时增减监理费结算价，并在最终结算时支付或扣除。

### 三、投资控制处罚措施

1、发生监理人员与施工单位串通、弄虚作假审批变更项目的，对乙方处以不实金额10%的罚金，同时撤换相关责任人。发生该情况超出三次以上或不实金额累计超过10万元，甲方向行政主管部门申请进行通报、停止投标资格等处罚，情节严重的将移交司法机关处理。

2、监理工程师在监理工作中发生越权审批或肢解变更项目、变相超权审批等行为，每次处以1万元的罚款，情节特别严重的处以3万元的罚款，给甲方造成经济损失的，乙方应以损失额的30%额外赔付给甲方，同时撤换责任监理人员。

3、监理工程师如在计量和工程变更管理工作中弄虚作假，造成虚计变更工程量，每次扣除监理服务费2万元，同时撤换责任监理人员。给甲方造成重大损失、情节严重的将移交司法机关处理。

4、发生上述处罚情形时，由工程部收集图文资料、提出处罚意见，经有关部门会办后，报请公司领导审批。

5、甲方组织工程管理奖罚专责小组做出处罚意见的最终认定、签署。

6、处罚决定形成后，发报人书面通知乙方。

7、处罚款在当月计量中单独计列，支付时扣除。

8、监理费结算中扣除累积的投资控制处罚金。

### 四、监理人员管理处罚措施

1、发现有监理人员不能胜任工作、不负责任、不正确履行监理职责，或不按合同规定操作的，甲方有权要求乙方撤换此监理人员，直到甲方满意为止。

2、乙方必须按投标书中列报的拟投入本项目的监理人员全部按时到位，乙方不得擅自更换上述人员。如确需更换，需提前书面报告甲方。申请更换的监理人员资历不得低于原监理人员，乙方须将更换人员的相关资料如毕业证书、职称证书、执业资格证书、业绩证明材料报甲方备案。甲方在收到报告后7天内给予答复，未经甲方同意不得更换，否则视为该监理人员缺位，按以下第三点处理。

3、甲方将不定期进行核查，如发现乙方违反上述规定，将按下列条款进行处理：

（1）总监或总监代表未到位或擅自更换的，经甲方发出通知后3天内未到位的，从第4天开始，处以2万元/人·天的罚款。

（2）专业监理工程师或安全主任未到位或擅自更换的，甲方发出通知后3天内未到位的，从第4天开始，处以5000元/人·天的罚款，直至乙方纠正为止。

（3）甲方在向监理人发出整改通知起的14天内未见纠正的，视监理人违约并扣除全部履约保证金，直至终止合同。

（4）负责现场人员到位考勤的监理人员在考勤中弄虚作假，发现一次处以1000元的罚款。

4、乙方拟投入主要监理人员必须为项目专职人员，不得兼任其他项目的监理工作，总监（总监代表）、专业监理人员及安全监理人员应长驻施工现场，如发生以下情况按相应条款处理：

（1）总监（总监代表）、专业监理人员及安全监理人员离开施工现场超过2天应向甲方请假，未经甲方同意擅自离开现场超过两天时间的，按超过天数处以以下标准的罚款：总监（总监代表）3000元/人·天；专业监理人员及安全监理人员2000元/人·天。

（2）总监应参加监理例会、甲方组织的工程专题会议，确有原因无法参加应事先向甲方请假，如无故缺席会议处以5000元/次的罚款。

（3）三次发生上述第2点情形的，视监理人违约，扣除全部履约保证金。

（4）因伤病住院的监理人员离开工地应及时报告甲方，同时必须在7天内补充相应人员；否则，按超过天数处以1000元/人.天的罚款。

5、发生上述处罚情形时，由工程部收集图文资料、提出处罚意见，经有关部门会办后，报请公司领导审批。

6、甲方组织工程管理奖罚专责小组做出处罚意见的最终认定、签署。

7、处罚决定形成后，发报人书面通知乙方。

8、处罚款在当月计量中单独计列，支付时扣除。

9、监理费结算中扣除累积的监理人员管理处罚金。

### 五、现场监理工作考核处罚措施

1、除以上质量控制、进度控制、投资控制、监理人员管理奖罚措施外，甲方还对乙方现场监理工作实行考核，考核内容、处罚办法如下表：

现场监理工作考核处罚表

| 项目 | 分项考核内容 | 违 约 事 项 及 罚 款 办 法 | 罚款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 监理质量安全保证体系 | 人员情况 | 1、在合同有效期内，经甲方同意变换监理人员 | 1000/人 |
|  |  | 2、未经甲方同意擅自变换监理人员或变换人员超过规定的人次 | 2000元/人 |
|  |  | 3、监理人员先期离开而监理部隐而不报或不按甲方批准的期限增加人员 | 500元/天/人 |
|  |  | 4、监理人员缺乏必要的知识和操作技能清退出场 | 500元/天/人 |
|  |  | 5、监理人员工作期间不佩带标志牌 | 300元/次 |
|  |  | 6、监理人员不能积极主动工作 | 300元/次 |
|  |  | 7、监理人员工作期间未经同意请假 | 300元/次 |
|  | 设备情况 | 1、未按甲方要求配置足够必要的试验检测等设备而影响工作 | 1000元/天 |
|  |  | 2、因设备管理、使用不当或不使用设备而影响工作 | 500元/天 |
|  | 岗位职责 | 1、监理岗位职责不明确 | 500元/人 |
|  |  | 2、未对监理工作进行交底或交底不清 | 300元/人 |
|  |  | 3、监理人对监理工作可能出现的问题无预防和纠正措施 | 500元/次 |
|  |  | 4、监理人未对自身的监理工作制定考核制度 | 2000元/次 |
|  |  | 5、监理人未建立切实可行的信息传递渠道 | 300元/次 |
|  |  | 6、监理人中外方、联合体各成员间协调机制不健全影响监理工作落实 | 500元/人 |
|  | 计划落实与工作考核 | 1、监理人未做到事前监理，未全面采取预控措施 | 1000元/次 |
|  |  | 2、监理工程师未对主要监理工作进行有效控制 | 1000元/次 |
|  |  | 3、监理工作未按标准和要求进行 | 500元/次 |
|  |  | 4、监理人未对监理人员的工作和纪律进行严格考核 | 500元/次 |
|  |  | 5、监理人员未履行岗位职责 | 500元/次 |
|  |  | 6、监理人信息渠道不畅通 | 300元/次 |
| 二、质量控制 | 测量控制工作 | l、未在规定的时间内复核、审批施工承包人提交的测量资料或经监理签认的测量资料存在错误 | 1000元/次 |
|  |  | 2、施工承包人施工放线出现错误而监理未及时发现 | 300元/次 |
|  |  | 3、监理人员不进行实际的测量复核 | 500元/次 |
|  |  | 4、监理人员对施工承包人施工控制桩点的情况不清楚 | 300元/次 |
|  | 工程材料控制及试验检测工作 | l、施工承包人不按规定的频率报验工程材料，监理人员未立即指令 | 1000元/次 |
|  |  | 2、监理人不按规定对进场材料进行检查和确认 | 2000元/次 |
|  |  | 3、施工承包人进场的材料未经批准或不合格而监理未发现或发现后未立即采取有效措施 | 5000元/次 |
|  |  | 4、监理人未按规定进行材料试验的见证取样和见证试验 | 1000元/次 |
|  |  | 5、监理送交试验室材料和送交方式不满足规定的要求 | 2000元/次 |
|  |  | 6、监理未对材料进行统计，以致不能动态地掌握材料审批、进场和使用情况 | 1000元/次 |
|  |  | 7、监理人未按抽检频率进行各类平行试验 | 1000元/次 |
|  |  | 8、监理人未对配合比进行鉴证试验 | 2000元/次 |
|  |  | 9、监理人未指令施工承包人建立试验台帐，并要求报送台帐资料 | 500元 |
|  | 工程开工控制工作 | l、未参加图纸会审和设计技术交底 | 500元/次 |
|  |  | 2、施工承包人擅自开工而监理未加以有效控制 | 500元/次 |
|  |  | 3、未在规定时间内审批施工承包人按时提交的分项工程开工申请 | 500元/次 |
|  |  | 4、施工承包人提交的开工申请（包括分项工程）内容不全或有问题而监理已审批同意 | 500元/次 |
|  | 施工过程控制工作 | 1、监理人员未按规定的要求进行旁站 | 300元/次 |
|  |  | 2、未核查施工承包人的质量、安全保证体系或施工承包人的质安体系存在问题而监理未加以指令 | 1000元/次 |
|  |  | 3、未核查施工承包人的生产设备和试验室、或施工承包人的设备和试验室不能满足合同要求而监理未加以指令 | 500元/次 |
|  |  | 4、监理在过程控制中未发现施工中存在的问题或监理所管辖范围甲方质监部门责令返工的 | 2000元/次 |
|  |  | 5、监理人员对施工中发现的问题未文字指令或仅口头指令而未书面确认 | 300元/次 |
|  |  | 6、监理人员工作期间未在现场 | 300元/人/次 |
|  |  | 7、对施工承包人的工作，监理错误地下达指令、批示 | 500元/次 |
|  |  | 8、监理人员未监督施工承包人按批准的施工方案或工艺要求施工 | 500元/次 |
|  |  | 9、监理人员不清楚施工方案 | 500元/次 |
|  |  | 10、监理人员不清楚现场情况和数据 | 300元/次 |
|  |  | ll、监理人员工作中不能全面监控分管工程项目 | 500元/次 |
|  | 验收控制工作 | l、监理人员在验收时不进行实测实量 | 500元/次 |
|  |  | 2、经监理验收的工程项目存在质量问题 | 500元/次 |
|  |  | 3、未在规定时间内对工程项目进行验收或验收数据错误 | 500元/次 |
|  |  | 4、监理人员在验收时的试验检测频率不够 | 500元/次 |
|  |  | 5、监理人员对项目验收依据有误 | 500元/次 |
|  |  | 6、监理对验收中发现的问题没有记载 | 500元/次 |
|  |  | 7、未及时检查、签认施工承包人的自检资料和隐蔽工程 | 500元/次 |
|  |  | 8、监理对工程质量的评定有误 | 500元/次 |
|  | 质量安全事件控制 | l、监理人员隐瞒质量、安全问题或发生质量、安全问题未按程序处理 | 2000元/次 |
|  |  | 2、监理人员未及时发现质量、安全隐患而导致质量、安全事件发生 | 2000元/次 |
|  |  | 3、发生质量、安全事件未及时指令施工承包人进行处理 | 2000元/次 |
|  | 工艺试验控制工作 | 1、监理人员未执行工艺试验程序或必要时未指令施工承包人进行工艺试验 | 500元/次 |
|  |  | 2、监理人员对工艺试验方案审批草率 | 500元/次 |
|  |  | 3、监理人员对工艺试验未进行全过程旁站或旁站记录不全 | 300元/次 |
|  |  | 4、监理人员对工艺试验结果把关不严，草率批准施工，致使工程出现问题 | 1000元/次 |
| 三、安全控制 | 安全管理工作 | 1、对施工承包人上报的施工组织设计、方案等未进行安全措施方面的审查 | 2000元/次 |
|  |  | 2、未按照规定定期对施工现场进行安全检查 | 500元/次 |
|  |  | 3、对施工现场的安全隐患未及时提出整改要求 | 500元/次 |
|  |  | 4、安全档案资料管理混乱 | 300元/次 |
| 四、环水保控制 | 环水保控制工作 | 1、未督促施工承包人制定环保、水保保证体系 | 500元 |
|  |  | 2、施工承包人在施工过程中造成环境污染、水土流失等，监理人未指令整改或未督促整改到位 | 500元/次 |
|  |  | 3、监理人对施工承包人的环水保监控不力，放任施工承包人在施工过程中因环境严重污染，水土严重流失而被新闻媒体曝光 | 1000元/次 |
| 五、进度控制 | 进度控制工作 | 1、未及时审批施工承包人提交的各种进度计划 | 1000元/次 |
|  |  | 2、经监理审批的工程进度计划明显不合理 | 1000元/次 |
|  |  | 3、监理未对工程进度进行复核，未对实际进度和计划进度进行统计对照 | 1000元/次 |
|  |  | 4、进度滞后计划时，未及时督促施工承包人进行计划进度调整 | 2000元/次 |
|  |  | 5、监理人员不能正确分析和有效控制制约工程进展的各种相关因素 | 500元/次 |
|  |  | 6、无进度计划上墙图表 | 500元 |
|  |  | 7、对监理权限内不能解决的问题没有及时向上级汇报 | 500元/次 |
|  |  | 8、对施工承包人实施的调整计划不能有效地监控 | 1000元/次 |
| 六、投资控制 | 工程量清单管理 | 1、未在规定时间内对图纸数量和清单数量进行核算 | 500元 |
|  |  | 2、对清单所包含的内容不清楚 | 500元 |
|  |  | 3、未在规定时间内编制控制支付清单 | 500元 |
|  |  | 4、工程数量核算有误 | 1000元/次 |
|  |  | 5、未对支付清单进行动态管理 | 500元 |
|  | 工程量计量控制 | 1、现场计量方法不正确 | 500元/次 |
|  |  | 2、现场计量数量有误 | 500元/次 |
|  |  | 3、监理不进行现场计量 | 1000元/次 |
|  |  | 4、未对计量工作进行阶段性统计 | 300元/次 |
|  |  | 5、对不属于计量范围的项目进行计量或对未验收、不合格、资料不全的项目进行计量 | 500元/次 |
|  |  | 6、未在规定时间内审核施工承包人提交的计量表或审核后仍存在错误 | 500元/次 |
|  |  | 7、计量表签字不全 | 500元/次 |
|  | 工程支付控制工作 | 1、未在规定的时间内提交支付月报 | 300元/次 |
|  |  | 2、中期支付有超支、漏支、错支现象 | 300元/次 |
|  |  | 3、未对支付工作进行阶段统计 | 300元/次 |
|  |  | 4、支付月报内容不清或未将计量支付中的问题及时向上级部门汇报 | 300元 |
|  |  | 5、支付金额不符合规定要求 | 300元/次 |
| 七、合同管理 | 对施工承包人履约情况的监督 | 1、施工承包人质保体系不完善、不能有效发挥作用而监理未进行有效监控 | 500元/次 |
|  |  | 2、施工承包人主要人员发生变动或更换以致不能满足合同，而监理未做指令 | 500元/次 |
|  |  | 3、无论监理批准与否，因施工承包人减少主要机械设备而使工程受影响 | 500元 |
|  |  | 4、施工承包人把用于本工程的资金挪用别处而监理未发现或未加以制止 | 1000元/次 |
|  |  | 5、对施工承包人的其它违约事项未进行有效控制 | 500元 |
|  | 工程变更控制工作 | 1、经监理审批的变更项目的工程数量及费用测算明显有误 | 1000元/次 |
|  |  | 2、施工承包人擅自对工程项目进行变更而监理未加制止） | 2000元/次 |
|  |  | 3、对工程变更意向监理不能及时提供确切情况 | 1000元/次 |
|  |  | 4、监理审批的变更手续不全 | 1000元/次 |
|  | 工程分包控制工作 | 1、施工承包人未经批准进行工程分包而监理未采取有效措施予以纠正 | 1000元/次 |
|  |  | 2、监理人员未能有效地对分包项目进行质量监督管理 | 1000元/次 |
|  |  | 3、未能有效地监督施工承包人对分包商的控制或施工承包人对分包工作控制不力而监理未及时指令 | 1000元/次 |
|  | 工程延期、索赔控制工作 | 1、未及时受理施工承包人的索赔意向 | 500元 |
|  |  | 2、索赔发生时监理人员未及时进行全面记录 | 500元 |
|  |  | 3、监理对索赔费用评估与实际偏差较大 | 1000元 |
|  |  | 4、索赔审核依据有误 | 500元 |
|  |  | 5、工程出现停工状态，监理未及时指令施工承包人采取减少损失的措施 | 1000元 |
|  |  | 6、监理提交的关于索赔费用手续不全 | 500元 |
| 八、监理资料 | 监理周报月报管理 | 1、未在规定的时间内提交周报、月报 | 300元/次 |
|  |  | 2、未按规定的格式编写监理周报、月报 | 300元/次 |
|  |  | 3、监理周报、月报内容不全 | 300元/次 |
|  |  | 4、监理周报、月报中对质量、进度、金额等内容描述不准确 | 300元/次 |
|  |  | 5、评价工程项目无具体数据或编造虚假数据 | 500元/次 |
|  | 监理记录 | l、监理站（分站、组）未建立工作台帐或台帐建立不全、记录不及时 | 300元 |
|  |  | 2、无旁站记录或记录不全、不真实 | 300元/次 |
|  |  | 3、无巡视记录或记录不全 | 300元/次 |
|  |  | 4、监理日志填写内容不全面，字迹无法辨认 | 300元/次 |
|  |  | 5、监理人员不填写监理日志 | 500元/次 |
|  | 监理文件 | 1、未及时整理、编写会议纪要 | 300元/次 |
|  |  | 2、监理文件内容有误 | 300元/次 |
|  |  | 3、监理文件丢失 | 500元/次 |
|  |  | 4、监理文件在发放、存储、传递、更改、借阅过程中出现失误 | 300元/次 |
|  | 监理资料 | 1、非甲方批准的人员签认监理资料 | 300元/次 |
|  |  | 2、监理资料有虚假现象 | 500元/次 |
|  |  | 3、未按规定绘制上墙图表 | 300元 |
|  |  | 4、未按规定的日期及时提供有关资料、报表 | 500元/次 |
|  |  | 5、资料、表格的填写项目签字不全，数字不准确 | 300元/次 |
|  |  | 6、监理人员无自身验收资料 | 500元/次 |
|  |  | 7、资料未按要求进行阶段归档 | 300元 |
|  |  | 8、未在规定时间内完成监理竣工资料的编制工作 | 500元 |
| 九、 监理守则和工作纪律 | 监理守则和工作纪律 | 1、品行不端、作风不正，甚至触犯国家、地方或行业法律、法规或条例等 | 清退 |
|  |  | 2、向施工承包人推荐分包商或设备、材料供应商） | 50000元/项 |
|  |  | 3、以权谋私，向施工承包人索要好处，收取施工承包人赠予的钱物 | 通报并清退 |
|  |  | 4、工作中弄虚作假，损害甲方利益 | 通报并清退 |
|  |  | 5、监理人员同施工承包人一起去营业性娱乐场所 | 500元/次 |
|  |  | 6、工作不积极，无故拒绝或拖延本职工作 | 500元/次 |
|  |  | 7、因失职或擅离职守，造成严重后果 | 清退 |
|  |  | 8、工作期间饮酒，损害监理形象 | 300元/次 |
|  |  | 9、不执行上级指令或欺骗上级 | 清退 |
|  |  | 10、向施工承包人报销个人的各种费用 | 退款并罚款1000元/次 |
|  |  | 1l、独自长期占用施工承包人的交通或通讯等设备） | 500元/次 |
|  |  | 12、泄露工程、甲方的秘密，损害甲方利益和名誉 | 清退 |
|  |  | 13、参与各种赌博活动 | 500元/次 |
|  |  | 14、不进行工作交接 | 500元/次 |
|  |  | 15、不自觉接受甲方的监督检查、指导和协调 | 清退 |
|  |  | 16、工作时间休息或迟到、早退 | 100元/次 |
|  |  | 17、工作期间干与工作无关的事 | 100元/次 |
|  |  | 18、监理站（分站）不能正确对待对其工作考核的评价，不通过正常渠道解决评价中的问题 | 1000元/次 |
|  |  | 19、不能正确对待甲方的监督检查，出言不逊 | 500元/次 |