## 提问信息列表
序号 | 问题内容 | 提问企业 | 提问时间 | 解答时间 | 解答内容
1 | 1、图纸《B21085S-D0201-02 电气二次设备材料清册》中，智能辅助综合监控系统的管材及其他是否乙供？限价中是否计算了相应费用？ 2、请提供GIS设备的气室分隔图。 | ******* | 2024-04-28 11:34:17 | 2024-04-30 16:18:45 | 1、智能辅助综合监控系统的管材及其他已在附件九甲供设备材料表的备注中注明：设备费含安装（包括设备安装支架），管材部分为乙供。 2、补充气室分隔图，详见附件。
2 | 1、估列的50m拆迁10kV线路无做法详图，请问此项费用是否计入投标报价？若计入请提供图纸，请问相关材料是利旧还是乙供？；若不计入请问竣工时是否按实结算？ 2、估列的100m预埋φ1000混凝土过水涵管无做法详图，请问此项费用是否计入投标报价？若计入请提供图纸；若不计入请问竣工时是否按实结算？ | ******* | 2024-04-28 11:35:12 | 2024-04-30 16:19:33 | 1、估列的50m拆迁10kV线路暂不列入本次投标报价范围，如实际发生，则在通过竣工验收后按实结算。 2、估列的100m预埋φ1000混凝土过水涵管暂不列入本次投标报价范围，如实际发生，则在通过竣工验收后按实结算。
3 | 1、110kV新华线改造工程铁塔基础未有塔号JP0(桩号J0)地勘钻孔数据，请提供。 2、设计说明内写明需对刁新线15塔进行改造（改为终端塔），材料清册未开列改造清单，结算时是否按变更按实结算。 3、附件A-项目信息清单内其他费用工程勾选塔基复绿，但图纸及设备材料清册均未体现该部分内容，如实际涉及该部分施工是否可按其他费用按实结算。 | ******* | 2024-04-28 11:34:37 | 2024-04-30 16:22:49 | 1、塔号JP0(桩号J0)地勘钻孔数据参考地质钻孔ZK22（J10）执行，详见线路勘探报告。 2、图纸已开列，刁新线15塔为全部拆除后重新立塔，投标人应根据图纸工程量自行报价。 3、塔基复绿属于本次招标范围，投标人应结合自身情况报价，具体结算按招标文件相关条款执行。
4 | 4、110kV新华线改造工程在材料清册中的2.10施工便道统计2.10施工便道统计1000米，我方按设计图纸统计有1283米，实际我方根据现场统计有1945米（详见施工道路统计表、施工道路奥维图截图）。根据现场勘察林地的临时道路有复绿，但图纸未开列该工程量。21085S-A0101-04 综合附图中的S21085S-A0101-12施工便道施工图显示施工便道只有3米宽，此宽度3米无法实施，应要5米才能实施。涉及相关工程量是否可办理变更？ | ******* | 2024-04-28 11:34:50 | 2024-04-30 16:23:58 | 4、施工便道及临时道路复绿投标人应根据施工图自行计算工程量后报价，施工便道是否变更在投标阶段无需考虑，具体按招标文件相关条款执行。