合同编号：

广州北江引水工程（花都水厂及配水管道工程部分）

建设全过程BIM+GIS技术服务项目合同

甲方（发包人）：广州市花都自来水有限公司

乙方（承包人）：              

年  月   日

目  录

第一部分 合同协议书	2

一、工程概况	2

二、BIM技术运用服务范围	3

三、BIM技术运用服务周期	3

四、合同价格形式与签约合同价	4

五、发包人代表与承包人项目负责人	4

六、合同文件构成	4

七、承诺	5

九、签订地点	5

十、补充协议	5

十一、合同生效	6

十二、合同份数	6

第二部分 合同条款	7

1. 一般约定	7

2. 发包人	11

3. 承包人	13

4. 工程资料	17

5.工作要求	18

6. 工作进度与服务周期	38

7. 成果文件交付	22

8. 成果文件审查与验收	50

9. 施工现场配合服务	52

10. 合同价款与支付	52

11. 工程变更与索赔	27

12. 技术障碍及处理方式	27

13. 人员培训及售后服务	28

14. 知识产权	29

15. 违约责任	30

16. 不可抗力	32

17. 合同解除	34

18. 争议解决	34

第三部分 合同附件	36

### 第一部分 合同协议书

发包人：广州市花都自来水有限公司

承包人：              

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

广州北江引水工程（花都水厂及配水管道工程部分）建设全过程BIM+GIS技术服务项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：广州北江引水工程（花都水厂及配水管道工程部分）建设全过程BIM+GIS技术服务项目。

2.工程地点：广州市。

3.工程规模：本项目总投资159978.22万元。

（1）花都水厂：远期设计规模为100万m³/d，首期设计规模为40万 m³/d。主要包括混合槽、絮凝池、平流沉淀池、V 型滤池、清水池、吸水井、二级泵房、投药间、泥水调节池、污泥浓缩池、污泥脱水车间、供电及配电、综合楼等附属设施。

（2）花都水厂进场道路：建设山前大道至水厂南门进场道路约 650m。

（3）配水管道：建设2条DN2200配水主管道，管道总长度约 3.4km，其中山前大道至水厂南门段总长度 1.45km，沿山前大道段 1.95km。

（4）应急取水泵房及应急联通管道：远期设计规模为60万m³/d，首期设计规模为30万 m³/d。同步建设一条芙蓉嶂水库至花都水厂的配套联通管道，管径为 DN2000，总长约 3.7km。

(5)花都水厂项目首期40万m³/d分阶段建设：第一阶段20万m³/d建设规模于2023年年底前完工通水；第二阶段20万m³/d建设规模、30万m³/d应急取水泵房和应急联通管道于2025年年底前完工通水。

#### 二、BIM技术运用服务范围：

完成广州北江引水工程（花都水厂及配水管道工程部分）项目建设范围内全专业施工图BIM模型搭建，基于BIM模型进行设计协调分析，前置运维需求及施工过程风险，保障设计品质；配合建设单位完成参建单位招标的BIM相关要求制定；施工阶段对参建单位BIM应用进行管理；配合建设单位完成主要BIM运营咨询工作；提供满足建设单位要求的BIM管理平台，并辅助建设单位利用平台管理项目；通过GIS平台生成三维管网模型，利用GIS实现模型和三维倾斜摄影数据的精确匹配，在GIS系统实现三维场景操作；实现BIM+GIS协同管理平台对BIM竣工模型和GIS数据的轻量化展示。（详细内容见技术要求）。

三、服务期限：

自合同签订之日起，至广州北江引水工程（花都水厂及配水管道工程部分）首期40万m³/d完工验收通过且BIM+GIS数字资产移交发包人后，承包人向发包人提供项目完工验收后免费的运行维护及使用培训服务，服务期*年；

四、质保期限：

广州北江引水工程（花都水厂及配水管道工程部分）首期40万m³/d完工验收且BIM+GIS数字资产移交发包人后，承包人向发包人提供BIM+GIS数字资产以及倾斜摄影的质量保证，质保期*年。

五、对系统运作和故障情况的支持、服务响应要求：

重大故障：由于系统原因造成系统瘫痪或由于应用软件原因造

成对大量用户的服务无法正常进行；30分钟内响应，4小时之内恢

#### 复正常运行。如果承包人不能在4小时内远程解决，承包人必须在收到发包人到现场服务要求后24个小时内提供现场支持服务。

#### 严重故障：由于系统原因导致系统部分功能丧失或因应用软件问题影响部分用户的服务无法正常进行。或者该故障对系统存在重大隐患；1小时内响应，1天之内恢复正常运行。如果承包人不能在1天内远程解决，承包人必须在收到发包人到现场服务要求后24小时内提供现场支持服务。

#### 轻微故障：系统或应用故障基本不影响业务；1天之内响应，1周之内恢复正常运行。如果承包人不能在1周内远程解决，承包人必须在收到发包人到现场服务要求后3天内提供现场支持服务。

- 各阶段成果完成时间要求

- 项目策划阶段：收到中标通知书后10天内完成本项目BIM管理及应用标准体系文件编制；

- 设计阶段：各阶段设计图纸完成后15天内提交BIM应用成果；

- 施工阶段：施工单位提交BIM成果文件10天内提交审核报告；

- 运营阶段：施工单位提交BIM竣工模型后15天内提交审核报告并移交数字资产。

#### 七、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：咨询服务费和协同管理平台费总价包干，倾斜摄影费用按单价包干；

2.签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）

其中1. 咨询服务费：                   元；

- 协同管理平台费：               元；

- 倾斜摄影费：                   元；（       万元/平方公里×7.44平方公里×2次＋     万元×1平方公里×5次）。

#### 八、发包人代表与承包人项目负责人

发包人项目联系人：                               。

承包人项目负责人：                     。

#### 九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同条款及其附件；

（2）中标通知书；

（3）发包人要求；

（4）技术要求；

（5）投标文件；

（6）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（7）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 十、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供技术服务依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供技术服务。

十一、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 十二、签订地点

本合同在 广东省广州市签订。

#### 十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十四、合同生效

本合同自甲乙双方法定代表人（或委托代理人）签字盖章（公章或合同专用章）生效。

#### 十五、合同份数

本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，其中发包人执 肆 份，承包人执  肆  份。

发包人：  （盖章）             承包人：  （盖章）

法定代表人：               法定代表人：

签约代表：                 签约代表：

单位地址：   单位地  址：  

邮政编码：      邮政编码：

联系电话：  联系电话：

传  真：    传  真：  

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

时  间：   年  月  日        时  间：    年  月  日

### 第二部分 合同条款

#### 1. 一般约定

##### 1.1 词语定义与解释

合同协议书、合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、合同条款及其附件、中标通知书、投标文件、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标文件：是指承包人递交的投标文件。

1.1.1.5 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及BIM+GIS技术运用服务的范围和内容等提出相应要求的书面文件。

1.1.1.6 技术要求：是指构成合同的技术服务工作应当遵守的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术要求。

1.1.1.7 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与技术服务有关的具有合同约束力的文件或书面协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应BIM+GIS技术运用服务能力的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工作，并与承包人签订分包合同的具有相应能力的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责BIM+GIS技术运用服务方面在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由承包人任命负责BIM+GIS技术运用服务，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.3 BIM+GIS技术运用服务、资料与文件

1.1.3.1 BIM+GIS技术运用服务：是指承包人按照合同约定履行的BIM+GIS技术服务工作。

1.1.3.5 工程资料：是指根据合同约定，发包人向承包人提供的用于完成工程服务范围与内容所需要的资料。

1.1.3.6 工程成果文件：指按照合同约定和技术要求，由承包人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 合同价格

是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成合同范围内全部BIM+GIS技术运用服务工作的金额。

1.1.5 其他

1.1.5.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。

##### 1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

##### 1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。包括但不限于以下：本项目各阶段BIM+GIS成果必须满足包括但不限于以下标准：

《建筑信息模型应用统一标准》GB/T51212-2016；

《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017;

《建筑工程设计信息模型分类和编码标准》GB/T51269-2017；

《建筑信息模型（BIM）施工应用技术规范》DB4401/T 25-2019

《民用建筑信息模型（BIM）设计技术规范》DB4401/T 9-2018

《广东省建筑信息模型应用统一标准》DBJ/T15-142-2018

《建筑工程设计信息模型制图标准》JGJ/T 448-2018

《建筑信息模型设计交付标准》GB/T 51301-2018

参考《机载倾斜摄影三维地理信息模型数据成果质量检验技术规程》DB43/T 1769-2020

《倾斜摄影测量实景三维建模技术规程》Q/430000DSZH001-2020

1.4.2承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的技术运用服务费用。

1.4.3若在合同服务期内，国家、省、市等发布新的标准、规范和政策等要求，承包人应该新要求执行，费用已含在合同价中，发包人不再另行支付。

##### 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同条款及其附件；

（2）中标通知书；

（3）发包人要求；

（4）技术要求；

（5）投标文件；

（6）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（7）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

##### 1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.6.2 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

##### 1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

##### 1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

#### 2. 发包人

##### 2.1 发包人的权利和义务

2.1.1 有权要求承包人提交《技术要求》（附件一）中所约定的能够指导完成本项目需求的各类应用手册、报告及成果文件。

2.1.2 发包人认为承包人项目团队成员不符合项目要求者，有权要求承包人在规定限期内予以调整。

2.1.3 有权要求承包人传授解决技术问题的知识。

2.1.4 有权利用承包人所完成的技术成果。

2.1.5 在承包人不履行合同或履行合同不符合约定时，有权要求承包人承担赔偿损失或者支付违约金等违约责任。

2.1.6 按照合同约定为承包人提供相关的技术资料、数据，完成配合事项。

2.1.7 发包人应当负责工程服务的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为承包人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.8 发包人应当向承包人提供与BIM+GIS技术应用有关的资料，包括不限于各类设计施工模型、图纸和方案、施工进度计划、关键工艺工序节点的技术方案资料、相关设备参数资料。并将授予承包人的权利通知与建设项目有关的参与单位和负责人，为承包人提供工作配合与保障，包括提供有关现场资料和办公软硬件环境等。

2.1.9 除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。

2.1.10 其他发包人应尽的义务。

##### 2.2 发包人代表

发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前5工作日书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

##### 2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对承包人的工作、和成果文件作出处理决定，承包人应按照发包人的决定执行。

2.3.2 发包人应在10工作日内对承包人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，承包人的服务周期相应延长。

##### 2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人支付合同价款。

##### 2.5 成果文件接收

发包人应按合同约定及时接收承包人提交的成果文件。

#### 3. 承包人

##### 3.1 承包人的权利和义务

3.1.1 有权要求发包人提供相关技术资料、数据，完成配合事项。发现发包人提供的技术资料、数据不符合合同的约定的，及时通知发包人。

3.1.2 有权要求发包人按照合同约定支付价款。

3.1.3 应当确保其技术服务工作符合发包人项目目的，能满足发包人的需求，并按照合同的约定提供技术服务及相关文档报告、成果文件，并保证工作质量。

3.1.4 向发包人传授解决技术问题的知识。

3.1.5 按照本合同的约定履行保密义务。

3.1.6 保证其提供的技术服务不会侵犯任何第三方的合法权益。

3.1.7 技术服务合同标的在质保期间内发现服务质量有缺陷的，应负责返工或采取补救措施。

3.1.8 除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。

3.1.9 承包人应遵守法律和有关技术标准的规定，完成BIM+GIS技术运用服务工作。

3.1.10 承包人更换项目负责人须提前10个工作日书面通知发包人，经发包书面同意后方可更换，更换其他服务人员应提前5个工作日书面通知发包人。

3.1.11 承包人提供BIM协同管理平台服务的，BIM协同管理平台应能满足本项目工程管理和BIM+GIS应用的技术要求，确保BIM协同管理平台有效协同项目管理，且承包人须派驻专人管理BIM协同管理平台，协助发包人对项目各参与方进行协调管理。

3.1.12 承包人完成技术服务后，应向发包人归还在本合同项目下获取的一切资料和成果，包括不限于各类设计施工模型、图纸和方案、施工进度计划、关键工艺工序节点的技术方案资料、相关设备参数资料。

3.1.13 承包人应协助发包人做好本项目建设各方、各项目之间的协调处理。

3.1.14 承包人应建立BIM+GIS团队，并配备相应的硬件和软件设施，如发包人发现承包人未按合同及《技术要求》要求进行相应的BIM+GIS应用技术服务工作或工作不能达到要求的，发包人有权另行委托其他技术服务单位，所发生费用由承包人支付。

3.1.15 承包人应提供终身的维护服务，承包人承诺的免费服务期限内，不增加费用，服务期限以外的，费用由双方协商确定。

3.1.16 其他承包人应尽的义务。

##### 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，项目负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同。

3.2.2 承包人需要更换项目负责人的，应在提前10个工作日书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的证书、管理经验等资料（资历不得低于原项目负责人），继任项目负责人在经发包人授权后继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目负责人。对于承包人项目负责人确因患病、与承包人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目负责人(如：擅离职守、能力不足无法解决发包人要求等)，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，承包人应在收到书面更换通知后10个工作日内进行更换，并将新任命的项目负责人的证书、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人在经发包人授权后继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的，承担违约责任。

##### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人应在收到中标通知书7天内，向发包人提交承包人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括专业人名单及其岗位、证书等。

3.3.2 承包人委派到人员应相对稳定。合同履行过程中如有变动，承包人应及时向发包人提交工程承包人员变动情况的报告。承包人更换人员时，应提前10个工作日书面通知发包人，除无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的证书、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于承包人主要承包人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要承包人员的，承包人认为发包人有理由的，应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的或未按规定时间内更换的，超过三次，发包人有权解除合同。

##### 3.4分包

3.4.1分包的一般约定

承包人不得将其承包的BIM技术运用服务转包给第三人，GIS技术运用服务和倾斜摄影服务须经过发包人书面同意后方可进行分包的。承包人不得进行违法分包。

3.4.2分包的确定

经过发包人书面同意后进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的能力。工程服务分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程服务向发包人承担连带责任。

3.4.3分包管理

承包人应在分包单位确定前，向发包人提交分包人的主要工程承包人员名单、证书及执业经历等。

3.4.4 分包费用

（1）分包费用由承包人与分包人结算；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包费用的，发包人有权从应付承包人合同价款中扣除该部分费用。

3.5履约担保

3.5.1 本合同履约保证金金额为：    元（大写人民币：    ）

3.5.2 履约担保采用银行保函形式，银行保函应为无条件见索即付的银行保函，该银行保函应由在中国注册且营业地点在广州行政辖区内的银行开具。

3.5.2 履约担保的担保期限和返还

⑴ 履约银行保函（现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保之日起至质量保修期结束。

⑵ 履约银行保函在以下条件达成后的28天内返还，不支付利息：

① 结算已获得财政部门批复或非政府投资项目合同双方已确认结算金额；

② 按照合同约定，所有成果文件通过发包人的验收。

③ 质量保修期结束，由监理单位出具合格证明文件。

⑶ 延长担保期限。承包人以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，承包人应提前7天向发包人提交新的保函以替换即将到期的保函，且新提交的保函的期限延长不得少于6个月。如承包人未及时提交的，发包人有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额。

#### 4. 工程资料

##### 4.1 提供工程资料

发包人应当在合同签订5个工作日内向承包人提供工程服务所必需的工程资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程服务开始后方能提供的资料，发包人应在合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常技术服务工作开展为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，承包人按本合同约定的交付成果文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，承包人有权重新确定交付成果文件的时间。

#### 5.工作要求

##### 5.1、各阶段工作内容及要求

5.1.1详见《技术要求》（附件一）

5.2 质量保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程服务有关的各项工作。

5.2.2 承包人的保证措施

承包人应做好质量与技术管理工作，建立健全工程服务质量保证体系，加强工程服务全过程的质量控制，建立完整的成果文件的审核制度，明确各阶段的责任人。

##### 5.3 成果文件的要求

5.3.1 成果文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 成果文件依据应完整、准确、可靠，并能够实施。

5.3.3 成果文件的深度应满足相关规范要求。

##### 5.4 不合格成果文件的处理

5.4.1 因承包人原因造成成果文件不合格的，发包人有权要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第15.2款〔承包人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成成果文件不合格的，承包人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并顺延服务周期。

#### 6. 工作进度与服务周期

##### 6.1进度计划

6.1.1进度计划的编制

承包人应在合同签订后3个工作日内提交工作计划。

6.1.2 工程服务进度计划的修订

工作计划不符合合同要求或与实际进度不一致的，承包人应向发包人提交修订的工作计划，并附具有关措施和相关资料。发包人应在收到修订的工作计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意承包人提交的修订的工作计划。

##### 6.2进度延误

6.2.1 因发包人原因导致进度延误

在合同履行过程中，发包人导致进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程资料或所提供的工程资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人提出影响服务周期的变更要求的；

（3）其他情形。

承包人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。发包人收到承包人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长服务周期及延期天数向承包人进行书面答复。

6.2.2 因承包人原因导致进度延误

因承包人原因导致进度延误的，承包人应当按照第15.2款〔承包人违约责任〕承担责任。

##### 6.3 工作暂停

6.3.1 发包人原因引起的暂停工作

因发包人原因引起暂停工作的，发包人应及时下达暂停指示并延长的服务周期。

6.3.2 承包人原因引起的暂停工作

因承包人原因引起的暂停服务，承包人应当尽快向发包人发出书面通知并按第15.2款〔承包人违约责任〕承担责任，且承包人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为承包人无法继续履行合同的情形，承包人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.3.3 其他原因引起的暂停工作

当出现非承包人原因造成的暂停工作，承包人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下承包人的服务暂停，承包人的服务周期应当相应延长，复工应有发包人与承包人共同确认的合理期限。

#### 7. 成果文件交付

##### 7.1 成果文件交付的内容

详见《技术要求》（附件一）

##### 7.2 成果文件的交付方式

承包人交付成果文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

##### 7.3 成果文件交付的时间和份数

| 序号 | 成果文件 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划阶段BIM+GIS成果文件 | 书面文件5份，电子光盘5份 |  |
| 2 | 设计阶段BIM+GIS成果文件 | 书面文件5份，电子光盘5份 |  |
| 3 | 施工阶段BIM+GIS成果文件 | 书面文件5份，电子光盘5份 |  |
| 4 | 竣工后BIM+GIS成果文件 | 书面文件5份，电子光盘5份 |  |
| 5 | 其他发包人要求的成果文件 | 书面文件5份，电子光盘5份 |  |

具体交付时间按发包人要求。

#### 8. 成果文件审查与验收

8.1 承包人的成果文件应报发包人审查同意。自发包人收到承包人的成果文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的成果文件审查期不超过15天。

发包人不同意成果文件的，应以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据发包人的书面说明，对成果文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的成果文件已获发包人同意。

8.2 因承包人原因，未能按第7条〔成果交付〕约定的时间向发包人提交成果文件，致使成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成服务周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，承包人应按第15.2款〔承包人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成服务周期延长的，由发包人承担工期顺延责任。

8.3 因承包人原因造成成果文件不合格致使成果文件审查无法通过的，发包人有权要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第15.2款〔承包人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成成果文件不合格致使工程成果文件审查无法通过的，发包人应相应顺延服务周期。

8.7 成果文件的审查，不减轻或免除承包人依据法律应当承担的责任。

8.8 验收标准：按技术标准要求。

8.9 验收方式：发包人组织项目验收会议。

8.10 验收具体安排：

8.10.1承包人完成所有成果文件后，向发包人提出项目验收申请，发包人在接到申请后10个工作日内组织项目验收。若验收合格，由发包人出具项目验收合格纪要。

8.10.2如验收未通过的，承包人应当根据发包人的验收意见在发包人确定的期限内完成整改并再次提交发包人验收。

8.10.3如经过两次整改后仍未能通过验收的，视为承包人根本违约，承包人应当向发包人支付本合同总价百分之二十的违约金，发包人有权要求承包人根据本合同约定承担违约责任。

8.11验收移交：验收合格后，承包人应当向发包人移交所有与本合同技术服务项目相关的成果文件。

#### 9. 施工现场配合服务

9.1发包人应向承包人提供外部环境协调便利，并协助承包人进行外部关系的协调。

9.2 承包人应当提供技术交底、协助解决施工中服务技术问题和竣工验收服务。

#### 10. 合同价款与支付

##### 10.1 合同价款组成

合同价款包括承包人为完成合同约定BIM+GIS技术运用服务所发生的所有成本、风险、利润、税费，包括但不限于人工费、工本费用、设备费、驻场人员的费用、专利使用费、中国境内的差旅费、中国境内的税费、汇报的费用、往来文件/变更洽商文件复印费、通信费、邮递费、会议会务费、知识产权费、加班费、加急费、保险费、利润、管理费及项目所需软、硬件等配置（详见本项目技术标准）等。

##### 10.2 合同价格形式

咨询服务费和协同管理平台费总价包干，倾斜摄影费用按单价包干，在约定的范围内咨询服务费和协同管理平台费不作调整。

##### 10.3 预付款

10.3.1 预付款的比例

预付款的比例为合同总价款的20%。

10.3.2 预付款的支付

合同签订后，承包人可以申请支付预付款。

##### 10.4 进度款支付

10.4.1 发包人按以下约定支付进度款：

（1）提交准备实施阶段、初步设计阶段的BIM+GIS成果文件，由监理单位和全过程造价咨询单位审查合格后出具证明文件，支付合同价款的20%，累计支付至40%。

（2）提交施工图阶段、招标阶段的BIM+GIS成果文件，由监理单位和全过程造价咨询单位审查合格后出具证明文件，支付合同价款的10%，累计支付至50%。

（3）提交第一阶段施工BIM审核阶段的BIM+GIS成果文件，由监理单位和全过程造价咨询单位审查合格后出具证明文件，支付合同价款的15%，累计支付至65%。

（4）提交第二阶段施工BIM审核阶段的BIM+GIS成果文件，由监理单位和和全过程造价咨询单位审查合格后出具证明文件，支付合同价款的15%，累计支付至80%。

（5）提交运维阶段的BIM+GIS成果文件，培训发包人运用BIM+GIS协同管理平台使用BIM+GIS竣工成果文件，完成发包人要求的其他服务，由监理单位审查合格后出具证明文件，发包人组织专家进行评审，并通过第三方审核机构或政府财评部门结算审核后，支付至结算价的97%，本工程保留结算价的3%作为质保金。

（6）最后通过了质保期后，由监理单位审查合格后出具证明文件后，承包人可申请支付质保金（无息）。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

##### 10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 合同结算价款以第三方审核机构或政府财评部门的最终审核价款为准。

10.5.2 承包人需在监理单位出具运维阶段的BIM+GIS成果文件审查合格证明文件并通过发包人组织的专家评审后，一个月内提供相关结算资料。

##### 10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

承包人指定账户：开户银行：

户    名：

账    号：

10.7每次付款均需承包人申请，承包人须提供相应金额的请款申请书与普通有效发票及发包人、政府财评部门要求的相关资料，发包人收到请款申请书、发票与相关资料后，办理申请财政支付手续；支付时间、支付金额以财政支付为准；发包人有权在应付款项中直接扣减应罚金额及违约金。

#### 11. 工程变更与索赔

11.1 发包人新增工程服务的内容，应当向承包人提供书面要求，承包人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求增加工程服务，增加费用由发包人与承包人参照市场价格协商，并由发包人委托的第三方审核机构审核确定价格。

11.2 发包人变更工程服务的内容、规模、功能、条件或因提交的资料存在错误或作较大修改时，承包人予以配合，修改范围不超原服务范围30%发包人不另行增加费用，超出部分双方友好协商。。

#### 12. 技术障碍及处理方式

12.1 鉴于本技术服务项目可能存在一定的技术难题和风险，双方同意如下约定：

12.1.1 本合同项下的技术服务遇到关键技术难题无法克服，且该技术难题目前在全国范围内无法短期内找到可行性解决方案的，且影响到整个项目成果的，承包人承担技术风险造成的全部直接经济损失, 发包人不承担该技术风险造成的损失。

12.1.2本合同项下的技术服务遇到重要技术难题，但经聘请咨询其他权威专家可以解决的，不会影响到整个项目成果的，由承包人负责专家聘请及问题解决的其他费用

12.1.3 本合同项下的技术服务遇到重要技术难题，但经给予合理的宽限期承包人可以自行解决的，承包人承担技术风险造成的全部直接经济损失，发包人不承担该技术风险造成的损失。

#### 13. 人员培训及售后服务

13.1在项目进行过程中，承包人应按照发包人的要求开展相应的宣贯和培训。

13.2承包人应在完成本合同项下所有成果文件之日起10日内将关于技术培训的内容提交给发包人，并应发包人要求在7日内安排技术培训人员对发包人技术人员进行现场培训，在发包人技术人员熟练掌握有关培训技术后方可停止培训。

13.3承包人负责提供培训教材和实际的操作环境。

13.4培训人员的数量、时间、地点等由双方商定，由此产生的一切费用已包含在合同价款中。

13.5承包人提供的售后技术服务包括：

13.5.1承包人设立响应维护热线      ，向发包人提供维护电话支持服务。

13.5.2远程技术支持包含电话、E—MAIL、网络下载、远程控制等方式，最长响应时间为24小时；

13.5.3当出现远程技术支持无法解决的情况时，承包人应提供现场服务；

13.5.4报障后如确属必要，承包人应24小时内到现场响应。

13.6免费售后技术服务期限：    年，自技术服务项目验收通过之次日起算。

#### 14. 知识产权

14.1 BIM+GIS工程全生命周期支撑平台搭建完成后移交发包人使用，定制开发部分知识产权归发包人所有，需将二次开发源代码无偿移交发包人。

14.2 承包人为实施项目所建立的技术标准体系、报告及电子文件成果的著作权和相关专利（除特殊约定的）归双方共同所有。发包人可在己方生产经营范围内使用前述成果，无需征得承包人同意。若承包人在本合同以外使用前述成果，须事先征得发包人的书面同意，否则不能通过任何形式使用，一方违反本款约定给另一方造成的损失，应予以赔偿。

14.3 承包人自行承担在服务期间，使用有关软件、硬件、其他电子文件及报告，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由此造成发包人损失的，还应予以赔偿。

14.4 所有涉及本项目平台使用、相关论文发表均需要事前取得发包人书面同意。

14.5 发包人与承包人双方各自向对方所提供的资料、数据均负有保密义务，未经另一方的书面许可，不能披露、使用或允许他人使用对方的技术情报、资料、经营信息和本项目试验数据以及在本合同履行过程中获得的对方资料和信息。但发包人为项目工程验收需要向有关验收单位出示的除外。本项目涉密人员范围包括但不限于发包人参与本项目的管理人员以及承包人参与本项目的人员。

14.6 本合同终止后，甲、乙各方对该项目的保密义务并不随之终止，双方保密期限为永久。

14.7 保密期限内，除非发包人与承包人双方一致同意解除此项义务，否则双方仍需遵守本合同之保密条款。任何一方违反本条规定造成的一切直接和间接损失及相关后果，均由泄密方承担。

#### 15. 违约责任

##### 15.1 发包人违约责任

15.1.1 合同生效后，发包人因非承包人原因要求终止或解除合同，承包人未开始服务工作的，不退还发包人已付的预付款；已开始服务工作的，发包人应按照承包人已完成的实际工作量比例支付费用，工作量按各阶段计算，完成工作量不足一半时，按对应阶段进度款的一半支付费用；超过该阶段一半时，按对应阶段进度款的全部支付费用。

15.1.2 发包人的上级或审批部门对成果文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第17条〔合同解除〕的约定向承包人结算并支付费用。

##### 15.2 承包人违约责任

15.2.1承包人违反本合同的约定，应当按约定向发包人承担相应的违约责任。违约责任的形式包括但不限于：

（1）一般违约责任。承包人按本合同约定应当承担一般违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币1万元/次。

（2）严重违约责任。承包人按本合同约定应当承担严重违约责任时，必须向发包人交纳违约金人民币3万元/次。

在本合同有效期内，承包人承担一般违约责任累计达3次的，另行追加严重违约责任1次；累计承担严重违约责任达3次的，发包人有权单方面部分解除合同或解除合同；违约金总额不超过签约合同价。

15.2.2合同生效后，承包人因自身原因要求终止或解除合同，承包人应按发包人预付款金额双倍返还给发包人，若违反其他违约条款，承包人除双倍返还预付款金额外，还需赔偿相关违约条款对应的违约金。

15.2.3 承包人未按照本合同约定建立组织架构、配备服务人员和投入设备，承包人应承担一般违约责任1次并须在发包人要求的期限内改正。如承包人未在发包人要求的期限内改正的，承包人应承担严重违约责任1次。特殊情况确需要更换人员的（除不可抗力的原因外），经发包人同意和批准后更换同时应承担相应违约责任，更换项目负责人一次，承包人应向发包人支付违约金2万元，更换技术负责人一次，承包人应向发包人支付违约金1万元，其他人员每更换一人，承包人应向发包人支付违约金0.5万元。项目实施过程中，除不可抗力的原因，更换项目人员的总数不能超过 30%，否则应承担严重违约责任1次。

15.2.4承包人未经发包人书面同意，擅自调换项目负责人，应承担严重违约责任1次；承包人未经甲方书面同意，擅自调换团队人员，应承担一般违约责任1次。

15.2.5承包人提供的服务质量及成果文件不符合本合同约定或出现错误，若造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的费用，并根据损失程度向发包人偿付赔偿金，赔偿金为损失金额的10%，但以不超过签约合同价为限。若造成工期延误5日以上的，承包人应承担一般违约1次，并负责修正；工期延误15日以上的，承包人应承担严重违约1次，并负责修正。

15.2.6 承包人对在己方职责范围内未在合同约定时间内作出决定的事项，承包人应承担一般违约责任1次

15.2.7发包人要求项目负责人必须参加的会议，项目负责人必须到会，未经发包人同意不到会者，承包人应当承担一般违约责任1次。

15.2.8 承包人未在本合同约定时间内响应解决系统运行故障的，承包人应承担一般违约1次，并负责安排人员尽快解除故障。

15.2.9 承包人未经发包人同意擅自对工程服务进行分包的，发包人有权要求承包人解除未经发包人同意的服务分包合同，承包人应当向发包人支付违约金10万元。

15.2.10由于承包人原因，未按发包人要求的时间交付成果文件的，每逾期一天向发包人支付违约金5000元，逾期超过一个月，另行追加严重违约责任1次，逾期超45天发包人有权解除合同。

15.2.11 项目实施过程中，没有履行《支撑配合及其他服务承诺》，承包人应承担严重违约1次。

除上述约定之外，承包人不履行或不完全履行合同及招标文件约定其他义务的，均构成违约。每违约1次，承包人承担一般违约责任1次；情节较重的，承担严重违约责任1次。

#### 16. 不可抗力

##### 16.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

##### 16.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

##### 16.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程服务应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

#### 17. 合同解除

17.1 发包人与承包人协商一致，可以解除合同。

17.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）承包人成果文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的服务质量要求的，发包人可以解除合同；

（3）暂停服务期限已连续超过180天；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

17.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方并取得对方书面同意，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

17.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定向承包人支付已完工作的设计费外，违约一方应当承担相应的违约责任。

#### 18. 争议解决

##### 18.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

18.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

18.3诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以向有管辖权的人民法院起诉。

##### 18.4争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

### 第三部分 合同附件

附件1：技术要求

附件2：承包人主要承包人员表

附件3: 中标通知书

附件1：

技

术

要

求

一、BIM咨询服务范围

1.1、咨询服务形式

（1）本项目实施过程中投标人需完成广州北江引水工程（花都水厂及配水管道工程部分）项目建设范围内设计阶段的（建筑、结构、工艺、设备、电气、自控）BIM模型搭建及应用，基于BIM模型进行设计协调分析，前置运维需求及施工过程风险，保障设计品质。

（2）配合招标人完成施工招标中BIM相关要求的制定及BIM技术应用造价的编制，施工阶段对招标人的施工BIM应用管理提供咨询服务，实现数字化交付。

（3）配合招标人完成主要BIM运营咨询工作。（包括建造过程中的BIM数字化资产转移、数据打包和对接、数据运营咨询服务）

（4）投标人需交付满足招标人要求的BIM+GIS协同管理平台，并辅助招标人使用该管理平台。

1.2、咨询服务范围与内容

1.2.1项目策划阶段（收到中标通知书后10天内完成本项目BIM管理及应用标准体系文件编制。）

（1）编制BIM实施策划及执行计划，明确总体目标、总则、各阶段工作内容、各单位工作关系、工作界面、工作流程、实施原则的内容；

（2）编制BIM应用指导手册，包括建模标准、建模分拆规划、命名规则、编码、各阶段实施流程、各阶段工作要求、各阶段成果验收标准；

（3）建立BIM+GIS协同管理平台；

（4）投标人需建立BIM管理体系。包括人员架构、工作职责、各参建单位需配置的人员和设备、管理细则、流程；

（5）对项目过程产生文件资料、阶段成果、最终成果、各阶段模型的所有资料完整并保存。

（6）工程地质模型建立、模拟与分析、信息共享。

（7）BIM培训。包括宣贯、操作培训。

1.2.2设计阶段（各阶段设计图纸完成后15天内提交BIM应用成果）

（1）对招标人所提供的初步设计/施工图图纸进行专业初步审查，判断其设计深度是否满足BIM工作需求招标人，并出具初步审核报告；

（2）在设计过程中，配合设计单位，根据设计资料和成果建立初步设计/施工图阶段BIM模型，进行碰撞检查、管线优化、净高分析的专项工作。

（3）复核本项目初步设计/施工图成果，主要包括建筑、结构、设备、机电专业；

（4）对重难点部位进行全专业综合协调分析。

（5）将BIM工作过程中发现的问题，招标人整理形成工作报告提交招标人。

（6）根据管线综合成果，对专业管线路由提出优化建议；

（7）对最终施工图整合至BIM模型进行检查；

（8）将初步设计/施工图阶段BIM工作成果（如：模型、问题报告、管线综合图）上传至BIM+GIS协同管理平台。

（9）根据招标人提供的项目位置、范围、实测地形图、项目用地周边情况矢量空间数据，建设形成项目基础空间库，为项目的可视化提供数据服务；

（10）根据优化的管线最终成果，通过BIM+GIS协同管理平台能力，快速适配坐标位置、管线拓扑结构、地面高程、埋深、管径大小、类型的信息，符号化形成井、阀门的附属物，自动形成，展示三维管网模型；

（11）通过BIM+GIS协同管理平台的轻量化能力，包括三角网简化、模型校正（移除重复点、重复面）的功能，三维模型的拓扑检查及流形矫正，最后通过转换成标准的S3M空间三维模型数据格式，发布至服务端，实现降低内存的占用，满足大体量数据在web端加载和共享的性能需要；

（12）对BIM 模型和三维倾斜摄影的精确匹配：利用GIS服务提供的根据模型修改三维倾斜摄影的能力，实现模型和三维倾斜摄影数据的精确匹配；

（13）WEB端实现三维 GIS 与 BIM 模型的高效融合技术，利用BIM+GIS协同管理平台轻量化技术，实现地理信息数据和精细设备零部件的 BIM 模型高效融合，三维浏览响应时间短、浏览帧率高；

（14）BIM+GIS协同管理平台实现三维场景操作：系统提供基础三维操作功能，实现场景缩放、平移和模型的旋转的基础性功能。

（15）BIM+GIS协同管理平台实现项目概况展示：结合项目位置、项目范围、项目介绍、效果图、实测地形图、项目用地周边市政管线的关联展示，便于快速了解项目综合情况。

（16）实现BIM模型构件与BIM+GIS协同管理平台的进度计划、现场进度接口挂接，为实现项目进度、施工状态的三维动态模拟提供基础进度数据支撑。

（17）将初步设计/施工图阶段BIM工作成果的数据轻量化后，上传至BIM+GIS协同管理平台，实现设计阶段的三维比选方案呈现，在WEB端分屏展示不同比选方案的模型展示效果，方便设计人员进行可视化查阅。

1.2.3施工阶段（施工单位成果提交后10天内提交审核报告）

施工阶段由施工单位接收投标人提供的施工图BIM模型，并在此基础上完成施工应用。投标人协助招标人对施工BIM应用过程及成果进行日常管理、监督和审核。施工单位BIM应用在项目实施前期由投标人、设计单位及招标人等共同协商招标人确定。

施工BIM应用管控包括：

•	施工场地布置模拟审核；

•	施工深化模型审核；

•	变更BIM模型审核（不含设计模型发生重大改变的情况）；

•	竣工模型审定；

•	总体施组、进度计划和重点部位专项施工方案的模型审核（重点部位由招标人、设计单位、BIM服务单位、施工单位和监理单位在开工前参照相关文件议定）。

施工阶段，各单位可在BIM+GIS协同管理平台依据不同的权限查看施工图BIM模型，例如：施工单位可查看施工进度信息、构件状态、逾期提醒；招标人和设计单位可查看施工进度模拟、逾期和完工统计、设计图纸的信息；

平台以BIM构件颜色、材质的差异来呈现项目在建的超前和逾期情况，对于超过警戒值的逾期数据，进行预警提醒并可快速定位，直观进行可视化进度监督；将计划进度和实际进度进行对比，直观进行可视化进度监督。通过查看项目周报，可分析查找施工逾期原因，方便指挥部清晰明了发现问题并及时解决问题。

1.2.3.1施工准备阶段

（1）投标人需配合招标人在施工招标文件中编制BIM相关技术要求；

（2）配合招标人在招标阶段对投标单位的BIM技术综合应用能力进行评估；

（3）配合招标人在合约中编制BIM相关技术条款，确保项目顺利进行；

（4）审查施工单位的BIM工作方案，包括实施目标、工作内容、实施计划、资源投入、工作流程、协调管理的相关内容。工作方案通过招标人审查批准后，监督施工单位严格执行；

（5）审核施工单位提出的基于BIM的施工组织设计、专项施工方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系及措施的内容；

（6）将施工图设计BIM模型及信息转移给招标人，同时对施工方进行技术交底；

（7）审核施工单位BIM深化施工模型的准备工作成果。（要求深化工作基于BIM设计模型，施工单位和分包根据各自工作范围将设计模型深化成施工模型，同时解决构件管线之间的冲突问题。深化后的模型将直接用于指导施工；）

（8）指导施工单位使用BIM+GIS协同管理平台。将项目BIM模型及相关信息数据进行共享，各方在现场利用BIM模型进行数据交换，沟通交流，提高现场施工的效率和质量；

1.2.3.2施工管理工作的协助配合

项目施工过程中，投标人需协助配合招标人完成以下内容：

（1）投标人需协助招标人对施工单位的BIM工作进行管理跟踪，对过程中出现的问题及时提出意见或报告，并储存、统一发布在信息管理平台；

（2）投标人协助招标人组织由建筑、结构、设备、机电各专业组成的项目设计管理团队对施工单位提交的BIM成果进行合理性检查，满足各项BIM应用点要求；

（3）根据项目实际情况，定期协助招标人组织BIM工作会议，进行协调沟通、提供技术支持、解决BIM实施应用中遇到的问题；

（4）协助招标人监督施工单位进行BIM施工现场组织模型创建（场地布置）。模型将包含现场相关临时设施，安全文明施工设施，材料进退场和堆放，出入口的信息，方便招标人对现场进行管理；

（5）投标人需协助招标人审核施工单位提供的总体BIM深化施工模型，出具审核意见并监督BIM深化施工模型的更新；

（6）审查施工单位整合各专项工程施工模型，并检核各专项间的空间配置合理性，提供招标人碰撞分析优化建议，协助招标人监督施工单位将优化建议反馈至BIM模型；

（7）对施工单位使用BIM预制加工技术的，对预制加工的模型进行审核；

（8）协助招标人监督施工单位利用BIM的三维可视化技术对复杂施工工艺进行施工可行性分析，用以指导现场施工或提高会议沟通的效率；

（9）协助招标人监督施工单位对设备高度集中、复杂的区域，基于BIM模型提供三维轴测图、平面图、剖面图、以及动态三维模型的方式用以指导施工；

（10）在进行分部分项验收时同步对该部分BIM的施工阶段成果进行全面检查和验收，及时提出整改意见和改进建议，并监督施工单位进行落实。

1.2.3.3质量管理

（1）审查施工阶段BIM模型成果、信息内容满是否足既定的BIM标准；

（2）按照招标人既定要求，审查施工单位BIM模型成果的正确及完整性；

（3）协助招标人审查及整合施工阶段所提交施工深化BIM模型与深化图的一致性；（关于深化图与现场的一致性由监理单位审查）。

（4）参与施工BIM协调会，督导施工单位运用BIM三维可视化技术辅助施工审查或交底。施工单位应根据会上内容对模型即时修正及编辑、模型批注，辅助会议整合检查，并落实会议纪录进行跟踪管理；

（5）督导及审查施工单位将设备信息及运营管理信息导入BIM模型；

（6）督导施工单位将BIM模型及其他成果即时更新信息反馈在BIM+GIS协同管理平台；

1.2.3.4进度管理

（1）审查施工单位月进度或里程碑阶段的BIM成果报告；

（2）协助招标人监督施工单位将项目施工过程按施工组织方案进行BIM可视化模拟，使管理人员可以直观的发现施工流程中的安排不妥之处，更有效的实现工程进度的动态控制（4D模拟），进而提高施工质量和有效控制施工进度；

（3）协助招标人督导施工单位利用4D虚拟建造模型，跟踪施工单位的进度，督促施工单位按各时间节点完成阶段性BIM成果；

1.2.3.5变更管理

（1）协助招标人监督与审查施工单位在施工过程中的发生的变更与签证的记录，按要求整合至BIM深化模型，用以协助招标人审核工程结算；

（2）协助招标人督导施工单位运用BIM模型进行实物工程量统计，作为进度款支付参照依据；

（3）根据签证变更的内容，协助招标人监督施工单位修改和调整施工BIM 模型。

1.2.3.6结算管理

（1）审核施工单位关于BIM工作内容的支付申请、成果的材料。

1.2.3.7成果管理

（1）协助招标人督促对施工单位及监理单位提交的BIM模型数据、文档、表单、报告、图纸和资料，按要求移交给招标人与投标人，并保存至BIM+GIS协同管理平台；

（2）其他需要在本阶段完成的管理工作，投标人需要自行罗列和细化。

1.2.4竣工模型移交

与BIM工作相关的单位（投标人、施工单位）应在工程竣工阶段开展数字化移交工作，对工程建设周期内所有成果（包括《项目BIM实施规划》、《项目BIM实施方案》、设计信息模型、施工信息模型、报告、资料、可视化成果、视频）进行整理，对工程数字化文档、纸质文档图纸进行整编，并将其同竣工信息模型、BIM+GIS协同管理平台向招标人进行移交，完成所有数字化及纸质文档的归档工作和手续。具体工作内容如下：

（1）审查施工单位竣工阶段BIM成果报告；

（2）提交竣工阶段BIM审查成果报告；

（3）依次对施工单位及分包的BIM模型进行分部分项竣工查核，并出具基于BIM的竣工验收单；

（4）验收BIM竣工模型。

注：上述BIM成果（含过程文件）需满足造价咨询审核工作，及满足招标人决算阶段使用。

另，为实现BIM+GIS协同管理平台对BIM竣工模型和GIS数据的可视化管理，BIM+GIS协同管理平台包含模型管理模块，模型管理模块包括模型图层控制、模型属性查询、空间浏览、工况数据浏览的功能，可进行建筑信息模型的可视化展示，帮助用户直观了解建筑内部的构件、设备分布，并提供关键字搜索功能，可帮助用户查找并定位到对应模型，为数字化移交提供GIS平台应用能力。

1.2.5运维咨询配合

投标人结合本项目运维需求，配合招标人单位完成“智慧水厂”平台对接和数据转移工作。

1.2.6 协助完成智慧工地信息采集任务书和要求的编制

提供完整的智慧工地信息模块供招标人选择，并制定健全的接口集要求。数据格式必须支持接入广州市建设领域管理应用信息平台要求，满足广州市实名制与工资分账管理要求。视频监控符合广州市建设工程质量安全管理综合信息平台接入要求。环境监控设备商也必须符合广州市环保局平台接入要求，支持数据同时接入环保局平台及智慧工地平台。

1.2.7其他补充

（1）本项目机房（试点）采用装配式机电施工，投标人需审核施工单位的装配式机房BIM深化模型以及深化图纸，协助招标人监督施工方对装配式施工工艺进行动画模拟交底。机电装配深化过程中应综合考虑以下事项：

1）投标人协助整理预制加工所需数据：尺寸、型号、编码、运输时间、安装时间等。

2）安装工序：按照先安装，先加工，先运输原则，可预先进行安装模拟；

3）现场堆放、吊装：按照先安装先运输，就近堆放原则，可预先进行堆放、吊装模拟。

（2）依据施工图BIM模型提取项目模型实物工程量（如：混凝土、砌体墙、门窗、管道、管道附件），辅助造价咨询公司完成基于BIM的造价咨询工作。

另：投标人应配合设计单位和造价咨询单位建立BIM算量模型并进行分析和使用。

（3）投标人应在项目实施各阶段协调、管理项目各参与方BIM实施及应用，组织与配合相关BIM协调会议。BIM协调会应包括设计BIM协调会、施工BIM协调会。同时投标人应按招标人要求参加项目例会。

（4）应招标人要求，投标人应在收到需求后12小时响应，按要求前往项目所在地开展有关咨询工作，提供相关指导工作，协助招标人解决现场问题BIM技术应用问题。

1.3、其他工作要求

1.3.1各阶段BIM模型精细度要求

根据《GBT 51301-2018 建筑信息模型设计交付标准》，设计-竣工移交的模型单元精细度宜符合下列规定：

（1）方案设计阶段模型精细度等级不宜低于LOD1.0；

（2）初步设计阶段模型精细度等级不宜低于LOD2.0；

（3）施工图设计阶段模型精细度等级不宜低于LOD3.0；

（4）深化设计阶段模型精细度等级不宜低于LOD3.0，具有加工要求的模型单元精细度不宜低于LOD4.0；

（5）竣工移交的模型精细度等级不宜低于LOD3.0；

参照本项目既定要求，为满足运维需求，竣工移交的模型精细度等级不宜低于LOD4.0（含几何及非几何信息）。投标人应监督施工单位完成审查工作。

投标人最终移交的数字化资产包，应包括竣工模型以及建造过程中的BIM资料（包括：图纸、过程文件）。

1.3.2项目BIM技术应用总结及宣传

1）基于BIM的项目管理总结

在项目实施中期和项目结束后，依据项目BIM实际执行情况进行梳理和总结，形成可推广的BIM项目管理经验。

2）配合宣传交流

配合招标人收集、提供BIM技术与设计、施工、运维相结合的相关宣传视频与资料，并进行整合，用以内部工作汇报及对外交流。

3）协助招标人举办现场观摩会

协助招标人举办现场观摩会，整理项目BIM素材，为招标人提供BIM展示方案。

1.3.3辅助项目报奖

投标人应积极响应招标人提出的基于BIM成果的科技奖项申报要求，积极配合招标人申报市级、省级、部级和国家级的科技、质量奖项。

1.3.4BIM模型对接CIM平台技术要求（远期考虑）

CIM（城市信息模型）是以BIM技术为核心，集成GSD（地球空间数据），连接IOT（物联网）数据，建立起三维城市空间模型和城市动态信息的有机综合体，是大场景的GSD+小场景的BIM数据+IOT数据的有机结合，是可视化大数据管理的数字底板，是数字城市的规划、建设、管理一体化平台。用于辅助报批报建、施工图审查、竣工验收备案工作，提高工程建设项目审批的效率和质量，推进工程建设项目审批相关信息系统建设，推动政府职能转向减审批、强监管、优服务，建设广州市智慧城市操作系统，为实现建设工程规划建设全过程精细化管理和打造智慧城市基础平台奠定基础

依据广州市未来出台的CIM政策及标准，本项目模型需要对接CIM平台时，投标人协助建设单位督导施工单位基于设计阶段的施工审查通过后的BIM模型，建立符合CIM平台要求的施工阶段的三维模型，并上传至CIM平台，将工程建设过程三维模型的项目建设信息互通，实现施工质量安全监督、联合测绘、消防验收、人防验收的环节的信息共享，并最终完成基于CIM平台的专项验收、竣工验收备案。

参考标准：

1、《施工图三维数字化设计交付标准》

2、《广州市施工图三维数字化交付数据标准》

3、《广州市施工图三维数字化审查技术手册》

4、在本项目实施过程中的其他与广州市新出台并完善的CIM相关标准

1.3.5基于BIM+GIS的工程建造期辅助决策技术要求

- 1、工程建设全景态势感知与辅助决策

将工程的进度、质量、安全、资金、视频的数据整合，进行数据处理分析与辅助决策，以数据可视化、模型可视化的方式展现项目各类业务的指标，分析项目管控中的风险点，实现可视化管控。

- 2、进度态势分析与辅助决策

结合工程项目管理、智慧工地额系统，抽取进度管理相关数据，与BIM模型进行关联。对工程进度进行实时展现和模拟，创建基于BIM模型的进度场景，掌握工程整体施工进度全貌和各工点的施工进展，辅助施工进度决策。

- 3、质量态势分析与辅助决策

结合工程项目管理、智慧工地的系统，抽取质量管理相关数据，与BIM模型进行关联。对工程质量结果进行实时展现，创建基于BIM模型的质量场景，掌握工程整体施工质量全貌和各工点的质量情况，辅助质量管理决策。

- 4、安全态势分析与辅助决策

结合工程项目管理、智慧工地的系统，抽取安全管理相关数据，与BIM模型进行关联。创建基于BIM模型的安全状态场景，掌握工程整体和关键设备的安全状态，实现工程安全隐患处理的跟踪、设备设施的空间定位监控和交互式浏览、安全监测数据的可视化查询，辅助安全管理决策。

- 5、工程量分析与辅助决策

- 结合工程项目管理、BIM模型，从BIM模型中抽取工程量相关数据，辅助预付、支付执行情况内的工程量的跟踪，辅助资金管理决策。

- 6、视频集成与辅助决策

投标人应使用通用标准视频协议将视频监控数据集成在BIM模型上，创建基于BIM模型的视频集成场景，可实时展现重点区域或典型区段工地现场的实景，及时跟踪工程现场的突发事件以及安全情况，辅助工程管理决策。

7、BIM+GIS协同管理平台的BIM+GIS服务，是基于BIM和GIS两个系统的数据融合。BIM系统是基于BIM引擎等基础能力模块开发的，GIS系统是基于GIS引擎开发的， BIM系统与GIS系统底层相对独立，但业务层数据融合展示在同一个大屏上。业务层数据包括项目概况，形象进度，文档，重要事件等数据融合。

注意：智慧工地（或者数字工地）相关数据对接务必按照投标人接口要求提供，投标人不对接硬件

1.3.6 GIS 交付要求

1、 基本技术要求

1.1数据基础

本项目参建设计、施工、监理单位所提供图纸资料应基于统一的 时空参考系统，技术参数如下：

平面坐标系应采用 2000 大地坐标系 CGCS2000 坐标和广州2000坐标作为参考，确有必要时可采用依法批准的其他坐标系，提供其他坐标系成果时应同时 ，提供其与 CGCS2000 坐标系的转换参数。

高程系应采用 1985 国家高程和广州高程作为基准，确有必要时可采用与国家高程基准建立联系的独立高程系。深度基准采用理论最低潮位（提供1985 国家高程基准转换参数）。投影采用高斯正形投影 3°带分带。时间参考中日期应采用公历纪元，时间采用北京时间。

1.2 数据格式

根据目前主流数据格式，地理信息矢量数据所提交的的格式为 Shape、kml 文件，具有空间定位信息的影像提交的数据格式为 TIFF，倾斜摄影模型格式为 OSGB 或 3Dtiles，业务数据和附加信息类提交的为文本数据、表格数据和其它特定格式数据。

1.3 数据质量

数据质量应采用数据质量元素描述。数据质量元素应包括完整性、逻辑一致性、位置精度、属性精度、现势性的方面内容，对于数据源、数据加工过程、数据内容取舍和数据更新维护过程涉及数据质量的相关内容应有记录文档。

（1）完整性要求

数据不应有遗漏，不同类型、不同比例尺数据的集成关系应完整正确，尽量减少冗余。数据范围、图层、图形要素、数据属性项及记录完整，不存在重复或缺失。

（2）逻辑一致性要求

结构满足项目需求，不存在拓扑错误，业务逻辑满足资源管理应用需求，数据分类分层的准确性及属性数据的正确性满足项目及行业要求。

1）概念一致性：要素分类与代码、数据结构、属性、要素间关系在同一尺度上应保持一致，在不同尺度上应符合同一的体系规则；

2）值域一致性：数据项的取值应在值域的界定范围内；

3）格式一致性：数据存储应与数据物理结构及规定格式保持一致；

4）拓扑一致性：同类要素的拓扑关系应正确并保持一致。

（3）位置精度要求

入库数据、数据库中的数据及由数据库产生的数据产品的位置精度，应满足相应产品标准规定的精度要求。

（4）属性精度要求

要素的属性项及其名称、类型、长度、顺序、属性值应完全正确。

（5）现势性要求

应按需求定期或及时对数据进行更新，保持数据的现势性。更新可按要素或者区域进行。元数据或要素属性中应包含时间标识。

工程范围区域内融合影像和矢量数据规定更新频率为每 1 年更新一次，其中施工场区（红线范围外扩 500 米）每半年更新一次。专题数据应定期更新，具有良好的现势性。

（6）图形表示及图幅整饰规范性

图形要素类型、线划、符号及注记的规范性，图画结构合理性满足国家相关标准。

本项目基础底图应能提供优于地面分辨率 0.8 米的融合影像，基础数据、专题数据应能提供最大比例为 1:500 图比。三维模型应采用Ⅰ级建模标准、分辨率优于 0.2 米。数据采集及绘制质量应满足《水利水电工程测量规范》要求，图纸比例为 1：500/DEM500/DLG500/DOM500；对于地下建筑部分，应以用更加详细的数据（1：200）来反映地下建筑物的细部特征。专题业务数据交换与共享应满足相关要求。

二、BIM协同管理平台要求

投标人需要根据自身经验和项目实际情况，提供适用于本项目的BIM+GIS协同管理平台。BIM协同管理平台作为各方BIM协作、招标人方数字化管理的载体，为满足管理需求，平台需具备以下基本技术功能要求，下表为BIM协同管理平台功能需求。

BIM管理平台功能要求：

| 技术功能需求 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 轻量化BIM+GIS模型展示 | 快捷展示BIM模型场景树、构件属性、批注/讨论、文档、二维图纸的相关信息及倾斜摄影等GIS相关数据。 |
| 多终端访问 | 通过IE浏览器或者客户端登录平台；同时手机移动端（公众号）满足手机的办公的需要。 |
| 开放数据接口 | 通过开放的数据接口进行二次开发，对接至不同的管理平台。 |
| 任务管理 | 任务管理分内部任务管理和工程任务管理，通过平台发起任务，根据任务类型选择责任单位或审批人员，跟踪、更新任务状态，并填写意见，任务完结后，关闭任务。 |
| 权限管理 | 灵活的跨组织权限管理，可多组织、多人员分配权限。 |
| 流程管理 | 针对项目BIM管控需求，可定义表单，直接在平台上进行创建、流转、审批、分发、打印、归档的操作。 |
| 会议管理 | 会议管理主要对工程例会、工程专题会议进行管理。同时对会议纪要、附件进行管理，会议决议的进行问题讨论跟踪管理。 |
| 过程协作 | 基于平台轻量化模型 ，可多方参与提出决策意见，并根据意见生成任务，追踪至决策意见闭合。 |
| 报表管理 | 对项目周报、月报进行集中管理，对项目每周、每月发生的主要工作事项、进展情况，对比分析的进行录入、存储，方便领导查看、浏览。 |
| 文档管理工作 | 实现文档管理、问题处理、工作流程管理与可视化跟踪管理功能。 |
| 施工进度管理工作 | 实现各级进度计划、任务、模型可视化管理功能。 实现基于工程项目进度管理业务的进度预警功能。 |
| 实施质量管理工作 | 实现基于可视化的项目施工过程质量管理、质量统计功能，基于移动端的现场巡检、各级整改闭环、检测数据收集、子项验收（含隐蔽验收）数据和图像采集、基于云的数据交互与流程管理、基于BIM的模型与问题关联展示。 |
| 实施安全管理工作 | 实现基于可视化的项目施工过程安全管理、安全统计功能，基于移动端的现场巡检、各级整改闭环、监测数据收集、基于云的数据交互与流程管理、基于BIM的模型与问题关联展示。 |
| 变更管理工作 | 实现基于可视化的施工变更的提交、工作流程审批、变更审核辅助决策、变更归档、变更量功能。 |
| “智慧水厂”平台数据对接 | 实现建造过程中的BIM的数据资产传输、对接、移交 |
| 接口要求 | 平台支持GIS位置信息显示 |
| 智慧工地对接 | 平台数据吊舱应对接施工方智慧工地平台。包含劳务实名制，扬尘降噪，视频监控的模块。 |

- 所有成果的知识产权和保密义务说明：

- BIM+GIS协同管理平台搭建完成后移交招标人使用，定制开发部分知识产权归招标人所有，需将二次开发源代码无偿移交招标人。

- 投标人为实施项目所建立的技术标准体系、报告及电子文件成果的著作权和相关专利（除特殊约定的）均归双方所有，一方需要事先征得另一方的书面同意，未经另一方事先书面同意，不能通过任何形式使用，否则应赔偿给另一方造成的损失。

- 投标人自行承担在服务期间，使用有关软件、硬件、其他电子文件及报告，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任。

- 所有涉及本项目平台使用、相关论文发表均需要取得招标人同意。

（5）招标人与投标人双方方各自向对方所提供的资料、数据均负有保密义务，未经另一方的书面许可，不能披露、使用或允许他人使用对方的技术情报、资料、经营信息和本项目试验数据以及在本合同履行过程中获得的对方资料和信息。但招标人为项目工程验收需要向有关验收单位出示的除外。本项目涉密人员范围包括但不限于甲方参与本项目的管理人员以及乙方参与本项目的人员。

（6）本合同终止后，甲、乙各方对该项目的保密义务并不随之终止，双方保密期限为永久。

（7）保密期限内，除非招标人与投标人双方一致同意解除此项义务，否则双方仍需遵守本合同之保密条款。任何一方违反本条规定造成的一切直接和间接损失及相关后果，均由泄密方承担。

三、服务成果

投标人工作成果一览表（BIM工作部分）：

| 项目阶段 | 序号 | BIM服务内容 | 成果类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目准备实施阶段BIM专业服务内容 | 1 | BIM实施策划及执行计划：辅助招标人对本项目BIM应用进行策划、组织和管控。投标人应结合项目特点及项目运维需求，对项目技术要求、数据要求、BIM实施流程、各阶段应用点、运维管理的进行策划。 | 标准文本 |  |  |
|  | 2 | BIM应用指导手册：建模标准、命名规则、统一编码、软硬件配置需求、人员配备需求、工作职责。 |  |  |  |
|  | 3 | BIM+GIS协同管理平台（设计单位、招标人、施工单位、监理单位、投标人的参建单位的数据传输、协同合作平台） | BIM+GIS协同管理平台 |  |  |
|  | 4 | BIM培训：招标人人员培训，包括宣贯培训，操作培训。 |  |  |  |
| 初步设计阶段BIM专业服务内容 | 5 | BIM模型（含轻量化模型） | .rvt格式、.nwd格式 |  |  |
|  | 6 | 项目可视化分析协调（总平图） | BIM分析问题报告 |  |  |
|  | 7 | 重难点（单体）全专业综合协调分析（包括办公楼、絮凝沉淀池、二级泵房、投药间、应急泵房） | BIM分析问题报告、碰撞检查报告 |  |  |
|  | 8 | 厂区总平面、滤池、二级泵房、应急泵房、投药间的管线综合排布（方案） | 管线综合模型、图纸 |  |  |
| 施工图阶段BIM专业服务内容 | 9 | BIM模型（含轻量化模型） | .rvt格式、.nwd格式 |  |  |
|  | 10 | 基于BIM模型的设计复核（包括：总平面、絮凝沉淀池、二级泵房、应急泵房、投药间）问题分析报告 | 复核报告、BIM分析问题报告、碰撞检查报告 |  | 3份 |
|  | 11 | BIM出图（管线综合图） | PDF电子版（平面、剖面、三维） |  | 3份，彩图 |
|  | 12 | 结构预留孔洞图 | CAD电子版 |  | 3份，蓝图 |
|  | 13 | 漫游视频 | .mp4、.wmv |  | 2min，1920*1080 |
| 招标阶段BIM专业服务内容 | 14 | BIM主要工程量复核 | BIM模型实物工程量表 |  |  |
|  | 15 | BIM技术需求编制 | 工作任务书 |  |  |
|  | 16 | CIM工作配合（数字化审图） |  |  | 按需 |
| 施工BIM审核 （第一阶段） | 17 | 施工BIM竣工成果审核完成 | 审核报告/竣工模型 |  |  |
| 施工BIM审核 （第二阶段） | 18 | “智慧水厂”平台对接配合 | 模型/数据文本 |  |  |
| 运维阶段 | 19 | BIM竣工模型移交及说明 |  |  |  |
| 其他服务 | 20 | BIM协调会 | BIM会议纪要 |  |  |
|  | 21 | 项目BIM技术应用总结及宣传 | BIM应用总结 |  |  |
|  | 22 | 辅助项目报奖 | 报奖资料 |  |  |

投标人工作成果一览表（GIS、倾斜摄影部分）：

| 项目阶段 | 序号 | GIS服务内容/参数要求 | 成果类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 倾斜摄影三维模型生产 | 1 | 建设花都水厂首期占地407亩的倾斜摄影三维模型； 模型精度优于0.5米； | OSGB模型格式，要求满足导入主流三维GIS平台软件的展示、查询与分析 |  |
|  | 2 | 建设花都水厂二期用地243亩的倾斜摄影三维模型; 模型精度优于0.5米； | OSGB模型格式，要求满足导入主流三维GIS平台软件的展示、查询与分析 |  |
| 服务式GIS平台技术参数 | 1 | ▲完全自主安全可控知识产权的国产软件平台。（平台厂商获得中国软件行业协会授予的自主可靠企业核心软件品牌证书） ▲GIS引擎须支持32位和64位环境，支持Windows 7\8\10、Windows Server 2012等Windows操作系统；支持例如Ubuntu、Redhat、SUSE等Linux操作系统；支持自主研发操作系统中标麒麟、银河麒麟、华为欧拉、深度等。（要求提供GIS厂家与自主研发操作系统厂家共同出具的兼容性证明文件复印件） GIS部署服务器支持跨硬件平台、跨操作系统平台的异构集群。 具备良好的开放性，提供了功能强大的API二次开发接口库，包括：提供覆盖所有服务的REST API和完善的Java SDK；提供丰富的客户端SDK，包括WEB 3D SDK、WEB JavaScript SDK、Android SDK、iOS SDK。 支持地图服务和数据服务的聚合，聚合地图服务来源包括地图瓦片包，包括FastDFS、MongoDB、MBTiles、GeoPackage、TPK；OGC标准服务，包括WMS、WMTS服务；在线地图服务，包括天地图、Bing Maps、Google Maps、百度地图及OpenStreetMap。地图服务聚合后，支持发布为地图REST服务、WMS服务、WMTS服务等。 地图缓存支持配置分布式存储的地图瓦片，包括：FastDFS、MongoDB、阿里云OTS等。 GIS引擎须提供三维服务，提供基于实体对象的空间运算、空间关系判断和空间分析能力（非GPU渲染）。 支持中国地理信息产业协会提出的《空间三维模型数据格式》标准（ S3M ），实现对该标准的发布和对接。 GIS引擎分布式分析扩展模块须既支持软件内嵌Spark分布式计算环境，又支持外接适配已有的Spark分布式计算环境，完成分布式分析操作。 GIS空间大数据功能支持组件式、桌面端和服务式Web端多方式扩展开发和功能应用。 提供对Postgres-XL、MongoDB、Elasticsearch、HDFS、HBase的分布式引擎支持。 ▲支持OGC标准等行业标准，包括: CAT 2.0.2、CSW 2.0.2、WFS 1.0.0、WMS 1.3.0、WMTS 1.0.0。通过OGC官方兼容性认证。（要求提供国际标准组织OGC开放地理空间信息联盟的兼容性认证文件复印件） 提供系统状态监控、数据状态监控。具体包括支持监控服务器的运行状态、并发访问、热点服务。支持监控并统计服务器的当前负载、集群系统内部各节点的负载状况。支持按照用户、时间或日期统计服务访问历史。支持在系统出现错误或警告信息时通过邮件通知管理员。支持集成hawtio等第三方硬件监测工具。 须提供多方位的安全机制，支持基于用户和角色的安全售前，支持基于令牌的身份认证，支持SSl加密机制，支持反向代理，支持PKI认证，支持基于CAS、Keycloak、LDAP集成用户已有的账户系统。 须支持多种 CPU 架构：x86、Power、ARM、MIPS、SW-64 等、其中须自主研发 CPU：华为鲲鹏、飞腾、龙芯等。 ▲须支持直接连接如Oracle、SQLServer、DB2等大型商用关系型数据库。须支持PostgreSQL、MySQL、MongoDB、PostGIS等开源数据库。须支持自主研发数据库华为GaussDB、阿里POLARDB、瀚高、达梦、南大通用等。（要求提供GIS厂家与自主研发数据库厂家共同出具的兼容性证明文件复印件） ▲GIS引擎支持良好的中文支持，具备简体中文版和简体中文的文档、手册，GIS引擎应对国内测绘标准有良好支持。（要求提供厂商官网上对产品描述的截图复印件或产品功能界面截图） 地图平台自带热力图、大规模散点图、气泡图、格网图、迁徙图等各种丰富的大数据可视化效果。 基于API服务能力，可实现了多级图层分类目录管理，支持多专题、多年度的图层配置管理，可控制图层显示状态，可以依次展开下面的子图层，对发布的图层进行浏览展示。 基于API服务能力，可支持分色、分量、分值渲染，线形样式渲染，符号渲染等渲染方式；支持自定义各种点线面、图元、图片符号，脚本符号，符号编辑和符号库管理；支持添加标注图层、图层样式控制以及指定图层搜索；支持热力图、密度图、折线图、饼状图、柱状图等各种图表展示形式。 基于API服务能力，可提供图层显隐控制功能，能设置图层的显示、隐藏状态，同时还提供放大、缩小、漫游、全图浏览等其他地图基础操作功能。 基于API服务能力，可根据空间范围查找要素信息，在地图窗口中任意区域拖动鼠标框选查询范围，即可查看该区域的属性信息，同时可以定位查询结果框内的任意一条数据信息，在地图中会以蓝色高亮定位居中显示其位置并且予以闪烁标记。 | 专业版 | 将倾斜摄影OSGB数据、BIM数据等上图，三维可视化展示与分析应用。 |
|  | 2 | 提供三维场景的发布、浏览功能，提供在三维场景内的查询功能，支持安全设置。包含以下三维发布和浏览功能：地形数据、影像数据、KML数据、模型数据（包括倾斜数据、人工模型数据、BIM数据及点云数据等）、矢量数据、二维地图。对每一种类型的数据支持多种不同的格式，支持WebGL无插件渲染展示。 | 三维扩展模块 |  |
|  | 3 | 提供高级空间分析功能服务，包括：缓冲区分析、叠加分析、表面分析等空间分析功能。拥有面积和长度等量算能力。 | 空间分析模块 |  |
| 桌面GIS平台 | 4 | ▲完全自主安全可控知识产权的国产软件平台。（平台厂商获得中国软件行业协会授予的自主可靠企业核心软件品牌证书） 支持《开放式空间数据库互联互访Opening Geospatial Database Connectivity(OGDC)》国家标准；支持通用的标准和规范，包括WMS，WFS，WCS，WMTS等OGC标准，以及Rest服务，包括OpenStreetMap（OSM）、谷歌地图服务（GoogleMaps)。 ▲支持多种数据交换格式，包括SHP、DXF、MIF、TAB、WOR、CSV、GRIB2、3DS、GPX等格式，能够实现与主流GIS产品的数据的共享；具有多源空间数据无缝集成技术，支持直接访问SHP、MIF、DWG、DXF和CSV等矢量数据格式，以及SIT、TIFF、JPEG、BMP、IMG、SCI、ECW等栅格数据格式；支持中国标准矢量交换格式VCT3.0。（要求提供厂商官网上对产品描述的截图复印件或产品功能界面截图） 支持多种投影方式；支持自定义投影，投影转换以及动态投影，即不改变原始数据投影情况下，动态显示在其他投影坐标系下。 ▲栅格数据支持直接通过设置栅格函数的方式，实现坡度图、坡向图、三维晕渲图、正射三维影像的效果切换。（要求提供厂商官网上对产品描述的截图复印件或产品功能界面截图） 空间数据库引擎支持文件型数据源、数据库型数据源、在线WEB型数据源。 ▲支持多种不同格式源数据的转入转出：如CAD的 DWG、DXF、DGN等数据格式；可以导入E00、MIF等GIS数据格式；支持多种影像数据格式，如SID、TIF、BMP、JPG，以及影像压缩格式ECW、SIT等；（要求提供厂商官网上对产品描述的截图复印件或产品功能界面截图） 具备完整的数据安全机制，在支持数据库和文件数据存储模式同时，可通过设置访问帐号、密码等方式，对数据库、文件型地图数据源等进行加密，保证数据的高度安全。 支持国内外主流的坐标系，以及国内广泛使用的中国国家大地坐标系和地方坐标系，支持坐标系转换等。 支持三维数据规范S3M，支持Cesium的3D-Tiles格式；支持提供多种关系型数据库管理矢量数据、栅格数据、三维模型数据，包括：Oracle，SQL Server和sqlite等。 支持提供三维平面场景和三维球面场景。支持提供地形、影像、矢量、地图和模型数据加载到三维场景中。。 ▲支持提供以点、线、面三维符号化的方式建立三维场景。（要求提供厂商官网上对产品描述的截图复印件或产品功能界面截图） 支持提供经纬网、太阳、海洋、大气、导航罗盘、状态条、比例尺、帧率等场景元素的开启和关闭。 支持提供对三维场景相机视角，支持三维对象编辑和三维空间分析。 须提供对接Revit、达索3DXML、SketchUp、Bentley、Tekla、Civil3D、PKPM、IFC等BIM软件的数据接入。 | 桌面GIS平台标准版 |  |
| BIM+GIS应用建设 | 1 | 提供三维管线、BIM模型的GIS三维场景服务，供B/S端调用 | GIS三维地图服务 |  |
|  | 2 | 提供三维管线、BIM模型的GIS空间分析服务，供B/S端调用 | 空间分析服务 |  |
|  | 3 | 三维场景操作、三维 GIS 与 BIM 模型的高效融合、BIM 模型和三维倾斜摄影的精确匹配、项目概况位置展示。 | 可视化展示模块 |  |
|  | 4 | 结合三维数字化比选方案，在web端分屏展示不同比选方案的模型展示效果 | 三维比选方案分屏呈现模块 |  |
|  | 5 | 利用GIS平台，根据客户提供的确切CAD图纸建立三维管线模型。根据优化的管线数据的最终成果，通过GIS平台的快速建模能力，快速适配坐标位置、管线拓扑结构、地面高程、埋深、管径大小、类型等信息，符号化形成井、阀门等附属物，自动形成，生成三维管网模型，并可实现在系统中进行web展示和管线属性查询。 | 三维管线可视化展示 |  |
|  | 6 | 模型管理模块包括模型图层控制、模型属性查询、空间浏览等功能，可进行建筑信息模型的可视化展示，帮助用户直观了解建筑内部的构件、设备分布。 | 成果可视化 |  |

四、投标人团队要求

1、投标人需配备专业（本项目设计的所有专业）工程师团队开展BIM专业咨询工作，团队人数根据项目的不同阶段自行组织但必须满足各专业项目管理需求。

2、在项目实施期间，投标人需保证按双方约定配置人员，提供服务，履行职责；如非必要，不得更换项目负责人和项目技术负责人。如因特殊情况需调整人员，接替人员必须符合招标文件的相关要求，并事先征得招标人书面同意。

3、在项目施工期间，若有长期驻场需要，投标人应因应需求派驻1名或以上的专业BIM工程前往项目所在地开展有关咨询工作，指导和解决现场问题。

五、BIM工作职责矩阵图

5.1、实施策划阶段工作说明

（1）投标人应建立BIM实施有关的管理体系及搭建协同管理平台。

（2）招标人的主要工作是根据《BIM实施总体策划》对BIM实施准备阶段BIM咨询方移交的成果进行验收。

（3）工作权责如下：

职责矩阵-实施策划

| A=主要执行 B=配合执行 S=监督与审查 D=审核 R=审定 P=整合初审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作分解 | 相关单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期策划阶段 |  | 招标人 | 设计 | BIM 咨询单位 | 监理 | 总承包商 | 承包商 | 厂家 | 造价咨询单位 |
| 1 | 制定BIM标准 | R |  | A |  |  |  |  |  |
| 2 | BIM协同管理平台 | R |  | A |  |  |  |  |  |

注：“厂家”指由招标人提供的供应商单位，承包商指由招标人通过公开招标确定的其他施工单位。

5.2、设计阶段工作说明

（1）投标人应建立BIM模型，优化设计流程和设计方案，提高设计质量和效率，从而减少施工期洽商和返工，保障工程建设周期，节约项目资金，最终打通设计成果在全生命周期内的信息传递。

（2）设计方应根据设计合同开展BIM工作，建立设计信息模型并应用于错漏碰缺检测、设计优化的应用，解决多方沟通、协调及接口问题，切实提高设计效率、控制设计进度、提高设计质量。

（3）招标人应利用BIM管理设计工作，保证设计成果进度和质量，在设计过程中实现数字化移交，减少设计阶段信息缺失。

（4）工作权责如下：

职责矩阵-实施策划及设计阶段

| A=主要执行 B=配合执行 S=监督与审查 D=审核 R=审定 P=整合初审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作分解 | 相关单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  | 招标人 | 设计 | BIM 咨询单位 | 监理 | 总承包商 | 承包商 | 厂家 | 造价咨询单位 |
| 1 | BIM模型建立 | R | B | A |  |  |  |  |  |
| 2 | 成果交付 | R | B、D | A |  |  |  |  |  |
| 3 | 设计修改 | R | A | B、D |  |  |  |  |  |
| 4 | BIM实物工程量输出 | R | B | A |  |  |  |  | D、R |

注：（1）“厂家”指由招标人提供的供应商单位，承包商指由招标人通过公开招标确定的其他施工单位。

（2）设计修改指BIM协调会后，设计方对问题回复落实到图纸的情况。

5.3、施工阶段（含主体结构、专项工程）工作说明

（1）施工单位应根据施工总包合同，认真贯彻执行项目建设要求，利用BIM实现施工全过程的精细化管理，整合协调承包范围内所有分包商、供应商的工作和成果，组织完成本项目建设进度计划、施工质量以及安全文明的既定目标。

（2）施工监理方应通过协调管理参建各方监管BIM工作的开展，审查BIM施工模型的成果，动态管控工程建设的进度、质量、安全三大目标以及变更的管理，确保工程顺利交付。

（3）设计方应按照既定要求，辅助招标人完成施工深化审查工作。

（4）投标人应协助建设方管理施工阶段BIM实施工作并提供施工BIM咨询方服务，并代表建设方进行日常BIM技术的管理、督促、指导、审核工作，包括督导施工方、监理方、设备供应商、智能化系统集成商在施工建设过程中充分利用BIM开展施工模型深化、变更管理、进度管理的一系列应用。

（5）招标人是利用BIM及信息化管理手段管控工程进度、质量关键因素，并接收参建各方的实施成果。

（6）工作权责如下：

职责矩阵-施工阶段

| A=主要执行 B=配合执行 S=监督与审查 D=审核 R=审定 P=整合初审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作分解 | 相关单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工阶段 |  | 招标人 | 设计 | 投标人 | 监理 | 总承包商 | 承包商 | 厂家 | 造价咨询单位 |
| 1 | 制定施工BIM应用策划书 | R |  | D | S | A | B |  |  |
| 2 | BIM施工管理及技术应用 | R |  | D | S | A |  |  |  |
| 3 | 施工图模型移交技术交底 | R | B | A | S | B |  |  |  |
| 4 | 施工模型深化设计 | R | B、R | B、R | S | P、A | A |  |  |
| 5 | 施工阶段信息添加（进度、质量、安全、设计变更、签证） | R | D | D | S | P、A |  | B |  |
| 6 | 施工场地布置 | R |  | D | S | A | B |  |  |
| 7 | 关键节点筛选 | R | B | D | S | P、A | A |  |  |
| 8 | 关键阶段模拟施工 | R | B | D | S | P、A | A |  |  |
| 9 | 施工进度模拟 | R |  | D | S | A |  |  |  |
| 10 | BIM实物工程量输出 | R |  | D | S | A |  |  | D、R |
| 11 | 设备BIM模型 | R |  | D |  |  |  | A |  |
| 12 | 4D进度对比 | R |  | D | S | P、A |  |  |  |
| 13 | 5D成本管控 | R |  | D | S | P、A |  |  |  |
| 14 | 完成竣工模型 | R | B | D | S | P、A |  | B |  |

注：（1）“厂家”指由招标人提供的供应商单位；承包商指由招标人通过公开招标确定的其他施工单位。厂家提供的机电设备，应附上BIM模型，并满足lod400且为rfa格式

职责矩阵-专业工程施工阶段

| A=主要执行 B=配合执行 S=监督与审查 D=审核 R=审定 P=整合初审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作分解 |  | 相关单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程施工阶段 |  | 招标人 | 设计 | 投标人 | 监理 | 总承包商 | 承包商 | 厂家 | 造价咨询单位 |
| 1 | BIM模型变更及调整 | R |  | D | S | P、A | A | B |  |
| 2 | 施工阶段信息添加（进度、质量、安全、设计变更、签证） | R |  | D | S | P、A | A | B |  |
| 3 | 4D进度对比 | R |  | D | S | P、A |  |  |  |
| 4 | 5D成本管控 | R |  | D | S | P、A |  |  | D、R |
| 5 | 完成竣工模型 | R | B | D | S | P、A | A | B |  |

注：（1）“厂家”指由招标人提供的供应商单位；承包商指由招标人通过公开招标确定的其他施工单位。

5.3、竣工数据移交阶段工作说明

（1）投标人应在项目运维前进行数据移交工作；

（2）设计、总承包商和造价咨询单位应配合投标人完善数据，权责如下：

职责矩阵-竣工数据移交阶段

| A=主要执行 B=配合执行 S=监督与审查 D=审核 R=审定 P=整合初审 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作分解 |  | 相关单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程施工阶段 |  | 招标人 | 设计 | 投标人 | 监理 | 总承包商 | 承包商 | 厂家 | 造价咨询单位 |
| 1 | 运维数据移交 | R | B | A |  | B、P | B |  | B |

十、软硬件采购（费用已包含在报价中）

1、投标人在全过程工程咨询单位综合管理下，指导并落实各参建单位的各项BIM技术应用，组织专项技术培训科研工作。

2、在项目建造过程中，投标人需提供4台BIM移动工作站电脑，3台平板电脑，用来协助查看模型、跟踪项目进度。投标人提供的电脑设备不得低于以下配置表：

BIM移动工作站电脑配置清单

| 移动工作站配置 （4台） | CPU | I7 9700K |
| --- | --- | --- |
|  | 显卡 | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 或 AMD Radeon RX 5700 |
|  | 内存 | 32GB |
|  | 硬盘 | 512固态+640G机械硬盘 |
|  | 显示器 | 15寸 |

平板电脑配置清单

| 平板电脑配置 （3台） | CPU | 麒麟990 |
| --- | --- | --- |
|  | 内存 | 8GB |
|  | 存储容量 | 256GB |
|  | 显示器 | 10.8英寸 |
|  | 其他 | 配键盘和笔 |

服务器：投标人在工作过程中所使用的服务器可以自备或者新购，必须满足该项目使用需求，同时依据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机病毒防治管理办法》、《政府信息系统安全检查指南》、《省网络与信息安全事件应急预案》和《广州市花都自来水有限公司网络与信息安全应急预案》，要充分考虑网络安全和预案功能要求。

3、投标人在工作过程中所使用的建模软件必须满足CIM标准要求。软件版本不得低于以下配置表：

软件设备配置参考

| 应用类别 | 软件 | 版本 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑、结构、机电模型搭建 | Autodesk Revit | 2016或以上 |  |
| 模型碰撞检查及外观处理 | Navisworks | 2016或以上 |  |
| 模型整合 | Autodesk Revit | 2016或以上 |  |
| 二位制图软件 | AutoCAD | 2010或以上 |  |

注：最终按实际使用情况配置。BIM建模软件版本必须满足CIM标准要求。

投标人采用租赁阿里云平台方式进行部署，服务器具体配置以及清单详见附件配置清单，投标人提供服务给予甲方。平台架构如下图图1所示。

注意：图1所示的运维管理系统是针对服务器的运维管理，而非建筑行业的运维术语。运维管理体系遵守阿里巴巴公司约定，并交付阿里云服务商提供技术服务。该费用包含在投标报价中，软硬件配置详见“服务器配置清单”。

服务器配置清单

目   录

1轻量化模型引擎服务器	87

1.1配置	87

1.2操作系统	87

1.3软件	87

2文件云存储服务器	87

2.1配置	87

2.2操作系统	87

2.3软件	87

3应用服务器1	88

3.1配置	88

3.2操作系统	88

3.3软件	88

3.4运行服务	88

4应用服务器2	88

4.1配置	88

4.2操作系统	88

4.3软件	89

4.4运行服务	89

5引擎服务器	89

5.1配置	89

5.2操作系统	89

5.3软件	89

6客户端：	89

6.1配置	89

6.2操作系统	89

6.3软件	89

# 轻量化模型引擎服务器

## 配置

- cpu ：32核 3.6ghz

- 内存：>=32G

- 磁盘：>240G ssd+1T hdd

- 外网带宽：10mbps以上

- 显示适配器：512 M 或以上显存 (安装显示适配器驱动)，OpenGL 版本：3.0 及以上

## 操作系统

- windows server 2016/2019

- CentOS 7.x

## 软件

- Apache Tomcat 8.5.x中间件支撑

- JRE 1.8 及其以上版本

- BIM_YSD_WEBGL引擎

# 文件云存储服务器

## 配置

- cpu ：8核 2.5ghz

- 内存：32G

- 磁盘：240G ssd+22T hdd

- 外网带宽：10mbps以上

## 操作系统

- Linux CentOS 7.4

## 软件

- 云后台服务

- mysql数据库

# 应用服务器1

## 配置

- cpu ：8核 2.5ghz

- 内存：32G

- 磁盘：240G ssd+4T hdd

- 外网带宽：10mbps以上

## 操作系统

- windows server 2016/2019

## 软件

- SqlServer 2016/2019数据库

- Mysql数据库

## 运行服务

- .net项目服务模块

- .net组织角色服务模块

- .net图档服务模块

- 形象进度服务模块

- 工作台任务服务模块

- java概况服务

- java计划进度任务服务

- java模型服务

# 应用服务器2

## 配置

- cpu ：8核 2.5ghz

- 内存：32G

- 磁盘：240G ssd+4T hdd

- 外网带宽：10mbps以上

## 操作系统

- Linux CentOS 7.4

## 软件

- Mysql数据库

## 运行服务

- 用户角色模块

# 引擎服务器

## 配置

- cpu ：32核 3.6ghz

- 内存：>=32G

- 磁盘：>240G ssd+1T hdd

- 外网带宽：10mbps以上

- 显示适配器：512 M 或以上显存 (安装显示适配器驱动)，OpenGL 版本：3.0 及以上

## 操作系统

- windows server 2016/2019

- CentOS 7.x

## 软件

- Apache Tomcat 8.5.x中间件支撑

- JRE 1.8 及其以上版本

# 客户端：

## 配置

- 处理器：2.6 GHz 主频 8核或以上

- 内存：8 GB或以上

- 网络适配器：1000 M 或以上网络适配器

- 显示适配器：独立显卡，2 G 或以上显存 (安装显示适配器驱动)，OpenGL 版本：3.0 及以上

- 推荐显卡：GTX1050/ GTX1050Ti/ GTX1060/ GTX1060Ti等。

## 操作系统

- Windows7/10

## 软件

- Chrome