## 提问信息列表
序号 | 问题内容 | 提问企业 | 提问时间 | 解答时间 | 解答内容
1 | 工程款付款方式、是否有预付款等内容未注明 | ******* | 2024-05-14 18:56:27 | 2024-05-16 10:41:00 | 工程款付款方式、预付款等内容在合同签订时进行约定。
2 | 本项目为一个标段，在招标文件-商务标评分标准-10施工队伍综合素质评分-（4）若标段包含多个项目的，需按项目配备项目管理人员，其中第 1 点必须全部项目配置齐备方可得分，第 2 点得分按“标的物清单”对应标段的第一个项目对应的项目管理人员进行评审（同一项目内的同一管理岗位以该岗位配置人员评分较高者计分）。本项目分三个部位施工，请问是否理解为本次招标项目需要配置3个项目经理及3套管理人员。 | ******* | 2024-05-16 18:27:12 | 2024-05-17 11:22:24 | 按招标文件约定，本次招标项目只有一个标段一个项目，需要配置1个项目经理及1套管理人员。
3 | 1、第六章投标文件格式的封面“招标编号”是否为项目备案证号2211-440512-60-01-854978？2、第六章投标文件格式，“二”到“十一”点中的“招标人”填“广东电网有限责任公司汕头供电局”还是“南方电网供应链（广东）有限公司”？ | ******* | 2024-05-21 09:28:45 | 2024-05-24 14:27:10 | 1、招标编号为：JG2024-2212 2、招标人为：广东电网有限责任公司汕头供电局
4 | 请提供招标图纸CAD版本。 | ******* | 2024-05-22 11:25:47 | 2024-05-24 14:28:00 | 本项目提供PDF版图纸，没有CAD版本。
5 | 请问能否提供本项目招标控制价清单文件？ | ******* | 2024-05-22 11:25:36 | 2024-05-24 14:28:50 | 仅提供工程量清单文件，招标控制价文件不予提供。
6 | 请补充工程量清单文件中每个单位工程相应的总价措施项目清单与计价表。 | ******* | 2024-05-22 11:25:20 | 2024-05-24 14:29:49 | 投标单位根据招标文件要求及企业自身情况自行报价。
7 | 风机基础部分第22项清单温度测试无项目编码，请补充。 | ******* | 2024-05-22 11:24:53 | 2024-05-24 14:30:14 | 补充项目编码为B01001
8 | 招文要求“计划工期：365日历天计划开工日期：2024年6月30日计划竣工日期：2025年6月30日（具体实际工期以开工报告、竣工报告为准，其中本项目两个风机基础要求在2024年12月30日前竣工）”计划开工日期：2024年6月30日计划竣工日期：2025年6月30日计算出来是366日历天，请问计划工期是否按366日历天为准。 | ******* | 2024-05-22 11:24:41 | 2024-05-24 14:30:57 | 以招标文件为准。
9 | 缺少图纸、地勘报告 | ******* | 2024-05-14 19:32:17 | 2024-05-16 10:41:37 | 经核实交易中心系统上已上传图纸、地勘报告，如未看到，请咨询交易中心技术服务电话：020-28866176
10 | 招标文件中对项目经理（项目负责人）业绩：近 3 年（以合同签订时间为准）曾经担任过同类工程（指房屋建筑或风 电基础或电力建筑等建筑工程）项目经理的经历证明，一项得 1 分， 最高得 5 分。此评分项最高分5分，则满足满分条件需要项目经理（项目负责人）在3年内承担过5个同类项目业绩，不符合 同体量的项目施工工期常态，建议取消3年时间要求。 | ******* | 2024-05-16 18:15:50 | 2024-05-17 11:22:49 | 按招标文件要求的业绩要求为准。
11 | 1、工程量清单“绿色施工安全防护措施费汇总表-广东风电临海试验基地项目”表中数据是否为不含税金额？ 2、招标文件第六章投标文件格式3. 投标函及报价书-二、（二）工程量清单投标报价格式“单项工程投标报价汇总表”、“单项工程投标明细报价汇总表”中第3列“金额（元）”是否填写含税金额？第4-6列的“暂估价”、“绿色施工安全防护措施费”、“规费”是否填写不含税金额？ 3、招标文件第六章投标文件格式3. 投标函及报价书-一、投标函中“3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） （¥ 万元）。”大写是否精确到“分”，小写是否保留至小数点后六位？ 4、招标文件第六章投标文件格式3. 投标函及报价书-二、（一）采用工程量清单注意事项：“1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明： 。”“2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明： 。”“ 2.5 暂估价的数量及拟用子目的说明： 。”投标人是否需要填写？ 5、请问最高投标限价的编制是采用的哪个地区几月的信息价？ 6、工程量清单文件：地下建筑结构工程-地下室结构工程-表-08中序号15清单“010515001002-现浇构件钢筋”、地上建筑结构工程-地上结构工程表-08中序号52清单“011702011001直形墙”和序号57清单“011702008001圈梁”、地上建筑结构工程-地上室内装修工程表-08中序号28清单“011210006001其他隔断”、室外工程-其他设备基础部分表-08中序号19清单“010516003002机械连接”均没有工程量，投标人是否不需要填报单价？ 7、工程量清单文件：室外工程-风机基础部分-表-08中序号22清单“温度测试”没有项目编码，套价软件无法输出报表，请明确该项的项目编码。 8、工程量清单文件：“绿色施工安全防护措施费汇总表-广东风电临海试验基地项目”表中单项工程名称“7市政管网配套接入”和单位工程名称“7.1给排水系统”，与文件夹“给排水系统接入工程”中单项、单位工程名称均为“给排水系统接入工程”不一致，请问这2个是否为同一单项/单位工程？若是同一个工程，名称以哪个为准？ | ******* | 2024-05-21 09:32:32 | 2024-05-24 14:53:40 | 1、为不含税金额。 2、1.第3列为含税金额；2.第4-6列为不含税金额。 3、可填写整数。 4、不需要填写。 5、采用工程所在地最新公布的信息价。 6、工程量清单文件中已提供工程量的清单需填报单价，无工程量的清单，无需填报单价。 7、室外工程-风机基础部分-表-08中序号22清单“温度测试”是措施其他项目，暂无相应清单子目，现补充项目编码为B01001。 8、1.“市政管网配套接入”为单项工程，“给排水系统”为其中的单位工程。2.名称以“给排水系统接入工程”为准。
12 | 请提供最高投标限价公布函。 | ******* | 2024-05-22 11:25:56 | 2024-05-24 14:34:54 | 最高投标限价详见招标公告，确认函不予公布。
13 | 请提供工程量清单cos文件。 | ******* | 2024-05-22 11:25:30 | 2024-05-24 14:35:19 | 本项目提供excel版工程量清单，没有cos文件。
14 | 以下工程量清单工程量为空，请补充：地下室结构工程第13项清单010515001002现浇构件钢筋；地上结构工程第52项清单011702011001直形墙、第57项清单011702008001圈梁；地上室内装修工程第28项清单011210006001其他隔断；其他设备基础部分第19项清单010516003002机械连接。 | ******* | 2024-05-22 11:25:03 | 2024-05-24 14:36:40 | 工程量清单文件中已提供工程量的清单需填报单价，无工程量的清单，无需填报单价。
15 | 招文第162页“2、项目经理（项目负责人）业绩：近3年（截至投标截止日前36个月）（以合同签订时间为准）曾经担任过同类工程（指房屋建筑或风电基础或电力建筑等建筑工程）项目经理的经历证明，一项得1分，最高得5分。（若为框架合同，则框架合同委托书中单个项目视为一个项目业绩。）业绩须提供签字盖章版的正式合同，以合同签订时间为准，否则不得分。”根据《注册建造师管理规定》第二十一条注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人。注册建造师在不得兼任的情况三年内完成五个业绩的设置是否不合理？且“若为框架合同，则框架合同委托书中单个项目视为一个项目业绩。”是否有失公平？请问项目经理 | ******* | 2024-05-22 11:24:30 | 2024-05-24 14:38:17 | 按招标文件要求的业绩要求为准。
16 | 招文要求提供的2021-2023 年经审计的财务报告需提供财务报告全本还是关键页（包括资产负债表、现金流量表、利润表等）即可？请明确 | ******* | 2024-05-23 16:16:52 | 2024-05-24 14:38:47 | 以招标文件要求为准。