## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【陆村村】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：陆村村 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 道路工程
1.2 | 土石方工程
1.3 | 管网工程
1.4 | 挂管支墩及检修井
1.5 | 化粪池工程G1-2
1.6 | 处理站土建工程 300t/d
1.7 | 现状处理站设施改造工程
1.8 | 临时导水部分
1.9 | 其他
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【陆村村】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆村村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
道路工程
沥青路面拆除
1 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:沥青混凝土层及稳定层拆除物 2.运距:10km |  | m3 | 61.44
2 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:10km |  | m3 | 54.91
3 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:沥青柏油类 2.厚度:10cm |  | m2 | 254.54
4 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.材质：6%水泥稳定石屑 2.厚度：18cm |  | m2 | 199.94
5 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.材质：C30混凝土基层 2.厚度：22cm |  | m2 | 199.94
6 | 041001003003 | 拆除基层 | 1.材质：C30混凝土基层 2.厚度：20cm |  | m2 | 54.6
7 | 041001005001 | 旧路面机械切缝 | 1.材质:沥青混凝土路面 2.厚度：5cm |  | m | 562
沥青路面拆除合计
新建沥青路面
8 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:水泥石屑稳定层 3.厚度:18cm |  | m2 | 199.94
9 | 040203003001 | 透层、粘层 | 1.材料品种:乳化沥青PC-3 2.喷油量:1.2kg/m2 3.遍数:2遍 |  | m2 | 509.08
10 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混泥土(AC-20C ) 2.厚度:6cm |  | m2 | 254.54
11 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细粒式SBS改性沥青混泥土(AC-13C ) 2.厚度:4cm |  | m2 | 254.54
12 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:22cm 3.其他:水养生 4.类型:商砼 |  | m2 | 199.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆村村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.其他:水养生 4.类型:商砼 |  | m2 | 54.6
14 | 040307009001 | 传力杆 | 1.直径:Φ14 |  | t | 0.58
15 | 040901008001 | 植筋 | 1.材料规格:Ф14 |  | 根 | 804
新建沥青路面合计
混凝土路面破除
16 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:10km |  | m3 | 78.27
17 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:10km |  | m3 | 111.2
18 | 040103002005 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:10km |  | m3 | 78.27
19 | 040103002006 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:10km |  | m3 | 222.39
20 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:20cm |  | m2 | 391.33
21 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:10cm |  | m2 | 1111.97
22 | 041001003004 | 拆除基层 | 1.材质:水泥石粉 2.厚度:20cm 3.部位:道路基层 |  | m2 | 1503.3
23 | 041001005002 | 旧路面机械切缝 | 1.材质:水泥混凝土路面 2.厚度:5cm |  | m | 3738
混凝土路面破除合计
混凝土路面修复
24 | 040202015002 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:水泥石屑稳定层 3.厚度:20cm |  | m2 | 1503.3
25 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm 3.其他:水养生 4.类型:商砼 |  | m2 | 391.33
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆村村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.其他:水养生 4.类型:商砼 |  | m2 | 1111.97
27 | 040402018001 | 施工缝 | 1.类别:伸缩缝 |  | m | 78.27
28 | 040307009002 | 传力杆 | 1.直径:Φ14 |  | t | 0.9
29 | 040901008002 | 植筋 | 1.材料规格:Ф14 |  | 根 | 1246
混凝土路面修复合计
巷道地面刨铣找坡
30 | 040103002007 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:10km |  | m3 | 113
31 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.类型:商砼 |  | m2 | 1130
32 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:10cm |  | m2 | 1130
巷道地面刨铣找坡合计
道路工程合计
土石方工程
33 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:人工施工 4.弃土外运：10km 5.土方考虑即挖即运 |  | m3 | 532.55
34 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:人机配合施工 4.直槽开挖 5.弃土外运：10km 6.土方考虑即挖即运 |  | m3 | 381.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆村村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:人机配合施工 4.挡土板支撑开挖 5.弃土外运：10km 6.土方考虑即挖即运 |  | m3 | 127.92
36 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.材质:密板木挡土板 |  | m2 | 502.67
37 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:≥95% 2.填方材料品种:石屑 |  | m3 | 724.59
38 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:≥95% 2.填方材料品种:回填土 3.其他:人工施工 4.外运土回填：10km |  | m3 | 8.97
39 | 040103001003 | 回填方 | 1.密实度要求:≥95% 2.填方材料品种:回填土 3.其他:人机配合施工 4.外运土回填：10km |  | m3 | 70.92
土石方工程合计
管网工程
40 | 040501001001 | DN400 II级钢筋混凝土管（包管） | 1.垫层、基础材质及厚度:C30混凝土包管 2.规格:II级钢筋混凝土管道（承插式）Φ400（含芯片） 3.接口方式:橡胶圈接口，接口外侧加抹水泥砂浆接口 |  | m | 22
41 | 040501001002 | DN300 II级钢筋混凝土管(包管） | 1.垫层、基础材质及厚度:砼基础C15 2.规格:II级钢筋混凝土管道（承插式）Φ300（含芯片） 3.接口方式:橡胶圈接口，接口外侧加抹水泥砂浆接口 |  | m | 23
42 | 040501001003 | DN400 II级钢筋混凝土雨水管 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼基础C15 2.规格:II级钢筋混凝土管道（承插式）Φ400（含芯片） 3.接口方式:橡胶圈接口，接口外侧加抹水泥砂浆接口 |  | m | 59.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆村村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 040501001004 | DN300 II级钢筋混凝土雨水管 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼基础C15 2.规格:II级钢筋混凝土管道（承插式）Φ300（含芯片） 3.接口方式:橡胶圈接口，接口外侧加抹水泥砂浆接口 |  | m | 67.2
44 | 040501002001 | DN200焊接钢管（挂管） | 1.材质及规格:DN200焊接钢管挂管 |  | m | 75
45 | 040501004001 | DN200 UPVC塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:石屑垫层100厚 2.材质及规格:upvc管DN200 3.连接形式:黏接接口 4.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 601.5
46 | 040501004002 | DN150 UPVC塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:石屑垫层100厚 2.材质及规格:UPVC管DN150 3.深度：平均埋深0.7m 4.连接形式:粘接 5.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 1473
47 | 040501004003 | DN100 UPVC塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:石屑垫层100厚 2.材质及规格:UPVC管DN100 3.深度：平均埋深0.7m 4.连接形式:粘接 5.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 29
48 | 040501004004 | DN100 UPVC塑料管 | 1.材质及规格:雨水UPVC管DN100 2.连接形式:粘接 3.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 7
49 | 040501004005 | DN100 UPVC立管塑料管 | 1.材质及规格:DN100 UPVC立管 2.连接形式:黏接接口 |  | m | 816
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆村村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
50 | 040504002001 | 1600*1600混凝土井 | 1.名称:1600*1600交汇井，参照排水检查井标准图集-页31及图集相关说明 2.深度:平均1.1m 3.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖 |  | 座 | 1
51 | 040504002002 | Φ1000预制装配式污水混凝土井 | 1.名称:Φ1000预制装配式污水检查井，参照排水检查井标准图集-页8及图集相关说明 2.深度:平均0.7m 3.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖 4.其他:设置防坠网 |  | 座 | 1
52 | 040504002003 | Φ1000预制装配式污水混凝土井 | 1.名称:Φ1000预制装配式污水检查井，参照排水检查井标准图集-页8及图集相关说明 2.深度:平均1.7m 3.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖 4.其他:设置防坠网 |  | 座 | 3
53 | 040504002004 | Φ1000预制装配式雨水混凝土井 | 1.名称:Φ1000预制装配式雨水检查井，参照排水检查井标准图集-页8及图集相关说明 2.深度:平均1.0m 3.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖 4.其他:设置防坠网 |  | 座 | 10
54 | 040504002005 | 500*500方形钢筋混凝土井 | 1.500*500方形检查井,平均埋深1.0m 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100mm厚、C30混凝土底板150mm厚 3.混凝土强度等级:C30 4.盖板材质、规格:球墨铸铁成品井盖500*500 |  | 座 | 40
55 | 040504007001 | DN400 混凝土出水口 | 1.名称:八字式混凝土管道出水口 2.混凝土强度等级:C30 3.规格：DN400 4.类型:商砼 5.其他:参照图集06MS201-9第5.6.19页 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆村村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 040504009001 | 雨水口 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:600*400装配式雨水口 2.其他:参照雨水口标准图集-页8，装配式 |  | 座 | 2
管网工程合计
挂管支墩及检修井
57 | 040301001001 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1.送桩深度、桩长:8m 2.桩截面:200*200mm |  | 根 | 28
58 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 1.混凝土强度等级:C30，P6 2.类型:商砼 |  | m3 | 3.58
59 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:螺纹筋 2.钢筋规格:Ф12-14 |  | t | 0.43
60 | 040504002006 | 500*500方形钢筋混凝土井 | 1.500*500方形检查井,平均埋深0.5m 2.混凝土强度等级:C30 3.盖板材质、规格:球墨铸铁成品井盖500*500 4.防渗、防水要求:P6 5.其他:内外壁采用DP M20水泥砂浆批荡，厚度20mm |  | 座 | 14
挂管支墩及检修井合计
化粪池工程G1-2
化粪池土建工程
61 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度：2m内 3.其他：人机配合施工 4.弃土外运：10km 5.土方考虑即挖即运 |  | m3 | 10.75
62 | 粤040101006001 | 打拔钢板桩 | 1.桩长:[28C槽钢6米 |  | t | 7.412
63 | 040103002008 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:10km |  | m3 | 21.51
64 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.类型:商砼 |  | m3 | 0.4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆村村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | 1.混凝土强度等级:C30 2.防水、抗渗要求:S6 3.类型:商砼 |  | m3 | 0.8
66 | 040601007001 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 1.混凝土强度等级:C30 2.防水、抗渗要求:S6 3.类型:商砼 |  | m3 | 3.32
67 | 040601010001 | 现浇混凝土池盖板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.防水、抗渗要求:S6 3.类型:商砼 |  | m3 | 0.13
68 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:圆钢 2.钢筋规格:φ10以内 |  | t | 0.03
69 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:螺纹钢 2.钢筋规格:φ10-25 |  | t | 0.54
化粪池土建工程合计
化粪池安装工程
70 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:通气管 2.材质、规格:DN100UPVC管 3.连接形式:粘接 |  | m | 2
71 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:出水管 2.材质、规格:DN150UPVC管 3.连接形式:粘接 |  | m | 10
72 | 040502008001 | 套管制作、安装 | 1.形式、材质及规格:防水套管DN200 |  | 个 | 2
73 | 040502008002 | 套管制作、安装 | 1.形式、材质及规格:防水套管DN150 |  | 个 | 1
74 | 070205001001 | 铸铁盖板 | 双层加锁井盖Φ700 |  | 块 | 2
化粪池安装工程合计
化粪池工程G1-2合计
处理站土建工程 300t/d
集水池工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆村村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度：2m内 3.其他：人机配合施工 4.弃土外运：10km 5.土方考虑即挖即运 |  | m3 | 280.72
76 | 粤040101006002 | 打拔钢板桩 | 1.桩长:[28C槽钢6米 |  | t | 25.166
77 | 040103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:10km |  | m3 | 561.44
78 | 040303001002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.类型:商砼 |  | m3 | 5.1
79 | 040601006002 | 现浇混凝土池底 | 1.混凝土强度等级:C30 2.防水、抗渗要求:S6 3.类型:商砼 |  | m3 | 19.26
80 | 040601007002 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 1.混凝土强度等级:C30 2.防水、抗渗要求:S6 3.类型:商砼 |  | m3 | 51.36
81 | 040601010002 | 现浇混凝土池盖板 | 1.混凝土强度等级:C30 2.防水、抗渗要求:S6 3.类型:商砼 |  | m3 | 7.04
82 | 040601018001 | 预制混凝土板 | 1.构件代号、名称:预制盖板 2.混凝土强度等级:C30 |  | m3 | 0.72
83 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:螺纹钢 2.钢筋规格:φ10-25 |  | t | 7.76
84 | 040901002001 | 预制构件钢筋 | 1.材料种类:圆钢 2.钢筋规格:φ10 |  | t | 0.025
85 | 040901009001 | 预埋铁件 | 1.材料种类:钢爬梯 2.材料规格:直径20光圆钢 |  | t | 0.055
集水池工程合计
设备基础工程
86 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 36
87 | 040305001001 | 垫层 | 1.材料品种、规格:石屑垫层 2.厚度:15cm |  | m3 | 14.08
88 | 040901001005 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:螺纹钢 2.钢筋规格:φ10-25 |  | t | 3.18
设备基础工程合计
污泥池基础工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆村村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
89 | 010501006002 | 设备基础 | 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 4.46
90 | 040305001002 | 垫层 | 1.材料品种、规格:石屑垫层 2.厚度:15cm |  | m3 | 1.88
91 | 040901001006 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:螺纹钢 2.钢筋规格:φ10-25 |  | t | 0.46
污泥池基础工程合计
周边工程
92 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.栏杆材质、规格:SUS304不锈钢圆管DN60*2/DN50*2 |  | m | 115
93 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.规格：300mm*300mm 3.栏杆基础 4.类型:商砼 |  | m3 | 10.35
周边工程合计
处理站土建工程 300t/d合计
现状处理站设施改造工程
人工湿地种植
94 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:人工湿地填料 2.其他:机械开挖 3.运距:10km |  | m3 | 458.4
95 | 040407016001 | 基槽抛铺碎石 | 1.石料粒径:30mm-50mm 2.厚度：70cm |  | m3 | 465.5
96 | 040407016002 | 基槽抛铺碎石 | 1.名称：细陶粒、粗陶粒 2.石料粒径: 1mm-10mm、10mm-30mm 3.厚度：15cm、10cm |  | m3 | 95.5
97 | 050102009001 | 栽植水生植物 | 1.单位面积株数:9株/m2 2.养护期:3个月 3.植物种类:再力花 |  | m2 | 258
98 | 050102009002 | 栽植水生植物 | 1.单位面积株数:9株/m2 2.养护期:3个月 3.植物种类:风车草 |  | m2 | 124
人工湿地种植合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆村村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
人工湿地安装
99 | 031001006003 | 塑料管 | 1.材质、规格:DN150UPVC管 2.连接形式:粘接 |  | m | 153
100 | 040701010001 | 穿孔管铺设 | 1.材质、规格、型号:DN32穿孔布水管 2.穿孔尺寸、间距:Φ15孔，交错开孔间距350mm 3.铺设位置:人工湿地 |  | m | 275
人工湿地安装合计
周边工程
101 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.栏杆材质、规格:SUS304不锈钢圆管DN60*2/DN50*2 |  | m | 17
102 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.规格：300mm*300mm 3.栏杆基础 4.类型:商砼 |  | m3 | 3.6
周边工程合计
现状处理站设施改造工程合计
临时导水部分
103 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.墙体类型:490mm封堵墙 2.砂浆强度等级、配合比:M15水泥砂浆 |  | m3 | 0.09
104 | 040501014001 | 气囊管堵安装拆除 | 1.材质及规格:DN300气囊管堵安装拆除 |  | 处 | 2
105 | 030109011001 | 潜水泵 | 1.名称:水泵 2.型号:N=7.5KW |  | 台 | 2
106 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1.型号:50KW |  | 台 | 1
107 | 040501004006 | DN100塑料管 | 1.材质及规格:DN100尼龙导水管 |  | m | 24.5
临时导水部分合计
其他
108 | 040504009002 | 更换雨水篦子 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:雨水篦子更换活动盖板 |  | 座 | 20
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：陆村村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
109 | 040504002007 | 更换井盖 | 1.名称:更换铸铁井盖500*500 |  | 座 | 4
110 | 040501001005 | DN500 现状管网清淤 | 1.规格:DN500现状管清淤，积泥按现状管渠50%计算 |  | m | 1460
111 | 040501014002 | 管道砖砌封堵 | 1.渠箱封堵类型:现状管口封堵，砖砌，厚240mm 2.渠箱断面洞口:DN300 |  | 处 | 69
112 | 040501004007 | DN100 塑料立管切割 | 1.材质及规格:DN100 现状雨水立管切割 |  | m | 13
其他合计
分部分项合计
措施项目
113 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:10米 2.部位:立管施工 |  | m2 | 816
114 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深:2米以内 |  | 座 | 55
115 | 040205012001 | 隔离护栏 | 1.类型:反光防撞桶 |  | 套 | 6
116 | 040205012002 | 隔离护栏 | 1.类型:水马 2.考虑摊销：20次 |  | m | 1475
117 | 040205014001 | 施工警示灯 | 1.类型:施工警示灯 2.考虑摊销：20次 |  | 盏 | 295
118 | 040205004001 | 标志板 | 1.类型:太阳能施工牌 2.材质、规格尺寸:1.2*0.4m 3.考虑摊销：20次 |  | 块 | 20
119 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层 |  | m2 | 114.4
120 | 041102002001 | 基础模板 | 1.构件类型:设备基础模板 |  | m2 | 20.56
121 | 041102032001 | 管(渠)道管座模板 | 1.构件类型:管道基础 |  | m2 | 124.05
122 | 041102034001 | 池底模板 | 1.构件类型:池体底板 |  | m2 | 37.32
123 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:池壁模板 |  | m2 | 483.06
124 | 041102036001 | 池盖模板 | 1.构件类型:盖板模板 |  | m2 | 40.16
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表【陆村村】
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【陆村村】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：陆村村 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
5 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：陆村村 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【陆村村】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：陆村村 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 1778761.06
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 1778761.06 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【陆村村】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：陆村村 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 一体化处理设备 | 300m3/d | 1778761.06
合 计 |  |  | 1778761.06 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【陆村村】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：陆村村 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【陆村村】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：陆村村 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | PVC-U排水管 DN150 | m | 1487.73
2 | PVC-U排水管 Ф200×4.9 | m | 607.515
3 | 中粒式沥青混泥土(AC-20C ) | m3 | 15.5778
4 | PVC-U雨水管 压力管 Ф110×4.0 | m | 811.104
5 | 底部井筒 h=1040 | 块 | 14.14
6 | 铸铁井盖、井座 500*500 | 套 | 54
7 | 细粒式SBS改性沥青混泥土(AC-13C ) | m3 | 10.3852
8 | 接管井筒 h=1240 | 块 | 14.14
9 | 机动车道横截式排水沟箅子（检修口） 排水 500L*680W*190H D400 | 套 | 20.2
10 | 井座 h=200 | 块 | 14.14
11 | II级钢筋混凝土排水管（承插口） Φ 400 (壁厚45) | m | 82.719
12 | 焊接钢管 DN200 | m | 75.675
13 | 球墨铸铁井盖井座 Φ700 | 套 | 15
14 | 底部井筒1600*1600 | 块 | 1.01
15 | 再力花 | 株 | 2438.1
16 | 水泵 N=7.5KW | 台 | 2
17 | PVC-U排水管 Ф160×4.0 | m | 161.859
18 | II级钢筋混凝土排水管（承插口） Φ300 (壁厚35) | m | 67.872
19 | 柴油发电机组 50KW | 台 | 1
20 | 室内塑料雨水管件(粘接) DN100 | 个 | 339.456
21 | 接管井筒1600*1600 | 块 | 1.01
22 | 风车草 | 株 | 1171.8
23 | 调节井筒 高200mm | 块 | 10.1
24 | 井座1600*1600 | 块 | 1.01
25 | II级钢筋混凝土排水管（承插口） Φ300 (壁厚35) | m | 23.23
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：陆村村 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
26 | 橡胶圈 DN150 | 个 | 303.438
27 | 铸铁井盖 500*500 | 个 | 4.04
28 | 尼龙管 | m | 24.5
29 | PVC-U排水管 Ф32×2.0 | m | 273.075
30 | 橡胶圈 DN200 | 个 | 123.909
31 | 铸铁井盖井座 Φ700 | 套 | 2
32 | 预制钢筋混凝土井筒 | 块 | 2.02
33 | 防坠落网主材费 | 套 | 69
34 | 橡胶圈 DN400 | 个 | 29.8185
35 | 太阳能施工牌 1.2*0.4m | 块 | 20
36 | 铸铁井箅 600*400 | 块 | 2
37 | 橡胶圈 DN300 | 个 | 33.578
38 | PVC-U排水管 dn100 | m | 29.29
39 | 施工警示灯 | 块 | 295
40 | 反光防撞桶 | 套 | 6
41 | 橡胶圈 DN400 | 个 | 10.3
42 | 橡胶圈 DN300 | 个 | 10.815
43 | PVC-U排水管 Ф110×3.2 | m | 8.937
44 | 焊接钢管 | kg | 37.02
45 | 钢板 | kg | 32.62
46 | 塑料排水管直接 DN150 | 个 | 8.639
47 | 煤焦油沥清漆 L01-17 | kg | 8.242
48 | 塑料排水管直接 DN32 | 个 | 18.7
49 | 截污挂篮 | 块 | 2.02
50 | 橡胶圈 dn100 | 个 | 5.974
51 | 混凝土垫块 | m3 | 0.0511
52 | 塑料排水管直接 DN100 | 个 | 0.522
53 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 1.7922
54 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.56
55 | 预拌水泥砂浆 M10 | m3 | 0.34
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：陆村村 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
56 | 预拌水泥防水砂浆 1:2 | m3 | 5.3133
57 | 预拌水泥石灰砂浆 M5.0 | m3 | 0.0224
58 | 预拌混凝土 | m3 | 586.4974
59 | 防水橡胶圈 | 个 | -2.06
60 | 防水橡胶圈1600 | 个 | -3.09
61 | 调节井筒 高100mm | 块 | -4.04
62 | 调节井筒1600*1600 高200mm | 块 | -2.02
63 | 调节井筒1600*1600 高500mm | 块 | -5.05
64 | 调节井筒 高500mm | 块 | -36.36
65 | 型钢 综合 | kg | 10.7657
66 | 圆钢 φ10以内 | t | 0.4113
67 | 热轧圆盘条 φ12~25 | t | 0.0572
68 | 钢筋 φ16 | kg | 6.9
69 | 螺纹钢筋 φ10~25 | t | 19.626
70 | 镀锌低碳钢丝 综合 | kg | 23.7493
71 | 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 | kg | 4.9353
72 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 41.8224
73 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 | kg | 206.8409
74 | 扁钢 综合 | kg | 3.92
75 | 槽钢 综合 | kg | 32.578
76 | 角钢 综合 | kg | 0.9525
77 | 钢板 综合 | kg | 0.2
78 | 钨棒 | kg | 7.524
79 | 橡胶垫 | kg | 0.112
80 | 聚氯乙烯薄膜 | m2 | 1.68
81 | 塑料薄膜 | m2 | 549.996
82 | 棉纱 | kg | 0.56
83 | 白布 | kg | 4.37
84 | 土工布 | m2 | 1.958
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：陆村村 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
85 | 麻袋 | 个 | 0.9184
86 | 油麻丝 | kg | 5.536
87 | 草袋 | 个 | 1.5
88 | 膨胀螺栓 M6×50 | 十套 | 59
89 | 圆钉 综合 | kg | 137.8695
90 | 圆钉 30~45 | kg | 0.034
91 | 圆钉 50~75 | kg | 24.1311
92 | 码钉 综合 | kg | 75.4005
93 | 扒钉 | kg | 4.2025
94 | 尼龙砂轮片 φ100×16×3 | 片 | 0.9465
95 | 水砂纸 | 张 | 292.3865
96 | 铁砂布 0~2# | 张 | 24.2818
97 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 219.3048
98 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 3.213
99 | 不锈钢焊丝 | kg | 16.764
100 | 钢锯条 | 条 | 104.7847
101 | 钢锯片 φ300 | 片 | 18.871
102 | 合金钎头 φ150 | 个 | 0.6194
103 | 不锈钢法兰座(装饰用) φ59 | 个 | 76.1772
104 | 铁件 综合 | kg | 158.6166
105 | 斜垫铁 Q195~Q235 1# | kg | 4.176
106 | 平垫铁 Q195~Q235 1# | kg | 4.064
107 | 零星卡具 | kg | 62.6192
108 | 水泥 综合 | kg | 1839.0915
109 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 49.332
110 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | kg | 200.04
111 | 中砂 | m3 | 11.8284
112 | 碎石 30~50 | m3 | 625.595
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：陆村村 | [5 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
113 | 碎石 20 | m3 | 0.321
114 | 块石 | m3 | 1.7152
115 | 粘土陶粒 | m3 | 100.275
116 | 石屑 | m3 | 1673.1323
117 | 生石灰 | t | 0.0049
118 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 2.6073
119 | 预制钢筋混凝土方桩 200×200 | m | 232.512
120 | 松杂原木 综合 | m3 | 0.5657
121 | 板枋材 综合 | m3 | 5.7043
122 | 松杂板枋材 | m3 | 0.1792
123 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0001
124 | 松木板 | m3 | 2.453
125 | 木板 | m3 | 0.015
126 | 枕木 | m3 | 0.03
127 | 不锈钢扶手 φ60 | m | 139.92
128 | 白油漆 | kg | 0.08
129 | 厚漆 | kg | 0.05
130 | 乳化沥青 | kg | 1270.6637
131 | 石油沥青 60~100# | t | 0.0446
132 | 嵌缝料 | kg | 52.038
133 | 柴油 | t | 0.0318
134 | 柴油 | kg | 31.08
135 | 煤油 | kg | 3.72
136 | 机油 综合 | kg | 0.886
137 | 黄甘油 | kg | 0.302
138 | 润滑脂 | kg | 29.449
139 | 环氧树脂 综合 | kg | 19.8
140 | 丙酮 | kg | 25.6137
141 | SH掺加剂 | kg | 11.04
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：陆村村 | [5 empty] | 标段： |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
142 | 润滑剂 | kg | 6.9082
143 | 脱模剂 | kg | 88.3377
144 | 氩气 | m3 | 47.124
145 | 氧气 | m3 | 10.1325
146 | 乙炔气 | kg | 3.368
147 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 17.0337
148 | 强力植筋胶 | L | 66.2765
149 | 聚酯乙烯泡沫塑料 | kg | 0.143
150 | 焊接钢管 综合 | t | 0.005
151 | 不锈钢管 D50 | m | 818.4
152 | PVC塑料管 φ150 | m | 24.15
153 | 法兰闸阀 DN150 | 个 | 17.25
154 | 钢套管 综合 | kg | 7.1998
155 | 杀虫剂 | kg | 1.2606
156 | 无机肥(复合肥) | kg | 34.38
157 | 草板纸 80# | 张 | 55.431
158 | 水 | m3 | 1116.2305
159 | 复合木模板面板 | m2 | 3.7616
160 | 钢模板 | kg | -2.8653
161 | 木脚手杆 | m3 | 0.055
162 | 木脚手板 | m3 | 0.11
163 | 木支撑 | m3 | 4.2661
164 | 塑料注水围挡 | 个 | 1632.825
165 | 铁撑脚 | kg | 8.8938
166 | 槽型钢板桩 | t | 0.6939
167 | 膨胀水泥砂浆 | m3 | 1.139
168 | 其他材料费 | 元 | 9273.1657
169 | 其他材料费 | 元 | 3.44
170 | 材料费调整 | 元 | -0.5142
171 | 充气管堵 300~600(mm) | 只 | 0.5
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：陆村村 | [5 empty] | 标段： |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
172 | 堵漏王 | kg | 599.058
173 | 长管式呼吸器 | 个 | 0.494
174 | 防水衣裤 | 套 | 8.785
175 | 长袖胶手套 | 双 | 69.72
176 | 防水头灯 | 个 | 0.08
177 | 芯片 | 处 | 84
178 | 普通预拌混凝土 C15 | m3 | 3.1
179 | 普通预拌混凝土 C20 | m3 | 3.054
180 | 普通预拌混凝土 C30 | m3 | 0.04
181 | 普通预拌混凝土 C30 抗渗P6 | m3 | 6.4183
182 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 26.3526
183 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 55.3995
184 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 410.7001
185 | 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 83.5482
186 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 0.441
187 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 0.492
188 | 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M15 | m3 | 0.0224
189 | 干混砌筑砂浆 M20 | t | 0.0852
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【初溪村】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：初溪村 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 叶岗尾村社
1.2 | 上访新村
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【初溪村】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初溪村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
叶岗尾村社
道路工程
沥青路面拆除
1 | 040103002010 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:沥青混凝土层及稳定层拆除物 2.运距:10km |  | m3 | 16.05
2 | 040103002011 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:10km |  | m3 | 12.61
3 | 041001001004 | 拆除路面 | 1.材质:沥青柏油类 2.厚度:10cm |  | m2 | 57.32
4 | 041001003005 | 拆除基层 | 1.名称： C30混凝土基层 2.厚度：22cm |  | m2 | 57.32
5 | 041001003006 | 拆除基层 | 1.名称： 6%水泥稳定石屑 2.厚度：18cm |  | m2 | 57.32
6 | 041001005003 | 旧路面机械切缝 | 1.材质:沥青混凝土路面 2.厚度：5cm |  | m | 158
沥青路面拆除合计
新建沥青路面
7 | 040202015003 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:水泥石屑稳定层 3.厚度:18cm |  | m2 | 57.32
8 | 040203003002 | 透层、粘层 | 1.材料品种:乳化沥青PC-3 2.喷油量:1.2kg/m2 3.遍数:2遍 |  | m2 | 114.64
9 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:中粒式沥青混泥土(AC-20C ) 2.厚度:6cm |  | m2 | 57.32
10 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类:细粒式SBS改性沥青混泥土(AC-13C ) 2.厚度:4cm |  | m2 | 57.32
11 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:22cm 3.其他:水养生 4.类型:商砼 |  | m2 | 57.32
12 | 040307009003 | 传力杆 | 1.直径:Φ14 |  | t | 0.16
13 | 040901008003 | 植筋 | 1.材料规格:Ф14 |  | 根 | 226
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初溪村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
新建沥青路面合计
混凝土路面破除
14 | 040103002012 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:10km 3.其他:人力车运输100m |  | m3 | 11.1
15 | 040103002013 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:10km |  | m3 | 3.57
16 | 040103002014 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.其他:人力车运输100m |  | m3 | 22.2
17 | 040103002015 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:10km |  | m3 | 7.14
18 | 041001001005 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:10cm |  | m2 | 146.7
19 | 041001003007 | 拆除基层 | 1.材质:水泥石粉 2.厚度:20cm 3.部位:道路基层 |  | m2 | 146.7
20 | 041001005004 | 旧路面机械切缝 | 1.材质:水泥混凝土路面 |  | m | 398
混凝土路面破除合计
混凝土路面修复
21 | 040202015004 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:6% 2.石料规格:水泥石屑稳定层 3.厚度:20cm |  | m2 | 146.7
22 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.其他:水养生 4.类型:商砼 |  | m2 | 146.7
混凝土路面修复合计
人行道路面破除及修复
23 | 040103002016 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:10km |  | m3 | 4.41
24 | 040103002017 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:10km |  | m3 | 8.82
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初溪村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
25 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:人行道 2.厚度:5cm |  | m2 | 88.2
26 | 041001003008 | 拆除基层 | 1.材质:砂垫层 2.厚度:10cm 3.部位:道路基层 |  | m2 | 88.2
27 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:200*100*50mm广场砖 2.基础、垫层:材料品种、厚度:10cm砂垫层 |  | m2 | 88.2
人行道路面破除及修复合计
道路工程合计
土石方工程
28 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:人工施工 4.弃土运距：10km 5.土方考虑即挖即运 |  | m3 | 96.68
29 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:人工施工 4.挡土板支撑开挖 5.弃土运距：10km 6.土方考虑即挖即运 |  | m3 | 13.91
30 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:人机配合施工 4.弃土运距：10km 5.土方考虑即挖即运 |  | m3 | 166.58
31 | 粤040101007002 | 挡土板 | 1.材质:密板木挡土板 |  | m2 | 42.19
32 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:≥95% 2.填方材料品种:石屑 |  | m3 | 191.93
33 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:≥95% 2.填方材料品种:回填土 3.其他:人工施工 4.外运土回填：10km |  | m3 | 14.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初溪村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 040103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:≥95% 2.填方材料品种:回填土 3.其他:人机配合施工 4.外运土回填：10km |  | m3 | 2.15
土石方工程合计
管网工程
35 | 040501001006 | DN500 II级钢筋混凝土管（包管） | 1.垫层、基础材质及厚度:C30混凝土包管 2.规格:II级钢筋混凝土管道（承插式）Φ500（含芯片） 3.接口方式:橡胶圈接口，接口外侧加抹水泥砂浆 4.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 71.9
36 | 040501001007 | DN300 II级钢筋混凝土管 | 1.垫层、基础材质及厚度:C30混凝土 2.规格:II级钢筋混凝土管道（承插式）Φ300（含芯片） 3.接口方式:橡胶圈接口，接口外侧加抹水泥砂浆 4.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 3
37 | 040501002002 | DN100 焊接钢管（压力管） | 1.垫层、基础材质及厚度:石屑垫层100厚 2.材质及规格:DN100镀锌钢管压力管 3.管道检验及试验要求:水压试验 |  | m | 267
38 | 040501004008 | DN200 UPVC管 | 1.垫层、基础材质及厚度:石屑垫层100厚 2.材质及规格:upvc管DN200 3.连接形式:黏接接口 4.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 68
39 | 040501004009 | DN150 UPVC管 | 1.垫层、基础材质及厚度:石屑垫层100厚 2.材质及规格:UPVC管DN150 3.连接形式:粘接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 148
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初溪村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 040501004010 | DN100 UPVC立管 | 1.材质及规格:DN100 UPVC立管 2.连接形式:黏接接口 |  | m | 144
41 | 040501004011 | DN200 PE管 | 1.垫层、基础材质及厚度:石屑垫层100厚 2.材质及规格:PE管DN200 3.连接形式:粘接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 10
42 | 040504001001 | 1400*2000消能井 | 1.井名称、尺寸及井深:1400*2000消能井 2.垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层厚100mm、C30砼基础厚300mm 3.材料:C30钢筋混凝土 4.盖板材质、规格:C30混凝土厚150mm 5.抹面要求:内壁1:2水泥砂浆批荡20mm厚 6.井盖、井圈材质及规格:Φ700不锈钢防盗井盖 |  | 座 | 2
43 | 040504002008 | Φ1000预制装配式污水混凝土井 | 1.名称:Φ1000预制装配式污水检查井，参照排水检查井标准图集-页8及图集相关说明 2.深度:平均0.8m 3.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖 4.其他:设置防坠网 |  | 座 | 4
44 | 040504001002 | Φ1200砌筑排气阀井 | 1.名称:排气阀井，参照图集07MS101-2页52-57 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初溪村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 040504001003 | Φ1200砌筑闸阀井 | 1.名称:立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层100mm，C25混凝土底板200mm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU级砖M10水泥砂浆 4.盖板材质、规格:C25钢筋混凝土预制盖板150mm厚 5.井盖、井圈材质及规格:700球墨铸铁井盖 6.阀门:DN50闸阀 7.其他:参照图集07MS101-2页14 |  | 座 | 1
46 | 040504001004 | Φ1000砌筑排泥阀井 | 1.名称:排泥阀井，图集07MS101-2页58-65 |  | 座 | 1
47 | 040504002009 | 500*500方形钢筋混凝土井 | 1.500*500方形检查井,平均埋深0.8m 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100mm厚、C30混凝土底板150mm厚 3.混凝土强度等级:C30 4.盖板材质、规格:球墨铸铁成品井盖500*500 5.详见图集20S515，P326 |  | 座 | 6
48 | 040503002002 | 混凝土支墩(45度） | 1.混凝土强度等级:C15 2.其他:参照图集10S505-18 |  | m3 | 0.69
49 | 040503002003 | 混凝土支墩(90度） | 1.混凝土强度等级:C15 2.其他:参照图集10S505-17 |  | m3 | 2.3
管网工程合计
一体化泵站土建
50 | 010201001001 | 换填垫层 | 1.材料种类及配比:换填碎石 |  | m3 | 8.66
51 | 010501006003 | 设备基础 | 1.混凝土强度等级:C30 2.类型:商砼 |  | m3 | 1.76
52 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.栏杆材质、规格:SUS304不锈钢圆管DN60*2/DN50*2 |  | m | 40
53 | 040101003003 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:4m 内 3.人机配合挖土方，人工占比5%，机械占比95% |  | m3 | 59.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初溪村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 粤040101006003 | 打拔钢板桩 | 1.桩长:拉森钢板桩IV型9米 |  | t | 26.03
55 | 040103001007 | 回填方 | 1.填方材料品种:石屑 |  | m3 | 4.39
56 | 040103002018 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:10km |  | m3 | 59.2
57 | 040303001003 | 混凝土垫层 | 1.混凝土强度等级:C15 2.类型:商砼 |  | m3 | 0.78
58 | 040303002003 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.栏杆基础 3.类型:商砼 4.规格：300mm*300mm |  | m3 | 3.6
59 | 040901001007 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:螺纹钢 2.钢筋规格:φ25以内 |  | t | 0.18
一体化泵站土建合计
其他
60 | 040501001008 | DN400 现状管网清淤 | 1.规格:DN400现状管清淤，积泥按现状管渠50%计算 |  | m | 1950
61 | 040501014003 | 管道砖砌封堵 | 1.渠箱封堵类型:现状管口封堵，砖砌，厚240mm 2.渠箱断面洞口:DN300 |  | 处 | 2
其他合计
叶岗尾村社合计
上访新村
道路工程
混凝土路面破除
62 | 040103002019 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:10km 3.其他:人力车运输100m |  | m3 | 49.89
63 | 040103002020 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:10km 3.其他:人力车运输100m |  | m3 | 99.77
64 | 041001001006 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:10cm |  | m2 | 498.85
65 | 041001003009 | 拆除基层 | 1.材质:水泥石粉 2.厚度:20cm 3.部位:道路基层 |  | m2 | 498.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初溪村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 041001005005 | 旧路面机械切缝 | 1.材质:水泥混凝土路面 |  | m | 1319
混凝土路面破除合计
混凝土路面修复
67 | 040202015005 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.水泥含量:6% 2.厚度:20cm |  | m2 | 498.85
68 | 040203007008 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:10cm 3.其他:水养生 4.类型:商砼 |  | m2 | 498.85
混凝土路面修复合计
道路工程合计
土石方工程
69 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:人工施工 4.弃土外运：10km 5.土方考虑即挖即运 |  | m3 | 281.85
70 | 040103001008 | 回填方 | 1.密实度要求:≥95% 2.填方材料品种:石屑 |  | m3 | 205
71 | 040103001009 | 回填方 | 1.密实度要求:≥95% 2.填方材料品种:回填土 3.其他:人工施工 4.外运土回填：10km |  | m3 | 7.43
土石方工程合计
管网工程
72 | 040501004012 | DN200 UPVC塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:石屑垫层100厚 2.材质及规格:upvc管DN200 3.连接形式:黏接接口 4.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 84.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初溪村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
73 | 040501004013 | DN150 UPVC塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度:石屑垫层100厚 2.材质及规格:UPVC管DN150 3.连接形式:粘接 4.管道检验及试验要求:闭水试验 |  | m | 575
74 | 040501004014 | DN100 UPVC立管塑料管 | 1.材质及规格:DN100 UPVC立管 2.连接形式:黏接接口 |  | m | 432
75 | 040504002010 | 1600*1600混凝土井 | 1.名称:1600*1600交汇井井，参照《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标注图集》-页31及图集相关说明 2.深度:平均1.8m 3.井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖 |  | 座 | 1
76 | 040504002011 | 500*500方形钢筋混凝土井 | 1.500*500方形检查井,平均埋深0.7m 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层100mm厚、C30混凝土底板150mm厚 3.混凝土强度等级:C30 4.盖板材质、规格:球墨铸铁成品井盖500*500 5.详见图集20S515，P326 |  | 座 | 5
管网工程合计
现状处理站设施改造工程
人工湿地种植
77 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:人工湿地填料 2.其他:机械开挖 3.运距:10km |  | m3 | 490
78 | 040407016003 | 基槽抛铺碎石 | 1.石料粒径:30mm-50mm 2.厚度：70cm |  | m3 | 286.73
79 | 040407016004 | 基槽抛铺碎石 | 1.名称：细陶粒、粗陶粒 2.石料粒径: 1mm-10mm、10mm-30mm 3.厚度：15cm、10cm |  | m3 | 95.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初溪村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
80 | 050102009003 | 栽植水生植物 | 1.单位面积株数:9株/m2 2.养护期:3个月 3.植物种类:再力花 |  | m2 | 258.6
81 | 050102009004 | 栽植水生植物 | 1.单位面积株数:9株/m2 2.养护期:3个月 3.植物种类:风车草 |  | m2 | 123.7
人工湿地种植合计
人工湿地安装
82 | 030109011002 | 潜水泵 | 1.名称:污水提升泵 2.规格:80WQ40-7-2.2 |  | 台 | 1
83 | 031001002001 | 碳钢管 | 1.规格、压力等级:DN80镀锌钢管 |  | m | 3
84 | 031001006004 | 塑料管 | 1.材质、规格:DN150UPVC管 2.连接形式:粘接 |  | m | 172
85 | 040701010002 | 穿孔管铺设 | 1.材质、规格、型号:DN32穿孔布水管 2.穿孔尺寸、间距:Φ15孔，交错开孔间距350mm 3.铺设位置:人工湿地 |  | m | 315
人工湿地安装合计
周边工程
86 | 011503001004 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.栏杆材质、规格:SUS304不锈钢圆管DN60*2/DN50*2 |  | m | 17
87 | 040303002004 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:C25 2.规格：300mm*300mm 3.栏杆基础 4.类型:商砼 |  | m3 | 3.6
周边工程合计
现状处理站设施改造工程合计
其他
88 | 040504009003 | 更换雨水篦子 | 1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:雨水篦子更换活动盖板 |  | 座 | 3
89 | 040501001009 | DN400 现状管网清淤 | 1.规格:DN400现状管清淤，积泥按现状管渠50%计算 |  | m | 760
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：初溪村 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 040501014004 | 管道砖砌封堵 | 1.渠箱封堵类型:现状管口封堵，砖砌，厚240mm 2.渠箱断面洞口:DN300 |  | 处 | 34
91 | 040501004015 | DN100 塑料立管切割 | 1.材质及规格:DN100 现状雨水立管切割 |  | m | 6
其他合计
上访新村合计
分部分项合计
措施项目
92 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:10米 2.部位:立管施工 |  | m2 | 576
93 | 041101005002 | 井字架 | 1.井深:2米以内 |  | 座 | 16
94 | 040205012003 | 隔离护栏 | 1.类型:反光防撞桶 |  | 套 | 4
95 | 040205012004 | 隔离护栏 | 1.类型:水马 2.考虑摊销：20次 |  | m | 697
96 | 040205014002 | 施工警示灯 | 1.施工警示灯 2.考虑摊销：20次 |  | 盏 | 139
97 | 040205004002 | 标志板 | 1.类型:太阳能施工牌 2.材质、规格尺寸:1.2*0.4m 3.考虑摊销：20次 |  | 块 | 10
98 | 041102001002 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层 |  | m2 | 39.48
99 | 041102002002 | 基础模板 | 1.构件类型:一体化提升泵基础模板 |  | m2 | 9.36
100 | 041102032002 | 管(渠)道管座模板 | 1.构件类型:管道基础 |  | m2 | 101.71
101 | 041102034002 | 池底模板 | 1.构件类型:池体底板 |  | m2 | 6.6
102 | 041102035002 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:池壁模板 |  | m2 | 43.16
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表【初溪村】
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【初溪村】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：初溪村 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 041108001002 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
3 | 041109002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005002 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， 结算时据实结算。
5 | 粤041109008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：初溪村 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 粤041109009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
7 | QTFY00000002 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【初溪村】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：初溪村 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 265000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 265000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【初溪村】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：初溪村 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 一体化提升泵站 |  | 265000
合 计 |  |  | 265000.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【初溪村】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：初溪村 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表【初溪村】
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：初溪村 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | PVC-U排水管 DN150 | m | 580.75
2 | PVC-U雨水管 压力管 Ф110×4.0 | m | 572.544
3 | II级钢筋混凝土排水管（承插口） Φ500 (壁厚55) | m | 72.619
4 | PVC-U排水管 Ф200×4.9 | m | 154.025
5 | 焊接钢管 DN100 | m | 270.204
6 | 底部井筒1600*1600 | 块 | 1.01
7 | 再力花 | 株 | 2443.77
8 | PVC-U排水管 Ф160×4.0 | m | 170.796
9 | 底部井筒 h=1040 | 块 | 4.04
10 | 中粒式沥青混泥土(AC-20C ) | m3 | 3.508
11 | 原色人行道砖 C35 50 | m2 | 90.846
12 | PVC-U排水管 DN150 | m | 149.48
13 | 接管井筒 h=1240 | 块 | 4.04
14 | 细粒式SBS改性沥青混泥土(AC-13C ) | m3 | 2.3387
15 | 井座 h=200 | 块 | 4.04
16 | 铸铁井盖、井座 500*500 | 套 | 11
17 | 接管井筒1600*1600 | 块 | 1.01
18 | 风车草 | 株 | 1168.965
19 | 室内塑料雨水管件(粘接) DN100 | 个 | 239.616
20 | 井座1600*1600 | 块 | 1.01
21 | 提升泵 80WQ40-7-2.2 | 台 | 1
22 | 球墨铸铁井盖井座 Φ700 | 套 | 5
23 | 机动车道横截式排水沟箅子（检修口） 排水 500L*680W*190H D400 | 套 | 3.03
24 | 球墨铸铁圆形直承式检查井盖 防盗、防跳响，弹簧自锁 Ø600*100H D400 | 套 | 3
25 | PVC-U排水管 Ф32×2.0 | m | 312.795
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：初溪村 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
26 | 橡胶圈 DN500 | 个 | 35.9985
27 | PE聚乙烯给水管 PE100 0.6MPa Ф200×7.7 | m | 10.1
28 | 法兰排气阀 | 个 | 1
29 | 铸铁井盖井座 Φ700 | 套 | 2
30 | 自动排泥阀 | 个 | 1
31 | 橡胶圈 DN150 | 个 | 118.45
32 | 太阳能施工牌 1.2*0.4m | 块 | 10
33 | 橡胶圈 DN200 | 个 | 33.475
34 | II级钢筋混凝土排水管（承插口） Φ300 (壁厚35) | m | 3.03
35 | 反光防撞桶 | 套 | 4
36 | 施工警示灯 | 块 | 139
37 | 防坠落网主材费 | 套 | 16
38 | 橡胶圈 DN150 | 个 | 30.488
39 | 闸阀 DN50 | 个 | 1
40 | 镀锌钢管 水煤气管 DN80 英寸3" 壁厚2.5 | m | 3.045
41 | 塑料排水管直接 DN150 | 个 | 9.116
42 | 铸铁承盘短管 | 个 | 2
43 | 铸铁插盘短管 | 个 | 2
44 | 煤焦油沥清漆 L01-17 | kg | 4.017
45 | 塑料排水管直接 DN32 | 个 | 21.42
46 | 橡胶圈 DN300 | 个 | 0.515
47 | 室外钢管焊接管件 | 个 | 0.105
48 | 混凝土垫块 | m3 | 0.009
49 | 预拌水泥砂浆 1:2 | m3 | 0.3996
50 | 预拌水泥砂浆 1:3 | m3 | 0.084
51 | 预拌水泥砂浆 M7.5 | m3 | 0.0524
52 | 预拌水泥砂浆 M10 | m3 | 0.051
53 | 预拌水泥防水砂浆 1:2 | m3 | 1.4409
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：初溪村 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
54 | 预拌砂浆 | m3 | 1.707
55 | 预拌混凝土 | m3 | 149.3011
56 | 防水橡胶圈1600 | 个 | -1.03
57 | 防水橡胶圈 | 个 | -4.12
58 | 调节井筒1600*1600 高200mm | 块 | -1.01
59 | 调节井筒1600*1600 高500mm | 块 | -4.04
60 | 调节井筒 高500mm | 块 | -12.12
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21