## 提问信息列表
序号 | 问题内容 | 提问企业 | 提问时间 | 解答时间 | 解答内容
1 | 1.项目临建场地如何安排？发包方是否提供？ 2.施工场地内可否设置工人生活区临时设施？ 3.办公室，生活区是否有布置到现场等要求？ | ******* | 2024-05-28 13:22:27 | 2024-05-30 17:34:03 | 由投标单位自行考虑.
2 | 目前图纸不完整，缺少生活水、消防水的阀门材质、参数（例如安全阀的工作压力起跳压力），以及智能化设备的参数（例如交换机的具体需求等），能否提供全套图纸。 | ******* | 2024-05-28 13:23:21 | 2024-05-30 17:34:38 | 1、生活水、消防水材质、参数详见附件1：材质参数表. 2、智能化设备参数详见44-NZ12101S-D0104-01~09图。
3 | 施工图内未包含风机基础、试验楼及其他附属工程的整体平面布置图，可否提供？ | ******* | 2024-05-28 13:22:11 | 2024-05-30 17:35:24 | 该图纸详见总图专业44-NZ12101S-Z0101-05。
4 | 《招标文件》“施工队伍综合素质评价”中，“施工管理人员素质”具体指的是施工现场所有管理人员还是仅包括提到的几个关键岗位负责人？ | ******* | 2024-05-28 13:22:37 | 2024-05-30 17:35:56 | 按招标文件要求为准，具体要求详见“施工队伍综合素质评价”评分内容。
5 | 1.室外绿化工程工程量清单中栽植乔木 胸径均为60-100（cm），此规格金桂等乔木市场上货源较少，且单株造价较高，请明确乔木胸径单位。 | ******* | 2024-05-28 13:22:51 | 2024-05-30 17:37:44 | 室外绿化工程工程量清单中栽植乔木特征描述统一修改为胸径15-20（cm），冠幅60-100（cm）。
6 | 招标文件第二章投标人须知-3.投标文件-3.2投标报价-3.2.3.6 工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按合同专用条款确定价格。请明确价格确定的专用条款。 招标文件中第三章合同专用条款主要内容缺失（如变更、价格调整、合同价格、计量与支付等），请提供合同专用条款内容。 | ******* | 2024-05-28 13:23:01 | 2024-05-30 17:43:39 | 对于招标文件中第三章合同专用条款的补充如下： 1.13 工程量清单错误的修正 出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 是 ，其中招标文件工程量清单中的缺项、漏项，价格调整执行合同专用条款第10.1 关于变更的范围的约定。 允许调整合同价格的工程量偏差范围： （1） 合同履行期间，若实际工程量与招标工程量清单出现偏差，且符合本标准1.13(2)、1.13(3)条规定的，发承包双方应调整合同价款。 (2) 对于任一招标工程量清单项目，如果因本条规定的工程量偏差、工程变更等原因导致工程量偏差超过1 5 % ，调整的原则为: 当工程量增加15% 以上时，其增加超出15%部分的工程量的综合单价应予调低; 当工程量减少15% 以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。此时，按下列公式调整结算分部分项工程费: （a） 当Q1>1.15×Q0 时，S=1.15×Q0×P0+( Q1-1.15×Q0)×P0×0.9 （b） 当Q1<0.85×Q0 时，S= Q1×P0×1.1 式中:S 表示调整后的某一分部分项工程费结算价；Q1表示最终完成的工程量；Q0表示招标工程量清单中列出的工程量；P0表示承包人在工程量清单中填报的综合单价【若P0出现明显不合理（指合同综合单价偏离市场价格及现行定额水平±20％以上）的综合单价，项目发包人有权按照现行相关规定的重新确定执行。】 (3) 措施项目费为包干费用，不予调整，也不随设计变更、工程项目及工程量的增减而调整。承包人漏报或少报，发包人将视为此项费用已包含在其它费用之内而不予另外增加。) 10.1变更的范围 关于变更的范围的约定： 按通用条款约定 变更估价原则： （1）工程变更引起招标工程量清单项目或其工程量发生变化，分部分项应按照下列规定调整: （a）招标工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的综合单价;但当工程变更导致该清单项目的工程量发生变化，且工程偏差超过15%，此时，该项目综合单价应按照专用条款1.13条的规定调整。 （b）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定，若合同中已有适用的综合单价出现明显不合理（指合同综合单价偏离市场价格及现行定额水平±20％以上）的综合单价，项目发包人有权按照现行相关规定的重新确定执行。 （c） 合同中没有适用、但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的综合单价。 （d）合同中没有适用或类似于变更工程的单价或总价，由承包人依据变更工程资料、计量规则和招标文件约定的计价办法、工程造价管理机构发布的参考价格和承包人报价浮动率提出变更工程单价或总价。其中合同中未列的主要材料价格参考施工期间《汕头市工程造价信息》公布的材料单价计算（中档），《汕头市工程造价信息》未列的材料可由招标人、中标人、监理单位三方在实施前共同确认，否则结算时甲方根据相关依据和规则办理。 承包人报价浮动率==[1-（工程施工费投标报价-绿色施工安全防护措施费-暂估价）/（工程施工费最高限价-绿色施工安全防护措施费-暂估价）]×100% （e）合同中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，由承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办法和通过市场调整等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的综合单价，报发包人确认后调整。 （2）措施项目费为包干费用，不予调整，也不随设计变更、工程项目及工程量的增减而调整。承包人漏报或少报，发包人将视为此项费用已包含在其它费用之内而不予另外增加。 （3）因承包人原因造成工程质量达不到规范要求出现报废或返工增加的费用，不予调整合同价款。 11.价格调整 11.1市场价格波动引起的调整： 由于承包人原因造成延期的项目单价均不予调整。 物价波动引起的价格调整，增加以下选项，具体调整内容各单位自行确定： 11.1.1人工单价可调整的情况： ①开工时调整单价 实际开工日期S2-计划开工日期S1＞3个月时，在实际开工时调整。 ②过程中调整单价 实际竣工日期F2-实际开工日期S2＞计划工期T1（天）,对超过计划工期的施工时间部分调整。 计划开工日期S1:是指招标文件中规定的计划开工日期。 实际开工日期S2:是指开工报告签署完毕的日期。 实际竣工日期F2:是指竣工报告签署完毕的日期。 计划工期T1:是指招标文件中规定计划工期。 符合上述条款时，人工单价调整方式执行以下第【（2） 】条，调整时效按通用条款第19款。 （1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。 （2）不调整。 （3）其他： / 11.1.2 材料波动引起价格调整： 主要材料单价调整方式执行以下第【（2） 】条，调整时效按通用条款第19款执行。 （1）承包人（或发包人）认为会影响合同价且需要调整时，应在采购材料前将采购的数量（形象进度可作为附件）和新的单价（或采购时间）报发包人（或承包人）核对，发包人（或承包人）应确认材料的数量和单价（或采购时间）。未在调整时效内履行以上程序时，合同价不予调整。承包人提供的主要材料价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行: ①合同材料单价(B)低于基准价格(A)的：合同履行期间材料单价（C）涨幅（或跌幅）以基准价格(A) 为基础超过10%时，合同材料单价按公式调整。 涨时调整单价=C-A 跌时调整单价：如C≥B 时，不予调整；如C＜B 时，调整单价=C-B ②合同材料单价(B)高于基准价格(A)的：合同履行期间材料单价（C）涨幅（或跌幅） 以基准价格(A)为基础超过10%时，合同材料单价按公式调整。 涨时调整单价：如C≤B 时，不予调整；如C＞B 时，调整单价=C-B 跌时调整单价=C-A ③合同材料单价(B)等于基准价格(A)的：合同履行期间材料单价（C）涨幅（或跌幅） 以基准价格(A)为基础超过10%时，合同材料单价按公式调整。 涨或跌时调整单价=C-A 基准价格(A):是指由递交投标文件截止日期前15 天省级或行业建设主管部门或其授权 的工程造价管理机构发布的信息价； 合同材料单价(B):是指承包人投标书中的材料单价（如投标书中相同材料有不同的单价 时，取价高者）； 合同履行期间材料单价（C）:是指合同履行期间省级或行业建设主管部门或其授权的工 程造价管理机构发布的信息价； 主要材料是指钢材、铜材、商品混凝土、混凝土预制品、砖、水泥、砂、碎石、块石（毛 石）、石粉（石屑）、电缆、电缆桥（支）架及电缆保护管材。】 (2)不调整。
7 | 地下建筑工程清单回填方（外购砂夹石）项目特征里面填方材料品种砂夹石2:8是指砂：石=2:8吗 | ******* | 2024-05-28 13:23:13 | 2024-05-30 17:44:05 | 是。
8 | 招标文件要求：“拟派驻的项目经理要求已取得二级或以上注册建造师执业证书（建筑工程专业）”，本项目最高投标限价1.3亿，依据建造师执业范围与规模标准最新规定，二级建造师只能承担3000万以下规模的项目，是否应改为项目经理必须取得一级注册建造师执业证书（建筑工程专业） | ******* | 2024-05-28 13:23:29 | 2024-05-30 17:44:20 | 按招标文件要求为准。