## 提问信息列表
序号 | 问题内容 | 提问企业 | 提问时间 | 解答时间 | 解答内容
1 | 1、请提供最高投标限价公布函； 2、招标资料的3.投标函及报价书单项工程投标报价汇总表的“4.配套辅助工程、5.室外工程、7.市政管网配套接入、8.施工图纸施工许可审查”单项工程名称与招标EXCEL清单建设项目工程量清单汇总表的名称不一致，请统一； 3、招标资料的3.投标函及报价书单项工程投标明细报价汇总表的单项工程名称“3.1~8.1项”的单项工程名称与招标EXCEL清单建设项目工程量清单汇总表的名称、顺序、开项不一致，请统一； 4、招文P8页3.2.2条（1）有效投标报价：投标报价≤最高投标限价（公布最高投标限价的总价及各单项工程）（投标费率≤100%），且不低于成本。本工程未提供各单项工程限价，是否只有总价限价？ 5、单位工程“VI 标识系统工程（安健环）”是否只需在《其他项目清单与计价汇总表》的“10.其他费用”总价报价？此报价是否为含税价？“珠海供电局变电所导视系统设计（安健环）清单”是否无需提交？ 6、“珠海供电局变电所导视系统设计（安健环）清单”格式无供投标人填报价的位置，是否由投标人自行增加单价、合价列进行报价？ 7、招文P94页附件12工程结算管理办法中，关于增减工程量或材料的综合单价调整： （1）增加工程量或材料的综合单价调整：①投标报价（综合单价）低于招标控制价（综合单价）的按中标人投标报价计算；投标报价（综合单价）高于招标控制价（综合单价）的……计算确定。（2）减少工程量或材料的综合单价调整：①投标报价（综合单价）低于招标控制价（综合单价）15%的，按招标控制价（综合单价）与承包人报价浮动率的乘积计算。以上两点结算条款投标人无法判断所报单价是否高于或低于招标控制价，请提供控制价以便投标人报价。请不要回答按提供招标控制价EXCEL，招标控制价EXCEL为空白清单。 8、本工程是否无暂列金？ 9、请提供招标控制价COS、EXCEL文件； 10、经济标的投标报价表是否按招标清单EXCEL报表格式提交即可？ 11、招标EXCEL工程量清单建设项目工程量清单汇总表的工程名称是否修改为“广东电网有限责任公司珠海供电局变电所技术业务用房项目施工”？ | ******* | 2024-05-31 16:31:51 | 2024-06-04 15:22:19 | 1、已提供，详见2024年6月3日发布的答疑纪要文件附件。 2、按招标EXCEL清单建设项目工程量清单汇总表名称。 3、招标EXCEL清单建设项目工程量清单汇总表名称。 4、已提供，详见2024年6月3日发布的答疑纪要文件附件。 5、按提供的工程量清单进行报价，含税，“珠海供电局变电所导视系统设计（安健环）清单”需提交。 6、可以自行添加。 7、已提供，详见2024年6月3日发布的答疑纪要文件附件。 8、无暂列金。 9、已提供，详见2024年6月3日发布的答疑纪要文件附件。 10、执行招标文件“投标函及报价书”具体要求。 11、招标EXCEL工程量清单工程名称不需要修改。
2 | 本项目招标范围是否仅包括变电所技术业务用房及相关地面配套设施，不包括员工值班用房（二期）及一、二期之间的连廊？ | ******* | 2024-05-31 16:39:44 | 2024-06-04 15:06:42 | 本项目招标范围不包括。
3 | 本项目建设单位是否可以提供场地搭建临时设施？ | ******* | 2024-05-31 16:40:09 | 2024-06-04 15:07:35 | 由施工单位自行解决。
4 | 1、商务标文件中，企业业绩获奖中项目所在地为直辖市的是否可按省级获奖算分？ 2、商务标文件中，企业获奖时效要求（2022年至截标前）是对应的相关工程业绩竣工时效还是指所获奖项的时间要在规定时效内？如果存在2022年以来颁发给2022年以前竣工、或该工程于2022年以后竣工但获奖时间在2022年以前的工程业绩是否可以算加分项？相对应的工程业绩是否要求必须为已竣工业绩？ | ******* | 2024-05-31 20:10:49 | 2024-06-04 15:14:28 | 1、是。 2、所获奖项的时间要在规定时效内。
5 | 按照工程惯例，开竣工当天都算作工期内，如按照招标文件所示开竣工日期（计划开工日期：2024年7月1日；计划竣工日期：2027年2月11日），则计划工期为956日历天，与招标文件冲突。响应招标文件要求时，是按照开竣工日期响应，还是按照计划工期955日历天响应，请明示。 | ******* | 2024-05-31 16:39:26 | 2024-06-04 15:08:02 | 按招标文件工期执行。
6 | 请提供施工临时用电和临时用水接入点位置详图 | ******* | 2024-05-31 16:39:58 | 2024-06-04 15:08:50 | 临电接驳点需在施工准备阶段报装后方能明确，接驳电缆暂按YJV22-8/15KV-3X120，长度2KM考虑；临时用水接驳点需报供水公司后方能确定。
7 | 1.关于投标保证金的约定中，若采取电子保函或电子保险形式，该投标保证金有效期可否为150天或180天，大于投标有效期120天？ | ******* | 2024-06-02 12:30:40 | 2024-06-04 15:09:32 | 按招标文件规定的有效期执行。