合同编号：

黄埔大道971号大院等5个雨污分流管道

改造联合采购项目施工合同

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

签 约 日 期：        年       月       日

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，一致同意签订本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

（一）工程名称：

（二）工程地址：

（三）工程承包范围及方式

1、承包范围：（项目概况，补充）

2、承包方式：包人工、包材料、包机械、包深化设计、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包对本工程相关的协调及配合服务、包验收移交、包保修，同时包括成品保护、垃圾外运、清洗施工现场等全部内容，达到规范验收要求。

（四）合同工期：自开工之日起  90  个日历日。

（五）工程质量目标： 合格 。按现行的国家、广东省、广州市及行业相关验收标准规范验收。前述标准或要求不一致的，按最高标准执行（本合同所涉及标准适用均按最高标准执行，下同）。

（六）工程保修期：按国家、广东省、广州市有关建设工程质量管理法律法规执行。

二、工程费用及结算方式

（一）履约保证金：担保金额为工程暂定合同价的10%，有效期至本合同履行完毕时止。自合同签订之日起30日内由乙方向甲方支付，乙方可选择银行转账形式，也可以采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构、银行出具的无条件、见索即付、不可撤销的保函等形式提供履约担保。退回方式：乙方在本工程竣工验收后，由甲方无息退还乙方，若中途发生相关违约金扣除的，仅退还剩余款项。

（二）工程合同价款

1、工程暂定合同价为：人民币￥        (含税，大写：     ；其中，绿色施工安全防护措施费：    元，暂列金：    元 )，最终费用根据实际工程量进行结算（最终确定的费用为工程结算款）。

2.本合同 综合单价包干 。项目单价按乙方投标报价的工程量清单综合单价，工程量数量为暂定数量，按实结算。以工程量清单及施工图为基础,施工图有的内容,工程量清单中没有,则视为在工程量清单报价范围内,工程量清单有的内容,施工图中没有,则也视为在工程量清单报价范围内,上述两种情况都不调整价款。工程量清单及施工图中没有的项目，由双方协商增补，综合单价按本合同第六条第（五）款执行。综合单价固定不变，不因施工期间人工、材料及机械价格变化、施工条件、工程规模的变化和政府造价管理部门调整各项收费等而调整。暂列金额由乙方报价，经甲方确认后，乙方才可以施工；经确认后的报价列入结算。

（三）付款方式

按工程进度划分为 五 期付款，具体如下：

1、第一期付款：签订本合同之日起，甲方在收到乙方开具的经甲方确认的合法有效的增值税专用发票后 10个工作日内支付工程暂定合同总价（不含暂列金额）的 30% 作为预付款，即人民币：￥    元。

2、第二期付款：乙方按照本合同要求完成工程形象进度的60%，甲方收到乙方开具的经甲方确认的合法有效的增值税专用发票后10个工作日内支付至工程暂定合同总价（不含暂列金额）的60% ，即人民币：￥    元。

3、第三期付款：乙方按照本合同要求完成全部施工时，甲方收到乙方开具的经甲方确认的合法有效的增值税专用发票后15个工作日内支付至工程暂定合同总价（不含暂列金额）的 80% ，即人民币：￥    元。

4、第四期付款：乙方按照本合同要求完成施工且通过甲方验收后，双方应进行结算。甲方在下列条件全部满足后15个工作日内支付至工程结算款的97%：

（1）双方已确认结算金额。

（2）甲方收到乙方开具合法有效的增值税专用发票(发票需包含第四期和第五期款项金额)。

（3）乙方已提供了竣工验收的全部资料。

5、第五期付款：工程结算款的3%作为质量保证金，工程缺陷责任期满 两 年（自甲、乙双方竣工验收报告签字确认之日起计算），甲方在收到乙方的质保金退还申请书后14天内无息退还质量保证金，若中途发生相关质量保证金扣除的，甲方仅支付剩余费用。

5、乙方在每次申请款项前均应向甲方出具经甲方确认的合法有效的增值税专用发票（如根据相关政策税率发生调整，则按照实际情况调整，税费由【乙方】承担），如乙方未及时提交上述发票或提交的发票不符合甲方要求的，甲方有权不支付相应款项。若乙方提供的增值税专用发票由于违反相关法律法规等情况，给甲方造成损失的，乙方须承担全部责任。若遇国家相关法律法规发生调整变动，则对应条款按照国家最新相关法律法规的规定进行调整。

（四）收款账户

乙方账户信息如下：

账户名称：

开户行名称：

账号：

三、施工、安全及质量保修

（一）施工要求：

1、乙方须严格按照国家、广东省、广州市或行业颁发的施工及验收规程、规范的要求及本合同约定进行施工及管理，并在本合同约定的时间内完成本合同约定的工程任务。

2、乙方需遵守现场工地管理条例、规章制度，服从甲方调度，做好安全、文明施工等工作，必须保证现场满足安全文明施工的要求及地方政府的相关规定。

3、如因乙方违规施工而造成的责任或由此产生的费用以及造成甲方损失的均由乙方负责并承担全部责任。

（二）文明施工：在施工过程中，乙方须做好文明施工措施，保护好场地现有建筑物及设备设施，因场地内的其他建筑物及设备设施损坏的，造成的责任或由此产生的费用以及造成甲方损失的均由乙方负责并承担全部责任。

（三）安全施工：乙方须做好施工安全措施，确保不发生人身伤亡事故、不发生设备事故、不发生有责任的火灾、不发生造成社会影响的公共安全事件，在施工过程中造成的事故责任或由此产生的费用、以及造成甲方损失的均由乙方负责并承担全部责任。

（四）质量要求：

1、质量保修期：按国家、广东省、广州市有关建设工程质量管理法律法规执行。自甲、乙双方在竣工验收报告上签字确认之日起计算。在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为５年；

（3）供热与供冷系统，为２个采暖期、供冷期；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为２年。

2、质量保修服务方式为乙方上门进行服务，乙方应当在接到保修通知之日起【1】日内响应，根据实际情况与甲方现场协商修理方案并及时派人修理；如发生须紧急抢修事故的，乙方立即到达事故现场抢修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3、本项目质量保修范围包括本项目的材料及工程。质量保修期内，由非人为因素（不可抗力除外）引起的工程质量问题，均由乙方负责处理，乙方应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其它一切费用由乙方负责。质量保修完成后，由甲方组织验收。

4、在质量保修期结束前，由乙方和甲方进行一次全面的项目检查，任何缺陷必须由乙方负责处理，在处理完成之后，乙方应将缺陷原因、处理内容、完成处理及恢复正常的时间和日期等报告给甲方。

5、在工程质量保修期满后，如果因工程的固有缺陷出现紧急故障和事故，乙方在接到甲方通知后应立即到达现场提供支持、并在24小时内到达现场，迅速排除故障。

6、本项目工程缺陷责任期 两 年。缺陷责任期内，由乙方原因造成的缺陷，乙方应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如乙方不维修也不承担费用，甲方可按合同相关约定从质量保证金或履约保证金中扣除，费用超出保证金额的，甲方可按合同约定向乙方进行索赔。乙方维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。如因此产生甲方或第三方相关损害赔偿费，由乙方承担。

四、权利及义务

（一）甲方权利及义务

1、甲方提供满足施工用水、用电的需要，与工程项目有关单位沟通协助。

2、甲方应按照合同约定足额支付乙方项目款项，如果甲方未按合同要求支付款项，乙方有权停止工程施工，并且将乙方自有设备带走及已收全部所收款项不退还甲方，停工期间的窝工和其他由此带来的一切损失由甲方承担。

3、甲方有权监督乙方的施工过程及施工进度，并对乙方在施工过程中的违规行为提出整改要求。

（二）乙方权利及义务

1、乙方应参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，并拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。参加竣工验收，编制工程结算。

3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（商户）的关系。

4、乙方施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

5、乙方应与甲方保持密切联系，尽职尽责组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在保修期内承担相应的工程维修责任。

6、乙方在施工中造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担全部由此产生的事故责任和经济损失。

7、乙方应于合同约定的期限内向甲方提供竣工验收所需全部资料。

8、乙方在本项目建设过程中，应实行工人用工实名制管理、配备劳资专管员、劳动合同（书面用工协议）上传建筑工人实名制平台、工资发放依据和公示情况等。对乙方未认真履行或拖欠拖欠农民工工资等情况负全面责任，甲方有权予以追究乙方法律责任。

五、现场双方代表

（一）甲方授权【     】（身份证：     电话：         ）为现场管理代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

（二）乙方委派【     】（身份证：     电话：         ）为项目经理，负责合同履行。委派的项目经理须持有与工程项目相适应的真实有效的资格证书，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

六、工程变更及价差调整

（一）甲方有权调整工程承包范围，有权根据使用需求增加或减少部分工程或工作内容，乙方不得拒绝，工程项目按相应的结算原则结算。

（二）如乙方更改施工方法，其费用全部由乙方负责。乙方不得未经甲方同意随意增加工程内容，否则，就增加部分的价款，甲方有权不予确认、不予结算和不予支付，且工期不予顺延。

（三）乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经甲方同意。未经甲方同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误的工期不予顺延。

（四）任何口头协议或非正式沟通均不构成有效的变更。甲、乙双方均可根据实际情况提出变更要求，变更要求应以书面形式提出，并详细说明变更的内容、原因、变更价款及预期影响等情况。

（五）本工程采用施工图设计工程量清单招标，投标时，乙方已按照施工图设计图纸及本工程的工期要求、质量要求、现场情况、地质情况等充分考虑报价，故本工程除施工设计图纸发生变更、甲方下达的变更通知、经甲方认可的由监理工程师发出的变更指令以及不可抗力事件发生外，不再发生变更费用。

如发生变更，结算价按以下计算办法计量：

1、若工程量清单已有相同的项目，则仍然采用原来的综合单价；

2、若工程量清单已有类似的项目，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，管理费、利润水平不高于类似项目。如原工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润收取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。换算时人、材、机沿用原工程量清单中的单价；如原工程量清单中没有相应材料价格的，材料价格按照本合同第六条第（五）款第3项确定。

3、若工程量清单中既没有相同的项目，也没有可参照的类似项目，则参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》等相关定额标准及工程实施期工程造价管理机构发布的材料设备参考价格编制综合单价并执行中标下浮率。其中材料价格由甲方按以下顺序确定：

① 若工程量清单中已有相应的材料价格，则采用工程量清单中已有的项目的材料价格；

② 若工程量清单中无相应的材料价格，则按施工时期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》；如果《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》中没有，则按施工时期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》对应品牌、规格及型号的主材价下浮10%计算；

③ 如果《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》也没有对应的品牌、规格及型号的材料，则以市场询价方式，由乙方申报至少三个厂家（品牌）及报价给甲方审核确认，由甲方乙方结合市场价共同协商确定。

七、工程验收

（一）工程具备竣工验收条件的，乙方应通知甲方验收，并按国家、广东省、广州市、行业工程竣工验收有关规定以及本合同约定向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。

竣工验收标准：本工程质量均严格按照施工图的设计要求及国家、广东省、广州市有关施工及验收规范、规程、标准进行施工和验收。工程质量必须符合国家和行业标准、技术规范和合同约定的质量要求，达到合格工程质量标准；工程质量达不到合格标准的，由乙方无偿返修并承担由此造成的损失和责任，工期不予顺延、也不予以计量，超出约定工期部分不予结算，同时甲方有权追究乙方违约责任。工程质量评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。工程完工具备竣工验收条件之日起28天内，乙方必须向甲方提交竣工资料和报告一式五份，并按国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》要求规格编制成册。

（二）隐蔽工程和中间验收：隐蔽工程或中间验收部位未经甲方或甲方委派的专业监理工程师验收合格，不得隐蔽或继续施工，否则该部分工程被视为不合格，由此所产生的返工费用由乙方承担。

（三）工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后送交最终合格的竣工验收报告的日期。

（四）竣工清场：竣工后乙方接到甲方书面退场通知7天内按甲方指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料和余泥渣土，以达到甲方的验收标准，如乙方逾期不拆、不退场，甲方不予办理工程结算，且甲方有权安排其它单位完成，所需费用从乙方结算款中扣除。

（五）验收依据：

1、验收质量和标准以乙方投标文件为依据，逐项对照验收，测试验收合格的给付相对应工程款；

2、取得广州市（区）水务局《排水接驳核准意见书》或广州市（区）排水公司确认接驳核准手续；

3、协助甲方办理项目所在属地街道办事处《广州市排水单元信息公示牌》等手续。

八、工期延误

（一）乙方应在接到开工通知7个日历天内开工，从逾期之日起每日按本合同总价（不含暂列金额）0.5‰的数额向甲方支付违约金。

（二）乙方必须按照本合同约定的竣工日期或经甲方同意顺延的工期竣工。

（三）因乙方原因不能按照本合同书约定的竣工日期或甲方顺延的工期竣工的，从逾期之日起每日按本合同总价（不含暂列金额）0.5‰的数额向甲方支付违约金，甲方有权在乙方工程费用中直接扣除相应违约金，违约金上限为合同暂定总价（不含暂列金额）的30%。

（四）因以下原因造成工期延误，经甲方书面同意确认，工期相应顺延：

1、甲方未能按约定日期支付工程款，致使施工不能正常进行；

2、不可抗力：

（1）不可抗力是指不能预见、无法避免并无法克服的自然灾害，包括地震、台风、洪水、暴乱、战争以及因政府颁布新的法律、法规而导致合同不能履行的客观情况。由于不可抗力事故直接影响合同的履行或者导致合同不能按约定的条件履行时，遇有不可抗力事故的一方，应在事故发生的【24小时】之内将事故情况以电报、电话、传真等形式通知对方，不可抗力事件结束，乙方应在【7】天内提交书面报告受害情况和损失情况，并在【28】天内，提交书面的最终报告及有关详细资料。根据事故对履行合同的影响程度，由双方协商是否解除合同、部分免除或全部免除履行合同的责任。

（2）若乙方未能依据本合同约定及时将不可抗力的情况通知对方或者未能及时提交相关证明的，应当依照本合同约定承担相应的违约责任，因客观原因不能通知的除外。

（3）因乙方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

（4）遭受不可抗力的一方应并采取相应措施将因不可抗力事件的影响减小到最低，没有采取合理措施导致损失扩大的，应对扩大损失承担赔偿责任。如不可抗力事件消除后合同可履行的，应在事件消除后立即恢复本合同的履行，除非履行已不可能或者不必要。如存在合同无法履行的情况，经双方协商一致可解除合同。

3、其他甲方同意顺延工期的情况。

九、知识产权

（一）甲方要求采用专利技术、特殊工艺，须负责办理相应的申报、审批手续，承担申报、试验等费用；乙方按甲方要求使用，并负责检测、试验等有关工作。

（二）乙方提供使用专利技术和特殊工艺，报甲方批准后使用，有关使用费用已包含在投标报价之中。乙方应保证不侵犯他人知识产权，否则，侵权责任由乙方承担。

十、违约责任

（一）乙方须严格按照本合同约定施工，因乙方原因导致工程质量不符合合同要求的，甲方有权要求乙方按照按工程暂定合同总价（不含暂列金额）的【5%】向甲方支付违约金，并有权要求乙方按在指定时间内进行整改，整改费用由乙方自行承担；乙方拒不整改的，甲方有权解除合同，乙方还需另按工程暂定合同总价（不含暂列金额）的【5%】向甲方支付违约金，甲方有权在最终工程结算款中进行扣除，给甲方造成损失的，乙方应赔偿对甲方造成的损失。

（二）若有一方不履行本合同约定而违约，违约方必须赔偿守约方全部的经济损失（包括但不限于预期利益和实际经济损失以及另行委托他人施工产生的费用等）。守约方有权要求违约方支付因维权产生的包括但不限于诉讼费、保全费、公证费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、 律师费、担保保函费等实现债权的费用。

（三）在保修期内发生的过程缺陷或损坏，乙方拒绝维修或未能在合理期限内修复，且经甲方书面催告后仍未修复的，甲方有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由乙方承担，甲方有权在质量保证金中扣除相关费用，因乙方迟延履行或不履行保修义务造成的后果由乙方承担。

（四）合同签订生效且乙方收到甲方发出的开工通知之日起算，超过【30】日乙方未开始施工的，乙方构成违约，应当向甲方支付工程暂定合同总价（不含暂列金额）的【3%】违约金，甲方有权终止合同并另行发包。给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。

（五）乙方未经甲方书面同意擅自将本合同项下工程转包及违法分包给他人的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付工程暂定合同总价（不含暂列金额）的【5%】违约金，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。

（六）工程具备竣工验收条件的，乙方逾期提供验收资料的，构成违约，乙方应当向甲方支付违约金【200元】/日，逾期超过【30】日，甲方有权解除合同，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方全部损失。

（七）因乙方原因导致未能按照本合同约定日期竣工，造成工期延误的，乙方构成违约，每延误一日，乙方应当按本合同总价（不含暂列金额）【0.5‰】的数额向甲方支付违约金；延误超过【30】日，甲方有权解除合同并有权要求乙方赔偿由此产生的全部损失。

十一、合同终止及解除

（一）甲、乙双方合同的权利、义务履行完毕时，经双方共同确认，本合同终止。

（二）合同履行过程中，如果经甲、乙双方沟通协调达成一致意见并签订书面协议的，可协商解除本合同。

（三）当出现下列情形之一的，甲方有权解除合同：

1、合同签订生效且乙方收到甲方发出的开工通知之日起算，超过【30】日乙方未开始施工的；

2、因乙方原因导致未能按照本合同约定日期竣工，造成工期延误的，延误超过【30】日；

3、工程具备竣工验收条件的，乙方逾期【30】日未按合同约定提供验收资料的；

4、乙方未经甲方书面同意擅自将本合同项下工程转包及违法分包给他人的。

十二、法律适用及争议解决

（一）本合同的订立、执行和解释及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。

（二）本合同发生争议时，先由双方协商解决，协商不成的，则任何一方可直接向 甲方所在地 人民法院提起诉讼。

十三、通知送达

（一）本合同双方约定的下列送达地址和联系方式作为相关工作联系函及法律文书的寄送地址。双方约定的送达地址和联系方式应真实有效，如有错误，导致的信函和诉讼文书送达不能的法律后果由自己承担。

（二）如甲乙双方上述送达地址及联系方式发生变更，应书面告知对方，如未告知则按上述地址寄出邮件或发出信息的，寄出邮件七日或发出信息后即视为已送达。

（三）如因当事人及指定的联系人拒绝签收导致送达文书未能被当事人实际接收的，文书寄出七日即视为已送达。

甲方：

地址：

单位联系人：

电话:

甲方电子邮箱：

乙方：

地址：

单位联系人：

电话:

乙方电子邮箱：

十四、 保密条款

在本合同订立前、履行中、终止后，乙方均须对本合同项下所涉及项目的资料、信息(包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等)负保密责任，未经甲方书面同意，不得向任何人披露上述资料和信息。乙方违反上述约定的，应向甲方赔偿由此造成的全部损失，不少于合同总价20%的违约金。本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

十五、附则

（一）合同未详尽事宜或甲、乙双方如需修改本合同的，须经双方协商另行签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（二）本合同一式肆份，双方各持贰份，具有同等法律效力。

（三）本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

（四）附件

1.反商业贿赂协议

2.施工安全协议书

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

签约日期:    年    月    日             签约时间:     年    月    日

附件1：

反商业贿赂协议

甲方：

企业负责人：

乙方：

法定代表人：

项目名称：

项目金额：

为共同制止商业贿赂行为，维护各自及双方共同的合法权益，保证甲乙双方商业合作关系健康发展，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下简称反不正当竞争法）、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》（国家工商行政管理局令第60条）等有关法律、法规，经甲乙双方友好协商，达成如下反商业贿赂协议，以资双方信守履行：

一、本协议所称的商业贿赂是指甲方与乙方在合作过程中，乙方或其单位工作人员给予甲方人员的贿赂，具体由检察机关或纪检监察部门界定。

二、甲方人员不得以任何名义向乙方索取贿赂，收受贿赂的人员，甲方给予解雇、没收违法所得、情节严重构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

三、属甲方人员主动索贿，乙方不配合甲方或其上级机关调查其人员受贿行为，将视为乙方违反协议，经核实后，甲方有权终止与乙方的合同。

四、乙方违反协议，其单位或工作人员贿赂甲方人员，以图获取不正当商业利益，经核实后，乙方需向甲方按合同标的额支付相应违约金，其中：

1、100万元以下的合同，支付标的额20％的违约金；

2、100万-1000万元（含）的合同，100万元按20％、超出100 万元部分按15%，累计支付违约金；

3、1000万元以上的合同，100万元按20％、100 万以上- 1000 万元（含）按15％、超出1000万元部分按10% ，累计支付违约金。

五、乙方违反协议，单位或工作人员（含关联企业或关联人士）贿赂甲方人员，被人民法院认定或检察机关、纪检监察机关、工商行政管理机关立案查处的，甲方有权立即中止合同，由此导致甲方的损失以及发生的一切费用均由乙方承担。

六、若甲方人员要求乙方给予任何形式的不正当利益，乙方须及时反映给甲方，并提供相关证据给甲方，经甲方查实后作出处理，并为乙方保密。对于乙方的协助，甲方将根据情况给予乙方更多的商业合作机会。

七、甲方设定专人专线接受乙方反映情况：

电话：             ，联系人：

八、甲乙双方解除合同关系时，本协议自动失效。

九、本协议作为主合同（编号：         ）的补充，与主合同具有同等效力，其他事宜按主合同约定执行。

十、本协议壹式贰份，甲乙双方各执壹份，自签字盖章后生效。

甲方（盖章）                         乙方（盖章）

甲方代表签字：                       乙方代表签字：

签约日期:    年    月    日          签订时间:     年    月    日

附件2：

施工安全协议书

发包人：

承包人：

为切实加强施工现场安全生产管理，落实安全生产管理责任，明确甲、乙双方安全生产责任，预防各类施工安全生产事故发生，确保           工程实施过程中的安全，经发包人             公司（以下称甲方）与承包人         （以下称乙方）共同协商，特签订本施工安全协议书并切实执行：

一、乙方必须贯彻执行国家、省、市的有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、省、市及行业有关安全施工、文明施工的规定，、遵守甲方的安全生产管理制度，接受甲方安全技术人员的检查，切实做好防火、用电安全和施工作业的安全工作。

二、乙方应严格按照国家住房和城乡建设部颁发的建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）要求对施工现场进行有效控制，如有严重违反标准条款情况，甲方有权提出停工并罚款。乙方必须建立和健全安全生产管理制度、操作规程和责任制度，明确责任人，并做好相关安全管理规定和操作规程的张挂；要制定防火、用电安全、施工作业安全的各种应急预案，确保发生问题时能及时处理。乙方须指定现场安全生产责任人，配备专职或兼职安全管理人员，督导和检查该工程的安全生产事宜，落实施工生产过程中的各项安全技术措施。乙方应严厉制止违章现象和行为，强化施工现场管理，不违章指挥，不违章作业。

三、乙方的施工现场施工人员作业时要严格遵守安全生产制度和安全操作规程。施工人员须经过相应技能培训，所有工作人员都应具备相应的上岗资格。乙方应积极开展安全生产教育培训工作，不断提高施工人员的自我保护和安全生产意识，提高施工人员安全素质；乙方在施工期间应定期召开安全会议 (可与工地会议同时进行 )，研究布置安全工作，解决安全存在问题和风险，并提出下阶段安全控制措施。必要时，甲方可派安全人员参加乙方的安全会议，并有权要求乙方临时召开安全会议。

四、施工现场须实行封闭管理，施工过程中如产生粉尘、噪声等危害因素时，乙方要做好控制措施，并在施工现场设置相应的警告标志，地面作业挖“沟”、“坑”等要做好夜间防护标志，以明确告示可能受其影响的人员；施工过程中所用的建筑或装修材料必须符合建筑防火、环保卫生等规范的相关标准及要求；在施工中如遇恶劣天气必须停止作业；施工过程中施工人员须使用安全装置齐全有效的机械设备，正确佩戴合格的劳保用品。

五、乙方必须为施工作业人员购买足够的工伤保险或商业险，并认真核实施工人员的身份且确保当时施工人员的身体状况良好，严格遵守《流动人员管理实施办法》及有关临时用工各项法规制度。施工过程中如有施工人员感染传染病则要采取应急措施防止扩散。

六、特种车辆、特种机械、特种作业人员作业时要严格按照操作规程操作，防止各类事故发生。对特种作业人员必须认真核实相关证件，持证上岗。施工人员进行高空作业时，要穿戴好防护用具，做好其它防范措施。

七、乙方必须认真贯彻“预防为主，防消结合”方针，立足于自防自救，加强消防观念，自觉遵守消防法律法规，做好施工现场防火工作。施工现场必须按规定配置有效的、足够数量的消防器材。

八、乙方要做好用电的规范管理，所有的电动工具及设施都有齐全的安全防护装置并且电气线路正常，有接零或接地保护；严禁使用电炉、电热棒，坚决杜绝乱拉乱接等违章用电行为。

九、乙方施工现场应积极采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，确保安全生产；施工现场严禁闲杂人员进场，严禁赌博；要落实饭堂等场所的燃气使用安全防范和食品安全卫生管理工作，落实高温天气时期的防暑降温等措施；要切实做好防火、防爆、防食物中毒、防中暑、防盗、防破坏安全措施，警惕不良分子故意破坏。

十、乙方因施工需要进入甲方场地的人员、车辆要遵守甲方场地的安全管理规定，服从甲方人员的指挥。乙方行驶在甲方场地内的机动车辆，其技术状况必须符合安全技术要求，按甲方场地内的指示标志行驶，行驶速度不得超过每小时5公里，倒车时必须有人指挥。

十一、乙方应定期组织安全检查，对检查中发现的问题及时整改；甲方有权对乙方的施工现场、生活场所进行作业安全、防火、用电、环境保护、劳动安全、卫生等方面的检查监督。乙方施工人员违反有关安全生产规程、制度时，甲方有权予以纠正制止。

十二、施工现场安全、施工人员安全由乙方负责。因乙方未落实各项安全管理制度，或采取的安全措施不当，或违反有关安全规程、规定及本协议所列安全事项，而造成的人身伤亡、中毒中暑、设备损坏事故及造成的经济损失，一切责任由乙方自行承担，并负责通知有关政府部门调查处理、统计上报。因乙方过失而导致甲方雇员、财产及公众形象受到损害或对第三方造成损失的，均由乙方承担经济损失和法律责任。

十三、如果乙方人员在甲方管辖区域内发生事故（人员伤亡、财产损失）、群体闹事或与现场有关的疾病、严重未遂安全事故，应及时向甲方安全管理职能部门报告，不得隐瞒；发生事故时，乙方应积极组织抢救，同时做好现场保护工作。乙方应对所发生的火灾、人员伤亡、设备事故等按“四不放过”原则处理事故。

十四、甲方安全人员在对施工场地进行安全监督和检查的过程中，若发现乙方有违反安全管理规定的行为则发出整改通知书，并处以200元至1000元的罚款，处罚金可从工程款中扣除。甲方对乙方违章指挥、违章作业而造成事故的事件，除给予经济处罚外，可令乙方停工整顿，严重者可终止合同；如因乙方责任而终止合同，乙方须赔偿因终止合同对甲方所造成的一切经济损失，触犯法律的，由司法机关依法追究其刑事责任。

十五、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，本工程结束经甲方验收合格后自动解除。

发包人（甲方）：（盖  章）               承包人（乙方）：（盖  章）

安全生产责任人（签字）：                 安全生产责任人（签字）：

签约日期:    年    月    日              签订时间:     年    月    日