## 提问信息列表
项目名称： | 广东电网有限责任公司2024年4月批次35千伏及以上基建项目（含湛江、韶关、东莞、江门、揭阳、惠州）施工
标段名称： | 东莞110千伏官桥滘输变电工程施工
序号 | 问题内容 | 提问时间 | 解答时间 | 解答内容
1 | 标的3标段1：东莞110千伏官桥滘输变电工程施工，图纸清册与甲供设备材料明细表甲乙供范围有歧义，请明确电缆敷设中“透气型耐火槽盒NDP-TP 200×100-F2 53米，透气型耐火槽盒NDP-TP 300×150-F2 430米，透气型耐火槽盒NDP-TP 400×150-F2 100米”是否为甲供？ | 2024-07-04 14:06:01 | 2024-07-11 18:26:08 | 以甲供设备材料明细表为准。
2 | 标的3标段1：东莞110千伏官桥滘输变电工程施工，图纸清册与甲供设备材料明细表甲乙供范围有歧义，请明确“户内型冷缩电缆终端 HWL-8.7/15kV-3×240 12套”，“户内型冷缩电缆终端 HWL-8.7/15kV-3×120 8套”是否为甲供？ | 2024-07-04 14:05:17 | 2024-07-11 18:26:34 | 以甲供设备材料明细表为准。
3 | 标的3标段1：东莞110千伏官桥滘输变电工程施工，图纸清册与甲供设备材料明细表甲乙供范围有歧义，请明确“电缆敷设中 接地铜排 TMY-40×3 610米”是否为甲供？ | 2024-07-04 14:05:45 | 2024-07-11 18:26:49 | 以甲供设备材料明细表为准。
4 | 1、招标文件内未明确，变电站内厂供光缆由厂家提供光缆，熔接是否由厂家完成？ 2、视频图像监控系统（或视觉识别系统），投标单位是否对安装费进行报价？ 3、10kV电流及电压互感器是否全部要求做综合误差测试？ 4、招标文件的招标范围及附件内未明确“电力监控系统网络安全评估和等保测评”是否需要由施工单位报价？ 5、设计提供的一次、二次设备材料清册工程量与施工图内工程量不一致时，投标报价计算以哪个为准？ 6、招标文件的甲供物资明确为甲供的项目，在甲供设备材料明细表内没有，是否理解此项目为乙供？（比如**型号线夹，在招标文件甲供物资范围内所有线夹是甲供，但在招标文件附件的甲供设备材料明细表内又没有开列或在设计图的清册里开列为乙供） 7、主变的饶温表、油温表、压力释放阀、瓦斯继电器及配电装置的SF6密度继电器及电度表的现场校验费用，图纸及特殊调试项目清单内未开列，请问是否在本次招标报价范围？ 8、招标文件及附件，未见甲供设备材料明细表和合同附件特殊调试项目清单，请提供。 | 2024-07-04 16:32:45 | 2024-07-12 10:57:09 | 1、变电站内厂供光缆熔接是由施工单位完成； 2、视频图像监控系统（或视觉识别系统）在本次招标范围内，需根据图纸及甲供设备材料明细表进行报价。 3、10kV电流及电压互感器需完成误差试验，结算时需提供调试报告。 4、电力监控系统网络安全评估和等保测评不在本次招标范围内。 5、以施工图内工程量为准。 6、以甲供设备材料明细表为准。 7、主变的饶温表、油温表、压力释放阀、瓦斯继电器及配电装置的SF6密度继电器及关口电度表的现场校验费用不在本次报价范围。 8、甲供设备材料明细表和合同附件特殊调试项目清单，详见招标公告附件。