- 流花路108号粤建得宝文体综合楼改造

项目施工合同

发包人：（甲方）广东省建筑设计研究院集团股份有限公司

承包人：（乙方）

工程地点：

签订日期：2024年     月    日

- 第一部分   协议书

发包人（甲方）：广东省建筑设计研究院集团股份有限公司

承包人（乙方）：

发包人广东省建筑设计研究院集团股份有限公司经与承包人                 就本工程施工事宜协商一致，并依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、行政法规和规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，订立本合同。

- 一、工程概况

1.工程名称：流花路108号粤建得宝文体综合楼改造项目施工

2.工程地点：广州市越秀区流花路108号

3.工程内容：本工程位于广州市越秀区流花路108号，项目总投资约4500万元（建安工程费+工程建设其他费，暂定）改造建筑面积为11778.2252平方米，共3层。主要建设内容包括外立面改造、屋面、园林、结构加固、室内改造、机电设备安装、消防改造、外电改造，以及为完成本工程所需的措施项目、竣工验收及保修服务。

- 二、工程承包范围及承包方式

（一）承包范围：

施工内容包括但不限于：工程量清单和施工图纸范围内的所有施工内容,主要建设内容包括原有结构打拆及外运、外立面改造、屋面、园林、结构加固（含桩基）、室内结构及装修改造、机电设备迁改及购置安装、消防改造、外电外水改造、既有建筑三线整改，满足交付需求的白蚁防治完成本工程所需的措施项目、竣工验收及保修服务洁、甲醛处理、空气

（二）承包方式：包工、包料、包设备、其他采购、包安装、包调试、包工期、包质量、包检验检测、包安全、包文明施工、包项目协调管理、包验收移交、包工程竣工验收通过、包竣工资料收集整理、包保修、按工程量清单中的综合单价电工程，投标人的综合单项目措施费不因施工期间人工、水电、机械及材料价格变化、施工条件、建设规模、建设标准的变化而调整，招标文件另有约定的除外。

项目在施工阶段，因工程实施环境变化等任何因素引起的设计及施工调整，最终造价以发包人或其指定的造价部门的审核结果为准。

发包人有权根据工程实施情况，对承包人的承包范围和承包内容（专业工程分包或材料设备采购）进行适当调整，承包人不得因上述原因提出任何索赔或补偿。

- 三、合同工期

工期：   120    日历天 。

暂定开工日期: （实际开工日期以开工令为准）；竣工日期: 2025年1月25日。

本工程的合同工期已经包含因承包人未能达到发包人及相关政府部门的要求而需要整改所涉及的额外工程期限，承包人已经对上述整改所需时间做出考虑和预留。承包人已充分在投标报价费用中考虑工期内完成合同内容所需的相应措施费用。发包人根据工程实施情况，有权对合同工期进行适当调整。

- 四、质量标准

施工要求的质量标准：合格，符合国家有关规定，达到国家质量评定合格标准，发包人验收认可。

- 五、价款及支付

1.建安工程费由发包人和承包人共同承担，总额为人民币大写：                   ，小写：¥           元 ，其中：（1）发包人建安费.7 ¥        税价           元，税率为9%，税款为¥         元，税率及价税金额以发票记载为准；（2）承包人合同自筹资金建安费占比5056.25    %（价为         ，%，为¥         元，税率及价税金额以发票记载为准。具体计算方式如下：

| 序号 | 投资情况 | 建安费） | 工程建设其他费（万元） | 合计 （万元） | 建安费承担 | 工程建设其他费承担占比 | 总投资承担占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 中标价5 | 470 | 中标价+470 |  |  |  |
| 2 | 发包人承担 | 总投资×50%-470 | 470 | 总投资×50% | （总投资×50%-470）/中标价 | 100% | 50% |
| 3 | 承包人承担 | 总投资×50% | 0 | 总投资×50% | 总投资×50%/中标价 | 0% | 50% |

- 发包人付款方式：

2.1预付款的约定：签订本合同后的5个工作日内，发包人和承包人共同落实合同总额30%的预付款（发包人按照建安费承担占比支付），即发包人须支付¥          元；承包人落实资金¥           元，预付款扣回方式：预付款在承包人应收工程进度款达建安费60%后第二个月进度开始扣回，至承包人应收工程进度款（含预付款）达建安费90%前按计划工期等比例扣回，如提前完成，则按实际工期扣回。

2.2签订合同后，承包人提交工程预付款申请书，发包人在收到工程预付款申请书5个工作日内支付¥          元，作为工程的预付款。

2.3每月按发包人审定的已完成工程量产值的85%支付工程进度款（发包人按照当期应付进度款的3. 支付建安费投资承担占比确定发包人费投资占比确分由承提交进度款申请书，总监理工程师和发包人收到申请书后10个工作日内完成确认且发包人完成支付；

2.4当工程竣工验收合格后10个工作日内支付至发包人合同价款的90%。

2.5竣工验收合格且结算审查完毕后5个工作日内，支付至发包人工程结算审定价的97%。

2.6发包人工程结算审定价的3%作为工程质量保证金。在工程竣工验收合格且质量保修期届满并取得工程保修责任期终止证书后10个工作日内结清，余额无息退还给承包人。

2.7增加工程款以发包人指定造价部门的审核结果为准，按75%与当期进度款同期支付。

2.8发包人已支付的累计金额大于本合同结算定审金额的97%的，承包人应在工程结算定审之日起15日内向发包人返还多收的款项；否则，发包人有权向承包人追索，承包人应足额返还多收款。

2.9承包人须在发包人付款前5天按发包人要求提供与付款金额等值的正规发票，如因承包人未按时提供相应的发票，发包人的付款时间在承包人延迟提供发票的基础上顺延，发包人不承担任何违约责任，且承包人不能以发包人未付款为由影响本合同项下工程的工期进程。

2.10安全生产措施费支付的方式及时间：按照《广州市建筑工程安全生产措施管理费管理办法》、《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用》规定安全生产措施费专款专用。由建设安监机构和监理单位分阶段对施工现场进行安全生产检查合格后支付给承包人。经审查符合开工条件支付60%;中间安全评价合格后支付30%;工程竣工安全评价合格后支付10%。

2.11报建过程中先期由发包人支付至政府部门相关费用（建安费范围内）程付过回同为至付工程预付款及进度款项。

- 六、承包人收款信息

账户名称                ，

帐号：                   ，

纳税人识别号：            ；

开户银行：               。

- 七、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下先后排列次序为优先：

- 本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

- 本合同协议书及第四部分补充条款；

- 国家、广东省、广州市关于本工程施工的有关文件（发包人在收到后尽快通报给承包人）；

- 发包人针对本工程建设管理的各项制度、规定；

- 中标通知书；

- 招标文件及附件（包括补充、修改、澄清文件及答疑纪要等）；

- 本合同施工部分专用合同条款；

- 本合同施工部分通用合同条款；

- 标准、规范和其他有关技术文件；

- 图纸；

- 工程量清单；

- 合同附件；

- 投标文件及附件；

- 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

本合同《合同通用条款》约定的内容与《合同专用条款》约定的内容相冲突时，以《合同专用条款》所约定的内容为准。本合同《合同通用条款》和《合同专用条款》约定的内容与双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容相冲突时，以双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容为准。

- 八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，如因工程质量问题导致发包人遭受任何损失承包人应承担全部法律责任（包括但不限于民事赔偿责任）。

- 九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

- 十、合同印花税

如本合同需缴纳合同印花税，承包人需在有关税务部门规定期限及结清本合同费用前，代缴按规定属发包人缴纳的部分，代缴后发包人按代缴金额实报实销。

- 十一、合同生效

合同订立地点为广州市，本合同经双方法定代表人或授权签约人签名并加盖双方公章或合同专用章之日即予生效。本合同一式壹拾贰份，发包人捌份，承包人肆份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

| （以下无正文，为签署页） 发包人：（甲方）广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 承包人：（乙方） |
| --- | --- |
| （盖章） | （盖章） |
| 地址：广州市荔湾区流花路97号 | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

- 第二部分 合同通用条款

- 一、词语定义及合同文件

1.词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5项目负责人：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应在工程监理资质等级证书的单位。

1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师和发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.17图纸：指由发包人提供或承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24小时。

2、合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）响应文件及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）工程量清单

（9）工程报价单或预算书

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

3.2适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

3.3适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范和名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

4、图纸

4.1发包人对工程图纸有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。

4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。

- 二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。

5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工现场履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款中写明。

6、工程师的委派和指令

6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目负责人，项目负责人在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7、施工负责人

7.1施工负责人的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目负责人签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3施工负责人按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，施工负责人应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人的，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人或第三人的，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4承包人如需更换施工负责人，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目负责人。

8、发包人工作

8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作:

(1)使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

(3)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

(4)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准文件（证明发包人自身资质的证件除外）；

(5)确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

(6)组织图纸会审和设计交底；

(7)发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

8.2发包人未履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

9、承包人工作

9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

(1)向工程师提供工程进度计划及相应进度统计报表；

(2)根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

(3)按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，承包人承担由此发生的费用；

(4)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续；

(5)已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

(6)按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

(7)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

(8)协助发包人办理施工许可证及施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

(9)承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

- 三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11、开工及延期开工

11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的实际损失，并相应顺延工期。

12、暂停施工

工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期，但是相关合同价款与损失金额应当与发包人先行协商并经第三方造价咨询机构审核确认；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

13、工期延误

13.1因以下原因造成工期延误，经工程师书面确认工期相应顺延；

(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

(4)设计变更和工程量增加；

(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

(6)不可抗力；

(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

14、工程竣工

14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后就应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

- 四、质量与检验

15、工程质量

15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

16、检查和返工

16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

18、重新检验

无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

- 五、安全施工

19、安全施工与检查

19.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

19.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

20、安全防护

20.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

20.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施,由发包人承担安全防护措施费用。

21、事故处理

21.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

21.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

- 六、合同价款与支付

22、按照协议书第五条、第六条及专用条款执行。

- 七、材料设备供应

23、发包人供应材料设备

23.1发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

24、承包人采购材料设备

24.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

24.2承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

24.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

24.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

24.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

24.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

- 八、工程变更

25、工程设计变更

25.1施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知，超过限期提出的变更及未经发包人同意相关项目均不予以计量支付。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

(2)增减合同中约定的工程量；

(3)改变有关工程的施工时间和顺序；

(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失。由发包人承担延误的工期相应顺延。

25.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

25.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

26、其他变更

合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

27、确定变更价款

27.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

(1)工程量清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更合同价款；

(2)工程量清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照清单类似价格变更合同价款；

(3)工程量清单中没有相同项目或类似项目的，其综合单价执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《广东省建设工程计价通则(2018)》；套用《广东省建筑和装饰工程综合定额（2018）》及《广东省安装工程综合定额（2018）》，其中人、材、机采用广州市造价管理站2024年5月份《广州地区建设工程常用材料综合价格》，不足部分参考信息价、厂商价格和市场调整材料的价格，并在总价的基础上按中标下浮率计算工程结算造价，最终以审核结果为准。

27.2如相关定额没有相应子目的，其计价方式由双方协商约定。

27.3承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

27.4工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

27.5工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

27.6工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

27.7因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

- 九、竣工验收与结算

28、竣工验收

28.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

28.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

28.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内无正当理由不组织验收，或验收后14天内无正当理由不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

28.4工程竣工验收通过以及工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期均为工程最终竣工验收通过之日。

28.5发包人收到承包人竣工验收报告后无正当理由28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

28.6因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款支付方法。

28.7工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

29、竣工结算

29.1结算原则为：根据图纸并结合现场实际情况报送工程清单报价供发包人指定的造价审核单位进行结算审核。本项目的结算单价即以预算审核的单价为准，工程量按实结算。

29.2发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款33条关于争议的约定处理。

30、质量保修

30.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

- 十、违约、索赔和争议

31、违约

31.1发包人违约。当发生下列情况时：

(1)发包人未按时支付工程款；

(2)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

31.2承包人违约。当发生下列情况时：

(1)因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

(2)因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

(3)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。

31.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

32、索赔

32.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

32.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

(1)索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

(2)发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

(3)工程师在收到承包人送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；

(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

(5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

32.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。

33、争议

33.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向中国广州仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：向工程所在地人民法院起诉。

33.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

(2)调解要求停止施工，且为双方接受；

(3)仲裁机构要求停止施工；

(4)法院要求停止施工。

- 十一、其他

34、不可抗力

34.1不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落、新冠疫情防控或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

34.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

34.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

(2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

(6)延误的工期相应顺延。

34.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

35、保险

35.1工程开工前，承包人为本工程购买工程险，并承担相应费用。

36、担保

36.1发包人、承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：/.

36.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

36.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

37、专利技术及特殊工艺

37.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。

37.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

40、合同解除

40.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。

40.2因发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

40.3有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：

(1)因不可抗力致使合同无法履行；

(2)因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

40.4一方依据39.2、39.3款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第33条关于争议的约定处理。

40.5合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

40.6合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

41、合同生效与终止

41.1双方在协议书中约定合同生效方式。

41.2除本通用条款第33条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

41.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

42、合同份数

42.1本合同一式壹拾贰份，发包人捌份，承包人肆份，具有同等法律效力。

42.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

43、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化，补充或修改，在专用条款内约定。

- 第三部分、合同专用条款

- 一、词语定义及合同文件

1、词语定义

1.1施工图预算：

施工图预算编制采用的标准及定额，按合同中标清单的综合包干单价，清单中未列明的新增单价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及广东省颁布的《广东省建设工程计价通则2018》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》等国家、广东省、广州市以及现行有关工程造价管理的文件执行，其中人、材、机采用广州市造价管理站2024年5月份《广州地区建设工程常用材料综合价格》，不足部分参考和市场调整材料的价格，并在总价的基础上按中标下浮率计算工程结算造价，最终以审核结果为准。均没有相关价格的，由发包人、发包人选定的造价机构、承包人结合市场价共同协商确定。相关计费按此时期广州市工程造价管理机构发布的最新规定计算。

1.2承包人中标下浮率＝（1－合同总价/最高投标限价）×100％

1.3甲供材料设备单位：指发包人直接签订或发包人指定承包人与其签订材料设备供应合同的材料设备单位。

1.4施工管理和配合服务：指施工单位（承包人）根据发包人的要求和合同约定发包人另行发包的专业承包单位进行统一管理和配合服务。包括但不限于：项目总进度计划协调管理；公共临时设施管理；公共文明施工和安全生产设施管理；现场综合管理；内部沟通与外部协调；总体设计与技术督导的协调配合；为发包人另行发包的专业承包单位提供标高、基准点与平面控制、轴线；提供工作面（含基础、预埋件、预留孔洞）；提供施工用水、用电的接驳点；配合第三方监测和检测单位开展工作；成品保护；协助发包人办理项目竣工验收、工程档案验收及移交、竣工备案等手续；为发包人另行发包的专业承包单位提供生产、生活用场地；提供公共运输道路和通道；提供公共水平、垂直运输设施；提供公共外排栅、外脚手架以及其它管理和配合服务；提供项目旧建筑物拆除及已完围蔽、供热系统改造等交接和配合服务。

1.5施工管理和配合服务费：指施工单位（承包人）根据发包人的要求和合同约定对发包人另行发包的专业承包单位进行统一管理和配合服务所发生的费用。包括施工管理费和专业工程配合服务费。

施工管理费包括但不限于：项目总进度计划协调管理费；公共临时设施管理费；公共文明施工和安全生产设施管理费；现场综合管理费；内部沟通与外部协调费；总体设计与技术督导协调配合费；提供标高、基准点与平面控制、轴线的费用；提供工作面（含基础、预埋件、预留孔洞）的费用；配合第三方监测及检测单位开展工作的费用；成品保护费；协助发包人办理项目竣工验收、工程档案验收及移交、竣工备案等费用以及其它管理费。

专业工程配合服务费包括但不限于：为发包人另行发包的专业承包单位及检测、监测、试验等服务单位提供生产、生活用场地的费用；提供公共运输道路和通道的费用；提供施工用水、用电的接驳点的费用；提供公共临时设施搭拆的费用；提供公共水平、垂直运输设施的费用；提供公共外排栅、外脚手架的费用以及其它配合服务费。

2、合同文件及解释顺序

- 以合同协议书第七条为准。2.2本合同协议书；2.3国家、广东省、广州市关于本工程施工的有关文件（发包人在收到后尽快通报给承包人）；

- 包人本；2.5中标通2.6招标文件及附件（包括补充、修改、澄清文件及答疑纪要等）；

- 2.8本合同施工部2.9标准、规范和其他有关技术文件；

- 2.11工程量清单；  2.12合同附件；

- 2.14双方有关工

3.1本合同除使用汉语外，还使用   /  语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：按照现行的法律、法规。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：相应工种现行施工规范。

发包人提供标准、规范的时间：   /  。

国内没有相应标准、规范时的约定：按施工图纸，采购文件和广州市相关规定及答疑纪要的要求执行。

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：      。

4.2发包人对图纸的保密要求：按本合同通用条款。

5、使用国外图纸的要求及费用承担：/。

- 二、双方一般权利和义务

6、工程师

姓名：         ，职务：     。

职权：发包人代表，行使发包人的权利。

义务：常驻现场，代表发包人负责工程质量、进度、技术、投资控制等施工期间的日常管理工作。

7、项目负责人

7.1（1）项目负责人

姓名：                ，职权：代表承包人全权处理本工程的一切事务。

义务：按照在投标（响应）文件中签署的（或在签订本合同前补充签署的）《项目负责人驻场承诺书》中的承诺常驻现场，代表承包人履行与发包人签订的本建设工程施工合同。

7.4承包人如需更换施工负责人或技术负责人，按有关规定执行，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。未征得发包人书面同意，承包人不得更换项目负责人。

7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目负责人，承包人应及时采纳发包人的建议予以更换，新更换的施工负责人应满足采购文件及本项目相应的资质要求并能胜任本项目的项目负责人工作。

7.6承包人施工负责人不得兼任其他工程项目负责人。

7.7现场管理机构

（1）承包人必须按照投标（响应）文件的承诺建立现场管理机构，严格执行现行建设工程项目管理规范，并积极主动接受建设行政主管部门的监督和检查。

（2）现场管理机构各部门主要组织管理人员在开工前必须全部到位，并接受发包人代表的查验。承包人委派的现场管理机构各部主要组织管理人员不得有兼职情况存在，并需接受监理单位的监督。

7.8现场管理机构各部门主要组织管理人员应与投标（响应）文件保持一致，发包人不要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，承包人应以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，征得发包人书面同意后方可更换。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。

7.9合同签订后，项目负责人、项目班子主要成员不到位，则工程师不签发开工令，工期不顺延。施工中班子主要成员离开工地应向工程师请假，经批准后才能离开，擅自离开工地，工程师将发出停工令，待人员回到岗位后才批准复工，由此产生的工期和经济损失由承包人自负，造成发包人和建设管理方损失的，发包人和建设管理方保留索赔的权利。

7.10尽管承包人已按投标（响应）文件附表中所列的数量派遣了各类管理人员，但若监理工程师经论证认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要且不能保证工程质量时，监理工程师有权要求承包人继续增派或雇佣这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理工程师的上述指示，不得无故拖延。

8、发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：物业移交工作完成时间原则上在开工前；因物业移交进度原因不能按时移交场地的，可采取分段逐步方式移交施工场地。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行解决，费用已包在本工程中标总造价中。

（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：根据施工计划提前提供。

（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：   /  。

（5）水准点与坐标控制点交验要求：开工前交验。

（6）图纸会审和设计交底时间：工程施工前。

（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：      /    。

（8）双方约定发包人应做的其他工作：  发包人将符合施工条件的场地移交给承包人，承包人确认后接受移交。

9、承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：   /  。需在施工图稳定后7个日历天内完成施工图预算并提交发包人及有关单位审核。

（2）应提供计划、报表的：施工组织方案于开工前三天报。提交工程计划及进度统计报表。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：按采购文件要求及国家、省、市、区相关规定执行，并满足本工程需要。根据工程需要，提供和维护施工使用的照明、围栏设施和警卫，并负责整个现场的安全文明施工、安全保卫。

（4）承包人自行解决办公、交通、生活及通讯等设施，费用已包含在本工程中标总造价中；向发包人或监理工程师提供的办公、交通和生活、通讯设施的要求： 双方另行商定  。

（5）需承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人按本合同通用条款要求执行，并承担相关费用。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按本合同通用条款执行。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：除文物保护外的保护费全部由承包人承担。

（8）施工场地清洁卫生的要求：满足文明施工要求。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同约定的要求（包括建筑物周围余土、垃圾、生产和生活临时设施拆除），并将施工现场内外部清洁干净，做到工完场清。承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

- 三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划时间：

（1）承包人应于开工报告批准之日起5天内向发包人提交总体工程进度计划、施工组织设计（施工方案）给发包人。

承包人提交的施工组织设计应当按国家、省、市关于施工承包管理的要求编制。

承包人编制的工程进度计划内容应全面详实，且应针对承包管理范围内的各专业承包工程及建筑工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、施工穿插顺序及时间安排，并在各节点位置标注相应的工程量、资金使用计划、人机组织及材料消耗量。

工程师确认的时间：开工前。

10.2工程实际进度与经发包人确认的进度计划或者更新进度计划不符时，工程师认为本工程或其中任何部分工程进度滞后而不能按预定工期完工，则应将此情况通知承包人，承包人应据此编制修改工程进度计划，采取发包人同意的必要措施加快工程进度，属承包人原因，则承包人无权要求发包人支付任何附加费用。如承包人未能在工程师发布指令后10天内采取有效措施，工程进度仍然无明显改进，发包人有权解除部分或全部合同，将未完工程另行发包给其他有能力的第三方，承包人必须无条件服从，由此所造成的全部损失由承包人承担，并追究承包人的违约赔偿责任。

11、开工及延期开工

11.1开工日期和竣工日期

11.1.1本工程工期计算为        日历天。

11.1.2承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误。除非发生了以下情形：

（1）重大设计变更导致本工程在规划、使用、功能方面有重大调整；

（2）不可抗力持续影响而延误工期超过12天以上；

（3）本合同专用条款约定的其他非承包人原因导致的工期延误。

11.2延期开工：

11.2.1因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工或暂停施工的，发包人通知承包人推迟开工日期，工期可相应顺延，但不作费用补偿。

11.2.2承包人未能主动及时地履行其协调、配合服务义务而造成无法开工，由此产生的工期延误等损失由承包人承担，并承担违约责任。

12、暂停施工

12.1因下列原因，报经发包人同意，可通知承包人暂停施工：

（1）工程设计发生重大变更；

（2）不可抗力；

（3）质量事故；

（4）安全生产事故；

（5）因承包人管理不善，可能导致现场混乱；

（6）承包人违规施工，经发包人/监理工程师通知改正但仍不执行。

承包人不得以与发包人有争议为由或者以争议未解决为由而单方面停工。否则，应按约定承担工期延误的违约责任。

因发生上述第（1）、（2）项原因而暂停施工的，工期可协商调整，因发生上述第（3）、（4）、（5）、（6）项原因而暂停施工的，工期不予顺延,承包人必须承担由此发生的费用并向发包人承担违约责任。

12.2为了保证工程质量安全，凡承包人出现下列情况之一（不限于此）的，发包人有权下达停工令，责令承包人停工整改，由此造成的损失由承包人自行承担，工期不予顺延，如果造成工期延误的，承包人还应承担违约责任。

(1)施工组织设计（方案）未获发包人批准而进行施工；

(2)擅自采用未经发包人认可或批准的材料的，或者使用的原材料、构配件不合格或未经检查确认的，或者擅自采用未经认可的代用材料的；

(3)擅自变更设计图纸的要求；

(4)转包全部工程；

(5)擅自让未经发包人批准的专业承包单位进场作业；

(6)存在安全隐患，未按发包人要求及时进行整改；

(7)未按双方约定的资料上报要求上报所需资料的。

12.3因不可抗力引起工程停工，工期按专用条款第11.1款约定执行，费用承担按以下原则：

（1）因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，如系在工程竣工验收合格移交给发包人使用前造成的，费用由承包人承担；如系在工程竣工验收合格移交给发包人使用后发生的，费用由发包人承担。

（2）运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，属发包人供应的由发包人承担；属承包人采购的由承包人承担。

（3）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。

（4）承包人机械设备损坏及停工损失由承包人承担。

（5）停工期间，承包人应总监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由承包人承担。

（6）工程所需清理、修复费用由承包人承担。

12.4由于承包人自身原因或施工承包管理、配合及协调不力，而导致专业承包工程停工，产生的费用由承包人承担。

13、工期延误

13.1对于非因承包人原因发生的工期延误，承包人应当在工期延误事件发生后3天内就延误的内容向发包人提出书面报告，逾期不报告，发包人不予确认；发包人在报告后3个工作日内予以答复，逾期不予答复，承包人即可视为延期要求已被确认。经确认同意延期，可顺延工期，但不作费用补偿。

- 四、质量与验收

14、工程质量

14.1承包人必须严格按照设计施工图和国家及行业颁发的现行有关设计、施工及验收规范的要求进行施工，确保工程的质量要求达到合格质量标准。承包人对图纸中存在的问题有责任和义务提前以书面形式报告工程师及发包人，以供发包人核实并及时要求设计方修改设计图纸。

14.2本工程项目的所有材料、设备及配件须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，产品应有生产许可证书、出厂合格证书，经发包人代表认可后方可使用。

14.3工程质量不符合设计要求、质量不合格者，发包人或工程师可指令承包人停工或返工，返工费用由承包人承担，工期不予顺延。

14.4发生须紧急抢修事故，承包人接到通知后，应立即到达事故现场抢修；否则，发包人可以另委托单位抢修，属承包人施工质量问题造成的修复等费用全部由承包人承担。

14.5本工程按照本合同专用条款3.3的约定进行质量验收。若承包人有违反操作规程和标准或施工质量不符合规定的，发包人及监理工程师有权令其停止（或暂停）施工，由此造成的损失均由承包人负责。如在施工过程中颁发新的质量标准规范版本的，是否采用新版本规定，由监理工程师与有关各方洽商决定。

15、检查和返工

15.1工程师的检查检验：工程师按规范、标准、设计图纸要求和频率所进行的检查检测不应成为承包人工期顺延的理由。

16、隐蔽工程和中间验收

16.1双方约定中间验收部位：按相应工程施工及验收规范要求执行。

- 五、安全施工

17、安全施工与检查

17.1承包人应建立安全责任制，明确各部门安全工作的岗位责任人，建立健全正常运转的各种安全工作保证体系和规章制度，将安全生产目标分解落实到实处。

17.2承包人按规定数量配置安全员。

17.3承包人在开工前须向发包人/使用单位报备。

17.4承包人在编制施工组织设计时，应当根据工程的特点编制相应的安全技术措施。

17.5承包人按有关安全和防护的规定组织施工生产，不得使用不合标准的防护器材、机具和材料。

17.6在工程实施期间，施工场地一经移交给承包人，承包人即对自身施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对自身施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等负全责，对自身施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的维护与管理。承包人需对其施工场地布置、人员的管理、交通组织制订详细的方案，对施工时段作出合理安排，必须采用全封闭施工方案，确保不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响，不得干扰周围居民的正常生活，不得影响学生的上课及正常的活动。

18、安全防护

18.1承包人应在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，在特殊作业环境应对作业人员采取劳动保护措施。

18.2承包人应加强周边学校、居民住宅的环境保护，制定文明施工措施（包括防尘、防噪音、施工围蔽等），施工现场严格按照《广州市建设工程文明施工管理规定》（广州市人民政府令62号）、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质【2008】937号）实施，施工围蔽严格按照穗萝环建〔2011〕116号文《关于进一步加强我区建设工地文明施工管理的通知》、《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质【2008】1008号）、广州市建委《关于完善广州市建设工程施工围蔽管理提升设施技术要求和标准图集的通知》（穗建质【2016】1085号）实施。如承包人未及时按要求做好围蔽等安全文明施工措施，发包人可另行委托单位实施，发生的费用在承包人工程款中予以扣减。

18.3承包人应按规定对工程施工人员进行安全教育和管理。

18.4承包人应书面记录专项安全施工组织设计方案审查、安全检查、安全技术交底、安全隐患整改、安全教育等重要安全管理活动。

18.5承包人在施工期间要确保工程外场地清洁及道路畅通，如须使用他方道路，则还必须负责养护、保洁责任，否则责任自负。施工和警示标志明显，因施工造成人身损害和财产损失的，由承包人承担责任。

18.6承包人必须考虑安全、环保等因素在局部施工范围进行围蔽施工，现场围蔽不符合国家有关安全措施及技术要求的，不得开展施工作业，由此造成的工期延长，由承包人自己负责，当作延误工期处理。

18.7承包人应注意对现有的道路、供水管、排水管、绿化、路灯、电力与通讯设施等进行保护，如因承包人原因损坏，承包人应无条件修复，由此引起的任何安全事故由承包人负责，并承担由此产生的一切费用。若承包人不能按要求修复的，则由发包人委托其它单位修复，费用从承包人工程款中扣付。

18.8承包人应对当地现有的交通道路状况进行充分调查，充分考虑该路段的交通疏导问题和文明施工，制定可行的交通疏导（包括场内和场外）方案，确保原有道路的交通畅通和施工临时排水的通畅，并符合施工环保要求。承包人应与交警及公路管理部门协商，取得同意和协助，并负责承担道路改线或改善和其他费用。相关费用计入措施项目费中，结算时按发包人批准的实施方案，按合同约定结算。如果承包人不及时按要求设置，发包人可以另行委托实施。发包人按实际发生的费用在工程款中扣除，承包人不得有任何异议。

19、事故处理

19.1如发生安全事故，除按法定程序办理有关事宜外，还必须按以下程序进行处理：

19.1.1报告安全事故：安全事故发生后，承包人应在1小时内用最快的信息传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，报工程师和发包人。

19.1.2事故处理：承包人负责抢救伤员、排除险情，防止事故扩大蔓延，保护好现场，并做好标志，启动保险理赔程序。

19.1.3事故调查：承包人应组织内部技术安全、质量部门的人员组成调查组，开展调查，并配合做好发包人或政府有关部门组织的调查工作。

19.1.4调查报告：承包人应把事故发生经过、原因、性质、损失、责任、处理意见、纠正和预防措施撰写成调查报告，送工程师会审后报发包人。

- 六、合同价款与支付

20、合同价款

20.1按综合单价及项目措施费合价包干承包本工程，承包人的综合单价及项目措施费不因施工期间人工、水电、机械及材料价格变化、施工条件的变化而调整，招标文件另有约定的除外。措施费以投标措施费报价为上限，工程量核减的，措施费相应核减。

20.2承包人应在合同签订且收到经发包人正式确认的施工图纸后30天内，依据施工图纸及相关资料，按招标文件及投标文件的承诺和合同原则编制施工图预算（综合单价按投标报价文件的对应清单子项综合单价固定不变，措施费不做调整）一式四份报监理单位及发包人审核，并积极与发包人及其委托的造价咨询顾问核对，施工图预算编制报审工作需在收到正式施工图纸后两个月内完成费用确认，三个月内签订补充协议确定合同金额，以补充协议确定的建安费总价包干，在确保满足条件及发包人使用功能的前提下最终的结算价为补充协议的总价包干合同价加签证及变更。

20.3合同变更签证单价确认原则按通用条款第八条第27点确定变更价款内容执行。

20.4合同价差的调整原则。

20.4.1人工费及主要材料【指钢筋、铜芯电线电缆、 铝合金型材、水泥、商品砼】的价格调整，除前述材料外其余材料不予调整：

（1）主要材料实际施工期间的《广州地区建设工程常用材料综合价格》与招标时执行的《广州地区建设工程常用材料综合价格》相比，±5%以内按投标价执行，不作调整；超出±5%的部分作价差调整，按以下公式计算价差；

①主要材料【指钢筋、铜芯电线电缆、 铝合金型材、水泥、商品砼】价格下降时，且

| 价差=实际施工期间的《广州地区建设工程常用材料综合价格》-（招标时执行的《广州地区建设工程常用材料综合价格》×0.95） （1— | 实际施工期间的《广州地区建设工程常用材料综合价格》 | ）×100%＞ | 5%时 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 招标时执行的《广州地区建设工程常用材料综合价格》 |  |  |

②主要材料【指钢筋、芯电线电缆、 铝合金型材、 水泥、商品砼】价格上涨时，且：

| 价差=实际施工期间的《广州地区建设工程常用材料综合价格》-（招标时执行的材《广州地区建设工程常用材料综合价格》×1.05） （ | 实际施工期间的《广州地区建设工程常用材料综合价格》 | —1）×100%＞ | 5%时 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 招标时执行的《广州地区建设工程常用材料综合价格》 |  |  |

主要材料【指钢筋、铜芯电线电缆、 铝合金型材、水泥、商品砼】的价差结算价=价差×主材消耗量×（1+9%）。

（2）人工费在实际施工期间的广州市建设工程造价管理站文件价格与招标时执行的广州市建设工程造价管理站文件价格相比，±5%以内按投标价执行，不作调整；超出±5%的部分作价差调整，按以下公式计算价差；

①人工费价格下降时，且

| （1— | 实际施工期间的广州市建设工程造价管理站文件价格 | ）×100%＞ | 5%时 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 招标时执行的广州市建设工程造价管理站文件价格 |  |  |

价差=实际施工期间的广州市建设工程造价管理站文件价格-（招标时执行的广州市建设工程造价管理站文件价格×0.95）

②人工费价格上涨时，且：

| 价差=实际施工期间的广州市建设工程造价管理站文件价格-（招标时执行的广州市建设工程造价管理站文件价格×1.05） （ | 实际施工期间的广州市建设工程造价管理站文件价格 | —1）×100%＞ | 5%时 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 招标时执行的广州市建设工程造价管理站文件价格 |  |  |

人工费的相关清单子目综合单价,按以下公式计算：

人工价差结算价=价差×人工消耗量×（1+9%）

- 本项目的人工费及主要材料【指钢筋、铜芯电线电缆、 铝合金型材、水泥、商品砼】的价差调整在结算时调整，其他材料的不做价差调整。

20.5现场签证的确认

由于施工场地、条件和设计变化必须进行现场签证时，所有现场签证必须在发生后2天内经监理单位及发包人场核实计量后签字盖章确认，承包人根据现场签证确认的工程量5天内编制预算报监理单位审核，监理单位3天内提出造价审核意见报造价咨询单位及发包人建设单位核，造价咨询单位及发包人建设单位天内回复审核意见并签字盖章确认。凡是没有经过监理单位、造价咨询单位、发包人共同建设单位确认的现场签证，其增加的费用不予确认支付。

20.6 承包人承诺：所有变更工程和新增工程引起的计价、计量调整、报批和审批过程，均不得影响变更的执行，承包人不得以此为理由公开或变相拖延或延误新增或变更工程，否则，承包人将承担由此造成的经济损失及工期延误的责任。

七、竣工验收与结算

21、竣工验收

21.1承包人提供竣工图纸的约定：   /  。

22.2中间交工工程的范围和竣工时间：   /  。

22.2竣工验收及验收标准：承包人应在合同约定工期内完成施工，工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告；竣工验收标准为工程合格，按照本合同专用条款3.3约定执行。

23、竣工结算

（1）竣工结算程序及时限：承包人在工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料聘请第三方对该工程资料编制竣工结算文件，作为办理竣工结算和支付结算款的依据，由此产生的费用及责任由承包人自负 。

（2）结算原则为：需根据图纸并结合现场实际情况报送工程清单报价供发包人指定的造价审核单位进行结算审核；本项目的结算单价即以预算审核的单价为准，工程量按实结算算价为以补充协议的总价包干合同价为基础，增加签证及变更的内容并最终确定。

（3）缺陷责任保修金金额的暂扣

缺陷责任保修金金额的暂扣方式：

1、质保金额为结算金额的3%，发包人在支付结算款时只支付至结算总价的97%，剩余3%作为质保金。

2、自工程竣工验收的当天起、或自工程尚未竣工但发包人擅自使用的当天起，工程进入缺陷责任期。缺陷责任期为竣工验收合格之日起计满2年。缺陷责任期满后，由承包人（或施工单位）向发包人提出领回质保金申请，发包人在30个工作内无息退还承包人的质保金。

3、缺陷责任期内承包人应严格履行相关责任。在缺陷责任期届满前1个月内，发包人和承包人应根据该项目清单内容组织一次全面的实地检查，如发现承包人仍存在质保范围内的缺陷责任，承包人应及时予以整改、维护，并填写《项目工程现场检查及维护记录》经发包人相关部门确认。缺陷责任期内如承包人未按现场检查结果及时完成整改、维护工作，则视同承包人尚未完全履行质保范围内的缺陷责任，缺陷责任期顺延，直至完成整改及维护工作，并经发包人相关部门确认后，方可于30个工作内无息退还承包人的质保金。但如承包人在缺陷责任期内存在违约行为，发包人有权不予退还该质保金，且如承包人的前述违约行为给发包人造成损失，发包人有权另行追究承包人的赔偿责任，承包人申请退还质保金时需向发包人提供施工合同、竣工验收报告、《项目工程现场检查及维护记录》、缺陷责任期终止证书等相关文件。

- 八、违约、索赔和争议

24、违约

24.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第31.1条约定发包人违约应承担的责任：顺延工期，承担专用条款约定的相应违约责任。

双方约定的发包人其他违约责任：   /   。

24.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

24.2.1工期延误的违约责任：

（1）承包人未按发包人要求时间开工的，每迟延开工1天，应向发包人支付违约金¥1000/元；迟延开工超过15天的，视为承包人根本性违约，发包人有权单方面即时解除合同，承包人须按照发包人要求及时退还已收取款项，且须按照本合同总金额的 5 %向发包人支付违约金，与此同时，如若承包人的该等违约行为给发包人造成损失，发包人有权另行追究承包人的赔偿责任。

（2）因承包人的原因造成工期延误，其中属节点工期延误，从延误的第一天起，每天支付违约金¥2000元，如在下一个节点赶回工期，可免除上述违约金。延误工期超过30天的，视为承包人根本性违约，发包人有权单方面即时解除合同，且须按照本合同总金额的 10  %向发包人支付解除合同违约金，与此同时，如若承包人的该等违约行为给发包人造成损失，发包人有权另行追究承包人的赔偿责任。

（3）承包人必须按期完成主要工序的施工任务，若属承包人原因逾期达20天未完成主要节点的施工任务时，除按第（2）项约定承担支付违约金责任外，发包人可要求撤换项目负责人，承包人应予以执行，并在总工期不调整的前提下自行消化节点工期的延误。逾期15天未完成主要节点的施工任务时，视为承包人根本性违约，发包人有权单方面即时解除合同，且须按照本合同总金额的10%向发包人支付解除合同违约金，与此同时，如若承包人的该等违约行为给发包人造成损失，发包人有权另行追究承包人的赔偿责任。此外，发包人有权将承包人的该等违约行为报当地建设行政主管部门备案。

（4）承包人承担上述根本性违约行为的后果之一：如果承包人出现上述根本性违约行为，则须无条件接受发包人单方解除合同的行为，并在接到发包人出具的解除合同通知书之日起5个日历天内（发包人应予以配合），在监理工程师的监督下退场完毕。如承包人逾期退场，每逾期一天，须向发包人支付违约金¥      元。退场完毕后由监理工程师出具《退出完结证明书》，并据此进行相关结算并承担支付违约赔偿金等法律责任。

24.2.2安全、文明施工要求及违约处理：

（1）承包人必须按本合同的约定编制施工组织设计（施工方案、包括安全文明施工措施），经过发包人审核确认后按其施工，不得随意更改。如果根据实际情况确需修改，则需经工程师及发包人审批同意。如果未经工程师及发包人审批同意而擅自更改施工组织设计（施工方案，包括安全文明施工措施）或不按照施工组织设计（施工方案，包括安全文明施工措施）施工，则发包人将扣减更改部分的造价（该造价按广东省相关综合定额和取费标准计算，不下浮）；同时，每擅自更改一次，承包人需支付¥2000元人民币违约金给发包人。

（2）承包人应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城市管理等规定，建立规章制度和防护措施，并组织施工。在相关部门的检查中，承包人施工场地被评为不合格工地或被通报批评或者被新闻媒体曝光的，每发生一次，承包人支付¥10000元违约金，如发包人因此被相关部门处罚的，罚金由承包人承担。

（3）如果承包人未按招投标（响应）文件及本合同要求做好安全、文明施工相关措施，经发包人检查发现的，每发现一次，承包人支付¥1000元违约金，并按发包人要求限期整改，未在限期内完成整改的，每延期一天，承包人支付¥500元违约金。

（4）在本工程余泥渣土清运施工和建筑垃圾排放运输时，承包人必须严格执行《广州市余泥渣土管理条例》、《广州市市容环境卫生管理规定》、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》《关于加强施工现场余泥渣土排放管理工作的通知》（穗建筑【2008】60号）等广州市相关管理规定的标准和要求，保证落实“一不准进，三不准出”规定，办齐排放有关证照，雇请有合格准运证车辆和具备资质的运输企业，设立专职人员管理余泥渣土、建筑垃圾的运输工作，并对分包单位依法排放余泥渣土、建筑垃圾进行监管。承包人因违反本款约定所造成的一切责任后果全部由承包人承担。经发包人或相关部门检查发现承包人未执行本款约定的，每发现一次，承包人支付¥2000元违约金。同时，发包人将根据承包人违反余泥渣土运输管理有关规定而造成的不良后果的严重程度，上报区建设行政主管部门进行处理。

24.2.3工程质量方面的违约责任：

（1）承包人必须保证用于本合同工程所有的材料设备的品牌、型号、规格、质量等符合本合同及招投标（响应）文件的要求，严禁假冒伪劣产品，严禁以次充好，严禁未经发包人批准即以其他产品（包括承包人的产品）顶替本合同及招投标（响应）文件中规定的产品。承包人在施工中偷工减料、使用不合格的建筑材料、建筑构配件或设备、不按照工程设计图纸、施工技术标准施工，或者未对建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样送检的，应负责无偿修理或返工，每出现一次承包人支付¥1000元的违约金。

（2）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按发包人指示再进行修复，发包人可委托其他单位修复，所需费用由承包人承担，发包人可在工程质量保修金（质保金）中抵扣，质保金不足抵扣的，由承包人另行支付。

（3）对施工质量问题存在争议，应请国家认可的第三方机构出具检测报告，检测费用由责任方承担。

24.2.4关于农民工工资支付的违约责任：

承包人拖欠农民工工资，被农民工投诉属实的，承包人必须在3天内发放拖欠的款项。若继续拖延被投诉2次及以上，经查实，承包人除应立即支付拖欠款项外，还应支付所欠拖欠款项的5%作为违约金给发包人。因承包人拖欠农民工工资，导致农民工采取停工、集聚围阻发包人办公地点甚至政府办公部门等过激行动的，承包人应支付所欠拖欠款项的5%作为违约金给发包人，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效措施整改的，或整改效果不明显的，发包人可用承包人工程款垫付。

24.2.5工程转包违约责任：

合同约定的工程项目承包人不得转包，一旦发现承包人在本项目中有转包、肢解分包、违法分包、挂靠等情形，则构成严重违约，发包人有权单方面解除本合同并要求承包人承担违约责任，承包人应向发包人支付本合同价款20%的违约金，违约金不足以弥补发包人损失的，还应当赔偿发包人实际损失。

24.2.6解除合同的违约责任：

24.2.6.1因承包人严重违约，发包人单方面解除合同或承包人违约擅自解除合同的，承包人应向发包人支付本合同价款20%的违约金，与此同时，承包人须另行向发包人承担因承包人的该等违约行为致使发包人遭受损失的赔偿责任。合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作。发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施，也可要求承包人自行将自有机械设备和人员撤出施工场地，但发包人的这一行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

24.2.7办理结算的违约责任：

承包人不执行有关规定的，须按该指引有关规定承担违约责任。

24.2.8除上述违约责任外，因承包人履行本合同不符合约定或相关规定，发包人可根据实际情况，给予承包人通报批评及作不良记录等处罚措施；情节严重的，可报请上级行政主管部门给予相应处罚。

24.2.9承包人违约责任的认定方式、送达程序及违约金的处理

（1）认定方式：以发包人发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

（2）送达程序：发包人以下列方式之一将书面违约处理决定送达承包人，均为有效:

1）承包人现场管理机构工作人员签收；

2）承包人其他工作人员签收；

3）发包人邮寄送达。

（3）发包人以书面形式作出的违约处理决定一经送达承包人立即生效。承包人如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向发包人提出异议并附上有关证据。发包人在收到承包人的异议后15个工作日内审核完毕且作出书面决定并通知承包人。在异议审核期间，承包人须正常施工，不得以审核未确定为由拖延或者中止工程施工。

25、争议

25.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）由双方协商解决；

（2）本协议双方如果发生争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权将争议提交中国广州仲裁委员会，按照提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力。

- 九、其他

26、不可抗力

26.1双方关于不可抗力的约定：按本合同通用条款执行，自然灾害的范围及其认定方式，按下述约定执行：

（1）异常天气：仅指50年一遇以上（含50年）的洪水、10级（含本数）以上台风，因异常天气袭击工地为确保安全而停工的，承包人应于台风、洪水天气结束之日起七日内，向当地气象部门索取工程所在地台风、暴雨天气资料或报告（含气象实况及对此分析的内容），连同施工日志、现场照片办理证据保全公证，方可认定为是不可抗力。

（2）里氏5级（含本数）以上地震。

26.2双方关于不可抗力事件导致的费用承担按通用条款35款约定执行。

27、保险

27.1承包人对本项目办理工程保险并支付保险费用。

28、担保

28.1本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：   /  ，担保合同作为本合同附件。

（2）承包人按如下方式向发包人提供履约担保：按招标文件要求。

29、承包人应向招标代理单位交纳招标代理费用，招标代理费为10万元。上述费用在领取本项目中标通知书前一次性向招标代理单位交纳，本费用已包含在中标费用中，发包人不再另行支付。

30、承包人向广州公共资源交易中心交纳交易服务费，按广交易平台公共资源(工程类)交易服务费标准计算。本费用已包含在中标费用中，发包人不再另行支付。

31、合同份数：双方约定本合同一式壹拾贰份，发包人捌份，承包人肆份，具有同等法律效力。

# 分、补充条款

人在收到各阶段的施工图纸施工图纸及相关资料重新编制施及投标文件的不变，措施费不做调整）一式四份报监理单位及发包人审核，并积极与发包人及其委托的造价咨询顾问核对，施工图预算编制报审工作需在收到正式施工图纸后两个月内完成费用确认，三个月内签订补充协议确定合同金额，以补充协议确定的建安费总价包干，在确保发包人使用功能的前提下最终的结算价以补充协议的总价包干合同价为基础，增加签证及变更的内容并最终确定。在确保发包人使用功能的前提下最终的结算价为补充协议的总价包干合同价加签证及变更。

生下列情况之一时，双方应在事件发生后两一个月内签补充合同（协议），本合同另有约定的除外：

1、发包人根据合同协议书的约定调整合同工期；

2、发包人根据合同协议书的约定调整承包范围导致合同价款变动超过本合同价款±10%（不含±10%）；

3、因设计变更或工程签证致使承包人工程量增减导致合同价款变动超过本合同价款±10%（不含±10%）；

4、原合同条款欠完善，或条款存在歧义时；

5、发包人、承包人双方认为需要签订补充合同（协议）的其他情形。

三、竣工时间节点为：2025年1月25日，承包人每延期一天按2000元/天处罚，罚款最高不超合同总金额的10%。

工程施总承包管理及协调费为1.00%（计算基础为扣除材料费后发包人另行发包的专业分包工程结算含税总价），费用由发包人在结算审定后向承包人支付；

、补充条款

过工程竣工验收后，承包人需在与发包人结算前协助完成与甲供材料设备单位出资人发作为进行件。

1.1发包人供应材料设备的结算方法

1.1.1 发包人负责采购材料设备并负责运至施工地点交给施工单位保管使用者，施工单位可按发包人所供材料设备总值（若《广州地区建设工程常用材料综合价格》及《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》有的材料设备，则招标时执行《综合价格》及《厂商价》；若《综合价格》及《厂商价》没有的材料设备，则按双方约定价格）的1.5%收取工地保管费，并放在其它项目费中计取。(卸车费用均由承包人承担）

验收后承包人应在专用条款约定时间内提交竣工结算书和结算资料，竣工资料包括但不限于：工程竣工验收及移交证明；结算汇总表及明细表（结算汇总表须加盖公章）；工程签证单原件及相应结算资料；设计变更单原件（含工程指令单）及相应结算资料；经相关人员签字确认的施工图造价核对用图纸；甲供材料进场验收单及材料限价单；本合同计价专用条款、合同计价清单复印件；结算对帐单；水电费扣款明细；合同结算需要提供的票据；违约索赔资料；经双方签字并盖公司公章确认的涉及经济条款或工程造价事项的约谈记录。

结算资料报送发包人后，原则上不再调整，但经发包人确认结算资料不属实需更改的除外。承包人由于自身原因申请调增结算价款的，由承包人按调增金额的10%作为违约金支付给发包人，发包人结算审核时间相应顺延。

包人不按时提供结算资料，发包人将按发包人委托的造价咨询公司审核价作为结算价，且承包人承担由此造成发包人的一切损失（包含但不限于因延期办证造成的业主索赔费用）。

人根据需要，可安排第三方造价咨询单位对结算审核结果进行复审，对结算复审工作承包人应积极配合。

.对完毕后，签订结算协议书。协议签订后15天内发包方向承包人支付扣除保修款、违约金及本合同规定的其他款项后的工程总价余款。

第五部分、合同附件

## 附件1：房屋建筑工程质量保修书

发包人：广东省建筑设计研究院集团股份有限公司

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对建设项目工程项目签定房屋建筑工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

1、承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

2、质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部第80号令）的有关规定及设计要求，约定本工程质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5  年；

3、电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

4、供热及供冷为  2  个采暖期及供冷期；

5、装饰装修工程为  2  年；

6、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为  2  年；

7、其他约定：按国家现行规范规程及相关标准和设计的有关要求执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到发包人或使用单位保修通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人委托他人修理。

2、发生须紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

⑴对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案承包人实施保修。

⑵质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

1、承包人在完成工程质量保修责任且确保项目使用单位没有质量投诉后，方办理工程质量保修金申请手续。保修金的使用、约定和支付按合同约定的条款执行。

2、发包人将保修金返还给承包人后，承包人仍须按《建设工程质量管理条例》及市政府有关部门规定承担保修责任。

3、本房屋建筑工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：广东省建筑设计研究院集团股份有限公司

法定代表或授权代表（签字）：

2024年  月  日

承  包  人（公章）：

法定代表或授权代表（签字）：

2024年  月  日

## 附件2：安全生产合同

发包人：（全称）：广东省建筑设计研究院集团股份有限公司

承包人：（全称）：

为流花路108号粤建得宝文体综合楼改造项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，发包人与承包人特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。

4、组织召开安全生产、文明施工现场会议，及时转达各级政府和行政主管部门有关安全生产、文明施工文件的精神。

5、负责对承包人的职业健康安全、文明施工、环境管理进行监督检查，纠正承包人各类违法违规行为，并责令整改落实。

二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理规则和安全生产制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制，从派驻项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到位，人人有责，项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构：应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格后方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员、经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种行业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不能将任何种类的爆炸物给予、易货以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料进，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，即按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及进上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严格处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，双方各执一份；副本20份，发包人执15份，承包人执5份。由双方法定代表或授权代表签署加盖公章后生效。全部工程竣工验收后失效。

发  包  人（公章）：广东省建筑设计研究院集团股份有限公司

法定代表或授权代表（签字）：

2024年 5 月 日

承  包  人（公章）：

法定代表或授权代表（签字）：

2024年 5  月   日

## 附件3：工程建设项目反商业贿赂责任书

发包人（甲方）：广东省建筑设计研究集团股份有限公司

承包人（乙方）：

为加强流花路108号粤建得宝文体综合楼改造项目建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本责任书。

一、甲乙双方的责任

1、应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2、严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

3、业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

4、发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1、不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2、不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

3、不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4、不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

5、不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

三、乙方的责任

1、不准以任何理由向甲方，相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2、不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3、不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

4、不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

1、甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

五、本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

六、本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

七、本合同正本一式二份，双方各执一份；副本18份，发包人执15份，承包人执3份。由双方法定代表或授权代表签署加盖公章后生效。全部工程竣工验收后失效。

发包人（甲方）：广东省建筑设计研究院集团股份有限公司（盖章）

法定代表人：

授权代表：

地址：广州市流花路97号

电话：

2024年 5 月    日

承包人（乙方）：   （盖章）

法定代表人：

授权代表：

地址：

电话：

2024年 5 月  日

- 附件4：项目主要材料及设备品牌库参考目录

1.土建结构类材料品牌参考目录

| 编号 | 材料品种 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | 商品混凝土 |  | C15-C60 |
| 102 | 预搅拌砂浆 |  | M5-M15 |
| 103 | 钢筋 | 韶钢/柳钢/广钢/粤裕丰/广东友钢/桂鑫/广东开盛/柳钢/唐钢/马钢/武钢/宝武钢铁(宝钢)/湘钢/河北钢铁/桂万钢 | HPB300/HRB400 |
| 104 | 水泥 | 石井/华润/英红 |  |
| 105 | 化学锚栓 | 安卡/TELESUN/东明 |  |
| 106 | 环氧树脂结构胶 | 固百年/麦臣/悍马 |  |
| 107 | PET膜单面自粘防水卷材 | 东方雨虹/辽宁大禹/科顺 |  |
| 108 | 防火涂料 | 圣工/贵大/兰陵 |  |
| 109 | 氟碳金属漆 | 美涂士/立邦/希尔德 |  |
|  |  | 钢/桂鑫/广东开 |  |

2.建筑装饰类品牌参考目录

| 编号 | 材料品种 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 墙面/天花无机涂料 | 三棵树/嘉宝莉/多涂乐/华润漆 | 规格颜色要求详设计图纸 |
|  | 护墙板 | 圣象/声动/科晟 | 规格颜色要求详设计图纸 |
|  | 吸音板 | 广竞/拓普泰德 /长虹 | 规格颜色要求详设计图纸 |
|  | 纸面石膏板 | 泰山/东璟/可耐福 | 规格颜色要求详设计图纸 |
|  | 银镜 | 信义/南玻/深三鑫 | 规格颜色要求详设计图纸 |
|  | 水泥纤维板 | 三乐/联塑/科丽 | 规格颜色要求详设计图纸 |
|  | 铝板 | 欧佰/普森/特思达 | 规格颜色要求详设计图纸 |
|  | 穿孔吸音铝扣板 | 拓普泰德 /长虹 /广竟 | 规格颜色要求详设计图纸 |
|  | 不锈钢 | 联众/高比（金属）/兴锦泰 | 规格颜色要求详设计图纸 |
|  | 亚光防滑地砖 | 东鹏/新中源/金舵 | 规格颜色要求详设计图纸 |
|  | 亚光抛光砖 | 东鹏/新中源/金舵 | 规格颜色要求详设计图纸 |
|  | 抛光砖 | 东鹏/新中源/金舵 | 规格颜色要求详设计图纸 |
|  | 防滑地砖 | 东鹏/新中源/金舵 | 规格颜色要求详设计图纸 |
|  | 仿石面砖 | 东鹏/新中源/金舵 | 规格颜色要求详设计图纸 |
|  | 仿木纹砖 | 东鹏/新中源/金舵 | 规格颜色要求详设计图纸 |
|  | 花岗岩 |  | 规格颜色要求详设计图纸 |
|  | 人造石 | 宝云/XIN YANG MEI/岩端 | 规格颜色要求详设计图纸 |
|  | 防静电架空地板 | ### 穹明/波顶地板/英泰克 | 规格颜色要求详设计图纸 |
|  | 木质门（实木镶板门/单扇） | 金大田/富美家/广东名门 | 规格颜色要求详设计图纸 |
|  | 钢质防火门 | 蓝盾/白云南粤/广东坤泰 | 规格颜色要求详设计图纸 |
|  | 门窗五金 | 合和/坚朗/立兴杨氏 | 满足无障碍规范要求 |
|  | 防火卷帘(闸)门 | 蓝盾/白云南粤/广东坤泰 | 详图纸设计尺寸 |
|  | 铝合金窗 | 满足相应的铝合金和玻璃品牌要求 | 详图纸设计尺寸 |
|  | 金属百叶窗（铝合金百叶窗） | 满足相应的铝合金要求 | 详图纸设计尺寸 |
|  | 玻璃雨篷 | 由具体厂家深化 |  |
|  | 金属扶手/栏杆/栏板 | 锐博/西钢五金/富腾 |  |
|  | 塑料薄膜隔离层 | 东方雨虹/辽宁大禹/科顺 |  |
|  | 挤塑聚苯板 | 东方雨虹/辽宁大禹/科顺 |  |
|  | 高分子卷材 | 东方雨虹/辽宁大禹/科顺 |  |
|  | 聚苯乙烯泡沫板 | 东方雨虹/辽宁大禹/科顺 |  |
|  | 聚氨酯防水涂料 | 东方雨虹/辽宁大禹/科顺 |  |
|  | 氟碳涂料 | 三棵树/嘉宝莉/多涂乐/华润漆 |  |
|  | 真石漆 | 三棵树/嘉宝莉/多涂乐/华润漆 |  |
|  | 防滑地坪漆 | 三棵树/嘉宝莉/科斯莱 |  |
|  | 玻璃栏板 | 由具体厂家深化，满足玻璃品牌要求 |  |
|  | 岩板 | 东鹏/新中源/金舵 |  |
|  | 橡胶地板 | 耐奇卡/彩明珠/艾宝龙 |  |
| 244 | 铝合金 | 新河铝材/广州铝业/凤铝铝材 |  |
| 245 | 玻璃 | 信义/耀皮/南玻 |  |
| 246 | 玻璃隔断（含门） | 钣帝/盛隔隔墙/三鑫中空百叶/新赢 |  |
| 247 | 灯膜 | 色森/尚骏唯美/丽星（装饰） |  |
| 248 | 阻燃夹板 | 迅域/龙牌/穗龙 |  |
| 249 | 纤维石膏板 | 可耐福/龙牌/泰山（石膏） |  |

3.强电类材料设备品牌参考目录

| 编号 | 材料品种 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 301 | 高压柜 | 白云电器/广特电气/佛山特变/良信/五羊 |  |
| 302 | 低压柜 | 白云电器/广特电气/佛山特变/良信/五羊 |  |
| 303 | 框架断路器 | 盛隆/良信/常熟/广特电气/白云电器 |  |
| 305 | 双电源（ATS） | 盛隆/正泰/广特电气/良信/白云电器 |  |
| 306 | 常规灯具 | 佛山照明/三雄极光/欧普/雷士 |  |
| 307 | 开关插座 | 佛山照明/三雄极光/西蒙电气 |  |
| 308 | 有源滤波/无功补偿 | 白云电器/广特电气/佛山特变/盛隆 |  |
| 309 | 母线 | 广州南方电器/光乐/白云电器 |  |
| 310 | EPS | 国彪/万正/易事特 |  |
| 311 | 智能照明 | 佛山照明/雷士/欧普/三雄 |  |
| 312 | 电缆、电线 | 广州电缆/番禺电缆/广州南洋电缆 |  |
| 313 | 发电机组 | 济柴/玉柴/科泰 |  |
| 314 | 电容电抗 | 广州白云/广特电气/佛山特变/盛隆 |  |
| 315 | 热浸塑钢管 | 广州钢管厂/珠江钢管厂/华捷 |  |
| 316 | 桥架支架 | 美雅机电/深圳优力可/深圳置华 |  |
| 317 | 变压器 | 广州广高/中鹏电气/顺开/深圳深北 |  |
| 318 | 直流屏 | 广东白云/华邦/万正 |  |
| 319 | 控制与保护开关 | 白云电器/中凯/泰永长征/正泰电气 |  |
| 320 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 佛山照明/广东拿斯特/深圳恒生智能 |  |
| 321 | 多功能仪表 | 浙江天正/广东正诚/博耳电力 |  |
| 322 | 电力监控系统 | 利达/CET/江苏优品 |  |

4.智能化类材料设备品牌参考目录

| 编号 | 材料品种 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 401 | 建筑设备监控系统 | 源创（原浙大中控）、百德朗、晟能 |  |
| 402 | 电梯监控及五方通话系统（电梯五方通话主机） | 品牌参建筑专业 | 电梯厂家自带 |
| 403 | 视频安防监控系统 | 海康、大华、宇视 |  |
| 404 | 出入口控制系统 | 海康、大华、瑞立德、立方 |  |
| 405 | 停车场管理系统 | 海康、大华、瑞立德、立方、艾科 |  |
| 406 | 入侵报警系统 | 海康、大华、艾礼富 |  |
| 407 | 综合布线系统 | 一舟、联信、欢联 |  |
| 408 | 信息网络系统 | 锐捷、华为、华三 |  |
| 409 | 电子会议系统 | 投影：爱普生、明基、松下 系统：台电、沃云、ITC |  |
| 410 | LED显示屏 | 海康、利亚德、艾比森、兆光 |  |
| 411 | 弱电线缆（综合布线及网线除外） | 一舟、联信、天诚 |  |
| 412 | 工作站 | HP商用、DELL商用、联想Thinkcenter |  |
| 413 | 服务器 | 华三、浪潮、华为 |  |
| 414 | UPS/设备（含蓄电池） | 易事特、科华、志成冠军 （蓄电池与UPS同一品牌，质保期3年以上） |  |
| 415 | 配电设备 | （同强电） |  |
| 416 | 照明开关/插座面板 | （同强电） |  |
| 417 | 防雷设备 | （同强电） |  |
| 418 | 防静电地板 | 沈飞、奥斯曼、鸿海 |  |
| 419 | 强电线缆 | （同强电） |  |
| 420 | 线槽/线管 | （同强电） |  |
| 421 | 机柜(黑色)/操作台（平板式）等 | 盈科、图腾、金盾 |  |
| 422 | 监控台 | 盈科、图腾、金盾 |  |

5.空调类材料设备品牌参考目录

| 编号 | 材料品种 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水冷磁悬浮变频离心机 | 美的/海尔/格力/申菱 |  |
| 2 | 冷却塔 | 宏明/元亨/览讯/新菱 |  |
| 3 | 中央空调末端（风机盘管+空调柜） | 美的/盾安/申菱/国灵 |  |
| 4 | 水泵（空调冷热水/冷却水泵） | 佛山肯富来/南方泵业/上海凯泉 |  |
| 5 | 双温型全热回收新风一体机组 | 申菱/同方瑞风/国灵 |  |
| 6 | 轴流风机 | 飞达/英飞/科创 |  |
| 7 | 箱式离心风机 | 飞达/英飞/科创 |  |
| 8 | 管道式离心风机 | 飞达/英飞/科创 |  |
| 9 | 天花式排气扇 | 美的/金羚/绿岛风 |  |
| 10 | 窗墙式排气扇 | 美的/金羚/绿岛风 |  |
| 11 | 风幕机 | 美的/正野/绿岛风 |  |
| 12 | 电动蝶阀/电动二通阀/比例积分阀/压差旁通阀 | 霍尼韦尔/西门子/欧文托普/GALA（盖勒仕） |  |
| 13 | 能量平衡一体阀 | 富斯水力/柏诚/美的（美控）/搏力谋 |  |
| 14 | 止回阀/截止阀/闸阀/蝶阀/软接头 | 天津塘沽瓦特斯/GALA（盖勒仕） /上海标一 |  |
| 15 | 防火阀/电动防火阀/多叶对开调节阀/电动多叶对开调节阀 | 泰昌/飞达/科创 |  |
| 16 | 铝合金单/双层百叶风口/方形散流器/防雨百叶风口 | 泰昌/飞达/科创 |  |
| 17 | 水管 | 广州钢管厂/珠江钢管/华捷 | 焊接钢管/热镀锌钢管 |
| 18 | 镀锌钢板风管 | 友发钢管/鞍钢集团/神龙（管件） |  |
| 19 | 纳米防腐彩钢硅化乳晶复合排烟风管 | 浙江润川/绍兴华利/浙江金风通 |  |
| 20 | 无甲醛装配式抑菌消音风管 | 飞达隽成（北京瀚江）/卓瑞玺/辉创筑科 |  |
| 21 | B1级难燃装配式保温柔性成品风管 | 杜肯/互赢风管/易得风管 |  |
| 22 | 橡塑保温材料 | 神州/杜肯/江苏赢胜 |  |
| 23 | 玻璃棉保温材料 | 神州/江苏赢胜/优比贝柠 |  |
| 24 | 水处理器 | 康为/安康/水大陆 |  |
| 25 | 抗震支架 | 图固/凡祖/深圳置华 |  |

6.园林装饰类材料品牌参考目录

| 编号 | 材料品种 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 601 | 8字型透水植草砖 | 东鹏/建美环保/广东宇衡 | 规格颜色要求详设计图纸 |
| 602 | 草坪灯 | 佛山照明/三雄极光/雷士光电 | 规格颜色要求详设计图纸 |
| 603 | 庭院灯 | 佛山照明/三雄极光/雷士光电 | 规格颜色要求详设计图纸 |
| 604 | LED灯带 | 佛山照明/三雄极光/雷士光电 | 规格颜色要求详设计图纸 |
| 605 | 自动喷淋喷头 | 龙雨/森田/科大利安 | 规格颜色要求详设计图纸 |
| 606 | 自动喷淋控制系统模块 | 龙雨/森田/科大利安 | 规格颜色要求详设计图纸 |
| 607 | 射树灯 | 佛山照明/三雄极光/雷士光电 | 规格颜色要求详设计图纸 |
| 608 | 沙基透水砖 | 东鹏/建美环保/广东宇衡 |  |

7.给排水类材料设备品牌参考目录

| 编号 | 材料品种 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 701 | 生活给水泵机组 | 广一/白云/连成 |  |
| 702 | 潜污泵 | 广一/白云/连成 |  |
| 703 | 不锈钢水箱 | 广一/白云/连成 |  |
| 704 | PE给水管 | 联塑/恒杰塑业/伟星 |  |
| 705 | 钢丝网骨架PE复合给水管 | 广东东方管业/温州煌盛管业/福建纳川管材 |  |
| 706 | SUS304不锈钢管 | 通洋 /健恒 /永穗 |  |
| 707 | PP-R给水管 | 永高/雄塑/顾地 |  |
| 708 | K9级球墨铸铁给水管 | 联塑/天一/新兴铸管 |  |
| 709 | 热浸镀锌钢管 | 振鸿钢管/华岐/友发 |  |
| 710 | PVC-U给/排水管 | 柯美特 /雄塑/世丰 |  |
| 711 | HDPE双壁波纹管 | 永高/雄塑/伟通 |  |
| 712 | 阀门 | 凯亨/标一/欧特莱 |  |
| 713 | 水表 | 深仪兆业/广州水表厂/兆基 |  |
| 714 | 空气源热泵 | 史密斯/格力/奥的斯 |  |
| 715 | 热水水罐 | 上海通华/ IES 恒丰集团/保定热高 |  |
| 716 | 膨胀罐 | 上海通华/IES 恒丰集团/保定热高 |  |
| 717 | 浮动盘管半容积式热交换器 | 上海通华/IES恒丰集团/广州捷玛 |  |
| 718 | 热水循环泵 | 上海凯泉/山东双轮/佛山肯富 |  |
| 719 | 银离子消毒器 | 上海通华/福建斯派克/无锡东洋 |  |
| 720 | 消防水泵机组 | 广一/白云/连成 | 消防产品均需要通过3C认证 |
| 721 | 消防水产品（喷头/水流指示器/湿式报警阀组/水泵接合器/信号阀） | 恒安，川消，胜捷 | 消防产品均需要通过3C认证 |
| 722 | 泡沫喷淋系统（泡沫罐，泡沫液控制阀，比例混合器） | 萃联，川消，胜捷 | 消防产品均需要通过3C认证 |
| 723 | 消火栓箱（灭火器箱） | 萃联，川消，胜捷 | 消防产品均需要通过3C认证 |
| 724 | 气体灭火系统 | 萃联，万升，胜捷 | 消防产品均需要通过3C认证 |
| 725 | 热浸镀锌钢管 | 广东华捷/利达/广东珠江 | 消防产品均需要通过3C认证 |
| 726 | 抗震支架 | 图固/凡祖/深圳置华 |  |
| 727 | 污水处理设备 | 中力信达/天园环境/中电建 |  |
| 728 | 洁具 | 箭牌/惠达/恒洁 |  |

8.火灾报警类材料设备品牌参考目录

| 编号 | 材料品种 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 801 | 集中火灾报警控制器/消防专用电话总机/气体灭火控制器 | 山鹰 /海湾/北大青鸟 |  |
| 802 | 探测器/手动报警按钮/消火栓按钮/声光报警/模块/红外探测 | 山鹰 /海湾/北大青鸟 |  |
| 803 | 应急照明控制器 | 北大青鸟/依爱/深圳泛海三江 |  |
| 804 | 应急照明灯具（应急灯/疏散指示灯/安全出口灯） | 北大青鸟/依爱/深圳泛海三江 |  |
| 805 | 电气火灾监控系统/消防设备电源监控系统/防火门监控系统 | 海湾/深圳泛海三江/赋安 |  |

9、电梯类材料设备品牌参考目录

| 901 | 电梯 | 广日/菱王/奥的斯 |  |
| --- | --- | --- | --- |

注：以上品牌表仅供参考,需选用等同档次。

## 附件5：承包人投入本工程主要人员名单及资质表（见承包人投标文件）

1、项目组织机构图

2、项目管理机构人员汇总

## 附件6：工程量报价清单（见承包人投标文件）

1、投标总报价表

2、分部分项工程量清单报价表

3、措施项目清单报价表

4、其他项目清单报价表

## 附件7：工程量清单、清单计价说明（见招标文件）

## 附件8：银行履约保函（固定格式）

银行履约保函（固定格式）

保函编号：

致：XXX有限公司

鉴于                       （下称“承包人”）在贵单位的流花路108号粤建得宝文体综合楼改造项目施工总承包 招标项目中标，我行同意为承包人出具履约保函，作为承包人履行 流花路108号粤建得宝文体综合楼改造项目 项目建设实施 流花路108号粤建得宝文体综合楼改造项目施工总承包施工合同（以下简称“施工合同”）责任的连带担保，以使你方得到履约保函的保障。

一、我行保证在收到贵单位于保函有效期内送达的依本保函约定的索赔文件后，在 7 个工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付金额最高不超过人民币（币种）           元的履约保证金，并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

二、贵单位的索赔文件应符合下述条件：

（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；

（二）在保函有效期内送达我行；

（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）；

（四）贵单位出具的承包人违约事项说明。

三、本保函自开立之日起至承包人履行施工合同项下全部义务的期限届满之日后       个月内为保函的有效期。除非你方提前终止或解除本保函，本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的保证义务即刻解除：

（一）本保函有效期届满；

（二）承包人履行了施工合同项下全部义务；

（三）我行保证的义务履行完毕。

四、我方受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，施工合同的任何修改、变更、解释或不可执行都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任，承包人在施工合同项下对你方的任何抗辩也不能削弱或影响我方在本保函项下的付款责任。若贵单位与承包人协商变更施工合同，应督促承包人书面告知我行并将变更后的合同送一份给我行备案。

五、保函失效后请将本保函退回我方注销。无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。

本保函项下的所有权利和义务受中华人民共和国法律管辖和制约，我行在保函项下做出的付款承诺决不反悔。

担保银行名称：（盖公章）

法定代表人：（盖章、签字）

银行地址：

邮政编码：

传真：

电话：

开立日期：     年     月     日

## 附件9：对现场条件充分了解和对合同条款响应的承诺书

XXX有限公司：

经详细阅读本工程招标文件、招标答疑纪要和踏勘现场，已理解贵方对本招标项目的对工程管理的高标准及严格要求，在此，我司郑重作出以下的承诺：

一、我司已按投标需知第     款的要求完成了对现场的踏勘工作，已充分了解施工现场的条件。如若中标，我司理解招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不需负任何的责任。我司承诺不会因施工期间现场条件发生的任何阻碍而向招标人索赔工期或费用，并保证不因施工期间现场条件发生的任何阻碍而影响投标承诺的竣工日期。

二、我司已充分阅读了招标文件第    章合同条款的所有内容，我司全面响应招标人提出的合同条款全部内容，如果我们的投标被接受，将保证按招标文件规定的时间及合同条款与贵司签订合同，否则，同意被视为放弃中标，由贵办没收我司提交的投标保证金，我司并为此造成的后果承担相应的法律责任。

投标人：  　（盖章）

法定代表人或授权代理人(签名)：

日期：    20   年    月  日

## 附件10：承包人承诺书（见承包人投标文件）

承 诺 函

致：   （招标人名称）

投标人   （投标人名称）      自愿参与 流花路108号粤建得宝文体综合楼改造项目（以下称本项目）   投标。若我司中标，在此承诺：

1、已充分理解本项目所包含的《招标文件》《合同条款》《勘察报告》《招标人要求》《工程量清单》《项目主要设备、材料品牌参考目录》《招标控制价清单文件》《招标技术要求》等招标挂网文件的内容及要求，并承诺当出现投标人与招标人理解不一致、合同内容出现歧义、矛盾或冲突时，以有利于招标人合法权益的原则执行，并已在投标报价时已充分考虑此类风险。

2、承诺以《招标施工图纸》《招标控制价清单文件》等文件来控制现场施工及图纸深化，承诺在不改变建筑规模、不减少招标图纸批复内容和建造标准及确保安全可靠的前提下优化设计，本工程投资最高限额4500万元（建安工程费+工程建设其他费），确保项目结算建安费总造价控制在最高限额-工程建设其他费（实际发生）范围内。

3、严格遵守党纪国法和各项政策规定，将廉政建设和廉洁从业的各项要求贯彻始终。严格遵守职业道德，依法合规参与竞争，绝不从事任何不正当竞争和任何违法行为。

4、坚决贯彻执行各级关于安全生产法律法规、规章制度相关要求，建立健全落实全员安全生产责任制，组织制定并实施安全生产规章制度，落实安全生产教育培训，保证安全生产投入的有效实施，按合同约定足额配备专职安全生产管理人员，确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故，确保达到广州市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地的要求。

5、在工程施工过程中，遵照投标文件中承诺的施工组织设计，确保工程质量满足相关规定和要求，保证按合同要求的工期完工。

6、严格遵守建设工程相关管理规定，保证不转包、不违法分包，并随时接受并配合建设单位及其代表监督。

7、不采用虚假材料、设备、设施。

8、严格按照国家的有关规定制度保障民工工资支付的方案及保证措施，在工程实施过程中，及时、足额发放所有的民工工资及相关费用。

9、合同签订后两个月内完成招标清单工程量复核，签订总价包干补充合同。

承诺单位（投标人）：（公章）

日期：