广州白云机场综合保税区基础和监管设施建设工程施工总承包（标段A）

招标控制价编制说明

- 工程概况

- 工程名称：广州白云机场综合保税区基础和监管设施建设工程施工总承包（标段A）

- 工程地点：广州空港经济区

- 工程概况：本项目包含围网工程、道路工程、外电工程、安防工程、卡口改造工程、照明工程、给排水工程、绿化工程等。

- 编制范围如下：

（1）新建综保区中区与南区新增围网区域的实体围网，总长约12.49km，高3.15m。其中，中区新建围网长约11.44km（含1号货站新建围网的2.45km），南区新建围网长约1.05km。围网利旧与修复。拆除部分现状围网。

（2）新建综保区中区东片区沿围网布设的巡逻通道，总长约4.66km，标准宽4m。

（3）新建沿中区东片区巡逻通道布设的照明设施。

（4）新建沿围网布设的监控系统，包含沿围网设置的入侵报警子系统（为红外对射，每一对间距不超过60m）及视频监控子系统（包含围网顶部安装的高清枪式摄像机，每一对间距不超过60m；以及中区与南区所有新建路灯上安装的高清快球摄像机，每一对间距不超过120m）。

（5）改造现状卡口，设置满足海关监管要求的2个A类货车通道，2个C类行政通道及2个人行通道。

（6）以项目建设不影响周边排水现状为目的而采取的相关措施，如改渠、新建过路管等。

（7）施工期间的交通围蔽。

（8）中区东片区外电工程。

（9）中区东片区新建路基所产生的树木迁移。

（10）中区东片区因围网及巡逻道建设而产生的村道改道。

（11）具体范围详见招标文件及招标图纸。

- 编制依据：

1.根据广州市市政工程设计研究总院有限公司提供的《广州白云机场综合保税区基础和监管设施建设工程（标段A）》全套施工图设计图纸。

2.清单依据执行《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、定额依据《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》及相应的广州市现行取费标准，采用清单计价方式编制。

3.主要材料单价参考2022年1月份《花都区建设工程地方材料税前综合价格》、2022年2月份《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》，部分缺项材料参考同期的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》，并结合市场情况进行调整。

4.绿色施工安全防护措施费取费如下：

围网工程、道路工程、给排水工程按分部分项的人工费和施工机具费的16.5%计取；

外电工程、照明工程、安防工程、卡口改造工程按分部分项的人工费和施工机具费的35.77%计取；

绿化工程按分部分项的人工费和施工机具费的10.00%计取。

- 本项目工程暂列金额按分部分项10%计取。

- 预算包干费取费如下：

围网工程、道路工程、绿化工程、给排水工程按分部分项的人工费和施工机具费的6.00%计取；

外电工程、照明工程、安防工程、卡口改造工程按分部分项的人工费和施工机具费的10.00%计取。

7.税金按国家税务机关发布的增值税纳税方法计算。根据《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函〔2019〕193号），自2019年4月1日起，工程造价计价依据中增值税税率调整为9%。

- 其他说明

- 淤泥、土方、石方外运运距清单按20km考虑，另列每增（减）1km的清单项。除淤泥、土方、石方外，其余材料运距综合考虑，投标人均应结合项目具体情况，在投标综合单价中考虑。

- 余泥渣土排放的消纳费在各单位工程其他项目的其他费用中计算，单价按不含税17元/m3计取。

- 编制结果

本项目招标控制价为：114,043,634.67元

附件：1、招标控制价

北京华审金建国际工程项目管理有限公司

二〇二二年四月二日