合同编号：

派潭镇建设工程施工合同

工程名称：背阴村环境综合整治改造工程、派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）

工程地点：广州市增城区派潭镇背阴村、东洞村

发 包 人：广州市增城区派潭镇人民政府

承 包 人：

派潭镇人民政府制

# 目 录

第一部分  合同协议书

第二部分  合同专用条款

第三部分  合同通用条款

第四部分  工程质量保修书

第五部分  安全生产合同

第六部分  廉政合同

第一部分  合同协议书

发包人:（全称）广州市增城区派潭镇人民政府

承包人:（全称）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同协议书。

一、工程概况

1.工程名称：背阴村环境综合整治改造工程、派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）

2.工程地点：广州市增城区派潭镇背阴村、东洞村

3.工程立项批准文号：穗增发改投批〔2022〕6号、穗增发改投批〔2022〕7号

4.资金来源：市、镇财政资金。

5.工程内容：（一）背阴村环境综合整治改造工程项目概况：1.对主要交通要道实施沥青路铺设工程，对破损和泥土路面实施水泥硬化工程；2.规范安装防盗网、雨篷，空调外机改挂整齐并增加空调百叶；3.对沿线脏乱差节点实施景观提升工程，增加绿植、景墙等；4.对前屋后院实施微改造工程，包括围护栏杆、口袋公园等景观改造工程；5.外立面整饰。

（二）派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）项目概况：1.对村内破损道路实施修复工程，泥土路面实施水泥硬化工程；2.对沿线脏乱差节点实施景观提升工程，增加绿植等元素；3.外立面整饰。4.规范安装防盗网、雨篷，空调外机改挂整齐并增加空调百叶。

（具体内容以工程量清单、施工图纸及有关资料为准）

二、工程承包范围及承包方式

1.承包范围：按发包人确认的施工图纸、工程量清单（工程量清单中开列的工程量是根据本工程的设计提供的预计工程量，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量；工程量清单中任何错误和遗漏，不应免除承包人根据合同规定的义务和其应按图纸、规范履行合同的责任）、图纸会审纪录和有关变更文件、资料 、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。

2.承包方式：本工程按综合单价包干、项目措施费包干的形式，采用施工总承包方式，由承包人包工、包料、包质量、包设备、包安全文明施工、包工期内完工、包承包范围内验收合格，不因施工期间人工、机械及材料价格变化、施工条件的变化和政府造价管理部门等调整各项收费而调整，招标文件另有约定的除外。承包人未经发包人同意，不得转包或工程分包给他人。

发包人根据工程实施情况，可对承包人的承包范围进行适当调整，承包人不得因此提出任何索赔或补偿。

三、合同工期

本工程计划工期120日历天（其中背阴村：60日历天，东洞村：60日历天），20   年   月   日开工，20   年   月   日竣工。

发包人根据工程实施情况，有权对合同工程工期（包括节点工期和竣工日期）进行适当调整。在发包人提出的合理工期内，承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误。如不能按批准的计划完成任务，发包人有权按本合同约定的违约责任，向承包人提出支付此阶段延期的违约金，，发包人有权在应付工程款中作出扣除。发包人有权将未完工程量从本合同中分割，交由第三方完成。

若发生本合同第36.3条规定中任一事件造成工期延误的，承包人有权要求发包人顺延工期。

四、质量标准

工程质量标准：合格。

五、合同价款

本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人承包人双方另有约定。

本工程的合同价款为中标价（大写）：        （￥     ）；其中安全文明施工费：￥      元。

工程按实际完成的工程量计算，结算价款以广州市增城区财政评审结算价为准。

承包人应当开具等额发票后向发包人请款，其税费由承包人负责。

六、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下先后排列次序为优先：

（1）本合同协议书及附件；

（2）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

（3）中标通知书；

（4）本合同《合同专用条款》；

（5）招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）；

（6）施工图纸、《会议纪要》；

（7）工程量清单；

（8）本合同《合同通用条款》；

（9）标准、规范及有关技术文件；

（10）投标书及其附件（含投标文件澄清等）；

（11）经双方确认进入合同的其他文件。

七、本合同《合同通用条款》约定的内容与《合同专用条款》约定的内容相冲突时，以《合同专用条款》所约定的内容为准。本合同《合同通用条款》和《合同专用条款》约定的内容与双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容相冲突时，以双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容为准。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同《合同通用条款》、《合同专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人承诺

1、承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照合同约定进行施工、管理和配合服务、竣工、移交并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

十、承包人承担施工中的工程质量事故、安全生产施工的责任和法律后果。

十一、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项，履行本合同所约定的全部义务。

十二、合同生效

合同订立时间：20   年    月    日。

合同订立地点：

本合同自双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本合同一式六份。其中正本二份，双方各执一份，副本四份，发包人执三份，承包人执一份。

发包人：广州市增城区派潭镇人民政府     承包人：

法定代表人：           （签章）        法定代表人：           （签章）

（或授权代理人）：       （签名）        （或授权代理人）：       （签名）

地  址：广州市增城区派潭镇文政路20号      地  址：

电    话：                               电    话：

传    真：                               传    真：

开户银行：                               开户银行：

帐     号：                                    帐    号：

## 第二部分  合同专用条款

总  则

1、专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。

2、发包人将授权监理人，依据国家现行监理条例、监理规范和监理合同，充分行使其严格控制工程进度、质量和投资，严格工程合同、工程信息管理和协调处理现场有关工程问题的权力。

3、发包人通过监理人下达指令，监督承包人履约行为，承包人所有请求事项由监理人协调并一般均通过监理人接受或提出处理意见（发包人有特别要求和规定的除外）。

4、考虑到本工程时间相对紧张，发包人将采取较为严密的组织管理形式，承包人需投入有别于其他工程的人力、物力，以满足本工程施工需要。

5、发包人有权对施工范围、施工内容作适当的调整。

6、发包人根据工程推进实际情况，有权要求承包人的法定代表人或总经理必须常驻施工现场,协调各种事项。

7、为保证本工程建设有序、规范和顺利进行，承包人必须主动支持发包人工作，对发包人的指令和书面通知，若无正当理由未提前报告并得到认可，而公开或变相拒不执行，按承包人严重违约处理，同时，承包人还要承担发包人由此造成的一切经济损失。

8. 承包人承诺遵守发包人所制订的针对本工程建设管理的各项制度、规定，这些管理制度、规定必须符合下列原则：

（1）符合国家、广东省、广州市及增城区的有关政策、法规、规范和标准；

（2）符合招标文件和本合同对项目管理的基本精神和要求；

（3）为确保工程质量、进度、安全文明施工管理所必须；

（4）不是针对某一特定的承包人。

一、词语定义及合同文件

- 词语定义

1.2协议书：指发包人与承包人为本合同工程所签订的协议书。招标工程应自中标通知书发出之日起5天内签订。

1.10发包人：广州市增城区派潭镇人民政府。

1.50通知：指合同中所提及的各方之间的传达意思表示的方式，包括但不限于申请、报告、同意、答复、批准、指令、证书、决定等等。除《合同专用条款》有特别约定外，只有采用书面形式的通知有效。

- 合同文件及解释顺序

按《合同协议书》第六条执行。

4、语言文字和适用法律、标准及规范

4.2  适用法律和法规

适用于本合同的法律法规是中华人民共和国的法律、法规及协议条款约定的部门规章及工程所在地的地方法规。

需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等。

4.3  适用标准、规范

适用标准、规范的名称：国家现行有效的有关建设项目管理、施工及验收规范和验收标准；

4.4  承包人必须接受政府有关部门对本工程的监督，并无条件配合政府指定的审计机构的审计。

6、通讯联络

6.2  各合同中无论何处涉及到各方之间的通讯都不应无理扣压或拖延。发包人承包人应在专用条款中约定各方通讯地址和收件人，并按约定期限内送达指定地点和收件人。

收件人应在通讯回执上签署姓名和时间。一方拒绝签收另一方通讯，另一方以特快专递、挂号信等专用条款约定的方式将通讯送至通讯地址的，视为送达。

(1)  各方通讯地址和收件人：

发包人

通讯地址：广州市增城区派潭镇文政路20号    收件人：         邮编：511385

承包人

通讯地址：                                收件人：          邮编：

监理单位

通讯地址：                                收件人：         邮编：

造价咨询单位：

通讯地址：                                收件人：         邮编：

二、合同主体

19、发包人

19.2. 发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：

(1)  提供的时间：合同签订后2天内。

(2)  提供的份数：2份。

19.3 提供施工场地的时间：合同签订后5天内。

19.4 支付期及支付方式的约定

(1) 工程价款支付期限

工程款以监理单位审核计量、发包人审定并经广州市增城区财政投资评审中心最终核定为准。承包人应根据监理单位及发包人核实确认的工程量、工程量清单单价和取费标准，计算已完工程价值，填写付款申请书送监理单位。任一阶段工程款的支付，监理单位收到付款申请书后，应在3个工作日内审核并签署意见后报发包人，发包人在15个工作日内向上级有关部门提出办理财政支付申请。

因发包人造成延期支付的，每延误一个工作日，发包人应向承包人支付该阶段应付工程款的万分之三作为违约金，但违约金总额不得超过本工程应付工程款总额的10%，发包人需在该阶段工程款支付时一并支付给承包人。

因发包人使用的是财政资金，考虑到财政审批需要一定时限，发包人在本合同约定的付款时间向上级有关部门提出办理财政支付申请即视为发包人已经按期支付。

(2) 工程价款支付方式：

按本合同协议书所注明对应的银行账号转帐。

19.7 发包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致拖延了工期和（或）增加了费用，其增加的费用由发包人承担，工期相应顺延。

20、承包人

承包人应按照合同约定或监理工程师的指令，配合和协助下述人员在施工场地或附近实施与本合同工程有关的各项工作：

（1）发包人的工作人员；

（2）发包人的雇员；

（3）任何监督管理机构的执法人员。

此类指令若增加了承包人的工作或支出，包括使用了承包人的设备、临时工程或通行道路等，不作工程变更，不作调整合同价款。

20.8 管理机构

20.8.1  承包人必须按照投标文件中所作出的承诺建立以项目经理为首的现场管理机构，并执行现行《建设工程项目管理规范》。项目经理及现场管理机构主要部门负责人如下：

（1）项目负责人

姓名：    职务： 项目经理

（2）项目技术负责人

姓名：    职务： 技术负责人

（3）专职安全员

姓名：     职务： 专职安全员

其余管理机构主要部门人员详见附件。

20.8.2  项目经理应履行下列职责：

（1）贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行工程施工企业的管理制度，严格履行工程承包合同。

（2）代表承包人组织实施工程项目管理，对实现合同规定的项目目标负责。

（3）组织编制项目管理实施规划。对项目实施全过程进行策划、组织、协调和控制。

（4）对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。

（5）建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。

（6）完成合同规定应达到的项目安全目标、质量目标、进度目标等任务。

（7）在授权范围内负责与发包人、监理人、分包人及其他各协作单位的协调，解决项目中出现的问题。

（8）进行现场文明施工管理,发现和处理突发事件。

（9）参与工程竣工验收,准备结算资料和分析总结。

（10）负责组织处理项目的管理收尾和合同收尾工作。

（11）协助企业进行项目的检查，鉴定和评奖申报。

20.8. 3 上述各部门人员在开工前必须全部到位，并接受总监理工程师和发包人代表的查验。

承包人委派到现场的上述各部门人员不得有兼职情况存在，并需接受监理单位的监督。

发包人要求承包人撤换不合格人员，承包人必须立即执行。如果发包人的撤换通知下达3天后，承包人仍拒不执行，则视为该部门负责人空缺，承包人需按本合同的约定承担违约责任，每次扣罚工程款2000元。

20.8.4 承包人所投入的工程管理人员和工程技术人员应与投标文件保持一致，发包人未要求更换时不得更换。因特殊情况需要更换的，承包人应以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向发包人提出申请，并征得发包人同意。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质。

前任人员更换后，后任继续行使合同文件中约定的前任的职权，履行前任的义务。

承包人擅自更换项目经理及现场管理机构主要部门负责人的，除按规定承担违反投标承诺的责任，还应承担违约责任，每次扣罚工程款10000元。

20.8.5 上述各部门人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺、或工作态度存在严重不足的，不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见；如发包人不予接受，或认为整改效果不明显的，则承包人必须在3天内无条件撤换，并承担违约责任，每次扣罚工程款1000元。所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标书中所承诺人员的素质，否则承担违约责任。

20.8.6  上述各部门人员必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报监理单位批准，必须妥善安排工地现场的工作交接，并按以下规定执行：

（1）离场1天内，须将工作交接情况知会现场监理工程师；

（2）离场2~3天，须将工作交接情况知会现场监理工程师，并经总监理工程师批准；

（3）离场3天以上，须将工作交接情况知会总监理工程师，并经发包人批准；

（4）但一个月内累计离场时间不得超过5天（含节假日）。

若违反上述规定，总监理工程师可发出停工令，待人员回到岗位后才批准复工。承包人必须就此作出书面解释和保证，自行承担由此造成工期延误等损失，并按照本合同的约定承担违约责任，每次扣罚工程款1000元；

本合同所称“现场办公”，是指在工程实施过程中，发包人、承包人、监理单位主要负责人员必须在施工场地全职上班，履行各自的职责。

20.9工人的意外事故或伤害

对于承包人或其分包人所雇用的工人出现的伤亡事故或损失，应由承包人自行负责。对于此类伤亡或损失，发包人不负责任，不负担涉及此类伤亡或损失的索赔、诉讼、损害赔偿及其它费用。对分包单位出现的工人意外事故或伤害，由于分包单位原因造成的，承包人同样需承担连带责任。

21、现场管理人员任命和更换发包人委托

21.1发包人应任命代表发包人工作的现场管理人员，该类管理人员可包括发包人代表、监理工程师、造价工程师等。

发包人如需更换任何管理人员，需至少提前3天以书面形式通知承包人。在未将有关文件送交承包人之前，该项更换无效。更换后，后任管理人员应继续行使合同规定的发包人现场管理人员的职权和履行相应的义务。

21.3 除合同约定或依法应由监理工程师履行的职权外，监理工程师可将其职权以书面形式授予其任命的监理工程师代表，亦可将其授权撤回。任何此类任命和撤回，均应至少提前3天以书面形式通知承包人。未将有关文件送交承包人之前，任何此类任命和撤回均为无效。

21.4 除合同约定或依法应由承包人代表履行的职权外，未经发包人同意承包人代表不得将其职权以书面形式授予其临时任命的一名合适人选，或将其授权撤回。

22、发包人代表

22.1 发包人代表及其权力的限制

(1) 发包人任命的发包人代表是（   /   ），联络通讯地址如下：

通讯地址：增城区派潭镇文政路20号

邮政编码：511385                         联系电话：02082821183

23、监理工程师

23.1 负责本合同工程的监理单位及任命的监理工程师

(1)监理单位：      法定代表人 ：

(2)任命（      ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                               邮政编码：

联系电话：                               传真号码：

23.7监理工程师（含其代表）未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致拖延了工期和（或）增加了费用，其增加的费用由发包人承担，工期相应顺延。

24、造价工程师

本合同工程施工期间的造价咨询暂由监理单位负责，最终由广州市增城区财政评审中心核定为准。

25、承包人代表

25.1 承包人任命（     ）为承包人代表，其通讯联络地址如下：

联系电话：

通讯地址：                                  邮政编码：

26、指定分包人

不执行本款。

27、承包人劳务

27.9承包人不按合同及有关规定按时、足额支付专业分包或劳务分包单位合同价款及民工工资而被投诉或上访属实的，发包人将严格按照合同约定追究其违约责任；如因此致使民工集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人将立即终止与承包人的合同，有权扣押工程款予以支付民工工资及合法分包的合同价款。并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格，并由发包人予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。

27.10由于承包人或其管理的分包单位、劳务合作单位拖欠民工工资，致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付民工工资的，发包人除追究承包人和其它相关责任单位的违约责任外，还将在工程结算时双倍扣回发包人先行垫付的民工工资金额作为补偿。

28、工程担保

28.1承包人提供履约担保的约定

(1) ：履约保证金为中标价款的 10 %；

(2) 提供履约担保的时间：为签订本合同时。

28.4 是    否   执行本款。（请在对应的“   ”填 “√”）

32、保险

32.1不执行本款。

32.2承包人应为下列事项办理保险：

（1）工程开工前，为施工场地内自有人员办理意外伤害保险；

（2）为施工场地内的自有施工机械、设备办理保险。

以上保险费用均由承包人支付。保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。

三、合同工期

33、进度计划和报告

33.1承包人应在签订本合同后的5个工作日内，向监理工程师提交一式两份施工组织设计和工程进度计划。经发包人批准后，监理工程师应在收到该设计和计划后的3个工作日内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。工程进度计划，应对本合同工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。合同约定有单项工程的，承包人还应编制单项工程进度计划。

34、开工

34.2承包人应在发包人确认进度计划后的2个工作日内，向监理工程师提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料。除专用条款另有约定外，监理工程师应在承包人提交开工申请书后的1个工作日内报发包人，并在发包人批准后向承包人发出开工令；承包人应在接到开工令后的2个工作日内开工，然后一直保持本合同工程连续均衡地施工。

34.4因发包人原因不能在第34.2款规定的时间内发出开工令的，监理工程师应至少提前2个工作日以书面形式通知承包人推迟开工，开工日期相应顺延。

35、暂停施工和复工

35.4因发包人原因造成暂停施工的，工期相应顺延。但下列情形造成暂停施工的，工期不予顺延：

（1）承包人某种失误或违约造成，或应由承包人负责的必要暂停施工；

（2）承包人为合同工程的施工调整部署，或为合同工程安全而采取必要的技术措施所需要的暂停施工；

因承包人原因造成暂停施工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。因不可抗力因素造成暂停施工的，工期应作出相应顺延，且承包人不因此承担违约责任。

35.6结束暂停施工后，承包人和监理工程师应对因受暂停施工影响的工程、材料设备进行检查。承包人负责修复在暂停期间发生的任何变质、缺陷或损坏，因而发生的费用和造成的损失由承包人负责。

36、工期和工期延误

36.1  合同工程工期：（90）天。

36.2  合同双方当事人应在专用条款中约定本合同工程的工期,工期从开工日期开始计算。合同中包括有多个单位工程的,应在专用条款中约定各单位工程的工期。

36.3 合同履行期间,由于下列原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人顺延工期。本款发生顺延的工期,由承包人提出,经监理工程师核实后由合同双方当事人协商确定；协商不能达成一致的,由监理工程师暂定,通知承包人并抄报发包人。构成争议的,由合同双方当事人按照第86条规定处理。

(1)发包人未能按照专用条款的约定提供施工设计图纸及其它开工条件；

(2)发包人未能按照专用条款约定的时间支付工程预付款、安全文明施工费和进度款；

(3)发包人代表或施工现场发包人雇用的其他人员造成的人为因素；

(4)工程变更(含增加合同工作内容、改变合同的任何一项工作等)；

(5)工程量增加；

(6)不可抗力；

(7)发包人风险事件；

(8)因发包人原因导致的暂停施工；

(9)非承包人失误、违约,以及监理工程师同意的工期顺延。

(10)发包人造成工期延误的其他原因。

36.4当第36.2款所述情况首次发生后，承包人应在3个工作日内向监理工程师发出要求延期的通知，并抄送发包人。承包人应在发出通知后的3个工作日内向监理工程师提交要求延期的详细情况，以备监理工程师查核。

36.5如果延期的事件持续发生时，承包人应按第31.3款规定3个工作日之内发出要求延期的通知，然后每隔2个工作日向监理工程师提交事件发生的详细资料，并在该事件终结后的5个工作日内提交最终详细资料。

36.7如果承包人未能在第36.3款和第36.4款（发生时）规定的时间内发出要求延期的通知和提交（最终）详细资料，则视为该事件不影响施工进度或承包人放弃索赔工期的权利，监理工程师可拒绝做出任何延期的决定。
    监理工程师应在收到承包人按第36.3款和第36.4款（发生时）规定发出要求延期的通知和提交（最终）详细资料后的3个工作日内，要求承包人进一步补充顺延工期的理由或与发包人承包人协商确定顺延工期的天数；协商不能达成一致的，由监理工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。如果监理工程师在5个工作日内未予答复，则视为监理工程师已认可承包人提出的顺延工期天数。

37、加快进度

37.1在承包人无任何理由取得顺延工期的情况下，如果监理工程师认为合同工程或其任何部分的进度过慢，与进度计划不符或不能按期竣工，则监理工程师应书面通知承包人加快进度。承包人应按合同约定采取必要措施，加快工程进度。
    如果承包人在接到监理工程师通知后的3个工作日内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后；或承包人虽然采取了一些措施，仍无法按期竣工，监理工程师应立即报告发包人，并抄送承包人。发包人可按合同约定解除合同，也可将合同工程中的一部分工作交由第三方完成。承包人既应承担由此增加的一切费用，也不能免除其根据合同约定应负的任何责任和义务。

38、竣工日期

38.3 因承包人原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，承包人应按照合同约定的任一阶段承包人延期的违约责任向发包人支付违约金。

39、提前竣工

39.2不执行本款。

四、质量与安全

42、质量标准

42.1工程质量标准：合格。验收标准以国家及广东省现行有关验收规范为依据。

42.1.1 承包人必须确保工程一次验收合格。因承包人原因致工程未能一次验收合格并导致工程不能按计划工期办理竣工验收的，承包人需无条件在发包人规定的期限内返工完毕，且每延误一个工作日，承包人应向发包人支付应收工程款总额的万分之三作为违约金，但违约金总额不得超过本工程应收工程款总额的10%，发包人有权在支付工程款时作出相应扣除。

42.4工程质量争议与鉴定

双方对工程质量有争议，同意依据现行有关验收标准和规范，由广州市增城区建设工程质量监督检测部门鉴定。

43、工程质量创优

43.1发包人应配合承包人加强合同工程质量与施工安全管理，鼓励承包人实施合同工程质量创优。

46、测量放线

46.1监理工程师应在发出开工令后的2个工作日内，向承包人提供原始基准点、基准线、基准高程等书面资料，并对承包人的施工定线或放样进行检查验收。

53、隐蔽工程和中间验收

53.2 如果监理工程师不能按时参加验收，应至少提前24 小时发出延期验收指令并书面说明理由，延期不得超过48 小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期验收指令也未到场验收，承包人可自行验收，并认为该验收是经监理工程师同意下完成的。验收完成后，承包人应立即向监理工程师提交验收记录，监理工程师应予认可。监理工程师事后对验收记录有疑问的，可按照第54.1 款规定重新验收。

重新验收和额外检查检验

当监理工程师对已经覆盖的隐蔽工程有疑问,要求重新验收时,承包人应按照要求对已覆盖的部位进行钴孔探测或剥露,并在验收后重新覆盖恢复原状。验收合格的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。验收不合格的,由承包人应按照监理工程师的指令重新施工,承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

56、工程变更

29.1合同履行期间,发包人可对合同工程或其任何部分的形式、质量或数量作出变

更。发生下列情形之一,应按照本条规定进行变更。

（1)改变合同工程中任何工程数量(不含工程量的偏差)；

（2）删减任何工作,但删减的工作不能转由发包人或其他人实施；

（3)改变任何工作内容的性质、质量或其他特征；

（4)改变工程任何部分的标高、基线、位置和(或)寸；

（5）为完成永久工程所必须的任何额外工作；

（6)改变合同工程的施工时间和已批准的施工工艺或顺序。但对合同工程工期、质量标准等实质性变更的,应在作出变更前,与承包人签订补充协议书,作为本合同的补充文件。

56.3.(1)  合同工程可能发生或发生工程变更时，监理工程师或承包人可依据下列情况及时提出。

1）合同工程可能发生第 56.2 款所列情形的，监理工程师可向承包人发出变更意向书，并附必要的施工设计图纸及其说明等资料。承包人应在收到变更意向书后的7个工作日内，向监理工程师书面提交包括拟实施变更工作的计划、措施工时间、修改内容和所需金额等在内的实施方案。发包人应在收到实施方案后的7个工作日内予以答复；同意承包人提交的实施方案的，监理工程师应在收到实施方案后的7个工作日内发出变更指令。

2）合同工程发生第56.2 款所列情形的，监理工程师应至少提前7个工作日内以书面形式向承包人发出变更指令，并提供变更的施工设计图纸及其说明等资料。

3）承包人收到发包人为实施合同工程所提供的施工设计图纸和文件，经检查认为存在第56.2 款所列情形的，可向监理工程师提出书面建议。监理工程师收到承包人书面建议后，应提出确认意见并报发包人审批；确认存在变更的，监理工程师应在收到承包人书面建议后的7个工作日内发出变更指令。不同意作为变更的，监理工程师应在承包人提出书面建议后的2个工作日内书面答复承包人。

4）若承包人收到监理工程师的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理工程师，说明原因并附详细依据。监理工程师与合同双方当事人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

(2）承包人应在收到监理工程师发出变更指令或变更意向书后的7个工作日内，向发包人提交工程变更报告，并抄送监理工程师、造价工程师。报告内容应包括变更原因、根据第 72 条约定详细开列变更工作的价格组成和依据，并附变更的施工设计图纸及其相关说明。变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的要求。发包人认为有必要时，可要求承包人提交提前或者延长工期的施工进度计划或相应施工措施等资料。

(3)发包人在收到承包人工程变更报告后，应通知监理工程师、造价工程师及时对报告内容予以核实，并在收到报告后的7个工作日内予以确定或提出修改意见。发包人在收到承包人工程变更报告后的7个工作日内未确定也未提出修改意见的，视为承包人提交的工程变更报告已被认可。

(4)承包人应在发包人确定工程变更报告后的3个工作日内，按照监理工程师发出的变更指令及时组织实施变更工作。否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由承包人承担。

59、缺陷责任与质量保修

- 59.2质量保修期从竣工验收合格之日起计算。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定本工程的质量保修期如下：

（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
　　（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为５年；
　　（三）供热与供冷系统，为２个采暖期、供冷期；
　　（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为２年。

五、造  价

62、工程计量和计价

62.2工程的计量和计价暂由监理单位负责；竣工结算工程量及综合单价最终以增城区财政评审中心核定为准。

62.8参考招标文件约定，暂由造价工程师根据各施工阶段所有各项工作的价款计算该施工阶段的工程款，并将各施工阶段的价款汇总计算合同价款，最终以广州市增城区财政评审中心核定为准。

64、计日工

64.2 任一按照计日工方式计价的工作，承包人应在该项工作实施结束后的 24 小时内，向发包人提交有计日工记录的现场签证报告一式两份。当此工作持续进行时，承包人应每天向监理工程师提交当天计日工记录完毕的现场签证报告。监理工程师在收到承包人提交现场签证报告，经发包人批准后2个工作日内予以确认，并将其中一份返还给承包人，作为计日工计价和支付的依据。监理工程师逾期未确认也未提出修改意见的，视为承包人提交的现场签证报告已被认可。

65、暂估价

65.2 参考招标文件约定，暂由造价工程师根据各个施工阶段所有各项工作的价款计算该施工阶段的工程款，并将各施工阶段的价款汇总计算合同价款，最终以广州市增城区财政评审中心核定为准。

66、提前竣工奖与误期赔偿费

66.1提前竣工奖的约定

不设提前竣工奖，本款不适用。

66.2误期赔偿费的约定

(1)每日历天应赔付额度：（合同总价的0.03%）。

(2)误期赔偿费最高限额是（合同总价的10%）。

发包人有权在应支付或到期应支付给承包人的工程款中扣除误期赔偿费。

67、工程优质费

67.1不设工程优质奖，本款不适用。

68、合同价款的约定与调整

68.1 招标工程的暂定合同价款由合同双方当事人依据中标通知书的中标价款在本合同协议书中约定。非招标工程的暂定合同价款由合同双方当事人依据双方确定施工图预算的总造价在本合同协议书中约定，正式合同价款最终以广州市增城区财政评审中心核定为准。

68.2 发包人承包人应明确合同价款的调整事宜。除招标文件另有约定外，调整因素应包括：

（1）后继法律法规变化事件；

（2）工程量的偏差事件；

（3）工程变更事件；

（4）分部分项工程量清单缺项漏项事件；

（5）现场签证事件；

（6）费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

（7）专用条款约定的其他调整因素。

本款(1)至(5)调整因素应分别按第69条至第76条的规定调整合同价款。

70、项目特征描述不符事件

不执行本条。

71、分部分项工程量清单缺项漏项事件

71.1 合同履行期间，出现工程量清单中分部分项工程缺项漏项事件的，调整原则按72.2修改内容处理。

72、工程变更事件

72.1 合同履行期间，出现第56 条工程变更事件的，，合同双方当事人应调整合同价款，调整的合同价款为暂定价款，最终以广州市增城区财政评审中心核定为准。

72.2 工程变更引起分部分项工程项目发生变化，根据招标文件约定，按照下列规定调整分部分项工程费：

（1）合同工程量清单中已有相同项目的,该项目的综合单价若低于招标控制价相应项目综合单价，则沿用；若高于招标控制价相应项目综合单价，则按招标控制价相应项目的综合单价。

（2）合同工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如合同工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由发包人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市广州市增城区住房和城乡建设局同期《建设工程地方材料指导价格》计算；若广州市广州市增城区住房和城乡建设局同期《建设工程地方材料指导价格》没有的材料单价按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料综合价格》计算；若上述两地区的建设工程材料指导价均没有的材料单价，凭监理单位及发包人确认的与市场价相符的有效发票的材料单价计算，并按中标浮动率下浮后作结算。

（3）合同工程量清单中没有相同项目或类似项目的综合单价，可根据变更工程资料、国家现行计量规则、计价办法及广州市增城区住房和城乡建设局发布的同期信息（参考）价格，套取广东省相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价）暂行调整（其中：中标价格、招标控制价或报价值、施工图预算，均不含安全文明施工费），该清单的综合单价最终以增城区财政评审中心核定为准。

73、工程量的偏差事件

73.2 按72.2款调整。

75、现场签证事件

75.1现场签证是指合同双方当事人就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。合同履行期间，出现现场签证事件的，合同双方当事人应调整合同价款，调整后的合同价款为暂定价款，最终以广州市增城区财政评审中心核定为准。

76．物价涨落事件

76.1合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。

77、合同价款调整程序

77.1合同履行期间，出现第68.2 款规定调整合同价款事件的，除费用索赔、现场签证事件按照第75 条规定程序外，合同双方当事人应按照本条规定程序调整合同价款，调整后的合同价款为暂定价款，最终以广州市增城区财政评审中心核定为准。

79、预付款

79.1预付款的金额为为合同价款的 / %元。

81、进度款

81.3以工程形象进度为准，即以监理单位审核计量和发包人审定确认为准，具体为：

（1）在承包人进场施工的7个工作日内，支付本合同约定金额的30%；

（2）当工程累计进度超过60%时，支付本合同约定金额的20%；

（3）当工程竣工经验收合格，支付本合同约定金额的20%；

（4）按时提交完整竣工结算资料并经广州市增城区财政投资评审中心核定的最终工程结算价款后一个月内，在没有拖欠工人工资情况再支付至本工程核定最终结算金额的97%；

（5）余下3%工程款，抵作工程质量保证金。

（6）承包人应在根据监理单位及发包人核实确认的工程量、工程量清单单价和取费标准，计算已完工程价值，填写付款申请书送监理单位。监理单位收到后，应在3个工作日内审核并签署意见后报发包人，发包人在5个工作日内审核批准，并向区上级有关部门提出办理财政支付申请。

因发包人造成延期支付的，每延误一个工作日，发包人应向承包人支付该阶段应付工程款的万分之三作为违约金，但违约金总额不得超过本工程应付工程款总额的10%，发包人需在该阶段工程款支付时一并支付给承包人。

因发包人使用的是财政资金，考虑到财政审批需要一定时限，发包人在本合同约定的付款时间向上级有关部门提出办理财政支付申请即视为发包人已经按期支付。

如果广州市增城区财政局对付款程序有其它的规定和要求，则以广州市增城区财政局付款程序规定和要求为准调整上述付款程序和付款时间。

（7）施工过程中，如发现承包人偷工减料、工程质量不合格的，则发包人有权暂停支付进度款直至承包人返工、重做以达工程质量合格为止。

82、竣工结算

82.1 结算方式：本工程以广州市增城区财政投资评审中心核定的工程量为结算依据，工程结算价款最终以广州市增城区财政投资评审中心核定为准。

82.4发包人批准竣工结算资料的时间：承包人应先向监理单位提交竣工结算资料，经监理单位审查无误并签名盖章后再送发包人，发包人收到竣工结算资料后12个工作日内审核完毕并出具审核意见，有错误则返还给承包人修正或提供补充资料，如无错误即报送广州市增城区财政局审批进行结算评审。承包人应提交竣工结算资料为一式两份，详见以下竣工结算资料：

- 工程结算书（含电子版）；

- 工程量计算书（即计算底稿）；

- 合同书；

- 工程竣工图（含电子版）；

- 竣工资料（含电子版）：

- 图纸会审记录；

- 设计变更单；

- 工程洽商记录；

- 监理工程师通知或发包人施工指令；

（10）会议纪要；

（11）现场签证单；

（12）综合单价呈批审核单；

（13）其他结算资料；

发包人对送审结算资料的具体要求

- 结算书：每项工程的结算书要求分两部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，要求以竣工图纸、投标中标价构成的内容为主要部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝光盘。

- 工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应有详细的计算表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书应提供相应的拷贝光盘。

- 合同书：包括发包人与承包人签订的合同书、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录按顺序整理装订成册。

- 竣工图：用于结算的竣工图必须有承包人竣工图专用章及其相关人员签字，有监理单位和发包人的审核人签字和单位盖章确认。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用的增减，在结算评审中不予考虑。

- 竣工资料：指在进行工程竣工验收和资料归档时所需的资料。具体包括开工报告、竣工报告、工程质量验收评定证书、材料检验报告、产品质量合格证、经发包人批准的施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、安装工程的调试方案和调试记录等。竣工资料要求监理单位和发包人在确认表上盖章确认，以证明竣工资料上的相关内容与该项目送审资料的实际内容相一致。整理装订成册的竣工资料需编制总目录，并在每一页的下方统一编号，以便于查找。

- 图纸会审记录：要求按图纸会审的时间先后整理装订成册，图纸会审记录须有各单位参加会审人员签字及会审单位盖章确认。

- 设计变更单：要求按设计变更的时间先后整理（安装工程要分专业）装订成册。设计变更单要求有设计人员的签名及设计单位的盖章，同时要求有发包人同意按相关的设计变更进行施工的签认意见和盖章确认。

- 工程洽商记录：要求根据工程洽商记录的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，以便于查找。工程洽商记录要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

- 监理工程师通知或发包人施工指令：要求根据监理工程师通知或发包人施工指令的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。监理工程师通知要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，发包人施工指令要求有发包人相关人员的签字和单位盖章确认。

- 会议纪要：指工程质量、安全、技术、经济等现场协调会会议纪要等。要求根据会议纪要的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号。会议纪要要求有参与会议的各方代表签字，并有监理单位和发包人盖章确认。

- 现场签证单：要求根据现场签证单的时间先后整理装订成册，然后在每一页的下方统一编号，现场签证单上应有工程数量的计算过程和施工简图，由承包人盖章确认，并有监理单位和发包人相关人员签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对工程造价进行审核的签字和盖章。

- 综合单价呈批审核单：在作为合同附件之一的工程量清单中未列但在施工过程中发生的项目，应由承包人编制单价分析表，盖章确认后报监理单位和发包人审核综合单价。在结算资料送审时，要求按综合单价呈批审核单的编号顺序整理装订成册。每项审核单应附有相关的资料或注明相关资料在送审结算资料的哪一部分和哪一页位置上，如材料设备专题会议纪录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知等。每份综合单价呈批审核单手续必需完备，要求有监理单位和发包人相关人员的签字和单位盖章确认，并且有上述单位的造价工程师对综合单价进行审核的签字和盖章。

- 其他结算资料：凡上述未提及而在结算评审中需要的资料均需提供，例如：施工日记、非常用的标准图集、应由承包人承担而由建设单位支付的费用证明如发包人代缴施工水电费票据、余泥排放费证明等。

- 资料签收表：按送审结算资料的内容列表，以便资料的移交和管理。资料签收表上应注明资料内容、份数和页数（标注页码），并且对所有复印资料的真实性进行确认。资料签收表一式两份，由资料移交人和接收人分别签名，必要时加盖三方单位的印章。

82.5承包人迟延提交结算报告的，发包人批准结算报告的时间相应顺延。由于结算报告存在错误或不完整而退回承包人修改或补充的，发包人批准结算报告的时间从收到修改或补充的结算报告后重新计算。承包人提交的结算报告虽有错误或不完整，但其中有部分手续齐全并可以单独结算的，发包人可就该部分进行审批。

由于承包人未按发包人要求及时报审估算资料或报送资料不齐全、不完整引起的结算滞后或影响支付，应由承包人负责，承包人所主张的材料款、人工工资等申请将不被接受，应由承包人承担责任。

83、结算款

83.1工程结算价款以广州市增城区财政投资评审中心核定为准，并以核定的结算金额作为本合同第81.3（4）款中约定的进度款拨付的依据。结算时间应以广州市增城区财政评审中心出具结算评审报告后开始计算，若发包人28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款， 按本合同第81.1（6）款约定的发包人延期支付违约责任，支付相应的违约金。（但因承包人违反81.3第（7）条或其他因承包人的原因造成的除外）

承包人应在广州市增城区财政评审中心出具结算评审报告后再按程序申请后续工程款。

84、质量保证金

84.2质量保证金的金额及扣留

(1)  质量保证金的金额为经广州市增城区财政评审中心核定的工程结算价款的 3 ％。

(2)  质量保证金的扣留及返还：

工程竣工经验收合格并经广州市增城区财政评审中心核定的工程结算价款后一周内，一次性从工程结算价款中扣留。

在工程验收合格并交付使用满一年时，如未发现工程存在严重质量问题，发包人承诺在14天内，将剩余保证金返还承包人（无息）。

86、合同争议

86.3：争议、认定机构及解决争议的方式：

因本合同或者履行本合同所产生的争议,发包人与承包人双方协商解决；协商不成的，由广州市增城区建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可提请广州市增城区人民法院起诉。

86.7承包人无条件承诺：争议发生后，承包人必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求施工，不得以解决争议为由单方面停工，或者以争议解决需要时日为由拖延竣工。否则，发包人有权先行解除与承包人的合同，承包人必须在7天内撤场。但承包人的撤场不影响其另行解决争议和索赔的权利。

87、合同解除

87.7.（1）本合同生效后，如承包人单方终止合同，发包人有权要求承包人支付合同总价的20%作为违约金。因承包人违约导致合同解除的，发包人有权没收承包人本合同第81.3（5）款中约定的保证金，并要求承包人承担违约责任。发包人并将承包人上述不良行为上报广州市增城区建设行政主管部门备案。

87.7.（2） 解除合同.

承包人违约致解除合同的条件成就时，承包人在此承诺：

① 因承包人违约致解除合同的条件成就时，发包人有权向承包人发出全部解除合同的违约责任通知，该通知送达承包人时全部解除合同即生效。

②承包人接到解除合同的通知后，必须在 2 天内停止工程施工，并在10天内将机械、材料、物件、人员从施工现场撤离。已完成的工程量均为发包人所有，承包人不得故意损坏，否则，所有损失全部由承包人负责赔偿。发包人按已支付的工程进度款作为承包人的最终结算工程款，不再另行清点结算。

③承包人未在规定期限内离场的，发包人有权将其留在现场的材料、设备和其他物件，视为承包人违约赔偿的一部分予以没收。

④承包人在收到违约责任通知后，发包人就解除合同的工程即可另行与其他单位签订施工合同，承包人不得阻碍新的承包人进场施工。

⑤ 由于合同解除引致发包人工期延误及其它方面的损失，由承包人负责赔偿。

87.7.（3） 承包人在部分解除合同或解除合同后，还必须在规定期限内作好已施工技术资料和实物的交底、移交工作，并配合发包人重新确定施工单位。承包人因未履行上述义务而给发包人带来工期延误和其它损失的，应赔偿发包人的实际损失，但不得超过本合同约定金额的10%。

87.8合同解除后，除本合同有特别约定外不影响双方在合同中约定的结算和清理尾款的效力，亦不能免除承包人对已完工项目的保修责任。

87.9在合同履行期间，承包人违反本合同相关义务达三次以上的，发包人可单方面解除合同，并要求承包人承担违约责任和赔偿发包人的相关损失。

51.6在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人已开始施工工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量，按实际进度比例向承包人支付工程款，并赔偿承包人因此造成的损失。

第三部分  合同通用条款

（详见：广东省建设工程标准施工合同2009 年版）

第四部分  工程质量保修书

发包人（全称）：广州市增城区派潭镇人民政府

承包人（全称）：

为保证背阴村环境综合整治改造工程、派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

- 一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围：具体保修的内容，双方约定如下：（即承包人施工的工程范围）。

- 二、质量保修期

质量保修期从竣工验收合格之日起计算。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定本工程的质量保修期如下：

（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
　　（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为５年；
　　（三）供热与供冷系统，为２个采暖期、供冷期；
　　（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为２年。

- 三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7个工作日内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可以委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

- 四、质量保证金的支付

本工程约定的工程质量保修金为经广州市增城区财政评审中心核定的工程结算价款的 3 ％。

- 五、质量保修金的扣留及返还

工程竣工经验收合格并经广州市增城区财政评审中心核定的工程结算价款后一周内，一次性从工程结算价款中扣留。

在工程验收合格并交付使用满一年时，如未发现工程存在严重质量问题，发包人承诺在14天内，将剩余保修金返还承包人（无息）。

- 六、其他

双方约定的其他质量保修事项：发包人扣留工程结算价款的3％作为保修期的保证金，待保修期满后再支付给承包人（无息）。

本工程质量保修书作为施工合同附件，由发包人、承包人双方共同签署。

发包人（甲方）：广州市增城区派潭镇人民政府   承包人（乙方）：

（盖章）                                     （盖章）

住          所：广州市增城区派潭镇         住          所：

文政路20号

法 定 代 表 人：                           法 定 代 表 人：

委 托 代 理 人：                           委 托 代 理 人：

电          话：                           电          话：

传          真：                           传          真：

开  户  银  行：                           开  户  银  行：

账          号：                           账          号：

签  订  日  期：                           签  订  日  期：

### 第五部分   安全生产合同

发包人：（全称）：广州市增城区派潭镇人民政府

承包人：（全称）：

为在背阴村环境综合整治改造工程、派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）（工程名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实做好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同：

- 发包人职责

- 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

- 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

- 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。

- 组织监理人对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

- 承包人职责

- 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

- 坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理规则和安全生产制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

- 建立健全安全生产责任制，从派住项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的工人）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到位，人人有责，项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构：应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

- 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

- 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格后方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员、经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种行业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

- 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不能将任何种类的爆炸物给予、易货以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

- 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

- 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

- 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料进，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

- 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，即按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及进上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严格处理相关责任人。

- 定期召开安全生产会，学习中央及地方有关安全生产的精神。

- 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本一式二份，副本四份，合同双方各执正本一份，由双方法定代表人或代理人签署加盖公章后生效。本安全生产合同在全部工程竣工验收后失效。

发  包  人（公章）：广州市增城区派潭镇人民政府

签约代表人（签字）：

20   年   月   日

承  包  人（公章）：

签约代表人（签字）：

20   年   月   日

第六部分  廉政合同

发包人：（全称）广州市增城区派潭镇人民政府

承包人：（全称）

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本廉政合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第87条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本廉政合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本廉政合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

- 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期为自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

7  合同法律效力

本合同作为背阴村环境综合整治改造工程、派潭镇东洞村建筑立面改造工程（二期）（工程名称）施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8  合同份数

本合同一式六份，双方各执三份。有上级部门的，双方应送交其上级部门各一份。

发  包  人：广州市增城区派潭镇

人民政府（公章）

地      址：广州市增城区派潭镇 文政路20号

法定代表人：

委托代理人：

电      话：

传      真：

开户银行：

帐      号：

电子邮箱:

承  包  人：

（公章）

地      址：

法定代表人：

委托代理人：

电      话：

传      真：

开户银行：

帐      号：

电子邮箱: