## 预算封面
北京东方华太工程咨询有限公司
建设工程造价定案确认表（预算审核）
[23 empty] | 打印日期： |  | 2022-04-28
建设单位 | 湛江海田物流产业园管理委员会 | [12 empty] | 项 目 名 称 |  |  | 赤坎区都市产业园项目（一期） | [9 empty] | 初稿时标注初稿字眼，第二稿标注第二稿
审定项目 造价 | 零 | 亿 | 伍 | 仟万 | 陆 | 佰万 | 壹 | 拾万 | 捌 | 万 | 叁 | 仟 | 柒 | 佰 | 贰 | 拾 | 零 | 元 | 零 | 角 | 伍 | 分 | (小写) | 56153720.05 |  | 元
送审项目 造价 | 湛江海田物流产业园管理委员会 零: 59516932.51; 湛江海田物流产业园管理委员会 陆: 元; 湛江海田物流产业园管理委员会 佰万: 核减项目 造价; 湛江海田物流产业园管理委员会 捌: 3363212.46; 湛江海田物流产业园管理委员会 柒: 元; 项 目 名 称 佰: 核减造价 比例(％); 赤坎区都市产业园项目（一期） 零: 5.6508; 赤坎区都市产业园项目（一期） 分: 批准概预算
发包人 | 湛江海田物流产业园管理委员会 拾万: 财评机构; 赤坎区都市产业园项目（一期） 零: 财政部门
发包人：(公章) | 湛江海田物流产业园管理委员会 拾万: 财评机构：(公章); 赤坎区都市产业园项目（一期） 零: 财政部门：(公章)
负责人： | 湛江海田物流产业园管理委员会 拾万: 负责人：; 赤坎区都市产业园项目（一期） 零: 负责人：
局分管领导：
经办人： | 湛江海田物流产业园管理委员会 拾万: 复核人：; 赤坎区都市产业园项目（一期） 零: 股室负责人：
经办人：
赤坎区财政局依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，委托 北京东方华太工程咨询有限公司 对 赤坎区都市产业园项目（一期）工程项目进行审核。北京东方华太工程咨询有限公司 应根据国家、省和市有关工程造价的法规、政策和文件的规定，科学、客观、公正地开展审核工作，按实按质按量出具审核报告，并对审核结论的真实性、准确性、完整性和合法性负责。
原预算编制人确认： | 湛江海田物流产业园管理委员会 拾万: 审核人：
日 期： 年 月 日 | 湛江海田物流产业园管理委员会 拾万: 日 期： 年 月 日; 赤坎区都市产业园项目（一期） 零: 日 期： 年 月 日
（负责人签署日期） | 湛江海田物流产业园管理委员会 拾万: （负责人签署日期）; 赤坎区都市产业园项目（一期） 零: （负责人签署日期）
Note on AB6: 根据实际填写，注意修改单位

## 预算汇总表
湛江市财政性投资项目预算造价汇总表
| 项目名称： | 赤坎区都市产业园项目（一期） | [5 empty] | 日期： | 2022-04-28 16:00
序号 | 项 目 名 称 |  | 审定项目 预算造价 （单位：元） | 其 中 |  | 送审项目 预算造价 （单位：元） | 核减项目 预算造价 （单位：元） | 核减造价 比例(％) | 备 注
|  |  |  | 绿色施工安全防护措施费 | 规 费
| 项目预算造价总额 |  | 56153720.05 | 1796966.61 | 0 | 59516932.51 | 3363212.46 | 5.6508
1 | 赤坎区都市产业园项目（一期）场地平整土方 |  | 8142336.42 | 198421.15 | 0 | 10276638.58 | 2134302.16 | 20.7685
2 | 赤坎区都市产业园项目（一期）道路、交通 |  | 13910618.29 | 294137.54 | 0 | 26838897.57 | 1399294.57 | 5.2137
3 | 赤坎区都市产业园项目（一期）给排水、燃气及电气 |  | 11528984.71 | 229531.65 | 0
4 | 赤坎区都市产业园项目（一期）挡土墙及围墙 |  | 16165948.46 | 641648.88 | 0 | 16306853.55 | 140905.09 | 0.86409
5 | 赤坎区都市产业园项目（一期）消防安装 |  | 2585707.46 | 281417.03 | 0 | 2584828.57 | -878.89 | -0.034002
6 | 赤坎区都市产业园项目（一期）垃圾房及消防水池 |  | 2960625.04 | 130254.13 | 0 | 3060051.86 | 99426.82 | 3.2492
7 | 赤坎区都市产业园项目（一期）消防水池及垃圾房安装 |  | 859499.67 | 21556.23 | 0 | 449662.38 | -409837.29 | -91.1433
| 项目造价小计 |  | 56153720.05 | 1796966.61 | 0 | 59516932.51 | 3363212.46 | 5.6508