## 分部分项工程量清单
分部分项工程量清单
工程名称：阳江市第二水厂扩建工程第一标段-臭氧制备间-土建工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
桩基工程
1 | 010301002001 | 预应力混凝土管桩（PHC）φ400*95AB（试验桩） | 1.压预制管桩 试验桩 2.钢管桩填芯 填混凝土 3.预拌S10防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4.钢筋混凝土预应力管桩电焊接桩 φ400 5.预埋铁件 | m | 91.5
2 | 010301002002 | 预应力混凝土管桩（PHC）φ400*95AB（送桩） | 1.压预制管桩 送桩 | m | 32
3 | 010301002003 | 预应力混凝土管桩（PHC）φ400*95AB | 1.压预制管桩 2.钢管桩填芯 填混凝土 3.预拌S10防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4.钢筋混凝土预应力管桩电焊接桩 φ400 5.预埋铁件 | m | 396.5
4 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1.截桩头 机械切割预制桩头 2.挖掘机挖装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距(km):综合考虑 | 根 | 16
5 | 粤010301005001 | 桩尖 | 1.钢桩尖制作 | 个 | 16
6 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.桩钢筋笼制作安装 | t | 0.355
【桩基工程】分部小计
砌筑工程
7 | 010401001001 | 砖基础 | 1.砖基础 MU20烧结普通砖240×115×53 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 9.6
8 | 010401003002 | 240mm外墙 | 1.外墙 1砖 MU20烧结普通砖240×115×53 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 99.2
9 | 010401014003 | 砖地沟 | 1.砌砖地沟 MU10烧结普通砖240×115×53 2.湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 | m3 | 3.92
【砌筑工程】分部小计
混凝土及钢筋工程
本页小计
分部分项工程量清单
工程名称：阳江市第二水厂扩建工程第一标段-臭氧制备间-土建工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 010501001002 | C15垫层 | 1.混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 24.75
11 | 010501005002 | S6 C30桩承台基础 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2.预拌S6防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)  | m3 | 8.12
12 | 010501004001 | S6 C30管沟底板 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2.预拌S6防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 11.4
13 | 010501006002 | S6 C30设备基础 | 1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2.预拌S6防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 32.17
14 | 010502001002 | C30矩形柱 | 1.现浇建筑物混凝土 矩形柱 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 26.49
15 | 010502002001 | C30构造柱 | 1.现浇建筑物混凝土 构造柱 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)  | m3 | 11.46
16 | 010503001002 | S6 C30基础梁 | 1.现浇建筑物混凝土 基础梁 2.预拌S6防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 28.23
17 | 010503002003 | C30矩形梁 | 1.现浇建筑物混凝土 单梁 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 10.43
18 | 010505001002 | S6 C30有梁板 | 1.现浇建筑物混凝土 无梁板 2.预拌S6防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 64.31
本页小计
分部分项工程量清单
工程名称：阳江市第二水厂扩建工程第一标段-臭氧制备间-土建工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 010503004002 | C20圈梁 | 1.现浇建筑物混凝土 圈梁 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 4.58
20 | 010505008001 | C30雨篷 | 1.现浇混凝土其他构件 雨蓬 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m3 | 0.69
21 | 010507002002 | C15室内地坪 | 1.地坪 厚度8cm 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m2 | 344.19
22 | 010507003001 | 暗沟（图集：11zj901 2/8） | 1.混凝土垫层 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3.现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 4.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | m | 78.8
23 | 010507001004 | 室外坡道（图集：11zj901 1/19） | 1.现浇混凝土其他构件 坡 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | m2 | 8.14
24 | 010103001001 | 暗沟、坡道垫层（图集：11zj901 2/8、1/19） | 1.垫层 3:7灰土 | m3 | 7.15
25 | 010515001008 | 现浇构件箍筋 φ10以内 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | t | 5.617
26 | 010515001009 | 现浇构件箍筋 φ12 | 1.现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ12 | t | 1.267
27 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 φ10以内 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ10以内 | t | 1.005
28 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 φ12 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ12 | t | 1.94
29 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 φ14 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ14 | t | 1.63
30 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 φ16 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ16 | t | 0.261
31 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 φ18-φ25 | 1.现浇构件带肋钢筋 φ18-φ25 | t | 20.22
【混凝土及钢筋工程】分部小计
门窗工程
本页小计
分部分项工程量清单
工程名称：阳江市第二水厂扩建工程第一标段-臭氧制备间-土建工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.钢质防火门 双扇(乙级) 2.管理费 | m2 | 9.66
33 | 010807001002 | 铝合金双扇推拉窗 带亮 | 1.铝合金双扇推拉窗90系列 2.管理费 | m2 | 34.02
34 | 010807002001 | 消防救援窗(易破拆玻璃) | 1.防火窗 2.管理费 | m2 | 7.56
【门窗工程】分部小计
屋面及防水工程
35 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 厚度:20mm 2.湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 3.屋面刚性防水层填分格缝 厚度(cm):2 | m2 | 345.1
36 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.3mm厚SBS聚酯胎改性沥青卷材 2.自粘、满铺 单层 | m2 | 367.43
37 | 011003001001 | 隔离层 | 1.聚乙烯薄膜 0.4mm厚 | m2 | 367.43
38 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 厚度:20mm 2.湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 367.43
39 | 011101003001 | LC5.0轻集料混凝土屋面找平 | 1.轻集料混凝土找平层 30mm 2.LC5.0轻集料混凝土 | m2 | 345.1
【屋面及防水工程】分部小计
楼地面工程
40 | 010507002004 | 600*600瓷质抛光砖地面（图集：15zj001 201/27） | 1.楼地面陶瓷地砖 2.湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 | m2 | 344.19
41 | 011105003002 | 块料踢脚线（图集：15ZJ001 14/48） | 1.铺贴陶瓷地砖 踢脚线 2.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 3.底层抹灰 厚度(mm):17 4.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | m2 | 11.73
42 | 011108004001 | 暗沟、坡道水泥砂浆面（图集：11zj901 2/8、1/19） | 1.水泥砂浆整体面层 厚度:20mm 2.湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2 | 145.25
43 | 011101006002 | 雨蓬防水 | 1.防水砂浆找平 厚度(mm):15 2.湿拌防水砂浆：P10 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m2 | 4.69
【楼地面工程】分部小计
墙柱面装饰工程
本页小计
分部分项工程量清单
工程名称：阳江市第二水厂扩建工程第一标段-臭氧制备间-土建工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
44 | 011204003005 | 100*200瓷质釉面砖墙面（图集：15zj001 17/82） | 1.底层抹灰15mm 外墙 2.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 3.热镀锌电焊网 4.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 5.聚合物水泥防水砂浆5mm | m2 | 381.48
45 | 011201004003 | 不同材料交接处砂浆找平层（图集：15ZJ001 12/61） | 1.底层抹灰 内墙 厚度(mm):10  2.墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 3.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 4.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 | m2 | 292.08
46 | 011201004004 | 立面砂浆找平层（图集：15ZJ001 12/61） | 1.底层抹灰 内墙 厚度(mm):10 2.湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | m2 | 247.08
47 | 011406001007 | 天然石粉涂料（图集：15ZJ001 12/61） | 1.墙面 2.底漆遍数(遍):1 面漆遍数(遍):3 | m2 | 539.15
48 | 011201001001 | 电缆沟抹灰 | 1.普通防水砂浆 立面 20mm厚 2.湿拌防水砂浆：P10 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m2 | 140.71
【墙柱面装饰工程】分部小计
天棚工程
49 | 011406001008 | 天然石粉涂料（图集：15zj001 8/87） | 1.天棚面 2.底漆遍数(遍):1 面漆遍数(遍):3 | m2 | 450.84
【天棚工程】分部小计
其他装饰
50 | 010401014001 | 暗沟盖板（图集：11zj901 2/8） | 1.盖板安装 32cm宽 2.C25细石混凝土预制盖板 320*490*50 | m | 78.8
51 | 010401014004 | 1100*1100mm热镀锌复合钢格板WP3(WA325/3-G)） | 1.盖板安装 2.1100*1100mm热镀锌复合钢格板WP3(WA325/3-G)） | m | 40.34
【其他装饰】分部小计
本页小计
合 计

## 措施项目工程量清单
措施项目清单
工程名称：阳江市第二水厂扩建工程第一标段-臭氧制备间-土建工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 2 | 措施其他项目
1.1 | 011702001001 | 垫层 | 1.基础垫层模板 | m2 |  | 57.37
1.2 | 011702001002 | 桩承台 | 1.桩承台模板 | m2 |  | 35.49
1.3 | 011702005001 | 基础梁 | 1.基础梁模板 | m2 |  | 253.61
1.4 | 011702001003 | 设备基础 | 1.设备基础模板(块体体积m3) 5以内 | m2 |  | 52.99
1.5 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度8.4m 1.8内 | m2 |  | 164.68
1.6 | 011702002002 | 矩形柱（KZ1) | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度8.4m 1.8外 | m2 |  | 65.61
1.7 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度8.4m 1.2内 | m2 |  | 127.47
1.8 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m | m2 |  | 102.84
1.9 | 011702006002 | 屋面矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.5 | m2 |  | 229.55
1.10 | 011702008002 | 圈梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m | m2 |  | 19.63
1.11 | 011702008001 | 圈梁 | 1.圈梁模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):8.1 | m2 |  | 18.39
1.12 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.5 | m2 |  | 303.48
1.13 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.阳台、雨蓬模板 直形 | m2 |  | 8.26
1.14 | 011702026001 | 暗沟 | 1.电缆沟、水沟模板 | m2 |  | 79.73
1.15 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构 | m2 |  | 363.11
小 计
本页小计
合 计
注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目