第十五届全运会广东奥林匹克体育中心升级改造项目项目体育工艺（设备类）采购及相关服务

项目管理要求

- 广州市重点公共建设项目管理中心

2024年7月

目  录

一、项目概况	1

二、改造内容及规模	1

三、进度管理要求	1

四、施工界面划分	2

五、项目管理重点	6

六、项目管理难点	7

七、深化设计工作要求	8

八、安全文明施工要求	10

九、材料设备管理要求	11

十、项目部人员要求	11

十一、主要施工设备要求	13

十二、验收管理要求	13

十三、工程移交管理要求	14

十四、工程造价（结算）管理要求	14

十五、质保期服务管理要求	15

十六、配合总包单位管理要求	15

- 一、项目概况

项目名称：第十五届全运会广东奥林匹克体育中心升级改造项目体育工艺（设备类）采购及相关服务

建设地点：广州市天河区大观南路36号

建设规模：本项目为升级改造工程，室外场地改造面积345864平方米；新建及改造建筑工程面积183101平方米，其中新建部分为副场竞赛功能用房及全运会总指挥中心用房共8000平方米，改造部分包括主体育场改造建筑面积141434平方米、副场改造建筑面积725平方米、跳水馆改造建筑面积32942平方米；附属场馆外立面改造工程面积65137平方米，包括网球中心外立面及屋面、曲棍球场功能用房和棒球场功能用房外立面和游泳跳水馆南立面改造；夜景照明工程面积183311平方米。

本次第十五届全国运动会广东奥林匹克体育中心将承接田径、水球比赛，项目社会影响力大，建设意义深远。

- 二、改造内容及规模

第十五届全运会广东奥林匹克体育中心升级改造项目体育工艺（设备类）采购及相关服务主要建设内容包含以下：

设备类：对本次改造项目场地设施中的声光屏设备进行采购及配套服务，包括但不限于：场地照明系统、场地扩声系统、LED大屏幕显示系统等体育工艺设备、系统及相应辅助配件的深化设计、制造、供货、运输、装卸、搬运、到货验收、组装、安装、集成、调试、试运行、检验、验收、全运会和残特奥会期间的赛事保障及质保期内的售后服务等相关工作。具体以招标文件、招标图纸、工程量清单及有关资料说明为准。

- 三、进度管理要求

1、项目实施总控计划

总工期210个日历天，计划2024年10月20日开工，至2023年3月30日完成体育工艺全部设备和场地设施的实体安装工程及初步调试,2025年5月30日前完成竣工验收何取得相关认证证书（具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准）。总工期包括节假日、周六、周日以及政府惯例性的重大会议等。承包人施工合同额已包括一切上述工期完成本工程所须的赶工费及技术措施费。

2、关键节点工期要求

| 序号 | 项目名称 | 工期(d) | 开始时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总工期 | 160 | 2024年10月20日 | 2025年3月30日 |
| 2 | 深化设计 | 25 | 2024年10月20日 | 2024年11月15日 |
| 3 | 实体施工 | 160 | 2024年10月20日 | 2025年3月30日 |
| 4 | 体育工艺认证及检测、验收 | 60 | 2025年3月31日 | 2025年5月30日 |

3、进度管理其他要求

投标人应投入足够的人力、物力、财力等，科学组织、精密策划，严格按照上述工期要求组织施工。招标人将按合同相关约定对投标人出现的工期延误进行相应处罚。若最终投标人能按期完成建设任务，招标人可撤销上述工期延误的处罚，若最终未能按期完成建设任务，招标人将严格依据合同相关条款进行处罚

本工程的工期已包含因承包人的深化设计未能达到业主、设计单位及相关政府部门的要求而需要修改或重新设计所涉及的额外工程期限，承包人已被视为对上述审批时间作出考虑和预留。

- 四、施工界面划分

第十五届全运会广东奥林匹克体育中心升级改造项目体育工艺（设备类）采购及相关服务与施工总承包工程的施工界面划分；广东奥体中心升级改造项目体育工艺施工专业承包与建筑智能化工程施工专业承包的施工界面划分；施工界面划分如下：

| 施工界面划分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 体育工艺名称 | 施工总承包单位实施范围 | 体育工艺专业施工单位实施范围 | 智能化单位专业施工单位实施范围 | 备注 |
| 1 | 场地照明系统 | 负责提供配电至场地照明系统的配电箱上端头指定位置并预留足够长度电缆，负责提供防雷接地汇流端子。 | 负责现有场地照明系统的设施设备拆除工作、负责场地照明系统的深化设计、实施（含配电箱、控制柜及下端的实施）；负责提供开放通讯协议及集成接口，满足比赛设备集成管理系统（赛事侧）、智慧场馆运营管理平台等集成要求并与之互联互调、协议转换。 | 负责预留场地照明系统接入智慧场馆运营管理平台的通讯接口；负责将场地照明系统接入智慧场馆运营管理平台进行集成；所有协议转换由本智能化单位负责。 |  |
| 2 | 场地扩声系统 | 负责现有场地扩声系统的设施设备拆除工作，负责提供配电至场地扩声系统配电柜上端头指定位置并预留足够长度电缆，负责提供防雷接地汇流端子。 | 负责场地扩声系统的深化设计、实施（含配电箱、控制柜及下端的实施）；负责提供开放通讯协议及集成接口，满足比赛设备集成管理系统（赛事侧）、智慧场馆运营管理平台等集成要求并与之互联互调、协议转换。 | 负责预留场地扩声系统接入智慧场馆运营管理平台的通讯接口；负责将场地扩声系统接入智慧场馆运营管理平台进行集成；所有协议转换由本智能化单位负责。 |  |
| 3 | 自动升旗系统 | 负责现有升旗系统的拆除工作，负责室外旗杆基础、室内旗杆挂点、线管预埋等工作，负责提供配电至自动升旗系统配电柜上端头指定位置并预留足够长度电缆，负责提供防雷接地汇流端子。 | 无 | 负责自动升旗系统的深化设计、实施（含配电箱、控制柜及下端的实施）；负责提供开放通讯协议及集成接口，满足比赛设备集成管理系统（赛事侧）、智慧场馆运营管理平台等集成要求并与之互联互调、协议转换。 |  |
| 4 | 标准时钟系统 | 负责现有标准时钟系统的拆除工作，负责提供配电至标准时钟系统各接驳点位。 | 无 | 负责标准时钟系统的深化设计、实施；负责提供开放通讯协议及集成接口，满足比赛设备集成管理系统（赛事侧）、智慧场馆运营管理平台等集成要求并与之互联互调、协议转换。 |  |
| 5 | 跑道 | 负责现有跑道的成品保护工作（如不拆） | 负责现有跑道的拆除、基底修整及跑道（含专业工程的预留预埋，如助跑器等）、成品保护。 | 无 |  |
| 6 | 计时计分系统 | 负责现有计时计分系统的拆除，负责提供配电至计时计分系统各接驳点位。 | 无。 | 负责提供综合布线至计时计分系统各接驳点位。 |  |
| 7 | 赛事集成系统 | 负责提供配电至赛事集成系统的接驳点位。 | 无 | 负责提供综合布线至赛事集成系统接驳点位，并提供智慧管理平台接入端口和开放协议。 |  |
| 8 | 电视转播及评论系统 | 负责提供配电至电视转播及评论系统的各接驳点位 | 无 | 负责提供转播专用线缆、路由至电视转播及评论系统各接驳点位，预埋专用接驳端口。 |  |
| 9 | 信息发布系统 | 负责提供配电至信息发布系统的各接驳点位 | 无 | 负责信息发布系统的采购安装。 |  |
| 10 | 场地氛围照明 |  | 负责项目现有场地氛围照明系统的设施设备拆除工作、负责场地氛围照明系统的深化设计、实施（含配电箱、控制柜及下端的实施）；负责提供开放通讯协议及集成接口，满足比赛设备集成管理系统（赛事侧）、智慧场馆运营管理平台等集成要求并与之互联互调、协议转换。 | 负责预留项目场地氛围照明系统接入智慧场馆运营管理平台的通讯接口；负责将场地照明系统接入智慧场馆运营管理平台进行集成；所有协议转换由智能化单位负责。 |  |
| 11 | LED显示系统 | 施工总承包单位负责体育场现有LED显示系统的设施设备拆除工作，负责提供配电至LED显示系统配电柜上端头指定位置并预留足够长度电缆，负责提供防雷接地汇流端子。 | 负责体育场现有LED屏的保护性拆除，负责LED显示系统的结构、饰面装修及采购安装。负责提供开放通讯协议及集成接口，满足比赛设备集成管理系统（赛事侧）、智慧场馆运营管理平台等集成要求并与之互联互调、协议转换。 | 无 |  |

- 五、项目管理重点

1、质量控制重点

（1）本项目作为十五运会田径、水球比赛场馆，施工过程中的材料设备选择、施工工艺控制至关重要；项目为旧场馆改造，如何在修旧的基础上，新旧做好衔接，是本项目质量控制的重点。

（2）本项目的赛事专项工程要保障赛事的万无一失，因此，赛事相关工程的施工质量是管理的重点。

2、安全文明施工重点

（1）组织施工队伍有序施工，保持良好的施工作业环境，提高施工人员的整体形象，是管理的重点。

（2）施工标准化、作业规范化，是施工管理的重点。

（3）确保对周边环境的保护，减少噪音、扬尘，是施工管理的重点。

3、协调管理的重点

（1）做好与省、市体育局、省市执委会、广东省奥林匹克体育中心、各政府部门需求的对接落实工作，是协调管理的重点。

（2）控制好施工所带来的舆情，快速处理、控制好舆情投诉，是协调工作的重点。

4、进度管理重点

（1）组织施工单位做好材料看样定板工作，是保证进度推进的重点。

（2）做好施工材料厂家考察，做好材料排产过程监督，是进度控制的重点。

（3）做好总进度计划、月、周计划的考核，及时做出纠偏分析，是进度控制的重点。

- 5、奥体中心体育场关于开幕式大型活动和田径比赛的转换需求和工作要求，以省执委会、广州赛区执委会意见为准。

- 六、项目管理难点

1、安全生产管理难点

（1）由于室内管线复杂，原建筑经过多次装修后，线路走向难以摸清，在拆除施工时，需做好管线摸排工作，是安全管理的难点。

（2）本项目预计将存在较多高空作业，因此落实高空作业保护措施，是安全管理的难点。

（3）由于各场馆施工较为分散，场地无法全围蔽的情况下，如何约束施工人员，提高人员素质，是文明施工管理的难点。

2、质量管理难点

（1）体育工艺设备与机电专业包括动力、照明、给排水、消防、暖通等联动接口众多，需在深化设计阶段逐项落实对接到位，专业间互提的条件、应预留的接口一个不漏。

（2）本项目建设年限久远，如何将体育工艺场地设施和设备与场馆利旧内容相结合，确保产品运行质量满足要求是质量管理难点。

（3）在体育工艺施工中，‌积极选用“绿色”环保材料，‌确保室内环境符合相关规范，‌同时对材料进行严格的管理，‌包括材料的验收、‌存储、‌使用等环节，‌以确保材料的质量和环保性能是质量控制难点。

3、进度管理难点

（1）由于项目为改造工程，目前总承包单位已接收场地，后续专业承包单位进场后，应与总承包单位完成场地移交工作。在施工工期限定的情况下，如何快速完成场地移交是决定进度推进的难点。

（2）部分体育工艺施工需与总承包单位配合完成，在施工前应与总承包单位做好相关施工顺序沟通，避免施工中出现作业面不足或相关影响的情况。

（3）承包单位应建立进度控制纠偏措施，每周对进度执行情况进行分析，并形成分析报告，分析滞后原因，提出纠偏措施。

（4）由于工期紧张，施工单位应严格执行项目建设管理单位的进度指令，不得接收非建设管理单位提出的一切变更需求。

4、投资控制难点

本项目为改造工程，拆改工程量较多，管理过程中需严格按照合同约定、签证管理办法、进度结算制度等执行，及时做好过程中的多方确认、影像资料收集及量价确认，把好投资控制。项目建设完后，及时组织竣工结算工作，把好工程造价控制最后一道关。

- 七、深化设计工作要求

1、深化设计内容及资质要求：

（1）深化设计内容：深化设计内容：本项目包括但不限于以下体育工艺内容：场地照明系统深化设计、场地扩声系统深化设计、LED大屏显示深化设计等。

（2）深化设计能力要求：承包人应具备相应的专业工程深化设计能力及深化设计业绩，如承包人不具备，则应经招标人同意后，承包人依法委托给具有相应能力的单位实施。

2、深化设计工作要点

（1）深化设计是在不改变原施工图设计功能、结构体系和设计意图的前提下，以提高施工图的可操作性和便于施工为目的，对施工图进行深化、优化和完善、力求节约投资的技术工作。有关费用已包含在合同总价中。

（2）承包人进行深化设计时，应以设计院出的设计图纸为依据，如没有合理的原因，不能进行改动；深化设计图纸报经原设计单位同意批准后实施。如承包人的深化设计图纸达不到要求，招标人有权要求承包人对深化设计人员进行调整更换或另委托深化设计单位。

（3）深化设计选用的材料厂家及品牌按合同执行，不得随意更改。

（4）深化设计须结合施工工艺要求，与各相关专业工程充分沟通，不得影响其他专业或系统的架构体系和使用功能等。

（5）任何影响主要材料用量的设计变更或深化设计，承包人只有建议权，承包人有责任提出包括安全性、稳定性、合理性的设计调整方案，报设计单位审核，最后报招标人批准后由设计单位出具正式的优化设计图纸和设计变更，否则由此引起的增加造价由承包人承担。

（6）本项目要求设立驻场深化设计团队。承包人必须按投标文件中承诺的深化设计人员及招标人要求，派人进行驻场设计。相关人员的要求及管理按合同约定执行。

3、深化设计工作流程

（1）深化设计工作方案报审：中标后，深化设计工作开展前，承包人须报深化设计工作方案、深化设计进度计划报监理单位、招标人审核，审核通过后方可正式开展深化设计工作。深化设计工作方案包括但不限于深化设计人员（含驻场设计人员）、深化设计的工作计划及具体的深化设计管理实施方案、工作流程。

（2）深化设计工作开展：深化设计须由承包人深化设计负责人统筹安排各项工作，并随时接受监理单位、招标人及设计单位的监督检查。

（3）深化设计文件审核：深化设计图纸（含造价文件）完成后，报原设计单位审核，并根据修改意见相应调整深化设计图纸。

（4）施工图报审：经招标人同意后，如需要报原施工图审查单位审查，由承包人负责办理相关手续。

（5）技术交底及图纸会审：深化设计图纸和文件经过审核确认后，应进行相应技术交底及图纸会审。

（6）技术协调是项目质量管理、技术管理、进度管理的一项重点与难点工作，承包人每周应组织一次深化设计技术协调专题会。

以上规定未尽事宜，参照《广州市重点公共建设项目管理办公室深化设计管理办法（试行）》规定执行。

- 八、安全文明施工要求

1、职业健康安全管理目标和环境管理目标

（1）职业健康安全管理目标：杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

（2）环境管理目标：严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）及广州市重点公共建设项目管理中心相关的规章制度。

2、安全文明施工管理须满足国家、广东省、广州市关于安全文明生产的相关规定和建设单位对本工程安全文明施工的相关要求。承包人进场后必须编制安全文明施工方案，包括明确安全文明施工目标、树立全体现场管理人员和施工人员的安全文明施工思想意识、制定组织保证措施（包括配合各岗位兼职安全人员、建立现场安全生产、文明施工责任体系等）和制度保证措施（包括实行新工人入场安全培训教育制、安全技术交底制、各层次定期和不定期的检查制度、建立健全的安全生产、文明施工岗位责任制等）。

3、监理单位、建设单位或监督部门在安全文明施工检查过程中，如发现施工现场不满足国家、广东省、广州关于安全文明生产的相关规定和招标人对本工程安全文明施工的相关要求，且不按信息化监理单位要求在限定时间内整改完毕的，招标人可以自行或委托他人实施整改，所发生的费用从承包人的合同价款中扣除。

4、拆除区域成品保护要求：对于拆除区域内的非改造区域及设备，要求承包人应采取全面保护措施，编制《保护性拆除方案》对各类型物品、区域采取措施进行保护；对于拆除区域内属利旧的设施设备，拆除后妥善保存直至二次安装，不属利旧的旧设备，按相关资产移交手续办理。

- 九、材料设备管理要求

1、承包人必须确保在满足或优于招标文件、招标图纸和相关规范要求的条件下采购主要材料设备。

2、工程所用材料设备要符合设计要求和国家有关规范与规定。承包人须确保使用的材料设备是合格的、全新的、未使用过的，凡材料设备质量不符合要求，承包人须停工和返工，返工费用由承包人承担，工期不予顺延。体育工艺设备类不得在系统使用和维护方面设置技术壁垒，保证专业技术人员能够独立操作使用与维护。

3、所有用于本工程的材料设备必须严格按合同条款的约定进行检验、试验，确保材料设备质量。

4、为加强材料设备的质量管理，确保承包人所选购的材料设备的质量、技术性能、功能效果、款式等方面满足招标文件和使用需求，所有主要材料设备须按照招标人的《乙供材料（设备）管理办法》执行。

承包人在项目实施阶段所提供的材料（设备）品牌原则上应与投标品牌一致，如出现承包人所选用的投标品牌厂家在供货时有意哄抬产品价格的，承包人可将相关情况据实上报招标人，经招标人核实同意后，承包人可按招标人《乙供材料（设备）管理办法》申请更换材料（设备）品牌。如有意哄抬产品价格的厂家在招标人《材料设备品牌及供应方库》的，招标人可将其行为记入负面清单，情节严重的可以将其从招标人《材料设备品牌及供应方库》中剔除。

5、主材设备可能影响装饰、装修或景观效果的须由招标人看样定板，涉及需重新定价的主材设备，则应同时进行看样定板、主材设备定价及相应的设计变更工作。

6、材料设备进场由监理单位组织招标人及承包人进行开箱验收，并进行记录；验收合格后根据招标人安排的指定地点进行存储、保管。

7、材料采购的其他要求，详见合同条款相关约定。

8、体育工艺类产品应满足十五运会比赛要求及项目可行性研究报告提出的标准，包括但不限于技术参数、产品档次、质保要求，确保产品质量符合设计要求，并满足赛时保障和赛后运行维护的相关约定。

- 十、项目部人员要求

（一）要求施工单位进场即成立项目经理部负责工程现场施工管理工作，成立专职的团队负责履行施工总承包配合服务工作。项目经理部组成人员配备要求见《项目经理部组成人员配备要求表》。

（二）施工单位进场后5天内，根据前期准备阶段、施工阶段的实际情况，报审项目组织架构及项目人员组织实施计划,经建设单位和监理单位书面同意。

（三）第十五届全运会广东奥林匹克体育中心升级改造项目体育工艺（设备类）采购及相关服务施工管理人员的要求详见如下表一，承包人的施工管理人员组成要满足或优于下表的基本要求。

表一：第十五届全运会广东奥林匹克体育中心升级改造项目体育工艺（设备类）采购及相关服务施工项目管理部相关人员配备表

| 序号 | 职务 | 人员数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 指挥长（项目总协调人） | 1 |
| 2 | 项目负责人 | 1 |
| 3 | 技术负责人 | 1 |
| 4 | 安全工程师 | 1 |
| 5 | 体育工艺工程师 | 3 |
| 6 | 造价人员 | 1 |
| 7 | 安全员 | 2 |
| 8 | 资料员 | 1 |
|  | 小计 | 11 |

注：（1）以上表一人员均要求为投标单位正式职工，即指在投标单位已购买近1个月社保的在职人员。除注明外，各岗位人员不得相互兼职。

（2）拟投入的项目部人员，中标后未经招标人同意不得更换，否则视为投标单位未履行合同义务；另外，表一内的人员不得相互兼职。

（3）一级注册造价工程师是指根据住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人力资源社会保障部发布的《造价工程师职业资格制度规定》、《造价工程师职业资格考试实施办法》（建人［2018］67号）取得的一级造价工程师职业资格，并经注册且在有效期内。根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发[1996]77号)取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有效期内的，等同于一级注册造价工程师 。

（4）本表中投标人提供人员不全或未满足招标文件要求的，中标后须按招标文件的要求补充完善并报发包人审批同意；涉及违约的，还需按合同约定承担相应的违约责任。

2、人员管理要求

（1）项目设计及工程实施过程中，由监理单位负责项目实施单位的现场考勤工作。

（2）工程实施过程中，如承包人项目部管理人员能力不足或人员不够，招标人可以根据现场实际情况要求投标单位调整或增派项目部管理人员，投标单位应予以响应，且不得因此要求招标人增加相关费用。

（3）指挥长现场开会要求：本项目指挥长应按招标人要求组织工地现场例会，协调质量、进度、安全、文明施工等会议，并将相关会议纪要报信息化监理单位和招标人备案。如果指挥长因故不能召开，经招标人批准，可委托同级别或以上的单位领导组织会议。

- 十一、主要施工设备要求

承包人需根据现场施工情况及建设单位的工期要求合理配备施工设备，为确保工程进度，承包人必须无条件增加施工设备的投入，且不得因此要求招标人增加相关费用。

- 十二、验收管理要求

（一）施工单位必须在工程具备验收条件时的2周前编制验收计划（包括专业工程验收计划、专项验收计划等），按工程竣工验收有关规定及验收计划分阶段逐项申报验收，确保工程一次验收合格。

（二）竣工验收应满足《体育场地使用要求及检验方法》（GB/T 22517-2020）及省、市执委会、国家体育运动协会相关文件要求（注：如有新规定则按新规定执行）。

（三）要求施工单位严格按我中心《工程验收及备案管理实施细则》执行。

- 十三、工程移交管理要求

（一）工程项目移交原则上力争在工程竣工验收备案后一个月之内完成。

（二）本项目的移交内容包括工程资料移交、工程实体移交和使用及维护管理移交。计划根据本项目情况先进行工程实体移交和使用及维护管理移交，然后进行工程资料移交。

（三）要求施工单位应在进行移交工作前编写工程项目移交计划，并报及监理单位审核，在经及监理单位审核同意后按计划进行移交。

（四）工程移交工作的相关要求具体按的《建设项目工程移交管理办法（试行）》的规定执行。

（五）要求施工单位在竣工验收合格后3个月内，施工单位须针对各系统特点及项目实际情况编制使用手册、培训手册以及培训计划，并组织专人（包括主要设备供货商）对业主管理人员的进行培训工作。

- 十四、工程造价（结算）管理要求

（一）施工单位须在中标后30日历天内根据施工图纸编制分部施工预算，提出施工预算工程量与招标清单工程量之间的差异，并报监理单位和审核备案。

（二）对施工过程中发生的工程变更、工程签证等引起合同价款变更事项，施工单位应在上述事项实施前或在实施过程中同步编制相关变更费用预算，并报监理单位和审批。

（三）施工单位应按要求派出足够的、有能力的造价人员负责结算工作。若派出的造价人员不足或不能胜任结算工作，施工单位应按的要求及时更换，直至满足要求为止。

（四）施工单位执行下发的结算编制指引及与结算有关的文件规定。

- 十五、质保期服务管理要求

（一）在质量保证期内，施工单位按保修协议约定免费提供设备的维修及保养服务。

（二）施工单位在故障保修响应方面应做到：施工单位须在接到业主通知的1小时内予以答复；在业主要求时，施工单位的技术人员须在收到业主通知后3小时之内到现场进行修理，相关的维修必须连续进行，直至故障完全修复为止。若在24小时内不能排除故障，施工单位应立即采取切实有效的补救措施（包括免费提供应急设备），全力防止损失的扩大。

（三）施工单位必提供满足质量保证期内正常运行的备品备件和易损、易耗件。

（四）质保期满，由施工单位提出退还质量保证金申请，按要求提交《工程质量保修责任期终止证书》，经监理单位、使用单位和我中心确认后按合同要求退还。

（五）测试赛、全运会、残特奥会赛时期间必须安排2名以上管理人员及相应工人驻场保障。

- 十六、配合总包单位管理要求

（一）承包人承诺服从施工总承包单位的管理，并无条件配合施工总承包单位完成竣工验收工作以及配合施工总承包单位达到安全文明目标、质量目标的施工管理。

（二）由于广东奥林匹克体育中心位置重要、占地面积广，社会关注度高，安全文明施工管理尤为重要，是改造项目管理的难点重点。因此，招标人分别委托了中国建筑第八工程局有限公司作为总平面管理单位，负责广东奥体中心升级改造项目的总平面管理工作，由其统一负责项目的临时办公及生活区板房搭建、围蔽及日常管理、车辆及人员出入口管理、总平面安全文明管理。其工作内容及相关费用分摊原则如下：

1、总平面管理服务范围及服务期限

主要为项目临时办公及生活区板房搭建、围蔽及日常管理、车辆及人员出入口管理、总平面安全文明管理。包括但不限于天河体育中心维修改造项目临设区域围蔽范围的安保、设备维护、保洁工作，施工办公、生活临设区、项目指挥部（建设、监理、设计、造价咨询）办公区范围内的全部物业服务，以及市重点管理中心现场管理人员要求办理的其他工作。服务期间需承担临设区域办公、生活人员的就餐服务。提供高峰期3000人、低峰期500人左右的早、午、晚餐服务，费用由就餐人员自行缴费,服务须同时满足有关行政监督管理部门的规定。服务期限暂定从2024年4月29日至2025年3月30日，最终根据现场施工工期确定。

2、总平面管理主要工作

（1）总平面管理单位负责制定管辖范围内总平面各项季、月、周定期清洁工作计划和日常保洁工作并落实实施，并检查各项工作质量的落实情况。

（2）总平面管理单位每月不少于一次对机械设备、工具进行检查、保养，并做好记录，消除事故隐患。对清洁采购物料进、出仓做好登记、盘点和管理工作。每月对采购物品的数量、金额及使用情况进行公示。

（3）每日对管辖范围内的公共区域、主干道、办公区的公共设施设备、临水、临电、卫生环境等进行检查。对发现的问题要及时跟进，确保岗位作业质量。积极配合业主和各标段总承包单位完成临时安排的各项机动工作。及时跟进处理有关主干道卫生、公共设施设备、临水、临电方面的投诉。

（4）总平面管理单位除负责上述日常维护外，还需承担接待及会务管理、消防安全管理、安保管理、食堂管理、办公人员和工人的管理及日常事务的协调管理，其他单位协助总承包单位进行临设管理。

（5）集中临设搭建由总平面管理单位负责实施。本项目日常办公用房、工人宿舍等由总平面管理单位负责管理。其它总承包单位按需求与总平面管理单位协商办公及住宿用房的使用面积，所含费用按使用面积计算。

（6）各临设工作区域的划分由总平面管理单位进行安排，并提供办公房间由建设单位、监理单位、造价咨询及设计单位按需使用，其它各承包单位根据自身需求与总平面管理单位进行协调沟通确定自身需求。

（7）各场馆围蔽范围内日常的安全文明施工由各承包单位自行负责，围蔽外的总平面范围的文明施工由总平面管理单位负责，包括但不限于日常清扫、场内交通指引、安保、舆情处理等工作。

（8）临设区域水电费统一由总平面管理单位负责管理，其它各承包单位在使用区域内安装独立水电表计价，每月按用水电度数向总平面管理单位缴交对应的水、电费用。

3、物业管理的主要内容

临设日常运作及维护工作由总平面管理单位聘请第三方物业管理单位负责管理。物业管理费用（包含临设区域安保费用、日常保洁、苗木种植及维护、临设设施维护等）按各项目承包单位合同费用占比进行分摊。物业管理公司每月对产生的物业管理费用进行公示，各承包单位按公示金额乘以分摊比例缴交物业管理费用。具体如下：

（1）保卫管理的要求

服务内容

①实行值班及巡逻制度,临设围蔽区内24小时的保安值勤，对区内人员、财产安全负责，确保管理不出现盲点。

②做好防盗、防火；监控区域、出入口24小时值班和记录管理。

③做好门禁出入管理、放行登记工作；阻止未持证或未经许可的无关人员车辆进入项目工地。

④保障道路、消防通道安全畅通、停车场停放整齐有序。

⑤禁止易燃易爆或具危害公共安全之物品等未经许可的物品材料进入围蔽区内。

⑥根据上级部门要求张贴宣传画及其他事项。

⑦服从建设单位的管理、遇有重大活动服从统一安排（相关调研、参观等活动期间的保障与协调）。

服务要求

①按照建设单位所需人员配置的要求组织一支思想素质高、业务能力强的保安队伍。

②建立安全保卫管理体系，明确各岗位的职责。

③建立安全保卫工作制度和保安人员交接班规定，定期检查安保工作计划。

④派驻的保安人员必须持证并经上岗培训，具备一定法律常识和服务经验。

⑤熟悉消防预案管理、熟练使用各类消防器材和设备、设施。

⑥上岗人员制服着装整洁，严格遵守劳动纪律，确保围蔽区内工作秩序不受干扰.

⑦对一般外来的访问、办事人员，建严格履行登记手续，执行通报制度。

⑧保安人员必须到室外值勤，严格登记进出车辆，审查带物品出门的车辆和人员。发现可疑人员车辆要进行盘问，并阻止无关人员车辆进入。

⑨值班和巡逻实施三班倒，确保24小时不间断(每个出入口安排2人以8小时制轮班，夜间场内巡查（18:00-7:00），安排2人，以8小时制轮班）；

⑩各类保安设备、设施保持良好工作状态，发现问题及时汇报。

⑪服务单位须制定突发事件应急处理方案；

⑫如遇重大突发事件，须在20分钟内调配50人以上保安应急队伍到现场处理，以确保整个服务范围内安全有序。

⑬服务单位应依法开展安保工作。

（2）保洁管理要求

服务内容

①负责临设区范围内公共区域便道、出入口、洗车槽、排水管渠、检查井的保洁与清疏，生活垃圾定期清运；

②施工单位办公临设区、项目指挥部临设区内的日常清洁卫生；

③负责办公室、会议室、接待室的保洁工作；其中会议室及接待室每工作日上午8：00前完成保洁工作、中午12：40前和下午18：00前完成第二、第三次保洁；

④负责监督管理、巡查公共区域的车辆、机械设备，如发现相关车辆或机械设备存在污染公共区域（含便道、出入口）的行为，由总平面管理单位督促相关单位负责完成清理。

服务要求

①保洁服务标准

①清洁范围包括项目区域内所有办公场所、公共通道、公共区域、停车场、行车道等。

②服务单位按工作程序对范围内的场所进行日常定期清扫或不定期的清扫保洁，做到按制定标准全方位保洁，做到按标准定人定点定时管理、巡查、监督。

③办公室、休息室、卫生间要定期消毒，定期清洁，办公区的公共卫生间无异味、臭味、地、墙、顶三面、设施洁净。

④每天保持厕所地面、大小便器、洗手池、台面、墙面、镜面等洁净卫生，定时巡查、及时更换卫生纸。

⑤房屋立面、公共楼梯、道路、通道整洁，无堆放杂物现象；公共区域的地面、过道、楼梯、墙面、吊顶无积污、无破损。

⑥服务单位需负责垃圾的收集、分类和定期清理垃圾箱，做到垃圾日清。

⑦定期杀灭蚊、蝇、鼠、蟑，做到无滋生源。

⑧由服务单位对保洁工作进行每日例查、每周巡查、每月考核，及时完成保洁任务并进行详细记载。

（3）会议及接待服务：负责公共会议室的保障工作；公共活动区的接待及日常保洁工作；服务单位应建立办公秩序管理各项规定并经我中心审核批准后实施；负责会议茶水服务、会议音控服务。会议服务人员条件：仪表端庄、容貌姣好、性格开朗、热情和蔼、爱岗敬业；

（4）技术维护管理：负责服务范围内各项设施设备的日常巡查（含消防及隐患排查、水（给、排）、电（强、弱）、空调、照明）、检查工作，按有关规定定期检查，保持正常运行状态，建立安全操作规定和岗位职责；每天检查各电线及电器开关，检查是否存在安全隐患并能够及时排除；配合我中心进行的水、电、门、窗等检查工作，如需维修，应及时通知施工单位水、电管理：无滴、漏水；无常明灯、无空转等能源浪费情况；服从建设单位工作管理、遇有重大活动服从统一安排。

4、费用分摊原则

物业服务分摊费用根据总平面管理单位聘请的第三方物业单位派驻现场工作人员实际数量、驻场服务时长、各类人员的中标单价进行结算。所有人员费用按需求、按进场据实结算（含所有费用）。除人员费外，日常保洁、会务等发生的费用也计算在每月分摊内容中。各标段承包单位办公产生的费用由各标段自行解决。具体分摊内容如下：

（1）人员费用

根据现场总投入人员数量，分不同岗位，按每月确认的实际人数进行计量，乘以对应的投标单价进行计算。

（2）人员服装费

所有服务人员（包括项目经理、安保主管、保安、保洁、维修等人员）的服装（包括不同季节的服装及套数等）费用，由物业单位自行承担，各标段不予分摊。

（3）行政办公费用

满足指挥部日常办公必需品及行政办公所发生的一切费用，由物业单位进行统一管理，由物业单位每月列支明细后由各施工标段按比例分摊。

（4）清洁工具及易耗品费用

保洁人员在从事现场保洁工作时所需的清洁工具（扫把、垃圾铲、水桶、地拖、抹布等）及清洁易耗品（包括洗手液、消毒液、卫生纸等）的费用，由物业单位每月列支明细后由各施工标段按比例分摊。

（5）安保工具费用

满足安保管理需求的所有工具、用品（包括对讲机、探照灯、警棍、钢盔、雨鞋、救护绳等）的费用，由总平面管理单位与第三方物业单位自行配置，各施工标段不予分摊。

（6）专项清洁费

进行专项清洁的费用，包括集水井清疏、水池消毒等费用，由物业单位每月列支明细后由各施工标段按比例分摊。

（7）值班人员管理用房费用

用于物业管理人员及指挥部管理人员办公、休息、工具放置等用房的水电费用，生活、休息区域产生的水电费，由物业单位每月列支明细后由各施工标段按比例分摊。

- 十七、施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和建筑垃圾综合利用产品的使用要求

工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并在开工前报工程所在地县级人民政府建筑垃圾主管部门备案。建筑垃圾处理方案内容有调整的，应当及时报告接受备案的部门。建筑垃圾处理方案应当包括下列内容：（1）工程概况和施工单位基本信息；（2）建筑垃圾产生量与种类；（3）建筑垃圾源头减量、分类收集、综合利用、污染防治的措施和目标；（4）需要外运的建筑垃圾种类、数量与运输的时间、路线、方式和运输单位；（5）建筑垃圾回填、消纳、综合利用场所名称；（6）法律、法规规定的其他内容。

建筑垃圾应当按照国家有关规定进行分类，实行分类收集、分类贮存、分类运输、分类处置。

施工单位应开展建筑垃圾分类和合法装载，并及时向工程所在地县级人民政府建筑垃圾主管部门报送建筑垃圾处理方案。施工单位应当建立建筑垃圾管理台账，分类收集、贮存和及时清运施工过程中产生的建筑垃圾，采取有效措施防止混合已分类的建筑垃圾。工程施工单位应当将建筑垃圾的产生量与种类、清运时间、最终去向等信息在施工现场公示，接受社会监督。

运输建筑垃圾应当遵守下列规定：（1）建立建筑垃圾运输管理台账；（2）不得将工程渣土、工程泥浆与其他建筑垃圾混合运输；（3）保持运输车辆、船舶等运输工具的行驶记录、卫星定位等电子装置正常使用；（4）运输过程中保持运输工具整洁，采取密闭或者其他有效措施防止遗撒建筑垃圾，不得擅自倾倒、抛撒建筑垃圾；（5）按照建筑垃圾处理方案确定的时间、路线、方式、场所进行运输。建筑垃圾运输车辆、船舶应当符合相应的载运技术条件。建筑垃圾处置场所为陆域的，不得采用开底式船舶运输建筑垃圾。

工程泥浆应当在施工现场进行脱水固化处理。施工现场不具备条件的，应当采用罐装器具密闭运输至依法设置的建筑垃圾处置场所进行处置。水上工程中依法无需经脱水处理的除外。

建筑垃圾应当按照下列方式，优先就地就近利用：（1）工程渣土及脱水后的工程泥浆优先用于土方平衡、矿坑修复、环境治理、烧结制品及回填等；（2）工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾优先用于生产再生骨料、再生砖、再生砌块、再生沥青混合料等建筑垃圾综合利用产品。具备现场综合利用条件的建设工程，应当进行建筑垃圾现场综合利用。

建设单位和施工单位严格遵守并执行《广东省建筑垃圾管理条例》。