南沙复旦国际科创园（一期）全过程工程咨询（监理、项目管理、造价咨询、招标代理）合同

工程名称：南沙复旦国际科创园（一期）全过程工程咨询（含监理、项目管理、造价咨询、招标代理）

工程地点：广州市南沙区珠江街南珠大道西南侧、科四路北侧

建设单位：粤港澳大湾区精准医学研究院（广州）

建设单位合同编号：

咨询人：（主）

咨询单位合同编号：

咨询人：（成）

咨询单位合同编号：

签订地点：

签订日期：      2024 年     月     日

目  录

第一部分 协 议 书	2

第二部分 合同条款	9

第三部分 项目管理专项条款	16

第四部分 工程监理专项条款	36

第五部分 全过程造价咨询专项条款	62

第六部分 招标代理服务专项条款	75

附件1：廉 政 合 同	80

附件2：中标通知书	83

附件3：工程咨询服务人员一览表	84

附件4：联合体协议书	85

附件5：项目管理考核内容与分级标准表	86

附件6：监理服务综合考评管理方法	88

附件7：造价咨询服务考核评分表	100

第一部分 协 议 书

建设单位：粤港澳大湾区精准医学研究院（广州） （以下简称“甲方”）

法定代表人：

通信地址：

咨询人：（主）                    （以下简称“乙方”）

法定代表人：

通信地址：

咨询人：（成）          （以下简称“乙方”）

法定代表人：

通信地址：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南沙复旦国际科创园（一期）项目全过程工程咨询（含项目管理、监理、造价咨询、招标代理）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 工程概况

1、工程名称：南沙复旦国际科创园（一期）

2、工程地点：广州市南沙区珠江街南珠大道西南侧、科四路北侧

3、工程规模：南沙复旦国际科创园（一期）用地面积25287平方米，项目总建筑面积96000平方米。主要建设精准医学科研楼、生物医药高端技术服务平台与成果转化中心、精准医学人才培养及配套用房学生宿舍及地下室。

将根据场地现状，一期工程拟分两阶段建设。本次招标范围为第一阶段，新建两栋主体科研楼建筑(分别为精准医学科研楼和成果转化中心，精准医学科研楼包含公共研发平台与行政配套功能)、建筑附属园林场地(包括不限于建筑周边配套园林绿化、配套道路、配套污水处理站等)、地下空间(包括不限于地下设备间及停车场)。本项目最大单体建筑面积约32000平方米，地上15层（建设规模及技术标准以主管部门批复为准）。一阶段建设投资约2.5亿元。

据本项目规划实施的具体情况，该项目的工程规模、投资规模、结构形式、项目名称或者造价等可能发生调整（或变更，或增减），也可能会新增或减少、甚至取消部分子项工程，乙方确认充分理解此风险并且无条件接受该等变更，且投标下浮率固定不变。如遇政策变化取消该全部工程，则本合同自行失效，乙方已充分知悉此风险，并且不向甲方主张索赔。

### 全过程工程咨询工作内容及服务范围

1、全过程工程咨询工作内容：南沙复旦国际科创园（一期）一阶段全过程工程咨询，含全过程工程监理、项目管理、造价咨询及招标代理等服务。

2、服务范围：

负责南沙复旦国际科创园（一期）项目一阶段全过程工程咨询（含监理、项目管理、造价咨询、招标代理），包括但不限于以下工作内容（具体详见合同专用条款及甲方要求）：

（1）工程监理服务：本项目合同范围内所有的工程内容的监理，包括但不限于：勘察设计阶段、施工准备阶段（含工程旁站监理、临时用水、临时用电和管线迁改等）、施工阶段、工程收尾阶段（包括各类验收、竣工验收、竣工城建档案资料及移交、整改、工程移交及实物移交、工程结算、竣工备案等）、工程质量保修阶段（含缺陷责任期）。包括质量控制、职业健康安全及环境监督管理、进度控制、投资控制、安全生产监督管理、合同管理、信息管理、组织协调、设备监造和调试、协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系等的全过程监理及造价控制（含进度款审核）等相关工作。监理范围还包括了施工过程中所发生为工程建设需要所发生的服务类项目的监理，还须按建设管理单位的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助建设管理单位制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作制度等。

（2）项目管理服务：对项目建设的全过程进行建设管理，包括但不限于以下内容：项目的勘察、设计、监理、施工、招标、采购、验收、移交、保修等项目实施过程管理及项目管理过程中各种手续的报审工作。从组织编制初步设计文件开始至项目竣工验收、竣工结算、移交和保修期结束之日止的建设全过程项目管理统筹管理，包括在项目决策阶段，组织设计优化和招标工作；在项目实施阶段，进行设计管理、招标管理、设备材料采购管理、施工建设管理、投资控制和竣工验收等工作，并对工程项目进行质量、安全、进度、投资、合同、信息、档案等方面的有效统筹管理和控制，直到办理竣工验收手续和竣工结算、移交使用单位和保修期等实施过程的建设管理工作及各种手续的报审管理工作。

（3）造价咨询服务：包括（但不限于）本工程设计阶段、概算阶段、预算阶段、施工阶段、竣工验收阶段、结算阶段等各阶段造价控制、咨询服务及配合招标人办理相关造价审核及备案工作。

（4）招标代理服务：包括拟定招标采购方案，向招标人提供招标前期的咨询服务；编制招标公告、招标文件、合同条款；发布招标公告，发布或发售招标文件等招标相关资料；组织标前投标人踏勘现场（如需要）、答疑、澄清；按有关规定组织开标、评标、定标活动，协助招标人处理异议及投诉等事宜；招标工作完成后，按招标人要求的套数提供招标代理全过程书面资料及电子文件；协助合同谈判和签订等。招标代理服务费由中标单位支付。

3、工作目标

本项目全过程工程咨询服务的工作目标包括：

（1）进度控制目标：施工总承包工期按施工总承包合同进度要求控制。

（2）质量控制目标：合格且遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及有关规定。

（3）安全文明控制目标：严格执行有关安全与文明的法律法规和规章制度，合格且无安全责任事故。

（4）投资控制目标：本项目工程建设费用暂定2亿元，实行全过程动态控制，限额设计和施工，限额投资。

### 服务期

从乙方收到中标通知书开始起算，至该项目工程竣工验收、竣工结算、财务决算、资产移交完成且质量保修期届满，并完成本协议所有约定义务止。

### 合同价款

含税合同总价为（大写）         （¥     元），税率   %，税费（大写）（¥    元），不含税合同总价为（大写）     （¥      元）其中：

1、含税工程监理费为： ¥     元，税率   %，税费（大写）     （¥   元），不含税总价为（大写）        （¥          元）。

2、含税项目管理费为： ¥     元，税率   %，税费（大写）     （¥   元），不含税总价为（大写）        （¥          元）。

3、含税全过程造价咨询基本服务费为： ¥    元，税率   %，税费（大写）（¥  元），不含税总价为      （¥    元）。

4、招标代理服务费由各工程项目中标单位支付。

乙方收取本协议最后一笔款项前，应办理合同结算手续。乙方必须向甲方提供由乙方按核定付款金额开具的与合同内容一致并符合税务机关规定的合法、有效增值税专用发票，由于乙方提供的发票不规范、不合法引起税务问题的，乙方应承担赔偿责任，包括但不限于税款、附加费、滞纳金、罚款及相关损失。乙方不能及时提供符合甲方要求的合法发票，甲方有权顺延直至乙方提供后付款且无需承担任何责任。如给甲方造成严重损失的，致使合同无法继续履行等情况，甲方有权终止合同。因资金管理的需要，甲方有权根据资金来源不同对合同价款的结算审核、支付流程及支付方式等进行调整，乙方须配合。

### 甲方代表与乙方项目总负责人、各专业负责人

甲方代表：                ，联系方式：

乙方项目总负责人：              ，联系方式：

乙方项目管理负责人：            ，联系方式：

乙方工程总监理工程师：           ，联系方式：

乙方全过程造价咨询总造价师：        ，联系方式：

乙方招标代理负责人：             ，联系方式：

### 承诺

甲方向乙方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定履行本合同项下的全部义务。

乙方向甲方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定履行本合同项下的全部义务。

### 开户银行账号

1、乙方签订本合同时使用的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”必须与技术投标书附表中所填写的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”一致、且账户不得是临时账户，合同签订后不得变更，否则甲方有权拒绝合同授予、有权停止工程款的拨付，所造成的一切后果由乙方承担。

2、双方委托银行代收代付有关费用。乙方指定的有效银行账户如下：

账户全称：

开户银行：

账户账号：

地址：

甲方向上述账号汇出款项即视为甲方已履行付款义务，在协议履行过程中，因乙方账户原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致乙方无法收取款项的，由乙方承担相应后果。

乙方在本协议约定的付款条件达成且开具等额合法有效发票并送达至甲方后，甲方根据本协议约定履行付款义务，否则，甲方有权拒付相关款项。乙方不得因此暂停或延迟履行咨询工作和履行本合同约定的其他义务。

如乙方为联合体，合同价款（除招标代理服务费外）由联合体中负责项目管理的一方统一向甲方收取。收取合同价款（除招标代理服务费外）后，负责项目管理的联合体成员按照乙方联合体各方工作分工（监理、造价咨询、项目管理）将对应的监理费、造价咨询服务费分别支付给对应的联合体成员方。

### 知识产权

本协议双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向合同双方外的第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上的情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。本条的约定不因本合同的无效而免除。本合同项下的资料的知识产权、素材及成果等均归属甲方所有。乙方承诺，在为甲方提供服务时，不得使用任何属于他人的技术秘密和商业秘密，亦不得实施可能侵犯他人知识产权等权益的行为。若甲方因乙方的上述行为而提供的成果等进行了确认、同意、接收，乙方不得以此为由要求甲方承担任何责任，一切后果均由乙方承担。给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

### 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

### 争议的解决方式

本合同在履行过程中的争议，双方可协商、调解，不成时按下列第（二）种方式解决：

（一）提交广州仲裁委员会仲裁；

（二）依法向工程所在地的人民法院起诉。

### 其他事项

- 双方在本合同履行过程中发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的双方地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。

2、在履行合同期间，如甲方发现乙方提供的服务达不到本合同约定的标准，则可以随时终止合同，乙方已经提供的服务，按照约定的标准进行结算；如发现乙方有弄虚作假等损害甲方利益的行为，甲方有权终止合同并索赔。

### 合同生效

本合同经双方法定代表人或其授代表签字（或加盖印章）并加盖双方单位公章后生效。合同的份数：正本    份，副本    份。本合同正、副本具同等法律效律，当正、副本不一致时，以正本为准。

其中：甲方正本    份，副本    份。

乙方正本    份，副本    份。

（本页为签署页）

建设单位：粤港澳大湾区精准医学研究院（广州）（公章）

通讯地址：

法定代表人：

签约代表：

电话：

传真：

邮政编码：

咨询人（主）：            （公章）

通讯地址：

法定代表人：

签约代表：

电话：

传真：

邮政编码：

咨询人（成）：               （公章）

通讯地址：

法定代表人：

签约代表：

电话：

传真：

邮政编码：

第二部分 合同条款

## 一、一般约定

- 1.定义

在本合同（合同的定义见下述）中，凡出现下述词句，其表述应指本定义指明的含义，除非双方认可对其含义作出另外的解释：

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1“工程”是指甲方委托乙方实施全过程工程咨询服务的工程，本合同中指南沙复旦国际科创园（一期）工程，即本合同第一部分第一条所约定的内容。

1.2“项目”是指甲方委托乙方实施的沙复旦国际科创园（一期）工程全过程工程咨询服务，包括工程监理、项目管理、全过程造价咨询服务、招标代理等工作，即本合同第一部分第二条所约定的内容。

1.3“甲方”是指承担直接投资责任的、委托项目全过程工程咨询服务业务的一方，本合同中指粤港澳大湾区精准医学研究院（广州）或指其合法继承人和允许的受让人。

1.4“甲方代表”是指由甲方的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、配合乙方开展咨询工作的负责人。

1.5“乙方”是指受托承担全过程工程咨询服务的一方，或指其合法继承人和允许的受让人。

1.6“一方”是指甲方或乙方；“两方”是指甲方和乙方；“第三方”是指除甲方、乙方以外与工程建设有关的当事人。

1.7“承包人”是指在工程范围内与甲方签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.8施工单位：是依法取得相关资质等级证书并在资质等级范围内从事承揽工程的企业，包括施工总承包单位，施工专业承包单位。

1.9“项目咨询团队”是指乙方指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目乙方成员。

1.10 “项目总负责人”是指由乙方的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.11 “全过程工程咨询服务工作”指根据“工作计划”中的要求，由乙方提供的全过程工程咨询服务，包括正常服务、附加服务和额外服务。“工作计划”未列示、但仍系本项目工程必须的作业，也是乙方全过程工程咨询服务的工作内容。

1.12“全过程工程咨询”是以技术为基础，综合运用多学科知识和经验、现代科学技术和管理方法，为投资建设项目决策、实施，全过程提供设计方案和综合协调咨询管理的智力服务。

1.13“项目管理”是指本合同中提供与其他服务的一方，及其合法的继承人。

1.14“监理”是指乙方受甲方的委托,依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.15“造价咨询”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。

1.16“合同”或“本合同”是指甲方与乙方之间的协议，包括:“协议书”、“工作计划”、“合同条件”、“项目管理责任条款”、项目招投标评标的相关文件及项目实施过程中共同签署的补充与修改文件等。

1.17“工作计划”指根据“合同”约定甲方所要求的工作性质及工作内容所作的计划性文件和修改补充文件。

1.18“日”是指任何一日零时至下一日零时的时间段，均指日历日。

1.19“基准日期”：指投标截止之日前28日的日期。

1.20“月”是根据公历从一个月份中任何一日开始到下一个月相应日期的前一日的时间段。

1.21“季度”是根据公历从一个月份中任何一日开始到三个月后相应日期的前一日的时间段。

1.22“酬金”是指乙方履行本合同义务，甲方按照本合同约定给付乙方的金额。

1.23“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，乙方完成正常工作，甲方应给付乙方的酬金。

1.24“附加工作酬金”是指乙方完成附加工作，甲方应给付乙方的酬金。

1.25“批准”指以书面形式批准的，包括对先行口头批准所作的随后书面确认。

1.26“书面形式”指双方在履行合同过程中发生的各有关当事人或其授权代表按本合同的规定确认的手写、打字、复制、印刷的各种通知、任命书、委托书、证书、签证、备忘录、报告、报表、函件及会议纪要等各种有效文件。

1.27“违约责任”指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.28“索赔”指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿或其他的要求。

1.29“商定的补偿”是指第二部分中规定的根据合同应支付的额外款项。

1.30“不可抗力”是指甲方和乙方在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.31工程咨询业务：甲方委托乙方对工程建设项目全过程工程咨询业务的工作内容。

- 2.语言、标准和法律

2.1本合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

2.2本合同适用的法律是包括《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等在内的中华人民共和国的有关法律、行政法规，以及部门的有关规章，或工程所在地的有关地方性法规和规章。

2.3中华人民共和国有关行政部门和工程所在地的合法的有关设计、施工及验收规范适用于本合同。

- 3.合同文件的优先顺序

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下排列次序在前者优先适用：

（1）履行本合同的相关补充协议（含变更签证、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

（2）协议书；

（3）合同条款、专项条款（项目管理、工程监理、全过程工程造价咨询专项条款）；

（4）合同附录及附件

（4）甲方针对本项目管理的工作指引、各项制度、规定 ；

（5）中标通知书；

（6）招标文件及答疑；

（7）国家及广东省、项目所在市的标准、规范及有关技术文件；

（8）投标函及投标文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由甲方与乙方协商解决；如协商不成，由甲方按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定，如乙方对此决定不服的，应在接到甲方决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的，视为同意甲方的决定。甲方收到乙方的书面异议后应作出进一步的决定。在甲方作出进一步决定之前，乙方必须无条件先执行甲方先前的决定。

- 4.文件的提供和照管

4.1乙方文件的提供

乙方应在规定的期限内按照合同约定的数量向甲方提供乙方文件。合同约定乙方文件应批准的，甲方应当在合同约定的期限内批复。乙方的文件的提供和审查按工作指引执行。

4.2甲方提供的文件

按约定由甲方提供的文件，甲方应按约定的数量和期限交给乙方。

4.3文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

4.4文件的照管

乙方应在现场保留一份合同、甲方要求中列出的所有文件、乙方文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。甲方有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

- 5.联络

5.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

5.2第5.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

- 6.转让和分包

6.1除合同另有约定外，未经甲方书面同意，乙方不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。

6.2未经甲方事先书面批准，乙方不得将本合同的任何部分分包。

- 7.化石、文物

7.1在工程施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，乙方应督促并要求工程承包人采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知甲方。甲方和乙方应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致工期延误，工期可相应顺延。若同时产生增加的施工费用，由甲方承担，但双方确认本合同约定的合同价款不变

7.2乙方发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

- 8.文件及信息的保密

未经对方同意，在合作过程中形成的相关资料、信息涉及国家秘密、商业秘密及其他不宜公开的内部信息的，双方承诺保密，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用，依法予以解密或者依法依规应当公开的除外。保密条款在本合同期满、解除或者终止后仍然有效,至有关信息依法予以解密或者依法公开为止。

- 权利与义务

9.1若为联合体，则联合体各方应在签订合同协议书前向委托人提交联合体协议，并在其中约定联合体的牵头人和各成员工作分工、权利、义务、责任，经委托人确认后作为合同附件。在合同履行过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议、变更联合体成员、各成员履行的咨询服务及联合体的法律性质。

9.2联合体各方应根据法律法规规定和合同约定向委托人承担相应责任，并应在专用合同条款中明确联合体各方为履行合同应向委托人承担责任的方式。专用合同条款中未约定的，联合体各方应向委托人承担连带责任。

9.3乙方应认真阅读、复核甲方要求，发现错误的，应及时书面通知甲方。

9.4乙方未发现甲方要求中存在错误的，乙方自行承担由此导致的费用增加或工期延误，但合同条款另有约定的除外。

- 10.合同变更、暂停与终止

10.1在本合同签订后，实际情况发生客观变化，使得乙方不能全部或部分进行工程咨询工作时，乙方应当立即通知甲方，经甲方书面确认后，该工程咨询工作的完成时间应予延长。只有在甲方通知中明确已构成全过程工程咨询服务工作暂停的情况下，才构成全过程工程咨询服务工作暂停。全过程工程咨询服务工作暂停后，当恢复执行全过程工程咨询服务工作时，应当增加经双方确认不超过 15 日的时间用于恢复执行全过程工程咨询服务工作。

10.2在合同履行过程中，甲方发现乙方无法或无能力履行合同义务或服务成果质量不能满足甲方要求，则甲方有权要求乙方调换乙方人员，如仍然无法满足要求，则甲方有权单方面终止合同，并要求乙方赔偿损失。

10.3如果按照本条上述各款暂停或终止合同，则甲方应按暂停或终止之日项目所处阶段及已取得的全过程工程咨询服务工作正式成果确认合同规定的服务费，并以此进行费用清算。

10.4本合同于双方完全履行相应的合同义务并达到本合同目的后自动终止。合同终止后并不影响各方应有的权利和应承担的责任，双方仍应遵循诚实信用原则，继续履行本合同的通知、协助及保密等义务。

- 11.其他

11.1如一方的营业地址、电话、法定代表人等发生变更，应提前 7 日书面通知对方。

11.2其他未尽事宜，按照中华人民共和国相关法律规定执行。

- 12.不可抗力

12.1如果出现无法限制的战争、动乱、罢工、闭厂、空中运行物体坠落和非任何一方造成的爆炸、火灾，以及暴风、雪、雷、地震、洪灾等自然灾害以及政府行为(以下称不可抗力)，诸如此类超出合理控制能力之外的情况，而妨碍任何一方执行合同义务，那么在上述事态持续期间，将暂停合同义务的执行，并且受影响的一方不对由此而引起的任何延误负责。但应在不可抗力时间发生后15日内及时书面通知对方，双方协商相应的处理方法。

- 13.人员保险

13.1保险：为保障本合同的顺利履行，乙方须为派驻现场人员办理必要的各种保险，并承担相关费用。甲方不承担与此相关的任何费用及责任。

## 二、索赔

14.乙方索赔的提出

根据合同约定，乙方认为有权得到追加付款和（或）延长服务期的，应按以下程序向甲方提出索赔：

（1）乙方应在知道或应当知道索赔事件发生后28 日内，向甲方递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。乙方未在前述28日内发出索赔意向通知书的，服务期不予顺延，且乙方无权获得追加付款；

（2）乙方应在发出索赔意向通知书后28日内，向甲方正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的服务期，并附必要的记录和证明材料；乙方未在前述28日内发出正式索赔通知书的，视为放弃索赔；

（3）索赔事件具有连续影响的，乙方应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）服务期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28 日内，乙方应向甲方递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的服务期，并附必要的记录和证明材料。

15.乙方索赔处理程序

（1）甲方收到乙方正式索赔通知书后，应及时审查，需要乙方提供进一步证明材料的，应在收到通知书后14日内向乙方提出。甲方应在收到乙方正式索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的56日内，将索赔处理结果答复乙方。

（2）乙方接受索赔处理结果的，甲方应在作出索赔处理结果答复后28 日内完成赔付。乙方不接受索赔处理结果的，按合同第一部分协议书第10条的约定执行。

16.甲方的索赔及处理

16.1 甲方应在知道或应当知道索赔事件发生后56日内，向乙方发出索赔通知书，并说明甲方有权索赔的事项和依据。甲方未在前述56日内发出索赔通知书的，丧失要求索赔的权利。

16.2 乙方在接到甲方发出的索赔通知书和相关资料后，需在7天内给予答复，索赔理由正当且证据充分的在28日内到甲方指定银行帐户缴纳索赔金，否则，甲方有权在应付给乙方的款项中扣除相应款项。

17.反商业贿赂条款

17.1双方均应严格遵守中国共产党的政策规定和国家有关法律法规及广东省委、省政府关于反商业贿赂和加强党风廉政建设的有关规定。

17.2双方同意建立健全反商业贿赂和廉政制度，开展相关教育，设立反商业贿赂和廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

17.3发现对方在业务活动中有违反商业贿赂和廉政规定的行为，一方有及时提醒对方纠正的权利和义务。

17.4乙方应配合甲方与工程项目所在地检察机关同步开展预防工程建设职务犯罪工作。

17.5除应遵守本章相应规定外，双方或其工作人员均应遵守以下规定：

（1）不得参加对方安排的超标准宴请和娱乐活动；

（2）不得接受对方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

（3）不得要求或者接受对方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等；

（4）不得从事与施工建设项目有关的材料设备供应、工程承包、劳务等活动，不得以配偶、子女名义从事上述活动；不得与有直接利益关系的单位就该项目的建设需要发生经济往来；

（5）不得利用职权插手施工建设活动，不得以任何理由向对方推荐项目建设相关单位或推销材料，不得要求对方购买合同规定外的材料和设备。

17.6违反本章约定，除本合同已有约定外，应由有关部门依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

- 三、争议解决

18.协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

19.诉讼

如果双方不能在14日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以依据本合同的协议书的规定解决。

第三部分 项目管理专项条款

## 第一章 定义及解释

下列名词和用语，在本合同中定义如下：

1.1 “合同”是指与本工程相关的所有构成合同的文件，包括但不限于：合同协议书；合同条款；合同附件；补充与修正文件。

1.2“服务”是指项目管理单位根据本合同所履行的服务。

1.3 “工程”是指甲方委托项目管理单位实施建设管理的工程。

1.4 “甲方”是指“粤港澳大湾区精准医学研究院（广州）”。

1.5 “项目管理单位”或“乙方”是指接受甲方委托具体开展项目建设管理工作的单位主体。

1.6 “项目管理服务经理”是指项目管理单位指定的全权代表派出方的具有相关工作经验的高级职员。

1.7 “监理单位”是指本合同中所指的，作为一个独立的具有相应专业资格的公司，接受甲方和项目管理单位委托履行服务的施工监理等及其合法继承人或允许的受让人。

1.8 “承包商”是指在合同中被工程某一部分选定作为承包商、制造商或供应商的任何当事人以及此当事人的合法继承人和允许的受让人。

1.9 “一方”和“双方”是指甲方和项目管理单位。

## 第二章 本合同的项目管理服务依据为：

2.1《中华人民共和国建筑法》；

2.2《中华人民共和国安全生产法》；

2.3《建设工程质量管理条例》；

2.4《建设工程安全生产管理条例》；

2.5建设部《建筑市场诚信行为信息管理办法》；

2.6建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市〔2006〕248号）；

2.7广东省建设工程监理条例；

2.8国家、地方和建设行业其他有关工程建设的法律、法规和规章或技术标准及其强制性条文；

2.9经批准的工程建设项目设计文件及其他相关文件；

2.10项目管理服务合同、监理合同、施工合同、检测合同、设备采购合同、质量监督书等合同文件。

2.11中标单位项目管理投标文件。

2.12《建设⼯程项目管理规范GBT+50326-2017》。

2.13《全过程工程咨询服务管理标准》（T/CCIAT0024— 2020）。

## 第三章 甲方的权利和义务

3.1甲方有对项目管理单位根据本合同约定履行服务享有监督和检查权。

3.2甲方有对项目管理单位所做出违反合同约定的决定享有否决权。

3.3甲方有权对工程成本变化控制及处理程序等提出变更要求。

3.4甲方可按合同规定，对项目管理单位进行监督和考核，对项目管理单位的违约行为进行处罚。

3.5甲方有权要求项目管理单位提交建设管理工作周报与月报，以及工作范围内的专项报告，包括重大事项报告。

3.6在日常工作中，甲方有权向项目管理单位了解工程进展情况，收集数据、资料，项目管理单位应积极配合，保证数据、资料的正确性和及时性。如项目管理单位不及时提供资料、办事不力、互相推诿者，甲方有权更换相关人员，因前述情况导致严重影响项目工程开展的，甲方有权单方面解除合同。

3.7甲方有权对项目管理单位的日常项目建设管理工作进行必要的监督考核，并根据考核结果对项目管理单位进行奖罚，项目管理单位应积极配合，对检查出来的问题应按甲方要求的期限内整改，并及时提交整改报告。

3.8如项目管理单位不按合同约定履行其职责，或履行合同不力而严重影响本合同的执行，或与承包商串通给甲方或工程造成损失的，甲方有权要求项目管理单位更换主要的相关人员，直到终止合同并要求项目管理单位承担相应的赔偿责任。

3.9项目管理单位需事先征得甲方的书面同意才可以调换项目管理服务的主要负责人。

3.10甲方应根据本合同的约定按时向项目管理单位支付服务报酬和其他有关费用。

3.11甲方应在合同约定的时间内向项目管理单位提供与工程管理服务有关的资料。并按照本合同约定的工程竣工验收程序和要求保证工程正常交接。

3.12为了保证本合同顺利执行，甲方应在合同约定的时间内就项目管理单位以书面形式提交的一切事宜做出书面答复。

## 第四章 项目管理单位的权利和义务

4.1项目管理单位有权在按合同约定履行各项义务无瑕疵的基础上获得合同约定的各项报酬。

4.2项目管理单位有权要求甲方提供与履行合同有关的各项工程资料。

4.3项目管理单位应根据本合同的要求和约定，认真负责履行甲方的委托服务和相应职责，在授权范围内代表甲方负责组织实施本工程的建设项目管理工作，按时向甲方交付符合施工合同约定质量等级的工程。

4.4项目管理单位应认真地尽职和行使职权，并具有履行本合同所需的相关业务资格。

4.5 项目管理单位负责做好与（包括但不限于）规划、国土、航道、港务、市政管理、电力管廊、环保、环卫、绿化等部门的协调工作以及迎接上级各部门的检查和考核的各项工作。

4.6项目管理单位按本合同约定派出满足本工程服务需要的机构及人员，主要人员的资格应报甲方批准认可，向甲方报送委派的项目管理服务经理及其他派出人员（详见附件3）与工作计划，完成本合同所约定的委托服务各项业务。

4.7在履行本合同期间，应按双方约定，定期向甲方报告有关工作情况。项目管理单位在事先征得甲方的书面同意下，可根据实际情况对本项目的管理人员进行适当的调整。

4.8项目管理单位应根据甲方的要求，按有关主管部门批准的建设规模、设计标准和本工程的目标成本，组织工程的实施建设；并按照有关主管部门对建设项目的要求和规定，接受甲方委托，办理工程实施的有关手续，实行投资目标成本控制。

4.9项目管理单位在项目建设管理中，对自身或承包商提出的变更事项如涉及工程投资、建设标准等问题的，应按甲方有关变更管理的规定和指引处理。如涉及工期、质量等重大问题的，应在充分维护甲方权益的基础上妥善处理，处理措施需同时报请甲方审核确认后实施。

4.10如项目管理单位在报送各类报表、提供数据资料过程中有迟报、漏报、重报、错报现象，经核实确认后甲方有权对项目管理单位进行必要的经济处罚。

4.11未征得甲方书面同意，不得泄露与本工程和本合同有关的所有资料。

## 第五章 甲方的职责

在本项目建设实施过程中，甲方应当积极配合与支持项目管理单位的工程管理工作。

## 第六章 项目管理单位的职责

项目管理单位应根据项目建设管理的相关要求，在正式接受甲方的委托至本合同规定的合同终止期限内，认真履行本合同条款的职责和约定，具体负责本工程的建设管理。项目管理单位对本项目建设的全过程进行总体管理，负责从合同签订起至项目竣工验收、竣工结算、财务决算且缺陷责任期满的全过程统筹管理工作。包括但不限于：组织设计优化工作，申报各项报建审查手续；在项目实施阶段，进行设计管理、设备材料采购管理、施工管理、投资控制等工作，并对工程项目进行质量、进度、投资、合同、信息、安全等方面的有效统筹管理和控制，直到办理竣工验收手续、竣工结算、财务决算等实施过程中的建设管理工作及各种手续的报审管理工作、配合完成工程中涉及到规划、消防、环保、卫生防疫、质量安全、节能、交通的相关报批报建工作等。具体工作包含但不限以下内容：

6.1 工程组织工作

6.1.1协助甲方的立项工作。

6.1.2负责制定和完善工程建设总体计划及建设管理工作大纲。

6.1.3负责制定工程设计工作管理规划和信息管理系统。

6.1.4 负责制定整个项目过程的应急预案。

6.2 工程前期阶段工作

6.2.1协助接收工程用地并办理有关手续，向承建单位移交工程用地，并在工程建设中作为主要参与方开展需涉及到的协调和监管工作；配合工程实施所需的管线迁移及绿化临时迁移工作。

6.2.2负责办理与工程建设实施所需的（包括但不限于）规划、国土、航道、港务、市政管理、电力管廊、环保、环卫、绿化等部门的报建、报批工作及组织施工图审查。

6.2.3负责组织防洪评价及环境影响评价等有关前期论证工作；具体负责与有关部门的报批、协调及联络工作。

6.2.4应有专人负责工程前期工作的日常管理，负责协调工程前期工作中各相关单位之间的关系。

6.2.5 负责组织实施建设用地的勘测定界工作和办理合法用地手续。

6.2.6 具体负责协调各种规划、国土报建等批复意见的信息交流与共享工作,以及协调工程前期工作中各相关单位之间的关系。

6.2.7承接甲方另行委托的工作任务，具体工作内容和费用按规定另行签订合同予以明确。

6.3 工程招标工作

根据《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》及国家和地方有关法规政策所规定的质量终身制要求，按照“公开、公平、公正、诚实信用、科学、择优”的原则，配合甲方参与开展工程的招标投标工作。

6.3.1协助甲方审核招标代理单位拟定招标项目、招标计划（方案）、招标方式和招标文件等，并报甲方审核确认。

6.3.2协助甲方督导和审核招标代理单位开展以下工程招投标工作：

6.3.2.1办理招标项目申请；

6.3.2.2编制招标公告、招标文件、评标与定标办法；

6.3.2.3组织发布招标信息；

6.3.2.4组织评标工作，并将评标报告报送甲方；

6.3.2.5将评标结果公示。

6.3.2.6招标过程的一切资料的备案工作。

6.3.2.7负责招投标档案的归集整理。

6.3.2.8其他招标工作。

6.4 工程合同管理工作

6.4.1项目管理单位对各类合同应负有管理、审核及跟踪协调的责任；要建立各类合同台帐，做好对合同核对工作，定时向甲方报送有关合同签订情况的报表。负责研究建立本工程的合同管理办法，并严格履行，使其发挥作用

6.4.2协助甲方编制本合同涉及的专业合同范本，维护甲方的合法利益，规避合同风险。。

6.4.3负责提交合理的合同付款方式送甲方审批，审核签认付款凭证，要建立有效的支付台帐，定期主动与甲方方核对支付情况。

6.4.4跟踪和审查工程总投资的变动情况，并及时向甲方报告。

6.4.5协助甲方开展有关合同的谈判、履行、变更以及索赔等合同管理工作。

6.5 工程设计阶段工作

6.5.1负责对设计单位设计进度、咨询单位的咨询进度和设计质量的管理、咨询质量的管理、监督与考核。

6.5.2负责审查勘察设计工作大纲。

6.5.3负责组织工程设计图纸的审查与评审及对设计方案进行优化，并组织工程设计单位根据工程设计评审意见，对工程设计文件进行优化修正。

6.5.4负责组织工程设计单位对工程投资估算、工程概算和施工预算的编制进行审查和修正；积极配合甲方组织做好工程概算、预算和结算的投资评审工作。

6.5.5负责本项目工程量的审核认定，负责出具工程技术规划与计量支付细则。

6.5.6协助甲方组织工程技术攻关和相关课题研究。

6.5.7负责工程设计文件（包括设计图纸、设计说明、工程概预算等）的规范管理工作。

6.5.8负责工程设计咨询审查单位的管理工作，督促咨询单位的工程概算与施工图预算的审查工作。

6.5.9按甲方的要求负责项目规划报批、国土报批、环评报批等工作。

6.5.10负责督促设计单位、咨询单位做好现场施工的配合，特别是设计人员现场到位的管理。

6.5.11负责督促设计单位、咨询单位对竣工验收的质量评估工作，并出具评估报告。

6.6 工程实施阶段工作

6.6.1负责相应职责范围内工程实施阶段的投资控制。

6.6.1.1负责将工程建设成本控制在目标成本内，合同变更须严格按照政府和甲方的变更规定和指引处理；负责相应职责范围内工程变更设计管理。

6.6.1.2遵照甲方规定的付款手续和审批程序，负责工程量和工程款项支付的审核，并报甲方最终核定。向甲方提交的各项工程款申请支付表，应认真审核和核对，确保数据无误。

6.6.1.3严格按照国家招标投标法，在甲方的监督下组织工程招标，择优选定勘察、设计、施工和主要材料设备供应单位。项目管理单位应按相关法律法规规定行使和履行合同的全部权利义务，切实保障工程质量、工程进度和施工安全，严格控制工程造价。

6.6.1.4在甲方的监督下，负责组织开展材料设备招标，保证所采购的材料设备符合设计和有关质量标准的要求。

6.6.1.5根据工程的节点要求,编制工程总用款计划和实施过程中的年、季、月用款计划，报甲方确认后，作为甲方筹集资金的计划依据。

6.6.1.6根据甲方批准的工程施工进度计划，复核监理单位上报的施工单位当月完成经验收合格的工程量月报和下月用款报表（应细分各单项工程，并尽可能以工程合同为依据），并报甲方备案，作为每月应拨付工程款项的依据和下月的用款计划。

6.6.1.7项目管理单位不得在施工过程中利用施工洽商或者补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容和总投资额。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，应报甲方审批，具体设计变更审批程序应严格按甲方有关变更管理办法执行。所有临时追加用款事项按本条执行。

6.6.1.8在相关方提供有关资料后，负责编制年、季、月的投资完成报表、财务用款计划报表、固定资产投资统计基层基准表等工作。

6.6.1.9组织编制预算，并通过有关审核部门的评审，为控制工程总投资提供充分和准确的依据。

6.6.1.10组织编制施工招标限价及工程量清单，并完成备案。

6.6.1.11工程竣工验收合格后二个月内，项目管理单位督促各负责单位报送的工程总结算书（要求把各部分工程项目分列清楚），在二个月内完成结算审核工作，报甲方并经批准后，由甲方在总结算书上签字盖章，作为本工程总结算的依据，办理结算手续，甲方按合同规定付清工程结算款余额。

6.6.1.12项目管理单位应严格控制施工过程的工程造价（包括但不限于工程签证和设计变更）。

6.6.1.13其他工程投资管理工作，包括但不限于资金监管等。

6.6.2负责工程实施阶段的进度、计划控制。

制订工程建设计划和工作进度表，并在工程建设过程中不断加以完善、修正。指导和检查工程的进展情况和急需解决的问题，按计划组织实施，动态跟踪，及时纠偏，完成工程进度目标。

6.6.2.1按照本合同和本项目施工合同中的工期约定，审查和调整监理单位上报的工程进度计划，包括总体计划及主要节点计划，分项分部计划和年度月度计划，报甲方审定。

6.6.2.2严格按批准的计划进度管理，一旦达不到计划进度要求或发生进度拖期倾向，应在3日内向甲方报告查明原因，并采取有效措施予以补救，确保总工期不变和项目的如期完成。

6.6.2.3定期组织召开工程协调会，及时分析、协调、平衡和调整工程进度，形成会议纪要，每月5日前向甲方提供上月有关进度的信息和存在的问题。

6.6.2.4每月5日前向甲方、有关部门提供上月单位工程计划完成情况报表、工程计划报表和形象进度报表及建设动态。

6.6.2.5监督监理单位的工作，协调安排各施工单位、配套单位及设备材料供应单位的施工衔接，组织有序的交叉施工。

6.6.2.6项目管理单位有权根据工程施工合同执行情况发布开工令、停工令和复工令。上述命令下达前应通知甲方单位，命令下达后2个工作日内书面报告甲方单位。

6.6.2.7其他工程进度管理工作。

6.6.3负责工程实施阶段的质量、安全控制。

按照国家和省市颁布的建筑管理条例和施工规范,以及对本项目建设标准、规范的要求，负责施工质量、材料设备质量及工程整体质量，建立质量保证体系，严格监督，确保工程质量达到合格。督促相关单位制定完善的质量、安全保证体系，并在工程实施过程中使之有效运转；完成合同约定的工程质量、安全目标，与工程质量、安全有关的全部工作均应处于受控状态。

6.6.3.1督促承包单位办理工程质量安全监督申报手续。

6.6.3.2配合工程质量安全监督机构开展工作。

6.6.3.3积极配合与协助甲方办理工程受监手续。

6.6.3.4督促承包单位制定组织机构、有关人员的岗位责任制、工程质量控制程序和质量责任制落实等书面管理制度，并督促、检查承包单位落实执行。

6.6.3.5组织审查施工组织设计、监理大纲和监理细则。

6.6.3.6负责对各监理单位在工程建设过程中的监理质量进行控制，对监理工作制度的落实进行检查、监督。

6.6.3.7负责定期和不定期地对工程进行检查和检测，发现质量、安全问题必须2日内组织整改，每月5日前书面向甲方提供上月的工程质量、安全报告（重大问题及时专题报告）。

6.6.3.8对本工程质量负责，并在发生质量事故时及时查明原因和具体责任，报甲方备案，并组织事故处理方案的实施。

6.6.3.9负责对承包商施工过程中的质量进行全过程控制，加强对质量行为和质量责任制履行情况检查，加强对建设工程结构安全的质量检测和原材料的检测。对在工程实施中发现的质量问题，视情节轻重，对责任单位、责任人扣除工程款5000元至10万元的处罚。

6.6.3.10负责工程实施阶段的文明施工与安全生产工作，对承包商的安全文明施工责任制度的落实贯彻进行检查监督与考核。

6.6.3.11如有事故发生，项目管理单位应积极参加事故调查，采取措施保护事故现场，按安全事故责任管理办法等有关规定及时向有关部门上报。

6.6.3.12项目实施期间的安全管理，由项目管理单位负责。

6.6.4负责召开有关工程会议，负责工程实施各参与或相关单位、部门（含施工、监理、设计、实施现场相关企事业单位、交通等）之间的协调管理工作。负责施工期间交通组织等协调工作，确保交通顺畅。

要求每周组织召开例会，提交周报告；每月组织所有相关单位召开月度大会，提交月度报告。

6.6.5负责工程的知识和信息管理。

在工程实施期间制定完善高效的工程建设信息的采集、分析、归纳、处理、共享、决策和反馈系统，以利于各方掌握最新的工程建设情况。工程实施后建立工程建设档案，为今后工作提供参考和决策依据。

6.6.6负责与其他建设工程交叉作业的协调管理，在工程实施期间，若本工程与其他工程在工作面上存在交叉、重叠问题时，项目管理单位应及时、主动协调各相关单位、部门之间的关系；管理好交叉施工中的工作。

6.6.7设备采购管理的要求。

设备采购工作的质量和效率关系到工程建设的质量、进度和投资。项目管理单位要认真总结研究以往工程建设管理过程中的有益经验，探索新思路、新举措，采取科学、严密的招标办法和措施，达到以经济合理的资金成本，高效、及时地采购到工程所需要的高标准、高质量的设备物资。

设备采购的计划要与工程建设进度、设备性质、安装、调试、试运行的周期相适应，并努力遵循以下几条原则：同类设备合并原则；基础设备材料优先原则；非标准设备优先原则；不同类型设备尽可能分包处理原则；

设备采购招标过程中要坚持有效竞争的原则，要做好广泛的市场调查研究工作，严格审查投标者资格，使投标竞争者在合格的信誉好的供应商之间进行。要坚持竞争性与可靠性相结合的原则，合理、统一地制订技术指标和标准。

6.7 工程完工阶段的工作

工程验收是全面检验工程建设是否符合设计要求和施工质量的重要环节，也是检查项目管理单位及其承包商合同履行情况的重要考核标准。

项目管理单位是工程验收的主体单位，负责组织工程的各类验收，甲方认可项目管理单位的验收结果。

6.7.1验收依据：

按照国家、广东省及地区制定的有关验收规范与规定组织工程验收，包括但不限于批准的设计任务书、初步设计、施工图设计、设备技术说明书、施工承包合同、协议、现行的工程验收规范。

6.7.2验收程序：

按照有关规范规程及地区制定的有关验收规定与程序组织工程验收。

6.7.3协助提交各类验收报告，办理验收的一切相关手续，并向验收备案部门备案。

6.7.4项目管理单位要确保完成合同中约定的各项内容，有关部门要求整改的质量问题由项目管理单位负责组织全部整改工作，使工程达到国家规定的验收标准。

6.7.5甩项工程：

因各种原因，一些零星工程不能按时完成的，但不影响本工程的正常使用（或运营）时，经甲方批准，可同意对主体工程办理验收手续。项目管理单位应妥善处理甩项工程的继续实施与主体工程验收、使用（或运营）的关系，加强管理，限期完成。

6.7.6协助组织工程结算编制和送审工作。

6.7.7 负责办理工程移交工作。

6.8 工程完工后阶段的工作

6.8.1协助甲方进行运营调试，确保工程安全、顺利地投入使用。

6.8.2作为国家规定的工程审计主体一方，应积极主动配合审计部门的工作，并承担合同约定的建设管理服务范围内的工程审计责任。

6.8.3负责组织竣工财务结算编制和送审工作。

6.8.4负责工程档案的编制与交付。

6.8.4.1项目管理单位应按照第6.8.4.5条的有关规定与要求，完整地收集、积累与本工程相关的技术文件资料，建立完整系统的工程档案，全面负责档案规定资料的管理、编制、验收及移交工作。

6.8.4.2项目管理单位应建立档案管理网络，落实档案管理人员。应有一名技术负责人分管档案工作；指定有责任心、懂专业技术的人员具体负责档案的收集、整理和归档工作；各设计、施工、设备供货单位应有专职档案管理人员。

6.8.4.3项目管理单位应制定出工程档案管理办法和实施措施，确保工程档案工作与工程建设进程同步，确保工程档案的完整性、准确性、真实性与系统性。

6.8.4.4项目管理单位应负责工程档案编制过程中的检查、督促和验交工作，负责工程档案的国家验收工作。

6.8.4.5项目管理单位应按《建设工程质量管理条例》（国务院令第714号）、《城市建设档案管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第47号）、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2014）、《建设⼯程项目管理规范GBT+50326-2017》

。应在规定竣工验收后的六个月内及时向甲方送交相应的工程档案。

6.8.4.6项目管理单位必须在与甲方签订本合同后一个月内，向甲方提交工程档案管理负责人、管理员名单和档案管理办法；并在设计、施工、设备供货合同签订后的一个月内提交中标单位的档案管理人员名单和实施办法。

6.8.5完成本工程建设和使用（或运营）的移交工作。

6.9 计划和统计工作

6.9.1做好本工程所有资料的收集、保管、整理工作。对甲方所需的工程资料，项目管理单位乙方应及时提供，并对资料的真实性负责。

6.9.2按照规定的格式采用书面形式(附电子文档)向甲方报送与工程建设实施有关的信息与问题建议。建立工程建设的日常汇报制度。

6.9.3按有关部门要求，积极配合甲方编报有关计划统计报表和工程资料。

6.9.4向甲方提交的各项工程资料及工程款申请支付表，项目管理单位应认真审核和核对，确保资料和数据无误后再递交甲方。

6.10 其它工作内容

6.10.1在规定的工程保修期限内，负责检查工程质量状况，组织鉴定质量问题责任，督促责任单位维修。

6.10.2项目管理单位的服务报酬和相关工程建设资金的支付使用若要求社会审计，项目管理单位应积极配合审计部门的工作，并承担相应的审计责任。

6.10.3项目管理单位必须严格按照国家财务会计制度，协助甲方对本项目建设的财务活动实施会计核算和财务管理。协助甲方按照国家相关会计制度的要求，设置会计科目归集建设成本，真实、准确地反映本项目建设投资。

6.10.4甲方委托的其他工作。

## 第七章 项目管理费用及支付方式

7.1 项目管理服务正常服务酬金支付方法

工程项目管理费用为含税暂定总价，暂定含税合同价为      万元，（大写：人民币                   整），中标下浮率为      %。

本项目合同总价的90%作为项目管理基本服务费，合同总价的10%作为项目管理考核费用。

其中：项目管理基本服务费为：金额（大写）：     人民币 ¥： 万元

项目管理考核费为：金额（大写）：     人民币 ¥： 万元

支付方式如下：

7.1.1项目管理基本服务费用预付款：在合同生效后，甲方向乙方发出进场通知书，乙方在收到进场通知书后向甲方提交预付款申请。甲方在收到乙方预付款申请并审核合格后30天内向乙方支付暂定工程项目管理基本服务费的20%。

预付款在进度付款中扣回：该预付款于工程正式开工后在项目管理进度款中依次扣回，分5次等额在进度款中抵扣。每三个月扣一次，分5次等额扣回。如因不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，乙方应在合同解除之日起15天内向甲方支付尚未扣清的预付款余额。

7.1.2项目管理基本服务费进度付款：按施工期每三个月的月末进行申请，每期按甲方审定的已完成工程量对应的工程价款占施工合同价（即按对应的建设工程总承包合同的合同价分别计算）的百分比确定，即每三月支付项目管理基本服务费=施工单位完成当期合同工程量占比×80%×项目管理费含税暂定总价（即按甲方根据对应的建设工程总承包合同的合同价计算的项目管理费）×90%。项目管理进度款累计支付至项目管理费暂定总价的80%时，甲方有权暂停支付。

7.1.3本项目竣工验收合格的，项目管理进度款可累计支付至项目管理基本服务费暂定总价（含变更）的90%。甲、乙双方办理结算，并经甲方主管/举办单位审批完成（如需）并确认施工无遗留问题的，乙方按甲方要求完成工程档案资料及结算资料移交后，甲方向乙方支付至项目管理基本服务费结算价的97%。剩余3%作为质保金，甲方在项目建设工程质保期届满后扣除乙方应付费用（违约金、赔偿金及其他费用）后无息向乙方支付。支付至项目管理基本服务结算价款的97%时，乙方须提供至结算金额100%的等额增值税专用发票。

7.1.4项目管理考核费支付方式：

①项目管理考核金额按项目管理基本服务费支付进度进行考核，考核内容为项目部机构设置、规范管理基本情况评价、建设过程评价、交付使用评价、综合评价等四大方面（具体详见附件《项目管理考核内容与分级标准表》）；并按考核结果支付当期的项目管理考核金额；根据考核结果，考核金额随当次项目管理基本服务费一起支付。凡是当期考核后确定不予支付的项目管理考核金额，结算时也不予支付。

②每次的考核具体按《项目管理考核内容与分级标准表》执行；

- 7.1.5如因工程规模及范围变更时，合同总价相应调整，项目管理服务费总价应以建安工程费为基数，按中标项目管理费计费费率包干，建安工程费按实计算；结算项目管理费＝项目范围内工程的建安工程费结算总金额×中标项目管理费计费费率，中标项目管理费计费费率＝中标项目管理费金额÷招标时暂定的建安工程费金额×100%；本合同中标项目管理费计费费率为   %。

- 7.1.6本合同所示金额的币种均为人民币。

- 7.2项目资金的拨付与使用

- 7.2.1乙方负责编报项目总体进度计划及年度投资计划和季度、月度资金使用计划，甲方审批后，由甲方按程序办理资金拨付手续。乙方资金拨付需凭项目勘察、设计、施工、监理、设备采购合同和相关单位的请款申请、形象进度表、履约证明等文件，应在5个工作日内审核并签署意见，支付给相应单位。

- 7.2.2根据项目建设的需要，工程前期发生的报建费、合同契证费等，由甲方直接支付。

- 7.2.3项目管理服务人员的工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费，办公费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、零星购置费、技术图书资料费、印花税、业务招待费、施工现场津贴和人身意外伤害险、第三者责任险及其他管理性质开支等相关费用已包含在项目管理服务酬金内。但并不表明甲方与乙方工作人员建立了劳动关系或劳务关系，相关人员因本工程引起的任何纠纷与甲方无关，由乙方自行承担相关法律责任。

7.2.4项目管理服务费的使用应符合相关规定，项目管理服务费包含了项目建设过程中发生的各类协调、检查考核及有关会议费用。

7.3 合同变更引起的项目管理服务酬金按以下方式调整：

7.3.1 本项目采用综合总价包干方式，项目管理服务费结算价=项目范围内工程的建安工程费结算总金额×中标项目管理费计费费率。

7.3.2在本合同约定的服务范围内，当工程量增加、或设计变更、或设计规模变化时，项目管理单位工作的变化均应视为本合同约定的工作，本合同酬金总额不因此而调整，双方另有约定的除外。

7.3.3在本合同约定的服务范围内，非因项目管理单位原因造成工程延期，致使服务期出现延长，承包人的责任期也应相应延长，本合同酬金总额不因服务期限延长而调整，双方另有约定的除外。

7.4 合同非正常终止时，最终结算应支付的项目管理服务酬金按以下方式计算：

I＝J－K+L

- 最终结算应支付的项目管理服务费（元）；

- 按第七章第7.3条合同正常履行时应支付的项目管理服务服务酬金（元）；

- 按合同约定项目管理服务人应向甲方支付的违约金或赔偿金（元）；

- 按合同约定甲方应向项目管理服务人支付的违约金或赔偿金（元）。

7.4.1如在工程实施期间，因政策变化、规划调整或不可抗力等非承包人原因导致本合同无法继续履行的，则项目管理单位应积极配合甲方做好善后工作，按已实际完成的服务内容和本合同的相关约定结清酬金，项目管理单位不得要求额外的费用及任何形式的补偿。

## 第八章 项目建设管理的其他约定

8.1 项目管理服务经理及人员

8.1.1项目负责人

为了执行本合同，项目管理单位应指定一位具有相关工作经验作为本工程的项目负责人，项目负责人应被视为已取得了充分的授权，并可全权代表所派出方（乙方）。

8.1.2项目管理人员

项目管理人员按投标时管理方案进行配置。

8.1.3人员的更换

8.1.3.1项目管理单位应严格按照承诺中的项目管理服务架构表安排项目管理服务人员，确保人员到位，并且不得随意更换。如有必要更换，则需在事先征得甲方的书面同意后，项目管理单位应立即安排一位经甲方认可的具有同等能力的人员来替换。

8.1.3.2此类更换要求应以书面形式提出并申述正当的更换理由。

项目管理服务经理及人员投入必须符合合同附件的要求。

8.2 工程保险

8.2.1由甲方安排的工程保险

针对工程实施的具体要求与特点，由甲方安排的工程保险应按甲方的实际指示要求进行投保，相关工程保险费用由甲方支付。

8.2.2由承包商安排的工程保险

8.2.2.1工程施工承包商在工程中使用的工程设备、机械和机具的保险由工程承包商自行投保安排。

8.2.2.2承包商所雇员工在工程实施期间的人身意外伤亡的保险由承包商自行安排投保。

8.2.2.3承包商为工程提供的设备运输险由承包商自行安排投保。

8.2.2.4工程设备承包商应为其供应本工程的设备投保，使其免受一切损失和损害；该项保险的最低限额不应低于全部重置(包括运至现场)价值。该项保险应保证每项设备运往现场过程中以及设备停留在现场或附近期间，均处于被保险之中。

8.2.2.5项目管理单位督促承包商办理上述保险。

8.2.3项目管理单位负责办理甲方安排投保的保险责任范围内事故的理赔手续，项目管理单位根据事故性质决定向承包商支付合理赔款的金额，实际支付金额与保险公司理赔金额的差额，用于冲抵建设成本。

8.3 工程使用（或运营）

在工程交付使用（或运营）前，甲方应委托具有资质、能力、经验和业绩的使用（或运营）单位介入本工程的使用（或运营）前期准备工作。项目管理单位在工程正式移交前有责任和义务配合、协助受托的使用（或运营）单位做好使用（或运营）前期交接工作，并提供工作便利。

## 第九章 合同一般规定

9.1 一般规定

9.1.1本合同文件使用中文（简体）书写、解释和说明。

合同遵循的法律：中华人民共和国和广东省、广州市的有关法律、法规。

合同规定的货币：人民币。

9.1.2知识产权

9.1.2.1各方对于由其编制的所有文件拥有版权，另一方有权为工程实施和预定的目的使用此类文件。

9.1.2.2在合同履行过程中，如因工程建设需要进行技术开发的，由甲方作为技术开发的甲方或委托项目管理单位与研究开发单位签订技术开发合同并支付费用，有关知识产权由甲方和项目管理单位乙方与研究开发单位在合同中约定。

9.1.3违约责任

任何一方违反本合同规定的，应承担违约责任，并向守约方赔偿有关损失。

9.1.4利益的冲突

9.1.4.1除非得到甲方书面同意，项目管理单位及其职员不应获得也不应接受合同约定以外的与本工程有关的利益和报酬。

9.1.4.2甲方或项目管理单位在履行合同过程中，不得泄露另一方申明的秘密，项目管理单位亦不得泄露第三方申明的秘密。

9.1.4.3甲方或项目管理单位不得参与可能与合同中约定的另一方利益相冲突的任何活动。

9.1.5通知

9.1.5.1本合同的有关通知应采用书面的形式，并从在本合同写明的地点收到时生效。

9.1.5.2一方在收到另一方的书面通知后，应根据通知中所述内容的紧急程度，在合理的期限内予以书面答复，除双方另有约定，一般不超过5个工作日。

9.1.6 双方之间的任何通知、公函、指示、同意、批准、证明、办法或决定，除另有说明者外，均应采取书面形式，并按照商定的方式送达并取得收据证明，且不应被无故扣压或拖延。书面形式指的是任何手写、打字或印刷资料，包括商定的电子传送文件。

9.1.7不可抗力

9.1.7.1本合同“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

9.1.7.2因不可抗力不能履约合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。

9.1.7.3一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除相应责任。

9.1.7.4一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

9.1.8履约担保

本项目不需要乙方提供履约担保。

9.2 合同的生效、开始和完成、变更与终止

9.2.1合同生效

本合同自双方代表签字盖章起正式生效。

9.2.2合同开始和完成

除根据合同的有关约定可延期外，服务必须在合同所规定的时间或期限内开始和完成。

9.2.3合同变更

经双方协商同意，可对本合同进行书面变更或修正补充。

9.2.4合同终止

本合同的终止不应损害或影响各方应有的权利或索赔以及责任。

9.2.5撤销、暂停或终止

9.2.5.1甲方的通知

9.2.5.1.1甲方要求项目管理单位暂停全部或部分服务或终止本合同的，至少提前10天发出通知，项目管理单位接到通知后应立即对停止服务且将支出减到最小的事宜做出安排，甲方应对此给项目管理单位造成的直接经济损失进行赔偿。

9.2.5.1.2如果甲方认为项目管理单位没有正当理由而未履行其合同义务时，可通知项目管理单位并说明发出该通知的原因。如果在10天内甲方未收到答复，则甲方可以选择发出进一步的通知，进一步的通知应在甲方第一个通知发出后15天内发出；或选择直接书面通知项目管理单位解除本合同，自书面通知达到之日起生效。

9.2.5.2项目管理单位的通知

在下列9.2.5.2.1、9.2.5.2.2情况下，当项目管理单位向甲方发出通知15天后，甲方未在通知规定时间内回复的，项目管理单位可发出进一步的通知，在进一步通知发出45天后，甲方仍不继续履行合同的，项目管理单位有权终止本合同。

9.2.5.2.1甲方在未提出书面异议的情况下违约逾期付款超过30天；

9.2.5.2.2根据合同有关约定，甲方违约造成服务暂停且暂停期限超过182天。

9.2.5.3 合同撤销、暂停或终止引起的本合同甲方管理费等相关费用变动的支付原则，由合同双方友好协商予以解决。合同提前解除或非正常终止的，自解除或终止后90日内，甲方办理结算并按双方确认的结算金额向项目管理单位支付项目管理服务费，已完工验收及未完工的工程项目均由项目管理单位乙方移交给甲方，相应合同项下的项目管理单位乙方的权利义务均转由甲方承担。

9.3 争议的解决

双方在履行本合同的过程中如发生争议，应通过友好协商予以解决，如协商不成，任何一方均可向工程所在地有管辖权的法院提起诉讼。

## 第十章 违约处理

10.1 双方均应按照本合同的规定履行各自的义务，违反规定的一方应当向对方承担相应的违约责任。

10.2 甲方发现乙方存在违法违规和违反项目管理服务合同约定的行为，经甲方催告后仍未在甲方要求的期限内改正的，甲方有权解除合同。

10.3 项目管理单位违约，应按本合同约定向甲方支付违约金。

违约金的支付采取扣减项目管理服务酬金的方式，同时给甲方造成损失，由项目管理单位负责赔偿，赔偿金为直接经济损失。剩余项目管理服务酬金不足以扣减的，项目管理单位应另行支付违约金及赔偿金。

10.3.1项目管理单位不得随意更换、专项工作负责人。未经甲方批准擅自更换项目负责人、专项工作负责人，乙方承担违约金3万元/次。本合同另有约定的除外。

10.3.2项目负责人应专职在岗，不得擅自离岗。施工过程中，经甲方检查发现项目负责人擅自离开施工现场的，甲方将书面告知限期整改。限期未整改完成的，项目管理单位承担违约金3万元/次。本合同另有约定的除外。

10.3.3项目管理单位未能按合同约定投入人员或投入人员工作不称职，经甲方检查发现的，甲方将书面告知限期整改,项目管理单位应按期整改；项目管理单位未在期限内整改或整改后再次出现类似情况的，甲方有权要求更换人员，且项目管理单位须承担违约金3万元/次。本合同另有约定的除外。

10.3.4项目管理单位应设立专职安全管理人员，督促参建单位建立安全生产保障体系，将安全责任制度落实到人。项目管理单位应定期或不定期组织安全文明施工大检查，并将检查结果向甲方报告。参建单位对安全隐患整改不力或文明施工投入不足、不符合要求的，项目管理单位未及时发现、不督促参建单位进行整改，不作及时处理，不及时向甲方报告，被甲方发现后，甲方将书面告知限期整改,项目管理单位应采取积极补救措施督促参建单位按期整改。在相关部门组织的安全生产检查中，被发现存在严重的安全隐患的，施工场地被评为不合格工地，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，项目管理单位除应采取措施消除相关影响外，还应书面通报；若发生安全生产事故的，除按国家相关法律法规规定由相关行政主管部门处罚外，视情节严重程度，甲方有权解除合同。

10.3.5项目管理单位应当对合同成果质量负相应的责任，当现场有重大质量、安全、进度等问题，项目管理单位及监理单位应承担连带责任，同时造成甲方损失的，项目管理单位承担相应赔偿责任。构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

10.3.6其他违约行为。

10.3.7由于项目管理单位的原因，造成参建单位因未建立、落实工人工资支付专用账户制度导致发生拖欠或未按时发放工人工资及其他工资支付纠纷争议，导致工人集体上访或其他群体性事件，造成恶劣影响的或造成区级及以上层面上访维稳事件，或被区级及以上部门通报、媒体曝光、督查整改的，甲方将书面告知限期整改,项目管理单位应采取积极补救措施按期整改；项目管理单位未在期限内整改或整改后再次出现类似情况的，项目管理单位除限期改正外，视情节严重程度，项目管理单位承担违约金1-3万元/次。

10.3.9如项目管理单位未按合同约定达到工程进度目标、工程质量目标、工程投资目标以及安全文明目标，每出现一项未达标的，结算时按本合同项目管理费的3%扣除违约金。

10.3.10被各级政府和行政主管部门认定为不良行为，未积极整改，对建设管理工作造成影响的，项目管理单位承担违约金1万元/次。

10.3.11有以下行为的，项目管理单位承担违约金5千元/次。

（1）工程开工前未向甲方报送符合实际和规定要求的项目建设管理工作大纲和可操作的项目建设管理工作细则的；

（2）未按甲方要求时间推进开发报建管理工作，延迟达到合同工期1/20或5天及以上的；

（3）发现施工人工期、质量、安全、进度、变更、档案管理、环保、工程保修等方面存在问题或其他违反施工合同的行为，未及时依法依规和按照合同文件进行处理的；

（4）项目管理单位人员空岗或巡视不到位的；项目管理单位越权审批的；

（5）未按规定或甲方要求报送项目建设管理月报及其他相关材料的；

（6）未按规定进行档案资料的收集、整理、归档、移交的；

（7）未按承诺和合同及时选派满足建设管理工作要求的项目管理服务经理、造价工程师、项目管理服务工程师、项目管理服务员、安全员、资料员等组建项目建设管理机构，进驻现场的；

（8）项目管理单位人员无相应岗位证书的；

（9）项目管理单位人员和常规检测设备不满足相关项目建设管理需要的；

（10）未督促监理单位按规定进行旁站监理或督促不力的；

（11）未督促监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查和督促落实的

10.3.12拒签甲方文件或拒绝执行甲方已经生效的指令（危及生命财产安全的指令除外）的，项目管理单位承担违约金3万元/次。

10.3.13发现质量和安全事故隐患未及时要求监理人和承包人整改或者暂时停止施工，导致发生严重事故的，项目管理单位承担违约金1万元/次。

10.3.14有以下行为的，项目管理单位承担违约金3万元/次。

（1）利用工作便利与承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位串通，谋取不正当利益的；

（2）隐瞒有关情况、拒绝提供材料或者提供虚假材料的；项目管理单位人员利用执（从）业上的便利，索取或者收受设计人、监理人、承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位财物的；

（3）项目管理单位人员与设计人、监理人、承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位串通，谋取不正当利益的；

（4）项目管理单位人员非法泄露本工程应当保守的秘密的；项目管理单位人员故意刁难设计人、监理人、承包人，以谋取私利的；

（5）违法违规违纪行为被审计、稽查、纪检、监察等部门确认但未被问责的，或发生一般举报投诉并被确认有效的，

10.3.15有以下行为的，项目管理单位承担违约金10万元/次。

（1）允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程建设项目建设管理业务的；

（2）经甲方对项目管理单位进行资质复核审查，所提交的资料无效、有虚假情况或不满足资质条件的；

（3）与设计人、承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系，未能秉持公正原则开展本项工程项目建设管理业务的；

（4）工程发生质量和安全生产事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告的；

（5）因项目管理单位人员过错或管理不力，造成重大的质量事故、安全生产事故、环境污染事故的；将不合格的工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的；

（6）蓄意损害甲方或设计人、监理人、承包人利益的；与设计人、监理人、承包人串通，弄虚作假，降低工程质量或骗取建设资金的。

第四部分 工程监理专项条款

- 一、基本权利义务

- 1.甲方的义务

1.1 告知

甲方应在与乙方签订的合同中明确乙方、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知乙方。

1.2 提供资料

甲方应无偿向乙方提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与工程有关的资料。

1.3 提供工作条件

甲方应为乙方完成监理与相关服务提供必要的条件。

1.3.1 甲方提供指定的房屋、设备，供乙方工作使用时为无偿使用。

1.3.2 甲方应负责协调工程建设中所有外部关系，为乙方履行本合同提供必要的外部条件。

甲方应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与乙方联系。甲方应在双方签订本合同后7日内，将甲方代表的姓名和职责书面告知乙方。当甲方更换甲方代表时，应提前7日通知乙方。

1.5 甲方意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，甲方对承包人的任何意见或要求应通知乙方，由乙方向承包人发出相应指令。

1.6 答复

甲方同意在7个工作日内，对乙方书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为甲方认可。

1.7 支付

按本合同相关约定向乙方支付监理服务费。

- 2.乙方的义务

2.1 监理工作内容包括：

（1）根据有关规定和监理工作需要，编制监理文件；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由甲方主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由甲方主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案、用工实名管理等专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；按国家、省、市住房城乡建设主管部门发布的有关用工实名制、工人工资支付分账管理办法及规定等文件要求，施工承包人需将从业人员基本信息、作业工人考勤与工资支付信息和施工进度情况等信息登记建档、建立动态管理台账，并将以上信息报送行政监管部门接受监督管理，监理人需对这些情况进行监督管理。对施工单位未按规定落实实名管理工作的，发出监理通知单，要求其限期整改。对施工企业逾期未整改的，向建设单位和负责该工程监管工作的住房城乡建设主管部门报告。

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付意见，并报甲方审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报甲方；

（15）经甲方同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报甲方；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报甲方。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及甲方与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3项目监理机构和人员

（1）乙方应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

（2）本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

（3）乙方可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。乙方更换总监理工程师时，应提前7日向甲方书面报告，经甲方书面同意后方可更换；乙方更换项目监理机构其他乙方人员，应以相当资质与能力的人员替换，并通知甲方，如甲方认为乙方派出人员不符合项目要求，甲方有权要求乙方及时更换。

（4） 乙方应及时更换有下列情形之一的乙方人员：

①严重过失行为的；

②有违法行为不能履行职责的；

③涉嫌犯罪的；

④不能胜任岗位职责的；

⑤严重违反职业道德的；

⑥专用条件约定的其他情形。

（5）甲方在可提供充分材料证明乙方监理人员不能胜任本职工作的情况下，可要求乙方更换相关项目监理机构人员。

2.4 履行职责

乙方应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

（1）在监理与相关服务范围内，甲方和承包人提出的意见和要求，乙方应及时提出处理意见。当甲方与承包人之间发生合同争议时，乙方应协助甲方、承包人协商解决。

（2）当甲方与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，乙方应配合甲方提供必要的证明资料。

（3）乙方下述约定的授权范围内，处理甲方与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报甲方批准。

①在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，乙方所发出的指令未能事先报甲方批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报甲方。

②对乙方的授权范围：凡涉及工程变更、工程量或工程价款增减、议价、索赔、处理事故、改变工期、改变技术标准、改变重大施工方案等及一切有关费用的问题，均需与甲方共同商定，报甲方批准。对前述约定事项，乙方仅有审核权，不具有审批权。

（6）除专项条款另有约定外，乙方发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

（7）提交报告

乙方应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报)、要求、时间和份数：施工期间每月30日前提交监理月报  1  份 。

（8）文件资料

在本合同履行期内，乙方应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

- 3.甲方的权利

3.1甲方有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

3.2乙方调换总监理工程师须事先经甲方书面同意。

3.3甲方有权要求乙方提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

3.4当甲方发现乙方人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给甲方或工程造成损失的，甲方有权要求乙方更换监理人员，直到终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

- 4.乙方的权利

4.1对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向甲方提出建议。

4.2对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得甲方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，乙方应当书面报告甲方并要求设计人更正。

4.3审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向甲方提出书面报告；如果由于拟提出的建议会提高工程造价、延长工期，应当事先取得甲方的同意。

4.4主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向甲方报告。

4.5征得甲方同意，乙方有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向甲方报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向甲方做出书面报告。

4.6工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

4.7工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的审核权，并及时报甲方审批确定。

- 4.8工程款支付的审核权，工程结算的复核权。乙方应在甲方要求的期限内完成审核或复核。乙方对工程款支付的审核、复核和签认仅作为甲方最终审核确认的基础，最终数据以甲方确认为准。

- 乙方在行使上述监理权利时，不得损害甲方权利和利益，否则甲方有权以书面形式通知并解除乙方的部分监理权利。本监理合同中约定的甲方赋予乙方的职权，甲方可视情况随时取消、变更或增加乙方的部分职权。乙方应当将其权限范围明确告知各施工单位并做好书面记录；如在本合同签订后，甲方调整乙方的上述权限的，乙方应当在调整权限后及时将其权限范围告知有关施工单位并做好书面记录。如乙方怠于履行上述告知义务导致甲方因此遭受的全部损失均由乙方承担。

- 乙方未经甲方书面同意，不得减轻或免除甲方与各施工单位签订的任何合同中规定的施工单位义务。

- 二、专项条款

5.监理依据包括：

(1)国家和地方现行的有关工程建设及建设监理的法律、法规、规范性文件、技术规范及标准。

(2)《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）。

(3)国家和地方现行的建设工程质量评定标准、设计及施工验收规范。

(4)政府批准的计划立项、规划要点、设计要点及有关文件。

(5)经批准的施工图纸及说明，以及经图纸会审确定的修改设计通知书。

(6)本工程的设计、施工、安装、招投标文件及合同。

(7)甲方发出的有关本工程建设的指令。

(8)甲方制定的有关本工程建设的规定和办法。

6. 相关服务依据包括：

(1)监理合同，工程监理专项条款；

(2)甲乙双方签订的有关合同文件；

(3)本工程监理实施方案（监理规划、监理细则等），监理管理办法及有关文件；

(4)合同指定使用的技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等；

(5)国家、广东省有关部门颁布的有关法律、法规等；

(6)本工程实施过程中，甲方与乙方组织召开或参加的有关会议纪要函电及其文字记录，监理工程师批准的各种图纸、指令等；

(7)其它。

7. 监理酬金支付

7.1监理酬金支付方式：

7.1.1监理酬金的组成

监理服务费由以下二部分组成：

第一部分为基本监理费，占监理服务费总额的90%，为     万元，本合同监理酬金暂以全过程工程咨询服务中标价中的工程监理服务费价格作为监理酬金的暂定金额，监理服务费率为   %[监理费率=合同价（即中标价    万元）/暂定建筑安装工程费（    万元）*100%]。项目的建设规模及指标最终以施工图纸为准。若实际工程结算建安费用相差±5%以内，基本监理费总价包干，合同结算价不予调整。实际工程结算建安费超出±5%范围以外的部分，基本监理费按实际工程结算建安费用×服务费率*90%调整计算。

第二部分为监理考核金额      万元，占监理服务费总额的10 %，该费用结算时不作调整。

7.1.2支付方式：

（1）基本监理费，按以下进度进行支付。其中第八次付费，需双方办理结算后，再行支付。如因施工工期延误，超出施工工期，则第六期及第六期之后的监理费暂停支付，待工程完工再行支付。

| 付费次序 | 支付比例(％) | 支付条件 | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 （预付款） | 支付基本监理费总额的20% | 签订合同且承包人进场、提交监理规划后 | 提出支付申请经甲方同意后 |
| 第二次付费 | 支付基本监理费总额的20% | 桩基础工程完工，且桩检测合格 | 提出支付申请经甲方同意后，第一次预付款同步转为进度款。 |
| 第三次付费 | 支付基本监理费总额的20% | 主体工程完成 | 提出支付申请经甲方同意后45天内支付。 |
| 第四次付费 | 支付基本监理费总额的10% | 机电安装、公用工程完工、永水、永电接通 | 提出支付申请经甲方同意后45天内支付。 |
| 第五次付费 | 支付基本监理费总额的10% | 红线内道路、绿化完工 | 提出支付申请经甲方同意后45天内支付。 |
| 第六次付费 | 支付基本监理费总额的5% | 工程全部完工 | 提出支付申请经甲方同意后45天内支付。 |
| 第七次付费 | 支付基本监理费总额的5% | 联合验收完成 | 提出支付申请经甲方同意后45天内支付。 |
| 第八次付费 | 支付至监理费结算总额的97% | 完成竣工结算审核 | 提出支付申请经甲方同意后45天内支付。 |
| 第九次付款 | 支付监理费结算总额3% | 工程缺陷责任期满（竣工验收合格2年后） | 完成竣工验收合格后2年，提出支付申请经甲方同意扣除乙方应付款项后30天内支付。 |

（2）旁站方案、监理细则由乙方提供（详见监理大纲），未经甲方审核，不予支付监理费；

（3）甲方对因乙方违约或工作失误而要求其支付的违约金、赔偿金等以现金缴纳，若不缴纳将在各期应支付的监理基本服务费中直接扣除；扣除款项计入累计监理服务费进度款，结算时不予退还，监理人不得有异议。

（4）监理考核金额的支付与使用

甲方在第二次到第六次支付前对监理服务进行考核。

①监理考核金额，分5次平均支付，分别在第二次到第六次基本监理费支付前进行考核，考核内容为质量控制、进度及安全控制、投资控制、合同管理、信息管理、安全文明施工等六大方面（具体详见附件《监理人综合考评管理办法》）；并按考核结果支付当期的监理考核金额；根据考核结果，考核金额随当次基本监理费一起支付。凡是当期考核后确定不予支付的监理考核金额，结算时也不予支付。

②每次的考核具体按《监理人综合考评管理办法》执行；

（5）乙方必须按照投标文件中承诺的《监理人员入场计划》安排人员进场工作，若发现乙方没按承诺履行，有权按照《监理费用成本明细表》的相应成本数额在当季的监理服务费中扣除。

（6）当乙方违约需向甲方支付赔偿金时，甲方将书面通知乙方交纳，乙方及其保证人拒绝交纳的，甲方将从应支付给乙方的监理服务费中直接扣除，扣除款项计入累计监理服务费进度款，结算时不予退还，监理人不得有异议。同时，甲方保留进一步依法追究监理人及其保证人有关责任的权利。

7.2监理服务费尾款的支付

乙方完成本合同约定的全部监理工作，乙方督促承包人按时完整移交工程竣工档案后，甲方累计支付至监理服务费结算总价的97%，留下监理服务费结算总价的3%作为监理服务费尾款。在工程缺陷责任期满二年且本合同工程整体竣工结算被确认，若监理人未出现违约情形，甲方应在收到乙方的款项申请手续后将监理服务费尾款无息支付给乙方。

7.3其它支付约定

（1）监理费中已包括了为实施和完成本项目全部监理工作所需的全部费用：监理成本、税金和利润（包括但不限于办公及检测仪器费等自备设备设施、工资、税金、保险、加班费、食宿、通讯、交通及其后勤保障等一切费用）。

（2）本合同约定的服务期间，其各种费率和费用不因物价变动导致监理服务费的增减而给予弥补或调整。

（3）在本合同约定的监理范围内，乙方不得以任何理由要求附加工作和额外工作的监理服务费。

（4）在本合同约定的监理范围内，当工程量增加、或设计变更、或设计变化、或设计规模变化时，乙方工作的变化均应视为本合同约定的监理工作。

（5）在本合同约定的监理范围内，非因乙方原因造成施工工程延期，致使监理服务期出现延长按以下方式处理：1.监理服务期延长十个月以内（含），乙方的责任期也应相应延长，监理费用不予调整；2.监理服务期延长十个月以上，超出部分由双方另行协商处理。

（6）如在工程实施期间，因国家政策变化、政府对本合同工程的计划调整或不可抗力等非甲方原因造成本合同工程停建的，则乙方必须接受终止服务并积极配合委托人做好善后工作，按已实际完成的监理服务内容和本合同的相关约定结清监理服务费，乙方不得要求额外的费用及任何形式的补偿。

（7）如在工程实施期间，因任何原因造成本合同工程中间停工而导致乙方必须二次或多次进出场，监理服务费总额将不会因此而有所调整，相关费用亦已经包含在本合同监理服务费之中。因工程中间停工而不退场的，乙方可与甲方协商减少驻场监理人员的数量，但本合同监理服务费总额不作调整。

（8）本合同结算监理服务费审定后，甲方发现监理服务费超付的，则乙方必须在14日内无条件退还甲方；若乙方迟延退还超付的监理服务费，除须继续向甲方退还超付的监理服务费外，还应每天向委托人支付该超付监理服务费2‰的违约金。

（9）甲方支付监理服务费时，监理人须提供真实、合法等额、有效的增值税专用发票，否则，甲方有权拒绝付款。

8.监理单位人员：

8.1监理单位派驻到工程所在地履行监理服务的监理单位人员，必须能够适应监理合同规定的监理服务工作。监理单位项目总监代表为：      联系电话：        。

9.监理范围与监理工作内容：

9.1本项目立项范围内所有的工程内容的监理，包括但不限于：勘察设计阶段、施工准备阶段（含工程旁站监理、临时用水、临时用电和管线迁改等）、施工阶段、工程收尾阶段（包括各类验收、竣工验收、竣工城建档案资料及移交、整改、工程移交及实物移交、工程结算、竣工备案等）、工程质量保修阶段（含缺陷责任期）。包括质量控制、职业健康安全及环境监督管理、进度控制、投资控制、安全生产监督管理、合同管理、信息管理、组织协调、设备监造和调试、协调建设单位和工程建设有关各方的工作关系等的全过程监理及造价控制（含进度款审核）等相关工作。

监理范围还包括了施工过程中所发生为工程建设需要所发生的服务类项目的监理，乙方还须按建设管理单位的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助建设管理单位制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作制度等。如施工总承包单位未进场，乙方经委托人同意可不派驻监理工程师驻场。

上述监理服务费用已包含在本合同监理服务费总额内。

9.2监理工作内容

包括但不限于以下内容、同时应执行现行的监理规范中规定的监理工作内容：

9.2.1勘察设计阶段的监理工作

A、对本项目勘察阶段的质量和进度、合同、信息管理等进行管理，制定勘察监理工作各项制度，明确勘察监理的工作目标、管理模式、管理方法等，使勘察工作达到预期的质量、工期目标。审查勘察进度计划，核查勘察方案并监督实施，参与验收勘查结果。审核各阶段勘察成果文件是否符合国家法律法规要求、是否符合行业技术规范、是否落实上级部门的批复意见、对勘察工作提出合理化意见。

B、协助甲方组织评选设计方案，审查设计进度计划并监督实施，核查设计大纲和设计深度、使用技术规范合理性，提出设计评估报告(包括各阶段设计的核查意见和优化建议)，协助审核设计概算。

9.2.2施工准备阶段的监理工作

协助甲方开展工程开工前所有准备工作（包括各类施工许可证的报批）及开展以下监理工作内容，以便工程顺利开工：

A、在设计交底前，总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件，并对图纸中存在的问题通过甲方向设计单位提出书面意见和建议。

B、项目监理人员应参加由委托人组织的设计技术交底会，总监理工程师应组织人员编写设计技术交底会议纪要并提交给甲方。

C、图纸会审由甲方组织，总监理工程师应组织人员做好图纸会审记录并提交给委托人。

D、工程项目开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包人报送的施工组织设计(方案)，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报甲方。

E、工程项目开工前，总监理工程师应审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、环境管理体系和安全管理体系，在确能保证工程项目施工质量时予以确认。

F、分包工程开工前，专业监理工程师应审查承包人报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认后报甲方。

G、专业监理工程师应对承包人报送的测量放线控制方案、成果及保护措施进行检查，符合要求时，专业监理工程师对承包人报送的施工测量资料予以签认。

H、专业监理工程师应审查承包人报送的工程开工报审表及相关资料，具备开工条件时，由总监理工程师签发，并报甲方。

I、工程项目开工前，监理人员应参加由委托人主持召开的第一次工地会议。

J、制定监理规划。(收到相关图纸、勘察资料等技术文件后14日内)

K、制定监理实施细则。(收到相关图纸、勘察资料等技术文件后14日内)

L、对合同管理实施控制工作程序化、规范化，建立定期和不定期的协调会制度，根据合同文件的约定及委托人要求的图纸批准程序、工程变更程序、承包人索赔程序、承包人的账单审查程序、进度付款账单的审查批准程序、工程问题的请示报告程序等制定相关表格。

M、协助建设管理单位制定工程管理办法、各参建方职责及有关事务性工作制度等。

9.2.3 施工阶段的监理工作

9.2.3.1施工阶段的质量控制

A、审查和批准施工组织设计，核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程规范等质量文件；

B、在施工过程中，当承包人对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时，应经专业监理工程师审查，并应由总监理工程师签认；

C、审批工程项目单位工程、分部分项工程和检验批的划分，并依据监理规划分析、调整和确定质量控制重点、质量控制工作流程和监理措施，制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度；

D、专业监理工程师应要求承包人报送重点部位、关键工序的施工方案或作业指导和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认；

E、检查督促承包人建立健全适合于本工程的质量管理体系，并能切实发挥作用，督促承包人进行全面质量管理工作；

F、当承包人采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师应要求承包人报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认；

G、协助甲方移交与项目施工有关的测量控制网点；审查承包人提交的测量实施报告，并依据监理规范要求检查和复核有关测量成果；

H、审查承包人自建的试验室或委托试验的试验室；审查批准承包人按合同规定进行的材料、工艺试验及确定各项施工参数的试验；

I、专业监理工程师应对承包人报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包人限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场；

J、对施工质量进行全过程的监督管理，督促施工单位落实样板先行、实测实量等重要质量管理措施，在监理实施细则中明确乙方对应的监督管理措施，及时对工程（工序）样板质量、实测实量结果进行检查验收，在加强现场管理工作的前提下对重要部位、隐蔽工程和关键工序应采取旁站监理；对施工质量情况及时做好记录和统计工作，对发现质量问题的施工现场及时进行拍照或录相；

K、组织质量事故的调查，审批事故处理方案，将处理方案及时上报委托人，并监督质量事故的处理；

L、组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素；

M、对工程项目的检验批、分部分项工程、单位工程等及时进行施工质量验收和质量评定工作；

N、审查竣工资料，组织竣工预验收；

O、参与甲方组织的竣工验收，提交质量评估报告。

9.2.3.2施工阶段的投资控制

A、协助甲方审核招标文件和合同文件中有关投资的条款；

B、审核施工阶段各年度、季度、月度资金使用计划并控制其执行；

C、利用专业投资控制软件每月进行投资计划值与实际值的比较，并提供各种报表；

D、按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款，对工程量计量和工程款支付出具监理审核意见；

E、协助甲方审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜；

F、依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目投资目标进行风险分析，并应制定防范性对策；

G、从投资、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案，并在工程变更实施前与甲方、承包人协商确定工程变更的价款；

H、按甲方工程签证管理的相关规定对工程的现场签证进行管理，乙方应对变更的合理性、工程量及造价变化等进行认真审核并出具明确的审核意见。因乙方把关不严，致使该部分工程签证所发生的费用超过合理费用的（以政府主管部门审定价对照为准），由乙方按本合同专用条款第10条的有关约定承担违约责任。

9.2.3.3施工阶段的进度控制

A、熟悉招标文件和合同文件中有关进度的条款；

B、审核、分析各投标单位的进度计划；

C、审核施工总进度计划，并在项目施工过程中控制其执行，必要时，及时调整施工总进度；

D、审核项目施工各阶段、年、季、月度、周的进度计划，并控制其执行，必要时作调整；

E、在项目实施过程中，用计算机进行进度计划值与实际值的比较，每月、季、年提交各种进度控制报告。

F、依据施工合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策，并后报送甲方。

9.2.3.4施工阶段的合同管理

A、建立合同实施的保证体系，使工程项目的全部合同事件处于控制中，保证合同目标的实现；

B、建立合同管理文档系统。建立与相适应的编码系统和文档系统，便于各种合同资料的保存与查询；

C、建立合同文件沟通方式。承包人和委托人、监理工程师、分包人之间的有关合同的文件沟通都应以书面形式进行；

D、合同实施监督。包括：监督总承包人、分包人严格执行合同，并做好各分包人的协调和管理工作。同时也应督促委托人执行其合同责任，以保证工程顺利进行；

E、合同跟踪和诊断：全面收集并分析合同实施的信息与工程资料，将合同实施情况与合同分析资料进行对比分析，找出其中的偏离；对合同履行情况做出诊断。合同诊断包括：合同执行差异的原因分析、合同差异责任分析、合同实施趋向预测。及时通报合同实施情况及问题，提出合同实施方面的意见、建议、甚至警告；对于发现的问题，及时采取对应的管理措施，防止问题的扩大和重复发生；

F、严格合同变更管理。包括：变更谈判、变更的处理程序，落实变更的措施，修改变更相关的资料，检查变更措施的落实情况；

G、乙方应按甲方的要求配合本合同工程施工、采购等招投标文件（含招投标修改、澄清等文件）的审查工作，对相关合同及施工组织设计等文件进行审核，确定可能引起争议的合同条款等内容，向甲方提交关于合同执行过程的可能存在的索赔风险的报告。对收到的承包人的索赔报告应进行审查分析，收集索赔的客观事实证据，复核索赔值；如具备反索赔条件，应及时提示甲方进行反索赔，并附上相关证据；

H、合同终止和后评价工作，包括：合同按约定履行结束后，合同即告终止。监理人应及时进行合同后评价，总结合同签订和执行过程中的利弊得失、经验教训，作为改进以后工程合同管理工作的借鉴；

I、合同管理中的其它工作，包括：费用索赔的处理、合同争议的调解和合同解除的相关工作。

9.2.3.5施工阶段的信息管理

A、全面掌握信息源，灵活运用信息处理工具，收集相关信息资料；

B、建立信息管理制度，严格信息采集、编排、查阅、归档保存的管理办法，由专人实施；

C、计算机信息管理；

D、对所收集的信息必须进行分析，确保其准确、全面、来源可靠，且要求为正式资料；

E、及时将采集到的信息进行筛选分类，分别通报给有关领导、职能部门和有关人员审阅和签署意见。

F、建立主体数据库系统结构，及时对信息分类保存、要求列名事件、题目、来源、概要、经办人或其他基本情况；

G、对信息资料收集和反馈进行跟踪，对信息进行动态管理；

H、涉及国家机密或各单位商业秘密的信息资料保管工作应制订保密管理细则，防止机密泄漏，避免造成经济损失和政治影响；

I、有保留价值的信息，经请示有关领导后可以消除，但应做好登记；

J、工程结束后，按有关规定进行信息整理存档、移交，并办理好移交签收手续；

K、乙方在提交相关信息的纸质文件的同时，须根据甲方的要求提交（电子原版，纸质文件扫描版）。

9.2.3.6施工阶段的组织与协调

A、建立项目沟通与协调管理系统，健全各项制度，并本着“严格守法、遵守公德”的原则，以维护各相关方的利益为前提，应用先进、实用的方法和手段，有效解决项目实施过程中的问题；

B、制定项目沟通管理计划，按内容划分主要有：施工进度、质量、安全、成本、资金、环保、设计变更、索赔、材料供应、设备使用、人力资源、文明工地建设等；按时间划分主要有：项目管理实施规划、年度计划、半年计划、季度计划、月计划、旬计划、周计划等；

C、项目沟通管理计划明确沟通的具体内容、对象、方式、目标、责任人、完成时间、奖罚措施等，并定期或不定期地进行检查、考核和评价，确保沟通计划落到实处；

D、对项目实施各阶段出现的矛盾和问题，根据沟通与协调的进展情况和结果，按程序要求通过各种方式及时将信息反馈给各相关方，实现共享，提高沟通与协调的效果。通过有效地计划、组织和协调，监督相关各方履行各自的职责，协调参与工程建设各方关系，充分利用各方优势为本合同工程建设服务；

E、定期组织召开甲方、设计、监理、质监站、安监站、承包人参加的工地现场会，协调施工过程中出现的各种矛盾和问题，会前一天，就质量、安全、进度、资金、技术、材料等需要协调的问题等议题征求意见，分送有关单位，以便会前做好充分准备，会后写出会议纪要发与会各单位，并督促执行；

F、妥善处理各分项工程之间的施工配合，要求各承包人提出需要配合的问题，如施工场地的要求、施工用水、用电、交叉作业的相互影响，施工收口处理、建筑成品保护要求及需要采取的配合措施等。

9.2.3.7施工阶段的现场安全、文明管理

A、乙方应根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，按照工程建设的强制性标准、《建设工程监理规范》（GB50319）和相关行业监理规范的要求，编制包括安全监理内容的项目监理规划，明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等；

B、对《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定的危险性较大的分部分项工程，乙方应当编制监理实施细则。实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点，以及对承包人安全技术措施的检查方案；

C、审查承包人编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求。审查的主要内容应当包括：承包人编制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求；基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等分部分项工程的专项施工方案是否符合强制性标准要求；施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求；冬季、雨季等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求；施工总平面布置图是否合理并符合安全生产要求，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求。

D、检查承包人在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促承包人检查各分包商的安全生产规章制度的建立情况；

E、审查承包人的施工资质和安全生产许可证是否合法有效；

F、审查承包人的项目经理（建造师）和专职安全生产管理人员是否具备合法资格；

G、审核承包人特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效；

H、审核承包人应急救援预案和安全防护措施费用使用计划；

I、监督承包人按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，及时制止违规的施工作业；

J、定期巡视检查施工过程中的危险性较大的工程作业情况；

K、核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续；

L、检查施工现场各种安全标志和安全防护设施是否符合强制性标准要求，并检查安全生产费用的使用情况；

M、督促承包人进行安全自查工作，并对承包人自查情况进行抽查，参加委托人组织的安全生产专项检查；

N、乙方应派专人对施工现场安全生产情况进行巡视检查，对发现的各类安全隐患，应书面通知承包人，并督促其立即整改；情况严重的，乙方应及时下达工程暂停令，要求承包人停工整改，并同时报告甲方。安全事故隐患消除后，乙方应检查整改结果，签署复查或复工意见。承包人拒不整改或不停工整改的，乙方应当及时向工程所在地建设行政主管部门或工程项目的行业主管部门报告，以电话形式报告的，应当有通话记录。检查、整改、复查、报告等情况应当记载在监理日记、监理月报中；

O、乙方应核查承包人提交的施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施等验收记录，并由监理机构签收备案；

P、督促施工单位履行施工安全、文明保障义务，组织工地卫生及文明施工检查。；

Q、督促施工单位做好现场疫情（类似非典、新冠等重大疫情）防控工作，监督施工单位按政府部门的相关要求落实完成相关的防疫设施的采购、使用。

9.2.4工程收尾阶段的监理工作

9.2.4.1工程收尾阶段包括竣工扫尾、验收、整改、移交、结算、考核评价等方面的管理。乙方应制定工作计划，提出各项管理要求。工程收尾阶段管理应包括以下内容：

A、项目的竣工扫尾；

B、项目的竣工验收、整改及移交；

C、项目的竣工结算；

D、项目的回访维护；

E、项目的考核评价。

9.2.4.2竣工验收

A、总监理工程师应组织专业监理工程师，依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对承包人报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，应及时要求承包人整改。整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单，并应在此基础上提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理人技术负责人审核签字。

B、乙方应负责组织系统联动调试、试运行及各专项验收及检测。项目监理机构应参加由委托人组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，项目监理机构应要求承包人进行整改。工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

C、组织或协助甲方、承包人和产权管理单位对项目进行移交。

D、根据现场的实际竣工情况对承包人提交的竣工图纸（包括设备移交资料等）进行复核确认。

E、组织隐蔽工程、分部分项工程、整体工程的验收、备案、移交等工作。

9.2.4.3竣工结算

乙方应根据有关合同约定及工程进展的实际情况，于竣工后2周内编制工程竣工结算计划报委托人批准后实施。乙方负责组织有关单位按核准的结算计划中的时间要求提交竣工结算书及竣工结算资料。乙方须根据委托人的要求审核承包人提交的工程结算资料，确保工程结算资料的完整性，并对其提交给甲方的结算资料审核结果负责。工程结算以单个施工合同为结算对象，乙方应在完成全部合同结算资料的审核后移交甲方。

9.2.5工程质量保修期的监理工作

9.2.5.1乙方应依据委托监理合同约定的工程质量保修期监理工作的时间、范围和内容开展工作，提交保修方案与人员名单。

9.2.5.2承担质量保修期监理工作时，乙方应安排监理人员对委托人提出的工程质量缺陷进行检查和记录，对承包人进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认。

9.2.5.3监理人员应对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对非承包人原因造成的工程质量缺陷，监理人员应核实修复工程的费用和签署工程款支付证书，并报委托人。

9.2.6其它监理工作

9.2.6.1负责总平面统筹规划管理。

9.2.6.2协助施工期间的报建报批。

9.2.6.3审查设计图纸、文件的经济合理性、安全性（含使用功能）、可靠性，以专题报告的形式提出优化建议；负责竣工图的审核。

9.2.6.4研究施工图、二次深化设计等设计文件，发现问题，及时向设计单位提出；

9.2.6.5协助甲方审查、变更设计图纸和设计文件，确保设计在技术上可行，在经济上合理，使用功能上安全。对设计变更进行技术经济合理性分析，并按照规定的程序办理设计变更手续。

9.2.6.6监督项目实名制及工人工资发放情况，发现异常情况及时向甲方进行报告，避免出现因工人工资纠纷引发的群体事件。

10. 乙方的违约责任

10.1违约责任的处理方式

乙方违反本合同的约定，应当按约定向甲方承担相应的违约责任，承担违约责任方式包括但不限于：

10.1.1书面警告。乙方未履行或未按时履行或未按质履行义务或不执行甲方（含主管人员）的指令时，甲方有权向乙方发出书面警告且甲方有权从监理服务费内扣除违约金1000元/次。乙方必须在书面警告限定的时间内履行义务，否则应承担1次一般违约责任。

10.1.2一般违约责任。乙方按本合同约定应当承担一般违约责任时，甲方有权从监理服务费内扣除违约金3000元/次。同一违约性质的一般违约责任为第二次时，甲方有权从监理服务费内扣除违约金6000元/次，第三次时，甲方有权从监理服务费内扣除违约金12000元/次，以此类推。三次一般违约责任相当于一次严重违约责任。

10.1.3严重违约责任。乙方按本合同约定应当承担严重违约责任时，甲方有权从监理服务费内扣除违约金16000元/次。

10.1.4解除合同。累计三次以上严重违约责任，甲方有权单方全部解除合同。本合同部分解除后，乙方必须在3日内停止被解除部分的工作，5日内配合甲方完成现场工作和有关资料的移交，所交接资料必须完整。乙方无特殊原因未在规定期限内完成移交和撤出，或交接资料不完整的，甲方有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由乙方承担。因乙方拒交或延误交接现场工作和有关资料而引致甲方工期延误及其他方面的损失，甲方有权要求乙方赔偿有关损失。甲方在发出部分解除合同的通知后，甲方即可委托新的监理人承接该部分工程，乙方不得影响或阻碍新的监理人办理进场手续和相关工作。部分解除合同后，乙方应在3日内将甲方已支付的该被解除部分的工作对应的费用全额退还给甲方，甲方亦有权从其于本合同项下尚未支付的应付款项中直接抵扣该费用；乙方已完成的工作经甲方认可和接受的，甲方可视情况适当支付监理费。

不论本合同因何原因提前终止或解除时，乙方须返还甲方的预付款，若因乙方违约导致合同提前终止或解除的，乙方还须按总监理服务费10%向甲方支付违约金（若本合同已有条款约定的违约金高于本条规定的按该条执行）。

10.1.5赔偿损失。因乙方违约或工作失误给甲方造成损失的，乙方应向甲方赔偿与违约有直接或间接因果关系的所有损失，但损失赔偿总额不应超过监理服务费总额。除非一份有证据证明此行为过失未造成甲方的损失，否则乙方应承担全部赔偿责任。本合同解除时，甲方可没收履约保函并通知出具履约保函的银行支付总监理服务费的10%的担保金额，且乙方应在合同解除之日起三日内向甲方返还其于本合同项下已支付的所有费用；乙方已完成的工作经甲方认可和接受的，委托人可视情况适当支付监理服务费。

10.1.6向有关部门通报。乙方违反本合同任何约定或未能履行其承诺及义务的，无论是否已承担本10.1条项下的违约责任，甲方均有权将其违约或未能履行合同承诺或义务的情况向有关部门通报。乙方承诺严格按照合同和招投标文件规定履行义务，并同意甲方将其执行国家强制性规范、标准和履行合同、招投标文件义务的情况（包括但不限于由甲方组织的考核、考评通报、违约责任处理决定等）在委托人网站和广州市建设项目业主网站及其他媒体上公开披露。

10.2 违约责任处理

10.2.1指令执行的违约

乙方承诺主动支持甲方的工作，对甲方的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行的，第一次按一般违约处理；第二次以后，每违反一次按一次严重违约处理；同时，乙方还要承担由此造成的一切经济损失。情节较轻的，可给予书面警告；超过三次以上的，甲方有权决定全部解除合同。

10.2.2监理机构、人员到位、人员更换的违约

A、在甲方书面通知乙方进场后3日内，乙方承诺的总监理工程师不到位，或到位后又离开，造成该岗位空缺。甲方一旦发现，将要求乙方做出书面解释并保证人员限期到位，同时将要求乙方承担一般违约责任1次；如果乙方拒不配合，未在甲方提出限期改正的期限内进行整改的，乙方应承担严重违约责任1次，甲方有权单方面解除合同。同时，监乙方应按下表的约定承担违约责任；情节严重的，甲方人有权单方面解除合同。

| 序号 | 违约项目 | 违约金（元/人·次） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙方自行调换或未按照甲方要求及时更换总监理工程师 | 每更换一次从监理服务费中扣取5万元 |
| 2 | 乙方自行调换或未按照甲方要求及时更换项目总工或总监代表 | 每更换一次从监理服务费中扣取3万元 |
| 3 | 乙方自行调换或未按照甲方要求及时更换专业监理工程师 | 每更换一次从监理服务费中扣取1万元 |
| 4 | 乙方自行调换或未按照甲方要求及时更换造价工程师 | 每更换一次从监理服务费中扣取1万元 |

B、总监理工程师若需离开施工现场需报甲方批准，在其请假离开的时间段内应书面委托其他驻场监理工程师（需具有相应资质和能力）全权代表其行使职权；否则每违约一次，委托人将要求乙方承担1次一般违约责任。

C、其他监理人员需离开施工现场1日以上需报甲方批准，在其请假离开的时间段内应书面委托其他驻场监理代表全权代表其行使相应职权；否则，每违约一次，甲方将要求乙方承担1次一般违约责任。

D、甲方将对驻场监理人员进行考勤，如总监理工程师每月请假日数累计超过4日，监理人必须承担1次一般违约责任；如其他监理人员每月请假日数累计超过6日，且请假总人数全月累计超过监理人数的10%，乙方必须承担1次一般违约责任。

E、甲方要求总监理工程师、总监理工程师代表等主要监理人员必须参加的会议，总监理工程师、总监理工程师代表等主要监理人员必须到会。未经甲方同意不到会或不按期到会的，应向甲方说明理由，拒不说明理由的，乙方应当承担1次一般违约责任。

10.2.3监理依据文件编制、报审的违约

A、乙方提供的《监理规划》和相应的《监理实施细则》，经甲方审核认为未能针对本合同工程特点、难点和重点，需要退回修改的，若连续两次修改后仍未能达到本工程要求的，乙方应承担1次一般违约责任。

B、工程已开工，但此部位、工艺、工序末编制监理细则并报甲方备案，乙方应承担1次一般违约责任。

10.2.4施工单位人员、资源投入管理的违约

A、对于承包人现场的管理机构人员不到位、擅自离场，管理人员工作能力存在严重不足，乙方不进行检查、督促、处理，不向委托人报告，被甲方发现后，委托人有权给予书面警告并限期改正，乙方拒不限期改正的，应承担1次一般违约责任。

B、承包人未按投标文件所作的承诺投入机械、设备、材料等，乙方对此不进行有效检查、督促、处理，不向委托人报告，被甲方发现后，甲方有权给予书面警告并限期改正，乙方拒不限期改正的，应承担1次一般违约责任。

10.2.5旁站监理的违约

乙方在编制项目实施细则中，应按监理规范列明需乙方旁站的工序，并应得到委托人的批准。工程施工过程中，需要乙方进行旁站监督的，乙方没有到场，或者到场后没有进行监督，或发现质量问题后没有及时处理，没有向甲方报告，被甲方发现后，甲方有权给予书面警告并限期改正，乙方拒不限期改正的，应承担1次一般违约责任。

10.2.6材料设备进场报验、送检的违约

对于承包人每次进场材料，乙方不进行检查和登记；对已进场的材料，乙方不按有关规定及时进行抽查、送检，乙方承担一般违约责任1次。如由此出现不合格材料使用于工程上并造成质量缺陷，乙方必须承担一般违约责任1次。若出现质量事故或经济损失一次10万元以上的，乙方必须承担严重违约责任1次。造成重大质量安全事故（按国家规定界定），甲方视情况的严重程度有权部分或全部解除合同，同时，不免除追究当事人和乙方的法律责任。

10.2.7工程质量的违约

因乙方过失导致本项目未能达到预定的工程质量目标，甲方有权要求乙方承担违约责任，并处以总监理服务费的5%的违约金。

乙方对承包人的施工质量应每月定期或不定期组织大检查并作出报告给甲方。承包人的施工质量经监理人检验为合格，但经甲方或工程质量监督机构抽查，发现质量有不合格或未按设计要求和有关规范进行施工的，乙方应承担一般违约1次，情节严重的承担严重违约责任1次，造成甲方的经济损失的，乙方付连带赔偿责任。

10.2.8工期进度的违约

由于乙方应当预见而未能及时预见，或已经预见但未及时向甲方报告，或未及时提出有效的整改措施，或未及时向承包人发出整改通知并积极督促承包人实施整改而对整个工程的按期完工不能起到有效监管作用，致使工程施工的关键线路工期比计划滞后3日以上（含3日）的，乙方必须承担一般违约责任1次；出现关键线路工期滞后5天以上（含5天）的，乙方人必须承担严重违约责任1次；出现关键线路工期滞后10天以上（含10天）的，甲方有权部分或全部解除合同。

10.2.9现场签证的违约

对于施工单位提交的签证费用审核报告，乙方应当在5日内予以批复，因乙方未及时批复而影响工程进度，乙方必须承担一般违约责任1次；对于承包人提交的现场签证资料，乙方未有准确、真实的现场原始记录或不进行现场复核就给予签认，经甲方检查，发现签认的文件有误的，除必须立即改正外，乙方必须承担一般违约责任1次；对签证错误有可能给甲方造成直接经济损失10万元（含10万元）以上的按严重违约1次处理，如因乙方故意造成的则按本合同专用条款11.1.6约定执行；对于现场签证（含工程数量、单价等）未经过注册造价工程师审核、或经过注册造价工程师审核但未在规定时间内报送甲方，除必须立即改正外，每累计出现2次乙方必须承担一般违约责任1次。

10.2.10施工方案、设计变更的违约

对承包人提交的施工方案、设计变更等技术文件，乙方对其中明显不符合现场实际的部分，或者与招投标文件不符、会引起甲方投资增加和工期延误的部分，不进行认真审核、不进行优化就给予同意，被审查发现后，除必须限期改正外，乙方必须承担1次一般违约责任，情节严重的应承担1次严重违约责任。对承包人提交的施工方案、设计变更等技术文件，乙方应当在3日内予以批复，因乙方未及时批复而影响工程进度、质量的，乙方必须承担严重违约责任1次；须转报甲方审批的，一份应在3日内出具审核意见报委托人，监理人未在3日内报委托人或未出具审核意见的，乙方除必须限期改正外，乙方必须承担一般违约责任1次。承包人提交给乙方审核的资料或文件存在错误须承包人改正的，乙方应将所有错误一次性要求承包人改正，乙方要求承包人反复修改拖延时间的，甲方有权给予书面警告并限期改正，乙方拒不限期改正的，应承担1次一般违约责任；对于施工单位送审的工程变更费用，乙方应当在5日内予以批复，因乙方未及时批复而影响工程进度，乙方必须承担一般违约责任1次；乙方审核变更费用时，对其中明显不具备审核依据或者与合同计价原则明显不符的部分，不进行认真审核就出具审核意见的，被审查发现后，除必须限期改正外，乙方必须承担1次一般违约责任。

10.2.11计量支付的违约

A、乙方应当在5天内对承包人的申请计量事项予以审批，并对申请计量事项的真实性、准确性负责。乙方派驻的专业工程师应对承包人提交的计量报表认真审核并予以确认，乙方对不合格工程同意计量，以及计量数量严重不实、资料不齐全同意计量的，除必须立即改正外，乙方应当承担一般违约责任1次，情节严重的应承担严重违约责任1次，给甲方造成损失的，应当赔偿损失。

B、对于施工单位提交的请款报告，乙方不按实际完成的工作量进行审核，或不按本合同要求签署拨款意见，被审查发现后，除必须限期改正外，每出现2次，乙方必须承担一般违约责任1次；如甲方核减金额超过乙方送审金额10％的，乙方必须承担一般违约责任1次，超过送审金额15％的，监理人必须承担严重违约责任1次。若由此给甲方造成50万元以上（含50万元）损失的，乙方除必须承担相应的经济赔偿外，甲方将视情况部分或全部解除合同。

10.2.12安全监理的违约

乙方应设立专职安全管理人员，督促承包人建立安全生产保障体系，并要求各施工标段设立专职安全员，将安全责任制度落实到人。乙方应每月定期或不定期组织安全文明施工大检查，并将检查结果向甲方报告。承包人没有按投标承诺做好安全文明施工措施，没有按有关规定做到安全生产，或存在安全隐患，乙方未及时发现、不督促承包人进行整改，不作及时处理，不及时向委托人报告，被甲方发现后，甲方有权给予书面警告并限期改正，乙方拒不限期改正的，应承担1次一般违约责任。由此而发生安全生产事故，或被上级主管部门通报批评、被新闻媒体曝光的，乙方应承担严重违约责任1次；情节严重的，甲方有权部分或全部解除合同；发生重大安全质量事故（按国家及本合同有关规定界定）的，甲方有权要求乙方承担违约赔偿责任，赔偿金为合同监理服务费的1%～5%。

10.2.13监理失职、指令错误的违约

乙方因下列原因：

1）在施工过程中，乙方发出错误指令；

2）乙方越权审批设计变更；

3）其他因乙方自身失误或失职。

使本合同工程在投资、工期、质量等方面给甲方造成损失的，甲方将要求乙方进行赔偿，累计赔偿总额不应超过监理服务费总额（除去税金）。具体约定为：

① 因乙方原因造成工程投资增加的，甲方将根据工程投资的增加额与原计划投资额的比例，按相应比例双倍扣减监理服务费；若增加工程投资比例超过原计划投资额的20%时，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方赔偿甲方由此遭受的实际损失中的50%。

② 因乙方责任导致工期延误，其中分段工期延误日数占该段总工期的30%时，则甲方有权扣除该分段工程监理服务费的60%；分段工期延误日数达到该段总工期的50%时，则甲方有权单方解除本合同。因乙方责任导致工程竣工拖延的，依据拖延的日数，乙方应每日按监理服务费总额的0.05%向委托人支付违约金。由于乙方责任导致工期延误，致使委甲方要承担赔偿第三方责任的，乙方必须承担赔偿甲方由此遭受的实际损失。

③ 因乙方责任造成质量事故，需要返工的，乙方应承担1次严重违约责任并双倍扣减该部分的监理服务费，同时乙方应赔偿甲方的实际损失；情节严重的，甲方有权单方面解除合同，并有权要求乙方赔偿甲方由此遭受的经济损失。

④ 因乙方责任导致工程（含各分部、单位及整体工程，下同）质量一次性验收不符合质量目标时，按相应工程占总工程的比例扣除乙方监理服务费；若导致工程质量一次性验收不合格而造成甲方的直接损失达500万元以上时，甲方有权单方解除本合同并要求监理人赔偿相应经济损失。

10.2.14工程结算的违约

A、对于承包人不按合同约定提交分项工程的结算文件，乙方不按合同约定采取有效措施或未及时向委托人报告的，乙方应承担1次一般违约责任。

B、对于承包人报送结算文件，乙方应在21天完成审核，否则每次应承担一次严重违约责任。

C、乙方应根据合同约定对承包人提交的结算资料进行审核，如有以下行为时，需承担一次严重违约责任：

1）未对结算资料的真实性进行复核；

2）把明显不具备结算依据的工程内容予以计量；

11.2.15监理廉政方面的违约责任

A、乙方必须加强对监理人员职业操守、廉政建设的培训和教育，本项目监理人员需共同遵守监理人员职业道德守则，并严格遵守以下规定：

1）禁止向委托人及承包人推销材料、设备，或以倾向性、排他性变相推销；

2）禁止与承包人串通，对不合格材料、产品、工程进行包庇及验收；

3）禁止与承包人串通，对材料用量、工程量进行虚假签认；

4）禁止与承包人串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益。

5）禁止接受承包人的请吃送礼或变相受礼；

6）禁止向承包人介绍分包或推销材料、设备等；

7）禁止故意刁难承包人以谋取私利，损害委托人的合法利益。

凡违反以上任一规定者，一经查实，监理人应立即清退该监理人员，并按1次严重违约处理，情节严重的，甲方有权部分或全部解除合同并有权向有关部门反映情况，追究乙方及有关责任人相关责任，要求赔偿相应损失，同时将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任。

B、乙方违约行为的直接责任人，其违约行为达到严重违约（或相当于严重违约）1次，主管人员因其下属的严重违约（或相当于严重违约）累计次数达到3次，则甲方有权认为该直接责任人或主管人员已不适于继续担任本合同工程的监理工作，并有权要求乙方限期更换该人员，乙方必须无条件接受，并承担由此引起的后果及费用；如乙方拒不执行，则自收到甲方的更换要求7日后，甲方可认为该岗位已空缺，并按本合同专用条款11.2.2的约定处理。

C、除上述约定之外，乙方有违反合同约定的其他义务的，均构成违约，甲方有权视具体情况给予书面警告并限期改正，监理人拒不限期改正的，应承担1次一般违约责任，情节严重的，应承担1次严重违约责任。

10.2.16工程资料报送的违约

因乙方原因延误承包人上报施工周报、月报、计量报表等工程资料的报送时间，或未按时上报甲方要求报送工程资料，除限期纠正外，乙方必须承担一般违约责任一次。

10.2.17其它违约

A、三次书面警告则另行追加一次一般违约责任，三次一般违约责任则另行追加一次严重违约责任。当累计出现三次严重违约或者工程进度严重滞后时，甲方有权要求乙方的法定代表人驻场办公代行总监理工程师职责，直至其监理工作达到甲方满意时方可离场。

B、乙方应该定期或不定期组织、主持召开工地例会及各种技术专题会，以及监理大纲、监理规划、监理实施细则和甲方要求必须召开的会议，如有违反，乙方应当承担1次一般违约责任。

C、乙方在自己职责范围内应当作出决定的事项故意拖延或者不作出明确的处理意见，甲方发出书面警告后乙方在整改期限内仍不加以改正的，委托人有权要求乙方承担一般违约责任1次，造成损失的乙方应承担相应的责任。

D、乙方不按本合同专用条款的约定办理有关保险事宜的，甲方有权给予书面警告并限期改正，乙方拒不限期改正的，应承担1次严重违约责任并承担由此产生的一切后果。

10.3监理人违约责任的认定方式及送达程序

10.3.1认定方式：以甲方发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

10.3.2送达程序：委托人以下列方式之一将书面违约处理决定送达乙方：

1）乙方现场管理机构工作人员签收。

2）乙方其他工作人员签收。

3）甲方邮寄送达。

10.3.3甲方以书面形式作出的违约处理决定一经送达乙方立即生效。乙方如有足够证据证明不应由其承担违约责任的，应在收到违约处理决定后3天内以书面形式向甲方提出异议并附上有关证据；甲方在收到乙方的异议后15天内审核完毕且作出书面决定并通知乙方。

- 三、 补充条款

1.就监理单位书面提交并要求作出决定的一切事宜建设单位应在规定时间内作出书面决定。若因建设单位未履行该约定而导致本工程产生的一切不良后果，其责任由建设单位承担。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，监理服务的期限从合同签订生效之日起至保修期届满并办妥竣工结算后90天止，包括工程前期准备阶段（包括旧建筑物拆除阶段、三通一平、勘察阶段、设计阶段）、施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段、质量保修期阶段的监理工作。本工程保修期间，监理单位仍须承担监理责任。

3.为保证建设项目有序、规范和顺利进行，监理单位应主动支持建设单位工作，对建设单位的指令和书面通知，无正当理由拒不执行，按违约处理。

4.监理单位应按承诺建立组织架构、派驻足够符合岗位条件的监理工程师和投入设备。

5.监理单位必须加强监理工程师职业操守教育，本项目监理工程师需遵守监理工程师职业道德守则，并严格遵守以下规定：

1）禁止向建设单位及承包人推销材料、设备，或采用具有倾向性、排他性的工作方式进行变相推销；

2）禁止与承包人串通，对不合格材料、产品用于本工程和不合格工程通过验收；

3）禁止与承包人串通，对材料用量、工程量进行虚假签认；

4）禁止与承包人串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增加工程造价。

5）禁止接受承包人的请吃送礼，或变相受礼；

6）禁止向承包人介绍分包人；

7）禁止故意刁难承包人以谋取私利，损害建设单位的合法利益。

第五部分 全过程造价咨询专项条款

## 一、基本义务权利责任

1.甲方的义务

1.1甲方应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为乙方工作提供外部条件。

1.2甲方应当在约定的时间内，向乙方无偿提供与本项目咨询业务有关的所有基础资料。

1.3甲方应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。

1.4甲方应授权胜任本项目造价咨询业务的代表，负责与乙方联系。

2.乙方的义务

2.1向甲方提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询服务工作计划等，并按本合同第一部分协议书中约定的范围实施咨询业务。

2.2乙方在履行本合同期间，向甲方提供的服务包括本项目所有造价有关的咨询服务。

2.3乙方对本工程提供全过程造价咨询服务，自合同签订之日开始至工程竣工验收通过，结算手续办理完成的工程实施过程中，涉及造价方面的事务均乙方负责完成，并出具造价咨询报告。

2.4按有关规定和约定时间审核项目概算、审核工程量清单、工程预算造价及招标控制价。乙方提供的造价咨询服务质量应符合有关规定。

2.5审核的工程造价文件属保密文件，造价咨询单位有防泄密义务。乙方除作为业绩或投标外，不得外借资料。保密义务不因本合同的终止而消失。

2.6与相关单位进行造价文件的审核和对数，并无条件按要求修改，直至甲方书面确认无异议为止。

2.7协助审核招标文件，提供合同承包方式及一切与招标、合同经济条文有关的建议；参加招标答疑，负责解答有关经济条款和清单的疑问。

2.8第一次招标和招标失败后再次招标的工程预算、工程量清单审核及招标控制价备案等费用已包含在本次合同价内。

2.10负责从开工到工程施工完成，施工单位或各参建单位提出的招标清单漏项、少计工程量的复核和预算编制。

2.11负责工程建设各项单位工程结算的审核，出具结算审核报告。

2.12负责本工程服务类项目的结算审核，出具审核报告。本工程服务类项目包括但不限于可行性研究、勘察、设计、监理、检测、白蚁防治、水土保持、消防检测及其他服务类项目等。

2.13未经甲方书面同意，乙方不得转让本合同部分或全部权利和义务。

2.14加强对从业人员的执业管理，乙方的工程造价人员应持证上岗，根据业务性质的需要，可派出项目负责人。

2.15乙方完成约定的咨询服务工作内容后，须无条件地归还甲方提供的一切资料。

2.16乙方不得与其它单位串通，弄虚作假损害甲方利益。

2.17乙方保证造价咨询管理结果的公正性、真实性，不得少算、高估冒算。

2.18乙方应当履行全过程造价咨询合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的一切直接和间接经济损失，损失赔偿由双方协商，并依法追究乙方的法律责任。

2.19乙方对甲方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，乙方应承担所有责任。

2.20其他依法应当由乙方履行的义务。

2.21乙方遵循甲方的要求开展相关咨询工作。

3.甲方的权利

3.1 甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

3.2甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。

3.3当甲方认定造价咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿并更换造价咨询专业人员。

4.乙方的权利

4.1甲方在委托的建设工程造价咨询业务范围内，应授予乙方以下权利：

4.1.1乙方在造价咨询过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

4.1.2乙方在造价咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

4.1.3乙方在造价咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

## 二、专项条款

5.本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：

（1）按照国家、工程所在地省、市建设主管部门颁发的建设工程管理法律、法规、工程造价计价办法及其他相关文件。

（2）《建设⼯程造价咨询规范》（GB/T51095-2015）。

（3）《建设项目全过程造价咨询规程》 （CECA/GC4-2017）。

6.业务范围

- 6.1本全过程造价咨询服务范围，包括但不限于以下内容：

| 序号 | 阶段 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计阶段 | 1.负责审核设计概算，按投资控制目标对设计方案或图纸提出限额设计要求和优化设计意见，合理控制工程投资；审核设计概算。 2.负责根据批准的设计概算，根据建设单位需求，提出工程项目的各专业工程和各阶段造价限额指标。 3.负责对设计中采用的主材、设备等提供市场信息，进行方案比较，提出优化建议。 4.负责参加设计方案论证会议、工程图纸会审、变更论证等专题会，提出造价专业意见。 5.协助甲方编制目标成本。 |
| 2 | 施工图预算阶段 | 1.负责进行市场调查、询价，在甲方指定地点进行工程量、定额、主材的对数等。 2.负责根据设计单位的图纸及技术规范、用户需求书，编制设备、材料询价或采购清单。 3.负责对施工图预算进行分析，提出造价控制建议。 4.负责对合同方式和可能存在的风险因素及解决办法等提出合理化建议，以供甲方参考。 5.负责审核施工图预算（含设计图纸修改后调整相应预算）并与承包商完成对数，按甲方要求提交审核报告，协助完成EPC项目补充合同的签订工作。 |
| 3 | 施工阶段 | 1. 负责主材单价、综合单价、变更签证和合同变更等费用的编制或审核；检测监测费用编制或审核；图纸设计变更会签、材料设备看样定板会签。 2. 负责施工过程造价控制（含编制方案及实施计划），审核工程量与进度款，向甲方发出付款建议（避免超付），由甲方审定后付款。 3.负责建立合同台账、支付台账、工程变更管理台账（按变更原因分类）、签证台账台账。 4.负责定期召开造价控制会议，集中会审现场签证、工程变更的工程量和造价预算，确认变更价款。 5.负责定期收集和整理有关设备材料的市场价格动态信息，根据甲方要求对施工方案、材料选用提供成本控制建议。 6.根据甲方要求负责分析项目相关成本指标。 |
| 4 | 结算阶段 | 1. 负责按甲方要求开展工程结算审核工作，并与各承包单位对数，出具结算审核报告。 2. 根据甲方的要求对施工图纸及竣工图纸进行核对。 3. 审核其他费用，出具审核报告。 4.负责建立结算台账，编制结算计划。 5. 配合甲方项目财务决算工作。 |
| 5 | 其他 | 1.协助组织或参加相关造价控制评审、变更专题等会议，包括邀请相应的经济专家。 2.配合审计部门完成相关审计工作。 3.为项目实施过程中的造价纠纷提供法律顾问支持。 4.配合财务管理相关工作。 5.为项目信息化管理、智能化提供支持。 |

6.2服务质量要求

6.2.1.乙方应熟悉并严格按照国家、省、市有关财政、基建、工程造价方面的法律、法规，以及甲方工程造价管理业务制度要求，依据合同相关约定，本着有依有据、合法合规的原则，科学、客观、公正地开展造价咨询工作，乙方提供的工程造价咨询成果文件应合理体现甲方控制项目投资的要求。

6.2.2.项目建设实行全过程限额设计和施工。概算金额应低于甲方确定的限额设计总额。在不降低勘察设计任务书、初步设计文件、材料设备技术需求书中的主要设计指标（建筑高度、建筑面积等）的前提下，确保施工图预算不超过有权审核部门审定工程设计概算中的建安工程费总额。竣工结算总金额不得超出实际实施范围所对应的批复概算总金额。

6.2.3.乙方应确保本工程概算文件、施工图预算文件、招标工程量清单、招标控制价等的编制（审核）工作质量，开项必须齐全、工程量必须准确、造价必须合理，并满足工程投资控制和合同的约定。

6.2.4.乙方提供的造价成果文件应包括并不限于：编制说明、造价文件（含软件版）、工程量计算书、经济指标分析表、主要设备材料价格表、主要材料设备定价依据文件（含询价文件等）、审核意见落实情况说明和修改对比表等。

6.2.5乙方至少要提供3个同类项目的技术经济指标供甲方做决策参考。乙方负责对造价成果（含估算及概算、施工图预算审核结果、招标工程量清单及控制价编制成果、设计变更及合同变更等）进行分析，对比同类项目，找出技术经济指标偏离内容及原因，及时修正，并提出合理化建议。

6.2.6.乙方应建立健全内部控制制度、质量保证体系和档案管理制度，保证工程造价咨询成果文件的质量，对其完整性、真实性、准确性、有效性负责，并负有保密责任。

      - 确保工程造价咨询成果文件文字表达清晰、装订整齐。

      - 确保工程造价咨询成果文件均由专业造价师（造价员）编制，由技术负责人（包括项目技术负责人、土建主管、机电主管）审核，由项目负责人或指挥长审定的三级审查制度。工程造价咨询成果文件的编制人应具有注册造价工程师执业资格或造价员从业资格，工程造价咨询成果文件的审核人、审定人应具有注册造价工程师执业资格。工程造价咨询成果文件的编制人、审核人、审定人应在工程造价咨询的成果文件上签署执业(或从业)资格专用印章，最终的成果文件需经项目指挥长或法定代表人签字并加盖公章。

      - 编制人应认真阅读、复核甲方提供书面资料的有效性、合规性，并应对自身所收集的工程计价基础资料和编制依据的全面性、真实性和适用性负责，全面进行工程的计量与计价，按工程造价咨询服务合同的要求编制工程造价咨询成果文件，并整理好工作过程文件。

      - 审核人应进一步审核甲方提供的书面资料的有效性、合规性，编制人使用工程计价基础资料和编制依据的全面性、真实性和有效性，并应对相关工作做一定比例的复核，对错误的部分提出书面的修改和补充意见，修正、完善工程造价咨询成果文件，并整理好自身的工作过程文件和相关文件。

      - 审定人应再次审核甲方提供的书面资料的有效性、合规性，编制人使用工程计价基础资料和编制依据的全面性、真实性和有效性，并应依据工程经济指标进行工程造价的合理性分析，对工程造价咨询质量进行整体控制。

      - 乙方应建立工程造价咨询项目档案，保证项目资料的完整，不得损坏、遗失项目资料。加强项目档案管理，及时做好已完成项目的资料移交和归档工作，妥善保管至报告出具之日起十年后。

      - 加强信息系统管理，及时建立电子信息台账；保证在甲方信息系统中录入或审核的工程造价相关信息及时、完整。

6.2.7审核工程量与进度款（即计量支付审核）；计量支付与进度相符，不得超付、借项支付等。

6.2.8概算审核复审（或审定）核减率在6%以内（概算审核偏差=（送审金额-评审金额）/送审金额）；施工图预算及招标控制价复审（或审定）核减率在4%以内；竣工结算审核复审（或审定）核减率在4%以内。

注：本款核减率是指乙方出具的最终成果文件金额（送审金额）相对于甲方（或上级单位）委托的复审金额（如有）、项目审计审定金额（如有）之间的核减偏差。

6.2.9为保证造价咨询工作的独立性，概算审核、施工图预算审核、变更设计预算审核、结算审核等主要造价咨询成果文件的初稿，均要求乙方先自行编制完整初稿（即背靠背编制），然后在甲方同意的情况下进行对数和调整定稿。

6.3服务进度要求

6.3.1.乙方应对甲方提供资料的完整性、严谨性把关，对因范围不清晰、图纸不详导致基本工程量难以计算等情况，应在收到资料后2个工作日内向甲方提出资料补充要求。因乙方未能在上述时间内提出要求而造成编审进度延误或其他损失的均由乙方自行承担全部责任。

6.3.2.各项服务内容的工作时间要求（如有）（以下天数指日历天数）

（1）设计概算、施工图预算评审：自收到完整资料起，出具评审初步意见时间为：送审金额3000万元以内（含本数，下同）的内审15天，送审金额3000万元-2亿元（含本数，下同）的内审20天，送审金额2亿元以上的内审25天，特殊情况经批准后内审延长时间不超过10天；对数时间不超过内审时间，争议问题由乙方项目指挥长或法定代表人主持专题会议解决；对数完成后5天内出具最终评审报告。

（2）审核合同价格清单：自收到完整资料起5天内出具电子版审核说明。

（3）招标工程量清单、招标控制价编制：公告中招标工程量清单、招标控制价自收到甲方通知起10日内出具，终版招标工程量清单、招标控制价自收到完整资料起完成时间为：招标控制价在3000万元以内的20天，3000万元-2亿元的25天，2亿元以上的30天，特殊情况经批准后延长时间不超过10天。

（4）招标文件（含澄清答疑）审核：自收到资料起2天内出具电子版审核说明。

（5）清标报告：自收到中标人投标文件5天内出具电子版审核说明。开标后90天内完成与中标人的对数并出具清标报告。

（6）主材单价、综合单价审核：自收到资料起完成时间为：主材3个以内5天，4-15个10天，16-30个15天，30个以上20天；综合单价3个以内3天，4-15个5天，16个以上10天；特殊情况经批准后延长时间不超过10天；争议问题由乙方项目指挥长或法定代表人主持专题会议解决。

（7）变更签证合同费用（含委托合同、检测费用）编制或审核：30万元以内的5天，30万元以上的10天，特殊情况经批准后延长时间不超过10天，电子版审核说明提前2天出具，争议问题由乙方项目指挥长或法定代表人主持专题会议解决。

（8）图纸设计变更会签、材料设备看样定板会签：自收到资料起5天内完成。

（9）工程进度款审核：自接受完整资料起5日完成。

（10）结算文件：自收到结算文件起出具结算审核报告时间为：施工类合同30日内，非施工类合同10日内。

6.3.3.以上工作期限为正常的工作期限，特急项目的工作期限由甲方根据实际情况确定，但最短不少于1天；其他咨询服务工作由甲方视具体情况确定；对于甲方提出的疑问，乙方应在24小时内给予答复。

6.4服务人员要求

6.4.1为本项目提供工程造价咨询服务的具体人员详见附件3。

6.4.2乙方在投标文件《拟投入本项目造价人员一览表》中配备的人员在通过甲方的面试考核后方可确定为本项目的工程造价咨询服务人员，乙方不得擅自更换已确定为本项目的造价咨询服务人员。确因特殊情况需要更换时，应提前书面提出更换人员的原因及更换人员的名单，更换人员的资质、资历、职称、实际工作能力等应不低于投标文件中所承诺人员的素质，同时乙方应按合同约定承担违约责任，但乙方有合法理由（如服务人员因死亡、重大疾病等原因导致不能履行职责）提出申请并经甲方批准更换相关人员的，乙方可不承担违约责任。

6.4.3本项目造价咨询工作必须由上述人员完成。当乙方工作进度不能满足甲方要求时，甲方有权要求乙方上述人员驻场办公，必要时，乙方应按甲方要求增加或更换相关人员，直至整改完毕。

6.4.4项目负责人应全面熟悉项目情况，乙方应安排部门经理以上人员（项目指挥长、项目负责人、技术负责人）中的至少1位带队参加会议、完成对数工作。

6.4.5乙方所派出的服务本项目的造价咨询专业人员必须勤勉尽责，恪守职业道德，本着热情服务、秉公办事、廉洁自律的原则开展工作。如出现服务人员未按照合同履行职责，或与第三方串通造成经济损失，或不服从工作安排，不满足工作要求，不遵守管理制度，服务态度恶劣，不胜任工作等情形的，乙方应在接到甲方通知后3天内予以撤换，所调换人员的资质、资历、职称、实际工作能力等应不低于投标文件中所承诺人员的素质且需按合同约定承担违约责任。驻场人员应服从甲方的工作安排和管理，由甲方负责考勤，未经同意不得离开；驻场人员的相关费用已包含在服务报酬中，其薪资福利费用由乙方自行承担。

6.5其他服务要求

6.5.1乙方须遵守甲方各项规章制度和廉政纪律要求，无条件配合甲方的复核、复审和考核等工作。

6.5.2乙方须具备保障开展工作所需要的交通工具、办公设备和造价审核管理软件等。

6.5.3乙方应独立完成合同约定的造价咨询服务，未经甲方同意不得将工作内容另行委托第三方实施；对有特殊技术要求的咨询服务项目，需聘请相关专家共同完成咨询服务的，应事先征得甲方同意。未经甲方同意，乙方不得以任何形式向任何单位或个人披露审核项目的相关信息，不得对外提供、泄露相关审核情况。

7.造价咨询服务费取费及结算原则：

7.1.计取方式：造价咨询服务费：本合同造价咨询服务报酬暂定为人民币          （¥    元），造价咨询费率为   %[造价咨询费率=合同价（即中标价    万元）/暂定建筑安装工程费（    万元）*100%]；本合同造价咨询服务结算价=实际工程结算建筑安装工程费×造价咨询费率。

7.2.支付方式：

签订合同签订合同且承包人进场后，乙方提交付款申请，按照支付程序通过甲方确认后45天内支付造价咨询服务合同价的10%。

概算阶段：概算批复后，提出支付申请并经甲方审核通过后20个工作日内，支付造价咨询服务合同价的10%，；

施工图预算阶段：甲方确认施工图预算结果且按本项目勘察设计施工总承包合同条款约定确定“合同修订价”后提出支付申请经甲方审核通过后20个工作日内，支付造价咨询服务合同价的10%，；

施工阶段及其他工作：乙方提出支付申请经甲方审核通过后20个工作日内，按季度支付进度款，支付至造价咨询服务合同价的70%停止支付；每季度支付的进度款为以造价咨询服务合同价的70%为基数，乘以本季度已施工工期占项目暂定总工期的比值；如本项目停工，则自甲方发出停工函之日起，停工期间不计入已施工工期；

结（决）算阶段：工程项目竣工结算报送给有权限进行结算终审的部门终审至该项目的结算终审，并获得结算批复文件，且完成本合同约定的所有工作内容后，提出支付申请后30个工作日内，支付至结算（全过程造价咨询）费的95%。

服务费结算阶段：在完成全部服务内容后且通过上级部门的审计后，由甲方对乙方造价咨询服务工作质量情况进行考评（具体考核标准详见附件《造价咨询服务考核评分表》）视考评情况予以支付。乙方在考评中得分90分或以上的，按结算金额的5%正常支付；85分≤考评得分＜90分，按结算金额的4%支付；75分≤考评得分＜85分，按结算金额的2.5%支付；65分≤考评得分＜75分，按结算金额的1%支付；考评得分＜65分，则考评情况服务酬金不予结算支付。

注：

1.未进入费用分摊的工作，其费用视为已包含在其他阶段工作的费用中，不单独计量支付。没有实施、没有纳入服务内容占比项目所在行的支付比例合并至下一项目支付。

2.每次付款，乙方均需按甲方财务管理制度办理支付申请手续，并提供合法有效增值税一般纳税人服务类专用发票的正式发票。

3.实际支付可视项目进展情况分次支付。

4.概算批复后，即根据概算批复及上述第7.1款调整实际支付金额。

8违约责任

8.1咨询人的违约责任

8.1.1乙方承担违约责任的方式包括但不限于：

（1）书面警告。乙方不履行或不完全履行合同或不执行甲方的指令时，甲方有权向乙方发出书面警告。乙方必须在书面警告限定的时间内履行义务或执行指令，否则应承担一次一般违约责任。

（2）一般违约责任。乙方违反本合同的约定须承担一般违约责任时，必须向甲方交纳违约金人民币3000元/次。

（3）严重违约责任。乙方违反本合同的约定须承担严重违约责任时，必须向甲方交纳违约金人民币10000元/次。

（4）下浮支付服务报酬。乙方的违约情节特别严重时，甲方有权在合同约定基础上再下浮支付服务报酬，累计下浮金额不超过服务报酬总额的50%。

（5）部分解除合同或解除合同。乙方累计三次以上（含三次）严重违约或甲方认为其违约情节特别恶劣的，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同。

（6）赔偿损失。因乙方违约或工作失误给甲方造成损失的，乙方应向甲方赔偿与违约有直接或间接因果关系的所有损失。如果损失是由于乙方故意或严重渎职造成的，乙方应全额赔偿由此给甲方所造成的损失。

8.1.2三次书面警告另行追加一次一般违约责任，三次一般违约责任另行追加一次严重违约责任，累计三次严重违约责任，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同。

8.1.3乙方违约需向甲方支付违约金或赔偿金时，违约金和赔偿金应分别计算，甲方有权从应支付给乙方的服务报酬中直接扣除，结算时不予退还，乙方不得有任何异议。同时，甲方保留进一步依法追究乙方有关责任的权利，如：视情况决定将乙方的违约行为通报有关政府主管部门，提起诉讼等。

8.1.4组织管理方面的违约责任

（1）为保证项目建设有序、规范和顺利进行，乙方必须主动支持甲方的工作，对甲方的指令和书面通知，若无正当理由又未提前报告、得到认可，而公开或变相拒不执行的，第一次按一般违约处理；第二次以后，每违反一次按一次严重违约处理；乙方同时应承担由此给甲方造成的一切经济损失。情节较轻的，可给予书面警告，情节特别严重的，甲方有权视情况单方面部分解除合同或解除合同。

（2）乙方所配备的造价咨询人员不符合本合同约定的，甲方每发现一人次，有权要求乙方承担一次一般违约责任；同时乙方应在甲方规定的时间内改正，否则应另承担一次严重违约责任；同时甲方有权视情况单方面部分解除合同或解除合同。

（3）乙方违反本合同约定，项目负责人不按时亲自组织造价咨询工作，未及时向甲方主管部门负责人及时汇报项目争议进展情况的，甲方每发现一次，有权要求乙方承担一次一般违约责任；乙方应在甲方规定的时间内改正，否则应另承担一次严重违约责任；如因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的损失；同时甲方有权视情况单方面部分解除合同或解除合同。

（4）乙方违反本合同约定，所配备的造价咨询人员（含驻场人员）不按甲方的作息时间在甲方指定的地点驻场办公的，第一次将向乙方发出书面警告，乙方应在甲方规定的时间内改正，第二次以后，每违反一次按一次一般违约处理；同时甲方有权视情况单方面部分解除合同或解除合同。

（5）乙方违反本合同约定，未经甲方书面同意擅自更换造价咨询人员的，甲方有权发出书面警告，乙方应在甲方规定的时间内改正，否则应承担一次严重违约责任；同时甲方有权方面部分解除合同或解除合同。

（6）乙方违反本合同约定，不按甲方的要求撤换不能胜任工作的造价咨询人员的，甲方有权发出书面警告，乙方应在甲方规定的时间内改正，否则应承担一次严重违约责任；同时甲方有权单方面部分解除合同或解除合同。

（7）甲方要求乙方有关人员必须参加的会议（含对数等），有关人员必须到会，未经甲方同意不到会或不按期到会的，甲方有权给予书面警告。

8.1.5工作进度方面的违约责任

（1）乙方不按本合同约定的时间向甲方提交合格的造价咨询成果文件的，每延误一天，应按本合同服务报酬总额的1‰向甲方支付违约金；延误20天以上，乙方除按上述约定继续支付违约金外，甲方有权下浮10%支付服务报酬；延误30天以上，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同。

（2）乙方不按本合同约定及时收集整理有关资料以致影响甲方正常工作的，甲方有权要求乙方承担一次一般违约责任；乙方应在甲方规定的时间内改正，否则应另承担一次严重违约责任；如因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的损失。

（3）乙方不按本合同约定的时间向甲方提交造价咨询工作报告和符合归档要求的造价咨询成果文件的，业主单位支付服务报酬的时间相应顺延，且乙方须承担一次严重违约责任。

8.1.6服务质量方面的违约责任

（1）乙方提交的工作成果相对于甲方（或上级单位）委托的复审金额（如有）、项目审计审定金额（如有）超过本合同约定核减率的，按下表约定承担违约责任：

| 序号 | 概算核减率 | 预算核减率 | 结算核减率 | 造价咨询服务酬金的暂定总金额下浮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≤6% | ≤4% | ≤4% | 0% |
| 2 | 8%≥核减率＞6% | 6%≥核减率＞4% | 6%≥核减率＞4% | 3%/次 |
| 3 | 12%≥核减率＞8% | 8%≥核减率＞6% | 8%≥核减率＞6% | 5%/次 |
| 4 | ＞12% | ＞8% | ＞8% | 10%/次 且甲方部分解除合同或解除合同；造成甲方损失，赔偿损失。 |

乙方因承担本款违约责任支付的违约金总额累计不应超过本合同服务报酬暂定总额的30%。

（2）经查实乙方违反本合同约定或者由于乙方的其他原因，致使甲方被投诉的，甲方视情节严重程度有权要求乙方承担一次一般违约或以上的违约责任并下浮10%支付服务报酬。因此致使中标无效需要重新组织招标的，重新组织招标所需要的费用全部由乙方承担。同时，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同。

（3）乙方未按约定向有关部门提交全部招标控制价备案文件，或有其他未妥善办理招标工程量清单或招标控制价相关手续的情形，致使开标时间延误的，每延误一天，应按本合同服务报酬总额的1‰向甲方支付违约金；延误20天以上，乙方除按上述约定继续支付违约金外，甲方有权下浮10%支付服务报酬；延误30天以上，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同。

（4）乙方对本合同约定有关工作事项故意拖延或者不作出明确处理意见的，每发生一次，乙方须承担一次一般违约责任。若因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。

（5）由于乙方原因，致使本合同项目在施工阶段中发生三类变更的，甲方有权要求乙方承担一次一般违约责任；发生二类变更的，乙方除应承担一次严重违约责任外，还应向甲方赔偿相应的损失；发生一类变更的，甲方有权下浮10%支付服务报酬，且乙方应向甲方赔偿相应的损失，同时，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同。

（6）竣工结算总金额超出实际实施范围所对应的批复概算总金额，甲方有权下浮10%支付服务报酬，同时，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同。

8.1.7工作纪律方面的违约责任

（1）对于异常情况，乙方不如实或不及时上报甲方甚至隐瞒不报的，一经核实，乙方须承担一次严重违约责任。若因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失。

（2）乙方违反本合同约定，接受了与本合同工程建设项目有关的咨询业务，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同；同时，甲方将如实通报政府有关部门，由政府有关部门对其进行处罚。若因此给甲方造成损失，乙方应赔偿甲方的全部损失。

（3）乙方违反本合同约定或法律规定，向第三方泄露与本合同工程有关的任何招投标资料和情况的，一经核实，甲方有权单方面部分解除合同或解除合同；同时，甲方将如实通报政府有关部门，由政府有关部门对其进行处罚。若因此给甲方造成损失，乙方应赔偿甲方的全部损失。

（4）如发生任何对乙方的投诉情况，经查属实，甲方有权根据情节轻重要求乙方承担一次严重违约责任并且甲方有权下浮10%支付服务报酬。同时，甲方将视情况决定将乙方的违约行为通报有关政府主管部门。如因对乙方的投诉最终导致甲方被投诉的，同时按照本合同条款第8.2.6－（3）款执行。

（5）乙方通过提供虚假信息，误导或欺骗等方式，谋取非法利益的；乙方未经甲方书面同意擅自将受托项目转委托给第三方的，每次均须承担严重违约责任一次。

（6）乙方违反回避制度的；乙方拒绝接受甲方跟踪核查的；乙方不按要求保管甲方提供的相关资料的，每次均须承担一般违约责任一次。

（7）乙方违反保密义务，每次均须承担严重违约责任一次，并承担其他相应的法律责任。

8.1.8乙方在项目工作质量考评中合格，但分数低于65分且有单项得分低于合格基准分的，甲方有权下浮10%支付造价咨询服务报酬，并要求乙方对相应单项进行整改，乙方必须无条件接受。

8.1.9乙方向甲方提出的赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致甲方的各种费用的支出。

8.12.10在本合同有效期内，乙方的单位名称变更的，应及时以书面形式通知甲方；乙方法定代表人变更的，应在变更后15日内向甲方提交新法定代表人的职务、职称、联系电话、通信地址等信息。否则视为乙方违约，乙方应当承担一次一般违约责任。

8.1.11除上述约定之外，乙方不履行或不完全履行合同其他义务的，均构成违约，应当承担一次一般违约责任。情节较轻的，可给予书面警告；情节较重的，应当承担一次严重违约责任。

8.1.12乙方违约责任的认定方式：以甲方发出的通知、通报、会议纪要等书面文件确定的内容为准。

8.2甲方的违约责任

8.2.1 甲方应当履行本合同约定的义务，如有违反则应承担违约责任，赔偿给咨询人造成的直接经济损失。

8.2.2 因甲方原因导致合同解除，甲方应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。

9.1补充条款

乙方承诺严格按照合同约定履行义务，并同意甲方将其履行合同、招投标文件义务的履约情况和不诚信行为（包括但不限于由甲方组织的考核、考评通报、作出的违约责任处理决定等）在甲方网站和建设项目业主网站及其他媒体上公开披露，由此造成的一切损失和不利后果均由乙方自行承担。

9.2知识产权

乙方应保证在造价咨询服务中所编制的文件不侵犯他人合法权益。乙方为本合同约定项目提供造价咨询服务编制的所有文件的知识产权应属甲方专有。

9.3回避

乙方不得再接受除甲方外的其他委托人对本项目的服务委托，即不能就本项目既接受甲方的委托，又接受项目投标供应商、施工承包单位等相对利益关系人的委托，否则甲方有权解除本合同并按合同条款第8.1款的约定追究乙方的违约责任。

第六部分 招标代理服务专项条款

一、委托招标代理工作的具体范围和内容

受托人根据国家、广东省相关的法律、行政法规、条例编制与本工程相关的招标公告及设定资格预审合格条件、招标文件并报委托人审批，协助委托人发布招标计划，依法办理招标申请手续，编制招标公告、招标文件等，发布招标公告，接受投标登记（如需），组织招标文件（含技术资料、图纸、答疑文件等）的发放、整理答疑纪要文件，组织抽取专家评委和开标、评标工作，招标投标情况备案工作，发出中标通知书，整理招标全过程资料，装订成册移交招标单位归档等招标相关系列工作，工作内容需符合《招标代理服务规范》（GB/T 38357-2019）的要求。

二、双方一般权利和义务

1、委托人的义务

1.1委托人应按约定的时间和要求完成下列工作：

(1)向受托人提供本工程招标代理业务应具备的相关工程前期资料(如立项批准、房产证明资料等)及资金落实情况资料的时间需在招标代理工作开始前十天提供。

(2)向受托人提供完成代理招标业务所需的全部资料的时间：为招标代理工作开始前十天。

(3)向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件：相关工程前期资料(如立项批准、房产证明资料等)及资金落实情况资料等原件供建设工程交易中心审核。

(4)指定的与受托人联系的人员

姓名：

电话：

(5)需要与第三方协调的工作：按本合同合同条款的规定执行。

(6)应尽的其他义务：     /

2、受托人的义务

2.1受托人指派一名招标代理项目负责人，姓名：

2.2受托人应按约定的时间和要求完成下列工作：

(1)组织招标工作的内容：

a、	编制招标公告、招标文件；

b、办理招标公告、招标文件；

c、发布招标公告；

d、组织评标委员会进行资格审查及评标；

e、组织开标、评标工作；

f、办理招标手续备案

g、办理中标结果确认及中标公示；

h、办理“中标通知书”；

i、	招标资料汇编及归档备案。

上述工作内容和时间为暂定，具体以项目实际情况为准。

(2)为委托人提供的为完成招标工作的相关咨询服务：按本合同合同条款的规定执行。

(3)承担招标代理业务过程中，应由受托人支付的费用：  /   。

(4)应尽的其他义务：按本合同合同条款的规定执行。

3、委托人的权利

3.1委托人拥有的权利：

(1)委托人拥有的其他权利：根据《中华人民共和国招标投标法》及省、市的有关规定和条例，确定招标方式、评标与定标的方法；有权要求受托人更换不称职的招标咨询人员，直到终止合同。

4、受托人的权利

4.1受托人拥有的权利：

(1)受托人拥有的其他权利：有权要求委托人授权一名熟悉本工程情况、能迅速作出决定的委托人代表，负责与受托人联系；有权要求委托人在24小时内就受托人书面的要求作出书面答复。

二、委托代理报酬与收取

1.1、招标代理费:

参考国家计委计价格[2002]1980号文，以该文件规定的招标代理相应的收费标准为依据计算，待项目中标价确定后，以中标价为基数套用该文件的规定计算收取招标代理服务费。招标代理服务费由中标单位在领取中标通知书前支付。

1.2、代理报酬的支付时间：

中标单位在领取中标通知书前一次性支付招标代理服务费。

代理报酬的币种：人民币    汇率：    /    ；

代理报酬的支付方式：转账或支票 ；

三、委托代理报酬的收取

1、预付委托代理费用额度(比例)：      /   ；

2、逾期支付时，银行贷款利率：按银行同期贷款利率；

3、逾期支付时，应收取的利息：     /   ；

四、违约、索赔和争议

1、违约

1.1本合同关于委托人违约的具体责任：

（1）委托人未按照本合同招标代理服务专项条款第二条1.1条的约定，向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件，受托人有权延长相关招标期限。

（2）双方约定的委托人的其他违约责任：无。

10.2本合同关于受托人违约的具体责任：

（1）受托人未按照本合同招标代理服务专项条款第二条第2款的约定，向委托人提供为完成招标工作的咨询服务应承担的责任：支付招标代理费的20%的违约金。

（2）双方约定的受托人的其他违约责任：无。

2、争议

12.1双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第   （2）  种方式解决：

(1)将争议提交 广州市  仲裁委员会仲裁；

(2)依法向 项目所在地  人民法院提起诉讼。

3、其他

4、合同份数

4.1双方约定合同壹式肆份，其中，委托人贰份，受托人贰份，具有同等法律效力。

5、补充条款：       /      。

招标代理服务收费标准

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.0%=1万元

（500-100）万元×0.7%=2.8万元

（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元

合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）

附件1.廉政合同

附件2.中标通知书

附件3.工程咨询服务人员一览表

附件4.联合体协议书

附件5.项目管理考核内容与分级标准表

附件6.监理服务综合考评管理办法

附件7.造价咨询服务考核评分表

- 附件1：

- 廉 政 合 同

建设单位：

全过程咨询服务单位：（主）

（成）

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，建设单位、建设管理单位和监理单位就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  建设单位义务

2.1  建设单位及其工作人员不得索要或接受监理单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在监理单位报销任何应由建设单位或工作人员个人支付的费用等。

2.2  建设单位及其工作人员不得参加监理单位安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受监理单位提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  建设单位及其工作人员不得要求或者接受监理单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  建设单位及其工作人员及其配偶、子女不得从事与建设管理单位有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  建设单位及其工作人员不得以任何理由向监理单位推荐分包单位或推销材料，不得要求监理单位购买合同约定外的材料和设备。

2.6  建设单位及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3  咨询单位义务

3.1  咨询单位不得以任何理由向建设单位及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  咨询单位不得以任何名义为建设单位及其工作人员报销应由建设管理单位或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  咨询单位不得以任何理由安排建设单位及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  咨询单位不得为建设单位购置或提供高档通讯工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  建设单位及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给咨询单位造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  咨询单位及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给建设单位造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，由建设主管部门给予监理单位一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5  双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该工程竣工验收合格之日止。

7  合同法律效力

本合同作为南沙复旦国际科创园（一期）全过程工程咨询（含监理、项目管理、造价咨询、招标代理）合同的附件，与工程全过程工程咨询合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

（以下无正文）

建设单位：粤港澳大湾区精准医学研究院（广州）   (公章)

地址：

法定代表人：

授权代理人：

日期：

咨询人：（主）           （公章）

通讯地址：

法定代表人：

签约代表：

日期：

咨询人：（成）             （公章）

通讯地址：

法定代表人：

签约代表：

日期：

- 附件2：

- 中标通知书

- 附件3：

- 工程咨询服务人员一览表

| 部门 | 姓名 | 岗位 | 职称或注册证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 |  | 项目管理负责人 |  |  |
|  |  | 工程及设计管理人员 |  |  |
|  |  | 造价管理人员 |  |  |
|  |  | 招标及报建管理人员 |  |  |
|  |  | ... |  |  |
| 工程监理 |  | 监理负责人 （总监理工程师） |  |  |
|  |  | 房屋建筑工程专业 监理工程师 |  |  |
|  |  | 机电安装工程专业 监理工程师 |  |  |
|  |  | 安全监理员或安全工程师 |  |  |
|  |  | 造价工程师 |  |  |
|  |  | 监理员 |  |  |
|  |  | 资料员 |  |  |
|  |  | ... |  |  |
| 造价咨询 |  | 造价咨询负责人 |  |  |
|  |  | 土建造价工程师 |  |  |
|  |  | 安装造价工程师 |  |  |
|  |  | 驻场人员 |  |  |
|  |  | ... |  |  |
| 招标代理 |  | 招标代理负责人 |  |  |
|  |  | 招标代理服务人员 |  |  |
|  |  | ... |  |  |

- 附件4：

- 联合体协议书

- 附件5：

- 项目管理考核内容与分级标准表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 评分等级 | 本项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目部机构设置、规范管理基本情况评价 | 项目部设置及人员配置（10分） | 项目部组织架构明确，项目部应配备项目管理负责人、工程管理人员、设计管理人员、造价管理人员、招标管理人员、报建管理人员等主要专业工程师（或专业人员）数名，负责前期手续及施工阶段的全过程项目推进。 | 良好：8.5≤得分≤10 合格：6≤得分≤8.4 不合格：得分＜6分 |  |
|  |  | 项目部及项目管理制度建设 （10分） | 项目部及建设项目管理制度明确，如分别制订投资管理、进度管理、招标管理、质量控制、安全管理、签证管理等各方面的管理规定制度，并遵照执行；如定期召开工程例会、上报代建月报等。 | 良好：8.5≤得分≤10 合格：6≤得分≤8.4 不合格：得分＜6分 |  |
| 2 | 建设过程评价 | 审批手续办理及设计管理（10 分） | 及时办理项目审批工作，审批手续齐全，符合相关政府规定。 前期审批、过程审批、验收手续办理基本满足现场需求。 会同项目单位对可研、扩初、设计图纸等进行内部评审，论证其功能、经济等方面的合理性，发现问题及时反馈处理。 | 良好：8.5≤得分≤10 合格：6≤得分≤8.4 不合格：得分＜6分 |  |
|  |  | 招标采购及合同（10分） | 勘察、设计、施工、专业工程及重要材料设备等的招标采购手续齐全并符合相关规定，负责相 关合同的起草、谈判及管理工作。 协助建设单位完成相关招标工作；招标文件、合同等符合法律法规要。 | 良好：8.5≤得分≤10 合格：6≤得分≤8.4 不合格：得分＜6分 |  |
|  |  | 投资控制与财务管理 （15 分） | 定期召开或参加投控会议，进行动态控制。无重大设计变更的情况下，实际总投资不超过概算投资，不超过国家允许范围。 资金拨付程序、进度、资料等均符 合财务制度要求。 | 良好：12.8≤得分≤15 合格：9≤得分≤12.7 不合格：得分＜9分 |  |
|  |  | 质量控制及安全文明施工管理（15分） | 施工质量等均一次验收合格，并达到合同约定标准。施工过程中的问题及时协调处理，不留隐患。 项目推进过程中未发生重大质量安全事故。 | 良好：12.8≤得分≤15 合格：9≤得分≤12.7 不合格：得分＜9分 |  |
|  |  | 变更签证管理 （5分） | 签证变更合同约定和业主要求，事由清楚，程序合法，资料完整。 变更资料管理规范，台账齐全，及时归档。 | 良好：4.3≤得分≤5 合格：3≤得分≤4.2 不合格：得分＜3分 |  |
|  |  | 进度控制（5分） | 按计划进度完成项目管理。 工期整体受控，过程及时纠偏，积极响应业主要求 | 良好：4.3≤得分≤5 合格：3≤得分≤4.2 不合格：得分＜3分 |  |
| 3 | 交付使用评价 | 工程验收及审计审价（5分） | 及时完成各分项验收及总体验收。 严格按照《建设工程价款结算暂行办法》要求完成竣工决算。 | 良好：4.3≤得分≤5 合格：3≤得分≤4.2 不合格：得分＜3分 |  |
|  |  | 档案管理及资产移交（5分） | 按照工程建设项目档案管理相关要求做好档案的过程管理，建设资及时归档，台账清楚，查阅方便。 按要求办理移交工作；及时办理资产移交。 | 良好：4.3≤得分≤5 合格：3≤得分≤4.2 不合格：得分＜3分 |  |
| 4 | 综合评价 | 代建服务质量综合评价（10分） | 视综合服务质量、代建合同履行情况及项目推进实际情况给分。 项目整体受控，攻坚克难，工作规范、有序，有实效。重视业主，响应迅速。公司领导重视，及时沟通，后台技术支撑较好。 | 良好：8.5≤得分≤10 合格：6≤得分≤8.4 不合格：得分＜6分 |  |
| 总得分 |  | 总得分=考核模块的实际得分（ ）*100%/考核模块的总分（ ）= 考评人： 考核时间： |  |  |  |

备注：

1.尚未实施的工作不扣分，总得分按百分制的得分率计算。

- 2.总得分85分（含）以上为“优良”，支付当期全部考核费；60分（含）以上为“合格”，支付当期项目管理考核费的60%；60分以下为“不合格”，扣除当期全部考核费用。

- 附件6:

- 监理服务综合考评管理方法

- 目的

为加强项目的建设管理，全面推行制度化、规范化、程序化的建设管理目标，创造优质工程，强化合同履约，高效推进项目的建设，打造阳光工程，根据国家和省市有关项目建设管理的规定、合同制定本办法。

- 适用范围

适用于        项目委托的所有工程监理人的工作质量考评。

- 考评的时间安排

委托人在第二次到第九次支付前进行考核，具体根据工程管理的需要以通知为准。

- 考评的内容及评分办法

| - 序号 | - 项 目 | - 单项总分 | - 权重系数 | - 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 质量控制 | - 100 | - 0.20 | - 见附表一 |
| - 2 | - 进度控制 | - 100 | - 0.20 | - 见附表二 |
| - 3 | - 投资控制 | - 100 | - 0.15 | - 见附表三 |
| - 4 | - 合同履约管理 | - 100 | - 0.15 | - 见附表四 |
| - 5 | - 信息档案管理 | - 100 | - 0.10 | - 见附表五 |
| - 6 | - 组织协调 | - 100 | - 0.10 | - 见附表六 |
| - 7 | - 安全、文明施工监理 | - 100 | - 0.10 | - 见附表七 |
| - 考评总分 |  | - 100 | - 1.0 | - 见附表八 |

- 考评结果的处理办法

| - 考评结果及处理办法 |  |
| --- | --- |
| - 季度得分 | - 处理办法 |
| - 60分以下 | - 暂停监理人的监理工作，责令监理人整改或更换不称职人员，记严重违约责任二次，按合同条款26.1进行扣取 |
| - 65分～65分 | - 提出批评警告，并有权要求监理人更换不称职人员，记严重违约责任一次，按合同条款26.1进行扣取 |
| - 65分～75分 | - 提出批评警告，并有权要求监理人更换不称职人员，记一般违约责任二次，按合同条款26.1进行扣取 |
| - 75分～85分 | - 要求限期整改，并有权要求监理人更换不称职人员，记一般违约责任一次，按合同条款26.1进行扣取 |
| - 85分以上 | - 履约情况良好、可同期支付监理考核金额 |

注：以上违约责任的处理办法以现金的形式交纳。

- 考评通报

考评工作组在每季度考评后3天内把综合考评情况通报，内容应包括：考评时间、参加人员、考评过程中一些突出的问题及评分结果、针对存在问题提出做好后续工作的指导性意见。

- 本办法的的附件（后附）

1．监理人综合考评检查表一（质量控制）；

2．监理人综合考评检查表二（进度控制）；

3．监理人综合考评检查表三（投资控制）；

4．监理人综合考评检查表四（合同履约管理）；

5．监理人综合考评检查表五（信息档案管理）；

6．监理人综合考评检查表六（组织协调）；

7．监理人综合考评检查表七（安全文明监理）；

8．监理人综合考评检查表八（汇总表）。

- 本办法的解释权

本办法解释权属于              。

附件：监理服务综合考评检查表（表一～表八）

监理服务综合考评检查表一（质量控制）

工程名称：                  监理人：                  检查时间：    年   月

| 序号 | 项 目 | 标准 分值 | 评分标准 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理规划、细则等依据文件编制、报审 | 5 | 不按时提交或修改，构成合同违约责任处理规定的，扣5分；规划或细则执行不力的各扣2分，无细则编制计划的扣2分，其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 2 | 组织施工图纸会审 | 5 | 组织不及时，影响施工的扣2分，未会审即施工的扣5分，会审记录不齐或手续不齐的扣5分，其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 3 | 施工组织设计、 方案的审批、执行 | 10 | 未审批即施工的扣10分，审批不及时影响施工的扣2分，审查未发现质量、安全隐患的扣5分，未检查实施情况或不按方案实施的每项扣5分，审查不严等其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 4 | 对承包商质量保证体系、分包单位、材料供应商、检测单位资质的检查和控制 | 5 | 未审查承包商资质及相关技术人员资格的，每次扣2分，未审查分包单位、材料供应商、检测单位等单位资质的，每项扣2分，其它情况酌情扣分，扣完为止； |  |  |
| 5 | 原材料、半成品、构配件、设备进场报验、见证取样送检 | 10 | 构成合同违约责任处理规定的扣10分；不按程序审批或见证取样送检，每项扣5分，其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 6 | 测量仪器的校准、施工测量的复核 | 5 | 未审查仪器是否合格、标定是否有效的扣5分，未按相关要求进行复核测量的每次扣2分，其它情况酌情扣分，扣完为止， |  |  |
| 7 | 对重要部位、重要工艺、关键工序、隐蔽工程的检查和控制 | 5 | 配备的规范不满足监理工作需求扣2分；工艺不清楚的、控制不到位的每道工序扣2分，其它情况酌情扣分，扣完为止； |  |  |
| 8 | 旁站监理 | 10 | 构成合同违约责任处理规定的扣10分；未按规定进行旁站，每项扣5分；到场旁站未能有效监督，发现质量问题未能及时处理的每次扣3分；旁站记录不及时、不真实、内容不全的每次扣2分，其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 9 | 巡视和平行检验等监理活动 | 5 | 未配备必要的自有检测设备，每缺一项扣2分；未按规定及时抽检的每次扣2分，其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 10 | 检验批、分项（子分项）、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量验收 | 10 | 构成合同违约责任处理规定的扣10分；资料不齐、手续不齐等，每项扣5分；未按程序及时进行验收，事后补的，每次扣2分，其它情况酌情扣分，扣完为止； |  |  |
| 11 | 对存在质量问题、遗留问题及质监站提出整改意见的跟踪检查和整改落实情况 | 5 | 未及时督促或监督承包商按要求落实整改的，每次扣2分，属监理需整改而未及时整改的，每次扣2分；其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 12 | 工程质量隐患或事故 | 5 | 发现质量隐患或质量事故，不报告或不下发通知的每次扣5分，报告的每次扣4分，其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 13 | 现场实体质量的检查 | 20 | 由检查组对正在施工的实体工程进行全面检查。不按设计图纸施工的，每处扣5分；不按规范规程施工的，每处扣5分；不按施工方案施工的，每处扣5分；违规施工监理未制止的，每次扣5分；其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
|  | 合 计 | 100 | 合 计 |  |  |
|  | 注：①未发生项目不参加检查评分，应得分 ， 实得分 ，得分率 ％ 。 ②其它情况说明： |  |  |  |  |

检查人：                      复核人：              日期：     年   月    日

监理服务综合考评检查表二（进度控制）

工程名称：                        监理人：                检查时间：    年   季

| 序号 | 项目 | 标准 分值 | 评分标准 | 实际 得分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审批开工报告 | 5 | 未及时审查每次扣5分；未及时督促施工单位完善相关资料的扣3分；其他情况酌情扣分，扣完为止。 |  |  |
| 2 | 施工总进度计划的审批和检查 | 10 | 未及时进行审批扣5分；未提出计划的审查意见的每次扣5分；对明显不合理的计划不纠正、不提出合理性建议的扣5分；未注明关键线路、关键工作、关键工序扣3分；对计划的动态偏差调整没有采取措施（比如监理通知单等）的扣5分；其他情况酌情扣分，扣完为止。 |  |  |
| 3 | 单项工程进度计划的审批和检查 | 10 | 未及时进行审批扣5分；未提出计划的审查意见的每次扣2分；对明显不合理的计划不纠正、不提出合理性建议的扣2分；未注明关键线路、关键工作、关键工序扣3分；对计划的动态偏差调整没有采取措施（比如监理通知单等）的扣2分；其他情况酌情扣分，扣完为止。 |  |  |
| 4 | 施工月进度计划的审批和检查 | 10 | 未及时进行审批扣5分；未提出计划的审查意见的每次扣2分；对明显不合理的计划不纠正、不提出合理性建议的扣2分；每月未进行检查复核的扣2分，不准确的每次扣1分；其他情况酌情扣分，扣完为止。 |  |  |
| 5 | 施工周进度计划的审批和检查 | 5 | 未定期进行检查复核的扣2分，周计划未能反映实际情况而未提出的扣3分；不准确的每次扣1分；其他情况酌情扣分，扣完为止。 |  |  |
| 6 | 对承包商人员投入的管理 | 10 | 构成合同违约责任处理规定的扣10分；承包商人员投入不满足施工要求，监理不检查、不采取措施的，扣5分；对采取的措施不跟踪落实的扣5分；其他情况酌情扣分，扣完为止。 |  |  |
| 7 | 对承包商资源投入的管理 | 10 | 构成合同违约责任处理规定的扣10分；承包商不按投标承诺投入机械、设备、材料，监理不检查、不采取措施的，扣5分；对采取的措施不跟踪落实的扣5分；其他情况酌情扣分，扣完为止。 |  |  |
| 8 | 对工期进度的监管 | 20 | 构成合同违约责任处理规定的扣20分；进度出现偏差不及时提醒代建或业主的扣5分；进度出现偏差不及时提出有效整改措施的扣5分；进度出现偏差不及时下达整改通知并督促落实的扣5分；监理月报中未对进度进行分析及评价的每次扣5分；监理月报中对出现的偏差没有纠正措施的扣5分；其他情况酌情扣分，扣完为止。 |  |  |
| 9 | 节点工期控制 | 10 | 没明确节点工期扣5分；对重要、关键线路没有预控的应急预案，扣5分；没有控制进度的专项方案扣2分；方案中没有对应的责任人，扣2分；对节点工期没有检查的扣2分；其他情况酌情扣分，扣完为止。 |  |  |
| 10 | 主持和召开进度专题会议 | 10 | 在计划出现比较严重滞后未组织进度专题分析会，每次扣5分；会议前未能提供进度滞后的人力、物力等基础数据，每次扣5分；对会议纪要中明确要落实的重大事项未落实的，每次扣5分；其他情况酌情扣分，扣完为止。 |  |  |
|  | 合计 | 100 | 合计 |  |  |
|  | 注：①未发生项目不参加检查评分，应得分 ， 实得分 ，得分率 ％ 。 ②其它情况说明： |  |  |  |  |

检查人：                    复核人：                 期：     年     月      日

监理服务综合考评检查表三（投资控制）

工程名称：               监理人：                       检查时间：    年   季

| 序号 | 项 目 | 标准 分值 | 评分标准 | 实际 得分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定专项投资控制方案 | 10 | 没有专项方案的扣10分；方案措施不具体或没针对性的扣5分；没有按方案执行的，每次扣5分；方案编制、审批人员无相应造价资质的扣5分；其他情况酌情扣分，扣完为止。 |  |  |
| 2 | 施工组织方案审查经济合理性分析 | 10 | 构成合同违约责任处理规定的，扣10分；未对施工组织方案进行经济指标分析或分析不准确的，扣5分；对方案中明显不合理，或者与招投标文件不符、会引起投资增加的部分，不进行认真审核的，扣5分；未提出合理优化建议的，扣3分；其他情况酌情扣分，扣完为止。 |  |  |
| 3 | 工程变更管理 | 30 | 构成合同违约责任处理规定的，扣30分；审批变更的单价或总价较造价咨询单位审定的存在±10%以上偏差的，每次扣10分；未按程序办理、审批各项变更的，每次扣10分；对变更审核记录不及时、不准确、不完整的，每次扣5分，其他情况酌情扣分，扣完为止。 |  |  |
| 4 | 现场签证管理 | 20 | 构成合同违约责任处理规定的，扣20分；现场签证未经注册造价工程师审核的，每次扣10分；现场签证未及时上报的，每次扣10分；签证的资料不齐全或不真实的，每次扣5~10分；现场签证未经总监审核的，每次扣5分；其他情况酌情扣分，扣完为止。 |  |  |
| 5 | 计量支付管理 | 30 | 构成合同违约责任处理规定的，扣30分；不按实计量，出现超计量，超支付或不按照合同规定审核批准支付的，每次扣15分；造价咨询单位核减的金额占监理送审金额的10%的，每次扣5分；未在规定的时间（3~7天）内审批进度款的，每次扣5分；未建立计量支付台账的，扣10分；台账不完整、不及时、不准确的，每次扣5分；其他情况酌情扣分，扣完为止。 |  |  |
|  | 合 计 | 100 |  |  |  |
|  | 注：①未发生项目不参加检查评分，应得分 ， 实得分 ，得分率 ％ 。 ②其它情况说明： |  |  |  |  |

检查人：                  复核人：                日期：     年     月      日

监理服务综合考评检查表四（合同履约管理）

工程名称：                  监理人：              检查时间：    年   季

| 序号 | 项 目 | 标准 分值 | 评分标准 | 实际 得分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定合同管理专项方案 | 10 | 没有专项管理方案扣10分；方案内容明显不齐全，扣5分；方案针对性不强，扣2分；方案中没有对应的责任相关人扣2分；措施不到位扣2分；没明确工作流程图扣2分；其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 2 | 监理机构、人员到位、人员更换的违约情况 | 15 | 构成合同违约责任处理规定的扣20分；总监代表不到位扣10分，低资历人员替换投标书高资历人员每人次扣5分，监理人员与投标文件核对，每缺1人扣5分，驻场监理没有办理变更手续，扣5分，对监理人员擅自离场未经按照合同约定进行请假，每次扣3分；其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 3 | 监理人员素质和能力 | 15 | 对图纸不熟悉、工艺不清楚，每人次扣5分；对规范、技术标准不熟悉，每人次扣5分；对现场不了解、对工期目标不熟悉，每人次扣5分；对现场突发事件未能进行有效控制的扣3分；各专业监理人员不齐，每项一专业扣3分；其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 4 | 对承包商和分包单位的监督和控制情况 | 20 | 未督促承包商按合同人员到位的每次扣5分，未督促承包商设备、材料到位的扣5分；未督促和检查总包单位对分包单位的监督与控制的扣2分；每月没有对承包商投入人力、物力、机械设备等进行清点、评价，督促承包商的投入，每次扣5分；其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 5 | 监理投标承诺的执行情况 | 10 | 通信、办公设备，每缺1台扣2分；检测设备，每缺1台扣2分；施工现场常备交通车辆，每缺1辆扣3分；法律、法规、规范、图集资料不齐全，每项扣3分；其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 6 | 监理工作流程和程序的执行情况 | 5 | 对监理工作流程不熟悉，每人次扣3分；没有按照监理工作流程进行监理，每次扣3分；其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 7 | 监理工作规章制度的执行情况 | 5 | 对监理工作规章制度不熟悉，每人次扣3分；未执行监理工作制度或执行不力的，每次扣3分；其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 8 | 对施工合同的管理 | 10 | 未建立合同台账的扣2分；不熟悉施工合同条款的扣3分；承包商不执行合同条款，监理不检查、督促、处理的每次扣3分；对承包商违约行为不发整改通知、不报告的每次扣5分；其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 9 | 对监理合同条款的熟悉程度 | 5 | 由检查组提问合同主要条款3~5个问题。不清楚合同条款的，扣5分；不熟悉合同条款的，扣2~5分；其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 10 | 廉政公约 | 5 | 有违反公约者扣5分；对廉政公约合同不熟悉者，每项扣2分；其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
|  | 合 计 | 100 | 合 计 |  |  |
|  | 注：①未发生项目不参加检查评分，应得分 ， 实得分 ，得分率 ％ 。 ②其它情况说明： |  |  |  |  |

检查人：                  复核人：                日期：     年     月      日

监理服务综合考评检查表五（信息档案管理）

工程名称：                    监理人：                 检查时间：      年   季

| 序号 | 项 目 | 标准 分值 | 评分标准 | 实际 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理资料 归档管理 | 15 | 资料未建立总台帐和档案的扣3分，未建立资料目录清单的扣3分，资料未分类编号的扣3分，资料不齐全、归档不及时的每项扣3分，收发文未及时登记的每项扣2分，其它情况酌情扣分，扣完为止； |  |  |
| 2 | 形象图表等上墙 | 10 | 形象图表、流程、工作制度等未上墙，每项扣2分，图表未及时更新，每次扣2分，其它情况酌情扣分，扣完为止； |  |  |
| 3 | 工程资料报送 | 10 | 构成合同违约责任处理规定的扣10分；施工周报、月报、计量报表等工程资料不按时批复或审批不负责的每次扣2分，其它情况酌情扣分，扣完为止； |  |  |
| 4 | 监理月报 | 15 | 监理月报内容不齐或不符合规范要求，每次扣5分；月报不按时上报每次扣5分，总监不审阅或不签署的每次扣5，其它情况酌情扣分，扣完为止； |  |  |
| 5 | 监理日志 | 15 | 日志记录不及时、不真实、不齐全的每处扣5分，总监不审阅或不签署的每处扣5，其它情况酌情扣分，扣完为止 ； |  |  |
| 6 | 各种会议纪要 | 15 | 未做纪要每次扣5分，未在会后2天内下发纪要每次扣2分，纪要内容不准确、不齐全的每次扣2分。其它情况酌情扣分，扣完为止； |  |  |
| 7 | 监理机构管理文件、授权文件、人员资质、设备质量证明文件 | 10 | 无总监任命书、总监代表授权的扣2分，监理人员无资质证明的每项扣2分，无设备质量证明文件的每项扣2分，其它情况酌情扣分，扣完为止； |  |  |
| 8 | 监理规范等表格的使用 | 10 | 不按规定使用表格的，每次扣2分；表格填写不规范、不清晰的，每项扣2分； |  |  |
|  | 合 计 | 100 | 合计 |  |  |
|  | 注：①未发生项目不参加检查评分，应得分 ， 实得分 ，得分率 ％ 。 ②其它情况说明： |  |  |  |  |

检查人：                         复核人：           日期：     年     月      日

监理服务综合考评检查表六（组织协调）

工程名称：                        监理人：              检查时间：    年   季

| 序号 | 项目 | 标准 分值 | 评分标准 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理机构的组建、内部分工 | 10 | 监理机构组建不合理，扣5分，不按合同要求派驻现场，每缺1人扣2分，内部分工不明确，扣3分；其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 2 | 督促检查施工单位的组织机构、人员配备 情况 | 15 | 未督促检查施工单位组织机构，扣10分，对施工单位专业人员不配套，未督促要求落实到位，扣5分；其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 3 | 监理例会、专题会议的组织，会议纪要编制和签发 | 10 | 总监未组织监理例会或专题会议，每次扣3分；监理例会未组织要求相关单位人员定期召开监理例会，每次扣3分；编制的会议纪要未经负责人审核发出，扣3分；会议纪要不准时发出，扣3分；其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 4 | 监理内部会议组织与沟通 | 10 | 未制定监理内部会议制度，扣5分，季度内未召开内部会议，每次扣2分；内部未进行交底，扣2分；其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 5 | 与业主单位沟通、协调 | 15 | 对业主的指令和书面通知拒不执行又无正当理由的，扣10分；对业主的指令和书面通知未及时执行或反馈，每次扣5分；监理工作不主动，每人次扣3分；受到业主批评或投诉，每次扣3分；其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 6 | 与监督站 沟通、协调 | 10 | 未按照监督站要求提交相关资料，每次扣5分，监督站检查提出整改要求，未及时落实整改和回复，每次扣5分；监理工作不主动，每人次扣3分；受到监督站批评或通报，每次扣3分；其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 7 | 与施工单位 沟通、协调 | 10 | 对施工单位提出的问题未主动协调，每次扣3分，对存在的问题未及时告知代建、业主，每次扣3分，对施工单位发出的文件或指令，未跟踪落实办理情况，每次扣3分；施工单位投诉经核实，每次扣3分；其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 8 | 内部信息 传达与协调 | 10 | 未建立文件传阅制度的扣5分，业主、监督机构等下达的文件或指令未传阅传达的，每次扣2分；未指定专人跟踪落实办理情况，每次扣3分；其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 9 | 监理工作计划 | 10 | 未制定月度监理工作计划，每次扣3分；监理工作计划不落实、不跟踪，每次扣3分；计划内容未能反映监理真实工作，每项扣2分，其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
|  | 合计 | 100 | 合计 |  |  |
|  | 注：①未发生项目不参加检查评分，应得分 ， 实得分 ，得分率 ％ 。 ②其它情况说明： |  |  |  |  |

检查人：                         复核人：                日期：     年     月      日

监理服务综合考评检查表七（安全文明监理）

工程名称：                        监理人：              检查时间：    年   季

| 序号 | 项 目 | 标准 分值 | 评分标准 | 实际得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理机构安全管理制度的建立和执行情况 | 5 | 无安全责任制扣5分，内容不全、无针对性扣3~5分，执行不力扣3分，其它情况酌情扣分,扣完为止 |  |  |
| 2 | 安全监理方案、安全文明监理细则 | 5 | 无扣5分，内容不全、无针对性扣2分，执行不力扣3分，其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 3 | 对承包商安全生产保障体系的建立和执行情况的检查控制 | 5 | 未审查承包商安全管理制度、安全生产许可证、专职安全员和特种作业人员资质及配备情况的扣5分，审查不严的每项扣2分，其它情况酌情扣分，扣完为止； |  |  |
| 4 | 对施工组织设计中的安全技术措施和安全专项方案的审查和控制 | 10 | 未审查方案的扣5分，审查不严的每项扣3分，未按规定进行安全验收的每项扣3分，其它情况酌情扣分，扣完为止； |  |  |
| 5 | 安全巡视和每月安全文明施工检查的执行情况 | 10 | 未每天巡视检查的一次扣2分，每月未及时组织安全检查的一次扣5分，每次检查安全监理员缺勤一次扣3分，检查记录不齐全或不上报的，一次扣3分，其它情况酌情扣分，扣完为止； |  |  |
| 6 | 对关键、高危作业、易发生事故的薄弱环节的安全监理 | 10 | 未制定专项安全监理方案的扣5分，没做安全监理交底的扣5分，应旁站而未旁站的扣5分，其它情况酌情扣分，扣完为止； |  |  |
| 7 | 对存在安全隐患、文明施工问题及安监站提出的整改意见的跟踪检查和整改落实情况 | 20 | 构成合同违约责任处理规定的扣20分；未及时发现存在安全隐患、不督促承包商进行整改的一次扣5分，未跟踪落实整改的一次扣5分，不作及时处理，不及时报告的一次扣5分，被上级主管部门通报批评或被新闻媒体曝光的扣20分，导致发生安全事故的扣20分，其它情况酌情扣分，扣完为止； |  |  |
| 8 | 安全监理资料的综合管理 | 5 | 未按规定使用省安全统表或资料严重缺失的扣5分，资料不齐全、未分类、归档凌乱的扣3~5分，安全监理周报等报表上报不及时的每次扣2分，其它情况酌情扣分，扣完为止； |  |  |
| 9 | 安全文明施工处罚细则的执行情况 | 5 | 不执行扣5分，执行不力扣3~5分，其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 10 | 对安全措施费的审核和签认 | 5 | 未审核签认或不真实的扣5分，其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
| 11 | 现场安全文明施工实地检查 | 20 | 检查组进行实地检查。现场存在安全隐患或违章作业的每项扣5分，不符合文明施工相关规定的每项扣3分，其它情况酌情扣分，扣完为止 |  |  |
|  | 合计 | 100 | 合计 |  |  |
|  | 注：①未发生项目不参加检查评分，应得分 ， 实得分 ，得分率 ％ 。 ②其它情况说明： |  |  |  |  |

检查人：                       复核人：        日期：     年     月      日

监理服务综合考评检查表八（汇总表）

工程名称：                        监理人                检查时间：    年   季

| 序号 | 项 目 |  | 应得分 | 实际得分合计 | 权重系数 | 最终评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量控制 |  |  |  | 0.20 |  |
| 2 | 进度控制 |  |  |  | 0.20 |  |
| 3 | 投资控制 |  |  |  | 0.15 |  |
| 4 | 合同履约管理 |  |  |  | 0.15 |  |
| 5 | 信息档案管理 |  |  |  | 0.10 |  |
| 6 | 组织协调 |  |  |  | 0.10 |  |
| 7 | 安全文明监理 |  |  |  | 0.10 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 1.0 |  |
| 考评结果及处理办法 |  |  |  |  |  |  |
| 季度得分 |  | 处理办法 |  |  |  |  |
| 60分以下 |  | 暂停监理人的监理工作，责令监理人整改或更换不称职人员，记严重违约责任二次，按合同条款进行处理 |  |  |  |  |
| 60分～65分 |  | 提出批评警告，并有权要求监理人更换不称职人员，记严重违约责任一次，按合同条款进行处理 |  |  |  |  |
| 65分～75分 |  | 提出批评警告，并有权要求监理人更换不称职人员，记一般违约责任二次，按合同条款进行处理 |  |  |  |  |
| 75分～85分 |  | 要求限期整改，并有权要求监理人更换不称职人员，记一般违约责任一次，按合同条款进行处理 |  |  |  |  |
| 85以上 |  | 履约情况良好、可以支付同期的监理考核金额 |  |  |  |  |

注：最终评分=实际得分/应得分*100*权重系数

季度得分=最终评分合计

检查人：                   复核人：              日期：     年     月    日

- 附件7：

- 造价咨询服务考核评分表

| 序号 | 检查项目 | 基本分 | 权重 | 检查扣分标准 | 扣分/加分理由 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 造价控制 | 100 | 30% | 1.本项目结算总金额超出概算对应批复总金额的，本项不得分。 2.未按合同要求提出（或优化）限额设计量化指标，扣10分。 3.未按合同要求提交投资控制报告的，每次扣1分。 |  |  |
| 二 | 人员驻场情况 | 100 | 20% | 乙方未按合同要求投入人员（含驻场人员）的，或甲方提出驻场要求时乙方未及时安排人员进行驻场服务的，或甲方要求更换驻场人员时乙方未及时更换的，每出现一次扣10分/次.人。（以甲方发出的书面文件认定） |  |  |
| 三 | 工作效率 | 100 | 20% | 未在合同约定期限内完成工作的，每超出1天，扣2分。 |  |  |
| 四 | 造价文件审核质量 | 100 | 30% | 经核实审核质量确属造价咨询单位责任的,按以下标准扣分： 1、招标工程量清单及控制价计算错误、列项错误、描述错误，出现缺项漏项等引起合同增减额超过5%的，每次扣10分； 2、合同支付审核出现差错或资料不齐，每单扣2分； 3、主材单价有综合价不执行、主材单价质量偏差率超过50 %、统计错误5万元以上、文件执行错误的，每次扣2分。 4、合同结算审核与经第三方结算审计结果3%≤偏差率＜4%，每次扣1分；4%≤偏差率≤5%，每次扣2分； 5、工程造价文件质量（含预算、招标控制价、结算）偏差率超过合同规定的，本项不得分。 |  |  |
| 五 | 增值服务（如有） |  |  | 积极主动配合甲方的工作需求，提供合同约定范围外的造价咨询服务工作的，包括但不限于提供咨询服务、专业培训等，根据增值服务工作的重要性及完成质量，每提供一次增值服务加分1-2分；如增值服务获得甲方表扬信，再加3分。 |  |  |
| 分值汇总 |  |  |  |  |  |  |

注：1、单项基本分为100分，单项合格基准分为60分。

2、第一～四项考核项目满分合计为100分，各项扣分=∑子项扣分*相应权重，扣分总额以该检查项目对应的分值为限，如同一行为符合两项或以上的扣分标准，则累加扣分；

3、第五项为加分条件，在第一～四项考核分数的基础上直接加分。

4、最终考核得分=造价控制得分*30%权重+人员驻场情况得分*20%权重+工作效率得分*20%权重+造价文件审核质量得分*30%权重+增值服务得分。最终考核合格分为60分。