- 附件A-项目信息清单（标的4标段1）

标的名称：韶关曲江110千伏白数1输变电工程等2项工程施工

标段名称：韶关曲江110千伏白数1输变电工程施工

- 项目信息表

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可研批复文号 | 韶供电计〔2024〕34 号 |
| 2 | 项目核准备案文号 | 韶发改电力〔2024〕19 号 |
| 3 | 资金落实（投资计划） | 韶供电计〔2024〕61号 |
| 4 | 初设批复文号 | 韶供电建〔2024〕44号 |
| 5 | 初设批复总投资 | 9465.03万元 |
| 6 | 施工图设计批复文号 | / |
| 7 | 招标类型 | 初设招标 |
| 8 | 项目建设单位 | 韶关供电局 |
| 9 | 项目建设地点 | 韶关市 |
| 10 | 工 期 | 计划工期：357日历天 计划开工日期：2024年12月25日 计划竣工日期：2025年12月17日 |
| 11 | 项目可研单位 | 韶关市擎能设计有限公司 |
| 12 | 项目勘察设计单位 | 韶关市擎能设计有限公司 |
| 13 | 项目监理单位 | 暂无 |

- （一）项目概况：

- 韶关曲江110千伏白数1输变电工程施工

※变电部分

- 1、110kV白数1变电站工程：本期新建63兆伏安主变压器2台，110千伏出线2回，至220kV坦界站2回，每台主变10千伏侧安装3组5兆乏并联电容器组。主变采用三相双卷自然油循环自冷有载调压变压器，户外布置。110千伏均采用户内GIS组合电器，110千伏及10千伏本期采用单母线分段接线，配电装置采用金属铠装移开式开关柜户内双列布置，电容器组户内布置；本期新建配电装置楼1座，建筑面积2922m²，新建相应的设备基础及辅助设施。

- 2、220kV坦界站扩建110kV间隔工程：本期扩建110kV出线间隔2个。

※架空线路部分

- 110kV坦界站至白数1站线路工程（架空部分）：自220千伏坦界站至110千伏白数1站新建线路总长约6.58km，其中：新建110千伏同塔双回架空线路长约2×5.0km、新建单回架空线路长约1×0.8（0.4+0.4）km，双回电缆线路长约2×0.78km。

- ※电缆线路部分:

- 1、110kV坦界站至白数1站线路工程（电缆部分）：自电缆终端塔至白数1站GIS终端新建110千伏双回电缆线路长约2×0.78km，其中白数1站站内敷设2×0.12km，白数1站外新建电缆通道2×0.155km，剩余2×0.505km电缆线路利用市政110kV电缆廊道敷设。

※通信部分

- 配套通信设备工程：配套建设站端通信设备和光缆路由。

- 110kV坦界站至白数1站线路工程（管道光缆部分）：沿白数1站至坦界站110kV新建电缆沟线路建设2条48芯管道光缆。

- 110kV坦界站至白数1站线路工程（OPGW光缆部分)：沿白数1站至坦界站110kV新建架空线路建设2条48芯OPGW光缆。

注：具体建设规模以施工图纸为准。

- （二）采购范围：包括施工图范围内的建筑、安装及调试工程。施工图范围内的下列工作内容，无□及的为本次报价范围；☑未打√的，不在本次报价范围内，特殊情况在“其他”中说明。

- 1.韶关曲江110千伏白数1输变电工程施工

※变电部分

变电建筑工程：

- 主要生产工程：主要生产建筑，配电装置建筑，供水系统，消防系统；

- 辅助生产工程：辅助生产建筑，站区性建筑，特殊构筑物，全站沉降观测点，站区绿化；

- 与站址有关的单项工程：☑地基处理，☑站外道路（其中□桥涵），☑站外水源，☑站外排水，□站外蒸发池，☑施工降水，☑临时施工电源，□临时施工水源，□临时施工道路，□临时施工通信线路，☑临时施工防护工程；

- 其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程；

（五）其他：   /   。

变电安装工程：

- 主要生产工程：主变压器系统，配电装置，无功补偿，控制及直流系统，站用电系统，电缆及接地，远动系统（含总调、中调、地调调度端的扩容），计费系统，全站调试（其中特殊调试以合同附件特殊调试项目为准）；

- 辅助生产工程：检修及修配设备；

- 与站址有关的单项工程：□站外电源，□站外通信；

- 其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程；

- 其他：   /   。

※架空线路部分

- 基础工程：基础工程材料工地运输，土石方工程，基础砌筑，基础防腐，基础防护，地基处理；

- 杆塔工程：杆塔工程材料工地运输，杆塔组立；

- 接地工程：接地工程材料工地运输，接地土石方，接地安装；

- 架线工程：架线工程材料工地运输，导地线架设（不含OPGW接续与测量），导地线跨越架设（其中☑带电跨越10千伏及以下电力线路、□带电跨越35千伏及以上电力线路、□跨越铁路、☑高速公路、☑一、二级公路、☑河流），其他架线工程；

- 附件安装工程：附件安装工程材料工地运输，绝缘子串及金具安装；

- 辅助工程：永久施工道路修筑，尖峰、施工基面土石方工程，护坡、挡土墙及排洪沟，基础永久性围堰，索道站安装，杆塔上装的各类辅助生产装置（其中：☑标志牌安装，☑防坠地装置，☑防鸟刺装置），☑输、送电线路试运；

- 其他：□拆除工程，☑施工临时占用地补偿（含牵引场地租用费），□施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，□临时施工道路的青苗赔偿，□塔基占地及其青苗赔偿，□架线青苗赔偿，□接地线铺设的青苗赔偿，☑塔基绿化恢复，☑临时施工道路修筑费（单价/总价均报），输电线路跨越补偿费（□跨越铁路补偿费、☑跨越高速公路补偿费、☑跨越一、二级公路补偿费、□跨越通航河流补偿费）；

- 其他：☑临时施工道路修筑费按3000元/km总价包干。

- ☑工程建设场地征用及清理根据项目实际情况由中标单位负责办理，包含：塔基永久占地及青赔、架线青苗赔偿、送电线路通道林木砍伐赔偿、施工临时占用地（含牵引场地）青苗赔偿，临时施工道路的青苗赔偿、接地线铺设的青苗赔偿、构筑物及建筑物拆迁补偿等，赔偿费用不计入最高投标限价（以及投标报价），按实际赔偿金额（经发包人确认）结算。具体工程建设场地征用及清理范围、相关要求和进度款支付事项另签订协议确定。

※电缆线路部分：

电缆建筑：

- （一）土石方：材料运输，土石方挖填，开挖路面，修复路面，隧道挖填；

- （二）构筑物：材料运输，直埋电缆垫层及盖板，电缆沟、浅槽，工作井，电缆埋管，隧道，隧道工作井，栈桥，基础；

（三）辅助工程：材料运输，通风，照明，排水，消防，围护，地基处理；

（四）其他费用工程：☑白蚁防治，□拆除工程 ，□电缆走廊绿化赔偿，□沿线建（构）筑物的拆除，☑与城市规划、市政、园林、交警、城监、公路等部门联系办理施工许可手续，□施工临时占用地补偿费；

（五）其他：     /    。

电缆安装：

（一）电缆桥、支架制作安装：材料运输，电缆桥架，电缆支架；

（二）电缆敷设：材料运输，直埋敷设，电缆沟、浅槽敷设，埋管内敷设，电缆隧道敷设，桥架敷设，栈桥敷设；

（三）电缆附件：材料运输，终端头制作安装，中间接头制作安装，接地安装，设备安装，电缆保护管；

（四）电缆防火：材料运输，构筑物防火，电缆本体防火；

（五）调试与试验：电缆试验（其中：☑电缆局部放电试验，☑电缆参数测定），设备试验；

（六）电缆监测（控）系统：材料运输，在线监测，安保监控；

（七）其他费用工程：☑标志牌安装，□拆除工程，☑线路牌挂牌；

- （八）其他：     /    。

※通信部分

- 变电站工程：施工图纸范围内的通信设备安装及测试、光缆单盘测试、中继测试、接续、光缆及联络光缆敷设、通信子管敷设、通道开通及业务接入、割接等；设备、光缆及金具卸车清点、验收及保管，与施工相关的所有其他费用项目。

- 架空线路部分：施工图纸范围内的光缆单盘测量、接续、全程测量；与施工相关的所有其他费用项目；不包含光缆架设、拆除、跨越及青苗赔偿。

注：特殊调试以合同附件特殊调试项目为准；

- （三）承包方式：包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。

- 1.韶关曲江110千伏白数1输变电工程施工

※变电部分

变电建筑工程：

- 不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针）、标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆）、电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，防爆空调（蓄电池室）、智能围栏。

- □装配式电缆沟、□消防电缆、□吊车、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、☑专用空调（生产场所、带自动启动功能）。

变电安装工程：

- 电气一、二次设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置。

- ☑标志牌、□吊车。

- 其他甲供物资：☑空调。

※架空线路部分

1、杆塔（水泥杆），铁塔加固器装置，高空防坠落装置，钢绞线，铝绞线，导地线，绝缘子、绝缘横担，金具，光缆，光缆金具，线路避雷器，故障指示器，故障精确定位装置，监测装置，视频监控系统，石墨基接地体，标志牌（线路标志牌、警示牌、标示桩、安装支架）。

2、☑地脚螺栓，☑直升机巡视作业标志牌。

※通信部分

※变电部分：

（一）甲供物资：通信相关设备（含电话、电池、监控等），数据网设备，机架，通信电源，各类光缆，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。

（二）其他甲供物资：  /    。

※架空通信部分：

（一）甲供物资：光缆。

（二）其他甲供物资：☑光缆金具。

注：建设单位提供的设备、材料以合同附件：甲供设备材料明细表为准。

- （四）报价表

| 序 号 | 工程或费用名称 | 最高投标限价（万元） | 其中安全文明施工费（万元） | 其中施工专项补助费（万元） | 其中暂估价（万元） | 投标费率（%） | 投标报价（万元） | 其中安全文明施工费（万元） | 其中施工专项补助费（万元） | 其中暂估价（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关曲江110千伏白数1输变电工程施工 | 3369.70 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写）： |  | 3369.70 | / | / | / |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求： 1、金额报价（保留两位小数），同时填报投标费率。投标费率＝[(投标报价-安全文明施工费-暂估价）/（最高投标限价-安全文明施工费-暂估价)]×100%（保留两位小数）。当投标金额报价与投标费率计算结果不一致时，以投标金额报价为准，按公式修订投标费率。 2、投标人所报的金额≤最高投标限价的为有效报价，为避免恶意竞争，低于成本价报价，投标报价＜最高限价的（详见招标文件规定比例）时应在投标文件中附成本分析报告。 3、安全文明施工费（如有）、暂估价（如有）需按照公布的金额固定报价，不得自行变更，否则视为原则性不响应招标文件要求，作否决投标处理。 4、施工专项补助费（如有），投标人报价时按文件要求将施工专项补助费作为“竞争性费用”列入投标报价中，报价不得高于招标文件公布的施工专项补助费，否则按否决投标处理。 5、投标下浮率=1-投标费率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |